PROGRAM UKREPOV ZA IZVAJANJE STRATEGIJE RAZVOJA SOCIALNE EKONOMIJE ZA OBDOBJE 2026–2030

Kazalo

UVOD	3

1.	SPODBUJANJE RAZVOJA SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA	4

2.	IZVAJALCI UKREPOV, UPRAVIČENCI DO SPODBUD IN FINANCIRANJE	5

2.1 Izvajalci ukrepov	5

2.2 Upravičenci do spodbud	5

2.3 Sredstva za izvajanje navedenih ukrepov	6

2.4 Prednostna področja ukrepov	6

3.	SPREMLJANJE IN POROČANJE IZVAJALCEV UKREPOV	7

3.1 Spremljanje	7

3.2 Poročanje	7

4.	PROGRAM UKREPOV 2026–2030 ZA IZVAJANJE STRATEGIJE RAZVOJA SOCIALNE EKONOMIJE	9

CILJ 1: Povečana prepoznavnost socialne ekonomije in socialnega podjetništva	9

UKREP 1.1: Informiranje o socialni ekonomiji na ravni EU	9

UKREP 1.2: Informiranje o socialni ekonomiji na državni ravni	10

UKREP 1.3: Promocija in zagovorništvo	10

UKREP 1.4: Informiranje zainteresirane javnosti, vključene v formalne in neformalne oblike izobraževanja, o pomenu in možnostih razvoja socialne ekonomije	11

CILJ 2: Povečane možnosti za razvoj, delovanje in krepitev organizacij socialne ekonomije in socialnih podjetij	12

UKREP 2.1: Koordinacija in razvoj politik na področju socialne ekonomije	12

UKREP 2.2: Trajno spodbujanje razvoja projektov socialne ekonomije in dejavnosti socialnih podjetij	13

UKREP 2.3: Spodbujanje zmožnosti organizacij socialne ekonomije in socialnih podjetij za internacionalizacijo	14

CILJ 3: Učinkovito podporno okolje socialne ekonomije in socialnega podjetništva	15

UKREP 3.1: Podpora za ustanavljanje in delovanje socialnih podjetij	16

UKREP 3.2: Podpora za razvoj inkubatorjev socialnega podjetništva	17

UKREP 3.3: Posebne spodbude za delo z ranljivimi ciljnimi skupinami	18

UKREP 3.4: Posebne spodbude za ranljive ciljne skupine	18

CILJ 4: Profesionalizirane organizacije socialne ekonomije in socialna podjetja	20

UKREP 4.1: Podpora zaposlovanju strokovno usposobljenih posameznikov	20

UKREP 4.2: Merjenje družbenih učinkov	21

UKREP 4.3: Dostopnost podatkov o poslovanju in njegova preglednost	22

UVOD

Zakon o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11, 90/14 – ZDU-1I in 13/18; v nadaljevanju: ZSocP) določa, da načrtovani razvoj socialnega podjetništva oziroma socialne ekonomije zagotavlja strategija razvoja socialne ekonomije (v nadaljevanju: strategija). To je v letu 2025 na predlog Sveta za socialno ekonomijo sprejela Vlada Republike Slovenije, in sicer z Odlokom o Strategiji razvoja socialne ekonomije za obdobje 2025–2035 (Uradni list RS, št. 94/25). Strategija je temeljno izhodišče za oblikovanje programa ukrepov za izvajanje strategije, ki ga opredeljuje 7. člen ZSocP. Ta določa, da pristojno ministrstvo, tj. Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, v sodelovanju z vsemi ministrstvi, pristojnimi za področja dejavnosti socialne ekonomije, pripravi program ukrepov za izvajanje strategije za posamezno koledarsko leto ali načrtovano obdobje (v nadaljevanju: program ukrepov). Podrobneje pa vsebino navedenega programa določa tretji odstavek 29. člena istega zakona.

Poleg ciljev, določenih v strategiji, spodbujanje razvoja socialnega podjetništva dodatno opredeljuje 32. člen ZSocP. Ta določa, da se spodbujanje razvoja socialnega podjetništva zagotavlja z izvajanjem ukrepov za spodbujanje socialnega podjetništva, oblikovanje ugodnega podjetniškega okolja, spodbujanje zaposlovanja in ukrepov za omogočanje dostopa do virov financiranja naložb v socialna podjetja.

Program ukrepov je pripravljen za obdobje štirih let oziroma za obdobje od leta 2026 do 2030. V programu ukrepov so v skladu z 29. členom ZSocP opredeljeni ukrepi za doseganje ciljev strategije. Ukrepi določajo cilje, vsebino, ciljne skupine, ki jim je ukrep namenjen, pogoje za vključitev v posamezno aktivnost ter način izvajanja aktivnosti, vrsto in višino upravičenih stroškov v okviru aktivnosti, obdobje izvajanja aktivnosti, izvajalce ali podizvajalce posameznega ukrepa, vire in obseg sredstev za financiranje ter opredelitev, ali se aktivnost šteje za državno pomoč, način poročanja ter merila za ocenjevanje doseganja ciljev.

Posamezne pogoje za izvajanje programa ukrepov opredeljuje tudi Pravilnik o spremljanju poslovanja socialnih podjetij (Uradni list RS, št. 107/25; v nadaljevanju: pravilnik), ki ureja način spremljanja poslovanja socialnih podjetij ter dokazila o začetku opravljanja dejavnosti in izpolnjevanju pogojev za ohranitev statusa socialnega podjetja. Določa tudi načine ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za upravičenost do spodbud iz ZSocP, poročanja o prejetih spodbudah, porabo finančnih sredstev in načine vračila neupravičeno prejetih ali neporabljenih sredstev po ZSocP.

Program ukrepov sledi štirim ključnim ciljem strategije razvoja socialne ekonomije, in sicer:

- povečana prepoznavnost socialne ekonomije in socialnega podjetništva;

- povečane možnosti za razvoj, delovanje in krepitev organizacij socialne ekonomije in socialnih podjetij;

- učinkovito podporno okolje socialne ekonomije in socialnega podjetništva;

- profesionalizirane organizacije socialne ekonomije in socialna podjetja.

Strategija v skladu z 29. členom ZSocP zajema analizo potreb in smeri možnega razvoja socialne ekonomije, temelje politike razvoja, strateške razvojne cilje in glavna področja razvoja socialne ekonomije, opredelitev vloge države in njenih institucij ter občin pri izvajanju posamezne politike in doseganju razvojnih ciljev. Tako je usmerjena v vse organizacije socialne ekonomije, ki jih ZSocP opredeljuje v 6. točki 2. člena. Kot organizacije socialne ekonomije so tako prepoznana socialna podjetja, zadruge, invalidska podjetja, zaposlitveni centri, nevladne organizacije (društva, zavodi, ustanove oziroma fundacije), ki niso ustanovljeni le z namenom pridobivanja dobička, delujejo v korist svojih članov, uporabnikov oziroma širše skupnosti ter proizvajajo tržne oziroma netržne proizvode in storitve. V skladu z navedeno opredelitvijo ZSocP, Sporočilom komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in odboru regij: Ustvarjanje gospodarstva po meri ljudi: akcijski načrt za socialno gospodarstvo (9. 12. 2021, COM(2021) 373 final) ter s Priporočilom Sveta EU o razvoju okvirnih pogojev za socialno gospodarstvo, sprejetim 27. novembra 2023, lahko program ukrepov poleg ciljnih skupin, ki jih ZSocP opredeljuje v 35. členu, smiselno vključuje tudi navedene organizacije socialne ekonomije.

Program ukrepov sprejme Vlada Republike Slovenije po predhodnem mnenju Sveta za socialno ekonomijo. Pri tem vključuje celoviti in usklajeni niz ukrepov, ki jih po ZSocP lahko izvajajo vsa ministrstva, pristojna za področje dejavnosti socialne ekonomije.

- SPODBUJANJE RAZVOJA SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA

Socialno podjetništvo ZSocP v 9. točki 2. člena opredeljuje kot trajno opravljanje podjetniške dejavnosti s proizvodnjo in prodajo proizvodov ali opravljanjem storitev na trgu, pri čemer ustvarjanje dobička ni glavni cilj podjetniške dejavnosti, temveč je glavni cilj doseganje socialnih oziroma družbenih učinkov.

Po določilih 32. člena ZSocP se spodbujanje razvoja socialnega podjetništva zagotavlja z izvajanjem ukrepov za spodbujanje socialnega podjetništva, oblikovanje ugodnega podjetniškega okolja ter spodbujanje zaposlovanja in omogočanje dostopa do virov financiranja naložb v socialna podjetja, ki jih določa program ukrepov. Te ukrepe ZSocP podrobneje opredeljuje tako:

- Ukrepi za spodbujanje socialnega podjetništva zajemajo finančne in druge ukrepe za promocijo socialnega podjetništva, za razvoj sistema informiranja in izobraževanja za socialno podjetništvo, za zagotavljanje sredstev za vzpostavitev sklada za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva, za razvoj podpornih storitev socialnim podjetjem, vključno s storitvami za ustanavljanje socialnih podjetij in storitvami svetovanja prestrukturiranja socialnega podjetja, ki začasno ne izpolnjuje meril iz tega zakona, za vključitev občin v izvajanje politik in ukrepov, za iskanje novih poslovnih priložnosti za socialna podjetja, vključno z izvajanjem raziskav trga za socialno podjetništvo in ugotavljanjem možnosti izvajanja javnih storitev v socialnih podjetjih.

- Ukrepi za oblikovanje ugodnega podjetniškega okolja za socialna podjetja zajemajo finančne in druge ukrepe za zagotavljanje prostorskih, tehničnih in drugih zmogljivosti za nastajanje in delovanje socialnih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji za socialna podjetja, sofinanciranje za začetek opravljanja dejavnosti socialnega podjetja in za odpiranje novih delovnih mest, sofinanciranje ustanavljanja socialnih podjetij za izvajanje podpornih storitev za socialna podjetja ter druge ukrepe za izvajanje podpornih storitev za socialna podjetja, katerih ciljna skupina so osebe, ki ustanavljajo socialno podjetje, in socialna podjetja.

- Ukrepi za spodbujanje zaposlovanja v socialnih podjetjih zajemajo izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja, katerih ciljna skupina so socialna podjetja oziroma tiste osebe, ki ustanavljajo socialno podjetje ali se bodo zaposlile v socialnem podjetju in izhajajo iz najranljivejših skupin ljudi na trgu dela.

- Ukrepi za omogočanje dostopa do virov financiranja naložb v socialna podjetja za ustanavljanje in poslovanje socialnih podjetij zajemajo zagotavljanje ugodnejših kreditov, garancij in subvencij iz proračunskih virov, iz skladov za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva ter iz evropskih virov za socialna podjetja.

Poleg navedenih ukrepov iz 32. člena ZSocP predvideva tudi posebne spodbude za socialno podjetništvo, in sicer v 36. členu opredeljuje spodbude za zaposlovanje invalidov, v 37. členu spodbude za zaposlovanje tudi drugih najranljivejših skupin na trgu dela ter v 38. členu spodbude za poslovodenje socialnih podjetij, ki vključuje tudi usposabljanje in izobraževanje oseb za delo z ranljivimi skupinami ljudi.

V 36. členu ZSocP določa, da za socialno podjetje, ki zaposluje invalide, veljajo enake finančne spodbude kakor za delodajalce, ki zaposlujejo invalide nad predpisano kvoto. To opredeljuje Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 87/11, 96/12 – ZPIZ-2, 98/14 in 18/21; v nadaljevanju: ZZRI), kar pomeni, da je socialno podjetje upravičeno do spodbud po ZZRZI le za zaposlene invalide nad predpisano kvoto. V skladu z ZZRZI imajo tako vsi delodajalci, ki zaposlujejo invalide nad predpisano kvoto, možnost uveljavljanja spodbude v okviru zaposlovanja invalidov v obliki oprostitve prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (74. člen ZZRZI) in nagrade za preseganje kvote (75. člen ZZRZI), ne glede na navedbo 32. člena ZSocP. Ukrepe na tem področju izvaja Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

V 37. členu ZSocP opredeljuje posebne spodbude za zaposlovanje drugih najranljivejših skupin na trgu dela, ki se v skladu z določili 32. člena ZSocP izvajajo v okviru ukrepov aktivne politike zaposlovanja.

V 38. členu ZSocP določa posebne spodbude za poslovodenje socialnih podjetij. V okviru programa ukrepov so te vključene v oblike brezplačnih storitev podpornega okolja za organizacije socialne ekonomije, medtem ko je usposabljanju in izobraževanju oseb za delo z ranljivimi skupinami ljudi namenjen samostojni ukrep.

Vsi ukrepi v programu morajo upoštevati tudi namene in cilje Nacionalnega akcijskega načrta Republike Slovenije za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu, ki zagotavlja uresničevanje Smernic Organizacije združenih narodov za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu (v nadaljevanju: smernice OZN). Zato morajo ukrepi upoštevati te cilje:

- preprečevanje diskriminacije in neenakosti ter promocija enakih možnosti,

- promocija in varstvo temeljnih delavskih pravic, tudi v transnacionalnih podjetjih oziroma v celotni proizvodni verigi,

- preprečevanje trgovine z ljudmi in boj proti njej,

- varstvo okolja, ohranjanje narave in trajnostnega razvoja,

- razvoj obveznosti skrbnega pregleda človekovih pravic.

- IZVAJALCI UKREPOV, UPRAVIČENCI DO SPODBUD IN FINANCIRANJE

Izvajalci ukrepov so opredeljeni v strategiji oziroma podrobneje v tem programu, in sicer v skladu s sedmim odstavkom 7. člena ZSocP. Ta v 30. členu določa tudi, da izvajanje politike razvoja socialnega podjetništva zagotavljajo ministrstva in vladne službe, vsak na svojem delovnem področju.

2.1 Izvajalci ukrepov

Izvajalci ukrepov, opredeljeni v tem programu, so ministrstva, vladne službe, javni skladi, javni zavodi ali druge pravne osebe javnega prava. Posamezni izvajalec je podrobneje opredeljen pri konkretnem ukrepu, opisanem v nadaljevanju. Vsi izvajalci ukrepov statusno ustrezajo določbam ZSocP, ki opredeljujejo izvajalce ukrepov.

Izvajalci ukrepov v programu ukrepov so glede na zgornje določbe:

- Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport (MGTŠ),

- Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje investicij, podjetništva in internacionalizacije (SPIRIT Slovenija, javna agencija),

- Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo (SPS),

- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ),

- Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ),

- Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (JŠRIPS RS),

- Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve.

Izvajalec ukrepov lahko v skladu z devetim odstavkom 7. člena ZSocP izvajanje posameznega ukrepa in storitve iz ukrepa odda podizvajalcem, tj. izvajalskim organizacijam. Splošne, posebne in dodatne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalske organizacije oziroma podizvajalci, določi izvajalec ukrepa v razpisni dokumentaciji za oddajo javnega povabila, javnega razpisa ali javnega naročila za izvajanje ukrepa.

2.2 Upravičenci do spodbud

Upravičenci do spodbud iz programa ukrepov so po 35. členu ZSocP osebe, ki nameravajo ustanoviti socialno podjetje, socialna podjetja ali posamezniki, ki naj bi se zaposlili v socialnem podjetju, ter subjekti podpornega okolja, natančneje pa so opredeljeni pri posameznem ukrepu, opisanem v nadaljevanju.

Ker je strategija namenjena spodbujanju razvoja vseh organizacij socialne ekonomije, opredeljenih v 6. točki 2. člena ZSocP, torej poleg socialnih podjetij tudi zadrugam, invalidskim podjetjem, zaposlitvenim centrom in nevladnim organizacijam (društvom, zavodom, ustanovam oziroma fundacijam), ki niso ustanovljene le z namenom pridobivanja dobička, delujejo v korist svojih članov, uporabnikov oziroma širše skupnosti ter proizvajajo tržne oziroma netržne proizvode in storitve, se tudi te lahko smiselno vključujejo med upravičence do spodbud, če to opredeljujejo ustrezne podlage (na primer upravičenci in ciljne skupine, ki jih opredeljuje Program evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji).

Splošne pogoje za upravičence oziroma vključevanje ciljnih skupin, ki so upravičene do spodbud iz programa ukrepov, v skladu z ZSocP določi izvajalec posameznega ukrepa v programu ukrepov. Dodatne pogoje, po katerih so upravičenci upravičeni do spodbud, določi izvajalec posameznega ukrepa in jih objavi v okviru javnega povabila, javnega razpisa ali javnega naročila. Pogoji so določeni na izvedbeni ravni.

2.3 Sredstva za izvajanje navedenih ukrepov

Sredstva za izvajanje navedenih ukrepov se v skladu z ZSocP zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije ter iz drugih domačih in evropskih virov.

Ministrstvo, pristojno za socialno ekonomijo oziroma socialno podjetništvo, zagotavlja sredstva za izvajanje ukrepov iz domačih virov na proračunski postavki 231648 – ukrepi za spodbujanje socialnega podjetništva in socialne ekonomije, v skladu z vsakokratnim veljavnim proračunom.

Pristojno ministrstvo je del ukrepov načrtovalo tudi v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, in sicer v sklopu ukrepov, sofinanciranih iz evropskega socialnega sklada plus (ESS+), pri specifičnem cilju ESO4.1 izboljšanje dostopa do zaposlitve in aktivacijski ukrepi za vse iskalce zaposlitve, zlasti mlade, predvsem v okviru izvajanja jamstva za mlade, dolgotrajno brezposelne in prikrajšane skupine na trgu dela, in neaktivne osebe, kot tudi s spodbujanjem samozaposlovanja in socialnega gospodarstva. Finančna sredstva za te ukrepe zagotavlja pri proračunskih postavkah 230476, 230477, 230478 in 230479 – ESO 4.1 socialno gospodarstvo MGTŠ. Pristojno ministrstvo je načrtovalo tudi ukrepe, sofinancirane iz evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), in sicer pri specifičnem cilju RSO1.3 krepitev trajnostne rasti in konkurenčnosti MSP ter ustvarjanje delovnih mest v MSP, med drugim s produktivnimi naložbami. Finančna sredstva za te ukrepe zagotavlja pri proračunskih postavkah 230139, 230140, 230141 in 230142 – RSO1.3 spodbujanje podjetništva in internacionalizacije.

Če gre pri posameznem ukrepu pristojnega ministrstva za državno pomoč, ga ta izvaja na podlagi priglašene sheme pomoči de minimis »Program ukrepov MGTŠ za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti v obdobju 2024–2030 – de minimis (št. priglasitve: M001-2632616-2024, datum potrditve sheme: 6. marec 2024; trajanje sheme: do 31. decembra 2030), z vsemi spremembami.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) izvaja ukrep Učne delavnice plus v okviru ukrepov, sofinanciranih iz evropskega socialnega sklada plus (ESS+), pri specifičnem cilju ESO4.8 pospeševanje dejavnega vključevanja za spodbujanje enakih možnosti, nediskriminacije in aktivne udeležbe ter povečevanje zaposljivosti, zlasti za prikrajšane skupine (ESS+). Finančna sredstva za te ukrepe zagotavlja pri proračunskih postavkah 230127, 230128, 230129 in 230130. Ukrep Učne delavnice plus je pomoč po pravilu de minimis na podlagi priglašene sheme pomoči de minimis »Spodbujanje usposabljanja in zaposlovanja« (št. priglasitve: M001-5022860-2024 z dne 12. 2. 2024; trajanje sheme: do 31. decembra 2030).

Financiranje izvajanja storitev za izvedbo ukrepov v primeru podizvajalcev, to je organizacij, pooblaščenih za izvajanje ukrepov, pa se zagotavlja na podlagi sklenjene pogodbe med izvajalcem ukrepa in podizvajalcem. Izvajalci ukrepov lahko namreč po določbi devetega odstavka 7. člena ZSocP izvajanje posameznih ukrepov in storitev iz ukrepov oddajo drugim izvajalskim organizacijam (podizvajalcem), izbranim na javnem razpisu ali po predpisih, ki urejajo javno naročanje. V pogodbi so določeni tudi vsebina in roki za spremljanje izvajanja poročanja na ravni podizvajalca. Izvajalci ukrepov opravljajo strokovni nadzor nad izvajanjem pogodbe.

2.4 Prednostna področja ukrepov

Strategija opredeljuje prednostna področja ukrepov, s katerimi se organizacije socialne ekonomije in socialna podjetja spodbujajo k povečanju njihovega prispevka k družbi blaginje, in sicer so ta področja: krožno gospodarstvo, ekologija, ponovna uporaba in reciklaža, trajnostna mobilnost, ekološka pridelava in samooskrba, kmetijske prakse, odporne proti podnebnim spremembam, proizvodnja obnovljive energije, turizem, obrt in rokodelstvo, lokalni razvoj, socialne storitve oziroma storitve dolgotrajne in celostne oskrbe, osebne storitve (skrb na domu, varstvo otrok, čiščenje in druge gospodinjske storitve) in skupnostne storitve (skupnostne kuhinje, skupnostni vrtovi, distribucija hrane, sobivanje, transport itn.), trg dela, zagovorništvo, informacijske in izobraževalne storitve, kreativne industrije, kultura in umetnost ter družbene inovacije.

Navedena prednostna področja se lahko smiselno razširijo tudi na druga področja oziroma storitve splošnega pomena, ki jih prepoznajo izvajalci ukrepov in smiselno vključijo v program ukrepov.

Ne glede na to, na katerem prednostnem področju se ukrep izvaja, morajo izvajalci ukrepov na izvedbeni ravni med pogoji za upravičence do spodbud oziroma vključitev organizacij socialne ekonomije navesti tudi izpolnjevanje temeljnih načel socialne ekonomije, kakor jih določa strategija. To so:

- usmerjenost v ljudi in družbene cilje,

- soudeležba pri upravljanju,

- usklajevanje interesov članov, uporabnikov, zaposlenih in družbe (splošni interes),

- zagovarjanje in uveljavljanje solidarnosti, odgovornosti in participacije pri svojem delovanju,

- avtonomno in participativno (so)upravljanje, neodvisno od javnih organov,

- vlaganje večine presežkov prihodkov nad odhodki v razvoj delovanja organizacije z zagotavljanjem storitev in blaga na trgu z namenom reševanja konkretnih družbenih ali okoljskih izzivov.

- SPREMLJANJE IN POROČANJE IZVAJALCEV UKREPOV

3.1 Spremljanje

Strokovno spremljanje poslovanja socialnih podjetij in izpolnjevanja pogojev po ZSocP zagotavlja pristojno ministrstvo v skladu s prvim odstavkom 21. člena ZSocP, če drug zakon ne določa drugače.

Izvajalci ukrepov, ki socialnim podjetjem dodeljujejo denarna sredstva na podlagi ZSocP ali drugih predpisov, ki določajo spodbude za poslovanje socialnih podjetij, o zahtevah, opredeljenih v programskih ali izvedbenih dokumentih, ki določajo izvajanje posameznega vira financiranja, poročajo pristojnemu ministrstvu, kakor to določa drugi odstavek 21. člena ZSocP.

Za spremljanje izvajanja programa ukrepov posamezni izvajalec na svojem področju v programu opredeli način spremljanja in merila za ocenjevanje doseganja ciljev na ravni posameznega ukrepa. Izvajalec ukrepa opredeli ustrezne kazalnike tako, da bodo prispevali k uresničitvi ustrezne ciljne vrednosti v programu in k doseganju ciljev strategije.

3.2 Poročanje

Izvajalec ukrepa, ki ciljnim skupinam dodeljuje denarna sredstva, mora v skladu z 21. členom ZSocP in pravilnikom pristojnemu ministrstvu poročati o:

- vrsti in namenu dodeljenih denarnih sredstev,

- pravilnosti njihove porabe,

- morebitnih uvedenih postopkih izterjave za vračilo neupravičeno pridobljenih ali porabljenih sredstev ali

- neizkoriščenih sredstvih.

Izvajalci ukrepov poročajo pristojnemu ministrstvu tudi o morebitnih drugih finančnih virih ali nefinančnih spodbudah, ki so jih dodelili za izvajanje aktivnosti ukrepov.

Izvajalci ukrepov morajo do 31. marca tekočega leta pristojnemu ministrstvu poročati za prejšnje leto. Letna poročila izvajalcev, katerih podrobnejšo vsebino in obliko bo določilo pristojno ministrstvo, morajo vsebovati zlasti:

- podatke o doseganju postavljenih kazalnikov in razlogih za njihovo morebitno nedoseganje,

- podatke o izplačanih sredstvih po posameznih ukrepih,

- podatke o odmiku od načrtovanih ciljev in morebitne predloge za spremembo ukrepov.

Pristojno ministrstvo lahko izvajalce ukrepov zaprosi za podatke tudi ob morebitni pripravi drugih gradiv ali izraženih potrebah. Izvajalci ukrepov morajo vse prej navedene sestavine poročanja zagotavljati tudi za podizvajalce na podlagi pisnih poročil, določenih v pogodbi s podizvajalcem. Pristojno ministrstvo po prejemu poročil izvajalcev ukrepov pripravi skupno poročilo o izvajanju programa ukrepov na letni ravni in s tem poročilom seznani Svet za socialno ekonomijo. Poročilo poleg podatkov iz prejšnjega odstavka vsebuje tudi podatke o doseganju operativnih kazalnikov, opredeljenih v strategiji, analizo financiranja, vključno s spremljanjem glavnih dejavnosti prejemnikov sredstev po letih, in povezavo na zaposlenost oziroma druge rezultate, povezane s spodbujanjem razvoja socialne ekonomije, ki jih opredeljuje strategija.

- PROGRAM UKREPOV 2026–2030 ZA IZVAJANJE STRATEGIJE RAZVOJA SOCIALNE EKONOMIJE

CILJ 1: Povečana prepoznavnost socialne ekonomije in socialnega podjetništva

OPERATIVNI CILJI: - promocija pomena in ozaveščanje o pozitivnih učinkih socialne ekonomije in socialnih podjetij na lokalni, regionalni, državni in naddržavni ravni, s poudarkom na predstavitvi dobrih praks, - vključevanje socialne ekonomije in vsebin socialnega podjetništva v oblike formalnega in neformalnega izobraževanja, s poudarkom na visokošolskem in višješolskem izobraževanju, - okrepljeno sodelovanje med različnimi pravnoorganizacijskimi oblikami organizacij socialne ekonomije, občinami, podjetji, javnimi institucijami, univerzami ipd.

KAZALNIKI ZA DOSEGANJE OPERATIVNIH CILJEV: - število izvedenih promocijskih dejavnosti, - število izvedenih izobraževalnih dogodkov ali število potrjenih študijskih ali učnih programov, - število sprejetih ukrepov, ki omogočajo sodelovanje med različnimi pravnoorganizacijskimi oblikami organizacij socialne ekonomije in drugimi deležniki.

| UKREP 1.1: Informiranje o socialni ekonomiji na ravni EU |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukrep uresničuje operativni cilj: promocija pomena in ozaveščanje o pozitivnih učinkih socialne ekonomije in socialnih podjetij na lokalni, regionalni, državni in naddržavni ravni, s poudarkom na predstavitvi dobrih praks Ukrep prispeva h kazalniku strategije: število izvedenih promocijskih dejavnosti |  |  |  |  |  |  |  |
| VSEBINA | AKTIVNOST | NOSILEC | IZVAJALEC | ROK | KAZALNIK UKREPA | CILJNA SKUPINA | VIR IN VIŠINA FINANCIRANJA (V EUR) |
| Sodelovanje pri oblikovanju vsebin za enotno vstopno točko za socialno ekonomijo (Social Economy Gateway) | Sodelovanje pri zagotavljanju osveženih pomembnih informacij za podstran, namenjeno Sloveniji, na enotni vstopni točki za socialno ekonomijo (Social Economy Gateway) ter zagotavljanje prispevkov o razmerah na področju socialne ekonomije v Sloveniji s poudarkom na predstavitvi dobrih praks na državni ravni. POGOJ ZA VKLJUČITEV: pomembnost informacije NAČIN POROČANJA: poročilo o številu objav v okviru poročanja o izvajanju programa ukrepov MERILO ZA DOSEGANJE CILJEV: število objav ali sprememb, povezanih z vsebinami o socialni ekonomiji v Sloveniji ali v okviru mednarodnega sodelovanja, na spletni strani: https://social-economy-gateway.ec.europa.eu/index_en Upravičeni stroški: / Ukrep se ne šteje za državno pomoč. | MGTŠ | MGTŠ v sodelovanju s podpornim okoljem in pristojnimi resorji | Stalna naloga | Število prispevkov na enotni vstopni točki za socialno ekonomijo (Social Economy Gateway) | Zainteresirana javnost | Ukrep ne predvideva dodatnih finančnih virov |

| UKREP 1.2: Informiranje o socialni ekonomiji na državni ravni |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukrep uresničuje operativni cilj: promocija pomena in ozaveščanje o pozitivnih učinkih socialne ekonomije in socialnih podjetij na lokalni, regionalni, državni in naddržavni ravni, s poudarkom na predstavitvi dobrih praks Ukrep prispeva h kazalniku strategije: število izvedenih promocijskih dejavnosti |  |  |  |  |  |  |  |
| VSEBINA | AKTIVNOST | NOSILEC | IZVAJALEC | ROK | KAZALNIK UKREPA | CILJNA SKUPINA | VIR IN VIŠINA FINANCIRANJA (V EUR) |
| Sodelovanje pri oblikovanju vsebin s področja socialne ekonomije s Slovensko poslovno točko (SPOT) in storitvami SPOT Svetovanje | Sodelovanje pristojnega ministrstva pri zagotavljanju osveženih pomembnih informacij za Slovensko poslovno točko (SPOT) in storitev SPOT Svetovanje, predvsem o spremembah in novostih na področju delovanja socialnih podjetij, povezanih z izvajanjem ZSocP, ter organizacij socialne ekonomije. POGOJ ZA VKLJUČITEV: pomembnost informacije NAČIN POROČANJA: poročilo o številu objav v okviru poročanja o izvajanju programa ukrepov MERILA ZA DOSEGANJE CILJEV: število objav ali sprememb na spletni strani https://spot.gov.si/sl/teme/socialno-podjetnistvo/ ali drugi s tem povezani spletni strani. Upravičeni stroški: / Ukrep se ne šteje za državno pomoč. | MGTŠ | MGTŠ v sodelovanju s podpornim okoljem in pristojnimi resorji | Stalna naloga | Število informiranj | Zainteresirana javnost | Ukrep ne predvideva dodatnih finančnih virov |

| UKREP 1.3: Promocija in zagovorništvo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukrep uresničuje operativne cilje: okrepljeno sodelovanje med različnimi pravnoorganizacijskimi oblikami organizacij socialne ekonomije, občinami, podjetji, javnimi institucijami, univerzami ipd. (cilj 1), povezovanje in informiranje organizacij in socialnih podjetij za skupni nastop na trgu pri javnem naročanju (cilj 2) ter vzpostavljeni konstruktivni dialog med javnim sektorjem, socialnimi podjetji in civilno družbo ter razvoj reprezentativnih organizacij socialne ekonomije (cilj 3) Ukrep prispeva h kazalniku strategije: število sprejetih ukrepov, ki omogočajo sodelovanje med različnimi pravnoorganizacijskimi oblikami organizacij socialne ekonomije in drugimi deležniki |  |  |  |  |  |  |  |
| VSEBINA | AKTIVNOST | NOSILEC | IZVAJALEC | ROK | KAZALNIK UKREPA | CILJNA SKUPINA | VIR IN VIŠINA FINANCIRANJA (V EUR ) |
| Razvoj organizacije socialne ekonomije, ki bo izvajala predstavniške, zagovorniške in druge naloge spodbujanja razvoja in promocije socialne ekonomije, ter podpora tej organizaciji | Vzpostavitev nove organizacije socialne ekonomije na podlagi javnega razpisa, ki bo lahko dolgoročno delovala samostojno ter bo osrednja informacijska in strokovna točka za vse organizacije socialne ekonomije s poudarkom na socialnih podjetjih, in sicer s povezovanjem dejavnosti organizacij in posameznikov, ki delujejo na področju socialne ekonomije, s povečanjem informiranosti in profesionalizacije ter promocije socialne ekonomije. Zagovorniška organizacija sodeluje tudi kot partner pri oblikovanju politik in ukrepov, zagotavlja strokovno pomoč pri izvajanju merjenja družbenih učinkov, vodi postopek izbire predstavnikov socialnih podjetij za zastopanje v delovnih telesih na državni, regionalni in lokalni ravni, izvaja sistematične komunikacijske aktivnosti za promocijo socialne ekonomije s poudarkom na socialnem podjetništvu, kot je festival ali sejem socialnega podjetništva, organizira posvete ipd. POGOJ ZA VKLJUČITEV: neodvisno delovanje na področju sektorja civilne družbe in uresničevanje načel socialne ekonomije NAČIN POROČANJA: vsebinsko poročilo o doseženih kazalnikih s pripadajočimi dokazili (ob izstavitvi zahtevka za izplačilo) MERILA ZA DOSEGANJE CILJEV: doseganje postavljenih kazalnikov po pogodbi o financiranju Upravičeni stroški: stroški plač zaposlenih pri projektu (standardni strošek na enoto), stroški službenih potovanj, zunanjih storitev, informiranja in komuniciranja, nakupa opredmetenih in neopredmetenih sredstev, posredni stroški v pavšalnem znesku do 15 % stroškov plač Ukrep se ne šteje za državno pomoč, razen v primeru izvajanja aktivnosti vključitve v mednarodno mrežo organizacij na področju socialnega podjetništva ali socialne ekonomije za upravičence in za aktivnosti individualnega ali skupinskega izobraževanja ali usposabljanja, svetovalnice za socialno podjetništvo in pomoči pri izvajanju merjenja družbenih učinkov, ko se izvaja po pravilu de minimis. | MGTŠ | Projektno partnerstvo, izbrano na javnem razpisu | 2026–2029 | Število mikro, malih in srednjih podjetij, tj. organizacij socialne ekonomije, ki so prejele podporo | Socialna podjetja, socialna podjetja v postopku registracije in druge organizacije socialne ekonomije | ESS+ 900.000 PP 230476, 230477, 230478, 230479 – ESO 4.1 Socialno gospodarstvo MGTŠ |

| UKREP 1.4: Informiranje zainteresirane javnosti, vključene v formalne in neformalne oblike izobraževanja, o pomenu in možnostih razvoja socialne ekonomije |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukrep uresničuje operativni cilj: vključevanje socialne ekonomije in vsebin socialnega podjetništva v oblike formalnega in neformalnega izobraževanja, s poudarkom na visokošolskem in višješolskem izobraževanju Ukrep prispeva h kazalniku strategije: število izvedenih izobraževalnih dogodkov ali število potrjenih študijskih ali učnih programov |  |  |  |  |  |  |  |
| VSEBINA | AKTIVNOST | NOSILEC | IZVAJALEC | ROK | KAZALNIK UKREPA | CILJNA SKUPINA | VIR IN VIŠINA FINANCIRANJA (V EUR) |
| Spodbujanje vključevanja vsebin o socialni ekonomiji in socialnih podjetjih v formalne in neformalne oblike izobraževanja | Sodelovanje resornega ministrstva na dogodkih, namenjenih spodbujanju formalnih in neformalnih oblik izobraževanja, z namenom povečanja informiranosti o pomenu socialne ekonomije in normativni opredelitvi socialnega podjetništva v Sloveniji. Namen ukrepa je tudi spodbujanje udeležencev programov izobraževanja k dejavnemu udejstvovanju na področju socialne ekonomije ali oblikovanje socialnopodjetniških poslovnih praks. POGOJ ZA VKLJUČITEV: reprezentativnost predvidenega izobraževanja NAČIN POROČANJA: poročilo o udeležbi na izobraževanju MERILO ZA DOSEGANJE CILJEV: izvedeno izobraževanje Upravičeni stroški: / Ukrepi se ne šteje za državno pomoč. | MGTŠ | MGTŠ v sodelovanju z izobraževalnimi institucijami | Stalna naloga | Število izvedenih programov izobraževanja | Udeleženci izobraževanja, dijaki, študenti, registrski organi socialnih podjetij, socialna podjetja in organizacije socialne ekonomije | Ukrep ne predvideva dodatnih finančnih virov |

V okviru cilja 1: povečana prepoznavnost socialne ekonomije in socialnega podjetništva bo v Program razvojnih spodbud za obmejna problemska območja v obdobju 2026–2029, ki ga s sklepom sprejme Vlada Republike Slovenije na podlagi tretjega odstavka 11. člena Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS, št. 16/13, 78/15, 46/19 in 63/23) ter ga Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj objavi na svoji spletni strani, vključen ukrep oziroma javni razpis Spodbujanje socialnega podjetništva in zadružništva na obmejnih problemskih območjih (OPO), ki ga bo izvajalo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport v letih 2028 in 2029.

CILJ 2: Povečane možnosti za razvoj, delovanje in krepitev organizacij socialne ekonomije in socialnih podjetij

OPERATIVNI CILJI: - medsektorsko povezovanje ter vključevanje socialne ekonomije in vsebin socialnega podjetništva v ukrepe in politike na vseh ravneh odločanja, - zagotovitev stalnega in rednega financiranja, - povezovanje in informiranje organizacij in socialnih podjetij za skupni nastop na trgu pri javnem naročanju, - opolnomočene družbeno odgovorne vlagatelje in naročnike, ki prepoznajo pomen družbenih učinkov socialne ekonomije.

KAZALNIKI ZA DOSEGANJE OPERATIVNIH CILJEV: - število pravnih podlag, strateških dokumentov, akcijskih načrtov ipd., ki zajemajo ukrepe za spodbujanje razvoja socialne ekonomije, - število sprejetih ukrepov, ki omogočajo redno financiranje organizacij socialne ekonomije, - število izvedenih dejavnosti, usmerjenih v povezovanje in informiranje organizacij socialne ekonomije ter naročnikov na področju javnih naročil, - število informativnih dejavnosti za vlagatelje, - število novoustanovljenih socialnih podjetij od 1. januarja 2025 naprej.

| UKREP 2.1: Koordinacija in razvoj politik na področju socialne ekonomije |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukrep uresničuje operativni cilj: medsektorska povezanost ter vključenost socialne ekonomije in socialnopodjetniških vsebin v ukrepe in politike na vseh ravneh odločanja Ukrep prispeva h kazalnikoma strategije: število pravnih podlag, strateških dokumentov, akcijskih načrtov ipd., ki zajemajo ukrepe za spodbujanje razvoja socialne ekonomije, ter število sprejetih ukrepov, ki omogočajo redno financiranje organizacij socialne ekonomije |  |  |  |  |  |  |  |
| NALOGA | AKTIVNOST | NOSILEC | IZVAJALEC | ROK | KAZALNIK UKREPA | CILJNA SKUPINA | VIR IN VIŠINA FINANCIRANJA (V EUR) |
| Dejavno usklajevanje in povezovanje politik in ukrepov v okviru Sveta za socialno ekonomijo | Priprava in spremljanje izvajanja strategije razvoja socialne ekonomije, obravnava pobud članov sveta ter proučitev možnosti zakonskih sprememb s ciljem izboljšanja razmer za razvoj socialne ekonomije. POGOJ ZA VKLJUČITEV: imenovanje predstavnikov sveta v skladu s 7. členom ZSocP NAČIN POROČANJA: letno poročilo Vladi Republike Slovenije o delu sveta MERILA ZA DOSEGANJE CILJEV: doseganje sprejetih sklepov Upravičeni stroški: stroški za opravljanje strokovnih nalog za delovanje Sveta za socialno ekonomijo, kot so izdelava analiz, poročil in drugih gradiv Ukrep se ne šteje za državno pomoč. | MGTŠ | Svet za socialno ekonomijo | Stalna naloga | Število usklajenih pravnih podlag in drugih ustreznih dokumentov | Člani Sveta za socialno ekonomijo | Integralni proračun 40.000 PP 231648 – Socialno podjetništvo |

| UKREP 2.2: Trajno spodbujanje razvoja projektov socialne ekonomije in dejavnosti socialnih podjetij |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukrep uresničuje operativni cilj: zagotovitev stalnega in rednega financiranja Ukrep prispeva h kazalnikoma strategije: število sprejetih ukrepov, ki omogočajo redno financiranje organizacij socialne ekonomije, in število novoustanovljenih socialnih podjetij od 1. januarja 2025 naprej |  |  |  |  |  |  |  |
| NALOGA | AKTIVNOST | NOSILEC | IZVAJALEC | ROK | KAZALNIK UKREPA | CILJNA SKUPINA | VIR IN VIŠINA FINANCIRANJA (V EUR) |
| Spodbujanje organizacij socialne ekonomije in zagona socialnih podjetij za izboljšanje oziroma oblikovanje ponudbe blaga in storitev z družbenim učinkom | SKLOP A: Podpora organizacijam socialne ekonomije za razvoj novih, izboljšanih storitev ali blaga na področjih, ki jih opredeljuje Strategija razvoja Slovenije 2030, ter povečanje deleža socialne ekonomije na trgu. Pri tem bodo imeli prednost projekti, ki pomenijo družbeno inovacijo in/ali obravnavajo izzive srebrne ekonomije. POGOJA ZA VKLJUČITEV: ustrezna pravnoorganizacijska oblika in delovanje po načelih socialne ekonomije NAČIN POROČANJA: vsebinsko poročilo o doseženih kazalnikih (ob izstavitvi zahtevka za izplačilo) in družbenih učinkih MERILA ZA DOSEGANJE CILJEV: doseganje postavljenih kazalnikov po pogodbi o financiranju in poročanje o družbenih učinkih Upravičeni stroški: stroški plač zaposlenih pri projektu (standardni strošek na enoto), pavšalna stopnja v višini do 40 % upravičenih stroškov zaposlenih pri projektu Ukrep se izvaja po pravilu de minimis. | MGTŠ | MGTŠ | 2025–2029 | Podjetja, ki so prejela podporo (od tega: mikro, mala, srednja, velika) Podjetja, ki so prejela podporo v obliki nepovratnih sredstev. | Organizacije socialne ekonomije: socialna podjetja, zadruge, invalidska podjetja, zaposlitveni centri, nevladne organizacije s statusom v javnem interesu | ESRR 4.800.000 PP 230139, 230140, 230141 in 230142 – RSO1.3 Spodbujanje podjetništva in internacionalizacije |
|  | SKLOP B: Podpora zagonski dejavnosti socialnih podjetij, izbranih na javnem razpisu, ki se usmerjajo v razvoj družbenih inovacij in/ali srebrne ekonomije ter delujejo po načelih socialnega podjetništva. POGOJI ZA VKLJUČITEV: ustrezna pravnoorganizacijska oblika, ustanovitev po letu 2018 in izdelava poslovnega načrta NAČIN POROČANJA: vsebinsko poročilo o doseženih kazalnikih (ob izstavitvi zahtevka za izplačilo) in družbenih učinkih MERILA ZA DOSEGANJE CILJEV: doseganje postavljenih kazalnikov po pogodbi o financiranju Upravičeni stroški: stroški plač zaposlenih pri projektu (standardni strošek na enoto), pavšalna stopnja v višini do 40 % upravičenih stroškov zaposlenih pri projektu Ukrep se izvaja po pravilu de minimis. |  |  |  |  | Socialna podjetja |  |

| ### UKREP 2.3: Spodbujanje zmožnosti organizacij socialne ekonomije in socialnih podjetij za internacionalizacijo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukrep uresničuje operativni cilj: medsektorsko povezovanje ter vključevanje socialne ekonomije in vsebin socialnega podjetništva v ukrepe in politike na vseh ravneh odločanja Ukrep prispeva h kazalnikoma strategije: število pravnih podlag, strateških dokumentov, akcijskih načrtov ipd., ki zajemajo ukrepe za spodbujanje razvoja socialne ekonomije, in število sprejetih ukrepov, ki omogočajo redno financiranje organizacij socialne ekonomije |  |  |  |  |  |  |  |
| NALOGA | AKTIVNOST | NOSILEC | IZVAJALEC | ROK | KAZALNIK UKREPA | CILJNA SKUPINA | VIR IN VIŠINA FINANCIRANJA (V EUR) |
| Povečane možnosti za internacionalizacijo organizacij socialne ekonomije in socialnih podjetij | MZEZ zagotavlja podporo v okviru mreže diplomatsko-konzularnih predstavništev za internacionalizacijo organizacij socialne ekonomije in socialnih podjetij. MZEZ kot nacionalni koordinator za mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč (MRSHP) spodbuja vključevanje socialnih podjetij v dejavnosti mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči v sodelovanju z nevladnimi organizacijami. POGOJI ZA VKLJUČITEV: Na javni razpis za nevladne organizacije (NVO) se lahko prijavijo organizacije, registrirane po zakonodaji, navedeni v besedilu vsakokratnega javnega razpisa. Organizacije, registrirane kot socialna podjetja, so upravičene prijaviteljice. Dve socialni podjetji sta v preteklosti že izvajali projekte MRSHP. NVO so spodbujene, da v projekt vključijo partnerja iz zasebnega sektorja, ki lahko prispeva v materialni, storitveni ali finančni obliki. V skladu z metodologijo za ocenjevanje pogojev in meril za projekte in programe MRSHP dobi NVO dodatne točke, če podjetje deluje družbeno odgovorno in to izkaže z ustreznimi certifikati ali drugimi verodostojnimi listinami. NAČIN POROČANJA: NVO pri poročanju o izvajanju projekta navede vlogo in prispevek zasebnega sektorja, ta ne poroča ločeno ministrstvu. V okviru javnih razpisov za NVO ni posebej zahtevano, da mora socialno podjetje, ki projekt izvaja, poročati drugače ali več kot druge NVO. NVO o izvedbi projektov poročajo periodično, predvidoma dvakrat na leto in ob koncu izvedenega projekta z zaključnim poročilom. MERILA ZA DOSEGANJE POSTAVLJENIH CILJEV: Število vključenih podjetij, ki lahko zajemajo tudi socialna podjetja, se meri na podlagi izbranih projektnih predlogov NVO v skladu z objavljeno metodologijo – pogoji in merili za ocenjevanje projektnih predlogov, ki so sestavni del javnih razpisov. UPRAVIČENI STROŠKI: Podjetja oziroma zasebni sektor, ki lahko zajemajo tudi socialna podjetja, k projektu prispevajo v materialni, storitveni ali finančni obliki. Izbrani prijavitelj, tj. NVO, lahko tudi sodeluje s podjetjem in njihove storitve vključuje v projekt. Upravičeni so stroški, neposredno povezani z izvedbo projekta. | MZEZ | MZEZ | Stalna naloga | Število socialnih podjetij, ki jim je MZEZ ponudil podporo pri internacionalizaciji. Število socialnih podjetij, vključenih v mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč. | Socialna podjetja | Ukrep ne predvideva dodatnih finančnih virov |

CILJ 3: Učinkovito podporno okolje socialne ekonomije in socialnega podjetništva

OPERATIVNI CILJI: - vzpostavljeni konstruktivni dialog med javnim sektorjem, socialnimi podjetji in civilno družbo ter razvoj reprezentativnih organizacij socialne ekonomije, - razviti inkubatorji socialnega podjetništva na regionalni ravni, - oblikovani in uveljavljeni standardi oziroma kompetence in veščine za izvajanje storitev, svetovanje, mentorstvo, usposabljanje, izobraževanje ipd. na področju socialne ekonomije in socialnega podjetništva.

KAZALNIKI ZA DOSEGANJE OPERATIVNIH CILJEV: - število izvedenih sej Sveta za socialno ekonomijo, - število sprejetih ukrepov za razvoj in/ali podporo inkubatorjev socialnega podjetništva, - število oblikovanih kompetenčnih modelov, standardov in/ali smernic na področju socialne ekonomije.

| UKREP 3.1: Podpora za ustanavljanje in delovanje socialnih podjetij |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukrep uresničuje operativni cilj: oblikovani in uveljavljeni standardi oziroma kompetence in veščine za izvajanje storitev, svetovanje, mentorstvo, usposabljanje, izobraževanje ipd. na področju socialne ekonomije in socialnega podjetništva Ukrep prispeva h kazalniku strategije: število oblikovanih kompetenčnih modelov, standardov in/ali smernic na področju socialne ekonomije |  |  |  |  |  |  |  |
| NALOGA | AKTIVNOST | NOSILEC | IZVAJALEC | ROK | KAZALNIK UKREPA | CILJNA SKUPINA | VIR IN VIŠINA FINANCIRANJA (V EUR) |
| Zagotavljanje učinkovitega podpornega okolja, ki omogoča brezplačne podporne storitve za (socialne) podjetnike | Podpora za financiranje izvajanja brezplačnih storitev in aktivnosti za ciljne skupine morebitnih prihodnjih in aktivnih podjetnikov ob pomoči izbranih institucij podjetniškega podpornega okolja v okviru javnega razpisa (točk SPOT Svetovanje), in sicer storitev promocije podjetniške kulture, tj. informiranja in promocije, dogodkov promocije in informiranja ter izvajanja celovitih podpornih storitev, med drugim osnovnega SPOT Svetovanja, dogodkov podjetniškega usposabljanja, podjetniškega mentoriranja in strokovnega svetovanja. Izvajalcem iz podpornega okolja bo informacije zagotavljalo tudi pristojno ministrstvo z redno udeležbo na usposabljanjih za izvajalce in pošiljanjem informacij o socialni ekonomiji. POGOJ ZA VKLJUČITEV: izbrani izvajalec SPOT Svetovanje na javnem razpisu NAČIN POROČANJA: vsebinsko poročilo o doseženih kazalnikih (ob izstavitvi zahtevka za izplačilo) MERILA ZA DOSEGANJE CILJEV: doseganje postavljenih kazalnikov po pogodbi o financiranju Upravičeni stroški: stroški dela za svetovalce v okviru SPOT Svetovanja in za podjetniške mentorje v obliki standardnega obsega stroška na enoto, posredni stroški za izvajanje operacije (v obliki pavšalne stopnje 15 % upravičenih neposrednih stroškov osebja), stroški storitev zunanjih izvajalcev Za podjetja, ki bodo prejemniki storitev ekspertnega svetovanja, ima vrednost te aktivnosti naravo državne pomoči in se obravnava po pravilih de minimis. Druge storitve se ne štejejo za državno pomoč. | MGTŠ | SPIRIT Slovenija, javna agencija | 2023–2025, 2026–2029 | Število podprtih socialnih podjetij v okviru (EKP) kazalnika Podjetja, ki so prejela podporo (od tega: mikro, mala, srednja, velika), oziroma podjetja, ki so prejela nefinančno podporo. | Socialna podjetja, socialna podjetja v postopku registracije | ESRR 1.400.000 (tj. znesek, namenjen podpori socialnih podjetij) PP 230139, 230140, 230141 in 230142 – RSO1.3 Spodbujanje podjetništva in internacionalizacije |

| UKREP 3.2: Podpora za razvoj inkubatorjev socialnega podjetništva |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukrep uresničuje operativni cilj: razviti inkubatorji socialnega podjetništva na regionalni ravni Ukrep prispeva h kazalniku strategije: število sprejetih ukrepov za razvoj in/ali podporo inkubatorjev socialnega podjetništva |  |  |  |  |  |  |  |
| NALOGA | AKTIVNOST | NOSILEC | IZVAJALEC | ROK | KAZALNIK UKREPA | CILJNA SKUPINA | VIR IN VIŠINA FINANCIRANJA (V EUR) |
| Podpora za oblikovanje in delovanje specializiranih socialno podjetniških inkubatorjev | Podpora razvoju in izvajanju aktivnosti podjetniških inkubatorjev ter njuno financiranje v vsaki statistični regiji Slovenije. Socialnopodjetniški inkubatorji bodo na ravni posamezne regije v sodelovanju z lokalnim okoljem, občinami in drugimi ustreznimi deležniki ponujali specializirane brezplačne storitve na področju socialne ekonomije oziroma socialnega podjetništva za ciljne skupine morebitnih prihodnjih in aktivnih podjetnikov, ki delujejo po načelih socialne ekonomije in ustvarjajo pozitivne družbene učinke. Pri tem bodo oblikovali posebne mentorske programe izbranih podpornih institucij podjetniškega podpornega okolja (inkubatorjev), ki bodo omogočali razvoj in nadgradnjo poslovnih modelov socialne ekonomije in socialnega podjetništva ter oblikovanje in nadgradnjo njihove ponudbe s ciljem povečanja tržnega deleža in prispevka socialne ekonomije k BDP na lokalni, regijski in državni ravni. Pri tem se bodo usmerjali na reševanje lokalnih oziroma regionalnih izzivov in/ali težav ter izvajali tudi storitve promocije in informiranja o socialni ekonomiji in socialnem podjetništvu na regionalni oziroma lokalni ravni. POGOJ ZA VKLJUČITEV: izbrani izvajalec iz podpornega okolja za izvajanje programov socialnopodjetniških inkubatorjev NAČIN POROČANJA: vsebinsko poročilo o doseženih mejnikih in kazalnikih (ob izstavitvi zahtevka za izplačilo) ter izdelava načrta delovanja socialnopodjetniškega inkubatorja MERILA ZA DOSEGANJE CILJEV: doseganje postavljenih kazalnikov po pogodbi o financiranju Upravičeni stroški: pavšalni znesek glede na število registriranih socialnih podjetij v posamezni statistični regiji; izplačilo je povezano z doseganjem mejnikov iz javnega razpisa Za podjetja, ki bodo prejemniki storitev ekspertnega svetovanja, ima vrednost te aktivnosti naravo državne pomoči in se obravnava po pravilih de minimis. | MGTŠ | MGTŠ | 2026–2029 | Število podprtih socialnih podjetij v okviru (EKP) kazalnika Podjetja, ki so prejela podporo (od tega: mikro, mala, srednja, velika), oziroma podjetja, ki so prejela nefinančno podporo. | Organizacije socialne ekonomije: socialna podjetja, zadruge | ESRR 2.000.000 PP 230139, 230140, 230141 in 230142 – RSO1.3 Spodbujanje podjetništva in internacionalizacije |

| UKREP 3.3: Posebne spodbude za delo z ranljivimi ciljnimi skupinami |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukrep uresničuje operativni cilj: oblikovani in uveljavljeni standardi oziroma kompetence in veščine za izvajanje storitev, svetovanje, mentorstvo, usposabljanje, izobraževanje ipd. na področju socialne ekonomije in socialnega podjetništva Ukrep prispeva h kazalniku strategije: število oblikovanih kompetenčnih modelov, standardov in/ali smernic na področju socialne ekonomije |  |  |  |  |  |  |  |
| NALOGA | AKTIVNOST | NOSILEC | IZVAJALEC | ROK | KAZALNIK UKREPA | CILJNA SKUPINA | VIR IN VIŠINA FINANCIRANJA (V EUR) |
| Usposabljanje in izobraževanje oseb, odgovornih za delo z ranljivimi skupinami ljudi | V okviru javnega razpisa podpreti financiranje izvajanja aktivnosti usposabljanja in izobraževanja oseb v socialnih podjetjih, odgovornih za delo z ranljivimi skupinami ljudi, ter oblikovanje končnega načrta za delo z ranljivimi ciljnimi skupinami v izbranem socialnem podjetju v skladu z določili 38. člena ZSocP. S tem želimo zaposlenim v socialnih podjetjih, odgovornim za delo z ranljivimi ciljnimi skupinami, omogočiti, da razvijejo kompetence ter pridobijo nova znanja in veščine na svojem delovnem področju. Tako bodo socialna podjetja ustvarila in ohranjala kakovostna delovna mesta, prispevala k socialni vključenosti prikrajšanih skupin in njihovemu vključevanju na trg dela ter k enakim možnostim za vse. Ukrep bo namenjen socialnim podjetjem, ki zaposlujejo ranljive ciljne skupine, in tudi tistim, katerih glavni kupci ali uporabniki so pripadniki ranljivih ciljnih skupin. POGOJI ZA VKLJUČITEV: ustrezna pravnoorganizacijska oblika, število zaposlenih oseb iz ranljivih ciljnih skupin, določenih v ZSocP, oziroma kupcev ali uporabnikov iz ranljivih ciljnih skupin in vključitev zaposlenih, odgovornih za delo z ranljivimi ciljnimi skupinami, v delovni proces NAČIN POROČANJA: vsebinsko poročilo o doseženih mejnikih in kazalnikih (ob izstavitvi zahtevka za izplačilo) ter priprava oziroma nadgradnja načrta dela z ranljivimi ciljnimi skupinami MERILA ZA DOSEGANJE CILJEV: doseganje postavljenih kazalnikov po pogodbi o financiranju Upravičeni stroški: strošek na enoto in pavšalni znesek za obdobje 12 mesecev, povezan z doseganjem mejnikov iz javnega razpisa. Ukrep se izvaja po pravilu de minimis. | MGTŠ | MGTŠ | 2026–2029 | Podprta mikro, mala in srednja podjetja (vključno z zadrugami in socialnimi podjetji) | Socialna podjetja | ESS+ 2.600.000 PP 230476, 230477, 230478, 230479 – ESO 4.1 Socialno gospodarstvo MGTŠ |

| ### UKREP 3.4: Posebne spodbude za ranljive ciljne skupine |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukrep uresničuje operativni cilj: oblikovani in uveljavljeni standardi oziroma kompetence in veščine za izvajanje storitev, svetovanje, mentorstvo, usposabljanje, izobraževanje ipd. na področju socialne ekonomije in socialnega podjetništva Ukrep prispeva h kazalniku strategije: število oblikovanih kompetenčnih modelov, standardov in/ali smernic na področju socialne ekonomije |  |  |  |  |  |  |  |
| NALOGA | AKTIVNOST | NOSILEC | IZVAJALEC | ROK | KAZALNIK UKREPA | CILJNA SKUPINA | VIR IN VIŠINA FINANCIRANJA (V EUR) |
| Učne delavnice plus | Ukrep se izvaja v dveh sklopih: - Praktično usposabljanje Učne delavnice+ se kot praktično usposabljanje izvajajo pri upravičenih delodajalcih na konkretnem delovnem mestu. Trajanje vključitve: 5 mesecev - Spodbujanje zaposlovanja oseb iz programa Učne delavnice+ Spodbujanje zaposlovanja brezposelnih oseb iz ciljne skupine na način, da jih ZRSZ vključi v subvencionirano zaposlitev pri delodajalcih v obliki delovnega razmerja za obdobje 10 mesecev in delodajalcem izplačuje mesečno subvencijo za zaposlitev. POGOJ ZA VKLJUČITEV: Delodajalci: Sklop a: Status socialnega podjetja ali dodatne oblike invalidskega podjetja in izpolnjevanje drugih pogojev iz javnega povabila. Sklop b: Kateri koli delodajalec, ki izpolnjuje pogoje iz javnega povabila. Delojemalci: V ukrep se lahko vključijo osebe iz ciljne skupine: – dolgotrajno brezposelne osebe, tj. najmanj 24 mesecev prijavljene v evidenci brezposelnih oseb, – osebe, ki so v evidenci brezposelnih oseb prijavljene najmanj šest mesecev ali so od prijave v evidenco brezposelnih že bile vključene v individualno poglobljeno karierno svetovanje ali v timsko obravnavo pri ZRSZ in so hkrati: a) mladi v starosti 15–29 let ali b) starejši od 55 let ali c) imajo nedokončano ali končano največ osnovnošolsko izobrazbo (koda KLASIUS-SRV: 11001 ali 12001) ali d) imajo status invalida in niso vključeni v programe zaposlitvene rehabilitacije ali e) pripadniki romske skupnosti ali f) osebe po prestani kazni zapora ali g) so v programu ali v dveh letih po koncu programa zdravljenja odvisnosti od alkohola ali drog ali drugih nekemičnih odvisnosti. NAČIN POROČANJA: vsebinsko poročilo o doseženih kazalnikih MERILA ZA DOSEGANJE CILJEV: doseganje postavljenih kazalnikov Upravičeni stroški: - Praktično usposabljanje: povračilo stroškov mesečnega dodatka za aktivnost in dodatek za prevoz ter mesečni strošek za izvedeno storitev praktičnega usposabljanja (ali tudi samo zdravniškega pregleda). - Spodbujanje zaposlovanja oseb iz programa Učne delavnice+: mesečna subvencija za zaposlitev. Ukrep se v delu subvencioniranja zaposlitev (sklop b) izvaja kot državna pomoč po pravilu de minimis. | MDDSZ | ZRSZ | 2024–2029 | Število oseb iz ciljne skupine, vključenih v ukrep Število izvajalcev iz ciljne skupine | Izvajalci praktičnega usposabljanja: Pravne ali fizične osebe, ki so vpisane v Poslovni register Slovenije in so zaposlitveni centri ali imajo status socialnega ali invalidskega podjetja ter izpolnjujejo pogoje iz javnega povabila Izvajalci subvencioniranega zaposlovanja: Vsi delodajalci, ki izpolnjujejo pogoje iz javnega povabila. OPOMBA: Ciljne skupine brezposelnih so navedene pod opisom ukrepa. | ESS +: 8.000.000 EUR PP 230127 ESO 4.8, PP 230129 ESO 4.8, PP 230128 ESO 4.8, PP 230130 ESO 4.8 |

CILJ 4: Profesionalizirane organizacije socialne ekonomije in socialna podjetja

OPERATIVNI CILJI: - vzpostavljeno analitično spremljanje učinkov in dejavnosti socialnih podjetij z namenom oblikovanja ustreznih ukrepov in podpornih storitev, - oblikovani standardizirani kazalniki uspešnosti in merila rezultatov socialnih podjetij oziroma organizacij socialne ekonomije ter razviti in uveljavljeni model merjenja družbenih učinkov, - povečana dodana vrednost ponudbe socialnih podjetij in socialne ekonomije, - povečani obseg inovativnosti in kreativnosti sektorja, - omogočanje izvajanja nalog po javnih pooblastilih in koncesijah ter nalog v javnem interesu organizacijam socialne ekonomije, kjer je to ustrezno, - povečani delež zaposlenih v organizacijah socialne ekonomije in socialnih podjetjih.

KAZALNIKI ZA DOSEGANJE OPERATIVNIH CILJEV: - vključitev poročanja socialnih podjetij v sistem AJPES pri oddaji letnih poročil pravnih subjektov, - uvedba in spremljanje modela merjenja družbenih učinkov, - vključitev socialnih podjetij v statistično poročanje ter spremljanje ekonomskih in družbenih kazalnikov, - vključitev družbenih učinkov organizacij socialne ekonomije v ukrepe za njen razvoj in merjenje teh učinkov, - število sprejetih pravnih podlag, ki omogočajo izvajanje nalog po javnih pooblastilih in koncesijah ter nalog v javnem interesu organizacijam socialne ekonomije, in/ali število podeljenih statusov, dovoljenj, koncesij ipd. - število zaposlenih od 1. januarja 2025 naprej.

| UKREP 4.1: Podpora zaposlovanju strokovno usposobljenih posameznikov |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukrep uresničuje operativni cilj: omogočanje izvajanja nalog po javnih pooblastilih in koncesijah ter nalog v javnem interesu organizacijam socialne ekonomije, kjer je to ustrezno Ukrep prispeva h kazalniku strategije: število zaposlenih od 1. januarja 2025 naprej |  |  |  |  |  |  |  |
| NALOGA | AKTIVNOST | NOSILEC | IZVAJALEC | ROK | KAZALNIK UKREPA | CILJNA SKUPINA | VIR IN VIŠINA FINANCIRANJA (V EUR) |
| Ukrepi spodbujanja zaposlovanja v socialnih podjetjih z namenom profesionalizacije in povečanja dodane vrednosti socialnih podjetij na trgu | Podpora socialnim podjetjem za povečanje zaposlitvenih možnosti s ciljem ustvarjanja kakovostnih in varnih zaposlitev ter povečanje sposobnosti sektorja za prenos družbenih inovacij v delovne ali poslovne modele socialne ekonomije. Podpora bo namenjena zaposlovanju kvalificiranih oseb na vseh področjih delovanja socialnih podjetij, pri tem bo omogočala povečanje dodane vrednosti posameznega socialnega podjetja in njegove ponudbe na trgu ter zmožnosti za oblikovanje ponudbe v javnem interesu. POGOJA ZA VKLJUČITEV: sklenitev pogodbe za določen čas najmanj 24 mesecev ali nedoločen čas, ustrezen načrt dela zaposlenega NAČIN POROČANJA: vsebinsko poročilo o doseženih kazalnikih (ob izstavitvi zahtevka za izplačilo) in dokazila o doseženih mejnikih iz javnega razpisa MERILA ZA DOSEGANJE CILJEV: doseganje postavljenih mejnikov in kazalnikov po pogodbi o financiranju in ohranjanje zaposlitve še najmanj tri mesece po koncu operacije ali projekta Upravičeni stroški: standardni strošek za povračilo stroškov dela zaposlenih in 25-% pavšal za obdobje 24 mesecev, povezan z doseganjem mejnikov iz javnega razpisa Ukrep se izvaja po pravilu de minimis. | MGTŠ | MGTŠ | 2026–2029 | Št. podprtih mikro, malh in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in socialnimi podjetji) | Socialna podjetja | ESS+ 8.600.000 PP 230476, 230477, 230478, 230479 – ESO 4.1 Socialno gospodarstvo MGTŠ |

| UKREP 4.2: Merjenje družbenih učinkov |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukrep uresničuje operativni cilj: oblikovani standardizirani kazalniki uspešnosti in merila rezultatov socialnih podjetij oziroma organizacij socialne ekonomije ter razviti in uveljavljeni model merjenja družbenih učinkov Ukrep prispeva h kazalnikom strategije: vključitev poročanja socialnih podjetij v sistem AJPES pri oddaji letnih poročil pravnih subjektov, uvedba in spremljanje modela merjenja družbenih učinkov, vključitev socialnih podjetij v statistično poročanje ter spremljanje ekonomskih in družbenih kazalnikov ter vključitev družbenih učinkov organizacij socialne ekonomije v ukrepe za njen razvoj in merjenje teh učinkov |  |  |  |  |  |  |  |
| NALOGA | AKTIVNOST | NOSILEC | IZVAJALEC | ROK | KAZALNIK UKREPA | CILJNA SKUPINA | VIR IN VIŠINA FINANCIRANJA (V EUR) |
| Oblikovanje standardiziranih kazalnikov uspešnosti in meril rezultatov socialnih podjetij na podlagi uporabe modela za merjenje družbenih učinkov ter analitično spremljanje rezultatov | Izboljšanje in vključitev oblikovanega modela za merjenje družbenih učinkov v letno poročanje socialnih podjetij v spletni aplikaciji AJPES, proučitev možnosti za statistično spremljanje socialnih podjetij in organizacij socialne ekonomije (satelitski računi) ter morebitna letna prilagoditev oziroma nadgradnja modela za merjenje družbenih učinkov. POGOJ ZA VKLJUČITEV: izpolnjevanje pogojev, določenih v Pravilniku o spremljanju poslovanja socialnih podjetij in v Uredbi o merjenju družbenih učinkov NAČIN POROČANJA: pisna poročila o izvedenih aktivnostih MERILA ZA DOSEGANJE CILJEV: delujoča digitalna platforma za letno poročanje o družbenih učinkih Upravičeni stroški: stroški zunanjih storitev (AJPES) Ukrep se ne šteje za državno pomoč. | MGTŠ | MGTŠ v sodelovanju z AJPES, SURS in organizacijami socialne ekonomije ter raziskovalnimi institucijami | Redna naloga | Vključitev modela za merjenje družbenih učinkov v sistem letnega poročanja socialnih podjetij (AJPES) | Socialna podjetja | Integralni proračun 100.000 PP 231648 – Socialno podjetništvo |

| UKREP 4.3: Dostopnost podatkov o poslovanju in njegova preglednost |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukrep uresničuje operativna cilja: vzpostavljeno analitično spremljanje učinkov in dejavnosti socialnih podjetij z namenom oblikovanja ustreznih ukrepov in podpornih storitev, oblikovani standardizirani kazalniki uspešnosti in merila rezultatov socialnih podjetij oziroma organizacij socialne ekonomije ter razviti in uveljavljeni model merjenja družbenih učinkov Ukrep prispeva h kazalnikom strategije: vključitev poročanja socialnih podjetij v sistem AJPES pri oddaji letnih poročil pravnih subjektov, uvedba in spremljanje modela merjenja družbenih učinkov in vključitev socialnih podjetij v statistično poročanje ter spremljanje ekonomskih in družbenih kazalnikov |  |  |  |  |  |  |  |
| VSEBINA | AKTIVNOST | NOSILEC | IZVAJALEC | ROK | KAZALNIK UKREPA | CILJNA SKUPINA | VIR IN VIŠINA FINANCIRANJA (V EUR) |
| Vodenje in objava evidence socialnih podjetij na spletni strani Odprti podatki Slovenije (OPSI) | Vpis statusnih sprememb in objava v evidenci socialnih podjetij, dostopni na spletni strani OPSI, ter sodelovanje pri izboljšanju dostopnosti in reprezentativnosti podatkov v skladu z ZSocP. POGOJ ZA VKLJUČITEV: sprememba podatkov, ki se v skladu z ZSocP vodijo v evidenci socialnih podjetij NAČIN POROČANJA: poročilo o številu objav na letni ravni v okviru poročanja o izvajanju programa ukrepov MERILA ZA DOSEGANJE CILJEV: število objav ali sprememb na spletni strani https://podatki.gov.si/dataset/evidenca-socialnih-podjetij Upravičeni stroški: / Ukrep se ne šteje za državno pomoč. | MGTŠ | MGTŠ | Stalna naloga | Število objav na spletni strani OPSI na letni ravni | Zainteresirana javnost | Ukrep ne predvideva dodatnih finančnih virov |

https://www.gov.si/teme/clovekove-pravice-v-gospodarstvu/

Ukrep je zasnovan kot redna naloga zaposlenih na MGTŠ, ki v okviru delovnih obveznosti izvajajo dejavnosti koordinacijske točke za navedeno spletno stran v Sloveniji.

Ukrep je zasnovan kot redna naloga zaposlenih na MGTŠ, ki v okviru delovnih obveznosti izvajajo dejavnosti oblikovanja strokovnih vsebin.

Ukrep je zasnovan kot javni razpis v okviru izvajanja Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, in sicer je financiranje predvideno od leta 2026 do 2029 pri proračunskih postavkah 230476, 230477, 230478 ter 230479 – ESO 4.1 socialno gospodarstvo, zato se MGTŠ zavezuje, da bo ukrep za leti 2028 in 2029 uskladil s proračunskimi in drugimi viri financiranja.

Javni razpis vsebuje še več kazalnikov aktivnosti, ki se smiselno upoštevajo pri doseganju ciljev Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, kot so število članov, število izvedenih promocijskih dogodkov, število pobud za spremembo ali dopolnitev lokalnih, regionalnih ali državnih strateških dokumentov ali zakonodaje, število svetovanj za uporabo modela za merjenje družbenih učinkov ipd.

Ukrep je zasnovan kot redna naloga zaposlenih na MGTŠ, ki v okviru delovnih obveznosti izvajajo predstavitve vsebin na povabilo organizatorjev.

https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/problemska-obmocja-in-obmocja-avtohtonih-narodnih-skupnosti/obmejna-problemska-obmocja/

https://www.gov.si/zbirke/delovna-telesa/svet-za-socialno-ekonomijo/

Ukrep je zasnovan kot javni razpis v okviru izvajanja Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, in sicer je financiranje predvideno od leta 2025 do 2029 pri proračunskih postavkah 230139, 230140, 230141 ter 230142 – RSO1.3 spodbujanje podjetništva in internacionalizacije, zato se MGTŠ zavezuje, da bo ukrep za leti 2028 in 2029 uskladil s proračunskimi in drugimi viri financiranja.

Brezplačne storitve za socialna podjetja se zagotavljajo v okviru vsakokratnega javnega razpisa za zagotavljanje celovitih storitev za morebitne prihodnje podjetnike in podjetja ob pomoči podpornih institucij oziroma v okviru SPOT Svetovanja, sredstva, navedena v programu, so namenjena samo socialnim podjetjem, sicer je višina celotnega ukrepa višja. V okviru aktivnosti ukrepa so na voljo brezplačne storitve usposabljanja, mentoriranja, svetovanja itn., ki pripomorejo k razvoju kompetenc poslovodenja, kakor to predvideva 38. člen ZSocP.

Ukrep je zasnovan kot javni razpis v okviru izvajanja Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, in sicer je financiranje predvideno od leta 2023 do 2025 pri proračunskih postavkah 230139, 230140, 230141 ter 230142 – RSO1.3 spodbujanje podjetništva in internacionalizacije.

Ukrep je zasnovan kot javni razpis v okviru izvajanja Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, in sicer je financiranje predvideno od leta 2026 do 2029 pri proračunskih postavkah 230139, 230140, 230141 ter 230142 – RSO1.3 spodbujanje podjetništva in internacionalizacije, zato se MGTŠ zavezuje, da bo ukrep za leti 2028 in 2029 uskladil s proračunskimi in drugimi viri financiranja.

Ukrep je zasnovan kot javni razpis v okviru izvajanja Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, in sicer je financiranje predvideno od leta 2026 do 2029 pri proračunskih postavkah 230139, 230140, 230141 ter 230142 – RSO1.3 spodbujanje podjetništva in internacionalizacije, zato se MGTŠ zavezuje, da bo ukrep za leti 2028 in 2029 uskladil s proračunskimi in drugimi viri financiranja.

Ukrep je zasnovan kot javni razpis v okviru izvajanja Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, in sicer je financiranje predvideno od leta 2026 do 2029 pri proračunskih postavkah 230476, 230477, 230478 ter 230479 – ESO 4.1 socialno gospodarstvo, zato se MGTŠ zavezuje, da bo ukrep za leti 2028 in 2029 uskladil s proračunskimi in drugimi viri financiranja.

Ukrep je zasnovan kot javni razpis v okviru izvajanja Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, in sicer je financiranje predvideno od leta 2026 do 2029 pri proračunskih postavkah 230476, 230477, 230478 ter 230479 – ESO 4.1 socialno gospodarstvo, zato se MGTŠ zavezuje, da bo ukrep za leti 2028 in 2029 uskladil s proračunskimi in drugimi viri financiranja.