RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo

Kazalo vsebine:

1	UVOD	3

2	VSEBINA JAVNEGA RAZPISA IN NAVODILA ZA PRIPRAVO VLOGE	4

2.1	Pravne podlage	4

2.2	Naziv in sedež nosilnega organa, ki dodeljuje sredstva	5

2.3	Uvrstitev javnega razpisa v NOO	5

2.4	Namen, cilj in predmet javnega razpisa ter upravičeno območje	5

2.5	Ciljne skupine/končni prejemniki	6

2.6	Pogoji za kandidiranje	6

2.6.1	Splošni pogoji za prijavitelje	7

2.6.2	Posebni pogoji za projekt	8

2.6.3	Posebni pogoji za prijavitelje	10

2.7	Merila za ocenjevanje vlog ter postopek in način izbora projektov	10

2.7.1	Dodatna pojasnila glede obravnave določenih kazalnikov	13

2.7.2	Postopek ocenjevanja in način izbora projektov	16

2.8	Okvirna razpoložljiva sredstva javnega razpisa	17

2.9	Obdobja upravičenosti in način izplačila odobrenih sredstev	17

2.10	Shema in skladnost s pravili državnih pomoči	18

2.11	Upravičeni stroški, način financiranja in intenzivnost pomoči	18

2.11.1	Upravičeni stroški	18

2.11.2	Način financiranja upravičenih stroškov	20

2.11.3	Intenzivnost sofinanciranja	20

2.12	Roki in način prijave na javni razpis	21

2.12.1	Popolnost vloge	21

2.12.2	Vzorec pogodbe	22

2.13	Odpiranje vlog za dodelitev sredstev	22

2.14	Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa	22

2.15	Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti	23

2.16	Zahteve glede hranjenja dokumentacije in spremljanja ter evidentiranja	23

2.17	Zahteve glede dostopnosti dokumentacije nadzornim organom	23

2.18	Načelo »ne škoduj bistveno« (DNSH) v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852	24

2.19	Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja	24

2.20	Varovanje osebnih podatkov in poslovna skrivnost	24

2.21	Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja mejnikov, rezultatov in kazalnikov projekta	25

2.22	Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja projektov ali izvajanja projektov prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti	26

2.23	Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na projektu niso bile skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije	26

2.24	Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posameznega projekta ali, da je višina financiranja projekta presegla maksimalno dovoljeno stopnjo oz. znesek pomoči	26

2.25	Razpoložljivost razpisne dokumentacije	26

2.26	Dodatne informacije	26

3	Priloge	28

3.1	Priloga 1 – vzorec pogodbe o sofinanciranju	28

3.2	PRILOGA 2: Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti	48

4	OBRAZCI IN IZJAVE	53

# UVOD

Vlada Republike Slovenije je na seji dne 28. 4. 2021 sprejela nacionalni Načrt za okrevanje in odpornost (NOO), ki predstavlja enega od temeljev za uspešno okrevanje in dolgoročni razvoj države po zastoju, ki ga je povzročila pandemija covid-19, in je podlaga za koriščenje razpoložljivih sredstev iz EU Sklada za okrevanje in odpornost (SOO). Evropska komisija je 1. 7. 2021 sprejela pozitivno oceno NOO.

Slovenija je v NOO opredelila razvojna področja s pripadajočimi reformami in naložbami, ki bodo prispevale k blaženju negativnih gospodarskih in socialnih učinkov epidemije covida-19 ter pripravile državo na izzive, ki jih predstavljata zeleni in digitalni prehod.

NOO vključuje štiri razvojna področja s pripadajočimi komponentami, znotraj katerih so opredeljeni reformni in naložbeni ukrepi:

- zeleni prehod,

- digitalna preobrazba,

- pametna, trajnostna in vključujoča rast, ter

- zdravstvo in socialna varnost.

Znotraj razvojnega področja zeleni prehod je komponenta krožno gospodarstvo, ki vključuje ukrep za spodbujanje večje predelava lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo.

# VSEBINA JAVNEGA RAZPISA IN NAVODILA ZA PRIPRAVO VLOGE

## Pravne podlage

Podlage za izvedbo javnega razpisa so:

- Uredba Sveta (EU) 2020/2094 z dne 14. decembra 2020 o vzpostavitvi Instrumenta Evropske unije za okrevanje v podporo okrevanju po krizi zaradi COVID-19 (UL L 433I z dne 22.12.2020; v nadaljevanju Uredba 2020/2094/EU),

- Uredba (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost (UL L št. 57 z dne 18.02.2021), zadnjič popravljena s Popravkom (UL L 111, 31.3.2021); v nadaljevanju Uredba 2021/241/EU),

- Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2106 z dne 28. septembra 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost z določitvijo skupnih kazalnikov in podrobnih elementov preglednice kazalnikov okrevanja in odpornosti (UL L št. 429/83 z dne 1.12.2021),

- Uredba (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe (EU) 2019/2088 (UL L št. 198/13 z dne 22.6.2020)

- Načrt za okrevanje in odpornost Republike Slovenije, potrjen na Vladi RS dne 28.4.2021 in potrjen z izvedbenim sklep Sveta EU o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo z dne 20.7.2021 (https://www.eu-skladi.si/sl/po-2020/nacrt-za-okrevanje-in-krepitev-odpornosti),

- Priloga k izvedbenem sklepu Sveta o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo z dne 20.7.2021,

- Tehnične smernice za uporabo „načela, da se ne škoduje bistveno“ v skladu z uredbo o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost, ki so bile objavljene dne 18.2.2021 v UL EU št. C58/01, še posebno v zvezi z zaščito biotske raznovrstnosti,

- Smernice za določitev načina financiranja iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost z dne 17.1.2022,

- Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost (Uradni list RS, št. 167/21),

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US)

- Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11),

- Proračun Republike Slovenije za leto 2022 (DP2022) (Uradni list RS, št. 174/20),

- Proračun Republike Slovenije za leto 2023 (DP2023) (Uradni list RS, št. 187/21),

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21, 206/21 – ZDUPŠOP),

- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16),

- Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 93/14, 77/16, 14/18, 168/20, 121/21 in 27/22; v nadaljevanju: Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči),

- Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov UL L, št. 119, z dne 4.5. 2016, str.1) (v nadaljevanju: Splošna uredba GDPR),

- Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20),

- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb, v nadaljevanju: ZIntPK),

- Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014)  zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2021/1237 z dne 23. julija 2021 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 270 z dne 29. 7. 2021, str. 39 (v nadaljevanju: Uredba Komisije 651/2014/EU)- v nadaljevanju: Uredba GBER,

- Uredba o karti regionalne pomoči za obdobje 2022-2027 (Uradni list RS, št. 15/22),

- Shema državne pomoči »Regionalna shema državnih pomoči« št. priglasitve: BE02-2399245-2014, BE02-2399245-2014/I, BE02-2399245-2014/II, BE02-2399245-2014/III, BE02-2399245-2014/IV).

## Naziv in sedež nosilnega organa, ki dodeljuje sredstva

Neposredni proračunski uporabnik je Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo). Ministrstvo nastopa pri izvedbi tega javnega razpisa v vlogi nosilnega organa in izvajalca javnega razpisa.

Finančna sredstva za izvedbo javnega razpisa zagotavlja Evropska unija iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost oziroma se pravice porabe zagotavljajo iz podračuna, s katerim upravlja organ v sestavi Ministrstva za finance, Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost (dalje: URSOO) in na kateremu se zbirajo sredstva mehanizma za okrevanje in odpornost za financiranje ukrepov iz Načrta za okrevanje in odpornost Republike Slovenije, ki je bil potrjen na Vladi RS dne 28. 4. 2021 in potrjen z izvedbenim sklepom Sveta EU o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo z dne 20. 7. 2021, in je objavljen na: https://www.eu-skladi.si/sl/po-2020/nacrt-za-okrevanje-in-krepitev-odpornosti (v nadaljevanju: NOO).

## Uvrstitev javnega razpisa v NOO

Javni razpis za izbor projektov delno financira Evropska unija, in sicer iz sredstev mehanizma za okrevanje in odpornost, ki so Republiki Sloveniji namenjena za financiranje ukrepov, vključenih v Načrt za okrevanje in odpornost (v nadaljevanju: NOO). Gre za financiranje predmetnega javnega razpisa oz. ukrepa, ki je v NOO uvrščen v komponento C1.K5 Zeleni prehod -  Krožno gospodarstvo - učinkovita raba virov, in v naložbo IC - Večja predelava lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo.

## Namen, cilj in predmet javnega razpisa ter upravičeno območje

Namen javnega razpisa je izkoristiti razvojni potencial naše strateške surovine (lesa) pri revitalizaciji gospodarstva po Covid-19 krizi ter pospešiti prehod v podnebno nevtralno družbo z večjo rabo lesenih izdelkov, ki so iz naravnega obnovljivega materiala z negativnim ogljičnim odtisom.

Cilj javnega razpisa je povečati kapacitete za snovno učinkovito predelavo lesa z najboljšo razpoložljivo tehnologijo, ki bodo prispevale k povečanju samooskrbe z lesenimi polizdelki/izdelki s poudarkom na segmentih, kjer obstajajo vrzeli na trgu.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij, ki bodo zagotavljale kapacitete za predelavo ali obdelavo lesa oziroma trajnostno gradnjo na snovno učinkovit, okolju prijazen način, v skladu s principi krožnega gospodarstva in z najboljšo razpoložljivo tehnologijo.

Projekti se bodo lahko izvajali na območjih določenih v Uredbi o karti regionalne pomoči za obdobje 2022-2027 in sicer na:

- območjih »a«  in

- območjih »c«.

Kot območja »a« na karti regionalne pomoči je določeno celotno ozemlje teritorialne enote NUTS 2 SI03 Vzhodna Slovenija.

Kot območja »c« na karti regionalne pomoči se določi del ozemlja teritorialne enote NUT2 SI04 Zahodna Slovenija in vključuje:

- celotno ozemlje teritorialne enote NUTS 3 SI043 Goriška statistična regija,

- ozemlje teritorialne enote NUTS 3 SI042 Gorenjska statistična regija brez Mestne občine Kranj,

- ozemlje teritorialne enote NUTS 3 SI044 Obalno-kraška statistična regija brez Mestne občine Koper in Občine Ankaran,

- na ozemlju teritorialne enote NUTS 3 SI041 Osrednjeslovenska statistična regija, občine Borovnica, Dobrepolje, Ig, Šmartno pri Litiji, Velike Lašče.

Prijavitelj mora v vlogi na javni razpis nedvoumno opredeliti v katerem od območij in občini se bo v celoti izvajal projekt. Sprememba lokacije po oddaji vloge ni dovoljena in predstavlja upravičen razlog za odstop od pogodbe o sofinanciranju. Prijavitelj ima lahko sedež podjetja oz. poslovni naslov njegove poslovne enote ali podružnice v kateremkoli območju oz. občini.

## Ciljne skupine/končni prejemniki

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju: MSP), ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja se upoštevajo določila iz Priloge I Uredbe GBER. Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb, z upoštevanjem določil Priloge I Uredbe GBER.

Na razpis se lahko prijavijo samo MSP, ki imajo, skladno s Prilogo I k Standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08- SKD 2008), registrirano naslednjo glavno ali druge dejavnosti poleg glavne dejavnosti, določene v aktu o ustanovitvi subjekta:

- oddelek C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali

- oddelek C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic).

Prijavitelji (po odobritvi sofinanciranja: upravičenci) po tem javnem razpisu so podjetja, ki so se registrirala oz. priglasila pri pristojnem organu pred oddajo vloge na ta javni razpis (upošteva se datum registracije podjetja na sodišču oz. pri pristojnem organu).

## Pogoji za kandidiranje

Vloga mora izpolnjevati vse zahteve in pogoje javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz vsebine celotne vloge.

Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev prijavitelj podpiše tudi izjavo, s katero pod kazensko in materialno pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu (izjava je del razpisne dokumentacije). Pri preverjanju izpolnjevanja razpisnih pogojev se poleg izjave prijavitelja upošteva še način preverjanja, kot je pojasnjen pri posameznem pogoju.

V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev, lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.

Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev, se zavrne. V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji sklepa o izboru projekta, se pogodba o dodelitvi sredstev ne bo podpisala, sklep o izboru pa se bo odpravil.

V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o dodelitvi sredstev, lahko ministrstvo od le-te odstopi, pri čemer bo končni prejemnik dolžan vrniti že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun do dneva vračila sredstev v proračunski sklad NOO oz. v proračun Republike Slovenije.

Za izvedbo postopka obravnave vlog (preverjanje formalne popolnosti, preverjanje pogojev, ocenjevanje, priprava sklepov itd.) je imenovana strokovna komisija za izvedbo javnega razpisa (v nadaljevanju: strokovna komisija). Za vse pravočasne, pravilno označene in formalno popolne vloge strokovna komisija najprej preveri, ali vloga izpolnjuje vse pogoje razpisa. Če ugotovi, da vloga ne izpolnjuje vseh pogojev javnega razpisa, nadaljnjega ocenjevanja po merilih strokovna komisija ne izvede, vloga prijavitelja pa se zaradi neizpolnjevanja pogojev zavrne.

### Splošni pogoji za prijavitelje

- Prijavitelj mora izpolnjevati pogoje, ki so v točki 5. navedeni za ciljne skupine/končne prejemnike (izjava ter dodatno preverjanje se izvede na osnovi podatkov iz vloge in javnih evidenc). V kolikor podatki v javnih evidencah ne bodo dosegljivi oz. bodo nepopolni ali neustrezni, jih bo moral prijavitelj predložiti sam, in sicer izpisek iz sodnega/poslovnega registra za gospodarske družbe ali izpis iz poslovnega registra za samostojne podjetnike, z označbo registrirane glavne ali druge dejavnosti, skladne z javnim razpisom ter druga dokazila, iz katerih je razvidna registracija ustrezne dejavnosti prijavitelja glede na prijavljen projekt).

- Na dan oddaje vloge mora prijavitelj imeti pri pristojnem organu vpisan poslovni naslov, poslovno enoto, podružnico ali drug del poslovnega subjekta, kjer se bodo izvajale aktivnosti projekta. (izjava ter dodatno preverjanje se izvede na osnovi izpisa iz relevantnega registra oziroma javnih evidenc).

- V kolikor je prijavitelj podjetje s sedežem v katerikoli drugi državi članici Evropske unije in na dan oddaje vloge na ta javni razpis še nima ustanovljene podružnice v Republiki Sloveniji, mora najkasneje do sklenitve pogodbe o sofinanciranju ustanoviti podjetje (podružnico ali hčerinsko podjetje) v Republiki Sloveniji in to dokazati z izpiskom iz Sodnega registra (izjava).

- Prijavitelj na dan oddaje vloge nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti v višini 50 eurov ali več do ministrstva oziroma njegovih izvajalskih institucij: Slovenskega podjetniškega sklada, Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije in Slovenskega regionalno razvojnega sklada, pri čemer neporavnane obveznosti izhajajo iz naslova pogodb o sofinanciranju oz. o dodelitvi javnih sredstev in so bile kot neporavnane in zapadle spoznane v pravnomočni odločbi pristojnega organa. (izjava ter dodatna preveritev se izvede na osnovi evidenc ministrstva in izvajalskih institucij).

- V obdobju zadnjega leta, šteto za nazaj od dne oddaje vloge, prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge); šteje se, da prijavitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti tudi, če na dan oddaje vloge ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do dne oddaje vloge (izjava ter dodatna preveritev se izvede na osnovi evidenc Finančne uprave Republike Slovenije).

- Prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo, 178/21 – popr. in 196/21 – odl. US) (izjava ter dodatna preveritev se izvede na osnovi javnih evidenc).

- Prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe GBER (izjava ter dodatna preveritev se izvede na osnovi evidenc ministrstva ter javnih evidenc).

- Za prijavitelja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz 35. in 36. člena ZIntPK, (izjava ter dodatna preveritev se izvede na osnovi spletne strani - http://erar.si/omejitve).

- Prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči na podlagi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti (izjava ter dodatna preveritev v javnih evidencah - EK).

- Za iste že povrnjene upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja v tem razpisu, prijavitelj ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega financiranja) (izjava ter dodatna preveritev v evidencah MF – državne pomoči in v internih evidencah ministrstva).

- Prijavitelj mora upoštevati pravilo kumulacije državnih pomoči - skupna višina državne pomoči za projekt v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne sme presegati največje intenzivnosti pomoči ali zneska državne pomoči, kot jih določajo sheme državnih pomoči, po katerih se izvaja predmetni javni razpis (izjava ter dodatna preveritev v evidencah MF – državne pomoči in v internih evidencah ministrstva).

### Posebni pogoji za projekt

- Projekt mora biti skladen z namenom, ciljem in s predmetom javnega razpisa (izjava ter dodatna preveritev na osnovi podatkov iz vloge o projektu).

- Iz predložene finančne konstrukcije, v okviru prijavljenega projekta, mora izhajati, da so v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije. Pri tem se poleg lastnih sredstev (lastna in krediti) upoštevajo tudi pričakovana sredstva iz naslova tega javnega razpisa. Financiranje oz. zapiranje finančne konstrukcije subvencioniranih stroškov z lizingom ni dovoljeno (izjava ter dodatna preveritev na osnovi podatkov iz vloge o financiranju projekta ter spremljajoče dokumentacije, ki izkazuje načina zapiranja finančne konstrukcije, npr. izjava banke).

- Vloga mora vsebovati terminski plan z razdelanimi aktivnostmi za izvedbo projekta (izjava ter dodatno preverjanje na osnovi podatkov iz vloge).

- Vlogi mora biti priložen investicijski program (IP) pri izdelavi katerega se smiselno upoštevajo določila Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list št. 60/06, 54/10 in 27/16).

- Projekt mora biti izveden na področju uporabe lesa in/ali lesnih tvoriv (delež lesa v lesnih tvorivih mora biti nad 50 % volumna) (registracija projekta na področju SKD 2008 C16 ali C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic) (izjava ter dodatna preveritev na osnovi podatkov iz vloge).

- Projekt mora biti tržno naravnan (iz prijavne dokumentacije mora biti razvidno, da obstaja trg in možnost prodaje predvidenih izdelkov); (izjava ter dodatna preveritev na osnovi podatkov iz vloge).

- Predvideni investicijski posegi v okviru projekta so skladni s prostorskim aktom, kar je razvidno iz priloženega mnenja samoupravne lokalne skupnosti (v primeru, da je za prijavljeni projekt pridobljeno gradbeno dovoljenje se z njegovo predložitvijo zadosti zadevnemu pogoju).

- Projekt se ne sme začeti pred oddajo vloge na razpis (vsi dogodki, povezani z izvedbo projekta kot so npr. zavezujoče naročilo, podpis/sklenitev pogodbe, predplačila, are, izdaja avansnih računov, izdaja računov, se lahko izvršijo šele po datumu oddaje vloge na ta razpis) (izjava ter dodatna preveritev na osnovi podatkov iz vloge).

- Nakup opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev se mora nanašati na postavitev novega proizvodnega obrata, širitev obstoječega obrata ali začetek nove dejavnosti, ki pomeni temeljito spremembo proizvoda ali proizvodnega procesa v obstoječem proizvodnem obratu. V primeru sredstev, dodeljenih za:

  - diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote oz. podružnice na proizvode, ki jih ta poslovna enota oz. podružnica prej ni proizvajala, morajo upravičeni stroški za najmanj 200 odstotkov presegati knjigovodsko vrednost sredstev, ki se ponovno uporabijo. Upošteva se knjigovodska vrednost sredstev v poslovnem letu pred začetkom del,

  - bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti, morajo upravičeni stroški presegati znesek amortizacije sredstev, povezanih s proizvodnim procesom, ki naj bi se posodobil, v zadnjih treh poslovnih letih.

(izjava ter dodatna preveritev na osnovi podatkov iz vloge)

- Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov posameznega projekta mora znašati vsaj 50.000,00 EUR ter največ 4.000.000,00 EUR (izjava ter dodatna preveritev na osnovi podatkov iz vloge).

- Projekt mora biti izveden v skladu z načelom, da se ne škoduje bistveno okoljskim ciljem Evropske unije (načelo DNSH), določenim v 17. členu Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe (EU) 2019/2088 (UL L št. 198 z dne 22. junija 2020, str. 13) in Tehničnih smernic za uporabo „načela, da se ne škoduje bistveno“ v skladu z uredbo o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost, ki so bile objavljene dne 18.2.2021 v UL EU št. C58/01, še posebno v zvezi z zaščito biotske raznovrstnosti, kar pomeni da:

- projekt ne bo povzročil znatnih emisij toplogrednih plinov,

- projekt ne bo imel negativnih vplivov na podnebje (na trenutno in pričakovano stanje),

- projekt nima negativnih vplivov na trajnostno rabo in varstvo vodnih in morskih virov,

- projekt je skladen s konceptom krožnega gospodarstva (zmanjševanje odpadkov, kaskadna raba, daljše kroženje snovnih zank, uporaba najboljših tehnologij…),

- projekt ne bo znatno povečal emisij, onesnaževal v zrak, vodo ali tla (izvedba investicij v skladu s prostorskimi plani, poslovanje v skladu z normativi in standardi…),

- projekt ne bo bistveno škodljiv za varstvo in ohranjanje biotske raznovrstnosti in ekosistemov (investicija se izvaja na območju, ki je namenjeno za gospodarsko rabo, uporaba lesa iz trajnostno upravljanih gozdov, kjer je bil posek izveden v skladu z gozdnogospodarskimi načrti oz. ima FSC/PEFC certifikat).

(izjava ter dodatna preveritev na osnovi podatkov iz vloge)

- Vsebina sofinanciranega projekta se ne sme nanašati na sledeče izključene sektorje:

  - ribištvo in akvakulture kakor ju zajema Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta 104/2000;

  - ladjedelništvo,

  - proizvodnja in distribucija energije in energetske infrastrukture,

  - sektor premogovništva za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov, kakor jo zajema Sklep Sveta št. 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 (UL. L. 336, 21. 12. 2010, str. 24),

  - primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov,

  - predelave in trženja kmetijskih proizvodov, v primerih:

    - kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje,

    - kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce,

  - jeklarstvo in železarstvo za podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo izdelkov, naštetih v 43. točki 2. člena Uredbe GBER,

  - industrijo sintetičnih vlaken za podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo izdelkov naštetih v 44. točki 2. člena Uredbe GBER ter

  - prometni sektor in s tem povezana infrastruktura, našteta v 45. točki 2. člena Uredbe GBER.

(izjava ter dodatna preveritev na osnovi podatkov iz vloge)

### Posebni pogoji za prijavitelje

- Prijavitelj mora voditi posebno, ločeno knjigovodsko evidenco upravičenih in neupravičenih stroškov, skladno s točko 17 tega javnega razpisa, ki se nanašajo na projekt pod številko, ki jo bodo navedli v Obrazcu 3 (izjava).

## Merila za ocenjevanje vlog ter postopek in način izbora projektov

Vloge, ki izpolnjujejo vse pogoje, strokovna komisija oceni na podlagi naslednjih meril:

| Merilo |  | Št. točk | Max. št. točk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VZDRŽNOST IN TRAJNOST POSLOVNEGA MODELA PRIJAVITELJA |  | 20 |
| 1.1 | Bonitetna ocena prijavitelja - boniteta (finančna) na osnovi podatkov GVIN podjetja Bisnode d.o.o. |  | 3 |
|  | - A1-A3 | 3 |  |
|  | - B1-B3 | 2 |  |
|  | - C1 – C2 | 1 |  |
|  | - C3 in nižje oz. je nima | 0 |  |
| 1.2 | Prihodki in stroški poslovanja |  | 5 |
|  | - predpostavke za prihodke in stroške poslovanja so predstavljene in ustrezno utemeljene ter temeljijo na realnih in preverljivih izhodiščih | 5 |  |
|  | - predpostavke za prihodke in stroške poslovanja so slabo/splošno predstavljene oz. utemeljene | 3 |  |
|  | - predpostavke za prihodke in stroške poslovanja niso predstavljene oz. temeljijo na dvomljivih izhodiščih | 0 |  |
| 1.3 | Viri za poslovanje (kadri, infrastruktura, sredstva, partnerji, informacije, znanje, oprema, blagovna znamka…) |  | 3 |
|  | - poslovni model izkazuje razpolaganje z vsemi oz. z večino ustreznih virov za poslovanje | 3 |  |
|  | - poslovni model izkazuje, da bodo zagotovljeni ustrezni viri za poslovanje | 2 |  |
|  | - nič od navedenega | 0 |  |
| 1.4 | Tržna in prodajna naravnanost (v primeru, da so prodajni dogovori/pogodbe podpisane, se točke iz alinej 1, 2 ali 3 sešteje s točkami iz alineje 4) |  | 5 |
|  | - izdelana dolgoročna strategija trženja, potrjena s strani direktorja podjetja (za obdobje najmanj 5 let) in aktualen trženjski načrt (za obdobje najmanj 1 leta) | 3 |  |
|  | - izdelana dolgoročna strategija trženja, potrjena s strani direktorja podjetja (za obdobje najmanj 5 let) ali aktualen trženjski načrt (za obdobje najmanj 1 leta) | 2 |  |
|  | - opis trženjskih in prodajnih aktivnosti samo v obrazcih in IP | 1 |  |
|  | - sklenjeni dolgoročni prodajni dogovori/pisma o nameri | 2 |  |
|  | - nič od navedenega | 0 |  |
| 1.5 | Povezovanje in pridobitve znanja v gozdno – lesni verigi ali v povezavi z institucijami znanja relevantnimi za projekt |  | 4 |
|  | - proizvodnja vezana na prijavljeni projekt bo potekala na podlagi povezovanja in pridobitve znanja v gozdno-lesni verigi (npr. s podjetji, ki delujejo na področju lesno predelovalne panoge, GZS,..) in z institucijami znanja, kar prijavitelj dokaže s predpogodbami, pismi o nameri,.. | 4 |  |
|  | - proizvodnja vezana na prijavljeni projekt bo potekala na podlagi povezovanja in pridobitve znanja v gozdno-lesni verigi (npr. s podjetji, ki delujejo na področju lesno predelovalne panoge, GZS,..) ali z institucijami znanja, kar prijavitelj dokaže s predpogodbami, pismi o nameri,.. | 2 |  |
|  | - nič od navedenega | 0 |  |
| 2 | PRISPEVEK K HITREJŠEM PREHODU V PODNEBNO NEVTRALNO DRUŽBO |  | 34 |
| 2.1 | Stopnja predelave lesa |  | 10 |
|  | - 90-100 | 10 |  |
|  | - 80-89,99 | 8 |  |
|  | - 70-79,99 | 6 |  |
|  | - 60-69,99 | 3 |  |
|  | - 50-59,99 | 2 |  |
|  | - 20-29,99 | 1 |  |
|  | - 0-19,99 | 0 |  |
| 2.2 | Projekt naslavlja proizvode za odpravo identificiranih vrzeli |  | 5 |
|  | - vzdolžno lepljen les KVH, leseni lepljenci BSH, kompozitni materiali, rohling za vrata, širinsko dolžinsko spajan les finger joint (pokončniki) in plošče (križno lepljene, OSB, gradbene, iveral, plošče s širinskim in dolžinskim spojem…)) | 5 |  |
|  | - s projektom se ne posega na področje produktov vezanih na identificirane vrzeli | 0 |  |
| 2.3 | Digitalizacija poslovanja |  | 5 |
|  | - v okviru projekta bo izvedena vzpostavitev celovitega modela digitalizacije poslovanja (notranji procesi, virtualizacija, proizvodnja, poslovni tokovi do dobaviteljev, kupcev, itd.) | 5 |  |
|  | - v okviru projekta bo izvedena vzpostavitev modela digitalizacije notranjega poslovanja (notranji procesi, virtualizacija, proizvodnja) | 4 |  |
|  | - v okviru projekta bo izvedena investicija v stroje in naprave, ki omogočajo digitalizacijo poslovanja | 2 |  |
|  | - nič od navedenega | 0 |  |
| 2.4 | Uporaba naravnih obnovljivih gradbenih materialov pri investiciji |  | 4 |
|  | - pri gradnji uporabljeno 40% in več naravnih obnovljivih materialov v celotni prostornini vgrajenih materialov | 4 |  |
|  | - pri gradnji uporabljeno od vključno 30% in do 40% naravnih obnovljivih materialov v celotni prostornini vgrajenih materialov | 3 |  |
|  | - pri gradnji uporabljeno od vključno 20% in do 30% naravnih obnovljivih materialov v celotni prostornini vgrajenih materialov | 2 |  |
|  | - pri gradnji uporabljeno od vključno 10% in do 20% naravnih obnovljivih materialov v celotni prostornini vgrajenih materialov | 1 |  |
|  | - pri gradnji uporabljeno manj kot 10% naravnih obnovljivih materialov v celotni prostornini vgrajenih materialov | 0 |  |
| 2.5 | Izraba lokalnih virov (sklenjene pogodbe/pisma o nameri dolgoročne dobave surovin) (kot lokalni dobavitelj se šteje dobavitelj, ki je po najkrajši cestni povezavi oddaljen do vključno 40 km od lokacije projekta; oddaljenost se meri z aplikacijo Google maps) |  | 3 |
|  | - sklenjene pogodbe z lokalnimi dobavitelji surovine (vsaj za 50% planiranih količin predelave/obdelave v okviru projekta) | 3 |  |
|  | - podpisana pisma o nameri z lokalnimi dobavitelji surovine (vsaj za 50% planiranih količin predelave/obdelave v okviru projekta) | 1 |  |
|  | - nič od navedenega | 0 |  |
| 2.6 | Uporaba lesnih vrst v proizvodnem procesu |  | 3 |
|  | - načrtovane proizvodne zmogljivosti namenjene v pretežni meri (v več kot 50%) predelavi/obdelavi listavcev | 3 |  |
|  | - načrtovane proizvodne zmogljivosti namenjene predelavi/obdelavi listavcev in iglavcem v primerljivem razmerju (50% / 50%) | 1 |  |
|  | - načrtovane proizvodne zmogljivosti namenjene v pretežni meri (v več kot 50%) predelavi/obdelavi iglavcev | 0 |  |
| 2.7 | Delež lesa v proizvodu (lesnih tvorivih) |  | 2 |
|  | - nad 70% volumna | 2 |  |
|  | - do vključno 70% volumna | 1 |  |
| 2.8 | Dodaten prispevek k krožnosti (točki 1. in 2. alineje se seštevajo) |  | 2 |
|  | - pri proizvodnji predvidena ponovna uporaba že rabljene surovine DA / NE | 1 |  |
|  | - pri proizvodnji predviden izkoristek materiala v več kot 80% deležu vstopne količine materiala DA / NE | 1 |  |
| 3 | KAKOVOST PROJEKTA |  | 29 |
| 3.1 | Vodenje in organizacija izvedbe projekta |  | 5 |
|  | - dobra predstavitev vodenja in organizacije izvedbe projekta s predstavljeno vlogo deležnikov ter izkazane ustrezne reference projektne skupine za izvedbo projekta | 5 |  |
|  | - dokazana znanja (reference) projektne skupine ali dobra predstavitev vodenja in organizacije izvedbe projekta | 3 |  |
|  | - nič od navedenega | 0 |  |
| 3.2 | Kritične točke in način reševanja problemov |  | 3 |
|  | - jasno določene kritične točke in način reševanja problemov | 3 |  |
|  | - jasno določene kritične točke ali način reševanja problemov | 2 |  |
|  | - opis je pomanjkljiv oz. ni predstavljen | 0 |  |
| 3.3 | Povečanje števila zaposlenih ali dvig dodane vrednosti na zaposlenega |  | 10 |
| 3.3.a | Povečanje števila zaposlenih |  |  |
|  | - za vsako novo delovno mesto 1 točka, vendar največ 10 točk | 10 |  |
| 3.3.b | Dodana vrednost na zaposlenega (primerjava podatkov v poslovnih izkazih za leto pred oddajo vloge in dve leti po zaključku projekta) |  |  |
|  | - za vsak % povečanje 1 točka, vendar največ 10 točk | 10 |  |
| 3.4 | Realnost pričakovanih rezultatov projekta |  | 5 |
|  | - rezultati so jasno izraženi in utemeljeni ter temeljijo na realnih izhodiščih | 5 |  |
|  | - rezultati so pomanjkljivo utemeljeni oz. temeljijo na dvomljivih izhodiščih | 3 |  |
|  | - rezultati niso izraženi oz. ne temeljijo na preverljivih izhodiščih oz. prihaja do neujemanja podatkov v dokumentaciji | 0 |  |
| 3.5 | Realnost višine predvidenih stroškov za projekt in za posamezno aktivnost |  | 4 |
|  | - stroški projekta so jasno prikazani po posameznih aktivnostih in ustrezno utemeljeni | 4 |  |
|  | - stroški projekta so prikazani vendar so pomanjkljivo utemeljeni oz. temeljijo na dvomljivih izhodiščih | 2 |  |
|  | - višina stroškov ni ustrezno utemeljena oz. ni utemeljena oz. prihaja do neujemanja podatkov v dokumentaciji | 0 |  |
| 3.6 | Pomen projekta za regijo (točki 1. in 2. alineje se seštevata) |  | 2 |
|  | - izkazan je prispevek k razvoju regije (nabavno-prodajne verige vrednosti in tokovi, zaposlovanje, …) DA / NE | 1 |  |
|  | - narava projekta je takšna, da onemogoča prenos strojev in opreme iz regije (nakup zemljišča, namensko zgrajena stavba, visoki stroški transporta strojev in podobno), veliko časovno zamudo za podjetje pomeni morebitna menjava že usposobljene delovne sile DA / NE | 1 |  |
|  | - nič od navedenega | 0 |  |
| 4 | TRDNOST IN ZANESLJIVOST FINANČNE KONSTRUKCIJE TER REALNOST IZVEDBE |  | 7 |
| 4.1 | Lastna sredstva (brez kreditov) |  | 3 |
|  | - izkazano financiranje z lastnimi sredstvi v višini 50% ali več vrednosti investicije | 3 |  |
|  | - izkazano financiranje z lastnimi sredstvi v višini od 30% do 49,99% vrednosti investicije | 2 |  |
|  | - izkazano financiranje z lastnimi sredstvi v višini od 10% do 29,99% vrednosti investicije | 1 |  |
|  | - izkazano financiranje z lastnimi sredstvi v višini manj kot 10% vrednosti investicije oz. financiranje z lastnimi sredstvi ni izkazano | 0 |  |
| 4.2 | Krediti (pisma o nameri odobritve kredita, predpogodbe…) |  | 2 |
|  | - predložena predpogodba oziroma pismo o nameri odobritve kredita za projekt (brez kredita za zagotovitev premostitvenih sredstev) | 2 |  |
|  | - ni predloženih dokumentov | 0 |  |
| 4.3 | Razmerje med prihodki prijavitelja (v letu pred prijavo na razpis) in vrednostjo projekta |  | 2 |
|  | - vrednost projekta predstavlja do vključno 150% prihodkov prijavitelja | 2 |  |
|  | - vrednost projekta predstavlja od 151% do 300% prihodkov prijavitelja | 1 |  |
|  | - vrednost projekta predstavlja več kot 300% prihodkov prijavitelja | 0 |  |
| 5 | LOKACIJA PROJEKTA |  | 10 |
| 5.1 | Uvrstitev na obmejno problemsko območje po prvem odstavku 24. člena ZSRR-2 | 10 |  |
|  | SKUPAJ |  | 100 |

Maksimalno število točk je 100.

### Dodatna pojasnila glede obravnave določenih kazalnikov

#### Prihodki in stroški poslovanja

Projekcije prihodkov in stroškov poslovanja je potrebno načrtovati na realnih izhodiščih, ki morajo biti ustrezno utemeljena. Izhodišča in predpostavke za napovedi  morajo biti predstavljene in podkrepljene z dejstvi (preteklo poslovanje, analiza trga, cenovna politika, trendi gibanja itd…).

#### Naravni obnovljivi materiali

Naravni obnovljivi materiali so materiali, ki v naravnem življenjskem ciklu s pomočjo fotosinteze gradijo biomaso, v kateri se za obdobje njegove uporabe veže CO2 (les, konoplja, slama itd.).

#### Vodenje in organizacija izvedbe projekta

V prijavi mora biti pojasnjeno, na kakšen način bo vodena, organizirana in spremljana izvedba projekta ter prikazana projektna skupina sodelujočih pri projektu z zadolžitvami in izkazanimi referencami.

#### Kritične točke in način reševanja problemov

Pri tej točki se prikaže identificirane kritične točke iz različnih vidikov (finančni, kadrovski, dobaviteljski, časovni itd…), ki bi lahko vplivale na izvedbo projekta. Prikaže se tudi predvidene preventivne ukrepe za zmanjšanje identificiranih tveganj ter način reševanja problemov.

#### Nove zaposlitve

Povečanje števila zaposlenih kot primerjava med povprečnim številom zaposlenih na podlagi delovnih ur v zadnjem obračunskem obdobju pred oddajo vloge na razpis (podatek AJPES oz. iz potrjenega izkaza uspeha na dan 31. 12. v letu pred prijavo) in številom zaposlenih najkasneje dve (2) leti po zaključku projekta. Prezaposlitve delavcev med povezanimi podjetji, študentsko delo ter delo po podjemni pogodbi ne štejejo kot novo ustvarjena delovna mesta.

#### Realnosti pričakovanih rezultatov projekta

Prijavitelj mora realno prikazati načrtovane rezultate in učinke projekta. Preoptimistična pričakovanja lahko privedejo do nedoseganja zastavljenih ciljev in s tem do zahteve za izvedbo popravljalnih ukrepov. Podatki iz dokumentacije bodo osnova za spremljanje pričakovanih rezultatov in bodo kot takšni tudi element pogodbe.

Prikazani rezultati in učinki, morajo biti utemeljeni, kjer je tako zahtevano. Če je potrebno, mora biti podrobno razložena tudi metodologija določanja. Obvezno mora biti pojasnjeno, kako bodo spremljani pričakovani rezultati po zaključku projekta. Podatki o stroških v prijavnih obrazcih se morajo ujemati s podatki v investicijskem programu (neujemanje vpliva na ocenjevanje zadevnega merila).

#### Realnost stroškov

Stroške projekta je potrebno načrtovati realno, upoštevajoč razmere na trgu. Predstavi se predpostavke na osnovi katerih je bila ocenjena investicijska vrednost posameznih aktivnosti in projekta. Realnosti stroškov se lahko dodatno podkrepi z dokumentacijo o izkazovanju višine stroškov (projektantski popisi, predračuni…). Podatki o stroških v prijavnih obrazcih se morajo ujemati s podatki v investicijskem programu (neujemanje vpliva na ocenjevanje zadevnega merila).

#### Tržna in prodajna naravnanost

Dokumenti, ki bodo upoštevani v okviru meril trženja in prodajne naravnanosti, morajo vsebovati v nadaljevanju prikazana poglavja.

DOLGOROČNA STRATEGIJA TRŽENJA (minimalna zahtevana vsebina po poglavjih):

- poslanstvo podjetja

- vizija podjetja

- cilji podjetja

- poslovna strategija podjetja (strateški načrt - na kratko)

- trženjski cilji

- trženjske strategije

- trženjski načrt

TRŽENJSKI NAČRT (minimalna zahtevana vsebina po poglavjih):

- opis trenutnega trženjskega stanja

  - analiza trga (splošno stanje)

  - tržni segmenti

  - analiza konkurence (značilnosti, moč, strategije tekmecev)

  - analiza tržnih poti (velikost in pomen posamezne tržne poti – distribucija)

- SWOT analiza

- Opredelitev ciljev (finančni cilji, trženjski cilji)

- Trženjska strategija (ter programi/aktivnosti delovanja)

  - Ciljni trgi

  - Pozicioniranje

  - Zaposleni

  - Tržne poti

  - Tržno komuniciranje

  - Oglaševanje

  - Pospeševanje prodaje

  - Raziskave in razvoj

  - Trženjske raziskave

- Finančni načrt  trženja za obdobje trženjskega načrta

- Uresničitev delovanja (program trženjskih aktivnosti) – ovrednoten po letih

- Organizacija in nadzor trženjskih aktivnosti

- Priloga: - kratek opis organizacije prodaje (prodajne poti, distribucijski kanali, zaposleni in njihove izkušnje na tem področju)

Pri pripravi zadevnih dokumentov je potrebno slediti minimalnim strokovnim standardom. V primeru zaznane nestrokovne priprave dokumentov, se ti ne bodo upoštevali pri ocenjevanju zadevnega merila.

#### Razvrstitev proizvodov glede na stopnjo predelave lesa

| Proizvod | Stopnja predelave |
| --- | --- |
| Sekanci (za neenergetsko rabo) | 12,5 |
| Žagan les – sveže | 25 |
| Drogovi, železniški pragovi (neimpregnirani) | 25 |
| Žagan les – suho (sušilnično sušenje) | 50 |
| Drogovi, železniški pragovi (impregnirani) | 50 |
| Lesena embalaža (palete) | 56,25 |
| Žagan les – skobljano | 62,5 |
| Luščen furnir | 75 |
| Rezan furnir | 75 |
| Elementi za izdelavo plošča in pohištveno industrijo | 75 |
| Konstrukcijski les | 81,25 |
| Lepljene masivne plošče | 87,5 |
| Vezane plošče (opažne, furnirske) | 87,5 |
| Vlaknene in iverne plošče | 87,5 |
| Deli za pohištvo | 87,5 |
| Talne obloge (parket) | 87,5 |
| Notranje pohištvo | 100 |
| Stavbno pohištvo (okna, vrata…) | 100 |
| Leseni objekti | 100 |

V primeru, da se v okviru projekta predvideva izdelava proizvodov, ki zapadejo pod različno stopnje predelave, se pri ocenjevanju upošteva tisti proizvod, ki predstavlja največji delež proizvodnje.

#### Proizvodi za odpravo identificiranih vrzeli

Med proizvode za odpravo identificiranih vrzeli se umeščajo: vzdolžno lepljen les KVH, leseni lepljenci BSH, kompozitni materiali, rohling za vrata, širinsko dolžinsko spajan les finger joint (pokončniki) in plošče (križno lepljene, OSB, gradbene, iveral, plošče s širinskim in dolžinskim spojem…)). Za pridobitev točk v okviru tega merila, mora biti izkazana s projektom proizvodnja posameznega oz. več prej omenjenih proizvodov vsaj v deležu 50% novih zmogljivosti prijavljenega projekta.

#### Finančna konstrukcija

Obvezno je, da so poleg finančne tabele tudi opisno pojasnjeni viri financiranja projekta. Pri virih financiranja je potrebno predložiti vsa dokazila, ki potrjujejo navedbe o virih financiranja (kreditne predpogodbe, pisma o nameri, garancije, izjave…).

Za potrebe preverjanja pogoja se med lastna sredstva štejejo tudi krediti, pridobljeni pod tržnimi pogoji. Spremembe deleža financiranja projekta iz lastnih virov mora prijavitelj skupaj z obrazložitvijo posredovati ministrstvu. V primeru znižanja deleža financiranja projekta iz lastnih virov vključujoč kredite pridobljene po tržnih pogojih pod 25% lahko ministrstvo odstopi od pogodbe in zahteva vrnitev realne vrednosti nepovratnih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila.

Za namene ocenjevanja se pri kazalniku »Lastna sredstva« upoštevajo sredstva brez kreditov. Lastna sredstva morajo biti  točno opredeljena (vrsta, postavka iz bilance stanja,..). V delež financiranja projektov iz lastnih virov (brez kreditov) se šteje poleg sredstev, ki izhajajo iz bilance, tudi dokapitalizacija, za katero je priložen sklep pristojnega organa prijavitelja. V primeru znižanja deleža financiranja projekta iz lastnih virov (brez kreditov), ki bi vplivalo na ocene vloge in na odločitev o sofinanciranju projekta, lahko ministrstvo odstopi od pogodbe in zahteva vrnitev realne vrednosti nepovratnih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila.

Pri kazalniku »Krediti« se upošteva dokumentacija za kredite namenjene financiranju aktivnosti prijavljenega projekta, pri čemer pa se ne upoštevajo krediti za zagotovitev premostitvenih sredstev za pričakovano vrednost sredstev sofinanciranja.

#### Obmejna problemska območja

Po Uredbi o določitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list RS, št. 22/11, 97/12, 24/15, 35/17 in 101/20) se v obmejna problemska območja vključujejo sledeče občine: Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren - Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Poljčane, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče - Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogaška Slatina, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tišina, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč, Žetale in Žirovnica.

### Postopek ocenjevanja in način izbora projektov

Vloge bo ocenjevala strokovna komisija po merilih, določenih v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji. Pomembno je, da prijavitelj v celoti poda vse zahtevane podatke v okviru prijavnih obrazcev, jih strokovno in realno utemelji ter predloži vse zahtevane priloge in tako komisiji omogoči ustrezno ocenjevanje posameznih aktivnosti in projekta kot celote.

Vsako vlogo, ki izpolnjuje vse pogoje za kandidiranje, ocenita ločeno dva člana strokovne skupine in sicer na osnovi zgoraj navedenih meril in ocenjevalnih kriterijev. Pri ocenjevanju se sledi podatkom iz vloge, iz spremljajoče dokumentacije ter morebitnim drugim javno dostopnim podatkom. V primeru razhajanj ocen ocenjevalcev pri posameznemu merilu, se do ocene opredeli strokovna komisija na seji, ki tudi določi končno oceno zadevnega merila, kar ustrezno evidentira v okviru zapisnika.

Vloga mora vsebovati dokazila, iz katerih bo mogoče vlogo oceniti po merilih za ocenjevanje vlog.

Spodnja meja za sofinanciranje je najmanj 45 točk / 100 točk, v kar pa ni vključena ocena iz sklopa merila »Lokacija projekta«.

Strokovna komisija med pozitivno ocenjenimi vlogami predlaga za sofinanciranje vloge po vrstnem redu skupnega števila dobljenih točk od najbolje do najslabše ocenjene.

V primeru, da bo več vlog ocenjenih z enakim skupnim številom točk, bodo imele prednost vloge z višjim številom točk po merilu št. 2 »Prispevek k hitrejšem prehodu v podnebno nevtralno družbo«, zatem bodo imele prednost vloge po merilu št. 3 »Kakovost projekta«, zatem po merilu št. 1 »Vzdržnost in trajnost poslovnega modela prijavitelja, zatem po merilu št. 4 »Trdnost in zanesljivost finančne konstrukcije ter realnost izvedbe« in zatem po merilu št. 5 »Lokacija projekta«.

## Okvirna razpoložljiva sredstva javnega razpisa

Skupna predvidena višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo razpisa, je 28.000.000,00 EUR.

Pravice porabe so na razpolago na proračunski postavki 221176 – C1K5IC Krožno gospodarstvo-Spodbujanje predelave lesa-NOO-MGRT na EP št. 1611-21-0015. Pogodbe na osnovi objavljenega JR ne bodo podpisane, dokler ne bodo zagotovljena sredstva na evidenčnem projektu 1611-21-0015 in projekti ne bodo uvrščeni v načrt razvojnih programov.

Obdobje razpoložljivosti sredstev za javni razpis obsega proračunska leta v obdobju 2022-2026, oz. traja do porabe razpisanih sredstev.

Okvirna dinamika izplačil sredstev po letih:

| Proračunska postavka | Leto 2022 (v EUR) | Leto 2023 (v EUR) | Leto 2024 (v EUR) | Leto 2025 (v EUR) | Leto 2026 (v EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 221176 | 3.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 4.000.000 |

Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazdeljen v primeru premajhnega števila ustreznih vlog ali v primeru, da preostanek sredstev ne zadošča za pokritje celotnega planiranega sofinanciranja, opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.

V primeru, da se posamezni prijavitelj ne odzove na poziv ministrstva k podpisu pogodbe o sofinanciranju, se sproščena sredstva lahko dodelijo pozitivno ocenjeni vlogi, ki je naslednja v vrsti za sofinanciranje glede na višino prejetih točk.

Dinamika sofinanciranja posameznega podprtega projekta bo določena s pogodbo o sofinanciranju v odvisnosti od finančnega načrta izvajanja projekta in od razpoložljivih pravic porabe oz. proračunskih sredstev. Način spreminjanja pogodbene dinamike sofinanciranja se določi s pogodbo o sofinanciranju.

Izplačila ministrstva so odvisna od razpoložljivosti pravic porabe in proračunskih sredstev za ta namen. Če bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe, lahko ministrstvo razveljavi razpis in izdane sklepe o izboru, ali spremeni pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil. Če se končni prejemnik ne strinja s predlogom spremembe, se šteje, da odstopa od vloge oziroma od pogodbe o sofinanciranju.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče ali spremeni, kar stori z objavo v Uradnem listu RS.

## Obdobja upravičenosti in način izplačila odobrenih sredstev

Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične z oddajo vloge na javni razpis in konča 30.6.2026.

Obdobje upravičenosti javnih izdatkov je od oddaje vloge na javni razpis do 31.12.2026.

Vsi projekti financirani v okviru zadevnega razpisa morajo biti zaključeni najkasneje do 30.6.2026.

Za začetek izvajanja projekta se šteje trenutek, ko je sklenjena prva obvezujoča zaveza za začetek dejavnosti v zvezi s projektom. Začetek del pomeni bodisi začetek gradbenih del v okviru investicije bodisi prvo pravno zavezujočo zavezo za naročilo opreme ali vsako drugo zavezo, zaradi katere investicije ni več mogoče preklicati, če do nje pride pred začetkom gradbenih del, razen pripravljalnih del, kakor so nakup zemljišča, pridobivanje dovoljenj in opravljanje predhodnih študij izvedljivosti.

Za zaključek projekta se šteje trenutek, ko so izvedena vsa dela na projektu in dobavljena oprema ter plačani vsi stroški, ki so predmet prijavljenega projekta, izvedeno evidentiranje in aktiviranje projekta v poslovnih knjigah prijavitelja ter izvedene aktivnosti, ki omogočajo zagon projekta s pravno formalnega vidika (pridobitev uporabnega dovoljenja, v kolikor ga narava projekta zahteva).

Izplačila odobrenih sredstev bo ministrstvo vršilo na osnovi zahtevkov za sofinanciranje v skladu z dinamiko določeno v pogodbi o sofinanciranju. V posameznem proračunskem letu lahko upravičenec izstavi največ do tri zahtevke za sofinanciranje. Rok za zadnji zahtevek v posameznem proračunskem letu se določi v pogodbi o sofinanciranju, pri čemer pa mora biti zadnji zahtevek za financiranje predložen najkasneje do 30.6.2026.

## Shema in skladnost s pravili državnih pomoči

Sofinanciranje v okviru javnega razpisa bo potekalo na osnovi priglašene sheme državne pomoči »Regionalna shema državnih pomoči (št. priglasitve: BE02-2399245-2014, BE02-2399245-2014/I, BE02-2399245-2014/II, BE02-2399245-2014/III, BE02-2399245-2014/IV; v nadaljevanju: shema državne pomoči).

Pomoč se ne sme združevati s pomočjo dodeljeno po pravilu de minimis glede na iste upravičene stroške, če bi bile s tem presežene dovoljene meje intenzivnosti državnih pomoči.

Pomoč ni dovoljena za aktivnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo. Pomoč za kritje stroškov študij ali svetovalnih storitev, potrebnih za uvajanje novega ali obstoječega izdelka na novem trgu v drugi državi članici ali tretji državi, se ne šteje za pomoč dejavnostim, povezanim z izvozom.

Pomoč ni dovoljena v primerih, kadar je dodelitev pomoči pogojena z obveznostjo, da upravičenec uporabi doma proizvedeno blago ali storitve ali kadar je odvisna od uporabe domačih proizvodov v breme uvoženih proizvodov. Prav tako pomoč ni dovoljena v primerih, ko bi se upravičencem omejevala možnost izkoriščanja rezultatov raziskav, razvoja in inovacij v drugih državah članicah.

## Upravičeni stroški, način financiranja in intenzivnost pomoči

### Upravičeni stroški

Upravičeni stroški so naslednji:

- stroški gradnje (pripravljalna in zemeljska dela, gradbena dela, strojne in elektro instalacije, zunanja ureditev……; pri tem prijavitelj sledi načelom trajnostne gradnje),

- stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove opreme, novih strojev, proizvodnih zgradb; pri tem se sledi načelom snovno-energetske učinkovitosti oz. uporabi najboljše razpoložljive tehnologije),

- stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (nakup tehnologije z nakupom patentnih pravic, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja) do 20 % vrednosti celotnih upravičenih stroškov projekta.

Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani s projektom.

Financiranje projekta oz. upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja, se morajo uporabljati izključno pri upravičencu, ter se:

- v primeru osnovnih sredstev vključiti v aktivo podjetja ter obravnavati kot sredstva, ki se amortizirajo,

- kupiti od tretje osebe po tržnih pogojih od nepovezanih oseb (tretja oseba ne sme biti 25 % ali več kapitalsko povezana s prijaviteljem; lastniški deleži ali glasovalne pravice morajo biti manjše od 25 %). Nakup tudi ni dovoljen med sorodniki prvega, drugega in tretjega dednega reda ali med fizično osebo ustanoviteljem s.p.-ja oz. med lastnikom gospodarske družbe in gospodarsko družbo ali med povezanimi družbami, po Uredbi Komisije 651/2014/EU. Omejitve zaradi sorodstvenih povezav se upoštevajo tudi med prodajalcem in prijaviteljem, katerih lastniki so v sorodstvenem razmerju in imajo več kot 25 % lastništvo v pravnih osebah,

- v primeru osnovnih sredstev, ki so predmet sofinanciranja, ohraniti na upravičenih območjih in v lasti upravičenca vsaj tri leta po zaključku projekta.

Neopredmetena osnovna sredstva se morajo uporabljati izključno pri upravičencu, ki je prejel regionalno državno pomoč in morajo ostati povezana s projektom, za katerega je dodeljena pomoč, najmanj tri leta po zaključku projekta.

Osnovna sredstva se lahko nadomestijo, če zastarijo ali se pokvarijo, pod pogojem, da se gospodarska dejavnost ohrani na določenem območju do konca (31. 12.) tretjega leta po zaključku projekta. Upravičenec mora o tem predhodno pridobiti soglasje ministrstva.

Pomoč za rabljena osnovna sredstva ni dovoljena, razen pri nakupu poslovne enote (vključno s sredstvi poslovne enote), kjer se ocena tržne vrednosti prizna na osnovi cenitve sodnega cenilca in zagotovi sledljivost kupoprodajnih pogodb do prvo izdanega računa.

Ostali stroški, ki niso predmet sofinanciranja, vendar lahko nastanejo pri izvajanju upravičenih projektnih aktivnosti:

- DDV in drugi davki in dajatve,

- finančni stroški,

- bančni stroški za vodenje računov,

- odvetniški honorarji za svetovanje, notarski stroški, stroški za tehnično ali finančno strokovno znanje, računovodski in revizijski stroški, stroški svetovanja in inženiringa, stroški vodenja projekta,

- stroški bančnih garancij ali drugih finančnih institucij,

- denarne kazni, penali in stroški sodnih postopkov.

Predmet sofinanciranja tudi niso stroški proizvodnih zmogljivosti za predelavo lesa in lesnih tvoriv v izdelke namenjene energetski izrabi. Prav tako vsi stroški priprave vloge oz. prijave na javni razpis niso upravičeni stroški za sofinanciranje in bremenijo prijavitelja.

V primeru, da bo znesek upravičenih stroškov po zaključku projekta nižji od praga, ki zagotavlja dosego z razpisom določenega najnižjega zneska sofinanciranja, vloga v celoti ne bo upravičena do sofinanciranja in bo ministrstvo zahtevalo vračilo že izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun končnega prejemnika do dneva vračila sredstev v proračunski sklad NOO.

Upravičenec je dolžan o morebitnih spremembah projekta obvestiti ministrstvo. V primeru večjih sprememb, ki vplivajo na spremembo posameznih vrst upravičenih stroškov v vrednosti 20% ali več % vrednosti projekta, je potrebno spremembe urediti z dodatkom k pogodbi o sofinanciranju.

### Način financiranja upravičenih stroškov

Pri projektu se za uveljavljanje stroškov nakupa opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev uporablja dokazila o dejansko nastalih in plačanih upravičenih stroškov, kar se dokazuje z listinsko dokumentacijo. Navedeno pomeni, da bo moral upravičenec izstaviti ob zahtevku za sofinanciranje vso relevantno dokumentacijo, s katero bo dokazoval 100% vrednost uveljavljenih upravičenih stroškov.

Upravičenci morajo izvesti projekt v skladu s temeljnimi načeli zakona o javnem naročanju, in sicer (i) načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, (ii) načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki, (iii) načelo transparentnosti oddaje naročil, (iv) načelo enakopravne obravnave ponudnikov in (v) načelo sorazmernosti ter skladno z določili pogodbe o sofinanciranju. Upoštevanje naštetih načel se lahko izkazuje le na način, da se celoten postopek ustrezno dokumentira in obrazloži.

Financiranje upravičenih stroškov bo potekalo na osnovi izstavljenih zahtevkov za sofinanciranje, kot je opredeljeno v tej točki in točkah 2.9 in 2.11 razpisne dokumentacije in pogodbi o sofinanciranju. Pri financiranju se upoštevajo tudi ostala določila javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Vsebina in obličnost zahtevka bo opredeljena s pogodbo o sofinanciranju. Zahtevke o sofinanciranju lahko podpisujejo samo pooblaščene osebe upravičenca.

Upravičenci k zahtevku priložijo dokumentacijo (lahko tudi v elektronski obliki), ki dokazuje upravičenost predloženih stroškov. Upravičenci so dolžni pri izbiri izvajalcev upoštevati načela iz drugega odstavka te točke razpisne dokumentacije. Praviloma je za oddana naročila potrebno pridobiti najmanj tri (3) ponudbe. V primeru, da ni možno pridobiti zahtevanega števila ponudb, je upravičenec dolžan priložiti pisno obrazložitev razlogov, katerih objektivnost bo preverilo ministrstvo. V primeru neupoštevanja te zahteve lahko pride izključitve stroškov, ki se nanašajo za zadevno naročilo. Ustreznost postopka se izkazuje z listinsko dokumentacijo (povpraševanje, prejete ponudbe, potrditev naročila, naročilnica oz. pogodba, zapisnik o izboru), ki se jo predloži zahtevku za sofinanciranje.

Zahtevku za sofinanciranje je potrebno predložiti tudi vso dokumentacijo, ki izkazuje realizacijo aktivnosti in nastanek upravičenih stroškov in sicer:

- dobavnico oz. prevzemni zapisnik,

- račun oz. gradbeno situacijo,

- izpis iz stroškovnega mesta za zadevni projekt,

- potrdilo o plačilu,

- poročilo o izvedbi (vsebinsko in finančno) s slikovnim gradivom,

- za stroje in naprave garancijski list.

Ministrstvo lahko poleg zgoraj navedenega zahteva tudi dodatna dokazila.

### Intenzivnost sofinanciranja

Intenzivnost pomoči po shemi državne pomoči:

| Velikost podjetja | območja »a« | območja »c« |
| --- | --- | --- |
| Srednja | največ 40 % | največ 25 % |
| Mikro in mala | največ 50 % | največ 35 % |

Dodeljena sredstva za sofinanciranje posameznega projekta ne morejo biti nižja od 50.000,00 EUR in ne višja od 4.000.000,00 EUR.

Navedene intenzivnosti predstavljajo zgornjo dovoljeno stopnjo sofinanciranja upravičenih stroškov prijavljenega projekta ne glede na to iz katerih javnih virov so sofinancirani (državni ali občinski viri) ter ne glede na vrsto instrumenta. Navedeno pomeni, da v kolikor prejme prijavljeni projekt sofinanciranje v maksimalni intenzivnosti v okviru tega javnega razpisa, potem ne more pridobiti za upravičene stroške projekta nobenih drugih javnih virov (ne nepovratnih kakor tudi ne povratnih).

## Roki in način prijave na javni razpis

Roki za oddajo vlog so: 6.5.2022, 1.9.2022, 20.2.2023, 31.8.2023, 15.1.2024 in 26.8.2024.

Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa, in da se z njo strinja.

Vsaka vloga se lahko nanaša izključno na en projekt na določeni lokaciji. Projekt lahko obsega več investicijskih posegov, ki jih posamezen prijavitelj planira izvesti na določeni lokaciji. V primeru, da se prijavitelj prijavlja z več investicijskimi projekti na različnih lokacijah, mora za vsak projekt oddati posebno vlogo.

Vloge je potrebno vložiti na naslov: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana. Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo do navedenega roka osebno oddane v času uradnih ur v vložišče ministrstva (pri recepciji) oziroma do navedenega roka priporočeno oddane na pošti. Upošteval se bo datum razviden iz poštnega žiga, odtisnjenega na ovojnici, ki za obravnavo ne sme biti kasnejši od roka za predložitev vlog. V primeru, da iz ovojnice ne bo razviden datum na poštnem žigu in v primeru neposredne predložitve vloge na sedežu ministrstva, pa velja datum, vpisan na potrdilu ministrstva o prejemu pošiljke, ki prav tako ne sme biti kasnejši od roka za predložitev vlog.

Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z navodili, ki so v razpisni dokumentaciji in sicer v zaprti ovojnici z navedbo na sprednji levi strani, dobesedno in brez okrajšav: »NE ODPIRAJ –VLOGA – naslov javnega razpisa«, in s polnim nazivom in naslovom prijavitelja.

### Popolnost vloge

Vloga je popolna, če vsebuje:

- prijavni obrazec (obrazec se posredujejo v pisni različici in e-različici na digitalnem mediju; podpisana verzija v.pdf formatu in osnovna verzija v word formatu),

- spisek že odobrenih pomoči,

- izjavo o strinjanju s pogoji razpisa,

- pooblastilo za pridobitev podatkov od Finančne uprave Republike Slovenije,

- investicijski program pri izdelavi katerega se smiselno upoštevajo določila Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ,

- sklep o potrditvi investicijskega programa s strani pristojnega organa družbe,

- mnenja samoupravne lokalne skupnosti o skladnosti projekta s prostorskim aktom oz. gradbeno dovoljenje v primeru, da je za prijavljeni projekt to že pridobljeno,

- izjavo banke o zagotovitvi premostitvenih sredstev za pričakovano vrednost javnega sofinanciranja (v primeru zagotavljanja premostitvenih sredstev iz drugih virov je potrebno priložiti drugo relevantno dokumentacijo),

- najmanj dve različni fotografiji sedanjega stanja lokacije, kjer se bo izvajal projekt, na katerih mora biti obvezno datum (digitalno), ki je lahko največ 3 dni pred oddajo vloge na javni razpis.

Vlogi je možno predložiti tudi:

- dolgoročno strategijo trženja in/ali trženjski načrt,

- dokumentacijo o zagotavljanju lokalnih virov,

- dokumentacijo o zagotavljanju kreditnih sredstev,

- dokumentacijo o izkazovanju višine stroškov (projektantski popisi, predračuni…),

- drugo dokumentacijo, ki dodatno potrjuje navedbe v vlogi.

### Vzorec pogodbe

Vzorec pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije in je informativnega značaja. Prijavitelj ga ne izpolnjuje oz. prilaga k vlogi. Enako velja tudi za priloge k pogodbi. Ministrstvo si pridržuje pravico dopolnitve priloženega vzorca pogodbe pred podpisom pogodbe. Končna verzija pogodbe bo vsebovala vse pogoje in obveznosti upravičenca, ki so zavezujoči v okviru slovenske zakonodaje in pravil za črpanje sredstev iz evropskih strukturnih skladov.

## Odpiranje vlog za dodelitev sredstev

Zaradi pričakovanega velikega števila vlog, odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno v prostorih ministrstva najkasneje v 8 delovnih dneh po datumu za oddajo vlog. Datumi in druge informacije v zvezi z odpiranjem vlog bodo objavljene na spletnih straneh ministrstva: http://www.gov.si.

Na odpiranju bo strokovna komisija preverila pravočasnost, pravilno označenost in popolnost prispelih vlog.

Neustrezno označene ter nepravočasno prispele vloge na zadnji rok za oddajo se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijaviteljem. V primeru nepravočasne oddaje vloge na  prvi rok ali katerega izmed vmesnih rokov za oddajo, se bo vloga odpirala na naslednjem roku, o čemer bo prijavitelj pisno obveščen. Prijavitelj lahko vlogo tudi umakne iz obravnave.

Strokovna komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve sredstev. Rok za dopolnitev vlog ne sme biti daljši od osmih (8) dni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.

Strokovna komisija za dodelitev sredstev bo z merili za ocenjevanje obravnavala (ocenila) vse pravilno označene, pravočasne, formalno popolne ter hkrati ustrezne vloge, ki izpolnjujejo vse pogoje javnega razpisa. Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz javnega razpisa/razpisne dokumentacije, se kot neustrezna zavrne.

## Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku (60) dni od datuma odpiranja vlog. O dodelitvi sredstev s sklepom odloči predstojnik ministrstva.

Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o izboru in skladno s pozivom ministrstva pozvani k podpisu pogodbe o dodelitvi sredstev ter k posredovanju treh bianco menic podjetja, s klavzulo »brez protesta«, s priloženo podpisano menično izjavo. Prijavitelj lahko umakne vlogo za pridobitev sredstev do pravnomočnosti sklepa o izboru.

Zoper sklep o (ne)izboru, lahko prijavitelj v tridesetih (30) dneh od prejema sklepa sproži upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije. Predmet tožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb o dodelitvi sredstev z ostalimi (izbranimi) končnimi prejemniki.

Rezultati predmetnega javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani ministrstva.

## Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti

Izbrani prijavitelj mora najkasneje 14 dni po podpisu pogodbe na svoji spletni strani objaviti informacijo o projektu, ki je predmet sofinanciranja (naziv projekta, celotna vrednost projekta ter znesek sofinanciranja iz sklada Načrta za okrevanje in odpornost, datum pričetka in zaključka projekta). Navesti mora tudi informacijo o viru financiranja: Načrt za okrevanje in odpornost, razvojno področje C3: Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponenta K2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje in investicija D: Zagotavljanje inovativnih ekosistemov ekonomsko-poslovne infrastrukture. Kratka predstavitev projekta naj vsebuje namen in cilje oz. kazalnike, ki bodo s projektom doseženi. Ob zaključku projekta se objavijo tudi doseženi rezultati.

Na vidnem mestu mora biti prikazan emblem Unije in ustrezna izjava o financiranju z napisom „Financira Evropska unija – NextGenerationEU“. Emblem in napis naj bosta tudi na gradbiščni tabli.

Poleg navedenega je potrebno pripraviti tudi informacijo za medije in izvajati sprotno informiranje preko e-informatorja in spletne strani, ko bo le-ta vzpostavljena (novice, intervju z izbranim prijaviteljem, s podjetji, ki se vključijo v cono).

V primeru, da vrednost projekta presega 10.000.000 EUR, je potrebno pripraviti tudi otvoritveni dogodek za medije in splošno javnost ali novinarsko konferenco ali sporočilo za javnost.

## Zahteve glede hranjenja dokumentacije in spremljanja ter evidentiranja

Končni prejemnik bo dolžan zagotavljati dostopnost in hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na projekt in zagotavljati ministrstvu in drugim nadzornim organom vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj še 10 (deset) let po zaključku projekta.

Končni prejemnik mora voditi in spremljati porabo sredstev za projekt računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi s projektom, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev, ne glede na računovodska pravila Republike Slovenije. Navedeno ne velja za poenostavljene oblike nepovratnih sredstev, za katere pa bo končni prejemnik dolžan voditi in spremljati prejeta sredstva za projekt.

## Zahteve glede dostopnosti dokumentacije nadzornim organom

Končni prejemnik mora omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem projekta. Nadzor se izvaja s strani ministrstva, koordinacijskega organa (Urad MF za okrevanje in odpornost – URSOO), nacionalnega koordinatorja za revizijo (Urad za nadzor nad proračunom – UNP), nacionalnega koordinatorja za stroške (Ministrstvo za finance) in/ali drugih domačih ali evropskih nadzornih institucij (v nadaljevanju: nadzorni organi).

Končni prejemnik bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinanciranega projekta. V primeru preverjanja na kraju samem bo končni prejemnik moral omogočil vpogled v računalniške in računovodske programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem projekta ter v rezultate projekta (iz dokumentarnih in informacijskih sistemov). Končni prejemnik bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo ali drug nadzorni organ pa lahko opravi pregled na terenu brez predhodne najave. Končni prejemnik bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo o izvedenih ukrepih.

## Načelo »ne škoduj bistveno« (DNSH) v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852

Vlagatelj mora pri pripravi projekta upoštevati »načelo, da se ne škoduje bistveno«, kar pomeni, da se ne podpirajo ali izvajajo gospodarske dejavnosti, ki bistveno škodujejo kateremu koli od okoljskih ciljev  v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852 in Tehničnih smernic za uporabo „načela, da se ne škoduje bistveno“ v skladu z uredbo o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost, ki so bile objavljene dne 18.2.2021 v UL EU št. C58/01, še posebno v zvezi z zaščito biotske raznovrstnosti. Pri tem se upoštevata tako okoljski vpliv same dejavnosti kot okoljski vpliv proizvodov in storitev, ki jih ta dejavnost zagotavlja, v njihovem celotnem življenjskem ciklu, pri čemer se zlasti upošteva proizvodnja, uporaba in konec življenjske dobe teh proizvodov in storitev.

Pri pripravi projekta naj bodo vlagatelji pozorni na vprašanje vplivov njihovega projekta na okolje. Šteje se, da dejavnost bistveno škoduje:

(a) blažitvi podnebnih sprememb, kadar dejavnost privede do znatnih emisij toplogrednih plinov;

(b) prilagajanju podnebnim spremembam, kadar dejavnost privede do povečanega škodljivega vpliva na sedanje podnebje in pričakovano prihodnje podnebje, na dejavnost samo ali na ljudi, naravo ali sredstva;

(c) trajnostni uporabi in varstvu vodnih in morskih virov, kadar dejavnost škoduje:

(i) dobremu stanju ali dobremu ekološkem potencialu vodnih teles, vključno s površinskimi in podzemnimi vodami, ali

(ii) dobremu okoljskemu stanju morskih voda;

(d) krožnemu gospodarstvu, vključno s preprečevanjem odpadkov in recikliranjem, kadar:

(i) dejavnost privede do znatne neučinkovitosti pri uporabi materialov ali neposredne ali posredne rabe naravnih virov, kot so neobnovljivi viri energije, surovine, voda in zemlja, v eni ali več fazah življenjskega cikla proizvodov, vključno z vidika trajanja, popravljivosti, nadgradljivosti, možnosti ponovne uporabe ali recikliranja proizvodov;

(ii) dejavnost privede do znatnega povečanja nastajanja, sežiganja ali odlaganja odpadkov, razen sežiganja nevarnih odpadkov, ki jih ni mogoče reciklirati, ali

(iii) lahko dolgoročno odlaganje odpadkov bistveno in dolgoročno škoduje okolju;

(e) preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja, kadar dejavnost privede do znatnega povečanja emisij onesnaževal v zrak, vodo ali zemljo v primerjavi s stanjem pred začetkom izvajanja te dejavnosti;

(f) varstvu in obnovi biotske raznovrstnosti in ekosistemov, kadar je dejavnost:

(i) znatno škodljiva za dobro stanje in odpornost ekosistemov ali

(ii) škodljiva za stanje ohranjenosti habitatov in vrst, vključno s tistimi, ki so v interesu Unije.

## Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja

Upravičenec bo moral, kjer narava projekta to omogoča,  zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru predmetnega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU.

Upravičenec bo moral rezultate projekt uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 1303/2013/EU.

## Varovanje osebnih podatkov in poslovna skrivnost

Varovanje osebnih podatkov, ki jih ministrstvu posredujejo prijavitelji oziroma upravičenci bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov, vključno s Splošno uredbo GDPR in ZVOP-1. V zvezi s tem ministrstvo napotuje na splošne informacije oz. na obvestilo o varstvu osebnih podatkov, objavljeno na spletni strani ministrstva na povezavi http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/varstvo_osebnih_podatkov/ .

Več o varstvu osebnih podatkov in zavezah ministrstva je navedeno v prilogi št. 1 kot delu razpisne dokumentacije.

Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih podatkov, ki jih prijavitelj posebej označi, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06-ZdavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 7/18, v nadaljevanju: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oz. dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelj mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.

Namen obdelave osebnih podatkov, ki jih ministrstvu posredujejo prijavitelji oziroma upravičenci, je izvedba javnega razpisa, vodenje podatkov, evidenc, analiz in drugih zbirk za ministrstvo in nadzorne organe in sicer o izidu javnega razpisa in o izvajanju pogodbe o (so)financiranju. Nadalje je namen obdelave osebnih podatkov tudi izdelava študij in vrednotenj, sodelovanje in priprava oziroma izdelava vlog v postopkih pred pristojnimi organi (postopki pred sodnimi, preiskovalnimi ali drugimi pristojnimi organi). Osebni podatki se bodo obdelovali tudi za namene učinkovitega delovanja informacijskih sistemov ali pripomočkov, ki jih uporablja ali jih je dolžno uporabljati ministrstvo.

Podatki o sofinanciranih projektih, za katere je tako določeno s predpisi ali, ki so javnega značaja, se bodo objavili. Objavljen bo seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca, naziv projekta, programsko območje upravičenca in znesek javnih virov financiranja projekta. Objave podatkov o projektu in upravičencih do sredstev bodo izvedene v skladu z ZDIJZ.

Prejemnik sredstev, ki je skladno z zakonom, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, zavezan k vpisu podatkov v Register dejanskih lastnikov, ki ga vodi Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES), bo s podpisom pogodbe o dodelitvi sredstev zavezan, da na poziv ministrstva in v roku, postavljenem v pozivu, ministrstvu posreduje podatke o svojih dejanskih lastnikih, katere je ministrstvo kot izvajalec ukrepa dolžno zagotavljati po predpisih, ki urejajo izvajanje Mehanizma za okrevanje in odpornost.

## Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja mejnikov, rezultatov in kazalnikov projekta

Dokazila o doseganju ciljev, ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja, so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.

Upravičenec mora v vlogi realno prikazati načrtovane cilje projekta. Podatki iz vloge za prijavo (prejete dokumentacije) bodo osnova za spremljanje pričakovanih rezultatov in bodo kot takšni tudi priloga pogodbe o dodelitvi sredstev.

V primeru, da med izvajanjem projekta pride do sprememb, ki bi vplivale na oceno vloge tako, da bi se ocena znižala pod prag sofinanciranih projektov, ministrstvo lahko odstopi od pogodbe o dodelitvi sredstev ter zahteva vrnitev izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun končnega prejemnika do dneva vračila sredstev v proračunski sklad NOO.

V primeru, da končni prejemnik ob zaključku projekta ne bo dokazal uresničitev načrtovanih ciljev v celoti, lahko ministrstvo zahteva vračilo že izplačanih sredstev oz. sorazmernega dela sredstev za nerealizirane aktivnosti, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun končnega prejemnika do dneva vračila sredstev v proračunski sklad NOO.

## Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja projektov ali izvajanja projektov prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti

V kolikor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja projektov ali izvajanja projektov prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali kršitve obveznosti, ali pa končni prejemnik ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo ministrstvo odstopilo od pogodbe, končni prejemnik pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na  transakcijski račun končnega prejemnika do dneva vračila sredstev v proračunski sklad NOO. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.

## Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na projektu niso bile skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije

V kolikor se ugotovi, da aktivnosti na projektu niso bile skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije, bo ministrstvo odstopilo od pogodbe, končni prejemnik pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun končnega prejemnika do dneva vračila sredstev v proračunski sklad NOO.

## Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posameznega projekta ali, da je višina financiranja projekta presegla maksimalno dovoljeno stopnjo oz. znesek pomoči

Dvojno uveljavljanje stroškov in dvojno financiranje izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira, ni dovoljeno. V kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov ali dvojno financiranje  izdatkov, ministrstvo odstopi od pogodbe in zahteva vračilo že izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun končnega prejemnika do dneva vračila sredstev v proračunski sklad NOO. Če je dvojno uveljavljanje stroškov ali dvojno financiranje izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.

## Razpoložljivost razpisne dokumentacije

Vsi potrebni podatki in navodila ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani MGRT https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/?date=&titleref=&publisher%5B%5D=25&type= in spletni strani Urada Republike Slovenije za okrevanje in odpornost (dalje: URSOO) https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/urad-za-okrevanje-in-odpornost/o-uradu/ .

## Dodatne informacije

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov darko.sajko@gov.si in sebastijan.milovanovic-jarh@gov.si.

Vprašanja morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje štiri delovne dni pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge. Ministrstvo bo objavilo odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj pazljivi, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.

Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/

Ljubljana, dne __._____.2022

# Priloge

## Priloga 1 – vzorec pogodbe o sofinanciranju

Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,

Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana,

ID za DDV: SI43159290

Matična številka: 2399245000

kot nosilni organ, ki ga zastopa minister Zdravko Počivalšek

(v nadaljnjem besedilu: ministrstvo)

in

naziv (pravne osebe: ime oziroma firma/ fizične osebe: ime in priimek),

naslov,

Davčna številka/ali ID za DDV:

Matična številka:

Transakcijski račun: IBAN _______, naziv banke/ali UJP

kot končni prejemnik, (če ni fizična oseba oziroma s.p., dodajte tudi: ki ga zastopa (funkcija+ime in priimek),

(v nadaljnjem besedilu: prejemnik)

sklepata naslednjo

Pogodbo št. _______

o dodelitvi sredstev za izvedbo ukrepa Mehanizma za okrevanje in odpornost

(ukrep Večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo na stebru Zeleni prehod, komponenta Krožno gospodarstvo)

- UVODNE DOLOČBE

- člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da:

- se ta pogodba sklepa v okviru izvajanja Mehanizma za okrevanje in odpornost (v nadaljnjem besedilu: Mehanizma);

- je cilj izvajanja Mehanizma spodbujanje ekonomske, socialne in teritorialne povezanosti Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) z izboljšanjem odpornosti držav članic, njihove pripravljenosti na krize, sposobnosti prilagajanja in njihovih razvojnih možnosti;

- se z Mehanizmom zagotavlja finančna podpora EU za doseganje mejnikov in ciljev z namenom izvedbe reform in naložb (v nadaljnjem besedilu: ukrepov), kakor so določeni v Načrtu za okrevanje in odpornost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Načrtu);

- je ministrstvo kot nosilni organ ukrepa, ki je predmet te pogodbe, odgovoren za izvedbo ukrepa na način, da bodo doseženi njegovi mejniki in cilji v skladu z Načrtom;

- je ministrstvo za dodelitev sredstev za izvedbo ukrepa izvedlo javni razpis  za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo št. _______, ki je bil dne _______ objavljen v Uradnem listu RS št. _______ /ali na spletni strani ministrstva dne _______;

- da se ta pogodba sklepa na podlagi izbrane vloge prejemnika št. __________ z dne ____ (v nadaljevanju: vloga).

- je ministrstvo prejemniku na podlagi javnega razpisa iz pete alineje tega člena dne ______ izdalo sklep o izbiri  št. _______;

- se sredstva iz naslova finančne podpore, dodeljena  prejemniku v skladu s to pogodbo smatrajo kot sredstva proračuna EU,

- področje izvajanja ukrepov Mehanizma sodi na področje javnih financ ter je v celoti urejeno s predpisi, sprejetimi na ravni EU, in nacionalnimi predpisi, ki so za stranke zavezujoči,

- se s sredstvi iz naslova finančne podpore lahko sofinancira izključno upravičene stroške in izdatke za izvajanje projekta, ki niso obremenjeni s kršitvami veljavnih predpisov ali te pogodbe,

- je prejemnik seznanjen, da gre za pogodbo, ki je v določenem delu pod javnopravnim režimom, torej pod ureditvijo, drugačno od splošnih pravil pogodbenega prava,

- ministrstvo v pogodbi ne nastopa samo kot pogodbena stranka, temveč tudi kot nosilec javnega interesa za izvedbo ukrepov, pri katerih nastopa kot nosilni organ. Pri uresničevanju tega interesa ima nekatera pooblastila, s katerimi lahko posega v določbe te pogodbe zlasti v delih, ki se nanašajo na pristojnosti nosilnega organa v zvezi z nadzorom nad porabo sredstev in pooblastilom za ta nadzor,

- je prejemnik seznanjen, da so vsi sodelujoči pri izvajanju ukrepov Mehanizma dolžni preprečevati, odkrivati in odpravljati nepravilnosti ter poročati o njih. Prav tako so dolžni izvajati finančne in druge popravke v povezavi z odkritimi posameznimi ali sistemskimi nepravilnostmi. Kadar zneska neupravičenih izdatkov ni mogoče natančno določiti, se uporabi pavšalni znesek ali drug ekstrapoliran znesek.

- zadržanje izplačil sredstev, finančni popravki in vračilo že izplačanih sredstev za prejemnika ne pomenijo nastanka težko nadomestljive škode,

- prejemnik pri izvajanju pogodbe nastopa samostojno, brez partnerjev pri projektu, za katerega se s to pogodbo dodeljujejo sredstva.

- člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se ta pogodba sklepa zaradi dodelitve sredstev za izvedbo ukrepa prejemniku, katerega projekt je bil odobren, in ki se izplačajo kot sredstva proračuna EU za projekt ali njegove dele, ki niso obremenjeni s kršitvami veljavnih predpisov ali te pogodbe. Pogodbeno razmerje je urejeno z evropskimi in slovenskimi javnofinančnimi predpisi ter je podvrženo tudi nadzoru evropskih in slovenskih organov, ki ugotavljajo kršitve pri uporabi dodeljenih sredstev, ter Urada Republike Slovenije za okrevanje in odpornost (v nadaljnjem besedilu: URSOO) kot koordinacijskega organa za izvajanje Načrta. Ker gre za dodelitev javnih sredstev, se pogodbeni stranki zavezujeta, da bosta ravnali v skladu z navodili in ugotovitvami URSOO in drugih nadzornih organov ali institucij, vključenih v izvajanje,  nadzor ali revizijo projekta, sicer gre za bistveno kršitev pogodbe. Prejemnik je dolžan ministrstvo sproti obveščati o izvedenih ukrepih.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da se upravičeni stroški izvedbe projekta sofinancirajo le pod pogojem, da niso nastali s kršitvijo predpisov s področja oddaje javnih naročil ali drugih predpisov ali s kršitvijo te pogodbe.

Pomen izrazov, uporabljenih v tej pogodbi, je enak pomenu izrazov, kot jih določa Uredba (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost (UL L št. 57 z dne 18. 2. 2021, str. 57), zadnjič popravljena s Popravkom (UL L št.  410 z dne 18. 11. 2021, str. 197).

- PREDMET POGODBE

- člen

Predmet te pogodbe je sofinanciranje in izvedba projekta _______, pod pogoji in zavezami, navedenimi v nadaljevanju. Podrobna vsebina predmeta te pogodbe je opredeljena v vlogi za projekt in v finančnem načrtu, ki sta sestavni del te pogodbe.

Pogodbeni stranki s to pogodbo urejata medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti glede sofinanciranja in izvajanja projekta iz prvega odstavka tega člena. Sredstva sofinanciranja se dodeljujejo na podlagi in pod pogoji, ki so navedeni v sklepu o izbiri št. _________ z dne _______ in so dogovorjeni s to pogodbo, kar je prejemniku znano in s podpisom te pogodbe prevzema dogovorjene pravice in obveznosti. Kršitev pogojev iz sklepa o izbiri predstavlja bistveno kršitev pogodbe.

Če gre za državno pomoč, morajo biti vsi upravičeni stroški v skladu s shemo državne pomoči »Regionalna shema državnih pomoči« št. priglasitve: BE02-2399245-2014, BE02-2399245-2014/I, BE02-2399245-2014/II, BE02-2399245-2014/III, BE02-2399245-2014/IV).

- PRAVNE PODLAGE

- člen

Pogodbeni stranki soglašata, da so del pogodbenega prava tudi naslednji predpisi in dokumenti:

- Uredba Sveta (EU) 2020/2094 z dne 14. decembra 2020 o vzpostavitvi Instrumenta Evropske unije za okrevanje v podporo okrevanju po krizi zaradi COVID-19 (UL L 433I z dne 22.12.2020; v nadaljevanju Uredba 2020/2094/EU),

- Uredba (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost (UL L št. 57 z dne 18.02.2021), zadnjič popravljena s Popravkom (UL L 111, 31.3.2021); v nadaljevanju Uredba 2021/241/EU),

- Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2106 z dne 28. septembra 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost z določitvijo skupnih kazalnikov in podrobnih elementov preglednice kazalnikov okrevanja in odpornosti (UL L št. 429/83 z dne 1.12.2021),

- Uredba (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe (EU) 2019/2088 (UL L št. 198/13 z dne 22.6.2020)

- Načrt za okrevanje in odpornost Republike Slovenije, potrjen na Vladi RS dne 28.4.2021 in potrjen z izvedbenim sklep Sveta EU o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo z dne 20.7.2021 (https://www.eu-skladi.si/sl/po-2020/nacrt-za-okrevanje-in-krepitev-odpornosti)

- Smernice za določitev načina financiranja iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost z dne 17.1.2022,

- Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost (Uradni list RS, št. 167/21),

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US)

- Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11),

- Proračun Republike Slovenije za leto 2022 (DP2022) (Uradni list RS, št. 174/20),

- Proračun Republike Slovenije za leto 2023 (DP2023) (Uradni list RS, št. 187/21),

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21 in 206/21-ZDUPŠOP),

- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16),

- Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 93/14, 77/16, 14/18, 168/20 , 121/21 in 27/22; v nadaljevanju: Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči),

- Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov UL L, št. 119, z dne 4.5. 2016, str.1) (v nadaljevanju: Splošna uredba GDPR),

- Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20),

- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb, v nadaljevanju: ZIntPK),

- Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014)  zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2021/1237 z dne 23. julija 2021 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 270 z dne 29. 7. 2021, str. 39 (v nadaljevanju: Uredba Komisije 651/2014/EU)- v nadaljevanju: Uredba GBER,

- Shema državne pomoči »Regionalna shema državnih pomoči« št. priglasitve: BE02-2399245-2014, BE02-2399245-2014/I, BE02-2399245-2014/II, BE02-2399245-2014/III, BE02-2399245-2014/IV),

- Uredba o karti regionalne pomoči za obdobje 2022-2027 (Uradni list RS, št. 15/22).

Pogodbeni stranki se dogovorita, da sta pri izvajanju pravic in obveznosti iz te pogodbe dolžni spoštovati vse slovenske in evropske predpise in dokumente, navedene v prejšnjem odstavku, ter njihovo vsebino sprejemata v pogodbeno vsebino. V primeru neskladja med pogodbenimi določbami in dokumenti, navedenimi v prejšnjem odstavku, prevladajo predpisi in pogoji prava EU.

Prejemnik s podpisom te pogodbe izrecno potrjuje, da je v celoti seznanjen z vsemi predpisi in dokumenti, navedenimi v prvem odstavku tega člena, ter da se z vsebino pravic in obveznosti pogodbenih strank izrecno strinja. Pogodbeni stranki se strinjata, da bosta izpolnjevali svoje obveznosti po tej pogodbi v skladu z vsakokratno veljavnimi predpisi in dokumenti, na katere se ta pogodba sklicuje in so del pogodbenega prava.

- PODATKI O PROJEKTU IN OBDOBJE UPRAVIČENOSTI

- člen

Projekt se lahko začne izvajati z dnem oddaje vloge na javni razpis. Vse aktivnosti projekta morajo biti izvedene najpozneje do 30.6.2026.

Kot začetek projekta se šteje datum začetka  izvajanja projekta, torej: ____________.

Kot zaključek projekta se šteje datum, ko je bil projekt zaključen z vidika aktivnosti in nastanka vseh upravičenih stroškov in izdatkov projekta

Obdobje upravičenosti stroškov se začne z dnem oddaje vloge na javni razpis in traja do 30.6.2026.

Če so dela zaključena pred izdajo sklepa o izbiri, ministrstvo odstopi od pogodbe, prejemnik pa mora vrniti prejeta sredstva po tej pogodbi v roku 30 (tridesetih) dni od pisnega poziva ministrstva, povečana za zakonske zamudne obresti od dneva nakazila na transakcijski račun prejemnika do dneva vračila v proračunski sklad NOO.

Datum zaključka spremljanja projekta je 3 leta po zaključku projekta.

Namen, cilji, ciljne skupine, aktivnosti, rezultati, kazalniki, finančni načrt in povzetek projekta so opredeljeni v vlogi.

Vloga in vsi njeni pripadajoči deli predstavljajo del te pogodbe.

- člen

Prejemnik se zavezuje, da bo v postavljenem roku iz te pogodbe izvedel naslednje aktivnosti:

- _____________________________

- _____________________________

Prejemnik mora doseči naslednje načrtovane vrednosti kazalnikov:

| Naziv kazalnika | Začetna vrednost |  | Načrtovana vrednost |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leto | Vrednost | Leto | Vrednost |

O napredku glede doseganja kazalnikov prejemnik poročati ministrstvu ob predložitvi vsake vloge za izplačilo (v nadaljevanju:  zahtevek za izplačilo oziroma ZZI).

- POGODBENA VREDNOST IN FINANČNI NAČRT

- člen

Višina celotnih stroškov projekta je ocenjena na _________ EUR, z besedo: __________ (z DDV).

DDV ni upravičen strošek.

Skladno z določili javnega razpisa znašajo upravičeni stroški _________ EUR,z besedo:__________ (brez DDV). Iz naslova finančne podpore bo projekt sofinanciran v skupni višini največ do _________ EUR, z besedo: __________.

Sredstva sofinanciranja so zagotovljena na proračunski postavki:

- 221176

Neupravičeni stroški in upravičeni stroški, ki so nastali s kršitvijo predpisov ali te pogodbe, niso predmet sofinanciranja po tej pogodbi.

Če je  prejemnik prejel sredstva, ki niso upravičena do sofinanciranja po tej pogodbi, jih mora vrniti v roku 30 (tridesetih) dni od pisnega poziva ministrstva, povečana za zakonske zamudne obresti od dneva nakazila na transakcijski račun prejemnika do dneva vračila v proračunski sklad NOO.

Številka projekta v Nacionalnem razvojnem programu (NRP):

Prevzem obveznosti po tej pogodbi nastopi pod odložnim pogojem, ko je projekt uvrščen v veljavni Načrt razvojnih programov.

Sredstva za sofinanciranje predstavljajo državne pomoči dodeljena po shemi državnih pomoči »Regionalna shema državnih pomoči« št. priglasitve: BE02-2399245-2014, BE02-2399245-2014/I, BE02-2399245-2014/II, BE02-2399245-2014/III, BE02-2399245-2014/IV).

- člen

Ministrstvo se obveže prejemniku sofinancirati upravičene stroške v višini izkazanih in plačanih upravičenih izdatkov, vendar največ do pogodbeno dogovorjenega zneska, opredeljenega v tej pogodbi, pod pogoji iz te pogodbe.

Finančni viri za celotno obdobje sofinanciranja projekta po posameznih letih so naslednji:

| Finančni viri | (leto) | (leto) | (leto) |
| --- | --- | --- | --- |
| PP 221176 |  |  |  |
| Lastni viri (EUR) |  |  |  |
| Skupaj (EUR brez DDV) |  |  |  |

Celotni DDV projekta znaša: ______________ EUR.

Plačilo DDV-ja bremeni prejemnika.

- člen

Dodeljena sredstva so namenska in jih sme prejemnik uporabljati izključno v skladu s pogoji, navedenimi v sklepu ministrstva o izbiri, javnem razpisu, razpisni dokumentaciji in v tej pogodbi, sicer gre za neupravičene stroške.

Dokazila o namenski porabi sredstev morajo zagotavljati revizijsko sled in biti v skladu z opredelitvami iz javnega razpisa in te pogodbe za vsako vrsto upravičenega stroška posebej. Prejemnik mora vselej zagotoviti ministrstvu in drugim nadzornim organom, ki so opredeljeni v 31. členu te pogodbe dokazila o namenski porabi sredstev. Poraba sredstev za kategorije stroškov, ki so kot neupravičene kategorije stroškov opredeljene v javnem razpisu oziroma tej pogodbi, ni dovoljena oziroma je taka poraba  sredstev nenamenska in posledično neupravičena.

V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev je prejemnik dolžan vrniti prejeta sredstva po tej pogodbi v roku 30 (tridesetih) dni od pisnega poziva ministrstva, povečana za zakonske zamudne obresti od dneva nakazila na transakcijski račun prejemnika do dneva vračila v proračunski sklad NOO.

- UPRAVIČENI STROŠKI IN IZDATKI

- člen

Upravičeni stroški po tej pogodbi so:

a) ________(opis);

b) _______;

…

- člen

Prejemnik upravičenost stroškov in izdatkov v posameznem obdobju sofinanciranja dokazuje z dokazili o upravičenosti stroškov, ki so natančneje določena v razpisni dokumentaciji

Dokazila morajo vselej izkazovati:

- da so stroški dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena, za blago, ki je bilo dobavljeno, oziroma za storitve, ki so bile izvedene;

- da je prejemnik ponudnika blaga oziroma izvajalca dejansko iskal na trgu (npr. s pošiljanjem primerljivih povpraševanj oz. s povpraševanjem preko elektronske pošte) (v primeru povpraševanja po telefonu je potrebno napraviti uradni zaznamek, ki je podpisan s strani ponudnika) (v primerih, kjer lahko blago dobavi oziroma storitev izvede zgolj en ponudnik, je potrebno predložiti ustrezno utemeljitev in jo podkrepiti z dokazili);

- da je dobavljeno blago oziroma storitev bila plačana po tržnih cenah (pri čemer je tržno ceno med drugim mogoče dokazati z razvidom primerljivih ponudb, npr. iz spleta);

- da dobavitelj blaga oziroma izvajalec ni »povezano podjetje« skladno z opredelitvijo iz Priloge I Uredbe 651/2014;

- da je prejemnik pri porabi sredstev vselej spoštoval načela ZJN-3 (tudi v primerih, kadar upravičenec sicer ni zavezanec po ZJN-3).

Če  prejemnik v roku ne predloži vseh zahtevanih dokazil o upravičenosti stroškov, ministrstvo zavrne zahtevek za izplačilo (ZZI), v primeru tovrstnih ponavljajočih se kršitev pa zadrži izplačevanje sredstev sofinanciranja.

- ZAHTEVKI ZA IZPLAČILO

- člen

Osnova za izplačilo sredstev za sofinanciranje upravičenih stroškov so zahtevki za izplačilo prejemnika, ki morajo biti oddani največ trikrat letno in se izstavijo:

- do dne  __________

- do dne __________

Zadnji zahtevek za izplačilo je potrebno predložiti najkasneje do: 30.6.2026.

- člen

Po predvideni dinamiki sofinanciranja projekta, navedene v vlogi se  prejemnik zavezuje, da bo v posameznih proračunskih letih izvajanja projekta ministrstvu izstavil zahtevke za izplačilo v naslednjih maksimalnih letnih zneskih:

| Leto | SKUPAJ PROJEKT |
| --- | --- |
|  | EUR |
|  | EUR |
| SKUPAJ VREDNOST (brez DDV) | EUR |

Dinamika financiranja se lahko v primeru utemeljenih razlogov in če ima ministrstvo na razpolago prosta proračunska sredstva, na pisni predlog prejemnika spremeni s sklenitvijo pisnega dodatka k pogodbi.

V primerih, ko zaradi nepredvidenih situacij proračunska postavka ne bo več na voljo za sofinanciranje projekta, se prejemnik strinja s tem, da bo imelo ministrstvo pravico odstopiti od te pogodbe, pri čemer v takih primerih prejemnik ne bo dolžan vračati že izplačanih sredstev.

Zahtevke za izplačilo mora podpisati odgovorna oseba  prejemnika.

- člen

Zahtevku za izplačilo je treba priložiti:

- vmesno ali končno poročilo o izvajanju projekta,

- dokazila o upravičenosti stroškov v skladu z 11. členom te pogodbe in

- poročilo o napredku glede doseganja kazalnikov

Zahtevke za izplačilo mora podpisati pooblaščena oseba prejemnika.

Zahtevke za izplačilo je potrebno oddati v obliki e-računa.

Za namene dodatnega preverjanja upravičenosti stroškov s strani ministrstva ali drugega pristojnega organa mora prejemnik na poziv ministrstva, drugega pristojnega organa ali drugih udeležencev evropske politike za okrevanje in odpornost predložiti še dodatna dokazila o upravičenosti stroškov skladno s pozivom teh organov.

Ministrstvo lahko od  prejemnika zahteva dodatna pojasnila, ki dokazujejo upravičenost nastanka stroška za izvedbo projekta, če ministrstvo ali drug pristojen organ ob pregledu zahtevka za izplačilo ne ugotovi neposredne povezave med nastankom priglašenega stroška in izvedbo projekta. Če se ob pregledu zahtevka za izplačilo ugotovi, da prejemnik uveljavlja stroške, ki ne spadajo med upravičene stroške projekta, ministrstvo zavrne zahtevek za izplačilo in o tem obvesti prejemnika.

- PLAČILNI ROKI

- člen

Ministrstvo se obveže, da bo odobrena sredstva plačalo skladno z veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije po prejemu pravilno izstavljenega zahtevka za izplačilo in potrjene dokumentacije, ki izkazuje nastanek upravičenih stroškov, ter v okviru Mehanizma predvidenih sredstev za ta projekt, in sicer na transakcijski račun prejemnika IBAN __________ pri banki __________/ali UJP.

- SPREMLJANJE POGODBE PO ZAKLJUČKU PROJEKTA

- člen

Prejemnik jamči in se zavezuje, da  v času trajanja te pogodbe v nadaljnjem roku 3 (treh) let po zaključku projekta ne bo opustil ali premestil proizvodne dejavnosti s programskega območja, spremenil lastništva nad infrastrukturo, ki daje podjetju ali javnemu organu neupravičeno prednost, ali izvedel ali dopustil bistvene spremembe, ki bi vplivale na naravo, značaj, cilje ali pogoje izvajanja projekta, zaradi katerih bi se spremenili prvotni cilji projekta. V nasprotnem primeru lahko ministrstvo od pogodbe odstopi in zahteva vračilo vseh izplačanih sredstev ali sorazmeren del izplačanih sredstev,  prejemnik pa mora vrniti vsa prejeta sredstva ali sorazmeren del prejetih sredstev po tej pogodbi v roku 30 (tridesetih) dni od pisnega poziva ministrstva, povečana za zakonske zamudne obresti od dneva nakazila na transakcijski račun prejemnika do dneva vračila v proračunski sklad NOO.

- člen

Prejemnik se zavezuje, da bo še 3  (tri) leta po zaključku projekta ministrstvu dostavljal letna poročila o doseganju kazalnikov in izjave, da rezultati projekta ne bodo in niso bili odtujeni, prodani ali uporabljeni za namen, ki ni v povezavi s sofinanciranim projektom, in sicer najpozneje do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto.

- AKTIVNOSTI MINISTRSTVA

- člen

Ministrstvo se pod pogojem pravilnega in pravočasnega izpolnjevanja pogodbenih obveznosti s strani prejemnika obveže prejemniku sofinancirati projekt v višini izkazanih upravičenih stroškov največ do pogodbene vrednosti iz tretjega odstavka 7. člena te pogodbe, vse v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev.

Ministrstvo je dolžno prejemniku na njegovo pisno zaprosilo pravočasno zagotoviti informacije in pojasnila v zvezi z obveznostmi iz te pogodbe.

- člen

Ministrstvo, URSOO ali drug pristojen organ spremlja in nadzira izvajanje te pogodbe ter namensko porabo sredstev evropske politike za okrevanje in odpornost. Ministrstvo ali URSOO lahko za spremljanje, nadzor in evalvacijo projekta ter porabo proračunskih sredstev angažira tudi zunanje izvajalce.

- člen

Vsaka sprememba Finančnih smernic in drugih pisnih navodil v zvezi z izvajanjem Mehanizma, objavljena v času trajanja te pogodbe, začne veljati z dnem objave na spletni strani URSOO. Če sprememba posega v vsebino te pogodbe ali spreminja njeno vsebino, bosta pogodbeni stranki v roku 15 (petnajstih) dni od objave spremembe sklenili dodatek k tej pogodbi. Sklenitev takšnega dodatka ne sme posegati v določila javnega razpisa. Če se prejemnik s spremembami ne strinja, lahko to pogodbo odpove brez odpovednega roka vse do izteka roka za sklenitev dodatka k tej pogodbi. Če prejemnik v navedenem roku ne sklene dodatka k tej pogodbi, lahko ministrstvo od pogodbe odstopi. V obeh primerih mora prejemnik vrniti prejeta sredstva po tej pogodbi v roku 30 (tridesetih) dni od pisnega poziva ministrstva, povečana za zakonske zamudne obresti od dneva nakazila na transakcijski račun prejemnika do dneva vračila v proračunski sklad NOO oziroma v proračun Republike Slovenije.

- člen

V primeru odkritja nepravilnosti pri izvajanju projekta oziroma te pogodbe ministrstvo:

- začasno ustavi izplačila sredstev in/ali

- zahteva vračilo neupravičeno izplačanih sredstev, prejemnik pa mora vrniti prejeta sredstva po tej pogodbi v roku 30 (tridesetih) dni od pisnega poziva ministrstva, povečana za zakonske zamudne obresti od dneva nakazila na transakcijski račun prejemnika do dneva vračila v proračunski sklad NOO oziroma v proračun Republike Slovenije, in/ali

- izreče finančne popravke oziroma zniža višino sredstev glede na resnost kršitve.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da so nepravilnosti pri izvajanju projekta oziroma te pogodbe in njihovo preverjanje podrobneje urejeni v predpisih in dokumentih, navedenih v 4. členu te pogodbe.

- člen

Če se po izplačilu sredstev ugotovi, da so bila sredstva izplačana neupravičeno, ministrstvo:

-	od prejemnika zahteva, da za znesek neupravičeno izplačanih sredstev zniža naslednji, še neizplačani zahtevek (ali več zahtevkov) za izplačilo sredstev, če se nepravilnost ugotovi med izvajanjem pogodbe ali

-	zahteva vračilo neupravičeno izplačanih sredstev na podlagi zahtevka za vračilo,  prejemnik pa mora vrniti neupravičeno izplačana sredstva v roku 30 (tridesetih) dni od pisnega poziva ministrstva, povečana za zakonske zamudne obresti od dneva nakazila na transakcijski račun  prejemnika do dneva vračila v proračunski sklad NOO. Predmet zahtevka po tej alineji so tudi neupravičeno izplačana sredstva, katerih vračilo ni bilo v celoti urejeno skladno s prejšnjo alinejo oziroma prejemnik zavrne ureditev razmerja na tak način.

- člen

Če med izvajanjem projekta nastopijo okoliščine, ki bi vplivale na sklenitev pogodbe o sofinanciranju na način, da se ta ne bi sklenila, če bi te okoliščine obstajale ob njenem sklepanju, lahko ministrstvo odstopi od pogodbe, prejemnik pa mora vrniti prejeta sredstva po tej pogodbi v roku 30 (tridesetih) dni od pisnega poziva ministrstva, povečana za zakonske zamudne obresti od dneva nakazila na transakcijski račun prejemnika do dneva vračila v proračunski sklad NOO.

- OBVEZNOSTI  PREJEMNIKA

- člen

Prejemnik se zavezuje, da bo izvedba projekta, ki je predmet sofinanciranja po tej pogodbi, pravilna, zakonita, gospodarna in učinkovita, sicer gre za bistveno kršitev te pogodbe.

Prejemnik bo izvedel projekt skladno z Finančnimi smernicami in drugimi pisnimi navodili v zvezi z izvajanjem Mehanizma, navedenimi v 4. členu te pogodbe in veljavnimi v času izvedbe posameznih aktivnosti projekta. V primeru dvoma o vsebini navedenih dokumentov ali predpisov oziroma negotovosti glede pravilne izpolnitve svojih obveznosti po teh je prejemnik dolžan na ministrstvo podati pisno zaprosilo za pojasnila v zvezi z obveznostmi. Ministrstvo je dolžno v roku 15 (petnajstih) dni pisno odgovoriti na vprašanja prejemnika.

Če bo Evropska komisija od RS zahtevala vračilo neupravičeno prejetih ali porabljenih sredstev, ki so bila prejemniku izplačana po tej pogodbi, ali jih je RS dolžna vrniti, se prejemnik zaveže, da bo vsa sredstva, ki jih je skladno s to pogodbo prejel, vrnil v roku 30 (tridesetih) dni od pisnega poziva ministrstva, povečana za zakonske zamudne obresti od dneva nakazila na transakcijski račun prejemnika do dneva vračila v proračunski sklad NOO.

- člen

Prejemnik s podpisom te pogodbe potrjuje in jamči, da:

- je seznanjen in se strinja, da se pri izvajanju projekta upoštevajo Finančne smernice in druga, na spletni strani URSOO objavljena pisna navodila v zvezi z izvajanjem Mehanizma, navedena v 4. členu te pogodbe;

- je seznanjen, da je dolžan izpolnjevati zahteve v zvezi z dokazili iz 11. člena te pogodbe;

- je seznanjen z dejstvom, da so udeleženci Mehanizma dolžni preprečevati, odkrivati, odpravljati nepravilnosti in poročati o njih ter izvajati finančne in druge popravke v povezavi z odkritimi posameznimi ali sistemskimi nepravilnostmi;

- je seznanjen z dejstvom, da se uporabi pavšalni znesek ali ekstrapolirani finančni popravek v primerih, ko zneska neupravičenih izdatkov ni mogoče natančno določiti;

- so pogodbo in vse druge listine v zvezi s to pogodbo podpisale osebe, ki so vpisane v poslovni register Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ePRS) kot zakoniti zastopniki prejemnika za tovrstno zastopanje, oziroma druge osebe, ki jih je za to pooblastila oseba, vpisana v ePRS oziroma pooblaščene osebe (v primeru oseb javnega prava);

- je ministrstvo seznanil z vsemi dejstvi, podatki in okoliščinami, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani in ki bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o sklenitvi te pogodbe;

- so vsi podatki, ki jih je posredoval ministrstvu v zvezi s to pogodbo, ažurni, resnični, veljavni, popolni in nespremenjeni tudi v času njene sklenitve.

Kršitve jamstev iz prejšnjega odstavka so bistvene kršitve pogodbe. V primeru takih kršitev ministrstvo lahko odstopi od pogodbe, prejemnik pa mora vrniti prejeta sredstva po tej pogodbi v roku 30  (tridesetih) dni od pisnega poziva ministrstva, povečana za zakonske zamudne obresti od dneva nakazila na transakcijski račun prejemnika do dneva vračila v proračunski sklad NOO.

- člen

Prejemnik se zavezuje, da bo:

- projekt izvajal skladno z vsakokratno veljavnimi predpisi in dokumenti ter navodili, navedenimi v 4. členu te pogodbe;

- sredstva, pridobljena po tej pogodbi, porabil namensko in izključno za upravičene stroške izvajanja projekta, katere sofinanciranje je predmet te pogodbe, vse v skladu s to pogodbo;

- v roku 8 (osmih) dni od nastanka spremembe pisno obvestil ministrstvo o vseh statusnih spremembah, kot so sprememba sedeža ali dejavnosti, sprememba pooblaščenih oseb in zakonitih zastopnikov, sprememba deleža ustanoviteljev, družbenikov ipd. ali druge spremembe deležev, ki bi kakor koli spremenile status prejemnika;

- ministrstvu in drugim pristojnim organom v postavljenem roku dostavljal zahtevana pojasnila v zvezi z projektom in med delovnim časom omogočal dostop v objekte z namenom izvajanja pregledov, povezanih s projektom;

- predložil dokazila o upravičenosti stroškov v določenem roku;

- izpolnil obveznosti v določenem roku;

- upošteval dodatna navodila oziroma spremembe navodil in zahtev ministrstva glede informiranosti, priprave zahtevkov za financiranje in poročil, ki jih ministrstvo sprejme v skladu z vsakokratno veljavnimi predpisi;

- ministrstvo sprotno pisno obveščal o dogodkih, zaradi katerih je podaljšano ali onemogočeno izvajanje projekta;

- za projekt vodil ustrezno ločeno stroškovno mesto;

- zagotavljal ustrezno revizijsko sled in hranil vso dokumentacijo v zvezi s projektom, v skladu z navodili in veljavnimi predpisi;

- upošteval vsakokratno veljavno zakonodajo s področja integritete in preprečevanja korupcije;

- najkasneje v roku 1 (enega) meseca po izplačilu zadnjega zahtevka za izplačilo ministrstvu dostavil končno poročilo o zaključku projekta;

- še 3 (tri) leta po zaključku projekta ministrstvu letno v postavljenem roku pisno poročal o kazalnikih, opredeljenih v tej pogodbi;

- ne bo odstopil terjatve do ministrstva tretjim osebam;

- rezultate projekta uporabljal v skladu z namenom sofinanciranja (zgrajeni objekt ne bo prazen, ipd.);

- organom iz 31. člena te pogodbe omogočil nadzor nad izvajanjem projekta;

- projekt izvedel v skladu z načelom, da se ne škoduje bistveno okoljskim ciljem Evropske unije (načelo DNSH), določenim v 17. členu Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe (EU) 2019/2088 (UL L št. 198 z dne 22. junija 2020, str. 13) in Tehničnih smernic za uporabo „načela, da se ne škoduje bistveno“ v skladu z uredbo o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost, ki so bile objavljene dne 18.2.2021 v UL EU št. C58/01, še posebno v zvezi z zaščito biotske raznovrstnosti, kar pomeni da:

- projekt ne bo povzročil znatnih emisij toplogrednih plinov,

- projekt ne bo imel negativnih vplivov na podnebje (na trenutno in pričakovano stanje),

- projekt nima negativnih vplivov na trajnostno rabo in varstvo vodnih in morskih virov,

- projekt je skladen s konceptom krožnega gospodarstva (zmanjševanje odpadkov, kaskadna raba, daljše kroženje snovnih zank, uporaba najboljših tehnologij…),

- projekt ne bo znatno povečal emisij, onesnaževal v zrak, vodo ali tla (izvedba investicij v skladu s prostorskimi plani, poslovanje v skladu z normativi in standardi…),

- projekt ne bo bistveno škodljiv za varstvo in ohranjanje biotske raznovrstnosti in ekosistemov (investicija se izvaja na območju, ki je namenjeno za gospodarsko rabo, uporaba lesa iz trajnostno upravljanih gozdov, kjer je bil posek izveden v skladu z gozdnogospodarskimi načrti oz. ima FSC/PEFC certifikat);

- v postopkih nadzora ali revizij projekta navajal vsa dejstva in dokaze, ki bi lahko vplivali na pravilnost ugotovitev v navedenih postopkih;

- si prizadeval morebitne spore urediti s podajo predloga ministrstvu za sklenitev dodatka k tej pogodbi.

V primeru neizpolnjevanja pogodbenih zavez prejemnika iz prejšnjega odstavka ministrstvo določi prejemniku rok za odpravo nepravilnosti. Če prejemnik kljub pozivu ministrstva pomanjkljivosti ne odpravi v postavljenem roku, ministrstvo lahko odstopi od pogodbe, prejemnik pa mora vrniti prejeta sredstva po tej pogodbi v roku 30 (tridesetih) dni od pisnega poziva ministrstva, povečana za zakonske zamudne obresti od dneva nakazila na transakcijski račun prejemnika do dneva vračila v proračunski sklad NOO.

Če ministrstvo v času izvajanja pogodbe ugotovi, da se dodeljena sredstva uporabljajo nenamensko ali so dodeljena sredstva odtujena ali so bila prejemniku dodeljena neupravičeno, prekine izplačila sredstev in/ali odstopi od pogodbe, prejemnik pa mora v primeru odstopa vrniti prejeta sredstva po tej pogodbi v roku 30 (tridesetih) dni od pisnega poziva ministrstva, povečana za zakonske zamudne obresti od dneva nakazila na transakcijski račun prejemnika do dneva vračila v proračunski sklad NOO.

- člen

Če prejemnik naknadno (v času izvajanja projekta) ugotovi, da v pogodbeno določenem roku oziroma s proračunsko predvidenimi sredstvi ne bo mogel izvesti dogovorjenega obsega projekta, je dolžan o razlogih za zamudo oziroma nezmožnosti izpolnitve pogodbe z ustrezno obrazložitvijo pisno obvestiti ministrstvo takoj, ko nastopijo ti razlogi, najpozneje pa v roku 15 (petnajstih) dni od njihovega nastanka.

Na podlagi obrazložitve prejemnika iz prejšnjega odstavka ministrstvo odloči, ali bo spremembo pogodbe odobrilo in k pogodbi sklenilo dodatek ali bo od pogodbe odstopilo.

Ministrstvo lahko odstopi od pogodbe:

- če prejemnik ne ravna skladno s prvim odstavkom tega člena;

- če pisno obvestilo prejemnika iz prvega odstavka tega člena prejme po poteku pogodbeno določenega roka;

- če med izvajanjem projekta pride do okoliščin, ki bi vplivale na ocenjevanje vloge na način, da se ta ne bi sklenila, če bi te okoliščine obstajale ob njenem ocenjevanju.

- člen

Če je v času veljavnosti pogodbe nad prejemnikom začet postopek zaradi insolventnosti, postopek prisilnega prenehanja ali postopek likvidacije po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, je prejemnik dolžan o postopku takoj obvestiti ministrstvo. Z dnem objave sklepa o začetku postopka iz prejšnjega stavka prejemnik nima več pravic po tej pogodbi, razen če je sklep razveljavljen ali postopek končan na način, da lahko prejemnik posluje dalje. V vsakem primeru lahko ministrstvo odstopi od pogodbe, prejemnik pa mora vrniti prejeta sredstva po tej pogodbi v roku 30 (tridesetih) dni od pisnega poziva ministrstva, povečana za zakonske zamudne obresti od dneva nakazila, na transakcijski račun prejemnika do dneva vračila v proračunski sklad NOO.

Če pride do blokade transakcijskega računa prejemnika, je prejemnik dolžan o blokadi takoj obvestiti ministrstvo. V času trajanja blokade prejemnik ni upravičen do sredstev po tej pogodbi. V primeru blokade lahko ministrstvo odstopi od pogodbe, prejemnik pa mora vrniti prejeta sredstva po tej pogodbi v roku 30 (tridesetih) dni od pisnega poziva ministrstva, povečana za zakonske zamudne obresti od dneva nakazila na transakcijski račun prejemnika do dneva vračila v proračunski sklad NOO.

- člen

Če pride pri izvajanju projekta do sprememb, ki bistveno vplivajo na realizacijo izvedbe projekta, ki je predmet te pogodbe, je prejemnik dolžan nemudoma oziroma najkasneje v 30. dneh od nastalih sprememb, o njih obvestiti skrbnika pogodbe, sicer se šteje, da se sredstva uporabljajo nenamensko.

Prejemnik je dolžan vsako finančno, vsebinsko oziroma časovno spremembo, ki bi vplivala ali bi lahko vplivala na kazalnike ali rezultate projekta pisno obrazložiti in utemeljiti, sicer izgubi pravico do nadaljnjega koriščenja sredstev. V tem primeru lahko ministrstvo odstopi od pogodbe in zahteva vrnitev izplačanih sredstev, prejemnik pa mora vrniti prejeta sredstva po tej pogodbi v roku 30 (tridesetih) dni od pisnega poziva ministrstva, povečana za zakonske zamudne obresti od dneva nakazila na transakcijski račun prejemnika do dneva vračila v proračunski sklad NOO. Stranki sta sporazumni, da o obstoju in ustreznosti obrazložitve spremembe in izkazanosti njene utemeljitve presodi ministrstvo po prostem preudarku.

Prejemnik lahko predčasno odstopi od pogodbe le, če v odstopni izjavi navede utemeljene razloge in njihovo utemeljenost potrdi ministrstvo. Prejemnik v tem primeru izgubi pravico do sofinanciranja, razen v delu upravičenih stroškov, vezanih na že izpeljane aktivnosti projekta. Prejemnik je v tem primeru dolžan podati končno poročilo o projektu ter izpolniti kazalnike, sicer je celoten projekt neupravičen do sofinanciranja. V tem primeru lahko ministrstvo zahteva vrnitev izplačanih sredstev, prejemnik pa mora vrniti prejeta sredstva po tej pogodbi v roku 30 (tridesetih) dni od pisnega poziva ministrstva, povečana za zakonske zamudne obresti od dneva nakazila na transakcijski račun prejemnika do dneva vračila v proračunski sklad NOO e. Če delna realizacija projekta za ministrstvo ni smiselna (nedoseganje kazalnikov, ministrstvo odstopi od pogodbe, prejemnik pa mora vrniti vsa prejeta sredstva po tej pogodbi v roku 30 (tridesetih) dni od pisnega poziva ministrstva, povečana za zakonske zamudne obresti od dneva nakazila na transakcijski račun prejemnika do dneva vračila v proračunski sklad NOO.

V primeru predčasnega odstopa prejemnika od pogodbe brez utemeljenih razlogov mora prejemnik vrniti vsa prejeta sredstva po tej pogodbi v roku 30 (tridesetih) dni od pisnega poziva ministrstva, povečana za zakonske zamudne obresti od dneva nakazila na transakcijski račun prejemnika do dneva vračila v proračunski sklad NOO.

- člen

Prejemnik, ki je skladno z zakonom, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, zavezan k vpisu podatkov v Register dejanskih lastnikov (v nadaljnjem besedilu: Register), ki ga vodi Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES), s podpisom te pogodbe zagotavlja, da so v Registru vpisani podatki o njegovih dejanskih lastnikih.

Prejemnik iz prejšnjega odstavka se zavezuje, da bo na poziv ministrstva in v roku, postavljenem v pozivu, ministrstvu posredoval točne, popolne in posodobljene podatke o dejanskih lastnikih iz prejšnjega odstavka, katere je ministrstvo kot izvajalec ukrepa dolžno zagotavljati po predpisih, ki urejajo izvajanje Mehanizma za okrevanje in odpornost.

Če prejemnik iz prvega odstavka tega člena ne ravna v skladu z obveznostmi po tem členu, lahko ministrstvo odstopi od pogodbe in zahteva vrnitev izplačanih sredstev,  prejemnik pa mora vrniti po tej pogodbi prejeta sredstva v roku 30 (tridesetih) dni od pisnega poziva ministrstva, povečana za zakonske zamudne obresti od dneva nakazila na transakcijski račun  prejemnika do dneva vračila v proračunski sklad NOO.

- NADZOR NAD PORABO SREDSTEV

- člen

Prejemnik je za potrebe nadzora in spremljanja porabe sredstev ter doseganja zastavljenih kazalnikov dolžan ministrstvu, URSOO, revizijskemu organu, drugim organom, vključenim v izvajanje Mehanizma, predstavnikom Evropske komisije, Evropskega računskega sodišča in Računskega sodišča Republike Slovenije ter njihovim pooblaščencem omogočiti dostop do celotne dokumentacije projekta, vključno z dokumentacijo o izbiri izvajalcev, v posesti  prejemnika na način, da sta v vsakem trenutku možna kontrola izvajanja projekta in vpogled v dokumentacijo.

Nadzor se lahko izvaja z vnaprej dogovorjenimi revizijskimi pregledi, lahko pa tudi z nenapovedanimi preverjanji.

Če je prejemnik prejel sredstva, za katera se pozneje pri nadzoru nad porabo proračunskih sredstev, dodeljenih za projekt, izkaže, da jih je prejel neupravičeno, ministrstvo zahteva vrnitev dodeljenih sredstev, prejemnik pa mora vrniti prejeta sredstva po tej pogodbi v roku 30 (tridesetih) dni od pisnega poziva ministrstva, povečana za zakonske zamudne obresti od dneva nakazila na transakcijski račun prejemnika do dneva vračila v proračunski sklad NOO.

- člen

Če se po zaključku projekta izkaže, da je celotna vrednost skupnih upravičenih stroškov nižja od navedene v tej pogodbi, se znesek sofinanciranja v skladu z določili te pogodbe zniža na dejansko vrednost skupnih upravičenih stroškov, prejemnik pa mora presežek sredstev vrniti v roku 30 (tridesetih) dni od pisnega poziva ministrstva, povečan za zakonske zamudne obresti od dneva nakazila na transakcijski račun prejemnika do dneva vračila v proračunski sklad NOO.

- člen

Revizijski organ ali drugi organi, ki izvajajo nadzor, pri opravljanju nadzora niso vezani na predhodne ugotovitve ministrstva glede upravičenosti izplačil ali izpolnjevanja pogodbenih obveznosti ter lahko v okviru naknadnega nadzora samostojno oziroma neodvisno od prejšnjih ugotovitev ministrstva ugotavljajo in ugotovijo, da so bila sredstva izplačana neupravičeno ali da so bile kršene pogodbene obveznosti.

- NEPRAVILNOSTI PRI IZVAJANJU PROJEKTA

- člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da za nepravilnost pri izvajanju projekta in posledično te pogodbe šteje tudi vsaka kršitev prava EU ali nacionalnega prava, ki je posledica delovanja, dopustitve ali opustitve s strani prejemnika, ki škoduje ali bi škodovalo proračunskemu skladu NOO,  proračunu Republike Slovenije ali proračunu EU (npr. neupravičene postavke izdatkov).

Nepravilnost lahko ugotovijo: ministrstvo, URSOO, revizijski organ, Računsko sodišče RS, Evropska komisija, Evropsko računsko sodišče, Komisija za preprečevanje korupcije ali drug pristojen organ.

Ugotovljene nepravilnosti, ki izhajajo iz poročil kontrolnih in nadzornih organov (kot so npr. Urad RS za nadzor proračuna, Evropska komisija, Evropsko računsko sodišče), predstavljajo bistveno kršitev pogodbe in podlago za vračilo sredstev in/ali za določitev finančnega popravka.

- člen

Pogodbeni stranki soglašata, da lahko ministrstvo, URSOO, revizijski organ, Računsko sodišče RS, Evropska komisija, Evropsko računsko sodišče, Komisija za preprečevanje korupcije ali drug pristojen organ ugotavljajo nepravilnosti pri izvedbi projekta oziroma v zvezi z izvedbo projekta ter izrekajo finančne popravke s smiselnim upoštevanjem vsakokratno veljavnih Smernic za določitev finančnih popravkov izdatkov, ki jih financira Unija v okviru deljenega upravljanja, zaradi neskladnosti z vsakokratno veljavnimi pravili o javnih naročilih (C(2013) 9527 final z dne 19. 12. 2013) in vsakokratno veljavnimi Smernicami o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih Komisija izvede v skladu, z dne 11. julija 2006, oziroma skladno z metodologijo, kot je navedena v 36. členu te pogodbe.

- člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da finančni popravek predstavlja ponovno vzpostavitev stanja, v katerem so vsi prijavljeni izdatki za sofinanciranje iz Mehanizma, skladni z veljavnimi pravili in to pogodbo, pri čemer je treba zagotoviti spoštovanje načel enakega obravnavanja in sorazmernosti.

Kadar je mogoče na podlagi obravnave posameznega primera izračunati točen znesek, obremenjen z nepravilnostmi, je finančni popravek natančno vrednostno opredeljiv. V tem primeru je lahko znesek finančnega popravka enak znesku odkrite posamezne nepravilnosti pri projektu ali vrednosti bistvene kršitve pogodbe (tj. znesku, ki je bil neupravičeno zaračunan proračunu EU). Kadar zaradi narave nepravilnosti ali sistemske pomanjkljivosti ni vedno mogoče natančno opredeliti finančnega vpliva, je finančni popravek vrednostno neopredeljiv. V tem primeru se prejemniku določi pavšalni finančni popravek glede na naravo in resnost odkrite nepravilnosti pri projektu ali vrednosti bistvene kršitve pogodbe.

Pogodbeni stranki soglašata, da lahko finančni popravek v končnem poročilu izrečejo organi, opredeljeni v 31. členu te pogodbe.

Prejemnik se zaveže izvršiti finančne popravke v višini in rokih, kot izhajajo iz končnih poročil, najpozneje v 30 dneh od poziva za vračilo sredstev na način, določen v končnem poročilu. Izvršitev celotnega finančnega popravka v določenem roku je bistvena sestavina te pogodbe.

- člen

Pogodbeni stranki soglašata, da lahko ministrstvo, če ugotovi nepravilnosti pri izvajanju  postopkov prejemnika pri oddaji naročil v zvezi s projektom, izreka finančne popravke s smiselnim upoštevanjem vsakokratno veljavnih Smernic za določitev finančnih popravkov izdatkov, ki jih financira Unija v okviru deljenega upravljanja, zaradi neskladnosti z vsakokratno veljavnimi pravili o javnih naročilih (C(2013) 9527 final z dne 19. 12. 2013).

- PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA IN PREPOVED POSLOVANJA Z MINISTRSTVOM

- člen

Če kdo v imenu ali na račun prejemnika predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, je ta pogodba nična.

Če se ugotovi, da za prejemnika obstaja prepoved poslovanja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20) oziroma smiselno enake določbe predpisa, ki bo nadomestil citirani zakon, je ta pogodba nična.

Če se ugotovi, da je ta pogodba nična, mora vsaka pogodbena stranka vrniti drugi vse, kar je na podlagi pogodbe prejela. Prejemnik mora vrniti prejeta sredstva po tej pogodbi v roku 30 (tridesetih) dni od pisnega poziva ministrstva, povečana za zakonske zamudne obresti od dneva nakazila na transakcijski račun prejemnika do dneva vračila v proračunski sklad NOO oziroma v proračun Republike Slovenije. Stranka, ki je kriva za ničnost pogodbe, odgovarja drugi stranki tudi za škodo zaradi ničnosti pogodbe.

- PREPOVED DVOJNEGA FINANCIRANJA

- člen

Prejemnik s podpisom te pogodbe jamči, da za stroške, ki so predmet sofinanciranja po tej pogodbi, ni prejel drugih sredstev iz državnega proračuna, proračuna lokalnih skupnosti, proračuna EU ali drugih javnih virov.

Če se ugotovi, da je prejemnik že prejel tudi druga sredstva iz prejšnjega odstavka ali so mu bila odobrena, ne da bi o tem do sklenitve te pogodbe pisno obvestil ministrstvo, lahko ministrstvo odstopi od te pogodbe ter zahteva vrnitev sredstev,  prejemnik pa mora vrniti prejeta sredstva po tej pogodbi v roku 30 (tridesetih) dni od pisnega poziva ministrstva, povečana za zakonske zamudne obresti od dneva nakazila na transakcijski račun prejemnika do dneva vračila v proračunski sklad NOO oziroma v proračun Republike Slovenije.

- DRŽAVNE POMOČI

- člen

Če skupna višina prejetih javnih sredstev za financiranje projekta preseže najvišjo dovoljeno višino ali stopnjo financiranja, ki jo določajo pravila državnih pomoči, lahko ministrstvo odstopi od pogodbe in zahteva vračilo izplačanih sredstev, prejemnik pa mora vrniti prejeta sredstva po tej pogodbi v roku 30 (tridesetih) dni od pisnega poziva ministrstva, povečana za zakonske zamudne obresti od dneva nakazila na transakcijski račun prejemnika do dneva vračila v proračunski sklad NOO oziroma v proračun Republike Slovenije.

Z dnem začetka postopka pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje  prejemnika v težavah po vsakokratnem veljavnem predpisu, ki ureja pomoč za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah, predvsem Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17), in z dnem, ko postane  prejemnik podjetje v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 ali sorodno določbo predpisa, ki jo bo nadomestil, ministrstvo lahko odstopi od pogodbe in zahteva vračilo vseh izplačanih sredstev,  prejemnik pa mora vrniti prejeta sredstva po tej pogodbi v roku 30 (tridesetih) dni od pisnega poziva ministrstva, povečana za zakonske zamudne obresti od dneva nakazila na transakcijski račun  prejemnika do dneva vračila v proračunski sklad NOO oziroma v proračun Republike Slovenije.

- VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV IN POSLOVNIH SKRIVNOSTI

- člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta k varovanju osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti, predvsem z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20), Zakonom o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19) in Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C in 18/21).

Informacije o obdelavi osebnih podatkov so v skladu s 13. členom Uredbe GDPR vsebovane v Prilogi št. 2 zadevnega razpisa.

- OBVEŠČANJE IN KOMUNICIRANJE

- člen

Prejemnik sredstev Mehanizma pri komuniciranju in obveščanju za promoviranje projekta in njegovih rezultatov na vidnem mestu prikaže emblem Unije in ustrezno izjavo o financiranju z napisom „Financira Evropska unija – NextGenerationEU“.

Prejemnik je dolžan pri obveščanju in komuniciranju v javnosti upoštevati tudi vsakokratna veljavna pisna navodila v zvezi z izvajanjem Mehanizma, .

- HRAMBA DOKUMENTACIJE O PROJEKTU

- člen

Prejemnik mora hraniti vso dokumentacijo v zvezi s projektom v skladu z vsakokratno veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva, še 5 (pet) let po njegovem zaključku, in sicer za potrebe revizije oziroma kot dokazila za potrebe prihodnjih preverjanj.

Če prejemnik ravna v nasprotju z obveznostmi po tem členu, ministrstvo odstopi od pogodbe in zahteva vračilo vseh izplačanih sredstev ali njihov sorazmeren del,  prejemnik pa mora vrniti vsa prejeta sredstva ali njihov sorazmeren del po tej pogodbi v roku 30 (tridesetih) dni od pisnega poziva ministrstva, povečana za zakonske zamudne obresti od dneva nakazila na transakcijski račun  prejemnika do dneva vračila v proračunski sklad NOO oziroma v proračun Republike Slovenije.

- SKRBNIKI POGODB

- člen

Skrbnik pogodbe in ostali udeleženci v postopkih izvajanja projekta po tej pogodbi so zavezani k varovanju poslovnih skrivnosti oziroma zaupnih podatkov, do katerih dostopajo v teh postopkih, skladno s predpisi, ki urejajo varovanje poslovnih skrivnosti in varstvo osebnih podatkov.

Skrbnik/ca pogodbe na strani ministrstva je __________________(ime in priimek),  na strani prejemnika pa _________________(ime in priimek).

Za zamenjavo skrbnika pogodbe zadošča pisno obvestilo drugi pogodbeni stranki. Zamenjava učinkuje od vročitve obvestila.

- SKUPNE DOLOČBE

- člen

Po tej pogodbi se sofinancirajo le upravičeni stroški izvedbe projekta, pod pogoji in zavezami, navedenimi v tej pogodbi, katerih neizpolnjevanje ali nedoseganje predstavlja bistveno kršitev te pogodbe.

V primeru bistvene kršitve te pogodbe s strani prejemnika ministrstvo določi rok za odpravo kršitve, v primeru neodprave kršitve pa lahko odstopi od pogodbe in zahteva vračilo vseh izplačanih sredstev, prejemnik pa mora vrniti prejeta sredstva po tej pogodbi v roku 30 (tridesetih) dni od pisnega poziva ministrstva, povečana za zakonske zamudne obresti od dneva nakazila na transakcijski račun prejemnika do dneva vračila v proračunski sklad NOO oziroma v proračun Republike Slovenije.

Razpis in celotna razpisna dokumentacija so del te pogodbe.

- SPREMEMBE POGODBE

- člen

Spremembe te pogodbe so mogoče s sklenitvijo pisnega dodatka k pogodbi (aneks), ki ga skleneta pogodbeni stranki pred iztekom veljavnosti te pogodbe.

Če prejemnik na poziv ministrstva v roku 15 (petnajstih) dni od prejema poziva ne sklene dodatka k pogodbi, ki ureja spremembe pogodbenih določil glede dinamike plačevanja, navodil pristojnih organov ali znižanja financiranja, zagreši bistveno kršitev pogodbe. V tem primeru ima vsaka pogodbena stranka pravico odstopiti od pogodbe,  prejemnik pa mora vrniti vsa prejeta sredstva ali njihov sorazmeren del po tej pogodbi v roku 30 (tridesetih) dni od pisnega poziva ministrstva, povečana za zakonske zamudne obresti od dneva nakazila na transakcijski račun prejemnika do dneva vračila v proračunski sklad NOO.

- SPLOŠNE DOLOČBE

- člen

Ta pogodba je sklenjena z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

Če bi posamična določba te pogodbe postala neveljavna ali bi bilo pravnomočno ugotovljeno, da je neveljavna, ali je ne bi bilo mogoče izpolniti, preostale določbe in pogodba ne prenehajo veljati, če lahko obstanejo brez neveljavne določbe. V tem primeru se bosta stranki v skladu z načeli vestnosti in poštenja z aneksom k tej pogodbi dogovorili za novo določbo, ki bo po smislu čim bližje neveljavni določbi.

V primeru neizpolnitve obveznosti v roku, ki je s to pogodbo določen kot bistvena sestavina te pogodbe, se ta pogodba šteje za razvezano, prejemnik pa mora vrniti prejeta sredstva po tej pogodbi v roku 30 (tridesetih) dni od pisnega poziva ministrstva, povečana za zakonske zamudne obresti od dneva nakazila na transakcijski račun  prejemnika do dneva vračila v proračunski sklad NOO. Vendar lahko ministrstvo to pogodbo ohrani v veljavi, če v 30 (tridesetih) dneh po preteku roka pisno izjavi dolžniku, da pogodbo ohranja v veljavi in da zahteva njeno izpolnitev.

- člen

Pogodbeni stranki soglašata, da bosta nerešena vprašanja in morebitne spore reševali sporazumno. Če sporazumna rešitev spora ni mogoča, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

- člen

Ta pogodba je sklenjena v 5 (petih) enakih izvodih, od katerih prejme ministrstvo 3 (tri) izvode in  prejemnik 2 (dva) izvoda.

| končni prejemnik: ___________ ime in priimek ter kraj in datum podpisa (+ funkcija, pri pravnih osebah) |  | Republika Slovenija Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek minister |
| --- | --- | --- |

Priloge:

- __________(npr. vloga/prijavnica, finančni načrt projekta, konzorcijski sporazum/sporazum o partnerstvu…)

- __________

- __________

## PRILOGA 2: Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti

1. Varstvo osebnih podatkov

Pravna podlaga

Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, torej Splošno uredbo o varstvu podatkov (General Data Protection Regulation, GDPR – Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta, v nadaljevanju; Splošna uredba o varstvu podatkov) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), ki ureja varstvo osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe št. 1303/2013/EU ter povezano vsebino Pravilnika o varstvu osebnih podatkov Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Osnovni podatki o upravljavcu

Identiteta in kontaktni podatki upravljavca osebnih podatkov;

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, tel: (01) 400 33 11, e-mail: gp.mgrt@gov.si, spletna stran: http://www.mgrt.gov.si/, ki ga predstavlja minister Zdravko Počivalšek, tel: 01 400 36 21,

e-mail: gp.mgrt@gov.si

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je, v skladu z zahtevo iz Splošne uredbe o varstvu podatkov, imenovalo pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov, ki znotraj ministrstva preverja skladnost obdelav osebnih podatkov iz pristojnosti ministrstva v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov in ZVOP-1. Podatki pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov so objavljeni na spletni strani ministrstva, doseči pa jo je mogoče preko elektronskega naslova dpo.mgrt@gov.si

Ministrstvo se kot upravljavec zaveže, da bo zagotovilo zadostna jamstva za izvedbo ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov, ki so podrobneje vsebovani v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov, na tak način, da bo njegova obdelava osebnih podatkov izpolnjevala zahteve iz Splošne uredbe o varstvu podatkov in ZVOP-1.

V nadaljevanju tega poglavja, se besedna zveza »osebni podatki prijavitelja« oz. beseda »prijavitelj« ter beseda »posameznik« lahko nanaša tudi na druge osebe, oziroma na vse osebne podatke drugih oseb, katere bodo obdelovali zaposleni na ministrstvu ter drugi javni uslužbenci, ki so posebej omenjeni v nadaljevanju, v okviru izvajanja razpisa oziroma pogodbe o sofinanciranju.

Čas obdelave oziroma rok hrambe

Prejeti osebni podatki se bodo obdelovali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali, torej dokler ne bo razpis izveden oziroma operacija zaključena in roki za poročanje in spremljanje pretečeni. Po izpolnitvi namena obdelave, pa bodo osebni podatki izbrisani oziroma uničeni. V izjemnih primerih, ko drugače ni mogoče določiti roka hrambe osebnih podatkov po koncu njihove obdelave, je to rok petih (5) let, podobna rešitev velja tudi za primere, kadar Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih oziroma na njegovi podlagi klasifikacijski načrt Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo predpisuje hrambo in tip hrambe dokumentov, v katerih se osebni podatki nahajajo, bodo tovrstni osebni podatki arhivirani in tam kjer je mogoče izbrisani – če ne sodijo med trajno arhivsko gradivo.

Skladno z b) točko prvega odstavka 5. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, je nadaljnja obdelava v namene arhiviranja v javnem interesu ali v statistične namene združljiva s prvotnim namenom obdelave, pri čemer se bodo osebni podatki, ki bodo arhivirani v javnem interesu oziroma v statistične namene varovali z ustreznimi zaščitnimi ukrepi, ki so skladno s prvim odstavkom 89. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov enaki drugim ukrepom za varstvo osebnih podatkov in so opredeljeni v nadaljevanju.

Za namene presojanja prenehanja ali premestitve proizvodne dejavnosti iz prvotnega območja, oziroma spremembe lastništva predmeta operacije, ki daje upravičencu neupravičeno prednost ali bistveno spreminja operacijo, oziroma ki vpliva na značaj, cilje ali pogoje izvajanja operacije, zaradi česar bi se razvrednotili prvotni cilji operacije, je rok za hrambo dokumentov povezanih s takšnim razpisom lahko daljši, v kolikor je to navedeno v razpisu (npr. do izteka obdobja poročanja).

Namen obdelave

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo se zavezuje, da bodo osebni podatki obdelani zakonito, pošteno in na pregleden način ter da bo od upravičenca zahtevalo, pridobivalo in obdelovalo zgolj osebne podatke, ki so neposredno in objektivno povezani z izvajanjem tega javnega razpisa, oziroma izvrševanjem pogodbe o sofinanciranju.

Namen obdelave je izvedba javnega razpisa ali javnega poziva (preverba izpolnjevanja razpisnih pogojev, izdelava ocene prejete vloge, preverba točnosti podatkov glede na javne evidence), vodenje podatkov in evidenc (evidence izbranih in neizbranih prijaviteljev (vključno z zavrženimi vlogami), vodenje statističnih in drugih analitičnih evidenc, priprava opomnikov in drugih notranjih dopisov. Namen obdelave podatkov po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju pa bo preverjanje izpolnjenosti pogojev, rokov in proračunskih možnosti za izplačilo zahtevka (nastanek dejanskih stroškov, realizacija, in druge oblike dokazil), vodenje evidence veljavnih operacij (odstopi od pogodb), poročanje Uradu Republike Slovenije za okrevanje in odpornost (v nadaljnjem besedilu: URSOO), Ministrstvu za finance, Računskemu sodišču, Uradu za nadzor proračuna in drugim pristojnim nadzornim organom, vodenje statističnih in drugih analitičnih evidenc, priprava opomnikov in drugih notranjih dopisov, vrednotenje, objava prejemnikov sredstev, obdelava za namene sodelovanja in priprave oziroma izdelave vlog v postopkih pred pristojnimi organi (postopki pred sodnimi, preiskovalnimi ali drugimi pristojnimi organi), poročanje o dodeljenih državnih pomočeh, obdelava za namene programa e-RAR ter učinkovitega delovanja informacijskih sistemov, ki jih uporablja ali jih je dolžno uporabljati ministrstvo (aplikacijo MFRAC).

Vsebina obdelave iz prejšnjega odstavka je omejena na;

- vpogled, zbiranje, beleženje, urejanje in shranjevanje ter izbris ali uničenje (v kolikor je nujno se lahko doda še; strukturiranje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje,) osebnih podatkov prijaviteljev in upravičencev,

pri čemer se zbirajo sledeče vrste osebnih podatkov;

- osebna imena

- davčne številke

- naslovi

- podatki o zaposlenih osebah vključno z delavno dobo in podatki iz življenjepisov,

- podatki o izvajalcih,

- o udeležencih,

- ipd.,

ki se na primer nanašajo na;

- zaposlene pri upravičencih

- zunanje izvajalce

- raziskovalce

- prejemnike delavnic / svetovanj

- ter o vseh drugih osebah, ki jih opredeljujete v vaši vlogi oziroma v vaših dokazilih glede upravičenosti stroškov,

- ipd.

Določene podatke sme ministrstvo (oziroma druge javne institucije v njegovem imenu) v povezavi z nadpisanimi nameni obdelave pridobivati tudi iz javno dostopnih virov in uradnih evidenc (npr. register dejanskih lastnikov pri AJPES), pri čemer lahko taka obdelava temelji na vaši predhodni izjavi oz. zakonskih upravičenjih ministrstva.

Zakonitost obdelave in pravna podlaga

Temelj zakonitosti obdelave osebnih podatkov, ki bodo posredovani v vlogi prijavitelja oziroma v dokazilih in drugih gradivih, tako ob prijavi na zadevni javni razpis kot tekom trajanja projekta oz. izvajanja pogodbe o sofinanciranju, izhaja iz b) točke 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, saj je obdelava tovrstnih podatkov potrebna za izvajanje nalog, povezanih z javnim razpisom (kot so preverba in ocenjevanje vloge, komunikacija z upravičencem, izdaja sklepa o izbiri in s tem zamejeni združljivi nameni naknadne obdelave), torej nalog, ki se izvajajo na zahtevo upravičenca pred potencialno sklenitvijo pogodbe o sofinanciranju, ob njegovi prijavi na zadevni javni razpis, oziroma v nadaljnje, ob izvajanju tovrstne pogodbe.

Zagotovitev osebnih podatkov v kontekstu prijaviteljeve vloge in prijave na zadevni javni razpis oziroma pripadajočih dokazil,  je obveznost, ki je potrebna za sklenitev pogodbe o sofinanciranju. Morebitne posledice, če se tovrstni podatki ne zagotovijo, torej če se odda prijava in vloga, ki je pomanjkljiva, saj ne vsebuje določenih osebnih podatkov, ki bi bili z vidika presoje vloge oziroma prijave nujni, je izdaja sklepa o neizbiri, oziroma formalno zavrženje vloge. Prijavitelj je lahko, skladno s pravili upravnega postopka pozvan, da svojo pomanjkljivo prijavo oziroma vlogo ustrezno dopolni.

V kolikor bo v prihodnje pogodba o sofinanciranju sklenjena, pa bo obveznost posredovanja osebnih podatkov v kontekstu zahtevkov in pripadajočih dokazil oziroma drugih gradiv, pogodbena obveznost upravičenca, pri čemer bo neizpolnjevanje te pogodbene obveznosti lahko privedlo do tega, da zahtevki ne bodo mogli biti plačani oziroma, v izjemnih primerih, celo do odstopa od pogodbe.

Ukrepi za varovanje osebnih podatkov

Zaposleni na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (skrbniki pogodb, kontrolorji) in drugi javni uslužbenci, ki morajo po službeni dolžnosti imeti dostop do osebnih podatkov, so po Splošni uredbi o varstvu podatkov, Zakonu o varstvu osebnih podatkov ter kazensko in civilno zavezani k varovanju osebnih podatkov ter tudi k varovanju z njimi povezanih podatkov ali osebnih podatkov označenih na drug način (na podlagi Zakona o tajnih podatkih, Zakona o gospodarskih družbah in drugimi predpisi, za celotno obdobje trajanja pogodbe o zaposlitvi in tudi po njenem prenehanju.

Ukrepi za varovanje osebnih podatkov, katere na tehnični ravni izvaja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, vključujejo zlasti fizično varovanje gradiva, ki vsebuje osebne podatke na za to posebej določenih mestih in v posebnih varovanih omarah, ki so pod ključem. Pisarne uslužbencev, kje se gradivo hrani, so varovane z navadnimi vrati in se zaklepajo, delovni prostori ministrstva pa so varovani tako z varnostno službo, kot kamerami ter varnimi vrati na vseh vhodih. V organizacijskem varnostni ukrepi  predstavljajo predvsem spoštovanje načela minimalnosti, oziroma izvedbo psevdonimizacije podatkov, kadar bo to mogoče in primerno za obdelavo, ter usposabljanje delavcev o varstvu in delu z osebnimi podatki.

Glede varovanje osebnih podatkov v e-okolju, so javni uslužbenci pri varovanju dokumentov oziroma podatkov dolžni ravnati skladno z Uredbo o upravnem poslovanju, pri čemer 85. člen omenjene uredbe nalaga, da se dokumenti ali drugo gradivo, ki vsebuje varovane podatke v elektronski obliki ne smejo brez šifriranja posredovati izven podatkovno komunikacijskega omrežja državnih organov (HKOM). Tovrstni podatki se hkrati smejo posredovati le v ustrezno varovane informacijske sisteme ali v varne elektronske poštne predale, ki so dostopni z uporabo podatkov za varno elektronsko podpisovanje.

Omenjeno velja tudi za aplikacijo eMA  oz. IS OU, v kateri se hrani glavnina prejetih osebnih podatkov prijaviteljev, saj se je v njo mogoče prijaviti zgolj preko uporabe gesla in digitalnega potrdila SIGOV-CA. Posamezni obdelovalci imajo znotraj aplikacije eMA oz IS OU dostop samo do tistih operacij oziroma osebnih podatkov, za katere so eksplicitno zadolženi, saj je njihovo delo neposredno povezano z zadevnim razpisom oziroma operacijo.

Kategorije uporabnikov osebnih podatkov

Posredovane osebne podatke bodo uporabljale sledeče kategorije oseb: zaposleni na zadevnem direktoratu, ki je pripravil razpis, zaposleni v splošni službi ministrstva, zaposleni v finančni službi ministrstva, zaposleni v kontrolni enoti službe za razvojna sredstva na ministrstvu, zaposleni na URSOO ter zaposleni prih nadzornih organih (FURS, NRS, UNP, RSRS, Eca in ostali pristojni nadzorni organi).

Ministrstvo ne bo preneslo prejetih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo, razen v primeru sodelovanja z nadpisanimi nadzornimi organi, v kolikor imajo te sedež v tujini (vendar znotraj EGP).

Pravice prijavitelja in dodatne informacije

Od ministrstva je mogoče kadarkoli zahtevati dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, tako da o tem obvesti skrbnika razpisa ali pogodbe, oziroma pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov.

Posameznik lahko kadarkoli prekliče obdelavo njegovih osebnih podatkov v celoti oziroma v določenem delu, tako da o tem obvesti skrbnika razpisa ali pogodbe, oziroma pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov. Skrbnik razpisa ali pogodbe ter upravičenec skupaj določijo nadaljnjo obliko sodelovanja.

Posameznik ima tudi pravico da ugovarja obdelavi osebnih podatkov in pravico do prenosljivosti svojih osebnih podatkov, pri čemer se, skladno s tretjim odstavkom 20. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, pravica do prenosa osebnih podatkov  ne uporablja glede obdelave, ki je potrebna za opravljanje nalog, ki jih ministrstvo izvaja v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti v skladu s področnim zakonom ali pravnim aktom, ki je enakovreden zakonu.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov Republike Slovenije - pri Informacijskem pooblaščencu,  Dunajska cesta 22, SI-1000 Ljubljana, tel: 01 230 97 30, e-mail: gp.ip@ip-rs.si, spletna stran: https://www.ip-rs.si/.

Osebni podatki prijavitelja ne bodo podvrženi avtomatiziranemu sprejemanja odločitev oziroma oblikovanju profilov iz prvega in četrtega odstavka 22. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Iznos podatkov zunaj EGP in obstoj avtomatizirane obdelave osebnih podatkov in generiranje profilov

Ministrstvo podatkov praviloma ne iznaša iz EGP oz. v mednarodne organizacije razen v primerih, ko je skladno z nadpisanimi nameni v presojanje operacije oz. njen nadzor vključena mednarodna institucija (npr. Evropsko računsko sodišče). V takih primerih lahko na podlagi zakona in izrecne zahteve take institucije ministrstvo podatke nudi na vpogled oziroma prenese zadevni instituciji. Vse mednarodne institucije imajo sedež znotraj EGP in nudijo vsaj enakovredno stopnjo varstva osebnih podatkov, kot jo nudi ministrstvo.

Ministrstvo osebne podatke ne obdeluje na avtomatiziran način in ne tvori profilov o posameznikih.

Preostale informacije za posameznike po 13. členu Splošne uredbe

Več o načinu varstva, pravicah upravičenca, nadzoru in metodah obdelave, je dostopno na povezavi; http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/varstvo_osebnih_podatkov/

2. Varovanje poslovnih skrivnosti

Opredeli se varovanje poslovnih skrivnosti kot je opisano spodaj.

S prijavo na javni razpis se prijavitelj strinja, da zgoraj našteti uslužbenci ministrstva ter določeni drugi javni uslužbenci (MGRT, PO, MF-PO, RO, URSOO) z namenom preverjanja vloge in odločitve o sofinanciranju,  oziroma zaradi izvajanja svoje nadzorske funkcije, vpogledujejo v prijaviteljevo vlogo. Tovrsten vpogled vključuje tudi seznanitev z tistimi deli vloge, ki vsebujejo morebitne poslovne skrivnosti, saj je vpogled v te dele vloge potreben za izdelavo ocene vloge in preverbo izpolnjenosti pogojev.

Prijavitelj se posledično strinja, da so vsi podatki iz vlog, ki jih ocenjevalna komisija pregleduje v okviru zadevnega javnega razpisa - informacije javnega značaja, v kolikor le te niso posebej označeni z označbo »poslovna skrivnost«. Označba poslovne skrivnosti se lahko nanaša na posamezen podatek ali na posamezen del vloge, ne more pa se nanašati na vlogo kot celoto. Vse označene poslovne skrivnosti se bodo varovale skladno z zakonom, ki ureja njihovo varovanje in z dobrimi poslovnimi običaji in notranjimi pravilniki ministrstva.

Prijavitelj s prijavo na zadevni razpis soglaša tudi z dejstvom, da se bodo nekateri podatki o operaciji, za katere je tako posebej določeno s predpisi, oz. ki predstavljajo informacije javnega značaja, lahko objavljali. Slednje vključuje predvsem tudi dejstvo, da bo upravičenec vključen v seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca, naziv operacije, regijo upravičenca in znesek javnih virov financiranja operacije. Objave podatkov o operaciji in upravičencih do sredstev bodo izvedene v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, kakor tudi Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov.

# OBRAZCI IN IZJAVE