## SPLOŠNE OPOMBE
SPLOŠNE OPOMBE, KI JIH JE POTREBNO UPOŠTEVATI V FAZI IZDELAVE PONUDBE TER KASNEJE PRI SAMI IZVEDBI DEL
VSA DELA MORAJO BITI IZVEDENA OB PREDHODNEM PREGLEDU IN S SOGLASJEM ZVKDS in nadzora!!!!
Vsa dela se izvajajo z dobavo vsega potrebnega materiala za izvedbo faze v posamezni postavki ( če ni drugače navedeno), s pomožnimi deli, transporti do mesta vgradnje, v skladu z veljavnimi normativi Združenja gradbeništva slovenije.
Ponudnik oz. izvajalec del mora pred izvedbo preučiti projektno dokumentacijo, vse nejasnosti odpraviti v dogovoru z investitorjem in projektantom ter izdelati terminski plan poteka dela.
Izvajalec lahko v pisnem soglasju s projektantom in nadzorom ponudi enakovredno rešitev izvedbe posamezne faze dela skladno z razpisnimi pogoji, vendar pri tem ne more uveljavljati zahtev po dodatnih stroških izvedbe oz. stroške morebitnih potreb po spremembi projektne dokumentacije krije sam.
Vsak ponudnik z oddajo ponudbe o izjavlja, da mu je poznana lokacija , stanje in obseg del, da je dokumantacija popolna in da je sposoben v popolnosti kvalitetno izvesti predmetni objekt.
Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, pisno kontaktirati investitorja.
Popolna ponudba za izvedbo GOI mora vsebovati tudi:
- vse stroške, ki zajemajo izvedbo del in materiala po popisu GOI del
- vsi splošni in stalni stroški povezani z organizacijo in delom na gradbišču, organizacijo gradbišča, postavitev zaščitne ograje, postavitev tabel, varovanje gradbišča izven delovnega časa, postavitev prometne signalizacije ipd.
- transportni stroški v območju in izven območja gradbišča,
- splošni stroški pristojbin in davkov upravnih organov pri prijavi gradbišča, pridobivanja raznih dovoljenj in soglasij za izvedbo,
- stroški vseh potrebnih delovnih odrov, dvižnih naprav in/ali lestev
- stroški in pridobivanja soglasja za eventuelno zaporo cest,
- stroški porabe električne energije, vode in telefona,
- stroški nakladanja in razkladanja odvoza odpadkov in ostalega materiala na stalno deponijo izvajalca, razkladanje, eventuelno razgrinjanje ter plačila vseh dovoljenj in potrebne komunalne in energetske pristojbine
- vse stroške eventuelnega gretja prostorov s "tajfuni",
- pridobivanje vseh potrebnih soglasij in mnenj, vse meritve kvalitete in projektiranih parametrov vgrajenih materialov in naprav, vsa atestna dokumentacija, garancije in potrdila o vgrajenih materialih ter izvedba kompletnega tehničnega pregleda s pripravo kompletne tehnične dokumentacije za tehnični pregled
- sprotno evidentiranje in predajo vseh, v načrte (v digitalni obliki) vnešenih sprememb in odstopanj od načrtov PZR in PZI med gradnjo (potrjenih s strani odgovornega projektanta arhitekture in odgovornega nadzornika)
- pridobivanja internih soglasij, interne meritve kvalitete vgrajenih materialov, atesti, garancije in potrdila vgrajenih materialov v pripravi dela prevzemnika del
- eventuelni stroški povezani s predstavitvami posameznih predvidenih in vgrajenih materialov odgovornemu vodji projekta in investitorju
- stroški, ki nastanejo zaradi prilagajanja teminskega plana izvedbe glede na obstoječe stanje
- stroški ureditve in organizacije gradbišča in izvajanja ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, imenovanju koordinatorja varstva pri delu ter izdelava elaborata varstva pri delu,
- Izdelavo dokazil o zanesljivosti in vsa potrebna spremljajoča dela, skladno z veljavno zakonodajo.
- Izvajalec je dolžan pred dobavo, izdelavo in montažo izdelati vzorce v merilu 1:1 za elemente, ki jih zahteva projektant ali investitor
Vrednost izdelave vzorcev mora biti vključena v skupno ponudbeno ceno. Ustreznost izdelave vzorcev pisno potrdi izključno odgovorni projektant arhitekture. Vgradnja ali izvedba delov objekta, za katere je potrebno izdelati vzorce brez pisne potrditve odgovornega projektanta arhitekture ni dovoljena.
Pisna potrditev vzorcev s strani odgovornega projektanta arhitekture mora biti vnešena v gradbeni dnevnik in je smatrana kot bistveni element tehničnega pregleda objekta.
- Vse vrednosti instalacijskih del v posamezni ponudbi (strojna in elektro dela) morajo, četudi ni to posebej označeno ali navedeno v popisu GOI del, upoštevati vsa dela namenjena prilagajanju trenutnemu stanju na gradbišču. V skupni vrednosti ponudbe mora biti vključeno tudi morebitno dodatno izsekavanje utorov in prebojev v zidane ali armirano-betonske stene, ponovno demontiranje in montiranje vseh vrst montažnih sten, vsa dodatna dela za zagotavljanje primernih križanj med posameznimi instalacijskimi vodi, izdelava vseh vrst ojačitev konstrukcij in podobna dela, ki zagotavljajo kakovostno vgradnjo vseh vrst instalacijskih vodov in niso posebej navedena v popisu GOI del.
V ponudbi morajo biti upoštevana vsa drobna strojna in elektro instalacijska dela.
ZBIRANJE ODPADKOV
Zbiranje odpadkov mora biti organizirano.
Tla zbirnega mesta bodo utrjena. Tlak bo onemogočal zdrs zabojnikov.
Zbirno mesto mora imeti dimenzije, ki zadoščajo ločenemu zbiranju odpadkov.
RAVNANJE Z GRADBENIMI ODPADKI
Področje ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih urejajo podzakonski predpisi, ki so bili izdani na podlagi 30. in 36 člena Zakona o varstvu okolja in sicer:
1. Pravilnik o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS št. 3/03, 50/04)
2. Operativni program ravnanja z gradbenimi odpadki za obdobje od 2004 do konca 2008 (sklep Vlade z dne 14.10.2004)
Pravilnik o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih določa naslednja obvezna ravnanja investitorja z gradbenimi odpadki:
Izvajalec mora zagotoviti da se na gradbišču hranijo ali začasno skladiščijo odpadki, ki so nastali pri gradbenih delih, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov in jih po začasnem skladiščenju oddati zbiralcu gradbenih odpadkov. Izvajalec mora zagotoviti, da se gradbeni odpadki hranijo ali začasno skladiščijo na gradbišču tako, da ne onesnažujejo okolja in da je zbiralcu gradbenih odpadkov omogočen dostop za njihov prevzem ali prevozniku gradbenih odpadkov za njihovo odpremo predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih odpadkov. Če hramba ali začasno skladiščenje ni možna na gradbišču, mora izvajalec zagotoviti, da se gradbeni odpadki odlagajo neposredno po nastanku v zabojnike, ki so nameščeni na gradbišču ali ob gradbišču in so prirejeni za odvoz gradbenih odpadkov brez njihovega prekladanja.
Iz dokazil o naročilu prevzema gradbenih odpadkov mora biti razvidna vrsta gradbenih odpadkov predvidene količine nastajanja gradbenih odpadkov ter naslov gradbišča z navedbo pripadajočega gradbenega dovoljenja.
Izvajalec pa lahko tudi sam zagotovi predelavo ali odstraniitev gradbenih odpadkov tako, da zagotovi njihovo oddajo neposredno predelovalcu ali odstranjevalcu odpadkov. Mora pa zagotoviti naročilo za prevzem vseh gradbenih odpadkov pred pričetkom izvajanja gradbenih del. Za vsako pošiljko gradbenih odpadkov, ki jo odda zbiralcu oziroma predelovalcu gradbenih odpadkov si mora izvajalec zagotoviti evidenčni list.
Za pridobitev uporabnega dovoljenja za objekt mora kot sestavni del projekta izvedenih del pristojnemu upravnemu organu priložiti poročilo o gospodarjenju z gradbenimi odpadki. Vsebina poročila je taksativno določena.

## POPIS DEL
| Popis del za konservatorsko - restavratorske posege na kapeli | m.e. | kol. | ocena/ enoto | ocena skupaj
dvorca Dornava, EŠD 120
KAMNITI ELEMNTI
1 | Vhodni portal v kapelo (Portal tipa G) | kos | 1
| odstranjevanje oblog z nizkotlačnim čiščenjem | m² | 12.5 | 0 | 0
| odstranjevanje sekundarnih oblog z drobnim orodjem | m² | 2 | 0 | 0
| odstranjevanje neustreznih domodelacij | m² | 0.2 | 0 | 0
| domodeliranje | m² | 0.6 | 0 | 0
| zapolnjevanje stikov | m | 6 | 0 | 0
| hidrofobna zaščita | m² | 12.5 | 0 | 0
| utrjevanje | m² | 3 | 0 | 0
0
2 | Portal v zakristijo (Portal N-O) | kos | 1
| odstranjevanje oblog z nizkotlačnim čiščenjem | m² | 1.3 | 0 | 0
| odstranjevanje sekundarnih oblog z drobnim orodjem | m² | 1.3 | 0 | 0
| domodeliranje | m² | 0.2 | 0 | 0
| zapolnjevanje stikov | m | 15 | 0 | 0
| sanacija razpok | m | 5 | 0 | 0
| hidrofobna zaščita | m² | 1.3 | 0 | 0
| utrjevanje | m² | 1.3 | 0 | 0
0
3 | Portal vhoda v zakristijo (Portal tipa F) | kos | 1
| odstranjevanje oblog z nizkotlačnim čiščenjem | m² | 2.5 | 0 | 0
| odstranjevanje sekundarnih oblog z drobnim orodjem | m² | 2.5 | 0 | 0
| odstranjevanje neustreznih domodelacij | m² | 0.3 | 0 | 0
| domodeliranje | m² | 1 | 0 | 0
| zapolnjevanje stikov | m | 15 | 0 | 0
| sanacija razpok | m | 1 | 0 | 0
| hidrofobna zaščita | m² | 2.5 | 0 | 0
| utrjevanje | m² | 2.5 | 0 | 0
0
4 | Tlak kapele | kos | 1
| odstranjevanje bitumenske mase | m² | 30 | 0 | 0
| odstranjevanje sekundarnih oblog z drobnim orodjem | m² | 4 | 0 | 0
| odstranjevanje neustreznih domodelacij | m² | 0.3 | 0 | 0
| domodeliranje | m² | 1 | 0 | 0
| zapolnjevanje stikov | m | 45 | 0 | 0
| sanacija razpok | m | 1 | 0 | 0
0
5 | Talni zidec | kos | 1
| odstranjevanje oblog z nizkotlačnim čiščenjem | m² | 25 | 0 | 0
| odstranjevanje sekundarnih oblog z drobnim orodjem | m² | 1 | 0 | 0
| odstranjevanje neustreznih domodelacij | m² | 0.3 | 0 | 0
| domodeliranje | m² | 1 | 0 | 0
| zapolnjevanje stikov | m | 20 | 0 | 0
| sanacija razpok | m | 5 | 0 | 0
0
ŠTUKATURNI ELEMENTI
1 | Venec (večji) v Kapeli, P42 | 1
zahodni trakt - pritličje
| mehansko odstranjevanje sek. plasti | m² | 25 | 0 | 0
| domodeliranje | m² | 3.15 | 0 | 0
| injektiranje | m² | 1.8 | 0 | 0
| sanacija razpok | m | 20 | 0 | 0
| sidranje | kos | 10 | 0 | 0
| utrjevanje | m² | 21 | 0 | 0
| barvanje | m² | 25 | 0 | 0
0
2 | Venec (manjši) v Kapeli, P42 | 1
zahodni trakt - pritličje
| mehansko odstranjevanje sek. plasti | m² | 22 | 0 | 0
| domodeliranje | m² | 3.15 | 0 | 0
| injektiranje | m² | 1.8 | 0 | 0
| sanacija razpok | m | 1 | 0 | 0
| sidranje | kos | 10 | 0 | 0
| utrjevanje | m² | 6 | 0 | 0
| barvanje | m² | 22 | 0 | 0
0
3 | Kotni pilaster | 4
zahodni trakt - pritličje
| mehansko odstranjevanje sek. plasti | m² | 25 | 0 | 0
| domodeliranje | m² | 3.15 | 0 | 0
| injektiranje | m² | 3 | 0 | 0
| sanacija razpok | m | 40 | 0 | 0
| sidranje | kos | 20 | 0 | 0
| utrjevanje | m² | 50 | 0 | 0
| barvanje | m² | 25 | 0 | 0
0
4 | Pilastri | 2
zahodni trakt - pritličje
| mehansko odstranjevanje sek. plasti | m² | 5 | 0 | 0
| domodeliranje | m² | 3.15 | 0 | 0
| injektiranje | m² | 1.8 | 0 | 0
| sanacija razpok | m | 15 | 0 | 0
| sidranje | kos | 3 | 0 | 0
| utrjevanje | m² | 5 | 0 | 0
| barvanje | m² | 5 | 0 | 0
0
5 | Grb | 1
zahodni trakt - pritličje
| mehansko odstranjevanje sek. plasti | m² | 5 | 0 | 0
| domodeliranje | m² | 1 | 0 | 0
| injektiranje | m² | 4 | 0 | 0
| sanacija razpok | m | 4 | 0 | 0
| sidranje | kos | 3 | 0 | 0
| utrjevanje | m² | 5 | 0 | 0
| barvanje | m² | 5 | 0 | 0
0
6 | Okrasje okoli notranjih oken | 1
zahodni trakt - pritličje
| mehansko odstranjevanje sek. plasti | m² | 5 | 0 | 0
| domodeliranje | m² | 3.15 | 0 | 0
| injektiranje | m² | 1.8 | 0 | 0
| sanacija razpok | m | 5 | 0 | 0
| sidranje | kos | 3 | 0 | 0
| utrjevanje | m² | 5 | 0 | 0
| barvanje | m² | 5 | 0 | 0
0
7 | Profiliran rob oltarne niše | 1
zahodni trakt - pritličje
| mehansko odstranjevanje sek. plasti | m² | 2 | 0 | 0
| domodeliranje | m² | 0.2 | 0 | 0
| injektiranje | m² | 1 | 0 | 0
| sanacija razpok | m | 5 | 0 | 0
| sidranje | kos | 3 | 0 | 0
| utrjevanje | m² | 2 | 0 | 0
| barvanje | m² | 2 | 0 | 0
0
8 | Oltar v kapeli iz štukmarmorja | 1
zahodni trakt - pritličje
| mehansko odstranjevanje sek. plasti | m² | 6 | 0 | 0
| kemično odstranjevanje sekundarnih plasti | m² | 6 | 0 | 0
| domodeliranje | m² | 2 | 0 | 0
| injektiranje | m² | 5 | 0 | 0
| sanacija razpok | m | 30 | 0 | 0
| sidranje | kos | 15 | 0 | 0
| utrjevanje | m² | 12 | 0 | 0
| pozlata | m² | 2 | 0 | 0
| konserviranje lesenih elementov | kpl | 1.5 | 0 | 0
0
OMETI
1 | Ravni deli sten kapele in zakristije
| Ročno pretrkavanje in označitev zaradi določitve votlosti ometa - količino odstranjevanja potrdi ZVKDS | m² | 80 | 0 | 0
| Odstranjevanje slabih delov ometa, propadlih ometov v področju cokla in žlebov, vencev in rustike, ostankov popravil itd. | m² | 80 | 0 | 0
| Ročno struganje fasadnega kita, cementnih preplastitev in nanosov beleža do plasti finalnega ometa | m² | 160 | 0 | 0
| Izdelava obrizga in grobega ometa fasade iz industrijske hidravlično apnene malte (kot je rofix 695) oz. iz apnenih ometov za obnovo objektov, vključno s predhodnim močenjem zidu in napravo vodil, kadar je to zahtevano. Nerazčlenjeni zidovi. Deb. ometa do 3 cm | m² | 100 | 0 | 0
| Izdelava finega apnenega ometa iz industrijsko izdelane malte iz apnenih ometov za obnovo objektov (kot rofiks 380), granulacije 1,0 mm | m² | 80 | 0 | 0
| Dvobarvni ali trobarvni silikatni fasadni oplesk, zahtevna členitev barv, v fazah po navodilih proizvajalca barv, 3x po predhodno izvedenih vzorcih na objektu in potrditvi ZVKDS | m² | 80 | 0 | 0
| Apneni fasadni belež, 3x ročno s čopičem, po predhodno izvedenih vzorcih na objektu in potrditvi ZVKDS | m² | 80 | 0 | 0
0
2 | Strop kapele in zakristije;
| Ročno pretrkavanje in označitev zaradi določitve votlosti ometa - količino odstranjevanja potrdi ZVKDS | m² | 72 | 0 | 0
| Odstranjevanje slabih delov ometa, propadlih ometov v področju cokla in žlebov, vencev in rustike, ostankov popravil itd. | m² | 72 | 0 | 0
| Ročno struganje fasadnega kita, cementnih preplastitev in nanosov beleža do plasti finalnega ometa | m² | 160 | 0 | 0
| Izdelava obrizga in grobega ometa fasade iz industrijske hidravlično apnene malte (kot je rofix 695) oz. iz apnenih ometov za obnovo objektov, vključno s predhodnim močenjem zidu in napravo vodil, kadar je to zahtevano. Nerazčlenjeni zidovi. Deb. ometa do 3 cm | m² | 100 | 0 | 0
| Izdelava finega apnenega ometa iz industrijsko izdelane malte iz apnenih ometov za obnovo objektov (kot rofiks 380), granulacije 1,0 mm | m² | 72 | 0 | 0
| Dvobarvni ali trobarvni silikatni fasadni oplesk, zahtevna členitev barv, v fazah po navodilih proizvajalca barv, 3x po predhodno izvedenih vzorcih na objektu in potrditvi ZVKDS | m² | 72 | 0 | 0
| Apneni fasadni belež, 3x ročno s čopičem, po predhodno izvedenih vzorcih na objektu in potrditvi ZVKDS | m² | 72 | 0 | 0
0
STAVBNO POHIŠTVO
1 | vhodna vrata; demontaža vratnih kril in okovja, mehanska in kemična odstranitev starih premazov, mizarska popravila, kitanje poškodovanih mest, brušenje, luženje, toniranje, 2x brezbarvni oljni premaz , popravilo okovja, montaža vratnih kril in okovja vrat (1700/3000 mm) | kpl | 1 | 0 | 0
2 | vhodna vrata v zakristijo; rekonstrukcija vrat iz masivnega lesa z komplet okovjem po vzoru ohranjenih vrat na objektu_vzorec vzhodni trak, zahodna fasada, pritličje_glej KN_V.P_23A (1200/2240 mm) | kpl | 1 | 0 | 0
3 | vrata prehoda iz kapele v zakristijo; rekonstrukcija vrat iz masivnega lesa z komplet okovjem po analogiji vrat postavke 2 (1060/1090 mm) | kpl | 1 | 0 | 0
4 | notranja okna na severni steni kapele; demontaža okenskih kril in okovja, mehanska in kemična odstranitev starih premazov, mizarska popravila, kitanje poškodovanih mest, brušenje, luženje, toniranje, 2x brezbarvni oljni premaz , popravilo okovja, montaža okenskih kril in okovja (2 kom) (1500/2700 mm) | kpl | 1 | 0 | 0
5 | zunanje novo okno (2x) na severni strani kapele; po vzoru KN; rekonstrukcija okenskih kril oken na S steni (2 okni) dimenzija 136x255 (2 kom) | kpl | 1 | 0 | 0
6 | polkrožno okno na vzhodni steni kapele; nad vhodnimi vrati_demontaža okenskih kril in okovja, mehanska in kemična odstranitev starih premazov, mizarska popravila, kitanje poškodovanih mest, brušenje, luženje, toniranje, 2x brezbarvni oljni premaz, popravilo okovja, montaža okenskih kril in okovja (1 kom) (1210/2240 mm) | kpl | 1 | 0 | 0
7 | okno v zakristiji na zahodni fasadi_novo po vzorcu okna ( KN_OP_35_B_(vzhodni trakt, druga pritlična os), dimenzija 96x 148 (1 kom) | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Pevska empora -(med zakristijo in kapelo) demontaža okenskih kril in okovja, mehanska in kemična odstranitev starih premazov, mizarska popravila, kitanje poškodovanih mest, brušenje, luženje, toniranje, 2x brezbarvni oljni premaz, popravilo okovja, montaža okenskih kril in okovja (1600/1600mm = 2kos) | kpl | 1 | 0 | 0
0
PRIPRAVA DELOVIŠČA
1 | ureditev delovišča, izdelava varnostnega načrta, ureditev elektro omarice | kpl | 1 | 0 | 0
2 | postavitev delovnega odra vključno z urejenim platojem za dela na stropu kapele in zakristije (200 m²) | kpl | 1 | 0 | 0
3 | odstranitev neustrezne elektro napeljave, obloge, grelna in svetlobna telesa...); 2 vzidni el. omarici, 10 razvodnih doz | kpl | 1 | 0 | 0
4 | zakristija: manjša razdelilna el. omara, električni razvod za razsvetjavo in priključke (vtičnice) | kpl | 1 | 0 | 0
5 | kapela: osrednji lestenec na stropu | kpl | 1 | 0 | 0
6 | kapela: odstranitev vseh grelnih teles (2 radiatorja) ter vseh cevi | kpl | 1 | 0 | 0
7 | odstranjevanje lesenega sekundarnega poda do originalnega kamnitega tlaka v kapeli z odvozom na trajno deponijo (30 m²) | kpl | 1 | 0 | 0
8 | kapela: čiščenje bitumenske mase na originalnem kamnitem tlaku ter sanacija lokalnih poškodb (30 m²) | kpl | 1 | všteto že pod točko 4.Tlak kapele
9 | Vzpostavitev prehoda v zakristijo - odpiranje zazidanega prehodan (2 m²) | kpl | 1 | 0 | 0
10 | Izvedba sond za ugotavljanje števila plasti beležev in izvedba tračnih sond v primeru odkritja poslikav; na stenah prostora po 3 kom., strop 5 kom.; | kpl | 1 | 0 | 0
0
| cena skupaj |  |  |  | 0