## List1
PRILOGA 1: TERMINSKI PLAN OBNOVE GRADU TURJAK
Projekt: | GRAD TURJAK
Z.št. | Aktivnost | Začetek | Konec | 2021 | [11 empty] | 2022 | [11 empty] | 2023 | [11 empty] | 2024 | [11 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2
A | IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
A.1 | Konzervatorski načrt | 2021-06-01 | 2021-11-30 | bar: 2021 6 to 2021 11
A.2 | IZP | 2023-03-15 | 2023-04-14 | bar: 2023 3 to 2023 4
A.3 | DGD | 2023-05-14 | 2023-08-31 | bar: 2023 5 to 2023 8
A.4 | PZI | 2023-09-01 | 2023-12-15 | bar: 2023 9 to 2023 12
A.5 | PID | 2025-11-07 | 2025-12-07 | bar: 2025 11 to 2025 12
B | GRADBENO DOVOLJENJE (GD)
B.1 | Vloga za GD | 2023-09-29 | 2023-09-30 | bar: 2023 9
B.2 | Pridobitev GD | 2023-10-01 | 2023-10-31 | bar: 2023 9 to 2023 10
C | INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA in DOKUMENTACIJA ZA SOFINANCIRANJE
C.1 | DIIP | 2021-12-14 | 2021-03-14 | bar: 2021 12 to 2022 3
C.2 | PIZ | 2023-09-01 | 2023-10-31 | bar: 2023 9 to 2023 10
C.3 | Investicijski program | 2023-10-01 | 2023-12-15 | bar: 2023 10 to 2023 12
D | POSTOPKI JAVNIH NAROČIL (JN)
D.1 | JN SVETOVANJE V POSTOPKU JN ZA IZBOR PROJEKTANTA
D.1.1 | Izdelava RD za povabilo k oddaji ponudb, izvedba postopka zbiranja ponudb in izdaja naročilnice | 2022-11-07 | 2022-12-27 | bar: 2022 11 to 2022 12
D.2 | JN PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
D.2.1 | Izvedba postopka JN za izbor projektanta (izdelava razpisne dokumentacije, objava JN na portalu, izbor ponudnika in podpis pogodbe) | 2022-12-28 | 2023-03-01 | bar: 2022 12 to 2023 2
D.3 | JN INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA
D.3.1 | Izdelava RD za povabilo k oddaji ponudb, izvedba postopka zbiranja ponudb in podpis pogodbe | 2021-11-25 | 2021-12-14 | bar: 2021 11 to 2021 12
D.4 | JN SVETOVANJE V POSTOPKU JN ZA IZBOR IZVAJALCA IN NADZORA (INŽENIRJA)
D.4.1 | Izdelava RD za povabilo k oddaji ponudb, izvedba postopka zbiranja ponudb in podpis pogodbe | 2023-11-01 | 2023-12-24 | bar: 2023 11 to 2023 12
D.5 | JN GRADNJA
D.5.1 | Izvedba postopka JN za izbor gradbenega izvajalca (izdelava razpisne dokumentacije, objava JN na portalu, izbor ponudnika in podpis pogodbe) | 2023-12-24 | 2024-05-31 | bar: 2023 12 to 2024 5
D.6 | JN NADZOR oz. INŽENIRING (v primeru uporabe FIDIC pogodbe)
D.6.1 | Izvedba postopka JN za izbor nadzornika oz. inženirja (izdelava razpisne dokumentacije, objava JN na portalu, izbor ponudnika in podpis pogodbe) | 2023-12-24 | 2024-05-31 | bar: 2023 12 to 2024 5
E | IZVAJANJE DEL
E.1. | GRADNJA
E.1.1 | Uvedba v delo | 2024-07-17 | 2024-07-31 | bar: 2024 7 to 2025 12
E.1.2 | Gradnja in pridobitev uporabnega dovoljenja in PID | 2024-06-12 | 2025-12-07 | bar: 2025 12
E.1.3 | Primopredaja oz. Potrdilo o prevzemu (v primeru uporabe FIDIC pogodbe) | 2025-12-08 | 2026-01-06 | bar: 2025 12 to 2026 1; 2027 1
E.1.4 | Rok za reklamacijo napak (v primeru uporabe FIDIC pogodbe) | 2026-01-21 | 2027-01-06 | bar: 2026 1 to 2027 1
E.1.5 | Potrdilo o izvedbi (v primeru uporabe FIDIC pogodbe) | 2027-01-07 | 2027-02-06 | bar: 2027 1 to 2027 2
E.2 | Izvajanje nadzora oz. inženiringa
E.2.1 | Izvajanje nalog nadzornika oz. Inženirja (v primeru uporabe FIDIC pogodbe) | 2024-04-25 | 2027-02-06 | bar: 2024 4 to 2027 2
E.2.2. | Izvajanje projektantskega nadzora | 2024-07-17 | 2025-12-07 | bar: 2024 7 to 2025 12
F | PRIPRAVA NA IZVAJANJE DEJAVNOSTI IN IZVAJANJE DEJAVNOSTI
F.1 | Razvoj in priprava kulturno-turističnih storitev in produktov | 2025-09-01 | 2026-05-25 | bar: 2025 9 to 2026 5
F.2 | Trženje in promocija kulturno-turističnih storitev in produktov | 2025-09-01 | 2026-05-25 | bar: 2025 9 to 2026 5
F.3 | Javno zbiranje ponudb za oddajo gradu Turjak v najem | 2025-09-01 | 2025-12-07 | bar: 2025 9 to 2025 12
F.4 | Podpis najemne pogodbe | 2025-12-08 | 2025-12-09 | bar: 2025 12
G | OTVORITEV GRADU TURJAK | 2026-05-25 | 2026-06-30
H | ZAKLJUČNE AKTIVNOSTI
H.1 | Administrativno in finančno zaključevanje projekta | 2026-12-31 | 2027-02-28 | bar: 2026 12 to 2027 2