POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA EIP

Naslov projekta

Obdobje (od DD.MM.LLLL do DD.MM.LLLL) na katerega se nanaša poročilo (poročilo mora vsebovati opis izvajanja projekta EIP za posamezno obračunsko obdobje, za katerega se vlaga zahtevek za izplačilo sredstev, zadnje poročilo o izvajanju projekta EIP pa mora vsebovati tudi opis izvajanja projekta EIP za celotno obdobje izvajanja projekta EIP)

Ime in priimek ter kontakt osebe, odgovorne za pripravo poročila

Kraj in datum

| 2. Prikaz izvajanja projekta EIP |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opis doseženih merljivih rezultatov projekta s kvantitativno opredeljenimi kazalniki (S kvantitativno opredeljenimi kazalniki opišite dosežene rezultate projekta EIP po posameznih zahtevkih za izplačilo sredstev in prispevka k cilju EIP o večji produktivnosti in trajnostnem upravljanju virov.) |  |  |
|  | Doseženi rezultati | Prispevek rezultatov k cilju EIP o večji produktivnosti in trajnostnem upravljanju virov |
| prvi zahtevek |  |  |
| drugi zahtevek |  |  |
| tretji zahtevek |  |  |
| četrti zahtevek |  |  |
| peti zahtevek |  |  |

| Opis doseženih neposrednih učinkov projekta s kvantitativno opredeljenimi kazalniki (Navedite in jasno opredelite kaj so glavni doseženi neposredni učinki projekta EIP, kot npr. povečan hektarski donos, zmanjšana poraba gnojil, zmanjšana poraba FFS, boljše klavne lastnosti, povečana mlečnost, število izdelanih spletnih strani, število izdelanih spletnih video vsebin.) |  |
| --- | --- |
| Doseženi neposredni učinki | Utemeljitev neposrednega učinka |

Po potrebi dodajte vrstice z ustreznim opisom in obrazložitvijo.

| Primerjava doseženih ciljev, rezultatov in neposrednih učinkov z načrtovanimi ter pojasnila morebitnih odstopanj (V primeru morebitnih odstopanj med načrtovanim in doseženim, ki niso skladna s terminskim načrtom izvedbe projekta, pojasnite, kakšne ukrepe boste izvedli, da bodo načrtovani cilji, rezultati in neposredni učinki do konca projekta doseženi.) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Načrtovani cilji | Doseženi cilji | Pojasnila morebitnih odstopanj |
| Načrtovani rezultati | Doseženi rezultati | Pojasnila morebitnih odstopanj |
| Načrtovani neposredni učinki | Doseženi neposredni učinki | Pojasnila morebitnih odstopanj |

| Doseženi cilji in rezultati v povezavi z izpolnjevanjem obveznosti iz naslova pridobljenih točk pri merilih za ocenjevanje vlog (Za vsako izbrano merilo za ocenjevanje vlog napšite dosežke za izpolnitev obveznosti.) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Izbrano merilo | Doseženi cilji in rezultati | Pojasnila morebitnih odstopanj |

| 3. Opis izvedenih aktivnosti za dosego ciljev (razdelitev tudi po posameznih partnerjih in navedba dosežkov vsake aktivnosti) (Za vodilnega partnerja in vsakega člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, napišite, katere aktivnosti je izvajal in kako je prispeval k dosegu načrtovanih ciljev. Navedite tudi kmetijsko(a) gospodarstvo(a), kjer se je izvedel praktični preizkus novega oziroma izboljšanega proizvoda, prakse, procesa ali tehnologije.) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Član partnerstva | Izvedena aktivnost | Dosežki aktivnosti in cilj, h kateremu je prispevala izvedena aktivnost |

Po potrebi dodajte vrstice z ustreznim opisom in obrazložitvijo.

| a) Opis doseganja načrtovanih mejnikov projekta EIP v skladu s terminskim načrtom: |  |
| --- | --- |
| Časovna opredelitev (mesec, leto) doseženih načrtovanih neposrednih učinkov projekta |  |
| Mesec/leto | Doseženi neposredni učinek projekta |

Po potrebi dodajte vrstice z ustreznim opisom in obrazložitvijo.

| Časovna opredelitev (mesec, leto) doseženih načrtovanih rezultatov projekta |  |
| --- | --- |
| Mesec/leto | Načrtovani rezultati |

Po potrebi dodajte vrstice z ustreznim opisom in obrazložitvijo.

b) Podroben opis izvedbe praktičnega preizkusa na lokaciji upravičenca, ki je nosilec kmetijskega gospodarstva (Potrebno je navesti tudi datum ali datume izvedb, lokacijo(e) izvedbe praktičnega preizkusa (vključno z navedbo kmetijskega gospodarstva, kjer je potekal praktični preizkus), način izvedbe (vključno s potrebnim materialom), spoznanja in dosežene rezultate praktičnega preizkusa ter priložiti najmanj tri datumsko in lokacijsko označene fotografije vsake izvedbe praktičnega preizkusa.)

4. Opis izvedenega razširjanja rezultatov projekta EIP (vloga vodilnega partnerja in vloga kmetijskega gospodarstva):

Doseženi načini in obseg razširjanja rezultatov projekta EIP (Navedite dosežene načine razširjanja rezultatov npr. preko spletne strani vodilnega partnerja oz. članov partnerstva, radijskih oglasov, družbenih omrežij, tiskovin, elektronske pošte, ipd.; dosežen obseg npr. 10 tiskanih oglasov v lokalnem časopisu, 5 objav na spletni strani, ipd. ter opišite vlogo vodilnega partnerja in kmetijskega gospodarstva pri izvedbi razširjanja rezultatov projekta. Opišite kako bo dosežena uporabnost in trajnost rezultatov tudi po zaključku projekta.)

Opis izvedbe praktičnega prikaza rezultatov projekta EIP na lokaciji najmanj enega upravičenca, ki je nosilec kmetijskega gospodarstva, za najmanj tri kmetijska gospodarstva, ki niso člani partnerstva.

5. Doseganje uporabnosti in trajnosti rezultatov projekta EIP:

Izvedeni ukrepi za zagotovitev uporabnosti rezultatov projekta EIP,

Izvedeni ukrepi za zagotovitev trajnosti rezultatov po zaključku projekta EIP.

6. Finančno poročilo

Finančni načrt projekta EIP: pri posameznem zahtevku za izplačilo sredstev navedite upravičene aktivnosti, ki so jih izvedli posamezni upravičenci, in njihove upravičene stroške, pri čemer je treba upoštevati 8. člen uredbe.

| Upravičena aktivnost | Vodilni partner (navedba) |  |  |  |  |  | Član partnerstva 1 (navedba) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prvi zahtevek | Drugi zahtevek | Tretji zahtevek | Četrti zahtevek | Peti zahtevek | Skupaj | Prvi zahtevek | Drugi zahtevek | Tretji zahtevek | Četrti zahtevek | Peti zahtevek | Skupaj |
|  | znesek v EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vodenje in koordinacija izvedbe projekta EIP |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |
| Aktivnosti, ki so neposredno povezane z izvedbo projekta, in administrativno-tehnične aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priprava in izvedba praktičnega preizkusa rešitev |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razširjanje rezultatov projekta EIP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Po potrebi dodajte stolpce.

Stroškovni načrt projekta: razdelitev doseženih upravičenih stroškov po članih partnerstva z opredelitvijo in utemeljitvijo stroškov (Za posamezno šestmesečno obdobje izvajanja projekta navedite upravičene stroške po posameznih članih partnerstva, ki so upravičenec do podpore, z njihovo opredelitvijo in utemeljitvijo.)

| Vrsta upravičenega stroška | Vodilni partner (navedba) |  |  |  |  |  | Član partnerstva 1 (navedba) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prvi zahtevek | Drugi zahtevek | Tretji zahtevek | Četrti zahtevek | Peti zahtevek | Skupaj | Prvi zahtevek | Drugi zahtevek | Tretji zahtevek | Četrti zahtevek | Peti zahtevek | Skupaj |
|  | znesek v EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stroški dela na projektu EIP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stroški kilometrine za uporabo prevoznega sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stroški povezani z usposabljanji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stroški naložb v nakup novih strojev, nakup nove opreme ter v neopredmetena sredstva, in sicer patentov, licenc in avtorskih pravic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stroški zunanjih storitev |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stroški materiala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Posredni stroški |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Po potrebi dodajte stolpce.

Opredelitev in utemeljitev doseženih stroškov za vsakega člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, po vrstah upravičenih stroškov (stroški dela na projektu, potni stroški, stroški usposabljanj in udeležbe na dogodkih, ki niso stroški dela na projektu, stroški nakupa nove opreme, strojev, vključno z laboratorijsko tehnologijo, stroški programske opreme, pridobitve patentov in licenc, stroški zunanjih storitev, stroški materiala. Pri stroških dela na projektu je potrebno opredeliti tudi dosežen obseg dela (v urah) na projektu za vsakega člana partnerstva, ki je uveljavljal te stroške in pojasniti morebitne razlike med načrtovanim in doseženim obsegom dela. Pri stroških nakupa nove opreme, strojev, vključno z laboratorijsko tehnologijo, stroški programske opreme, pridobitve patentov in licenc je potrebno utemeljiti nakup vsake nove opreme v povezavi s podrobnejšo opredelitvijo uporabe te opreme pri izvedbi projektnih aktivnosti in številom mesecev uporabe v projektu. Pri stroških materiala je potrebno opredeliti tudi porabo materiala za izvedbo posamezne projektne aktivnosti. Pri posrednih stroških se navede uveljavljen odstotek glede na upravičene stroške dela na projektu.)

7. Poročilo o udeležbi na dogodku o delovanju operativnih skupin EIP, ki ga je organiziralo ministrstvo (datum in kraj izvedbe dogodka, ter navedba imena in priimka osebe, ki je zaposlena pri vodilnem partnerju in se ga je udeležila.)