Program podintevencije

Usposabljanje v čebelarstvu za programsko leto 2026

v skladu z Uredbo o izvajanju intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov

iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023 – 2027

(Uradni list RS, št. 17/23, 58/23 in 92/24)

Ljubljana, november 2025

KAZALO

1. Uvod	3

2. Cilji podintervencije……………………………………………………………………………………4

3. Način in dinamika izvedbe usposabljanj	4

4. Skupno trajanje usposabljanj	4

5. Število usposabljanj in območja, na katerih se izvedejo	4

6. Vsebina usposabljanj	4

7. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci usposabljanj	5

8. Način izvajanja nadzora nad organizacijo ter izvedbo usposabljanj	6

9. Specifikacija upravičenih stroškov usposabljanj	6

1. Uvod

V Sloveniji se čebelarstvu posveča posebna pozornost, kar se zrcali v celostni podpori slovenskemu čebelarstvu. Od leta 2005 naprej se uspešno izvajajo evropski programi ukrepov na področju čebelarstva, vzpostavljena je javna svetovalna služba v čebelarstvu, ki skrbi za ohranitev kranjske čebele, ozavešča pa tudi širšo javnosti o pomenu čebel, izvaja se rejski program za kranjsko čebelo za katerega je pristojna Priznana rejska organizacija za kranjsko čebelo, za zdravstveno varstvo čebel pa skrbi javna specialistična veterinarska služba.

V Sloveniji imamo okoli 11.000 čebelarjev, zato želimo preko programa usposabljanja na področju čebelarstva izboljšati usposobljenost čebelarjev.

Na podlagi Uredbe (EU) 2021/2116 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. decembra 2021 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: ministrstvo) skupaj s strokovnimi institucijami pripravilo Strateški načrt skupne kmetijske politike 2023 – 2027 (v nadaljevanju: strateški načrt), ki je bil potrjen z Izvedbenim sklepom Komisije C(2022) 7574 z dne 28.10.2022 o odobritvi strateškega načrta SKP za obdobje 2023 – 2027 za Slovenijo za podporo Unije. Uredba o izvajanju intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023 – 2027 (v nadaljevanju: Uredba) je izvedbeni akt strateškega načrta in predvideva naslednje intervencije: prenos znanja v čebelarstvu, podpora čebelarjem in čebelarskim društvom, vzreja čebeljih matic, raziskovalno delo na področju čebelarstva, promocija in raziskava trga sektorja čebelarstvo ter kakovost in varnost čebeljih pridelkov. Z intervencijo prenos znanja v čebelarstvu in tremi podintervencijami: usposabljanje v čebelarstvu, izobraževanje s področja zdravstvenega varstva čebel in vzdrževanje čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu. V programskem obdobju 2023 – 2027 se vsebinsko in metodološko nadgrajuje ukrep iz predhodnega programskega obdobja z najnovejšimi spoznanji dobre čebelarske prakse ter primeri dobrih praks iz Slovenije in tujine. Nov vsebinski sklop bo namenjen krepitvi pedagoško andragoških kompetenc predavateljev.

Podintervencija Usposabljanje v čebelarstvu podpira strokovne posvete, tečaje, seminarje, predavanja, delavnice, video predstavitve, prenos znanja čebelar - čebelarju, razvoj video vsebin za učenje, izmenjave, gostovanja in strokovne ekskurzije. Vsebinsko povzema dosedanje teme, ki so potrebne za doseganje primerne usposobljenosti čebelarjev, zlasti začetnikov ter ohranjanje in dopolnjevanje usposobljenosti. Hkrati pa se nabor možnih tem širi na vse tiste, ki niso zajete v programu javne svetovalne službe v čebelarstvu ter ga pušča odprtega za vse teme, ki bi se v prihodnje glede na najnovejši razvoj in zahteve v čebelarstvu izkazale za potrebne. Metodološko se podintervencija nadgrajuje v smislu, da omogoča izvajalcu izbiro različnih oblik in didaktičnih pristopov usposabljanja za posamezno temo, kakor bi se izkazalo za najbolj učinkovito in primerno v različnih okoliščinah, in sicer: strokovni posveti, tečaji, seminarji, predavanja, delavnice, video predstavitve, izmenjave med institucijami, gostovanja strokovnjakov iz različnih območij Slovenije in tujine, strokovne ekskurzije.

Podintervencija podpira usposabljanje v čebelarstvu in izboljšanje znanja čebelarjev z zagotavljanjem kakovostnega, učinkovitega strokovnega usposabljanja o čebelarstvu, z vključevanjem najnovejših spoznanj znanosti in primerov dobrih praks iz Slovenije in tujine. Podpora je namenjena usposabljanju o tehnološkem razvoju čebelarstva, izvedbi strokovnih posvetov, tečajev, seminarjev, predavanj, delavnic, video predstavitvam, prenosu znanja čebelar-čebelarju in razvoju video vsebin za učenje. Predstavljene bodo teme, ki so potrebne za ohranjanje in dopolnjevanje strokovne usposobljenosti čebelarjev, zlasti čebelarjev začetnikov.

V programskem obdobju 2023 – 2027 je usposabljanje dopolnjeno z novimi vsebinami za predavatelje.

V okviru podintervencije Usposabljanje v čebelarstvu za programsko leto 2026 se bodo izvajale aktivnosti, ki bodo namenjene predavateljem za krepitev pedagoško-andragoških kompetenc kot tudi nadgradnji znanja s prenosom najnovejših spoznanj dobre čebelarske prakse in znanosti v prakso ter kurikularno - izvedbena usklajevanja med predavatelji. Izvajale se bodo izmenjave med različnimi inštitucijami in gostovanja strokovnjakov iz Slovenije in tujine. Prenos znanja bo potekal tudi z gostitvijo tujih predavateljev in z izvedbo strokovne ekskurzije z obiski dobrih čebelarskih praks v tujini s poudarkom na obvladovanju azijskega sršena.

2. Cilj podintervencije

Cilj podintervencije je:

- zagotavljati kakovostno in učinkovito strokovno usposabljanje za čebelarjenje.

Kazalnik podintervencije usposabljanja v čebelarstvu je:

- število pogodb.

3. Način in dinamika izvedbe usposabljanj

Podintervencija podpira strokovne posvete, tečaje, seminarje, predavanja, delavnice, video predstavitve, izmenjave med institucijami, gostovanja strokovnjakov, strokovne ekskurzije. S podintervencijo Usposabljanje v čebelarstvu bodo predstavljene teme, ki so potrebne za doseganje ustrezne usposobljenosti čebelarjev, zlasti začetnikov ter ohranjanje in dopolnjevanje usposobljenosti za čebelarjenje.

Podintervencija se izvaja v:

- programskem letu 2026 od podpisa pogodbe z izvajalcem do 31. julija 2026.

4. Skupno trajanje usposabljanj

Program usposabljanja na področju čebelarstva omogoča 400 ur usposabljanj in 120 ur za krepitev kompetenc in nadgradnjo znanja predavateljev, kurikularno – izvedbena usklajevanja med predavatelji ter za obiske tujih predavateljev.

Za eno uro usposabljanja se šteje 60 minut.

5. Število usposabljanj in območja, na katerih se izvedejo

Usposabljanja na področju čebelarstva se morajo izvajati na celotnem območju Republike Slovenije. V vsaki statistični regiji mora biti izvedeno vsaj eno usposabljanje.

6. Vsebina usposabljanj

Usposabljanja na področju čebelarjenja se izvajajo po naslednjih vsebinskih sklopih:

- tečaji za čebelarje začetnike,

- predavanja, delavnice, iz področij, npr.:

  - zgodovina čebelarstva,

  - biologija in oskrba čebel,

  - čebelje paše,

  - urbano čebelarjenje,

  - prilagajanje čebelarstva na podnebne spremembe,

  - čebelarski turizem,

  - apiterapija,

  - medena kulinarika in

  - najnovejša spoznanja dobre čebelarske prakse ter primeri dobrih praks iz Slovenije in tujine.

- gostovanje tujih predavateljev, ki bodo predstavili dobre prakse iz tujine;

- predavanja za krepitev pedagoško – andragoških kompetenc predavateljev;

- kurikularno - izvedbena usklajevanja med predavatelji;

- izvedba strokovne ekskurzije z obiski dobrih čebelarskih praks v tujini s poudarkom na obvladovanju azijskega sršena.

7. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predavatelji usposabljanj

Predavatelji usposabljanja morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

- imajo najmanj tri leta izkušenj na področju čebelarjenja s petimi čebeljimi družinami, kar je razvidno iz registra čebelnjakov ali so v zadnjih treh letih uspešno delovali na področju, ki je predmet usposabljanja kar uveljavljajo z dokazili (izjava delodajalca, NPK certifikat, diploma Čebelarski mojster) ali

- dosegajo najmanj tri vidne dosežke na področju drugega strokovnega dela usposabljanja, kot so:

- delovne izkušnje (najmanj 3 leta) oziroma izkušnje pri aplikaciji stroke na strokovnem področju,

- objavljena vsaj dva strokovna članka s strokovnega področja,

- zaključeno izobraževanje tretje bolonjske stopnje ali zaključeno podiplomsko izobraževanje po prejšnjih predpisih, usmerjeno v strokovno področje,

- vodenje ali sodelovanje pri praktičnih projektih, sodelovanje v mednarodnih projektih ali drugo strokovno mednarodno sodelovanje s strokovnega področja,

- pridobitev dokumentiranega patenta, priznanja za inovacijo, sodelovanje pri razvoju, izboljšavah ali posebni dosežki na strokovnem področju,

- pridobljena posebna znanja in veščine s strokovnega področja in niso del študijskih programov, po katerih si je kandidat pridobil zahtevano izobrazbo.

Izvajalci usposabljanj morajo:

- pripraviti letni načrt usposabljanj,

- zagotoviti ustrezne tehnične in učne pripomočke za izvedbo usposabljanj,

- zagotoviti ustrezne prostore in opremo za teoretično in praktično izvedbo usposabljanja,

- izvesti najmanj eno usposabljanje v vsaki statistični regiji na programsko leto,

- udeležencem usposabljanj zagotoviti gradivo,

- izdati vsem udeležencem potrdilo o udeležbi na usposabljanju,

- pripraviti poročilo po izvedbi pogodbenih del v skladu s pogodbenimi roki in jih objaviti na spletni strani izvajalca, da bodo na ta način dostopna širši javnosti oz. vsem zainteresiranim.

Minimalno število udeležencev za izvedbo usposabljanja je 5 oseb.

Usposabljanja v čebelarstvu so za udeležence brezplačna.

V prijavi na javno naročilo mora izvajalec naročniku predstaviti letni plan izvedbe usposabljanj z naslovi predavanj, lokacijami in predvidenimi termini usposabljanj.

V prijavi na javno naročilo mora izvajalec naročniku predstaviti letni plan izvedbe predavanja za krepitev pedagoško – andragoških kompetenc predavateljev, letni plan kurikularno - izvedbenih usklajevanj med predavatelji in plan strokovne ekskurzije z obiski dobrih čebelarskih praks v tujini s poudarkom na obvladovanju azijskega sršena.

Usposabljanja na področju čebelarjenja so namenjena pridobivanju ali izpopolnjevanju znanj na področju čebelarstva in se jih lahko udeleži tudi zainteresirana javnost.

Po zaključenem usposabljanju morajo udeleženci izpolniti anketne vprašalnike. Izvajalec mora naredi analizo anketnih vprašalnikov, katero priloži k poročilu in video vsebine objaviti na spletni strani izvajalca. Enako velja za izvedbo predavanja za krepitev pedagoško – andragoških kompetenc predavateljev, za izvedbo kurikularno - izvedbenih usklajevanj med predavatelji. Anketne vprašalnike mora izvajalec hraniti še pet let po zadnjem izplačilu.

Izvajalec usposabljanja mora voditi podatke o izvedenih:

- tečajih in predavanjih ter delavnicah (ime predavatelja, datum, tema, kraj, trajanje, število ur, število udeležencev, lista prisotnosti s podpisi, seznam udeležencev),

- predavanjih za krepitev pedagoško – andragoških kompetenc predavateljev (ime predavatelja, datum, tema, kraj, trajanje, število ur, število udeležencev, lista prisotnosti s podpisi, seznam udeležencev),

- kurikularno - izvedbenih usklajevanjih med predavatelji (datum, tema, kraj, trajanje, število ur, število udeležencev, lista prisotnosti s podpisi, seznam udeležencev),

- obiski tujih predavateljev (datum, tema, kraj, trajanje, število ur, število udeležencev, lista prisotnosti s podpisi, seznam udeležencev), in

- strokovni ekskurziji v tujini (datum, država, kraj - naslov izvajanja strokovne ekskurzije, izveden program ekskurzije po dnevih, seznam udeležencev ekskurzije).

Seznami udeležencev (tudi čebelarjev začetnikov) morajo vsebovati: ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča, KMG MID (če je udeleženec nosilec KMG ali član KMG).

Teme usposabljanj v okviru tega programa se ne smejo financirati iz drugih virov proračuna Republike Slovenije in Evropske unije.

8. Način izvajanja nadzora nad organizacijo ter izvedbo usposabljanj

Nadzor nad izvajanjem programa podintervencije Usposabljanje v čebelarstvu za programsko leto 2026 v skladu z 98. členom Uredbe izvaja Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: agencija). Predstavniki ministrstva, Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin in agencije se lahko nenapovedano udeležijo katerega koli usposabljanja v okviru tega programa, zato mora izvajalec programa vsakokrat povabilo na usposabljanje s programom poslati tudi ministrstvu in agenciji.

9. Specifikacija upravičenih stroškov usposabljanj

Upravičeni stroški izvedbe usposabljanj v čebelarstvu so stroški dela, materialni stroški ter stroški izvedb strokovne ekskurzije:

- priprava in izvedba usposabljanj v čebelarstvu do največ 400 ur, od tega do največ 228 ur za tečaje za čebelarje začetnike - teoretični in praktični del;

- predavanja za krepitev pedagoško-andragoških kompetenc predavateljev in nadgradnjo znanj predavateljev, kurikularno-izvedbenih usklajevanj med predavatelji ter gostovanja tujih predavateljev, ki bodo predstavili dobre prakse iz tujine do največ 120 ur;

- gradivo potrebno za usposabljanje, fotokopije, didaktični pripomočki, izdaja potrdil;

- priprava video posnetkov za namen usposabljanj;

- stroški izvedbe strokovne ekskurzije v tujini (upravičeni stroški za do tri udeležence (strokovnjake/čebelarje) za pet dni v tujini so: letalske karte; nastanitev (4 noči) in prevozni stroški za udeležence; strošek tujega strokovnjaka (honorar za tujega strokovnjaka) za vodenje, odkrivanje in uničevanje gnezd sršena; nastanitev (4 noči) za tujega strokovnjaka; stroški tehnične podpore za odstranjevanje gnezd; terenski obiski čebelnjakov v aktivnih območjih z azijskim sršenom; predstavitve zaščitnih metod za panje (čebelje družine); izobraževanje za seciranje in analizo sršenjih gnezd; srečanja s čebelarji in strokovnjaki za nadzor; obisk enote za alergije; obisk gasilske postaje; delovne seje in okrogle mize);

- stroški dela za kader, ki izvaja administrativno-tehnične naloge.

Za stroške dela kadra, ki izvaja administrativno-tehnične naloge, mora izvajalec predložiti mesečne časovnice za opravljene ure z opisom opravljenih administrativno-tehničnih nalog po posameznih dnevih ter višino urne postavke za opravljeno delo.