	[image: image3.jpg]



	PETO LETNO - KONČNO POROČILO o izvajanju ukrepov razvojne podpore v problemskem območju z visoko brezposelnostjo Maribor s širšo okolico in Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013-2018
	



[image: image1.jpg]



PETO LETNO - KONČNO POROČILO
O IZVAJANJU 
UKREPOV RAZVOJNE PODPORE
V PROBLEMSKEM OBMOČJU Z VISOKO BREZPOSELNOSTJO MARIBOR S ŠIRŠO OKOLICO
IN
PROGRAMA SPODBUJANJA KONKURENČNOSTI 
MARIBORA S ŠIRŠO OKOLICO V OBDOBJU
 2013-2018
[image: image6.emf]

Maj 2022
KAZALO VSEBINE
41.
Uvod


52.
Zakonske podlage


63.
Analiza stanja v problemskem območju Maribor s širšo okolico


63.1 Stopnja registrirane brezposelnosti in analiza stanja brezposelnosti ob določitvi problemskega območja z visoko brezposelnostjo v letu 2013


73.2 Stanje prebivalstva v letu 2018


83.3 Analiza stanja brezposelnosti in stopnja registrirane brezposelnosti v letu 2018


224.
Sklepi Vlade RS


224.1 Sklep Vlade RS o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo Maribor s širšo okolico


234.2 Sklep vlade o sprejemu Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013–2018


254.3 Sklepi Vlade RS o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo v letu 2016 in o spremembah programa


305.
Izvajanje ukrepov razvojne podpore in instrumentov programa


365.1 Ukrep 1: Program spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013-2018


395.1.1 Instrument 1: Ustvarjanje in ohranitev delovnih mest s subvencijami za spodbujanje investicij ter spodbujanjem novih vlaganj ali razširitvijo dejavnosti obstoječih podjetij


465.1.2 Instrument 2: Spodbujanje mikro, malih in srednje velikih podjetij z mikrokrediti, z ugodnimi razvojnimi krediti in subvencijo obrestne mere


575.1.3 Instrument 3: Spodbujanje podjetniške dejavnosti in ustvarjanje novih delovnih mest


615.1.4 Instrument 4: Subvencije za zagon podjetij


655.1.5 Instrument 5: Promocija gospodarstva problemskega območja z visoko brezposelnostjo ter območja Podravske in Koroške regije za privabljanje tujih in domačih investitorjev, promocija turistične destinacije Maribor - Pohorje ter izvajanje programa spodbujanja konkurenčnosti


735.2 Ukrep 2: Povračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost


805.3 Ukrep 3: Davčne olajšave za zaposlovanje


885.4 Ukrep 4: Davčne olajšave za investiranje


995.5 Ukrep 5: Spodbude za trajnostni razvoj podeželja v obdobju 2014–2018


1025.6 Ukrep 6: Garancije s subvencijo obrestne mere za investicijske kredite v okviru regijske garancijske sheme za Podravsko regijo in v okviru regijske garancijske sheme za Koroško regijo


1075.7 Ukrep 7: Spodbujanje raziskovalno-razvojnih projektov v letu 2014


1076.
Kratek povzetek vrednotenja programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013-2018



 

1. Uvod 
Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada RS) je sprejela Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo Maribor s širšo okolico, št. 00726-16/2013, dne 20.6.2013 (Uradni list RS, št. 53/13, 21. 6. 2013) (v nadaljnjem besedilu: problemsko območje), skladno z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16) (v nadaljnjem besedilu: zakon ali ZSRR-2), saj je stopnja registrirane brezposelnosti na širšem območju Maribora v Upravni enoti Maribor v prvih treh zaporednih mesecih leta 2013 presegla mejo 17%. Dne 10.10.2013 je Vlada RS sprejela Sklep o sprejemu Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013–2018, št. 30200-1/2013/4 (v nadaljnjem besedilu: program ali program spodbujanja konkurenčnosti), na podlagi šestega odstavka 25. člena zakona in 10. člena Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS, št. 16/13, 78/15 in 46/19) (v nadaljnjem besedilu: uredba).
Vlada RS je sprejela Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo, št. 00726-14/2016/5, dne 19.5.2016 s spremembami (Uradni list RS, št. 36/16 in 64/16), v skladu s katerim so bili dodatni začasni ukrepi razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo spremenjeni. Spremembe Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013-2018 je Vlada RS sprejela dne 23.6.2016, s sklepom št. 30301-3/2016/3, in dne 13.10.2016, s sklepom št. 30301-3/2016/10.  
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo ali MGRT) je skladno z četrtim odstavkom 9. člena uredbe Vladi RS v seznanitev posredovalo Prvo, Drugo, Tretje in Četrto letno poročilo o izvajanju ukrepov razvojne podpore v problemskem območju z visoko brezposelnostjo Maribor s širšo okolico in Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013-2018. 
Peto letno-končno poročilo o izvajanju ukrepov razvojne podpore v problemskem območju z visoko brezposelnostjo Maribor s širšo okolico in Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013-2018 (v nadaljnjem besedilu: poročilo) obsega vse izvedene aktivnosti in realizacijo finančnih sredstev, posebej v obdobju od 1.1.2018 do 31.12.2018 in izvedenih aktivnosti zaključevanja posameznih ukrepov ter spremljanja izvedenih ukrepov po 31.12.2018 do zaključka leta 2021. Poročilo obsega tudi kumulativne vrednosti realiziranih finančnih sredstev, izvedenih aktivnosti ter učinkov in rezultatov posameznih ukrepov za celotno obdobje izvajanja ukrepov, od sprejema Sklepa vlade o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo Maribor s širšo okolico, št. 00726-16/2013, z dne 20.6.2013, naprej do zaključka vseh aktivnosti programa ter spremljanja doseženih rezultatov, ki so podrobneje predstavljeni v poglavju 5. Predloženo poročilo obravnava tako tudi izvedene aktivnosti zaključevanja programskih in pogodbenih obveznosti ter povzema kratki povzetek opravljenega vrednotenja programa spodbujanja konkurenčnosti ob zaključku spremljanja v letu 2021. 

2. Zakonske podlage
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja v 25., 27. in 28. členu določa problemska območja z visoko brezposelnostjo. To so območja, na katerih se zaradi notranjih strukturnih problemov ali zunanjih vplivov gospodarske razmere tako poslabšajo, da stopnja registrirane brezposelnosti doseže kritično mejo. Problemska območja z visoko brezposelnostjo so deležna dodatnih začasnih ukrepov razvojne podpore, ki jih sprejme vlada.

Za problemska območja z visoko brezposelnostjo sprejme vlada dodatne začasne ukrepe razvojne podpore. To so projekti in dejavnosti, ki jih izvajajo ministrstva na tem območju in so ključni za odstranitev razvojnih ovir in/ali spodbuditev razvojnih potencialov območja. Za problemsko območje z visoko brezposelnostjo sprejme vlada v okviru dodatnih začasnih ukrepov razvojne podpore tudi program, ki se financira s posebne proračunske postavke MGRT. Za pripravo in izvedbo programa je odgovorno MGRT. Predlagane ukrepe programa izvajajo območne razvojne institucije, regionalne razvojne agencije in MGRT s svojimi izvajalskimi institucijami skladno s programom.

Podrobneje so način odkrivanja območij in dodatni začasni ukrepi razvojne podpore določeni v 8. do 10. členu uredbe. Poslabšanje gospodarskih razmer na območju ugotavlja ministrstvo na ravni upravnih enot. Šteje se, da so se gospodarske razmere na določenem območju poslabšale do stopnje, ko registrirana brezposelnost doseže kritično mejo, če je stopnja registrirane brezposelnosti v upravni enoti najmanj tri zaporedne mesece 17,0-odstotna ali višja. Problemsko območje z visoko brezposelnostjo se lahko določi ožje ali širše od območja upravne enote, v kateri je stopnja brezposelnosti presegla kritično mejo, mora pa biti strnjeno območje enega ali več naselij, na katerem živi najmanj 20.000 prebivalcev. Na podlagi strokovne analize razvojnih problemov ga določi vlada s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu RS. Strokovno analizo razvojnih problemov pripravi ministrstvo v sodelovanju z regionalno razvojno agencijo in razvojnimi institucijami, ki delujejo na območju. 

Skupaj s programom sprejme vlada tudi druge dodatne začasne ukrepe razvojne podpore z okvirnim finančnim in časovnim ovrednotenjem, ki so nujni za odpravo ključnih razvojnih ovir in razvojno aktiviranje območja na podlagi njegovih primerjalnih prednosti. Financirajo jih pristojna ministrstva iz svojih proračunskih postavk. Sprejmejo se ukrepi, ki so sklenjena celota s programom in so nujno potrebni za doseganje zastavljenih ciljev.

3. Analiza stanja v problemskem območju Maribor s širšo okolico

3.1 Stopnja registrirane brezposelnosti in analiza stanja brezposelnosti ob določitvi problemskega območja z visoko brezposelnostjo v letu 2013

Razmere, ki so po zakonu pogoj za razglasitev problemskega območja z visoko brezposelnostjo, so nastale na širšem območju Maribora v Upravni enoti Maribor. Stopnja registrirane brezposelnosti je v Upravni enoti Maribor v prvih treh zaporednih mesecih leta 2013 presegla mejo 17 %.

Problemsko območje z visoko brezposelnostjo je lahko le strnjeno območje več občin, na katerem živi najmanj 20.000 prebivalcev. Šteje se, da so se gospodarske razmere na določenem območju poslabšale do stopnje, ko registrirana brezposelnost doseže kritično mejo, če je stopnja registrirane brezposelnosti v upravni enoti najmanj tri zaporedne mesece 17,0-odstotna ali višja. Problemsko območje se razteza v dveh razvojnih regijah, Podravski in Koroški. Gre za območje, ki se iz Mestne občine Maribor širi na sosednje občine Ruše, Pesnica, Kungota, Hoče - Slivnica in Selnica ob Dravi ter prek Pohorja in ob reki Dravi na Koroško do občin Podvelka, Ribnica na Pohorju in Radlje ob Dravi. Na celotnem problemskem območju, ki skupaj obsega devet občin in 156.665 prebivalcev, je 11.419 brezposelnih. Stopnja registrirane brezposelnosti po podatkih za marec 2013 je bila 17,7-odstotna.

Tabela 1: Delovno aktivno prebivalstvo v problemskem območju z visoko brezposelnostjo Maribor s širšo okolico

	
	Število prebivalcev 2013
	Delovno aktivni po prebivališču*

	Podvelka
	2500
	814

	MO Maribor
	111.374
	36.971

	Radlje ob Dravi
	6311
	2215

	Ribnica na Pohorju
	1198
	395

	Ruše
	7220
	2613

	Pesnica
	7554
	2629

	Kungota
	4787
	1671

	Selnica ob Dravi
	4532
	1674

	Hoče - Slivnica
	11.189
	4244

	Skupaj problemsko območje Maribor s širšo okolico
	156.665
	53.226


* marec 2013

Stopnja brezposelnosti je v vseh občinah nad slovenskim povprečjem, ki znaša 13,4 %. V Mestni občini Maribor je marca 2013 dosegla 18,5 %, v občini Hoče - Slivnica 13,9 %, v občini Selnica ob Dravi 14,3 %, v občini Ruše 14,5 %, občini Kungota in Pesnica 15,5 %. Večjo brezposelnost v vseh občinah (razen v občini Ruše) beležijo za ženske – v Mestni občini Maribor kar 18,6 %, kar je za 4,9 odstotne točke več v primerjavi s slovenskim povprečjem. V Podvelki je marca 2013 stopnja brezposelnosti dosegla že 20,6 %, nekoliko nižja, vendar še vseeno visoka, je v Radljah ob Dravi s 17,5 % in v Ribnici na Pohorju s 17,7 %. Večjo brezposelnost kažejo podatki za ženske. V zadnjih prvih mesecih leta 2013 je bila brezposelnost moških samo v občini Ruše višja od brezposelnosti žensk. V Podvelki je bila kar 26,8-odstotna, kar je skoraj enkrat več v primerjavi s slovenskim povprečjem.

Za območje je značilna strukturna brezposelnost. Za starejše delavce pomenijo stečaji podjetij in zato izguba zaposlitve tveganje za dolgotrajno brezposelnost. Z vedno večjo brezposelnostjo pa se iz leta v leto soočajo mladi, prvi iskalci zaposlitve, ki z doseženo visoko in višješolsko izobrazbo ne uspejo dobiti zaposlitve. Rešitev iščejo tudi v nadaljevanju izobraževanja na višji ravni, v delu prek študentske napotnice ali z delom na črno. Nizka stopnja zaposlovanja v občinah prebivališča prispeva k migracijam na delovna mesta v oddaljene kraje, sosednjo Avstrijo ali celo selitev iz regije.

Glede na raven slovenskega povprečja kažejo statistični podatki za občino Kungota izjemno nizek delež delovnega aktivnega prebivalstva, ki imajo delovno mesto v občini prebivališča – teh je le 19,5 %. Nizek delež prebivalstva z delovnim mestom v občini prebivališča imata tudi občini Hoče - Slivnica in Pesnica. Tudi za koroško občino Ribnica na Pohorju kažejo podatki izjemno nizek delež delovnega aktivnega prebivalstva, ki imajo delovno mesto v občini prebivališča – teh je le 18,2 %, kar kaže na gospodarsko in družbeno nerazvitost občine. Skladno s tem je nizek tudi indeks delovne migracije, ki dosega 31,1. Nizek delež prebivalstva z delovnim mestom v občini prebivališča ima tudi Podvelka, le 24,1 %. Bližje slovenskemu povprečju je občina Radlje ob Dravi, kjer je v občini prebivališča zaposlenih 46,1 % delovno aktivnega prebivalstva. Predstavljeni podatki kažejo jasno sliko o slabem stanju gospodarstva.
V nadaljevanju je bila narejena analiza stanja za zadnje leto uradnega zaključka izvajanja programa 2018.
3.2 Stanje prebivalstva v letu 2018
Število prebivalcev problemskega območja je od 1.7.2013 (število prebivalcev je bilo tedaj 156.317) do 1.1.2019 naraslo za 784 prebivalcev in šteje na dan 1. 12. 2018 157.101 prebivalcev. Porast gre na račun povečanja števila prebivalcev v letu 2018, saj se je v letu 2018 število prebivalcev v primerjavi z letom 2017 povečalo za 1.857 ljudi in sedaj je  število prebivalcev prvič v opazovanem obdobju večje kot je bilo 1. 7. 2013. Višje število prebivalcev je predvsem zaradi povečanja v Mestni občini Maribor (za 1.604 prebivalce glede na leto 2017) ter Občine Hoče - Slivnica (za 488 prebivalcev glede na leto 2017). Razen v Občini Selnici ob Dravi, kjer je število prebivalcev prav tako nekoliko poraslo (za 32 prebivalcev), je na vseh ostalih občinah problemskega območja število prebivalcev v letu 2018 upadlo.

Povprečna starost se na območju še vedno povečuje, pri čemer je povprečna starost prebivalstva na problemskem območju višja od povprečja v Sloveniji (na dan 1. 1. 2019 je povprečna starost v Sloveniji 43,4 leta, povprečna starost v MO Maribor pa 44,9 let). Kot je razvidno, ostaja starostna struktura na problemskem območju bolj neugodna kot je slovensko povprečje. Iz tabele je nadalje razvidno, da je delež prebivalcev, starejših od 65 let višji kot povprečno v Sloveniji, posebej je to zaskrbljujoče v primeru MO Maribor, kjer živi več kot 70 % vseh prebivalcev v problemskem območju in je delež prebivalcev, starih več kot 65 let, za 2,9 odstotka višji kot je povprečje v Sloveniji. 

Tabela 2: Število prebivalcev in povprečna starost na dan 1. 12. 2019, delež prebivalcev, starih 65 let in več

	Območje
	Število prebivalcev na dan 1. 1. 2019
	Povprečna starost na dan 1. 1. 2019
	Delež prebivalcev, starih 65 let ali več

	SLOVENIJA
	2.080.908
	43,4
	19,8

	Hoče – Slivnica
	11.768
	43,8
	19,5

	Kungota
	4.705
	44,6
	20,0

	MO Maribor
	112.065
	44,9
	22,7

	Pesnica
	7.331
	45,3
	21,6

	Ruše
	7.070
	45,1
	21,6

	Selnica ob Dravi
	4.494
	44,7
	20,8

	Podvelka
	2.355
	45,0
	21,1

	Radlje ob Dravi
	6.185
	44,2
	20,9

	Ribnica na Pohorju
	1.128
	44,7
	20,0

	Skupaj problemsko območje
	157.101
	
	


Vir: Statistični urad RS, 2019
3.3 Analiza stanja brezposelnosti in stopnja registrirane brezposelnosti v letu 2018
Število brezposelnih je od meseca marca 2013 (zadnji mesec analize za oblikovanje problemskega območja v letu 2013) do decembra 2018 padlo za 3.572 oseb, iz 11.419 na 7.847 brezposelnih. Številčno se je število brezposelnih najbolj zmanjšalo od decembra 2016 do decembra 2017, in sicer kar za 1.340, v letu 2018 pa za nadaljnjih 316 brezposelnih. Najbolj se je število brezposelnih od marca 2013 do decembra 2018 zmanjšalo v Mestni občini Maribor, za 2.415 oseb. Če primerjamo stanje po regijah, ugotovimo, da se je število brezposelnih v podravskih občinah problemskega območja zmanjšalo iz 10.653 v marcu 2013 na 7.466 v decembru 2018 oz. od leta 2013 za 29,92 %, v treh občinah Koroške regije pa iz 766 v marcu 2013 na 381 v decembru 2018, kar predstavlja zmanjšanje za skoraj 50,26%. 
Tabela 3: Brezposelnost na problemskem območju v obdobju marec 2013 – december 2018

	 
	Hoče - Slivnica
	Kungota
	Maribor
	Pesnica
	Ruše
	Selnica ob Dravi
	Podvelka
	Radlje ob Dravi
	Ribnica na Pohorju
	skupaj

	 
	število 
	stopnja
	število
	stopnja
	število
	stopnja
	število
	stopnja
	število
	stopnja
	število
	stopnja
	število
	stopnja
	število
	stopnja
	število
	stopnja
	 

	mar.13
	688
	13,9
	306
	15,5
	8.372
	18,5
	483
	15,5
	521
	16,6
	283
	14,5
	211
	20,6
	470
	17,5
	85
	17,7
	11.419

	dec.13
	718
	14,4
	321
	16,4
	8.467
	18,7
	462
	14,5
	508
	16,2
	284
	14,4
	181
	18,2
	450
	16,9
	83
	16,5
	11.474

	dec.14
	685
	13,7
	345
	17,6
	8.234
	18,0
	458
	14,6
	164
	17,0
	402
	14,1
	74
	17,0
	523
	15,2
	279
	14,7
	11.164

	dec.15
	628
	12,4
	286
	14,9
	7.800
	17,0
	375
	12,6
	485
	15,7
	233
	12,2
	144
	15,8
	333
	13,2
	59
	12,3
	10.343

	dec.16
	561
	11,0
	266
	14,1
	7.148
	15,6
	379
	12,7
	432
	14,0
	230
	12,2
	113
	12,0
	309
	12,3
	64
	13,6
	9.502

	dec.17
	506
	9,5
	207
	10,8
	6.234
	13,5
	315
	10,7
	324
	10,6
	173
	9,2
	94
	10,3
	250
	10,0
	59
	12,6
	8.162

	dec. 18
	481
	8,4
	215
	11,2
	5.957
	12,5
	296
	9,6
	347
	11,1
	170
	8,7
	94
	10,1
	221
	8,6
	66
	13,7
	7.847

	razlika marec 2013 - dec 2018
	-207
	-5,5
	-91
	-4,3
	-2.415
	-6,0
	-187
	-5,9
	-174
	-5,5
	-113
	-5,8
	-117
	-10,5
	-249
	-8,9
	-19
	-4,0
	-3.572

	Indeks dec 2018/dec 2013
	0,67
	 
	0,67
	 
	0,70
	 
	0,64
	 
	0,68
	 
	0,60
	 
	0,52
	 
	0,49
	 
	0,80
	 
	0,68


Vir: ZRSZ, Trg dela v številkah, 2018, lastni izračuni

Tabela 4: Delovno aktivno prebivalstvo, registrirane brezposelne osebe (letni podatek), registrirana stopnja brezposelnosti (letni podatek); 2010-2016

[image: image2.emf]SLOVHoče - Kung MaribPesni RušeSelnicPodveRadlje Ribni SLOVHoče - Kung MaribPesni RušeSelnicPodveRadlje Ribnica SLOVE Hoče -  KungotMariborPesnica Ruše Selnica Podvelk Radlje Ribnica 

2010 835.039 4.366 1.788 41.087 2.851 2.804 1.759 914 2.246 415100.504 620 322 7.473 522 569 313 181 443 79 10,7 12,4 15,3 15,4 15,5 16,9 15,1 16,5 16,5 16

2012 810.001 4.300 1.711 38.230 2.748 2.673 1.709 865 2.356 416110.183 626 303 7.939 469 512 281 176 380 77 12 12,7 15,1 17,2 14,6 16,1 14,1 16,9 13,9 15,6

2013 793.597 4.279 1.656 37.084 2.715 2.631 1.685 813 2.227 405119.827 679 310 8.287 460 503 277 194 451 77 13,1 13,7 15,7 18,3 14,5 16 14,1 19,3 16,8 16

2014 797.792 4.285 1.636 37.525 2.683 2.576 1.700 823 2.231 419120.109 705 318 8.319 448 540 279 165 412 81 13,1 14,1 16,3 18,1 14,3 17,3 14,1 16,7 15,6 16,2

2015 804.637 4.384 1.633 38.105 2.631 2.622 1.698 805 2.204 424112.726 644 296 7.970 393 502 257 139 344 59 12,3 12,8 15,4 17,3 13 16,1 13,1 14,7 13,5 12,2

2016 817.209 4.481 1.612 38.471 2.588 2.627 1.657 816 2.213 412103.152 585 263 7.304 371 459 236 122 312 60 11,2 11,6 14 16 12,5 14,9 12,4 13 12,4 12,7

Delovno aktivno prebivalstvo, registrirane brezposelne osebe in stopnje registrirane brezposelnosti po: LETO, MERITVE , OBČINE



Delovno aktivno prebivalstvo - SKUPAJ Registrirano brezposelne osebe - SKUPAJ Registrirana stopnja brezposelnosti


Vir: Statistični urad RS, 2017, podatki za leto 2017 niso več zajeti (mesečni podatki niso primerljivi)
Podatki o spolu registriranih brezposelni oseb v letu 2018 kažejo bolj uravnoteženo razdelitev brezposelnih glede na spol. Večji delež brezposelnih moških je bil deloma posledica dejstva, da se je v obdobju pred tem zlomilo gradbeništvo in druge povezane dejavnosti. 
Tabela 5: Registrirane brezposelne osebe po spolu, marec 2013-december 2018

	Problemsko območje
	Moški
	Ženske
	Skupaj
	Delež žensk

	mar.13
	6.005
	5.414
	11.419
	47,41

	dec.13
	5.885
	5.589
	11.474
	48,71

	dec.14
	5.628
	5.536
	11.164
	49,59

	dec.15
	5.126
	5.217
	10.343
	50,44

	dec.16
	4.674
	4.828
	9.502
	50,81

	dec.17
	3.910
	4.252
	8.162
	52,10

	dec.18
	3.854
	3.993
	7.847
	50,89


Vir: ZRSZ, 2019, lastni izračuni

Če primerjamo stopnjo izobrazbe registriranih brezposelnih oseb, ugotovimo, da je bilo marca 2013 med brezposelnimi največ oseb z OŠ ali manj (približno 31 %), najmanj pa višje izobraženih oseb (14 %). Glede na leto 2017 se je v letu 2018 ponovno povečal delež oseb z OŠ ali manj (iz 26,6 % na 28,4 %), zmanjšuje se delež oseb z višjo in visoko izobrazbo (prva, druga in tretja stopnja izobrazbe) in sicer iz 18,9 % na 17,8 %. V strukturi je torej najbolj padel delež tistih z OŠ ali manj (za 1.316 oseb oz. iz 31 % v mesecu marcu 2013 na 28,4 % v mesecu decembru 2018. Iz izobrazbene strukture je torej očitno, da je še vedno največ tistih z nižjo stopnjo izobrazbe, manj pa je všije in visoko izobraženih brezposelnih oseb.

Tabela 6: Registrirane brezposelne osebe po izobrazbi, marec 2013-december 2018

	problemsko območje
	OŠ ali manj
	srednje poklicno izobraževanje
	strokovno, splošno izobraževanje
	izobraževanje prve, druge, tretje stopnje
	skupaj

	mar.13
	3.541
	3.072
	3.208
	1.598
	11.419

	dec.13
	3.578
	2.942
	3.293
	1.661
	11.474

	dec.14
	2.900
	3.230
	3.226
	1.808
	11.164

	dec.15
	2.702
	2.891
	2.914
	1.836
	10.343

	dec.16
	2.544
	2.586
	2.582
	1.790
	9.502

	dec.17
	2.172
	2.164
	2.280
	1.546
	8.162

	dec.18
	2.225
	2.089
	2.136
	1.397
	7.847


Vir: ZRSZ, 2019, lastni izračuni

Primerjava starosti brezposelnih oseb kaže, da je največ brezposelnih starih več kot 50 let, okrog 36,8 %, naslednja največja skupina decembra 2018 je skupina od 30 – 39 let (21,8 %), več kot 20 % je še v skupini od 40 – 49 let (20,1%), v drugih dveh starostnih skupinah je manj kot 12 % brezposelnih. Najmanj brezposelnih je starih med 15 do 24 let, kar je pričakovano, saj je veliko oseb te starosti še vključenih v izobraževanje. Primerjava podatkov še pokaže, da se je število brezposelnih od marca 2013 do decembra 2018 v absolutnih številkah najbolj zmanjšalo v skupini starejših od 50 let (za 1.081 oseb). 

Tabela 7: Registrirane brezposelne osebe po starosti, marec 2013-december 2018

	problemsko območje
	15 do 24 let
	25 do 29 let
	30 do 39 let
	40 do 49 let
	50 +
	Skupaj

	mar.13
	920
	1.516
	2.589
	2.429
	3.965
	11.419

	dec.13
	1.034
	1.672
	2.600
	2.435
	3.733
	11.474

	dec.14
	999
	1.596
	2.570
	2.389
	3.610
	11.164

	dec.15
	923
	1.411
	2.407
	2.124
	3.478
	10.343

	dec.16
	884
	1.169
	2.263
	1.937
	3.249
	9.502

	dec.17
	735
	958
	1.807
	1.651
	3.011
	8.162

	dec. 18
	767
	906
	1.711
	1.579
	2.884
	7.847


Vir: ZRSZ, 2019, lastni izračuni

Trajanje brezposelnosti ima pomemben vpliv tako na brezposelne kot tudi na delodajalce. Delodajalci so bolj pripravljeni zaposliti delavce, ki ohranjajo stik s trgom dela oz. so brezposelni čim krajše obdobje. Dalj časa kot traja brezposelnost, bolj verjetno je tudi, da brezposelni izgubijo stik s svojim poklicem oz. da so njihova znanja manj uporabna. 

Podatki kažejo, da predstavljajo 36 mesecev in več brezposelni pomemben delež v okviru števila brezposelnih. Zaskrbljujoče je, da se delež dolgotrajno brezposelnih povečuje, iz 21,4 % marca 2013 na 24,07 % v decembru 2018, čeprav je v letu 2018 glede na leto 2017 za malenkost upadel (iz 24,72 % na 24,07 %)
Tabela 8: Registrirane brezposelne osebe po trajanju brezposelnosti, marec 2013 – december 2018

	problemsko območje
	do 2 mesecev
	3 do 5 mesecev
	6 do 8 mesecev
	9 do 11 mesecev
	12 do 23 mesecev
	24 do 35 mesecev
	36 mesecev ali več
	skupaj

	mar.13
	2.391
	1.898
	905
	587
	1.912
	1.283
	2.443
	11.419

	dec.13
	2.476
	1.379
	941
	920
	1.960
	1.188
	2.610
	11.474

	dec.14
	2.402
	1.194
	840
	980
	2.073
	943
	2.732
	11.164

	dec.15
	2.449
	1.008
	685
	848
	1.875
	987
	2.491
	10.343

	dec.16
	2.157
	970
	680
	773
	1.759
	886
	2.277
	9.502

	dec.17
	1.790
	873
	569
	662
	1.449
	801
	2.018
	8.162

	dec.18
	1.656
	976
	636
	598
	1.422
	670
	1.889
	7.847


Vir: ZRSZ, 2019, lastni izračuni

3.4 Analiza stanja v gospodarstvu 

Podatki o številu gospodarskih družb kažejo, da se je število gospodarskih družb v času od 2009 oz. od 2013 in vse do leta 2018 vseskozi povečevalo. V letu 2019 pa beležimo kar drastičen upad števila gospodarskih družb in sicer se je njihovo število zmanjšalo za 16,5% glede na leto 2018. Vendar pa samo število gospodarskih subjektov niti ni tako pomembno, bolj pomembna je njihova gospodarska moč, število zaposlenih in drugi kazalniki poslovanja.
Če pa primerjamo število družb v desetletnem obdobju, ugotovimo, da je bilo leta 2019 za 6,3% več gospodarskih družb kot leta 2009. 
Tabela 9: Število gospodarskih družb v problemskem območju

	Problemsko
 območje
	Število gospodarskih družb
	Indeks 2019/2009
	Indeks 2019/2013

	
	2009
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	
	

	 
	PODRAVJE

	Hoče - Slivnica
	219
	244
	255
	273
	284
	303
	311
	265
	121,0
	108,6

	Kungota
	50
	67
	73
	82
	94
	94
	98
	84
	168,0
	125,4

	Maribor
	3.594
	4.142
	4.193
	4.262
	4.322
	4.443
	4.500
	3.707
	103,1
	89,5

	Pesnica
	107
	131
	135
	130
	144
	146
	147
	128
	119,6
	97,7

	Ruše
	111
	139
	135
	131
	137
	129
	124
	107
	96,4
	77,0

	Selnica ob Dravi
	65
	75
	7
	79
	84
	78
	82
	78
	120,0
	104,0

	Skupaj
	4.146
	4.798
	4.798
	4.957
	5.065
	5.193
	5.262
	4.369
	105,4
	91,1

	 
	KOROŠKA

	Podvelka
	9
	15
	15
	16
	17
	16
	19
	17
	188,9
	113,3

	Radlje ob Dravi
	85
	92
	101
	111
	112
	116
	118
	118
	138,8
	128,3

	Ribnica na Pohorju
	6
	9
	7
	8
	8
	10
	9
	9
	150,0
	100,0

	Skupaj:
	100
	116
	123
	135
	137
	142
	146
	144
	144,0
	124,1

	 Skupaj:
	4.246
	4.914
	4.921
	5.092
	5.202
	5.335
	5.408
	4.513
	106,29
	91,84


Vir: AJPES, lastni izračuni

Podatki o številu zaposlenih v gospodarskih družbah kažejo sledeče. Število zaposlenih je bilo leta 2019 v primerjavi z letom 2009 sicer za 3,63% večje. Se pa je v kar nekaj občinah problemskega območja število zaposlenih drastično znižalo. Največje znižanje leta 2019 v primerjavi z letom 2009 beležijo občine Selnica ob Dravi, Kungota in občina Ribnica na Pohorju. Skupno je bilo leta 2019 na problemskem območju v gospodarskih družbah zaposlenih 45.376 ljudi, kar je za 4,5% ljudi več, kot leta 2018, ko je bilo zaposlenih 43.417 ljudi. Če pa primerjamo leto 2019 z letom 2013, beležimo tako v podravskem, kot v koroškem delu problemskega območja, kar izrazito povišanje števila zaposlenih v gospodarskih družbah. V podravskem delu je to povišanje števila zaposlenih za 18,7%, v koroškem delu pa kar za 36,5%.
Tabela 10: Število zaposlenih v gospodarskih družbah v problemskem območju

	Problemsko
 območje
	Število zaposlenih v gospodarskih družbah
	Indeks 2019/2009
	Indeks 2019/2013

	
	2009
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	
	

	 
	PODRAVJE

	Hoče - Slivnica
	2.373
	2.403
	2.175
	2.240
	2.535
	2.760
	3.035
	3.371
	142,1
	140,3

	Kungota
	527
	403
	376
	368
	377
	420
	439
	451
	85,6
	111,9

	Maribor
	37.667
	32.231
	33.046
	32.966
	33.466
	34.839
	36.560
	37.948
	100,7
	117,7

	Pesnica
	627
	652
	661
	588
	708
	766
	689
	894
	142,6
	137,1

	Ruše
	1.279
	1.190
	1.161
	1.155
	1.190
	1.234
	1.243
	1.241
	97,0
	104,3

	Selnica ob Dravi
	410
	343
	252
	242
	329
	236
	254
	294
	71,7
	85,7

	Skupaj
	42.883
	37.222
	37.671
	37.559
	38.605
	40.255
	42.220
	44.199
	103,1
	118,7

	 
	KOROŠKA

	Podvelka
	85
	133
	158
	153
	160
	165
	162
	107
	125,9
	80,5

	Radlje ob Dravi
	792
	713
	758
	861
	903
	975
	1.013
	1.047
	132,2
	146,8

	Ribnica na Pohorju
	27
	16
	9
	13
	14
	17
	22
	23
	85,2
	143,8

	Skupaj:
	904
	862
	925
	1.027
	1.077
	1.157
	1.197
	1.177
	130,2
	136,5

	 Skupaj:
	43.787
	38.084
	38.596
	38.586
	39.682
	41.412
	43.417
	45.376
	103,63
	119,15


Vir: AJPES, lastni izračuni

Čisti prihodki od prodaje so leta 2019 v primerjavi z letom 2009 na celotnem problemskem območju višji za 19,83%. Na koroškem delu problemskega območja so narasli za več kot 116%. V podravskem delu so v tem obdobju čisti prihodki od prodaje narasli v občinah Hoče – Slivnica za 50,1% in v Pesnici za 86,9% in v Rušah za 77%. Najbolj upadli pa so v občini Selnica od Dravi in sicer za kar 33,5%.

Primerjava leta 2019 z letom 2013 je še nekoliko bolj spodbudna. Nivo čistih prihodkov iz leta 2013 je presežen in sicer za 24,5% na podravskem delu, na koroškem delu pa kar za 73%. Čisti prihodki od prodaje gospodarskih družb so se zvišali v vseh občinah problemskega območja. Največji porast beležimo v občini Podvelka (za 101,5%), sledijo občina Radlje ob Dravi (za 63,5%) in občini Pesnica (za 60,8%).

Če gledamo generalno, so se čisti prihodki od prodaje gospodarskih družb leta 2019 v primerjavi z letom 2013 nominalno povišali za 1.132.691.000 EUR.

Tabela 11: Čisti prihodki od prodaje gospodarskih družb

	Problemsko 
območje
	Čisti prihodki od prodaje gospodarskih družb (v tisoč eur)
	Indeks 2019/2009
	Indeks 2019/2013

	
	2009
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	
	

	 
	PODRAVJE

	Hoče - Slivnica
	313.891
	317.698
	305.937
	318.343
	337.051
	395.457
	462.742
	471.156
	150,1
	148,3

	Kungota
	50.702
	43.044
	46.437
	42.761
	37.934
	42.320
	45.936
	53.008
	104,5
	123,1

	Maribor
	3.991.034
	3.742.254
	3.922.741
	3.917.261
	3.820.733
	4.144.233
	4.411.447
	4.543.776
	113,8
	121,4

	Pesnica
	55.419
	64.443
	69.556
	68.082
	77.953
	86.663
	82.964
	103.604
	186,9
	160,8

	Ruše
	129.941
	170.944
	170.773
	183.056
	202.511
	197.986
	223.413
	230.010
	177,0
	134,6

	Selnica ob Dravi
	52.518
	29.884
	23.364
	24.858
	27.032
	29.574
	32.099
	34.932
	66,5
	116,9

	Skupaj:
	4.593.505
	4.368.267
	4.538.808
	4.554.361
	4.503.214
	4.896.233
	5.258.601
	5.436.486
	118,4
	124,5

	 
	KOROŠKA

	Podvelka
	11.819
	22.231
	32.438
	35.054
	48.463
	42.299
	56.947
	44.786
	378,9
	201,5

	Radlje ob Dravi
	57.901
	64.870
	70.468
	78.224
	84.227
	91.956
	103.760
	106.062
	183,2
	163,5

	Ribnica na Pohorju
	1.019
	1.247
	1.156
	1.577
	1.365
	1.551
	1.748
	1.972
	193,5
	158,1

	Skupaj:
	70.739
	88.348
	104.062
	114.855
	134.055
	135.806
	162.455
	152.820
	216,0
	173,0

	 Skupaj:
	4.664.244
	4.456.615
	4.642.870
	4.669.216
	4.637.269
	5.032.039
	5.421.056
	5.589.306
	119,83
	125,42


Vir: AJPES, lastni izračuni

Podatki o vrednosti aktive gospodarskih družb na dan 31.12. kažejo na trend upadanja do leta 2016, ko se je trend obrnil navzgor. Če primerjamo leto 2019 z letom 2009, je celotna aktiva manjša za 18,5%. V podravskem delu problemskega območja se je aktiva v gospodarskih družbah v tem obdobju znižala na območju MO Maribor, najbolj pa na območju občine Selnica ob Dravi, za kar 62,5%. Na koroškem delu problemskega območja je aktiva nižja v občini Ribnica na Pohorju in sicer za 30,9%.

V primerjavi z letom 2013 je podatek že ugodnejši in sicer je celotna aktiva višja za 3,7%. V podravskem delu problemskega območja so največji porast te postavke zabeležili v občini Hoče-Slivnica (+87,6%), na Koroškem delu pa v občini Radlje ob Dravi (+63%).
Tabela 12: Vrednost aktive v gospodarskih družbah na dan 31.12.
	Problemsko 
območje
	Vrednost aktive na dan 31.12. v gospodarskih družbah (v tisoč eur)
	Indeks 2019/2009
	Indeks 2019/2013

	
	
	
	

	
	2009
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	
	

	 
	PODRAVJE

	Hoče - Slivnica
	280.355
	260.680
	236.284
	260.397
	264.448
	276.220
	314.377
	488.959
	174,4
	187,6

	Kungota
	51.471
	56.860
	55.774
	52.467
	53.288
	55.106
	56.265
	54.734
	106,3
	96,3

	Maribor
	5.906.391
	4.511.180
	4.140.096
	3.912.830
	3.932.611
	4.092.973
	4.215.585
	4.362.002
	73,9
	96,7

	Pesnica
	67.297
	63.792
	65.542
	60.555
	67.699
	73.473
	73.070
	89.299
	132,7
	140,0

	Ruše
	130.078
	167.739
	176.891
	201.007
	253.002
	220.627
	231.731
	230.427
	177,1
	137,4

	Selnica ob Dravi
	59.140
	30.624
	25.178
	20.605
	23.705
	18.862
	21.895
	22.159
	37,5
	72,4

	Skupaj
	6.494.732
	5.090.875
	4.699.765
	4.507.861
	4.594.753
	4.737.261
	4.912.923
	5.247.580
	80,8
	103,1

	 
	KOROŠKA

	Podvelka
	4.933
	10.026
	10.167
	10.914
	14.094
	16.571
	13.908
	8.143
	165,1
	81,2

	Radlje ob Dravi
	64.979
	59.443
	65.425
	72.725
	72.227
	79.806
	89.763
	96.912
	149,1
	163,0

	Ribnica na Pohorju
	1.952
	1.919
	471
	691
	658
	1.036
	1.187
	1.349
	69,1
	70,3

	Skupaj:
	71.864
	71.387
	76.063
	84.329
	86.979
	97.413
	104.858
	106.404
	148,1
	149,1

	 Skupaj:
	6.566.596
	5.162.262
	4.775.828
	4.592.190
	4.681.732
	4.834.674
	5.017.781
	5.353.984
	81,53
	103,71


Vir: AJPES, lastni izračuni

Trend upadanja števila samostojnih podjetnikov se nadaljuje tudi v letu 2019. Na celotnem problemskem območju jih je bilo v letu 2019 za 33,8 % manj kot leta 2009 oz. 14,5% % manj kot leta 2013. Njihovo število se je 2019 v primerjavi z letom 2009 zmanjšalo v vseh občinah. Podatki kažejo, da se je skupno število samostojnih podjetnikov od leta 2013 do leta 2015 nekoliko povečalo, nato pa je začelo ponovno upadati. Tako je bilo v letu 2019 1.929 samostojnih podjetnikov manj kot leta 2009 oz. 640 manj kot leta 2013. Pri pregledu teh podatkov je potrebno opozoriti, da Ajpes ne razpolaga z vsemi podatki poslovanja samostojnih podjetnikov, ker normiranci niso vključeni, saj ne oddajajo zaključnih računov.
Tabela 13: Število samostojnih podjetnikov na problemskem območju

	Problemsko 
območje
	Število samostojnih podjetnikov
	Indeks 2019/2009
	Indeks 2019/2013

	
	2009
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	
	

	 
	PODRAVJE

	Hoče - Slivnica
	402
	336
	343
	361
	345
	319
	308
	296
	73,6
	88,1

	Kungota
	165
	124
	131
	127
	125
	116
	113
	116
	70,3
	93,5

	Maribor
	4.117
	3.065
	3.024
	3.149
	2.887
	2.807
	2.718
	2.589
	62,9
	84,5

	Pesnica
	226
	187
	195
	206
	190
	190
	188
	175
	77,4
	93,6

	Ruše
	246
	199
	198
	226
	220
	209
	197
	194
	78,9
	97,5

	Selnica ob Dravi
	177
	133
	127
	144
	129
	122
	125
	115
	65,0
	86,5

	Skupaj
	5.333
	4.044
	4.018
	4.213
	3.896
	3.763
	3.649
	3.485
	65,3
	86,2

	 
	KOROŠKA

	Podvelka
	73
	66
	70
	68
	65
	60
	60
	57
	78,1
	86,4

	Radlje ob Dravi
	268
	280
	269
	245
	225
	220
	222
	212
	79,1
	75,7

	Ribnica na Pohorju
	28
	23
	20
	23
	21
	19
	18
	19
	67,9
	82,6

	Skupaj:
	369
	369
	359
	336
	311
	299
	300
	288
	78,0
	78,0

	 Skupaj:
	5.702
	4.413
	4.377
	4.549
	4.207
	4.062
	3.949
	3.773
	66,17
	85,50


Vir: AJPES, lastni izračuni

Neugodno je tudi dejstvo, da je leta 2019 v primerjavi z letom 2009 tudi upadlo število zaposlenih pri samostojnih podjetnikih in sicer za 892 ljudi, oz. za 21%. Najvišji odstotek znižanja števila zaposlenih beležita občini Selnica ob Dravi, kjer je zaposlenih za 51,7% manj in občina Ribnica na Pohorju, kjer je za 31,2% manj zaposlenih.

Spodbudnejša je primerjava z letom 2013, ko je število zaposlenih pri samostojnih podjetnikih na celotnem problemskem območju narastlo za 16,2% oz. nominalno za 467 zaposlenih oseb.
Tabela 14: Število zaposlenih pri samostojnih podjetnikih na problemskem območju

	Problemsko
 območje
	Število zaposlenih pri samostojnih podjetnikih
	Indeks 2019/2009
	Indeks 2019/2013

	
	2009
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	
	

	 
	PODRAVJE

	Hoče - Slivnica
	322
	201
	201
	217
	236
	221
	232
	231
	71,7
	114,9

	Kungota
	147
	105
	129
	131
	134
	113
	102
	110
	74,8
	104,8

	Maribor
	2.945
	1.964
	1.965
	2.047
	1.971
	2.057
	2.173
	2.355
	80,0
	119,9

	Pesnica
	192
	138
	146
	144
	139
	145
	141
	142
	74,0
	102,9

	Ruše
	149
	132
	121
	125
	132
	138
	138
	128
	85,9
	97,0

	Selnica ob Dravi
	203
	77
	60
	71
	85
	106
	104
	98
	48,3
	127,3

	Skupaj
	3.958
	2.617
	2.622
	2.735
	2.697
	2.780
	2.890
	3.064
	77,4
	117,1

	 
	KOROŠKA

	Podvelka
	55
	44
	43
	44
	45
	44
	51
	55
	100,0
	125,0

	Radlje ob Dravi
	220
	214
	222
	204
	207
	225
	228
	227
	103,2
	106,1

	Ribnica na Pohorju
	16
	15
	15
	15
	19
	12
	11
	11
	68,8
	73,3

	Skupaj:
	291
	273
	280
	263
	271
	281
	290
	293
	100,7
	107,3

	 Skupaj:
	4.249
	2.890
	2.902
	2.998
	2.968
	3.061
	3.180
	3.357
	79,01
	116,16


Vir: AJPES, lastni izračuni

Čisti prihodki od prodaje pri samostojnih podjetnikih so na celotnem problemskem območju  leta 2019 v primerjavi z letom 2009 upadli za 2,2%, v primerjavi z letom 2013 pa so bili na približno istem nivoju, oz. za 0,63% višji. Nekoliko slabšo situacijo izkazuje koroški del problemskega območja, kjer so se čisti prihodki znižali v dveh od treh občin problemskega območja. Na podravskem delu pa so se čisti prihodki povečali v primerjavi v z letom 20013 v vseh občinah razen v MO Maribor in občini Kungota.
Tabela 15: Prihodki samostojnih podjetnikov na problemskem območju

	Problemsko 
območje
	Čisti prihodki od prodaje pri samostojnih podjetnikih (v tisoč eur)
	Indeks 2019/2009
	Indeks 2019/2013

	
	2009
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	
	

	 
	PODRAVJE

	Hoče - Slivnica
	26.881
	24.897
	25.407
	27.018
	26.727
	27.649
	27.628
	26.563
	98,8
	106,7

	Kungota
	12.969
	12.734
	13.197
	11.453
	11.490
	10.769
	11.249
	12.302
	94,9
	96,6

	Maribor
	237.024
	220.945
	218.133
	206.627
	196.960
	200.265
	213.499
	218.671
	92,3
	99,0

	Pesnica
	15.847
	16.847
	18.098
	18.120
	19.878
	21.141
	20.798
	20.470
	129,2
	121,5

	Ruše
	11.530
	12.812
	13.147
	13.717
	14.183
	14.211
	14.497
	13.623
	118,2
	106,3

	Selnica ob Dravi
	11.496
	10.082
	8.585
	7.470
	9.049
	10.612
	11.750
	10.569
	91,9
	104,8

	Skupaj
	315.747
	298.317
	296.567
	284.405
	278.287
	284.647
	299.421
	302.198
	95,7
	101,3

	 
	KOROŠKA

	Podvelka
	5.138
	6.175
	5.994
	6.489
	6.101
	5.885
	6.948
	6.571
	127,9
	106,4

	Radlje ob Dravi
	21.236
	28.307
	30.073
	25.424
	24.280
	25.477
	27.290
	26.239
	123,6
	92,7

	Ribnica na Pohorju
	1.486
	1.288
	14.559
	1.242
	1.373
	1.207
	1.330
	1.183
	79,6
	91,8

	Skupaj:
	27.860
	35.770
	50.626
	33.155
	31.754
	32.569
	35.568
	33.993
	122,0
	95,0

	 Skupaj:
	343.607
	334.087
	347.193
	317.560
	310.041
	317.216
	334.989
	336.191
	97,84
	100,63


Vir: AJPES, lastni izračuni
Če povzamemo, je bilo leta 2019 v primerjavi z letom 2009 pri gospodarskih družbah in samostojnih podjetnikih na problemskem območju dodatnih 697 zaposlitev (oz. 1,45% več). Od leta 2013 do leta 2019 se je trend obrnil navzgor, na tem območju je bilo za 7.759 več zaposlitev, kar predstavlja 18,94% prirast.

Skupaj so gospodarske družbe in samostojni podjetniki leta 2019 v primerjavi z letom 2009  povišali čiste prihodke od prodaje za 918 milijonov EUR. V letu 2019 pa so se čisti prihodki samostojnih podjetnikov in gospodarskih družb skupaj povečali za 1,13 mrd EUR v primerjavi z letom 2013 oz. so se povečali za 23,7%.

Vrednost aktive pri samostojnih podjetnikih je lata 2019 v primerjavi z letom 2009 padla, in sicer kar za 45%, padala pa je tudi primerjavi z letom 2013 in sicer za 18%. V tej kategoriji so podatki dosti boljši za koroški del problemskega območja, predvsem zaradi boljšega stanja v občini Radlje ob Dravi. V podravskem delu je vrednost aktive najbolj padla v MO Maribor, kjer gre za zmanjšanje v nominalni vrednosti 42,6 mio EUR. Skupno znižanje pri problemskem območju je bilo za 40 mio EUR. Skupna vrednost aktive samostojnih podjetnikov celotnega problemskega območja je v letu 2019 znašala slabih 182 mio EUR in se je v primerjavi z letom prej znižala za več kot 1 mio EUR.
Tabela 16: Vrednost aktive pri samostojnih podjetnikih na dan 31.12. po letih 

	Problemsko 
območje
	Vrednost aktive na dan 31.12. pri samostojnih podjetnikih (v tisoč eur)
	Indeks 2019/2009
	Indeks 2019/2013

	
	2009
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	
	

	 
	PODRAVJE

	Hoče - Slivnica
	17.868
	15.054
	16.219
	16.218
	16.262
	15.810
	15.710
	15.043
	84,2
	99,9

	Kungota
	14.226
	10.403
	10.597
	10.597
	10.000
	9.526
	9.106
	10.263
	72,1
	98,7

	Maribor
	189.819
	149.454
	135.278
	122.723
	99.154
	103.870
	108.792
	106.810
	56,3
	71,5

	Pesnica
	15.088
	10.456
	10.382
	10.650
	10.105
	10.466
	10.602
	10.344
	68,6
	98,9

	Ruše
	62.680
	6.937
	6.884
	6.938
	6.663
	6.081
	6.330
	6.642
	10,6
	95,7

	Selnica ob Dravi
	9.608
	7.408
	5.434
	5.384
	5.441
	6.091
	6.938
	6.582
	68,5
	88,8

	skupaj:
	309.289
	199.712
	184.794
	172.510
	147.625
	151.844
	157.478
	155.684
	50,3
	78,0

	 
	KOROŠKA

	Podvelka
	5.962
	4.156
	3.996
	4.137
	3.876
	3.848
	4.364
	4.308
	72,3
	103,7

	Radlje ob Dravi
	15.123
	17.485
	19.327
	17.447
	17.864
	18.842
	20.269
	20.926
	138,4
	119,7

	Ribnica na Pohorju
	1.422
	1.116
	590
	745
	708
	799
	816
	805
	56,6
	72,1

	Skupaj:
	22.507
	21.951
	22.757
	23.913
	22.329
	23.489
	25.449
	26.039
	115,7
	118,6

	 Skupaj:
	331.796
	221.663
	207.551
	196.423
	169.954
	175.333
	182.927
	181.723
	54,77
	81,98


Vir: AJPES, lastni izračuni

Gibanje neto podjetnikovega dohodka pokaže, da se je ta kategorija leta 2013 v primerjavi z letom 2009 nekoliko povišala. Višala se je še vse do leta 2015, nato je začela upadati. Izjema je le leto 2018, ko se je neto podjetnikov dohodek zopet povišal v primerjavi z letom prej. 

Neto podjetnikov dohodek se je v letu 2019 glede na leto 2009 zmanjšal v občini Kungota in v občini Ribnica na Pohorju. Gledano celotno problemsko območje pa se je neto podjetnikov dohodek leta 2019 v primerjavi z letom 2009 povišal za 18,9%. v primerjavi z letom 2013 pa za 7,7%.
Tabela 17: Neto podjetnikov dohodek/izguba

	Problemsko 
območje
	Neto podjetnikov dohodek/izguba na dan 31.12. pri samostojnih podjetnikih
	Indeks 2019/2009
	Indeks 2019/2013

	
	2009
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	
	

	 
	PODRAVJE

	Hoče - Slivnica
	1.550
	1.879
	2.361
	2.227
	2.054
	2.184
	2.126
	1.904
	122,8
	101,3

	Kungota
	944
	748
	965
	801
	887
	816
	918
	871
	92,3
	116,4

	Maribor
	15.975
	16.742
	19.966
	18.487
	17.593
	16.821
	19.142
	17.764
	111,2
	106,1

	Pesnica
	758
	984
	1.240
	1.271
	1.315
	1.407
	1.515
	1.496
	197,4
	152,0

	Ruše
	770
	927
	1.207
	1.204
	1.271
	1.285
	1.407
	1.274
	165,5
	137,4

	Selnica ob Dravi
	434
	899
	686
	620
	696
	754
	965
	763
	175,8
	84,9

	Skupaj:
	20.431
	22.179
	26.425
	24.610
	23.816
	23.267
	26.073
	24.072
	117,8
	108,5

	 
	KOROŠKA

	Podvelka
	195
	408
	372
	406
	405
	356
	495
	267
	136,9
	65,4

	Radlje ob Dravi
	1.459
	1.822
	2.206
	1.894
	1.913
	2.397
	1.914
	1.989
	136,3
	109,2

	Ribnica na Pohorju
	151
	135
	138
	153
	112
	115
	104
	115
	76,2
	85,2

	Skupaj:
	1.805
	2.365
	2.716
	2.453
	2.430
	2.868
	2.513
	2.371
	131,4
	100,3

	 Skupaj:
	22.236
	24.544
	29.141
	27.063
	26.246
	26.135
	28.586
	26.443
	118,92
	107,74


Vir: AJPES, lastni izračuni

Podatki o mesečnih bruto plačah kažejo, da so se v letu 2019 plače v primerjavi z letom 2009 povečale. 

Primerjava med letoma 2013 in 2019 pokaže, da so povprečne mesečne bruto plače povečale v vseh občinah problemskega območja.

Kljub temu je treba upoštevati, da je najvišja mesečna bruto plača v občini Ruše. Sicer so plače na problemskem območju nižje od povprečja v Sloveniji, najnižja je v občini Kungota, v letu 2019 je bila nižja kar za 385 EUR.

Tabela 18: Povprečna mesečna bruto plača

	Problemsko 
območje
	Povprečna mesečna bruto plača 
	Indeks 2019/2009
	Indeks 2019/2013

	
	2009
	2011
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	
	

	SLOVENIJA
	1.438,96
	1.494,88
	1.523,18
	1.540,25
	1.555,89
	1.584,66
	1.626,95
	1.681,55
	1.753,84
	121,88
	115,14

	PODRAVJE
	 

	Hoče - Slivnica
	1.287,31
	1.361,15
	1.418,65
	1.439,44
	1.468,06
	1.472,65
	1.517,82
	1.626,58
	1.664,82
	129,33
	117,35

	Kungota
	1.269,95
	1.275,98
	1.311,92
	1.282,73
	1.281,90
	1.261,34
	1.288,23
	1.309,61
	1.369,05
	107,80
	104,35

	Maribor
	1.402,31
	1.454,90
	1.472,34
	1.482,24
	1.497,32
	1.525,64
	1.567,13
	1.605,41
	1.671,44
	119,19
	113,52

	Pesnica
	1.310,92
	1.343,10
	1.290,21
	1.316,94
	1.357,42
	1.393,98
	1.431,23
	1.516,45
	1.597,75
	121,88
	123,84

	Ruše
	1.356,18
	1.430,32
	1.554,96
	1.631,61
	1.695,78
	1.742,60
	1.782,47
	1.840,31
	1.896,86
	139,87
	121,99

	Selnica ob Dravi
	1.347,59
	1.360,02
	1.366,11
	1.225,30
	1.224,60
	1.286,94
	1.308,48
	1.362,42
	1.391,00
	103,22
	101,82

	KOROŠKA
	 

	Podvelka
	1.157,58
	1.169,16
	1.205,57
	1.190,57
	1.217,89
	1.296,21
	1.412,21
	1.425,69
	1.530,27
	132,20
	126,93

	Radlje ob Dravi
	1.074,88
	1.217,57
	1.310,95
	1.350,44
	1.370,37
	1.404,21
	1.457,74
	1.512,04
	1.560,10
	145,14
	119,01

	Ribnica na Pohorju
	1.228,82
	1.248,76
	1.290,42
	1.288,65
	1.261,75
	1.353,73
	1.392,28
	1.371,86
	1.489,71
	121,23
	115,44


Vir: Statistični urad RS, podatkovna baza SiStat
4. Sklepi Vlade RS
4.1 Sklep Vlade RS o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo Maribor s širšo okolico

V skladu z navedenimi zakonskimi podlagami je Vlada RS sprejela Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo Maribor s širšo okolico, št. 00726-16/2013, z dne 20. 6. 2013 (Uradni list RS, št. 53/13), ki je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS oz. 22. 6. 2013. 

Območje občin Kungota, Hoče - Slivnica, MO Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi se določi za problemsko območje z visoko brezposelnostjo, na katerem se v obdobju 2013–2018 izvedejo dodatni začasni ukrepi razvojne podpore.
Za problemsko območje se sprejmejo naslednji dodatni začasni ukrepi razvojne podpore:

»– ukrep 1: program spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013–2018 v višini 32.000.000 EUR, ki ga izvede Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo;

– ukrep 2: povračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost na podlagi 27. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12; v nadaljnjem besedilu: zakon), ki se uporablja od začetka veljavnosti tega sklepa, in ga izvede Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prek Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje;

– ukrep 3: davčna olajšava za zaposlovanje v Mariboru s širšo okolico na podlagi 28. člena zakona, ki se uporablja od začetka veljavnosti tega sklepa, in ga izvede Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo prek Davčne uprave Republike Slovenije;

– ukrep 4: davčna olajšava za investiranje v Mariboru s širšo okolico na podlagi 28. člena zakona, ki se uporablja od začetka veljavnosti tega sklepa, in ga izvede Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo prek Davčne uprave Republike Slovenije;

– ukrep 5: spodbude za trajnostni razvoj podeželja v obdobju 2014–2018 v okvirni višini 3.000.000 EUR, ki ga izvede Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Ukrep se izvede iz sredstev za Program razvoja podeželja 2014–2020 prek dodelitve sredstev lokalnim akcijskim skupinam, ki bodo v naslednjem programskem obdobju pokrivale problemsko območje v okviru novega mehanizma EU lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost;

– ukrep 6: garancije s subvencijo obrestne mere za investicijske kredite v okviru regijske garancijske sheme za Podravsko regijo in v okviru regijske garancijske sheme za Koroško regijo. Ukrep se izvede v dveh fazah, prva je izbor izvajalca regijskih garancijskih shem in dodelitev sredstev namenskega premoženja Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja kot dolgoročne vloge za vzpostavitev regijskih garancijskih shem, v predvideni višini 2.200.000 EUR s pričakovanim multiplikatorjem 4. Druga faza je nadgradnja ukrepa z nepovratnimi sredstvi v obliki čiste subvencije začetnih investicij za kredite podjetjem v Mariboru s širšo okolico, za katerega je odobreno poroštvo regijske garancijske sheme. Ukrep izvede Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo prek Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013–2018;

– ukrep 7: spodbujanje raziskovalno-razvojnih projektov in/ali sofinanciranje nove tehnološke opreme v letih 2014 in 2015 v višini 4.000.000 EUR. Ukrep bo izveden z javnimi razpisi Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo oz. izvajalskih institucij v letu 2013.«
4.2 Sklep vlade o sprejemu Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013–2018

Na podlagi šestega odstavka 25. člena zakona in 10. člena uredbe je vlada, dne 10.10. 2013, sprejela sklep, št. 30200-1/2013/4, o:

1. sprejemu Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013–2018 (v nadaljnjem besedilu: program) in 

2. imenovanju Delovne skupine za spremljanje izvajanja ukrepov razvojne podpore na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo po Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in ukrepov razvojne podpore po Zakonu o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 (Uradni list RS, št. 87/09).
Predlog programa je pripravilo MGRT v sodelovanju s pristojnima regionalnima razvojnima agencijama, to je Mariborsko razvojno agencijo (v nadaljnjem besedilu: MRA) in Regionalno razvojno agencijo Koroška (v nadaljnjem besedilu: RRA Koroška). Na MGRT je bila s sklepom ministra imenovana operativne skupina za pripravo programa. Na območju izvajanja programa je bila vzpostavljena koordinacijska skupina županov vseh občin, ki je imenovala delovno skupino za vključitev območja v pripravo programa.
Program je del regionalnih razvojnih programov Podravja in Koroške in le eden od sedmih ukrepov razvojne podpore problemskemu območju Maribor s širšo okolico. Osredotoča se na subvencije podjetjem za naložbe in usposabljanje, institucionalno krepitev regije ter pomoč pri pripravi ključnih regijskih projektov na problemskem območju, ki zadevajo gospodarstvo in človeške vire. S programom želimo vplivati predvsem na ohranitev delovnih mest, ustvarjanje novih delovnih mest in spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva. 

Cilj programa do leta 2018 je ohranitev delovnih mest v obstoječih podjetjih, povečanje zaposlenosti in znižanje stopnje registrirane brezposelnosti na povprečje Podravske regije. Cilj programa bo dosežen s spodaj navedenimi instrumenti. V programu v poglavju 3. Opis instrumentov, je opredeljeno, da se posamezni instrumenti izvajajo v več sklopih oz. dejavnostih. Instrumenti programa ob sprejetju so:

· Instrument 1: Ustvarjanje in ohranitev delovnih mest s spodbujanjem novih naložb ali razširitvijo dejavnosti obstoječih podjetij. Instrument se izvaja v dveh sklopih:

· Sklop A: Sofinanciranje manjših začetnih vlaganj v višini do 50.000 EUR (1: garancije za bančni kredit v okviru regijske garancijske sheme, 2: subvencije za začetno naložbo in/ali subvencije obrestne mere pri bančnih kreditih za začetno naložbo);

· Sklop B: Sofinanciranje večjih začetnih vlaganj v raziskave in razvoj v višini do 500.000;

· Instrument 2: Spodbujanje mikro in malih podjetij z mikrokrediti in subvencijo obrestne mere za komercialne kredite. Instrument se izvaja v dveh dejavnostih:

· Dejavnost 1: Mikrokrediti;

· Dejavnost 2: Subvencija obrestne mere;

· Instrument 3: Spodbujanje podjetniške dejavnosti in ustvarjanje novih delovnih mest. Instrument se izvaja v dveh sklopih:

· Sklop 1: Aktiviranje prebivalstva in revitalizacija podjetniškega okolja (coworking);

· Sklop 2: Podjetno v svet podjetništva (PVSP);

· Instrument 4: Podpora pri poslovanju in razvoju podjetij;

· Instrument 5: Promocija gospodarstva in območja Podravske in Koroške regije za privabljanje tujih in domačih vlagateljev.

Tabela 19: Finančna konstrukcija programa ob sprejetju (v EUR)

	Instrument
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	Skupaj
	% programa

	Ustvarjanje in ohranitev delovnih mest s spodbujanjem novih naložb ali razširitvijo dejavnosti obstoječih podjetij
	2.319.520
	2.344.520
	2.344.520
	2.596.920
	2.944.920
	12.550.400
	39,2

	Spodbujanje podjetij z mikrokrediti in subvencijo obrestne mere
	2.170.880
	2.092.880
	2.082.480
	2.082.480
	2.082.480
	10.511.200
	32,9

	Spodbujanje podjetniške dejavnosti in ustvarjanje novih delovnih mest
	830.000
	830.000
	830.000
	577.600
	80.000
	3.147.600
	9,8

	Podpora pri poslovanju in razvoju podjetij
	1.024.900
	1.024.900
	1.024.900
	1.024.900
	1.024.900
	5.124.500
	16,0

	Promocija gospodarstva in območja Podravske in Koroške regije za privabljanje tujih in domačih vlagateljev.
	154.700
	107.700
	118.100
	118.100
	167.700
	666.300
	2,1

	SKUPAJ
	6.500.000
	6.400.000
	6.400.000
	6.400.000
	6.300.000
	32.000.000
	100,0


V programu je bila predvidena finančna razdelitev sredstev med posameznimi instrumenti, ne pa tudi finančna razdelitev sredstev znotraj posameznega instrumenta, ki se izvaja v dveh različnih sklopih oz. dejavnostih. Slednja delitev je bila predmet pogodbe z izvajalci posameznega instrumenta, sklopa oz. dejavnosti in je bila opredeljena na osnovi predloga delovne skupine, ki jo je imenovala koordinacija županov oz. pristojnih regionalnih razvojnih agencij MRA in RRA Koroška kot koordinatorjev na nivoju problemskega območja.
V programu so bili tudi opredeljeni kazalniki merjenja ciljev programa po posameznih instrumentih in jih prikazujemo v nadaljevanju.

Tabela 20: Kazalniki merjenja ciljev programa po posameznih instrumentih ob sprejetju
	Instrument
	Kazalnik
	Izhodiščna vrednost
	Vmesni cilj 2015
	Končni cilj 2018

	Ustvarjanje in ohranitev delovnih mest s spodbujanjem  novih vlaganj ali razširitvijo dejavnosti obstoječih podjetij
	Znižanje stopnje brezposelnosti
	
	0,5%
	1,5 %

	Spodbujanje podjetij z mikrokrediti in subvencijo obrestne mere
	Število podeljenih kreditov in subvencij
	0
	140
	288

	Spodbujanje podjetniške dejavnosti in ustvarjanje novih delovnih mest
	Število udeležencev

Število izhodov v podjetništvo

(ustanovitev lastnega podjetja ali zaposlitev)
	0

0
	120

48
	220

88

	Podpora pri poslovanju in razvoju podjetij
	Število obstoječih podjetij s spodbudami

Število podprtih novih podjetij
	0

0
	25

20
	60

55

	Promocija gospodarstva in območja Podravske in Koroške regije za privabljanje tujih in domačih vlagateljev
	Nova delovna mesta kot posledica aktivnosti na instrumentu
	0
	60
	200


4.3 Sklepi Vlade RS o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo v letu 2016 in o spremembah programa

Vlada je dne 19.5.2016 (Uradni list RS, št. 36/16) sprejela Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo, v skladu s katerim preneha veljavnost zgoraj navedenih ukrepov razvojne podpore oz. so bili za problemsko območje z visoko brezposelnostjo Maribor s širšo okolico sprejeti naslednji začasni ukrepi razvojne podpore:

· Ukrep 1: program spodbujanja konkurenčnosti problemskega območja z visoko brezposelnostjo, ki ga izvede Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v naslednjem okvirnem obsegu: območje Maribora s širšo okolico v obdobju od 2014 do 2018 v skupni višini 16.810.000 EUR nepovratnih sredstev in 23.190.000 EUR povratnih sredstev;

· Ukrep 2: povračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost na podlagi 27. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11; v nadaljnjem besedilu: zakon), ki ga izvede Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prek Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje;

· Ukrep 3: davčne olajšave za zaposlovanje na podlagi 28. člena zakona, ki ga izvede Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo prek Finančne uprave Republike Slovenije;

· Ukrep 4: davčne olajšave za investiranje na podlagi 28. člena zakona, ki ga izvede Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo prek Finančne uprave Republike Slovenije;

· Ukrep 5: spodbude za trajnostni razvoj podeželja v okviru izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost in se sofinancira iz evropskih skladov ter ga izvedeta Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v naslednjem okvirnem obsegu: območje Maribora s širšo okolico v obdobju od 2014 do 2018 v skupni višini 638.000 EUR nepovratnih sredstev iz EKSRP in 706.000 EUR nepovratnih sredstev iz ESRR;

· Ukrep 6: prometna in energetska infrastruktura, ki ga izvede Ministrstvo za infrastrukturo;

· Ukrep 7: spodbujanje raziskovalno-razvojnih projektov v letu 2014, ki ga izvede Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v naslednjem okvirnem obsegu: območje Maribora s širšo okolico v skupni višini 2.000.000 EUR nepovratnih sredstev.

Na osnovi zgoraj navedenega sklepa vlade z dne 19.5.2016 je vlada dne 23.6.2016 s sklepom št. 30301-3/2016/3 sprejela Spremembe Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013-2018. 

Program se je spremenil tako z vsebinskega kot finančnega vidika. Dodani so bili novi instrumenti (subvencije za spodbujanje investicij, ugodni razvojni krediti za investicije, promocija turistične destinacije Maribor - Pohorje). 

Povečala se je skupna vrednost programa, in sicer z 32.000.000 EUR na 40.000.000 EUR. Ob tem je potrebno poudariti, da je prišlo do zmanjšanja predvidenih nepovratnih sredstev in zvišanje povratnih sredstev. Nekateri instrumenti so vsebinsko sicer ostali v programu, vendar za njih od leta 2016 naprej ni zagotovljenih sredstev in se ne bodo več izvajali. 
Nadalje je vlada dne 13.10.2016 sprejela Sklep o spremembah in dopolnitvi Sklepa o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo ter Spremembe programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013-2018 (sklep št. 30301-3/2016/10). S temi spremembami programa se v program umešča nova vsebina programa »Vzpostavitev proizvodne cone v občini Hoče - Slivnica«, s katerim vlada finančno podpre aktivnosti za vzpostavitev proizvodne cone na problemskem območju z visoko brezposelnostjo Maribor s širšo okolico, v občini Hoče - Slivnica, med javnim mednarodnim letališčem Edvarda Rusjana Maribor in industrijsko cono Hoče I11 ter v neposredni bližini avtocestnega križišča dveh pomembnih evropskih prometnih koridorjev, ki povezujeta Dunaj, Budimpešto, Zagreb in Ljubljano, kjer se nahaja idealen prostor velikosti cca. 100 ha z odlično geostrateško lokacijo za vzpostavitev proizvodne cone oz. za izvajanje dejavnosti večjih domačih ali mednarodnih podjetij, ki bo v celoti na razpolago investitorjem. Razlogi za slednje spremembe programa so povezani tudi z zagotavljanjem nemotenega nadaljevanja izvajanja programa, v smislu uskladitve načrtovanja sredstev za obdobje izvajanja od leta 2016 do 2018, glede na proračun oz. višino zagotovljenih sredstev ter nadaljnji načrt izvajanja programa. S spremembami programa se uredi finančna konstrukcija programa zaradi umestitve novega instrumenta in potrebnih prerazporeditev med posameznimi instrumenti glede na predvideno realizacijo v letu 2016 ter glede na nadaljnji finančni načrt izvajanja do leta 2018. 

V spremenjenem programu spodbujanja konkurenčnosti z dne 23.6.2016 je znašal skupni finančni obseg programa 40.000.000 EUR. V ponovno spremenjenem programu spodbujanja konkurenčnosti za obdobje 2013–2018, z dne 13.10.2016, se je skupni obseg sredstev zvišal na 50.000.000 EUR, na račun povečanja nepovratnih sredstev iz zneska 16.810.000 EUR na znesek 26.810.000 EUR.

Skladno s spremembami, Program sestavljajo naslednji instrumenti: 

· Instrument 1: Ustvarjanje in ohranitev delovnih mest s subvencijami za spodbujanje investicij ter spodbujanjem novih vlaganj ali razširitvijo dejavnosti obstoječih podjetij

· Sklop A: Sofinanciranje manjših začetnih naložb;

· Sklop B: Sofinanciranje večjih začetnih naložb;

· Sklop C: Subvencije za spodbujanje investicij.

· Instrument 2: Spodbujanje mikro, malih in srednje velikih podjetij z mikrokrediti, z ugodnimi razvojnimi krediti in subvencijo obrestne mere

· Dejavnost 1: Mikrokrediti;

· Dejavnost 2: Subvencija obrestne mere;

· Dejavnost 3: Ugodni razvojni krediti za investicije. 

· Instrument 3: Spodbujanje podjetniške dejavnosti in ustvarjanje novih delovnih mest.

· Sklop 1: Aktiviranje prebivalstva in revitalizacija podjetniškega okolja;

· Sklop 2: Podjetno v svet podjetništva.

· Instrument 4: Subvencije za zagon podjetij

· Instrument 5: Promocija gospodarstva problemskega območja z visoko brezposelnostjo ter območja Podravske in Koroške regije za privabljanje tujih in domačih investitorjev, promocija turistične destinacije Maribor - Pohorje ter izvajanje programa spodbujanja konkurenčnosti

· Aktivnost 1: Promocija gospodarstva problemskega območja z visoko brezposelnostjo ter območja Podravske in Koroške regije za privabljanje tujih in domačih vlagateljev;

· Aktivnost 2: Vzpostavitev proizvodne cone v občini Hoče – Slivnica; 

· Aktivnost 3: Promocija turistične destinacije Maribor - Pohorje;

· Aktivnost 4: Izvajanje in spremljanje programa spodbujanja konkurenčnosti. 

Tabela 21: Finančna konstrukcija programa po spremembah programa z dne 13.10.2016 (v EUR)
	Naziv instrumenta
	Izvajalec
	Bilanca
A/B
	Vir
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	Skupaj

	Instrument 1: Ustvarjanje in ohranitev delovnih mest s subvencijami za spodbujanje investicij ter spodbujanjem novih vlaganj ali razširitvijo dejavnosti obstoječih podjetij
	 
	 
	 
	1.171.392
	1.226.965
	1.393.354
	1.957.000
	3.047.226
	8.795.938

	Sklop A: Sofinanciranje manjših začetnih naložb
	RRA
	A
	int.pror.
	 
	474.562
	1.023.354
	1.030.000
	1.360.000
	3.887.916

	Sklop B: Sofinanciranje večjih začetnih naložb
	MGRT
	A
	int.pror.
	1.171.392
	752.404
	 
	 
	 
	1.923.796

	Sklop C: Subvencije za spodbujanje investicij
	MGRT
	A
	int.pror.
	 
	 
	370.000
	 927.000
	1.687.226
	2.984.226

	Instrument 2: Spodbujanje mikro, malih in srednje velikih podjetij z mikrokrediti, z ugodnimi razvojnimi krediti in subvencijo obrestne mere
	 
	 
	 
	472.920
	567.652
	7.730.000
	7.730.000
	7.730.000
	24.230.572

	Dejavnost 1: Mikrokrediti
	SPS
	B
	int.pror.
	 
	 
	4.220.000
	4.220.000
	4.220.000
	12.660.000

	Dejavnost 2: Subvencija obrestne mere
	RRA
	A
	int.pror.
	472.920
	567.652
	 
	 
	 
	1.040.572

	Dejavnost 3: Ugodni razvojni krediti za investicije
	SRRS
	B
	int.pror.
	 
	 
	3.510.000
	3.510.000
	3.510.000
	10.530.000

	Instrument 3: Spodbujanje podjetniške dejavnosti in ustvarjanje novih delovnih mest
	 
	 
	 
	103.185
	672.716
	793.000
	460.000
	460.717
	2.489.617

	Sklop 1: Aktiviranje prebivalstva in revitalizacija podjetniškega okolja
	RRA
	A
	int.pror.
	 
	120.617
	146.000
	0
	0
	266.617

	Sklop 2: Podjetno v svet podjetništva
	RRA
	A
	int.pror.
	103.185
	552.098
	647.000
	460.000
	460.717
	2.223.000

	Instrument 4: Subvencije za zagon podjetij
	SPS
	A
	EU*
	 
	649.873
	800.000
	800.000
	800.000
	3.049.873

	Instrument 5: Promocija gospodarstva problemskega območja z visoko brezposelnostjo ter območja Podravske in Koroške regije za privabljanje tujih in domačih investitorjev, promocija turistične destinacije Maribor - Pohorje ter izvajanje programa spodbujanja konkurenčnosti
	 
	 
	 
	24.309
	157.174
	1.950.000
	4.290.000
	5.012.517
	11.434.000

	Aktivnost 1: Promocija gospodarstva problemskega območja z visoko brezposelnostjo ter območja Podravske in Koroške regije za privabljanje tujih in domačih vlagateljev
	RRA
	A
	int.pror.
	 
	48.186
	312.000
	100.000
	201.814
	662.000

	Aktivnost 2: Vzpostavitev proizvodne cone v občini Hoče - Slivnica
	MGRT, RRA
	A
	int.pror.
	
	
	1.390.000
	4.000.000
	4.610.000
	10.000.000

	Aktivnost 3: Promocija turistične destinacije Maribor – Pohorje
	RRA 
	A
	int.pror.
	 
	 
	100.000
	100.000
	100.000
	300.000

	Aktivnost 4: Izvajanje in spremljanje programa spodbujanja konkurenčnosti
	RRA
	A
	int.pror.
	24.309
	108.988
	148.000
	90.000
	100.703
	472.000

	(1) SKUPAJ integralni proračun
	 
	 
	 
	1.771.806
	3.274.380
	11.866.354
	14.437.000
	16.250.460
	47.600.000

	(2) SKUPAJ EU sredstva
	 
	 
	 
	
	
	800.000
	800.000
	800.000
	2.400.000

	(3) SKUPAJ A bilanca
	 
	 
	 
	1.771.806
	3.274.380
	4.936.354
	7.507.000
	9.320.460
	26.810.000

	(4) SKUPAJ B bilanca
	 
	 
	 
	0
	0
	7.730.000
	7.730.000
	7.730.000
	23.190.000

	(5) SKUPAJ VSE (5=1+2) (5=3+4)
	 
	 
	 
	1.771.806
	3.274.380
	12.666.354
	15.237.000
	17.050.460
	50.000.000


Tabela 22: Kazalniki merjenja ciljev programa po posameznih instrumentih po spremembi programa 
	Instrument
	Kazalnik
	
	
	Izhodiščna vrednost
	Vmesni cilj 2015
	Končni cilj 2018

	Ustvarjanje in ohranitev delovnih mest s subvencijami za spodbujanje investicij ter spodbujanjem novih vlaganj ali razširitvijo dejavnosti obstoječih podjetij
	Znižanje stopnje brezposelnosti
	
	
	
	0,5%
	1,5 %

	Spodbujanje podjetij z mikrokrediti, z ugodnimi razvojnimi krediti in subvencijo obrestne mere
	Število podeljenih kreditov in subvencij
	
	
	0
	111
	288

	Spodbujanje podjetniške dejavnosti in ustvarjanje novih delovnih mest
	Število udeležencev

Število izhodov v podjetništvo

(ustanovitev lastnega podjetja ali zaposlitev)
	
	
	0

0
	80

30
	220

88

	Subvencije za zagon podjetij
	Število podprtih novih podjetij
	
	
	0
	39
	239

	Promocija gospodarstva in območja Podravske in Koroške regije za privabljanje tujih in domačih vlagateljev


	Nova delovna mesta kot posledica aktivnosti na instrumentu

Povečano število turistov na problemskem območju (prihodi)
	
	
	0

147.477
	60

/
	300

180.000


5. Izvajanje ukrepov razvojne podpore in instrumentov programa

Poglavje 5. povzema podrobne podatke o izvajanju posameznih ukrepov razvojne podpore v problemskem območju Maribor s širšo okolico. Posebej je analitično predstavljeno zadnje leto izvajanja programa spodbujanja konkurenčnosti 2018 ter izvedene zaključne aktivnosti po letu 2018. 

V nadaljevanju poglavja so pri vsakem posameznem ukrepu so podani tudi podrobni zbirni podatki o izvajanju v celotnem obdobju izvajanja programa spodbujanja konkurenčnosti in o izvajanju ostalih ukrepov razvojne podpore. Zbrani so podatki o višini realiziranih sredstev izvedenih ukrepov ter podatki o doseženih učinkih in rezultatih izvajanja. 

Zaradi obsežnosti programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013-2018 in ukrepov razvojne podpore na problemskem območju so v pregledni tabelarični obliki povzeti ključni podatki o končnih realiziranih vrednostih posameznih ukrepov in instrumentov programa v celotnem obdobju izvajana ter podatki o doseženih učinkih in rezultatih. 

Iz tabele v nadaljevanju je razvidno, da celotna realizirana vrednost programa znaša 35.675.170,90 EUR, od tega znašajo realizirana sredstva integralnega proračuna 33.488.475,84 EUR in EU sredstva 2.186.695,22 EUR. Z izvedbo programa so bili, pod določenimi predpostavkami, ki so navedene pri opisu ukrepov oz. instrumentov, doseženi sledeči kazalniki učinka in rezultata: 

· 464 podprtih investicij/projektov podjetij;

· 784 ustvarjenih/načrtovanih delovnih mest;

· 111 subvencioniranih kreditov podjetij;

· Približno 1.000 vključitev udeležencev v coworking aktivnosti;

· 200 usposobljenih udeležencev v programu PVSP;

· 110 udeležencev je ustanovilo ali soustanovilo lastno dejavnost oz. se zaposlilo pri drugem delodajalcu;

· Izvedene raznolike aktivnosti promocije gospodarstva;

· 1 vzpostavljena proizvodna cona v velikosti cca 93 ha;

· Izvedene raznolike aktivnosti promocije turistične destinacije;

· Izvedene aktivnosti izvajanja in spremljanja programa.

Realizacije ter doseženi učinki in rezultati preostali ukrepov razvojne podpore so razvidni iz tabele. Ob predpostavki, da je vrednosti mogoče enostavno sešteti, vsota ukrepov preostalih dodatnih začasnih ukrepov razvojne podpore znaša 14.869.522,11 EUR, skupna vsota vseh ukrepov pa znaša 50.544.693,01. V okviru izvedenih preostalih ukrepov od št. 1 do št. 7 so bili doseženi sledeči učinki oz. rezultati:

· 280 podjetij, ki je uveljavljalo pravico povračila prispevkov za zaposlitev 363 oseb;

· 127 davčnih zavezancev, ki je koristilo davčno olajšavo za zaposlovanje za dosego 142.091,00 EUR davčne koristi;

· 178 davčnih zavezancev, ki je koristilo davčno olajšavo za zaposlovanje za dosego 6.917.012 EUR davčne koristi;

· Izvedeni projekti preko javnih razpisov lokalnih akcijskih skupin za dosego dodatnih sredstev za problemsko območje v višini 616.989,09 EUR; 
· Izvedene začetne investicije podjetij s pomočjo kreditnih sredstev v okviru regijske garancijske sheme, v višini 4.559.402,12 EUR odobrenih garancij;

· 6 izvedenih raziskovalno razvojnih projektov podjetij.

Tabela 23: Celovit prikaz realizacije dodatnih začasnih ukrepov razvojne podpore na problemskem območju Maribor s širšo okolico v celotnem obdobju izvajanja programa 
	Naziv instrumenta oz. ukrep
	Izvajalec
	Vir financiranja, proračunska postavka 
	Bilanca
(A/B)
	Višina realiziranih sredstev
(v EUR)
	Učinek/ rezultat
(št. podprtih investicij podjetij, ocena št. delovnih mest, drugo,...)*

	Ukrep 1: Program spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013-2018
	 
	 
	 
	 
	 

	Instrument 1: Ustvarjanje in ohranitev delovnih mest s subvencijami za spodbujanje investicij ter spodbujanjem novih vlaganj ali razširitvijo dejavnosti obstoječih podjetij
	 
	 
	 
	6.748.854,90
	118 podprtih investicij podjetij
454 ustvarjenih delovnih mest

	Sklop A: Sofinanciranje manjših začetnih naložb v višini do 50.000 EUR 
	Mariborska razvojna agencija, RRA Koroška
	Proračun RS;
989110 - Dodatni ukrepi za problemska območja
	A
	3.848.558,18
	103 podprte investicije podjetij
309 ustvarjenih delovnih mest

	Sklop B: Sofinanciranje večjih začetnih naložb v višini do 500.000
	MGRT
	Proračun RS;
989110 - Dodatni ukrepi za problemska območja
	A
	1.923.795,82
	14 podprtih investicij podjetij
119 ustvarjenih delovnih mest

	Sklop C: Subvencije za spodbujanje začetnih investicij v višini nad 500.000 EUR
	MGRT
	Proračun RS;
989110 - Dodatni ukrepi za problemska območja
	A
	976.500,90
	1 podpta investicija podjetja
26 ustvarjenih delovnih mest

	Instrument 2: Spodbujanje mikro, malih in srednje velikih podjetij z mikrokrediti, z ugodnimi razvojnimi krediti in subvencijo obrestne mere
	 
	 
	 
	13.125.726,57
	 

	Dejavnost 1: Mikrokrediti od 5.000 do 25.000 EUR
	Slovenski podjetniški sklad
	Proračun RS:
160224 - Problemska območja
	B
	5.448.803,00
	226 podprtih projektov podjetij
51 ustvarjenih delovnih mest

	Dejavnost 2: Subvencija obrestne mere
	Mariborska razvojna agencija
	Proračun RS;
989110 - Dodatni ukrepi za problemska območja
	A
	1.040.571,69
	111 subvencioniranih kreditov podjetij

	Dejavnost 3: Ugodni razvojni krediti za investicije od 25.000 do 1.000.000 EUR
	Slovenski regionalno razvojni sklad
	Proračun RS:
160224 - Problemska območja
	B
	6.636.351,88
	24 podprtih projektov podjetij
159 načrtovanih delovnih mest

	Instrument 3: Spodbujanje podjetniške dejavnosti in ustvarjanje novih delovnih mest
	 
	 
	 
	2.322.086,75
	 

	Sklop 1: Aktiviranje prebivalstva in revitalizacija podjetniškega okolja (Coworking)
	Mariborska razvojna agencija
	Proračun RS;
989110 - Dodatni ukrepi za problemska območja
	A
	249.477,96
	Skupno približno 1.000 vključitev udeležencev v coworking aktivnosti

	Sklop 2: Podjetno v svet podjetništva
	Mariborska razvojna agencija, RRA Koroška
	Proračun RS;
989110 - Dodatni ukrepi za problemska območja
	A
	2.072.608,79
	200 usposobljenih udeležencev v programu PVSP
110 udeležencev je ustanovilo ali soustanovilo lastno dejavnost oz. se zaposlilo pri drugem delodajalcu

	Instrument 4: Subvencije za zagon podjetij
	Slovenski podjetniški sklad
	EU sredstva
(razen l.2015: 606410 - Inovacijsko okolje za razvoj gospodarstva)
160063 - PN3.1 - Spodbujanje podjetništva-V-14-20-EU
160064 - PN3.1 - Spodbujanje podjetništva-V-14-20-SLO
	A
	2.836.568,22
	96 podprtih projektov podjetij
120 ustvarjenih delovnih mest

	Instrument 5: Promocija gospodarstva problemskega območja z visoko brezposelnostjo ter  območja Podravske in Koroške regije za privabljanje tujih in domačih investitorjev, promocija turistične destinacije Maribor-Pohorje ter izvajanje programa spodbujanja konkurenčnosti
	 
	 
	 
	10.641.934,46
	 

	Aktivnost 1:  Promocija gospodarstva problemskega območja z visoko brezposelnostjo ter območja Podravske in Koroške regije za privabljanje tujih in domačih vlagateljev
	Mariborska razvojna agencija, RRA Koroška
	Proračun RS;
989110 - Dodatni ukrepi za problemska območja
	A
	611.670,28
	Izvedene raznolike aktivnosti promocije gospodarstva

	Aktivnost 2: Vzpostavitev proizvodne cone v občini Hoče-Slivnica
	Občina Hoče-Slivnica
	Proračun RS;
989110 - Dodatni ukrepi za problemska območja
	A
	9.457.951,24
	1 vzpostavljena proizvodna cona v velikosti cca 93 ha

	Aktivnost 3: Promocija turistične destinacije Maribor – Pohorje
	Zavod za turizem Maribor
	Proračun RS;
989110 - Dodatni ukrepi za problemska območja
	A
	143.027,30
	Izvedene raznolike aktivnosti promocije turistične destinacije

	Aktivnost 4: Izvajanje in spremljanje programa spodbujanja konkurenčnosti
	Mariborska razvojna agencija, RRA Koroška
	Proračun RS;
989110 - Dodatni ukrepi za problemska območja
	A
	429.285,64
	Izvedene aktivnosti izvajanja in spremljanja programa

	(1) SKUPAJ integralni proračun
	 
	 
	 
	33.488.475,84
	 

	(2) SKUPAJ EU sredstva
	 
	 
	 
	2.186.695,22
	 

	(3) SKUPAJ A bilanca
	 
	 
	 
	23.590.016,02
	 

	(4) SKUPAJ B bilanca
	 
	 
	 
	12.085.154,88
	 

	(5) SKUPAJ (5=1+2) (5=3+4)
	 
	 
	 
	35.675.170,90
	 

	SKUPAJ Ukrep 1: Program spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013-2018
	 
	 
	 
	35.675.170,90
	 - 464 podprtih investicij/projektov podjetij
- 784 ustvarjenih/načrtovanih delovnih mest
- 111 subvencioniranih kreditov podjetij
- 1.000 vključitev udeležencev v coworking aktivnosti (ocena)
- 200 usposobljenih udeležencev v programu PVSP
- 110 udeležencev je ustanovilo ali soustanovilo lastno dejavnost oz. se zaposlilo pri drugem delodajalcu
- Izvedene raznolike aktivnosti promocije gospodarstva
- 1 vzpostavljena proizvodna cona v velikosti cca 93 ha
- Izvedene raznolike aktivnosti promocije turistične destinacije
- Izvedene aktivnosti izvajanja in spremljanja programa

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ukrep 2: Povračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost na podlagi 27. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. 
	Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Zavod RS za zaposlovanje 
	Proračun RS
	 
	630.093,08
	280 podjetij, ki je uveljavljalo pravico povračila prispevkov za zaposlitev 363 oseb

	Ukrep 3: Davčne olajšave za zaposlovanje na podlagi 28. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.
	MGRT v sodelovanju s Finančno upravo RS
	Proračun RS
	 
	142.091,00
	127 davčnih zavezancev, ki je koristilo davčno olajšavo za zaposlovanje za dosego 142.091,00 EUR davčne koristi

	 Ukrep 4: Davčne olajšave investiranje na podlagi 28. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.
	MGRT v sodelovanju s Finančno upravo RS
	Proračun RS
	 
	6.917.012,00
	178 davčnih zavezancev, ki je koristilo davčno olajšavo za zaposlovanje za dosego 6.917.012 EUR davčne koristi

	Ukrep 5: Spodbude za trajnostni razvoj podeželja v obdobju 2014–2018
	Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in MGRT
	EU sredstva/proračun
	 
	616.989,09
	Izvedeni projekti preko javnih razpisov lokalnih akcijskih skupin za dosego dodatnih sredstev za problemsko območje v višini 616.989,09 EUR 

	Ukrep 6: Garancije za investicijske kredite v okviru regijske garancijske sheme za Podravsko regijo in v okviru regijske garancijske sheme za Koroško regijo
	Mariborska razvojna agencija in RRA Koroška v sodelovanju s Slovenskim regionalno razvojnim skladom
	Proračun RS
	 
	4.559.402,12
	Izvedene začetne investicije podjetij s pomočjo kreditnih sredstev v okviru regijske garancijske sheme, v višini 4.559.402,12 EUR odobrenih garancij

	Ukrep 7: Spodbujanje raziskovalno-razvojnih projektov in/ali sofinanciranje nove tehnološke opreme v letih 2014 in 2015.
	MGRT
	Proračun RS
	 
	2.003.934,82
	6 izvedenih raziskovalno razvojnih projektov podjetij 

	SKUPAJ Ukrepi od 2 do 7
	 
	 
	 
	14.869.522,11
	 

	SKUPAJ Ukrepi (od 1 do 7) razvojne podpora na problemskem območju Maribor s širšo okolico 2013-2018
	 
	 
	 
	50.544.693,01
	 

	*natančni podatki o doseženih rezultatih in učinkih ter predpostavke za njihovo poenostavljeno navedbo so podane pri podrobnem opisu vsakega instrumenta


5.1 Ukrep 1: Program spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013-2018

Po Programu spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013 - 2018 je bilo za leto 2018 predvideno skupaj 6.300.000 EUR sredstev za izvedbo instrumentov programa, po spremembi Programa v letu 2016 pa je bilo za leto 2018 predvidenih skupaj  17.050.460 EUR nepovratnih in povratnih sredstev. 
V prvotnem programu je bila predvidena finančna razdelitev sredstev med posameznimi instrumenti, ne pa tudi finančna razdelitev sredstev znotraj posameznega instrumenta, ki se izvaja v dveh različnih sklopih oz. dejavnostih. Slednja delitev je bila predmet pogodbe z izvajalci posameznega instrumenta, sklopa oz. dejavnosti in je bila opredeljena na osnovi predloga delovne skupine, ki jo je imenovala koordinacija županov oz. pristojnih regionalnih razvojnih agencij MRA in RRA Koroška kot koordinatorjev na nivoju problemskega območja.

S spremembami programa v letu 2016 (spremembe z dne 23. 6. 2016 in spremembe z dne 13.10.2016) je bila finančna konstrukcija programa podrobneje specificirana za vsako posamezno vsebino instrumentov programa kot jo prikazuje tabela v nadaljevanju, ki predstavlja aktualne načrtovane vire financiranja v letu 2018 po programu in realizirane vrednosti v letu 2018. 
Za vse realizirane instrumente oz. vsebine programa za leto 2018, ki jih prikazuje tabela, so bila izvedena plačila po proračunski postavki 989110 - Dodatni ukrepi za problemska območja za proračunskega uporabnika 2130-Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, razen za Instrument 4: Subvencije za zagon podjetij, za katerega so bila izvedena plačila po proračunskih postavkah PP 160063 PN3.1 Spodbujanje podjetništva-14-20-V-EU ter PP 160064 PN3.1 Spodbujanje podjetništva-14-20-V-slovenska udeležba za proračunskega uporabnika 2130-Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in razen za instrumenta kreditov, pri katerih so bila plačila izvedena po proračunski postavki 160224 - Problemska območja.  
Realizacija posameznih aktivnosti za leto 2018 in za obdobje zaključevanja programa je podrobneje navedena pri vsakem posameznem instrumentu v nadaljevanju tega poglavja.

Tabela 24: Finančni načrt in realizacija Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2014-2018 s spremembami z dne 23. 6. 2016 in 13. 10. 2016 (v EUR) za leto 2018
	Realizacija instrumentov 2018
	Izvajalec
	Prejemnik sredstev
	Bilanca
A/B
	Proračunska postavka
	Načrt po programu
	Realizacija

	Instrument 1: Ustvarjanje in ohranitev delovnih mest s subvencijami za spodbujanje investicij ter spodbujanjem novih vlaganj ali razširitvijo dejavnosti obstoječih podjetij
	 
	 
	 
	 
	3.047.226
	1.347.205

	Sklop A: Sofinanciranje manjših začetnih naložb
	RRA
	podjetja
	A
	989110 - Dodatni ukrepi za problemska območja 
	1.360.000
	1.347.205

	Sklop B: Sofinanciranje večjih začetnih naložb
	MGRT
	/
	A
	/
	 
	 

	Sklop C: Subvencije za spodbujanje investicij
	MGRT
	podjetja
	A
	989110 - Dodatni ukrepi za problemska območja 
	1.687.226
	0

	Instrument 2: Spodbujanje mikro, malih in srednje velikih podjetij z mikrokrediti, z ugodnimi razvojnimi krediti in subvencijo obrestne mere
	 
	 
	 
	 
	7.730.000
	6.103.258

	Dejavnost 1: Mikrokrediti
	SPS
	podjetja
	B
	160224 - Problemska območja
	4.220.000
	3.162.542,50

	Dejavnost 2: Subvencija obrestne mere
	RRA
	/
	A
	/
	 
	 

	Dejavnost 3: Ugodni razvojni krediti za investicije
	SRRS
	podjetja
	B
	160224 - Problemska območja
	3.510.000
	2.940.716

	Instrument 3: Spodbujanje podjetniške dejavnosti in ustvarjanje novih delovnih mest
	 
	 
	 
	 
	460.717
	411.096

	Sklop 1: Aktiviranje prebivalstva in revitalizacija podjetniškega okolja
	RRA
	MRA
	A
	989110 - Dodatni ukrepi za problemska območja 
	0
	0

	Sklop 2: Podjetno v svet podjetništva
	RRA
	MRA, RRA Koroška
	A
	989110 - Dodatni ukrepi za problemska območja 
	460.717
	411.096

	Instrument 4: Subvencije za zagon podjetij
	SPS
	podjetja
	A
	160063 - PN3.1 - Spodbujanje podjetništva-V-14-20-EU
160064 - PN3.1 - Spodbujanje podjetništva-V-14-20-SLO
	800.000
	494.407

	Instrument 5: Promocija gospodarstva problemskega območja z visoko brezposelnostjo ter  območja Podravske in Koroške regije za privabljanje tujih in domačih investitorjev, promocija turistične destinacije Maribor-Pohorje ter izvajanje programa spodbujanja konkurenčnosti
	 
	 
	 
	 
	5.012.517
	340.094

	Aktivnost 1:  Promocija gospodarstva problemskega območja z visoko brezposelnostjo ter območja Podravske in Koroške regije za privabljanje tujih in domačih vlagateljev
	RRA
	MRA, RRA Koroška
	A
	989110 - Dodatni ukrepi za problemska območja 
	201.814
	168.248

	Aktivnost 2: Vzpostavitev proizvodne cone v občini Hoče-Slivnica
	Občina Hoče-Slivnica
	Občina Hoče-Slivnica
	A
	989110 - Dodatni ukrepi za problemska območja 
	4.610.000
	0

	Aktivnost 3: Promocija turistične destinacije Maribor – Pohorje
	RRA, Zavod za turizem
	MRA, Zavod za turizem
	 
	989110 - Dodatni ukrepi za problemska območja 
	100.000
	112.514

	Aktivnost 4: Izvajanje in spremljanje programa spodbujanja konkurenčnosti
	RRA
	MRA, RRA Koroška
	A
	989110 - Dodatni ukrepi za problemska območja 
	100.703
	59.332

	(1) SKUPAJ integralni proračun
	 
	 
	 
	 
	16.250.460
	8.201.653

	(2) SKUPAJ EU sredstva
	 
	 
	 
	 
	800.000
	494.407

	(3) SKUPAJ A bilanca
	 
	 
	 
	 
	9.320.460
	2.592.802

	(4) SKUPAJ B bilanca
	 
	 
	 
	 
	7.730.000
	6.103.258

	(5) SKUPAJ PP 989110 - Dodatni ukrepi za problemska območja 
	 
	 
	 
	 
	8.520.460
	2.098.395

	(6) SKUPAJ PP 160224 - Problemska območja
	 
	 
	 
	 
	7.730.000
	6.103.258

	(7) SKUPAJ PP 60063 - PN3.1 - Spodbujanje podjetništva-V-14-20-EU; 160064 - PN3.1 - Spodbujanje podjetništva-V-14-20-SLO
	 
	 
	 
	 
	800.000
	494.407

	(8) SKUPAJ VSE (8=1+2) (8=3+4) (8=5+6+7)
	 
	 
	 
	 
	17.050.460
	8.696.060


5.1.1 Instrument 1: Ustvarjanje in ohranitev delovnih mest s subvencijami za spodbujanje investicij ter spodbujanjem novih vlaganj ali razširitvijo dejavnosti obstoječih podjetij
5.1.1.1 Instrument 1, Sklop A: Sofinanciranje manjših začetnih naložb
Z namenom ustvarjanja novih delovnih mest ter ohranjanja obstoječih ter povečanja zaposlovanja je bila v skladu s programom predvidena izvedba Instrumenta 1: Ustvarjanje in ohranitev delovnih mest s spodbujanjem novih vlaganj ali razširitvijo dejavnosti obstoječih podjetij, Sklop A: sofinanciranje manjših začetnih vlaganj v višini do 50.000 EUR v podjetjih, kjer je pogoj za pridobitev subvencije odobritev garancije za bančni kredit v okviru regijske garancijske sheme (v nadaljnjem besedilu: RGS). Mogoče je sofinanciranje začetnih naložb v obliki subvencije za začetno naložbo in/ali subvencije obrestne mere pri bančnih kreditih za začetno naložbo.

Pogoji za pričetek izvajanja instrumenta so z vzpostavitvijo regijskih garancijskih shem in s sprejetjem nove uredbe o regionalnih državnih pomočeh bili vzpostavljeni v letu 2015. V letu 2015 je bil objavljen prvi javni razpis. Sledile so mu objave razpisov vsako leto.

Skladno s pogodbo z MGRT je Mariborska razvojna agencija v sodelovanju z RRA Koroška dne 12.6.2015 v Uradnem listu RS, št. 41/2015 objavila Prvi javni razpis za subvencioniranje manjših začetnih naložb v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013–2018 v višini 607.142,00 EUR razpisanih sredstev. Razpis je bil objavljen hkrati z objavo Javnih razpisov kreditov in garancij za mikro, mala in srednje podjetja v okviru regijske garancijske sheme za Podravje in Koroško regijo. Na javni razpis je prispelo 31 vlog. Vloge so bile ocenjene po vrstnem redu kot so prihajale ter v skladu z merili in razpisnimi pogoji. Nepovratna sredstva so bila dodeljena 13 upravičencem. Del sredstev je skladno z razpisnimi pogoji ostal nerazdeljen, saj je naslednji prijavitelj po seznamu, ki bi bil glede na čas oddaje popolne vloge, upravičen do nepovratnih sredstev, oddal vlogo za subvencijo, ki je bila višja od še razpoložljivih sredstev. Dva upravičenca sta kasneje odstopila zaradi nezmožnosti izvedbe investicije do razpisnega roka za izvedbo. V letu 2015 dejansko izplačanih skupaj za 474.561,55 EUR subvencij za začetna vlaganja 11 podjetjem.
Skladno s pogodbo z MGRT je Mariborska razvojna agencija v sodelovanju z RRA Koroška dne 11. 3. 2016 v Uradnem listu RS, št. 19/2016 objavila Drugi javni razpis za subvencioniranje manjših začetnih naložb v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013–2018 v višini 1.360.000,00 EUR razpisanih sredstev. Razpis je bil objavljen hkrati z objavo Drugega javnega razpisa kreditov in garancij za mikro, mala in srednje podjetja v okviru regijske garancijske sheme za Podravje in Koroško regijo.  Na javni razpis je prispelo 36 vlog. Vloge so bile ocenjene v skladu z merili in razpisnimi pogoji. Nepovratna sredstva so bila dodeljena 30 upravičencem. Del sredstev je skladno z razpisnimi pogoji ostal nerazdeljen, saj ostali prijavitelji niso izpolnjevali razpisnih pogojev oz. niso dosegli zadostno število točk. Dva upravičenca sta naknadno odstopila. V letu 2016 je bilo skupno izplačanih 1.006.135,29 EUR subvencij za začetna vlaganja 28 podjetjem.

Skladno s pogodbo z MGRT je Mariborska razvojna agencija v sodelovanju z RRA Koroška dne 28. 4. 2017 v Uradnem listu RS, št. 22/2016 objavila Tretji javni razpis za subvencioniranje manjših začetnih naložb v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013–2018 v višini 1.030.000,00 EUR razpisanih sredstev. Razpis je bil objavljen hkrati z objavo Tretjega javnega razpisa kreditov in garancij za mikro, mala in srednje podjetja v okviru regijske garancijske sheme za Podravje in posebej za Koroško regijo. Na javni razpis je prispelo 46 vlog. Vloge so bile ocenjene v skladu z merili in razpisnimi pogoji. Nepovratna sredstva so bila dodeljena 26 upravičencem. Del sredstev je skladno z razpisnimi pogoji ostal nerazdeljen, saj niso zadoščala za izvedbo naslednje investicije. Ostali prijavitelji niso izpolnjevali razpisnih pogojev oz. niso dosegli zadostno število točk. Eden izmed upravičencev je kasneje odstopil. V letu 2017 je bilo skupno izplačanih 1.020.656,75 EUR nepovratnih sredstev za začetne investicije 26 podjetjem.
Skladno s pogodbo z MGRT je Mariborska razvojna agencija v sodelovanju z RRA Koroška dne 16.2.2018 v Uradnem listu RS, št. 9/2018 objavila Četrti javni razpis za subvencioniranje manjših začetnih naložb v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013–2018 v višini 1.360.000,00 EUR razpisanih sredstev. Razpis je bil objavljen hkrati z objavo Sprememb tretjega javnega razpisa kreditov in garancij za mikro, mala in srednje podjetja v okviru regijske garancijske sheme za Podravje in posebej za Koroško regijo. Na javni razpis je prispelo 46 vlog. Vloge so bile ocenjene v skladu z merili in razpisnimi pogoji. Nepovratna sredstva so bila dodeljena 36 upravičencem. Del sredstev je skladno z razpisnimi pogoji ostal nerazdeljen, saj niso zadoščala za izvedbo naslednje investicije. Ostali prijavitelji niso izpolnjevali razpisnih pogojev oz. niso dosegli zadostno število točk. V letu 2018 je bilo skupno izplačanih 1.347.204,60 EUR nepovratnih sredstev za začetne naložbe 36 podjetjem.
Tabela 25: Seznam prejemnikov sredstev v letu 2018
	
	Naziv prijavitelja
	Predmet investicije (namen, naziv investicije)
	Vrednost celotne naložbe
	Delež sofinanciranja v %
	Znesek sofinanciranja

	1
	3Dmed d.o.o.
	Nakup 3D tiskalnika 
	166.793,00
	29,98
	50.000,00

	2
	AGENCIJA DAMN d.o.o.
	Nakup opreme z možnostjo vodeoprodukcije z virtualizacijo iz zračne perspektive
	36.131,99
	35,00
	10.160,79

	3
	AGROREMONT d.o.o., PE Maribor
	Nakup teleskopskega viličarja za izvajanje servisne dejavnosti
	43.970,96
	34,98
	15.380,00

	4
	ARHIDES d.o.o.
	Namenska spletna aplikacija - Arhides portal
	87.075,00
	35,00
	30.476,25

	5
	BH METAL, Branko Helbink s.p.
	Vertikalni obdelovalni center  in Horizontalni stružni center 
	131.315,70
	35,00
	45.960,00

	6
	CONA TEZNO d.o.o.
	Investicija v Brezžično komunikacijo v Coni Tezno
	78.691,70
	35,00
	27.542,09

	7
	DEMAGO d.o.o.
	Nakup sodobne in tehnološko dovršene strojne opreme (tiskalnikov)
	175.000,00
	28,57
	50.000,00

	8
	DMC BIOMASA d.o.o.
	Nakup priklopnega vozila in stroja za sečnjo  
	255.000,00
	19,60
	50.000,00

	9
	DOORSON d.o.o.
	Zagon serijske proizvodnje interiernih drsnih vrat 
	101.281,63
	35,00
	35.445,00

	10
	ECU,  d.o.o.
	Nabava 5 osnega obdelovalnega centra
	145.200,00
	34,19
	49.655,65

	11
	ELEKTRO OKROGELNIK d.o.o.
	Izgradnja objekta za izvajanje dejavnosti 
	151.315,10
	33,04
	50.000,00

	12
	EVG d.o.o.
	Nakup aparata za avtomatsko izolacijo in aparata za fragmentno analizo
	95.779,68
	35,00
	33.522,88

	13
	FEWI d.o.o.
	Nakup 5-osnega CNC obdelovalnega centra
	154.400,00
	32,38
	50.000,00

	14
	GAŠPER TRŽENJE d.o.o. PE RADLJE OB DRAVI
	Nakup brusilnega stroja in rezkarja 
	127.138,46
	25,00
	31.780,00

	15
	LAJ,  d.o.o.
	Nakup tiskarskega stroja
	65.000,00
	28,97
	18.834,34

	16
	Marnit,  d.o.o.
	Nakup 5osne CNC žage
	150.000,00
	33,33
	50.000,00

	17
	MODIZ d.o.o.
	Nakup tiskalnika širokega formata  in sistema rekuperacije
	349.985,33
	14,29
	50.000,00

	18
	NEKATOP d.o.o.
	Nakup stroja 
	78.000,00
	35,00
	27.300,00

	19
	ORODJARNA IMENŠEK d.o.o.
	Nov stroj za razvoj in izdelavo zahtevnejših orodij
	131.000,00
	33,56
	43.959,73

	20
	PRAESTO d.o.o.
	Postavitev inovativne pakirne linije
	94.681,78
	35,00
	33.138,00

	21
	PROHIT d.o.o.
	Nakup IT opreme za potrebe razvoja inovativne platforme
	61.750,00
	35,00
	21.612,00

	22
	PROPLUS d.o.o.
	Nakup računalniške in programske opreme ter licenc za vzpostavitev uporabe BIM tehnologije.
	78.383,59
	35,00
	27.434,26

	23
	PROST PROSTOR d.o.o.
	Nakup tiskalnika  
	151.000,00
	33,11
	50.000,00

	24
	ROGAČ d.o.o.
	Nakup stroja 
	40.000,00
	35,00
	14.000,00

	25
	SkyLabs d.o.o.
	Nakup TVC in ostale laboratorijske merilne opreme
	175.022,42
	34,61
	49.001,08

	26
	STAMLE d.o.o.
	Nakup poslovnih prostorov in CNC stružnice
	262.220,00
	19,92
	50.000,00

	27
	STAVBNO POHIŠTVO MITOS d.o.o.
	Aritirni stroj za izdelavo roletnih plaščev 
	131.850,00
	33,95
	44.194,50

	28
	STROJEGRADNJA HORVAT d.o.o.
	Nakup CNC upogibnega avtomata
	164.990,00
	30,30
	50.000,00

	29
	TABULA, ekonomsko propagiranje, Tadej Kajzer s.p.
	Nakup stroja za izrez in modeliranje 3D-grafik
	52.765,53
	35,00
	18.465,53

	30
	TAVIO, TJAŠA HAVNIK s.p.
	Izgradnja Sprosti se welnes centra
	25.000,00
	35,00
	8.750,00

	31
	TELKOM-OT,  d.o.o.
	Nakup novega stroja
	131.300,00
	35,00
	45.955,00

	32
	TESNILA BOGADI d.o.o.
	Nakup stroja 
	200.000,00
	25,00
	50.000,00

	33
	TIŠMA d.o.o.
	Nakup CNC upogibnega stroja 
	205.000,00
	24,39
	50.000,00

	34
	V TISK d.o.o.
	Nakup tiskalnika 
	149.500,00
	33,44
	50.000,00

	35
	VP RADLJE OB DRAVI VETERINARSKA POSTAJA d.o.o.
	Modernizacija Veterinarske postaje Radlje ob Dravi
	48.808,57
	35,00
	17.083,00

	36
	WEBO MARIBOR,  d.o.o.
	Nakup stroja za abrazivno rezanje
	135.870,00
	35,00
	47.554,50

	
	
	Skupaj
	4.620.000,44
	
	1.347.204,60


Javni razpisi so bili izvedeni na podlagi regionalne sheme državnih pomoči (št. priglasitve M001-5940117-2014 in BE01-5940117-2015). Plačila so bila izvršena iz proračunske postavke 989110 - Dodatni ukrepi za problemska območja za proračunskega uporabnika 2130-Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Analiza doseganja kazalnikov učinka
V štirih letih izvajanja instrumenta so bili izvedeni štirje javni razpisi. Podjetja so izvedla začetne investicije za skupaj 103 projektov podjetij, ki jim je bilo izplačano skupaj 3.848.558,18 EUR nepovratnih sredstev sofinanciranja iz državnega proračuna RS.

Tabela 26: Realizacija nepovratnih sredstev in št. podprtih projektov podjetij po letih
	Leto izvedbe javnega razpisa in začetnih investicij
	Skupni znesek virov sofinanciranja (v EUR)
	Št. podprtih podjetij


	2015
	474.561,55
	11

	2016
	1.006.135,28
	30

	2017
	1.020.656,75
	26

	2018
	1.347.204,60
	36

	Skupaj
	3.848.558,18
	103


Člani komisije za vodenje javnih razpisov za kredite in garancije v okviru regijske garancijske sheme ter za sofinanciranje manjših začetnih naložb so se vsakoletno sestajali ter preverjali realizacijo poslovnih rezultatov prejemnikov sredstev in učinke. Letno so izvajali tudi kontrole na terenu ter pripravljali tudi poročila prejemnikov o doseženih ciljih in izračunavali kazalnike glede na javno objavljene podatke o poslovanju.
Analiza doseganja kazalnikov rezultata
S finančno spodbudo za izvedbo začetnih investicij so bila ustvarjena številna delovna mesta in realizirane zaposlitve, ki so jih komisije spremlja še 3 leta po zadnjem izvedenem javnem razpisu oz. do zaključka leta 2021. 

Komisija je ugotovila, da so prejemniki nepovratnih sredstev v občinah Radlje ob Dravi, Podvelka in Ribnica na Pohorju v letu 2017 planirali 331,03 delovnih mest izračunano iz delovnih ur, dosegli so jih 344,17. Plan je bil presežen za 13,14 zaposlenih oz. 4% glede na planirana delovna mesta, ki so jih navedli prijavitelji ob prijavi.
V letu 2018 so prejemniki sredstev planirali 341,15 delovnih mest izračunano iz delovnih ur, dosegli so 362,03 zaposlenih. Plan je bil presežen za 20,88 zaposlenih. Glede na cilje Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico, ki je bil pretežno usmerjen na nova delovna mesta lahko ugotovimo, da je bil učinek programa pri kazalniku števila zaposlenih presežen za 6% glede na plan, ki so ga pri prijavah navedli prijavitelji.
V letu 2019 so prejemniki sredstev planirali 347,57 delovnih mest izračunano iz delovnih ur, dosegli so pa 379,05 zaposlenih. Plan je bil presežen za 31,47 zaposlenih, Glede na cilje Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico, ki je bil pretežno usmerjen na nova delovna mesta lahko ugotovimo, da je bil učinek programa pri kazalniku števila zaposlenih na Koroškem presežen za 9% glede na plan, ki so ga pri prijavah navedli prijavitelji. 
V letu 2020 so prejemniki sredstev planirali 329,93 delovnih mest izračunano iz delovnih ur, dosegli so pa 357,85 zaposlenih. Plan je bil presežen za 27,92 zaposlenih, Glede na cilje Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico, ki je bil pretežno usmerjen na nova delovna mesta lahko ugotovimo, da je bil učinek programa pri kazalniku števila zaposlenih na Koroškem presežen za 8,5% glede na plan, ki so ga pri prijavah navedli prijavitelji. 
Tabela 27: Spremljanje realizacije delovnih mest za instrument male začetne naložbe po letih na koroškem delu problemskega območja
	ŠTEVILO ZAPOSLENIH
	2017
	2018
	2019
	2020*

	Planirano število zaposlenih (iz ur)
	331,03
	341,15
	347,57
	329,93

	Realizacija števila zaposlenih (iz ur)
	344,17
	362,03
	379,05
	357,85

	Odstopanja realizacija - plan
	13,14
	20,88
	31,48
	27,92

	Odstopanja realizacija - plan   %
	+4,08%
	+6,35%
	+9,06%
	+8,46


* načrtovano št. delovnih mest v letu 2020 na Koroškem delu problemskega območja
Glede na povečano število zaposlenih glede na plan bi se kazalnik dodane vrednosti na zaposlenega moral zmanjšati, vendar smo pri analizi ugotovili, da so podjetja v treh občinah na Koroškem kljub temu dosegla in presegla načrtovano dodano vrednost. Dodana vrednost sicer po letih do 2018 pada, vendar se je trend v letu 2019 ponovno dvignil. V letu 2020 so podjetje, kljub negotovi situaciji in razglašeni pandemiji, uspela dodatno vrednost ne zaposlenega še povečati in so znatno presegla planirano povprečno vrednost.

Tabela 28: Dodana vrednost na zaposlenega na koroškem delu problemskega območja
	DODANA VREDNOST / ZAPOSL.
	2017
	2018
	2019
	2020

	Povprečna planirana dod.vred./zap.
	38.903,13
	38.450,57
	36.132,38
	35.793,63

	Povprečna realiz. dod.vred./zap.
	39.481,79
	38.811,95
	47.443,06
	87.236,08

	Odstopanja realizacija - plan
	578,66
	361,38
	11.310,69
	51.442,45


Prejemniki nepovratnih sredstev po razpisih v letu 2017 in 2018, s sedežem v občinah problemskega območja (Mestna občina Maribor, občine Ruše, Kungota, Pesnica, Hoče – Slivnica in Selnica ob Dravi) so v letu 2017 planirali skupno 742,33 delovnih mest, dosegli pa so jih 750,10. Plan je bil presežen za 7,7 delovnih mest oziroma za 1% glede na planirana delovna mesta, ki so jih navedli prijavitelji ob prijavi.

V letu 2018 so prejemniki sredstev planirali 815,78 delovnih mest, dosegli so 855,20 zaposlenih. Plan je bil presežen za 39,42 delovnih mest. Glede na cilje Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico, ki je bil pretežno usmerjen na nova delovna mesta lahko ugotovimo, da je bil učinek programa pri kazalniku števila zaposlenih presežen za 4,83 % glede na plan, ki so ga pri prijavah navedli prijavitelji.

V letu 2019 so prejemniki sredstev planirali 851,35 delovnih mest, dosegli so 929,68 zaposlenih. Plan je bil presežen za 78,33 delovnih mest. Glede na cilje Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico, ki je bil pretežno usmerjen na nova delovna mesta lahko ugotovimo, da je bil učinek programa pri kazalniku števila zaposlenih presežen za 9,2% glede na plan, ki so ga pri prijavah navedli prijavitelji.

V letu 2020 so prejemniki sredstev po razpisih iz leta 2017 in 2018, ko se letu 2020 še spremlja, planirali 859,62 zaposlenih. Plan je bil presežen  za 43,45 delovnih mest. Glede na cilje Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico, ki je bil pretežno usmerjen na nova delovna mesta lahko ugotovimo, da je bil učinek programa pri kazalniku števila zaposlenih presežen za 9,2% glede na plan, ki so ga pri prijavah navedli prijavitelji.
Tabela 29: Spremljanje realizacije delovnih mest za instrument male začetne naložbe po letih na podravskem delu problemskega območja

	ŠTEVILO ZAPOSLENIH
	2017
	2018
	2019
	2020*

	Planirano število zaposlenih (iz ur)
	742,33
	815,78
	851,35
	859,62

	Realizacija števila zaposlenih (iz ur)
	750,10
	855,20
	929,68
	903,07

	Odstopanja realizacija - plan
	7,77
	39,42
	78,33
	43,45

	Odstopanja realizacija - plan   %
	1,05
	4,83
	9,2
	5,06


* načrtovano št. delovnih mest v letu 2020 na podravskem delu problemskega območja
Glede na povečano število zaposlenih glede na plan se je ustrezno zmanjšal kazalnik dodane vrednosti na zaposlenega. 

Tabela 30: Dodana vrednost na zaposlenega na podravskem delu problemskega območja
	DODANA VREDNOST / ZAPOSL.
	2017
	2018
	2019
	2020

	Povprečna planirana dod.vred./zap.
	74.007,64
	46.237,63
	48.461,66
	53.522,84

	Povprečna realiz. dod.vred./zap.
	78.314,78
	44.330,71
	43.487,29
	46.512,75

	Odstopanja realizacija - plan
	4.307,14
	-1.906,92
	-4.974,37
	-7.010,09


Na podlagi financiranih investicij trenutno ocenjujemo, da je bilo ustvarjenih skupaj 309 novih delovnih mest. Ob pomoči tudi drugih dejavnikov pa se je skupno število delovnih mest v teh podjetjih, ki so prejela nepovratna sredstva v letih 2015, 2016, 2017 in 2018, povečalo za 655. 

Tabela 31: Št. podprtih začetnih investicij podjetij in ustvarjenih delovnih mest
	Leto izvedbe javnega razpisa in začetnih investicij
	Št. podprtih investicij podjetij
	Neto ustvarjena nova delovna mesta
	Ustvarjena nova delovna mesta v podjetjih

	2015
	11
	40
	123

	2016
	30
	105
	272

	2017
	26
	66
	127

	2018
	36
	98
	133*

	Skupaj
	103
	309
	655


*3 leta po investiciji poteče 2021, zato podatek še ni dokončen

Na podlagi izvedene analize je mogoče ugotoviti, da je ne glede na javnozdravstveno in gospodarsko krizo v letih 2020 in 2021, instrument malih začetnih naložb programa spodbujanja konkurenčnosti upravičil pričakovanja in dosegel svoj namen.
5.1.1.2 Instrument 1, Sklop B: Sofinanciranje večjih začetnih naložb
V letih 2014 in 2015 je bil ukrep namenjen sofinanciranju večjih začetnih naložb v podjetjih, ki ustvarjajo nova delovna mesta. Podjetjem se sredstva lahko dodelijo kot subvencija do 500.000 EUR za začetno investicijo in/ali za raziskave in razvoj. 
V letu 2014 je MGRT je v Uradnem listu RS št. 20, z dne 21.3.2014, objavilo Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij, ki ustvarjajo ali ohranjajo delovna mesta na območju Maribora s širšo okolico, v višini 3,3 milijone EUR (1.641.000 EUR za leto 2014 in 1.678.000 EUR za leto 2015). Od 67 prijaviteljev so vloge bile odobrene 16 podjetjem, do dejanskega podpisa pogodb o sofinanciranju pa je prišlo s 15 podjetji. Začetno investicijo je dejansko izvedlo 14 podjetij. 
V dveh letih izvajanja instrumenta na osnovi izvedenega javnega razpisa v letu 2014 je bilo podprtih 14 podjetij, ki so prejela subvencije za izvedene začetne investicije v višini 1.171.392,12 EUR v letu 2014 in 752.403,70 EUR v letu 2015 oz. skupaj 1.923.795,82 EUR.

Javni razpis je bil izveden na podlagi sheme državnih pomoči: Regionalna shema državnih pomoči (št. priglasitve: BE01-1783262-2007). Plačila so bila izvršena iz proračunske postavke 989110 - Dodatni ukrepi za problemska območja za proračunskega uporabnika 2130 - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Na podlagi podpisanih pogodb je bilo predvideno, da bo ustvarjenih 118 novih delovnih mest. 
Na osnovi izvedenega ukrepa je bilo realiziranih najmanj 119 novih zaposlitev.
V letu 2016 je bil ta ukrep nadomeščen z ukrepom z nazivom subvencije za spodbujanje investicij zaradi spremembe v višini sofinanciranja (poslej nad 500.000 EUR), kot je podano v nadaljevanju.

5.1.1.3 Instrument 1, Sklop C: Subvencije za spodbujanje investicij

Za sofinanciranje začetnih naložb v podjetjih se nepovratna sredstva dodelijo kot subvencija nad 500.000 EUR za začetno investicijo. Ukrep namenjen sofinanciranju začetnih naložb v podjetjih, ki ustvarjajo nova delovna mesta.
MGRT je v letu 2016 v Uradnem listu RS št. 53/2016 z dne 5.8.2016 objavilo Javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih na osnovi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja v višini 2.797.000,00 EUR (797.000,00 EUR za leto 2016 in 2.000.000 EUR za leto 2017). Na razpis je prispelo 8 vlog, od tega 2 vlogi za problemsko območje Pokolpje in 6 vlog za problemsko območje Maribor s širšo okolico. Vse formalno in vsebinsko ustrezne vloge so bile ocenjene v skladu z merili objavljenimi v razpisu in razpisni dokumentaciji. Na osnovi rezultatov ocenjevanja vlog je MGRT sofinanciralo projekt začetne investicije enemu prijavitelju s problemskega območja Maribora z okolico.
MGRT je v letu 20217 v Uradnem listu RS št. 25/2017, z dne 19.5.2017, objavilo Javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih 2017 v višini 3.000.000,00 EUR. Na razpis je prispelo skupno 6 vlog, od tega 3 vloge za problemsko območje Pokolpje, 2 vlogi za problemsko območje Maribor s širšo okolico in 1 vloga za problemsko območje Hrastnik-Radeče-Trbovlje. Vse formalno in vsebinsko ustrezne vloge so bile ocenjene v skladu z merili in razvrščene po postopku objavljenem v razpisu in razpisni dokumentaciji. Na osnovi rezultatov ocenjevanja vlog in razpoložljivih sredstev je MGRT na problemskem območju Maribora s širšo okolico odobrilo vlogo za izvedbo začetne investicije enega podjetja, vendar podjetje ni podpisalo pogodbe o sofinanciranju investicije ter posledično ni prejelo odobrenih nepovratnih sredstev.
Za izvedbo ukrepa sta bila v letih 2016 in 2017 objavljena dva javna razpisa. Na podlagi javnega razpisa v letu 2016 je bila podprta začetna investicija enega podjetja, ki je prejelo subvencijo v višini 228.473,00 EUR v letu 2016 in 748.027,90 EUR v letu 2017 oz. skupaj 976.500,90 EUR.

Javni razpisi so bili izvedeni na podlagi regionalne shema državnih pomoči (št. priglasitve: BE02-2399245-2014). Plačila so bila izvršena iz proračunske postavke 989110 - Dodatni ukrepi za problemska območja za proračunskega uporabnika 2130-Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Skladno s pogodbo s podjetjem, ki je prejelo sredstva, je bilo predvideno, da bo ustvarjenih 26 novih delovnih mest. Na osnovi izvedenega ukrepa je bilo realiziranih najmanj 26 novih zaposlitev.
5.1.2 Instrument 2: Spodbujanje mikro, malih in srednje velikih podjetij z mikrokrediti, z ugodnimi razvojnimi krediti in subvencijo obrestne mere
5.1.2.1 Instrument 2, Dejavnost 1: Mikrokrediti

V skladu s programom instrument rešuje problem likvidnosti ter povečevanja stroškov financiranja mikro in malih podjetij ter drugih subjektov, ki izvajajo gospodarsko dejavnost na problemskem območju. Namen instrumenta je dejavno poseči na trg dostopa do virov financiranja v segmentu mikro, malih in srednje velikih podjetij (MSP) za premostitev bančnega krča. Skladno s programom je izvajalec instrumenta Slovenski podjetniški sklad.
Slovenski podjetniški sklad je 23.12.2016 v Uradnem listu RS št. 84/2016 objavil javni razpis P7R 2016 - Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji, v vrednosti 12.000.000 EUR, od tega je bilo razpisano za Maribor s širšo okolico 4.220.000 EUR. Namen razpisa je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj. Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji znesek kredita pa 25.000 EUR. Pogodbena fiksna letna obrestna mera znaša 1,1 %. Za Maribor s širšo okolico je bilo v letu 2017 dodeljenih 116 kreditov v skupni vrednosti 2.761.210,50 EUR. Od teh so pred podpisom pogodb odstopili 4 upravičenci (99.950,00 EUR), zato je bilo podpisanih 112 pogodb v skupni višini 2.661.260,50 EUR. Zaradi različnih razlogov (naknadni odstopi podjetij od kreditnih pogodb, vračilo sredstev zaradi preseženega pravila de minimis,…) je bilo dejansko realiziranih 2.286.260,50 EUR kreditnih sredstev za 97 podprtih projektov.

Slovenski podjetniški sklad je 29.12.2017 v Uradnem listu RS št. 80/2017 objavil javni razpis P7R 2017 - Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji v vrednosti 12.000.000,00 EUR. Od tega je bilo za problemsko območje Maribora s širšo okolico razpisanih 4.220.000,00 EUR. Namen razpisa je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj. Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji znesek kredita pa 25.000 EUR. Pogodbena fiksna letna obrestna mera znaša 1,1 %. 

Tabela 32: Seznam podpisanih kreditnih pogodb v okviru razpisa P7R 2017 - Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji
	Zap. št.
	Prejemniki sredstev
	Naziv občine prejemnika
	Znesek projekta (EUR)
	Odobren znesek mikrokredita (EUR)

	1.
	AB SANACIJE, specializirana gradbena dela, Srečko Kovačec s.p.
	Hoče – Slivnica 
	42.000,00
	25.000,00

	2.
	Active podjetje za trgovsko, turistično in gostinsko dejavnost d.o.o.
	Hoče – Slivnica
	30.000,00
	25.000,00

	3.
	Active podjetje za trgovsko, turistično in gostinsko dejavnost d.o.o.
	Hoče – Slivnica
	30.000,00
	25.000,00

	4.
	ADD MINING, svetovanje, storitve in prodaja, d.o.o.
	Maribor
	30.000,00
	25.000,00

	5.
	ADD MINING, svetovanje, storitve in prodaja, d.o.o.
	Maribor
	30.000,00
	25.000,00

	6.
	AGENCIJA NOVELUS, stiki z javnostjo in oglaševanje, d.o.o.
	Maribor
	30.000,00
	25.000,00

	7.
	AKZ INTEGRAL, Andrej Zorec s.p., tehnično in poslovno svetovanje, izvajanje protikorozijske zaščite in druge storitve
	Maribor
	30.000,00
	25.000,00

	8.
	AKZ INTEGRAL, Andrej Zorec s.p., tehnično in poslovno svetovanje, izvajanje protikorozijske zaščite in druge storitve
	Maribor
	30.000,00
	25.000,00

	9.
	ALTEGA, družba za proizvodnjo in gradbeništvo d.o.o.
	Maribor
	39.000,00
	25.000,00

	10.
	Aritmija, oglaševalska agencija, d.o.o.
	Maribor
	30.000,00
	25.000,00

	11.
	ATRIVA, proizvodnja svetilk in urbane opreme d.o.o.
	Radlje ob Dravi
	30.000,00
	25.000,00

	12.
	ATRIVA, proizvodnja svetilk in urbane opreme d.o.o.
	Radlje ob Dravi
	30.000,00
	25.000,00

	13.
	AVTODVIGALA, gradbeništvo, storitvena in posredniška družba d.o.o.
	Hoče – Slivnica
	61.244,00
	25.000,00

	14.
	AVTOPREVOZNIŠTVO DRAGAN UNUK S.P.
	Maribor
	30.000,00
	25.000,00

	15.
	BIOENERGA, OSKRBA S PARO IN TOPLO VODO GREGOR FREŠER S.P.
	Hoče – Slivnica
	30.500,00
	25.000,00

	16.
	BIOENERGA, OSKRBA S PARO IN TOPLO VODO GREGOR FREŠER S.P.
	Hoče – Slivnica
	30.500,00
	25.000,00

	17.
	BO-KO AGRO, posredništvo in storitve, d.o.o.
	Maribor
	30.000,00
	25.000,00

	18.
	BO-KO AGRO, posredništvo in storitve, d.o.o.
	Maribor
	30.000,00
	25.000,00

	19.
	BORO TRANS, Sebastijan Lorber s.p., prevozi
	Maribor
	30.000,00
	25.000,00

	20.
	BORO TRANS, Sebastijan Lorber s.p., prevozi
	Maribor
	30.000,00
	25.000,00

	21.
	BUMERANG, ozvočenje in organizacija prireditev, d.o.o.
	Kungota
	30.000,00
	25.000,00

	22.
	BUMERANG, ozvočenje in organizacija prireditev, d.o.o.
	Kungota
	30.000,00
	25.000,00

	23.
	CESTNI TOVORNI PROMET ANDREJ REMŠAK S.P.
	Selnica ob Dravi
	30.000,00
	25.000,00

	24.
	CESTNI TOVORNI PROMET ANDREJ REMŠAK S.P.
	Selnica ob Dravi
	30.000,00
	25.000,00

	25.
	CHIP TEHNIKA, trgovina in storitve, d.o.o.
	Maribor
	30.000,00
	25.000,00

	26.
	CHIP TEHNIKA, trgovina in storitve, d.o.o.
	Maribor
	30.000,00
	25.000,00

	27.
	CNC TEO, Teodor Vrtič s.p., strojna obdelava kovin
	Maribor
	42.000,00
	25.000,00

	28.
	CNC TEO, Teodor Vrtič s.p., strojna obdelava kovin
	Maribor
	29.500,00
	25.000,00

	29.
	CREO NOVA, gostinstvo in poslovanje z nepremičninami, d.o.o.
	Maribor
	32.000,00
	25.000,00

	30.
	CREO NOVA, gostinstvo in poslovanje z nepremičninami, d.o.o.
	Maribor
	35.000,00
	25.000,00

	31.
	DB GRAFIKA, tiskarna, storitve in trgovina d.o.o.
	Hoče – Slivnica
	10.100,00
	8.500,00

	32.
	DEKORINA export-import, trgovina, zastopstvo in storitve d.o.o.
	Maribor
	25.734,28
	21.874,00

	33.
	DKI, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
	Maribor
	35.000,00
	25.000,00

	34.
	Evroaktiv trgovsko, transportno, gradbeno in storitveno potjetje d.o.o.
	Hoče – Slivnica
	30.000,00
	25.000,00

	35.
	Evroaktiv trgovsko, transportno, gradbeno in storitveno potjetje d.o.o.
	Hoče – Slivnica
	30.000,00
	25.000,00

	36.
	FACE, trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o.
	Maribor
	25.010,00
	21.258,50

	37.
	GEODRILL PODJETJE ZA RAZISKOVALNO PROIZVODNE STORITVE IN GRADBENIŠTVO D.O.O.
	Maribor
	27.700,00
	23.500,00

	38.
	GERI COMPUTER, storitve in trgovina, d.o.o.
	Rače – Fram
	29.800,00
	25.000,00

	39.
	GERI COMPUTER, storitve in trgovina, d.o.o.
	Rače – Fram 
	30.000,00
	25.000,00

	40.
	GOSTILNA ANDERLIČ, ANDERLIČ JOŽEF S.P.
	Maribor
	31.000,00
	23.000,00

	41.
	GOSTILNA ANDERLIČ, ANDERLIČ JOŽEF S.P.
	Maribor
	25.900,00
	22.000,00

	42.
	GOSTILNA VERNIK PRIMOŽ ŠAUPERL s.p.
	Ruše
	26.888,68
	22.800,00

	43.
	GOSTILNA VERNIK PRIMOŽ ŠAUPERL s.p.
	Ruše
	29.481,62
	25.000,00

	44.
	HERUS, podjetje za nepremičnine in storitve, d.o.o.
	Maribor
	31.720,00
	25.000,00

	45.
	IME, spletna trgovina, d.o.o.
	Maribor
	36.000,00
	25.000,00

	46.
	IME, spletna trgovina, d.o.o.
	Maribor
	51.000,00
	25.000,00

	47.
	IN-FIT, trgovina in storitve, d.o.o.
	Maribor
	29.500,00
	25.000,00

	48.
	IN-FIT, trgovina in storitve, d.o.o.
	Maribor
	29.500,00
	25.000,00

	49.
	INTELLEGOS, agencija za poslovno svetovanje in detektivske storitve d.o.o.
	Maribor
	27.700,00
	23.000,00

	50.
	INTER PRENOVA proizvodnja in storitve d.o.o.
	Radlje ob Dravi
	25.189,77
	20.500,00

	51.
	ITALCREAM BP trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
	Maribor
	30.000,00
	25.000,00

	52.
	ITALCREAM BP trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
	Maribor
	30.000,00
	25.000,00

	53.
	JAGGER, proizvodno in storitveno podjetje, d.o.o.
	Maribor
	24.000,00
	20.000,00

	54.
	JAGGER, proizvodno in storitveno podjetje, d.o.o.
	Maribor
	24.000,00
	20.000,00

	55.
	K&K Klajnšek. družba za prozvodnjo, trgovino, gostinstvo in storitve d.o.o.
	Maribor
	29.420,00
	25.000,00

	56.
	K2 finance & Kamrca nepremičnine, izterjava in pravno svetovanje d.o.o.
	Maribor
	30.090,00
	25.000,00

	57.
	K-GOST, gostinstvo in svetovanje, d.o.o.
	Maribor
	30.000,00
	25.000,00

	58.
	K-GOST, gostinstvo in svetovanje, d.o.o.
	Maribor
	30.000,00
	25.000,00

	59.
	KLIMANANO Boštjan Tischler s.p., montaža in servis klima naprav
	Maribor
	30.000,00
	25.000,00

	60.
	KLIMANANO Boštjan Tischler s.p., montaža in servis klima naprav
	Maribor
	30.000,00
	25.000,00

	61.
	KLOBASA družba za prevozniške storitve, trgovino in proizvodnjo d.o.o.
	Hoče – Slivnica
	30.000,00
	25.000,00

	62.
	KLOBASA družba za prevozniške storitve, trgovino in proizvodnjo d.o.o.
	Hoče – Slivnica
	30.000,00
	25.000,00

	63.
	KMETIJA ČAS, proizvodnja, predelava in prodaja, d.o.o.
	Pesnica
	30.000,00
	25.000,00

	64.
	KMETIJA ČAS, proizvodnja, predelava in prodaja, d.o.o.
	Pesnica
	30.000,00
	25.000,00

	65.
	Kometis d.o.o, trgovsko, gradbeno in storitveno podjetje
	Hoče – Slivnica
	30.000,00
	25.000,00

	66.
	Kometis d.o.o, trgovsko, gradbeno in storitveno podjetje
	Hoče – Slivnica
	30.000,00
	25.000,00

	67.
	LABORATORIJSKI SISTEMI, družba za tehnično preizkušanje, analizo, trgovino in storitve, d.o.o.
	Maribor 
	37.078,24
	23.750,00

	68.
	LAJ, proizvodnja papirnatih vrečk in druge storitve, d.o.o.
	Maribor
	30.000,00
	25.000,00

	69.
	LAJ, proizvodnja papirnatih vrečk in druge storitve, d.o.o.
	Maribor
	30.000,00
	25.000,00

	70.
	LAMBO ELEKTRONIKA trgovina, izdelovanje igralnih avtomatov, izvoz - uvoz d.o.o.
	Maribor
	35.896,00
	25.000,00

	71.
	LARKSOFT programska oprema in storitve d. o. o.
	Maribor
	29.595,00
	25.000,00

	72.
	LIQUIDUS, trgovina in storitve, d.o.o.
	Maribor
	30.000,00
	25.000,00

	73.
	LIQUIDUS, trgovina in storitve, d.o.o.
	Maribor
	30.000,00
	25.000,00

	74.
	MARNIT trgovsko, proizvodno in storitveno podjetje z naravnim kamnom d.o.o.
	Hoče – Slivnica
	30.000,00
	25.000,00

	75.
	MARNIT trgovsko, proizvodno in storitveno podjetje z naravnim kamnom d.o.o.
	Hoče – Slivnica
	30.000,00
	25.000,00

	76.
	MASIVA inženiring, trgovina, storitve d.o.o.
	Selnica ob Dravi
	31.988,00
	25.000,00

	77.
	MINI MARKET DRAGICA JANEZ BOBOVNIK S.P.
	Radlje ob Dravi
	30.000,00
	25.000,00

	78.
	MINI MARKET DRAGICA JANEZ BOBOVNIK S.P.
	Radlje ob Dravi
	30.000,00
	25.000,00

	79.
	MIZARSTVO JURAČ D.O.O.
	Radlje ob Dravi
	45.140,00
	25.000,00

	80.
	MIZARSTVO JURAČ D.O.O.
	Radlje ob Dravi
	29.500,00
	25.000,00

	81.
	MIZARSTVO MULEC, proizvodnja, gradbeništvo, trgovina in storitve, d.o.o.
	Maribor
	39.000,00
	25.000,00

	82.
	MZ VET družba za veterinarske in druge storitve ter trgovino d.o.o.
	Pesnica
	30.000,00
	25.000,00

	83.
	MZ VET družba za veterinarske in druge storitve ter trgovino d.o.o.
	Pesnica
	30.000,00
	25.000,00

	84.
	NGON, trgovina ina storitve, d.o.o.
	Maribor
	30.000,00
	25.000,00

	85.
	NIBO TRANS, prevozništvo in logistika, d.o.o.
	Maribor
	30.000,00
	25.000,00

	86.
	NIBO TRANS, prevozništvo in logistika, d.o.o.
	Maribor
	27.700,00
	22.700,00

	87.
	NJ, stavbno pohištvo in vrtnarstvo, d.o.o.
	Radlje ob Dravi
	29.500,00
	25.000,00

	88.
	NJ, stavbno pohištvo in vrtnarstvo, d.o.o.
	Radlje ob Dravi
	29.500,00
	25.000,00

	89.
	NM plus, družba za poslovno in davčno svetovanje ter ocenjevanje premoženja, d.o.o.
	Maribor
	33.000,00
	25.000,00

	90.
	ORAL KOVAŠTVO VRBNJAK,  PETER VRBNJAK S.P.
	Maribor
	30.000,00
	25.000,00

	91.
	PLOJ TRGOVINA, STORITVE IN PREVOZNIŠTVO D.O.O.
	Maribor
	30.000,00
	25.000,00

	92.
	PLOJ TRGOVINA, STORITVE IN PREVOZNIŠTVO D.O.O.
	Maribor
	30.000,00
	25.000,00

	93.
	PREVOZNIŠTVO JOCO, urejanje okolja, trgovina in servis, d.o.o.
	Šentilj
	30.000,00
	25.000,00

	94.
	PROARMIS, trgovina in druge storitve, d.o.o.
	Maribor
	30.000,00
	25.000,00

	95.
	PROARMIS, trgovina in druge storitve, d.o.o.
	Maribor
	30.000,00
	25.000,00

	96.
	PROSAN podjetje za trgovino in druge poslovne dejavnosti d.o.o.
	Maribor
	29.500,00
	25.000,00

	97.
	PROSAN podjetje za trgovino in druge poslovne dejavnosti d.o.o.
	Maribor
	30.000,00
	25.000,00

	98.
	ROGL, trgovina in storitve, d.o.o.
	Maribor
	30.000,00
	25.000,00

	99.
	ROJAS, VELEPRODAJA, JASNA IVANEK S.P.
	Maribor
	29.500,00
	25.000,00

	100.
	S VAJS, logistika, d.o.o.
	Ribnica na Pohorju
	30.000,00
	25.000,00

	101.
	SLIKOPLESKARSTVO BERDNIK FRANC S.P.
	Radlje ob Dravi
	17.700,00
	15.000,00

	102.
	SLIKOPLESKARSTVO BERDNIK FRANC S.P.
	Radlje ob Dravi
	29.500,00
	25.000,00

	103.
	SLOLUKS institut za svetlobno tehniko d.o.o.
	Hoče – Slivnica 
	32.859,85
	25.000,00

	104.
	SLOLUKS institut za svetlobno tehniko d.o.o.
	Hoče – Slivnica 
	32.859,85
	25.000,00

	105.
	SOVEN predilnica srblin, proizvodnja, trgovina, storitve in turizem d.o.o.
	Selnica ob Dravi
	30.000,00
	25.000,00

	106.
	SOVEN predilnica srblin, proizvodnja, trgovina, storitve in turizem d.o.o.
	Selnica ob Dravi
	30.000,00
	25.000,00

	107.
	Sport-mark d.o.o., marketing in svetovanje
	Pesnica
	29.420,00
	25.000,00

	108.
	Sport-mark d.o.o., marketing in svetovanje
	Pesnica
	29.420,00
	25.000,00

	109.
	STORMA, prodaja strojev in opreme, Igor Meglič s.p.
	Maribor
	29.420,00
	25.000,00

	110.
	SVETOVANJE-CONSULTING, DARINKA MRAVLJAK S.P.
	Radlje ob Dravi
	30.866,00
	25.000,00

	111.
	SYKOFIN METAL, trgovina in storitve, d.o.o.
	Maribor
	30.000,00
	25.000,00

	112.
	SYKOFIN METAL, trgovina in storitve, d.o.o.
	Maribor
	30.000,00
	25.000,00

	113.
	ŠEGA SLAVKO S.P. - TRANSPORT IN TURIZEM
	Podlehnik
	30.000,00
	25.000,00

	114.
	ŠEGA SLAVKO S.P. - TRANSPORT IN TURIZEM
	Podlehnik
	30.000,00
	25.000,00

	115.
	ŠOLA VOŽNJE FELIX, dejavnost vozniških šol, SREČKO GOSTENČNIK, S.P.
	Radlje ob Dravi
	30.000,00
	25.000,00

	116.
	TAJHMAN TURIZEM, prevozništvo, posredništvo, gostinstvo, najemi, trgovina in storitve, d.o.o.
	Maribor
	29.500,00
	25.000,00

	117.
	TAJHMAN TURIZEM, prevozništvo, posredništvo, gostinstvo, najemi, trgovina in storitve, d.o.o.
	Maribor
	30.000,00
	25.000,00

	118.
	TERA-VIZIJA, posredovanje, računovodstvo, trgovina in storitve d.o.o.
	Hoče – Slivnica
	29.500,00
	25.000,00

	119.
	TESNILA BOGADI PODJETJE ZA PROIZVODNJO, TRGOVINO IN STORITVE D.O.O.
	Maribor
	30.000,00
	25.000,00

	120.
	TESNILA BOGADI PODJETJE ZA PROIZVODNJO, TRGOVINO IN STORITVE D.O.O.
	Maribor
	29.500,00
	25.000,00

	121.
	TI MI ON, družba za storitve, proizvodnjo in trgovino d.o.o.
	Maribor
	30.118,00
	25.000,00

	122.
	TOP-DENTAL, družba za zobozdravstvene storitve in svetovanje, d.o.o.
	Maribor
	33.644,56
	25.000,00

	123.
	UD TEH, trgovina in storitve, d.o.o.
	Maribor
	30.000,00
	25.000,00

	124.
	URBANI S.P.A. SALON NEGE TELESA - posredovanje in trgovina d.o.o.
	Maribor
	30.800,00
	25.000,00

	125.
	VICOM trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
	Maribor
	35.000,00
	25.000,00

	126.
	VICOM trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
	Maribor
	35.000,00
	25.000,00

	127.
	Vita RE, Inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje, Dušan VUKAŠINOVIĆ s.p.
	Gorišnica
	32.819,66
	25.000,00

	128.
	VOJKO KRAUTBERGER S.P. ŠPEDICIJA IN PREVOZNIŠTVO
	Radlje ob Dravi
	30.000,00
	25.000,00

	129.
	VOJKO KRAUTBERGER S.P. ŠPEDICIJA IN PREVOZNIŠTVO
	Radlje ob Dravi
	30.000,00
	25.000,00

	130.
	VRATKO SERVIS, družba za storitve, proizvodnjo in trgovino, d.o.o.
	Maribor
	32.571,00
	25.000,00

	131.
	WEBO MARIBOR dekontaminacija proizvodi in oprema d.o.o.
	Maribor
	29.500,00
	25.000,00

	132.
	WEBO MARIBOR dekontaminacija proizvodi in oprema d.o.o.
	Maribor
	30.000,00
	25.000,00

	133.
	ZEMELJSKA DELA BRICMAN, Tomaž Bricman, s.p.
	Radlje ob Dravi
	30.000,00
	25.000,00

	134.
	ZOBARNICA, družba za zobozdravstvo, storitve, svetovanje in trgovino, d.o.o.
	Maribor
	29.011,96
	24.660,00


	 
	 
	 
	4.112.386,47
	3.287.542,50


Sklad je prejel 174 vlog s problemskega območja Maribora s širšo okolico, od tega je bilo odobrenih 138 vlog. Krediti so bili odobreni v skupni vrednosti 3.387.542,50 EUR za projekte v skupni vrednosti 4.231.386,47 EUR. Od teh so pred podpisom pogodbe odstopili 4 upravičenci (100.000,00 EUR), zato je bil/o podpisanih 134 pogodb v skupni višini 3.287.542,50 EUR za projekte v skupni vrednosti 4.112.386,47 EUR. Naknadno so podjetja odstopila od kreditnih pogodb za 5 projektov. Končnim upravičencem je bilo izplačano 3.162.542,50 EUR kreditnih sredstev za 129 podprtih projektov. 
Sredstva so bila dodeljena v skladu s shemo državnih pomoči Program izvajanja finančnih spodbud MGRT - de minimis (št. sheme: M001-2399245-2015), z dne 9.5.2016. Plačila so bila izvršena iz proračunske postavke 160224 - Problemska območja za proračunskega uporabnika 2130 - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Tabela 33: Realizacija kreditnih sredstev, št. podprtih projektov podjetij in ustvarjenih delovnih mest instrumenta mikrokrediti

	Javni razpis
	Leto realizacije
	Realizacija kreditnih sredstev (v EUR)
	Št. podprtih projektov podjetij
	Ustvarjena neto delovna mesta*

	P7R 2016
	2017
	2.286.260,50
	97
	34

	P7R 2017
	2018
	3.162.542,50
	129
	17

	Skupaj
	 
	5.448.803,00
	226
	51

	*seštevek povečanja in zmanjšanja delovnih mest po podjetjih po izvedbi projektov


V obdobju od objave prvega javnega razpisa v letu 2016 do zaključka leta 2018 je bilo v okviru instrumenta mikrokrediti realiziranih 5.448.803,00 EUR kreditnih sredstev. V tem obdobju je bilo podprtih 226 projektov podjetij in ustvarjenih skupaj 51 neto delovnih mest v podjetjih, kar pomeni, da je v seštevku delovnih mest vključeno tudi zmanjšanje delovnih mest v posameznih podjetjih zaradi različnih vplivov poslovanja.

5.1.2.2 Instrument 2, Dejavnost 2: Subvencija obrestne mere

Instrument je bil namenjen subvencioniranju obrestne mere za obstoječe in/ali nove komercialne kredite mikro, malih in srednje velikih gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov ter zadrug, ki so izpolnjevali s posameznimi razpisi določene pogoje. Subvencija je predstavljala do 50 % skupne obrestne mere za kredite, ki v času izvajanja programa še niso zapadli. Upravičenci, ki so oddali popolno vlogo na javni razpis ter izpolnjevali vse razpisne pogoje, so prejeli subvencijo, izračunano v višini do 50 % skupne obrestne mere najetega kredita. Najnižji znesek subvencije je bil 2.000 EUR. Za subvencijo obrestne mere je podjetje lahko pridobilo največ 200.000 EUR oz. sredstva do zgornje meje po pravilu »de minimis«. 

Na prvi javni razpis Mariborske razvojne agencije, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 61/2014, dne 8.8.2014, je prispelo 29 vlog. Vse formalno in vsebinsko ustrezne vloge so bile ocenjene v skladu z merili, objavljenimi v razpisu in razpisni dokumentaciji. Subvencije so bile dodeljene 19 podjetjem v skupni višini 99.749,74 EUR. Rezultati so bili objavljeni 6. 10.2014 na spletni strani MRA.
Na drugi javni razpis Mariborske razvojne agencije, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 66/2014, dne 12.9.2014, je prispelo 43 vlog. Vse formalno in vsebinsko ustrezne vloge so bile ocenjene v skladu z merili, objavljenimi v razpisu in razpisni dokumentaciji. Subvencije so bile dodeljene 30 podjetjem v skupni višini 373.170,20 EUR. Rezultati so bili objavljeni 13. 11. 2014 na spletni strani MRA.

Tretji javni razpis za subvencioniranje obrestne mere za komercialne kredite je bil objavljen dne 28.8.2015 v Uradnem listu RS št. 62/2015. Na razpis je pravočasno prispelo 83 vlog, med katerimi je 62 prijaviteljev izpolnjevalo razpisne pogoje in jim je bila odobrena subvencija obrestne mere. 5 vlog je bilo zavrženih in 16 zavrnjenih. Podjetja so prejela nepovratna sredstva v skupni višini 567.651,75 EUR.
Tabela 34: Realizacija subvencij obrestne mere za komercialne kredite
	Javni razpis
	Leto realizacije
	Realizacija subvencij komercialnih kreditov
	Realizacija subvencij komercialnih kreditov
	Št. subvencioniranih kreditov

	1.JR SOM
	2014
	99.749,74
	472.919,94
	19

	2.JR SOM
	
	373.170,20
	
	30

	3.JR SOM
	2015
	567.651,75
	567.651,75
	62

	Skupaj
	 
	1.040.571,69
	1.040.571,69
	111


MRA je v sodelovanju z RRA Koroška v letih 2014 in 2015 izvedla tri javne razpise, v okviru katerih je bilo subvencioniranih skupaj za 111 kreditov upravičencev in dodeljeno skupno 1.040.571,69 EUR nepovratnih sredstev za subvencijo obrestne mere za komercialne kredite. 

Instrument se je izvajal po shemi državne pomoči Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013, de minimis (št. priglasitve M002-5715334-2007/I – ukrep 4.2. spodbujanje investicijskih vlaganj malih in srednje velikih podjetij z dolžniškimi viri) ter shemi de minimis pomoči »Program spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico« (št. priglasitve: M001-5778336-2014). Plačila so bila izvršena iz proračunske postavke 989110 - Dodatni ukrepi za problemska območja za proračunskega uporabnika 2130-Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. 
Sprememba programa iz leta 2016 ni več predvidevala sredstev za to dejavnost, zaradi česar je njeno izvajanje zaključeno. 

5.1.2.2 Instrument 2, Dejavnost 3: Ugodni razvojni krediti za investicije
V skladu s programom instrument rešuje problem likvidnosti ter povečevanja stroškov financiranja mikro in malih podjetij ter drugih subjektov, ki izvajajo gospodarsko dejavnost na problemskem območju. Namen instrumenta je dejavno poseči na trg dostopa do virov financiranja v segmentu mikro, malih in srednje velikih podjetij (MSP) za premostitev bančnega krča. Skladno s programom je izvajalec instrumenta Slovenski regionalno razvojni sklad. 

Namen instrumenta Ugodni razvojni krediti za investicije je pomoč podjetjem pri izvajanju investicij. Upravičencem je do zgornje meje državnih pomoči dana možnost kombinacije Instrumenta 1 (subvencija za spodbujanje investicij) in Instrumenta 2 (ugoden kredit za investicijo).

Slovenski regionalno razvojni sklad je dne 3.2.2017 v Uradnem listu RS št. 5/2017 objavil Javni razpis za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih v Republiki Sloveniji, s spremembami in dopolnitvami v Uradnem listu RS št. 45/2017, št. 66/2017 ter št. 72/2017. Razpis je bil namenjen spodbujanju podjetniške aktivnosti, konkurenčnosti, tržne naravnanosti in tehnološkega razvoja podjetij na teh problemskih območjih. Na razpis so se lahko prijavila mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so registrirana kot gospodarske družbe, s.p.-ji ter zadruge. 

Višina kredita je morala biti višja od 25.000,00 EUR, vendar ne višja kot 1.000.000,00 EUR. Fiksna obrestna mera je bila določena v višini 0,01 % letno, doba vračanja pa največ 11 let, z možnostjo 2 letnega moratorija. Upravičeni stroški so bili nakup, gradnja ali obnova nepremičnin, nakup strojev in opreme ter nematerialne naložbe (do 20%). Sprva je bilo razpisano skupno 10,0 mio EUR posojil, s spremembami razpisa pa se je razpisani znesek povečal na skupno 20,0 mio EUR. Skupni razpisani znesek za problemsko območje Maribor s širšo okolico je znašal 7.020.000,00 EUR. 

Za Maribor s širšo okolico je bilo za leto 2017 odobrenih 6 kreditov v skupni vrednosti  projektov 2.394.520,00 EUR. Podpisanih je bilo 6 kreditnih pogodb in izplačanih 1.754.554,25 EUR kreditnih sredstev.
Dodeljevanje kreditov po tem razpisu se je nadaljevalo tudi za leto 2018, za katero je bilo podpisanih 7 kreditnih pogodb in izplačanih 2.173.009,81 EUR kreditnih sredstev.
Tabela 35: Seznam realiziranih kreditnih pogodb za leto 2018 v okviru Javnega razpisa za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih v Republiki Sloveniji
	Zap. št. 
	Naziv vlagatelja
	Občina lokacije projekta
	Akronim projekta
	priznana vrednost projekta brez DDV
	Znesek sklenjene pogodbe

	1
	ALTBAUER, d.o.o.
	Podvelka
	NAKUP OBJEKTA
	121.550,00
	90.000,00


	2
	EX d.o.o.
	Hoče- Slivnica
	AVTOSERVISNI CENTER
	295.355,56
	221.500,00

	3
	FEWI d.o.o.
	Maribor
	CNC STRUŽNI CENTER
	260.834,00
	195.625,50

	4
	INTER PRENOVA d.o.o.
	Radlje ob Dravi
	ADAPTACIJA OBJEKTA
	170.580,72
	127.935,00

	5
	IOS, d.o.o.
	Maribor
	"ZERO WASTE"
	150.550,00
	112.912,00

	6
	LESDOM SALON POHIŠTVA, d.o.o.
	Maribor
	PRODAJNI CENTER
	832.285,00
	492.637,31

	7
	PROEN d.o.o.
	Hoče - Slivnica
	GRADNJA OBJEKTA 
	1.243.216,03
	932.400,00

	 
	Skupaj
	 
	 
	3.074.371,31
	2.173.009,81


Slovenski regionalno razvojni sklad je iz preostanka sredstev po javnem razpisu iz leta 2017, dne 26.4.2018 v Uradnem listu RS št. 29/2018 objavil nov javni razpis, in sicer Javni razpis za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih, s spremembami in dopolnitvami v  Uradnem listu RS, št. 46/2018 z dne 6.7.2018, št. 62/2018 z dne 21.9.2018, št. 70/2018 z dne 2.11.2018 ter št. 76/2018 z dne 30.11.2018. Skupna višina razpisanih ugodnih razvojnih posojil za projekte na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih je znašala 17.854.946,59 EUR, od tega 5.772.027,50 za problemsko območje Maribora s širšo okolico v znesku 2.262.027,50 EUR.

Višina posojila je morala biti višja od 25.000,00 EUR, vendar ne višja kot 1.000.000,00 EUR. Upravičenci so bili mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so registrirana kot gospodarske družbe, s.p.-ji ter zadruge. Upravičenci morajo z odobrenim projektom 2 leti po njegovem zaključku doseči pozitivne učinke na področju konkurenčnosti ter najmanj ohraniti oz. povečati število zaposlenih ob povečanju konkurenčnosti in/ali izboljšanju tehnološkega procesa. Upravičeni stroški projekta so zajemali nakup nepremičnin, gradbeno-obrtniška-instalacijska dela za potrebe novih ali obstoječih objektov, kar vključuje, nakup strojev in opreme ter nakup nematerialnih naložb.

Tabela 1: Seznam realiziranih kreditnih pogodb za leto 2018 v okviru Javnega razpisa za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih v Republiki Sloveniji
	Zap. št. 
	Naziv vlagatelja
	Občina lokacije projekta
	Akronim projekta
	 Priznana vrednost projekta brez DDV 
	 Višina sklenjene pogodbe 

	1
	STINAKO d.o.o.
	Maribor
	Nakup novih strojev za novo proizvodno dejavnost
	               968.780,00   
	               724.705,82   

	2
	MAJDA FS d.o.o.
	Maribor
	OBNOVA OBJEKTA FRIZERSTVO ŠKARICA
	                 57.936,16   
	                 43.000,00   

	 
	Skupaj
	 
	 
	           1.026.716,16   
	               767.705,82   


Za Maribor s širšo okolico sta bila za leto 2018 odobrena 2 kredita v skupni vrednosti  projektov 1.026.716,16 EUR. Podpisani sta bili 2 kreditni pogodbi in izplačanih                767.705,82 EUR kreditnih sredstev.
Dodeljevanje kreditov po tem javnem razpisu se je nadaljevalo tudi za leto 2019, za katero je bilo podpisanih 9 kreditnih pogodb in izplačanih 1.941.082,00 EUR kreditnih sredstev.
Tabela 36: Seznam realiziranih kreditnih pogodb za leto 2018 v okviru Javnega razpisa za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih v
	Zap. št.
	Naziv vlagatelja
	Občina vlagatelja
	Akronim projekta
	 Priznana vrednost projekta brez DDV (v EUR) 
	 Višina sklenjene pogodbe (v EUR) 

	1
	PLANA S d.o.o.
	Maribor
	PETMAX
	        339.577,31   
	        254.682,00   

	2
	MATIAS 2 d.o.o.
	Maribor
	Logistični center
	        172.155,85   
	        127.000,00   

	3
	ECU d.o.o.
	Pesnica
	VZPOSTAVITEV NOVE PE NA LOKACIJI PESNICA PRI MARIBORU 32B
	        600.000,00   
	        400.000,00   

	4
	TIŠMA d.o.o.
	Maribor
	GRADBENA DELA IN NABAVA OPREME
	        204.438,93   
	        153.000,00   

	5
	MIZARSTVO MULEC d.o.o.
	Maribor
	NAK. PROIZVOD. HALE IN ADAPTACIJA, TER NAKUP NOVEGA STROJA
	          77.000,00   
	          42.000,00   

	6
	DUŠAN PEČEČNIK s.p.
	Radlje ob Dravi
	NAKUP NAJSODOBNEJŠE CNC CIKLIČNE STRUŽNICE S KONTROLNO ENOTO
	        101.970,00   
	          76.000,00   

	7
	PROPLUS d.o.o.
	Maribor
	NAKUP PROSTOROV 
	        247.200,00   
	185.400,00

	8
	FEWI d.o.o.
	Maribor
	2-VRETENSKA CNC STRUŽNICA
	        160.000,00   
	        120.000,00   

	9
	BERT, BERNHARD PUŠNIK S.P.
	Radlje ob Dravi
	NAKUP PROIZVODNE HALE
	        777.828,00   
	        583.000,00   

	 
	Skupaj
	 
	 
	    2.680.170,09   
	    1.941.082,00   


Sredstva se dodeljujejo skladno z Uredbo dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št 93/14) in regionalno shemo državnih pomoči (št. sheme: BE02-2399245-2014). Plačila so bila izvršena iz proračunske postavke 160224 - Problemska območja za proračunskega uporabnika 2130 - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Tabela 37: Realizacija kreditnih sredstev, št. podprtih projektov podjetij in ustvarjenih delovnih mest instrumenta ugodni razvojni krediti

	Javni razpis
	Leto realizacije
	Višina pogodbe/ realizacija kreditnih sredstev
	Št. podprtih projektov podjetij
	Načrtovano povečanje delovnih mest
	Leto
realizacije
	Realizacija kreditnih sredstev po letih

	JR 2017 razvojna posojila - ZBP
	2017
	1.754.554,25
	6
	75
	2017
	1.754.554,25

	
	2018
	2.173.009,81
	7
	49
	2018
	2.940.715,63

	
	Skupaj
	3.927.564,06
	13
	124
	
	

	JR 2018 razvojna posojila - ZBP2
	2018
	767.705,82
	2
	14
	
	

	
	2019
	1.941.082,00
	9
	21
	2019
	1.941.082,00

	
	Skupaj
	2.708.787,82
	11
	35
	
	

	Skupaj
	 
	6.636.351,88
	24
	159
	 
	6.636.351,88


V obdobju od objave prvega javnega razpisa v letu 2017 do zaključka objavljenega javnega razpisa iz leta 2018 v letu 2019 je bilo v okviru instrumenta ugodni razvojni krediti realiziranih 6.636.351,88 EUR kreditnih sredstev. V tem obdobju je bilo podprtih 24 projektov podjetij in načrtovano povečanje 159 delovnih mest.
5.1.3 Instrument 3: Spodbujanje podjetniške dejavnosti in ustvarjanje novih delovnih mest

Na problemskem območju se povečuje število brezposelnih in tudi raven podjetniške aktivnosti je zelo nizka, zato je namen instrumenta spodbujanje podjetniške kulture in aktiviranje podjetniške dejavnosti med celotnim prebivalstvom (mladi, brezposelni, starejši, zaposleni, podjetja itd.) s povezovanjem vseh akterjev podpornega okolja na problemskem območju. Instrument se izvaja v dveh sklopih, ki sta opredeljena v nadaljevanju.
5.1.3.1 Instrument 3, Sklop 1: Aktiviranje prebivalstva in revitalizacija podjetniškega okolja (Coworking)

Namen instrumenta je bil aktiviranje podjetniškega potenciala prebivalcev problemskega območja ter njihovo vključevanje v podjetniške procese. Cilji instrumenta so bili pritegnitev ciljnih skupin v podjetništvo, identifikacija posameznikov s podjetniškimi idejami, aktiviranje podjetniškega potenciala problemskega območja in zmanjšanje razvojnega zaostanka.

Ciljna skupina projekta so bili prebivalci problemskega območja, to so mladi, podjetni, ki že imajo izoblikovano poslovno idejo ali pa jo šele razvijajo kot tudi samostojni podjetniki, ustvarjalci iz svobodnih poklicev kot tudi zreli podjetniki. Dobrodošli so bili torej vsi, ki želijo ustvarjati v podjetniško podprtem okolju. Namen je bil oblikovati podjetniško skupnost, kjer se kalijo nove in prodorne ideje, ki pripomorejo k razvoju poslovnih podjemov njenih članov. 

Sklenjena je bila pogodba o med MGRT in MRA, ki ga izvaja MRA v sodelovanju z institucijami v okviru regijske razvojne mreže podravske in koroške razvojne regije. 

Že v letu 2014 so pričele pripravljalne aktivnosti za vzpostavitev prostora CWMB. V skladu s poročilom MRA je za izvajanje coworkinga bilo potrebno najprej zagotoviti ustrezne prostore, pri čemer se je kot najbolj gospodarna in racionalna izkazala odločitev, da se program CWMB izvede v poslovni zgradbi KPD, ki je v lasti MRA (najnižji stroški obratovanja, možnost širitve prostorov ter neposredna bližina nakupovalnega središča, kjer je največja koncentracija in fluktuacija prebivalstva v Mariboru).

 V začetku 2015 je bil najprej organiziran teden odprtih vrat, kjer je vsak dan bila vabljena druga ciljna skupina potencialnih uporabnikov (študenti, podjetniki, ponudniki dobrega počutja, podporno okolje…). Uradne otvoritve se je udeležilo preko 50 uglednih predstavnikov, med katerimi sta bila častna govornika minister Počivalšek in podžupanja Jelka Černivec. Od svoje otvoritve naprej je CWMB privabljal vedno večje število uporabnikov ter organiziral najrazličnejše dogodke, ki so pritegnili od 6 pa vse do 74 obiskovalcev. Do konca leta je CWMB pridobil 128 članov ter skupno organiziral 60 dogodkov. V mesecu novembru se je oblikoval konzorcij CW prostorov problemskega območja, ki je bil ustanovljen 6. 11. 2015. Podpisu konzorcijske pogodbe je sledila priprava delovnega programa za obdobje 1.11.2015-31.10.2016, skladno s katerim so člani konzorcija izvajali aktivnosti do konca koledarskega leta 2015. 

Sodelovalo je 10 konzorcijskih partnerjev na problemskem območju, tako iz Podravja kakor tudi Koroške. Do konca leta 2015 je bilo v vseh konzorcijih skupno približno 1.000 vključitev v coworking aktivnosti, kjer so udeleženci razvijali podjetniške ideje.

V letu proračunskem letu 2015 je bilo realiziranih 120.617 EUR za izvedene aktivnosti coworking prostorov problemskega območja in v letu 2016 128.860,56 EUR, pri čemer so se aktivnosti za obdobje mesecev november in december 2015 poročale in stroški zanje uveljavljali v Zahtevku za izplačilo št. 7, izstavljenem 28. 1. 2016. Plačila so bila izvršena iz proračunske postavke 989110 - Dodatni ukrepi za problemska območja za proračunskega uporabnika 2130-Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.
V letih 2015 in 2016 je za izvedene aktivnosti konzorcija Coworking prostorov problemskega območja Maribor s širšo okolico bilo realiziranih skupaj 249.477,96 EUR. 
V skladu s programom izvedba instrumenta ni predstavljala državne pomoči. Plačila so bila izvršena iz proračunske postavke 989110 - Dodatni ukrepi za problemska območja za proračunskega uporabnika 2130 - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Sprememba programa iz leta 2016 ni več predvidevala sredstev za ta sklop, zaradi česar je  bilo njegovo izvajanje zaključeno.

5.1.3.2 Instrument 3, Sklop 2: Podjetno v svet podjetništva (PVSP)

Podjetno v svet podjetništva je model podjetniškega usposabljanja brezposelnih oseb, ki se je v letih 2013 in 2014 uspešno izvajal v vseh 12 slovenskih regijah. Po programu je bila ciljna skupina razširjena na brezposelne osebe s IV. in V. stopnjo izobrazbe ter na starejše osebe, ki predstavljajo večji delež v strukturi brezposelnih oseb na problemskem območju. PVSP za problemsko območje, kot je program bil poimenovan zaradi razlikovanja od operacije Podjetno v svet podjetništva, je namenjen spodbujanju podjetništva in odpiranju novih delovnih mest v podjetništvu z ustreznim usposabljanjem, motiviranjem in mentorstvom.

Namen programa PVSP za problemsko območje je podjetniško usposabljanje brezposelnih oseb, s ciljem, da bi se po zaključku programa samozaposlili, zaposlili v lastnem podjetju ali zaposlili pri drugem delodajalcu. Cilji programa so zagotavljanje podpore, zlasti v obliki usposabljanja, ustvarjanje novih delovnih mest v podjetništvu in povečanje zaposlovanja ter zagon novih podjetij. Ciljna skupina so osebe, izbrane na podlagi tega javnega poziva, s stalnim prebivališčem na problemskem območju, ki so vpisane v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje, ne glede na starost in stopnjo izobrazbe, s poslovno idejo in izkazanim interesom za razvoj in uresničitev poslovne ideje ali idej. 
Udeležence so izbirale strokovne komisije, v katerih so sodelovali predstavniki razvojnih agencij, zunanji mentorji ter predstavniki območnih služb Zavoda RS za zaposlovanje, ki je za predmetno ciljno skupino ključni regionalni partner. Komisija je udeležence izbirala skladno s Poslovnikom o delu strokovne komisije programa PVSP za problemsko območje in na podlagi v naprej določenih kriterijev (pretekle izkušnje, pridobljena znanja in veščine, podjetniške lastnosti, poslovna ideja in možnost njene realizacije ter karierni cilji in motivacija za uspešno delo v programu). 

Izbrane udeležence se je na Mariborski razvojni agenciji (MRA) oz. RRA Koroška d.o.o. (RRA Koroška) zaposlilo za določen čas 4 mesecev, pri čemer so prejemali minimalno plačo, prav tako so jim pripadale vse pravice iz rednega delovnega razmerja. Udeleženci so v času izvajanja programa pripravili poslovne načrte za svoja bodoča podjetja, se udeleževali niza podjetniških usposabljanj, skozi katera so nadgrajevali svoje ideje, prav tako se jim je pomagalo pri vzpostavitvi stikov z bodočimi poslovnimi partnerji in strankami.

Delo z udeleženci je potekalo predvsem individualno, saj so podjetniške ideje udeležencev ob vključitvi v program bile na različnih stopnjah, pri delu z jim pa je bilo potrebno upoštevati tudi njihove karakterne lastnosti. Naloga notranjih mentorjev je bila, da udeležencem pomagajo, jih motivirajo, usmerjajo in na podlagi svojih strokovnih znanj svetujejo pri razvoju in uresničitvi poslovnih idej. V izvajanje programa smo vključevali tudi zunanje izvajalce, mentorje in izkušene podjetnike, ki so udeležencem posredovali svoja znanja in izkušnje s strokovnega in podjetniškega vidika.
MRA in RRA Koroška sta z izvajanjem pričeli takoj po podpisu pogodbe z MGRT in v letu 2014 objavili 4 javne pozive. V usposabljanje je bilo vključenih 10 udeležencev po prvem pozivu iz vsake RRA oz skupaj 20 udeležencev. Stroški izvedbe oz. izplačana nepovratna sredstva za izvedbo programa so v letu 2014 znašala skupaj 103.185,00 EUR.
V letu 2015 se je izvajalo 6 skupin usposabljanja PVSP, t.j. pričetek izvajanja 60 udeležencev, ki so bili izbrani na podlagi javnih pozivov, objavljenih v letih 2014 (dva javna poziva) in 2015 (štirje javni pozivi). Stroški izvedbe oz. izplačana nepovratna sredstva za izvedbo programa so v letu 2015 znašala skupaj 552.098,33 EUR.
V letu 2016 se je na MRA in RRA Koroška izvajalo 6 skupin usposabljanja PVSP, t.j. pričetek izvajanja 41 udeležencev. Dve skupini usposabljanja sta bili izvedeni na podlagi poziva, ki je bil objavljen leta 2015, štiri skupine pa so bile vključene na podlagi javnih pozivov, objavljenih v 2016. Stroški izvedbe oz. izplačana nepovratna sredstva za izvedbo programa so v letu 2016 znašala skupaj 595.348,60 EUR.  
V letu 2017 so bile na MRA in RRA Koroška skupaj izvedene 4 skupine usposabljanja PVSP, in sicer po 2 na vsaki regionalni razvojni agenciji. Na podlagi izvedenih pozivov in izvedenih usposabljanj, je v letu 2017 usposabljanje zaključilo 20 udeležencev na MRA in 20 udeležencev na RRA Koroška. Stroški izvedbe oz. izplačana nepovratna sredstva za izvedbo programa so v letu 2017 znašala skupaj 410.880,65 EUR. 

V letu 2018 so bile na MRA in RRA Koroška skupaj izvedene 4 skupine usposabljanja PVSP, in sicer po 2 na vsaki regionalni razvojni agenciji. Na podlagi izvedenih pozivov in izvedenih usposabljanj, je v letu 2018 usposabljanje zaključilo 20 udeležencev na MRA in 20 udeležencev na RRA Koroška. Stroški izvedbe oz. izplačana nepovratna sredstva za izvedbo programa so v letu 2017 znašala skupaj 411.096,21 EUR.    

Doseženi so učinki usposobitve vseh udeležencev programa, ki so bili vključeni v usposabljanje. Rezultati usposabljanja udeležencev v letu 2018 so navedeni v nadaljevanju.

Rezultati 9. skupine MRA: 

· 2 udeleženca sta ustanovila s.p.
· 1 se je vpisal v razvid kulturnih delavcev  
· 1 udeleženec je ustanovil društvo
· 4 udeleženci so se zaposlili pri drugem delodajalcu. 

Rezultati 10. skupine MRA: 

· 1 udeleženec je odprl osebno dopolnilno delo
· 1 udeleženec je ustanovil društvo

· 1 udeleženec je ustanovil zavod. 
Rezultati 9. skupine RRA Koroška: 

· 4 udeleženci so registrirali podjetje:

· 3 udeleženci so našli zaposlitev pri drugem delodajalcu (dvema je v tem času spremljanja iztekla pogodba o zaposlitvi);

· 2 udeleženca sta v tem času registrirala osebno dopolnilno delo, preko katerega izvajata svojo dejavnost;

Rezultati 10. skupine RRA Koroška: 

· 1 udeleženec je ustanovili s.p.
· 4 udeleženke so se zaposlile pri drugem delodajalcu
· 1 udeleženka je ustanovila zavod
· 1 udeleženka je v tem času registrirala osebno dopolnilno delo, preko katerega izvaja svojo dejavnost. 
Instrument oz. program PVSP se je izvajal na podlagi Mnenja o shemi ''de minimis'' pomoči ''Program spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico - Podjetno v svet podjetništva« (št. priglasitve M004-2399245-2013). Plačila so bila izvršena iz proračunske postavke 989110 - Dodatni ukrepi za problemska območja za proračunskega uporabnika 2130 - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Tabela 38: Realizacija nepovratnih sredstev in št. udeležencev
	Leto izvedbe
	Realizacija sredstev za izvedbo programa PVSP (v EUR9
	Število udeležencev, ki so pričeli usposabljanje 
	Število usposobljenih udeležencev v programu PVSP

	2014
	103.185,00
	20
	20

	2015
	552.098,33
	60
	60

	2016
	595.348,60
	41
	40

	2017
	410.880,65
	40
	40

	2018
	411.096,21
	40
	40

	Skupaj
	2.072.608,79
	201
	200


V obdobju izvajanja programa podjetno v svet podjetništva od pričetka v letu 2014 do zaključka v letu 2018 je bilo realiziranih 2.072.608,79 EUR nepovratnih sredstev. V pričetek usposabljanja je bil vključen 201 udeleženec, usposabljanje je uspešno zaključilo 200 oseb.  110 udeležencev je ustanovilo ali soustanovilo lastno dejavnost oz. se zaposlilo pri drugem delodajalcu. 

Skladno z opredeljenimi cilji in namenom ter rezultatom v programu spodbujanja konkurenčnosti je instrument presegel pričakovanja, saj je več kot minimalno 40% udeležencev po zaključku programa ustanovilo ali soustanovilo lastno dejavnost oz. se zaposlilo pri drugem delodajalcu. Na podlagi spremljanja udeležencev, ki so zaključili usposabljanje ocenjujemo, da je od 200 usposobljenih oseb 110 oseb ustanovilo ali soustanovilo lastno dejavnost oz. se zaposlilo pri drugem delodajalcu. 
5.1.4 Instrument 4: Subvencije za zagon podjetij
Skladno s programom je namen instrumenta podpora podjetjem pri izboljšanju poslovanja in realizaciji razvojnih potencialov z namenom zniževanja stopnje umrljivosti v začetnem obdobju poslovanja ter izboljšanju lastne konkurenčnosti na domačih oz. tujih trgih. Instrument je namenjen mikro, malim in srednje velikim podjetjem za izboljšanje poslovanja in realizacijo razvojnih potencialov. 

Na podlagi programa in izvajalske pogodbe bi instrument morala izvajati pristojna razvojna agencija, vendar zaradi krčenja proračunskih sredstev, namenjenih izvajanju regionalne politike sredstva v letu 2015 niso bila zagotovljena, zato instrumenta ni bilo mogoče izvesti v celoti kot je bilo predvideno po programu.

V skladu z zmanjšanjem proračunskih sredstev za izvedbo regionalne politike, oz. za izvedbo ukrepov na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo, je ob sprejemu rebalansa proračuna 2015 bila sprejeta odločitev o omejitvi višine proračunskih sredstev za izvedbo razpisov za novoustanovljena podjetja na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v znesku 1,5 mio EUR za vsa problemska območja z visoko brezposelnostjo. Posledično je bila sprejeta tudi odločitev, da enoten razpis za spodbude za novoustanovljena podjetja na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo hkrati izvede Slovenski podjetniški sklad.
Slovenski podjetniški sklad je na javni razpis P2R 2015 - Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letu 2015, ki je bil objavljen dne 13.3.2015, prejel skupaj 288 vlog, od katerih jih je bilo 145 iz območja Maribora s širšo okolico (50%). Odobrenih je bilo 75 vlog, od katerih jih je bilo iz problemskega območja Maribora s širšo okolico 39 (52%). Prijaviteljem iz območja Maribora s širšo okolico je bilo odobreno skupno 754.855 EUR nepovratnih sredstev. Naknadno so od pogodb odstopili 4 upravičenci. Končnim upravičencem je bilo izplačano 649.873,00 EUR sredstev za 35 projektov upravičencev. Ustvarjenih je bilo 20 delovnih mest.
Slovenski podjetniški sklad je na javni razpis P2R 2016-2017 - Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih 2016-2017, ki je bil objavljen dne 29. 7. 2016, prejel skupaj 175 vlog, od katerih jih je bilo 48 iz območja Maribora s širšo okolico (27,4%). Odobrenih je bilo 81 vlog, od katerih jih je bilo iz problemskega območja Maribora s širšo okolico 38 (46,9%). Prijaviteljem iz območja Maribora s širšo okolico je bilo odobreno skupno 1.457.783,61 EUR nepovratnih sredstev (EU del: 1.093.337,70 EUR, SLO del: 364.445,90 EUR). Naknadno je od pogodb odstopilo 8 upravičencev. Končnim upravičencem je bilo izplačano za 997.424,94 EUR subvencij za 30 podprtih projektov. V letu 2016 je bilo realizirano 448.832,93 EUR nepovratnih sredstev, v letu 2017 pa 548.592,01 EUR. Ustvarjenih je bilo 41 delovnih mest.

Slovenski podjetniški sklad je v Uradnem listu RS št. 55/2017 z dne 06.10.2017 objavil razpis P2R 2017 - Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih 2018-2019. Iz območja Maribora s širšo okolico je bilo odobrenih 39 vlog, pri čemer je bilo upravičencem odobreno skupno 1.557.899,77 EUR nepovratnih sredstev. Naknadno je od pogodb odstopilo 8 upravičencev. Končnim upravičencem je bilo izplačano za 1.189.270,28 EUR subvencij za 31 podprtih projektov. V letu 2018 je bilo realizirano 494.407,43 EUR nepovratnih sredstev, v letu 2019 pa 694.862,85 EUR. Ustvarjenih je bilo 59 delovnih mest.
Tabela 39: Seznam odobrenih vlog v okviru razpisa Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih 2018 - 2019 (P2R)
	 
	Naziv podjetja
	Občina investicije naziv
	Odobrena subvencija (v EUR)
	Izplačana subvencija 
(v EUR)

	1
	HERBIFY, proizvodnja in trženje zeliščnih izdelkov, d.o.o.
	HOČE - SLIVNICA
	40.000,00  
	16.000,00  

	2
	NARO, mizarske storitve Roman Čufar s.p.
	MARIBOR
	39.549,77  
	39.459,77  

	3
	ATRIVA, proizvodnja svetilk in urbane opreme d.o.o.
	RADLJE OB DRAVI
	40.000,00  
	39.999,99  

	4
	CALL 365, asistenčna platforma, klicni center, logistika in trgovina d.o.o.
	MARIBOR
	40.000,00  
	39.999,99  

	5
	MZT Investicije, upravljanje naložb in proizvodnja ur, d.o.o.
	MARIBOR
	40.000,00  
	Odstop

	6
	SIMPLSPLET, računalniško programiranje in svetovanje, d.o.o.
	MARIBOR
	40.000,00  
	39.999,98  

	7
	Grafično oblikovanje, arhitektura in spletne storitve, MGA PLUS, Mateja Žnidarič s.p.
	MARIBOR
	40.000,00  
	26.640,10  

	8
	ADD MINING, svetovanje, storitve in prodaja, d.o.o.
	MARIBOR
	40.000,00  
	39.999,99  

	9
	Kristina Holc s.p., posredništvo pri sklepanju poslov in druge storitve
	HOČE - SLIVNICA
	40.000,00  
	32.935,97  

	10
	MF arhitektura, Miha Fujs s.p.
	MARIBOR
	40.000,00  
	40.000,00  

	11
	VUMA TECH, Matej Vučanović s.p., popravilo komunikacijskih naprav
	MARIBOR
	40.000,00  
	40.000,00  

	12
	Zavod Podjem, izobraževanje in promocije, Maribor
	MARIBOR
	40.000,00  
	39.999,95  

	13
	Pridelava in prodaja organskih gnojil, Bojan Kujavec s.p.
	MARIBOR
	40.000,00  
	39.999,99  

	14
	K-ing, podjetje za inženirske in operativno izvedbene storitve, d.o.o.
	MARIBOR
	40.000,00  
	40.000,00  

	15
	ORTOPEDIX, podjetje za proizvodnjo in prodajo ortopedske in medicinske opreme, d.o.o.
	MARIBOR
	40.000,00  
	39.999,99  

	16
	LANAMED, prodaja in storitve d.o.o.
	MARIBOR
	40.000,00  
	Odstop

	17
	Permakulturni inštitut Maribor
	MARIBOR
	40.000,00  
	39.999,99  

	18
	CUP OF TEA, trgovina, oglaševanje, svetovanje in druge storitve, d.o.o.
	MARIBOR
	40.000,00  
	40.000,00  

	19
	PIOS 365, trgovina in storitve, d.o.o.
	MARIBOR
	40.000,00  
	39.999,99  

	20
	OOMAMI - kulinarična izobraževanja, Maja Miška Brložnik s.p.
	PESNICA
	40.000,00  
	36.754,56  

	21
	MOMENTO poslovne storitve, gostinstvo, trgovina, proizvodnja, kmetijstvo, gradbeništvo, informacijske storitve d.o.o.
	MARIBOR
	40.000,00  
	39.999,99  

	22
	ORION SOLUTIONS, SPLETNE REŠITVE, d.o.o.
	MARIBOR
	40.000,00  
	40.000,00  

	23
	Miloš Knežević s.p., posredništvo pri prodaji in storitve
	MARIBOR
	40.000,00  
	Odstop

	24
	PELIA ORGANIC, kozmetika, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
	MARIBOR
	40.000,00  
	40.000,00  

	25
	EQUILAND, trgovina in storitve, d.o.o.
	PESNICA
	40.000,00  
	Odstop

	26
	BLACKLIME - vizualne komunikacije, Jakob Šuster s.p.
	MARIBOR
	40.000,00  
	40.000,00  

	27
	MIZARSTVO MULEC, proizvodnja, gradbeništvo, gostinstvo, trgovina in storitve, d.o.o.
	MARIBOR
	40.000,00  
	39.999,99  

	28
	Storitve v izobraževanju in svetovanju, Mojca Motaln s.p.
	HOČE - SLIVNICA
	40.000,00  
	Odstop

	29
	KVADRO STUDIO, proizvodnja, posredništvo, trgovina in druge storitve, d.o.o.
	HOČE - SLIVNICA
	40.000,00  
	39.979,34  

	30
	UR-GOST, gostinstvo, turizem in druge poslovne storitve d.o.o.
	RADLJE OB DRAVI
	40.000,00  
	40.000,00  

	31
	TABGA-INVESTMENT CONSULTING CORPORATION, svetovanje in investicije, Marija Čerček s.p.
	MARIBOR
	40.000,00  
	Odstop

	32
	LOW CARB DOBROTE, svetovanje pri prodaji, Tina Kravina s.p.
	MARIBOR
	40.000,00  
	39.999,99  

	33
	INFORMACIJSKE REŠITVE IN STORITVE, GREGOR SVRŽNJAK S.P.
	MARIBOR
	40.000,00  
	Odstop

	34
	Moje komuniciranje, komunikacijsko svetovanje, Mateja Edelbaher s.p.
	MARIBOR
	38.350,00  
	38.350,00  

	35
	U.P. T., spletna trgovina, d.o.o.
	MARIBOR
	40.000,00  
	39.986,83  

	36
	JDTRANS, gradbeništvo in storitve, d. o. o.
	MARIBOR
	40.000,00  
	39.999,97  

	37
	Restavracija Mlada lipa, Miha Krel s.p., gostinstvo
	MARIBOR
	40.000,00  
	40.000,00  

	38
	The Vortex strežba pijač in druge storitve d.o.o.
	MARIBOR
	40.000,00  
	Odstop

	39
	MAPIVAR, proizvodno in storitveno podjetje, d.o.o.
	MARIBOR
	40.000,00  
	39.163,91  

	 
	Skupaj
	 
	1.557.899,77  
	1.189.270,28  


Instrument se je v letu 2015 financiral iz proračunske postavke št. 606410 - Inovacijsko okolje za razvoj gospodarstva za proračunskega uporabnika 2130 - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter na podlagi Mnenja MF o skladnosti sheme de minimis pomoči (št. priglasitve: M004-5523362-2015).
Javna razpisa P2R 2016-2017 in P2R 2018-2019 sta bila izvedena na podlagi Mnenja MF o skladnosti sheme de minimis pomoči (št. priglasitve: M001-2399245-2015/I), z dne 9.5.2016. Plačila so bila izvršena iz proračunskih postavk 160063 - PN3.1 - Spodbujanje podjetništva-V-14-20-EU in 160064 - PN3.1 - Spodbujanje podjetništva-V-14-20-SLO za proračunskega uporabnika 2130 - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Tabela 40: Realizacija dodeljenih subvencij, št. podprtih projektov podjetij in ustvarjenih delovnih mest v okviru instrumenta subvencije za zagon podjetij 
	Javni razpis
	Leto realizacije
	Realizacija subvencije (v EUR)
	Št. podprtih projektov podjetij
	Ustvarjena neto delovna mesta

	P2R 2015 
	2015
	649.873,00
	35
	20

	P2R 2016-2017 
	2016
	448.832,93
	30
	41

	
	2017
	548.592,01
	
	

	P2R 2018-2019 
	2018
	494.407,43
	31
	59

	
	2019
	694.862,85  
	
	

	Skupaj
	 
	2.836.568,22
	96
	120


V obdobju od objave prvega javnega razpisa v letu 2015 do zaključka dvoletnega javnega razpisa v letu 2019, ki je bil objavljen v mesecu oktobru leta 2017 je bilo v okviru instrumenta subvencije za zagon podjetij realiziranih 2.836.568,22 EUR subvencij. V tem obdobju je bilo podprtih 96 projektov podjetij in ustvarjenih skupaj 120 delovnih mest.

5.1.5 Instrument 5: Promocija gospodarstva problemskega območja z visoko brezposelnostjo ter območja Podravske in Koroške regije za privabljanje tujih in domačih investitorjev, promocija turistične destinacije Maribor - Pohorje ter izvajanje programa spodbujanja konkurenčnosti
5.1.5.1 Instrument 5, Aktivnost 1: Promocija gospodarstva problemskega območja z visoko brezposelnostjo ter območja Podravske in Koroške regije za privabljanje tujih in domačih vlagateljev

Za doseganje ključnih ciljev in namenov začasnih ukrepov razvojne podpore je v vseh problemskih območjih z visoko brezposelnostjo izkazana potreba po promociji njihovega gospodarstva in privabljanja domačih in tujih investitorjev. V skladu s programom izvajata promocijo gospodarstva in območja za privabljanje tujih investitorjev pristojni regionalni razvojni agenciji na problemskem območju v koordinaciji s SPIRIT Slovenija in v sodelovanju s partnerskimi občinami in člani regijske razvojne mreže.
V obdobju od pričetka izvajanja instrumenta v letu 2014 so bile izvedene zelo raznolike aktivnosti, od katerih so nekatere stalne oz. ponavljajoče in so navedene v nadaljevanju.
Nadgrajena in redno ažurirana sta bila portala in podatkovni bazi prostorov in zemljišč, ki se nahajata na platformi www.investpodravje.si v slovenščini, angleščini, nemščini, italijanščini in ruščini ter platformi www.investkoroska.si v slovenščini, angleščini in nemščini. Vršilo se je redno ažuriranje spletnih portalov. Informacije o prostih nepremičninah so na voljo v slovenskem, nemškem in angleškem jeziku. Dopolnjena je bila spletna platforma – poslovni direktorij www.podravjeexport.si. Izveden je bil vnos podatkov v poslovni direktorij ter njihovo ažuriranje. Nadgradnja in redno ažuriranje skupnosti na socialnem omrežju Linkedin, z imenom InvestPodravje, kot zanimivega za potencialne investitorje in vso zainteresirano javnost. Povabila in posledično članstva se pridobivajo postopoma.
Nadgradil se je elektronski katalog degradiranih območij v slovenščini in angleščini. Katalog je zasnovan tako, da ga je mogoče enostavno dopolnjevati. Pred oblikovanjem ponudbe v katalogu so bili najprej identificirana degradirana območja oz. obstoječi zapuščeni objekti na območju Maribora in širše okolice, kontaktirani so bili lastniki - z njimi se je opravil razgovor o nameri prodaje. Nepremičnine opisane v katalogu imajo vsa potrebna soglasja lastnikov. 

Za povpraševanja pridobljena s strani SPIRIT SLOVENIA, za povpraševanja pridobljena s strani Mestne občine Maribor in Občine Hoče-Slovnica, ter za povpraševanja neposredno s strani zastopnikov investitorjev smo pripravili različne ponudbe – glede na zahteve v samem povpraševanju (velikost zemljišč, dostopnost do energentov, lokacije…). Da smo lahko pripravili ustrezne ponudbe smo glede na povpraševanje iskali primerne lokacije, preverjali verodostojnost informacij, pridobivali dodatne informacije glede na potrebo, pridobivali dovoljenje za posredovanje ponudb… Za vrsto pripravljenih ponudb oz. povpraševanj smo organizirali oglede, sestanke in izvajali »follow-up« aktivnosti. 

Aktivnosti oblikovanja zaključnih celot so se nadaljevala s pridobivanjem informacij o investicijskih priložnostih in oblikovanju investicijskih »teaserjev« zanje. 

V mesecu marcu 2018 smo bili aktivno udeleženi na enem največjih investicijskih sejmov na svetu MIPIM. V mesecu septembru 2018 smo v sodelovanju z Luksemburško – Slovenskim poslovnim klubom organizirali investicijsko konferenco v Luksemburgu. V mesecu oktobru smo bili aktivno udeleženi na investicijsko – poslovni konferenci v Istanbulu.  V oktobru 2018 smo bil v sodelovanju s SPIRIT SLOVENIA prisotni na enem največjih nepremičninsko / investicijskih sejmov v Evropi – EXPO REAL 2018, kjer smo imeli InvestPoravje – Slovenija in InvestKoroška – Slovenija svoj prostor znotraj slovenskega paviljona, na katerem smo naredili vrsto novih kontaktov in povezav, ki bodo koristile v prihodnje. 

22. in 23. oktobra 2018 smo so-organizirali investicijski forum: ESIC 2018 – East Slovenia Investment Compass, katerega se je udeležilo 27 nosilcev investicijskih projektov, 12 investitorjev in 46 ostalih udeležencev. Skupaj je bilo investitorjem, individualno na organiziranih B2B sestankih, predstavljenih preko 50 investicijskih projektov. 


FT (Financial Times) FDI Awards  za »European Cities and Regions of the Future 2018/2019) atraktivne za privabljanje investitorjev, je na podlagi vlog, ki jih je pripravil MRA uvrstil:

· Podravsko regijo na 6. mesto (torej v »Top 10«) v kategoriji »Small regions – best for FDI Strategy«, 

· Mestno občino Maribor na 7. mesto (torej v »Top 10) v kategoriji »Micro Cities – best for FDI Strategy«). 

Izvedeno svetovanje 58 slovenskim podjetjem in 32 tujim podjetjem (svetovanja na področju zakonodaje, dostopa do finančnih sredstev, EU programov, intelektualne lastnine in splošnih zadev ter iskanje tujih in domačih poslovnih kontaktov). V letu 2018 je bila izvedena organizacija in so-organizacija naslednjih kooperacijskih srečanj:

•
Meet4Business MEGRA 2018 (4. 4. 2018, Gornja Radgona, Slovenija). Na srečanju je bilo 38 slovenskih in tujih podjetij ter organizacij iz 7 držav. V okviru kooperacijskega srečanja je bilo opravljenih 104 poslovnih sestankov. MRA je v okviru srečanja nudila pomoč in asistenco 9 podjetjem iz problemskega področja, ki so opravili 32 poslovnih sestankov. Več o dogodku na http://meet4businessmegra2018.talkb2b.net/. 

•
„Technology & Business Cooperation Days 2018“ v okviru industrijskega sejma HANOVER MESSE 2018, Hannover, Nemčija (24. – 26. 4. 2018, Hannover, Nemčija). Na kooperacijskem srečanju je bilo 6 slovenskih ter 624 tujih podjetij ter organizacij. MRA je v okviru kooperacijskega srečanja nudila pomoč in asistenco 5 podjetjem. Več o dogodku na https://technologycooperationdays2018.b2match.io/signup/.

•
„The Future of Building 2018“, Dunaj, Avstrija (8. – 9. 5. 2018, Dunaj, Avstrija). Na kooperacijskem srečanju in konferenci je bilo 20 slovenskih udeležencev. MRA je nudila pomoč in asistenco 19 udeležencem pri organizaciji in izvedbi poslovnih sestankov ter pri vstopu na tujih trgih. Več o dogodku na https://buildings2018.b2match.io/.

•
Meet4Business AGRA 2018 (28. 8. 2018, Gornja Radgona, Slovenija). Na kooperacijskem srečanju je bilo 78 slovenskih in tujih podjetij ter organizacij iz 19 držav. V okviru kooperacijskega srečanja je bilo opravljenih 202 poslovnih sestankov. MRA je nudila pomoč in asistenco 11 podjetjem iz problemskega področja, ki so opravili 36 poslovnih sestankov. Več o dogodku na http://meet4businessagra2018.talkb2b.net/.

•
Priprava, organizacija in izvedba skupnega sejemskega nastopa na sejmu Holzmesse 2018 (Holz&Bau). Ob podpori MGRT-ja smo se povezali štirje partnerji za skupen nastop na sejmu, in sicer: Razvojni center Novo mesto d.o.o., RRA Koroška ragionalna razvojna agencija za Koroško d.o.o., Razvojni center Murska Sobota in Mariborska razvojna agencija. Sejem je eden največjih lesnih sejmov na območju JV Evrope, in sicer HOLZMESSE (Holz&Bau) 2018 v Celovcu, ki je potekal med 29. 8. 2018–1.9. 2018. Na razstavnem prostoru so se aktivno promovirala tri podjetja iz problemskega območja. Prav-tako je bil razstavni prostor izkoriščen za promocijo gospodarstva ter privabljanje in informiranje potencialnih investitorjev. V četrtek, 30. 8. 2018 je bil organiziran slovenski dan na skupnem razstavnem prostoru, kjer smo skupaj s SPOT Slovenija uspeli za en dan pripeljati na ogled in obhod sejma ter mreženje 84 udeležencev iz Slovenije. Prav tako je v četrtek, 30. 8. 2018, potekalo mednarodno kooperacijsko srečanje »Timber Construction and Forestry 2018«, kjer se je udeležilo srečanja 5 predstavnikov podjetij in institucij.

•
V povezavi z MGRT, SPIRIT Slovenija in regionalnimi agencijami iz Vzhodne kohezijske regije (Mariborska razvojna agencija, Regionalna razvojna agencija za Koroško, Razvojni center Novo Mesto, Razvojni center Murska Sobota, Regionalna razvojna agencija Posavja, Regionalna razvojna agencija Zasavja, Razvojna agencija Savinjske regije, Razvojno informacijski center Bela krajina in Razvojni center Kočevje Ribnica). MRA je koordinirala organizacijo in izvedbo že drugo leto zapored Jugovzhodno evropsko Poslovno konferenco SEEmeet Slovenia 2018, ki je potekala 10. in 11. oktobra 2018 v Mariboru je rezultiralo v 110 prijavljenih organizacij, 147 udeležencev s sestanki in opravljenih 1.182 sestankov od 1.469 možnih. Udeleženci so bili iz 9 držav. Dogodka se je udeležilo tudi 26 različnih sistemskih povezovalcev podjetji, kot so različne zbornice in agencije, ki so zastopale svoje člane. Več informacij je na voljo na naslovu http://www.seemeet.si.

Podjetnike želimo čim bolj pripraviti na samostojno pot v tujini, zato jim omogočamo prisotnost na sejmih, kjer jim nudimo podporo in podajamo osnovne veščine o nastopih na sejmih. Izvedli smo naslednje dogodke in delavnice:

· Nastop na sejmu Natour Alpe Adria 2018 (RRA je na sejmu zakupil prostor na katerem je predstavljal turistično ponudbo Koroške regije kot tudi investicijske priložnosti v občinah Radlje ob Dravi, Podvelka in Ribnica na Pohorju). 

· Organizacija delavnice »Izzivi pri poslovanju z Avstrijo« (junij 2018) – predstavljeni so bili postopki vstopa na avstrijski trg, podana opozorila predvsem samostojnim podjetnikom ter gradbenikom, na kaj morajo biti pozorni pri poslovanju v Avstriji (prilagam vabilo kjer se vidi vsebina delavnice).

· Priprava na konferenco »Slovenska podjetnost kroži prek meja« in izvedba konference v novembru 2018 (namen konference je bil povezati podjetnike s slovenskimi koreninami iz tujine s podjetniki in gospodarskimi institucijami v Sloveniji).

V letu 2018 so bili izvedeni 4 koordinacijski sestankov z občinami in institucijami (RRA Koroška, OOZ MB, ŠGZ, ŠTP, MOM, SPIRIT, MGRT) na temo internacionalizacija.

Vsebina instrumenta v skladu s programom ne predstavlja državne pomoči. Za izvedene aktivnosti so bila v letu 2018 izvršena plačila v skupnem znesku 168.248,17 EUR iz proračunske postavke 989110 - Dodatni ukrepi za problemska območja za proračunskega uporabnika 2130 - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. V obdobju od leta 2015 do leta 2018 je bilo za izvedene aktivnosti ukrepa realizirano skupaj 611.670,28 EUR nepovratnih sredstev.
Kot dolgoročne merljive učinke izvajanja Instrumenta 5 v okvirju Programa spodbujanja konkurenčnosti lahko opredelimo:

· Investicija MAGNA v Hočah: Izvajanje instrumenta 5 je imelo pomembno vlogo pri umeščanju investicije Magna v Hoče. To je razvidno iz poročanih aktivnosti kot tudi iz denarnega toka. Investicija Magna še ni zaključena. Zaključena je šele 1 od 4 načrtovanih faz. Zaradi nestabilnega avtomobilskega trga Magna 1 trenutno ni v pogonu. Pričakuje pa se, da bo kmalu. Zaradi tega se odvijajo vse aktivnosti za izvedbo projekta Magna 2 in Magna 3. Trenutno se čaka na pridobitev okoljevarstvenih soglasij oz. dovoljenj… V izvedbo naslednjih faz smo še zmeraj vključeni. 

· Izkušnje z MAGNO so pripeljale do t.i. »spil over« efekta, ki je povzročil dodatno investicijo v občini Hoče-Slivnica: GoAsset (developer, investitor), ki je v letu 2021 pričela z izgradnjo 35.000 m2 proizvodno skladiščnih prostorov, 

· Vzpostavitev regionalnega skrbništva s strani SPIRTI SLOVENIJA z regionalnimi razvojnimi agencijami. Na podlagi dobre izkušnje, ki jo je SPIRIT SLOVENIJA imel v času izvajanja Instrumenta 5 z MRA oz. Invest Podravje je leta 2020 SPIRIT SLOVENIJA pričel z izvajanjem projekta Regionalnega skrbništva, ki v vsaki regiji postavlja regionalnega skrbnika, katerega ključna naloga je pridobivati informacije iz lokalnega okolja in priprava ponudb za investitorje v primeru – na podlagi katerih SPIRIT in MGRT komunicirata s potencialnimi investitorji.  Trenutno so v »pipe-line« na Področju Podravja v teku resni pogovori za naslednje investicije:

· Palfinger: cca. 1.200 – 1.500 delovnih mest (zbirajo se podatki za DD), 
· PSC: cca. 100 – 120 delovnih mest (opravljen DD, opravljajo se zaključni pogovori z investitorjem – odločitev predvidena še v letu 2021 oz. začetek 2022).  

Poleg navedenega se izvajajo aktivnosti iskanja investitorjev za evidentirane investicijske priložnosti v Podravju in pomoč domačim podjetjem pri širjenju svojih zmogljivosti. 

Dolgoročni učinek izvajanja instrumenta je poleg pridobljenega »know-howa« tudi povečanje zavedanja negativnih posledic, da med 10.000 -15.000 oseb iz Podravja in Koroške dnevno migrira na delo v sosednjo Avstrijo. 

5.1.5.2 Instrument 5, Aktivnost 2: Vzpostavitev proizvodne cone v občini Hoče - Slivnica
Vlada je dne 13. 10. 2016 sprejela Sklep o spremembah in dopolnitvi Sklepa o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo ter Spremembe programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013-2018. S temi spremembami je bila v Program uvrščena nova vsebina, ki predvideva vzpostavitev proizvodne cone v občini Hoče – Slivnica. Izvajanje programa je pokazalo, da je za povečanje konkurenčnosti problemskega območja potrebno ne le promocija območja in privabljanje investitorjev, ampak tudi zagotovitev večje proizvodne cone.
Sprememba programa spodbujanja konkurenčnosti navaja, da na problemskem območju Maribor s širšo okolico ni večje proizvodne cone, ki bi bila v relativno kratkem času na voljo potencialnim investitorjem (greenfield investicije). V preteklosti so bila zaznana številna povpraševanja potencialnih investitorjev, pri čemer pa območja bivših poslovno-industrijskih con oz. degradirana območja v problemskem območju Maribor s širšo okolico ter regiji, zaradi njihove lokacije, velikosti in oblike velikokrat niso ustrezala zahtevam potencialnih investitorjev. V Podravju je v občini Hoče - Slivnica med javnim mednarodnim letališčem Edvarda Rusjana Maribor in industrijsko cono Hoče I11 ter v neposredni bližini avtocestnega križišča dveh pomembnih evropskih prometnih koridorjev, ki povezujeta Dunaj, Budimpešto, Zagreb in Ljubljano, idealen prostor z odlično geostrateško lokacijo za vzpostavitev proizvodne cone oz. za izvajanje dejavnosti večjih domačih ali mednarodnih podjetij, ki bo v celoti na razpolago investitorjem. Skladno s spremembo programa spodbujanja konkurenčnosti se do konca izvajanja programa za doseganje namenov in ciljev programa vzpostavi proizvodna cona na navedenem območju, ki je zaradi odlične geostrateške lokacije tako v občinskem, regijskem kot tudi v nacionalnem interesu. Ekonomska aktivnost na navedenem območju bo imela izrazite multiplikativne učinke na podporne dejavnosti in z njimi povezane priložnosti za nove investicije in ekonomsko dejavnost. 

V letu 2016 izvedbe realizacije sredstev pri tem instrumentu še ni bilo, so se pa pričele izvajati potrebne aktivnosti za vzpostavitev proizvodne cone, in sicer je Občina Hoče - Slivnica pričela s postopkom sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta. 

V letu 2017 je bila med MGRT in Občino Hoče - Slivnica podpisana pogodba za Vzpostavitev proizvodne cone na razvojnem območju v občini Hoče - Slivnica, skladno s katero so bile v letu 2017 izvedene aktivnosti pridobivanja nepremičnin v last Občine Hoče - Slivnica po Zakonu o zagotavljanju pogojev za izvedbo strateške investicije na razvojnem območju v občini Hoče - Slivnica (v nadaljevanju: ZZPISI), aktivnosti priprave občinskih prostorsko-izvedbenih aktov, aktivnosti pomoči občini pri zagotavljanju primerne prostorske ureditve za privabljanje investitorjev in izvedbo dejavnosti podpore za konkretne vlagatelje. 
Po pogodbi znaša skupna površina nepremičnin za vzpostavitev celotne proizvodne cone približno 93 ha, ki jih je v last občine potrebno pridobiti do zaključka leta 2018. Po številnih izvedenih aktivnostih je bilo v letu 2017 v last občine pridobljenih cca. 65 ha zemljišč oz. nepremičnin, v letu 2018 pa cca. 25 ha zemljišč oz. nepremičnin ter preostanek v nadaljnjih letih. Večina so bili odkupi od zasebnih lastnikov za cca. 5 ha je bilo brezplačnih prenosov iz države na občino.
Izvedene so bile raznolike aktivnosti za namene pridobivanja nepremičnin, pridobivanja nadomestnih nepremični, izvedbe različnih analiz ter priprave prostorskih načrtov. Zaradi različnih objektivnih okoliščin so se postopki sprememb in dopolnitev prostorskega načrta nepredvideno podaljševali vse od leta 2018 do sprejetja sprememb in dopolnitev prostorskega načrta v letu 2021. Rezultat izvedenih aktivnosti je vzpostavljena proizvodna cona v velikosti cca. 93 ha na razvojnem območju v občini Hoče-Slivnica.
Skupaj je za pridobivanje nepremičnin oz. za izvedbo vseh pogodbenih aktivnosti bilo v letu 2017 realiziranih 9.457.951,24 EUR sredstev od celotnega pogodbenega zneska 10 mio EUR. Realiziran znesek za leto 2017 vključuje predplačilo v višini 2,5 mio EUR, ki ga skladno s pogodbenimi določili občina krije z dejansko izvedenimi aktivnostmi in nastalimi izdatki za zapiranje odprtih postavk predplačila do zaključka pogodbenih aktivnosti. Zaradi razpoložljivosti finančnih sredstev MGRT v letu 2017 je bilo v letu 2017 realiziranih več pogodbenih aktivnosti kot je bilo predvideno ob sklenitvi pogodbe in kot je bilo predvideno po programu spodbujanja konkurenčnosti. Zaradi podaljševanja pogodbenih aktivnosti do leta 2021 so se obveznosti vračila predplačila iz leta 2017 z dodatki k pogodbam podaljševale vse do leta 2021, ko je občina za kritje odprtih postavk predplačila izkazala kumulativno za 2.444.131,87 EUR upravičenih izdatkov, preostali znesek, do celotnega zneska predplačila, je pa vrnila v proračun RS.
Vsebina instrumenta v skladu s programom ne predstavlja državne pomoči. Sredstva so bila izplačana iz proračunske postavke 989110 - Dodatni ukrepi za problemska območja za proračunskega uporabnika 2130 - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Ne glede na vsebino in namen programa spodbujanja konkurenčnosti, pa ZZPISI določa obveznost vračila sredstev v državni proračun v primeru prejema sredstev zaradi prodaje nepremičnin strateškemu investitorju ali ustanovitve stavbne pravice v korist strateškega investitorja, pri čemer se vračilo sredstev ureja s posebno pogodbo.   

Vlada RS je dne 16.3.2017 sprejela sklep o ugotovitvi, da investicija zainteresiranega investitorja družbe MAGNA STEYR, avtomobilski dobavitelj d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, izpolnjuje pogoje za strateško investicijo na razvojnem območju po ZZPISI. 17.10.2017 je bila skladno z ZZPISI podpisana pogodba o izvedbi strateške investicije, ki neposredno ni predmet programa spodbujanja konkurenčnosti, vendar so se za namene dokončne vzpostavitve proizvodne cone na celotnem razvojnem območju v občini Hoče - Slivnica v letu 2017 ter 2018 nadaljevali postopki pridobivanja nepremičnin skladno s pogodbo za vzpostavitev proizvodne cone ter programom spodbujanja konkurenčnosti. V last občine so bila pridobljena vsa zemljišča, ki so bila predmet sklepu Vlade RS o vzpostavitvi razvojnega območja v občini Hoče-Slivnica.
5.1.5.3 Instrument 5, Aktivnost 3: Promocija turistične destinacije Maribor – Pohorje

Namen instrumenta je z intenzivnejšo promocijo na tujih trgih podpreti razvoj turizma v okviru destinacije Maribor – Pohorje, kamor spada tudi problemsko območje. Turizem predstavlja eno od pomembnih panog v regiji, ki v zadnjih letih raste in posledično predstavlja potencial za ustvarjanje novih (kakovostnih) delovnih mest. Na območju obstaja veliko endogenih potencialov, ki pa še niso (dovolj) izkoriščeni in lahko doprinesejo k razvoju turizma. 

Glavni cilj instrumenta je kreiranje novih, kakovostnih delovnih mest in ohranjanje obstoječih delovnih mest v panogi turizem in posledično tudi v vseh s turizmom povezanih panogah. Specifični cilji je povečanje prepoznavnosti širše turistične destinacije Maribor - Pohorje ter posledično nove poslovne priložnosti v Mariboru s širšo okolico. 

Promocijo turistične destinacije Maribor – Pohorje v okviru programa izvaja Zavod za turizem Maribor – Pohorje. Aktivnosti se izvajajo v koordinaciji z aktivnostmi promocije turizma na nacionalni ravni (STO) in preostalimi partnerji – občinami ter drugimi partnerji iz Regijske razvojne mreže, ki delujejo na problemskem območju. 

V letu 2017 je Zavod za turizem Maribor – Pohorje pripravil operativni načrt za izvajanje promocijske regijske destinacije za leti 2017 in 2018 ter izvedel vrsto srečanj in sestankov s predstavniki turistične stroke. Izvajala se je intenzivna turistična promocija regijske destinacije na novih in obstoječih trgih. Aktivnosti, ki so se izvajale na mednarodnih trgih, pomenijo pospeševanje rasti in prepoznavnost turistične destinacije Maribor – Pohorje, z vključevanjem turističnih ponudnikom iz lokalnega območja pa se je prispevalo tudi k ekonomskim rezultatom. Povezovali so se tako turistični deležniki, kot tudi lokalno prebivalstvo, ki se jih je obveščalo o dogodkih. Zavod za turizem je sodeloval pri organizaciji poslovne konference SeeMeet 2017, v okviru katere se je izvajala promocija destinacije. Prav tako je sodeloval na sejmih in delavnicah, povezoval ponudnike ter sodeloval pri gostujočih študijskih turah. Za izvedene aktivnosti so bila v letu 2017 izvršena plačila v skupnem znesku 30.513,35 EUR.
V letu 2018 je Zavod za turizem Maribor – Pohorje nadaljeval izvedbo istovrstnih aktivnosti ter dopolnil operativni načrt za izvajanje promocijske regijske destinacije za leto 2018 ter izvedel vrsto srečanj in sestankov s predstavniki turistične stroke. Izvajala se je intenzivna turistična promocija regijske destinacije na novih in obstoječih trgih. Aktivnosti, ki so se izvajale na mednarodnih trgih, pomenijo pospeševanje rasti in prepoznavnost turistične destinacije Maribor – Pohorje, z vključevanjem turističnih ponudnikom iz lokalnega območja pa se je prispevalo tudi k ekonomskim rezultatom. Povezovali so se tako turistični deležniki, kot tudi lokalno prebivalstvo, ki se jih je obveščalo o dogodkih. 

Zavod za turizem je sodeloval pri organizaciji poslovne konference SeeMeet 2018, v okviru katere se je izvajala promocija destinacije. Prav tako je sodeloval na sejmih in delavnicah, povezoval ponudnike ter sodeloval pri gostujočih študijskih turah. 

Vsebina instrumenta v skladu s programom ne predstavlja državne pomoči. Za izvedene aktivnosti so bila v letu 2018 izvršena plačila v skupnem znesku 112.513,95 EUR iz proračunske postavke 989110 - Dodatni ukrepi za problemska območja za proračunskega uporabnika 2130 - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Za izvedbo ukrepa je bilo v obdobju od leta 2017 do leta 2018 za izvedene aktivnosti realizirano 143.027,30 EUR nepovratnih sredstev.
5.1.5.4 Instrument 5, Aktivnost 4: Izvajanje in spremljanje programa spodbujanja konkurenčnosti

Program spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013 – 2018 izvaja MGRT v sodelovanju z: 

-
Javnim skladom Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja, 

-
Slovenskim podjetniškim skladom, 

-
Mariborsko razvojno agencijo, 

-
Regionalno razvojno agencijo za Koroško ter 

-
drugimi institucijami v regiji. 

Razdelitev nalog in pristojnosti pri spremljanju in izvajanju programa in posameznih instrumentov je natančneje določena v pogodbah o izvajanju programa, ki sta sklenjeni z regionalnima razvojnima agencijama pristojnima za podravsko in koroško regijo.
Za izvedene naloge in aktivnosti so bila izvršena plačila v skupnem znesku v letu 2014 24.309,05 EUR, v letu 2015 108.987,95 EUR, v letu 2016 92.749,52 EUR in v letu 2017 68.685,12.
V letu 2018 so bile izvedene naslednje aktivnosti:

-
izvajanje posameznih instrumentov programa,

-
promocija dodatnih začasnih ukrepov razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo Maribor s širšo okolico,

-
priprava letnih poročil o izvajanju programa,

-
priprava analiz ter vzdrževanje evidenc, 

-
in druge dejavnosti, ki so potrebne za izvajanje programa. 
V obdobju 2019-2021 se iz različnih razlogov izvajajo še aktivnosti, ki jih je potrebno opraviti za zaključek izvedbe programa. Gre za sledeče aktivnosti:

· spremljanje vseh projektov manjših začetnih naložb podjetij oz. po sklenjenih pogodbah z upravičenci na vseh izvedenih javnih razpisih v okviru Instrumenta 1, Sklopa A: Sofinanciranje manjših začetnih naložb Programa, ogledi investicij na terenu in priprava poročil o doseganju rezultatov;
· spremljanje udeležencev programa Podjetno v svet podjetništva;
· spremljanje zaključevanja aktivnosti na ukrepu Vzpostavitve proizvodne cone na razvojnem območju Hoče-Slivnica; 
· dopolnitev osnutka in zaključek priprave letnega - končnega poročila o izvajanju ukrepov na problemskem območju za leto 2018 in v obdobju zaključevanja;
· priprava vsebin in koordinacija potrebnih aktivnosti za končno vrednotenje programa ter končno vrednotenja Programa;
· in druge aktivnosti po naročilu MGRT v skladu s Programom.
Za izvedene naloge in aktivnosti regionalnih razvojnih agencij, pri so bila v letu 2018 izvršena plačila v skupnem znesku 59.331,91 EUR, v letu 2019  21.226,35 EUR ter v letu 2020  22.380,19 EUR. Za načrtovane naloge v letu 2021, vključno s pripravo končnega vrednotenja, je načrtovanih še 42.400,00 EUR virov financiranja, od katerih bo predvidoma realiziranih 31.615,55 EUR nepovratnih sredstev. Skupni znesek izdatkov za izvedene naloge in aktivnosti izvajanja programa je z ocenjen na 429.285,64 EUR.
Plačila so bila izvršena iz proračunske postavke 989110 - Dodatni ukrepi za problemska območja za proračunskega uporabnika 2130 - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Vsebina instrumenta v skladu s programom ne predstavlja državne pomoči. 

5.2 Ukrep 2: Povračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost

Izvajalec ukrepa »Povračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost« je Zavod RS za zaposlovanje, in sicer Območna enota Maribor za Mestno občino Maribor ter občine Hoče - Slivnica, Kungota, Pesnica, Ruše in Selnica ob Dravi ter Območna enota Velenje za občine Podvelka, Radlje ob Dravi in Ribnica na Pohorju. Ukrep se izvaja v skladu s 27. členom ZSRR-2. Povračilo prispevkov delodajalca in davčna olajšava za zaposlovanje. Ukrep je uveljavljen in se izvaja od 22.6.2013 naprej.
Pravico do povrnitve že izplačanih prispevkov lahko uveljavlja delodajalec, ki ima sedež in dejansko izvaja dejavnost v problemskem območju z visoko brezposelnostjo ali, v primerih, ko opravlja dejavnost, za katero ne obstaja registrski organ ali druga predpisana evidenca, stalno ali začasno prebivališče v problemskem območju z visoko brezposelnostjo ter tam dejansko izvaja dejavnost.

Delodajalec lahko spodbudo za zaposlitev v obliki povrnitve prispevkov uveljavlja le ob izpolnitvi zakonskih pogojev: 

· da je pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo na območju RS;  

· da je brezposelno osebo – prikrajšanega delavca zaposlil za obdobje najmanj enega leta; 
· da zaposlitev prikrajšanega delavca predstavlja novo, dodatno zaposlitev in ne nadomeščanja prehodno zaposlenih
· da delodajalec za zaposlitev iste brezposelne osebe v istem obdobju zaposlitve ne uveljavlja pravice za pridobitev subvencije v okviru izvajanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja; 

· da delodajalec ne deluje v sektorjih ribištva in akvakulture, predelave in trženja kmetijskih proizvodov, pomoči za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov, ladjedelništva, premogovništva, proizvodnje in distribucije energije ter energetske infrastrukture, jeklarstva in železarstva, industrije sintetičnih vlaken ter prometnega sektorja in s tem povezane infrastrukture, oziroma v dejavnostih, izločenih z določili uredbe; 

· da nima statusa družbe v težavah, kot jih opredeljuje Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah; 

· da je pravočasno predložil zahtevo za priznanje pravice. 

Dne 22.12.2014 je bila sprejeta Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 93/14) s spremembami z dne 2. 12. 2016 (Uradni list RS, št. 77/16), ki poleg podaljšanja roka vložitve vloge tudi razširja ciljne skupine brezposelnih oseb, za zaposlitev katerih lahko delodajalci spodbudo za zaposlitev pridobijo. Po 2. odstavku 22. člena uredbe lahko upravičenci uveljavljajo spodbudo za zaposlovanje oseb, prijavljenih v evidenci brezposelnih pri Zavodu, ki:
· v preteklih šestih mesecih niso imele redno plačane zaposlitve ali

· so stare od 15 do 24 let ali

· niso dosegle stopnje srednjega strokovnega izobraževanja, srednjega poklicnega, tehniškega izobraževanja ali splošnega srednjega izobraževanja ali so v obdobju dveh let po zaključku rednega izobraževanja in še niso pridobile prve redne plačane zaposlitve ali

· so starejše od 50 let ali

· živijo same in imajo enega ali več vzdrževanih članov, kar pomeni, da same skrbijo za enega ali več otrok, mlajših od 26 let, če se redno šolajo, ali katerih zakonec je brezposeln ali

· se bodo zaposlile v dejavnosti (gospodarskem sektorju), v kateri je neravnovesje med spoloma za najmanj 25 % višje od povprečnega neravnovesja v vseh gospodarskih sektorjih v Republiki Sloveniji, ali

· so pripadniki etnične manjšine,

· ali se štejejo kot invalidi v kvotnem sistemu invalidov.

Delodajalec pravico uveljavlja z vlogo, ki jo pri Zavodu predloži v 60-ih dneh po poteku enega leta od sklenitve pogodbe o zaposlitvi z brezposelno osebo, oz., če zaposli brezposelnega invalida, v 60-ih dneh po poteku vsakega leta od sklenitve pogodbe o zaposlitvi osebe. Pogodba o zaposlitvi mora biti sklenjena za obdobje najmanj 12 mesecev, v primeru zaposlitve invalida pa za celotno obdobje uveljavljanja pravice, upoštevajoč predpise, ki urejajo delovna razmerja.
Upravičeni stroški delodajalca so bruto plača in prispevki za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za obvezno zdravstveno zavarovanje, za obvezno zavarovanje za primer brezposelnosti in zavarovanje za starševsko varstvo, uvedeni v skladu z zakoni, ki urejajo to področje. Za povrnitev s strani Zavoda je upravičen strošek delodajalca višina dvoletnih plačanih prispevkov (okvirno 16,1 % bruto plače), ki jo delodajalec navede v vlogi (»Podatki o izplačilu plač z izjavo«) in izkaže z dokazili o izvedenem obračunu plač (plačilne liste). Poravnane obveznosti delodajalca do zaposlenih in do države Zavod ugotavlja na podlagi izmenjave podatkov med Zavodom in FURS.
Zavod RS za zaposlovanje je v letu 2018 na problemskem območju Maribora z okolico prejel 91 vlog delodajalcev, pri čemer je izdal 75 odločb, kar predstavlja 52,50% vseh izdanih odločb. Odločbe o dodelitvi finančne spodbude so bile izdane 55 delodajalcem s sedežem v območju Maribora z okolico za zaposlitev 75 brezposelnih oseb. 
Tabela 41: Število zaposlenih prikrajšanih delavcev glede na občino zaposlitve

	Občina 
	Število delodajalcev
	Odstotek
	Število oseb
	Odstotek

	Maribor
	44
	80,00
	64
	85,34

	Hoče - Slivnica
	4
	7,27
	4
	5,33

	Pesnica
	3
	5,45
	3
	4,00

	Ruše
	2
	3,64
	2
	2,67

	Kungota
	1
	1,82
	1
	1,33

	Radlje ob Dravi
	1
	1,82
	1
	1,33

	SKUPAJ
	55
	100,00
	75
	100,00


Višina sredstev, izplačanih posameznemu delodajalcu, je bila odvisna od števila zaposlenih prikrajšanih delavcev, na stroške katerih se pravica nanaša in od višine dejansko izplačanih prispevkov delodajalca za posameznega delavca, ki je povezana z zahtevnostjo delovnega mesta ter z višino izplačane plače posameznemu delavcu. 
Zavod za zaposlovanje je v letu 2018 iz proračuna RS delodajalcem iz problemskega območja Maribora s širšo okolico izplačal 135.457,57 EUR. 

Navedeni znesek predstavlja skupno višino dejanskih izplačil sredstev delodajalcem, realiziranih v koledarskem letu 2018, navezujejo pa se na obveznosti, nastale tako v letu 2018 kot tudi že v letu pred tem. 

Tabela 42: Pregled dodeljenih sredstev v letu 2018
	Zap. št.
	Naziv delodajalca
	Višina dodeljenih sredstev
(EUR)
	Št. oseb

	1
	3DL, družba za poslovne storitve, založništvo in trgovino, d.o.o.
	2.550,24
	1

	2
	810, marketing, svetovanje in druge storitve, d.o.o.  
	816,79
	1

	3
	ALUMOLD, mehanska obdelava, inženiring, proizvodnja, gradbeništvo, trgovina in druge storitve d.o.o.
	2.327,90
	1

	4
	ANALIT podjetje za računovodske-knjigovodske storitve, uvoz-izvoz d.o.o.
	940,46
	1

	5
	AVTO JARC storitve in trgovina d.o.o.
	1.170,90
	1

	6
	Avtokleparstvo in avtoličarstvo Gabrijan, Tomaž Gabrijan, s.p.
	940,64
	1

	7
	BIO-SAD družba za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
	1.851,70
	1

	8
	BIRO BIRO, arhitektura, oblikovanje in svetovanje, d.o.o.
	3.146,81
	1

	9
	BR proizvodne storitve d.o.o.
	9.483,76
	5

	10
	COLUMBUS družba za turizem, storitve, gostinstvo in trgovino d.o.o.
	1.676,20
	1

	11
	DANILO SELINŠEK, prevozništvo, proizvodnja, trgovina in storitve, s.p.
	954,74
	1

	12
	DB GRAFIKA, tiskarna, storitve in trgovina, d.o.o.
	1.729,20
	1

	13
	DIMNIKARSKA SLUŽBA VEHOVAR dimnikarske storitve d.o.o. 
	1.943,83
	1

	14
	DOMET, družba za trgovino in storitve d.o.o.
	1.665,26
	1

	15
	Drugi vid razvoj informacijskih rešitev d.o.o.
	14.638,47
	4

	16
	DUEM STUDIO, izdelava in trgovina ortopedskih pripomočkov, d.o.o.
	819,84
	1

	17
	DUH, računovodstvo, svetovanje, oddajanje nepremičnin in gradbeništvo POLARIS, d.o.o.
	562,87
	1

	18
	ELPRO LEPENIK & CO. podjetje za proizvodnjo in trgovino d.o.o.
	1.042,41
	1

	19
	FARMA - PROMET trgovina in storitve d.o.o.
	3.828,57
	2

	20
	FORTIS AGRO, trgovina in druge storitve, d.o.o.
	2.724,26
	1

	21
	FORTIS MARIBOR, inženiring, obdelava kovin in ostale storitve, d.o.o.
	6.554,74
	4

	22
	FRIZERSKI STUDIO BORUT BORUT DRUŽOVEC S.P.
	1.335,31
	1

	23
	GASILEC, podjetje za storitve, trgovino in proizvodnjo, d.o.o. 
	1.760,90
	1

	24
	GLAMPING, nastanitvene in druge dejavnosti, d.o.o.
	2.414,38
	1

	25
	GOLDEN PRODUCTS trgovina na drobno in debelo d.o.o.
	1.643,12
	1

	26
	Gostinske storitve, Sanja Fekonja s.p.
	1.616,47
	1

	27
	HDH TIMA, gostinstvo in druge storitve, d.o.o. 
	1.711,81
	1

	28
	HOT-TEN družba za šport, turizem in gostinstvo d.o.o.
	1.833,10
	1

	29
	JURANA podjetje za agrarna proučevanja, trgovino, storitve in inženiring d.o.o.
	1.870,73
	1

	30
	KADROVSKE STORITVE, družba za upravljanje s kadri, izobraževanje, turizem in storitve d.o.o.
	2.013,91
	1

	31
	KEKSARNA BRODNJAK, družba za trgovino in proizvodnjo, d.o.o.
	1.884,19
	1

	32
	KLI-MAX, Izvajanje klimatizacij in elektroinstalacije Bojan Koren s.p. 
	1.555,32
	1

	33
	LINEAL biro za projektiranje, inženiring, storitve in gradbeništvo d.o.o.
	2.259,20
	1

	34
	MMS, NOTRANJA GRADBENA DELA, Mersudin SALČINOVIĆ, s.p.
	2.475,54
	1

	35
	MTU televizijska dejavnost in produkcija d.o.o. 
	884,06
	1

	36
	NEOSTILL PLUS, računovodstvo in poslovne storitve, d.o.o.  
	1.766,94
	1

	37
	ODVETNIŠKA DRUŽBA LELJAK, o.p., d.o.o. 
	2.115,48
	1

	38
	Odvetniška pisarna Kontarščak, d.o.o.  
	5.041,78
	3

	39
	Pharsol, družba za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o. 
	1.829,10
	1

	40
	PREJ gostinstvo, trgovina, storitve, proizvodnja d.o.o.
	907,73
	1

	41
	PROFICIO DOM, družba za zavarovalno zastopanje, d.o.o. 
	988,73
	1

	42
	ROOFING, gradbeništvo, trgovina, storitve, d.o.o. 
	1.643,44
	1

	43
	Salon lepote in zdravja CARPE DIEM, Sanja Novak s.p.
	1.544,46
	1

	44
	SERENA, trgovina in storitve, d.o.o.
	2.226,05
	1

	45
	SKMT PROJEKT, hotelirstvo, gostinstvo, turizem d.o.o. 
	10.229,94
	5

	46
	SKUPINA EMPERATA, zavarovalno zastopanje in premoženjsko svetovanje, d.o.o.
	1.231,89
	1

	47
	SOPHIACALL, klicni center in trgovina, d.o.o.
	3.338,50
	3

	48
	STROINA TRANSMISSIONS, družba za inženiring, svetovanje, d.o.o.
	2.161,08
	1

	49
	STROJNA OPREMA, kmetijstvo, trgovina, najemi, svetovanje in druge storitve d.o.o.
	539,26
	1

	50
	TEHNOLES proizvodnja in prodaja lesenih izdelkov, gradbeništvo in trgovina d.o.o. 
	2.144,66
	1

	51
	TRASA projektiranje, inženiring in storitve, d.o.o.
	1.838,23
	1

	52
	TRGOVINA PIKA otroška obutev, trgovina na drobno in debelo v tranzitu, LIDIJA KUPČIČ-TARKUŠ S.P. 
	1.237,20
	1

	53
	TS GRADBENA SKUPINA, podjetje za visoke in nizke gradnje, d.o.o. 
	1.678,03
	1

	54
	UPRA-STAN družba za storitve z nepremičninami, proizvodnja in trgovina d.o.o.
	3.123,40
	1

	55
	VITANO NOVA, družba za trgovino, posredništvo, upravljanje s človeškimi viri in druge storitve, d.o.o.
	3.244,04
	2

	
	Skupaj Maribor z okolico:
	135.457,57
	75


Sredstva izplačana v letu 2018 so bila namenjena delavcem, ki so se zaposlili v trgovski dejavnosti (14 oseb oz. 18,66%), predelovalni dejavnosti (12 oseb oz. 16,00%), gostinstvu (11 oseb ali 14,66%) ter strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (11 oseb oz. 14,66%). 
Tabela 43: Število oseb, zaposlenih glede na SKD 2008

	Šifra SKD
	Oznaka SKD
	Št. oseb

	A
	Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo
	0

	B
	Rudarstvo
	0

	C
	Predelovalne dejavnosti
	12

	D
	Oskrba z električno energijo, plinom in paro
	0

	E
	Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja
	0

	F
	Gradbeništvo
	5

	G
	Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil
	14

	H
	Promet in skladiščenje
	0

	I
	Gostinstvo
	11

	J
	Informacijske in komunikacijske dejavnosti
	6

	K
	Finančne in zavarovalniške dejavnosti
	4

	L
	Poslovanje z nepremičninami
	1

	M
	Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti
	10

	N
	Druge raznovrstne poslovne dejavnosti
	10

	O
	Dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti
	0

	P
	Izobraževanje
	0

	Q
	Zdravstvo in socialno varstvo
	1

	R
	Kulturne, razvedrilne in rekreacijske
	0

	S
	Druge dejavnosti
	1

	T
	Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem, proizvodnja za lastno rabo
	0

	U
	Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles
	0

	Skupaj:
	   75


Poročilo o izvajanju ZSRR-2 na Zavodu RS za zaposlovanje za leto 2019 vključuje tudi problemsko območje Maribor s širšo okolico v obdobju 2013-2018 z obrazložitvijo, da je obdobje veljavnosti izvajanja ukrepa v območju Maribora z okolico sicer vezano na zaposlitev prikrajšanih delavcev v tem območju, ker pa delodajalci z vlogami pravico uveljavljajo za nazaj (v zakonsko predpisanem roku), predmetno poročilo še vedno vključuje tudi podatke o koriščenju ukrepa v tem območju. 
Zavod RS za zaposlovanje je v novembru in decembru 2018 in v letu 2019 na problemskem območju Maribora z okolico prejel 56 vlog delodajalcev, pri čemer je izdal 44 odločb. Odločbe o dodelitvi finančne spodbude so bile izdane 32 delodajalcem s sedežem v območju Maribora z okolico za zaposlitev 44 brezposelnih oseb. 
Tabela 44: Število zaposlenih prikrajšanih delavcev glede na občino zaposlitve

	Občina 
	Število delodajalcev
	Odstotek
	Število oseb
	Odstotek

	Maribor
	28
	87,50%
	40
	90,91%

	Hoče - Slivnica
	1
	3,13%
	1
	2,27%

	Pesnica
	1
	3,13%
	1
	2,27%

	Ruše
	2
	6,25%
	2
	4,55%

	SKUPAJ
	32
	100,00%
	44
	100,00%


Višina sredstev, izplačanih posameznemu delodajalcu, je bila odvisna od števila zaposlenih prikrajšanih delavcev, na stroške katerih se pravica nanaša in od višine dejansko izplačanih prispevkov delodajalca za posameznega delavca, ki je povezana z zahtevnostjo delovnega mesta ter z višino izplačane plače posameznemu delavcu. 

Zavod za zaposlovanje je v letu 2019 iz proračuna RS delodajalcem iz problemskega območja Maribora s širšo okolico izplačal 83.525,33 EUR.
Navedeni znesek predstavlja skupno višino dejanskih izplačil sredstev delodajalcem, realiziranih v koledarskem letu 2019, navezujejo pa se na obveznosti, nastale v letu 2018.

Tabela 2: Pregled dodeljenih sredstev v letu 2019

	Zap. št.
	Naziv delodajalca
	Višina dodeljenih sredstev (EUR)
	Št. oseb

	1
	ADD MINING, svetovanje, storitve in prodaja, d.o.o.
	851,67
	1

	2
	Aleksandra Fridl Boc - odvetnica
	2.084,53
	1

	3
	ASTRON, Družba za svetovanje, storitve, optimiziranje in razvoj informacijskih tehnologij, proizvodnja in trgovina d.o.o.
	2.765,98
	1

	4
	AVTO KOLETNIK prodaja in servis motornih vozil, obdelava kovin in storitve d.o.o.
	3.103,38
	1

	5
	BIRO BIRO, arhitektura, oblikovanje in svetovanje, d.o.o.
	2.645,85
	1

	6
	BR proizvodne storitve d.o.o.
	6.841,87
	3

	7
	CNC POLANEC, podjetje za proizvodnjo, obdelavo in prodajo izdelkov iz plastičnih mas, d.o.o.
	2.058,77
	1

	8
	FORTIS MARIBOR, inženiring, obdelava kovin in ostale storitve, d.o.o.
	3.316,67
	3

	9
	GEOMASS GEODETSKE STORITVE MATJAŽ MUNIR EL-MASRI S.P.
	1.798,60
	1

	10
	HERKUL, trgovina s športno prehrano in opremo, JURE POTOČNIK s.p.
	973,62
	1

	11
	HOTEL BAU TOMISLAV BAU S.P.
	818,76
	1

	12
	INTELLEGOS, agencija za poslovno svetovanje in detektivske storitve, d.o.o.
	1.320,25
	1

	13
	KADROVSKE STORITVE, družba za upravljanje s kadri, izobraževanje, turizem in storitve d.o.o.
	1.347,96
	1

	14
	KEKSARNA BRODNJAK, družba za trgovino in proizvodnjo, d.o.o.
	1.764,22
	1

	15
	LAMAYA, kozmetične, trgovske in druge storitve, d.o.o.
	1.815,68
	1

	16
	LEETLAB, inovativne spletne in mobilne rešitve, d.o.o.
	1.968,99
	1

	17
	MICROTRONIC podjetje za elektroniko d.o.o.
	1.944,17
	1

	18
	MN BIRO, računovodske in druge storitve d.o.o.
	1.813,74
	1

	19
	Odvetniška družba VESENJAK, o.p., d.o.o.
	1.933,27
	1

	20
	Odvetniška pisarna Primec, Lah & Jambrovič, d.o.o.
	1.719,83
	1

	21
	OKI TRANSPORT ROK ŠVARC S.P.
	1.734,61
	1

	22
	PODJETNIŠKO IN POSLOVNO SVETOVANJE, AKTOR, KATJA JAZBEC s.p.
	1.822,71
	1

	23
	PROFICIO PS, družba za premoženjsko svetovanje in zavarovalno zastopanje, d.o.o.
	2.086,84
	1

	24
	Restavracija Mango, Matic Gril s.p.
	1.850,10
	1

	25
	RTI znanstveno raziskovalne, tehnične in poslovne storitve d.o.o.
	2.437,11
	1

	26
	Silvo Krel s.p., gostinstvo in druge storitve
	1.257,66
	1

	27
	SKMT PROJEKT, hotelirstvo, gostinstvo, turizem d.o.o.
	19.059,73
	9

	28
	SMART KEY, proizvodnja, razvoj in druge storitve, d.o.o.
	2.367,36
	1

	29
	ŠULC, proizvodnja in prodaja sedežnih garnitur, d.o.o.
	2.577,48
	1

	30
	Tina Cehtl s.p., gostinske in druge storitve
	1.909,44
	1

	31
	TOPMAMI, otroška trgovina in storitve, d.o.o.
	1.815,48
	1

	32
	VILLA CREATIVA posredovanje, oglaševanje, druge poslovne dejavnosti in storitve d.o.o.,
	1.719,00
	1

	 
	Skupaj Maribor z širšo okolico
	83.525,33
	44


Poročilo o izvajanju ZSRR-2 na Zavodu RS za zaposlovanje za leto 2020 še prav tako vključuje tudi problemsko območje Maribor s širšo okolico v obdobju 2013-2018 z obrazložitvijo, da lahko delodajalci pravico do povrnitve izplačanih prispevkov uveljavljajo za tiste prikrajšane delavce, s katerimi so pogodbo o zaposlitvi za obdobje najmanj enega leta sklenili najpozneje na dan 31.12.2018. Posamezni delodajalci so to pravico z vlogami uveljavljali za nazaj, zato predmetno poročilo še vedno vključuje tudi podatke o koriščenju ukrepa v tem območju. 

Zavod RS za zaposlovanje je v novembru in decembru 2019 in v letu 2020 na problemskem območju Maribora z okolico prejel 7 vlog delodajalcev, pri čemer je izdal 7 odločb. Odločbe o dodelitvi finančne spodbude so bile izdane 7 delodajalcem s sedežem v območju Maribora z okolico za zaposlitev 7 brezposelnih oseb, od tega 6 v mestni občini Maribor ter 1 v občini v Pesnica.
Višina sredstev, izplačanih posameznemu delodajalcu, je bila odvisna od števila zaposlenih prikrajšanih delavcev, na stroške katerih se pravica nanaša in od višine dejansko izplačanih prispevkov delodajalca za posameznega delavca, ki je povezana z zahtevnostjo delovnega mesta ter z višino izplačane plače posameznemu delavcu. 

Zavod za zaposlovanje je v letu 2020 iz proračuna RS delodajalcem iz problemskega območja Maribora s širšo okolico izplačal 10.845,49 EUR.
Navedeni znesek predstavlja skupno višino dejanskih izplačil sredstev delodajalcem, realiziranih v koledarskem letu 2020, navezujejo pa se na obveznosti, nastale v letu 2018.

Tabela 45: Pregled dodeljenih sredstev v letu 2020
	Zap. št.
	Naziv delodajalca
	Višina dodeljenih sredstev (EUR)
	Št. oseb

	1
	FORTIS MARIBOR, inženiring, obdelava kovin in ostale storitve, d.o.o
	2.292,17
	1

	2
	FRIZERSKI SALON JAGRINEC BOŠTJAN S.P.
	1.928,41
	1

	3
	INTELEKTUM, zavod za izobraževanje, raziskovanje in svetovanje Maribor
	1.292,09
	1

	4
	MOJA KAVARNA, družba za gostinstvo in druge storitve, d.o.o.
	973,93
	1

	5
	PICERIJA TINKA, gostinstvo in storitve, d.o.o.
	1.044,72
	1

	6
	SELITKO - SELITVE POHIŠTVA IN PREVOZI, BORUT HASL S.P.
	1.015,42
	1

	7
	STROINA TRANSMISSIONS, družba za inženiring, svetovanje, d.o.o.
	2.298,75
	1

	
	Skupaj Maribor z širšo okolico
	10.845,49
	7


V obdobju poročanja je Zavod izvajal sledeče promocijske aktivnosti:

· na svoji spletni strani dopolnjeval informacije ter pisno promocijsko gradivo za delodajalce in iskalce zaposlitve. V primeru nejasnosti je pri pripravi odgovorov na vprašanja ter drugih pojasnil sodeloval z MF - GFU, ZPIZ, Razvojnim centrom Murska Sobota in MGRT;
· delodajalce in drugo zainteresirano javnost informiral preko e-medijev, telefonskih in osebnih stikov z delodajalci;
· na strokovnih dogodkih, namenjenih spodbujanju zaposlovanja in drugim oblikam sodelovanja z javnostjo, je v sklopu delovanja Zavoda promoviral tudi programe zaposlovanja.
Ukrep povračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost se izvaja na podlagi priglašenih shem državnih pomoči: 
· BE02-2399245-2014 »Regionalna shema državnih pomoči« in

· BE04-2399245-2014 »Povračilo prispevkov delodajalca in davčna olajšava za zaposlovanje«.
Ukrep povračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost je bil uveljavljen od leta 2013 naprej in ga je bilo mogoče uveljavljati še po izteku programa za zaposlitev oseb do 31.12.2018. 

Tabela 46: Pregled dodeljenih sredstev po letih ter št. podjetij in št. zaposlenih oseb

	Leto
	Št. podjetij
	Višina dodeljenih sredstev (EUR)
	Št. oseb

	2014
	1
	2.888,22
	1

	2015
	33
	79.606,72
	46

	2016
	85
	171.707,56
	103

	2017
	67
	146.062,19
	87

	2018
	55
	135.457,57
	75

	2019
	32
	83.525,33
	44

	2020
	7
	10.845,49
	7

	Skupaj
	280
	630.093,08
	363


V celotnem obdobju od uveljavitve ukrepa povračila prispevkov delodajalca za socialno varnost je bilo izplačanih skupaj 630.093,08 EUR sredstev. Pravico je uveljavljalo 280 podjetij za zaposlitev 363 oseb.

5.3 Ukrep 3: Davčne olajšave za zaposlovanje

Ukrep davčne olajšave za zaposlovanje in investiranje na podlagi 28. člena ZSRR-2 izvaja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Finančna uprava Republike Slovenije. Navedeni člen določa davčne olajšave za zaposlovanje in investiranje na problemskem območju z visoko brezposelnostjo, ki jih ob določenih pogojih lahko uveljavljajo delodajalci, ki so zavezanci za obračun davka od dohodkov iz dejavnosti oz. obračun davka od dohodkov pravnih oseb ter imajo sedež na območju programa in tu dejansko opravljajo ekonomsko aktivnost. Ker je spodbuda regionalno naravnana, je njen cilj spodbujanje zaposlovanja in investiranja na območju, na katerem se je brezposelnost bistveno povečala. 
Davčna olajšava za zaposlovanje prikrajšanega delavca na območju Maribora s širšo okolico se lahko uveljavlja kot zmanjšanje davčne osnove v višini 70 % stroškov prikrajšanega delavca, vendar največ v višini davčne osnove in do maksimalno dovoljene višine po pravilih državnih pomoči. Zavezanci na podlagi 28. člena ZSRR-2 lahko uveljavljajo davčno olajšavo za zaposlovanje ob zaposlitvi prikrajšanega delavca najmanj za dobo dvanajstih mesecev.
Po podatkih iz obračunov DDPO in DOHDEJ za leto 2018 je davčno olajšavo za zaposlovanje po 28. členu ZSRR-2, na območju Maribora s širšo okolico, koristilo 18 davčnih zavezancev, v skupnem znesku 102.481 EUR. Vsi davčni zavezanci so bili pravne osebe. Olajšavo za zaposlovanje so koristili zavezanci iz treh od devetih občin, ki sodijo v problemsko območje Maribora s širšo okolico, določeno s Sklepom o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo (Uradni list RS, št. 36/16 in 64/16). Glede na to, da je davčne obračune DDPO in DOHDEJ za leto 2018 predložilo 16.741 zavezancev, ki imajo sedež oz. naslov opravljanja dejavnosti na tem območju Maribora s širšo okolico, lahko povzamemo, da je koristilo davčno olajšavo za zaposlovanje le 0,11 % vseh zavezancev iz tega območja. V primerjavi s podatki za leto 2017 so olajšavo za leto 2018 koristili 3 davčni zavezanci manj, znesek koriščene davčne olajšave pa se je zmanjšal za 34.257 EUR.
Davčna korist oz. državna pomoč, ki predstavlja manj plačan davek zaradi koriščenja olajšave za zaposlovanje po 28. členu ZSRR-2, je po davčnih obračunih za leto 2018 za 18 davčnih zavezancev znašala v skupnem znesku 19.471 EUR.
Po podatkih FURS-a koriščenja davčnih olajšav za zaposlovanje ni bilo v letu 2019. Davčnih olajšav po ZSRR-2 za navedeno problemsko območje ni bilo več možno koristiti v letu 2020. Teoretično bi lahko kateri od zavezancev, ki imajo davčno obdobje različno od koledarskega leta, v obračunu za leto 2019/2020 še koristil davčno olajšavo za prikrajšanega delavca, če še ne bi poteklo 12 mesecev od zaposlitve v letu 2018, vendar ni bilo nobenega takšnega zavezanca. 
Davčne olajšave za zaposlovanje se koristijo kot državna pomoč v okviru priglašenih shem državnih pomoči: 
· BE02-2399245-2014 »Regionalna shema državnih pomoči« in

· BE04-2399245-2014 »Povračilo prispevkov delodajalca in davčna olajšava za zaposlovanje«.
Podatki o koriščenih davčnih olajšavah za zaposlovanje po letih, vključno z letom 2018, so prikazani v nadaljnjih preglednicah.

Tabela 47: Podatki o koriščenju davčne olajšave za zaposlovanje za leto 2013
	
	Zavezanci - Pravne osebe
	Zavezanci - Fizične osebe, ki opravljajo dejavnost
	SKUPAJ - vsi zavezanci

	Št.
	Šifra občine
	Naziv občine
	Naziv regije
	Št. obračunov DDPO
	Olajšava za zaposlovanje po 5. členu ZRPPR1015 oz. drugem odstavku 28. člena ZSRR-2 (zap. št. 15. 19 obr. DDPO)
	Št. obračunov DOHDEJ
	Olajšava za zaposlovanje po 5. členu ZRPPR1015 oz. drugem odstavku 28. člena ZSRR-2 (zap. št. 15. 15 obr. DOHDEJ)
	Št. zavezancev, ki so koristili olajšavo za zaposlovanje - Maribor s širšo okolico
	Skupni znesek koriščene olajšave za zaposlovanje - Maribor s širšo okolico

	
	
	
	
	
	Znesek
	Število
	
	Znesek
	Število
	
	

	1
	0055
	Kungota
	Podravska
	123
	0
	0
	219
	0
	0
	0
	0

	2
	0070
	MO Maribor
	Podravska
	6.218
	17.283
	4
	5.459
	460
	1
	5
	17.743

	3
	0089
	Pesnica
	Podravska
	234
	0
	0
	310
	0
	0
	0
	0

	4
	0093
	Podvelka
	Koroška
	45
	0
	0
	97
	0
	0
	0
	0

	5
	0101
	Radlje ob Dravi
	Koroška
	215
	0
	0
	377
	0
	0
	0
	0

	6
	0108
	Ruše
	Podravska
	267
	0
	0
	312
	0
	0
	0
	0

	7
	0160
	Hoče - Slivnica
	Podravska
	397
	0
	0
	563
	0
	0
	0
	0

	8
	0177
	Ribnica na Pohorju
	Koroška
	28
	0
	0
	49
	0
	0
	0
	0

	9
	0178
	Selnica ob Dravi
	Podravska
	129
	0
	0
	239
	3.607
	2
	2
	3.607

	SKUPAJ:
	7.656
	17.283
	4
	7.625
	4.067
	3
	7
	21.350


Vir: FURS - Podatki iz obdelave DDPO in DOHDEJ leto 2013, stanje 1.7.2014 

Tabela 48: Podatki o koriščenju davčne olajšave za zaposlovanje za leto 2014
	
	Zavezanci - Pravne osebe
	Zavezanci - Fizične osebe, ki opravljajo dejavnost
	SKUPAJ - vsi zavezanci

	Št.
	Šifra občine
	Naziv občine
	Naziv regije
	Št. obračunov DDPO
	Olajšava za zaposlovanje po 5. členu ZRPPR1015 oz. drugem odstavku 28. člena ZSRR-2 (zap. št. 15. 19 obr. DDPO)
	Št. obračunov DOHDEJ
	Olajšava za zaposlovanje po 5. členu ZRPPR1015 oz. drugem odstavku 28. člena ZSRR-2 (zap. št. 15. 15 obr. DOHDEJ)
	Št. zavezancev, ki so koristili olajšavo za zaposlovanje - Maribor s širšo okolico
	Skupni znesek koriščene olajšave za zaposlovanje– Maribor  s širšo okolico

	
	
	
	
	
	Znesek
	Število
	
	Znesek
	Število
	
	

	1
	0055
	Kungota
	Podravska
	129
	6.887
	2
	229
	0
	0
	2
	6.887

	2
	0070
	MO Maribor
	Podravska
	6.483
	109.330
	16
	5.404
	20.173
	2
	18
	129.502

	3
	0089
	Pesnica
	Podravska
	231
	0
	0
	325
	0
	0
	0
	0

	4
	0093
	Podvelka
	Koroška
	48
	0
	0
	112
	0
	0
	0
	0

	5
	0101
	Radlje ob Dravi
	Koroška
	230
	0
	0
	380
	21.193
	2
	2
	21.193

	6
	0108
	Ruše
	Podravska
	264
	0
	0
	310
	0
	0
	0
	0

	7
	0160
	Hoče - Slivnica
	Podravska
	404
	0
	0
	592
	0
	0
	0
	0

	8
	0177
	Ribnica na Pohorju
	Koroška
	28
	0
	0
	56
	0
	0
	0
	0

	9
	0178
	Selnica ob Dravi
	Podravska
	143
	3.699
	1
	224
	0
	0
	1
	3.699

	SKUPAJ:
	7.960
	119.916
	19
	7.632
	41.366
	4
	23
	161.282


Vir: FURS – Podatki iz obdelave DDPO in DOHDEJ za leto 2014, stanje 2.11.2015, posredovano v ISDP
Tabela 49: Podatki o koriščenju davčne olajšave za zaposlovanje za leto 2015

	
	Zavezanci- Pravne osebe
	Zavezanci- Fizične osebe, ki opravljajo dejavnost
	SKUPAJ - vsi zavezanci

	Št.
	Šifra občine
	Naziv občine
	Naziv regije
	Št. obračunov DDPO
	Olajšava za zaposlovanje po 5. členu ZRPPR1015 oz. drugem odstavku 28. člena ZSRR-2 (zap. št. 15. 19 obr. DDPO)
	Št. obračunov DOHDEJ
	Olajšava za zaposlovanje po 5. členu ZRPPR1015 oz. drugem odstavku 28. člena ZSRR-2 (zap. št. 15. 15 obr. DOHDEJ)
	Št. zavezancev, ki so koristili olajšavo za zaposlovanje- Maribor s širšo okolico
	Skupni znesek koriščene olajšave za zaposlovanje - Maribor s širšo okolico

	
	
	
	
	
	Znesek
	Število
	
	Znesek
	Število
	
	

	1
	0055
	Kungota
	Podravska
	144
	4.606
	1
	235
	0
	0
	1
	4.606

	2
	0070
	MO Maribor
	Podravska
	6.642
	101.616
	20
	5.575
	4.882
	3
	23
	106.498

	3
	0089
	Pesnica
	Podravska
	248
	974
	1
	350
	0
	0
	1
	974

	4
	0093
	Podvelka
	Koroška
	46
	0
	0
	119
	0
	0
	0
	0

	5
	0101
	Radlje ob Dravi
	Koroška
	237
	0
	0
	376
	20.251
	3
	3
	20.251

	6
	0108
	Ruše
	Podravska
	265
	0
	0
	328
	5.649
	1
	1
	5.649

	7
	0160
	Hoče - Slivnica
	Podravska
	432
	8.863
	1
	598
	0
	0
	1
	8.863

	8
	0177
	Ribnica na Pohorju
	Koroška
	28
	0
	0
	54
	0
	0
	0
	0

	9
	0178
	Selnica ob Dravi
	Podravska
	137
	2.451
	1
	242
	0
	0
	1
	2.451

	SKUPAJ:
	8.179
	118.510
	24
	7.877
	30.783
	7
	31
	149.293


VIR: FURS - Podatki iz obdelave DDPO in DOHDEJ za leto 2015, stanje 2.11.2016, posredovano v ISDP
Tabela 50: Podatki o koriščenju davčne olajšave za zaposlovanje za leto 2016

	
	Zavezanci- Pravne osebe
	Zavezanci- Fizične osebe, ki opravljajo dejavnost
	SKUPAJ - vsi zavezanci

	Št.
	Šifra občine
	Naziv občine
	Naziv regije
	Št. obračunov DDPO
	Olajšava za zaposlovanje po 5. členu ZRPPR1015 oz. drugem odstavku 28. člena ZSRR-2 (zap. št. 15. 19 obr. DDPO)
	Št. obračunov DOHDEJ
	Olajšava za zaposlovanje po 5. členu ZRPPR1015 oz. drugem odstavku 28. člena ZSRR-2 (zap. št. 15. 15 obr. DOHDEJ)
	Št. zavezancev, ki so koristili olajšavo za zaposlovanje- Maribor s širšo okolico
	Skupni znesek koriščene olajšave za zaposlovanje - Maribor s širšo okolico

	
	
	
	
	
	Znesek
	Število
	
	Znesek
	Število
	
	

	1
	0055
	Kungota
	Podravska
	146
	0
	0
	222
	0
	0
	0
	0

	2
	0070
	MO Maribor
	Podravska
	6.785
	99.145
	15
	5.602
	26.877
	5
	20
	126.022

	3
	0089
	Pesnica
	Podravska
	252
	1.863
	2
	341
	0
	0
	2
	1.863

	4
	0093
	Podvelka
	Koroška
	48
	0
	0
	113
	0
	0
	0
	0

	5
	0101
	Radlje ob Dravi
	Koroška
	238
	0
	0
	371
	7.953
	2
	2
	7.953

	6
	0108
	Ruše
	Podravska
	264
	3.708
	1
	347
	7.892
	1
	2
	11.600

	7
	0160
	Hoče - Slivnica
	Podravska
	450
	1.468
	1
	582
	0
	0
	1
	1.468

	8
	0177
	Ribnica na Pohorju
	Koroška
	28
	0
	0
	51
	0
	0
	0
	0

	9
	0178
	Selnica ob Dravi
	Podravska
	145
	0
	0
	242
	0
	0
	0
	0

	SKUPAJ:
	8.356
	106.184
	19
	7.871
	42.722
	8
	27
	148.906


VIR: FURS - Podatki iz obdelave DDPO in DOHDEJ za leto 2016, stanje 2.11.2017, posredovano v ISDP

Tabela 51: Podatki o koriščenju davčne olajšave za zaposlovanje za leto 2017

	
	Zavezanci- Pravne osebe
	Zavezanci- Fizične osebe, ki opravljajo dejavnost
	SKUPAJ - vsi zavezanci

	Št.
	Šifra občine
	Naziv občine
	Naziv regije
	Št. obračunov DDPO
	Olajšava za zaposlovanje po 5. členu ZRPPR1015 oz. drugem odstavku 28. člena ZSRR-2 (zap. št. 15. 19 obr. DDPO)
	Št. obračunov DOHDEJ
	Olajšava za zaposlovanje po 5. členu ZRPPR1015 oz. drugem odstavku 28. člena ZSRR-2 (zap. št. 15. 15 obr. DOHDEJ)
	Št. zavezancev, ki so koristili olajšavo za zaposlovanje- Maribor s širšo okolico
	Skupni znesek koriščene olajšave za zaposlovanje - Maribor s širšo okolico

	
	
	
	
	
	Znesek
	Število
	
	Znesek
	Število
	
	

	1
	0055
	Kungota
	Podravska
	152
	0
	0
	242
	0
	0
	0
	0

	2
	0070
	MO Maribor
	Podravska
	6.893
	125.445
	18
	5.730
	6.142
	1
	19
	131.587

	3
	0089
	Pesnica
	Podravska
	255
	1.206
	1
	340
	0
	0
	1
	1.206

	4
	0093
	Podvelka
	Koroška
	50
	0
	0
	112
	0
	0
	0
	0

	5
	0101
	Radlje ob Dravi
	Koroška
	240
	0
	0
	381
	0
	0
	0
	0

	6
	0108
	Ruše
	Podravska
	269
	3.945
	1
	355
	0
	0
	1
	3.945

	7
	0160
	Hoče - Slivnica
	Podravska
	466
	0
	0
	587
	0
	0
	0
	0

	8
	0177
	Ribnica na Pohorju
	Koroška
	30
	0
	0
	48
	0
	0
	0
	0

	9
	0178
	Selnica ob Dravi
	Podravska
	145
	0
	0
	234
	0
	0
	0
	0

	SKUPAJ:
	8.500
	130.595
	20
	8.029
	6.142
	1
	21
	136.738


VIR: FURS - Podatki iz obdelave DDPO in DOHDEJ za leto 2017, stanje 2.11.2018, posredovano v ISDP 
Tabela 52: Podatki o koriščenju davčne olajšave za zaposlovanje za leto 2018

	
	Zavezanci- Pravne osebe
	Zavezanci- Fizične osebe, ki opravljajo dejavnost
	SKUPAJ - vsi zavezanci

	Št.
	Šifra občine
	Naziv občine
	Naziv regije
	Št. obračunov DDPO
	Olajšava za zaposlovanje po 5. členu ZRPPR1015 oz. drugem odstavku 28. člena ZSRR-2 (zap. št. 15. 19 obr. DDPO)
	Št. obračunov DOHDEJ
	Olajšava za zaposlovanje po 5. členu ZRPPR1015 oz. drugem odstavku 28. člena ZSRR-2 (zap. št. 15. 15 obr. DOHDEJ)
	Št. zavezancev, ki so koristili olajšavo za zaposlovanje- Maribor s širšo okolico
	Skupni znesek koriščene olajšave za zaposlovanje - Maribor s širšo okolico

	
	
	
	
	
	Znesek
	Število
	
	Znesek
	Število
	
	

	1
	0055
	Kungota
	Podravska
	153
	10.269
	2
	238
	0
	0
	2
	10.269

	2
	0070
	MO Maribor
	Podravska
	6.938
	79.357
	14
	5.869
	0
	0
	14
	79.357

	3
	0089
	Pesnica
	Podravska
	267
	0
	0
	344
	0
	0
	0
	0

	4
	0093
	Podvelka
	Koroška
	55
	0
	0
	113
	0
	0
	0
	0

	5
	0101
	Radlje ob Dravi
	Koroška
	240
	0
	0
	361
	0
	0
	0
	0

	6
	0108
	Ruše
	Podravska
	259
	12.855
	2
	357
	0
	0
	2
	12.855

	7
	0160
	Hoče - Slivnica
	Podravska
	490
	0
	0
	602
	0
	0
	0
	0

	8
	0177
	Ribnica na Pohorju
	Koroška
	29
	0
	0
	44
	0
	0
	0
	0

	9
	0178
	Selnica ob Dravi
	Podravska
	143
	0
	0
	239
	0
	0
	0
	0

	SKUPAJ:
	8.574
	102.481
	18
	8.167
	0
	0
	18
	102.481


VIR: FURS - Podatki iz obdelave DDPO in DOHDEJ za leto 2018, stanje 14.11.2019, posredovano v ISDP
5.4 Ukrep 4: Davčne olajšave za investiranje

Davčna olajšava za investiranje na območju Maribora s širšo okolico se lahko uveljavlja kot zmanjšanje davčne osnove v višini 70 % investiranega zneska za nove začetne investicije v opremo in neopredmetena sredstva, razen v opremo in neopredmetena sredstva iz drugega in tretjega odstavka 55. a člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09 – ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/13, 50/14, 23/15, 82/15, 68/16, 96/17 in 79/18) in iz drugega in tretjega odstavka 66.a člena Zakona o dohodnini ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16 in 69/17), vendar največ do višine davčne osnove in do maksimalno dovoljene višine po pravilih državnih pomoči. 
Znižanje davčne osnove se izključuje z znižanjem davčne osnove po 55.a členu Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb in 66.a členu Zakona o dohodnini ter z znižanjem davčne osnove po 55.b in 56. členu Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb in 61.a in 62. členu Zakona o dohodnini.

Znižanje davčne osnove za investiranje lahko uveljavlja tudi zavezanec, ki opremo pridobi na podlagi finančnega najema z obvezo nakupa sredstev po izteku pogodbe. Zavezanec mora ohraniti investicijski projekt na območju Maribora s širšo okolico in ne sme odsvojiti sredstev za katere je uveljavil olajšavo najmanj pet let po zaključku investicije, če gre za veliko podjetje in najmanj tri leta po zaključku investicije, če gre za srednje veliko ali malo podjetje. Zavezanec, ki želi izkoristiti olajšavo za investiranje mora prispevati k investiciji lastna sredstva najmanj v višini 25 % vrednosti investicije.
Davčno olajšavo za investiranje je v obračunih DDPO in DOHDEJ za leto 2018 koristilo 23 zavezancev z območja Maribora s širšo okolico v skupni višini 8.483.126 EUR. Od tega je davčno olajšavo za investiranje koristilo 17 pravnih oseb, v skupni višini 8.358.705 EUR in 6 fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost, v skupni višini 124.420 EUR. Olajšavo za investiranje so koristili zavezanci iz petih od devetih občin, ki sodijo pod omenjeno problemsko območje. Davčne obračune DDPO in DOHDEJ za leto 2018 je predložilo 16.741 zavezancev, ki imajo sedež oz. naslov opravljanja dejavnosti na območju Maribora s širšo okolico, kar pomeni, da je davčno olajšavo za investiranje koristilo le 0,14 % vseh zavezancev iz tega območja. Primerjava podatkov iz obračunov DDPO in DOHDEJ za leti 2017 in 2018 kaže, da se je število zavezancev, ki je koristilo davčno olajšavo za investiranje, glede na podatke iz preteklega leta povečalo za 4 zavezance, pri čemer se je znesek koriščenja davčne olajšave znižal za 184.469 EUR.

Davčna korist za 17 davčnih zavezancev, ki so v obračunu DDPO za leto 2018 koristili  davčno olajšavo za investiranje po 28. členu ZSRR-2, je znašala 1.588.154 EUR. Davčna korist za 6 davčnih zavezancev, fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost, pa 55.170 EUR. Skupna davčna korist zavezancev, ki so v davčnem obračunu koristili davčno olajšavo za investiranje po 28. členu ZSRR-2, je tako znašala 1.643.324 EUR.

Rok za predložitev davčnih obračunov DDPO in DOHDEJ za davčno obdobje koledarskega leta  2018 se je iztekel 1. aprila 2019. Tudi v obračunih za leto 2018 so obravnavani davčni zavezanci lahko uveljavljali olajšavo za zaposlovanje in olajšavo za investiranje po 28. členu ZSRR-2. Finančna uprava RS zagotavlja, da davčni zavezanci dobijo ustrezna pojasnila na svoja vsebinska vprašanja glede koriščenja teh davčnih olajšav kot tudi informacije glede izpolnjevanja davčnih obračunov. Sredi leta 2019 je Finančna uprava RS pripravila podatke o številu zavezancev, ki so za leto 2018 koristili davčne olajšave po 28. členu ZSRR-2 in o višini olajšav. Davčni nadzor upravičenosti koriščenja davčnih olajšav po 28. členu ZSRR-2 se izvaja tudi v letu 2019. 
Po podatkih FURS-a koriščenja davčnih olajšav za investiranje ni bilo več v letu 2019, ni ti jih ni bilo več mogoče koristiti v letu 2020.
Davčne olajšave za investiranje se koristijo kot državna pomoč v okviru priglašene sheme državnih pomoči št. BE02-2399245-2014 »Regionalna shema državnih pomoči.
Podatki o koriščenih davčnih olajšavah za investiranje po letih, vključno z letom 2018, so prikazani v nadaljnjih preglednicah.
Tabela 53: Podatki o koriščenju davčne olajšave za investiranje za leto 2013

	
	Zavezanci- Pravne osebe
	Zavezanci- Fizične osebe, ki opravljajo dejavnost
	SKUPAJ - vsi zavezanci

	Št.
	Šifra občine
	Naziv občine
	Naziv regije
	Št. obračunov DDPO
	Olajšava za investiranje po 6. členu ZRPPR1015 oz. petem odstavku 28. člena ZSRR-2 (zap. št. 15. 20 obr. DDPO)
	Št. obračunov DOHDEJ
	Olajšava za investiranje po 6. členu ZRPPR1015 oz. petem odstavku 28. člena ZSRR-2 (zap. št. 15. 16 obr. DOHDEJ)
	Št. zavezancev, ki so koristili olajšavo za investiranje - Maribor s širšo okolico
	Skupni znesek koriščene olajšave za investiranje – Mari bor s širšo okolico

	
	
	
	
	
	Znesek
	Število
	
	Znesek
	Število
	
	

	1
	0055
	Kungota
	Podravska
	123
	15.585
	2
	219
	0
	0
	2
	15.585

	2
	0070
	MO Maribor
	Podravska
	6.218
	1.403.109
	25
	5.459
	264.028
	2
	27
	1.667.137

	3
	0089
	Pesnica
	Podravska
	234
	0
	0
	310
	0
	0
	0
	0

	4
	0093
	Podvelka
	Koroška
	45
	0
	0
	97
	0
	0
	0
	0

	5
	0101
	Radlje ob Dravi
	Koroška
	215
	974
	1
	377
	1.400
	1
	2
	2.374

	6
	0108
	Ruše
	Podravska
	267
	8.038
	1
	312
	0
	0
	1
	8.038

	7
	0160
	Hoče - Slivnica
	Podravska
	397
	4.120
	1
	563
	0
	0
	1
	4.120

	8
	0177
	Ribnica na Pohorju
	Koroška
	28
	0
	0
	49
	0
	0
	0
	0

	9
	0178
	Selnica ob Dravi
	Podravska
	129
	0
	0
	239
	0
	0
	0
	0

	SKUPAJ:
	7.656
	1.431.826
	30
	7.625
	265.428
	3
	33
	1.697.254


VIR: FURS - Podatki iz obdelave DDPO in DOHDEJ leto 2013, stanje 1.7.2014 
Tabela 54: Podatki o koriščenju davčne olajšave za investiranje za leto 2014
	
	Zavezanci- Pravne osebe
	Zavezanci- Fizične osebe, ki opravljajo dejavnost
	SKUPAJ - vsi zavezanci

	Št.
	Šifra občine
	Naziv občine
	Naziv regije
	Št. obračunov DDPO
	Olajšava za investiranje po 6. členu ZRPPR1015 oz. petem odstavku 28. člena ZSRR-2 (zap. št. 15. 20 obr. DDPO)
	Št. obračunov DOHDEJ
	Olajšava za investiranje po 6. členu ZRPPR1015 oz. petem odstavku 28. člena ZSRR-2 (zap. št. 15. 16 obr. DOHDEJ)
	Št. zavezancev, ki so koristili olajšavo za investiranje - Maribor s širšo okolico
	Skupni znesek koriščene olajšave za investiranje - Maribor s širšo okolico

	
	
	
	
	
	Znesek
	Število
	
	Znesek
	Število
	
	

	1
	0055
	Kungota
	Podravska
	129
	22.745
	2
	229
	0
	0
	2
	22.745

	2
	0070
	MO Maribor
	Podravska
	6.483
	2.066.283
	25
	5.404
	733.475
	5
	30
	2.799.758

	3
	0089
	Pesnica
	Podravska
	231
	152.149
	2
	325
	0
	0
	2
	152.149

	4
	0093
	Podvelka
	Koroška
	48
	0
	0
	112
	0
	0
	0
	0

	5
	0101
	Radlje ob Dravi
	Koroška
	230
	796.340
	1
	380
	24.718
	2
	3
	821.058

	6
	0108
	Ruše
	Podravska
	264
	0
	0
	310
	0
	0
	0
	0

	7
	0160
	Hoče - Slivnica
	Podravska
	404
	0
	0
	592
	0
	0
	0
	0

	8
	0177
	Ribnica na Pohorju
	Koroška
	28
	0
	0
	56
	0
	0
	0
	0

	9
	0178
	Selnica ob Dravi
	Podravska
	143
	12.215
	2
	224
	0
	0
	2
	12.215

	SKUPAJ:
	7.960
	3.049.732
	32
	7.632
	758.193
	7
	39
	3.807.925


Vir: FURS – Podatki iz obdelave DDPO in DOHDEJ za leto 2014, stanje 2.11.2015, posredovano v ISDP

Tabela 55: Podatki o koriščenju davčne olajšave za investiranje za leto 2015

	
	Zavezanci- Pravne osebe
	Zavezanci- Fizične osebe, ki opravljajo dejavnost
	SKUPAJ - vsi zavezanci

	Št.
	Šifra občine
	Naziv občine
	Naziv regije
	Št. obračunov DDPO
	Olajšava za investiranje po 6. členu ZRPPR1015 oz. petem odstavku 28. člena ZSRR-2 (zap. št. 15. 20 obr. DDPO)
	Št. obračunov DOHDEJ
	Olajšava za investiranje po 6. členu ZRPPR1015 oz. petem odstavku 28. člena ZSRR-2 (zap. št. 15. 16 obr. DOHDEJ)
	Št. zavezancev, ki so koristili olajšavo za investiranje - Maribor s širšo okolico
	Skupni znesek koriščene olajšave za investiranje - Maribor s širšo okolico

	
	
	
	
	
	Znesek
	Število
	
	Znesek
	Število
	
	

	1
	0055
	Kungota
	Podravska
	144
	0
	0
	235
	0
	0
	0
	0

	2
	0070
	MO Maribor
	Podravska
	6.642
	2.703.079
	31
	5.575
	 6.258
	4
	35
	 2.709.337

	3
	0089
	Pesnica
	Podravska
	248
	 5.405
	3
	350
	0
	0
	3
	 5.405

	4
	0093
	Podvelka
	Koroška
	46
	0
	0
	119
	0
	0
	0
	0

	5
	0101
	Radlje ob Dravi
	Koroška
	237
	900.439
	1
	376
	4.488
	3
	4
	904.928

	6
	0108
	Ruše
	Podravska
	265
	 2.478.664
	1
	328
	747
	1
	2
	 2.479.411

	7
	0160
	Hoče - Slivnica
	Podravska
	432
	0
	0
	598
	0
	0
	0
	0

	8
	0177
	Ribnica na Pohorju
	Koroška
	28
	225
	1
	54
	0
	0
	1
	225

	9
	0178
	Selnica ob Dravi
	Podravska
	137
	23.033
	1
	242
	0
	0
	1
	23.033

	SKUPAJ:
	8.179
	 6.110.845
	38
	7.877
	 11.494
	8
	46
	 6.122.339


VIR: FURS - Podatki iz obdelave DDPO in DOHDEJ za leto 2015, stanje 2.11.2016, posredovano v ISDP
Tabela 56: Podatki o koriščenju davčne olajšave za investiranje za leto 2016

	
	Zavezanci- Pravne osebe
	Zavezanci- Fizične osebe, ki opravljajo dejavnost
	SKUPAJ - vsi zavezanci

	Št.
	Šifra občine
	Naziv občine
	Naziv regije
	Št. obračunov DDPO
	Olajšava za investiranje po 6. členu ZRPPR1015 oz. petem odstavku 28. člena ZSRR-2 (zap. št. 15. 20 obr. DDPO)
	Št. obračunov DOHDEJ
	Olajšava za investiranje po 6. členu ZRPPR1015 oz. petem odstavku 28. člena ZSRR-2 (zap. št. 15. 16 obr. DOHDEJ)
	Št. zavezancev, ki so koristili olajšavo za investiranje - Maribor s širšo okolico
	Skupni znesek koriščene olajšave za investiranje - Maribor s širšo okolico

	
	
	
	
	
	Znesek
	Število
	
	Znesek
	Število
	
	

	1
	0055
	Kungota
	Podravska
	146
	0
	0
	222
	0
	0
	0
	0

	2
	0070
	MO Maribor
	Podravska
	6.785
	3.826.321
	13
	5.602
	4.581
	1
	14
	3.830.902

	3
	0089
	Pesnica
	Podravska
	252
	0
	0
	341
	0
	0
	0
	0

	4
	0093
	Podvelka
	Koroška
	48
	0
	0
	113
	0
	0
	0
	0

	5
	0101
	Radlje ob Dravi
	Koroška
	238
	773.827
	1
	371
	15.507
	2
	3
	789.333

	6
	0108
	Ruše
	Podravska
	264
	3.173.136
	1
	347
	0
	0
	1
	3.173.136

	7
	0160
	Hoče - Slivnica
	Podravska
	450
	0
	0
	582
	0
	0
	0
	0

	8
	0177
	Ribnica na Pohorju
	Koroška
	28
	0
	0
	51
	0
	0
	0
	0

	9
	0178
	Selnica ob Dravi
	Podravska
	145
	0
	0
	242
	0
	0
	0
	0

	SKUPAJ:
	8.356
	7.773.284
	15
	7.871
	20.088
	3
	18
	7.793.371


VIR: FURS - Podatki iz obdelave DDPO in DOHDEJ za leto 2016, stanje 2.11.2017, posredovano v ISDP
Tabela 57: Podatki o koriščenju davčne olajšave za investiranje za leto 2017
	
	Zavezanci- Pravne osebe
	Zavezanci- Fizične osebe, ki opravljajo dejavnost
	SKUPAJ - vsi zavezanci

	Št.
	Šifra občine
	Naziv občine
	Naziv regije
	Št. obračunov DDPO
	Olajšava za investiranje po 6. členu ZRPPR1015 oz. petem odstavku 28. člena ZSRR-2 (zap. št. 15. 20 obr. DDPO)
	Št. obračunov DOHDEJ
	Olajšava za investiranje po 6. členu ZRPPR1015 oz. petem odstavku 28. člena ZSRR-2 (zap. št. 15. 16 obr. DOHDEJ)
	Št. zavezancev, ki so koristili olajšavo za investiranje - Maribor s širšo okolico
	Skupni znesek koriščene olajšave za investiranje - Maribor s širšo okolico

	
	
	
	
	
	Znesek
	Število
	
	Znesek
	Število
	
	

	1
	0055
	Kungota
	Podravska
	152
	0
	0
	242
	0
	0
	0
	0

	2
	0070
	MO Maribor
	Podravska
	6.893
	6.597.247
	11
	5.730
	0
	0
	11
	6.597.247

	3
	0089
	Pesnica
	Podravska
	255
	0
	0
	340
	0
	0
	0
	0

	4
	0093
	Podvelka
	Koroška
	50
	0
	0
	112
	0
	0
	0
	0

	5
	0101
	Radlje ob Dravi
	Koroška
	240
	960.136
	1
	381
	12.787
	2
	3
	972.923

	6
	0108
	Ruše
	Podravska
	269
	786.239
	1
	355
	0
	0
	1
	786.239

	7
	0160
	Hoče - Slivnica
	Podravska
	466
	199.262
	1
	587
	0
	0
	1
	199.262

	8
	0177
	Ribnica na Pohorju
	Koroška
	30
	0
	0
	48
	0
	0
	0
	0

	9
	0178
	Selnica ob Dravi
	Podravska
	145
	55.003
	2
	234
	57.920
	1
	3
	112.923

	SKUPAJ:
	8.500
	8.597.886
	16
	8.029
	70.708
	3
	19
	8.668.594


VIR: FURS - Podatki iz obdelave DDPO in DOHDEJ za leto 2017, stanje 2.11.2018, posredovano v ISDP
Tabela 58: Tabela Podatki o koriščenju davčne olajšave za investiranje za leto 2018

	
	Zavezanci- Pravne osebe
	Zavezanci- Fizične osebe, ki opravljajo dejavnost
	SKUPAJ - vsi zavezanci

	Št.
	Šifra občine
	Naziv občine
	Naziv regije
	Št. obračunov DDPO
	Olajšava za investiranje po 6. členu ZRPPR1015 oz. petem odstavku 28. člena ZSRR-2 (zap. št. 15. 20 obr. DDPO)
	Št. obračunov DOHDEJ
	Olajšava za investiranje po 6. členu ZRPPR1015 oz. petem odstavku 28. člena ZSRR-2 (zap. št. 15. 16 obr. DOHDEJ)
	Št. zavezancev, ki so koristili olajšavo za investiranje - Maribor s širšo okolico
	Skupni znesek koriščene olajšave za investiranje - Maribor s širšo okolico

	
	
	
	
	
	Znesek
	Število
	
	Znesek
	Število
	
	

	1
	0055
	Kungota
	Podravska
	153
	2.562
	1
	238
	0
	0
	1
	2.562

	2
	0070
	MO Maribor
	Podravska
	6.938
	6.476.311
	11
	5.869
	0
	0
	11
	6.476.311

	3
	0089
	Pesnica
	Podravska
	267
	0
	0
	344
	0
	0
	0
	0

	4
	0093
	Podvelka
	Koroška
	55
	0
	0
	113
	0
	0
	0
	0

	5
	0101
	Radlje ob Dravi
	Koroška
	240
	1.376.388
	2
	361
	124.420
	6
	8
	1.500.809

	6
	0108
	Ruše
	Podravska
	259
	214.722
	1
	357
	0
	0
	1
	214.722

	7
	0160
	Hoče - Slivnica
	Podravska
	490
	241.851
	1
	602
	0
	0
	1
	241.851

	8
	0177
	Ribnica na Pohorju
	Koroška
	29
	0
	0
	44
	0
	0
	0
	0

	9
	0178
	Selnica ob Dravi
	Podravska
	143
	46.871
	1
	239
	0
	0
	1
	46.871

	SKUPAJ:
	8.574
	8.358.705
	17
	8.167
	124.420
	6
	23
	8.483.126


VIR: FURS - Podatki iz obdelave DDPO in DOHDEJ za leto 2018, stanje 14. 11. 2019, posredovano v ISDP
Tabela 59: Davčne olajšave in davčne koristi za zaposlovanje in za investiranje - po letih
	Fizične osebe, ki opravljajo dejavnost (obračuni DOHDEJ)

	Obračun DOHDEJ za leto
	Davčna olajšava za zaposlovanje
	Davčna olajšava za investiranje


	
	Število zavezancev, ki je koristilo olajšavo
	Skupni znesek koriščenja

olajšave (v EUR)
	Davčna korist 

(v EUR)
	Število zavezancev, ki je koristilo olajšavo
	Skupni znesek koriščenja

olajšave (v EUR)
	Davčna korist 

(v EUR)

	2013
	3
	4.067
	1.348
	3
	265.428
	122.025

	2014
	4
	41.366
	13.610
	7
	758.193
	366.471

	2015
	7
	30.783
	10.285
	8
	11.494
	4.096

	2016
	8
	42.722
	9.168
	3
	20.088
	4.874

	2017
	1
	6.142
	1.874
	3
	70.708
	20.459

	2018
	0
	0
	0
	6
	124.420
	55.170

	SKUPAJ
	23
	125.080
	36.285
	30
	1.250.330
	573.096


	Pravne osebe (obračuni DDPO)


	Obračun DDPO za leto
	Davčna olajšava za zaposlovanje
	Davčna olajšava za investiranje


	
	Število zavezancev, ki je koristilo olajšavo
	Skupni znesek koriščenja

olajšave (v EUR)
	Davčna korist

(v EUR)
	Število zavezancev, ki je koristilo olajšavo
	Skupni znesek koriščenja

olajšave (v EUR)
	Davčna korist 

(v EUR)

	2013
	4
	17.283
	2.938
	30
	1.431.826
	243.410

	2014
	19
	119.916
	20.386
	32
	3.049.732
	518.454

	2015
	24
	118.510
	20.147
	38
	6.110.845
	1.038.843

	2016
	19
	106.184
	18.051
	15
	7.773.284
	1.321.458

	2017
	20
	130.595
	24.813
	16
	8.597.886
	1.633.598

	2018
	18
	102.481
	19.471
	17
	8.358.705
	1.588.154

	SKUPAJ
	104
	594.969
	105.806
	148
	35.322.278
	6.343.917


	SKUPAJ (obračuni DDPO in DOHDEJ)


	Obračun za leto
	Davčna olajšava za zaposlovanje
	Davčna olajšava za investiranje


	
	Število zavezancev, ki je koristilo olajšavo
	Skupni znesek koriščenja

olajšave (v EUR)
	Davčna korist 

(v EUR)
	Število zavezancev, ki je koristilo olajšavo
	Skupni znesek koriščenja

olajšave (v EUR)
	Davčna korist 

(v EUR)

	2013
	7
	21.350
	4.286
	33
	1.697.254
	365.435

	2014
	23
	161.282
	33.996
	39
	3.807.925
	884.925

	2015
	31
	149.293
	30.432
	46
	6.122.339
	1.042.939

	2016
	27
	148.905
	27.219
	18
	7.793.372
	1.326.332

	2017
	21
	136.738
	26.687
	19
	8.668.594
	1.654.057

	2018
	18
	102.481
	19.471
	23
	8.483.125
	1.643.324

	SKUPAJ
	127
	720.049
	142.091
	178
	36.572.608
	6.917.012


V celotnem obdobju izvajanja ukrepov davčne olajšave za zaposlovanje in investiranje od njunih uveljavitev ob pričetku izvajanja dodatnih začasnih ukrepov razvojne podpora za problemsko območje Maribor s širšo okolico v obdobju 2013-2018 v letu 2013 do zaključka upravičenosti izvajanja ukrepa s koncem leta 2018 je skupaj za pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, na podlagi koriščenja:  

1. davčne olajšave za zaposlovanje v višini 720.049 EUR za 127 davčnih zavezancev znašala davčna korist 142.091 EUR;
2. davčne olajšave za investiranje v višini 36.572.609 EUR za 178 davčnih zavezancev znašala davčna korist 6.917.012 EUR.

5.5 Ukrep 5: Spodbude za trajnostni razvoj podeželja v obdobju 2014–2018
Na osnovi dodatnega začasnega ukrepa razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo Maribor s širšo okolico: Spodbude za trajnostni razvoj podeželja v obdobju 2014-2018, ki ga je vlada sprejela dne 20. 6. 2013, je Koordinacija županov problemskega območja Maribor s širšo okolico, dne 11. 9. 2013, sprejela sklep, da se trem občinam v Koroški regiji dodeli tretjina sredstev od pričakovanih 3 milijonov EUR za razvoj podeželja na problemskem območju. Slednje je bilo opredeljeno v Programu spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013-2018, ki je bil sprejet 10. 10. 2013. Dogovor koordinacije županov problemskega območja Maribor s širšo okolico ni mogel biti realiziran, saj je Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020, ki je bila sprejeta šele 12. 6. 2015 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16, 73/16, 72/17, 23/18, 68/18)) (v nadaljnjem besedilu Uredba CLLD), določila drugačna pravila razdelitve sredstev.

Ukrep se izvaja iz sredstev EKSRP in ESRR prek dodelitve sredstev lokalnim akcijskim skupinam (LAS), ki v programskem obdobju 2014–2018 pokrivajo problemsko območje v okviru pristopa CLLD (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost). Iz Uredbe CLLD izhaja, da so sredstva v višini 3 milijone EUR iz EKSRP namenjena vsem problemskim območjem na območju Slovenije in območjem, določenim v Zakonu o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10, 46/14, 60/17 – ZON-C) in ne samo problemskemu območju Maribor s širšo okolico. V okviru Uredbe CLLD je določeno, da se finančni okvir EKSRP za LAS, ki vključuje problemska območja, poveča za 15 %. 

Dodatno so bila v okviru Uredbe CLLD za problemsko območje dodeljena tudi sredstva v okviru ESRR, pri čemer gre za 20 % povečanje deleža sredstev, dodeljenih za urbana naselja v problemskem območju. Preostala sredstva ESRR se zaradi problemskega območja ne povečajo.

V skladu s Sklepom o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo (Uradni list RS, št. 36/16), št. 00726-14/2016/5, ki ga je vlada sprejela dne 19. 5. 2016, je bil za problemsko območje Maribor s širšo okolico sprejet ukrep spodbude za trajnostni razvoj podeželja v okviru izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v okvirnem obsegu 638.000 EUR iz EKSRP in 706.000 EUR iz ESRR.

Ukrep Spodbude za trajnostni razvoj podeželja v okviru izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, se izvaja s sredstvi  iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020 (sredstva EKSRP) in sredstvi Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (sredstva ESRR) prek dodelitve sredstev lokalnim akcijskim skupinam (v nadaljnjem besedilu: LAS). V programskem obdobju 2014-2020, na problemskem območju z visoko brezposelnostjo Maribor s širšo okolico, deluje pet LAS, katerih določene občine se nahajajo na problemskem območju z visoko brezposelnostjo.  

Tabela 60: Lokalne akcijske skupine, ki delujejo na problemskem območju z visoko brezposelnostjo

	LAS
	Vključene občine

	LAS Lastovica
	Hoče - Slivnica*, Miklavž na Dravskem polju, Starše

	LAS MDD
	Dravograd, Mislinja, Muta, Podvelka*, Radlje ob Dravi*, Ribnica na Pohorju*, Slovenj Gradec, Vuzenica

	LAS Ovtar Slovenskih goric
	Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slov. goricah, Sveti Jurij v Slov. goricah, Duplek, Šentilj, Sveti Andraž v Slov. goricah, Pesnica*

	TOTI LAS
	Kungota*, Maribor*

	LAS Drava
	Ruše*, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi*


*Občine, ki se nahajajo na območju z visoko brezposelnostjo, kot ga določa Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo (Uradni list RS, št. 36/16 in 64/16)

LAS so v letu 2015 intenzivno pripravljali svoje Strategije lokalnega razvoja (v nadaljnjem besedilu: SLR), ki so bile podlaga za potrditev LAS in dodelitev sredstev. Vsi LAS, ki pokrivajo podravski del problemskega območja z visoko brezposelnostjo, so svoje SLR oddali v januarju 2016. LAS MDD, ki pokriva koroški del problemskega območja z visoko brezposelnostjo, je svojo SLR oddal v mesecu oktobru 2015. Vse SLR je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo potrdilo do konca meseca oktobra 2016. Izdane so bile pozitivne odločbe o potrditvi SLR in LAS. Sledila je objava javnih pozivov LAS. V letih 2017 in 2018 je potekal izbor operacij na nivoju LAS, temu je sledila predložitev operacij v potrditev plačilni agenciji/posredniškemu organu ARSKTRP oz. MGRT. Nato je sledil podpis pogodb oz. izdaja odločb ter izvajanje v letu 2018.

Tabela 61: Dodatna sredstva ESRR in EKSRP iz naslova problemskega območja z visoko brezposelnostjo razdeljena po LAS na podlagi izdanih odločb 
	LAS
	ESRR (v EUR)


	EKSRP (v EUR)

	LAS Lastovica
	58.650,00
	73.945,50

	LAS MDD
	89.977,14
	217.322,25

	LAS Ovtar Slovenskih goric
	39.614,12
	205.106,25

	TOTI LAS
	59.805,32
	67.656,75

	LAS Drava
	85.000,00
	73.995,75

	SKUPAJ
	333.046,58
	638.026,50


V letih 2017 in 2018 so tako LAS-i preko objavljenih javnih pozivov dodeljevali sredstva za projekte na problemskem območju upravičenim prijaviteljem. Postopki odobravanja na LAS-ih so potekali skladno s postopki, ki so si jih zastavili v njihovih strategijah lokalnega razvoja, pri čemer je velik poudarek na jasnosti in transparentnosti postopkov izbire. Nekateri LAS-i so za problemsko območje pripravili ločene javne pozive, drugi pa so v javnem pozivu ločeno opredelili kvoto za problemsko območje. Prav tako so v tem letu pospešeno izvajali potrjene projekte. Pri tem so postopki tako potrjevanja vlog kot potrjevanja zahtevkov za sklad ESRR na MGRT potekali sorazmerno hitro, postopki za sklad EKSRP pa so bili počasnejši in so se izvajali s precej večjim zamikom, tudi 6 ali več mesecev po oddaji vloge oz. zahtevka. 

31.12.2018 so LAS-i imeli tudi mejnik oz. zaključek prvega obdobja izvajanja pristopa CLLD, pri čemer je bil del kazalnikov LAS dosežen, del pa ne, kar je posledica zamika celotnega izvajanja pristopa CLLD v obdobju 2014-2020.
Na podlagi izvedenih javnih razpisov so bila na območju občin, ki so uvrščajo v problemsko območje z visoko brezposelnostjo Maribor s širšo okolico v obdobju 2013-2018, realizirana nepovratna sredstva za spodbude za trajnostni razvoj podeželja v okviru izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, katerih višina je prikazana v spodnji tabeli.

Tabela 62: Realizacija dodatnih nepovratnih sredstev za problemsko območje Maribor s širšo okolico za spodbude za trajnostni razvoj podeželja v okviru izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost
	Občine znotraj LAS v problemskem območju Maribor s širšo okolico 2013-2018
	ESRR
(v EUR)
	EKSRP
(v EUR)
	Skupaj
(v EUR)

	LAS Lastovica; Občina Hoče - Slivnica
	58.650,00
	73.945,50
	132.595,50

	LAS MDD: Občine Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju
	0,00 
	0,00 
	0,00

	LAS Ovtar Slovenskih goric; Občina Pesnica
	0,00
	197.935,77
	197.935,77

	TOTI LAS; Občini Kungota in Maribor
	59.805,32
	67.656,75
	127.462,07

	LAS Drava; Ruše, Selnica ob Dravi
	85.000,00
	73.995,75
	158.995,75

	Skupaj
	203.455,32
	413.533,77
	616.989,09


Skupna realizacija dodatnih sredstev za spodbude za Spodbude za trajnostni razvoj podeželja v občinah problemskega območja Maribor s širšo okolico 2013-2018 je za znašala 203.455,32 EUR iz ESRR in 413.533,77 EUR iz EKSRP oz. skupaj 616.989,09 EUR.
5.6 Ukrep 6: Garancije s subvencijo obrestne mere za investicijske kredite v okviru regijske garancijske sheme za Podravsko regijo in v okviru regijske garancijske sheme za Koroško regijo

V letu 2015 sta bili vzpostavljeni regijski garancijski shemi (RGS) za Podravsko in Koroško regijo, kar je omogočilo izvedbo na RGS vezanih instrumentov. Kot izvajalca RGS za Podravsko in Koroško regijo sta bili s strani Slovenskega regionalno razvojnega sklada (SRRS) izbrani regionalni razvojni agenciji.
V okviru RGS za Podravje in Koroško so bile izvedene naslednje aktivnosti: 

· Priprava in objava javnih razpisov za kredite in garancije za mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijske garancijske sheme v Podravski regiji oz. Koroški regiji; 

· Priprava obvestil za medije ter izvedba predstavitev razpisa; 

· Svetovanje podjetjem pri prijavi; 

· Prejemanje vlog, ocenjevanje, pošiljanje zahtev za dopolnite, pregled prejetih dopolnitev, priprava analiz za Kreditno-garancijski odbor; 
· Izvedba sej Kreditno-garancijskega odbora; 

· Priprava odločb o odobritvi in zavrnitvi vlog; 

· Sklenitev pogodb v obliki notarskega zapisa in izdaja garancij; 

· Vezava prostih sredstev pri najugodnejši banki ter vezava sredstev v primeru dodeljenih garancij

· Preverjanje dvojnega financiranja; 

· Pregled zahtevkov za koriščenje kreditov; 

· Sklepanje depozitnih pogodb; 

· Poročanje SRRS in MF o podeljenih garancijah in državnih pomočeh; 

· Priprava kvartalnih in letnega poročila ter priprava zahtevkov. 

V obdobju izvajanja ukrepa od leta 2015 naprej sta Mariborska razvojna agencija in RRA Koroška objavljala javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednje podjetja v okviru regijske garancijske sheme za Podravje ter javni razpis v okviru regijske garancijske sheme za Koroško regijo hkrati z javnim razpisom za sofinanciranje manjših začetnih naložb po programu spodbujanja konkurenčnosti.

V letu 2018 je bil objavljen Četrti javni razpis za subvencioniranje manjših začetnih naložb ter spremembi Tretjega javnega razpisa kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijske garancijske sheme v Podravski regiji oz. Koroški regiji. 

Ukrep se je izvajal na podlagi sheme državnih pomoči: Regionalne sheme državnih pomoči (št. priglasitve BE02-2399245-2014) in Regionalne garancijske sheme sklada za območje Republike Slovenije (št. priglasitve BE01-5940117-2015).

Rezultati izvedenih javnih razpisov za leto 2018 so predstavljeni tabelarično v nadaljevanju.

Tabela 63: Pregled vlog RGS za Podravsko regijo

	Leto: 2018
	Št. odobrenih vlog
	Št. zavrženih vlog/odstop
	Št. zavrnjenih vlog
	Skupaj

	Skupno število obravnavanih vlog
	28
	2/1
	7*
	38

	Skupna investicijska vrednost v EUR brez DDV
	3.548.554,90
	421.328,26
	714.364,56
	4.684.247,72

	Skupna zaprošena posojila v EUR
	1.538.108,58
	187.000,00
	287.600,00
	2.012.708,58

	Skupaj zaprošene garancije v EUR
	1.160.123,07
	149.600,00
	218.080,00
	1.527.803,07


*4 vloge so bile zvrnjene naknadno, ker jim niso bila dodeljena nepovratna sredstva.. 
Tabela 64: Pregled vseh vlog RGS za Koroško regijo

	Leto: 2018

	Št. odobrenih vlog
	Št. zavrženih vlog
	Št. zavrnjenih vlog
	Skupaj

	Skupno število obravnavanih vlog
	12
	2
	0
	14

	Skupna investicijska vrednost v EUR
	1.484.641,19
	239.084,15
	0
	1.723.725,34

	Skupna zaprošena posojila v EUR
	847.085,00


	82.000,00
	0
	929.085,00

	Skupaj zaprošene garancije v EUR
	677.668,00
	65.600,00


	0
	743.268,00




Tabela 65: Pregled vlog RGS za Koroško regijo v okviru izvajanja Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico

	Leto: 2018

	Št. odobrenih vlog
	Št. zavrženih vlog
	Št. zavrnjenih vlog
	Skupaj

	Skupno število obravnavanih vlog
	9
	2
	
	11

	Skupna investicijska vrednost v EUR
	1.095.497,83
	0
	0
	1.095.497,83

	Skupna zaprošena posojila v EUR
	488.950,00
	0
	0
	488.950,00

	Skupaj zaprošene garancije v EUR
	391.160,00
	0
	0
	391.160,00


Tabela 66: Pregled vlog RGS za Podravsko regijo po sodelujočih bankah

	Naziv banke
	Skupno število vlog
	Št. odobrenih vlog
	Skupna investicijska vrednost odobrenih vlog (v EUR) brez DDV
	Skupna višina podeljenih kreditov (EUR)
	Št. realiziranih vlog
	Skupna realizirana investicijska vrednost realiziranih vlog (v EUR) brez DDV
	Skupni realizirani znesek posojil (EUR)

	Banka Sparkasse d.d.
	9
	7
	 860.872,10   
	347.591,96   
	7
	 860.872,10   
	347.591,96   

	Delavska hranilnica d.d.
	4
	2
	124298,17
	45.046,56   
	2
	124298,17
	45.046,56   

	NLB d.d.
	10
	8
	1132336,31
	446.986,00   
	8
	1132336,31
	446.986,00   

	Nova KBM d.d.
	15
	12
	1.466.180,68
	739.009,02
	11
	1.418.852,42
	694.009,02


Tabela 67: Pregled vseh vlog RGS za Koroško regijo po sodelujočih bankah
	Naziv banke
	Skupno število vlog
	Št. odobrenih vlog
	Skupna investicijska vrednost odobrenih vlog (EUR)
	Skupna višina podeljenih kreditov (EUR)
	Št. realiziranih vlog
	Skupna realizirana investicijska vrednost realiziranih vlog (EUR)
	Skupni realizirani znesek posojil (EUR)

	Delavska hranilnica
	6
	5
	839.597,52
	535.135,00
	5
	839.597,52
	535.135,00

	Nova KBM d.d.
	3
	3
	291.715,10
	173.000,00
	3
	291.715,10
	173.000,00

	NLB d.d.
	5
	4
	352.728,57
	138.950,00
	4
	352.728,57
	138.950,00


Tabela 68: Pregled vlog RGS za Koroško regijo po sodelujočih bankah v okviru izvajanja Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico
	Naziv banke
	Skupno število vlog
	Št. odobrenih vlog
	Skupna investicijska vrednost odobrenih vlog (EUR)
	Skupna višina podeljenih kreditov (EUR)
	Št. realiziranih vlog
	Skupna realizirana investicijska vrednost realiziranih vlog (EUR)
	Skupni realizirani znesek posojil (EUR)

	Delavska hranilnica
	6
	5
	839.597,52
	535.135,00
	5
	839.597,52
	535.135,00

	Nova KBM d.d.
	3
	3
	291.715,10
	173.000,00
	3
	291.715,10
	173.000,00

	NLB d.d.
	5
	4
	352.728,57
	138.950,00
	4
	352.728,57
	138.950,00


Tabela 69: Pregled vlog RGS za Podravsko regijo po občinah

	 
	Skupno število vlog
	Št. odobrenih vlog
	Skupna investicijska vrednost odobrenih vlog (v EUR) brez DDV
	Skupna višina podeljenih kreditov (v EUR) 
	Št. realiziranih vlog
	Skupna realizirana investicijska vrednost realiziranih vlog (v EUR) brez DDV
	Skupni realizirani znesek posojil (EUR)

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	Občina
	
	
	
	
	
	
	

	Hoče - Slivnica
	2
	1
	150.000,00   
	62.000,00   
	1
	150.000,00   
	62.000,00   

	Maribor
	34
	27
	3.289.487,26
	1.461.633,54
	26
	3.242.159,00
	1.416.633,54

	Pesnica
	1
	1
	144.200,00   
	55.000,00
	1
	144.200,00   
	55.000,00

	Slovenska Bistrica 
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Tabela 70: Pregled vseh vlog RGS za Koroško regijo po občinah

	Občina
	Skupno število vlog
	Št. odobrenih vlog
	Skupna investicijska vrednost odobrenih vlog (EUR)
	Skupna višina podeljenih kreditov (EUR)
	Št. realiziranih vlog
	Skupna realizirana investicijska vrednost realiziranih vlog (EUR)
	Skupni realizirani znesek posojil (EUR)

	Dravograd


	1
	1
	50.000,00
	50.000,00
	1
	50.000,00
	50.000,00

	Prevalje
	1
	1
	90.400,00
	60.000,00
	1
	90.400,00
	60.000,00

	Radlje ob Dravi
	11
	9
	1.095.497,83
	488.950,00
	9
	1.095.497,83
	488.950,00

	Ravne na Koroškem
	1
	1
	248.143,36
	248.135,00
	1
	248.143,36
	248.135,00

	Dravograd
	1
	1
	50.000,00
	50.000,00
	1
	50.000,00
	50.000,00


Tabela 71: Pregled vlog RGS za Koroško regijo po občinah v okviru izvajanja Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico

	Občina
	Skupno število vlog
	Št. odobrenih vlog
	Skupna investicijska vrednost odobrenih vlog (EUR)
	Skupna višina podeljenih kreditov (EUR)
	Št. realiziranih vlog
	Skupna realizirana investicijska vrednost realiziranih vlog (EUR)
	Skupni realizirani znesek posojil (EUR)

	Radlje ob Dravi
	11
	9
	1.095.497,83
	488.950,00
	9
	1.095.497,83
	488.950,00


Regijski garancijski shemi za podravsko in koroško regijo, pri izvedbi katerih so sodelovali obe regionalni razvojni agenciji in Slovenski regionalno razvojni sklad, sta bili izvedeni v obdobju od leta 2015 do leta 2018. 

Tabela 72: Skupne vrednosti realiziranih kreditov in garancij v obdobju 2015 – 2018 v okviru RGS za podravsko in koroško regijo
	 
	 
	2015
	2016
	2017
	2018
	Skupaj

	Skupna vrednost realiziranih kreditov v EUR
	Podravje
	270.246,29
	1.075.146,51
	881.500,04
	1.533.633,54
	3.760.526,38

	
	Koroška
	79.053,00
	708.514,59
	1.320.658,11
	847.085,00
	2.955.310,70

	
	Skupaj
	349.299,29
	1.783.661,10
	2.202.158,15
	2.380.718,54
	6.715.837,08

	Skupna vrednost realiziranih garancij v EUR
	Podravje
	136.187,50
	537.573,26
	646.120,03
	1.156.543,04
	2.476.423,83

	
	Koroška
	39.526,50
	354.257,30
	1.011.526,49
	677.668,00
	2.082.978,29

	
	Skupaj
	175.714,00
	891.830,56
	1.657.646,52
	1.834.211,04
	4.559.402,12


Vir podatkov: Poročili MRA in RRA Koroška ob zaključku tretjega leta delovanja RGS do 30.6.2018, avgust 2018
Sama izvedba RGS je bila uspešna predvsem zaradi kombinacije z nepovratnimi sredstvi instrumenta za male začetne naložbe v okviru programa spodbujanja konkurenčnosti. Skupaj je bilo realiziranih za 6.715.837,08 EUR kreditov in za 4.559.402,12 EUR garancij. Predpostavlja se, da so upravičenci po RGS prihajali pretežno iz območja Maribora s širšo okolico. 
5.7 Ukrep 7: Spodbujanje raziskovalno-razvojnih projektov v letu 2014 

Namen ukrepa je pospeševanje raziskovalno-razvojne dejavnosti s ciljem ustvarjanja novih ali izboljšavo že obstoječih proizvodov, materialov, naprav, sistemov in metod. Predmet ukrepa je sofinanciranje raziskovalno-razvojne dejavnosti za izvedbo raziskovalno-razvojnih projektov z območja Maribora s širšo okolico. Ukrep je usmerjen v ustvarjanje novih ali izboljšavo že obstoječih proizvodov, materialov, naprav, sistemov in metod, vključno s fazo oblikovanja izdelkov, pripravo prototipov, procesov in storitev, ki s pridobivanjem oz. uvajanjem novih znanj razvijajo nove oz. izboljšujejo obstoječe tehnološke značilnosti proizvodov in/ali proizvodnje.

Ukrep je bil izveden z javnim razpisom Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: »Javni razpis za spodbujanje raziskovalno-razvojnih projektov na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih od 2013 do 2015«. Razpisana so bila sredstva v višini 4.312.000,00 EUR, in sicer: namenska sredstva EU – ESRR v višini do 3.665.200,00 EUR in slovenska udeležba v višini do 646.800,00 EUR.

V okviru javnega razpisa RRPO 2013 je bilo skupaj odobrenih 8 raziskovalno-razvojnih projektov, od tega 6 odobrenih projektov, katerih podpisniki pogodb za sofinanciranje so iz problemskega območja z visoko brezposelnostjo Maribor s širšo okolico. Vrednost sofinanciranja iz državnega proračuna je bila 2.003.934,82 EUR (od tega 1.209.314,26 EUR sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in 794.620,56 EUR lastnega sofinanciranja). 
V letu 2014 so podjetja iz problemskega območja Maribor s širšo okolico prejela skupaj 1.209.314,26 EUR nepovratnih namenskih sredstev ter v letu 2015 794.620,56 EUR oz. skupaj v celotnem obdobju izvajanja projektov 2.003.934,82 EUR. Izplačila so bila izvršena iz proračunske postavke: 689010 Spodbujanje razvojno investicijskih aktivnosti gospodarstva-07-13-EU in 695810 Spodbujanje razvojno investicijskih aktivnosti gospodarstva-07-13-slovenska udeležba. Izvajanje in sofinanciranje projektov se je v letu 2015 zaključilo. 

Javni razpis je bil izveden po shemi državnih pomoči: »Program za spodbujanje tehnološkega razvoja in inovacij v letu 2013« (št. priglasitve: BE01-2399245-2012) iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (in s slovensko udeležbo). Izveden je bil v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 iz razvojne prednostne naloge »konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost« in prednostne usmeritve »1.1 Izboljšanje konkurenčne sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost«.
6. Kratek povzetek vrednotenja programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013-2018
Končno poročilo vrednotenja podaja odgovor na vprašanje ali je bil Program spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013-2018 ustrezen, učinkovit in uspešen ter kakšen je bil vpliv izvedenega programa na konkurenčno sposobnost območja ter na ustvarjanje novih delovnih mest.

Skladno z izvedenim vrednotenjem programa je ugotovljeno, da je cilj programa znižanje stopnje registrirane brezposelnosti na problemskem območju dosežen, saj je znižanje stopnje brezposelnosti za več kot 1,5% bilo doseženo v vseh občinah problemskega območja. Na podlagi izvedenega vrednotenja programa se ocenjuje, da se je stopnja registrirane brezposelnosti znižala na povprečno stopnjo registrirane brezposelnosti Podravske regije.

Podatki o mesečnih in povprečnih letnih stopnjah reg. brezposelnosti po regijah in povprečnih stopnjah reg. brezposelnosti po občinah so bili zbrani od leta 2013 do leta 2021 s strani Zavoda RS za zaposlovanje. Ugotovljeno je bilo, da so se povprečne letne stopnje reg. brezposelnosti v letu 2013 gibale od občine do občine različno in dosegale od 13,7 % (Hoče-Slivnica) do 19,3 % (Podvelka) medtem ko je bila povprečna stopnja registrirane brezposelnosti na ravni Podravske regije v letu 2013 14,7 %. Stopnje registrirane brezposelnosti po občinah so se v ciljnem letu 2018 znižale pri vseh občinah in dosegle povprečno stopnjo Podravske regije, ki je bila 9,6 %, razen občine Ruše (10,5 %), Kungota (10,5%), Ribnica na Pohorju (12,0 %) in Mestna občina Maribor (12,9 %). 

V končnem poročilu vrednotenja je ugotovljeno, da glavnemu cilju ne sledijo specifični cilji, na podlagi katerih bi morali biti kasneje oblikovani ukrepi oz. da je programska logika slabo zastavljena. Cilj programa »znižanje stopnje brezposelnosti ter ustvarjanje novih delovnih mest in ohranjanje obstoječih« je preveč splošen glede na omejena sredstva programa in ima kot tak neposredno zelo majhen vpliv na ustvarjanje novih delovnih mest. Zaposlitveni dosežki Programa so sicer opazni, vendar niso zadostni za preobrnitev negativnih trendov zaposlovanja na problemskem območju Maribora s širšo okolico, kaj šele za njegov izhod iz statusa problemskega območja z vidika odhajanja delovne sile na delo čez mejo v sosednjo Avstrijo. Potrebne bi bile korenite spremembe davčne in zaposlitvene politike na državni ravni ter lokalne spodbude z vidika specifičnih lokalno izraženih problemov ob izkoriščanju prednosti lokalnega okolja.
Ugotovljeno je, da realizacija programa spodbujanja konkurenčnosti ne presega načrtovanih sredstev, niti jih pri določenih instrumentih ne dosega z vidika optimalne realizacije ukrepov, zato je ocenjena finančna realizacija programa kot delno uspešna.

Pripravljavcem vrednotenja je tekom izvedbe vrednotenja bilo pojasnjeno, da je nižja realizacija posledica več medsebojno povezanih dejavnikov, in sicer ambiciozno načrtovanih in relativno veliko razpoložljivih povratnih virov financiranja ter tudi nepovratnih na eni strani ter nižje absopcijske sposobnosti gospodarstva na drugi strani, relativno omejenih nepovratnih virov financiranja za vsa problemska območja ob vsakokratnem proračunu ter odstopov od pogodb o sofinanciranju velikih projektov ter tudi nepravočasne pripravljenosti lokalnega okolja na izvajanje projektov. Za podrobnejšo analizo bi morala biti izvedena natančna preverjanja, kot na primer primerjave med razpisanimi in dodeljenimi sredstvi, po posameznih problemskih območjih. 

Evalvatorji so ocenili, da je bil vpliv programa na mikro ravni (posamezna podjetja) pozitiven in je imel precejšnji vpliv, medtem, ko je njegova upravičenost glede na pričakovane vplive in učinke le teh na makro ravni problemskega območja ter Podravske in Koroške regije, in glede na višino v za to namenjenih sredstev, vprašljiva.
9

[image: image3.jpg][image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


