


**5. LETNO POROČILO**

***O IZVAJANJU PROGRAMA SPODBUJANJA KONKURENČNOSTI IN UKREPOV RAZVOJNE PODPORE POKOLPJU V OBDOBJU 2011–2016***

******

***Avgust 2016***

**KAZALO VSEBINE**

[UVOD 4](#_Toc462128945)

[POVZETEK – POKOLPJE V KRIZI IN ODZIV NANJO 5](#_Toc462128946)

[1. PRIKAZ STANJA IN RAZVOJNIH TEŽAV V POKOLPJU 14](#_Toc462128947)

[1.1 Gospodarstvo 14](#_Toc462128948)

[1.2 Trg dela...........................................................................................................................................................16](#_Toc462128949)

[1.3 Demografsko stanje 18](#_Toc462128950)

[1.4 Izobrazbena struktura prebivalstva 19](#_Toc462128951)

[1.5 Nezadostna komunalna opremljenost in neustrezna prometna infrastruktura 19](#_Toc462128952)

[1.6 Kmetijstvo 20](#_Toc462128953)

[1.7 Turizem… 20](#_Toc462128954)

[2. UKREPI IN ORGANI IZVAJANJA PROGRAMA POKOLPJE 2016 21](#_Toc462128955)

[2.1 Ukrepi in instrumenti 21](#_Toc462128956)

[2.1.1 Ukrep 1: Program spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011–2016………. 21](#_Toc462128957)

[2.1.1.1 Instrument 1.1: Javni razpisi za spodbujanje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest 24](#_Toc462128958)

[2.1.1.2 Instrument 1.2: Vzpostavitev mreže podjetniških inkubatorjev 24](#_Toc462128959)

[2.1.1.3 Instrument 1.3: Ustvarjanje novih delovnih mest v okviru institucionalne mreže storitev za starostnike 25](#_Toc462128960)

[2.1.1.4 Instrument 1.4: Promocija in podpora pri pripravi in izvajanju regijskih projektov v Pokolpju 25](#_Toc462128961)

[2.1.2 Ukrep 2: Povračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost 26](#_Toc462128962)

[2.1.3 Ukrep 3: Davčne olajšave za zaposlovanje in investiranje v Pokolpju 27](#_Toc462128963)

[2.1.4 Ukrep 4: Spodbude za trajnostni razvoj podeželja 28](#_Toc462128964)

[2.1.5 Ukrep 5: Garancije s subvencijo obrestne mere 28](#_Toc462128965)

[2.1.6 Ukrep 6: Prometna infrastruktura v Pokolpju 29](#_Toc462128966)

[2.1.6.1 Instrument 6.1: Cestna infrastruktura – projekt tretja razvojna os 29](#_Toc462128967)

[2.1.6.2 Instrument 6.2: Cestna infrastruktura – projekt tretja A razvojna os 29](#_Toc462128968)

[2.1.6.3 Instrument 6.3: Cestna infrastruktura – obnova regionalne ceste R1-216 (»partizanska magistrala«) 29](#_Toc462128969)

[2.1.6.4 Instrument 6.4: Železniška infrastruktura na območju Pokolpja 29](#_Toc462128970)

[2.1.7 Ukrep 7: Elektroenergetska infrastruktura v Pokolpju 30](#_Toc462128971)

[2.2 Organi usklajevanja in izvajanja Programa Pokolpje 30](#_Toc462128972)

[2.2.1 Medresorska komisija 30](#_Toc462128973)

[2.2.2 Razvojni svet za Belo krajino in Kočevsko 30](#_Toc462128974)

[2.2.3 Območno razvojno partnerstvo Pokolpje 30](#_Toc462128975)

[2.2.4 Območne razvojne institucije 31](#_Toc462128976)

[3. ANALIZA IZVAJANJA AKTIVNOSTI PO UKREPIH PROGRAMA POKOLPJE 2016 33](#_Toc462128977)

[3.1 Ukrep 1: Program spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011 – 2016……… 33](#_Toc462128978)

[3.1.1 Instrument 1.1: Javni razpisi za spodbujanje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest 33](#_Toc462128979)

[3.1.1.1 Ugotovitve za vse štiri razpise 38](#_Toc462128980)

[3.1.1.2 Ugotovitve ob izvajanju kontrol na terenu pri prejemnikih sredstev na razpisih Pokolpje 39](#_Toc462128981)

[3.1.2 Instrument 1.2: Vzpostavitev mreže podjetniških inkubatorjev 41](#_Toc462128982)

[3.1.3 Instrument 1.3: Ustvarjanje novih delovnih mest v okviru institucionalne mreže storitev za starostnike 41](#_Toc462128983)

[3.1.4 Instrument 1.4: Promocija in podpora pri pripravi in izvajanju regijskih projektov v Pokolpju 43](#_Toc462128984)

[3.2 Ukrep 2: Povračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost 46](#_Toc462128985)

[3.3 Ukrep 3: Davčne olajšave za zaposlovanje in investiranje v Pokolpju 47](#_Toc462128986)

[3.4 Ukrep 4: Spodbude za trajnostni razvoj podeželja 49](#_Toc462128987)

[3.5 Ukrep 5: Garancije s subvencijo obrestne mere 50](#_Toc462128988)

[3.6 Ukrep 6: Prometna infrastruktura v Pokolpju 51](#_Toc462128989)

[3.6.1 Instrument 6.4: Železniška infrastruktura na območju Pokolpja 53](#_Toc462128990)

[3.7 Ukrep 7: Elektroenergetska infrastruktura v Pokolpju 54](#_Toc462128991)

[4. IZVAJANJE DRUGIH AKTIVNOSTI V POKOLPJU 56](#_Toc462128992)

[4.1 Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letu 2015 (P2R) 56](#_Toc462128993)

[5. KAZALNIKI ZA SPREMLJANJE UČINKOVITOSTI IZVAJANJA PROGRAM 57](#_Toc462128994)

[5.1 Finančna realizacija Programa spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja 57](#_Toc462128995)

[5.2 Kazalniki Programa 58](#_Toc462128996)

[5.3 Doseganje ciljev Programa Pokolpje 2016 59](#_Toc462128997)

[6. FINANČNI PRIKAZ IZVAJANJA PROGRAMA POKOLPJE 2016 61](#_Toc462128998)

**KAZALO TABEL**

Tabela 1: Število brezposelnih oseb na 31. 12. 2015 5

Tabela 2: Število gospodarskih družb in zaposlenih v gospodarskih družbah 14

Tabela 3: Število samostojnih podjetnikov in zaposlenih pri podjetnikih 15

Tabela 4: Neto dodana vrednost na zaposlenega 16

Tabela 5: Povprečna bruto plača zaposlenih v gospodarskih družbah na območju Pokolpja 16

Tabela 6: Stopnje registrirane brezposelnosti v občinah Pokolpja na dan 31. 12. 2015 17

Tabela 7: Število brezposelnih na območju Pokolpja po stopnji izobrazbe, december 2015 18

Tabela 8: Število prebivalcev Pokolpja na dan 31. 12. 2015 18

Tabela 9: Finančni načrt Programa spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju od 2011 do 2016 (v evrih), sprejet na Vladi RS dne 07. 04. 2011 23

Tabela 10: Projekti v izvajanju (veljavne pogodbe) 33

Tabela 11: Odobrena sredstva – projekti v izvajanju – po javnih razpisih in po upravnih enotah, kjer je predvideno izvajanje projekta ter število vseh posredovanih vlog in število aktivnih pogodb 34

Tabela 12: Povzetek izvajanja vseh štirih razpisov 38

Tabela 13: Podrobnejša analiza izplačil v letu 2015 za Ukrep 311 Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti. 49

Tabela 14: Podrobnejša analiza izplačil v letu 2015 za ukrep 312 Podpora ustanavljanju in razvoju mikropodjetij 49

Tabela 15: Finančna realizacija Programa spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja 57

Tabela 16: Kazalniki doseganja ciljev Programa spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju od 2011 do 2020 58

Tabela 17: Kazalniki učinka, rezultata in vpliva Programa 60

Tabela 18: Finančni prikaz načrta izvajanja Programa Pokolpje 2016 62

Tabela 19: Črpanje sredstev programa Pokolpje (vsa ministrstva, vsi ukrepi) za leto 2015 66

# 

# 

# UVOD

Predloženo 5. letno poročilo zajema aktivnosti izvedene v obdobju od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015 oz. v določenih vsebinah predstavlja kumulativno primerjavo učinkov posameznih ukrepov in instrumentov na stanje območja Pokolpja. Kumulativna primerjava učinkov se nanaša na obdobje od leta 2011 do konca leta 2015.

**Obenem je potrebno jasno poudariti, da je** **5. letno poročilo Pokolpje izdelano po tem, ko je Vlada RS na podlagi 25., 27. in 28. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16) ter 8., 9. in 10. člena Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS, št. 16/13 in 78/15) sprejela Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo in na svoji 93. redni seji dne 23. 06. 2016 potrdila s sklepom Spremenjen program spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju od 2011 do 2020, ki nadomešča Program spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju 2011 – 2016, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela s sklepom št. 30300-2/2011/4 dne 07. 04. 2011 in dopolnila s sklepoma št. 30301-1/2012/3 dne 02. 02. 2012 in št. 30301-6/2012/3 dne 04. 10. 2012 (v nadaljnjem besedilu: program Pokolpje 2016).**

V obdobju od začetka izvajanja programa so bila izdelana štiri letna poročila in sicer:

* 1. letno poročilo o izvajanju programa Pokolpje za leto 2011 je obravnavalo Območno razvojno partnerstvo (v nadaljevanju ORP), dne 16. 01. 2012. Osnutek prvega poročila je obravnavala in sprejela Medresorska komisija, dne 26. 01. 2012, ki je bila ukinjena dne 04. 02. 2012 in poročila v končni obliki ni obravnavala,
* 2. letno poročilo o izvajanju programa Pokolpje, ki je zajemalo aktivnosti od 07. 04. 2011 do 31. 12. 2012. Poročilo je Vlada Republike Slovenije obravnavala na 22. redni seji dne 06. 09. 2013 in sprejela sklep, da se je Vlada Republike Slovenije seznanila s poročilom,
* 3. letno poročilo je zajemalo aktivnosti od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013. Vlada Republike Slovenije je na 27. redni seji dne, 18. 03. 2015 sprejela sklep, da se je seznanila s tretjim letnim poročilom o izvajanju programa Pokolpje in
* 4. letno poročilo je zajemalo aktivnosti od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014. Vlada Republike Slovenije je poročilo obravnavala na 50. redni seji dne, 28. 08. 2015 in sprejela sklep, da se je seznanila s četrtim letnim poročilom o izvajanju Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011 – 2016.

# POVZETEK – POKOLPJE V KRIZI IN ODZIV NANJO

Program Pokolpje se je do podaljšanja izvajal preko 7. ukrepov; Ukrep 1 je bil dodatno razdeljen še na 4 instrumente.

Velik problem v Pokolpju predstavlja število brezposelnih oseb. Število brezposelnih se je povečevalo od sprejetja Programa Pokolpje v letu 2011, vse do konca leta 2013. V letu 2014 je bil zaznan upad skupnega števila brezposelnih na območju Pokolpja, ki se je nadaljeval tudi v leto 2015. Upad brezposelnih gre pripisati izboljšanju globalnih gospodarskih razmer, kot realizaciji zaposlitev poslovnih subjektov prejemnikov sredstev na javnih razpisih iz Ukrepa 1 Instrument 1.1: Javni razpisi za spodbujanje začetnih investicij podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel. Na podlagi dosedanjih štirih javnih razpisov so prijavitelji predvideli 372 novih zaposlitev, od tega je bilo do konca leta 2015 realiziranih 249.

Tabela : Število brezposelnih oseb na 31. 12. 2015

Tabela 1: Število brezposelnih oseb na 31. 12. 2015Vir: Zavod RS za zaposlovanje, marec 2016

Od leta 2009 se je število brezposelnih oseb v Pokolpju povečalo za 1.052 oseb. Je pa potrebno poudariti, da od leta 2014 skupno število brezposelnih na območju Pokolpja upada. Tako je bilo ob koncu leta 2014 v primerjavi s koncem leta 2013 na območju Pokolpja za 53 manj brezposelnih oseb, ob koncu leta 2015 v primerjavi s koncem leta 2014 pa je bilo teh manj še za 33 oseb.

V letu 2015 je na območju Pokolpja poslovalo 725 gospodarskih družb, ki so zaposlovale 5.050 delavcev in 1.082 samostojnih podjetnikov z 861 zaposlenimi.

Glede na preteklo leto se je število gospodarskih družb rahlo povečalo (6), število samostojnih podjetnikov pa že drugo leto zapored rahlo upadlo (87). Število zaposlenih pri gospodarskih družbah se je v letu 2015 v primerjavi z letom 2014 povečalo za 309 oseb. Pri samostojnih podjetnikih pa je ostalo na ravni iz leta 2014.

Neto dodana vrednost na zaposlenega v gospodarskih družbah, ki delujejo na območju Pokolpja je v letu 2015 znašala 31.167 EUR in se je glede na preteklo leto povečala za 4,66 odstotkov. V primerjavi z preteklimi leti, ko je neto dodana vrednost na zaposlenega rasla predvsem na račun zmanjševanja števila zaposlenih, so gospodarske družbe v letu 2015 prvič od sprejema programa Pokolpje uspele dvigniti neto dodano vrednost kljub temu, da so zaposlovale več oseb. Gre za pomemben podatek, ki kaže na večjo dohodkovnost podjetij.

Povečala se je povprečna bruto plača v gospodarskih družbah na območju Pokolpja. V letu 2015 je le ta znašala 1.244 EUR, kar predstavlja 2,1 odstotno povečanje v primerjavi z letom 2014.

*Povzetek poročila o izvajanju posameznih ukrepov v letu 2015 iz programa Pokolpje:*

**UKREP 1: PROGRAM SPODBUJANJA KONKURENČNOSTI POKOLPJA V OBDOBJU OD 2011 DO 2016**

***Instrument 1.1: Javni razpisi za spodbujanje začetnih investicij podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel***

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je na osnovi Regionalne sheme državnih pomoči (št. priglasitve: BE02-2399245-2014) v Uradnem listu RS, št. 9/15 z dne 13. 02. 2015, Ob-1328/15 objavilo 4. javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letu 2015.

Razpisana so bila sredstva za sofinanciranje investicij v letu 2015, v skupni višini 1.500.000,00 EUR, od tega

1.000.000 EUR za sklop A-turizem in

500.000 EUR za sklop A.

Na razpis je pravočasno prispelo skupaj 17 vlog. Od tega 4 vloge na sklop A-turizem in 13 vlog na sklop A. V nadaljevanju je komisija ocenila 14 vlog (3 vloge so bile zavrnjene), posebej vloge na sklopu A-turizem in posebej na sklopu A. **Na podlagi dodeljenih točk so pozitivne sklepe prejeli 4 prijavitelji na sklop A-turizem in 4 prijavitelji na sklop A.** Po potrditvi projektov na Vladi RS je prejemnik Avtostoritve Rogelj d.o.o. sporočil, da pogodbe ne bo podpisal – sredstva v višini 182.867,06 EUR so ostala nerazporejena.

Izbrani prijavitelji na 4. JR Pokolpje so **predvideli, da bodo ustvarili 29 novih delovnih mest in 34 novih ležišč.**

***Instrument 1.2: Vzpostavitev mreže podjetniških inkubatorjev***

Aktivnosti na področju vzpostavitve mreže podjetniških inkubatorjev na območju Pokolpja še potekajo zato koncept mreže podjetniških inkubatorjev v taki obliki še ne deluje. Na območju Pokopja je v letu 2015 v polnem obsegu namreč deloval le Podjetniški inkubator Kočevje (v oktobru 2015 je sicer začel delovati tudi Podjetniški inkubator Kostel) v katerem je inkubiranih 7 podjetij, tri so v fazi predinkubiranja.

Aktivnosti v smeri vzpostavitve mreže podjetniških inkubatorjev na območju Pokolpja so potekale tudi v letu 2015. Razvojne institucije Pokolpja so pripravile dokument »*Vzpostavitev mreže podjetniških inkubatorjev v JV Sloveniji«*. Na seji Občinskega sveta Občine Črnomelj, 27. 03. 2015, je bil sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Razvojno informacijskega centra Bela krajina, s čimer je RIC Bela krajina omogočen prevzem izvajanja nalog in programov nastajajočega podjetniškega inkubatorja TRIS Bele krajine. Pripravljali so se podatki za DIIP za Podjetniški inkubator TRIS Kanižarica. Med študenti, dijaki, brezposelnimi in podjetji se je ponovno preveril interes na območju oz. potrebe po podpornem okolju za podjetništvo. Občina Črnomelj je izvajala nadaljnje aktivnosti glede pridobivanja potrebnih prostorov za podjetniški inkubator v Črnomlju (usklajevanja med Dolenjskimi lekarnami, občino in RIC glede možnosti uporabe prostorov stare lekarne na Kolodvorski ulici 23 a in vsebine pogodbe).

***Instrument 1.3: Ustvarjanje novih delovnih mest v okviru institucionalne mreže storitev za starostnike***

Investicija v izgradnjo je bila zaključena v letu 2014. V letu 2015 sta tako DSO Kočevje, kot tudi DSO Metlika v dislocirani enoti, izvajala socialno varstvene in zdravstvene storitve za osebe z demenco. Z novimi prostori se je dvignila raven domske oskrbe starostnikov in zadostilo spremembam Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev.

***Instrument 1.4: Promocija in podpora pri pripravi in izvajanju regijskih projektov v Pokolpju***

Za izvajanje tega instrumenta skrbi MGRT v sodelovanju z RC Novo mesto kot koordinatorjem in območnima razvojnima institucijama RIC Bela krajina in RC Kočevje Ribnica. V skladu s pogodbo so v letu 2015 v okviru instrumenta potekale naslednje aktivnosti:

* Obveščanje in ozaveščanje javnosti o programu Pokolpje 2016:

Za promocijo programa med podjetniki v Pokolpju in njihovo podrobno obveščanje razvojne institucije na območju uporabljajo svoje spletne strani, socialno omrežje, sredstva javnega obveščanja, direktno obveščanje preko elektronske pošte, delavnice in telefonsko obveščanje. Prav tako je bilo objavljenih več člankov v lokalnih in nacionalnih časopisih. Prav tako je bilo izvedenih več delavnic za gospodarstvenike in ostalo zainteresirano javnost.

* Privabljanje investicij na območje:

Eden od ciljev programa POKOLPJE 2016 je privabljanje investicij v Pokolpje. Investitorji morajo na enem mestu dobiti vse informacije o možnostih za investiranje, prednostih, ki iz tega izhajajo, veljavni zakonodaji in mogočih partnerstvih. Predvsem je pomembna priprava ponudbe Pokolpja (razpoložljiva zemljišča za industrijske in poslovne objekte, poslovne cone, zgradbe, nepremičninski projekti...). Poleg stalnih aktivnosti, ki so potekale skozi celo leto 2015 (organizacija dogodkov, trženje ponudbe območja, ipd), so bile na podlagi programa Privabljanja tujih investicij izvedene tudi naslednje aktivnosti:

* priprava ponudb za 15 potencialnih tujih in domačih investitorjev,
* udeležba na sejmih v tujini (MIPIM Cannes) in svetovni razstavi EXPO Milano,
* priprava na izvedbo Lead Generation Italija,
* udeležba na 48. MOS Celje,
* obveščanje podjetnikov o gospodarskih delegacijah in poslovnih priložnostih,
* objavljen oglas in članek v The Slovenia Times in časopisu Finance.
* Krepitev razvojnih zmogljivosti, priprava regijskih projektov v Pokolpju ter operativnih strateških dokumentov za Pokolpje:

Sem sodijo organizacije usposabljanj in delavnice za razvojne dejavnike na temo priprave razvojnih projektov, projektnega vodenja in izvajanja projektov, z namenom okrepitve razvojne zmogljivosti na območju in izboljšanja kakovosti pripravljenih projektov. Izvedene aktivnosti v letu 2015: sodelovanje pri pripravi RRP JV Slovenije za programsko obdobje 2014-2020, sodelovanje pri pripravi in usklajevanju predlogov sprememb za podaljšanje programa Pokolpje do leta 2020, priprava »*Programa promocije gospodarskih priložnosti in privabljanja tujih in domačih investicij na območje Pokolpja*« ter dokumenta »*Vzpostavitev mreže podjetniških inkubatorjev v JV Sloveniji*«. Udeležba na posvetih glede priprave projekta »*Lesni centri Dolenjske*«.

* Pomoč pri izvajanju programa Pokolpje:

Opravljenih 42 kontrol na terenu pri prejemnikih sredstev na JR Pokolpje in 505 osebnih svetovanj, od tega:

* 256 svetovanj prijaviteljem na javne razpise Pokolpje,
* 10 svetovanj podjetjem za uveljavljanje davčnih olajšav,
* 10 svetovanj podjetjem pri uveljavljanju plačanih prispevkov delodajalcev za socialno varnost,
* izvajanje projektov iz JR Pokolpje,
* 229 svetovanj na razpise ostalih ministrstev in institucij - MKO, Zavod RS za zaposlovanje…

**UKREP 2: POVRAČILO PLAČANIH PRISPEVKOV DELODAJALCA ZA SOCIALNO VARNOST**

Do finančne spodbude so bile upravičene tiste zaposlitve brezposelnih oseb, katerih pogodbe o zaposlitvi so bile sklenjene od veljavnosti sheme državnih pomoči, tj. od 21. 03. 2012 dalje.

Prejem prvih vlog za uveljavljanje finančne spodbude na Zavodu RS za zaposlovanje se beleži od 30. 04. 2013 dalje. V obdobju od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015 je na Zavod prispelo 42 vlog. Izmed vseh prejetih vlog jih je pogoje za priznanje pravice izpolnjevalo 31. Enajst prejetih vlog je bilo zavrnjenih zaradi neizpolnjevanja pogojev.

Odločbe o dodelitvi finančne spodbude so bile izdane 16 delodajalcem, za zaposlitev skupaj 30 brezposelnih oseb in sicer:

* 6 delodajalcev iz Kočevja za zaposlitev 19 oseb,
* 3 delodajalci iz Metlike za zaposlitev 3 oseb,
* 3 delodajalci iz Črnomlja za zaposlitev 3 oseb,
* 1 delodajalec iz Semiča za zaposlitev 1 osebe,
* 1 delodajalec iz Kostela za zaposlitev 1 osebe,
* 1 delodajalec iz Loškega Potoka za zaposlitev 1 osebe in
* 1 delodajalec iz Osilnice za zaposlitev 2 oseb.

**V letu 2015 je bilo delodajalcem iz Ukrepa 2 skupaj izplačanih 47.926,55 EUR.**

Ukrep 2 je bil v letu 2015 bistveno bolj koriščen kot leta poprej, saj se je v letu 2013 sofinanciralo 7 delovnih mest, v letu 2014 20, v letu 2015 pa že 30.

**UKREP 3: DAVČNE OLAJŠAVE ZA ZAPOSLOVANJE IN INVESTIRANJE V POKOLPJU**

Davčne olajšave za zaposlovanje so se na podlagi zakona pričele uveljavljati z davčnim obračunom za leto 2012 (v obračunu oddanem 2013) za zaposlitve, sklenjene 21. 03. 2012 in kasneje ter za investicije katere so se pričele po 17. 02. 2012.

Zavezanci za davek od dohodkov pravnih oseb in zavezanci za akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov so v letu 2015 tretje leto zapored uveljavljali in koristili davčni olajšavi v skladu z 28. členom ZSRR-2 v davčnem obračunu za leto 2014.

**Skupni znesek koriščenja državne pomoči za leto 2014** na podlagi drugega odstavka Zakona o skladnem regionalnem razvoju ZSRR-2 **znaša 2.276.049 EUR, od tega:**

* skupni znesek koriščenja olajšave za investiranje 1.791.275 EUR,
* skupni znesek koriščenja olajšave za zaposlovanje 484.774 EUR.

**Državna pomoč, ki predstavlja manj plačan davek zaradi koriščenja olajšave za zaposlovanje po 28. členu ZSRR-2 znaša 84.680 EUR in skupna davčna korist zavezancev, ki so v davčnem obračunu koristili davčno olajšavo za investiranje 401.502 EUR.**

**UKREP 4: SPODBUDE ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ PODEŽELJA IZ PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA**

V okviru Programa razvoja podeželja RS 2007 – 2013 sta se izvajala dva ukrepa in sicer 311 Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti in 312 Podpora ustvarjanju in razvoju mikropodjetij.

**Javnih razpisov** v okviru Programa razvoja podeželja RS 2007 – 2013 **za ukrep 311 in 312 v letu 2015 ni bilo**, so pa potekale kontrole zaključenih projektov in izplačila podpor za projekte odobrene v preteklih letih. Vloge, katerih lokacija naložbe se je nahajala na območju Pokolpja so prejele na javnih razpisih za ukrep 311 (Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti) in 312 (Podpora ustanavljanju in razvoju mikropodjetij) ne glede na ostala merila za izbor, dodatnih 10 odstotkov možnih točk.

**V letu 2015 je bilo prijaviteljema iz območja Pokolpja iz Ukrepa 311 izplačanih 120.614,40 EUR (7. JR) in 200.000,00 EUR iz Ukrepa 312 (6. JR).**

**UKREP 5: GARANCIJE S SUBVENCIJO OBRESTNE MERE ZA INVESTICIJSKE KREDITE PODJETJEM V POKOLPJU V OKVIRU REGIJSKE GARANCIJSKE SHEME ZA JV SLOVENIJE**

Ukrep se v letu 2015 še ni izvajal.

**UKREP 6: PROMETNA INFRASTRUKTURA V POKOLPJU**

V okviru izvajanja Programa so bile v letu 2015, na projektih s področja državne cestne infrastrukture na Ukrepu 6 (instrument 6.1, 6.2 in 6.3), izvedene sledeče aktivnosti:

***Instrument 6.1: Cestna infrastruktura – projekt 3. razvojna os – južni del***

Na posameznih odsekih so se izvajale sledeče aktivnosti:

1. odsek I: AC A2 Ljubljana – Obrežje pri Novem mestu – priključek Maline

Izgradnja prvega odseka omenjene prometnice je zaradi velike investicijske vrednosti ter z vidika prometno-ekonomske učinkovitosti predvidena fazno. Pri določitvi faznosti gradnje je upoštevan kriterij, da se najprej dokonča priključek na TEN-T omrežje in na avtocesto omrežje direktno naveže pomemben poslovni del Novega mesta nato pa sledi nadaljevanje 2. in 3. faze oziroma nadaljevanje gradnje ceste visoke kakovosti proti Beli krajini (Metlika, Črnomelj).

V okviru prednostnih naložb na omenjeni prometni smeri bo v prihajajoči finančni perspektivi 2014 – 2020 potekala konkretizacija na odseku od priključka Novo mesto vzhod do priključka Osredek (Revoz), sledi druga faza od priključka Osredek do razcepa Poganci, ter zadnja tretja faza med razcepom Poganci do priključka Maline.

Aktivnosti na tem delu projekta potekajo skladno z Načrtom izvajanja koncesije, sklenjenim med Republiko Slovenijo in družbo DARS, d. d.. Na tem odseku DARS, d. d. pričenja s fazo priprave projektne dokumentacije, ki naj bi bila zaključena v letu 2017 in na podlagi katere bo možno pričeti s fazo pridobivanja zemljišč in pravic na njih, v letu 2018 pa s samo gradnjo.

1. odsek II: priključek Maline – MMP Metlika - priključek Črnomelj jug

Na odseku od Malin do Metlike (Črnomlja) potekajo aktivnosti v zvezi s pripravo in pridobivanjem mnenj k predlogu DPN. Sprejem Uredbe o DPN je predvidena v prvi polovici 2017.

Aktivnosti za prenos investicijskega projekta na DARS, d. d., bodo pričete po končani prostorski umestitvi, dinamika nadaljnje realizacije odseka pa po proučitvi možnih scenarijev gradnje, s katerimi bo podana sama etapnost in faznost izvedbe projekta.

1. odsek III: priključek Črnomelj jug – MMP Vinica

Vse aktivnosti v zvezi z načrtovanjem tega odseka so vezane na dokončne rešitve predhodnega odseka. Aktivnosti na tem odseku v letu 2015 niso potekale.

***Instrument 6.2: Cestna infrastruktura – projekt 3. A razvojna os***

Projekt 3. A razvojne osi (glavna cesta G2-106; Ljubljana – Škofljica – Velike Lašče – Ribnica – Kočevje – Petrina) obravnava ključne ukrepe, ki jih predstavljajo obvozne ceste pomembnejših naselij ter posamezne ukrepe v zvezi z modernizacijo prometnice.

Projekt 05-0011 Obvoznica Škofljica; načrtovanje obvoznice Škofljica je problematično zlasti zaradi poteka izvedljivih variant po Ljubljanskem barju. Rešitev, ki bi potekala izven in bi se navezovala na AC A2 na dolenjskem AC kraku, zahteva predhodno širitev AC ter preureditev razcepa Malence. Potek nove ceste po Ljubljanskem barju bi po do sedaj izdelanih strokovnih podlagah oziroma okoljskem poročilu zahteval obsežne omilitvene ukrepe. Ravno njihova obsežnost pa vzbuja dvom v zvezi z ocenjevanjem vplivov nove ceste, omilitvenimi ukrepi in njihovo izvedljivostjo.

Ker do problematike v zvezi z omilitvenimi ukrepi niso bila izoblikovana stališča je Vlada Republike Slovenije na 55. redni seji dne 19. 03. 2013 sklenila, da postopka priprave državnega prostorskega načrta za obvoznico Škofljica ni mogoče nadaljevati do pridobitve stališča Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (tedanji MKO) glede uporabljene metodologije za oceno vpliva ceste na vrste in habitate, določitve obsega ter načina izvedbe in upravljanja nadomestnih habitatov. Za izboljšanje prometne pretočnosti je Vlada Republike Slovenije naložila Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji pospešitev ureditve polnega avtocestnega priključka Šmarje Sap, upravljavcu državne ceste Direkciji Republike Slovenije za ceste pa izvedbo ukrepov za boljšo pretočnost na obstoječi glavni cesti**. Za oba projekta so v letu 2015 potekale priprave na njihovo gradnjo,** ki se je (povečanje pretočnosti na Dolenjski cesti) oz. se bo pričela (priključek Šmarje Sap) v letu 2016.

Projekt 08-0008 – Ured. Male Lašče; projekt se nanaša na ureditev para avtobusnih postajališč ter križišča za naselje Male Lašče na glavni cesti G2-106, odsek 0262 Rašica – Žlebič. Ocenjena vrednost izvedbe je 376.000,00 EUR. **V letu 2015 je bila izvedena cenitev stavbnih in kmetijskih zemljišč.**

Projekt obvoznice Velike Lašče; v pripravi je državni prostorski načrt za okoli 2 km dolg potek obvozne ceste mimo naselja Velike Lašče. V študiji variant, ki je v pripravi, bo primerjano in ovrednoteno več različnih potekov ceste. Potrjena najustreznejša varianta bo podlaga za nadaljnje faze načrtovanja in sprejem Uredbe o državnem prostorskem načrtu na Vladi RS.

***Instrument 6.3: Cestna infrastruktura – obnova regionalne ceste R1-216 (»partizanska magistrala«)***

Na projektih obnove regionalne ceste R1-216 so v letu 2015 potekale aktivnosti samo na projektu 07-0082 – URED Marinča vas; pogodba z izvajalcem je bila sklenjena že v letu 2013, a so se zaradi pomanjkanja sredstev dela začela izvajati šele v letu 2015 in bila v začetku letu 2016 zaključena. **Vrednost izvedbe del je znašala 120.000 EUR.**

***Instrument 6.4: Železniška infrastruktura na območju Pokolpja***

Za projekt Modernizacija Kočevske proge, kjer je predvidena obnova proge v treh fazah, so bile izdelane študije, projektna dokumentacija in investicijska dokumentacija (IP le za I. in II. fazo).

I. faza obnove železniške proge Grosuplje – Kočevje se je pričela leta 2008 in zaključila leta 2011. Za izvedbo I. faze je bilo porabljenih 41,9 mio EUR finančnih sredstev. Začetek del pri izvedbi II. faze – obnova objektov in tirnih naprav (spodnji in zgornji ustroj proge) od postaje Ortnek do postaje Kočevje se je pričel v letu 2012 in še ni zaključena. Za izvedbo II. faze je bilo porabljenih 18,32 mio EUR. Za dokončanje del v okviru II. faze projekta je še potrebno izvesti obnovo proge v dolžini 12,12 km (od km 37+000 do km 49+120), vključno z obnovo postaje Kočevje (izvedba tirnih naprav, gradnja novih peronov, parkirišča, ureditev nakladalne klančine) in ureditvijo postajališča Stara cerkev (gradnja perona, zavetišča, parkirišča). V okviru te faze se bo izvajala še obnova postajališča Spodnja Slivnica (gradnja perona, zavetišča, parkirišča, izvedba razsvetljave), Čušperk (gradnja perona, zavetišča, izvedba razsvetljave), postaje Dobrepolje (gradnja peronov, izven nivojskega dostopa s peronsko streho, gradnja nove nakladalne klančine, razsvetljave), postaje Ortnek (gradnja perona, zavetišča, parkirišča, izvedba razsvetljave) in postaje Ribnica (ureditev nakladalne klančine, dvigal, parkirišča). V km 49+037 je predvidena ureditev podvoza za dvosmerni promet z urejenimi hodniki za pešce. Predviden začetek del je v letu 2016, zaključek pa v letu 2017.

Zaključku II. faze bo sledila še III. faza, ki obsega zamenjavo in posodobitev signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav na celotnem odseku, s čimer se omogoči uvedba rednega potniškega prometa do Kočevja.

**UKREP 7: ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURA V POKOLPJU**

Izvedene aktivnosti na energetskih objektih Pokolpja v letu 2015:

* Priprava DNP za DV 2x110 RTP Kočevje – RTP Črnomelj.

Umeščanje zahtevnega objekta državnega pomena DV 2x110 kV Kočevje – Črnomelj (izdelava DNP) je potekalo v skladu z zahtevami ZUPUDPP na Ministrstvu za okolje in prostor (MOP). MOP in Ministrstvo za infrastrukturo (MZI) sta v letu 2015 potrdila sprejeta stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve študije variant s predlogom najustreznejše variante. Pri umeščanju daljnovoda v prostor so po javni razgrnitvi Študije variant s predlogom najugodnejše variante nastali zapleti. Občani občine Črnomelj so se po javni razgrnitvi organizirali in ustanovili Civilno iniciativo. Predstavniki občine in Civilna iniciativa nasprotujejo vsakršni umestitvi daljnovoda kot nadzemnega voda v prostor. Podzemno izvedbo daljnovoda zahtevajo na prehodu iz gozda v dolino pred Črnomljem (za vse predlagane variante), na odseku v dolžini od 4,2 do 4,5 km. Po sprejetju sklepa o potrditvi predloga najustreznejše variante na Vladi RS so krajani Črnomlja vložili tožbo (28.10.2016) zoper sklep Vlade RS in zaradi varstva ustavnih pravic. Trenutno je zadeva v obravnavi na upravnem sodišču.

MOP in MZI sta na podlagi izdelane analize proučitve možnosti poteka posameznih odsekov daljnovoda DV 2x110 RTP Kočevje-RTP Črmomelj, elaborat št.: ELRO-834/15, izdane odločbe št.: 35409-28/2012/50 z dne 26. 05. 2014 pristojnega ministrstva, ki je ugotovilo, da je okoljsko poročilo za ŠV ustrezno in izdelanih ostalih strokovnih podlag potrdila oblikovana stališča do pripomb, ki so objavljene na javnem portalu MOP. V septembru 2016 je Vlada RS s sklepom potrdila predlog najustreznejše variante.

# PRIKAZ STANJA IN RAZVOJNIH TEŽAV V POKOLPJU

Območje Pokolpja, ki ga sestavlja sedem občin iz Bele krajine in Kočevske (Črnomelj, Semič, Metlika, Kočevje, Kostel, Osilnica in Loški Potok) zaznamujejo skupne razvojne težave, ki onemogočajo hitrejši razvoj. Največji problem predstavlja visoka brezposelnost, šibko gospodarstvo, slabo demografsko stanje in infrastruktura ter obmejna lega. Z namenom reševanja najbolj perečih težav je bilo ustanovljeno Območno razvojno partnerstvo Pokolpje, katerega glavni namen je priprava in izvajanje skupnih projektov in krepitev razvojnih struktur za hitrejši razvoj območja ter posledično zmanjševanje razvojnih razlik.

## 1.1 Gospodarstvo

Gospodarstvo Pokolpja zaznamuje nižja konkurenčnost, zaostajanje podjetij v tehnološkem razvoju in majhne možnosti za zaposlovanje.

V Pokolpju je v letu 2015 poslovalo 725 gospodarskih družb ali 6 družb več kot preteklo leto in 1.082 samostojnih podjetnikov oziroma 87 manj kot leta 2014. Iz navedenih podatkov je razbrati, da število gospodarskih družb (že od leta 2009) postopno narašča. Število registriranih samostojnih podjetnikov že več let zapored upada.

V občinah Loški Potok, Osilnica in Kostel v letu 2015 ni delovala nobena srednja ali velika gospodarska družba. V Pokolpju sta poslovali v letu 2015 dve veliki družbi manj kot v letu 2014. Velike gospodarske družbe so delovale le v občini Kočevje (3) in Metlika (2). Industrijske zmogljivosti so skoncentrirane na mestnih območjih. Večja industrijska središča so: Črnomelj, Kočevje, Metlika.

Tabela : Število gospodarskih družb in zaposlenih v gospodarskih družbah

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Občine Pokolpja** | **Gospodarske družbe** | | | | | **Zaposleni\*** | | | | |
| **Število 2012** | **Število 2013** | **Število 2014** | **Število 2015** | **IND 15/14** | **Število 2012** | **Število 2013** | **Število 2014** | **Število 2015** | **IND 15/14** |
| Črnomelj | 254 | 257 | 261 | 257 | 98,47 | 1.743 | 1.587 | 1.308 | 1.366 | 104,43 |
| Metlika | 122 | 123 | 122 | 118 | 96,72 | 1.262 | 1.242 | 1.228 | 1.240 | 100,98 |
| Semič | 53 | 58 | 55 | 54 | 98,18 | 304 | 334 | 379 | 511 | 134,83 |
| Kočevje | 250 | 247 | 257 | 266 | 103,50 | 1.794 | 1.747 | 1.684 | 1.782 | 105,82 |
| Kostel | 12 | 11 | 10 | 15 | 150,00 | 34 | 31 | 30 | 30 | 100,00 |
| Loški Potok | 10 | 11 | 11 | 12 | 109,09 | 79 | 95 | 99 | 105 | 106,06 |
| Osilnica | 5 | 3 | 3 | 3 | 100,00 | 22 | 8 | 13 | 16 | 123,08 |
| **POKOLPJE** | **706** | **710** | **719** | **725** | **100,83** | **5.238** | **5.044** | **4.741** | **5.050** | **106,52** |
| Bela krajina | 429 | 438 | 438 | 429 | 97,95 | 3.309 | 3.163 | 2.915 | 3.117 | 106,93 |
| Kočevsko | 277 | 272 | 281 | 296 | 105,34 | 1.929 | 1.881 | 1.826 | 1.933 | 105,86 |

Vir: AJPES 2012, 2013, 2014 in 2015. Preračun RIC Bela krajina

\* Povprečno število zaposlenih na podlagi opravljenih delovnih ur v obračunskem obdobju.

Pri gospodarskih družbah, ki poslujejo na območju Pokolpja, je po nekaj letnem zmanjševanju števila zaposlenih v letu 2015 zabeleženo večje število zaposlenih, in sicer za 309 oseb. Skupaj so gospodarske družbe Pokolpja zaposlovale 5.050 oseb. Število zaposlenih je računano na podlagi opravljenih delovnih ur v obračunskem obdobju.

Medtem ko število gospodarskih družb v zadnjih letih narašča, se število samostojnih podjetnikov zmanjšuje. Negativen trend se je prav tako nadaljeval v letu 2015. V primerjavi z letom 2014 se je tako število samostojnih podjetnikov zmanjšalo za 87.

Samostojni podjetniki iz območja Pokolpja so v letu 2015 glede na delovne ure zaposlovali 861 oseb, kar enako kot leta 2014 in manj kot leta 2013. Dejstvo, da je samostojnih podjetnikov več kot pri njih zaposlenih, kaže na veliko število »popoldanskih s. p.«.

Tabela : Število samostojnih podjetnikov in zaposlenih pri podjetnikih

Tabela 3: Število samostojnih podjetnikov in zaposlenih pri podjetnikih

Vir: AJPES 2012, 2013, 2014 in 2015. Preračun RIC Bela krajina

V letu 2015 je neto dodana vrednost na zaposlenega v gospodarskih družbah znotraj Pokolpja znašala 31.167 EUR in je zaostajala tako za povprečjem JV Slovenije (50.351 EUR), kot tudi za državnim povprečjem (41.124 EUR). Vendar je potrebno poudariti, da neto dodana vrednost na zaposlenega v gospodarskih družbah na območju Pokolpja od leta 2010 narašča. Kot je razvidno iz tabele 4, se je neto dodana vrednost v gospodarskih družbah na zaposlenega, z izjemo občine Loški Potok, v primerjavi z letom 2014 v občinah Pokolpja dvignila, v povprečju za skoraj 5 odstotkov, najbolj v občini Črnomelj.

Tabela : Neto dodana vrednost na zaposlenega

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Območje** | **NDV 2012 (EUR)** | **NDV 2013 (EUR)** | **NDV 2014 (EUR)** | **NDV 2015 (EUR)** | **Indeks 15/14** |
| Črnomelj | 22.051 | 23.760 | 27.900 | 29.969 | 107,42 |
| Metlika | 25.968 | 26.797 | 27.806 | 28.538 | 102,63 |
| Semič | 32.266 | 29.994 | 31.048 | 34.990 | 112,70 |
| Kočevje | 28.002 | 29.439 | 31.980 | 32.777 | 102,49 |
| Kostel | 20.694 | 20.159 | 28.425 | 32.003 | 112,59 |
| Loški Potok | 30.241 | 26.468 | 35.095 | 32.797 | 93,45 |
| Osilnica | 14.654 | 25.914 | 22.637 | 23.670 | 104,56 |
| **POKOLPJE** | **25.709** | **26.919** | **29.716** | **31.167** | **104,88** |
| JV Slovenija | 45.546 | 48.631 | 52.253 | 50.351 | 96,36 |
| SLOVENIJA | 38.006 | 39.011 | 40.324 | 41.124 | 101,98 |

Vir: AJPES 2012, 2013, 2014 in 2015. Preračun RIC Bela krajina

Povprečna bruto plača zaposlenih v gospodarskih družbah, ki delujejo na območju Pokolpja je v letu 2015 znašala 1.244 EUR in je bila sicer nekoliko višja na Kočevskem (1.314 EUR) kot v Beli krajini (1.200 EUR), je pa zaostajala tako za povprečjem na državnem nivoju (1.504 EUR), tako kot za povprečjem JV Slovenije (1.668 EUR).

Tabela : Povprečna bruto plača zaposlenih v gospodarskih družbah na območju Pokolpja

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Območje** | **Povprečna bruto plača 2012 (EUR)[[1]](#footnote-1)** | **Povprečna bruto plača 2013 (EUR)** | **Povprečna bruto plača 2014 (EUR)** | **Povprečna bruto plača 2015 (EUR)** | **Indeks 15/14** |
| Črnomelj | 1.181 | 1.212 | 1.140 | 1.185 | 103,96 |
| Metlika | 1.136 | 1.132 | 1.192 | 1.183 | 99,23 |
| Semič | 1.180 | 1.217 | 1.268 | 1.282 | 101,08 |
| Kočevje | 1.241 | 1.254 | 1.283 | 1.314 | 102,40 |
| Kostel | 1.449 | 1.437 | 1.278 | 1.357 | 106,15 |
| Loški Potok | 1.238 | 1.150 | 1.297 | 1.363 | 105,11 |
| Osilnica | 932 | 1.021 | 1.061 | 986 | 92,93 |
| **POKOLPJE** | **1.192** | **1.207** | **1.218** | **1.244** | **102,12** |
| JV Slovenija | 1.579 | 1.600 | 1.667 | 1.668 | 100,05 |
| SLOVENIJA | 1.436 | 1.461 | 1.490 | 1.504 | 100,97 |

Vir: AJPES 2012, 2013, 2014 in 2015. Preračun RIC Bela krajina

## 1.2 Trg dela

Decembra 2015 je bilo na območju Pokolpja prijavljenih 4.288 brezposelnih oseb. Od tega 1.903 v Kočevju, Kostelu, Loškem Potoku in Osilnici ter 2.385 na območju občin Črnomelj, Metlika in Semič. **V primerjavi z letom 2014 se je število brezposelnih na območju Pokolpja zmanjšalo za 33 oseb.**

Brezposelnost v Pokolpju je precej višja tako od slovenskega povprečja kot tudi povprečja JV Slovenije. Znotraj Pokolpja je najvišjo brezposelnost izkazovala občina Kočevje (23,9 odstotkov), najnižjo pa občina Loški Potok (11,2 odstotkov).

Tabela : Stopnje registrirane brezposelnosti v občinah Pokolpja na dan 31. 12. 2015

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Leto** | **Skupaj Pokolpje** | **Črnomelj** | | **Metlika** | | **Semič** | | **Kočevje** | | **Kostel** | | **Osilnica** | | **Loški Potok** | |
| **Št.** | **Stop.** | **Št.** | **Stop.** | **Št.** | **Stop.** | **Št.** | **Stop.** | **Št.** | **Stop.** | **Št.** | **Stop.** | **Št.** | **Stop.** |
| 2009 | **3.236** | 932 | 13,3 | 511 | 12,4 | 261 | 14,6 | 1.388 | 18,5 | 51 | 18,3 | 25 | 15,5 | 68 | 8,1 |
| 2010 | **3.264** | 912 | 13,1 | 575 | 14,0 | 248 | 13,9 | 1.387 | 18,7 | 41 | 15,4 | 25 | 16,3 | 76 | 9,1 |
| 2011 | **3.691** | 1.146 | 16,4 | 617 | 15,4 | 276 | 14,9 | 1.520 | 20,4 | 40 | 15,3 | 19 | 12,8 | 73 | 8,7 |
| 2012 | **4.115** | 1.413 | 20,6 | 661 | 17,0 | 302 | 15,8 | 1.598 | 21,7 | 31 | 12,2 | 14 | 11,0 | 96 | 11,4 |
| 2013 | **4.374** | 1.483 | 21,1 | 669 | 17,4 | 318 | 16,6 | 1.739 | 23,6 | 36 | 13,6 | 30 | 22,6 | 100 | 12,0 |
| 2014 | **4.321** | 1.482 | 21,3 | 638 | 16,4 | 288 | 15,2 | 1.743 | 23,7 | 50 | 19,1 | 29 | 22,5 | 91 | 11,1 |
| 2015 | **4.288** | 1.438 | 21,2 | 660 | 16,9 | 287 | 15,7 | 1.747 | 23,9 | 43 | 17,0 | 21 | 18,3 | 92 | 11,2 |

Vir: ZRSZ, 2016

Spodbudno je dejstvo, da se je trend povečevanja brezposelnosti na območju Pokolpja ustavil. Tako se je ob koncu leta 2014 prvič zgodilo, da je bilo število brezposelnih v primerjavi z letom poprej manjše. Brezposelnost sicer ostaja visoko nad slovenskim povprečjem, se pa kot rečeno kažejo prvi pozitivni trendi. Zaslugo za zmanjšanje števila brezposelnih imajo tudi javni razpisi za spodbujanje začetnih investicij podjetij in ustvarjanje delovnih mest, ki so bili razpisani v okviru Program Pokolpje.

Iz objavljenih prostih delovnih mest je razvidno, da je v Pokolpju pomanjkanje delovnih mest večje kot v razvojni regiji Jugovzhodna Slovenija. Visoka je stopnja brezposelnosti, na voljo pa so v glavnem nizko plačana delovna mesta. Mladina po končani izobrazbi ne dobi ustrezne zaposlitve in se ne vrača iz izobraževalnih središč ali se odseljuje iz območja Pokolpja. Najpogostejši vzroki prijavljanja na Zavod RS za zaposlovanje v Pokolpju so bili potek dela za določen čas, stečaji podjetij in iskanje prve zaposlitve.

Glede na stopnjo izobrazbe je bilo v Pokolpju decembra 2015 največ brezposelnih oseb s I. in II. stopnjo izobrazbe (tj. nedokončana osnovna šola in dokončana osnovna šola) in sicer 1.735, kar predstavlja 40,5 odstotkov vseh brezposelnih v Pokolpju. 29,9 odstotkov brezposelnih v Pokolpju ima dokončano III. in IV. stopnjo ter 20,7 odstotkov V. stopnjo izobrazbe. Najnižji delež med brezposelnimi v Pokolpju izkazujejo osebe z visokošolsko izobrazbo prve, druge in tretje stopnje ( 9 odstotkov).

Tabela 7: Število brezposelnih na območju Pokolpja po stopnji izobrazbe, december 2015

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Območje** | **1+2**  **OŠ ali manj** | **3+4-nižje, srednje poklicno izobraževanje** | **5 – srednje tehniško, strokovno, splošno izobraževanje** | **6+7+8 – visokošolsko izobraževanje prve, druge, tretje stopnje** | **Skupaj** |
| Črnomelj | 554 | 429 | 307 | 148 | 1.438 |
| Kočevje | 727 | 547 | 352 | 121 | 1.747 |
| Kostel | 16 | 14 | 7 | 6 | 43 |
| Loški Potok | 22 | 32 | 23 | 15 | 92 |
| Metlika | 280 | 177 | 138 | 65 | 660 |
| Osilnica | 7 | 9 | 4 | 1 | 21 |
| Semič | 129 | 72 | 58 | 28 | 287 |
| **Skupaj** | **1.735** | **1.280** | **889** | **384** | **4.288** |
| **Odstotek** | **40,5** | **29,9** | **20,7** | **9,0** | **100,0** |

Vir: ZRSZ, 2016

Dodaten problem pri zaposljivosti brezposelnih oseb v Pokolpju predstavlja starostna struktura, saj prevladujejo brezposelni v starostni skupini od 50 do 60 let, sledijo jim brezposelni v starostni skupini od 40 do 50 let. Ob dejstvu, da gre v veliki večini za slabo izobražene ljudi je njihova zaposljivost toliko težja oziroma so zaposljivi na slabše plačana delovna mesta z nizko dodano vrednostjo.

## 1.3 Demografsko stanje

Demografsko stanje je slabo, kar onemogoča normalen razvoj, predvsem pa je treba opozoriti na prihodnost, ko bo zaradi zmanjšanja že tako maloštevilnega prebivalstva težko najti ustvarjalne ljudi za zaposlovanje.

Na območju Pokolpja je po podatkih SURS (po stanju na dan 31. 12. 2015) živelo 45.673 oseb. Največ prebivalcev imata občini Kočevje in Črnomelj, najmanj pa občini Osilnica in Kostel. V primerjavi z letom 2010 se je število prebivalcev v občinah Pokolpja zmanjšalo za 920 oseb.

Tabela 8: Število prebivalcev Pokolpja na dan 31. 12. 2015

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Občina** | **Leto 2010** | **Leto 2011** | **Leto 2012** | **Leto 2013** | **Leto 2014** | **Leto 2015** |
| Črnomelj | 14.728 | 14.750 | 14.689 | 14.659 | 14.586 | 14.523 |
| Kočevje | 16.549 | 16.499 | 16.437 | 16.303 | 16.082 | 16.075 |
| Kostel | 661 | 651 | 642 | 650 | 646 | 643 |
| Loški Potok | 1.987 | 1.969 | 1.951 | 1.933 | 1.883 | 1.874 |
| Metlika | 8.424 | 8.414 | 8.386 | 8.394 | 8.395 | 8.395 |
| Osilnica | 404 | 399 | 413 | 386 | 374 | 374 |
| Semič | 3.840 | 3.849 | 3.853 | 3.828 | 3.801 | 3.789 |
| **Skupaj** | **46.593** | **46.531** | **46.371** | **46.153** | **45.767** | **45.673** |

Vir: SURS, 2016

Povprečna starost prebivalcev v Pokolpju je konec leta 2015 znašala 45,3 leta in je bila tako precej višja kot v Jugovzhodni Sloveniji (41,9 let) in Sloveniji (42,6 let). Poleg visoke povprečne starosti, staranja prebivalstva in negativnega naravnega prirastka v večini občin (izjemi Kočevje, Kostel in Semič), predstavlja dodatno težavo izseljevanje mladih ter izobraženih (»beg možganov«) predvsem iz podeželja in obmejnih območij.

## 1.4 Izobrazbena struktura prebivalstva

Stopnja izobrazbe in zanimanje za izobraževanje sta nižja, kar poslabšuje konkurenčnost območja navzven in še upočasnjuje gospodarski razvoj. Na območju Pokolpja je omejena ponudba višje in srednješolskih izobraževalnih ustanov, predvsem pa primanjkuje šol za posebne poklice. V letu 2015 je v občini Metlika prenehala z izvajanjem dejavnosti Srednja šola Metlika, ki je izgubila program predšolske vzgoje, saj se je ta prenesel na Srednjo gradbeno, lesarsko in vzgojiteljsko šolo Novo mesto na sedež Šolskega centra Novo mesto. Svoja vrata pa je zaprl tudi Dijaški dom Črnomelj.

Skrb vzbuja podatek o izobrazbeni strukturi prebivalstva. Iz podatkov SURS je razbrati, da delež prebivalstva v Pokoplju z višjo in visoko izobrazbo zaostaja za ravnjo Slovenije in Jugovzhodne Slovenije. Prav tako območje Pokolpja zaostaja za slovenskim in regijskim povprečjem tudi po številu študentov. Prav tako možnost e-učenja na območju Pokolpja ni razširjena.

## 1.5 Nezadostna komunalna opremljenost in neustrezna prometna infrastruktura

Komunalna opremljenost je nezadostna, saj je oskrba s pitno vodo še vedno pomanjkljiva in problematična. Prav tako območje ni v celoti opremljeno s sistemi za odvajanje in čiščenje odpadnih vod. Pogost problem je neusklajena dinamika gradnje vodovodnih sistemov in sistemov za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, saj so se pogosto gradila samo vodovodna omrežja, s čimer se je problem odpadnih voda še zaostril. Zaradi razpršene pozidave je za Pokolpje in Jugovzhodno Slovenijo značilno pomanjkanje ustreznih sistemov za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, kar je pomemben dejavnik pri zmanjševanju okoljskih vrednosti v regiji. Posebej velik problem je to v manjših občinah, ki so finančno šibkejše in izgradnja komunalnega omrežja zaostaja za večjimi občinami na območju Pokolpja.

Konec leta 2015 je bil na območju Bele krajine zaključen najpomembnejši skupni infrastrukturni projekt belokranjskih občin - projekt Belokranjski vodovod, II. faza. Z navedeno investicijo se dolgoročno rešuje problem vodooskrbe v Beli krajini. V okviru projekta je bilo zgrajenih 147 km vodovoda, 7.5 km kanalizacije in postavljenih 17 vodohranov.  S projektom se je med drugim povezalo ločena vodna sistema in jih priključilo na skupni vodni vir. Zagotovljeni so dodatni vodni viri in priključitev na večje vodne sisteme, zgrajeni manjkajoči deli vodovodov, zmanjšane vodne izgube, zagotovljeni neoporečni vodni viri in varovanje obstoječih in zgrajen nov kanalizacijski sistem v Metliki. Na nov vodovodni sistem se je priključilo preko 500 novih uporabnikov, ki do sedaj niso imeli vodovoda. Skupna vrednost investicije vodovoda in kanalizacije treh belokranjskih občin ter razširitve čistilne naprave Črnomelj in novogradnje čistilne naprave Semič je znašala 25 milijonov EUR brez DDV.

Prometna infrastruktura ne omogoča zadovoljivega povezovanja Pokolpja v tej regiji med kočevsko-ribniškim delom, Belo krajino in preostalo Dolenjsko, pa tudi radialne povezave nimajo ustreznih delov (Ljubljana–Kočevje–Brod na Kolpi–Reka in Novo mesto–Metlika–Karlovac–zahodna Bosna–Dalmacija ter obkolpska cesta, katere pomen je še toliko večji zaradi obmejne lege in zaradi turističnih potencialov območja). Cestne in železniške povezave (notranje in z drugimi regijami in med občinskimi središči) so slabe in neprimerne, kar je neugodno z vidika morebitnih investitorjev in dotoka kapitala, pa tudi turistov in ne nazadnje z vidika migracij na delovna mesta zunaj regije. Slabo je izkoriščeno železniško omrežje, ki bi ga bilo treba dopolniti in posodobiti. Javni potniški promet na državni, regionalni in lokalni ravni je zapostavljen in neučinkovit, na območju regije pa se kaže upadanje. Regionalne kolesarske povezave niso urejene.

## 1.6 Kmetijstvo

Za območje Pokolpja je značilno ekstenzivno kmetijstvo. Pokolpje je pretežno podeželsko območje, zato je problematika razvoja podeželja širša in obravnava vsa področja življenja in dela na podeželju (tudi podjetništvo, turizem, varovanje okolja, infrastrukturo ...).

Glavni dejavnosti na podeželju sta še vedno kmetijstvo in gozdarstvo kot samostojni gospodarski panogi, ki pa se vse bolj dopolnjujeta tudi z opravljanjem drugih storitev, vezanih na podeželje.

Najbolj razširjeni so travniki in pašniki, sledijo njive in vrtovi, kar kaže na to, da v regiji prevladuje živinoreja. Pomembna dejavnost je tudi vinogradništvo (Črnomelj, Metlika in Semič), velike možnosti so še v sadjarstvu, saj je intenzivnih nasadov samo okrog 90 ha.

Najbolj razvita v območju Pokolpja je živinoreja, poleg pridobivanja mleka sta na območju razviti tudi prireja mesa govedi in reja drobnice. Reja drobnice pa ima svoj pomen tudi pri preprečevanju zaraščanja kmetijskih zemljišč.

## 1.7 Turizem

Pokolpje (Bela krajina in Kočevsko) postaja turistično prepoznavna destinacija. Sedanja turistična ponudba še ni dovolj razvita in je predvsem premalo promovirana, da bi bilo območje prepoznavno kot turistična destinacija v Sloveniji in še manj v tujini. Se pa stanje v zadnjih letih izboljšuje in območje ob reki Kolpi postaja vse bolj prepoznavna in priljubljena turistična destinacija. Analiza potencialov za razvoj turizma kaže, da ima območje predvsem s svojo neokrnjeno naravo, biotsko raznovrstnostjo, kulturno dediščino in širokimi možnostmi za šport in rekreacijo, zadosten potencial za razvoj turizma. Ključna pomanjkljivost je pomanjkanje raznovrstnih namestitvenih kapacitet, ki bi na območju zadržale kritično maso obiskovalcev in s tem spodbudile razvoj raznovrstnih turističnih proizvodov in storitev. To je spodbuda za razvoj turizma kot podjetniške dejavnosti, ki bi bila zanimiva tudi za podjetniška vlaganja.

# UKREPI IN ORGANI IZVAJANJA PROGRAMA POKOLPJE 2016

## 2.1 Ukrepi in instrumenti

Zakonska podlaga za pripravo Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011–2016 je Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja ZSRR-2 (Uradni list RS, št. 20/11, 57/2012 in 46/16), ki v 25., 27. in 28. členu določa problemska območja z visoko brezposelnostjo. To so območja, na katerih se zaradi notranjih strukturnih problemov ali zunanjih vplivov gospodarske razmere tako poslabšajo, da stopnja registrirane brezposelnosti doseže kritično mejo. Problemska območja so deležna dodatnih začasnih ukrepov razvojne podpore, ki jih sprejme Vlada Republike Slovenije.

Vlada Republike Slovenije je na 128. redni seji dne 07. 04. 2011 pod točko 19 sprejela Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo Pokolpje (Uradni list RS, št. 26/11). Vlada je na isti seji sprejela tudi dokument Program spodbujanja konkurenčnosti in ukrepi razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011–2016 (v nadaljevanju program Pokolpje 2016) in naročila ministrstvom in vladnim službam v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 25. člena ZSRR-2, da v obdobju 2011–2016 upoštevajo območje Pokolpja kot prednostno območje razvojnih politik.

Iz dolgoročnih razvojnih prednosti Pokolpja in zastavljenih ciljev programa Pokolpje 2016 izhaja sedem ukrepov:

* Ukrep 1: Program spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju 2011 do 2016
* Ukrep 2: Povračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost
* Ukrep 3: Davčne olajšave za zaposlovanje in investiranje v Pokolpju
* Ukrep 4: Spodbude za trajnostni razvoj podeželja
* Ukrep 5: Garancije s subvencijo obrestne mere za investicijske kredite podjetjem v Pokolpju v okviru regijske garancijske sheme za JV Slovenijo
* Ukrep 6: Prometna infrastruktura v Pokolpju
* Ukrep 7: Elektroenergetska infrastruktura v Pokolpju

## 2.1.1 Ukrep 1: Program spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011–2016

Vrednost programa spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju 2011 – 2016 je 20 milijonov evrov. Upoštevano je načelo zmanjševanja obsega razpoložljivih sredstev v zadnjih letih izvajanja programa. Več kot dve tretjini sredstev je namenjenih spodbujanju investicij v podjetjih in 5 odstotkov za vzpostavitev mreže podjetniških inkubatorjev. Za programe v okviru institucionalne mreže storitev za starostnike je namenjenih 20 odstotkov vseh sredstev, 8 odstotkov sredstev pa za promocijo in pomoč pri pripravi regijskih projektov v Pokolpju. Za izvajanje programa je odgovorno MGRT, ki s pogodbo o izvajanju programa posamezne naloge prenaša na RRA in območne razvojne institucije.

Program spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju od 2011 do 2016 se je izvajal štirimi instrumenti in sicer:

* instrument 1.1: Javni razpisi za spodbujanje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest,
* instrument 1.2: Vzpostavitev mreže podjetniških inkubatorjev,
* instrument 1.3: Ustvarjanje novih delovnih mest v okviru institucionalne mreže storitev za starostnike,
* instrument 1.4: Promocija in podpora pri pripravi in izvajanju regijskih projektov v Pokolpju.

Tabela : Finančni načrt Programa spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju od 2011 do 2016 (v evrih), sprejet na Vladi RS dne 07. 04. 2011

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Instrument programa** | **Leto** | | | | | | **Skupaj** | **Str. v %** |
| **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** |
| Javni razpisi za spodbujanje začetnih investicij podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest (instrument 1.1) | 3.220.000 | 1.830.000 | 1.720.000 | 2.470.000 | 2.520.000 | 1.570.000 | 13.330.000 | 67 |
| Vzpostavitev mreže podjetniških inkubatorjev (instrument 1.2) | 150.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 150.000 | 100.000 | 1.000.000 | 5 |
| Ustvarjanje novih delovnih mest v okviru institucionalne mreže storitev za starostnike (instrument 1.3) | 500.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 20 |
| Promocija in podpora pri pripravi in izvajanju regijskih projektov v Pokolpju (instrument 1.4) | 130.000 | 220.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 1.670.000 | 8 |
| **Skupaj vrednost programa** | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.000.000 | 20.000.000 | 100 |

Vir: Sklep Vlade RS z dne 07. 04. 2011

#### 2.1.1.1 Instrument 1.1: Javni razpisi za spodbujanje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest

Upravičenci so mikropodjetja, mala, srednja in velika podjetja ter samostojni podjetniki, ki so registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3). Prijavitelji morajo biti pravno, finančno in operativno sposobniizvesti projekt. Projekt, s katerim prijavitelj kandidira na razpisu, je lahko dvoleten in mora biti realiziran v Republiki Sloveniji na območju občin Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Črnomelj, Metlika ali Semič.

Javni razpisi so razdeljeni na dva sklopa:

* državna pomoč za manjše investicijske projekte (v okviru tega posebej za podjetništvo in posebej za turizem) in
* državna pomoč za večje investicijske projekte (prav tako ločeno za podjetništvo in turizem).

Prvi, drugi in tretji Javni razpis Pokolpje so bili izvedeni po Regionalni shemi državnih pomoči (št. priglasitve BE01-1783262-2007) skladno s 7. členom Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči (Uradni list RS, št. 72/06, 70/07, 99/08, 17/09, 20/211 in 8/2012). Četrti javni razpis je bil izveden v skladu z Uredbo o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči (Uradni list RS, št. 93/14), ki nadomešča Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči (po ZSRR-2, Uradni list RS, št. 20/211 in 57/12) in je v veljavo stopila z dnem 23. 12. 2014.

#### 2.1.1.2 Instrument 1.2: Vzpostavitev mreže podjetniških inkubatorjev

Cilj instrumenta je uresničiti koncept mreže podjetniških inkubatorjev JugovzhodneSlovenije z lokacijami (objekti) v občinah Črnomelj, Kočevje, Metlika, Semič in Novo mesto, z namenom spodbujanja nastajanja in ustanavljanja novih dinamičnih podjetij. Lokacije, ki niso v Pokolpju, se ne financirajo iz programa Pokolpje 2016. Na območju Pokolpja je ob sprejetju programa Pokolpje 2016 deloval inkubator v Kočevju (PIK). V okviru programa pa bo še podprt nastanek in začetni razvoj inkubatorja TRIS Kanižarica v občini Črnomelj.

Do sredstev programa so upravičeni podjetniški inkubatorji, ki delujejo v mreži podjetniških inkubatorjev Jugovzhodne Slovenije.

Za podjetja v inkubatorju so upravičeni stroški sofinanciranja stroški storitev podjetniških inkubatorjev in stroški zunanjih svetovalcev ter strokovnjakov, ki sodelujejo pri dejavnostih podjetniškega inkubatorja.

Vsi našteti upravičeni stroški se lahko inkubiranim podjetjem sofinancirajo v višini do 200.000 EUR. Če se inkubirano podjetje prijavi na javne razpise in so mu odobrena sredstva v obliki državne pomoči, se upoštevata pravilo kumulacije državnih pomoči za shemo in namen, za katerega je bila državna pomoč odobrena.

Spodbude so se dodeljevale po Regionalni shemi državnih pomoči (št. priglasitve BE01-1783262-2007) skladno s 7. členom Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči (Uradni list RS, št. 72/06, 70/07, 99/08, 17/09, 20/11 in 8/12). Z dnem 23. 12. 2014 je stopila v veljavo Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči (Uradni list RS, št. 93/14), ki nadomešča Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči (po ZSRR-2).

#### 2.1.1.3 Instrument 1.3: Ustvarjanje novih delovnih mest v okviru institucionalne mreže storitev za starostnike

Instrument je zajemal *gradnji dislociranih enot za osebe z demenco Doma počitka Metlika in Doma starejših občanov Kočevje* zaradi uskladitve z novimi standardi in normativi na področju institucionalnega varstva starejših. Instrument tako zagotavlja tudi ohranitev in ustvarjanje novih delovnih mest v obeh institucijah.

Izvedba projekta dislocirane enote DSO Metlika za osebe z boleznijo demenca je zagotovila 60 mest za stanovalce doma z navedeno boleznijo. Stavba ima 2.400 m2neto notranje površine.

*Izvedba projekta dislocirane enote DSO Kočevje* je zagotovila gradnjo enote z velikostjo 2.000 m2 za 48 stanovalcev z boleznijo demenca, ki so jih postopoma premestili v novo stavbo. Poleg obstoječih dejavnosti je z novo enoto pridobljenih še nekaj izboljšav:

* prostor za izvajanje pomoči na domu,
* varovanje na daljavo,
* dnevno varstvo starejših,
* prostor za zdravnika ter
* frizerski salon.

#### 2.1.1.4 Instrument 1.4: Promocija in podpora pri pripravi in izvajanju regijskih projektov v Pokolpju

Za izvajanje tega instrumenta skrbijo tako MGRT kot regionalna in območne razvojne institucije. V okviru tega instrumenta potekajo naslednje aktivnosti:

* obveščanje in ozaveščanje javnosti o programu Pokolpje 2016,
* privabljanje investicij na območje,
* krepitev razvojnih zmogljivosti, priprava regijskih projektov v Pokolpju ter operativnih strateških dokumentov za Pokolpje,
* pomoč pri izvajanju programa Pokolpje 2016.

Za promocijo programa med podjetniki v Pokolpju in njihovo podrobno obveščanje razvojne institucije na območju uporabljajo svoje spletne strani, družabna omrežja, sredstva javnega obveščanja in baze spletnih naslovov za neposredno obveščanje.

Eden od ciljev programa Pokolpje 2016 je privabljanje investicij v Pokolpje. Investitorji morajo na enem mestu dobiti vse informacije o možnostih za investiranje, prednostih, ki iz tega izhajajo, veljavni zakonodaji in mogočih partnerstvih. Predvsem je pomembna priprava ponudbe Pokolpja (razpoložljiva zemljišča za industrijske in poslovne objekte, poslovne cone, zgradbe, nepremičninske projekte...). Potekale so stalne dejavnosti, kot so: organizacija dogodkov, trženje ponudbe območja, iskanje vlagateljev zunaj regije in v njej, ipd.

Regionalna razvojna agencija Razvojni center Novo mesto, d.o.o. in območne razvojne institucije izvajajo dejavnosti za krepitev razvojnih zmogljivosti in pripravo regijskih projektov v Pokolpju ter operativnih strateških dokumentov za Pokolpje. Sem sodijo organizacije usposabljanj in delavnice za razvojne dejavnike na temo priprave razvojnih projektov, projektnega vodenja in izvajanja projektov, z namenom okrepitve razvojne zmogljivosti na območju in izboljšanja kakovosti pripravljenih projektov. Prav tako so aktivno vključeni v pripravo sprememb programa Pokolpje in Regionalnega razvojnega programa JV Slovenije.

Za izvajanje programa Pokolpje 2016 so odgovorna ministrstva. Razvojne agencije območja pomagajo pri izvajanju programa Pokolpje 2016.

Njihove glavne dejavnosti so:

* tehnična, administrativna in strokovna pomoč pri usklajevanju razvojnih pobud in dejavnosti občin in ministrstev v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo,
* priprava periodičnih in letnih poročil o izvajanju in priprava dopolnitev programa Pokolpje 2016,
* obveščanje, svetovanje potencialnim prijaviteljem na javne razpise v okviru izvajanja programa Pokolpje 2016,
* pomoč pri uveljavljanju spodbud za zaposlovanje in davčnih olajšav,
* nadzor nad izvajanjem projektov na terenu v sodelovanju z MGRT in spremljanje izvajanja pogodb do dokončanja vseh nalog in zavez,
* poročanje o rezultatih pogodb in doseganju kazalnikov skladno s programom,
* priprava in vzdrževanje evidenc,
* druge naloge po pogodbi o izvajanju programa Pokolpje 2016 z MGRT.

### 2.1.2 Ukrep 2: Povračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost

Povračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost (plačane prispevke povrne Zavod RS za zaposlovanje) se lahko uveljavlja za obdobje enega leta za brezposelno osebo, ki:

* v preteklega pol leta ni imela redno plačane zaposlitve ali
* nima dokončane višje srednje stopnje izobrazbe ali poklicnega usposabljanja ali
* je starejša od 50 let ali
* je pripadnik etnične manjšine ali
* se šteje kot invalid v kvotnem sistemu zaposlovanja invalidov.

Delodajalcu, ki pa bo zaposlil delavca invalida, se bodo za tega delavca povrnili plačani prispevki delodajalca za socialno varnost za celotno obdobje 2011 – 2016, ko je delavec zaposlen.

Navedena spodbuda za zaposlovanje ni združljiva s subvencijo za zaposlitev, dodeljeno delodajalcu za spodbujanje zaposlovanja v okviru izvajanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja za to osebo. Spodbuda za zaposlovanje se lahko sešteva z drugimi pomočmi za spodbujanje zaposlovanja, vendar skupna vsota ne sme preseči najvišje dovoljene pomoči po pravilih državnih pomoči.

### 2.1.3 Ukrep 3: Davčne olajšave za zaposlovanje in investiranje v Pokolpju

Davčno olajšavo za zaposlovanje lahko uveljavljajo zavezanci za davek od dohodkov pravnih oseb in zavezanci za dohodnino. Ti zavezanci si bodo lahko zmanjševali davčno osnovo in s tem davek, če bodo najmanj za dvanajst mesecev zaposli brezposelno osebo, ki:

* v preteklega pol leta ni imela redno plačane zaposlitve ali
* nima dokončane višje srednje stopnje izobrazbe ali poklicnega usposabljanja ali
* je starejša od 50 let ali
* je pripadnik etnične manjšine ali
* se šteje kot invalid v kvotnem sistemu zaposlovanja invalidov.

Lahko uveljavljajo zmanjšanje davčne osnove za 70 odstotkov stroškov tega delavca (bruto plača in obvezni prispevki delodajalca za socialno varnost), vendar največ v višini davčne osnove in do najvišje dovoljene višine po pravilih državnih pomoči.

Davčne olajšave za zaposlovanje so se pričele uveljavljati z davčnim obračunom za leto 2012 (v obračunu oddanem 2013) za zaposlitve, sklenjene 21. 03. 2012 in kasneje.

Pomoč se lahko sešteva tudi z drugimi ukrepi za zaposlovanje, vendar le do najvišje dovoljene pomoči po pravilih državnih pomoči.

Davčno olajšavo za investiranje lahko uveljavljajo zavezanci za davek od dohodkov pravnih oseb in zavezanci za dohodnino ob davčnem obračunu. Zavezanec lahko za investiranje uveljavlja zmanjšanje davčne osnove v višini 70 odstotkov investiranega zneska za nove začetne investicije v opremo in neopredmetena sredstva, vendar le za investicije v Pokolpju in največ v višini davčne osnove in do najvišje dovoljene višine po pravilih državnih pomoči. Znižanje davčne osnove za investiranje lahko uveljavlja tudi zavezanec, ki opremo pridobi na podlagi finančnega najema z obvezo nakupa sredstev po izteku pogodbe.

Davčne olajšave za investiranje so se pričele uveljavljati z davčnim obračunom za leto 2012 (v obračunu oddanem 2013), za investicije katere so se pričele po 17. 02. 2012.

Zavezanec mora ohraniti investicijski projekt v Pokolpju in ne sme odsvojiti sredstev, za katera je uveljavil olajšavo za investiranje najmanj pet let po zaključku investicije, če gre za veliko podjetje in najmanj tri leta po zaključku investicije, če gre za srednje veliko ali malo podjetje.

Zavezanec, ki želi izkoristiti olajšavo za investiranje, mora prispevati k investiciji lastna sredstva najmanj v višini 25 odstotkov njene vrednosti.

Pomoč se lahko sešteva z ukrepi za spodbujanje zaposlovanja, vendar le do najvišje dovoljene pomoči po pravilih državnih pomoči. Davčna olajšava za investiranje in davčna olajšava za zaposlovanje se lahko seštevata, vendar njuna vsota skupaj z morebitnimi drugimi pomočmi za spodbujanje zaposlovanja ne sme preseči najvišje dovoljene pomoči po pravilih državnih pomoči.

### 2.1.4 Ukrep 4: Spodbude za trajnostni razvoj podeželja

Gre za razpise za:

* Ukrep 311 – Diverzifikacija v kmetijske dejavnosti.
* Ukrep 312 – Podpora ustanavljanju in razvoju mikro podjetij.

Navedene javne razpise ministrstvo izvaja na podlagi Uredbe o Ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013. Spodbude se dodelijo v okvirni višini 2,2 milijona EUR. Pri ocenjevanju projektov na javnih razpisih bodo prijaviteljem iz Pokolpja dodeljene dodatne točke.

### 2.1.5 Ukrep 5: Garancije s subvencijo obrestne mere

Gre za dva instrumenta, in sicer:

* Instrument 5.1: Garancije za investicije podjetjem s subvencijo obrestne mere za mikropodjetja, mala in srednja podjetja (regionalna shema državnih pomoči),
* Instrument 5.2: Garancije za obratna sredstva za mikropodjetja (shema državnih pomoči de minimis).

Instrumenta se bosta izvajala v okviru regijske garancijske sheme (RGS). Izvajalec RGS bo Slovenski regionalno razvojni sklad Ribnica, v sodelovanju z RC Novo mesto, d.o.o. in območnimi razvojnimi institucijami.

***Instrument 5. 1: Garancije za investicije podjetjem s subvencijo obrestne mere za mikropodjetja, mala in srednja podjetja***

Cilj je zagotoviti celovito pomoč podjetjem v Pokolpju pri njihovem investiranju. Za zaključevanje finančnih konstrukcij investicijskih projektov in zagotovitev lastnih sredstev pri kandidaturah za državno pomoč morajo podjetja vključiti tudi kreditne vire. Pri tem se največkrat srečujejo s težavo, kako zagotoviti ustrezno garancijo za posojilo pri banki.

Instrument 5. 2: Garancije za obratna sredstva za mikropodjetja

Cilj je zagotoviti dodatno spodbudo mikropodjetjem v Pokolpju in širše v regiji z izdajo garancij za posojila za obratna sredstva v okviru regijske garancijske sheme za Jugovzhodno Slovenijo.

### 2.1.6 Ukrep 6: Prometna infrastruktura v Pokolpju

Ukrep se je izvajal s štirimi instrumenti:

#### 2.1.6.1 Instrument 6.1: Cestna infrastruktura – projekt tretja razvojna os

Namen instrumenta je medsebojna povezava regionalnih središč in njihovih razvojnih možnosti ter njihova hkratna priključitev na omrežje vseevropskih povezav, povečanje konkurenčnosti območij ob razvojni osi s povečano dostopnostjo ter okrepitvijo institucionalnih in gospodarskih povezav, kar bo pripomoglo k ekonomski, socialni in teritorialni koheziji in uravnoteženemu razvoju slovenskih regij.

#### 2.1.6.2 Instrument 6.2: Cestna infrastruktura – projekt tretja A razvojna os

Namen instrumenta je izboljšati povezave z drugimi regionalnimi središči v Sloveniji, vseevropskim koridorjem in s pomembnimi središči sosednjih makroregij. Povezava v okviru tretje A razvojne osi ustreza merilu mednarodnosti. Pomeni čezmejno povezavo z navezavo ribniško-kočevskega območja na Ljubljano in hrvaško avtocestno omrežje ter hkrati povezavo med obema krakoma.

#### 2.1.6.3 Instrument 6.3: Cestna infrastruktura – obnova regionalne ceste R1-216 (»partizanska magistrala«)

Namen instrumenta je temeljito obnoviti prometnico. Med pomembnejšimi projekti na »partizanski magistrali« je projekt obnove ceste Gabrovčec–Vrhovo, obnova križišča v Podturnu, ceste skozi naselje Podhosta in ureditve križišča Čardak, kjer je predvidena gradnja 2. etape, ki jo bo sofinancirala občina Črnomelj.

#### 2.1.6.4 Instrument 6.4: Železniška infrastruktura na območju Pokolpja

Namen je cestno omrežje smiselno dopolniti z železniškim in tako čim bolj zagotoviti ustrezen prometni sistem, ki bo zagotavljal povezanost regij in omogočil razvojne priložnosti ob železniških progah, še bolj pa na mestih, na katerih se oba podsistema, cestni in železniški, stikata in omogočata prehod z enega na drugega.

Dejavnosti so oziroma potekajo na:

* modernizacija kočevske proge
* gradna in vzpostavitev digitalnega radijskega komunikacijskega sistema GSM – R na progi

Grosuplje - Kočevje, progi državna meja s Hrvaško - Metlika - Črnomelj - Novo mesto - Trebnje - Grosuplje - Ljubljana, Črnomelj (12,14 km -1,01 %), Metlika (11,28 km - 0,93 %), Mirna Peč (6,11 km - 0,51 %), Mokronog - Trebelno (3,5 km - 0,29 %), Mirna, Novo mesto (26,41 km - 2,19 %). Semič (9,64 km - 0,80 %), Straža (3,8 km - 0,31 %), Šentrupert (3,8 km - 0,31 %), Trebnje in Mirna (26,29 km - 2,18 %).

### 2.1.7 Ukrep 7: Elektroenergetska infrastruktura v Pokolpju

Ob načrtovanem povečanju gospodarske dejavnosti v Pokolpju je potrebno ojačati elektrodistribucijsko omrežje. V načrtih je povezava med RTP Črnomelj in RP Semič, gradnja RP Semič in daljnovod Kočevje – Črnomelj.

## 2.2 Organi usklajevanja in izvajanja Programa Pokolpje

### 2.2.1 Medresorska komisija

Medresorska komisija je v času svojega delovanja imela zelo pomembno nalogo pri usklajevanju predlogov pristojnih ministrstev v samem postopku priprave in izvajanja Programa Pokolpje. Usklajevali so stališča med regionalno in nacionalno ravnjo. Na sejah medresorske komisije so sodelovali predstavniki ministrstev, kot tudi predstavniki gospodarskega in razvojnega menedžmenta iz Pomurja in Pokolpja. Razpravljali so o izvajanju in realizaciji ukrepov Zakona o Pomurju ter programa Pokolpje 2016. Po ukinitvi medresorske komisije z dnem 04. 02. 2012 naloge v celoti izvajalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Na 28. redni seji dne 10. 10. 2013, je Vlada Republike Slovenije sprejela sklep o imenovanju Delovne skupine za spremljanje izvajanja ukrepov razvojne podpore na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo po Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in ukrepov razvojne podpore po Zakonu o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010 – 2017 (Uradni list RS, št. 87/09 in 82/15).

### 2.2.2 Razvojni svet za Belo krajino in Kočevsko

Razvojni svet za Belo krajino in Kočevsko (v nadaljnjem besedilu: svet) je bil ustanovljen dne 05. 03. 2010 v Ljubljani zaradi oblikovanja strategije in da bi predlagal ter obravnaval ukrepe za razvoj tega območja. Deloval je kot neformalna oblika dela Vlade. Ustanovljen je bil kot **odgovor na nastale krizne razmere v Beli krajini in na Kočevskem**, ki so se pokazale v visoki stopnji brezposelnosti in drugih neugodnih kazalnikih razvoja na tem območju. Sestavljali so ga vabljeni člani Vlade, gospodarstveniki, predstavniki civilne družbe in župani tega območja. Njegova naloga je bila oblikovanje strategije Pokolpja ter predlaganje in obravnava ukrepov resornih ministrstev. Razvojni svet za Belo krajino in Kočevsko je vsebinsko usmerjal pripravo dokumenta – Program spodbujanja konkurenčnosti in ukrepi razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011–2016 pri čemer je opozoril na probleme Pokolpja, predlagal in soustvarjal ukrepe za izhod iz krize.

### 2.2.3 Območno razvojno partnerstvo Pokolpje

V letu 2015 so bile sklicane štiri redne seja Sveta ORP Pokolpje in ena korespondenčna.

Redne seje so bile 17. 06. 2015, 27. 08. 2015, 20. 10. 2015 in 18. 12. 2015, na njih so bile obravnavane naslednje teme:

* Obravnava in potrditev dokumenta »Vzpostavitev mreže podjetniških inkubatorjev v JV Sloveniji«,
* Predlog ukrepov podaljšanja Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju do leta 2020,
* Poročilo o izvedbi četrtega javnega razpisa za sofinanciranje projektov za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letu 2015.
* Poročilo o aktivnostih Programa promocije gospodarskih priložnosti in privabljanja tujih in domačih investicij na območje Pokolpja,
* Možnost upoštevanja predlogov ORP Pokolpje pri pripravi 5. JR Pokolpje.
* sprejem in potrditev Programa promocije gospodarskih priložnosti in privabljanja tujih in domačih investicij na območje Pokolpja za leto 2015,
* obravnava 4. letnega poročila o izvajanju Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011–2016,

Na 7. redni seji Sveta ORP Pokolpje, ki je bila 17. 06. 2015 se je Svet ORP Pokolpje seznanil z osnutkom 4. letnega poročila o izvajanju Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore v Pokolpje v obdobju 2011 do 2016, potrdil njegovo vsebino in ga sprejel.

### 2.2.4 Območne razvojne institucije

Območne razvojne institucije, ki delujejo na območju Pokolpja so:

* RIC BELA KRAJINA
* PODJETNIŠKI INKUBATOR KOČEVJE
* RC KOČEVJE RIBNICA d.o.o.
* RAZVOJNI CENTER NOVO MESTO d.o.o.

***Razvojno informacijski center Bela krajina*** je javni zavod za promocijo turizma in podjetništva v Beli krajini. Zavod je bil ustanovljen leta 2004, da bi spodbujal razvoj in promocije podjetništva ter turizma. Svetuje in pomaga pri pridobivanju sofinanciranja za posamezne projekte, opravljanje storitev za pravne osebe in podjetnike posameznike. Pomaga in svetuje pri trženju izdelkov in storitev, povezuje razpoložljive zmogljivosti v razvoju in raziskavah, organizira in usposablja, pripravlja in izvaja strategije razvoja turizma in malega gospodarstva, oblikuje celovito turistično ponudbo ipd. na celotnem področju Bele krajine. Javni zavod med drugim opravlja tudi naloge lokalnega podjetniškega centra (LPC) na območju občine Črnomelj.

***Podjetniški inkubator Kočevje*** na območju Kočevskega omogoča ugodnejši najem prostorov in ponudbo nabora upravnih in intelektualnih storitev za podjetja v inkubatorju. V okviru razvojnega partnerstva Pokolpje bo PIK vzpostavil podjetniško infrastrukturo v skladu z mrežnim konceptom, storitve pa bodo izpopolnjene z vsebinami priprave in izvajanja razvojnih projektov. Poslanstvo PIKje spodbujati razvojne aktivnosti in postajati most med raziskovalno razvojnim okoljem, razvojnimi potrebami in resursi v regiji, ustvarjati motivacijo in klimo za razvoj podjetništva, organizirati praktične delavnice za uresničitev podjetniške ideje, nadgraditi znanja v posameznih sredinah, promovirati samozaposlovanje, ustvarjati pozitivno podobo podjetnika, nuditi podjetnikom poglobljene informacije, ustvarjati nova delovna mesta v regiji in pomagati pri preobrazbi regionalnih potencialov.

***RC Kočevje Ribnica, d.o.o.*** je družba za razvoj in svetovanje, ki je bila ustanovljena z namenom pospeševanja razvoja malega gospodarstva na območju občin: Kočevje, Ribnica, Sodražica, Velike Lašče, Dobrepolje, Loški Potok, Kostel in Osilnica. RC Kočevje Ribnica nudi podjetnikom in ostalim zainteresiranim posameznikom in institucijam informiranje in splošno podjetniško svetovanje, je ena izmed vstopnih točk VEM, kjer je možna registracija podjetij in samostojnih podjetnikov, nudi pomoč pri pripravi projektov in prijavah na razpise, pomoč pri dostopu do finančnih virov za realizacijo razvojnih programov (garancijska shema, mikrokrediti) ter pomoč pri odpravi administrativnih ovir podjetnikov. Organizira izobraževanja in delavnice, skrbi za prenose dobrih praks ter vključevanje v regionalne projekte območja. RC Kočevje Ribnica je tudi upravljavec Lokalne akcijske skupine LAS »Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe«.

*Razvojni center Novo mesto d.o.o.* je začel delovati kot regionalni podjetniški center (RPC), najprej na območju Dolenjske, kmalu tudi na območju Bele krajine, kasneje, v letu 2000, pa je razširil svoje področje delovanja tudi na naloge regionalne razvojne agencije za statistično regijo Jugovzhodna Slovenija. Danes je torej regionalna razvojna agencija, ki pokriva območje Jugovzhodne regije.

V okviru programa Pokolpje skrbi za:

* usklajevanje dela razvojnih institucij v Razvojni regiji Jugovzhodna Slovenija pri izvajanju dejavnosti po pogodbi,
* pripravo zahtevkov za izplačilo in poročil za izvajanje pogodbe,
* usklajevanje in povezovanje razvojnih dejavnosti po pogodbi z drugimi aktivnostmi v Razvojni regiji Jugovzhodna Slovenija.

1. ANALIZA IZVAJANJA AKTIVNOSTI PO UKREPIH PROGRAMA POKOLPJE 2016

## 3.1 Ukrep 1: Program spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011 – 2016

Ukrep se je izvajal z naslednjimi instrumenti:

### 3.1.1 Instrument 1.1: Javni razpisi za spodbujanje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest

Objavljeni so bili štirje javni razpisi, in sicer:

* Javni razpis za sofinanciranje projektov za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letu 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 37/2011, z dne 20.5.2011 (Ob-3141/11), v nadaljevanju prvi javni razpis, in
* Drugi javni razpis za sofinanciranje projektov za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letu 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 10/12 z dne 10.2.2012 (Ob-1411/12), v nadaljevanju drugi javni razpis.
* Tretji javni razpis za sofinanciranje projektov za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letu 2013 in 2014 (Uradni list RS št. 92/2012), v nadaljevanju tretji javni razpis in
* Četrti javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letu 2015 (uradni list RS št. 9/2015), v nadaljevanju četrti javni razpis.

Tabela 10: Projekti v izvajanju (veljavne pogodbe)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **JR / Upravna enota izvajanja projekta** | **Odobreno 2011, EUR** | **Odobreno 2012, EUR** | **Odobreno 2013, EUR** | **Odobreno 2014, EUR** | **Odobreno 2015, EUR** | **Skupaj odobreno, EUR** | **Št. posre-dovanih vlog** | **Št. aktiv-nih pog.** |
| 1 JR Pokolpje | 2.455.376,83 | 1.418.475,09 |  |  |  | 5.040.037,06 | 66 | 23 |
| 2 JR Pokolpje | 0,00 | 544.758,03 |  |  |  | 544.758,03 | 27 | 12 |
| 3 JR Pokolpje | 0,00 | 0,00 | 2.005.772,64 | 1.944.465,39 |  | 3.950.238,03 | 80 | 41 |
| 4 JR Pokolpje |  |  |  |  | 1.410.157,06 | 1.410.157,06 | 17 | 7 |
| **Skupna vsota** | **2.455.376,83** | **1.963.233,12** | **2.005.772,64** | **1.944.465,39** | **1.410.157,06** | **10.945.190,18** | **190** | **83** |

Vir: MGRT, april 2016

Tabela 11: Odobrena sredstva – projekti v izvajanju – po javnih razpisih in po upravnih enotah, kjer je predvideno izvajanje projekta ter število vseh posredovanih vlog in število aktivnih pogodb

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **JR / Upravna enota izvajanja projekta** | **Odobreno 2011, EUR** | **Odobreno 2012, EUR** | **Odobreno 2013, EUR** | **Odobreno 2014, EUR** | **Odobreno 2015, EUR** | **Skupaj odobreno, EUR** | **Št. posre-dovanih vlog** | **Št. aktiv-nih pog.** |
| **1 JR Pokolpje** | **2.455.376,83** | **1.418.475,09** |  |  |  | **5.040.037,06** | **66** | **23** |
| UE Črnomelj | 975.720,34 | 892.306,12 |  |  |  | 2.180.026,46 | 26 | 12 |
| UE Kočevje | 579.848,24 | 284.071,97 |  |  |  | 1.507.225,44 | 27 | 6 |
| UE Metlika | 899.808,25 | 205.422,00 |  |  |  | 1.316.110,16 | 10 | 4 |
| UE Ribnica | 0,00 | 36.675,00 |  |  |  | 36.675,00 | 3 | 1 |
| **2 JR Pokolpje** | **0,00** | **544.758,03** |  |  |  | **544.758,03** | **27** | **12** |
| UE Črnomelj | 0,00 | 225.157,73 |  |  |  | 225.157,73 | 13 | 7 |
| UE Kočevje | 0,00 | 84.056,30 |  |  |  | 84.056,30 | 6 | 2 |
| UE Metlika | 0,00 | 203.044,00 |  |  |  | 203.044,00 | 7 | 3 |
| UE Ribnica | 0,00 | 32.500,00 |  |  |  | 32.500,00 | 1 | 0 |
| **3 JR Pokolpje** |  |  | **2.005.772,64** | **1.944.465,39** |  | **3.950.238,03** | **80** | **41** |
| UE Črnomelj |  |  | 843.121,74 | 1.290.585,13 |  | 2.133.706,87 | 32 | 19 |
| UE Kočevje |  |  | 422.342,01 | 5.691,98 |  | 428.033,99 | 19 | 7 |
| UE Metlika |  |  | 609.986,41 | 399.188,28 |  | 1.009.174,69 | 16 | 11 |
| UE Ribnica |  |  | 130.322,48 | 249.000,00 |  | 379.322,48 | 4 | 4 |
| Ni podatka |  |  |  |  |  | 0,00 | 9 | 0 |
| **4 JR Pokolpje** |  |  |  |  | **1.410.157,06** | **1.410.157,06** | **17** | **7** |
| UE Črnomelj |  |  |  |  | 768.153,00 | 768.153,00 | 4 | 2 |
| UE Kočevje |  |  |  |  | 262.982,37 | 262.982,37 | 6 | 3 |
| UE Ljubljana |  |  |  |  | 182.876,06 | 182.876,06 | 1 | 0 |
| UE Metlika |  |  |  |  | 196.145,63 | 196.145,63 | 5 | 2 |
| **Skupna vsota** | **2.455.376,83** | **1.963.233,12** | **2.005.772,64** | **1.944.465,39** | **1.410.157,06** | **10.945.190,18** | **190** | **83** |

Vir: MGRT, februar 2015

**Prvi javni razpis**

Razpisanih je bilo skupaj **5.050.000,00** EUR,

* od tega 3.220.000,00 EUR za leto 2011 in
* 1.830.000,00 EUR za leto 2012.

Na prvi javni razpis je v roku prispelo 66 vlog, v katerih so prijavitelji zaprosili za skupno 10.700.651,34 EUR nepovratnih sredstev in predvideli 299 novih delovnih mest. Razpisana sredstva bi torej zadoščala za sofinanciranje nekaj manj kot polovico razpisane vrednosti

Po opravljenem postopku pregleda in ocenitve vlog ter pritožb je bilo izbranih za sofinanciranje 38 projektov, in sicer vsi popolni in upravičeni projekti, ki so bili prijavljeni na sklop A (predvideno sofinanciranje do največ 50.000, EUR) ter na sklopa A in B turizem. Ostanek sredstev na sklopih A turizem, B turizem in A je bil prerazporejen na sklop B (sofinanciranje projektov v višini 50.001 EUR in več), in sicer v višini 546.335,87 EUR za leto 2011 in 843.913,00 EUR za leto 2012.

Upravičenci so bili pozvani k podpisu pogodb. Šest upravičencev se ni pravočasno odzvalo na podpis pogodbe oziroma so odstopili od izvajanja projekta, zato se izvaja le 32 projektov začetnih investicij.

Od 32 projektov, ki se bodo izvajali, gre pri 19 projektih za investicije v proizvodno dejavnost, 2 projekta sta s področja gradbeništva, 8 s področja storitev (brez turizma) in le trije projekti s področja turizma. Največ delovnih mest (132) bo ustvarjenih na projektih, ki vlagajo v proizvodno dejavnost.

Po pregledu zahtevkov za izplačilo za projekte, odobrene na osnovi prvega javnega razpisa in prejetih dopolnitvah oz. obrazložitvah je bilo

v letu 2011 izplačanih **2.381.522,81 EUR**

in v letu 2012 izplačanih **38.255,63 EUR.**

**Od 38 odobrenih se jih je pričelo izvajati 32 projektov. V letu 2015 je aktivnih še 23 projektov (4 prijavitelji so uspešno zaključili projekte, 2 sta tekom izvajanja projekta razglasila stečaj, 2 sta vrnila sredstva zaradi neizpolnjenih ciljev, 1 je od pogodbe odstopil).**

**Drugi javni razpis**

Sredstva za drugi javni razpis so bila na voljo po spremembi programa (Sklep Vlade RS št. št. 30301-1/2012/3, z dne 02. 02. 2012), deloma pa iz ostanka sredstev iz prvega javnega razpisa (upravičenci niso podpisali pogodb).

Razpisanih je bilo skupaj 700.000 EUR, vse za sklop B, in sicer

* 350.000 EUR za sklop B in
* 350.000 EUR za sklop B-turizem.

Na drugi javni razpis je prispelo le 27 vlog, od tega le ena za sklop A turizem. V vlogah so vlagatelji zaprosili za skupaj 895.555,35 EUR nepovratnih sredstev, od tega:

* 679.749,73 EUR (76 % od vseh sredstev) 19 vlagateljev s področja Bele Krajine,
* 115.760,60 EUR (13 % vseh sredstev) 6 vlagateljev s področja Kočevske in
* 100.000,60 EUR (11 % vseh sredstev) 2 vlagatelja iz občine Gorenja vas Poljane.

Vlagatelji so predvideli skupno 92 novih delovnih mest, od tega

* 56 oziroma 61 % vlagatelji s področja Bele Krajine – za področje Bele Krajine,
* 7 oziroma 8 % vlagatelji s področja Kočevske – za področje Kočevske in
* 29 oziroma 31 % vlagatelja iz občine Gorenja vas Poljane – za področje Bele Krajine.

Razpisana sredstva so zadoščala le za sofinanciranje 21 projektov, ki so pri ocenjevanju prejeli največ točk.

Z odobrenimi projekti naj bi bilo ustvarjenih 81 novih delovnih mest in 12 obnovljenih ležišč. Štirje upravičenci se niso odzvali k podpisu pogodbe oziroma niso posredovali ustreznih zahtevkov za izplačilo.

V letu 2012 je bilo za **16 projektov**, kolikor se jih izvaja od skupno 21 odobrenih, izplačanih **484.151,33 EUR**.

**Tretji javni razpis**

Razpisanih je bilo skupaj 4.872.314,00 EUR, od tega

* 2.402.314,00 EUR za leto 2013 in
* 2.470.000,00 EUR za leto 2014.

Sredstva so bila okvirno razdeljena na sledeč način:

za sklop A: v letu 2013, 800.000,00 EUR,

v letu 2014, 800.000,00 EUR,

za sklop A (turizem): v letu 2013, 800.000,00 EUR,

v letu 2014, 800.000,00 EUR,

za sklop B: v letu 2013, 400.000,00 EUR,

v letu 2014, 400.000,00 EUR,

za sklop B (turizem): v letu 2013, 402.314,00 EUR,

v letu 2014, 470.000,00 EUR.

Na javni razpis je prispelo skupaj 80 vlog, razpisana sredstva so zadoščala le **za sofinanciranje 47 projektov**, ki so pri ocenjevanju prejeli največ točk, od tega za en projekt le deloma.

Trije upravičenci se na poziv k podpisu pogodbe niso odzvali oziroma se niso odzvali pravočasno. Sredstva so bila prerazporejena naslednjim upravičencem po seznamu. Dva upravičenca kljub podpisu pogodbe nista zagotovila ustreznih instrumentov za zavarovanje plačila in sta odstopila od pogodbe kasneje, ko sredstev ni bilo mogoče več prerazporediti na ostale upravičence.

Izvajati se tako pričelo le 43 projektov.

**Četrti javni razpis**

Razpisana so bila sredstva za sofinanciranje investicij v letu 2015, v skupni višini 1.500.000,00 EUR, od tega

1.000.000 EUR za sklop A-turizem in

500.000 EUR za sklop A,

z možnostjo, da se sredstva med posameznima sklopoma prerazporedi.

Razpis je bil namenjen za sofinanciranje projektov z vrednostjo sofinanciranja upravičenih stroškov od 50.001,00 do vključno 500.000,00 EUR, pri čemer vrednost sofinanciranja projekta lahko znaša največ

* 25 % vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja
* 35 % vrednost upravičenih stroškov za srednje velika podjetja in
* 45 % vrednost upravičenih stroškov za mala in mikro podjetja.

Na razpis je pravočasno prispelo skupaj **17 vlog, od tega 4 vloge na sklop A-turizem in 13 vlog na sklop A.**

Prijavitelji so prijavili projekte v skupni vrednosti 8.106.674,47 EUR z želeno vrednostjo sofinanciranja skupaj 2.515.685,88 EUR, kar za 1.015.685,88 EUR presega višino razpisanih sredstev.

V vlogah za vseh 17 projektov je bilo predvidenih **63 novih delovnih mest**, v okviru projektov sklopa A-turizem pa **34 ležišč**.

Pri odpiranju in prvem pregledu vlog je komisija ugotovila, da je:

* šest vlog popolnih,
* devet vlog formalno ali vsebinsko ni popolnih, prijavitelji so bili pozvani na dopolnitev oziroma obrazložitev vloge
* dve vlogi vsebinsko ne ustrezata pogojem javnega razpisa, od tega
  + je v eni vlogi predviden znesek sofinanciranja projekta, ki ne ustreza določilom četrtega javnega razpisa
  + pri eni vlogi iz finančne konstrukcije projekta izhaja, da prijavitelj nima nič lastnih sredstev za kritje stroškov investicije (vsa sredstva so kredit), ker je v nasprotju določilom četrtega javnega razpisa

Vsi prijavitelji, ki so bili pozvani, da vloge dopolnijo, so vloge dopolnili pravočasno.

Po pregledu dopolnitev je bilo ugotovljeno, da

* je skupaj štirinajst vlog popolnih
* da iz obrazložitve ene vloge izhaja, da gre za neupravičenega prijavitelja

Komisija je ocenila štirinajst vlog, posebej vloge na sklopu A-turizem in posebej na sklopu A.

Po ocenjevanju je bilo ugotovljeno:

* da so vse vloge na sklopu A-turizem presegle vrednost 40 točk, razpisana sredstva pa zadoščajo za sofinanciranje vseh štirih projektov na sklopu A-turizem, del sredstev (v višini 259.704,73 EUR) pa se prenese na sklop A
* da so vse vloge na sklopu A presegle vrednost 40 točk, vendar razpisana sredstva, skupaj s sredstvi, ki so ostala neporabljena na sklopu A-turizem, zadoščajo za sofinanciranje le štirih projektov.

Na podlagi dodeljenih točk so **pozitivne sklepe prejeli 4 prijavitelji na sklop A-turizem in 4 prijavitelji na sklop A.** Po potrditvi projektov na Vladi RS je prejemnik Avtostoritve Rogelj d.o.o. sporočil, da pogodbe ne bo podpisal – sredstva v višini 182.867,06 EUR so ostala nerazporejena. Prejemniki sredstev so v svojih vlogah **predvideli zaposlitev 29 oseb in vzpostavitev 34 novih ležišč.**

**Od odobrenih 8 projektov se po 4. javnem razpisu izvaja 7 projektov.**

Seznam prispelih vlog glede na velikost podjetja, predvidena vrednost sofinanciranja posameznih projektov, sklop A-turizem in sklop A in seznam prejemnikov sredstev je v prilogi poročila.

#### 3.1.1.1 Ugotovitve za vse štiri razpise

Na vse štiri razpise je bilo skupaj posredovanih 190 vlog, od tega 5 prepozno (3 JR). Skupaj so vlagatelji predvidevali 708 novih delovnih mest (številka je previsoka, saj so nekateri po neuspešni kandidaturi ponovno kandidirali na naslednjem javnem razpisu) in 327 novih oziroma obnovljenih ležišč.

Glede na velikost podjetja je prispelo največ vlog malih/mikro podjetij – 83 vlog. Le 7 vlog so poslala srednje velika podjetja in dve vlogi velika podjetja. Od 92 prejetih vlog jih je 5 prispelo po predvidenem roku, te vloge niso bile odprte.

Tabela 12: Povzetek izvajanja vseh štirih razpisov

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 JR Pokolpje | 2 JR Pokolpje (samo mali projekti) | 3 JR Pokolpje | 4 JR Pokolpje | **Skupaj** |
| Število poslanih vlog | 66 | 27 | 80 | 17 | 190 | | |
| Predvidene zaposlitve v vseh vlogah | 297 | 92 | 256 | 63 | 708 | |  |
| Število odobrenih vlog – prvotno, pred odstopi in prerazporeditvami | 38 | 21 | 47 | 8 | 113 | | |
| Število odobrenih, aktivnih projektov (se izvajajo) | 23 | 12 | 41 | 7 | 83 | | |
| Predvidene zaposlitve v odobrenih vlogah | 150 | 71 | 119 | 32 | 372 | | |
| Že ustvarjene zaposlitve[[2]](#footnote-2) | 113 | 43 | 92 | 1 | 249 | | |
| Predvideno število ležišč v vseh vlogah | 51 | 12 | 230 | 34 | 327 | | |
| Predvideno število ležišč - projekti, ki se izvajajo | 51 | 12 | 212 | 34 | 309 | | |
| **Skupna vrednost aktivnih projektov, EUR** | **11.555.227,47** | **1.506.800,71** | **9.896.359,25** | **3.298.260,31** | **22.958.387,43** | | |
| Razpisana sredstva, skupaj, EUR | 5.050.000,00 | 700.000,00[[3]](#footnote-3) | 4.872.314,00 | 1.500.000,00 | 10.622.314,00 | | |
| **Odobreno skupaj (aktivni projekti)** | **3.873.851,92** | **544.758,03** | **3.950.238,03** | **1.227.281,00** | **8.368.847,98** | | |
| **Izplačila 2011, EUR** | **2.381.522,81** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.381.522,81** | | |
| **Izplačila 2012, EUR** | **669.650,06** | **521.916,81** | **0,00** | **0,00** | **1.191.566,87** | | |
| **Izplačila 2013, EUR** | **0,00** | **0,00** | **1.966.434,41** | **0,00** | **1.966.434,41** | | |
| **Izplačila 2014, EUR** | **0,00** | **0,00** | **1.453.321,41** | **0,00** | **1.453.321,41** | | |
| **Izplačila 2015, EUR** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.227.281,00** | **1.227.281,00** | | |
| **Izplačano skupaj + 2011-2015, EUR** | **3.051.172,87** | **521.916,81** | **3.419.755,82** | **1.227.281,00** | **8.220.126,50** | | |
| Število opravljenih kontrol izvajanja projektov na terenu | **44** | **15** | **38** | **2** | **99** | | |

Vir: MGRT

Kljub temu, da so bili pri tretjem javnem in četrtem razpisu pogoji za vlagatelje za sklope na področju turizma (najnižja vrednost sofinanciranja, nova ležišča niso bila več pogoj – dovolj je bilo, da vlagatelj z ležišči že razpolaga) bistveno ugodnejši, je bilo na vseh razpisih od skupno 190 vlog le 16 vlog (manj kakor 8,5 % glede na število vlog) za sklope na področju turizma.

**Zaradi odstopov, ki so bili pereč problem predvsem na 1. in 2. javnem razpisu, ostajajo sredstva neporabljena – od skupno odobrenih 113 projektov, ki naj bi se izvajali, se jih je tako na podlagi 1., 2., 3., in 4. JR Pokolpje izvajalo oz. se jih še izvaja le 98.**

Glavni vzroki za odstop od dodeljenih sredstev:

* zamuda pri podpisu pogodbe,
* podjetnik ni dobil premostitvenega kredita pri banki,
* večinski lastnik podjetja ni pristal, da se izda lastna menica,
* lastnik podjetja (tujec) ne pozna oblike zavarovanja – torej lastne menice,
* prekratek rok za izvedbo projekta (od prejema sklepa do zadnjega zahtevka).

#### 3.1.1.2 Ugotovitve ob izvajanju kontrol na terenu pri prejemnikih sredstev na razpisih Pokolpje

V letu 2015 je bilo s strani RC Kočevje Ribnica d.o.o. in RIC Bela krajina opravljenih 42 kontrol pri prejemnikih sredstev na 1., 2., in 3. Javnem razpisu za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok, in Kostel. Od tega je RC Kočevje Ribnica d.o.o. opravil 33 in RIC Bela krajina 9 kontrol.

Kontrolirance lahko razdelimo v tri skupine in sicer prejemnike sredstev na 1. in 2., javnem razpisu, ki so morali neto povečati število zaposlenih (glede na pogodbo in trajanje investicije: enoletna ali dvoletna investicija) do 26. 10. 2014 oziroma do 26. 10. 2015 v skladu z napovedjo v prijavnem obrazcu. Drugo skupino predstavljajo prejemniki sredstev na 3. javnem razpisu pri katerih je bila izvedena kontrola tekom izvajanja projekta z namenom ugotavljanja namenske uporabe sredstev, vodenjem evidenc in spremljanja v prijavi predvidenega zaposlitvenega načrta. Zadnjo skupino so predstavljali prijavitelji na 4. javni razpis, ki so na predhodnih že prejeli sredstva. Pri njih se je preverjalo ali so upravičeni prijavitelji, torej ali so do dneva oddaje vloge ustvarili predvidene nove zaposlitve iz predhodnega razpisa in ali so bila prejeta sredstva porabljena namensko.

Poslovni subjekti, ki so bili predmet kontrol v letu 2015, morajo oziroma so morali skupno zaposliti 192 oseb v roku treh let od zaključka investicije. V času kontrol je bilo skupno realiziranih 154 zaposlitev oz. 80,21 odstotkov. Poslovni subjekti iz območja občin Kočevje, Loški Potok, Kostel in Osilnica so zaposlili od predvidenih 20 že realizirali vse zaposlitve, zaradi odpovedi »starega« delavca v enem podjetju, je realizirano 19 dodatnih zaposlitev ali 95 odstotkov. Na drugi strani so poslovni subjekti iz območja občin Metlika, Semič in Črnomelj od skupno predvidenih 172 novih delovnih mest uspeli realizirati 134 zaposlitev oz. 77,91 odstotkov.

Pri nekaterih prejemnikih je bilo število novih zaposlitev večje od pogodbenih obveznosti.

Od 42 prejemnikov sredstev pri katerih so bile opravljene kontrole so bili le trije taki, ki so se prijavili na sklop turizem. Pri njih je bilo ugotovljeno, da so do dneva kontrole ustvarili vsa v vlogi predvidena nova ležišča (30 novih ležišč).

Poslovnim subjektom, ki so bili predmet kontrol v letu 2015 je bilo skupno izplačanih 3.252.524,35 EUR nepovratnih sredstev. Od tega uspešnim prijaviteljem na 1. javni razpis 1.1458.673,62 EUR, prijaviteljem na 2. javni razpis 472.295,53 EUR in tistim na 3. javni razpis 1.321.555,20 EUR.

Poglavitne ugotovitve ob izvedenih kontrolah v letu 2015:

1. Pri enem podjetju je bilo ugotovljeno, da ni upravičen prijavitelj na 4. javni razpis (zaposlitve niso bile pravočasno realizirane).

2. Pri 7 prijaviteljih je bilo ugotovljeno, da do skrajnega roka opredeljenega v pogodbi niso neto povečali števila zaposlenih.

3. Pri enem podjetju je bilo ugotovljeno, da se osnovna sredstva ne nahajajo v poslovnih prostorih in niso vključena v proizvodnji proces prejemnika sredstev.

4. V enem primeru niso bila fizično pregledana osnovna sredstva, ker so se v času kontrole, po navedbi kontroliranega podjetja, nahajala na remontu v tujini.

5. Nepravilnosti pri zavajanju osnovnih sredstev in obračunu amortizacije.

6. Velika fluktuacija zaposlenih pri podjetjih, ki delujejo v gradbenem sektorju, varovanju, posledično sklepanje pogodb za krajši čas, v veliki večini tudi podjemnih pogodb.

7. Namesto zaposlovanja, najem agencijskih delavcev.

8. Novo ustvarjena delovna mesta, zasedajo tujci z delovnimi dovoljenji še posebej v gradbeništvu, varovanju in proizvodnji.

9. Kupljena osnovna sredstva niso označena z inventarnimi številkami.

10. Uporabno dovoljenje ni pridobljeno v predpisanem roku.

11. Prejemniki ne usklajujejo sprememb pri zaposlitvah z MGRT.

12. Kupljena sredstva niso označena z inventarnimi številkami.

13. Prijavitelji na 4. JR, ki so že prejeli sredstva na predhodnih razpisih so izpolnjevali pogoje.

Težave ob izvajanju kontrol v letu 2015:

1. Precejšnje nezavedanje prejemnikov sredstev o obveznosti letnega poročanja, kot tudi sporočanja sprememb pri izvajanju projektov MGRT-ju.

2. Podjetniki, ki so jim dokumentacijo za prijavo na razpis pripravili zunanji sodelavci so slabo seznanjeni z zapisanim v vlogi.

3. Podjetniki ne posedujejo celotne dokumentacije, ki so jo posredovali ob prijavi na razpis.

4. Nepravilnosti s strani računovodskih servisov pri zavajanju osnovnih sredstvih v knjigo osnovnih sredstev.

Pri večini podjetnikov so se kontrole izkazale kot zelo dobrodošle, saj so ob izvedbi kontrole dobili s strani kontrolorjev številne odgovore, nasvete in usmeritve, kako uspešno zaključiti projekt. Potrebno je poudariti, da se je stanje pri prejemnikih sredstev glede vodenja dokumentacije povezne z prijavljenim projektom bistveno izboljšalo v primerjavi z prejšnjimi leti. Izvajanje kontrol je predvideno tudi za leto 2016.

Seznam opravljenih kontrol v letu 2015 je v prilogi poročila.

### 3.1.2 Instrument 1.2: Vzpostavitev mreže podjetniških inkubatorjev

Razvojne institucije Pokolpja so v letu 2015 pripravile dokument »*Vzpostavitev mreže podjetniških inkubatorjev v JV Sloveniji«*. Aktivnosti na področju vzpostavljanja mreže podjetniških inkubatorjev na območju Pokolpja še vedno potekajo, zato koncept mreže podjetniških inkubatorjev v taki obliki še ne deluje. Na območju Pokolpja trenutno delujeta Podjetniški inkubator Kočevje in Podjetniški inkubator Kostel (od jeseni 2015) kot subjekta inovativnega okolja.

Znotraj Podjetniškega inkubatorja Kočevje je v letu 2015 poslovalo 7 podjetij, tri pa so bila v fazi predinkubacije. Vse poslovne kapacitete v upravljanju inkubatorja imajo zasedene, zato iščejo možnosti za širitev. V letu 2015 so nadaljevali s podjetniškimi delavnicami, organizacijo startup dogodkov, promocijo lokalnega tekmovanja za najpodjetniško idejo, sodelovali pri organizaciji Festivala lesa, organizirali prvi Startup vikend ter aktivno svetovali predvsem mladim, ki so izkazali interes oz. namero za ustanovitev lastnega podjetja.

V Podjetniškem inkubatorju Kočevje ugotavljajo, da bi bilo potrebno več aktivnosti za spodbujanje podjetniške miselnosti in izvajanje izobraževanj za pridobivanje sodobnih znanj in podjetniških veščin. Skozi to bi se pričela ustvarjati pozitivna klima za razvoj podjetništva, posledica pa bi bila več novoustanovljenih podjetij na območju Pokolpja.

Na belokranjskem območju je v postopku ustanavljanja podjetniški inkubator TRIS Kanižarica v Črnomlju. Občina Črnomelj je v letu 2013 sklenila kupoprodajno pogodbo z Rudnikom Kanižarica v zapiranju, d.o.o. Črnomelj – v likvidaciji, s katero je Občina pridobila štiri prostore v skupni izmeri 175,28 m2. Prostore je Občina kupila za namen vzpostavitve in ureditve podjetniškega inkubatorja v poslovni coni »*Tehnološko Razvojno Industrijsko središče*« (TRIS) Kanižarica. V letu 2014 se je dokončno izoblikovala odločitev, da bo vzpostavitev in delovanje podjetniškega inkubatorja prevzel RIC Bela krajina. Na seji Občinskega sveta Občine Črnomelj, dne 27. 3. 2015 je bil sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Razvojno informacijskega centra Bela krajina (Št. 322-33/2009, Uradni list RS, št. 23/2015), ki se nanaša na dejavnost zavoda s še natančnejšim zapisom nalog, ki jih bo izvajal RIC Bela krajina kot izvajalec nalog in programov podjetniškega in inovativnega okolja in sicer v okviru svoje organizacijske enote – podjetniškega inkubatorja.

Med študenti, dijaki, brezposelnimi in podjetji je ponovno preveril interes na območju oz. potrebe po podpornem okolju za podjetništvo. Iz povratnih informacij ciljnih skupin je razbrati, da zelo podpirajo ustanovitev podjetniškega inkubatorja ter si želijo sooblikovati podjetniško okolje v Beli krajini. Občina Črnomelj je izvajala nadaljnje aktivnosti glede pridobivanja potrebnih prostorov za podjetniški inkubator v Črnomlju (usklajevanja med Dolenjskimi lekarnami, občino in RIC glede možnosti uporabe prostorov stare lekarne na Kolodvorski ulici 23a in vsebine pogodbe).

### 3.1.3 Instrument 1.3: Ustvarjanje novih delovnih mest v okviru institucionalne mreže storitev za starostnike

Za ***dislocirano enoto DSO Metlika*** za osebe z demenco je bila v letu 2011 izdelana projektna dokumentacija z geodetskim posnetkom, študija prometnih tokov in revizija projekta v znesku 64.514,40 EUR. Uporabno dovoljenje je bilo izdano 01. 10. 2014 in objekt predan uporabniku DSO Metlika 06. 10. 2014.

**Celotna finančna realizacija (z DDV) je znašala 2.476.813,37 EUR, od tega:**

* Objekt: 2.325.425,98 EUR,
* Oprema: 147.940,35 EUR
* Stroški financiranja: 3.447,04 EUR

Z investicijo v dislocirano enoto DSO Metlika za osebe z demenco so zagotovljena dodatna potrebna mesta, ki so se pojavila zaradi zagotavljanja predpisanih minimalnih tehničnih standardov kot tudi strokovnih standardov na področju institucionalnega varstva starejših.

V DSO je danes 172 mest, namenjenih zagotavljanju socialno varstvenih storitev in zdravstvenih storitev starejšim od 65 let. Od tega je 60 mest namenjeno za osebe z boleznijo demenca v dislocirani enoti in 24 mest za uporabnike z motnjo v razvoju in s težavami v duševnem zdravju, ki potrebujejo posebno obliko varstva.

V dislocirani enoti je pet bivalnih skupnosti, v vsaki je prostor za 12 oseb (skupno 60 oseb). Na voljo so enoposteljne in dvoposteljne sobe, ki so opremljene z lastnimi kopalnicami. Vsaka bivalna skupnost ima še večnamenski prostor s čajno kuhinjo in negovalno kopalnico. Iz bivalnih enot je neposreden dostop na zelene površine v okolici doma. V objektu so še prostori za zdravstveno dejavnost, razdelilna kuhinja, fizioterapija za stanovalce in prostori za osebje doma. Stavba ima skoraj 2.400 m2 neto notranje površine.

***Projekt Doma starejših občanov Kočevje*** je zagotovil gradnjo dislocirane enote za osebe z demenco v velikosti 2.000 m2 neto koristne stanovanjske površine za 48 stanovalcev. Cilj projekta je bil izboljšati in razviti manjkajoče in zahtevnejše sestavne dele institucionalne mreže storitev za starostnike ter dvigniti raven domske oskrbe v skladu s povišanimi normativi na tem področju. Investicija se je izvajala na parceli št. 1496/1, 1496/8 in 1496/9 vse k.o. Kočevje, v neposredni bližini obstoječega  DSO Kočevje, s katerim je nova enota preko »*mostu*« fizično povezana. Objekt je pilotski projekt ekološko in energetsko varčne gradnje.

Uporabno dovoljenje za objekt je pridobljeno 19. 12. 2014, primopredaja objekta je sledila 23. 12. 2014 in primopredaja opreme 22. 01. 2015.

**Celotna finančna realizacija (brez DDV): 3.006.719,57 EUR**

* Objekt: 2.569.302,61 EUR,
* dodatna dela na objektu: 325.011,00 EUR (aneks št. 7 s CGP, d.d.)
* nabava, dobava in montaža opreme: 325.011,00 EUR

V DSO Kočevje je danes 174 mest, namenjenih zagotavljanju socialno varstvenih storitev in zdravstvenih storitev starejših, od tega v novi dislocirani enoti za osebe z demenco 48 mest.

Poleg obstoječih dejavnosti je z novo dislocirano enoto DSO Kočevje pridobil še nekaj izboljšav:

* prostor za izvajanje pomoči na domu,
* varovanje na daljavo,
* dnevno varstvo starejših,
* prostor za zdravnika ter
* frizerski salon.

**V letu 2015 sta tako DSO Kočevje kot tudi DSO Metlika v dislocirani enoti izvajala socialno varstvene in zdravstvene storitve za osebe z demenco.** Z novimi prostori se je dvignila raven domske oskrbe starostnikov in zadostilo spremembam Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev.

**V letu 2015 so bila na instrumentu 1.3 Ustvarjanje novih delovnih mest v okviru institucionalne mreže storitev za starostnike izplačana sredstva v višini 88.347,68 EUR. Od tega DSO Kočevje 53.764 EUR ter DSO Metlika 34.583,68 EUR.**

Izvedba projekta dislocirane enote DSO Metlika za osebe z boleznijo demenca je zagotovila 60 mest za stanovalce doma z navedeno boleznijo na 2.400 m2 neto notranje površine.

*Izvedba projekta dislocirane enote DSO Kočevje* je zagotovila gradnjo enote z velikostjo 2.000 m2 za 48 stanovalcev z boleznijo demenca, ki so jih postopoma premestili v novo stavbo.

### 3.1.4 Instrument 1.4: Promocija in podpora pri pripravi in izvajanju regijskih projektov v Pokolpju

Za izvajanje tega instrumenta skrbijo MGRT v sodelovanju z RC Novo mesto, d.o.o. kot koordinatorjem in območnima razvojnima institucijama RIC Bela Krajina in RC Kočevje Ribnica d.o.o.

V okviru tega instrumenta so v letu 2015 potekale naslednje aktivnosti:

* *Obveščanje in ozaveščanje javnosti o programu Pokolpje 2016,*
* *Privabljanje investicij na območje,*
* *Krepitev razvojnih zmogljivosti, priprava regijskih projektov v Pokolpju ter operativnih strateških dokumentov za Pokolpje,*
* *Pomoč pri izvajanju programa Pokolpje 2016,*
* *Priprava zahtevkov in poročil za izvajanje pogodbe.*

***Obveščanje in ozaveščanje javnosti o programu Pokolpje 2016***

Za promocijo programa med podjetniki v Pokolpju in njihovo podrobno obveščanje razvojne institucije na območju uporabljajo svoje spletne strani, družabna omrežja, sredstva javnega obveščanja in neposredno obveščanje preko elektronske pošte ter osebnih obiskov pri podjetjih. Za neposredno obveščanje institucije uporabljajo bazo elektronskih naslovov, ki obsega **953** elektronskih naslovov in se vsako leto dopolnjuje in novelira.

V letu 2015 so bile izvedene naslednje aktivnosti:

* 84 objav na spletni strani www.pokolpje.si in urejanje spletne strani,
* 33 objav na facebook.com/pokolpje,
* 35 neposrednih obveščanj podjetnikov o razpisih in aktualnih dogodkih,
* obveščanje na socialnih omrežjih o prihajajočih dogodkih in ostalih aktualnih zadevah,
* tedensko objavljanje razpisov v radijski oddaji Podjetniški barometer,
* pomoč pri organizaciji kariernega sejma in okrogle mize »*Priložnosti in izzivi v lokalnem okolju*«, izvedba predstavitve na kariernem sejmu: »*Program Pokolpje 2016: Podlaga za ustvarjanje pogojev za zaposlovanje*«,
* udeležba na srečanju z gospodarstveniki in predstavitev posebnosti 4. Javnega razpisa Pokolpje,
* usklajevanje z MGRT in tehnična izvedba informativnega dne za 4. Javni razpis Pokolpje,
* organizacija predstavitve projekta novih priložnosti v pridelavi jagodičastega sadja HASKAP – sibirska borovnica,
* pomoč pri tehnični pripravi delavnice v izvedbi RC Novo mesto, d.o.o. ter priprava in izvedeno predavanje na delavnici »*Aktualni JR in druge ﬁnančne spodbude za podjetja in podjetnike*«,
* priprava sklopa treh delavnic v Metliki, Semiču in Črnomlju: »*Skupaj ustvarimo podjetniško okolje v Beli krajini – Kako in kje začeti*«.
* izvedba PPT predstavitve na delavnici na Kalski domačiji: »*Pričakovanja glede nadaljnje podpore problemskim območjem–POKOLPJE od 2016 naprej«.*
* objave v medijih: 3 objave v Belokranjcu in 1 objava v Delu, 1 objava na spletni strani radia Odeon.

***Privabljanje investicij na območje***

Eden od ciljev programa Pokolpje 2016 je privabljanje investicij v Pokolpje. Investitorji morajo na enem mestu dobiti vse informacije o možnostih za investiranje, prednostih, ki iz tega izhajajo, veljavni zakonodaji in mogočih partnerstvih. Predvsem je pomembna priprava ponudbe Pokolpja (razpoložljiva zemljišča za industrijske in poslovne objekte, poslovne cone, zgradbe, nepremičninski projekti...). Potekajo stalne dejavnosti, kot so: organizacija dogodkov, trženje ponudbe območja ipd.

Razvojne institucije Pokolpja ves čas aktivno izvajajo aktivnosti za privabljanje investicij, ki dajejo rezultate. Naloga privabljanje investicij na območje se je do leta 2013 izvajala v okviru instrumenta 1.4 programa Pokolpje 2016. V letih 2014 in 2015 so institucije opravljale nalogo privabljanja investicij na osnovi podpisanih aneksov k pogodbi o izvajanju Instrumenta 1.4. Osnova za podpis aneksov oz. financiranje aktivnosti je pripravljen letni Program promocije gospodarskih priložnosti in privabljanja tujih in domačih investicij na območje Pokolpja.

Od leta 2011 se je na območju registriralo 27 novih podjetij in podružnic, osem jih je uspešno kandidiralo na javnih razpisih Pokolpje.

Na 4. javni razpis Pokolpje so se uspešno prijavili trije novi investitorji: Polycom Škofja Loka d.o.o., RUPICAPRA, turizem in storitve d.o.o. in Avtostoritve Rogelj, avtokleparstvo in trgovina, d.o.o., kateremu je bilo odobreno financiranje, vendar podjetje nato pogodbe ni podpisalo in koristilo sredstev iz razpisa.

Novi poslovni subjekti so navedeni v prilogi k poročilu.

Opravljene aktivnosti v letu 2015 v okviru privabljanja investicij na območje:

* priprava ponudb za 14 potencialnih tujih in domačih investitorjev,
* udeležba na sejmih v tujini, gospodarskih delegacijah in drugih dogodkih:mednarodni investicijsko – nepremičninski sejem MIPIM Cannes, svetovna razstava EXPO Milano 2015 – predstavitev regije JV Slovenija,
* obveščanje podjetnikov o udeležbi na gospodarskih delegacijah (Expo Milano 2015), ostalih dogodkih v tujini in dogodkih, vezanih na internacionalizacijo poslovanja,
* priprava na izvedbo Lead Generation v Italiji,
* soorganizacija in udeležba na 48. MOS Celje – predstavitev ugodnosti in priložnosti programa Pokolpje,
* objavljen oglas »*Priložnosti v Pokolpju*« v časopisu Finance,
* objava oglasa »*Predstavitev investicijskih priložnosti Pokolpja*« na spletni strani The Slovenia Times,
* ažuriranje spletne strani [www.pokolpje.si](http://www.pokolpje.si) (ang.),
* ažuriranje ponudbe območja (prosti poslovnih prostori),
* udeležba na sestankih na SPIRIT Slovenija.

***Krepitev razvojnih zmogljivosti, priprava regijskih projektov v Pokolpju ter strateških dokumentov za Pokolpje***

Sem sodijo organizacije usposabljanja in delavnice za razvojne dejavnike na temo priprave razvojnih projektov, projektnega vodenja in izvajanja projektov, z namenom okrepitve razvojne zmogljivosti na območju in izboljšanja kakovosti pripravljenih projektov.

V letu 2015 smo izvajali naslednje aktivnosti:

* priprava informacij o poslovanju gospodarstva v Pokolpju,
* RRP JV Slovenije 2014 - 2020: sodelovanje v odboru za gospodarstvo in odboru za infrastrukturo, okolje in prostor, udeležbe na delovnih sejah, pregled in pošiljanje dopolnitev na osnutek RRP JV Slovenije 2014 - 2020, sodelovanje v komisiji za ocenjevanje projektov,
* program Pokolpje: sodelovanje pri pripravi predloga sprememb programa Pokolpje do leta 2020 oz. sodelovanje pri pripravi poenotenega programa za problemska območja (priprava in usklajevanje predlogov sprememb posameznih ukrepov in instrumentov in priprava obrazložitev),
* priprava Programa promocije gospodarskih priložnosti in privabljanja tujih in domačih investicij na območje Pokolpja za leto 2015,
* sodelovanje pri pripravi dokumenta »*Vzpostavitev mreže podjetniških inkubatorjev v JV Sloveniji*«,
* izvedba delavnice Davčne olajšave za zaposlovanje in ter povračilo prispevkov delodajalcem v Pokolpju.
* ogled dobrih praks: COWORKING prostori (Rog, Tehnološki park in Poligon v Ljubljani) in Zadruge Jerina v Litiji.
* udeležba na posvetih glede priprave projekta »*Lesni centri Dolenjske*«, *Socialno podjetništvo, zadruge in podporno okolje za podjetništvo,*
* udeležba na delovnih sestankih glede priprave različnih projektov.

***Pomoč ministrstvu pri izvajanju programa Pokolpje 2016***

* Opravljenih 42 kontrol na terenu pri prejemnikih sredstev na JR Pokolpje,
* 505 osebnih svetovanj, od tega:
  + - 256 svetovanj prijaviteljem na javne razpise Pokolpje,
    - 10 svetovanj podjetjem za uveljavljanje davčnih olajšav,
    - 10 svetovanj podjetjem pri uveljavljanju plačanih prispevkov delodajalcev za socialno varnost,
* 229 svetovanj na razpise ostalih ministrstev in institucij – SPS, MKO, RC Novo mesto, d.o.o., razpisi občin za malo gospodarstvo, razpisi ZRSZ in prostih poslovnih prostorov,
* Priprava delavnic in izvedba predstavitev in sicer:
* Poslovni model Canvas,
* »*Gospodarstvo potrebuje prostor«,*
* »*Projekt novih priložnosti v pridelavi jagodičastega sadja HASKAP*«,
* «*predstavitev Pokolpja na 48. MOS Celje*«,
* »*Skupaj ustvarimo podjetniško okolje v Beli krajini-kje in kako začeti*«,
* »*Aktualni razpisi in druge ﬁnančne spodbude za podjetja in podjetnike*«,
* »*Pričakovanja glede nadaljnje podpore problemskim območjem–Pokolpje od 2016 naprej*«.
* udeležbe na sestankih razvojnih institucij in s predstavniki MGRT ter predstavniki občin,

udeležbe na dogodkih, srečanjih in predstavitvah,

* spremljanje statističnih podatkov in priprava informacij o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v občinah Pokolpja,

***Priprava zahtevkov in poročil za izvajanje pogodbe***

* + priprava 4. letnega poročila Pokolpje,
  + usklajevanje in organizacija sej ORP ter priprava zapisnikov,
  + priprava ostalih gradiv.

## 3.2 Ukrep 2: Povračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost

Predmet tega poročila je izvajanje programa na Zavodu v delu, ki se nanaša na povrnitev že izplačanih prispevkov delodajalcev ob zaposlitvi brezposelne osebe iz 2. odstavka 27. člena ZSRR-2 in ZSRR-2B v obdobju od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015.

Za izvajanje Ukrepa 2 »Povračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost« je pristojno MDDSZ. Proračunske izdatke za izvedbo navedenega ukrepa je MDDSZ zagotovilo od leta 2012 do 2016. Sredstva so zagotovljena v proračunu RS na postavki PP 3595 »Spodbude delodajalcem za odpiranje novih delovnih mest in za zaposlovanje težje zaposljivih oseb«.

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je začel z izvajanjem ukrepa takoj po sprejetju Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči. Namen ukrepa je spodbuditi zaposlovanje na območju, kjer je brezposelnost kritično narasla. Z ukrepom se omogoča povračilo plačanih prispevkov delodajalca za novozaposlene sodelavce v Pokolpju v dejanski višini za obdobje enega leta. Brezposelni morajo ostati zaposleni pri delodajalcu neprekinjeno najmanj eno leto. Povračilo se lahko uveljavlja za zaposlitev brezposelnih in invalidov iz ciljnih skupin ukrepa.

V obdobju od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015 je na Zavod prispelo 42 vlog. Izmed vseh prejetih vlog jih je pogoje za priznanje pravice izpolnjevalo 31. Enajst prejetih vlog je bilo zavrnjenih zaradi neizpolnjevanja pogojev.

Odločbe o dodelitvi finančne spodbude so bile izdane 16 delodajalcem, za zaposlitev skupaj 30 brezposelnih oseb.

Izbrane vloge je predložilo 16 delodajalcev, in sicer:

* 6 iz Kočevja za zaposlitev 19 oseb,
* 3 iz Metlike za zaposlitev 3 oseb,
* 3 iz Črnomlja za zaposlitev 3 oseb,
* 1 iz Semiča za zaposlitev 1 osebe,
* 1 iz Kostela za zaposlitev 1 osebe,
* 1 iz Loškega Potoka za zaposlitev 1 osebe in
* 1 iz Osilnice za zaposlitev 2 oseb.

**Višina priznanih sredstev v letu 2015 je znašala 47.926,55 EUR. V letu 2015 je bilo izplačanih 47.926,55 EUR upravičenih sredstev.**

Ukrep je bil v letu 2015 bistveno bolj koriščen kot leto poprej, saj se je v letu 2014 sofinanciralo 20 delovnih mest, v letu 2015 pa že 30.

Tabela prejemnikov sredstev je v prilogi poročila.

## 3.3 Ukrep 3: Davčne olajšave za zaposlovanje in investiranje v Pokolpju

Zavezanci za davek od dohodkov pravnih oseb in zavezanci za akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov so v letu 2015 tretje leto zapored uveljavljali in koristili davčni olajšavi v skladu z 28. členom ZSRR- 2 v davčnem obračunu za leto 2014. Zakonski rok za predložitev davčnih obračunov davka od dohodkov pravnih oseb (obračun DDPO) in davčnega obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (obračun DOHDEJ) za koledarsko leto 2014 je bil 31. 03. 2015. Zavezanci so oddali obračune DDPO in DOHDEJ na podlagi samoobdavčitve.

Davčne obračune DDPO in DOHDEJ za leto 2014 je predložilo 3.227 zavezancev, ki imajo sedež oz. naslov opravljanja dejavnosti na območju Pokolpja (občine Črnomelj, Kočevje, Loški Potok, Metlika, Osilnica, Semič, Kostel) od tega je 1.575 zavezancev oddalo obračun DDPO in 1.652 obračun DOHDEJ. Navedeni podatki kažejo na enakomerno rast števila zavezancev, saj se je število predloženih obračunov DDPO, kot tudi število predloženih obračunov DOHDEJ povečalo za 5 odstotkov, v primerjavi s številom predloženih obračunov za leto 2013.

Davčno olajšavo lahko koristijo le zavezanci, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov in v davčnem obračunu izkažejo pozitivno davčno osnovo. Davčne olajšave po ZSRR-2, v primerih, ko bi davčni zavezanec sicer bil upravičen do davčne olajšave, pa davčne osnove nima ali le – ta ni dovolj visoka, ni mogoče prenašati in koristiti v naslednjih davčnih obdobjih.

**Skupni znesek koriščenja državne pomoči za leto 2014 na podlagi drugega odstavka Zakona o skladnem regionalnem razvoju ZSRR-2 je znašal 2.276.049 EUR**, od tega:

* skupni znesek koriščenja olajšave za investiranje 1.791.275 EUR,
* skupni znesek koriščenja olajšave za zaposlovanje 484.774 EUR.

1. **Davčna olajšava za zaposlovanje**

Po podatkih iz obračunov DDPO in DOHDEJ za leto 2014 je davčno olajšavo za zaposlovanje po 28. členu ZSRR-2, na območju Pokolpja, koristilo **19** davčnih zavezancev, v skupni višini **484.774 EUR**. Od tega je davčno olajšavo za zaposlovanje koristilo 15 pravnih oseb v skupni višini 461.720 EUR in 4 fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, v skupni višini 23.054 EUR. Iz tabele 6, ki se nahaja v prilogi poročila je razvidno, da so olajšavo za zaposlovanje koristili zavezanci iz 5 od 7 občin, ki sodijo pod problemsko območje Pokolpje, določeno s Sklepom o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo Pokolpje (Uradni list RS, št. 26/11). Glede na to, da je davčne obračune DDPO in DOHDEJ za leto 2014 oddalo 3.227 zavezancev, ki imajo sedež oz. naslov opravljanja dejavnosti na območju Pokolpja, lahko povzamemo, da je koristilo davčno olajšavo za zaposlovanje le 0,59 odstotkov vseh zavezancev iz tega območja. V primerjavi s podatki za leto 2013, ko so zavezanci na območju Pokolpja drugo leto zapored lahko koristili olajšavo za zaposlovanje po 28. členu ZSRR-2, je olajšavo za leto 2014 koristilo 6 davčnih zavezancev več, znesek koriščene davčne olajšave pa se je povečal za 386.671 EUR oz. 494,1 odstotkov.

**Državna pomoč, ki predstavlja manj plačan davek zaradi koriščenja olajšave za zaposlovanje po 28. členu ZSRR-2 je znašala v skupnem znesku 84.680 EUR**, od tega je državna pomoč za 15 davčnih zavezancev, pravnih oseb znašala 78.492 EUR, za 4 fizične osebe, ki so opravljali dejavnost pa 6.188 EUR.

1. **Davčna olajšava za investiranje**

Davčno olajšavo za investiranje je v obračunih DDPO in DOHDEJ za leto 2014 koristilo 30 zavezancev z območja Pokolpja, v skupni višini **1.791.275 EUR.** Od tega je davčno olajšavo za investiranje koristilo 20 pravnih oseb, v skupni višini 1.406.565 EUR in 10 fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost, v skupni višini 384.710 EUR. Iz tabele 6, ki se nahaja v prilogi poročila, je razvidno, da so olajšavo za investiranje koristili zavezanci iz štirih od sedmih občin, ki sodijo pod problemsko območje Pokolpje. Davčne obračune DDPO in DOHDEJ za leto 2014 je oddalo 3.227 zavezancev, ki imajo sedež oz. naslov opravljanja dejavnosti na območju Pokolpja, kar pomeni, da je davčno olajšavo za investiranje koristilo le 0,93 % vseh zavezancev iz tega območja. Primerjava podatkov iz obračunov DDPO in DOHDEJ za leto 2013 in 2014 kaže, da število zavezancev, ki je koristilo davčno olajšavo za investiranje zmanjšalo za več kot polovica (53,1 %) glede na podatke iz preteklega leta, zmanjšal pa se je tudi znesek koriščenja davčne olajšave, in sicer za 43,9 %.

Davčna korist za 20 davčnih zavezancev, ki so v obračunu DDPO za leto 2014 koristili davčno olajšavo za investiranje po 28. členu ZSRR-2 je znašala **239.116 EUR**. Davčna korist za 10 davčnih zavezancev, fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost pa **162.386 EUR**. **Skupna davčna korist zavezancev, ki so v davčnem obračunu koristili davčno olajšavo za investiranje po 28. členu ZSRR-2 je tako znašala 401.502 EUR.**

## 3.4 Ukrep 4: Spodbude za trajnostni razvoj podeželja

V okviru Ukrepa 4: Spodbude za trajnostni razvoj podeželja sta se v okviru Programa razvoja podeželja RS 2007 – 2013 izvajala dva ukrepa, s katerima se je dodatno prispevalo k doseganju ciljev Programa konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore v Pokolpju v obdobju 2011 – 2016. To sta bila ukrepa 311 Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti in 312 Podpora ustanavljanju in razvoju mikropodjetij. V merila za izbor in potrditev vlog je pri obeh ukrepih vključeno merilo, da vlagatelji, katerih naložbe se nahajajo na območju Pokolpja, na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ne glede na ostala merila, prejmejo dodatnih 10 odstotkov možnih točk. Ukrepa pomembno vplivata k ohranjanju in ustanavljanju novih delovnih mest. Posebnih težav z izvedbo posameznega ukrepa ni bilo.

V letu 2015 so aktivnosti pri obeh ukrepih potekale nemoteno. Objavljen ni bil noben javni razpis. Potekala so izplačila podpor, ki so bile odobrene v preteklih letih. Izplačila podpor so bila opravljena po pregledu prispelih zahtevkov za izplačilo, pred izplačili so bile opravljene administrativne kontrole in kontrole na kraju samem. Stopnja pomoči je znašala do vključno 60 odstotkov upravičenih stroškov, pri naložbah v obnovljive vire energije do vključno 70 odstotkov upravičenih stroškov. Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo pri obeh ukrepih je bil 31. 08. 2015, skladno z Uredbo o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 v letih 2011-2013 (Uradni list RS, št. 62/15 z dne 28. 08. 2015)

Podpora v deležu 75 odstotkov se je izplačevala iz proračunske postavke 90010 (EU udeležba) in 25 odstotkov iz proračunske postavke 90110 (SLO udeležba).

Tabela 13: Podrobnejša analiza izplačil v letu 2015 za ukrep 311 Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Javni razpis** | **Vrsta naložbe** | **Število podprtih naložb** | **Znesek odobrenih sredstev, EUR** | **Znesek izplačanih sredstev iz PP (EU naložba), EUR** | **Znesek izplačanih sredstev iz PP (SLO naložba), EUR** | **Znesek izplačanih sredstev, EUR** |
| 7. JR | Turizem in gostinstvo | 1 | 122.457,00 | 90.460,80 | 30.153,60 | 120.614,40 |
| **Skupaj** |  | **1** | **122.457.00** | **90.460,80** | **30.153,60** | **120.614,40** |

VIR: MKGP, 2016

V letu 2015 je bilo izvedeno izplačilo ene zaključene naložbe. V okviru sedmega javnega razpisa je bila izplačana podpora za naložbo v turizem in gostinstvo v višini 120.614,40 EUR, kar predstavlja za 1.842,60 EUR nižji znesek kot je bil odobren. Iz proračunske postavke 90010 (EU udeležba) je bilo izplačanih 90.460,80 EUR, iz proračunske postavke 90110 (Slo udeležba) pa je bilo izplačanih 30.153,60 EUR. Izplačilo za navedeno naložbo je bilo edino izplačilo iz tega ukrepa na območju Pokolpja.

Tabela 14: Podrobnejša analiza izplačil v letu 2015 za ukrep 312 Podpora ustanavljanju in razvoju mikropodjetij

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Javni razpis** | **Vrsta naložbe** | **Število podprtih naložb** | **Znesek odobrenih sredstev, EUR** | **Znesek izplačanih sredstev iz PP (EU naložba), EUR** | **Znesek izplačanih sredstev iz PP (SLO naložba), EUR** | **Znesek izplačanih sredstev, EUR** |
| 6. JR | Proizvodnja pohištva | 1 | 200.000,00 | 150.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 |
| **Skupaj** |  | **1** | **200.000,00** | **150.000,00** | **50.000,00** | **200.000,00** |

VIR: MKGP, 2016

V letu 2015 je bilo izvedeno izplačilo ene zaključene naložbe. V okviru šestega javnega razpisa je bila podprta naložba v proizvodnjo pohištva. Skupen znesek izplačanih sredstev je bil 200.000,00 EUR, kolikor je bilo tudi odobrenih. Iz proračunske postavke 90010 (EU udeležba) je bilo izplačanih 150.000,00 EUR, iz proračunske postavke 90110 (SLO udeležba) pa je bilo izplačanih 50.000,00 EUR. V letu 2015 je bila pri ukrepu 312 ena ustavitev, ki pa ni bila iz Pokolpja.

V letu 2016 na ukrepih 311 in 312 ni predvidenih izplačil.

## 3.5 Ukrep 5: Garancije s subvencijo obrestne mere

Ukrep programa Pokolpje 2016 so Garancije s subvencijo obrestne mere za investicijske kredite podjetjem v Pokolpju v okviru regijske garancijske sheme za Jugovzhodno Slovenijo v okvirni višini 2.500.000 EUR.

**Ukrep 5 programa Pokolpje 2016 se v letu 2015 še ni pričel izvajati.**

Garancije s subvencijo obrestne mere za investicijske kredite podjetjem v Pokolpju naj bi izvajal Slovenski regionalno razvojni sklad in izbrane institucije na regionalni ravni. V ta namen je Vlada RS Slovenskemu regionalno razvojnemu skladu s sklepoma v letu 2010 in 2011 dodelila 10 mio EUR v namensko premoženje za izvajanje regijskih garancijskih shem.

## 

## 3.6 Ukrep 6: Prometna infrastruktura v Pokolpju

Skladno s sprejetim podaljšanjem Spremenjenega programa spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju od 2011 do 2020 (ZSRR-2 in ZSRR-2B), ki ga je Vlada RS sprejela na svoji 93. redni seji dne 23. 06. 2016, je Ministrstvo za infrastrukturo nosilec razvojne politike za Ukrep 6: Prometna infrastruktura v Pokolpju.

V okviru izvajanja Programa so bile v letu 2015, na projektih s področja državne cestne infrastrukture točke 7.6 Ukrepa 6 (instrument 6.1, 6.2 in 6.3), izvedene sledeče aktivnosti:

***Instrument 6.1: Cestna infrastruktura – projekt 3. razvojna os – južni del***

07-0023 – Projekt južnega dela 3. razvojne osi, ki poteka od avtoceste A2 Ljubljana–Obrežje (odcep pri Novem mestu) do meje z Republiko Hrvaško (MMP Metlika in MMP Vinica), z vsemi povezovalnimi cestami je v fazi prostorskega načrtovanja oziroma začetni fazi izvedbenega načrtovanja.

Projekt je razdeljen na tri funkcionalne odseke in sicer:

* odsek I: od avtoceste A2 Ljubljana – Obrežje (pri Novem mestu) do priključka Maline,
* odsek II: od priključka Maline v smeri proti Metliki do mednarodnega mejnega prehoda Metlika in v smeri proti Vinici do priključka Črnomelj jug ter
* odsek III: od priključka Črnomelj jug do mednarodnega mejnega prehoda Vinica.

Na posameznih odsekih so se izvajale sledeče aktivnosti:

1. odsek I: AC A2 Ljubljana – Obrežje pri Novem mestu – priključek Maline

Izgradnja prvega odseka omenjene prometnice je zaradi velike investicijske vrednosti ter z vidika prometno-ekonomske učinkovitosti predvidena fazno. Pri določitvi faznosti gradnje je upoštevan kriterij, da se najprej dokonča priključek na TEN-T omrežje in na avtocesto omrežje direktno naveže pomemben poslovni del Novega mesta nato pa sledi nadaljevanje 2. in 3. faze oziroma nadaljevanje gradnje ceste visoke kakovosti proti Beli krajini (Metlika, Črnomelj).

V okviru prednostnih naložb na omenjeni prometni smeri bo v prihajajoči finančni perspektivi 2014-2020 potekala konkretizacija na odseku od priključka Novo mesto vzhod do priključka Osredek (Revoz), sledi druga faza od priključka Osredek do razcepa Poganci, ter zadnja tretja faza med razcepom Poganci do priključka Maline.

Aktivnosti na tem delu projekta so potekale skladno z Načrtom izvajanja koncesije, sklenjenim med Republiko Slovenijo in družbo DARS, d.d. Na tem odseku DARS, d.d. pričenja s fazo priprave projektne dokumentacije, ki naj bi bila zaključena v letu 2017 in na podlagi katere bo možno pričeti s fazo pridobivanja zemljišč in pravic na njih, v letu 2018 pa s samo gradnjo.

1. odsek II: priključek Maline – MMP Metlika - priključek Črnomelj jug

Na odseku od Malin do Metlike in Črnomlja jug so potekale aktivnosti v zvezi s pripravo in pridobivanjem mnenj k predlogu DPN. Sprejem Uredbe o DPN je predvidena v prvem polletju 2017..

Aktivnosti za prenos investicijskega projekta na DARS, d.d., bodo pričete po končani prostorski umestitvi, dinamika nadaljnje realizacije odseka pa po proučitvi možnih scenarijev gradnje, s katerimi bo podana sama etapnost in faznost izvedbe projekta.

1. odsek III: priključek Črnomelj jug – MMP Vinica

Vse aktivnosti v zvezi z načrtovanjem tega odseka so vezane na dokončne rešitve predhodnega odseka. Aktivnosti na tem odseku v letu 2015 niso potekale.

***Instrument 6.2: Cestna infrastruktura – projekt 3. A razvojna os***

Projekt 3. A razvojne osi (glavna cesta G2-106; Ljubljana – Škofljica – Velike Lašče – Ribnica – Kočevje – Petrina) obravnava ključne ukrepe, ki jih predstavljajo obvozne ceste pomembnejših naselij ter posamezne ukrepe v zvezi z modernizacijo prometnice.

Projekt 04-0011 Obvoznica Škofljica; načrtovanje obvoznice Škofljica je problematično zlasti zaradi poteka izvedljivih variant po Ljubljanskem barju. Rešitev, ki bi potekala izven in bi se navezovala na AC A2 na dolenjskem AC kraku, zahteva predhodno širitev AC ter preureditev razcepa Malence. Potek nove ceste po Ljubljanskem barju bi po do sedaj izdelanih strokovnih podlagah oziroma okoljskem poročilu zahteval obsežne omilitvene ukrepe. Ravno njihova obsežnost pa vzbuja dvom v zvezi z ocenjevanjem vplivov nove ceste, omilitvenimi ukrepi in njihovo izvedljivostjo.

Ker do problematike v zvezi z omilitvenimi ukrepi niso bila izoblikovana stališča je Vlada Republike Slovenije na 55. redni seji dne 19. 03. 2013 sklenila, da postopka priprave državnega prostorskega načrta za obvoznico Škofljica ni mogoče nadaljevati do pridobitve stališča tedanjega Ministrstva za kmetijstvo in okolje glede uporabljene metodologije za oceno vpliva ceste na vrste in habitate, določitve obsega ter načina izvedbe in upravljanja nadomestnih habitatov. Za izboljšanje prometne pretočnosti je Vlada Republike Slovenije naložila Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji pospešitev ureditve polnega avtocestnega priključka Šmarje Sap, upravljavcu državne ceste Direkciji Republike Slovenije za ceste pa izvedbo ukrepov za boljšo pretočnost na obstoječi glavni cesti. Za oba projekta so v letu 2015 potekale priprave na njihovo gradnjo, ki se je (povečanje pretočnosti na Dolenjski cesti) oz. se bo (priključek Šmarje Sap) v letu 2016.

Projekt 08-0008 – Ured. Male Lašče; projekt se nanaša na ureditev para avtobusnih postajališč ter križišča za naselje Male Lašče na glavni cesti G2-106, odsek 0262 Rašica – Žlebič. Ocenjena vrednost izvedbe je 376.000,00 EUR. V letu 2015 je bila izvedena cenitev stavbnih in kmetijskih zemljišč.

Projekt obvoznice Velike Lašče; v pripravi je državni prostorski načrt za okoli 2 km dolg potek obvozne ceste mimo naselja Velike Lašče. V študiji variant, ki je v pripravi, bo primerjano in ovrednoteno več različnih potekov ceste. Potrjena najustreznejša varianta bo podlaga za nadaljnje faze načrtovanja in sprejem Uredbe o državnem prostorskem načrtu na Vladi RS.

***Instrument 6.3: Cestna infrastruktura – obnova regionalne ceste R1-216 (»partizanska magistrala«)***

Na projektih obnove regionalne ceste R1-216 so v letu 2015 potekale aktivnosti samo na projektu 07-0082 – URED Marinča vas; pogodba z izvajalcem je bila sklenjena že v l. 2013, a so se zaradi pomanjkanja sredstev dela začela izvajati šele v letu 2015 in bila v letu 2016 zaključena.

Načrtovane aktivnosti na projektih niso potekale skladno s terminskimi plani zaradi odstopanja od dinamike zagotavljanja potrebnih finančnih sredstev. Od indikativno predvidenih finančnih sredstev za cestno infrastrukturo v višini 16.700.000 EUR je bilo zagotovljenih le 661.861 EUR, oziroma 3,96 odstotkov, predvsem zaradi nerealno, v preteklosti planirane izvedbe 3. razvojne osi in obvoznice Škofljica.

**Nadaljevanje aktivnosti v prvi polovici leta 2016**

V prvi polovici leta 2016 bodo potekale nadaljnje aktivnosti na projektih za katere je zagotovljeno njihovo financiranje ter ostale aktivnosti, ki jih izvaja ministrstvo in organi v njegovi sestavi. Predvsem velja omeniti intenzivne aktivnosti na pripravi projektne dokumentacije za 1. fazo (Mačkovec – Revoz) južnega dela 3. razvojne osi ter rekonstrukcijo Dolenjske ceste med Rudnikom in Lavrico, s ciljem povečanje njene pretočnosti.

Finančna realizacija po posameznih projektih za leto 2015 se nahaja v prilogi poročila.

### Instrument 6.4: Železniška infrastruktura na območju Pokolpja

1. **Proga Grosuplje - Kočevje**

Za projekt Modernizacija Kočevske proge, kjer je predvidena obnova proge v treh fazah, so bile izdelane študije, projektna dokumentacija in investicijska dokumentacija (IP le za I. in II. fazo).

V letu 2008 se je pričela 1. faza obnove železniške proge Grosuplje-Kočevje in je bila zaključena v zaključku leta 2011. Prva faza modernizacije kočevske proge je namenjena zagotovitvi ustreznih infrastrukturnih zmogljivosti progovnega odseka od Grosuplja do Ortneka, s čimer so bili vzpostavljeni normalni pogoji za odvijanje prometa na omenjenem odseku. Cilj 1. faze je bil zagotoviti osno obremenitev D4 (225kN/os, 80 kN/m) na regionalni železniški progi št. 82 Grosuplje-Kočevje na odseku med Grosupljem in Ortnekom v dolžini 26,8 km. Za izvedbo 1. faze je bilo porabljenih 41,9 mio EUR finančnih sredstev.

Začetek del pri izvedbi II. faze – obnova objektov in tirnih naprav (spodnji in zgornji ustroj proge) od postaje Ortnek do postaje Kočevje se je pričel v letu 2012. Druga faza modernizacije kočevske proge je namenjena zagotovitvi ustreznih infrastrukturnih zmogljivosti progovnega odseka od Ortneka do Kočevja, s čimer bodo vzpostavljeni normalni pogoji za odvijanje prometa na omenjenem odseku. Cilj 2. faze je zagotoviti osno obremenitev D4 (225kN/os, 80 kN/m) na regionalni železniški progi št. 82 Grosuplje-Kočevje na odseku med Ortnekom in Kočevje v dolžini 21,2 km, v letu 2012 so bila dela izvedena na odseku Ortnek-Ribnica v dolžini 6,06 km ter za postajo Ribnica v dolžini 2,89 km, vrednost del za leto 2012 je znašala 9,45 mio EUR. V letu 2013 so se izvajala dela na postaji Ribnica (izvedba tirnih naprav, gradnja novih peronov ter izvennivojskega dostopa za potnike na peronu, itd.), postajališču Žlebič (gradnja perona, parkirišča, zavetišča, itd) ter na petih nivojskih prehodih, vrednost del za leto 2013 je znašala 8,87 mio EUR.

Za dokončanje del v okviru 2. faze projekta je še potrebno izvesti obnovo proge v dolžini 12,12 km (od km 37+000 do km 49+120), vključno z obnovo postaje Kočevje (izvedba tirnih naprav, gradnja novih peronov, parkirišča, ureditev nakladalne klančine) in ureditvijo postajališča Stara cerkev (gradnja perona, zavetišča, parkirišča). V okviru te faze se bo izvajala še obnova postajališča Spodnja Slivnica (gradnja perona, zavetišča, parkirišča, izvedba razsvetljave), Čušperk (gradnja perona, zavetišča, izvedba razsvetljave), postaje Dobrepolje (gradnja peronov, izven nivojskega dostopa s peronsko streho, gradnja nove nakladalne klančine, razsvetljave), postaje Ortnek (gradnja perona, zavetišča, parkirišča, izvedba razsvetljave) in postaje Ribnica (ureditev nakladalne klančine, dvigal, parkirišča). V km 49+037 je predvidena ureditev podvoza za dvosmerni promet z urejenimi hodniki za pešce. Pogodba z izvajalcem del je bila podpisana 30. 9. 2016, zaključek del v okviru 2. faze je predviden v letu 2018.

Zaključku 2. faze bo sledila še 3. faza, ki obsega zamenjavo in posodobitev signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav na celotnem odseku, s čimer se omogoči uvedba rednega potniškega prometa do Kočevja.

Za projekt Modernizacija Kočevske proge, tretja faza – signalnovarnostne in telekomunikacijske naprave je izdelan investicijski program. Dne 4. 11. 2016 je bilo objavljeno javno naročilo za izvedbo SVTK del v okviru projekta Modernizacija Kočevske proge – III. faza. Predviden začetek del v okviru te faze v letu 2017, konec pa v letu 2018.

1. **Proga Metlika – Ljubljana**

Na regionalni železniški progi št. 80 d. m. – Metlika – Ljubljana se planira zamenjava mehanskih zapornic z avtomatsko napravo za zavarovanje in polzapornicami ter zavarovanje postaje Uršna sela s SV napravami. Slovenske železnice - Infrastruktura so naročile izdelavo Izvedbenega načrta, ki bo predvidoma končan konec novembra 2016 in revidiran s strani SŽ- infrastruktura predvidoma do konca decembra 2016.

Razvojni projekti na predmetni progi so v fazi načrtovanja. V pripravi je projektna naloga za javno naročilo projekta o razvoju regionalnih prog na omrežju JŽI v RS. Naloga bo predvidoma končana v prihodnjem letu.

## 3.7 Ukrep 7: Elektroenergetska infrastruktura v Pokolpju

V programu Pokolpje 2016 so za Ukrep 7 načrtovana sredstva v okvirni višini 7.585.000 EUR. Vrednost in letna dinamika financiranja projektov se določa z načrti razvoja distribucijskega omrežja električne energije v Republiki Sloveniji.

Elekto Ljubljana, d.d. je pripravila predlog Načrta razvoja distribucijskega omrežja električne energije v RS za desetletno obdobje 2013 – 2022, kjer predvideva tudi reševanje napajanja področja Pokolpja.

V ta namen v Elektro Ljubljana potekajo naslednje aktivnosti na področju:

1. študij razvoja omrežja
2. priprave ustrezne dokumentacije
3. priprave investicij

Izvedene aktivnosti na energetskih objektih Pokolpja v letu 2015:

* Priprava DNP za DV 2x110 RTP Kočevje – RTP Črnomelj.

Umeščanje zahtevnega objekta državnega pomena DV 2x110 kV Kočevje – Črnomelj (izdelava DNP) je potekalo v skladu z zahtevami ZUPUDPP na Ministrstvu za okolje in prostor (MOP). MOP in Ministrstvo za infrastrukturo (MZI) sta v letu 2015 potrdila sprejeta stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve študije variant s predlogom najustreznejše variante. Pri umeščanju daljnovoda v prostor so po javni razgrnitvi Študije variant s predlogom najugodnejše variante nastali zapleti. Občani občine Črnomelj so se po javni razgrnitvi organizirali in ustanovili Civilno iniciativo. Predstavniki občine in Civilna iniciativa nasprotujejo vsakršni umestitvi daljnovoda kot nadzemnega voda v prostor. Podzemno izvedbo daljnovoda zahtevajo na prehodu iz gozda v dolino pred Črnomljem (za vse predlagane variante), na odseku v dolžini od 4,2 do 4,5 km. Po sprejetju sklepa o potrditvi predloga najustreznejše variante na Vladi RS so krajani Črnomlja vložili tožbo (28.10.2016) zoper sklep Vlade RS in zaradi varstva ustavnih pravic. Trenutno je zadeva v obravnavi na upravnem sodišču.

MOP in MZI sta na podlagi izdelane analize proučitve možnosti poteka posameznih odsekov daljnovoda DV 2x110 RTP Kočevje-RTP Črmomelj, elaborat št.: ELRO-834/15, izdane odločbe št.: 35409-28/2012/50 z dne 26. 05. 2014 pristojnega ministrstva, ki je ugotovilo, da je okoljsko poročilo za ŠV ustrezno in izdelanih ostalih strokovnih podlag potrdila oblikovana stališča do pripomb, ki so objavljene na javnem portalu MOP. V septembru 2016 je Vlada RS s sklepom potrdila predlog najustreznejše variante.

4. IZVAJANJE DRUGIH AKTIVNOSTI V POKOLPJU

## 4.1 Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letu 2015 (P2R)

Slovenski podjetniški sklad je v letu 2015 objavil javni razpis, z namenom spodbijanja zagona novoustanovljenih podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo.

Cilji javnega razpisa so:

* zmanjšanje razvojnega zaostanka v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo,
* nova delovna mesta in zaposlovanje,
* zagon novih podjetij.

Na razpis so se lahko prijavila mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjale z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi ter socialna podjetja, ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu.

Vlagatelji oziroma upravičenci po tem javnem razpisu so bila podjetja, ki imajo sedež podjetja na enem izmed naslednjih problemskih območij z visoko brezposelnostjo:

* območja občin Pomurske regije (Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana in Veržej) in občine Sveti Tomaž, Ormož in Središče ob Dravi,
* območja občin Pokolpja (Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika),
* območja občin Maribora s širšo okolico (Mestna občina Maribor, Hoče
* Slivnica, Kungota, Pesnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Podvelka in Radlje ob Dravi),
* območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje,

**Pozitivne sklepe o sofinanciranju je prejelo 11 prijaviteljev iz Pokolpja. Odobreni znesek nepovratnih sredstev prijaviteljev je znašal 203.499,35 EUR, od tega je bilo v letu 2015 uspešnim prijaviteljem izplačanih 200.900,33 EUR.**

Seznam odobrenih vlog v prilogi poročila.

# 5. KAZALNIKI ZA SPREMLJANJE UČINKOVITOSTI IZVAJANJA PROGRAM

## 5.1 Finančna realizacija Programa spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja

Tabela 15: Finančna realizacija Programa spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja

| **Program** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **Skupaj v programu 2011-2016** | **% realizacije** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **realizacija** | **realizacija** | **realizacija** | **realizacija** | **realizacija** |
| Javni razpisi za spodbujanje začetnih investicij podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest (instrument 1.1) | 2.381.523 | 1.191.566 | 1.966.434 | 1.453.321,41 | 1.227.281 | 13.330.000 | 61,67 |
| Vzpostavitev mreže podjetniških inkubatorjev (instrument 1.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000 | 0,00 |
| Ustvarjanje novih delovnih mest v okviru institucionalne mreže storitev za starostnike (instrument 1.3) | 156.469 | 11.065 | 2.369.698 | 1.374.420,60 | 88.347 | 4.000.000 | 100 |
| Promocija in podpora pri pripravi in izvajanju regijskih projektov v Pokolpju (instrument 1.4) | 47.688 | 146.565 | 194.019 | 197.389,96 | 136.225 | 1.670.000 | 43,23 |
| **Skupaj vrednost programa** | **2.585.679,81** | **1.349.196** | **4.530.152,02** | **3.025.131,97** | **1.451.853** | **20.000.000** | **64,71** |

## 5.2 Kazalniki Programa

Kazalniki so bili v Programu postavljeni dolgoročno, saj je letno obdobje prekratko za ugotovitve, se pa v letnem obdobju kažejo trendi, iz katerih lahko sklepamo kakšno bo doseganje rezultatov posameznega ukrepa in so pomembna usmeritev za planiranje dela v prihodnjem obdobju. Kazalniki programa Pokolpje 2016 so prikazani v Tabeli 17.

Tabela 16: Kazalniki doseganja ciljev Programa spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju od 2011 do 2016

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Instrumenti** | **Kazalniki** | **Izhodišče** | **Cilj 2016** |
| **Kazalniki učinka** | (U) število gospodarskih subjektov, vključenih v sofinancirane projekte | 0 | 100 |
| (U) število pripravljenih območnih/regijskih projektov | 0 | 7 |
| **Kazalniki rezultata** | (R) število na novo ustvarjenih delovnih mest v podjetjih, v katera so bila vložena javna sredstva, in na podlagi novih naložb v območje, ki jih izvedejo vlagatelji, ki niso s tega območja | 0 | 400 |
| (R) število novih naložb v območje, ki jih izvedejo vlagatelji, ki niso s tega območja | 0 | 4 |
| (R) povečanje števila postelj v penzionih, hotelih in kampih | 0 | 200 |
| **Kazalniki vpliva** | (V) zmanjšanje zaostanka neto dodane vrednosti na zaposlenega za slovenskim povprečjem | 30,2 % (2008) | zmanjšanje |
| (V) zmanjšanje števila registriranih brezposelnih oseb | 3.133  (dec. 2010) | zmanjšanje |

Vir: Program Pokolpje 2016

## 5.3 Doseganje ciljev Programa Pokolpje 2016

S pomočjo izvajanja Instrumenta 1.1 programa Pokolpja se je iz naslova 1., 2., 3., in 4. Javnega razpisa za spodbujanje začetnih investicij podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostelizvedlo, oziroma se še izvajajo začetne investicije 98 gospodarskih subjektov. Ti naj bi ustvarili 359 novih delovnih mest (pogodbena obveznost) in 309 novih ali obnovljenih turističnih ležišč. Z vidika podprtih poslovnih subjektov, ustvarjenih novih delovnih mest in novih oz. obnovljenih turističnih ležišč gre za dober rezultat doseganja ciljev, ki se jih tekom izvajanja programa zasleduje.

Podprti poslovni subjekti na podlagi 1., 2., 3., in 4. javnega razpisa so že presegli število obnovljenih oz. novo ustvarjenih ležišč za več kot 100. Prav tako se predvideva, da bosta ostala cilja (podprti subjekti in nova delovna mesta) dosežena, ko bodo znani rezultati 5. javnega razpisa, ki je bil objavljen 19. 02. 2016 za investicije v letu 2016.

V obdobju od leta 2011 do konca leta 2015 je bilo na razpisih Instrumenta 1.1 podprtih 10 naložb vlagateljev izven območja Pokolpja, ki so na novo ustanovili podjetje, prenesli sedež podjetja ali ustanovili podružnico na območju Pokolpja. Na 4. javnem razpisu sta bila to dva poslovna subjekta in sicer MIRAG INVEST d.o.o. in RUPICAPRA d.o.o. Oba poslovna subjekta sta bila uspešna prijavitelja na sklopu A turizem.

Zaostanek neto dodane vrednosti na zaposlenega na območju Pokolpja se za slovenskim povprečjem zmanjšuje od leta 2012 in je v letu 2015 znašala 24,21 %. S tem je bil tudi presežen v začetku zastavljen cilj Programa. Gibanje neto dodane vrednosti je podrobneje prikazano v prilogi.

Število registriranih brezposelnih se od leta 2013 zmanjšuje. Gibanje brezposelnosti na območju je prikazano v prilogi. Od decembra 2010 do decembra 2015 se je število brezposelnih oseb na območju Pokolpja sicer povečalo za 1.155. Stopnja registrirane brezposelnosti na območju Pokolpja je bila v decembru 2015 najvišja v Kočevju 23,9 odstotkov, Črnomlju 21,2 odstotkov in Osilnici 18,3 odstotkov. Na brezposelnosti poleg stečajev, likvidacij, ukinitev obratov na območju (Secop d.o.o., Beti Moda, Beti Trend d.o.o., obrat Dolenjskih Pekarn, GRAMIZ, d. d., Kočevje, TRGOLES d.o.o, NOLIK d.o.o., Don Don d.o.o.…) vplivajo tudi stečaji podjetij v JV regiji (Novoles d. d., Integral Dolenjske in Bele krajine, …), nepodaljševanje pogodb zaposlenih za določen čas in priliv mladih po končanem šolanju.

Pozitivni vplivi programa Pokolpje, ki so se začeli kazati, so v danih razmerah premajhni glede na neugodna dogajanja v gospodarstvu. Je pa potrebno kljub temu poudariti, da se je naraščanje števila brezposelnih na območju Pokolpja drugo leto zapored po sprejetju Programa Pokolpje zmanjšalo. Dejstvo je, da je na zmanjšanje brezposelnih vplivalo tudi zaposlovanje poslovnih subjektov, ki so prejeli sredstva na javnih razpisih Pokolpje. Po zadnjih znanih podatkih so prejemniki sredstev na javnih razpisih Pokolpje do konca leta zaposlili 249 oseb. Tako je bilo v decembru 2015 v primerjavi z decembrom 2014 na območju Pokolpja 33 manj brezposelnih oseb.

V tabeli 17 je prikazano doseganje kazalnikov učinka, rezultata in vpliva programa Pokolpje 2016.

Tabela 17: Kazalniki učinka, rezultata in vpliva Programa

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kazalniki učinka** | **CILJ 2020** | **2011**  **(1. javni razpis)** | | **2012 (2. javni razpis)** | | **2014**  **(3. javni razpis)** | **2015**  **(4. javni razpis)** | **Razlika** |
| Št. gospodarskih. subjektov vključenih v sofinanciranje | **100** | | 31 | | 17 | 43 | 7 | **-2** |
| Število prijavljenih območnih projektov | **7** | |  | |  |  |  | **-7** |
| Število na novo ustvarjenih DM[[4]](#footnote-4) | **400** | | 136 | | 74 |  | 29 | **-42** |
| Število novih naložb, vlagateljev izven območja – samo prejemniki na JR Pokolpje | **4** | | 3 | | 1 | 4 | 2 | **+6** |
| Povečanje števila ležišč v penzionih, hotelih**,** turističnih kmetijah, hostlih, kampih, zidanicah in drugih objektih namenjenim turistični dejavnosti | **200** | | 51 | | 12 | 212 | 34 | **+109** |
| Zaostanek neto dodane vrednost na zaposlenega za slovenskim povprečjem[[5]](#footnote-5) | **30,2 %** | | 41,33 % | | 32,37 % | 31,00 % | 24,21 % | **- 5.99 %** |
| Število brezposelnih oseb | **Dec. 2010:**  **3.133** | | Dec 2011  3.691 | |  |  |  | **-1.155** |

Vir: Program Pokolpje, MGRT,SURS, ZRSZ

# FINANČNI PRIKAZ IZVAJANJA PROGRAMA POKOLPJE 2016

Program Pokolpje 2016 je predvideval, da bo država iz različnih virov v območje namenila 288 mio EUR. Samo za izvajanje Ukrepa 1: Program spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju od 2011 do 2016 20 mio EUR.


Tabela 18: Finančni prikaz načrta izvajanja Programa Pokolpje 2016

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukrepi programa Pokolpje z resorji, ki so pristojni za izvajanje posameznega ukrepa** | **Vir financiranja**  **(šifra in naziv ustrezne proračunske postavke)** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **Skupaj** |
| **Ukrep 1: Program spodbujanja**  **konkurenčnosti**  **Pokolpja v obdobju**  **od 2011 do 2016 Veljaven finančni načrt** |  | 2.585.680 | 2.588.475 | 5.415.360 | 4.260.486 | 3.050.000 | 2.100.000 | 20.000.000 |
| *- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo* | PP 989110 Dodatni ukrepi za problemska območja | - | - | 4.530.152 | 3.025.132 | 1.451.853 |  |  |
| **SKUPAJ** |  | **2.585.679** | **1.349.196** | **4.530.152** | **3.025.132** | **1.451.853** |  |  |
| **Ukrep 2: Povračilo plačanih**  **prispevkov delodajalca**  **za socialno varnost**  **Veljaven finančni načrt** |  | - | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 1.500.000 |
| *- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti* | PP 3595  Spodbude delodajalcem za odpiranje novih delovnih mest | 0 | 0 | 10.129 | 34.531,83 | 47.926 |  |  |
| **SKUPAJ** |  | **0** | **0** | **10.129** | **34.531,83** | **47.926** |  |  |
| **Ukrep 3: Davčne olajšave za**  **zaposlovanje in**  **investiranje v Veljaven finančni načrt**  **Pokolpju** |  | - | - | - | - | - | - | - |
| *- Ministrstvo za finance* |  | *0* | *0* | 637.601 | 3.759.708 | 2.276.049 |  |  |
| **SKUPAJ** |  | **0** | **0** | **637.601** | **3.759.708** | **2.276.049** |  |  |
| **Ukrep 4: Spodbude za trajnostni**  **razvoj podeželja iz**  **Programa razvoja Veljaven finančni načrt**  **podeželja** |  | 850.000 | 500.000 | 850.000 | - | - | - | 2.200.000 |
| *- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano* | 920010 – Program razvoja podeželja 2007-2013 EU  920110 – Program razvoja podeželja 2007-2014 – slovenska udeležba | - | - | 584.408 | 824.390 | 320.614 |  |  |
| **SKUPAJ** |  |  |  | **584.408** | **824.390** | **320.614** |  |  |
| **Ukrep 5: Garancije s subvencijo obrestne mere**  **za investicijske kredite podjetjem**  **v Pokolpju v okviru**  **regijske garancijske**  **sheme za Jugovzhodno Veljaven finančni načrt**  **Slovenijo** |  | 400.000 | 500.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 2.500.000 |
| *- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo* |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| **SKUPAJ** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **Ukrep 6: Prometna infrastruktura**  **v Pokolpju (Ministrstvo za infrastrukturo)**  **Veljaven finančni načrt**  **-** cestna infrastruktura  - železniška infrastruktura |  | **22.350.533**  7.000.533  13.500.00 | **19.078.639**  9.078.639  10.000.000 | **20.132.852**  10.132.852  10.000.000 | **22.340.000**  12.340.000  10.000.00 | **26.700.000**  16.700.000  10.000.000 | **143.500.000**  132.500.00  11.000.000 | **254.102.024**  187.752.024  66.350.000 |
| *Instrument 6.1, 6.2, 6.3 (ceste)* | 135010 – Invest. vzdrževanje državnih cest  135110 –Gradnja  državnih cest  995810- Državno cestno omrežje – namenski vir  948910 -Državno cestno omrežje – ESSR 2007-2013  949210 - Državno cestno omrežje – ESSR 2007-2013 – slovenska udeležba | 3.356.357 | 2.897.125 | 5.681.709 | 2.753.046 | 661.861 |  |  |
| *Instrument 6.4 (železnica)* | 9636 – javna železniška infrastruktura – namenski vir  9776 – javna železniška infrastruktura – namenski vir  977610 – javna železniška infrastruktura – namenski vir | 8.045.264 | 9.450.000 | 8.874.573 |  | 0 |  |  |
| *Ministrstvo za infrastrukturo* |  | 11.401.621 | 12.347.125 | 14.556.282 | 2.753.046 | 661.861 |  |  |
| **SKUPAJ** |  | **11.401.621** | **12.347.125** | **14.556.282** | **2.753.046**  **(brez železnice) 661.861** | |  |  |
| **Ukrep 7: Elektroenergetska**  **infrastruktura v Pokolpju**  **Veljaven finančni načrt** |  | 1.125.000 | 930.000 | - | 230.000 | 2.100.000 | 3.200.000 | 7.585.000 |
| *- Elektro Ljubljana* |  | - | - | 610.000 | 44.000 | 0 |  |  |
| **SKUPAJ** |  | **-** | **-** | **610.000** | **44.000** | 0 |  |  |
| **SKUPAJ VREDNOST UKREPOV RAZVOJNE**  **PODPORE V POKOLPJU**  **(ukrepi 1 do 7) VELJAVEN FINANČNI NAČRT** |  | **28.725.533** | **25.308.639** | **25.682.852** | **26.270.000** | **32.500.000** | **149.400.000** | **287.887.024** |
| **SKUPAJ REALIZACIJA PO LETIH** |  | **13.987.300** | **13.696.321** | **18.831.076** | **10.440.806\*** | **4.758.303** |  |  |

Tabela 19: Črpanje sredstev programa Pokolpje (vsa ministrstva, vsi ukrepi) za leto 2015

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Program Pokolpje | **Veljavni finančni načrt**  **(v EUR)** | **Veljavni finančni načrt za leto 2015**  **(v EUR)** | **Izplačila v obdobju poročanja od januarja do decembra 2015**  **(v EUR)** | **% realizacije programa** |
| Ukrep 1: Program spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju od 2011 do 2016 (MGRT) | **20.000.000,00** | **3.050.000** | **1.451.853** | **64,71** |
| Ukrep 2: Povračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost | **1.500.000,00** | **300.000** | **47.926** | **6,17** |
| Ukrep 3: Davčne olajšave za zaposlovanje in investiranje v Pokolpju | **-** | **-** | **2.276.049** | **/** |
| Ukrep 4: Spodbude za trajnostni razvoj podeželja iz Programa razvoja podeželja | **2.200.000,00** | **-** | **320.614** | **78,61** |
| Ukrep 5: Garancije s subvencijo obrestne mere za investicijske kredite podjetjem v Pokolpju v okviru regijske garancijske sheme za Jugovzhodno Slovenijo (MGRT + regionalni sklad ) | **2.500.000,00** | **400.000** | **0** | **0** |
| Ukrep 6: Prometna infrastruktura v Pokolpju | **254.102.024,00** | **26.700.000** | **661.861** | **16,42** |
| Ukrep 7: Elektroenergetska infrastruktura v Pokolpju | **7.585.000,00** | **2.100.000** | **0** | **8,62** |
| **Skupaj vrednost ukrepov razvojne podpore Pokolpju (ukrepi 1 do 7)** | **287.887.024** | **32.550.000** | **4.758.303** | **21,44** |

Vir: MGRT



**PRILOGA ŠT. 1**

**K 5. LETNEMU POROČILU**

***O IZVAJANJU PROGRAMA SPODBUJANJA KONKURENČNOSTI IN UKREPOV RAZVOJNE PODPORE POKOLPJU V OBDOBJU 2011–2016***

*Avgust 2016*

**KAZALO TABEL**

[Tabela 1**:** Kronologija dogodkov do konca leta 2015 4](#_Toc453853833)

[Tabela 2: Odobreni projekti 4. javnega razpisa Instrumenta 1.1, po odstopih in prerazporeditvah 5](#_Toc453853834)

[Tabela 3: Novi poslovni subjekti in podružnice, ki so jih na območju Pokolpja ustanovili tuji investitorji 6](#_Toc453853835)

[Tabela 4: Izvedene kontrole v letu 2015 pri prejemnikih sredstev na Javnih razpisih Pokolpje 8](#_Toc453853836)

[Tabela 5: Seznam podjetij, ki so v letu 2015 koristila povračilo plačanih prispevkov za socialno varnost 14](#_Toc453853837)

[Tabela 6: Koriščenje davčnih olajšav za investiranje in zaposlovenje za leto 2014. 16](#_Toc453853838)

[Tabela 7: Finančna realizacija po posameznih projektih za leto 2015 17](#_Toc453853839)

[Tabela 8**:**  Prejemniki sredstev na razpisu P2R iz območja Pokolpja 18](#_Toc453853840)

[Tabela 9: Zaostanek neto dodane vrednosti na zaposlenega za JV Slovenijo in Slovenijo (neto dodana vrednost na zaposlenega v 1000 EUR) 19](#_Toc453853841)


[Tabela 10: Gibanje števila brezposelnih oseb in stopnja brezposelnosti v Pokolpju od leta 2009–2015 20](#_Toc453853842)

**KAZALO PRIKAZOV**

[Prikaz 1: Območje Pokolpja 3](#_Toc353877352)

**OBMOČJE IZVAJANJA PROGRAMA POKOLPJE**

**Prikaz 1: Območje Pokolpja**



**KRONOLOGIJA DOGODKOV**

Tabela **:** Kronologija dogodkov do konca leta 2015

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Leto** |  | **Mesec** | **Dogodek** |  | **Komentar** |
| 2010 | Junij | | Vlada sprejme sklep o širitvi Medresorske komisije še za področje Pokolpja | Od takrat dalje deluje Medresorska komisija za  usklajevanje razvojnih ukrepov Pomurski regiji in Pokolpju | |
| 2011 | Marec | | Sprejetje Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja | Zakonska podlaga za pripravo Programa spodbujanja  konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011–2016 | |
| Marec | | Sprejetje Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike | - | |
| April | | Sprejetje Sklepa o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo Pokolpje in Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepi razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011–2016. | - | |
| Maj | | Prvi javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letih 2011 in 2012 | - | |
| 2012 | Januar | | Medresorska komisija je obravnavala in potrdila prvo poročilo | - | |
| Februar | | Ukinitev medresorske komisije | Naloge prevzame MGRT | |
| Februar | | Drugi javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letu 2012 | - | |
| November | | Tretji javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letih 2013 in 2014 | - | |
| 2013 | April | | 3. seja Sveta ORP Pokolpje | Imenovanje novega predsednika Sveta ORP Pokolpje. Predlog sprememb Programa Pokolpje. | |
| 2014 | februar | | Pripravljen predlog sprememb programa Pokolpje. | Predlog sprememb programa Pokolpje 2016 je bil potrjen na seji ORP dne 20. 02. 2014. Sprememba Programa ni bila obravnavana na Vladi RS | |
| 2015 | marec | | Četrti javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letih 2013 in 2014 |  | |
| 2015 | junij | | 7. seja Sveta ORP Pokolpje |  | |
| 2015 | avgust | | 8. seja Sveta ORP Pokolpje |  | |
| 2015 | oktober | | 9.seja Sveta ORP Pokolpje |  | |
| 2015 | november | | 10. seja sveta OPR Pokolpje |  | |

**UKREP 1 PROGRAMA – program spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011–2016**

Tabela : Odobreni projekti 4. javnega razpisa Instrumenta 1.1, po odstopih in prerazporeditvah

| **Št.** | **Upravičenec** | **Naslov** | **Kraj** | **Pog. vr. skupaj, EUR** | **Število predv. DM** | **Število ležišč** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Skupaj sklop A - turizem** | |  | **740.295,27** | **10** | **34** |
| 1. | GTM d.o.o. Metlika | Cesta bratstva in enotnosti 28, | Metlika | **68.175,55** | 0 | 14 |
| 2. | MIRAG INVEST posredovanje d.o.o. | Vinica 15 | Vinica pri Črnomlju | **500.000,00** | 8 | 10 |
| 3. | RUPICAPRA, turizem in storitve, d.o.o. | Srobotnik ob Kolpi 6 | Kostel | **121.719,72** | 1 | 10 |
| 4. | KOLPA, d.o.o. | Sela 5 | Osilnica | **50.400,00** | 1 | 0 |
|  | **Skupaj sklop A** |  |  | **486.985,73** | **19** | **0** |
| 5.. | FOLEX, d.o.o. | Cesta bratstva in enotnosti 106 | Metlika | **127.970,08** | 4 | 0 |
| 6.. | VAROVANJE GALEKOM d.o.o., | Podjetniško naselje Kočevje 1 | Kočevje | **90.862,65** | 10 | 0 |
| 7.. | Fuks orodjarna Jože Simonič s.p., | Sela 21 | Semič | **268.153,00** | 5 | 0 |
|  | **Vsi projekti skupaj** |  |  | **1.227.281,00** | **29** | **34** |

Vir: MGRT

Tabela : Novi poslovni subjekti in podružnice, ki so jih na območju Pokolpja ustanovili tuji investitorji

| **Št.** | **Poslovni subjekt** | **Poslovni naslov** | **Poštna št.** | **Kraj** | **Datum ustanovitve** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | HITRI SERVIS d.o.o., Podružnica Kočevje | Trata XIV 6 | 1330 | Kočevje | 22.9.2011 |
| 2. | ROTIS d.o.o., Podružnica Kočevje | Novomeška cesta 5 | 1330 | Kočevje | 11.10.2011 |
| 3. | ROTIS plus d.o.o., Podružnica Kočevje | Novomeška cesta 5 | 1330 | Kočevje | 12.10.2011 |
| 4. | IBS VAROVANJE, Varovanje in storitve, d.o.o. | Tomšičeva cesta 13 | 1330 | Kočevje | 21.10.2011 |
| 5. | ZARJA EKOENERGIJA, Proizvodnja in dobava toplotne energije iz obnovljivih virov energije, d.o.o., Semič | Štefanov trg 9 | 8333 | Semič | 23.8.2011 |
| 6. | TOMPLAST predelava termoplastov, d.o.o. | Obrtna cona 16 | 8333 | Semič | 30.9.2011 |
| 7. | ELSTAB LDE, površinska zaščita in trgovina, d.o.o. | Obrtna cona 10 | 8333 | Semič | 7.9.2012 |
| 8. | SI-CORE trgovina, d.o.o. | Travnik 18 | 1318 | Loški Potok | 15.1.2013 |
| 9. | INTER REC 2 proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., Podružnica Mrtvice | Mrtvice 10 | 1332 | Stara Cerkev | 11.2.2013 |
| 10. | GOZDARSTVO GREBENAR proizvodnja, storitve in trgovina, d.o.o. Podružnica Kočevje | Mahovnik 24 | 1330 | Kočevje | 7.2.2013 |
| 11. | NAUT proizvodnja plovil, d.o.o. | Trata XIV 6A | 1330 | Kočevje | 12.4.2013 |
| 12. | FOREST FOOD trgovina z gozdnimi sadeži in ostale storitve, d.o.o. | Paka pri Predgradu 5 | 8342 | Stari trg ob Kolpi | 10.12.2013 |
| 13. | LEGNOART proizvodnja, trgovina in svetovanje, d.o.o. | Roška cesta 8 | 1330 | Kočevje | 3.10.2014 |
| 14. | D-SOLUTION, Aljoša Vidmar s.p. | Trata XIV 6A | 1330 | Kočevje | 8.10.2014 |
| 15. | RUPICAPRA turizem in storitve, d.o.o. | Srobotnik ob Kolpi 6 | 1336 | Kostel | 5.3.2015 |
| 16. | AVTOSTORITVE ROGELJ avtokleparstvo in trgovina, d.o.o., podružnica Kočevje | Kidričeva ulica 6A | 1330 | Kočevje | 13.3.2015 |
| 17. | ANA proizvodnja in storitve d.o.o. | Stari trg ob Kolpi 45 | 8342 | Stari trg ob Kolpi | 28.6.2011 |
| 18. | POLYCOM predleava plastičnih mas in orodjarstvo Škofja Loka d.o.o., podružnica Črnomelj | Ulica heroja Starihe 24 | 8340 | Črnomelj | 8.3.2012 |
| 19. | JAPOS raznovrstno posredništvo Aleš Jakša s.p. | Majer 31 | 8340 | Črnomelj | 17.3.2011 |
| 20. | MIRAG INVEST posredovanje, d.o.o. | Vinica 15 | 8344 | Vinica | 19.6.2014 |
| 21. | GRP PROJEKT, proizvodnja in prodaja poliesterskih izdelkov, d.o.o. | Podzemelj 20a | 8332 | Gradac | 26.1.2012 |
| 22. | MIZARSTVO BOGOVIČ proizvodnja in trgovina, d.o.o. | Belokranjska cesta 40 | 8340 | Črnomelj | 29.1.2013 |
| 23. | NERTUS vodenje, razvoj in svetovanje, d.o.o. | Naselje Borisa Kidriča 9 | 8330 | Metlika | 14.2.2013 |
| 24. | PAKLOG pakiranje in logistika, d.o.o. | Kanižarica 42 | 8340 | Črnomelj | 13.1.2014 |
| 25. | TEKNOPLAST proizvodnja in trgovina d.o.o. | Kanižarica 41c | 8340 | Črnomelj | 29.5.2014 |
| 26. | PEAL proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. | Talčji vrh 10 | 8340 | Črnomelj | 1.12.2014 |
| 27. | ATLAS PROJEKT, d.o.o. | Kanižarica 105 | 8340 | Črnomelj | Registriran od 8.4.2015 do 28.1.2016 (od 28.1.2016 registriran v Celju) |

Tabela : Izvedene kontrole v letu 2015 pri prejemnikih sredstev na Javnih razpisih Pokolpje

| **Št.** | **Upravičenec** | **Razpis** | **Datum opravljene kontrole** | **Naziv projekta začetne investicije** | **Odobrena sredstva** | **Izplačana sredstva** | **Ustvarjena delovna mesta do datuma kontrole** | **Turizem-predvideno število ležišč** | **Opombe** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IPT IGOR PANJAN s.p. | 1. JR Pokolpje, sklop A | 21.1.2015 | iGostinec, iHotelir | 40.000,00 | 40.000,00 | 0 | / | Izvedeni 2. kontroli projekta. |
| 2 | POLYCOM Škofja Loka d.o.o. | 2. JR Pokolpje, sklop B | 23.3.2015 | Stroj za izvedbo projekta Črnomelj - MAHLE | 50.000,00 | 50.000,00 | 22 | / | Izvedeni 2. kontroli projekta (dve kontroli zaradi prijave na 4. JR Pokolpje) |
| 3 | Polycom Škofja Loka d.o.o., | 3. JR Pokolpje | 23.3.2015 | Nova oprema za izdelavo tenko stenskih cevi | 500.000,00 | 317.674,20 | 16 | / | Izvedeni 2. kontroli projekta (druga kontrola zaradi prijave na 4. JR Pokolpje). Zaposlenih dodatno 16 oseb. |
| 4 | REPROMAT d.o.o. | 3. JR Pokolpje | 23.3.2015 | Investicija v nakup dveh CNC strojev | 162.480,00 | 162.480,00 | 2 | / | Izvedeni 2. kontroli projekta (druga kontrola zaradi prijave na 4. JR Pokolpje) |
| 5 | FOLEX d.o.o. | 2. JR Pokolpje, sklop A | 24.3.2015 | Nakup novega stroja - EKSTRUDOR | 50.000,00 | 50.000,00 | 3 | / | Izvedeni 2. kontroli projekta. |
| 6 | FINLINE VESNA GREGORIČ s.p. | 1. JR Pokolpje, sklop B | 14.7.2015 | Nakup poslovnega prostora | 29.420,00 | 29.420,00 | 1 | / | Izvedeni 2. kontroli projekta. |
| 7 | BETI d.d. | 1. JR Pokolpje, sklop B | 27.10.2015 | Povečanje tehnološkega - proizvodnega procesa | 213.489,00 | 63.150,00 | 0 | / | Izvedeni 2. kontroli projekta. Na dan kontrole v podjetju zaposlenih manj oseb kot na dan oddaje vloge na javni razpis. Dejansko gre za nadomeščanje delavcev in ne za nove dodatne zaposlitve (ni neto povečanja) |
| 8 | KAIVA, specialna strojegradnja, d.o.o. | 1. JR Pokolpje, sklop A | 28.10.2015 | Dograditev objekta z nakupom opreme | 50.000,00 | 49.990,84 | 2 | / | Izvedeni 2. kontroli projekta. Podjetje je na dan druge kontrole neto povečalo število zaposlenih za dve osebi od predvidnih 3. |
| 9 | ELEKTROMEHANIKA KLEMENČIČ JOŽE S.P | 1. JR Pokolpje, sklop A | 28.10.2015 | Nakup strojev in opreme za širitev proizvodnje z obstoječimi in novimi izdelki | 50.000,00 | 49.541,84 | 1 | / | Izvedeni 2. kontroli projekta. Razlika med odobrenimi in izplačanimi sredstvi je posledica izbora končnega dobavitelja opreme. Prvotna ponudba je bila pridobljena pri drugem ponudniku. |
| 10 | SON d.o.o. | 1. JR Pokolpje, sklop A | 29.10.2015 | Nakup sodobne tehnološke opreme | 90.000,00 | 89.999,29 | 4 | / | Izvedeni 2. kontroli projekta. |
| 11 | Evrostroj d.o.o. | 2. JR Pokolpje, sklop A | 3.11.2015 | Investicija v CNC obdelovalni center MV-1060 | 41.750,00 | 41.750,00 | 3 | / | Izvedeni 2. kontroli projekta. Nerealizirano število dodatnih delovnih mest. Zaposlitve do pogodbenega rok niso realizirane. |
| 12 | Komet plus d.o.o. | 2. JR Pokolpje, sklop B | 3.11.2015 | Modernizacija proizvodnje - nakup šivalnih strojev | 42.100,00 | 39.900,00 | 0 | / | Izvedeni 2. kontroli projekta. Podjetje ni kupilo 2 tračnih žag, ki sta bili predmet investicije. Do pogodbenega roka ni bilo neto povečanja zaposlenih. |
| 13 | EVROSTROJ d.o.o. | 3. JR Pokolpje | 3.11.2015 | Stružnici in merilni stroj | 124.429,88 | 124.429,87 | 4 | / | Izvedeni 2. kontroli projekta. Nerealizirano število dodatnih delovnih mest. |
| 14 | ANA, proizvodnja in storitve, d.o.o. | 1. JR Pokolpje, sklop B | 4.11.2015 | Nakup objekta za proizvodnjo in dodelavo nogavic | 90.000,00 | 90.000,00 | 11 | / | Izvedeni 2. kontroli projekta. Število novih zaposlenih za obdobje tren let bo težko ohraniti. |
| 15 | Postavljanje ostrešij in gradbena mehanizacija maček, Anton Kastelec s.p. | 2. JR Pokolpje | 4.11.2015 | Širitev dejavnosti - nakup minibagerja in kladiva | 22.250,00 | 22.250,00 | 1 | / | / |
| 16 | TOMPLAST, predelava termoplastov d.o.o | 1. JR Pokolpje, sklop B | 5.11.2015 | Investicija v opremo za dvokomponentno brizganje | 499.204,93 | 287.911,33 | 13 | / | Izvedeni 2. kontroli projekta. Razlika zaradi spremembe pri nabavi strojev. |
| 17 | UNITPLAST d.o.o., proizvodnja in storitve | 1. JR Pokolpje, sklop B | 5.11.2015 | Razvoj nove generacije termoplastičnih izdelkov | 500.000,00 | 218.135,82 | 13 | / | Izvedeni 2. kontroli projekta. Razlika med odobrenimi in izplačanimi sredstvi je posledica sprememb na trgu in nestrinjanja lastnikov podjetja o nakupu opreme (lastniki podjetja tuji skladi) |
| 18 | ESOL d.o.o. | 1. JR Pokolpje, sklop B | 12.11.2015 | Nov program - tehnol. posodobitev karoserijskih del | 197.030,00 | 155.360,40 | 15 | / | Izvedeni 2. kontroli projekta. Razlika med zaprošenimi in odobrenimi sredstvi je nastala zaradi višjih vrednosti prvotnih ponudb glede na končna plačila. |
| 19 | Mithraeum d.o.o. | 2. JR Pokolpje, sklop B | 16.11.2015 | Razvojno inv. Projekt mini pivovarne in sirarne | 16.191,79 | 16.191,79 | 1 | / | Izvedeni 2. kontroli projekta. Podjetje zaposluje, vendar so do sedaj zaposlili eno osebo od predvidenih 5 novih zaposlitev. Glede na finančno stanje podjetja predvidevajo težave pri realizaciji novih zaposlitev. |
| 20 | NIT DUBRAVKA ŽUNIČ s.p. | 1. JR Pokolpje, sklop A | 16.11.2015 | Ureditev poslovnega prostora za pralnico | 41.000,00 | 40.411,57 | 0 | / | Izvedeni 2. kontroli projekta, predvidena še ena. Kupljena električna peč, ki je bila cenejša. Ni neto povečanja zaposlenih do roka zapisanega v pogodbi. |
| 21 | ELEKTROLUX d.o.o. | 2. JR Pokolpje, sklop B | 18.11.2015 | Širitev obstoječega obrata z nakupom opreme | 22.148,37 | 22.148,00 | 2 | / | Izvedeni 2. kontroli projekta. |
| 22 | PREVOZNIŠTVO IN LAHKA GRADBENA MEHANIZACIJA BRANKO ROŽIČ s.p. | 3. JR Pokolpje | 18.11.2015 | Nakup stroja za pripravo predelave biomase | 26.000,00 | 26.000,00 | 1 | / | Izvedeni 2. kontroli projekta. |
| 23 | GMV Gradnja d.o.o. | 2. JR Pokolpje, sklop A | 24.11.2015 | Nakup opreme za gradbeništvo | 40.623,45 | 22.393,44 | 0 | / | Izvedeni 2. kontroli projekta. Razlika v izplačilu je posledica tega, da niso kupili kamiona, ki so ga predvideli v vlogi. Ustvarjena 2 delovna mesta od predvidenih 4. Težave pri realizaciji zaposlitev. Podjetje zaposluje na podlagi podjemnih pogodb. |
| 24 | Izkopi Požek, Franci Požek s.p. | 2. JR Pokolpje, sklop B | 24.11.2015 | Nakup opreme za širitev obstoječega obrata | 36.500,00 | 36.500,00 | 3 | / | Izvedeni 2. kontroli projekta. |
| 25 | ELEKTRONIKA LAKNER d.o.o. | 3. JR Pokolpje | 1.12.2015 | Proizvodni prostori za proizvodnjo lastnih izdelkov | 81.794,88 | 81.736,80 | 1 | / | Menjava izvajalca pri izdelavi strehe. Ob tem je prišlo do znižanja končne cene. Predvideli zaposlitev dveh oseb, od tega zaposlena ena oseba. |
| 26 | GALANTERIJA "NBM" - MAGOVAC ČOKEŠA BISERKA, s.p. | 1. JR Pokolpje, sklop B | 7.12.2015 | Nakup nove tehnol. opreme CNC stružnice | 101.175,00 | 101.175,00 | 4 | / | Izvedene 3 kontrole projekta. |
| 27 | MAGOFORM d.o.o. | 2. JR Pokolpje, sklop B | 7.12.2015 | Modernizacija proizvodnje - varilna linija | 19.194,00 | 19.194,00 | 1 | / | Izvedene 3 kontrole projekta. |
| 28 | KOVINSKA GALANTERIJA "NBM" - MAGOVAC ČOKEŠA BISERKA, s.p. | 3. JR Pokolpje | 7.12.2015 | Nova tehnološka in programska oprema za proizvodnjo | 35.404,00 | 35.404,00 | 0 | / | Izvedene 3 kontrole projekta. |
| 29 | MODELARSTVO MIKETIČ proizvodnja in storitve, d.o.o. | 3. JR Pokolpje | 7.12.2015 | Preureditev delavnice, nakup CNC stroja | 49.577,00 | 49.547,00 | 2 | / | / |
| 30 | NOVOSEL, proizvodno in transportno podjetje d.o.o. | 3. JR Pokolpje | 8.12.2015 | Linija za proiz. lesnih odpadkov, mizarska oprema | 84.171,92 | 83.897,92 | 0 | / | Izvedeni 2. kontroli projekta |
| 31 | Mizarstvo Bogovič d.o.o. | 3. JR Pokolpje | 8.12.2015 | Nakup nove tehnološke opreme - delovni otok | 50.000,00 | 50.000,00 | 4 | / | Kupljena oprema ni bila na lokaciji. |
| 32 | FINET d.o.o. | 1. JR Pokolpje, sklop A-turizem | 9.12.2015 | Turistični obrat Kalska domačija z 8 ležišči | 32.000,00 | 26.932,47 | 2 | 8 | Izvedeni 2. kontroli projekta. Razlika med odobrenimi in izplačanimi sredtvi: banka podjetju ni odobrila premostitvenih sredstev, zato podjetje ni bilo sposobno izvesti investicije v celoti. |
| 33 | FINET d.o.o. | 3. JR Pokolpje | 9.12.2015 | Kalska domačija s tradicijskim skednjem štrkljevec | 45.984,42 | 45.616,31 | 1 | 9+2 pomožni ležišči | Izvedeni 2. kontroli projekta. Razlika med odobrenimi in izplačanimi sredstvi je posledica popustov in menjave dobavitelja sedežne garniture. |
| 34 | KATKO KADUNC & CO., d.n.o. | 2. JR Pokolpje, sklop B-turizem | 14.12.2015 | Adaptacija sanitarnega objekta v kampu | 37.820,15 | 37.820,00 | 1 | 12 | Izvedeni 2. kontroli projekta. |
| 35 | VAROVANJE GALEKOM, d.o.o. | 3.JR Pokolpje | 24.3.2015 | Nakup in adaptacija poslovnih prostorov | 48.449,10 | 48.449,10 | 7 | / | Ponovna kontrola zaradi prijave na 4.JR Pokolpje. |
| 36 | MB LESAR, d.o.o. | 2.JR Pokolpje, sklop A | 28.10.2015 | Nakup robne lepilke Felder G 580 x | 18.880,60 | 18.880,60 | 1 | / | 2.kontrola projekta, podjetje Brales, Branko Lesar, s.p. se je 5.12.2013 preoblikovalo v družbo MB Lesar, proizvodnja in storitve, d.o.o. |
| 37 | ANIS TREND, d.o.o. | 2.JR Pokolpje, sklop B | 29.10.2015 | Modernizacija proizvodnje stiskal HACO 30220 | 32.500,00 | 32.500,00 | 1 | / | 2.kontrola projekta. |
| 38 | SI-CORE TRGOVINA, d.o.o. | 3.JR Pokolpje | 4.11.2015 | Izdelava tehnoloških lesenih longboard desk | 47.320,00 | 47.320,00 | 1 | / | 2.kontrola projekta, izdelava lesenih longboard desk je še v fazi testiranj oz. tehničnih izboljševanj. Zaposlili so 2 delavca, vendar se je zaradi odhoda delavcev, ki so bili zaposleni pred oddajo vloge, povečalo št. zaposlenih zgolj za 1 zaposlenega. |
| 39 | ELSA, ALOJZ SLADIČ, s.p. | 2.JR Pokolpje, sklop B | 4.11.2015 | Trgovina z otroško opremo TZO 59 Kočevje | 18.450,70 | 16.042,70 | 3 | / | 2.kontrola projekta, na dan kontrole še niso oddali poročila o doseženih ciljih in rezultatih projekta v obdobju 3 let po zaključku investicije. |
| 40 | MIZARSTVO ŠTERK, d.o.o. | 2.JR Pokolpje, sklop B | 27.11.2015 | Nakup novega CNC stroja | 46.725,00 | 46.725,00 | 1 | / | 2. kontrola projekta. |
| 41 | STARC-AM, d.o.o. | 1.JR Pokolpje, sklop A | 1.12.2015 | Robotska proizvodnja pohištva | 249.391,22 | 216.645,06 | 4 | / | 2. kontrola projekta, uporabno dovoljenje za halo še ni pridobljeno. |
| 42 | RIKO EKOS, d.o.o. | 3.JR Pokolpje | 3.12.2015 | Proizvodna hala in robotska celica | 249.000,00 | 249.000,00 | 2 | / | / |

Vir: RC Kočevje Ribnica in RIC Bela Krajina

UKREP 2 – POVRAČILO PLAČANIH PRISPEVKOV DELODAJALCA ZA SOCIALNO VARNOST

Tabela : Seznam podjetij, ki so v letu 2015 koristila povračilo plačanih prispevkov za socialno varnost

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Priimek/Naziv** | **Št. oseb** | **Višina upravičenih sredstev delodajalcu (EUR)** | **Delež upravičenih sredstev delodajalcu (%)** | **Višina izplačanih sredstev delodajalcu (EUR)** |
| ALU-K KOVINOPLASTIKA proizvodnja stavbnega pohištva d.o.o. | 1 | 1.581,17 | 0,60 | 1.581,17 |
| ARNIE, odkup in prodaja vozil, d.o.o. | 1 | 1.525,07 | 0,58 | 1.525,07 |
| AVTOPREVOZNIŠTVO IN GOZDARSTVO HARKO MUJKIĆ S.P. | 1 | 1.550,47 | 0,59 | 1.550,47 |
| EVROSTROJ CNC obdelava kovin d.o.o. | 1 | 1.860,94 | 0,71 | 1.860,94 |
| GPS Podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve, d.o.o., Kočevje | 1 | 1.880,85 | 0,71 | 1.880,85 |
| GRABAR, proizvodnja in trgovina, d.o.o. | 2 | 4.626,80 | 1,76 | 4.626,80 |
| HYDROVOD d.o.o., družba za komunalno dejavnost | 1 | 2.127,85 | 0,81 | 2.127,85 |
| Jana invest, trgovina, d.o.o. | 1 | 812,52 | 0,31 | 812,52 |
| KLJUČAVNIČARSTVO METALINDT JANEZ SMOLA S.P. | 1 | 1.863,43 | 0,71 | 1.863,43 |
| KOLPA Proizvodnja in predelava plastičnih mas, d.d. Metlika | 1 | 2.161,32 | 0,82 | 2.161,32 |
| KOSTEVC, POSREDNIŠTVO PRI PRODAJI, GREGOR ŠTEFANČIČ S.P. | 1 | 1.772,99 | 0,67 | 1.772,99 |
| MM TRGOVINA storitve in trgovina, d.o.o. | 1 | 1.840,46 | 0,70 | 1.840,46 |
| POR-VI, gostinstvo, trgovina in storitve d.o.o. | 1 | 425,68 | 0,16 | 425,68 |
| POSEK IN SPRAVILO LESA TOMAŽ LAVRIČ S.P. | 1 | 1.528,02 | 0,58 | 1.528,02 |
| PRIPRAVA PRILOŽNOSTNIH JEDI ŠPEC MATEJ ŠPEC S.P. | 1 | 1.690,84 | 0,64 | 1.690,84 |
| VAROVANJE GALEKOM, družba za varovanje, d.o.o. | 14 | 20.678,14 | 7,86 | 20.678,14 |
| **SKUPAJ** | **30** | **47.926,55** | **18,22** | **47.926,55** |

Vir: ZRSZ, 2015

UKREP 3 – DAVČNE OLAJŠAVE ZA ZAPOSLOVANJE IN INVESTIRANJE V POKOLPJU

Tabela : Koriščenje davčnih olajšav za investiranje in zaposlovenje za leto 2014.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fizične osebe, ki opravljajo dejavnost (obračuni DOHDEJ)** | | | | | | |
| **Obračun DOHDEJ za leto** | **Davčna olajšava za zaposlovanje** | | | **Davčna olajšava za investiranje** | | |
| **Število zavezancev, ki je koristilo olajšavo** | **Skupni znesek koriščenja olajšave (v evrih)** | **Davčna korist (v evrih)** | **Število zavezancev, ki je koristilo olajšavo** | **Skupni znesek koriščenja olajšave (v evrih)** | **Davčna korist (v evrih)** |
| 2014 | 4 | 23.054 | 6.188 | 10 | 384.710 | 162.386 |
| **Pravne osebe (obračuni DDPO)** | | | | | | |
| **Obračun DDPO za leto** | **Davčna olajšava za zaposlovanje** | | | **Davčna olajšava za investiranje** | | |
| **Število zavezancev, ki je koristilo olajšavo** | **Skupni znesek koriščenja  olajšave (v evrih)** | **Davčna korist (v evrih)** | **Število zavezancev, ki je koristilo olajšavo** | **Skupni znesek koriščenja  olajšave (v evrih)** | **Davčna korist (v evrih)** |
| 2014 | 15 | 461.720 | 78.492 | 20 | 1.406.565 | 239.116 |
| **SKUPAJ (obračuni DDPO in DOHDEJ)** | | | | | | |
| **Obračun za leto** | **Davčna olajšava za zaposlovanje** | | | **Davčna olajšava za investiranje** | | |
| **Število zavezancev, ki je koristilo olajšavo** | **Skupni znesek koriščenja  olajšave (v evrih)** | **Davčna korist (v evrih)** | **Število zavezancev, ki je koristilo olajšavo** | **Skupni znesek koriščenja  olajšave (v evrih)** | **Davčna korist (v evrih)** |
| 2014 | 19 | 484.774 | 84.680 | 30 | 1.791.275 | 401.502 |

Vir: FURS 2016

**UKREP 6 PROGRAMA – Prometna infrastruktura v Pokolpju**

Tabela : Finančna realizacija po posameznih projektih za leto 2015

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Instrument 6.1: Cestna infrastruktura – projekt 3. razvojna os-južni del** | | | **Realizacija 2015** |
| 07-0023 | NOVO | Tretja razvojna os (južni del: NM – Metlika – Vinica) | 522.773 |
| **Skupaj** | | | **522.773** |
|  | | | |
| **Instrument 6.2: Cestna infrastruktura – projekt 3. A razvojna os** | | | |
| 04-0011 | OBVO | Škofljica | 16.895 |
| 08-0008 | URED | Male Lašče | 1.058 |
| 08-0015 | KOLE | Kočevska kolesarska povezava | 818 |
| 11-0011 | OBVO | Obvoznice Velike Lašče, Ribnica, Kočevje | 249 |
| **Skupaj** | | | **19.020** |
|  | | | |
| **Instrument 6.3: Cestna infrastruktura – obnova regionalne ceste R1-216** | | | |
| 07-0082 | URED | Marinča vas | 120.068 |
| **Skupaj** | | | **120.068** |
|  | | |  |
| **Skupaj (instrument 6.1, 6.2 in 6.3)** | | | **661.861** |

Vir: Direktorat za infrastrukturo, 010-158/2010/122-00721217 z dne 14. 04. 2016

Načrtovane aktivnosti na projektih niso potekale skladno s terminskimi plani zaradi odstopanja od dinamike zagotavljanja potrebnih finančnih sredstev. Od indikativno predvidenih finančnih sredstev za cestno infrastrukturo v višini 16.700.000 EUR je bilo zagotovljenih le 661.861 EUR, oziroma 3,96 %, predvsem zaradi nerealno, v preteklosti planirane izvedbe 3. razvojne osi in obvoznice Škofljica.

Tabela **:**  Prejemniki sredstev na razpisu P2R iz območja Pokolpja

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv vlagatelja** | **Subvencije znesek izplačila** | **Subvencije odobren znesek** | **Občina vlagatelja** | **Naziv investicije** | **Občina investicije** |
| MALNARIČ,inox ograje, d.o.o. | 20.000,00 € | 20.000,00 € | ČRNOMELJ | NOVI NERJAVEČI INOX RADIATORJI | ČRNOMELJ |
| PAKLOG pakiranje in logistika, d.o.o. | 20.000,00 € | 20.000,00 € | ČRNOMELJ | ZAGOTOVITEV OBRATNIH SREDSTEV OB ZAGONU PROIZVODNJE IN PRODAJE | ČRNOMELJ |
| ATROPA Tatjana Šolaja s.p. | 20.000,00 € | 20.000,00 € | KOČEVJE | PRIDOBITEV SUBVENCIJE ZA LAŽJO IN HITREJŠO RAZŠIRITEV DEJAVNOSTI PODJETJA | KOČEVJE |
| BELOKRANJSKI HRAM, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O. | 20.000,00 € | 20.000,00 € | ČRNOMELJ | ZAGOTOVITEV POTREBNIH SREDSTEV ZA RAZVOJ PODJETJA | ČRNOMELJ |
| GIZMO, podjetje za prodajo, proizvodnjo in investicije d.o.o. | 20.000,00 € | 20.000,00 € | KOČEVJE | Proizvodnja in trženje zložljivega kolesa Bogomolka | KOČEVJE |
| LILIJA J.M. svečarstvo in pogrebne storitve d. o.o. | 17.515,99 € | 20.000,00 € | KOČEVJE | Izdelava inovativnih nagrobnih sveč in pogrebne storitve | KOČEVJE |
| Mizarstvo Željko Andrej Željko s.p. | 20.000,00 € | 20.000,00 € | ČRNOMELJ | NAKUP OPREME (STROJEV) | ČRNOMELJ |
| CLIMBOO, razvoj športne opreme d.o.o. | 20.000,00 € | 20.000,00 € | KOČEVJE | CLIMBOO mobilni adrenalinski parki | KOČEVJE |
| VVineist, družba za razvoj storitev, d.o.o. | 19.997,20 € | 19.999,35 € | KOČEVJE | Wineist - abonma na vinsko pokušino, ki je dostavjena na vaš prag, mesečno | KOČEVJE |
| Eline, grafično oblikovanje, Katja Okorn s.p. | 3.387,14 € | 3.500,00 € | KOČEVJE | Grafično oblikovanje - posodobitev strojne in programske opreme | KOČEVJE |
| VARONA-2, trgovina in storitve, Sašo Vergo s.p. | 20.000,00 € | 20.000,00 € | KOČEVJE | NAKUP OPREME ZA PREDELAVO GOB | KOČEVJE |
| **SKUPAJ** | **200900,33** | **203499,35** |  |  |  |

**KAZALCI V POKOLPJU**

Tabela : Zaostanek neto dodane vrednosti na zaposlenega za JV Slovenijo in Slovenijo (neto dodana vrednost na zaposlenega v 1000 EUR)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Območje** | **2015** | | | **2014** | | | **2013** | | | **2012** | | | **2011** | | | **2010** | | |
| **NDV na delavca v 1.000 EUR** | **Zaostanek za JV Slovenijo** | **Zaostanek za slov. povporeč. v %** | **NDV na delavca v 1.000 EUR** | **Zaostanek za JV Slovenijo** | **Zaostanek za slov. povporeč. v %** | **NDV na delavca v 1.000 EUR** | **Zaostanek za JV Slovenijo** | **Zaostanek za slov. povporeč. v %** | **NDV na delavca v 1.000 EUR** | **Zaostanek za JV Slovenijo** | **Zaostanek za slov. povporeč. v %** | **NDV na delavca v 1.000 EUR** | **Zaostanek za JV Slovenijo** | **Zaostanek za slov. povporeč. v %** | **NDV na delavca v 1.000 EUR** | **Zaostanek za JV Slovenijo** | **Zaostanek za slov. povporeč.v %** |
| **Črnomelj** | 29,97 | -40,48 | -27,13 | 27,9 | -46,61 | -30,81 | 23,8 | -51,03 | -38,97 | 22,1 | -51,43 | -41,84 | 16,6 | -61,75 | -55,73 | 25,9 | -41 | -28,1 |
| **Metlika** | 28,54 | -43,32 | -30,61 | 27,806 | -46,79 | -31,04 | 26,8 | -44,86 | -31,28 | 26,0 | -42,86 | -31,58 | 22,9 | -47,24 | -38,93 | 26,7 | -39,18 | -25,8 |
| **Semič** | 34,99 | -30,51 | -14,92 | 31,048 | -40,58 | -23 | 30,0 | -38,27 | -23,08 | 32,3 | -29,01 | -15,00 | 32,2 | -25,81 | -14,13 | 30 | -31,66 | -16,7 |
| **Kočevje** | 32,78 | -34,9 | -20,30 | 31,98 | -38,8 | -20,69 | 29,4 | -39,51 | -24,62 | 28,0 | -38,46 | -26,32 | 25,8 | -40,55 | -31,2 | 26,1 | -40,55 | -27,5 |
| **Kostel** | 32 | -36,44 | -22,18 | 28,425 | -45,6 | -29,51 | 20,2 | -58,44 | -48,21 | 20,7 | -54,51 | -45,53 | 30,3 | -30,18 | -19,2 | 31,4 | -28,47 | -12,8 |
| **Loški Potok** | 32,8 | -34,86 | -20,25 | 35,095 | -32,84 | -12,97 | 26,5 | -45,47 | -32,05 | 30,2 | -33,63 | -20,53 | 27,5 | -36,64 | -26,67 | 26,4 | -39,86 | -26,7 |
| **Osilnica** | 23,67 | -52,99 | -42,44 | 22,637 | -56,68 | -43,86 | 25,9 | -46,71 | -33,59 | 14,7 | -67,69 | -61,32 | 21,5 | -50,46 | -42,67 | 17,9 | -59,23 | -50,3 |
| **POKOLPJE** | **31,17** | -38,1 | -24,21 | 29,716 | -43,13 | -26,31 | **26,9** | **-44,65** | **-31,00** | **25,7** | **-43,52** | **-32,37** | **22** | **-49,31** | **-41,3** | **26,3** | **-40,09** | **-26,9** |
| **Bela krajina** | 30,22 | -39,98 | -26,51 | 28,27 | -45,9 | -29,89 | 25,6 | -47,33 | -34,36 | 24,5 | -46,15 | -35,53 | 20 | -53,92 | -46,67 | 26,5 | -39,64 | -26,4 |
| **Kočevsko** | 32,69 | -35,08 | -20,51 | 32,025 | -38,71 | -20,58 | 29,1 | -40,12 | -25,38 | 27,8 | -38,9 | -26,84 | 25,9 | -40,32 | -30,93 | 26 | -40,77 | -27,8 |
| **JV Slovenija** | 50,35 | 0 | 22,44 | 52,253 | 0 | 29,58 | 48,6 | 0 | 24,62 | 45,5 | 0 | 19,74 | 43,4 | 0 | 15,73 | 43,9 | 0 | 21,9 |
| **SLOVENIJA** | **41,12** | -18,32 | 0,00 | 40,324 | -22,83 | 0 | 39,0 | -19,75 | 0 | 38,0 | -16,48 | 0 | 37,5 | -13,59 | 0 | 36 | -18 | 0 |

**Vir: AJPES, maj 2016**

Tabela : Gibanje števila brezposelnih oseb in stopnja brezposelnosti v Pokolpju od leta 2009–2015

| **Mesec** | **Skupaj POKOLPJE** | **Črnomelj** | | **Metlika** | | **Semič** | | **Skupaj BK** | **Kočevje** | | **Kostel** | | **Osilnica** | | **Loški Potok** | | **Skupaj Koč** | **Skupaj JV SLO** | | **% Pokolpje v JV SLO** | **Skupaj SLO** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Št.** | **Stop.** | **Št.** | **Stop.** | **Št.** | **Stop.** | **Št.** | **Stop.** | **Št.** | **Stop.** | **Št.** | **Stop.** | **Št.** | **Stop.** | **Št.** | **Stop.** | **Št.** | **Stop.** |
| **1** | **2=9+19** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9=3+5+7** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19=11+13+15+17** | **21** | **22** | **23=2/21** | **24** | **25** |
| jan.09 | 2.623 | 768 | 10,6 | 432 | 10,4 | 216 | 12,1 | 1.416 | 1.094 | 13,9 | 38 | 13,7 | 12 | 6,9 | 63 | 7,4 | 1.207 | 5.115 | 7,6 | 51,3 | 73.911 | 7,8 |
| feb.09 | 2.746 | 835 | 11,6 | 451 | 10,8 | 243 | 13,6 | 1.529 | 1.099 | 14,1 | 40 | 14,3 | 12 | 6,8 | 66 | 7,8 | 1.217 | 5.372 | 8 | 51,1 | 77.182 | 8,2 |
| mar.09 | 2.808 | 843 | 11,7 | 449 | 10,8 | 243 | 13,5 | 1.535 | 1.144 | 14,6 | 44 | 15,5 | 14 | 7,9 | 71 | 8,3 | 1.273 | 5.534 | 8,2 | 50,7 | 79.682 | 8,4 |
| apr.09 | 2.939 | 885 | 12,3 | 470 | 11,3 | 245 | 13,6 | 1.600 | 1.212 | 15,5 | 43 | 15,2 | 15 | 8,4 | 69 | 8,2 | 1.339 | 5.817 | 8,6 | 50,5 | 82.832 | 8,8 |
| maj.09 | 3.036 | 911 | 12,7 | 476 | 11,4 | 262 | 14,5 | 1.649 | 1.251 | 16,1 | 47 | 16,8 | 16 | 8,9 | 73 | 8,6 | 1.387 | 5.917 | 8,8 | 51,3 | 84.519 | 8,9 |
| jun.09 | 3.117 | 925 | 12,9 | 486 | 11,7 | 265 | 14,7 | 1.676 | 1.307 | 16,8 | 47 | 16,8 | 14 | 7,8 | 73 | 8,6 | 1.441 | 6.045 | 9 | 51,6 | 86,481 | 9,1 |
| jul.09 | 3.205 | 929 | 13,2 | 510 | 12,3 | 264 | 14,7 | 1.703 | 1.363 | 17,7 | 45 | 16,9 | 17 | 10,1 | 77 | 9 | 1.502 | 6.202 | 9,3 | 51,7 | 88,457 | 9,4 |
| avg.09 | 3.164 | 913 | 13 | 499 | 12,2 | 262 | 14,8 | 1.674 | 1.355 | 17,6 | 42 | 16 | 17 | 10,1 | 76 | 8,9 | 1.490 | 6.144 | 9,2 | 51,5 | 88,106 | 9,4 |
| sep.09 | 3.146 | 910 | 12,9 | 497 | 12 | 254 | 14,2 | 1.661 | 1.361 | 17,7 | 37 | 13,6 | 16 | 9,6 | 71 | 8,3 | 1.485 | 6.134 | 9,1 | 51,3 | 88.366 | 9,4 |
| okt.09 | 3.225 | 900 | 12,7 | 510 | 12,3 | 262 | 14,6 | 1.672 | 1.428 | 18,5 | 41 | 15,1 | 16 | 9,6 | 68 | 7,9 | 1.553 | 6.396 | 9,5 | 50,4 | 94,591 | 10 |
| nov.09 | 3.153 | 913 | 12,9 | 514 | 12,5 | 260 | 14,5 | 1.687 | 1.331 | 17,5 | 46 | 16,6 | 24 | 14,8 | 65 | 7,7 | 1.466 | 6.317 | 9,4 | 49,9 | 95,446 | 10,1 |
| dec.09 | 3.236 | 932 | 13,3 | 511 | 12,4 | 261 | 14,6 | 1.704 | 1.388 | 18,5 | 51 | 18,3 | 25 | 15,5 | 68 | 8,1 | 1.532 | 6.426 | 9,6 | 50,4 | 96,672 | 10,3 |
| jan.10 | 3.282 | 934 | 13,5 | 522 | 12,8 | 270 | 15,2 | 1.726 | 1.413 | 18,7 | 44 | 15,9 | 28 | 17,6 | 71 | 8,6 | 1.556 | 6.582 | 9,9 | 49,9 | 99,591 | 10,6 |
| feb.10 | 3.254 | 919 | 13,3 | 516 | 12,7 | 259 | 14,6 | 1.694 | 1.413 | 18,7 | 43 | 15,5 | 31 | 19,4 | 73 | 8,8 | 1.560 | 6.568 | 9,9 | 49,5 | 99,784 | 10,7 |
| mar.10 | 3.238 | 920 | 13,3 | 496 | 12,2 | 252 | 14,1 | 1.668 | 1.428 | 18,9 | 42 | 15,4 | 30 | 18,6 | 70 | 8,5 | 1.570 | 6.499 | 9,8 | 49,8 | 98,893 | 10,6 |
| apr.10 | 3.245 | 926 | 13,3 | 499 | 12,3 | 249 | 13,9 | 1.674 | 1.436 | 18,9 | 41 | 15,1 | 29 | 17,7 | 65 | 7,8 | 1.571 | 6.546 | 9,8 | 49,6 | 99,316 | 10,6 |
| maj.10 | 3.182 | 900 | 12,9 | 497 | 12,2 | 244 | 13,6 | 1.641 | 1.414 | 18,7 | 41 | 15,1 | 29 | 17,8 | 57 | 6,9 | 1.541 | 6.461 | 9,7 | 49,2 | 98,401 | 10,5 |
| jun.10 | 3.090 | 867 | 12,4 | 484 | 11,9 | 241 | 13,5 | 1.592 | 1.374 | 18,2 | 39 | 14,3 | 26 | 16 | 59 | 7,1 | 1.498 | 6.395 | 9,6 | 48,3 | 98,187 | 10,5 |
| jul.10 | 3.050 | 859 | 12,3 | 482 | 12 | 243 | 13,7 | 1.584 | 1.329 | 17,7 | 40 | 14,8 | 33 | 20,5 | 64 | 7,8 | 1.466 | 6.458 | 9,7 | 47,2 | 98,406 | 10,5 |
| avg.10 | 3.065 | 845 | 12,1 | 485 | 12,1 | 245 | 13,8 | 1.575 | 1.354 | 18 | 39 | 14,4 | 33 | 20,6 | 64 | 7,8 | 1.490 | 6.674 | 10,1 | 45,9 | 99.032 | 10,6 |
| sep.10 | 3.024 | 837 | 12 | 496 | 12,3 | 242 | 13,6 | 1.575 | 1.326 | 17,7 | 42 | 15,3 | 21 | 13,7 | 60 | 7,3 | 1.449 | 6.617 | 10 | 45,7 | 97,908 | 10,5 |
| okt.10 | 3.132 | 857 | 12,2 | 515 | 12,7 | 247 | 13,8 | 1.619 | 1.388 | 18,4 | 39 | 14,6 | 22 | 14,2 | 64 | 7,6 | 1.513 | 6.854 | 10,3 | 45,7 | 102,68 | 10,9 |
| nov.10 | 3.152 | 864 | 12,3 | 533 | 13 | 246 | 13,7 | 1.643 | 1.375 | 18,3 | 39 | 14,7 | 25 | 16,2 | 70 | 8,4 | 1.509 | 6.915 | 10,4 | 45,6 | 103,83 | 11,1 |
| dec.10 | 3.264 | 912 | 13,1 | 575 | 14 | 248 | 13,9 | 1.735 | 1.387 | 18,7 | 41 | 15,4 | 25 | 16,3 | 76 | 9,1 | 1.529 | 7.269 | 11 | 44,9 | 110,02 | 11,8 |
| jan.11 | 3.461 | 1.004 | 14,3 | 585 | 14,2 | 255 | 14,2 | 1.844 | 1.475 | 19,8 | 44 | 16,8 | 19 | 12,3 | 79 | 9,4 | 1.617 | 7.625 | 11,5 | 45,4 | 115,13 | 12,3 |
| feb.11 | 3.459 | 1.010 | 14,4 | 570 | 13,8 | 253 | 14,1 | 1.833 | 1.476 | 19,8 | 44 | 16,7 | 23 | 14,8 | 83 | 9,8 | 1.626 | 7.670 | 11,5 | 45,1 | 115,61 | 12,3 |
| mar.11 | 3.428 | 1.024 | 14,5 | 560 | 13,5 | 243 | 13,6 | 1.827 | 1.463 | 19,6 | 43 | 16,5 | 18 | 12,3 | 77 | 9,2 | 1.601 | 7.503 | 11,2 | 45,7 | 113,95 | 12,2 |
| apr.11 | 3.494 | 1.061 | 15 | 607 | 14,8 | 249 | 13,8 | 1.917 | 1.443 | 19,3 | 41 | 15,5 | 18 | 12,2 | 75 | 8,9 | 1.577 | 7.485 | 11,2 | 46,7 | 111,56 | 11,9 |
| maj.11 | 3.441 | 1.052 | 14,9 | 597 | 14,7 | 250 | 13,8 | 1.899 | 1.411 | 18,9 | 39 | 15,1 | 17 | 11,6 | 75 | 8,9 | 1.542 | 7.364 | 11 | 46,7 | 108,63 | 11,6 |
| jun.11 | 3.469 | 1.083 | 15,4 | 618 | 15,2 | 269 | 14,8 | 1.970 | 1.369 | 18,3 | 39 | 15 | 14 | 9,7 | 77 | 9,1 | 1.499 | 7.740 | 11,6 | 44,8 | 107,08 | 11,4 |
| jul.11 | 3.489 | 1.101 | 15,7 | 614 | 15,1 | 272 | 15 | 1.987 | 1.376 | 18,5 | 39 | 15 | 14 | 9,5 | 73 | 8,7 | 1.502 | 7.792 | 11,7 | 44,8 | 107,56 | 11,5 |
| avg.11 | 3.441 | 1.091 | 15,5 | 607 | 15 | 266 | 14,7 | 1.964 | 1.350 | 18,2 | 38 | 14,8 | 15 | 10,1 | 74 | 8,8 | 1.477 | 7.815 | 11,8 | 44 | 107 | 11,5 |
| sep.11 | 3.478 | 1.085 | 15,4 | 600 | 14,8 | 276 | 15,1 | 1.961 | 1.390 | 18,6 | 39 | 15 | 15 | 10,1 | 73 | 8,8 | 1.517 | 7.703 | 11,6 | 45,2 | 107,05 | 11,5 |
| okt.11 | 3.600 | 1.125 | 16 | 618 | 15,2 | 287 | 15,7 | 2.030 | 1.444 | 19,1 | 42 | 15,8 | 13 | 9 | 71 | 8,4 | 1.570 | 7.945 | 11,9 | 45,3 | 110,91 | 11,9 |
| nov.11 | 3.620 | 1.130 | 16 | 624 | 15,5 | 281 | 15,2 | 2.035 | 1.461 | 19,4 | 40 | 15,3 | 15 | 10,2 | 69 | 8,2 | 1.585 | 8.032 | 12 | 45,1 | 111,07 | 11,9 |
| dec.11 | 3.691 | 1.146 | 16,4 | 617 | 15,4 | 276 | 14,9 | 2.039 | 1.520 | 20,4 | 40 | 15,3 | 19 | 12,8 | 73 | 8,7 | 1.652 | 8.146 | 12,2 | 45,3 | 112,75 | 12,1 |
| jan.12 | 3.902 | 1.259 | 17,8 | 636 | 16,1 | 286 | 14,8 | 2.181 | 1.574 | 21 | 49 | 18,8 | 20 | 14,7 | 78 | 9,2 | 1.721 | 8.477 | 12,8 | 46 | 115,97 | 12,5 |
| feb.12 | 3.910 | 1.271 | 18 | 630 | 16 | 294 | 15,3 | 2.195 | 1.572 | 20,9 | 45 | 17,4 | 22 | 15,9 | 76 | 9 | 1.715 | 8.393 | 12,6 | 46,6 | 115,036 | 12,4 |
| mar.12 | 3.838 | 1.245 | 17,7 | 610 | 15,5 | 286 | 14,9 | 2.141 | 1.562 | 20,9 | 40 | 15,4 | 20 | 14,5 | 75 | 8,9 | 1.697 | 8.163 | 12,3 | 47 | 110.859 | 12 |
| apr.12 | 3.802 | 1.260 | 17,9 | 613 | 15,6 | 294 | 15,3 | 2.167 | 1.511 | 20,2 | 39 | 15,1 | 18 | 12,9 | 67 | 8 | 1.635 | 8.186 | 12,3 | 46,4 | 109.084 | 11,8 |
| maj.12 | 3.756 | 1.251 | 17,8 | 597 | 15,2 | 285 | 15 | 2.133 | 1.503 | 20,1 | 38 | 14,7 | 16 | 11,7 | 66 | 7,8 | 1.623 | 8.209 | 12,4 | 45,8 | 106.796 | 11,6 |
| jun.12 | 3.736 | 1.239 | 17,7 | 605 | 15,5 | 287 | 15 | 2.131 | 1.486 | 19,9 | 36 | 14 | 16 | 11,9 | 67 | 7,9 | 1.605 | 8.173 | 12,3 | 45,7 | 105.630 | 11,5 |
| jul.12 | 3.829 | 1.309 | 18,9 | 623 | 15,9 | 303 | 15,9 | 2.235 | 1.476 | 20 | 38 | 14,6 | 16 | 11,9 | 64 | 7,6 | 1.594 | 8.331 | 12,6 | 46 | 106.896 | 11,7 |
| avg.12 | 3.853 | 1.307 | 19 | 624 | 16 | 310 | 16,4 | 2.241 | 1.495 | 20,3 | 37 | 14,2 | 14 | 10,5 | 66 | 7,9 | 1.612 | 8.394 | 12,8 | 45,9 | 106.071 | 11,6 |
| sep.12 | 3.861 | 1.323 | 19,2 | 614 | 15,8 | 293 | 15,5 | 2.230 | 1.516 | 20,6 | 36 | 14 | 13 | 9,8 | 66 | 8 | 1.631 | 8.379 | 12,8 | 46,1 | 105.441 | 11,5 |
| okt.12 | 4.026 | 1.373 | 19,9 | 645 | 16,5 | 303 | 15,9 | 2.321 | 1.572 | 21,2 | 33 | 12,8 | 16 | 11,9 | 84 | 10 | 1.705 | 8.894 | 13,4 | 45,3 | 110.886 | 12,1 |
| nov.12 | 3.994 | 1.362 | 19,8 | 632 | 16,2 | 299 | 15,7 | 2.293 | 1.568 | 21,2 | 31 | 12,2 | 14 | 10,7 | 88 | 10,5 | 1.701 | 8.834 | 13,4 | 45,2 | 111.471 | 12,2 |
| dec.12 | 4.115 | 1.413 | 20,6 | 661 | 17 | 302 | 15,8 | 2.376 | 1.598 | 21,7 | 31 | 12,2 | 14 | 11 | 96 | 11,4 | 1.739 | 9.205 | 14 | 44,7 | 118.061 | 13 |
| jan.13 | 4.201 | 1.417 | 20,5 | 676 | 17,3 | 303 | 16 | 2.396 | 1.659 | 22,5 | 35 | 13,5 | 16 | 12,4 | 95 | 11,4 | 1.805 | 9.462 | 14,4 | 44,4 | 124.258 | 13,6 |
| feb.13 | 4.221 | 1.425 | 20,6 | 678 | 17,5 | 306 | 16,2 | 2.409 | 1.668 | 22,5 | 32 | 12,2 | 17 | 13,1 | 95 | 11,5 | 1.812 | 9.449 | 14,3 | 44,67 | 124.066 | 13,6 |
| mar.13 | 4.175 | 1.405 | 20,4 | 640 | 16,6 | 302 | 15,9 | 2.347 | 1.687 | 22,8 | 32 | 12,1 | 17 | 13,2 | 92 | 11,2 | 1.828 | 9.388 | 14,3 | 44,47 | 122.630 | 13,4 |
| apr.13 | 4.159 | 1.397 | 20,2 | 630 | 16,2 | 307 | 16 | 2.334 | 1.687 | 22,9 | 32 | 12 | 15 | 11,6 | 91 | 11 | 1.825 | 9.327 | 14,1 | 44,59 | 121.332 | 13,3 |
| maj.13 | 4.088 | 1.370 | 19,7 | 625 | 16,3 | 306 | 15,9 | 2.301 | 1.647 | 22,3 | 31 | 11,6 | 15 | 11,7 | 94 | 11,3 | 1.787 | 9.157 | 13,9 | 44,64 | 118.576 | 13 |
| jun.13 | 4.131 | 1.390 | 20 | 625 | 16,1 | 306 | 15,9 | 2.321 | 1.669 | 22,7 | 30 | 11,3 | 21 | 16,4 | 90 | 10,9 | 1.810 | 9.090 | 13,8 | 45,45 | 116.603 | 12,8 |
| jul.13 | 4.187 | 1.427 | 20,6 | 637 | 16,6 | 313 | 16,4 | 2.377 | 1.668 | 22,7 | 33 | 12,4 | 21 | 16,2 | 88 | 10,6 | 1.810 | 9.263 | 14,1 | 45,2 | 117.143 | 12,9 |
| avg.13 | 4.170 | 1.417 | 20,4 | 635 | 16,5 | 314 | 16,6 | 2.366 | 1.661 | 22,6 | 33 | 12,5 | 22 | 16,7 | 88 | 10,7 | 1.804 | 9.233 | 14 | 45,16 | 116.600 | 12,8 |
| sep.13 | 4.132 | 1.423 | 20,5 | 623 | 16,1 | 308 | 16,3 | 2.354 | 1.631 | 22,3 | 32 | 12,1 | 23 | 17,3 | 92 | 11,2 | 1.778 | 9.104 | 13,8 | 45,39 | 114.669 | 12,6 |
| okt.13 | 4.265 | 1.462 | 20,9 | 632 | 16,3 | 316 | 16,7 | 2.410 | 1.693 | 23 | 36 | 13,3 | 29 | 21,5 | 97 | 11,6 | 1.855 | 9.363 | 14,1 | 45,55 | 118.721 | 13 |
| nov.13 | 4.271 | 1.460 | 20,8 | 645 | 16,6 | 315 | 16,6 | 2.420 | 1.686 | 22,9 | 36 | 13,7 | 31 | 23 | 98 | 11,7 | 1.851 | 9.420 | 14,2 | 45,34 | 119.313 | 13 |
| dec.13 | 4.375 | 1.483 | 21,1 | 669 | 17,4 | 318 | 16,6 | 2.470 | 1.739 | 23,6 | 36 | 13,6 | 30 | 22,6 | 100 | 12 | 1.905 | 9.676 | 14,6 | 45,21 | 124.015 | 13,5 |
| jan.14 | 4.495 | 1.511 | 21,7 | 687 | 17,8 | 321 | 17,2 | 2.519 | 1.787 | 24,2 | 46 | 17,5 | 35 | 26,3 | 108 | 13,0 | 1.976 | 9.989 | 15,2 | 45,0 | 129.843 | 14,2 |
| feb.14 | 4.467 | 1.490 | 21,3 | 691 | 17,9 | 318 | 17,0 | 2.499 | 1.776 | 24,1 | 48 | 18,3 | 35 | 26,1 | 109 | 13,1 | 1.968 | 9.932 | 15,1 | 45,0 | 129.764 | 14,2 |
| mar.14 | 4.398 | 1.465 | 20,9 | 667 | 17,3 | 316 | 16,8 | 2.448 | 1.765 | 23,9 | 48 | 18,2 | 33 | 24,8 | 104 | 12,5 | 1.950 | 9.704 | 14,7 | 45,3 | 126.730 | 13,9 |
| apr.14 | 4.422 | 1.504 | 21,4 | 661 | 17,0 | 320 | 16,8 | 2.485 | 1.750 | 23,7 | 50 | 18,6 | 34 | 25,6 | 103 | 12,4 | 1.937 | 9.541 | 14,4 | 46,3 | 123.636 | 13,4 |
| maj.14 | 4.350 | 1.503 | 21,3 | 654 | 16,9 | 317 | 16,7 | 2.477 | 1.703 | 23,1 | 45 | 16,9 | 29 | 22,1 | 99 | 11,9 | 1.876 | 9.286 | 14,0 | 46,8 | 119.670 | 13,0 |
| jun.14 | 4.354 | 1.531 | 21,9 | 667 | 17,1 | 313 | 16,6 | 2.511 | 1.675 | 22,7 | 44 | 16,6 | 26 | 20,5 | 98 | 11,8 | 1.843 | 9.127 | 13,8 | 47,7 | 117.352 | 12,8 |
| jul.14 | 4.373 | 1.551 | 22,0 | 683 | 17,4 | 312 | 16,5 | 2.546 | 1.663 | 22,5 | 45 | 16,8 | 24 | 18,8 | 95 | 11,5 | 1.827 | 9.058 | 13,6 | 48,3 | 116.199 | 12,7 |
| avg.14 | 4.349 | 1.561 | 22,2 | 693 | 17,6 | 309 | 16,4 | 2.563 | 1.626 | 22,1 | 45 | 16,9 | 24 | 18,8 | 91 | 11,0 | 1.786 | 9.029 | 13,6 | 48,2 | 114.784 | 12,5 |
| sep.14 | 4.253 | 1.545 | 22,0 | 656 | 16,7 | 291 | 15,3 | 2.492 | 1.601 | 21,8 | 45 | 16,9 | 27 | 21,1 | 88 | 10,7 | 1.761 | 8.822 | 13,3 | 48,2 | 112.560 | 12,3 |
| okt.14 | 4.229 | 1.501 | 21,4 | 647 | 16,4 | 284 | 15,0 | 2.432 | 1.632 | 22,0 | 46 | 17,5 | 31 | 24,0 | 88 | 10,7 | 1.797 | 8.779 | 13,2 | 48,2 | 115.901 | 12,6 |
| nov.14 | 4.155 | 1.469 | 20,9 | 632 | 16,0 | 281 | 14,8 | 2.382 | 1.609 | 21,8 | 44 | 16,7 | 31 | 23,8 | 89 | 10,8 | 1.773 | 8.555 | 12,8 | 48,6 | 115.411 | 12,5 |
| dec.14 | 4.321 | 1.482 | 21,3 | 638 | 16,4 | 288 | 15,2 | 2.408 | 1.743 | 23,7 | 50 | 19,1 | 29 | 22,5 | 91 | 11,1 | 1.913 | 8.870 | 13,3 | 48,7 | 119.458 | 13,0 |
| jan. 15 | 4.427 | 1.496 | 21,5 | 652 | 16,7 | 285 | 15,2 | 2.433 | 1.817 | 24,7 | 50 | 19,5 | 32 | 25,0 | 95 | 11,6 | 1.994 | 9.146 | 13,8 | 48,4 | 124.279 | 13,5 |
| feb. 15 | 4.365 | 1.473 | 21,2 | 646 | 16,5 | 285 | 15,1 | 2.404 | 1.792 | 24,4 | 46 | 18,0 | 30 | 23,8 | 93 | 11,3 | 1.961 | 9.026 | 13,6 | 48,4 | 122.552 | 13,3 |
| mar. 15 | 4.322 | 1.475 | 21,2 | 628 | 16,0 | 298 | 15,8 | 2.401 | 1.764 | 24,0 | 48 | 18,6 | 26 | 20,5 | 83 | 10,0 | 1.921 | 8.867 | 13,3 | 48,7 | 118.099 | 12,8 |
| apr. 15 | 4.263 | 1.466 | 21,3 | 629 | 16,0 | 303 | 16,3 | 2.398 | 1.709 | 23,3 | 47 | 18,4 | 25 | 19,8 | 84 | 10,2 | 1.865 | 8.678 | 13,1 | 49,1 | 114.923 | 12,5 |
| maj. 15 | 4.210 | 1.449 | 21,1 | 624 | 15,9 | 299 | 16,1 | 2.372 | 1.689 | 23,1 | 43 | 16,9 | 23 | 18,4 | 83 | 10,0 | 1.838 | 8.535 | 12,9 | 49,3 | 112.385 | 12,3 |
| jun. 15 | 4.141 | 1.417 | 20,7 | 613 | 15,6 | 289 | 15,6 | 2.319 | 1.672 | 22,8 | 42 | 16,3 | 23 | 18,7 | 85 | 10,3 | 1.822 | 8.378 | 12,7 | 49,4 | 110.245 | 12 |
| jul. 15 | 4.213 | 1.417 | 20,7 | 634 | 16,2 | 291 | 15,9 | 2.342 | 1.719 | 23,4 | 44 | 17,0 | 21 | 17,2 | 87 | 10,6 | 1.871 | 8.447 | 12,8 | 49,9 | 109.557 | 12 |
| avg. 15 | 4.195 | 1.391 | 20,3 | 633 | 16,3 | 289 | 15,8 | 2.313 | 1.734 | 23,6 | 44 | 16,9 | 21 | 17,6 | 83 | 10,1 | 1.882 | 8.420 | 12,8 | 49,8 | 107.935 | 11,8 |
| sept. 15 | 4.127 | 1.379 | 20,1 | 632 | 16,1 | 279 | 15,2 | 2.290 | 1.693 | 23,0 | 44 | 17,0 | 18 | 15,3 | 82 | 10,0 | 1.837 | 8.305 | 12,6 | 49,7 | 104.758 | 11,5 |
| okt. 15 | 4.172 | 1.377 | 20,3 | 639 | 16,2 | 286 | 15,6 | 2.302 | 1.718 | 23,4 | 46 | 17,8 | 19 | 16,4 | 87 | 10,6 | 1.870 | 8.434 | 12,8 | 49,5 | 107.488 | 11,7 |
| nov. 15 | 4.196 | 1.408 | 20,7 | 638 | 16,3 | 282 | 15,4 | 2.328 | 1.716 | 23,4 | 45 | 17,6 | 20 | 17,2 | 87 | 10,5 | 1.868 | 8.430 | 12,7 | 49,8 | 107.412 | 11,7 |
| dec. 15 | 4.288 | 1.438 | 21,2 | 660 | 16,9 | 287 | 15,7 | 2.385 | 1.747 | 23,9 | 43 | 17,0 | 21 | 18,3 | 92 | 11,2 | 1.903 | 8.692 | 13,2 | 49,3 | 113.076 | 12,3 |

Vir: ZRSZ, junij 2016

1. Podatki se nanašajo na bruto povprečno plačo na zaposlenega v gospodarskih družbah, ki delujejo na območju Pokolpja [↑](#footnote-ref-1)
2. Število ustvarjenih delovnih mest na podlagi opravljenih kontrol v letu 2015. Dejansko število zaposlenih lahko odstopa od vrednosti v tabeli.. [↑](#footnote-ref-2)
3. Sredstva so deloma ostanek nerazporejenih sredstev iz 1 JR, deloma prerazporeditev z drugih instrumentov. [↑](#footnote-ref-3)
4. Podatek izhaja iz sklenjenih pogodbah, zato ni dokončen. Lahko še pride do odstopov od pogodb, do delne izpolnitve obveznosti ali do neizpolnitve pogodbenih obveznosti. [↑](#footnote-ref-4)
5. Podatek se nanaša na neto dodano vrednost na zaposlenega v gospodarskih družbah znotraj Pokolpja. [↑](#footnote-ref-5)