


**6. LETNO POROČILO**

***O IZVAJANJU PROGRAMA SPODBUJANJA KONKURENČNOSTI IN UKREPOV RAZVOJNE PODPORE POKOLPJU V OBDOBJU 2011–2020***

******

***September 2017***

**KAZALO VSEBINE**

[UVOD 5](#_Toc492973195)

[POVZETEK – POKOLPJE V KRIZI IN ODZIV NANJO 7](#_Toc492973196)

[1. PRIKAZ STANJA IN RAZVOJNIH TEŽAV V POKOLPJU 20](#_Toc492973197)

[1.1 Gospodarstvo 20](#_Toc492973198)

[1.2 Trg dela 22](#_Toc492973199)

[1.3 Demografsko stanje 24](#_Toc492973200)

[1.4 Izobrazbena struktura prebivalstva 25](#_Toc492973201)

[1.5 Nezadostna komunalna opremljenost in neustrezna prometna infrastruktura 25](#_Toc492973202)

[1.6 Kmetijstvo 27](#_Toc492973203)

[1.7 Turizem 28](#_Toc492973204)

[2. UKREPI IN ORGANI IZVAJANJA PROGRAMA POKOLPJE 2020 29](#_Toc492973205)

[2.1 Ukrepi in instrumenti 29](#_Toc492973206)

[2.1.1 Ukrep 1: Program spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju od 2011 do 2020 30](#_Toc492973207)

[2.1.1.1 Instrument 1.1: Subvencije za spodbujanje investicij 33](#_Toc492973208)

[2.1.1.2 Instrument 1.2: Ugodni razvojni krediti za investicije 34](#_Toc492973209)

[2.1.1.3 Instrument 1.3: Subvencije za zagon podjetij 35](#_Toc492973210)

[2.1.1.4 Instrument 1.4: Mikrokrediti 35](#_Toc492973211)

[2.1.1.5 Instrument 1.5: Promocija problemskega območja z visoko stopnjo brezposelnostjo, privabljanje tujih in domačih investitorjev ter izvajanje programa 36](#_Toc492973212)

[2.1.1.6 Instrument 1.6: Regijsko specifični instrument: Vzpostavitev mreže podjetniških inkubatorjev v Pokolpju 37](#_Toc492973213)

[2.1.1.7 Instrument 1.7: Regijsko specifični instrument: Ustvarjanje novih delovnih mest v okviru institucionalne mreže storitev za starostnike. 38](#_Toc492973214)

[2.1.2 Ukrep 2: Povračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost na podlagi 27. člena zakona 38](#_Toc492973215)

[2.1.3 Ukrep 3: Davčne olajšave za zaposlovanje na podlagi 28. člena zakona 39](#_Toc492973216)

[2.1.4 Ukrep 4: Davčne olajšave za investiranje na podlagi 28. člena zakona 40](#_Toc492973217)

[2.1.5 Ukrep 5: Spodbude za trajnostni razvoj podeželja v okviru izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost 41](#_Toc492973218)

[2.1.6 Ukrep 6: Spodbude za trajnostni razvoj podeželja v okviru Programa razvoja podeželja 2007-2013 41](#_Toc492973219)

[2.1.7 Ukrep 7: Prometna in energetska infrastruktura v Pokolpju 41](#_Toc492973220)

[2.1.7.1 Cestna infrastruktura – projekt tretja razvojna os 41](#_Toc492973221)

[2.1.7.2 Cestna infrastruktura – projekt tretja A razvojna os 42](#_Toc492973222)

[2.1.7.3 Cestna infrastruktura – obnova regionalne ceste R1-216 (»partizanska magistrala«) 42](#_Toc492973223)

[2.1.7.4 Železniška infrastruktura na območju Pokolpja 42](#_Toc492973224)

[2.1.7.5 Energetska infrastruktura na območju Pokolpja 43](#_Toc492973225)

[2.2 Organi usklajevanja in izvajanja Programa Pokolpje 44](#_Toc492973226)

[2.2.3 Območno razvojno partnerstvo Pokolpje 44](#_Toc492973227)

[2.2.4 Območne razvojne institucije 44](#_Toc492973228)

[3. ANALIZA IZVAJANJA AKTIVNOSTI PO UKREPIH PROGRAMA POKOLPJE 2016 46](#_Toc492973229)

[3.1 Ukrep 1: Program spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011–2020 46](#_Toc492973230)

[3.1.1 Instrument 1.1: Subvencije za spodbujanje investicij 46](#_Toc492973231)

[3.1.1.1 Ugotovitve za vseh pet razpisov 47](#_Toc492973232)

[3.1.1.2 Ugotovitve ob izvajanju kontrol na terenu pri prejemnikih sredstev na razpisih Pokolpje 49](#_Toc492973233)

[3.1.2 Instrument 1.2: Ugodni razvojni krediti za investicije 51](#_Toc492973234)

[3.1.3 Instrument 1.3: Subvencije za zagon podjetij 51](#_Toc492973235)

[3.1.4 Instrument 1.4: Mikrokrediti 52](#_Toc492973236)

[3.1.5 Instrument 1.5: Promocija problemskega območja z visoko stopnjo brezposelnostjo, privabljanje tujih in domačih investitorjev ter izvajanje programa 52](#_Toc492973237)

[3.1.6 Instrument 1.6: Vzpostavitev mreže podjetniških inkubatorjev v Pokolpju 55](#_Toc492973238)

[3.1.7 Instrument 1.7: Ustvarjanje novih delovnih mest v okviru institucionalne mreže storitev za starostnike. 58](#_Toc492973239)

[3.2 Ukrep 2: Povračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost na podlagi 27. člena zakona 58](#_Toc492973240)

[3.3 Ukrep 3: Davčne olajšave za zaposlovanje na podlagi 28. člena zakona 59](#_Toc492973241)

[3.4 Ukrep 4: Davčne olajšave za investiranje na podlagi 28. člena zakona 60](#_Toc492973242)

[3.5 Ukrep 5: Spodbude za trajnostni razvoj podeželja v okviru izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (v obdobju 2016-2020) 61](#_Toc492973243)

[3.6 Ukrep 6: Spodbude za trajnostni razvoj podeželja v okviru Programa razvoja podeželja 2007-2013 62](#_Toc492973244)

[3.7 Ukrep 7: Prometna in energetska infrastruktura v Pokolpju 62](#_Toc492973245)

[3.7.1 Cestna infrastruktura – projekt 3. razvojna os – južni del 62](#_Toc492973246)

[3.7.2 Cestna infrastruktura – projekt 3. A razvojna os 64](#_Toc492973247)

[3.7.3 Cestna infrastruktura – obnova regionalne ceste R1-216 (»partizanska magistrala«) 65](#_Toc492973248)

[3.7.4 Železniška infrastruktura na območju Pokolpja 65](#_Toc492973249)

[3.7.5 Energetska infrastruktura na območju Pokolpja 66](#_Toc492973250)

[4. KAZALNIKI ZA SPREMLJANJE UČINKOVITOSTI IZVAJANJA PROGRAMa 68](#_Toc492973251)

[4.1 Finančna realizacija Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011–2020 68](#_Toc492973252)

[4.2 Kazalniki Programa 69](#_Toc492973253)

[4.3 Doseganje ciljev Programa Pokolpje 2020 70](#_Toc492973254)

[5. FINANČNI PRIKAZ IZVAJANJA PROGRAMA POKOLPJE 2020 72](#_Toc492973255)

**KAZALO TABEL**

[Tabela 1: Število brezposelnih oseb na 31. 12. 7](#_Toc500420116)

[Tabela 2: Število gospodarskih družb in zaposlenih v gospodarskih družbah 20](#_Toc500420117)

[Tabela 3: Število samostojnih podjetnikov in zaposlenih pri podjetnikih 21](#_Toc500420118)

[Tabela 4: Neto dodana vrednost na zaposlenega 22](#_Toc500420119)

[Tabela 5: Povprečna bruto plača zaposlenih v gospodarskih družbah na območju Pokolpja 22](#_Toc500420120)

[Tabela 6: Stopnje registrirane brezposelnosti v občinah Pokolpja na dan 31. 12. 23](#_Toc500420121)

[Tabela 7: Število brezposelnih na območju Pokolpja po stopnji izobrazbe, december 2016 24](#_Toc500420122)

[Tabela 8: Število prebivalcev Pokolpja na dan 31. 12. 25](#_Toc500420123)

[Tabela 9: Finančna tabela Programa spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja 2011–2020 (evrov) 32](#_Toc500420124)

[Tabela 10: Povzetek izvajanja vseh petih razpisov 48](#_Toc500420125)

[Tabela 11: Finančna realizacija Ukrepa 1 Programa spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju od 2011 do 2020 (v evro) 68](#_Toc500420126)

[Tabela 12: Kazalniki doseganja ciljevPrograma spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore pokolpju v obdobju 2011–2020 69](#_Toc500420127)

[Tabela 13: Kazalniki učinka, rezultata in vpliva Programa 71](#_Toc500420128)

[Tabela 14: Finančni prikaz načrta izvajanja Programa Pokolpje 2020 73](#_Toc500420129)

[Tabela 15: Črpanje sredstev programa Pokolpje (vsa ministrstva, vsi ukrepi) za leto 2016 76](#_Toc500420130)

# UVOD

Predloženo 6. letno poročilo zajema aktivnosti izvedene v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 oz. v določenih vsebinah predstavlja kumulativno primerjavo učinkov posameznih ukrepov in instrumentov na stanje območja Pokolpja. Kumulativna primerjava učinkov se nanaša na obdobje od leta 2011 do konca leta 2016.

V obdobju od začetka izvajanja programa je bilo izdelanih pet letnih poročil. 1. letno poročilo o izvajanju programa Pokolpje za leto 2011 je obravnavalo Območno razvojno partnerstvo (v nadaljevanju ORP), dne 16. 1. 2012. Osnutek prvega poročila je obravnavala in sprejela Medresorska komisija, dne 26. 1. 2012, ki je bila ukinjena dne 04. 2. 2012 in poročila v končni obliki ni obravnavala. 2., 3., in 4. letno poročilo je na sejah obravnavala Vlada Republike Slovenije in sprejela sklepe, da se je seznanila s poročili. Zadnje peto letno poročilo je vlada obravnavala na 114. redni seji dne 14. 12. 2016 pod točko 1.12 in prav tako sprejela sklep, da se je seznanila s Petim letnim poročilom o izvajanju Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju v obdobju od 2011–2016.

**6. letno poročilo Pokolpje je izdelano po tem, ko je Vlada RS na podlagi 25., 27. in 28. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16) ter 8., 9. in 10. člena Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS, št. 16/13 in 78/15) sprejela Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo (Uradni list RS, št. 36/16) in Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo (Uradni list RS, št. 64/16) ter v nadaljevanju na 93. redni seji dne 23. 6. 2016 potrdila s sklepom Spremenjen program spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju 2011–2020 (v nadaljevanju Pokolpje 2020), ki nadomešča Program spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju 2011 do 2016, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela s sklepom št. 30300-2/2011/4 dne 7. 4. 2011 in dopolnila s sklepoma št. 30301-1/2012/3 dne 2. 2. 2012 in št. 30301-6/2012/3 dne 4. 10. 2012 (v nadaljevanju Pokolpje 2016).**

Spremenjen Program spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011–2020, se tako izvaja preko naslednjih začasnih ukrepov razvojne podpore, in sicer:

1. **Ukrep 1: Program spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju od 2011 do 2020**

- *Instrument 1.1: Subvencije za spodbujanje investicij*

*- Instrument 1.2: Ugodni razvojni krediti za investicije*

*- Instrument 1.3: Subvencije za zagon podjetij*

*- Instrument 1.4: Mikrokrediti*

*- Instrument 1.5: Promocija problemskega območja z visoko stopnjo brezposelnostjo, privabljanje tujih in domačih investitorjev ter izvajanje programa in*

*Regijsko specifična instrumenta:*

*- Instrument 1.6: Vzpostavitev mreže podjetniških inkubatorjev v Pokolpju*

*- Instrument 1.7: ustvarjanje novih delovnih mest v okviru institucionalne mreže storitev za starostnike.*

Vrednost programa spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju 2011–2020 je 43 milijonov evrov. Obseg subvencij znaša 20.000.000 evrov. Medtem, ko vrednost dveh novih instrumentov (ugodni razvojni krediti za investicije in mikrokrediti) znaša 23.750.000 evrov.

1. **Ukrep 2: Povračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost na podlagi 27. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.**
2. **Ukrep 3: Davčne olajšave za zaposlovanje na podlagi 28. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.**
3. **Ukrep 4: Davčne olajšave investiranje na podlagi 28. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.**
4. **Ukrep 5: Spodbude za trajnostni razvoj podeželja v okviru izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (v obdobju 2016-2020).**
5. **Ukrep 6: Spodbude za trajnostni razvoj podeželja v okviru Programa razvoja podeželja 2007-2013.**
6. **Ukrep 7: Prometna in energetska infrastruktura v Pokolpju.**

# POVZETEK – POKOLPJE V KRIZI IN ODZIV NANJO

Velik problem v Pokolpju predstavlja visok odstotek brezposelnih oseb. Pri tem je potrebno poudariti, da se v zadnjem času kot vse večji problem kaže v strukturi brezposelnih oseb. Med njimi prevladujejo starejše osebe z nizko stopnjo izobrazbo. Število brezposelnih se je na območju Pokolpja povečevalo od sprejetja programa Pokolpje 2020 v letu 2011, vse do konca leta 2013. V letu 2014 je bil zaznan upad skupnega števila brezposelnih na območju Pokolpja, ki se je nadaljeval tudi v leto 2016. Upad brezposelnih gre pripisati izboljšanju globalnih gospodarskih razmer, kot realizaciji zaposlitev poslovnih subjektov prejemnikov sredstev na javnih razpisih iz Ukrepa 1 Instrument 1.1: Javni razpisi za spodbujanje začetnih investicij podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel.

Na podlagi dosedanjih petih javnih razpisov za male investicije in 1. javnega razpisa za velike investicije v letu 2016 je sredstva prejelo 112 podjetij iz območja Pokolpja. Uspešni prijavitelji so v vlogah predvideli skupno 423 novih zaposlitev in 298 novih ležišč. Do konca januarja 2017 je 13 prijaviteljev izpolnilo vse pogodbene obveznosti. Od tega 7 tistih, ki so prejeli sredstva na 1. JR ter 3 iz 2. in 3. JR Pokolpje. Skupaj so realizirali pogodbeno napovedanih 62 novih zaposlitev ter ustvarili 0 novih ležišč. V izvajanju je še 88 projektov največ izmed njih iz 3. JR in sicer 36. Projekti, ki so v izvajanju predvidevajo zaposlitev 293 oseb in vzpostavitev 298 novih ležišč.

Tabela 1: Število brezposelnih oseb na 31. 12.



Vir: Zavod RS za zaposlovanje, maj 2017

Od leta 2009 do konca leta 2016 se je število brezposelnih oseb v Pokolpju povečalo za 282 oseb. Ob tem je potrebno poudariti, da od leta 2014 skupno število brezposelnih na območju Pokolpja upada. Ob koncu leta 2016 je bilo v primerjavi s koncem leta 2015 na območju Pokolpja 770 manj brezposelnih oseb.

V letu 2016 je na območju Pokolpja poslovalo 731 gospodarskih družb, ki so zaposlovale 5.339 delavcev in 1.046 samostojnih podjetnikov z 912 zaposlenimi.

Glede na preteklo leto se je število gospodarskih družb rahlo povečalo (6), število samostojnih podjetnikov pa že tretje leto zapored rahlo upadlo (36). Število zaposlenih pri gospodarskih družbah se je v letu 2016 v primerjavi z letom 2015 povečalo za 289 oseb. Pri samostojnih podjetnikih pa za 51 oseb.

Neto dodana vrednost na zaposlenega v gospodarskih družbah, ki delujejo na območju Pokolpja je v letu 2016 znašala 32.567 evrov in se je glede na preteklo leto povečala za dobre 4 %. V primerjavi s preteklimi leti, ko je neto dodana vrednost na zaposlenega rasla predvsem na račun zmanjševanja števila zaposlenih, so gospodarske družbe v letu 2015 prvič od sprejema programa Pokolpje uspele dvigniti neto dodano vrednost kljub temu, da so zaposlovale več oseb. Enako velja za leto 2016. Gre za pomemben podatek, ki kaže na večjo dohodkovnost podjetij.

Povečala se je povprečna bruto plača v gospodarskih družbah na območju Pokolpja. V letu 2016 je le-ta znašala 1.278 evrov, kar predstavlja 2,7 % povečanje v primerjavi z letom 2015.

***Povzetek poročila o izvajanju posameznih ukrepov v letu 2016 iz programa Pokolpje 2020:***

**UKREP 1: PROGRAM SPODBUJANJA KONKURENČNOSTI POKOLPJA V OBDOBJU 2011–2020**

***Instrument 1.1: Subvencije za spodbujanje investicij***

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je na osnovi Regionalne sheme državnih pomoči (št. priglasitve: BE02-2399245-2014) v Uradnem listu RS, št. 13/16 z dne 19. 2. 2016, Ob-1346/1 **objavilo 5. javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letu 2016.**

Razpisana so bila sredstva za sofinanciranje investicij v letu 2016, v skupni višini 670.000,00 evrov, od tega

* 350.000 evrov za sklop A-turizem in
* 320.000 evrov za sklop A,

z možnostjo, da se sredstva med posameznima sklopoma prerazporedi.

Na razpis je pravočasno prispelo skupaj **24 vlog, od tega 3 vloge na sklop A-turizem in 21 vlog na sklop A.** Ocenjenih je bilo skupaj 18 vlog, od tega le ena s sklopa turizem, vloga je prejela zadostno število točk za dodelitev nepovratnih sredstev**. Po končanem ocenjevanju je sklepe o sofinanciranju projektov prejelo 13 prijaviteljev.** Prijavitelji so bili pozvani k podpisu pogodbe, **dva prijavitelja pogodbe nista podpisala.**

Sredstva v višini 98.100,09 eurov so ostala nerazporejena. S trinajstimi projekti, ki se bodo izvajali, bo skupno ustvarjenih **29 novih delovnih mest** in dodatno **dvanajst ležišč** v turističnem objektu.

**Javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih na osnovi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja**

MGRT je v letu 2016 prvič objavil Javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih na osnovi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

Na Javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih (Uradni list RS, št. 53/2016 z dne 05. 08. 2016) sta prispeli 2 vlogi za problemsko območje Pokolpje. **MGRT bo sofinanciralo začetno investicijo podjetju smart MELAMINE, podjetje za proizvodnjo melaminskih flisov d.o.o. v višini 1.500.000 evrov. Od tega 375.000 evrov v letu 2016 in 1.125.000 evrov v letu 2017. Na podlagi investicije bo do konca leta 2017 podjetje zaposlilo 26 novih delavcev.**

***Instrument 1.2: Ugodni razvojni krediti za investicije***

Instrument se v letu 2016 še ni izvajal.

***Instrument 1.3: Subvencije za zagon podjetij***

Slovenski podjetniški sklad je v letu 2015 prvič in v letu 2016 drugič objavil javni razpis, z namenom spodbujanja zagona novoustanovljenih podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo. **Pozitivne sklepe o sofinanciranju je prejelo 13 prijaviteljev iz Pokolpja. Odobreni znesek nepovratnih sredstev prijaviteljev je znašal 472.186 evrov.**

***Instrument 1.4: Mikrokrediti***

Instrument se je pričel izvajati v letu 2016. Slovenski podjetniški sklad, ki je zadolžen za dodeljevanje razvojnih kreditov za začetne investicije podjetij je v Uradnem listu RS, št. 84/16, z dne 23. 12. 2016, objavil razpis P7R 2016 – Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji. Razpis je odprt do 1. 10. 2017. Rezultati o dodeljenih sredstvih bodo objavljeni v poročilu za leto 2017.

***Instrument 1.5: Promocija problemskega območja z visoko stopnjo brezposelnostjo, privabljanje tujih in domačih investitorjev ter izvajanje programa***

Za izvajanje tega instrumenta skrbi MGRT v sodelovanju z RC Novo mesto kot koordinatorjem in območnima razvojnima institucijama RIC Bela krajina in RC Kočevje Ribnica. V skladu s pogodbo so v letu 2016 v okviru instrumenta potekale naslednje aktivnosti:

* **Obveščanje in ozaveščanje javnosti o programu Pokolpje 2016:**

Za promocijo programa med podjetniki v Pokolpju in njihovo podrobno obveščanje razvojne institucije na območju uporabljajo svoje spletne strani, družabna omrežja, sredstva javnega obveščanja in neposredno obveščanje preko elektronske pošte ter osebnih obiskov pri podjetjih.

* **Privabljanje investicij na območje:**

Eden od ciljev programa Pokolpje 2020 je privabljanje investicij v Pokolpje. Investitorji morajo na enem mestu dobiti vse informacije o možnostih za investiranje, prednostih, ki iz tega izhajajo, veljavni zakonodaji in mogočih partnerstvih. Poleg stalnih aktivnosti, ki so potekale skozi celo leto 2016, so bile na podlagi programa Privabljanja tujih investicij izvedene naslednje aktivnosti:

* izvedba LEAD GENERATION za območje Italije in Avstrije,
* predstavitev Pokolpja na sejmu HOLZMESSE v Celovcu,
* obiski in kontakti s potencialnimi investitorji,
* predstavitev območja Pokolpja v domačih in tujih medijih.
* **Krepitev razvojnih zmogljivosti, priprava regijskih projektov v Pokolpju ter operativnih strateških dokumentov za Pokolpje:**

Sem sodijo organizacije usposabljanj in delavnice za razvojne dejavnike na temo priprave razvojnih projektov, projektnega vodenja in izvajanja projektov, z namenom okrepitve razvojne zmogljivosti na območju in izboljšanja kakovosti pripravljenih projektov. Izvedene aktivnosti v letu 2016: sodelovanje pri pripravi projektov za uvrstitev v prvi Dogovor za razvoj regije, sodelovanje pri pripravi in usklajevanju predlogov sprememb za podaljšanje programa Pokolpje do leta 2020, priprava »*Programa promocije gospodarskih priložnosti in privabljanja tujih in domačih investicij na območje Pokolpja*«,…

* **Pomoč pri izvajanju programa Pokolpje:**
* Svetovanja: izvedenih **390 svetovanj**
* Razgovori: izvedenih **138 razgovorov**
* Kontrole projektov: priprava, usklajevanje in izvedba **48 kontrol** projektov iz naslova JR Pokolpje

Poleg tega so podporne institucije Pokolpja izvedle oz. sodelovale kot soorganizatorice na več kot 7 delavnicah oz. dogodkih in priprava gradiv (Program Pokolpje 2020, 5. letno poročilo za leto 2015,…).

***Instrument 1.6: Vzpostavitev mreže podjetniških inkubatorjev v Pokolpju***

Po potrditvi dokumenta »*Vzpostavitev mreže podjetniških inkubatorjev v JV Sloveniji«*, ki ga je potrdil ORP Pokolpje je bila vzpostavljena osnova za vzpostavitev in polno delovanje podjetniških inkubatorjev na območju Pokolpja. V letu 2016 so tako na območju Pokolpja delovali Podjetniški inkubator Kočevje, Podjetniški inkubator Kostel, v polnem obsegu pa je začel delovati in izvajati prve aktivnosti tudi Podjetniški inkubator Bele krajine.

Podjetniški inkubator Kočevje deluje na cca 1.800 m2 površine. V inkubatorju deluje 5 inkubiranih podjetij (GRR Grafika, Rok Rade s.p. (najema pisarniški prostor v inkubatorju); Svetovanje na področju prehrane in gibanja, Suzana Mihelič s.p. (najema pisarniški prostor v inkubatorju); Danielis d.o.o. (ne najema prostorov v inkubatorju); Zadruga Zakladi Kočevske z.o.o., so.p. (najema pisarniški prostor v inkubatorju); Woodoo Works, Boštjan Majcen s.p. (najema pisarniški prostor v inkubatorju)). Skladno z internim Pravilnikom o vstopu podjetnikov v predinkubacijsko fazo pa je trenutno v inkubatorju dodatno še sedem podjetij oz. posameznikov v predinkubacijski fazi (AMV, Aleš Jurjevič s.p.; Ixodo Idea, Zavod za ohranjanje kulturne dediščine, so.p.; SPE d.o.o.; Oblikovanje, proizvodnja in prodaja oblačil, Tina Logar Bauchmüller s.p.; Klavdija Höfler; Nataša Patafta in Tina Sevnšek).

Podjetniški inkubator Bela krajina deluje v okviru javnega zavoda RIC Bela krajina. Urejen je bil pravno-formalni status inkubatorja in usklajeni interni akti javnega zavoda z dejavnostjo podjetniškega inkubatorja. Izvedene so bile aktivnosti v zvezi s pridobivanjem prostorov ter priprava pravnih podlag in pravnih aktov za vzpostavitev Podjetniškega inkubatorja Bela krajina. Do aprila 2016 so bile podpisane vse pogodbe in opravljeni vsi postopki za upravljanje vseh treh lokacij poslovnih prostorov inkubatorja:

* proizvodni inkubator v poslovni coni TRIS Kanižarica s skupno površino 175 m2;
* inkubator v prostorih bivše lekarne za tekstilne in ostale kreativne dejavnosti Kolodvorska 23a, Črnomelj v skupni površini 366,8 m2;
* inkubator za IT in ostale tehnološke storitvene dejavnosti PH Stratus, Ul. Heroja Starihe 19, Črnomelj v skupni površini 372,58 m2.

Ob koncu leta je bilo v Podjetniškem inkubatorju Bele Krajine inkubiranih 6 podjetij, in sicer:

* PROMIGRA, informacijske tehnologije, d.o.o.,
* SKLADKO CO., finančne storitve, d.o.o.,
* IT Trading d.o.o.,
* VIREO, grafično oblikovanje, Kristina Malenšek s.p,

Expres servis Stipo Vardič s.p.

* MAYAʼS Kreativni šiviljski atelje Maja Ivanič Kocuvan s.p.

***Instrument 1.7: Ustvarjanje novih delovnih mest v okviru institucionalne mreže storitev za starostnike***

Investiciji v izgradnjo sta bili zaključeni v letu 2014. V letu 2016 sta tako DSO Kočevje, kot tudi DSO Metlika v dislocirani enoti, izvajala socialno varstvene in zdravstvene storitve za osebe z demenco. Z novimi prostori se je dvignila raven domske oskrbe starostnikov in zadostilo spremembam Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev.

**UKREP 2: POVRAČILO PLAČANIH PRISPEVKOV DELODAJALCA ZA SOCIALNO VARNOST NA PODLAGI 27. ČLENA ZAKONA**

Do finančne spodbude so bile upravičene tiste zaposlitve brezposelnih oseb, katerih pogodbe o zaposlitvi so bile sklenjene od veljavnosti sheme državnih pomoči, tj. od 21. 3. 2012 dalje.

Prejem prvih vlog za uveljavljanje finančne spodbude na Zavodu RS za zaposlovanje se beleži od 30. 4. 2013 dalje.

V obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 je na Zavod RS za zaposlovanje iz območja Pokolpja prispelo 85 vlog. Izmed vseh prejetih vlog jih je bilo ustreznih 70. 15 prejetih vlog je bilo zavrnjenih zaradi neizpolnjevanja pogojev.

Odločbe o dodelitvi finančne spodbude so bile izdane 38 delodajalcem, za zaposlitev skupaj 73 brezposelnih oseb in sicer:

* 15 delodajalcem iz Kočevja za zaposlitev 44 oseb,
* 3 delodajalcem iz Metlike za zaposlitev 3 oseb,
* 13 delodajalcem iz Črnomlja za zaposlitev 19 oseb,
* 1 delodajalcu iz Semiča za zaposlitev 1 osebe,
* 1 delodajalcu iz Kostela za zaposlitev 1 osebe,
* 3 delodajalcem iz Loškega Potoka za zaposlitev 3 oseb,
* 1 delodajalcu iz Osilnice za zaposlitev 1 osebe in
* 1 delodajalcu iz Ribnice za zaposlitev 1 osebe.

**V letu 2016 je bilo delodajalcem iz Pokolpja iz Ukrepa 2 skupaj izplačanih 114.593,77 evrov za zaposlitev 73 brezposelnih oseb.**

Ukrep 2 je iz leta v leto bolj koriščen, tako po številu prejetih vlog, kot tudi številu novo-zaposlenih in posledično izplačanih sredstvih. V letu 2015 je bilo tako iz Ukrepa 2 sofinancirana zaposlitev 30 oseb in izplačanih 47.926,55 evrov, v letu 2016 pa je bilo za zaposlitev 73 oseb izplačanih 114.593,77 evrov.

**UKREP 3: DAVČNE OLAJŠAVE ZA ZAPOSLOVANJE NA PODLAGI 28. ČLENA ZAKONA**

Davčna olajšava za zaposlovanje prikrajšanega delavca na območju Pokolpja se lahko uveljavlja kot zmanjšanje davčne osnove v višini 70 % stroškov prikrajšanega delavca, vendar največ v višini davčne osnove in do maksimalno dovoljene višine po pravilih državnih pomoči. Zavezanci na podlagi 28. člena ZSRR-2 lahko uveljavljajo davčno olajšavo za zaposlovanje ob zaposlitvi prikrajšanega delavca najmanj za dobo dvanajstih mesecev.

Po podatkih iz obračunov DDPO in DOHDEJ za leto 2016 je davčno olajšavo za zaposlovanje po 28. členu ZSRR-2, na območju Pokolpja, koristilo 22 davčnih zavezancev, v skupni višini 407.814 evrov. Od tega je davčno olajšavo za zaposlovanje koristilo 16 pravnih oseb v skupni višini 357.183 evrov in 6 fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost, v skupni višini 50.631 evrov.

**Državna pomoč, ki predstavlja manj plačan davek zaradi koriščenja olajšave za zaposlovanje** po 28. členu ZSRR-2 **je znašala v skupnem znesku 73.936 evrov**, od tega je državna pomoč za 16 davčnih zavezancev, pravnih oseb znašala 60.721 evrov, za 6 fizičnih oseb, ki so opravljali dejavnost, pa 13.215 evrov.

**UKREP 4: DAVČNE OLAJŠAVE ZA INVESTIRANJE NA PODLAGI 28. ČLENA ZAKONA**

Davčna olajšava za investiranje na območju Pokolpja se lahko uveljavlja kot zmanjšanje davčne osnove v višini 70 % investiranega zneska za nove začetne investicije v opremo in neopredmetena sredstva, razen v opremo in neopredmetena sredstva iz drugega in tretjega odstavka 55. a člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 in iz drugega in tretjega odstavka 66.a člena Zakona o dohodnini - ZDoh, vendar največ do višine davčne osnove in do maksimalno dovoljene višine po pravilih državnih pomoči.

Davčno olajšavo za investiranje je v obračunih DDPO in DOHDEJ za leto 2016 koristilo 63 zavezancev, z območja Pokolpja, v skupni višini 3.300.402 evrov. Od tega je davčno olajšavo za investiranje koristilo 45 pravnih oseb, v skupni višini 3.046.693 evrov in 18 fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost, v skupni višini 253.709 evrov.

Davčna korist za 45 davčnih zavezancev, ki so v obračunu DDPO za leto 2016 koristili davčno olajšavo za investiranje po 28. členu ZSRR-2, je znašala 517.938evrov. Davčna korist za 18 davčnih zavezancev, fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost, pa 95.871 evrov. **Skupna davčna korist zavezancev, ki so v davčnem obračunu koristili davčno olajšavo za investiranje po 28. členu ZSRR-2, je tako znašala 613.809 evrov.**

**UKREP 5: SPODBUDE ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ PODEŽELJA V OKVIRU IZVAJANJA LOKALNEGA RAZVOJA, KI GA VODI SKUPNOST**

V okviru Programa razvoja podeželja za obdobje 2014 – 2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, skladno s 25. členom Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16), odgovorno za izvajanje dodatnih začasnih ukrepov razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo v okviru dejavnosti lokalnih akcijskih skupin. Ukrep Spodbude za trajnostni razvoj podeželja v okviru izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, se izvaja s sredstvi iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014 – 2020 (sredstva EKSRP) in sredstvi Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020 (sredstva ESRR) preko dodelitve sredstev lokalnim akcijskim skupinam. V programskem obdobju 2014 – 2020, na problemskem območju z visoko brezposelnostjo Pokolpe, delujeta dva LAS, katerih določene občine se nahajajo na problemskem območju z visoko brezposelnostjo. In sicer LAS Dolenjska in Bela krajina in LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe.

Oba LAS-a sta za pripravo Strategije lokalnega razvoja upravičena do izplačila za pripravljalno podporo. **LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe je bila za pripravljalno podporo v letu 2016 izplačanih 6.692,00 evrov sredstev ESRR, LAS Dolenjske in Bele krajine pa 6.356,00 evrov.**

**UKREP 6: SPODBUDE ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ PODEŽELJA V OKVIRU PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA 2007-2013**

V okviru Programa razvoja podeželja RS 2007-2013 sta se izvajala dva ukrepa, s katerima se je prispevalo k doseganju ciljev Programa konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore v Pokopju 2011-2016, in sicer ukrep 311 Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti in ukrep 312 Podpora ustanavljanju in razvoju mikropodjetij. Ukrepa sta pomembno vplivala na ohranjanje in ustanavljanje novih delovnih mest. Izvajanje Programa razvoja podeželja RS 2007-2013 se je končalo 31. 12. 2015.

**UKREP 7: PROMETNA IN ENERGETSKA INFRASTRUKTURA V POKOLPJU**

V okviru izvajanja programa Pokolpje 2020 so bile v letu 2016, na projektih s področja državne cestne, železniške in energetske infrastrukture na Ukrepu 6 izvedene sledeče aktivnosti:

***Cestna infrastruktura – projekt 3. razvojna os – južni del***

Na posameznih odsekih so se izvajale sledeče aktivnosti:

07-0023 – Projekt južnega dela 3. razvojne osi, ki poteka od avtoceste A2 Ljubljana–Obrežje (odcep pri Novem mestu) do meje z Republiko Hrvaško (MMP Metlika in MMP Vinica), z vsemi povezovalnimi cestami je v fazi prostorskega načrtovanja oziroma začetni fazi izvedbenega načrtovanja.

Projekt je razdeljen na tri funkcionalne odseke in sicer:

* odsek I: od avtoceste A2 Ljubljana – Obrežje (pri Novem mestu) do priključka Maline (vključuje 4 etape),
* odsek II: od priključka Maline v smeri proti Metliki do mednarodnega mejnega prehoda Metlika in v smeri proti Vinici do priključka Črnomelj jug ter
* odsek III: od priključka Črnomelj jug do mednarodnega mejnega prehoda Vinica.

1. odsek I: AC A2 Ljubljana – Obrežje – priključek Maline

Izgradnja prvega odseka omenjene prometnice je predvidena fazno (velike investicijske vrednosti, prometno-ekonomska učinkovitost). V okviru prednostnih naložb na omenjeni prometni smeri bo v prihajajoči finančni perspektivi 2014-2020 potekala konkretizacija na odseku od priključka Novo mesto vzhod do priključka Osredek (Revoz), sledi druga faza od priključka Osredek do razcepa Poganci, ter zadnja tretja faza med razcepom Poganci do priključka Maline.

Dne 11. 11. 2016 je bil izbran izvajalec za izvajanje strokovno svetovalnih storitev za fazo projektiranja PGD-PZ1, pridobitev nepremičnin in vseh listin za gradnjo odseka od AC A2 pri Novem mestu do Malin. Izvajalec je takoj pričel s pripravo razpisnih dokumentacij za javna naročila.

V letu 2017 (za etapo 1 in etapo 2 do priključka Osredek) je stanje aktivnosti na projektu naslednje:

* Izbran je bil izvajalec za izdelavo PGD in PZI projektne dokumentacije trase in objektov za 1. in 2. etapo za odsek hitre do priključka Osredek (vključno z geološkimi raziskavami, PVO-poročilu o vplivih na okolje in elaborati). Pogodba je v podpisovanju.
* Izbran je izvajalec za sodelovanje in izvedbo natečaja za mostova čez reko Krko, ki ga je potrebno izvesti v skladu s 24. členom Uredbe o državnem prostorskem načrtu.
* Izbira se izvajalca za Izdelavo natečajne rešitve in projektne dokumentacije IDP, PGD in PZI za most na novi štiripasovni cesti in vzporedni most za pešce in kolesarje čez reko Krko. Sodelovanje z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije.
* Pričel se je postopek za pridobivanje OVS (okoljevarstvenega soglasja).
* Pričel se je postopek za izbiro cenilcev in ureditev nepremičninskih razmerij na tem odseku HC.
* Izbrani izvajalec bo pričel prenos lege gradbenih parcel za gradnjo na teren (parcelacija).

Za etapo 3 in etapo 4 je bilo na skupnem sestanku med DARS in Ministrstvom za infrastrukturo v letu 2017 dogovorjeno, da se bo postopek projektiranja izvajal vzporedno z gradnjo prvih dveh etap.

1. odsek II: priključek Maline – MMP Metlika - priključek Črnomelj jug

Na odseku od Malin do Metlike in Črnomlja-jug so potekale aktivnosti v zvezi s pripravo in pridobivanjem mnenj k predlogu DPN. Na zahtevo Ministrstva za zunanje zadeve v letu 2017 se je morala celotna dokumentacija pregledati in vse izraze, ki naj bi opredeljevali državno mejo (teksti, grafika) zamenjati z izrazom meja geodetskih evidenc, v grafikah pa meje prekriti, kjer se to da. Popravki so bili izvedeni in pričakujemo pozitivna mnenja. Sprejem Uredbe o DPN je predvidena v zadnjem tromesečju 2017.

Aktivnosti za prenos investicijskega projekta na DARS, d.d., bodo pričete po končani prostorski umestitvi, dinamika nadaljnje realizacije odseka pa po proučitvi možnih scenarijev gradnje, s katerimi bo podana sama etapnost in faznost izvedbe projekta.

1. odsek III: priključek Črnomelj jug – MMP Vinica

Vse aktivnosti v zvezi z načrtovanjem tega odseka so vezane na dokončne rešitve predhodnega odseka. Aktivnosti na tem odseku v letu 2015 niso potekale.

***Cestna infrastruktura – projekt 3. A razvojna os***

Projekt 3. A razvojne osi (glavna cesta G2-106; Ljubljana – Škofljica – Velike Lašče – Ribnica – Kočevje – Petrina) obravnava ključne ukrepe, ki jih predstavljajo obvozne ceste pomembnejših naselij ter posamezne ukrepe v zvezi z modernizacijo prometnice.

Projekt 05-0011 Obvoznica Škofljica; načrtovanje obvoznice Škofljica je problematično zlasti zaradi poteka izvedljivih variant po Ljubljanskem barju. Rešitev, ki bi potekala izven in bi se navezovala na AC A2 na dolenjskem AC kraku, zahteva predhodno širitev AC ter preureditev razcepa Malence. Potek nove ceste po Ljubljanskem barju bi po do sedaj izdelanih strokovnih podlagah oziroma okoljskem poročilu zahteval obsežne omilitvene ukrepe. Ravno njihova obsežnost pa vzbuja dvom v zvezi z ocenjevanjem vplivov nove ceste, omilitvenimi ukrepi in njihovo izvedljivostjo.

Ker do problematike v zvezi z omilitvenimi ukrepi niso bila izoblikovana stališča je Vlada Republike Slovenije na 55. redni seji dne 19. 3. 2013 sklenila, da postopka priprave državnega prostorskega načrta za obvoznico Škofljica ni mogoče nadaljevati do pridobitve stališča Ministrstva za kmetijstvo in okolje glede uporabljene metodologije za oceno vpliva ceste na vrste in habitate, določitve obsega ter načina izvedbe in upravljanja nadomestnih habitatov. Za izboljšanje prometne pretočnosti je Vlada Republike Slovenije naložila družbi DARS pospešitev ureditve polnega avtocestnega priključka Šmarje Sap, upravljavcu državne ceste Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo pa izvedbo ukrepov za boljšo pretočnost na obstoječi glavni cesti. V letu 2016 je bila zgrajena zožana štiripasovnica od križišča Rudnik do km 0,750 (križišče Črna pot) z rekonstrukcijo nivojskega prehoda za pešce in kolesarje in večnamensko potjo na drugi strani železniške proge. Zaključuje se izdelava PZI in IZN dokumentacije za odsek od km 0,750 do km 3,750. Po oddaji projekta bo naročena parcelacija in izvedene cenitve zemljišč te začeti odkupi potrebnih zemljišč.

Poleg tega DRSI izvaja projekt 10-0135 štiri križišča, pri čemer je za ureditev križišča pri OŠ Škofljica (rondo) naročena novelacija PZI (naročila Občina), izbran je izvajalec parcelacije, cenilec za zemljišča in odkupovalec zemljišč. V razpisu so inženirske storitve.

Projekt 08-0008 – Ured Male Lašče; projekt se nanaša na ureditev para avtobusnih postajališč ter križišča za naselje Male Lašče na glavni cesti G2-106, odsek 0262 Rašica – Žlebič. Ocenjena vrednost izvedbe je 376.000,00 evrov. V letu 2015 je bila izvedena cenitev stavbnih in kmetijskih zemljišč.

***Cestna infrastruktura – obnova regionalne ceste R1-216 (»partizanska magistrala«)***

Na projektih obnove regionalne ceste R1-216 so v letu 2015 potekale aktivnosti na projektu 07-0082 – URED Marinča vas, kjer so bila dela v letu 2016 zaključena.

V letu 2016 so se pričele tudi aktivnosti za pridobitev pravice graditi na projektih 10-0106 URED Podhosta in 13-0014 URED Pločniki Lokve (Črnomelj). V letu 2017 bo na obeh projektih izveden razpis za gradnjo.

***Železniška infrastruktura na območju Pokolpja***

Za projekt Modernizacija Kočevske proge, kjer je predvidena obnova proge v treh fazah, so bile izdelane študije, projektna dokumentacija in investicijska dokumentacija (IP le za I. in II. fazo).

I. faza obnove železniške proge Grosuplje – Kočevje se je pričela leta 2008 in zaključila leta 2011. Za izvedbo I. faze je bilo porabljenih 41,9 mio evrov finančnih sredstev. Začetek del pri izvedbi II. faze – obnova objektov in tirnih naprav (spodnji in zgornji ustroj proge) od postaje Ortnek do postaje Kočevje se je pričel v letu 2012 in še ni zaključena. Za izvedbo II. faze je bilo porabljenih 18,32 mio evrov. Za dokončanje del v okviru II. faze projekta je še potrebno izvesti obnovo proge v dolžini 12,12 km (od km 37+000 do km 49+120), vključno z obnovo postaje Kočevje (izvedba tirnih naprav, gradnja novih peronov, parkirišča, ureditev nakladalne klančine) in ureditvijo postajališča Stara cerkev (gradnja perona, zavetišča, parkirišča). V okviru te faze se bo izvajala še obnova postajališča Spodnja Slivnica (gradnja perona, zavetišča, parkirišča, izvedba razsvetljave), Čušperk (gradnja perona, zavetišča, izvedba razsvetljave), postaje Dobrepolje (gradnja peronov, izven nivojskega dostopa s peronsko streho, gradnja nove nakladalne klančine, razsvetljave), postaje Ortnek (gradnja perona, zavetišča, parkirišča, izvedba razsvetljave) in postaje Ribnica (ureditev nakladalne klančine, dvigal, parkirišča). V km 49+037 je predvidena ureditev podvoza za dvosmerni promet z urejenimi hodniki za pešce. Predviden začetek del je v letu 2016, zaključek pa v letu 2017.

Zaključku II. faze bo sledila še III. faza, ki obsega zamenjavo in posodobitev signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav na celotnem odseku, s čimer se omogoči uvedba rednega potniškega prometa do Kočevja.

***Energetska infrastruktura na območju Pokolpja***

Opis aktivnosti na energetskih objektih Pokolpja v letu 2016:

* **Priprava DPN za DV 2x110 RTP Kočevje – RTP Črnomelj**

Umeščanje zahtevnega objekta državnega pomena DV 2x110 kV Kočevje – Črnomelj (izdelava DPN) poteka v skladu z zahtevamo ZUPUDPP na Ministrstvu za okolje in prostor (MOP), in sicer:

* Vlada RS je 15. septembra 2016 potrdila predlog najustreznejše variante na Vladi RS.
* Izdelava PAR (predhodnje arheološke raziskave so v teku).
* Izdelovalec prostorskega dela DPN je izbran.
* V postopku javnega naročanja je izbor izvajalca za izdelavo PVO.

Pri umeščanju daljnovoda v prostor je Vlada RS 15. 9. 2016 potrdila predlog najustreznejše variante. Republika Slovenija je po potrditvi najustreznejše variante prejela tožbo Civilne iniciative, na katero je Upravno sodišče v sodbi odgovorilo, da se pritožba (prebivalcev) zavrne. Slednji so se pritožili na izrek Upravnega sodišča, katerega odločitve še nismo prejeli. V kolikor bo njihova odločitev znana še v letu 2017, bomo s koordinatorjem in investitorjem nadaljevali s postopkom priprave DPN, in sicer v okviru aktivnosti pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja.

# PRIKAZ STANJA IN RAZVOJNIH TEŽAV V POKOLPJU

Območje Pokolpja, ki ga sestavlja sedem občin iz Bele krajine in Kočevske (Črnomelj, Semič, Metlika, Kočevje, Kostel, Osilnica in Loški Potok) zaznamujejo skupne razvojne težave, ki onemogočajo hitrejši razvoj. Največji problem predstavlja visoka brezposelnost, šibko gospodarstvo, slabo demografsko stanje, struktura in starost brezposelnih ter obmejna lega. Z namenom reševanja najbolj perečih težav je bilo ustanovljeno Območno razvojno partnerstvo Pokolpje, katerega glavni namen je priprava in izvajanje skupnih projektov in krepitev razvojnih struktur za hitrejši razvoj območja ter posledično zmanjševanje razvojnih razlik.

## 1.1 Gospodarstvo

Gospodarstvo Pokolpja zaznamuje nižja konkurenčnost, zaostajanje podjetij v tehnološkem razvoju in majhne možnosti za zaposlovanje.

V Pokolpju je v letu 2016 poslovalo 731 gospodarskih družb ali 6 družb več kot preteklo leto in 1.046 samostojnih podjetnikov oziroma 36 manj kot leta 2015. Iz navedenih podatkov je razbrati, da število gospodarskih družb (že od leta 2009) postopno narašča. Število registriranih samostojnih podjetnikov že več let zapored upada.

V občinah Loški Potok, Osilnica in Kostel v letu 2016 ni poslovala nobena srednja ali velika gospodarska družba. Nobena velika družba ni bila registrirana tudi v občini Črnomelj in Semič. V Pokolpju so v letu 2016 poslovale štiri velike družbe (v občini Kočevje dve in dve v občini Metlika), kar je ena manj (občina Kočevje) kot v letu 2015. Poslovale pa so tri srednje družbe več, kar je spodbudno, saj se je takšen prehod v času trajanja programa Pokolpje zgodil prvič. Skupaj je na območju Pokolpja v letu 2016 poslovalo 11 srednjih družb. Industrijske zmogljivosti so skoncentrirane na mestnih območjih. Večja industrijska središča so: Črnomelj, Kočevje, Metlika.

Tabela 2: Število gospodarskih družb in zaposlenih v gospodarskih družbah



Vir: AJPES 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Preračun RIC Bela krajina

\* Povprečno število zaposlenih na podlagi opravljenih delovnih ur v obračunskem obdobju.

Pri gospodarskih družbah, ki poslujejo na območju Pokolpja, je po nekaj letnem zmanjševanju števila zaposlenih drugo leto zapored zabeleženo večje število zaposlenih, in sicer za 289 oseb. Skupaj so gospodarske družbe Pokolpja zaposlovale 5.339 oseb (dobrih 1.000 manj kot v letu 2011). Število zaposlenih je računano na podlagi opravljenih delovnih ur v obračunskem obdobju.

Medtem ko število gospodarskih družb v zadnjih letih narašča, se število samostojnih podjetnikov zmanjšuje. Negativen trend se je prav tako nadaljeval v letu 2016, ko jih je poslovalo 1.046. V primerjavi z letom 2015 se je tako število samostojnih podjetnikov zmanjšalo za 36. Samostojni podjetniki iz območja Pokolpja so v letu 2016 glede na delovne ure zaposlovali 912 oseb, kar je 6 % oz. 50 oseb več.

Tabela 3: Število samostojnih podjetnikov in zaposlenih pri podjetnikih



Vir: AJPES 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Preračun RIC Bela krajina

V letu 2016 je neto dodana vrednost na zaposlenega v gospodarskih družbah znotraj Pokolpja znašala 32.566,96 evrov in je zaostajala tako za povprečjem regije JV Slovenija (48.703 evrov), kot tudi za državnim povprečjem (42.094 evrov). Vendar je potrebno poudariti, da neto dodana vrednost na zaposlenega v gospodarskih družbah na območju Pokolpja od leta 2011 (~ 22.000 evrov) narašča. Kot je razvidno iz Tabele 4, se je neto dodana vrednost na zaposlenega v gospodarskih družbah Pokolpja v primerjavi z letom 2015 dvignila, v povprečju je bila višja za dobre 4 %, najbolj v občinah Loški Potok in Kočevje. Gospodarske družbe v občini Loški Potok so dosegle najvišjo NDV na zaposlenega in sicer 36.269 evrov. V občinah Kostel, Osilnica in Semič se je neto dodana vrednost na zaposlenega zmanjšala.

Tabela 4: Neto dodana vrednost na zaposlenega



Vir: AJPES 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Preračun RIC Bela krajina

Povprečna bruto plača zaposlenih v gospodarskih družbah, ki delujejo na območju Pokolpja je v letu 2016 znašala 1.278 evrov, kar je 3 % več od preteklega leta. Najvišja je bila v občini Kostel – 1.534 evrov, najnižja v občini Osilnica – 986 evrov. Nad povprečjem v Pokolpju so bile povprečne plače še v občinah Kočevje, Loški Potok in Semič. Povprečne plače v gospodarskih družbah v Pokolpju so manjše tako v primerjavi s slovenskim povprečjem (1.536 evrov), kot s povprečjem regije JV Slovenija (1.684 evrov).

Tabela 5: Povprečna bruto plača zaposlenih v gospodarskih družbah na območju Pokolpja



Vir: AJPES 2012, 2013, 2014, 201, 2016. Preračun RIC Bela krajina

## 1.2 Trg dela

Na območju Pokolpja se po daljšem obdobju naraščanja brezposelnosti že tretje leto zapored kaže pozitiven trend zmanjševanja števila brezposelnih oseb. V letu 2016 je ta občuten. Decembra 2016 je bilo na območju Pokolpja prijavljenih 3.518 brezposelnih oseb. Od tega 1.656 v Kočevju, Kostelu, Loškem Potoku in Osilnici ter 1.862 na območju občin Črnomelj, Metlika in Semič. **V primerjavi z letom 2015 se je število brezposelnih na območju Pokolpja zmanjšalo za 770 oseb, od tega v občinah Bele krajine za 523 in za 247 v občinah na območju kočevske.**

Brezposelnost v Pokolpju je sicer še precej višja tako od slovenskega povprečja kot tudi povprečja JV Slovenije. Znotraj Pokolpja je najvišjo brezposelnost izkazovala občina Kočevje (20,9 %), najnižjo pa občina Loški Potok (10,3 %).

Tabela 6: Stopnje registrirane brezposelnosti v občinah Pokolpja na dan 31. 12.

Vir: ZRSZ, 2017

Zaslugo za zmanjšanje števila brezposelnih imajo tudi javni razpisi za spodbujanje začetnih investicij podjetij in ustvarjanje delovnih mest, ki so bili razpisani v okviru Program Pokolpje. V obdobju od leta 2011 do konca leta 2016 je bilo le teh 6.

Glede na stopnjo izobrazbe je bilo v Pokolpju decembra 2016 največ brezposelnih oseb s I. in II. stopnjo izobrazbe (tj. nedokončana osnovna šola in dokončana osnovna šola) in sicer 1.508, ali 42,87 % vseh brezposelnih v Pokolpju, kar je za 2,4 % več kot preteklo leto. 28,34 % brezposelnih v Pokolpju ima dokončano III. in IV. stopnjo ter 19,10 % V. stopnjo izobrazbe. Obe skupini sta v strukturi brezposelnih zastopani z nižjim odstotkom kot v preteklem letu in sicer za nekaj več kot 1,5 %. Najnižji delež med brezposelnimi v Pokolpju izkazujejo osebe z visokošolsko izobrazbo prve, druge in tretje stopnje in sicer 9,69 %, kar pomeni 341 oseb. V strukturi brezposelnih se je nekoliko povečal njihov delež in sicer za 0,74 %.

Tabela 7: Število brezposelnih na območju Pokolpja po stopnji izobrazbe, december 2016

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Območje** | **1+2 OŠ ali manj** | **3+4-nižje, srednje poklicno izobraževanje** | **5 – srednje tehniško, strokovno, splošno izobraževanje** | **6+7+8 – visokošolsko izobraževanje prve, druge, tretje stopnje** | **Skupaj** |
| Črnomelj | 492 | 281 | 197 | 110 | 1.080 |
| Kočevje | 634 | 471 | 284 | 131 | 1.520 |
| Kostel | 10 | 13 | 3 | 5 | 31 |
| Loški Potok | 18 | 32 | 24 | 11 | 85 |
| Metlika | 234 | 133 | 121 | 60 | 548 |
| Osilnica | 4 | 10 | 6 | 0 | 20 |
| Semič | 116 | 57 | 37 | 24 | 234 |
| **Skupaj** | **1.508** | **997** | **672** | **341** | **3.518** |
| **Odstotek** | **42,87** | **28,34** | **19,10** | **9,69** | **100,00** |

Vir: ZRSZ, 2017

Dodaten problem pri zaposljivosti brezposelnih oseb v Pokolpju predstavlja starostna struktura, saj prevladujejo brezposelni v starostni skupini nad 55 let, ki predstavljajo 21,8 % vseh brezposelnih, sledijo jim brezposelni v starostni skupini od 30 do 39 let, ki predstavljajo 21,4 % vseh brezposelnih. Ob dejstvu, da gre v veliki večini za slabo izobražene ljudi je njihova zaposljivost toliko težja oziroma so zaposljivi na slabše plačana delovna mesta z nižjo dodano vrednostjo.

## 1.3 Demografsko stanje

Demografsko stanje je slabo, kar onemogoča normalen razvoj, predvsem pa je treba opozoriti na prihodnost, ko bo zaradi zmanjšanja že tako maloštevilnega prebivalstva težko najti ustvarjalne ljudi za zaposlovanje. Število prebivalcev se v vseh občinah Pokolpja od leta 2010 zmanjšuje. V šestih letih se je zmanjšalo za 1.213 oseb.

Na območju Pokolpja je po podatkih SURS (po stanju na dan 31. 12. 2015) živelo 45.380 oseb. Največ prebivalcev imata občini Kočevje in Črnomelj, najmanj pa občini Osilnica in Kostel. V primerjavi z letom 2010 se je število prebivalcev v občinah Pokolpja zmanjšalo za 1.213 oseb.

Tabela 8: Število prebivalcev Pokolpja na dan 31. 12.



Vir: SURS, 2017

Povprečna starost prebivalcev v Pokolpju je precej višja kot v Jugovzhodni Sloveniji (42,9 let) in Sloveniji (42,9 let). Najvišja je v občini Kostel – 50 let, najnižja pa v občini Metlika – 43,3 leta. Poleg visoke povprečne starosti, staranja prebivalstva in negativnega naravnega prirastka (največji ima Črnomelj: -53) v večini občin (izjema Kočevje: +2), predstavlja dodatno težavo izseljevanje mladih ter izobraženih (»beg možganov«).

## 1.4 Izobrazbena struktura prebivalstva

Stopnja izobrazbe in zanimanje za izobraževanje sta nižja, kar poslabšuje konkurenčnost območja navzven in še upočasnjuje gospodarski razvoj. Na območju Pokolpja je omejena ponudba višje in srednješolskih izobraževalnih ustanov, predvsem pa primanjkuje šol za posebne poklice. V letu 2015 je v občini Metlika prenehala z izvajanjem dejavnosti Srednja šola Metlika, ki je izgubila program predšolske vzgoje, saj se je ta prenesel na Srednjo gradbeno, lesarsko in vzgojiteljsko šolo Novo mesto na sedež Šolskega centra Novo mesto. Svoja vrata pa je zaprl tudi Dijaški dom Črnomelj.

Skrb vzbuja podatek o izobrazbeni strukturi prebivalstva. Iz podatkov SURS je razbrati, da delež prebivalstva v Pokolpju z višjo in visoko izobrazbo zaostaja za ravnjo Slovenije in Jugovzhodne Slovenije. Prav tako območje Pokolpja zaostaja za slovenskim in regijskim povprečjem tudi po številu študentov. Prav tako možnost e-učenja na območju Pokolpja ni razširjena.

## 1.5 Nezadostna komunalna opremljenost in neustrezna prometna infrastruktura

Komunalna opremljenost je nezadostna, saj je oskrba s pitno vodo še vedno pomanjkljiva in problematična, se pa izboljšuje. Prav tako območje ni v celoti opremljeno s sistemi za odvajanje in čiščenje odpadnih vod, še posebej na območju manjših naselij. Pogost problem je neusklajena dinamika gradnje vodovodnih sistemov in sistemov za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, saj so se pogosto gradila samo vodovodna omrežja, s čimer se je problem odpadnih voda še zaostril. Zaradi razpršene pozidave je za Pokolpje in Jugovzhodno Slovenijo značilno pomanjkanje ustreznih sistemov za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, kar je pomemben dejavnik pri zmanjševanju okoljskih vrednosti v regiji. Posebej velik problem je to v manjših občinah, ki so finančno šibkejše in izgradnja komunalnega omrežja zaostaja za večjimi občinami na območju Pokolpja.


Konec leta 2015 je bil na območju Bele krajine zaključen najpomembnejši skupni infrastrukturni projekt belokranjskih občin - projekt Belokranjski vodovod, II. faza. Z navedeno investicijo se dolgoročno rešuje problem vodooskrbe v Beli krajini. V okviru projekta je bilo zgrajenih 147 km vodovoda, 7.5 km kanalizacije in postavljenih 17 vodohranov.  S projektom se je med drugim povezalo ločena vodna sistema in jih priključilo na skupni vodni vir. Zagotovljeni so dodatni vodni viri in priključitev na večje vodne sisteme, zgrajeni manjkajoči deli vodovodov, zmanjšane vodne izgube, zagotovljeni neoporečni vodni viri in varovanje obstoječih in zgrajen nov kanalizacijski sistem v Metliki. Na nov vodovodni sistem se je priključilo preko 500 novih uporabnikov, ki do sedaj niso imeli vodovoda. Skupna vrednost investicije vodovoda in kanalizacije treh belokranjskih občin ter razširitve čistilne naprave Črnomelj in novogradnje čistilne naprave Semič je znašala 25 milijonov evrov brez DDV.

V začetku leta 2016 so se začela dela na projektu »Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje«. Namen projekta je zagotavljanje zanesljive oskrbe prebivalcev teh treh občin z varno in zdravo pitno vodo. Z naložbo se bo uredilo čiščenje vode na čistilnih napravah, hidravlično izboljšali vodovodno omrežje in omogočili nove priključitve nanj. V sklopu projekta bo zgrajenih:

* 65.570 metrov novih cevovodov,
* 11 črpališč,
* 4 vodohrani,
* in 3 čistilne naprave za pitno vodo.

Celoten projekt »Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje« je vreden dobrih 25 milijonov evrov, od tega je 18,3 milijona evrov namenjenih za izboljšavo vodovodnega omrežja ter 5,5 milijona evrov za izgradnjo čistilnih naprav.

Projekt je sofinanciran:



Predviden zaključek del, vključno s poskusnim obratovanjem novozgrajenega sistema, je v oktobru 2019.

Prometna infrastruktura ne omogoča zadovoljivega povezovanja Pokolpja v tej regiji med kočevsko-ribniškim delom, Belo krajino in preostalo Dolenjsko, pa tudi radialne povezave nimajo ustreznih delov (Ljubljana–Kočevje–Brod na Kolpi–Reka in Novo mesto–Metlika–Karlovac–zahodna Bosna–Dalmacija ter obkolpska cesta, katere pomen je še toliko večji zaradi obmejne lege in zaradi turističnih potencialov območja). Cestne in železniške povezave (notranje in z drugimi regijami in med občinskimi središči) so slabe in neprimerne, kar je neugodno z vidika morebitnih investitorjev in dotoka kapitala, pa tudi turistov in ne nazadnje z vidika migracij na delovna mesta zunaj regije. Slabo je izkoriščeno železniško omrežje, ki bi ga bilo treba dopolniti in posodobiti. Javni potniški promet na državni, regionalni in lokalni ravni je zapostavljen in neučinkovit, na območju regije pa se kaže upadanje. Regionalne kolesarske povezave še niso urejene.

## 1.6 Kmetijstvo

Za območje Pokolpja je značilno ekstenzivno kmetijstvo. Pokolpje je pretežno podeželsko območje, zato je problematika razvoja podeželja širša in obravnava vsa področja življenja in dela na podeželju (tudi podjetništvo, turizem, varovanje okolja, infrastrukturo ...).

Glavni dejavnosti na podeželju sta še vedno kmetijstvo in gozdarstvo kot samostojni gospodarski panogi, ki pa se vse bolj dopolnjujeta tudi z opravljanjem drugih storitev, vezanih na podeželje.

Najbolj razširjeni so travniki in pašniki, sledijo njive in vrtovi, kar kaže na to, da v regiji prevladuje živinoreja. Pomembna dejavnost je tudi vinogradništvo (Črnomelj, Metlika in Semič), velike možnosti so še v sadjarstvu, saj je intenzivnih nasadov samo okrog 90 ha.

Najbolj razvita v območju Pokolpja je živinoreja, poleg pridobivanja mleka sta na območju razviti tudi prireja mesa govedi in reja drobnice. Reja drobnice pa ima svoj pomen tudi pri preprečevanju zaraščanja kmetijskih zemljišč.

## 1.7 Turizem

Pokolpje (Bela krajina in Kočevsko) postaja turistično prepoznavna destinacija. Sedanja turistična ponudba še ni dovolj razvita in je predvsem premalo promovirana, da bi bilo območje prepoznavno kot turistična destinacija v Sloveniji in še manj v tujini. Se pa stanje v zadnjih letih izboljšuje in območje ob reki Kolpi postaja vse bolj prepoznavna in priljubljena turistična destinacija. Analiza potencialov za razvoj turizma kaže, da ima območje predvsem s svojo neokrnjeno naravo, biotsko raznovrstnostjo, kulturno dediščino in širokimi možnostmi za šport in rekreacijo, zadosten potencial za razvoj turizma. Ključna pomanjkljivost je pomanjkanje raznovrstnih namestitvenih kapacitet, ki bi na območju zadržale kritično maso obiskovalcev in s tem spodbudile razvoj raznovrstnih turističnih proizvodov in storitev. To je spodbuda za razvoj turizma kot podjetniške dejavnosti, ki bi bila zanimiva tudi za podjetniška vlaganja.

# UKREPI IN ORGANI IZVAJANJA PROGRAMA POKOLPJE 2020

## 2.1 Ukrepi in instrumenti

Zakonska podlaga za pripravo Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011–2016 je Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja ZSRR-2 (Uradni list RS, št. 20/11, 57/2012 in 46/16), ki v 25., 27. in 28. členu določa problemska območja z visoko brezposelnostjo. To so območja, na katerih se zaradi notranjih strukturnih problemov ali zunanjih vplivov gospodarske razmere tako poslabšajo, da stopnja registrirane brezposelnosti doseže kritično mejo. Problemska območja so deležna dodatnih začasnih ukrepov razvojne podpore, ki jih sprejme Vlada Republike Slovenije.

Vlada Republike Slovenije je na 128. redni seji dne 7. 4. 2011 pod točko 19 sprejela Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo Pokolpje (Uradni list RS, št. 26/11). Vlada je na isti seji sprejela tudi dokument Program spodbujanja konkurenčnosti in ukrepi razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011–2016 (v nadaljevanju program Pokolpje 2016) in naročila ministrstvom in vladnim službam v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 25. člena ZSRR-2, da v obdobju 2011–2016 upoštevajo območje Pokolpja kot prednostno območje razvojnih politik.

V nadaljevanju je na podlagi 25., 27. in 28. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12) ter 8., 9. in 10. člena Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS, št. 16/13 in 78/15) Vlada Republike Slovenije na 93. redni seji dne 23. 6. 2016 pod točko 1.6 sprejela Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo (Uradni list RS, št. 36/16) in ga kasneje dopolnila s Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo (Uradni list RS, št. 64/16) ter s tem potrdila Spremenjen program spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju 2011–2020 (v nadaljevanju Pokolpje 2020), ki nadomešča Program spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju od 2011 do 2016.

Spremenjen program spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011–2020, se tako izvaja preko naslednjih ukrepov:

a) **Ukrep 1: Program spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju od 2011 do 2020**

- *Instrument 1.1: Subvencije za spodbujanje investicij*

*- Instrument 1.2: Ugodni razvojni krediti za investicije*

*- Instrument 1.3: Subvencije za zagon podjetij*

*- Instrument 1.4: Mikrokrediti*

*- Instrument 1.5: Promocija problemskega območja z visoko stopnjo brezposelnostjo, privabljanje tujih in domačih investitorjev ter izvajanje programa in*

Regijsko specifična instrumenta:

*-* *Instrument 1.6: Vzpostavitev mreže podjetniških inkubatorjev v Pokolpju*

*- Instrument 1.7: ustvarjanje novih delovnih mest v okviru institucionalne mreže storitev za starostnike.*

b) **Ukrep 2: Povračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost na podlagi 27. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.**

c) **Ukrep 3: Davčne olajšave za zaposlovanje na podlagi 28. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.**

d) **Ukrep 4: Davčne olajšave investiranje na podlagi 28. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.**

e) **Ukrep 5: Spodbude za trajnostni razvoj podeželja v okviru izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (v obdobju 2016-2020).**

f) **Ukrep 6: Spodbude za trajnostni razvoj podeželja v okviru Programa razvoja podeželja 2007-2013.**

g) **Ukrep 7: Prometna in energetska infrastruktura v Pokolpju.**

## 2.1.1 Ukrep 1: Program spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju od 2011 do 2020

Vrednost Spremenjenega programa spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju 2011–2020 je 43 milijonov evrov. Od tega se za subvencije namenja 20.000.000 evrov, dodajata pa se dva nova instrumenta :

* ugodni razvojni krediti za investicije v višini 10.800.000 evrov in
* mikrokrediti v višini 12.950.000 evrov.

V strukturi virov je med subvencijami tudi 600.000 evrov sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki so namenjena izvajanju Instrumenta: 3 Subvencije za zagon podjetij.

Za izvajanje programa je odgovorno ministrstvo, ki s pogodbo o izvajanju programa posamezne naloge prenaša na svoje izvajalske institucije, pristojno regionalno razvojno agencijo in območne razvojne institucije.

Program spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju od 2011 do 2016 se je izvajal štirimi instrumenti in sicer:

* *instrument 1.1: Javni razpisi za spodbujanje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest,*
* *instrument 1.2: Vzpostavitev mreže podjetniških inkubatorjev,*
* *instrument 1.3: Ustvarjanje novih delovnih mest v okviru institucionalne mreže storitev za starostnike,*
* *instrument 1.4: Promocija in podpora pri pripravi in izvajanju regijskih projektov v Pokolpju.*

Medtem, ko se Spremenjen program spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju od 2011 do 2020 (Pokolpje 2020) izvaja s sedmimi instrumenti, in sicer:

* *Instrument 1.1: Subvencije za spodbujanje investicij*
* *Instrument 1.2: Ugodni razvojni krediti za investicije*
* *Instrument 1.3: Subvencije za zagon podjetij*
* *Instrument 1.4: Mikrokrediti*
* *Instrument 1.5: Promocija problemskega območja z visoko stopnjo brezposelnostjo, privabljanje tujih in domačih investitorjev ter izvajanje programa in*

*Regijsko specifična instrumenta:*

* *Instrument 1.6: Vzpostavitev mreže podjetniških inkubatorjev v Pokolpju*
* *Instrument 1.7: Ustvarjanje novih delovnih mest v okviru institucionalne mreže storitev za starostnike.*

Tabela 9: Finančna tabela Programa spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja 2011–2020 (evrov)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Instrument programa** | **Leto** | | | | | | | | | | **Skupaj** | |
| **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |  |
| *Instrument 1.1: Subvencije za spodbujanje investicij* | 2.381.523 | 1.191.566 | 1.966.435 | 1.453.321 | 1.227.281 | 2.170.000 | 625.000 | 625.000 | 625.000 | 410.344 | 12.675.470 | |
| *Instrument 1.2: Ugodni razvojni krediti za investicije* |  |  |  |  |  | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 | 10.800.000 | |
| *Instrument 1.3: Subvencije za zagon podjetij* |  |  |  |  | 200.900 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 800.900 | |
| *Instrument 1.4: Mikrokrediti* |  |  |  |  |  | 2.590.000 | 2.590.000 | 2.590.000 | 2.590.000 | 2.590.000 | 12.950.000 | |
| *Instrument 1.5: Promocija problemskega območja z visoko stopnjo brezposelnostjo, privabljanje tujih in domačih investitorjev ter izvajanje programa* | 47.688 | 146.565 | 194.020 | 197.390 | 137.969 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 1.623.630 | |
| *Instrument 1.6: Vzpostavitev mreže podjetniških inkubatorjev v Pokolpju* |  |  |  |  |  | 100.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 900.000 | |
| *Instrument 1.7: ustvarjanje novih delovnih mest v okviru institucionalne mreže storitev za starostnike.* | 156.469 | 11.065 | 2.369.697 | 1.374.421 | 88.348 |  |  |  |  |  | 4.000.000 | |
| **Skupaj vrednost programa** | **2.585.680** | **1.349.196** | **4.530.152** | **3.025.132** | **1.654.498** | **7.400.000** | **5.855.000** | **5.855.000** | **5.855.000** | **5.640.344** | **43.750.000** | |

Vir: Sklep Vlade RS, Št.:30301-2/2016/4 z dne 23. 06. 2016

#### 2.1.1.1 Instrument 1.1: Subvencije za spodbujanje investicij

Namen in cilji

Na problemskih območjih delujejo številna podjetja, ki imajo nizko dodano vrednost, velike težave s financiranjem proizvodnje in ne ustvarijo dovolj akumulacije za nova vlaganja. Vendar pa so ta podjetja pomembna za območje, saj običajno zaposlujejo precejšnje število delavcev in imajo izdelane razvojne programe ter programe prestrukturiranja, ki vključujejo začetna vlaganja za nove programe ali razširitev dejavnosti. Brez pomoči države se v zaostrenih finančnih razmerah takšna podjetja ne morejo prestrukturirati in bi številna med njimi lahko zašla v težave.

Ključni cilji:

* spodbujanje investicij podjetij na problemskem območju,
* ustvarjanje novih in ohranitev delovnih mest,
* prestrukturiranje gospodarstva na problemskem območju,
* spodbujanje razvoja novih izdelkov in tehnologij, storitev, tehnoloških in netehnoloških inovacij,
* spodbujanje razvoja turizma,…

Upravičeni prijavitelji:

Upravičenci so mikropodjetja, mala, srednja in velika podjetja ter samostojni podjetniki, ki so registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3) in:

* niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije,
* ne pridobivajo državne pomoči za podjetja v težavah,
* niso insolventni,
* nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do RS,
* njihove dejavnosti niso izločene iz shem državnih pomoči v EU.

Upravičeni projekti:

Projekt s katerim prijavitelj kandidira na razpisu mora izpolnjevati naslednje pogoje:

* realiziran mora v RS na območju občin Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Črnomelj, Metlika ali Semič,
* podjetje mora izkazati zaprto finančno konstrukcijo,
* pričakovani rezultati/cilji projekta morajo biti podrobno opisani v investicijski dokumentaciji in prijavnem obrazcu,
* zagotovljeno mora biti posebno stroškovno mesto,
* projekt mora biti voden tako, da bo ob koncu prijavitelj lahko poročal o primerjavi dejanskega stanja projekta začetne investicije z zastavljenimi cilji.

Vsebina in način izvajanja:

Instrument se izvaja z javnimi razpisi.

Sredstva se dodelijo v obliki subvencije izbranim upravičencem. Okvirna višina sofinanciranja posameznega projekta v okviru razpisa za manjše investicije projekte znaša od 10.000 do 50.000 evrov. Okvirna višina sofinanciranja posameznega projekta v okviru razpisa za večje investicijske projekte znaša od 500.000 evrov do 1.500.000 evrov. Oba razpisa vključujeta tudi turistične projekte.

Pomoč se lahko dodeli za sofinanciranje naložb v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva pri:

* vzpostavitvi novega obrata,
* širitvi obstoječega obrata,
* diverzifikaciji izdelkov obrata z novimi dodatnimi izdelki,
* bistveni spremembi proizvodnega procesa v obstoječem obratu.

Sredstva se bodo dodeljevala v skladu z Uredbo o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 93/14) ter Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 77/16) in regionalno shemo državnih pomoči (št. sheme: BE02-2399245-2014).

#### 2.1.1.2 Instrument 1.2: Ugodni razvojni krediti za investicije

Namen in cilji:

Namen instrumenta je pomoč podjetjem pri izvajanju investicij. Upravičencem bo do zgornje meje državnih pomoči dana možnost kombinacije Instrumenta 1 in Instrumenta 2.

Ključni cilji:

* spodbujanje investicij podjetij na problemskem območju,
* ustvarjanje novih in ohranitev delovnih mest,
* prestrukturiranje gospodarstva na problemskem območju,
* spodbujanje razvoja novih izdelkov in tehnologij, storitev, tehnoloških in netehnoloških inovacij,
* spodbujanje razvoja turizma,…

Vsebina in način izvajanja:

Razvojne kredite za začetne investicije bo dodeljeval Slovenski regionalno razvojni sklad na podlagi svojega poslovanja in finančnega načrta. Sredstva bodo namensko prenesena iz proračunske postavke MGRT na Slovenski regionalno razvojni sklad.

Sredstva se bodo dodeljevala v skladu z Uredbo o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 93/14) ter Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 77/16) in regionalno shemo državnih pomoči (št. sheme: BE02-2399245-2014).

#### 2.1.1.3 Instrument 1.3: Subvencije za zagon podjetij

Namen in cilji:

Namen je spodbujanje mladih podjetij in novih podjetniških podjemov z nepovratnimi sredstvi v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo. S podporo se izboljšata poslovanje in realizacija razvojnih potencialov podjetij ter izboljšata lastna konkurenčnost na domačih oz. tujih trgih. S tem se zniža stopnja umrljivosti podjetij v začetnem obdobju poslovanja.

Ključni cilji:

* zagon novih podjetij,
* nova delovna mesta in zaposlovanje,
* spodbujanje razvoja socialnega podjetništva.

Vsebina in način izvajanja:

Subvencije bo po pogodbi z MGRT dodeljeval Slovenski podjetniški sklad na podlagi svojega poslovnega in finančnega načrta. Iz proračunske postavke MGRT bodo sredstva prenesena na Slovenski podjetniški sklad.

Upravičenci:

Upravičenci so mikro, mala in srednje velika podjetja, ki imajo sedež podjetja ali obrata na problemskem območju vsaj 6 mesecev pred oddajo vloge na javni razpis. Sredstva bodo dodeljena v skladu s shemo državnih pomoči Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis (št. sheme: M001-2399245-2015).

Pogoji, merila, upravičene aktivnosti in upravičeni stroški dodo podrobneje določeni v javnih razpisih.

#### 2.1.1.4 Instrument 1.4: Mikrokrediti

Ključni cilji:

* izboljšanje dostopa MSP do ugodnih virov dolžniškega financiranja, ki se kaže predvsem v nižji obrestni meri, nižjih zavarovalnih zahtevah, ročnosti kredita, možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita,…

Vsebina in način izvajanja:

Instrument se bo izvajal z javnimi razpisi v obliki mikrokreditov za financiranje rasti in razvoja podjetij, investicij in tekočega poslovanja. Skupine upravičencev so mikro, mala in srednje velika podjetja. Javne razpise bo izvajal Slovenski podjetniški sklad po pogodbi z MGRT.

Prejemniki sredstev:

Prejemniki sredstev so mikro, mala in srednje velika podjetja. Za opredelitev velikosti se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014, z dne 17. 06. 2014.

Sheme državnih pomoči:

Sredstva bodo dodeljena v skladu s shemo državnih pomoči Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis (št. sheme: M001-2399245-2015) ali po novi shemi državnih pomoči, ki bo nadomestila obstoječo.

Upravičeni stroški:

Med upravičene stroške se upoštevajo izdatki za materialne naložbe (nakup opreme, gradnja ali nakup poslovnih prostorov,…) nematerialne naložbe, obratna sredstva, ter stroški obresti obstoječih komercialnih kreditov in drugi stroški, ki se podrobneje opredelijo v javnem razpisu.

Najnižji znesek kredita znaša 5.000 evrov, najvišji pa 25.000 evrov. Upravičeni stroški niso omejeni, upoštevajo se stroški z DDV. Kredit lahko krije do 100 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov. Najkrajša ročnost kredita je 12 mesecev, najdaljša pa 60 mesecev. Najdaljši možni moratorij na odplačilo glavnice je 6 mesecev.

Zavarovanje kredita:

2 menici podjetja in osebno poroštvo vsaj enega lastnika podjetja.

V okviru posameznih razpisov bodo pogoji še dodatno, bolj podrobno določeni.

#### 2.1.1.5 Instrument 1.5: Promocija problemskega območja z visoko stopnjo brezposelnostjo, privabljanje tujih in domačih investitorjev ter izvajanje programa

Za doseganje ključnih ciljev in namenov začasnih ukrepov razvojne podpore je v problemskem območju z visoko brezposelnostjo izkazana potreba po promociji njihovega gospodarstva in privabljanja domačih in tujih investitorjev. Za promocijo programov problemskega območja je pristojna regionalna razvojna agencija in podporne institucije na območju Pokolpja, ki uporabljajo svoje spletne strani in sredstva javnega informiranja. K investiranju v območje pa se želi pritegniti tudi podjetnike od drugod, zato je potrebna tudi promocija same regije/območja. Dejavnosti vključujejo tako imenovani »branding« regije/območja.

Ključna cilja sta:

* privabljanje tujih in domačih investitorjev,
* izvedba in promocija programov spodbujanja konkurenčnosti.

Izvajanje programov spodbujanja konkurenčnosti:

Programe izvajajo MGRT in njegove izvajalske institucije (Slovenski regionalno razvojni sklad in Slovenski podjetniški sklad), pristojne regionalne razvojne agencije (RRA) in lokalne razvojne institucije v regijski razvojni mreži. RRA in lokalne razvojne institucije v regijski razvojni mreži lahko izvajajo posamezne instrumente programa skladno s 25. členom Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Predvidene so naslednje dejavnosti:

* priprava in spremembe programov ter usklajevanje in povezovanje deležnikov na območju pri pripravi in spremembah programov,
* promocija dodatnih začasnih ukrepov razvojne podpore za problemsko območje,
* izvajanje posameznih instrumentov programa,
* sodelovanje pri nadzoru nad izvajanjem projektov na terenu,
* priprava letnih poročil o izvajanju programa,
* priprava analiz ter vzdrževanje evidenc in
* druge dejavnosti, ki so potrebne za izvajanje programa.

Razdelitev nalog in pristojnosti pri spremljanju in izvajanju programov in posameznih instrumentov je natančneje določena v pogodbah o izvajanju programa.

#### 2.1.1.6 Instrument 1.6: Regijsko specifični instrument: Vzpostavitev mreže podjetniških inkubatorjev v Pokolpju

Namen in cilji:

Glede na geografsko raznolikost Jugovzhodne Slovenije, različno stopnjo razvitosti posameznih območij in željo, da podjetniki svojo dejavnost opravljajo v svojem lokalnem okolju, je nastal koncept mreže podjetniških inkubatorjev Jugovzhodne Slovenije z lokacijami (objekti) v občinah Črnomelj, Kočevje, Kostel in Novo mesto. Do sredstev programa Pokolpje 2020 so upravičeni delujoči inkubatorji na območju Pokolpja.

Ciljne skupine:

Potencialni podjetniki, ki so običajno izobraženi ali v fazi pridobivanja izobrazbe, ambiciozni ter proaktivni posamezniki oziroma tisti, ki imajo specializirane poklicne kompetence, obstoječa start-up podjetja z inovativnim potencialom za prodor na globalne trge, uveljavljena domača MSP podjetja s ciljem razvoja novih start-up projektov in povezovanje s startup podjetji, delujoči gospodarski subjekti in posamezniki, drugi, ki bi želeli koristiti storitve inkubatorjev.

Upravičenci:

* podjetja,
* inkubiranci ostali člani podjetniških inkubatorjev,
* podjetniški inkubatorji, ki delujejo na območju Pokolpja,
* občine.

Upravičeni stroški:

stroški nakupa zemljišč, gradnja in nakup objektov, rekonstrukcija in adaptacija obstoječih objektov (gradbeno obrtniška dela, strojne in elektro instalacije za prilagoditev delovanja inkubatorja), nakup strojev in opreme, stroški nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja, ki jih inkubatorji potrebujejo za opravljanje storitev inkubiranim podjetjem, stroški zunanjih svetovalcev ter strokovnjakov, ki sodelujejo pri dejavnostih mreže podjetniških inkubatorjev, stroški nosilcev izvajanja programa, ki so neposredno vezani na organizacijo dogodkov in posameznih aktivnosti in stroški promocije dejavnosti mreže podjetniških inkubatorjev Pokolpja***.***

#### 2.1.1.7 Instrument 1.7: Regijsko specifični instrument: Ustvarjanje novih delovnih mest v okviru institucionalne mreže storitev za starostnike.

Namen:

Eden pomembnejših razvojnih izzivov za Slovenijo in še posebej za Pokolpje je staranje prebivalstva. Indeks staranja je za Pokolpje v letu 2008 v povprečju znašal 170, za Slovenijo pa 118. Povečuje se hitreje od povprečja Slovenije in med drugim odpira vprašanje stanovanjske oskrbe starostnikov. Hkrati pa je ravno stanovanjska oskrba starostnikov ena od primernih zaposlitvenih možnosti za delovno silo v Pokolpju. Struktura brezposelnih in nekatera gibanja na trgu dela v Pokolpju kažejo, da bi bila lahko razširitev institucionalne mreže storitev za starostnike razvojna priložnost in način za ustvarjanje novih delovnih mest.

Način izvajanja:

Za sofinanciranje naložbe v Domu počitka Metlika je bila sklenjena pogodba med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Občino Metlika. Sredstva iz instrumenta 1.3 so bila zagotovljena v višini največ 2.000.000 evrov.

Za sofinanciranje naložbe v DSO Kočevje je bila sklenjena pogodba med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Občino Kočevje. Sredstva iz instrumenta 1.3 so bila zagotovljena v višini največ 2.000.000 evrov.

### 2.1.2 Ukrep 2: Povračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost na podlagi 27. člena zakona

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja določa spodbudo za zaposlovanje na problemskem območju z visoko brezposelnostjo, ki jo bodo ob določenih pogojih lahko uveljavljali delodajalci, ki imajo sedež na problemskem območju in tu dejansko opravljajo gospodarsko dejavnost. Ker je spodbuda regionalno naravnana, je njen cilj spodbujanje zaposlovanja na območju, na katerem se je brezposelnost bistveno povečala.

Povračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost se lahko uveljavlja za brezposelno osebo, ki ima status prikrajšanega delavca po Uredbi Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. 6. 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o Evropski uniji.

Delodajalcu, ki bo zaposlil tako brezposelno osebo, se bodo za tega delavca za obdobje enega leta kot enkratna pomoč povrnili plačani prispevki delodajalca za socialno varnost. Delodajalcu, ki bo zaposlil delavca invalida, se bodo za tega delavca v času trajanja programa povrnili plačani prispevki delodajalca za socialno varnost za celotno obdobje, ko je delavec zaposlen.

Plačane prispevke bo povrnil Zavod za zaposlovanje RS. Pomoč upravičencem pri uveljavljanju ugodnosti iz tega instrumenta zagotavljajo zagotavljale pristojne regionalne razvojne agencije.

Ukrep bo izveden po shemi državnih pomoči »Povračilo prispevkov delodajalca in davčna olajšava za zaposlovanje (št. sheme: BE04-2399245-2014) na podlagi Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 93/14) ter Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 77/16).

### 2.1.3 Ukrep 3: Davčne olajšave za zaposlovanje na podlagi 28. člena zakona

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja določa davčne olajšave za zaposlovanje na problemskem območju z visoko brezposelnostjo, ki jih bodo ob določenih pogojih lahko uveljavljali delodajalci, ki dosegajo dohodek iz dejavnosti ter imajo sedež na problemskem območju in tu dejansko opravljajo gospodarsko dejavnost. Ker je spodbuda regionalno naravnana, je njen cilj spodbujanje zaposlovanja in investiranja na območju, na katerem se je brezposelnost bistveno povečala.

Davčno olajšavo za zaposlovanje bodo lahko uveljavljali zavezanci za davek od dohodkov pravnih oseb in zavezanci za dohodnino. Ti zavezanci si bodo lahko zmanjševali davčno osnovo in s tem davek, če bodo najmanj za dvanajst mesecev zaposli brezposelno osebo, ki ima status prikrajšanega delavca po Uredbi Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. 6. 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o Evropski uniji.

Uveljavljali bodo lahko zmanjšanje davčne osnove za 70 odstotkov stroškov tega delavca (bruto plača in obvezni prispevki delodajalca za socialno varnost), vendar največ v višini davčne osnove in do najvišje dovoljene višine po pravilih državnih pomoči.

Pomoč se lahko sešteva tudi z drugimi ukrepi za zaposlovanje, vendar le do najvišje dovoljene pomoči po pravilih državnih pomoči.

Davčna olajšava za zaposlovanje se uveljavljajo ob davčnem obračunu. Podrobneje je olajšava določena v 28. členu Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in v uredbi, ki jo je vlada sprejela za izvajanje teh davčnih olajšav. Pomoč upravičencem pri uveljavljanju ugodnosti iz tega instrumenta bodo zagotavljale pristojne regionalne razvojne agencije.

Ukrep bo izveden po shemi državnih pomoči »Povračilo prispevkov delodajalca in davčna olajšava za zaposlovanje (št. sheme: BE04-2399245-2014) na podlagi Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 93/14) ter Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 77/16).

### 2.1.4 Ukrep 4: Davčne olajšave za investiranje na podlagi 28. člena zakona

Davčno olajšavo za investiranje lahko uveljavljajo zavezanci za davek od dohodkov pravnih oseb in zavezanci za dohodnino ob davčnem obračunu. Zavezanec lahko za investiranje uveljavlja zmanjšanje davčne osnove v višini 70 % investiranega zneska za nove začetne investicije v opremo in neopredmetena sredstva, vendar le za investicije v Pokolpju in največ v višini davčne osnove in do najvišje dovoljene višine po pravilih državnih pomoči. Znižanje davčne osnove za investiranje lahko uveljavlja tudi zavezanec, ki opremo pridobi na podlagi finančnega najema z obvezo nakupa sredstev po izteku pogodbe.

Zavezanec mora ohraniti investicijski projekt v Pokolpju in ne sme odsvojiti sredstev, za katera je uveljavil olajšavo za investiranje najmanj pet let po zaključku investicije, če gre za veliko podjetje in najmanj tri leta po zaključku investicije, če gre za srednje veliko ali malo podjetje. Zavezanec, ki želi izkoristiti olajšavo za investiranje, mora prispevati k investiciji lastna sredstva najmanj v višini 25 % njene vrednosti.

Pomoč se lahko sešteva z ukrepi za spodbujanje zaposlovanja, vendar le do najvišje dovoljene pomoči po pravilih državnih pomoči. Davčna olajšava za investiranje in davčna olajšava za zaposlovanje se lahko seštevata, vendar njuna vsota skupaj z morebitnimi drugimi pomočmi za spodbujanje zaposlovanja ne sme preseči najvišje dovoljene pomoči po pravilih državnih pomoči.

Ukrep se izvaja po shemi državnih pomoči »Regionalna shema državnih pomoči« (št. sheme: BE02-2399245-2014) na podlagi Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 93/14) ter Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 77/16).

### 2.1.5 Ukrep 5: Spodbude za trajnostni razvoj podeželja v okviru izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

Ukrep izvedeta Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano iz sredstev EKSRP in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo iz sredstev ESRR.

Namen instrumenta je tudi okrepiti oblikovanje lokalnih partnerstev, krepitev institucionalne usposobljenosti, usposabljanje in mreženje za pripravo in izvedbo strategij lokalnega razvoja ter povrnitev stroškov delovanja in upravljanja lokalnih akcijskih skupin.

V Pokolpju delujeta LAS Dolenjska in Bela krajina ter LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe. Iz strategij lokalnega razvoja, ki sta jih pripravili LAS, izhaja indikativna ocena sredstev v skupni višini okoli 326.000 evrov za celotno programsko obdobje.

Sredstva, ki predstavljajo državno pomoč, bodo dodeljena v skladu z regionalno shemo državnih pomoči (št. sheme: BE02-2399245-2014) ali s shemo državnih pomoči de minimis (št. sheme: M004-5523362-2015).

### 2.1.6 Ukrep 6: Spodbude za trajnostni razvoj podeželja v okviru Programa razvoja podeželja 2007-2013

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je bilo v okviru dodatnih začasnih ukrepov razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo Pokolje za izvajanje ukrepa Spodbude za trajnosti razvoj podeželja iz Programa razvoja podeželja. V okviru Programa razvoja podeželja RS 2007-2013 sta se izvajala dva ukrepa, s katerima se je prispevalo k doseganju ciljev Programa konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore v Pokopju 2011-2016, in sicer ukrep 311 Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti in ukrep 312 Podpora ustanavljanju in razvoju mikropodjetij. Pri ocenjevanju projektov na javnih razpisih so bila prijaviteljem iz območja Pokolpja dodeljene dodatne točke. Ukrepa sta pomembno vplivala na ohranjanje in ustanavljanje novih delovnih mest. Izvajanje Programa razvoja podeželja RS 2007-2013 se je končalo 31. 12. 2015.

### 2.1.7 Ukrep 7: Prometna in energetska infrastruktura v Pokolpju

#### 2.1.7.1 Cestna infrastruktura – projekt tretja razvojna os

Projekt južnega dela tretje razvojne osi, ki poteka od avtoceste A2 Ljubljana–Obrežje (odcep pri Novem mestu) do meje z Republiko Hrvaško (MMP Metlika in MMP Vinica), z vsemi povezovalnimi cestami je razdeljen na sledeče odseke:

* *Odsek od avtoceste A2 Ljubljana–Obrežje do priključka Maline, vključno z zahodno obvoznico Novo mesto.*
* *Odsek od priključka Maline v smeri proti Metliki do mednarodnega mejnega prehoda Metlika in v smeri proti Vinici do priključka Črnomelj jug.*
* *Odsek od priključka Črnomelj jug do mednarodnega mejnega prehoda Vinica.*

#### 2.1.7.2 Cestna infrastruktura – projekt tretja A razvojna os

Prometna povezava tretje A razvojne osi ima na obravnavanem območju poleg gospodarskega tudi povezovalni pomen. Z izvedbo ukrepov na tretji A razvojni osi bi se na ribniško-kočevskem območju izboljšala dostopnost do osrednje Slovenije oz. z urbanim območjem Ljubljanske kotline, navezava na vseevropske koridorje ter bi hkrati spodbudila čezmejne prometne tokove z območjem Gorskega kotarja in pristaniščem Reko v sosednji Hrvaški, ki sta del primorsko-gorenjske regije s skupaj nad 305 tisoč prebivalci. Nova prometnica bi vplivala na časovne prihranke prometnih tokov, s tem pa posredno na večjo konkurenčnost lokalnega prebivalstva.

Projekt tretje A razvojne osi Škofljica–Velike Lašče–Ribnica–Kočevje–Petrina (meja z Republiko Hrvaško) obravnava ključne ukrepe, ki jih predstavljajo obvoznice štirih naselij – Škofljica, Velike Lašče, Ribnica in Kočevje. Poleg tega so na obstoječi trasi predvideni ukrepi za izboljšanje stanja vozišča, odprava ozkih grl zaradi geometrijskih slabosti, sanacije ter izboljšana prometna varnost.

#### 2.1.7.3 Cestna infrastruktura – obnova regionalne ceste R1-216 (»partizanska magistrala«)

T. i. »partizanska magistrala« je pomembna za dostopnost Jugovzhodne regije in kot povezava z Ljubljano.

Med pomembnejšimi projekti na »partizanski magistrali« je projekt obnove ceste med Zagradcem in Žužemberkom, v Podhosti kjer je v letu 2016 predviden odkup zemljišč in pričetek gradbenih del, sanacija vozišča in podvoza pod železniško progo v Črnomlju, posodobitev odseka med Metliko in Črnomljem ter ureditev ceste skozi Gradac.

#### 2.1.7.4 Železniška infrastruktura na območju Pokolpja

Glavni namen instrumenta je smiselna dopolnitev cestnega omrežja z železniškim in tako čim bolj zagotoviti ustrezen prometni sistem, ki bo zagotavljal povezanost regije in omogočil razvojne priložnosti ob železniških progah, še bolj pa na mestih, na katerih se oba podsistema, cestni in železniški, stikata in omogočata prehod z enega na drugega.

Pri pripravi potrebnih ukrepov je treba upoštevati obe prometni sredstvi in ugotoviti, kako bi lahko zadostili ciljem hitrejše in boljše dostopnosti. Predvsem bo skladno s sprejeto Strategijo razvoja prometa proučeno ali bi posodobitev železniške infrastrukture v celoti zadostila tem ciljem ali pa je treba končne predloge ukrepov iskati tudi na cestni in železniški infrastrukturi z upoštevanjem učinkovitejše izvedbe javnega prevoza. Ob tem je potrebno upoštevati načrtovane in že dokončane parkirne površine po sistemu P + R na Škofljici.

* Proga Grosuplje – Kočevje

Za dokončanje posodobitve železniške proge Grosuplje - Kočevje je potrebno obnoviti progo v dolžini dobrih 12 km vključno z obnovo postaje Kočevje, urediti postajališča Stara cerkev ter gradnja peronov s podhodom na postaji Dobrepolje in ureditev nakladalnih klančin v Dobrepolju, Ribnici in Kočevju. Dela na progi Grosuplje – Kočevje se izvajajo v III. fazah. I. faza je zaključena. Potekajo dela na II. In III. fazi. Po končani III. bi bil lahko uveden potniški promet na celotnem odseku do Kočevja. Glede na značilnosti proge bo tako po končanih delih proga dovoljevala hitrosti 60 do 80 km/h na odseku Grosuplje–Ortnek–Žlebič (v dolžini 30 km) oziroma 100km/h na odseku Žlebič–Ribnica–Kočevje (v dolžini 19 km).

* Proga d. m- R Hrvaška–Metlika–Črnomelj–Novo mesto–Trebnje–Grosuplje–(Ljubljana)

Proga državna meja s Hrvaško–Metlika–Črnomelj–Novo mesto–Trebnje–Grosuplje–Ljubljana je dolga 124,4 km, dopušča hitrosti od 40 do 85 km/h in je kategorije C2 (20 kN/os in 6,4 kN/m). Na relaciji Ljubljana – Metlika traja vožnja potniškega vlaka 154 minut; vožnja tovornega vlaka na odseku Novo mesto – Ljubljana pa 90 minut.

V nacionalnem programu razvoja JŽI se na tej progi predvideva izvedba ukrepov za zagotovitev pogojev izvedbe daljinskega vodenja prometa, ki zajemajo:

• izven nivojske dostope na postajne perone,

• podaljšanje uporabnih dolžin tirov in

• nadgradnjo signalnovarnostnih naprav.

* Odsek Metlika–Rosalnice–državna meja–Kamanje – (Karlovac).

Proga na odseku državna meja–Metlika–Črnomelj (od km 29,5 do km 46,2) je kategorije C2 (20 kN/os in 6,4 kN/m). Tako kot na drugih odsekih te proge se tudi na tem odseku načrtujejo le dela rednega vzdrževanja. Zamenjuje se tirnice sistema Xa s tirnicami S49 (zamenjane so že na odseku Črnomelj–Gradac), zamenjujejo pa se tudi posamezni pragovi. Predvidena je še zamenjava tirnic in pragov na nekaterih odsekih v skupni dolžini približno 3500 m in na postajnih tirih na postajah Črnomelj, Gradac in Metlika. Na odseku od km 30,770 do 30,840 je vpeljana počasna vožnja 30 km/h (voznoredna hitrost je sicer 60 km/h) zaradi posedanja nasipa in slabega stanja mostne konstrukcije.

#### 2.1.7.5 Energetska infrastruktura na območju Pokolpja

Ob načrtovanem povečanju gospodarske dejavnosti v Pokolpju je potrebno ojačati elektrodistribucijsko omrežje. V obdobju izvajanja programa Pokolpje od leta 2011 je zaključena investicija Izgradnja 2x20 kV kabelske navezave med RTP 100/20 kV Črnomelj in RP 20 kV Semič.

Osrednji projekt v obdobju do leta 2020 na območju Pokolpja ostaja izgradnja daljnovoda 2x110 kV RTP Kočevje – RTP Črnomelj.

## 2.2 Organi usklajevanja in izvajanja Programa Pokolpje

### 2.2.3 Območno razvojno partnerstvo Pokolpje

V letu 2016 je bila sklicana ena redna seja Sveta ORP Pokolpje.

11. redna seja se je odvijala 15. 9. 2016 v Kulturnem centru v Semiču. Na njej so bile obravnavane naslednje teme:

* Predaja predsedovanja in imenovanje novega predsednika Sveta ORP Pokolpje
* 5. letno poročilo o izvajanju Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpje v obdobju 2011–2016, avgust 2016
* Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju do leta 2020
* Razno.

Na 11. redni seji Sveta ORP Pokolpje Svet ORP Pokolpje je mesto predsednice Sveta ORP prevzela Polona Kambič, županja Občine Semič. Svet ORP Pokolpje se je na seji seznanil z osnutkom 5. letnega poročila o izvajanju Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore v Pokolpje v obdobju 2011 do 2016, potrdil njegovo vsebino in ga sprejel.

### 2.2.4 Območne razvojne institucije

Območne razvojne institucije, ki delujejo na območju Pokolpja so:

* RIC BELA KRAJINA
* PODJETNIŠKI INKUBATOR KOČEVJE
* RC KOČEVJE RIBNICA d.o.o.
* RAZVOJNI CENTER NOVO MESTO d.o.o.

*Razvojno informacijski center Bela krajina* je javni zavod za promocijo turizma in podjetništva v Beli krajini. Zavod je bil ustanovljen leta 2004, da bi spodbujal razvoj in promocije podjetništva ter turizma. Svetuje in pomaga pri pridobivanju sofinanciranja za posamezne projekte, svetuje pravnim osebam in podjetnikom posameznikom ter izvajalec programa Pokolpje za območje Bele krajine. Pomaga in svetuje pri trženju izdelkov in storitev, povezuje razpoložljive zmogljivosti v razvoju in raziskavah, organizira in usposablja, pripravlja strategijo razvoja turizma in malega gospodarstva, oblikuje celovito turistično ponudbo ipd. na celotnem področju Bele krajine. Javni zavod med drugim opravlja tudi naloge lokalnega podjetniškega centra (LPC) na območju Bele krajine. V okviru RIC-a Bela krajina deluje tudi Podjetniški inkubator Bela krajina.

***Podjetniški inkubator Kočevje*** na območju Kočevskega omogoča ugodnejši najem prostorov in ponudbo nabora upravnih in intelektualnih storitev za podjetja v inkubatorju. V okviru razvojnega partnerstva Pokolpje bo PIK vzpostavil podjetniško infrastrukturo v skladu z mrežnim konceptom, storitve pa bodo izpopolnjene z vsebinami priprave in izvajanja razvojnih projektov. Poslanstvo PIKje spodbujati razvojne aktivnosti in postajati most med raziskovalno razvojnim okoljem, razvojnimi potrebami in resursi v regiji, ustvarjati motivacijo in klimo za razvoj podjetništva, organizirati praktične delavnice za uresničitev podjetniške ideje, nadgraditi znanja v posameznih sredinah, promovirati samozaposlovanje, ustvarjati pozitivno podobo podjetnika, nuditi podjetnikom poglobljene informacije, ustvarjati nova delovna mesta v regiji in pomagati pri preobrazbi regionalnih potencialov.

***RC Kočevje Ribnica, d.o.o.*** je družba za razvoj in svetovanje, ki je bila ustanovljena z namenom pospeševanja razvoja malega gospodarstva na območju občin: Kočevje, Ribnica, Sodražica, Velike Lašče, Dobrepolje, Loški Potok, Kostel in Osilnica. RC Kočevje Ribnica nudi podjetnikom in ostalim zainteresiranim posameznikom in institucijam informiranje in splošno podjetniško svetovanje, je ena izmed vstopnih točk VEM, kjer je možna registracija podjetij in samostojnih podjetnikov, nudi pomoč pri pripravi projektov in prijavah na razpise, pomoč pri dostopu do finančnih virov za realizacijo razvojnih programov (garancijska shema, mikrokrediti) ter pomoč pri odpravi administrativnih ovir podjetnikov. Organizira izobraževanja in delavnice, skrbi za prenose dobrih praks ter vključevanje v regionalne projekte območja. RC Kočevje Ribnica je tudi upravljavec Lokalne akcijske skupine LAS »Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe«.

*Razvojni center Novo mesto d.o.o.* je začel delovati kot regionalni podjetniški center (RPC), najprej na območju Dolenjske, kmalu tudi na območju Bele krajine, kasneje, v letu 2000, pa je razširil svoje področje delovanja tudi na naloge regionalne razvojne agencije za statistično regijo Jugovzhodna Slovenija. Danes je torej regionalna razvojna agencija, ki pokriva območje Jugovzhodne regije.

V okviru programa Pokolpje skrbi za:

* usklajevanje dela razvojnih institucij v Razvojni regiji Jugovzhodna Slovenija pri izvajanju dejavnosti po pogodbi,
* pripravo zahtevkov za izplačilo in poročil za izvajanje pogodbe,
* usklajevanje in povezovanje razvojnih dejavnosti po pogodbi z drugimi aktivnostmi v Razvojni regiji Jugovzhodna Slovenija.

1. ANALIZA IZVAJANJA AKTIVNOSTI PO UKREPIH PROGRAMA POKOLPJE 2016

## 3.1 Ukrep 1: Program spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011–2020

Ukrep se izvaja z naslednjimi instrumenti:

### 3.1.1 Instrument 1.1: Subvencije za spodbujanje investicij

Objavljenih je bilo pet javnih razpisov, in sicer:

* Javni razpis za sofinanciranje projektov za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letu 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 37/2011, z dne 20. 5. 2011 (Ob-3141/11), v nadaljevanju prvi javni razpis.
* Drugi javni razpis za sofinanciranje projektov za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letu 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 10/12 z dne 10. 2. 2012 (Ob-1411/12), v nadaljevanju drugi javni razpis.
* Tretji javni razpis za sofinanciranje projektov za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letu 2013 in 2014 (Uradni list RS št. 92/2012), v nadaljevanju tretji javni razpis.
* Četrti javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letu 2015 (Uradni list RS št. 9/2015), v nadaljevanju četrti javni razpis.
* Peti javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letu 2016 (Uradni list RS št. 13/16), v nadaljevanju peti javni razpis.

**Peti javni razpis**

Razpisana so bila sredstva za sofinanciranje investicij v letu 2016, v skupni višini 670.000,00 evrov, od tega

* 350.000 evrov za sklop A-turizem in
* 320.000 evrov za sklop A,

z možnostjo, da se sredstva med posameznima sklopoma prerazporedi.

Višina sofinanciranja upravičenih stroškov začetnih investicij je lahko, ob upoštevanju pravil državnih pomoči znašala najmanj 15.000,00 in največ 50.000 evrov za sklopa A in A turizem. Višina sofinanciranja projekta je lahko znašala največ:

* 25 % vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja
* 35 % vrednost upravičenih stroškov za srednje velika podjetja in
* 45 % vrednost upravičenih stroškov za mala in mikro podjetja.

Na razpis je pravočasno prispelo skupaj **24 vlog, od tega 3 vloge na sklop A-turizem in 21 vlog na sklop A.**

Prijavitelji so skupno zaprosili za 970.172,58 evrov nepovratnih sredstev.

Po pregledu prejetih vlog in dopolnitev vlog je bilo ugotovljeno:

* Pri dveh vlogah predviden znesek sofinanciranja projekta ni ustrezal določilom razpisne dokumentacije.
* Ena vloga je bila vsebinsko neustrezna (projekt za sklop turizem, brez nočitvenih zmogljivosti).
* En vlagatelj dopolnitve vloge ni poslal.
* En vlagatelj je poslal dopolnitev vloge prepozno.
* En vlagatelj je po prejemu poziva za dopolnitev umaknil vlogo (odstopil).

Ocenjenih je bilo skupaj 18 vlog, od tega le ena s sklopa turizem, vloga je prejela zadostno število točk za dodelitev nepovratnih sredstev.

Sredstva v višini 300.000 evrov so se prenesla na sklop A; na sklopu A je bilo torej razpoložljivih 620.000 evrov. Na sklopu A je potreben prag 40 točk doseglo 15 vlog, dve vlogi sta prejeli manj kakor 40 točk. Sredstva so zadoščala za sofinanciranje 14 vlog, ena vloga je bila zavrnjena, ker ni bilo dovolj razpoložljivih sredstev. Prijavitelji so bili pozvani k podpisu pogodbe, dva prijavitelja pogodbe nista podpisala.

Sredstva v višini 98.100,09 evrov so ostala nerazporejena. S 13 projekti, ki se bodo izvajali, bo skupno ustvarjenih **29 novih delovnih mest** in dodatno **dvanajst ležišč** v turističnem objektu.

Seznam prispelih vlog glede na velikost podjetja, predvidena vrednost sofinanciranja posameznih projektov, sklop A-turizem in sklop A in seznam prejemnikov sredstev je v prilogi poročila.

#### 3.1.1.1 Ugotovitve za vseh pet razpisov

Na vseh 5 razpisov je bilo skupaj posredovanih 214 vlog, od tega 5 prepozno (3 JR). Skupaj so vlagatelji predvidevali 737 novih delovnih mest (številka je previsoka, saj so nekateri po neuspešni kandidaturi ponovno kandidirali na naslednjem javnem razpisu) in 339 novih oziroma obnovljenih ležišč.

Tabela 10: Povzetek izvajanja vseh petih razpisov



Vir: MGRT, stanje januar 2017.

Kljub temu, da so bili pri tretjem javnem, četrtem in petem razpisu pogoji za vlagatelje za sklope na področju turizma (najnižja vrednost sofinanciranja, nova ležišča niso bila več pogoj – dovolj je bilo, da vlagatelj z ležišči že razpolaga) bistveno ugodnejši, je bilo na vseh razpisih od skupno 214 vlog le 19 vlog (manj kakor 8,9 % glede na število vlog) za sklope na področju turizma.

**Zaradi odstopov, ki so bili pereč problem predvsem na 1. in 2. javnem razpisu, ostajajo sredstva neporabljena – od skupno odobrenih 131 projektov, ki naj bi se izvajali, se jih je tako na podlagi 1., 2., 3., 4. in 5. JR Pokolpje pričelo izvajati 108 (7 jih je odstopilo po podpisu pogodbe). V januarju 2017 se je izvajalo še 88 projektov. 13 prijaviteljem, ki so izpolnili vse pogodbene obveznosti so bile vrnjene menice.**

Glavni vzroki za odstop od dodeljenih sredstev:

* zamuda pri podpisu pogodbe,
* podjetnik ni dobil premostitvenega kredita pri banki,
* večinski lastnik podjetja ni pristal, da se izda lastna menica,
* lastnik podjetja (tujec) ne pozna oblike zavarovanja – torej lastne menice,
* prekratek rok za izvedbo projekta (od prejema sklepa do zadnjega zahtevka).

**Javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih na osnovi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja**

MGRT je v letu 2016 prvič objavil Javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih na osnovi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja

Na Javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih (Uradni list RS, št. 53/2016 z dne 5. 8. 2016) je prispelo 8 vlog, od tega 2 vlogi za problemsko območje Pokolpje in 6 vlog za problemsko območje Maribor s širšo okolico. Vse formalno in vsebinsko ustrezne vloge so bile ocenjene v skladu z merili objavljenimi v razpisu in razpisni dokumentaciji. Na osnovi rezultatov ocenjevanja vlog bo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na območju Pokolpja sofinanciralo projekt začetne investicije z nazivom Industrijska linija za melaminske flise podjetju **smartMELAMINE,** **podjetje za proizvodnjo melaminskih flisov d.o.o. v višini 1.500.000 evrov (375.000 evrov v 2016 in 1.125.000 evrov v 2017). Podjetje bo na podlagi investicije do konca leta 2017 zaposlilo 26 delavcev.**

#### 3.1.1.2 Ugotovitve ob izvajanju kontrol na terenu pri prejemnikih sredstev na razpisih Pokolpje

V letu 2016 je bilo s strani RC Kočevje Ribnica d.o.o. in RIC Bela krajina opravljenih 48 kontrol pri prejemnikih sredstev na 1., 2., 3., 4 in 5. Javnem razpisu za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok, in Kostel. Od tega je RC Kočevje Ribnica d.o.o. opravil 39 in RIC Bela krajina 9 kontrol.

Kontrolirance lahko razdelimo v tri skupine in sicer prejemnike sredstev na 1. in 2., javnem razpisu, ki so morali neto povečati število zaposlenih (glede na pogodbo in trajanje investicije: enoletna ali dvoletna investicija) do 26. 10. 2014 oziroma do 26. 10. 2015 v skladu z napovedjo v prijavnem obrazcu. Drugo skupino predstavljajo prejemniki sredstev na 3. in 4. javnem razpisu pri katerih je bila izvedena kontrola tekom izvajanja projekta z namenom ugotavljanja namenske uporabe sredstev, vodenjem evidenc in spremljanja v prijavi predvidenega zaposlitvenega načrta. Zadnjo skupino so predstavljali prijavitelji na 5. javni razpis, ki so na predhodnih že prejeli sredstva. Pri njih se je preverjalo ali so upravičeni prijavitelji, torej ali so do dneva oddaje vloge ustvarili predvidene nove zaposlitve iz predhodnega razpisa in ali so bila prejeta sredstva porabljena namensko. Prav tako je pri njih potekale redne kontrole tekom izvajanja projekta z namenom ugotavljanja namenske porabe dodeljenih sredstev.

Poslovni subjekti, ki so bili predmet kontrol v letu 2016, so skupno zaposliti 137 oseb in ustvarili 87 novih ležišč. Na kontrolah je bilo ugotovljeno, da so nekaterih prejemniki ustvarili večje število novih zaposlitev glede na pogodbeno obveznost.

Od 48 prejemnikov sredstev pri katerih so bile opravljene kontrole je bilo le 6 takih, ki so se prijavili na sklop turizem. Pri njih je bilo ugotovljeno, da so do dneva kontrole ustvarili 87 novih ležišč od predvidenih 90.

Poslovnim subjektom, ki so bili predmet kontrol v letu 2016 je bilo skupno izplačanih 3.891.142,60 evrov nepovratnih sredstev. Od tega uspešnim prijaviteljem na 1. JR 1.344.529,22 evrov, prijaviteljem na 2. JR 128.250,00 evrov, 3. JR 744.136,22 evrov, 4. JR 1.186.818,35 evrov in na 5. JR 487.408,81 evrov.

Poglavitne ugotovitve ob izvedenih kontrolah v letu 2016:

1. Velika fluktuacija zaposlenih pri podjetjih, ki delujejo v gradbenem sektorju, varovanju.
2. Še vedno prejemniki sredstev sklepajo pogodbe za krajši čas od enega leta.
3. V pogodbah o zaposlitvi velikokrat manjkajo navedbe, da se pogodba sklepa na osnovi pogodbe o dodelitvi sredstev.
4. V pogodbah pogosto niso navedene šifre delavnega mesta.
5. Pogosto na novo predvideno delovno mesto delodajalci prerazporedijo starega delavca, na njegovo delovno mesto zaposlijo novega. S tem povečajo število zaposlenih z manjšim tveganjem.
6. Pogodbeno zahtevane zaposlitve iz naslovov JR delodajalci pogosto izpolnjujejo tik pred zahtevanim rokom.
7. Prejemniki ne usklajujejo sprememb pri zaposlitvah z MGRT.
8. Mnoga delovna mesta zasedajo tuji državljani.
9. Pri enem prijavitelju je bilo ugotovljeno, da v primeru »totalke« kupljenega avtomobila iz naslova JR ni bil pravilno izpolnjen »Zapisnik o ogledu škode poškodovanega vozila«, zahtevana je bila dodatna obrazložitev.
10. Pri enem prijavitelju je bilo ugotovljeno, da z MGRT ni uskladil preimenovanja podjetja.
11. Ugotovljeno je bilo, da en prijavitelj ni izvajal investicije na v vlogi predvidenem naslovu.
12. Pri enem prijavitelju nabavljena sredstva niso bila v funkciji zaradi poškodovane proizvodne hale.
13. Osnovna sredstva so pri nekaterih označena z »neprimernimi« inventarnimi številkami ali so brez inventarnih številk.
14. Podjetniki ne posedujejo celotne dokumentacije, ki so jo posredovali ob prijavi na razpis.

Težave ob izvajanju kontrol v letu 2016:

1. Precejšnje nezavedanje prejemnikov sredstev o obveznosti letnega poročanja, kot tudi sporočanja sprememb pri izvajanju projektov MGRT-ju.

2. Podjetniki, ki so jim dokumentacijo za prijavo na razpis pripravili zunanji sodelavci so slabo seznanjeni z zapisanim v vlogi.

3. Podjetniki ne posedujejo celotne dokumentacije, ki so jo posredovali ob prijavi na razpis.

4. Nepravilnosti s strani računovodskih servisov pri zavajanju osnovnih sredstvih v knjigo osnovnih sredstev.

Pri večini podjetnikov so se kontrole izkazale kot zelo dobrodošle, saj so ob izvedbi kontrole dobili s strani kontrolorjev številne odgovore, nasvete in usmeritve, kako uspešno zaključiti projekt. Potrebno je poudariti, da se je stanje pri prejemnikih sredstev glede vodenja dokumentacije povezne z prijavljenim projektom bistveno izboljšalo v primerjavi z prejšnjimi leti. Izvajanje kontrol je predvideno tudi za leto 2017.

Seznam opravljenih kontrol v letu 2016 je v prilogi poročila.

### 3.1.2 Instrument 1.2: Ugodni razvojni krediti za investicije

Instrument se v letu 2016 še ni izvajal.

### 3.1.3 Instrument 1.3: Subvencije za zagon podjetij

Slovenski podjetniški sklad je v letu 2015 prvič in v letu 2016 drugič objavil javni razpis, z namenom spodbujanja zagona novoustanovljenih podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo.

Cilji javnega razpisa so:

* zmanjšanje razvojnega zaostanka v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo,
* nova delovna mesta in zaposlovanje,
* zagon novih podjetij.

Na razpis so se lahko prijavila mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP), ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi. Na razpis so se lahko prijavila tudi socialna podjetja, ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu, pri čemer je bila prva registracija pred preoblikovanjem v socialno podjetje opravljena od 1. 1. 2014.

Vlagatelji oziroma upravičenci po tem javnem razpisu so bila podjetja, ki imajo sedež podjetja na enem izmed naslednjih problemskih območij z visoko brezposelnostjo:

* območja občin Pomurske regije (Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana in Veržej) in občine Sveti Tomaž, Ormož in Središče ob Dravi,
* območja občin Pokolpja (Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika),
* območja občin Maribora s širšo okolico (Mestna občina Maribor, Hoče
* Slivnica, Kungota, Pesnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Podvelka in Radlje ob Dravi),
* območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje,

**Pozitivne sklepe o sofinanciranju je prejelo 13 prijaviteljev iz Pokolpja. Odobreni znesek nepovratnih sredstev prijaviteljev je znašal 472.186 evrov.**

Seznam prejemnikov je v prilogi poročila.

### 3.1.4 Instrument 1.4: Mikrokrediti

Instrument se je pričel izvajati v letu 2016. Slovenski podjetniški sklad, ki je zadolžen za dodeljevanje razvojnih kreditov za začetne investicije podjetij je v Uradnem listu RS. št. 84/16, z dne 23. 12. 2016, objavil razpis P7R 2016 – Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji. Razpis je odprt do 1. 10. 2017. Rezultati o dodeljenih sredstvih bodo objavljeni v poročilu za leto 2017.

### 3.1.5 Instrument 1.5: Promocija problemskega območja z visoko stopnjo brezposelnostjo, privabljanje tujih in domačih investitorjev ter izvajanje programa

Za izvajanje tega instrumenta skrbi MGRT v sodelovanju z RC Novo mesto kot koordinatorjem in območnima razvojnima institucijama RIC Bela krajina in RC Kočevje Ribnica. V skladu s pogodbo so v letu 2016 v okviru instrumenta potekale naslednje aktivnosti:

* *Obveščanje in ozaveščanje javnosti o programu Pokolpje 2016,*
* *Privabljanje investicij na območje,*
* *Krepitev razvojnih zmogljivosti, priprava regijskih projektov v Pokolpju ter operativnih strateških dokumentov za Pokolpje,*
* *Pomoč pri izvajanju programa Pokolpje 2016,*
* *Priprava zahtevkov in poročil za izvajanje pogodbe.*

***Obveščanje in ozaveščanje javnosti o programu Pokolpje 2016***

Za promocijo programa med podjetniki v Pokolpju in njihovo podrobno obveščanje razvojne institucije na območju uporabljajo svoje spletne strani, družabna omrežja, sredstva javnega obveščanja in neposredno obveščanje preko elektronske pošte ter osebnih obiskov pri podjetjih. Za neposredno obveščanje institucije uporabljajo bazo elektronskih naslovov, ki obsega približno 1.500 elektronskih naslovov in se vsako leto dopolnjuje in novelira.

V letu 2016 so bile izvedene naslednje aktivnosti:

* 142 objav na spletni strani www.pokolpje.si in urejanje spletne strani,
* 66 objav na FB profilu - Belokranjski infokanal TIC Črnomelj (podjetniške delavnice).
* Priprava 3. člankov in objava v Belokranjcu.
* Objavljanje novic na LinkedIn – podstrani Pokolpje in urejanje podstrani.
* Priprava oglasa za Finance »*Priložnosti v Pokolpju*«.
* objav na facebook.com/pokolpje,
* 30 neposrednih obveščanj podjetnikov o razpisih in aktualnih dogodkih,
* obveščanje na socialnih omrežjih o prihajajočih dogodkih in ostalih aktualnih zadevah,

tedensko objavljanje razpisov v radijski oddaji Podjetniški barometer,

***Privabljanje investicij na območje***

Eden od ciljev programa Pokolpje 2016 je privabljanje investicij v Pokolpje. Investitorji morajo na enem mestu dobiti vse informacije o možnostih za investiranje, prednostih, ki iz tega izhajajo, veljavni zakonodaji in mogočih partnerstvih. Predvsem je pomembna priprava ponudbe Pokolpja (razpoložljiva zemljišča za industrijske in poslovne objekte, poslovne cone, zgradbe, nepremičninski projekti...). Potekajo stalne dejavnosti, kot so: organizacija dogodkov, trženje ponudbe območja ipd.

Opravljene aktivnosti v letu 2016 v okviru privabljanja investicij na območje:

* ***LEAD GENERATION za območje Italije in Avstrije***
* ***HOLZMESSE***
* Usklajevanje in tehnične priprave HolzMesse .
* Razgovor s podjetniki (način sodelovanja na sejmu HolzMesse).
* Obveščanje in seznanjanje podjetnikov o možnostih sodelovanja na HolzMesse.
* **OBISKI IN KONTAKTIRANJE S POTENCIALNIMI INVESTITORJI**
* Dogovarjanje in koordinacija obiska potencialnih investitorjev .
* Priprava podatkov za dva potencialnega tujega investitorja .
* Svetovanje tujemu podjetju (potencialnemu investitorju) glede dovoljenj za delo.
* Opravljeni pogovori glede prostih kapacitet za prodajo in najem tujim investitorjem, ogledi prostorov pri lastnikih.
* Ogled hal in predstavitev ugodnosti vlaganj v Pokolpje potencialnemu tujemu investitorju.
* Izvedeni sestanki in 4 svetovanja potencialnim investitorjem.
* Tehnična priprava obiska Venezuelskega ambasadorja (priprava prostora, podatkov o gospodarstvu območja in pripravi obiska podjetij).
* ***OGLAŠEVANJE***
* Priprava oglasa v angleškem jeziku za revijo The Slovenia Times in koordinacija objave.
* Priprava in udeležba na dveh delavnicah LinkedIn: 5. 10. 2016: »Kako postati viden na LinkedIn« in 13. 10. 2016: »LinkedIn-Poslovna priložnost«.
* Vzpostavitev podstrani na LinkedIn: »Pokolpje-Business Opportunity«, objave, delitev novic.

Od leta 2011 se je na območju registriralo 27 novih podjetij in podružnic, deset jih je uspešno kandidiralo na javnih razpisih Pokolpje.

Na 5. javni razpis Pokolpje sta se uspešno prijavila dva nova investitorja: PAKLOG pakiranje in logistika d.o.o. iz Črnomlja in podjetje EDLES – Biparket d.o.o. iz Kočevja.

Novi poslovni subjekti so navedeni v prilogi k poročilu.

***Krepitev razvojnih zmogljivosti, priprava regijskih projektov v Pokolpju ter strateških dokumentov za Pokolpje***

V letu 2016 smo izvajali naslednje aktivnosti:

* RRP JV Slovenije 2014-2020: sodelovanje v odboru za gospodarstvo in odboru za infrastrukturo, okolje in prostor, udeležbe na delovnih sejah, sodelovanje pri pripravi projektov za uvrstitev v prvi Dogovor za razvoj regije.,
* Priprava podatkov za Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij.
* Prijava na Interreg Slovenija - Hrvaška: definiranje projekta, nabor potencialnih aktivnosti in potencialnih partnerjev, izpolnjevanje prijavnice, pregled pred oddajo
* Razgovor s predstavnikom neprofitne organizacije glede projekta (socialno podjetništvo).
* Priprava podatkov o potrebah po ekonomsko poslovni infrastrukturi v Črnomlju in usklajevanje podatkov.
* Sodelovanje pri prijavi na razpis za vlaganje v ekonomsko in poslovno infrastrukturo.
* Priprava podatkov za prijavo na razpis za Zeleno destinacijo.
* Program Pokolpje: sodelovanje pri pripravi predloga sprememb programa Pokolpje do leta 2020 oz. sodelovanje pri pripravi poenotenega programa za problemska območja (priprava in usklajevanje predlogov sprememb posameznih ukrepov in instrumentov in priprava obrazložitev),

***Pomoč ministrstvu pri izvajanju programa Pokolpje 2016***

* ***SVETOVANJA:*** Izvedenih 350 svetovanj.
* ***RAZGOVORI***: Izvedenih 138 razgovorov
* ***KONTROLA PROJEKTOV***: priprava, usklajevanje izvedbe kontrol in izvedenih 42 kontrol projektov iz naslova JR Pokolpje, priprava in pošiljanje poročil.
* ***TEHNIČNA PRIPRAVA IN IZVEDBA DELAVNIC***:

1. Priprava gradiva in prostora za informativni dan za 5. JR Pokolpje ter udeležba na informativnem dnevu.
2. Organizacija in tehnična priprava motivacijskega predavanja za podjetnike ter udeležba na predavanju.
3. Udeležba na regijskem srečanju mreže MEMA, nabor podjetnic za sodelovanje na dogodku ter pomoč pri organizaciji in tehnični pripravi delavnice.
4. Tehnična in vsebinska organizacija predavanja Socialno podjetništvo: priložnosti, možnosti, izkušnje ter udeležba na predavanju.
5. Tehnična priprava in udeležba na predavanju "Coworking- sodoben način dela".
6. Organizacija predavanja »Nove priložnosti v pridelavi sibirske borovnice -HASKAP«
7. Udeležba na srečanju z gospodarstveniki občine Semič, izvedba predstavitve najavljenih razpisov, predstavitev programa Pokolpje 2020.

* ***PRIPRAVA GRADIV:***

1. Priprava Programa Pokolpje 2020.
2. Priprava 5. letnega poročila Pokolpje za leto 2015.
3. Priprava Programa za privabljanje tujih in domačih investicij na območje Pokolpja 2016, usklajevanje programa.
4. Priprava Programa za izvajanje aktivnosti mreže podjetniških inkubatorjev Pokolpja 2016.
5. Usklajevanje okvirnega programa dela za leto 2017 (akcijski načrt) za novo pogodbo.

### 3.1.6 Instrument 1.6: Vzpostavitev mreže podjetniških inkubatorjev v Pokolpju

Po potrditvi dokumenta »*Vzpostavitev mreže podjetniških inkubatorjev v JV Sloveniji«*, ki ga je potrdil ORP Pokolpje je bila vzpostavljena osnova za vzpostavitev in polno delovanje podjetniških inkubatorjev na območju Pokolpja. V letu 2016 so tako na območju Pokolpja delovali Podjetniški inkubator Kočevje, Podjetniški inkubator Kostel, v polnem obsegu pa je začel delovati in izvajati tudi prve aktivnosti tudi Podjetniški inkubator Bele krajine.

**Podjetniški inkubator Bele krajine** deluje v okviru javnega zavoda RIC Bela krajina. Urejen je bil pravno-formalni status inkubatorja in usklajeni interni akti javnega zavoda z dejavnostjo podjetniškega inkubatorja. Izvedene so bile aktivnosti v zvezi s pridobivanjem prostorov ter priprava pravnih podlag in pravnih aktov za vzpostavitev Podjetniškega inkubatorja Bela krajina. Do aprila 2016 so bile podpisane vse pogodbe in opravljeni vsi postopki za upravljanje vseh treh lokacij poslovnih prostorov inkubatorja:

* proizvodni inkubator v poslovni coni TRIS Kanižarica s skupno površino 175 m2;
* inkubator v prostorih bivše lekarne za tekstilne in ostale kreativne dejavnosti Kolodvorska 23a, Črnomelj v skupni površini 366,8 m2;
* inkubator za IT in ostale tehnološke storitvene dejavnosti PH Stratus, Ul. Heroja Starihe 19, Črnomelj v skupni površini 372,58 m2.

Vzpostavljen je bil prostor za sodelo oz. t.i. coworking prostor v dveh enotah inkubatorja in prostor znotraj inkubatorja za razvoj novih digitalnih tehnologij in vodene potrebne aktivnosti za nabavo opreme za delo in razvoj inkubatorja in tehnološke skupine za nove tehnologije. Nakupili smo sledečo opremo: 3D printer in 3D skener, laserski gravirni-rezalni stroj, fotoaparat, elektronski stabilizator, računalnik (3D grafična postaja z monitorjem in touch pad-om), Oculus rift set za virtualno resničnost, Samsung očala za navidezno resničnost.

V maju 2016 so v inkubator vstopila prva 4 podjetja ter prvi coworking člani. V obdobju med majem in decembrom je bilo v inkubator skupno vključenih 20 coworking članov ter 8 podjetij. Članom inkubatorja je bila nudena podpora tudi z zunanjim svetovalcem, ki je v obdobju med majem in decembrom na vsakih 14 dni izvajal osebna svetovanja. V istem obdobju je bilo za člane inkubatorja ter širšo javnost organizirano 19 tematsko različnih predavanj in delavnic. Udeleženci so na predavanjih in delavnicah pridobili znanja iz različnih področij kot so npr.: internetna prodaja; Facebook oglaševanje; LinkedIn kot orodje za povečanje poslovanja; 3D oblikovanje; osebnostna rast; motivacija za delo....Namen teh dogodkov je bil usposabljati člane inkubatorja, promovirati inkubator širši javnosti za pridobitev novih članov ter osveščanje javnosti o pomembnosti podjetništva in dvig podjetniške kulture. Organizirano je bilo tudi 8 dogodkov namenjenih mreženju članov inkubatorja med seboj oz. z lokalnimi podjetniki (podjetniški zajtrki, ogledi lokalnih proizvodenj).

**Podjetniški inkubator Kočevje** deluje na cca 1.800 m2 površine. V inkubatorju deluje 5 inkubiranih podjetij (GRR Grafika, Rok Rade s.p., Svetovanje na področju prehrane in gibanja, Suzana Mihelič s.p., Danielis d.o.o., Zadruga Zakladi Kočevske z.o.o., so.p., Woodoo Works, Boštjan Majcen s.p. Skladno z internim Pravilnikom o vstopu podjetnikov v predinkubacijsko fazo pa je trenutno v inkubatorju dodatno še sedem podjetij oz. posameznikov v predinkubacijski fazi (AMV, Aleš Jurjevič s.p.; Ixodo Idea, Zavod za ohranjanje kulturne dediščine, so.p.; SPE d.o.o.; Oblikovanje, proizvodnja in prodaja oblačil, Tina Logar Bauchmüller s.p.; Klavdija Höfler; Nataša Patafta; Tina Sevnšek)

Prostorske kapacitete so zasedene. 4 proizvodne hale ima v najemu podjetje Kolektor Sikom d.o.o., 1 proizvodni prostor podjetje Ekorast d.o.o., 1 proizvodni prostor pa je v souporabi med Podjetniškim inkubatorjem Kočevje in Kolektor Sikom d.o.o.. Pisarniški prostori so zasedeni v celoti.

Poleg nabora intelektualnih storitev in podjetniških svetovanj za inkubirance in predinkubirance je Kočevski inkubator izvedel 9 startup motivacijskih dogodkov za spodbujanje podjetništva, katerih glavni namen je izobraževanje in ozaveščanje populacije o pomenu podjetništva ter dvig in kreiranje podjetniške kulture in znanj. Želijo spodbuditi ustanavljanje novih inovativnih start-up podjetij, s kvalitetnimi delovnimi mesti. Obenem spodbujajo nastajanje startup projektov preko uvajanja novih inovativnih produktov. Vzporedno s startup dogodki so izvedli še 5 dogodkov za podjetnike – redni podjetniški zajtrki z uglednim gostom, poznavalcem določenega področja. Namen zajtrkov ni zgolj izobraževati, ampak predvsem povezovati podjetnike, inkubirance in predinkubirance skozi mreženje na teh dogodkih.

V okviru Programa Pokolpje so v prvi polovici leta z MGRT uskladili zmožnosti in pričakovanja glede realizacije projekta »Podjetniški izobraževalno-prototipni center Kočevje« (PIPC) ter podpisali pogodbo o sofinanciranju nakupa opreme in ureditev prototipno-izobraževalnega centra Kočevje, s čimer je Podjetniški inkubator Kočevje pridobil infrastrukturo za izvajanje storitev prototipiranja in izobraževanja o sodobnih tehnologijah. Leto 2016 je bilo namenjeno vzpostavitvi centra, leta 2017 pa bo poudarek na izobraževanjih in individualnih mentorstvih pri uporabi orodij PIPC-a.

S Podjetniškim izobraževalno - prototipnim centrom (PIPC) so tako ustvarili sub-regijsko platformo, skozi katero bodo lahko usposobili ljudi s specifičnimi znanji, tako tehničnimi kot poslovnimi. V centru bodo lahko posamezniki in podjetja razvijali nove izdelke in izdelovali prototipne serije.

PIPC je torej platforma, kjer poteka in se na enem mestu povezuje:

* izobraževanje o praktični uporabi naprednih oblikovalskih tehnologij,
* prototipiranje in izdelava testnih serij,
* spodbujanje razvoja podjetniške miselnosti in mreženja,
* sodelovanje z izobraževalnimi in razvojnimi inštitucijami.

Za namen prototipnega centra so kupili grafične postaje z ustreznimi programi za 3D modeliranje, CNC stroj ter dodatno orodje, stroje in naprave za učinkovito vzpostavitev in delovanje prototipne delavnice. Vrednost celotnega projekta je znašala 59.548,31 evrov. Od tega je MGRT projekt sofinanciralo v višini 46.085 evrov.

Poleg navedenega je Podjetniški inkubator Kočevje izvajal še interne projekte, katerih glavni namen je dvig podjetniške kulture in miselnosti v regiji ter zagotavljanje pomoči novim in starim podjetjem. Inkubator postaja osrednja subregionalna razvojna institucija, katere cilj je postati tudi t.i. »one stop shop« za lokalno podjetništvo. Redno se izvaja monitoring in nabor prostih poslovnih kapacitet. Delujejo pri projektih internacionalizacije, katere namen je spodbuditi podjetja v izvozne aktivnosti tako na tradicionalne kot nove trge. Podjetjem želijo zagotoviti podporo na njihovi poti na mednarodne trge preko usposabljanj, svetovanj, zagotavljanje informacij, sejemskih predstavitev, povezovanj podjetij, razvojih partnerstev, uvajanj novih poslovnih modelov, kar bi podjetjem pomagalo pri premagovanju ovir.

Redno izdajajo podjetniške novice – spletna izdaja, katere namen je, na enem mestu zbrati vse podatke podjetnikov na Kočevskem in tistih z interesom za delovanje na Kočevskem, te podatke segmentirati glede na zaznane interese in panoge, jih posodabljati in dopolnjevati skozi čas.

Uspešno sodelujejo z lokalno skupnostjo pri procesu privabljanja tujih in domačih investitorjev, ki predstavlja eno ključnih aktivnosti na področju večjega gospodarskega razvoja regije. Ključni namen je predstavitev regije kot lokacijo za tuje neposredne investicije ter obenem pospeševanje internacionalizacije poslovanja domačih podjetij. Podjetniški inkubator Kočevje je pripravil promocijske materiale za kočevsko subregijo. Izdelana sta bila dva predstavitvena filma. V drugi polovici leta je bilo delo na tem področju osredotočeno na zagotavljanje potrebne dokumentacije ob postopku privabljanja podjetja Yaskawa v Kočevje.

### 3.1.7 Instrument 1.7: Ustvarjanje novih delovnih mest v okviru institucionalne mreže storitev za starostnike.

Investicija v izgradnjo je bila zaključena v letu 2014. V letu 2016 sta tako DSO Kočevje, kot tudi DSO Metlika v dislocirani enoti, izvajala socialno varstvene in zdravstvene storitve za osebe z demenco. Z novimi prostori se je dvignila raven domske oskrbe starostnikov in zadostilo spremembam Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev.

## 3.2 Ukrep 2: Povračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost na podlagi 27. člena zakona

Predmet tega poročila zajema izvajanje programa na Zavodu RS za zaposlovanje v delu, ki se nanaša na povrnitev že izplačanih prispevkov delodajalcev ob zaposlitvi brezposelne osebe iz 2. odstavka 27. člena ZSRR-2 in ZSRR-2B v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.

Za izvajanje Ukrepa 2 »Povračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost« je pristojno MDDSZ. Proračunske izdatke za izvedbo navedenega ukrepa je MDDSZ zagotovilo od leta 2012 do 2020. Sredstva so zagotovljena v proračunu RS na postavki PP 3595 »Spodbude delodajalcem za odpiranje novih delovnih mest in za zaposlovanje težje zaposljivih oseb«.

Zavod RS za zaposlovanje je začel z izvajanjem ukrepa takoj po sprejetju Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči (Ur. list RS, št. 26/11, z dne 8. 4. 2011), ter v nadaljevanju na podlagi Sklepa o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska območja z visoko stopnjo brezposelnostjo (Ur. list RS, št. 36/16, z dne 20. 5. 2016), ki definirana območja z visoko brezposelnostjo združuje v en dokument, obenem pa obdobje izvajanja ukrepa za območje Pokolpja podaljšuje do 31. 12. 2020.

Namen ukrepa je spodbuditi zaposlovanje na območju, kjer je brezposelnost kritično narasla. Z ukrepom se omogoča povračilo plačanih prispevkov delodajalca za novozaposlene sodelavce v Pokolpju v dejanski višini za obdobje enega leta. Brezposelni morajo ostati zaposleni pri delodajalcu neprekinjeno najmanj eno leto. Povračilo se lahko uveljavlja za zaposlitev brezposelnih in invalidov iz ciljnih skupin ukrepa.

V obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 je na Zavod RS za zaposlovanje za območje Pokolpja prispelo skupaj 85 vlog. Od tega jih je bilo ustreznih 70. 15 prejetih vlog je bilo zavrnjenih zaradi neizpolnjevanja pogojev.

Glavna razloga za zavrnitev prejetih vlog sta bila:

* vloge nanašale na zaposlitev oseb, ki pred sklenitvijo delovnega razmerja pri delodajalcu niso ustrezale kriterijem ciljne skupine, na katere se pravica lahko nanaša (primer: oseba je imela status študenta oziroma status iskalca zaposlitve, ni pa bila prijavljena v evidenci brezposelnih oseb pri Zavodu),
* sedem vlog je bilo zavrnjeni zaradi neizpolnjevanja pogoja neto povečanja števila zaposlenih pri delodajalcu.

**Odločbe o dodelitvi finančne spodbude so bile izdane 38 delodajalcem, za zaposlitev skupaj 73 brezposelnih oseb.**

Pravica do povračila plačanih prispevkov je bila dodeljena 38 delodajalcem, in sicer:

* 15 delodajalcev iz Kočevja za zaposlitev 44 oseb,
* 3 delodajalci iz Metlike za zaposlitev 3 oseb,
* 13 delodajalcev iz Črnomlja za zaposlitev 19 oseb,
* 1 delodajalec iz Semiča za zaposlitev 1 osebe,
* 1 delodajalec iz Kostela za zaposlitev 1 osebe,
* 3 delodajalci iz Loškega Potoka za zaposlitev 3 oseb,
* 1 delodajalec iz Osilnice za zaposlitev 1 osebe in
* 1 delodajalec iz Ribnice[[1]](#footnote-1) za zaposlitev 1 osebe.

**Višina priznanih sredstev v letu 2016 je znašala 114.593,77 evrov. Prav toliko sredstev je bilo delodajalcem v obdobju od 1. 12. 2016 do 12. 12. 2016 tudi izplačanih.**

Ukrep 2 je iz leta v leto bolj koriščen, tako po številu prejetih vlog, kot tudi številu novozaposlenih in posledično izplačanih sredstvih. V letu 2015 je bilo tako iz Ukrepa 2 sofinancirana zaposlitev 30 oseb in izplačanih 47.926,55 evrov, v letu 2016 pa je bilo za zaposlitev 73 oseb izplačanih 114.593,77 evrov.

Tabela prejemnikov sredstev je v prilogi poročila.

## 3.3 Ukrep 3: Davčne olajšave za zaposlovanje na podlagi 28. člena zakona

Davčna olajšava za zaposlovanje prikrajšanega delavca na območju Pokolpja se lahko uveljavlja kot zmanjšanje davčne osnove v višini 70 % stroškov prikrajšanega delavca, vendar največ v višini davčne osnove in do maksimalno dovoljene višine po pravilih državnih pomoči. Zavezanci na podlagi 28. člena ZSRR-2 lahko uveljavljajo davčno olajšavo za zaposlovanje ob zaposlitvi prikrajšanega delavca najmanj za dobo dvanajstih mesecev.

Po podatkih iz obračunov DDPO in DOHDEJ za leto 2016 je davčno olajšavo za zaposlovanje po 28. členu ZSRR-2, na območju Pokolpja, koristilo **22** davčnih zavezancev, v skupni višini **407.814 evrov**. Od tega je davčno olajšavo za zaposlovanje koristilo 16 pravnih oseb v skupni višini 357.183 evrov in 6 fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost, v skupni višini 50.631 evrov. Iz tabele 6, ki se nahaja v prilogi poročila je razvidno, da so olajšavo za zaposlovanje koristili zavezanci iz 5 od 7 občin, ki sodijo pod problemsko območje Pokolpje, določeno s Sklepom o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo Pokolpje (Uradni list RS, št. 26/11 in 64/16). Glede na to, da je davčne obračune DDPO in DOHDEJ za leto 2016 oddalo 3.256 zavezancev, ki imajo sedež oz. naslov opravljanja dejavnosti na območju Pokolpja, lahko povzamemo, da je koristilo davčno olajšavo za zaposlovanje le 0,68 % vseh zavezancev iz tega območja. V primerjavi s podatki za leto 2015, ko so zavezanci na območju Pokolpja četrto leto zapored lahko koristili olajšavo za zaposlovanje po 28. členu ZSRR-2, sta olajšavo za leto 2016 koristila 2 davčnia zavezanca manj, znesek koriščene davčne olajšave pa se je zmanjšal za 374.528 evrov oz. 47,9 %.

**Državna pomoč, ki predstavlja manj plačan davek zaradi koriščenja olajšave za zaposlovanje po 28. členu ZSRR-2 je znašala v skupnem znesku 73.936 evrov**, od tega je državna pomoč za 16 davčnih zavezancev, pravnih oseb znašala 60.721 evrov, za 6 fizičnih oseb, ki so opravljali dejavnost pa 13.215 evrov.

## 3.4 Ukrep 4: Davčne olajšave za investiranje na podlagi 28. člena zakona

Davčna olajšava za investiranje na območju Pokolpja se lahko uveljavlja kot zmanjšanje davčne osnove v višini 70 % investiranega zneska za nove začetne investicije v opremo in neopredmetena sredstva, razen v opremo in neopredmetena sredstva iz drugega in tretjega odstavka 55. a člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09 – ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/13, 50/14, 23/15, 82/15 in 68/16) in iz drugega in tretjega odstavka 66.a člena Zakona o dohodnini ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15 in 63/16), vendar največ do višine davčne osnove in do maksimalno dovoljene višine po pravilih državnih pomoči. Znižanje davčne osnove za investiranje lahko uveljavlja tudi zavezanec, ki opremo pridobi na podlagi finančnega najema z obvezo nakupa sredstev po izteku pogodbe. Zavezanec mora ohraniti investicijski projekt na območju Pokolpja in ne sme odsvojiti sredstev za katere je uveljavil olajšavo najmanj pet let po zaključku investicije, če gre za veliko podjetje in najmanj tri leta po zaključku investicije, če gre za srednje veliko ali malo podjetje. Zavezanec, ki želi izkoristiti olajšavo za investiranje mora prispevati k investiciji lastna sredstva najmanj v višini 25 % vrednosti investicije.

Davčno olajšavo za investiranje je v obračunih DDPO in DOHDEJ za leto 2016 koristilo 63 zavezancev z območja Pokolpja, v skupni višini **3.300.402 evrov.** Od tega je davčno olajšavo za investiranje koristilo 45 pravnih oseb, v skupni višini 3.046.693 evrov in 18 fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost, v skupni višini 253.709 evrov. Iz tabele 6, ki se nahaja v prilogi poročila, je razvidno, da so olajšavo za investiranje koristili zavezanci iz petih od sedmih občin, ki sodijo pod problemsko območje Pokolpje. Davčne obračune DDPO in DOHDEJ za leto 2016 je predložilo 3.256 zavezancev, ki imajo sedež oz. naslov opravljanja dejavnosti na območju Pokolpja, kar pomeni, da je davčno olajšavo za investiranje koristilo le 1,93 % vseh zavezancev iz tega območja. Primerjava podatkov iz obračunov DDPO in DOHDEJ za leti 2015 in 2016 kaže, da se je število zavezancev, ki so koristili davčno olajšavo za investiranje povečalo (za 85,3 %), povečal se je tudi znesek koriščenja davčne olajšave, in sicer za 30,5%.

Davčna korist za 45 davčnih zavezancev, ki so v obračunu DDPO za leto 2016 koristili davčno olajšavo za investiranje po 28. členu ZSRR-2 je znašala **517.938 evrov**. Davčna korist za 18 davčnih zavezancev, fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost pa **95.871 evrov**. **Skupna davčna korist zavezancev, ki so v davčnem obračunu koristili davčno olajšavo za investiranje po 28. členu ZSRR-2 je tako znašala 613.809 evrov.**

## 3.5 Ukrep 5: Spodbude za trajnostni razvoj podeželja v okviru izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (v obdobju 2016-2020)

V okviru Programa razvoja podeželja za obdobje 2014 – 2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, skladno s 25. členom Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16), odgovorno za izvajanje dodatnih začasnih ukrepov razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo v okviru dejavnosti lokalnih akcijskih skupin. Ukrep Spodbude za trajnostni razvoj podeželja v okviru izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, se izvaja s sredstvi iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014 – 2020 (sredstva EKSRP) in sredstvi Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020 (sredstva ESRR) preko dodelitve sredstev lokalnim akcijskim skupinam. V programskem obdobju 2014 – 2020, na problemskem območju z visoko brezposelnostjo Pokolpje, delujeta dva LAS, katerih določene občine se nahajajo na problemskem območju z visoko brezposelnostjo. In sicer LAS Dolenjska in Bela krajina in LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe.

V okviru Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014 – 2020 (Uradni list RS št. 42/28/16 in 73/16, v nadaljevanju: Uredba CLLD) je določeno, da se LAS-u, ki vključuje problemska območja, finančni okvir EKSRP poveča za 15 %. Dodatno so bila v okviru Uredbe CLLD za problemska območja z visoko brezposelnostjo, dodeljena tudi sredstva v okviru ESRR, pri čemer gre za 20 % povečanje deleža sredstev, dodeljenih za urbana naselja v problemskem območju.

V skladu s Sklepom o dodelitvi začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo je bil za problemsko območje Pokolpje sprejet ukrep spodbude za trajnostni razvoj podeželja v okviru izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v okvirnem obsegu 564.000 evrov iz EKSRP in 326.000 evrov iz ESRR.

Dodatna sredstva EKSRP iz naslova problemskega območja z visoko brezposelnostjo, ki so LAS-oma v letu 2016 bila odobrena z odločbama, so:

* LAS Dolenjske in Bele krajine: 318.563,25 evrov,
* LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe: 245.475,00 evrov.

Oba LAS-a sta svoji SLR oddala v januarju 2016. Obe SLR in LAS je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo potrdilo v mesecu septembru oz. oktobru 2016. Sledila je objava pozivov LAS.

Oba lasa sta za pripravo Strategije lokalnega razvoja upravičena do izplačila za pripravljalno podporo. **LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe je bila za pripravljalno podporo v letu 2016 izplačanih 6.692,00 evrov sredstev ESRR, LAS Dolenjske in Bele Krajine pa 6.356,00 evrov.**

## 3.6 Ukrep 6: Spodbude za trajnostni razvoj podeželja v okviru Programa razvoja podeželja 2007-2013

Izvajanje Programa razvoja podeželja RS 2007-2013 se je končalo 31. 12. 2015. S tem se je zaključilo tudi izvajanje ukrepa Spodbude za trajnostni razvoj podeželja v okviru izvajanja Programa konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore v Pokolpju 2011-2016. V času izvajanja ukrepa je **bilo prijaviteljem iz območja Pokolpja** na razpisih za Ukrep 311 in 312 **izplačanih 1.729.412 evrov**. S tem se je pomembno prispevalo k razvoju podeželja, še posebej z vidika ustvarjanja novih delovnih mest.

## 3.7 Ukrep 7: Prometna in energetska infrastruktura v Pokolpju

V okviru izvajanja programa Pokolpje 2020 so bile v letu 2016, na projektih s področja državne cestne, železniške in energetske infrastrukture na Ukrepu 6 izvedene sledeče aktivnosti:

### 3.7.1 Cestna infrastruktura – projekt 3. razvojna os – južni del

Na posameznih odsekih so se izvajale sledeče aktivnosti:

07-0023 – Projekt južnega dela 3. razvojne osi, ki poteka od avtoceste A2 Ljubljana–Obrežje (odcep pri Novem mestu) do meje z Republiko Hrvaško (MMP Metlika in MMP Vinica), z vsemi povezovalnimi cestami je v fazi prostorskega načrtovanja oziroma začetni fazi izvedbenega načrtovanja.

Projekt je razdeljen na tri funkcionalne odseke in sicer:

* odsek I: od avtoceste A2 Ljubljana – Obrežje (pri Novem mestu) do priključka Maline (vključuje 4 etape),
* odsek II: od priključka Maline v smeri proti Metliki do mednarodnega mejnega prehoda Metlika in v smeri proti Vinici do priključka Črnomelj jug ter
* odsek III: od priključka Črnomelj jug do mednarodnega mejnega prehoda Vinica.

1. odsek I: AC A2 Ljubljana – Obrežje – priključek Maline

Izgradnja prvega odseka omenjene prometnice je predvidena fazno (velike investicijske vrednosti, prometno-ekonomska učinkovitost). V okviru prednostnih naložb na omenjeni prometni smeri bo v prihajajoči finančni perspektivi 2014-2020 potekala konkretizacija na odseku od priključka Novo mesto vzhod do priključka Osredek (Revoz), sledi druga faza od priključka Osredek do razcepa Poganci, ter zadnja tretja faza med razcepom Poganci do priključka Maline.

Dne 11. 11. 2016 je bil izbran izvajalec za izvajanje strokovno svetovalnih storitev za fazo projektiranja PGD-PZ1, pridobitev nepremičnin in vseh listin za gradnjo odseka od AC A2 pri Novem mestu do Malin. Izvajalec je takoj pričel s pripravo razpisnih dokumentacij za javna naročila.

V letu 2017 (za etapo 1 in etapo 2 do priključka Osredek) je stanje aktivnosti na projektu naslednje:

* Izbran je bil izvajalec za izdelavo PGD in PZI projektne dokumentacije trase in objektov za 1. in 2. etapo za odsek hitre do priključka Osredek (vključno z geološkimi raziskavami, PVO-poročilu o vplivih na okolje in elaborati). Pogodba je v podpisovanju.
* Izbran je izvajalec za sodelovanje in izvedbo natečaja za mostova čez reko Krko, ki ga je potrebno izvesti v skladu s 24. členom Uredbe o državnem prostorskem načrtu.
* Izbira se izvajalca za Izdelavo natečajne rešitve in projektne dokumentacije IDP, PGD in PZI za most na novi štiripasovni cesti in vzporedni most za pešce in kolesarje čez reko Krko. Sodelovanje z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije.
* Pričel se je postopek za pridobivanje OVS (okoljevarstvenega soglasja).
* Pričel se je postopek za izbiro cenilcev in ureditev nepremičninskih razmerij na tem odseku HC.
* Izbrani izvajalec bo pričel prenos lege gradbenih parcel za gradnjo na teren (parcelacija).

Za etapo 3 in etapo 4 je bilo na skupnem sestanku med DARS in Ministrstvom za infrastrukturo v letu 2017 dogovorjeno, da se bo postopek projektiranja izvajal vzporedno z gradnjo prvih dveh etap.

1. odsek II: priključek Maline – MMP Metlika - priključek Črnomelj jug

Na odseku od Malin do Metlike in Črnomlja-jug so potekale aktivnosti v zvezi s pripravo in pridobivanjem mnenj k predlogu DPN. Na zahtevo Ministrstva za zunanje zadeve v letu 2017 se je morala celotna dokumentacija pregledati in vse izraze, ki naj bi opredeljevali državno mejo (teksti, grafika) zamenjati z izrazom meja geodetskih evidenc, v grafikah pa meje prekriti, kjer se to da. Popravki so bili izvedeni in pričakujemo pozitivna mnenja. Sprejem Uredbe o DPN je predvidena v zadnjem tromesečju 2017.

Aktivnosti za prenos investicijskega projekta na DARS, d.d., bodo pričete po končani prostorski umestitvi, dinamika nadaljnje realizacije odseka pa po proučitvi možnih scenarijev gradnje, s katerimi bo podana sama etapnost in faznost izvedbe projekta.

1. odsek III: priključek Črnomelj jug – MMP Vinica

Vse aktivnosti v zvezi z načrtovanjem tega odseka so vezane na dokončne rešitve predhodnega odseka. Aktivnosti na tem odseku v letu 2015 niso potekale.

### 3.7.2 Cestna infrastruktura – projekt 3. A razvojna os

Projekt 3. A razvojne osi (glavna cesta G2-106; Ljubljana – Škofljica – Velike Lašče – Ribnica – Kočevje – Petrina) obravnava ključne ukrepe, ki jih predstavljajo obvozne ceste pomembnejših naselij ter posamezne ukrepe v zvezi z modernizacijo prometnice.

Projekt 05-0011 Obvoznica Škofljica; načrtovanje obvoznice Škofljica je problematično zlasti zaradi poteka izvedljivih variant po Ljubljanskem barju. Rešitev, ki bi potekala izven in bi se navezovala na AC A2 na dolenjskem AC kraku, zahteva predhodno širitev AC ter preureditev razcepa Malence. Potek nove ceste po Ljubljanskem barju bi po do sedaj izdelanih strokovnih podlagah oziroma okoljskem poročilu zahteval obsežne omilitvene ukrepe. Ravno njihova obsežnost pa vzbuja dvom v zvezi z ocenjevanjem vplivov nove ceste, omilitvenimi ukrepi in njihovo izvedljivostjo.

Ker do problematike v zvezi z omilitvenimi ukrepi niso bila izoblikovana stališča je Vlada Republike Slovenije na 55. redni seji dne 19. 3. 2013 sklenila, da postopka priprave državnega prostorskega načrta za obvoznico Škofljica ni mogoče nadaljevati do pridobitve stališča Ministrstva za kmetijstvo in okolje glede uporabljene metodologije za oceno vpliva ceste na vrste in habitate, določitve obsega ter načina izvedbe in upravljanja nadomestnih habitatov. Za izboljšanje prometne pretočnosti je Vlada Republike Slovenije naložila družbi DARS pospešitev ureditve polnega avtocestnega priključka Šmarje Sap, upravljavcu državne ceste Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo pa izvedbo ukrepov za boljšo pretočnost na obstoječi glavni cesti. V letu 2016 je bila zgrajena zožana štiripasovnica od križišča Rudnik do km 0,750 (križišče Črna pot) z rekonstrukcijo nivojskega prehoda za pešce in kolesarje in večnamensko potjo na drugi strani železniške proge. Zaključuje se izdelava PZI in IZN dokumentacije za odsek od km 0,750 do km 3,750. Po oddaji projekta bo naročena parcelacija in izvedene cenitve zemljišč te začeti odkupi potrebnih zemljišč.

Poleg tega DRSI izvaja projekt 10-0135 štiri križišča, pri čemer je za ureditev križišča pri OŠ Škofljica (rondo) naročena novelacija PZI (naročila Občina), izbran je izvajalec parcelacije, cenilec za zemljišča in odkupovalec zemljišč. V razpisu so inženirske storitve.

Projekt 08-0008 – Ured Male Lašče; projekt se nanaša na ureditev para avtobusnih postajališč ter križišča za naselje Male Lašče na glavni cesti G2-106, odsek 0262 Rašica – Žlebič. Ocenjena vrednost izvedbe je 376.000,00 evrov. V letu 2015 je bila izvedena cenitev stavbnih in kmetijskih zemljišč.

### 3.7.3 Cestna infrastruktura – obnova regionalne ceste R1-216 (»partizanska magistrala«)

Na projektih obnove regionalne ceste R1-216 so v letu 2015 potekale aktivnosti na projektu 07-0082 – URED Marinča vas, kjer so bila dela v letu 2016 zaključena.

V letu 2016 so se pričele tudi aktivnosti za pridobitev pravice graditi na projektih 10-0106 URED Podhosta in 13-0014 URED Pločniki Lokve (Črnomelj). V letu 2017 bo na obeh projektih izveden razpis za gradnjo.

### 3.7.4 Železniška infrastruktura na območju Pokolpja

1. **Proga Grosuplje - Kočevje**

Za projekt Modernizacija Kočevske proge, kjer je predvidena obnova proge v treh fazah, so bile izdelane študije, projektna dokumentacija in investicijska dokumentacija (IP le za I. in II. fazo).

V letu 2008 se je pričela 1. faza obnove železniške proge Grosuplje-Kočevje in je bila zaključena v zaključku leta 2011. Prva faza modernizacije kočevske proge je namenjena zagotovitvi ustreznih infrastrukturnih zmogljivosti progovnega odseka od Grosuplja do Ortneka, s čimer so bili vzpostavljeni normalni pogoji za odvijanje prometa na omenjenem odseku. Cilj 1. faze je bil zagotoviti osno obremenitev D4 (225kN/os, 80 kN/m) na regionalni železniški progi št. 82 Grosuplje-Kočevje na odseku med Grosupljem in Ortnekom v dolžini 26,8 km. Za izvedbo 1. faze je bilo porabljenih 41,9 mio evrov finančnih sredstev.

Začetek del pri izvedbi II. faze – obnova objektov in tirnih naprav (spodnji in zgornji ustroj proge) od postaje Ortnek do postaje Kočevje se je pričel v letu 2012. Druga faza modernizacije kočevske proge je namenjena zagotovitvi ustreznih infrastrukturnih zmogljivosti progovnega odseka od Ortneka do Kočevja, s čimer bodo vzpostavljeni normalni pogoji za odvijanje prometa na omenjenem odseku. Cilj 2. faze je zagotoviti osno obremenitev D4 (225kN/os, 80 kN/m) na regionalni železniški progi št. 82 Grosuplje-Kočevje na odseku med Ortnekom in Kočevje v dolžini 21,2 km, v letu 2012 so bila dela izvedena na odseku Ortnek-Ribnica v dolžini 6,06 km ter za postajo Ribnica v dolžini 2,89 km, vrednost del za leto 2012 je znašala 9,45 mio evrov. V letu 2013 so se izvajala dela na postaji Ribnica (izvedba tirnih naprav, gradnja novih peronov ter izvennivojskega dostopa za potnike na peronu, itd.), postajališču Žlebič (gradnja perona, parkirišča, zavetišča, itd) ter na petih nivojskih prehodih, vrednost del za leto 2013 je znašala 8,87 mio evrov.

Za dokončanje del v okviru 2. faze projekta je še potrebno izvesti obnovo proge v dolžini 12,12 km (od km 37+000 do km 49+120), vključno z obnovo postaje Kočevje (izvedba tirnih naprav, gradnja novih peronov, parkirišča, ureditev nakladalne klančine) in ureditvijo postajališča Stara cerkev (gradnja perona, zavetišča, parkirišča). V okviru te faze se bo izvajala še obnova postajališča Spodnja Slivnica (gradnja perona, zavetišča, parkirišča, izvedba razsvetljave), Čušperk (gradnja perona, zavetišča, izvedba razsvetljave), postaje Dobrepolje (gradnja peronov, izven nivojskega dostopa s peronsko streho, gradnja nove nakladalne klančine, razsvetljave), postaje Ortnek (gradnja perona, zavetišča, parkirišča, izvedba razsvetljave) in postaje Ribnica (ureditev nakladalne klančine, dvigal, parkirišča). V km 49+037 je predvidena ureditev podvoza za dvosmerni promet z urejenimi hodniki za pešce. Pogodba z izvajalcem del je bila podpisana 30. 9. 2016, zaključek del v okviru 2. faze je predviden v letu 2018.

Zaključku 2. faze bo sledila še 3. faza, ki obsega zamenjavo in posodobitev signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav na celotnem odseku, s čimer se omogoči uvedba rednega potniškega prometa do Kočevja.

Za projekt Modernizacija Kočevske proge, tretja faza – signalnovarnostne in telekomunikacijske naprave je izdelan investicijski program. Dne 4. 11. 2016 je bilo objavljeno javno naročilo za izvedbo SVTK del v okviru projekta Modernizacija Kočevske proge – III. faza. Predviden začetek del v okviru te faze v letu 2017, konec pa v letu 2018.

1. **Proga Metlika – Ljubljana**

Na regionalni železniški progi št. 80 d. m. – Metlika – Ljubljana se planira zamenjava mehanskih zapornic z avtomatsko napravo za zavarovanje in polzapornicami ter zavarovanje postaje Uršna sela s SV napravami. Slovenske železnice - Infrastruktura so naročile izdelavo Izvedbenega načrta, ki bo predvidoma končan konec novembra 2016 in revidiran s strani SŽ- infrastruktura predvidoma do konca decembra 2016.

Razvojni projekti na predmetni progi so v fazi načrtovanja. V pripravi je projektna naloga za javno naročilo projekta o razvoju regionalnih prog na omrežju JŽI v RS. Naloga bo predvidoma končana v prihodnjem letu.

### 3.7.5 Energetska infrastruktura na območju Pokolpja

Elekto Ljubljana, d.d. je pripravila predlog Načrta razvoja distribucijskega omrežja električne energije v RS za desetletno obdobje 2017 – 2026, kjer predvideva tudi reševanje napajanja področja Pokolpja.

Opis aktivnosti na energetskih objektih Pokolpja v letu 2016:

* **Priprava DPN za DV 2x110 RTP Kočevje – RTP Črnomelj**

Umeščanje zahtevnega objekta državnega pomena DV 2x110 kV Kočevje – Črnomelj (izdelava DPN) poteka v skladu z zahtevamo ZUPUDPP na Ministrstvu za okolje in prostor (MOP), in sicer:

* Vlada RS je 15. 9. 2016 potrdila predlog najustreznejše variante na Vladi RS.
* Izdelava PAR (predhodnje arheološke raziskave so v teku).
* Izdelovalec prostorskega dela DPN je izbran.
* V postopku javnega naročanja je izbor izvajalca za izdelavo PVO.

|  |  |
| --- | --- |
| **Opravljene aktivnosti** | **Terminski plan - pričakovani** |
| * Pobuda 17. 11. 2011 * Objava pobude od 30. 1. 2012 do 3. 3. 2012 * Sklep Vlade RS o pripravi DPN v oktobru 2012 * Javna razgrnitev študije variante on OP od 7. 4. do 7. 5. 2012 * Stališča do pripomb: februar 2016 * Sprejem odločitve o najustreznejši odločitvi: september 2016 | * Javna razgrnitev osnutka DPN in PVO * Sprejem uredbe o DPN |

Pri umeščanju daljnovoda v prostor so po javni razgrnitvi Študije variant s predlogom najugodnejše variante nastali zapleti. Občani občine Črnomelj so se po javni razgrnitvi organizirali in ustanovili Civilno iniciativo. Predstavniki Civilne iniciative nasprotujejo vsakršni umestitvi daljnovoda kot nadzemnega voda v prostor. Podzemno izvedbo daljnovoda zahtevajo na prehodu iz gozda v dolino pred Črnomljem (za vse predlagane variante), na odseku v dolžini od 4,2 do 4,5 km. Pri umeščanju daljnovoda v prostor je Vlada RS 15. 9. 2016 potrdila predlog najustreznejše variante. Republika Slovenija je po potrditvi najustreznejše variante prejela tožbo Civilne iniciative, na katero je Upravno sodišče v sodbi odgovorilo, da se pritožba (prebivalcev) zavrne. Slednji so se pritožili na izrek Upravnega sodišča, katerega odločitve še nismo prejeli. V kolikor bo njihova odločitev znana še v letu 2017, bosta koordinator in investitor nadaljevala s postopkom priprave DPN, in sicer v okviru aktivnosti pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja.

# 4. KAZALNIKI ZA SPREMLJANJE UČINKOVITOSTI IZVAJANJA PROGRAMa

## 4.1 Finančna realizacija Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011–2020

Tabela 11: Finančna realizacija Ukrepa 1 Programa spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju od 2011 do 2020 (v evro)

| **Program** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **Skupaj v programu 2011-2020** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **realizacija** | **realizacija** | **realizacija** | **realizacija** | **realizacija** | **realizacija** |
| Subvencije za spodbujanje investicij (instrument 1.1) | 2.381.523 | 1.191.566 | 1.966.434 | 1.453.321,41 | 1.227.281 | 946.899,91[[2]](#footnote-2) | 12.675.470 |
| Ugodni razvojni krediti za investicije (instrument 1.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800.000 |
| Subvencije za zagon podjetij (instrument 1.3) |  |  |  |  | - | 122.346,59[[3]](#footnote-3) | 800.900 |
| Mikrokrediti (instrument 1.4) |  |  |  |  | - | 0,00 | 12.950.000 |
| Promocija problemskega območja z visoko stopnjo brezposelnosti, privabljanje tujih in domačih investitorjev ter izvajanje programa (instrument 1.5) | 47.688 | 146.565 | 194.019 | 197.389,96 | 136.225 | 154.667,81 | 1.623.630 |
| Vzpostavitev mreže podjetniških inkubatorjev v Pokolpju (instrument 1.6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.141,76 | 900.000 |
| Ustvarjanje novih delovnih mest v okviru institucionalne mreže storitev za starostnike (instrument 1.7) | 156.469 | 11.065 | 2.369.698 | 1.374.420,60 | 88.347 | 0,00 | 4.000.000 |
| **Skupaj vrednost programa** | **2.585.679,81** | **1.349.196** | **4.530.152,02** | **3.025.131,97** | **1.451.853** | **1.304.056,07** | **43.750.000** |

## 4.2 Kazalniki Programa

Z izvedbo programa se bo pomagalo najmanj 100 podjetjem v Pokolpju ter pripravilo najmanj 7 regijskih projektov v Pokolpju, ki bodo usmerjeni v izkoriščanje njegovih ugotovljenih razvojnih potencialov in s katerimi se bo uresničila razvojna vizija območja. Na območju bo z dejavnostmi v okviru programa neposredno ustvarjenih najmanj 400 delovnih mest, uresničene bodo najmanj štiri naložbe vlagateljev, ki niso iz tega območja, število postelj na tem območju pa se bo povečalo za 200. Program bo pripomogel k zmanjšanju brezposelnosti in hitrejši rasti neto dodane vrednosti na zaposlenega v Pokolpju, pa tudi v povprečju za Slovenijo.

Kazalniki so bili v Programu postavljeni dolgoročno, saj je letno obdobje prekratko za ugotovitve, se pa v letnem obdobju kažejo trendi, iz katerih lahko sklepamo kakšno bo doseganje rezultatov posameznega ukrepa in so pomembna usmeritev za planiranje dela v prihodnjem obdobju. Kazalniki programa Pokolpje 2020 so prikazani v Tabeli 12.

Tabela 12: Kazalniki doseganja ciljevPrograma spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore pokolpju v obdobju 2011–2020

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Instrumenti** | **Kazalniki** | **Izhodišče** | **Cilj 2020** |
| **Kazalniki učinka** | (U) število gospodarskih subjektov, vključenih v sofinancirane projekte | 0 | 100 |
| (U) število pripravljenih območnih/regijskih projektov | 0 | 7 |
| **Kazalniki rezultata** | (R) število na novo ustvarjenih delovnih mest v podjetjih, v katera so bila vložena javna sredstva, in na podlagi novih naložb v območje, ki jih izvedejo vlagatelji, ki niso s tega območja | 0 | 400 |
| (R) število novih naložb v območje, ki jih izvedejo vlagatelji, ki niso s tega območja | 0 | 4 |
| (R) povečanje števila postelj v penzionih, hotelih in kampih | 0 | 200 |
| **Kazalniki vpliva** | (V) zmanjšanje zaostanka neto dodane vrednosti na zaposlenega za slovenskim povprečjem | 30,2 % (2008) | zmanjšanje |
| (V) zmanjšanje števila registriranih brezposelnih oseb | 3.133  (dec. 2010) | zmanjšanje |

Vir: Program Pokolpje 2020

## 4.3 Doseganje ciljev Programa Pokolpje 2020

S pomočjo izvajanja Instrumenta 1.1 programa Pokolpja se je iz naslova 1., 2., 3., 4 in 5. Javnega razpisa za spodbujanje začetnih investicij podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel*in na podlagi 1. javnega razpisa za velike investicije se je* izvedlo, oziroma se še izvajajo začetne investicije 112 (3 prijavitelji so v nadaljevanju po podpisu pogodbe odstopili) gospodarskih subjektov. Ti naj bi ustvarili 423 novih delovnih mest (pogodbena obveznost) in 321 novih ali obnovljenih turističnih ležišč. S tem sta bila že do konca leta 2016 presežena kazalnik programa število gospodarskih subjektov, ki so vključeni v sofinanciranje in število novo ustvarjenih delovnih mest.

Podprti poslovni subjekti na podlagi 1., 2., 3., 4. in 5. javnega razpisa so že presegli število obnovljenih oz. novo ustvarjenih ležišč za več kot 120.

V obdobju od leta 2011 do konca leta 2016 je bilo na razpisih Instrumenta 1.1 podprtih 11 naložb vlagateljev izven območja Pokolpja, ki so na novo ustanovili podjetje, prenesli sedež podjetja ali ustanovili podružnico na območju Pokolpja. V letu 2016 je bilo to podjetje ŽAGA POGORELC d.o.o. Podjetje se je prijavilo na 5. javni razpis in prejelo nepovratna sredstva v višini 49.500 evrov.

Zaostanek neto dodane vrednosti na zaposlenega na območju Pokolpja se za slovenskim povprečjem zmanjšuje od leta 2012 in je v letu 2016 znašala 22,73 %. S tem je bil tudi presežen v začetku zastavljen cilj Programa. Gibanje neto dodane vrednosti po letih je podrobneje prikazano v prilogi poročila.

Število registriranih brezposelnih se od leta 2013 zmanjšuje. Gibanje brezposelnosti na območju je prikazano v prilogi poročila. Od decembra 2010 do decembra 2016 se je število brezposelnih oseb na območju Pokolpja sicer povečalo za 385 oseb. Stopnja registrirane brezposelnosti na območju Pokolpja je bila v decembru 2016 najvišja v Kočevju 20,9 %, Črnomlju 16,2 %, najnižja pa v Občini Loški Potok in sicer 10,3 %. Na brezposelnosti poleg stečajev, likvidacij, ukinitev obratov na območju (Secop d.o.o., Beti Moda, Beti Trend d.o.o., obrat Dolenjskih Pekarn, GRAMIZ, d. d., Kočevje, TRGOLES d.o.o, NOLIK d.o.o., Don Don d.o.o.…) vplivajo tudi stečaji podjetij v JV regiji (Novoles d. d., Integral Dolenjske in Bele krajine, …), nepodaljševanje pogodb zaposlenih za določen čas in priliv mladih po končanem šolanju.

Število brezposelnih se je že tretje leto zapored po sprejetju Programa Pokolpje zmanjšalo. Dejstvo je, da je na zmanjšanje brezposelnih vplivalo tudi zaposlovanje poslovnih subjektov, ki so prejeli sredstva na javnih razpisih Pokolpje. Ob tem ne smemo prezreti konec gospodarske krize in izboljšanje globalnega gospodarskega stanja, ki je zajelo tudi območje Pokolpja.

V tabeli 13 je prikazano doseganje kazalnikov učinka, rezultata in vpliva programa Pokolpje 2020.

Tabela 13: Kazalniki učinka, rezultata in vpliva Programa

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kazalniki učinka** | **CILJ 2020** | **2011**  **(1. JR)** | | **2012 (2. JR)** | | **2014**  **(3. JR)** | **2015**  **(4. JR)** | **2016**  **(5. JR in 1. JR velike. inv.)[[4]](#footnote-4)** | **Razlika od zastavljenega cilja** |
| Št. gospodarskih. subjektov vključenih v sofinanciranje | **100** | | 31 | | 17 | 43 | 7 | 14 | **+12** |
| Število prijavljenih območnih projektov | **7** | |  | | 1 |  |  |  | **-6** |
| Število na novo ustvarjenih DM[[5]](#footnote-5) | **400** | | 136 | | 74 |  | 29 | 55 | **+13** |
| Število novih naložb, vlagateljev izven območja – samo prejemniki na JR Pokolpje | **4** | | 3 | | 1 | 4 | 2 | 1 | **+7** |
| Povečanje števila ležišč v penzionih, hotelih**,** turističnih kmetijah, hostlih, kampih, zidanicah in drugih objektih namenjenim turistični dejavnosti | **200** | | 51 | | 12 | 212 | 34 | 12 | **+121** |
| Zaostanek neto dodane vrednost na zaposlenega za slovenskim povprečjem[[6]](#footnote-6) | **30,2 %** | | 41,33 % | | 32,37 % | 31,00 % | 24,21 % | 22,7 %3 | **-7,47 %** |
| Število brezposelnih oseb | **Dec. 2010:**  **3.133** | | Dec 2011  3.691 | |  |  |  | 3.518 | **-385** |

Vir: Program Pokolpje 2020, MGRT,SURS, ZRSZ

# FINANČNI PRIKAZ IZVAJANJA PROGRAMA POKOLPJE 2020

Vrednost Programa spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju 2011–2020 je 43.750.000 evrov. Obseg subvencij je 20.000.000 evrov, dodajata pa se dva nova instrumenta:

* ugodni razvojni krediti za investicije v višini 10.800.000 evrov in
* mikrokrediti v višini 12.950.000 evrov.


V strukturi virov je med subvencijami tudi 600.000 evrov sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki so namenjena izvajanju instrumenta 3: Subvencije za zagon podjetij.

Tabela 14: Finančni prikaz načrta izvajanja Programa Pokolpje 2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukrepi programa Pokolpje z resorji, ki so pristojni za izvajanje posameznega ukrepa** | **Vir financiranja**  **(šifra in naziv ustrezne proračunske postavke)** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **Skupaj do leta 2020** |
| **Ukrep 1: Program spodbujanja**  **konkurenčnosti**  **Pokolpja v obdobju**  **od 2011 do 2020 Veljaven finančni načrt** |  | 2.585.680 | 1.349.196 | 4.530.152 | 3.025.132 | 1.654.498 | 7.400.000 | **43.750.000** |
| *- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo* | PP 989110 Dodatni ukrepi za problemska območja |  |  |  |  |  |  |  |
| **SKUPAJ** |  | **2.585.680** | **1.349.196** | **4.530.152** | **3.025.132** | **1.451.853** | **1.304.056** |  |
| **Ukrep 2: Povračilo plačanih**  **prispevkov delodajalca**  **za socialno varnost**  **Veljaven finančni načrt** |  | 0 | 8.576 | 10.129 | 34.532 | 47.927 | 60.000 | **736.164** |
| *- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (Zavod RS za zaposlovanje)* | PP 3595  Spodbude delodajalcem za odpiranje novih delovnih mest |  |  |  |  |  |  |  |
| **SKUPAJ** |  | **0** | **0** | **10.129** | **34.531,83** | **47.926** | **114.593** |  |
| **Davčne olajšave za**  **zaposlovanje in**  **investiranje v Veljaven finančni načrt**  **Pokolpju[[7]](#footnote-7)** |  | - | - | - | - | - | - | - |
| *- Ministrstvo za finance* |  | *0* | *0* | 637.601 | 3.759.708 | 2.276.049 | - | - |
| **SKUPAJ** |  | **0** | **0** | **637.601** | **3.759.708** | **2.276.049** | **-** | - |
| **Ukrep 3: Davčne olajšave**  **za zaposlovanje**  **Veljaven finančni načrt** |  | *0* | 4.157 | 16.711 | 84.680 | 100.000 | 100.000 | **1.030.548** |  |  | 100.000 |
| *-Ministrstvo za finance* |  |  |  |  |  |  |  | - |
| **SKUPAJ** |  | ***0*** | **4.157** | **16.711** | **84.680** | **100.000** | **73.936[[8]](#footnote-8)** | - |
| **Ukrep 4: Davčne olajšave**  **za investiranje**  **Veljaven finančni načrt** |  | *0* | *396.083* | 620.890 | 401.502 | 500.000 | 550.000 | **5.468.475** |
| *-Ministrstvo za finance* |  |  |  |  |  |  |  | - |
| **SKUPAJ** |  | **0** | **0** | **620.890** | **401.502** | **2.276.049** | **613.809[[9]](#footnote-9)** |  |
| **Ukrep 5: Spodbude za trajnostni razvoj**  **podeželja, ki ga vodi skupnost**  **Veljaven finančni načrt** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **890.000** |
| *-Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano* | 140021– Program razvoja podeželja 14-20– EU  140022– Program razvoja podeželja– slovenska udeležba |  |  |  |  |  |  |  |
| **SKUPAJ** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **Ukrep 6: Spodbude za trajnostni**  **razvoj podeželja 2007-2013**  **Veljaven finančni načrt** |  | - | - | 584.408 | 824.390 | 320.614 | 0 | **1.729.412** |
| *- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano* | 920010 – Program razvoja podeželja 2007-2013 EU  920110 – Program razvoja podeželja 2007-2014 – slovenska udeležba | - | - |  |  |  |  |  |
| **SKUPAJ** |  |  |  | **584.408** | **824.390** | **320.614** | **0** |  |
| **Ukrep 7: Prometna in energetska infrastruktura**  **v Pokolpju**  **Veljaven finančni načrt** |  | **12.661.221** | **12.957.125** | **15.166.282** | **2.797.046** | **661.861** | **13.809.163** | **155.954.736** |
| *Ministrstvo za infrastrukturo* | 995810– Državno cestno omrežje– namenski vir |  |  |  |  |  |  |  |
| **SKUPAJ** |  | **12.661.221** | **12.957.125** | **15.166.282** | **2.797.046 661.861** | | **1.031.312** |  |
| **SKUPAJ REALIZACIJA PO LETIH** |  | **15.246.901** | **14.715.137** | **20.928.572** | **7.167.282\*** | **3.284.900** | **3.137.706** | **209.559.335** |

Tabela 15: Črpanje sredstev programa Pokolpje (vsa ministrstva, vsi ukrepi) za leto 2016

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Program Pokolpje | **Veljavni finančni načrt 2011-2020**  **(v EUR)** | **Veljavni finančni načrt za leto 2016**  **(v EUR)** | **Izplačila v obdobju od januarja do decembra 2016**  **(v EUR)** | **% realizacije finančnega načrta za leto 2016** |
| Ukrep 1: Program spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju od 2011 do 2020 (MGRT) | **43.750.000** | **7.400.000** | **1.304.056** | **17,62[[10]](#footnote-10)** |
| Ukrep 2: Povračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost | **736.164** | **60.000** | **114.593** | **190,99[[11]](#footnote-11)** |
| Ukrep 3: Davčne olajšave za zaposlovanje | **1.030.548** | **100.000** | **73.936[[12]](#footnote-12)** | **73,94[[13]](#footnote-13)** |
| Ukrep 4: Davčne olajšave za investiranje | **5.468.475** | **550.000** | **613.809[[14]](#footnote-14)** | **111,60[[15]](#footnote-15)** |
| Ukrep 5: Spodbude za trajnostni razvoj podeželja v okviru izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost | **890.000** | **0** | **0** | **0** |
| Ukrep 6: Spodbude za trajnostni razvoj podeželja v okviru Programa razvoja 2007-2013 | **1.729.412** | **-** | **0** | **0[[16]](#footnote-16)** |
| Ukrep 7: Prometna in energetska infrastruktura v Pokolpju | **155.954.736** | **13.809.163** | **1.031.312[[17]](#footnote-17)** | **7,47** |
| **Skupaj vrednost ukrepov razvojne podpore Pokolpju** | **209.559.335** | **21.919.163** | **3.137.706** | **14,31** |



**PRILOGA ŠT. 1**

**K 6. LETNEMU POROČILU**

***O IZVAJANJU PROGRAMA SPODBUJANJA KONKURENČNOSTI IN UKREPOV RAZVOJNE PODPORE POKOLPJU V OBDOBJU 2011–2020***

*September 2017*

**KAZALO TABEL**

[Tabela 1:Kronologija dogodkov do konca leta 2016 4](#_Toc500499988)

[Tabela 2: Odobreni projekti 5. javnega razpisa Instrumenta 1.1, po odstopih in prerazporeditvah 5](#_Toc500499989)

[Tabela 3: Novi poslovni subjekti in podružnice, ki so jih na območju Pokolpja ustanovili tuji investitorji 6](#_Toc500499990)

[Tabela 4: Izvedene kontrole v letu 2016 pri prejemnikih sredstev na Javnih razpisih Pokolpje 9](#_Toc500499991)

[Tabela 5: Seznam podjetij, ki so v letu 2016 koristila povračilo plačanih prispevkov za socialno varnost 15](#_Toc500499992)

[Tabela 6: Koriščenje davčnih olajšav za investiranje in zaposlovenje za leto 2016 18](#_Toc500499993)

[Tabela 7: Finančna realizacija po posameznih projektih za leto 2016 19](#_Toc500499994)

[Tabela 8: Prejemniki sredstev na razpisu P2R iz območja Pokolpja v letu 2016 20](#_Toc500499995)

[Tabela 9: Zaostanek neto dodane vrednosti na zaposlenega za JV Slovenijo in Slovenijo (neto dodana vrednost na zaposlenega v 1000 evrov) 21](#_Toc500499996)


[Tabela 10: Gibanje števila brezposelnih oseb in stopnja brezposelnosti v Pokolpju od leta 2009–2016 21](#_Toc500499997)

**KAZALO PRIKAZOV**

[Prikaz 1: Območje Pokolpja 3](#_Toc353877352)

**OBMOČJE IZVAJANJA PROGRAMA POKOLPJE**

Prikaz 1: Območje Pokolpja



**KRONOLOGIJA DOGODKOV**

Tabela 1:Kronologija dogodkov do konca leta 2016

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Leto** | **Mesec** | **Dogodek** | **Komentar** |
| 2010 | Junij | Vlada sprejme sklep o širitvi Medresorske komisije še za področje Pokolpja | Od takrat dalje deluje Medresorska komisija za  usklajevanje razvojnih ukrepov Pomurski regiji in Pokolpju |
| 2011 | Marec | Sprejetje Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja | Zakonska podlaga za pripravo Programa spodbujanja  konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011–2016 |
| Marec | Sprejetje Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike | - |
| April | Sprejetje Sklepa o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo Pokolpje in Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepi razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011–2016. | - |
| Maj | Prvi javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letih 2011 in 2012 | - |
| 2012 | Januar | Medresorska komisija je obravnavala in potrdila prvo poročilo | - |
| Februar | Ukinitev medresorske komisije | Naloge prevzame MGRT |
| Februar | Drugi javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letu 2012 | - |
| November | Tretji javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letih 2013 in 2014 | - |
| 2013 | April | 3. seja Sveta ORP Pokolpje | Imenovanje novega predsednika Sveta ORP Pokolpje. Predlog sprememb Programa Pokolpje. |
| 2014 | Februar | Pripravljen predlog sprememb programa Pokolpje. | Predlog sprememb programa Pokolpje 2016 je bil potrjen na seji ORP dne 20. 02. 2014. Sprememba Programa ni bila obravnavana na Vladi RS |
| 2015 | Marec | Četrti javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letih 2013 in 2014 |  |
| 2015 | Junij | 7. seja Sveta ORP Pokolpje |  |
| 2015 | Avgust | 8. seja Sveta ORP Pokolpje |  |
| 2015 | Oktober | 9.seja Sveta ORP Pokolpje |  |
| 2015 | November | 10. seja sveta OPR Pokolpje |  |
| 2016 | Junij | Vlada RS na 93. redni seji potrdi Spremenjen program spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju 2011-2020 |  |
| 2016 | September | 11. redna seja sveta ORP Pokolpje |  |

**UKREP 1 PROGRAMA – program spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011–2020**

Tabela 2: Odobreni projekti 5. javnega razpisa Instrumenta 1.1, po odstopih in prerazporeditvah

| **Št.** | **Upravičenec** | **Naslov** | **Kraj** | **Pog. vrednost skupaj, EUR** | **Opomba** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Skupaj sklop A - turizem** | |  | **50.000,00** |  |
| 1. | KRONE TRANSPORT prevozniške storitve d.o.o. | Dolenjci 8 | Adlešiči | 50.000,00 |  |
|  | **Skupaj sklop A** |  |  | **620.000,00** |  |
| 2. | MALA PLUS, proizvodnja in trgovina d.o.o. | Cesta bratstva in enotnosti 32 | Metlika | 49.500,00 |  |
| 3. | JANIBO GORAN BUNJEVAC s.p. | Vodnikova ulica 3 | Črnomelj | 35.865,00 |  |
| 4. | BELES d.o.o. | Črnomaljska cesta 5 | Semič | 34.991,10 |  |
| 5. | TESARSTVO IN KROVSTVO POGLAJEN ROK POGLAJEN s.p. | Ručetna vas 17 | Črnomelj | 50.000,00 | **Ni podpisal pogodbe** |
| 6. | ŠPICA d.o.o. | Cesta XV. Brigade | Metlika | 46.715,40 |  |
| 7. | Lipnik Tehnične vzmeti d.o.o. | Majer 14 | Črnomelj | 49.500,00 |  |
| 8. | STATUS podjetje za proizvodnjo, trgovina in storitve Metlika d.o.o. | Ulica Belokranjskega odreda 19 | Metlika | 42.207,96 |  |
| 9. | AVIKO, podjetje za proizvodnjo, obdelavo in projektiranje kovinskih  izdelkov, d.o.o. | Dobliče 3 | Črnomelj | 39.735,00 |  |
| 10. | PAKLOG pakiranje in logistika d.o.o. | Kanižarica 101 | Črnomelj | 50.000,00 |  |
| 11. | GRADBENIŠTVO IN OSTALE STORITVE DIDOGRAD  GREGOR DIDOVIČ S.P. | Podreber 11 | Semič | 48.600,00 |  |
| 12. | EDLES - Biparket d.o.o. | Podtabor 10 | Struge | 49.500,00 |  |
| 13. | ANIS TREND d.o.o. | Mali Log 2a | Loški Potok | 40.247,55 |  |
| 14. | Kovan d.o.o. |  | Kočevje | 48.100,09 | **Ni podpisal pogodbe** |
| 15. | STAVBO POHIŠTVO BKM DUŠAN BEZEK s.p. | Vrtača 15 | Semič | 35.037,90 |  |
|  | **Vsi projekti skupaj** |  |  | **670.000,00** |  |

Vir: MGRT

Sredstva v višini 98.100,00 so ostala nerazporejena. S 13 projekti, ki se bodo izvajali, bo skupno ustvarjenih 29 novih delovnih mest in dodatno 12 ležišč v turističnih objektih.

Tabela 3: Novi poslovni subjekti in podružnice, ki so jih na območju Pokolpja ustanovili tuji investitorji

| **Št.** | **Poslovni subjekt** | **Poslovni naslov** | **Poštna št.** | **Kraj** | **Datum ustanovitve** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | HITRI SERVIS d.o.o., Podružnica Kočevje | Trata XIV 6 | 1330 | Kočevje | 22.9.2011 |
| 2. | ROTIS d.o.o., Podružnica Kočevje | Novomeška cesta 5 | 1330 | Kočevje | 11.10.2011 |
| 3. | ROTIS plus d.o.o., Podružnica Kočevje | Novomeška cesta 5 | 1330 | Kočevje | 12.10.2011 |
| 4. | IBS VAROVANJE, Varovanje in storitve, d.o.o. | Tomšičeva cesta 13 | 1330 | Kočevje | 21.10.2011 |
| 5. | ZARJA EKOENERGIJA, Proizvodnja in dobava toplotne energije iz obnovljivih virov energije, d.o.o., Semič | Štefanov trg 9 | 8333 | Semič | 23.8.2011 |
| 6. | TOMPLAST predelava termoplastov, d.o.o. | Obrtna cona 16 | 8333 | Semič | 30.9.2011 |
| 7. | ELSTAB LDE, površinska zaščita in trgovina, d.o.o. | Obrtna cona 10 | 8333 | Semič | 7.9.2012 |
| 8. | SI-CORE trgovina, d.o.o. | Travnik 18 | 1318 | Loški Potok | 15.1.2013 |
| 9. | INTER REC 2 proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., Podružnica Mrtvice | Mrtvice 10 | 1332 | Stara Cerkev | 11.2.2013 |
| 10. | GOZDARSTVO GREBENAR proizvodnja, storitve in trgovina, d.o.o. Podružnica Kočevje | Mahovnik 24 | 1330 | Kočevje | 7.2.2013 |
| 11. | NAUT proizvodnja plovil, d.o.o. | Trata XIV 6A | 1330 | Kočevje | 12.4.2013 |
| 12. | FOREST FOOD trgovina z gozdnimi sadeži in ostale storitve, d.o.o. | Paka pri Predgradu 5 | 8342 | Stari trg ob Kolpi | 10.12.2013 |
| 13. | LEGNOART proizvodnja, trgovina in svetovanje, d.o.o. | Roška cesta 8 | 1330 | Kočevje | 3.10.2014 |
| 14. | D-SOLUTION, Aljoša Vidmar s.p. | Trata XIV 6A | 1330 | Kočevje | 8.10.2014 |
| 15. | RUPICAPRA turizem in storitve, d.o.o. | Srobotnik ob Kolpi 6 | 1336 | Kostel | 5.3.2015 |
| 16. | AVTOSTORITVE ROGELJ avtokleparstvo in trgovina, d.o.o., podružnica Kočevje | Kidričeva ulica 6A | 1330 | Kočevje | 13.3.2015 |
| 17. | ANA proizvodnja in storitve d.o.o. | Stari trg ob Kolpi 45 | 8342 | Stari trg ob Kolpi | 28.6.2011 |
| 18. | POLYCOM predleava plastičnih mas in orodjarstvo Škofja Loka d.o.o., podružnica Črnomelj | Ulica heroja Starihe 24 | 8340 | Črnomelj | 8.3.2012 |
| 19. | JAPOS raznovrstno posredništvo Aleš Jakša s.p. | Majer 31 | 8340 | Črnomelj | 17.3.2011 |
| 20. | MIRAG INVEST posredovanje, d.o.o. | Vinica 15 | 8344 | Vinica | 19.6.2014 |
| 21. | GRP PROJEKT, proizvodnja in prodaja poliesterskih izdelkov, d.o.o. | Podzemelj 20a | 8332 | Gradac | 26.1.2012 |
| 22. | MIZARSTVO BOGOVIČ proizvodnja in trgovina, d.o.o. | Belokranjska cesta 40 | 8340 | Črnomelj | 29.1.2013 |
| 23. | NERTUS vodenje, razvoj in svetovanje, d.o.o. | Naselje Borisa Kidriča 9 | 8330 | Metlika | 14.2.2013 |
| 24. | PAKLOG pakiranje in logistika, d.o.o. | Kanižarica 42 | 8340 | Črnomelj | 13.1.2014 |
| 25. | TEKNOPLAST proizvodnja in trgovina d.o.o. | Kanižarica 41c | 8340 | Črnomelj | 29.5.2014 |
| 26. | PEAL proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. | Talčji vrh 10 | 8340 | Črnomelj | 1.12.2014 |
| 27. | ATLAS PROJEKT, d.o.o. | Kanižarica 105 | 8340 | Črnomelj | Registriran od 8.4.2015 do 28.1.2016 (od 28.1.2016 registriran v Celju) |
| 28. | ŽAGA POGORELC d.o.o., podružnica Kočevje | Trata XIV 6a | 1330 | Kočevje | 21.3.2016 |

Tabela 4: Izvedene kontrole v letu 2016 pri prejemnikih sredstev na Javnih razpisih Pokolpje

| **Št.** | **Upravičenec** | **Razpis** | **Datum opravljene kontrole** | **Naziv projekta začetne investicije** | **Odobrena sredstva** | **Izplačana sredstva** | **Ustvarjena delovna mesta do datuma kontrole** | **Turizem-predvideno število ležišč** | **Opombe** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GTM d.o.o. | 4. JR Pokolpje | 1.4.2016 | Turistično rekreacijski park kamp Podzemelj | 68.175,55 | 68.175,55 | 0 | 14 | Izvedena 1. kontrola na projektu. |
| 2 | Lipnik Tehnične vzmeti d.o.o. | 3. JR Pokolpje | 29.3.2016 | Nakup nove tehnološke opreme | 73.215,36 | 73.215,36 | 1 | / | Izvedeni 2. kontrola na projektu. Ni ugotovljenih odstopanj. |
| 3 | MALA PLUS d.o.o. | 3. JR Pokolpje | 29.3.2016 | Modernizacija proizvodnje jeklenih konstukcij | 103.048,62 | 103.048,62 | 5 | / | Izvedene 3. kontrole projekta (tretja kontrola zaradi prijave na 5. JR). Sprememba poslovnega naslova. Pogosta fluktuacija zaposlenih. |
| 4 | MIRAG INVEST d.o.o. | 4. JR Pokolpje | 31.3.2016 | Vzpostavitev turističnega obrata – Grad Vinica | 500.000,00 | 500.000,00 | 1 | 10 | Izvedena 1. kontrola na projektu.  Investicija ni zaključena. Sprejem gostov ni mogoč. Od predvidenih 8 novih zaposlitve realizirana le 1. Objekt ni kategoriziran. |
| 5 | MIRAG INVEST d.o.o. | 4. JR Pokolpje | 9.12.2016 | Vzpostavitev turističnega obrata – Grad Vinica | 500.000,00 | 500.000,00 | 1 | 10 | Izvedena 2. kontrola na terenu. Od predvidenih 8 novih zaposlitve realizirana le 1. Kategorizacija objekta opravljena. Potekajo gradbena dela – odprava napak. |
| 6 | MPOV d.o.o. | 3. JR Pokolpje | 25.3.2016 | Nakup stroja mecalac-ahlamann AF-1050 | 23.100,00 | 23.100,00 | 3 | / | Izvedena 2. kontrola projekta. Ni ugotovljenih nepravilnosti. |
| 7 | PRELET d.o.o. | 1. JR Pokolpje | 21.3.2016 | Nakup strojev za izdelavo rokavic | 500.000,00 | 499.971,12 | 9 | / | Izvedeni 3. zaključna kontrola na projektu. Izpolnjeni cilji projekta. Predvideno vračilo menic. |
| 8 | STATUS d.o.o. | 1. JR Pokolpje | 30.3.2016 | Začetna investicija v OS-tehnološka orodja | 224.750,00 | 224.750,00 | 5 | / | Izvedena 3. kontrola projekta. OS kupljena na JR se ne nahajajo na lokaciji investicije ampak pri kooperantu. |
| 9 | AVTO BUKOVEC AVTOKLEPARSTVO IN AVTOLIČARSTVO d.o.o. | 1. JR Pokolpje | 2.8.2016 | Dograditev objekta z nakupom opreme in širitev proizvodnje | 35.000,00 | 23.169,65 | 3 | / | Izvedena zaključna kontrola na projektu. Izpolnjeni cilji projekta. Predvideno vračilo menic. |
| 10 | BAR PICCOLO LOVRENČIČ BORIS s.p. | 1. JR Pokolpje | 5.9.2016 | Prenova objekta za gostinsko dejavnost | 19.739,53 | 19.739,53 | 1 | / | Izvedena zaključna kontrola na projektu. Ni ugotovljenih odstopanj. Doseženi cilji projekta. Predvideno je vračilo menic. |
| 11 | BUCIK d.o.o. | 1. JR Pokolpje | 29.7.2016 | Nakup nove proizvodne opreme in širitev proizvodnje | 39.000,00 | 38.920,48 | 1 | / | Izvedena zaključna kontrola na projektu. Ni ugotovljenih odstopanj. Doseženi cilji projekta. Predvideno je vračilo menic. |
| 12 | ESOL d.o.o. | 1. JR Pokolpje | 2.8.2016 | Nov program – tehnol. posodobitev karoserijskih del | 197.030,00 | 155.360,40 | 15 | / | Izvedena zaključna kontrola na projektu. Ni ugotovljenih odstopanj. Doseženi cilji projekta. Predvideno je vračilo menic. |
| 13 | IZKOPI POŽEK, FRANCI POŽEK s.p. | 2. JR Pokolpje | 16.8.2016 | Nakup opreme za širitev obstoječega obrata | 36.500,00 | 36.500,00 | 3 | / | Izvedena zaključna kontrola na projektu. Ni ugotovljenih odstopanj. Doseženi cilji projekta. Predvideno je vračilo menic. |
| 14 | KAIVA d.o.o. | 1. JR Pokolpje | 29.7.2016 | Dograditev objekta z nakupom opreme | 50.000,00 | 50.000,00 | 2 | / | Opravljena 3. kontrola na projektu. Ne dosegajo neto povečanja zaposlenih na podlagi investicije. |
| 15 | KOVINSKA GALANTERIJA "NBM" - MAGOVAC ČOKEŠA BISERKA, s.p | 1. JR Pokolpje | 5.8.2016 | Nakup nove tehnološke opreme CNC stružnice | 101.175,00 | 101.175,00 | 4 | / | Opravljena 3. kontrola na projektu. Izvedba projekta poteka v skladu s prijavo. |
| 16 | KOVINSKA GALANTERIJA "NBM" - MAGOVAC ČOKEŠA BISERKA, s.p | 3. JR Pokolpje | 5.8.2016 | Nova tehnološka in programska oprema za proizvodnjo | 35.404,00 | 35.404,00 | 0 | / | Opravljena 3. kontrola na projektu. Izvedba projekta poteka v skladu s prijavo. |
| 17 | MAGOFORM d.o.o. | 3. JR Pokolpje | 5.8.2016 | Modernizacija proizvodnje – varilna linija | 19.194,00 | 19.194,00 | 1 | / | Opravljena 3. kontrola na projektu. Izvedba projekta poteka v skladu s prijavo. |
| 18 | GTM d.o.o. | 4. JR Pokolpje | 9.12.2016 | Turistično rekreacijski park kamp Podzemelj | 68.175,55 | 68.175,55 | 0 | 14 | Izvedena 2. kontrola na projektu. Ni ugotovljenih nepravilnosti. |
| 19 | AVIKO d.o.o. | 5. JR Pokolpje | 12.12.2016 | Nakup dveh novih strojev za proizvodnjo | 39.735,00 | 39.735,00 | 1 | / | Opravljena 1 kontrola na projektu. Ni ugotovljenih nepravilnosti. |
| 20 | DUŠAN BEZEK s.p. | 5. JR Pokolpje | 28.11.2016 | Nakup CNC center PHANTOMAIC M3 z rezalnikom | 35.037,90 | 35.037,90 | 1 | / | Opravljena 1 kontrola na terenu. Projekt poteka v skladu z prijavo. Ni ugotovljenih odstopanj. |
| 21 | EUROSTROJ d.o.o. | 2. JR Pokolpje | 7.11.2016 | Investicija v CNC obdelovalni center MV-1060 | 41.750,00 | 41.750,00 | 7 | / | Cilji niso doseženi. Podjetje je vrnilo sredstva. |
| 22 | EUROSTROJ d.o.o. | 3. JR Pokolpje | 7.11.2016 | Stružnici in merilni stroj | 124.429,88 | 124.429,88 | 5 | / | Opravljene 3 kontrole na projektu. Ni ugotovljenih nepravilnosti. |
| 23 | FOLEX d.o.o. | 2. JR Pokolpje | 22.11.2016 | Nakup novega stroja - EKSTRUDOR | 50.000,00 | 50.000,00 | 3 | / | Izvedene 3 kontrole na projektu. |
| 24 | FOLEX d.o.o. | 4. JR Pokolpje | 22.11.2016 | Nakup strojev in opreme | 127.970,08 | 127.970,08 | 0 | / | Opravljena 1. kontrola na projektu. Ni ugotovljenih nepravilnosti. |
| 25 | JANIBO GORAN BUNJEVAC s.p. | 5. JR Pokolpje | 25.11.2016 | Nakup CNC stroja za izdelavo in obdelavo kovin | 35.865 | 35.865 | 0 | / | Opravljena 1. kontrola na projektu. Ni ugotovljenih nepravilnosti. |
| 26 | GREGOR DIDOVIČ s.p. | 5. JR Pokolpje | 28.11.2016 | V vsako investicijo z EKOeNOTO | 48.600 | 48.600 | 1 | / | Opravljena 1. kontrola na projektu. Ni ugotovljenih nepravilnosti. |
| 27 | Fuks orodjarna Jože Simonič s.p. | 4. JR Pokolpje | 28.11.2016 | Nakup CNC stroja, m. dvigala in izgradnja **objekta** | 268.153,00 | 268.153,00 | 5 | / | 1. kontrola na terenu. Ni ugotovljenih nepravilnosti. |
| 28 | KMS MALERIČ d.o.o. | 1. JR Pokolpje | 2.11.2016 | Oprema apartmaji Malerič | 80.000,00 | 79.999,11 | 3 | 20 | Izvedena 3. kontrola na projektu. Ni ugotovljenih odstopanj. Doseženi zastavljeni cilji. Predvideno je vračilo menic. |
| 29 | KRONE TRANSPORT d.o.o. | 5. JR Pokolpje | 20.12.2016 | Vzpostavitev počitniške vasi KRONE KOLPA HEAVEN | 50.000,00 | 50.000,00 | 1 | 12 | Izvedena 1. kontrola na terenu. Na dan kontrole investicija ni zaključena. Od 12 predvidenih postelj jih je ustvarjenih 9. Ni zagotovljene celotne dodatne ponudbe. |
| 30 | LIPNIK TEHNIČNE VZMETI d.o.o. | 3. JR Pokolpje | 25.11.2016 | Nakup nove tehnološke opreme | 73.215,36 | 73.215,36 | 2 | / | Izvedeni 2. kontroli na projektu. Ni ugotovljenih nepravilnosti |
| 31 | LIPNIK TEHNIČNE VZMETI d.o.o. | 5. JR Pokolpje | 25.11.2016 | **N**akup nove tehnološke opreme - Stroj F16-5T | 49.500,00 | 49.500,00 | 1 | / | Opravljena 1. kontrola na terenu. Neustrezno označena pogodba o zaposlitvi. Podjetje v svoji evidenci ne hrani neizbranih ponudb. |
| 32 | MALA PLUS d.o.o. | 3. JR Pokolpje | 13.12.2016 | Modernizacija proizvodnje jeklenih konstrukcij | 103.048,62 | 103.047,03 | 5 | / | Izvedene 3. kontrole na projektu. Ni ugotovljenih nepravilnosti. |
| 33 | MALA PLUS d.o.o. | 5. JR Pokolpje | 13.12.2016 | Modernizacija proizvodnje jeklenih konstrukcij | 49.500,00 | 49.500,00 | 3 | / | Izvedena 1. kontrola na projektu. Pogodbe o zaposlitvi sklenjene za krajše obdobje od 3 let, Neustrezno označene. OS niso označena z inv. št. |
| 34 | MIZARSTVO BOGOVIČ d.o.o | 3. JR  Pokolpje | 19.12.2016 | Nakup nove tehnološke opreme-delovni otok | 50.000,00 | 50.000,00 | 4 | / | Izvedena 2. kontrola na terenu. Podjetnik ob prvi kontroli pove, da je kupljena oprema na remontu. Kontrola se zato opravi le na poslovnem naslovu podjetja ne pa tudi na lokaciji investicije v Črnomlju. Na dan druge kontrole jeoprema na sedežu podjetja v Novem mestu. Obstaja sum, da opreme iz razpisa nikoli ni bilo na območju Pokolpja. Proti podjetju teče postopek pojasnjevanja stvarnega stanja. |
| 35 | PAKLOG d.o.o. | 5. JR Pokolpje | 1.12.2016 | Drobljenje odpadnega lesa in sušenje | 50.000,00 | 50.000,00 | 3 | / | Izvedena 1. kontrola na projektu. Ni ugotovljenih nepravilnosti. |
| 36 | STATUS d.o.o. | 1. JR Pokolpje | 6.12.2016 | Začetna investicija v OS - tehnološka orodja | 224.750,00 | 224.750,00 | 5 | / | Izvedena 4. kontrol na projektu. Realizirane vse zaposlitve. OS na dan kontrole niso na lokaciji investicije, ampak v uporabi kooperanta. |
| 37 | STATUS d.o.o. | 5. JR Pokolpje | 6.12.2016 | Investicija v opremo strojev za brizganje | 42.207,96 | 42.207,96 | 3 | / | Izvedena 1. kontrola na terenu. Sumi se, da se OS kupljena na 5. JR ne uporabljajo na območju izven Pokolpja. |
| 38 | ŠPICA d.o.o. | 5. JR Pokolpje | 23.11.2016 | Razvoj in proizvodnja nove avto dvigalke | 46.715,40 | 46.715,40 | 2 | / | Izvedena 1. kontrol na terenu. Na dan kontrole podjetje na lokaciji investicije nima registrirane podružnice oz. poslovne enote. Pogodbe o zaposlitvi neustrezno označene. |
| 39 | TURIZEM MALERIČ TINA MALERIČ s.p. | 3. JR Pokolpje | 2.11.2016 | Izgradnja kampa-KAMP MALERIČ | 169.958,00 | 169.958,00 | 1 | 24 | Izvedena 3. kontrola na projektu. Ni ugotovljenih nepravilnosti. |
| 40 | KOLPA trgovina, gostinstvo, turizem, d.o.o.; Sela 5; 1337 Osilnica | 3 JR | 29.03.2016 | Širitev dejavnosti in ponudbe športnega parka |  | 28.610,50 | 1 | / | 2. redna kontrola (kontrolirani tudi pred obravnavo vloge na 4. JR) |
| 41 | KOLPA trgovina, gostinstvo, turizem, d.o.o.; Sela 5; 1337 Osilnica | 4 JR | 29.03.2016 | Pustolovski park Osilnica |  | 50.400,00 | 0 | / | 1. kontrola |
| 42 | IBS VAROVANJE, varovanje in storitve, d.o.o.; Tomšičeva 13, 1330 Kočevje | 1 JR | 8.07.2016 | Regionalni center za varovanje in usposabljanje |  | 151.443,93 | 13 | / | 2. kontrola. Velika flukuacija zaposlenih. |
| 43 | KONTE, proizvodnja, trgovina, in storitve, d.o.o.; Gorenje 31; 1332 Stara Cerkev | 3 JR | 26.10.2016 | Modernizacija opreme-mini Bager Yanmar VIO 55 |  | 15.350 | 1 | / | 2. kontrola. |
| 44 | ANIS TREND, d.o.o.; Mali Log 2a; 1318 Loški Potok | 5 JR | 21.11.2016 | Modernizacija proizvodnje-ciklična stružnica FAT-HACO |  | 40.247,55 | -1 | / | 1. kontrola. Težave s proizvodno halo (zalivanje vode) |
| 45 | RUPICAPRA, turizem in storitve, d.o.o., Srobotnik ob Kolpi 6; 1336 Kostel | 4 JR | 22.11.2016 | Počitniška hiša GAMS |  | 121.719,72 | 1 | 7\* | 1. kontrola |
| 46 | KOLPA trgovina, gostinstvo, turizem, d.o.o.; Sela 5; 1337 Osilnica | 3 JR | 5.12.2016 | Širitev dejavnisti in ponudbe športnega parka |  |  |  | / | 3. kontrola |
| 47 | KOLPA trgovina, gostinstvo, turizem, d.o.o.; Sela 5; 1337 Osilnica | 4 JR | 5.12.2016 | Pustolovski park Osilnica |  |  | 1 | / | 2.kontrola |
| 48 | EDLES - BIPARKET, (Žaga Pogorelc), žaganje, skobljanje in impregniranje lesa, d.o.o.; Podtabor 10, 1313 Struge | 5 JR | 7.12.2016 | Nabava strojev in opreme za razrez desk |  | 49.500,00 | 5 | / | 1. kontrola. Preimenovanje podjetja brez obvestila in soglasja MGRT. Investicija se ni izvedla na v vlogi predvidenem naslovu. Razhajanje v vlogi predvidenih in v pogodbi zahtevanih DM. Pogodbe so za krajši čas od treh let, v pogodbi ni navedena šifra DM. Ena pogodba brez podpisa delavca. |

Vir: RC Kočevje Ribnica in RIC Bela Krajina

UKREP 2 – POVRAČILO PLAČANIH PRISPEVKOV DELODAJALCA ZA SOCIALNO VARNOST

Tabela 5: Seznam podjetij, ki so v letu 2016 koristila povračilo plačanih prispevkov za socialno varnost

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv delodajalca** | **Št. novo-zaposlenih oseb** | **Višina dodeljenih sredstev delodajalcu (EUR)** | **Višina izplačanih sredstev delodajalcu (EUR)** |
| APSN, AVTOMATIZACIJA PROCESOV IN SERVIS NAPRAV, GORAN MIKŠIČ S.P. | 1 | 1.690,64 | 1.690,64 |
| AVTO MALI avtoservis in vulkanizerstvo d.o.o. | 2 | 3.978,80 | 3.978,80 |
| AVTOPREVOZNIŠTVO Erik Novak s.p. | 1 | 1.542,73 | 1.542,73 |
| BARE, POSREDNIŠTVO IN TRGOVINA, DAVOR ZUPANČIČ S.P. | 1 | 1.964,72 | 1.964,72 |
| BELMAN fasaderstvo in storitve d.o.o. | 1 | 1.545,88 | 1.545,88 |
| COMNET GLOBAL, posredovanje in poslovne storitve d.o.o. | 1 | 1.818,40 | 1.818,40 |
| DANIELIS, SVETOVANJE IN STORITVE d.o.o. | 2 | 1.789,27 | 1.789,27 |
| EKOKULT, družba za uresničitev okolju in ljudem prijaznih projektov, d.o.o. | 1 | 3.526,80 | 3.526,80 |
| ELEKTRO SERVIS POJE JOŽE POJE S.P. | 1 | 2.380,75 | 2.380,75 |
| EROS BAR Ksenija Josić s.p. | 1 | 583,92 | 583,92 |
| ESOL lesna predelava d.o.o. | 5 | 9.191,66 | 9.191,66 |
| EVROSTROJ CNC obdelava kovin d.o.o. | 1 | 1.638,89 | 1.638,89 |
| GEA geodetsko izvedeništvo Damjan Gregorič s.p. | 1 | 1.842,07 | 1.842,07 |
| GRADBENIŠTVO AUPIČ, inženiring in arhitektura, d.o.o. | 5 | 7.358,77 | 7.358,77 |
| HIDRAVLIKA, VZDRŽEVANJE DELOVNIH STROJEV DARKO RADOŠ S.P. | 1 | 1.567,78 | 1.567,78 |
| HYDROVOD d.o.o., družba za komunalno dejavnost | 1 | 1.741,01 | 1.741,01 |
| IBS VAROVANJE, varovanje in storitve, d.o.o. | 1 | 1.749,16 | 1.749,16 |
| Kiosk prodaja Šneler Milan s.p. | 1 | 594,67 | 594,67 |
| KOLPA trgovina, gostinstvo, turizem, d.o.o. Sela 5, p. Osilnica | 1 | 1.711,91 | 1.711,91 |
| KRONE TRANSPORT prevozniške storitve d.o.o. | 1 | 1.545,60 | 1.545,60 |
| KVANT, proizvodnja, trgovina, storitve d.o.o. | 1 | 1.522,34 | 1.522,34 |
| MEDNARODNI TRANSPORT KORDIŠ LADO KORDIŠ S.P. | 1 | 1.549,35 | 1.549,35 |
| NOVA GENERACIJA gostinske storitve, d.o.o. | 2 | 1.641,96 | 1.641,96 |
| PEKARNA SILVA NOVAK S.P. | 1 | 1.507,09 | 1.507,09 |
| POSREDNIŠTVO IN TRGOVINA IVO IVIČIĆ S.P. | 1 | 1.550,39 | 1.550,39 |
| Proizvodnja pohištva MED - LAB Miloš Rauh s.p. | 1 | 1.846,29 | 1.846,29 |
| RANDELJ, prodaja in servis vozil, d.o.o. | 1 | 1.794,71 | 1.794,71 |
| RIKO EKOS industrija ekoloških strojev, d.o.o. | 1 | 3.250,28 | 3.250,28 |
| SM TRANS PREVOZNIŠTVO SANDI MATKOVIČ S.P. | 1 | 2.254,11 | 2.254,11 |
| SMITHERS-OASIS ADRIA, proizvodnja in dobava cvetličarskih izdelkov d.o.o. | 1 | 1.621,78 | 1.621,78 |
| SPLOŠNO ZIDARSTVO MARTIN PELC S.P. | 1 | 961,65 | 961,65 |
| STARC-AM Podjetje za proizvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o., Kočevje | 2 | 3.238,84 | 3.238,84 |
| Tekstilna galanterija MAJA Marija Vidervol s.p. | 1 | 1.548,26 | 1.548,26 |
| T-PRO, projektiranje strojnih inštalacij, Jurij Tajner s.p. | 2 | 3.020,11 | 3.020,11 |
| VARONA, trgovina in druge storitve, d.o.o. | 2 | 2.853,61 | 2.853,61 |
| VAROVANJE GALEKOM, družba za varovanje, d.o.o. | 22 | 30.248,30 | 30.248,30 |
| VRLINIČ, strojno ključavničarstvo, d.o.o. | 1 | 2.248,56 | 2.248,56 |
| WEST TRANSPORT prevozništvo v mednarodnem in domačem prometu d.o.o. | 1 | 2.172,71 | 2.172,71 |
| **SKUPAJ** | **73** | **114.593,77** | **114.593,77** |

Vir: ZRSZ, 31.3.2017

UKREP 3 in 4 – DAVČNE OLAJŠAVE ZA ZAPOSLOVANJE IN DAVČNE OLAJŠAVE ZA INVESTIRANJE

Tabela 6: Koriščenje davčnih olajšav za investiranje in zaposlovenje za leto 2016

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fizične osebe, ki opravljajo dejavnost (obračuni DOHDEJ)** | | | | | | |
| **Obračun DOHDEJ za leto** | **Davčna olajšava za zaposlovanje** | | | **Davčna olajšava za investiranje** | | |
| **Število zavezancev, ki je koristilo olajšavo** | **Skupni znesek koriščenja olajšave (v evrih)** | **Davčna korist (v evrih)** | **Število zavezancev, ki je koristilo olajšavo** | **Skupni znesek koriščenja olajšave (v evrih)** | **Davčna korist (v evrih)** |
| 2016 | 6 | 50.631 | 13.215 | 18 | 253.709 | 95.871 |
| **Pravne osebe (obračuni DDPO)** | | | | | | |
| **Obračun DDPO za leto** | **Davčna olajšava za zaposlovanje** | | | **Davčna olajšava za investiranje** | | |
| **Število zavezancev, ki je koristilo olajšavo** | **Skupni znesek koriščenja  olajšave (v evrih)** | **Davčna korist (v evrih)** | **Število zavezancev, ki je koristilo olajšavo** | **Skupni znesek koriščenja  olajšave (v evrih)** | **Davčna korist (v evrih)** |
| 2016 | 16 | 357.183 | 60.721 | 45 | 3.046.693 | 517.938 |
| **SKUPAJ (obračuni DDPO in DOHDEJ)** | | | | | | |
| **Obračun za leto** | **Davčna olajšava za zaposlovanje** | | | **Davčna olajšava za investiranje** | | |
| **Število zavezancev, ki je koristilo olajšavo** | **Skupni znesek koriščenja  olajšave (v evrih)** | **Davčna korist (v evrih)** | **Število zavezancev, ki je koristilo olajšavo** | **Skupni znesek koriščenja  olajšave (v evrih)** | **Davčna korist (v evrih)** |
| 2016 | 22 | 407.814 | 73.936 | 63 | 3.300.402 | 613.809 |

Vir: FURS 2017

**UKREP 6 – Prometna in energetska infrastruktura v Pokolpju**

Tabela 7: Finančna realizacija po posameznih projektih za leto 2016

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Instrument 6.1: Cestna infrastruktura – projekt 3. razvojna os-južni del** | | | **Realizacija 2016** |
| 07-0023 | NOVO | Tretja razvojna os (južni del: NM – Metlika – Vinica) | 34.230 |
| **Skupaj** | | | **34.230** |
|  | | | |
| **Instrument 6.2: Cestna infrastruktura – projekt 3. A razvojna os** | | | |
| 04-0011 | OBVO | Škofljica | 614.520 |
| 08-0008 | URED | Male Lašče | 3.545 |
| 08-0015 | KOLE | Kočevska kolesarska povezava | 95.667 |
| 10-0114 | URED | Kočevje-križ pri AP | 111.815 |
| 10-0135 | KRIŽ | Štiri križišča | 5.477 |
| 11-0011 | OBVO | Obvoznice Velike Lašče, Ribnica, Kočevje | 7.423 |
| **Skupaj** | | | **838.447** |
|  | | | |
| **Instrument 6.3: Cestna infrastruktura – obnova regionalne ceste R1-216** | | | |
| 07-0082 | URED | Marinča vas | 34.207 |
| 10-0106 | URED | Podhosta | 119.777 |
| 13-0014 | URED | Pločniki Lokve (Črnomelj) | 4.651 |
| **Skupaj** | | | **158.635** |
|  | | |  |
| **Skupaj (instrument 6.1, 6.2 in 6.3)** | | | **1.031.312** |

Vir: Direktorat za infrastrukturo, 010-158/2010/136 z dne 19. 6. 2017


Načrtovane aktivnosti na projektih niso potekale skladno s terminskimi plani zaradi odstopanja od dinamike zagotavljanja potrebnih finančnih sredstev. Od indikativno predvidenih finančnih sredstev za cestno infrastrukturo v višini 16.700.000 evrov je bilo zagotovljenih le 661.861 evrov, oziroma 3,96 %, predvsem zaradi nerealno, v preteklosti planirane izvedbe 3. razvojne osi in obvoznice Škofljica.

Tabela 8: Prejemniki sredstev na razpisu P2R iz območja Pokolpja v letu 2016

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv vlagatelja** | **Naziv investicije** | **Občina operacije** | **Odobrena subvencija v EUR** |
| Zadruga Zakladi Kočevske z.o.o., socialno podjetje | Vzpostavitev in komercializacija platforme »Lokalna tržnica« | Kočevje | 38.600,00 |
| Oblikovanje, proizvodnja in prodaja oblačil, Tina Logar Bauchmuller s.p. | Dvig prepoznavnosti blagovne znamke Mila.Vert na slovenskem trgu in vstop na tuje trge | Kočevje | 25.430,00 |
| Lintvern, zavod za razvoj trajnostnega turizma, so.p | BISERI BELE KRAJINE | Črnomelj | 40.000,00 |
| WAOW, proizvodnja lesenih izdelkov, d.o.o. | Waow OP – modelno otroško pohištvo in igrala za notranjo uporabo | Črnomelj | 40.000,00 |
| FURLAN TECH, najem avtomobilov d.o.o. | CarCare: telemetrika za nadzor in analizo vožnje preko OBV-2 diagnostičnega priključka | Črnomelj | 40.000,00 |
| Fizioterapija in športna rehabilitacija ROK ŽAGAR s.p. | Klinika za fizioterapijo in športno rehabilitacijo | Črnomelj | 40.000,00 |
| AGENCIJA MINI ŠPORT, program za šport, rekreacijo in prosti čas, d.o.o. | Vzpostavitev glamping resorta na reki Kolpi | Metlika | 40.000,00 |
| BBHH, avtokamp, d.o.o. | Investicija v opremo za ponudbo novih storitev v resortu Big Berry | Metlika | 40.000,00 |
| PARTEKS CIRILA VRANEŠIČ s.p., Šiviljstvo in parketarstvo | Prevleke iz umetnega usnja in blaga | Črnomelj | 40.000,00 |
| Zavod Jabolko, zavod za širjenje sadjarske kulture in ekološkega kmetovanja | Zagon zavoda za širjenje sadjarske kulture in ekološkega kmetovanja | Metlika | 34.156,00 |
| VUDU, 3D animacija in vizualizacija, Dušan Vukčevič s.p. | Modernizacija opreme | Črnomelj | 22.000,00 |
| TURIZEM LOVŠIN LUKA LOVŠIN s.p. | ZELENI IN DOŽIVLJAJSKI TURIZEM NA POSESTVU LOVŠIN | Metlika | 32.000,00 |
| MEGRAD, gradbeništvo in posredovanje delovne sile d.o.o. | Zagon podjetja, priprava tržnih produktov in komercializacija na trgu | Črnomelj | 40.000,00 |
| **SKUPAJ** |  |  | **472.186,00** |

**KAZALCI V POKOLPJU**

Tabela 9: Zaostanek neto dodane vrednosti na zaposlenega za JV Slovenijo in Slovenijo (neto dodana vrednost na zaposlenega v 1000 evrov)



Vir: AJPES, junij 2017

Tabela 10: Gibanje števila brezposelnih oseb in stopnja brezposelnosti v Pokolpju od leta 2009–2016

| **Mesec** | **Skupaj POKOLPJE** | **Črnomelj** | | **Metlika** | | **Semič** | | **Skupaj BK** | **Kočevje** | | **Kostel** | | **Osilnica** | | **Loški Potok** | | **Skupaj Koč** | **Skupaj JV SLO** | | **% Pokolpje v JV SLO** | **Skupaj SLO** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Št.** | **Stop.** | **Št.** | **Stop.** | **Št.** | **Stop.** | **Št.** | **Stop.** | **Št.** | **Stop.** | **Št.** | **Stop.** | **Št.** | **Stop.** | **Št.** | **Stop.** | **Št.** | **Stop.** |
| **1** | **2=9+19** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9=3+5+7** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19=11+13+15+17** | **21** | **22** | **23=2/21** | **24** | **25** |
| jan.09 | 2.623 | 768 | 10,6 | 432 | 10,4 | 216 | 12,1 | 1.416 | 1.094 | 13,9 | 38 | 13,7 | 12 | 6,9 | 63 | 7,4 | 1.207 | 5.115 | 7,6 | 51,3 | 73.911 | 7,8 |
| feb.09 | 2.746 | 835 | 11,6 | 451 | 10,8 | 243 | 13,6 | 1.529 | 1.099 | 14,1 | 40 | 14,3 | 12 | 6,8 | 66 | 7,8 | 1.217 | 5.372 | 8 | 51,1 | 77.182 | 8,2 |
| mar.09 | 2.808 | 843 | 11,7 | 449 | 10,8 | 243 | 13,5 | 1.535 | 1.144 | 14,6 | 44 | 15,5 | 14 | 7,9 | 71 | 8,3 | 1.273 | 5.534 | 8,2 | 50,7 | 79.682 | 8,4 |
| apr.09 | 2.939 | 885 | 12,3 | 470 | 11,3 | 245 | 13,6 | 1.600 | 1.212 | 15,5 | 43 | 15,2 | 15 | 8,4 | 69 | 8,2 | 1.339 | 5.817 | 8,6 | 50,5 | 82.832 | 8,8 |
| maj.09 | 3.036 | 911 | 12,7 | 476 | 11,4 | 262 | 14,5 | 1.649 | 1.251 | 16,1 | 47 | 16,8 | 16 | 8,9 | 73 | 8,6 | 1.387 | 5.917 | 8,8 | 51,3 | 84.519 | 8,9 |
| jun.09 | 3.117 | 925 | 12,9 | 486 | 11,7 | 265 | 14,7 | 1.676 | 1.307 | 16,8 | 47 | 16,8 | 14 | 7,8 | 73 | 8,6 | 1.441 | 6.045 | 9 | 51,6 | 86,481 | 9,1 |
| jul.09 | 3.205 | 929 | 13,2 | 510 | 12,3 | 264 | 14,7 | 1.703 | 1.363 | 17,7 | 45 | 16,9 | 17 | 10,1 | 77 | 9 | 1.502 | 6.202 | 9,3 | 51,7 | 88,457 | 9,4 |
| avg.09 | 3.164 | 913 | 13 | 499 | 12,2 | 262 | 14,8 | 1.674 | 1.355 | 17,6 | 42 | 16 | 17 | 10,1 | 76 | 8,9 | 1.490 | 6.144 | 9,2 | 51,5 | 88,106 | 9,4 |
| sep.09 | 3.146 | 910 | 12,9 | 497 | 12 | 254 | 14,2 | 1.661 | 1.361 | 17,7 | 37 | 13,6 | 16 | 9,6 | 71 | 8,3 | 1.485 | 6.134 | 9,1 | 51,3 | 88.366 | 9,4 |
| okt.09 | 3.225 | 900 | 12,7 | 510 | 12,3 | 262 | 14,6 | 1.672 | 1.428 | 18,5 | 41 | 15,1 | 16 | 9,6 | 68 | 7,9 | 1.553 | 6.396 | 9,5 | 50,4 | 94,591 | 10 |
| nov.09 | 3.153 | 913 | 12,9 | 514 | 12,5 | 260 | 14,5 | 1.687 | 1.331 | 17,5 | 46 | 16,6 | 24 | 14,8 | 65 | 7,7 | 1.466 | 6.317 | 9,4 | 49,9 | 95,446 | 10,1 |
| dec.09 | 3.236 | 932 | 13,3 | 511 | 12,4 | 261 | 14,6 | 1.704 | 1.388 | 18,5 | 51 | 18,3 | 25 | 15,5 | 68 | 8,1 | 1.532 | 6.426 | 9,6 | 50,4 | 96,672 | 10,3 |
| jan.10 | 3.282 | 934 | 13,5 | 522 | 12,8 | 270 | 15,2 | 1.726 | 1.413 | 18,7 | 44 | 15,9 | 28 | 17,6 | 71 | 8,6 | 1.556 | 6.582 | 9,9 | 49,9 | 99,591 | 10,6 |
| feb.10 | 3.254 | 919 | 13,3 | 516 | 12,7 | 259 | 14,6 | 1.694 | 1.413 | 18,7 | 43 | 15,5 | 31 | 19,4 | 73 | 8,8 | 1.560 | 6.568 | 9,9 | 49,5 | 99,784 | 10,7 |
| mar.10 | 3.238 | 920 | 13,3 | 496 | 12,2 | 252 | 14,1 | 1.668 | 1.428 | 18,9 | 42 | 15,4 | 30 | 18,6 | 70 | 8,5 | 1.570 | 6.499 | 9,8 | 49,8 | 98,893 | 10,6 |
| apr.10 | 3.245 | 926 | 13,3 | 499 | 12,3 | 249 | 13,9 | 1.674 | 1.436 | 18,9 | 41 | 15,1 | 29 | 17,7 | 65 | 7,8 | 1.571 | 6.546 | 9,8 | 49,6 | 99,316 | 10,6 |
| maj.10 | 3.182 | 900 | 12,9 | 497 | 12,2 | 244 | 13,6 | 1.641 | 1.414 | 18,7 | 41 | 15,1 | 29 | 17,8 | 57 | 6,9 | 1.541 | 6.461 | 9,7 | 49,2 | 98,401 | 10,5 |
| jun.10 | 3.090 | 867 | 12,4 | 484 | 11,9 | 241 | 13,5 | 1.592 | 1.374 | 18,2 | 39 | 14,3 | 26 | 16 | 59 | 7,1 | 1.498 | 6.395 | 9,6 | 48,3 | 98,187 | 10,5 |
| jul.10 | 3.050 | 859 | 12,3 | 482 | 12 | 243 | 13,7 | 1.584 | 1.329 | 17,7 | 40 | 14,8 | 33 | 20,5 | 64 | 7,8 | 1.466 | 6.458 | 9,7 | 47,2 | 98,406 | 10,5 |
| avg.10 | 3.065 | 845 | 12,1 | 485 | 12,1 | 245 | 13,8 | 1.575 | 1.354 | 18 | 39 | 14,4 | 33 | 20,6 | 64 | 7,8 | 1.490 | 6.674 | 10,1 | 45,9 | 99.032 | 10,6 |
| sep.10 | 3.024 | 837 | 12 | 496 | 12,3 | 242 | 13,6 | 1.575 | 1.326 | 17,7 | 42 | 15,3 | 21 | 13,7 | 60 | 7,3 | 1.449 | 6.617 | 10 | 45,7 | 97,908 | 10,5 |
| okt.10 | 3.132 | 857 | 12,2 | 515 | 12,7 | 247 | 13,8 | 1.619 | 1.388 | 18,4 | 39 | 14,6 | 22 | 14,2 | 64 | 7,6 | 1.513 | 6.854 | 10,3 | 45,7 | 102,68 | 10,9 |
| nov.10 | 3.152 | 864 | 12,3 | 533 | 13 | 246 | 13,7 | 1.643 | 1.375 | 18,3 | 39 | 14,7 | 25 | 16,2 | 70 | 8,4 | 1.509 | 6.915 | 10,4 | 45,6 | 103,83 | 11,1 |
| dec.10 | 3.264 | 912 | 13,1 | 575 | 14 | 248 | 13,9 | 1.735 | 1.387 | 18,7 | 41 | 15,4 | 25 | 16,3 | 76 | 9,1 | 1.529 | 7.269 | 11 | 44,9 | 110,02 | 11,8 |
| jan.11 | 3.461 | 1.004 | 14,3 | 585 | 14,2 | 255 | 14,2 | 1.844 | 1.475 | 19,8 | 44 | 16,8 | 19 | 12,3 | 79 | 9,4 | 1.617 | 7.625 | 11,5 | 45,4 | 115,13 | 12,3 |
| feb.11 | 3.459 | 1.010 | 14,4 | 570 | 13,8 | 253 | 14,1 | 1.833 | 1.476 | 19,8 | 44 | 16,7 | 23 | 14,8 | 83 | 9,8 | 1.626 | 7.670 | 11,5 | 45,1 | 115,61 | 12,3 |
| mar.11 | 3.428 | 1.024 | 14,5 | 560 | 13,5 | 243 | 13,6 | 1.827 | 1.463 | 19,6 | 43 | 16,5 | 18 | 12,3 | 77 | 9,2 | 1.601 | 7.503 | 11,2 | 45,7 | 113,95 | 12,2 |
| apr.11 | 3.494 | 1.061 | 15 | 607 | 14,8 | 249 | 13,8 | 1.917 | 1.443 | 19,3 | 41 | 15,5 | 18 | 12,2 | 75 | 8,9 | 1.577 | 7.485 | 11,2 | 46,7 | 111,56 | 11,9 |
| maj.11 | 3.441 | 1.052 | 14,9 | 597 | 14,7 | 250 | 13,8 | 1.899 | 1.411 | 18,9 | 39 | 15,1 | 17 | 11,6 | 75 | 8,9 | 1.542 | 7.364 | 11 | 46,7 | 108,63 | 11,6 |
| jun.11 | 3.469 | 1.083 | 15,4 | 618 | 15,2 | 269 | 14,8 | 1.970 | 1.369 | 18,3 | 39 | 15 | 14 | 9,7 | 77 | 9,1 | 1.499 | 7.740 | 11,6 | 44,8 | 107,08 | 11,4 |
| jul.11 | 3.489 | 1.101 | 15,7 | 614 | 15,1 | 272 | 15 | 1.987 | 1.376 | 18,5 | 39 | 15 | 14 | 9,5 | 73 | 8,7 | 1.502 | 7.792 | 11,7 | 44,8 | 107,56 | 11,5 |
| avg.11 | 3.441 | 1.091 | 15,5 | 607 | 15 | 266 | 14,7 | 1.964 | 1.350 | 18,2 | 38 | 14,8 | 15 | 10,1 | 74 | 8,8 | 1.477 | 7.815 | 11,8 | 44 | 107 | 11,5 |
| sep.11 | 3.478 | 1.085 | 15,4 | 600 | 14,8 | 276 | 15,1 | 1.961 | 1.390 | 18,6 | 39 | 15 | 15 | 10,1 | 73 | 8,8 | 1.517 | 7.703 | 11,6 | 45,2 | 107,05 | 11,5 |
| okt.11 | 3.600 | 1.125 | 16 | 618 | 15,2 | 287 | 15,7 | 2.030 | 1.444 | 19,1 | 42 | 15,8 | 13 | 9 | 71 | 8,4 | 1.570 | 7.945 | 11,9 | 45,3 | 110,91 | 11,9 |
| nov.11 | 3.620 | 1.130 | 16 | 624 | 15,5 | 281 | 15,2 | 2.035 | 1.461 | 19,4 | 40 | 15,3 | 15 | 10,2 | 69 | 8,2 | 1.585 | 8.032 | 12 | 45,1 | 111,07 | 11,9 |
| dec.11 | 3.691 | 1.146 | 16,4 | 617 | 15,4 | 276 | 14,9 | 2.039 | 1.520 | 20,4 | 40 | 15,3 | 19 | 12,8 | 73 | 8,7 | 1.652 | 8.146 | 12,2 | 45,3 | 112,75 | 12,1 |
| jan.12 | 3.902 | 1.259 | 17,8 | 636 | 16,1 | 286 | 14,8 | 2.181 | 1.574 | 21 | 49 | 18,8 | 20 | 14,7 | 78 | 9,2 | 1.721 | 8.477 | 12,8 | 46 | 115,97 | 12,5 |
| feb.12 | 3.910 | 1.271 | 18 | 630 | 16 | 294 | 15,3 | 2.195 | 1.572 | 20,9 | 45 | 17,4 | 22 | 15,9 | 76 | 9 | 1.715 | 8.393 | 12,6 | 46,6 | 115,036 | 12,4 |
| mar.12 | 3.838 | 1.245 | 17,7 | 610 | 15,5 | 286 | 14,9 | 2.141 | 1.562 | 20,9 | 40 | 15,4 | 20 | 14,5 | 75 | 8,9 | 1.697 | 8.163 | 12,3 | 47 | 110.859 | 12 |
| apr.12 | 3.802 | 1.260 | 17,9 | 613 | 15,6 | 294 | 15,3 | 2.167 | 1.511 | 20,2 | 39 | 15,1 | 18 | 12,9 | 67 | 8 | 1.635 | 8.186 | 12,3 | 46,4 | 109.084 | 11,8 |
| maj.12 | 3.756 | 1.251 | 17,8 | 597 | 15,2 | 285 | 15 | 2.133 | 1.503 | 20,1 | 38 | 14,7 | 16 | 11,7 | 66 | 7,8 | 1.623 | 8.209 | 12,4 | 45,8 | 106.796 | 11,6 |
| jun.12 | 3.736 | 1.239 | 17,7 | 605 | 15,5 | 287 | 15 | 2.131 | 1.486 | 19,9 | 36 | 14 | 16 | 11,9 | 67 | 7,9 | 1.605 | 8.173 | 12,3 | 45,7 | 105.630 | 11,5 |
| jul.12 | 3.829 | 1.309 | 18,9 | 623 | 15,9 | 303 | 15,9 | 2.235 | 1.476 | 20 | 38 | 14,6 | 16 | 11,9 | 64 | 7,6 | 1.594 | 8.331 | 12,6 | 46 | 106.896 | 11,7 |
| avg.12 | 3.853 | 1.307 | 19 | 624 | 16 | 310 | 16,4 | 2.241 | 1.495 | 20,3 | 37 | 14,2 | 14 | 10,5 | 66 | 7,9 | 1.612 | 8.394 | 12,8 | 45,9 | 106.071 | 11,6 |
| sep.12 | 3.861 | 1.323 | 19,2 | 614 | 15,8 | 293 | 15,5 | 2.230 | 1.516 | 20,6 | 36 | 14 | 13 | 9,8 | 66 | 8 | 1.631 | 8.379 | 12,8 | 46,1 | 105.441 | 11,5 |
| okt.12 | 4.026 | 1.373 | 19,9 | 645 | 16,5 | 303 | 15,9 | 2.321 | 1.572 | 21,2 | 33 | 12,8 | 16 | 11,9 | 84 | 10 | 1.705 | 8.894 | 13,4 | 45,3 | 110.886 | 12,1 |
| nov.12 | 3.994 | 1.362 | 19,8 | 632 | 16,2 | 299 | 15,7 | 2.293 | 1.568 | 21,2 | 31 | 12,2 | 14 | 10,7 | 88 | 10,5 | 1.701 | 8.834 | 13,4 | 45,2 | 111.471 | 12,2 |
| dec.12 | 4.115 | 1.413 | 20,6 | 661 | 17 | 302 | 15,8 | 2.376 | 1.598 | 21,7 | 31 | 12,2 | 14 | 11 | 96 | 11,4 | 1.739 | 9.205 | 14 | 44,7 | 118.061 | 13 |
| jan.13 | 4.201 | 1.417 | 20,5 | 676 | 17,3 | 303 | 16 | 2.396 | 1.659 | 22,5 | 35 | 13,5 | 16 | 12,4 | 95 | 11,4 | 1.805 | 9.462 | 14,4 | 44,4 | 124.258 | 13,6 |
| feb.13 | 4.221 | 1.425 | 20,6 | 678 | 17,5 | 306 | 16,2 | 2.409 | 1.668 | 22,5 | 32 | 12,2 | 17 | 13,1 | 95 | 11,5 | 1.812 | 9.449 | 14,3 | 44,67 | 124.066 | 13,6 |
| mar.13 | 4.175 | 1.405 | 20,4 | 640 | 16,6 | 302 | 15,9 | 2.347 | 1.687 | 22,8 | 32 | 12,1 | 17 | 13,2 | 92 | 11,2 | 1.828 | 9.388 | 14,3 | 44,47 | 122.630 | 13,4 |
| apr.13 | 4.159 | 1.397 | 20,2 | 630 | 16,2 | 307 | 16 | 2.334 | 1.687 | 22,9 | 32 | 12 | 15 | 11,6 | 91 | 11 | 1.825 | 9.327 | 14,1 | 44,59 | 121.332 | 13,3 |
| maj.13 | 4.088 | 1.370 | 19,7 | 625 | 16,3 | 306 | 15,9 | 2.301 | 1.647 | 22,3 | 31 | 11,6 | 15 | 11,7 | 94 | 11,3 | 1.787 | 9.157 | 13,9 | 44,64 | 118.576 | 13 |
| jun.13 | 4.131 | 1.390 | 20 | 625 | 16,1 | 306 | 15,9 | 2.321 | 1.669 | 22,7 | 30 | 11,3 | 21 | 16,4 | 90 | 10,9 | 1.810 | 9.090 | 13,8 | 45,45 | 116.603 | 12,8 |
| jul.13 | 4.187 | 1.427 | 20,6 | 637 | 16,6 | 313 | 16,4 | 2.377 | 1.668 | 22,7 | 33 | 12,4 | 21 | 16,2 | 88 | 10,6 | 1.810 | 9.263 | 14,1 | 45,2 | 117.143 | 12,9 |
| avg.13 | 4.170 | 1.417 | 20,4 | 635 | 16,5 | 314 | 16,6 | 2.366 | 1.661 | 22,6 | 33 | 12,5 | 22 | 16,7 | 88 | 10,7 | 1.804 | 9.233 | 14 | 45,16 | 116.600 | 12,8 |
| sep.13 | 4.132 | 1.423 | 20,5 | 623 | 16,1 | 308 | 16,3 | 2.354 | 1.631 | 22,3 | 32 | 12,1 | 23 | 17,3 | 92 | 11,2 | 1.778 | 9.104 | 13,8 | 45,39 | 114.669 | 12,6 |
| okt.13 | 4.265 | 1.462 | 20,9 | 632 | 16,3 | 316 | 16,7 | 2.410 | 1.693 | 23 | 36 | 13,3 | 29 | 21,5 | 97 | 11,6 | 1.855 | 9.363 | 14,1 | 45,55 | 118.721 | 13 |
| nov.13 | 4.271 | 1.460 | 20,8 | 645 | 16,6 | 315 | 16,6 | 2.420 | 1.686 | 22,9 | 36 | 13,7 | 31 | 23 | 98 | 11,7 | 1.851 | 9.420 | 14,2 | 45,34 | 119.313 | 13 |
| dec.13 | 4.375 | 1.483 | 21,1 | 669 | 17,4 | 318 | 16,6 | 2.470 | 1.739 | 23,6 | 36 | 13,6 | 30 | 22,6 | 100 | 12 | 1.905 | 9.676 | 14,6 | 45,21 | 124.015 | 13,5 |
| jan.14 | 4.495 | 1.511 | 21,7 | 687 | 17,8 | 321 | 17,2 | 2.519 | 1.787 | 24,2 | 46 | 17,5 | 35 | 26,3 | 108 | 13,0 | 1.976 | 9.989 | 15,2 | 45,0 | 129.843 | 14,2 |
| feb.14 | 4.467 | 1.490 | 21,3 | 691 | 17,9 | 318 | 17,0 | 2.499 | 1.776 | 24,1 | 48 | 18,3 | 35 | 26,1 | 109 | 13,1 | 1.968 | 9.932 | 15,1 | 45,0 | 129.764 | 14,2 |
| mar.14 | 4.398 | 1.465 | 20,9 | 667 | 17,3 | 316 | 16,8 | 2.448 | 1.765 | 23,9 | 48 | 18,2 | 33 | 24,8 | 104 | 12,5 | 1.950 | 9.704 | 14,7 | 45,3 | 126.730 | 13,9 |
| apr.14 | 4.422 | 1.504 | 21,4 | 661 | 17,0 | 320 | 16,8 | 2.485 | 1.750 | 23,7 | 50 | 18,6 | 34 | 25,6 | 103 | 12,4 | 1.937 | 9.541 | 14,4 | 46,3 | 123.636 | 13,4 |
| maj.14 | 4.350 | 1.503 | 21,3 | 654 | 16,9 | 317 | 16,7 | 2.477 | 1.703 | 23,1 | 45 | 16,9 | 29 | 22,1 | 99 | 11,9 | 1.876 | 9.286 | 14,0 | 46,8 | 119.670 | 13,0 |
| jun.14 | 4.354 | 1.531 | 21,9 | 667 | 17,1 | 313 | 16,6 | 2.511 | 1.675 | 22,7 | 44 | 16,6 | 26 | 20,5 | 98 | 11,8 | 1.843 | 9.127 | 13,8 | 47,7 | 117.352 | 12,8 |
| jul.14 | 4.373 | 1.551 | 22,0 | 683 | 17,4 | 312 | 16,5 | 2.546 | 1.663 | 22,5 | 45 | 16,8 | 24 | 18,8 | 95 | 11,5 | 1.827 | 9.058 | 13,6 | 48,3 | 116.199 | 12,7 |
| avg.14 | 4.349 | 1.561 | 22,2 | 693 | 17,6 | 309 | 16,4 | 2.563 | 1.626 | 22,1 | 45 | 16,9 | 24 | 18,8 | 91 | 11,0 | 1.786 | 9.029 | 13,6 | 48,2 | 114.784 | 12,5 |
| sep.14 | 4.253 | 1.545 | 22,0 | 656 | 16,7 | 291 | 15,3 | 2.492 | 1.601 | 21,8 | 45 | 16,9 | 27 | 21,1 | 88 | 10,7 | 1.761 | 8.822 | 13,3 | 48,2 | 112.560 | 12,3 |
| okt.14 | 4.229 | 1.501 | 21,4 | 647 | 16,4 | 284 | 15,0 | 2.432 | 1.632 | 22,0 | 46 | 17,5 | 31 | 24,0 | 88 | 10,7 | 1.797 | 8.779 | 13,2 | 48,2 | 115.901 | 12,6 |
| nov.14 | 4.155 | 1.469 | 20,9 | 632 | 16,0 | 281 | 14,8 | 2.382 | 1.609 | 21,8 | 44 | 16,7 | 31 | 23,8 | 89 | 10,8 | 1.773 | 8.555 | 12,8 | 48,6 | 115.411 | 12,5 |
| dec.14 | 4.321 | 1.482 | 21,3 | 638 | 16,4 | 288 | 15,2 | 2.408 | 1.743 | 23,7 | 50 | 19,1 | 29 | 22,5 | 91 | 11,1 | 1.913 | 8.870 | 13,3 | 48,7 | 119.458 | 13,0 |
| jan. 15 | 4.427 | 1.496 | 21,5 | 652 | 16,7 | 285 | 15,2 | 2.433 | 1.817 | 24,7 | 50 | 19,5 | 32 | 25,0 | 95 | 11,6 | 1.994 | 9.146 | 13,8 | 48,4 | 124.279 | 13,5 |
| feb. 15 | 4.365 | 1.473 | 21,2 | 646 | 16,5 | 285 | 15,1 | 2.404 | 1.792 | 24,4 | 46 | 18,0 | 30 | 23,8 | 93 | 11,3 | 1.961 | 9.026 | 13,6 | 48,4 | 122.552 | 13,3 |
| mar. 15 | 4.322 | 1.475 | 21,2 | 628 | 16,0 | 298 | 15,8 | 2.401 | 1.764 | 24,0 | 48 | 18,6 | 26 | 20,5 | 83 | 10,0 | 1.921 | 8.867 | 13,3 | 48,7 | 118.099 | 12,8 |
| apr. 15 | 4.263 | 1.466 | 21,3 | 629 | 16,0 | 303 | 16,3 | 2.398 | 1.709 | 23,3 | 47 | 18,4 | 25 | 19,8 | 84 | 10,2 | 1.865 | 8.678 | 13,1 | 49,1 | 114.923 | 12,5 |
| maj. 15 | 4.210 | 1.449 | 21,1 | 624 | 15,9 | 299 | 16,1 | 2.372 | 1.689 | 23,1 | 43 | 16,9 | 23 | 18,4 | 83 | 10,0 | 1.838 | 8.535 | 12,9 | 49,3 | 112.385 | 12,3 |
| jun. 15 | 4.141 | 1.417 | 20,7 | 613 | 15,6 | 289 | 15,6 | 2.319 | 1.672 | 22,8 | 42 | 16,3 | 23 | 18,7 | 85 | 10,3 | 1.822 | 8.378 | 12,7 | 49,4 | 110.245 | 12 |
| jul. 15 | 4.213 | 1.417 | 20,7 | 634 | 16,2 | 291 | 15,9 | 2.342 | 1.719 | 23,4 | 44 | 17,0 | 21 | 17,2 | 87 | 10,6 | 1.871 | 8.447 | 12,8 | 49,9 | 109.557 | 12 |
| avg. 15 | 4.195 | 1.391 | 20,3 | 633 | 16,3 | 289 | 15,8 | 2.313 | 1.734 | 23,6 | 44 | 16,9 | 21 | 17,6 | 83 | 10,1 | 1.882 | 8.420 | 12,8 | 49,8 | 107.935 | 11,8 |
| sept. 15 | 4.127 | 1.379 | 20,1 | 632 | 16,1 | 279 | 15,2 | 2.290 | 1.693 | 23,0 | 44 | 17,0 | 18 | 15,3 | 82 | 10,0 | 1.837 | 8.305 | 12,6 | 49,7 | 104.758 | 11,5 |
| okt. 15 | 4.172 | 1.377 | 20,3 | 639 | 16,2 | 286 | 15,6 | 2.302 | 1.718 | 23,4 | 46 | 17,8 | 19 | 16,4 | 87 | 10,6 | 1.870 | 8.434 | 12,8 | 49,5 | 107.488 | 11,7 |
| nov. 15 | 4.196 | 1.408 | 20,7 | 638 | 16,3 | 282 | 15,4 | 2.328 | 1.716 | 23,4 | 45 | 17,6 | 20 | 17,2 | 87 | 10,5 | 1.868 | 8.430 | 12,7 | 49,8 | 107.412 | 11,7 |
| dec. 15 | 4.288 | 1.438 | 21,2 | 660 | 16,9 | 287 | 15,7 | 2.385 | 1.747 | 23,9 | 43 | 17,0 | 21 | 18,3 | 92 | 11,2 | 1.903 | 8.692 | 13,2 | 49,3 | 113.076 | 12,3 |
| jan.16 | 4.378 | 1.432 | 21,0 | 672 | 17,2 | 299 | 16,5 | 2.403 | 1.812 | 24,7 | 45 | 17,9 | 24 | 21,2 | 94 | 11,4 | 1.975 | 8.971 | 13,6 | 48,8 | 118.165 | 12,9 |
| feb.16 | 4.293 | 1.396 | 20,5 | 655 | 16,8 | 298 | 16,4 | 2.349 | 1.778 | 24,1 | 47 | 18,5 | 22 | 19,3 | 97 | 11,7 | 1.944 | 8.773 | 13,3 | 48,9 | 116.039 | 12,6 |
| mar.16 | 4.094 | 1.345 | 19,7 | 604 | 15,5 | 285 | 15,8 | 2.234 | 1.703 | 23,2 | 44 | 17,3 | 19 | 16,5 | 94 | 11,3 | 1.860 | 8.309 | 12,6 | 49,3 | 110.226 | 12,0 |
| apr.16 | 3.936 | 1.292 | 19,0 | 583 | 15,0 | 273 | 15,4 | 2.148 | 1.637 | 22,3 | 42 | 16,4 | 19 | 16,5 | 90 | 10,9 | 1.788 | 7.923 | 12,0 | 49,7 | 105.453 | 11,5 |
| maj 16 | 3.852 | 1.271 | 18,7 | 558 | 14,4 | 268 | 15,0 | 2.097 | 1.619 | 22,1 | 40 | 15,7 | 17 | 15,0 | 79 | 9,6 | 1.755 | 7.699 | 11,7 | 50,0 | 102.289 | 11,1 |
| jun. 16 | 3.762 | 1.221 | 18,1 | 549 | 14,2 | 257 | 14,4 | 2.027 | 1.605 | 22,0 | 37 | 14,6 | 15 | 13,0 | 78 | 9,4 | 1.735 | 7.543 | 11,4 | 49,9 | 99.795 | 10,8 |
| jul. 16 | 3.733 | 1.202 | 17,9 | 542 | 14,0 | 252 | 14,2 | 1.996 | 1599 | 21,9 | 38 | 14,9 | 15 | 12,9 | 85 | 10,2 | 1.737 | 7.500 | 11,4 | 49,8 | 99.117 | 10,8 |
| avg. 16 | 3.718 | 1.189 | 17,8 | 549 | 14,2 | 256 | 14,5 | 1.994 | 1.590 | 21,9 | 35 | 13,8 | 15 | 13,0 | 84 | 10,2 | 1.724 | 7.451 | 11,3 | 49,9 | 97.895 | 10,7 |
| sept. 16 | 3.577 | 1.140 | 17,0 | 513 | 13,1 | 245 | 13,8 | 1.898 | 1.543 | 21,2 | 33 | 13,0 | 18 | 15,1 | 85 | 10,3 | 1.679 | 7.194 | 10,9 | 49,7 | 95.125 | 10,3 |
| okt. 16 | 3.601 | 1.149 | 17,0 | 528 | 13,4 | 237 | 13,3 | 1.914 | 1.547 | 21,2 | 32 | 12,5 | 20 | 16,7 | 88 | 10,5 | 1.687 | 7.285 | 10,9 | 49,4 | 97.263 | 10,5 |
| nov.16 | 3.530 | 1.115 | 16,6 | 529 | 13,4 | 234 | 13,1 | 1.878 | 1.518 | 20,8 | 32 | 12,5 | 19 | 16,1 | 83 | 10,0 | 1.652 | 7.192 | 10,8 | 19,1 | 96.843 | 10,4 |
| dec. 16 | 3.518 | 1.080 | 16,2 | 548 | 14,0 | 234 | 13,1 | 1.862 | 1.520 | 20,9 | 31 | 12,3 | 20 | 16,9 | 85 | 10,3 | 1.656 | 7.204 | 10,9 | 48,8 | 99.615 | 10,8 |

Vir: ZRSZ, junij 2017

1. V procesu izdelave letne analize spremljanja izvajanja ukrepa, je bilo ugotovljeno, da je bila v postopku obravnave vlog s strani Zavoda storjena nenačrtovana napaka. Zavod je namreč neupravičeno izdal odločbo o priznanju pravice za zaposlitve osebe delodajalcu, katerega sedež je registriran izven območja z visoko brezposelnostjo. Gre za delodajalca iz območja Pokolpja (s sedežem v Ribnici). Ob izpolnjevanju vseh ostalih pogojev predpisa, ki spodbudo omogoča, vključno z izvajanjem dejavnosti v upravičenem območju z visoko brezposelnostjo, pa je bilo ob obravnavi vlog spregledano, da je sedež delodajalca registriran izven tega območja. Prepoznano napako bo Zavod v nadaljevanju odpravil tako, da bo prejemnika sredstev o neupravičenosti do njih obvestil ter sprožil postopek za vračilo nenamensko prejetih sredstev. [↑](#footnote-ref-1)
2. Odobrena sredstva na podlagi podpisanih pogodb prijaviteljem na 5. JR Pokolpje v višini 571.899,91 evrov in 1. JR za večje investicije v višini 375.000 evrov. [↑](#footnote-ref-2)
3. Odobrena pogodbena vrednost prijaviteljem iz območja Pokolpja na razpisu P2R 2016 znaša 472.186 evrov. V letu 2016 je bilo prijaviteljem izplačanih 122.346,59 evrov. [↑](#footnote-ref-3)
4. Upoštevan 5. JR Pokolpje in 1. JR Pokolpje za velike investicije. [↑](#footnote-ref-4)
5. Podatek izhaja iz sklenjenih pogodbah, zato ni dokončen. Lahko še pride do odstopov od pogodb, do delne izpolnitve obveznosti ali do neizpolnitve pogodbenih obveznosti. [↑](#footnote-ref-5)
6. Podatek se nanaša na neto dodano vrednost na zaposlenega v gospodarskih družbah znotraj Pokolpja. [↑](#footnote-ref-6)
7. S podaljšanjem programa se ukrep razdeli na ukrep 3: Davčne olajšave za zaposlovanje in ukrep: 4 Davčne olajšave za investiranje. [↑](#footnote-ref-7)
8. Državna pomoč, ki predstavlja manj plačan davek zaradi koriščenja olajšave za zaposlovanje po 28. členu ZSRR-2 v letu 2016. [↑](#footnote-ref-8)
9. Pri izračunu je upoštevan znesek, ki predstavlja državno pomoč podjetjem v obliki manj plačanega davka po 28. členu ZSRR-2. [↑](#footnote-ref-9)
10. Nizko realizacijo na ukrepu 1 gre pripisati instrumentoma 1.2 in 1.4. Prvi razpisi na omenjenih instrumentih so bili objavljeni šele konec leta 2016 oz. v začetku 2017. Izplačil ni bilo. [↑](#footnote-ref-10)
11. Iz letnega poročila Zavoda RS za zaposlovanje izhaja, da je bilo upravičencem v letu 2016 izplačanih 114.593 evrov na ukrepu 2, kar predstavlja skoraj dvakratnik planiranih sredstev na ukrepu 2 za leto 2016. [↑](#footnote-ref-11)
12. Državna pomoč, ki predstavlja manj plačan davek zaradi koriščenja olajšave za zaposlovanje po 28. členu ZSRR-2. [↑](#footnote-ref-12)
13. Pri izračunu realizacije za leto 2016 je upoštevan znesek, ki predstavlja državno pomoč podjetjem v obliki manj plačanega davka po 28. členu ZSRR-2 in ne celotna davčno olajšavo za zaposlovanje po 28. členu ZSRR-2, ki so jo uveljavljali upravičenci iz območja Pokolpja. [↑](#footnote-ref-13)
14. Skupna davčna korist zavezancev, ki so v davčnem obračunu koristili davčno olajšavo za investiranje po 28. členu ZSRR-2. [↑](#footnote-ref-14)
15. Pri izračunu realizacije za leto 2016 je upoštevan znesek, ki predstavlja državno pomoč podjetjem v obliki manj plačanega davka po 28. členu ZSRR-2 in ne celotna davčno olajšavo za investiranje po 28. členu ZSRR-2, ki so jo uveljavljali upravičenci iz območja Pokolpja. [↑](#footnote-ref-15)
16. Izplačila v obdobju izvajanja ukrepa 6 (od 2011 do 31.12.2015). Realizacija na ukrepa 6 za celotno obdobje trajanja je znaša 78,6 %. [↑](#footnote-ref-16)
17. Vrednost ne zajema izplačil vezanih na dela opravljena na železniški infrastrukturi v letu 2016 (višine izplačil do oddaje poročila nismo prejeli). [↑](#footnote-ref-17)