/

DEVETO LETNO POROČILO

O IZVAJANJU PROGRAMA SPODBUJANJA KONKURENČNOSTI IN UKREPOV RAZVOJNE PODPORE POKOLPJU V OBDOBJU 2011–2020

(ZA OBDOBJE 2018-2020)

IN

PREGLED IZVAJANJA PROGRAMA V CELOTNEM

OBDOBJU 2011-2020

Avgust 2022

KAZALO VSEBINE

UVOD	1

1	POKOLPJE V KRIZI IN ODZIV NANJO	4

1.1 Pokolpje v obdobju globalne finančno gospodarske krize	4

1.2	Zakonske podlage za sprejem začasnih ukrepov razvojne podpore Pokolpju	4

1.3	Finančni okvir izvajanja Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpja v obdobju 2011–2020	5

1.4 Kazalniki Programa Pokolpje 2020	8

1.5 Podporne institucije v Pokolpju	8

1.5.1 Območno razvojno partnerstvo Pokolpje	8

1.5.2	Območne razvojne institucije	9

1.6 Gospodarstvo in demografija v času izvajanja Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011–2020	10

2	IZVAJANJE UKREPOV IN INSTRUMENTOV PROGRAMA SPODBUJANJA KOMKURENČNOSTI IN RAZVOJNE PODPORE POKOLPJU V OBDOBJU 2011-2020	13

2.1	Ukrep 1: Program spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju od 2011 do 2020	13

2.1.1 Instrument 1.1: Subvencije za spodbujanje investicij	13

2.1.2 Instrument 1.2: Ugodni razvojni krediti za investicije	19

2.1.3 Instrument 1.3: Subvencije za zagon podjetij	20

2.1.4 Instrument 1.4: Mikrokrediti	21

2.1.5 Instrument 1.5: Promocija problemskega območja z visoko stopnjo brezposelnostjo, privabljanje tujih in domačih investitorjev ter izvajanje programa	22

2.1.6 Instrument 1.6: Vzpostavitev mreže podjetniških inkubatorjev v Pokolpju	28

Za izvajanje Instrumenta 1.6: Vzpostavitev mreže podjetniških inkubatorjev v Pokolpju je bilo skupno realizirano 577.497,49 EUR finančnih sredstev.	32

2.1.7 Instrument 1.7: ustvarjanje novih delovnih mest v okviru institucionalne mreže storitev za starostnike	32

2.2 Ukrep 2: Povračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost na podlagi 27. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja	33

2.3 Ukrep 3: Davčne olajšave za zaposlovanje na podlagi 28. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja	35

2.4 Ukrep 4: Davčne olajšave za investiranje na podlagi 28. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja	38

2.5 Ukrep 5: Spodbude za trajnostni razvoj podeželja v okviru izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost	41

2.6 Ukrep 6: Spodbude za trajnostni razvoj podeželja v okviru Programa razvoja podeželja 2007-2013	43

2.7 Ukrep 7: Prometna in energetska infrastruktura v Pokolpju	44

2.7.1 Cestna infrastruktura – projekt tretja razvojna os	44

2.7.2 Cestna infrastruktura – projekt 3. A razvojna os	45

2.7.3 Cestna infrastruktura – obnova regionalne ceste R1-216 (»partizanska magistrala«)	47

2.7.4 Železniška infrastruktura na območju Pokolpja	49

2.7.5 Energetska infrastruktura na območju Pokolpja	50

3	SPREMLJANJE UČINKOVITOSTI IZVAJANJA PROGRAMa	52

3.1	Finančna realizacija Programa Pokolpje v obdobju 2011–2020	52

3.2 Doseganje ciljev Programa spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju 2011-2020	53

3.2	Kratek povzetek vrednotenja programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpja v obdobju 2011-2020	54

4	FINANČNI PRIKAZ IZVAJANJA PROGRAMA POKOLPJE 2020	56

PRILOGE K DEVETEMU LETNEMU POROČILU o izvajanju PROGRAMA POKOLPJE 2020	- 62 -

KAZALO TABEL

Tabela 1: Predvideni proračunski izdatki za izvedbo ukrepov Programa Pokolpje 2016	6

Tabela 2:Finančna tabela Ukrepa 1: Program spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja 2011-2020 (EUR)	8

Tabela 3: Kazalniki doseganja ciljev Programa Pokolpje 2020	9

Tabela 4: Število in stopnja brezposelnosti v Pokolpju v obdobju 2009 - 2020 na dan 31.12	12

Tabela 5: Pregled neto dodanih vrednosti na zaposlenega po občinah od leta 2012-2020	13

Tabela 6:Število prebivalcev v občinah Pokolpja v letih 2010-2020 (stanje 1. julij)	14

Tabela 7: Pregled financiranja projektov iz naslova javnih razpisov za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju Pokolpja	17

Tabela 8: Pregled odobrenih vlog iz javnih razpisov začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju Pokolpja glede na občine	18

Tabela 9: Pregled izvajanja začetnih investicij iz naslova javnih razpisov začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju Pokolpja glede na občine po vračilih, stečajih in izbrisih	18

Tabela 10: Odobreni projekti iz naslova javnih razpisov za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih - za območje Pokolpja	19

Tabela 11: Pregled odobrenih vlog javnih razpisov za razvojna posojila na problemskih območjih za območje Pokolpja	21

Tabela 12: Pregled odobrenih vlog in dodeljenih sredstev na javnih razpisih za spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo po občinah	22

Tabela 13: Črpanje finančnih sredstev iz naslova Instrumenta 1.6	33

Tabela 14: Financiranje Instrumenta 1.7 Programa Pokolpje	34

Tabela 15: Izvajanje Ukrepa 2: plačilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost po letih	36

Tabela 16: Koriščenje davčnih olajšav za zaposlovanje v Pokolpju po letih	38

Tabela 17: Koriščenje davčnih olajšav za investiranje v Pokolpje po letih	41

Tabela 18:Višina EKSRP sredstev iz naslova problemskih območij, skupna višina odobrenih sredstev in izplačana sredstva do 31. 12. 2020 po LAS-ih	43

Tabela 19: Višina ESRR sredstev iz naslova problemskih območij, skupna višina odobrenih sredstev in izplačana sredstva do 31. 12. 2020 po LAS-ih	43

Tabela 20: Pregled izplačil iz Ukrepa 311-Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti za območje Pokolpja	44

Tabela 21: Pregled izplačil iz Ukrepa 312 - Podpora pri ustanavljanju in razvoju mikro podjetij za območje Pokolpja	44

Tabela 22: Finančna realizacija cestne infrastrukture po posameznih projektih v letih 2018 – 2020	49

Tabela 23: Višina investicijskih vlaganj v letu 2018 in 2019	52

Tabela 24: Finančna realizacija Ukrepa 1:Program spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju od 2011 do 2020 (v EUR)	53

Tabela 25: Doseganje kazalnikov učinka, rezultata in vpliva Programa spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju 2011-2020	55

Tabela 26: Finančni prikaz načrta izvajanja Programa Pokolpje 2020	56

Tabela 27: Črpanje sredstev programa Pokolpje (vsa ministrstva, vsi ukrepi) za leto 2018, 2019 in 2020	59

KAZALO PRILOG

Priloga 1: Kronologija dogodkov	- 63 -

Priloga 2:Pregled prejemnikov sredstev javnih razpisov za sofinanciranje začetnih investicij in spodbujanje novih delovnih mest v Pokolpju	- 64 -

Priloga 3: Novi poslovni subjekti in podružnice, ki so jih na območju Pokolpja ustanovili domači in tuji investitorji izven območja (interni podatki)	- 72 -

Priloga 4: Izvedene kontrole projektov začetnih investicij v obdobju 2018-2020	- 75 -

Priloga 5: Prejemniki sredstev na javnih razpisih P2R iz območja Pokolpja	- 80 -

Priloga 6: Neto dodane vrednosti na zaposlenega na območju Pokolpja po letih in primerjava z regijo JV Slovenija ter s Slovenijo	- 83 -

Priloga 7: Gibanje števila brezposelnih oseb in stopnja brezposelnosti na območju Pokolpja od 2009-2020	- 84 -

KAZALO PRIKAZOV

Prikaz 1: Območje Pokolpja	- 62 -

SEZNAM KRATIC:

AC -avto cesta

AJPES – Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve

AR - Augmented Reality

CLLD - Community Led Local Development

DARS _ Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji

LAS DBK – Lokalna akcijska skupina Dolenjska in Bela krajina -

DDPO – davek od dohodkov pravnih oseb

DIIP – dokument identifikacije investicijskega projekta

DM – delovno mesto

DohDej -dohodnina od dohodka iz dejavnosti

DPN – Državni prostorski načrt

DRSI - Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

DSO – Dom starejših občanov

DV – daljnovod

EDIH - European Digital Innovation Hubs

EKSRP – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

ESRR – Evropski sklad za regionalni razvoj

EU – Evropska unija

IPA - instrument za predpristopno pomoč

JV – jugovzhodna

JR – javni razpis

LAS – lokalna akcijska skupina

MDDSZ – Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

MGRT – Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

MKGP – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

MMP – mednarodni mejni prehod

MOS – mednarodni obrtni sejem

MSP - mikro, mala in srednje velika podjetja

NDV – neto dodana vrednost

ORP – Območno razvojno partnerstvo

PIK – Podjetniški inkubator Kočevje

LAS PPD - Lokalna akcijska skupina Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe

PVO – Presoja vplivov na okolje

RC – Razvojni center

ReNPRP30 – Resolucija o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji do leta 2030

RIC – Razvojno informacijski center

RRA – Regionalna razvojna agencija

RRP – Regionalni razvojni program

RS – Republika Slovenija

RTP - razdelilna transformatorska postaja

SPOT – Slovenska poslovna točka

SPS – Slovenski podjetniški sklad

SRRS – Slovenski regionalni razvojni sklad

SURS – Statistični urad Republike Slovenije

ZDDPO - Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb

ZDoh – 2 – Zakon o dohodnini

ZRSZ  – Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

ZSRR-2 – Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoj

# UVOD

Območje občin Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika, ki ga je svetovna gospodarska kriza močno prizadela in je brezposelnost hitro naraščala, se je povezalo v Območno razvojno partnerstvo Pokolpje (v nadaljevanju ORP Pokolpje). Temeljni namen je bil zmanjšanje razvojnega zaostanka in spodbujanje gospodarske rasti območja.

Z namenom oblikovanja strategije, priprave in obravnave predlogov ukrepov za razvoj območja je bil ustanovljen Razvojni svet za Belo krajino in Kočevsko. Sestavljali so ga člani Vlade Republike Slovenije, gospodarstveniki, župani, predstavniki civilne družbe iz območja, ki so vsebinsko usmerjali, predlagali in soustvarjali ukrepe za pripravo dokumenta – Program spodbujanja konkurenčnosti in ukrepi razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011-2016, ki naj bi bil ključen za izhod iz krize.

Vlada Republike Slovenije je na 128. redni seji dne 7. aprila 2011 sprejela Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo Pokolpje (Uradni list RS, št. 26/11). Vlada je na isti seji, s sklepom št. 30300-2/2011/4 (dopolnitev s sklepoma št. 30301-1/2012/3, dne 2. februarja 2012 in št. 30301-6/2012/3, dne 4. oktobra 2012) sprejela dokument Program spodbujanja konkurenčnosti in ukrepi razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011–2016 (v nadaljevanju Program Pokolpje 2016) in naročila ministrstvom in vladnim službam v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 25. člena Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (v nadaljevanju ZSRR-2), da v obdobju 2011–2016 upoštevajo območje Pokolpja kot prednostno območje razvojnih politik.

Iz razpoznanih dolgoročnih razvojnih prednosti Pokolpja in zastavljenih ciljev Programa Pokolpje 2016 je izhajalo sedem ukrepov:

Ukrep 1: Program spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju 2011 do 2016 
Ukrep 2: Povračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost 
Ukrep 3: Davčne olajšave za zaposlovanje in investiranje v Pokolpju 
Ukrep 4: Spodbude za trajnostni razvoj podeželja 
Ukrep 5: Garancije s subvencijo obrestne mere za investicijske kredite podjetjem v Pokolpju v okviru regijske garancijske sheme za JV Slovenijo 
Ukrep 6: Prometna infrastruktura v Pokolpju 
Ukrep 7: Elektroenergetska infrastruktura v Pokolpju.

Ukrep 1: Program spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju od 2011 do 2016 se je izvajal štirimi instrumenti, in sicer:

- Instrument 1.1: Javni razpisi za spodbujanje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest,

- Instrument 1.2: Vzpostavitev mreže podjetniških inkubatorjev,

- Instrument 1.3: Ustvarjanje novih delovnih mest v okviru institucionalne mreže storitev za starostnike,

- Instrument 1.4: Promocija in podpora pri pripravi in izvajanju regijskih projektov v Pokolpju.

Ker je bila stopnja brezposelnosti v Pokolpju v začetku leta 2016 še vedno višja od kritične stopnje 17 % je bilo predlagano podaljšanje izvajanja ukrepov razvojne podpore do zaključka programskega obdobja 2014–2020. Obenem  je bila to priložnost odprave razpršenega in različnega načina izvajanja ukrepov instrumentov oziroma poenotenje za vsa problemska območja in določitve standardnega nabora instrumentov ter regijsko specifične instrumente.

Na podlagi 25., 27. in 28. člena ZSRR-2 (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12) ter 8., 9. in 10. člena Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS, št. 16/13 in 78/15) je Vlada Republike Slovenije na 88. redni seji dne 19. maja 2016 pod točko 1.6 sprejela Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo (Uradni list RS, št. 36/16) in ga kasneje na 93. redni seji dne 23. junija 2016 dopolnila s Sklepom o spremembah in dopolnitvah Sklepa o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo (Uradni list RS, št. 64/16) ter s tem potrdila Spremenjen program spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju 2011–2020 (v nadaljevanju Program Pokolpje 2020), ki nadomešča Program Pokolpje 2016.

Program Pokolpje 2020, se je izvajal preko naslednjih ukrepov:

a) Ukrep 1: Program spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju od 2011 do 2020

-	Instrument 1.1: Subvencije za spodbujanje investicij

-	Instrument 1.2: Ugodni razvojni krediti za investicije

-	Instrument 1.3: Subvencije za zagon podjetij

-	Instrument 1.4: Mikrokrediti

-	Instrument 1.5: Promocija problemskega območja z visoko stopnjo brezposelnostjo, privabljanje tujih in domačih investitorjev ter izvajanje programa in

Regijsko specifična instrumenta:

-	Instrument 1.6: Vzpostavitev mreže podjetniških inkubatorjev v Pokolpju

-	Instrument 1.7: Ustvarjanje novih delovnih mest v okviru institucionalne mreže storitev za starostnike.

- Ukrep 2: Povračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost na podlagi 27. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

- Ukrep 3: Davčne olajšave za zaposlovanje na podlagi 28. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

- Ukrep 4: Davčne olajšave investiranje na podlagi 28. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

- Ukrep 5: Spodbude za trajnostni razvoj podeželja v okviru izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost.

- Ukrep 6: Spodbude za trajnostni razvoj podeželja v okviru Programa razvoja podeželja 2007-2013.

- Ukrep 7: Prometna in energetska infrastruktura v Pokolpju.

Spremembe programa sledijo ciljem, ki so bili postavljeni že ob sprejetju programa v letu 2011. Glede na nove vire financiranja (kreditna sredstva, EU sredstva) v novi finančni perspektivi do leta 2020 je v program dodan nabor novih instrumentov. Višina integralnih, nepovratnih sredstev je ostala nespremenjena, 20 milijonov EUR. Za  obdobje 2016-2020 so načrtovana le sredstva, ki so bila planirana, a niso zagotovljena v proračunih 2011-2015. Finančni okvir programa sledi usmeritvi, da se nepovratna sredstva nadomeščajo s povratnimi viri financiranja.

V obdobju izvajanja Programa Pokolpje 2020 je bilo izdelanih osem letnih poročil. S posameznimi poročili se je seznanila tudi Vlada Republike Slovenije, skladno s četrtim odstavkom 9. člena Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike:

- Prvo letno poročilo o izvajanju programa Pokolpje za leto 2011;

- Drugo letno poročilo o izvajanju programa Pokolpje je zajemalo aktivnosti od 07. aprila. 
2011 do 31. decembra 2012;

- Tretje letno poročilo je zajemalo aktivnosti od 1. januarja 2013 do 31. decembra 2013;

- Četrto letno poročilo je zajemalo aktivnosti od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2014;

- Peto letno poročilo je zajemalo aktivnosti od 1. januarja do 31. decembra 2015;

- Šesto letno poročilo je zajemalo aktivnosti od 1. januarja do 31. decembra 2016;

- Sedmo letno poročilo je zajemalo aktivnosti od 1. januarja do 31. decembra 2017.

- Osmo letno poročilo je zajemalo aktivnosti od 1. januarja do 31. decembra 2018.

Predloženo Deveto letno poročilo o izvajanju Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011-2020 (za obdobje 2018-2020) in pregled izvajanja programa v celotnem obdobju 2011-2020 podrobneje prikazuje izvajanje ukrepov v zadnjih treh letih in je pregled izvajanja vseh ukrepov Programa Pokolpje 2020 v celotnem obdobju izvajanja.

# POKOLPJE V KRIZI IN ODZIV NANJO

## 1.1 Pokolpje v obdobju globalne finančno gospodarske krize

Pokolpje zajema sedem občin: Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika. Za to območje so značilne razlike v razvojnih možnostih in velike razlike v primerjavi z razvitostjo regije JV Slovenija. Območje je zaznamovala visoka in strukturna brezposelnost, slabo gospodarsko in demografsko stanje, nezadostna infrastrukturna opremljenost, nizka dodana vrednost na zaposlenega, obmejna lega. Vpliv globalne finančne in gospodarske krize je dodatno povečeval razvojni zaostanek območja Pokolpja.

Že v začetku globalne finančno gospodarske krize je brezposelnost na območju Pokolpja hitro naraščala. Največjo brezposelnost so beležili v občini Kočevje, v kateri je že leta 2009 brezposelnost presegla 17 odstotkov. V januarju 2011 je območje Upravne enote Kočevje doseglo 19,6-odstotno oziroma 1.504 brezposelnih.

Gospodarske razmere so bile ravno tako zaskrbljujoče v sosednji Beli krajini, z le nekaj velikimi nosilnimi podjetji in njihovo veliko ranljivostjo med gospodarsko krizo. Brezposelnost je naraščala, neto dodana vrednost (v nadaljevanju NDV) je bila vse nižja. V letu 2011 je NDV na zaposlenega na območju Pokolpja zaostajala za dobrih 41 % za slovenskim povprečjem in za dobrih 49 % za povprečjem regije JV Slovenija, kateri pripada. Območje je pestila vrsta težav kot so slabo demografsko stanje, slaba dostopnost ter nezadostna energetska, infrastrukturna in komunalna opremljenost.

Z namenom zmanjševanja razvojnih razlik so občine Pokolpja oblikovale ORP Pokolpje. Zmanjševanje razvojnih razlik in s tem hitrejši gospodarski razvoj celotne regije je bil eden od ciljev tudi Regionalnega razvojnega programa (v nadaljevanju RRP) JV Slovenije 2007–2013.  Program Pokolpje, ki ga je pred sprejemom na Vladi Republike Slovenije potrdil Svet ORP Pokolpje, je ta cilj podpiral ter uresničeval ukrepe za zmanjšanje razvojnih razlik.

## Zakonske podlage za sprejem začasnih ukrepov razvojne podpore Pokolpju

Zakonska podlaga za pripravo Programa Pokolpje 2016 je ZSRR-2 (Uradni list RS, št. 20/11, 57/2012 in 46/16), ki v 25., 27. in 28. členu določa problemska območja z visoko brezposelnostjo. To so območja, na katerih se zaradi notranjih strukturnih problemov ali zunanjih vplivov gospodarske razmere tako poslabšajo, da stopnja registrirane brezposelnosti doseže kritično mejo. Problemska območja so deležna dodatnih začasnih ukrepov razvojne podpore, ki jih sprejme Vlada Republike Slovenije.

Vlada Republike Slovenije je na 128. redni seji dne 7. aprila 2011 pod točko 19 sprejela Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo Pokolpje (Uradni list RS, št. 26/11). Vlada je na isti seji sprejela tudi dokument Program spodbujanja konkurenčnosti in ukrepi razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011–2016 (Program Pokolpje 2016) in naročila ministrstvom in vladnim službam v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 25. člena ZSRR-2, da v obdobju 2011–2016 upoštevajo območje Pokolpja kot prednostno območje razvojnih politik.

Na podlagi 25., 27. in 28. člena ZSRR-2 (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12) ter 8., 9. in 10. člena Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS, št. 16/13 in 78/15) je Vlada Republike Slovenije na 88. redni seji dne 19. maja 2016 pod točko 1.6 sprejela Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo (Uradni list RS, št. 36/16) in ga kasneje na 93. redni seji dne 23. junija. 2016 dopolnila s Sklepom o spremembah in dopolnitvah Sklepa o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo (Uradni list RS, št. 64/16) ter s tem potrdila Spremenjen program spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju 2011–2020 (Program Pokolpje 2020), ki nadomešča Program Pokolpje 2016.

## Finančni okvir izvajanja Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpja v obdobju 2011–2020

Predvidene proračunske izdatke Programa Pokolpje 2016, prikazuje Tabela 1.

Tabela 1: Predvideni proračunski izdatki za izvedbo ukrepov Programa Pokolpje 2016

Vir: Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011–2016.

* Davčne olajšave v tabeli proračunskih izdatkov niso prikazane, ker gre za spodbudo na strani prihodkov državnega proračuna.  Ocenjene so na okoli 900.000 evrov letno oziroma okoli 4,5 milijone evrov v obdobju do leta 2016.

** Za železniško infrastrukturo v obdobju 2013–2016 v višini 41 milijonov evrov sredstva niso bila zagotovljena.

*** Pri tem ukrepu so se po letu 2014 (novo programsko obdobje 2014-2020) pričakovale spremembe, ki bodo vplivale na izvedbo programa. Za obdobje 2014-2016 sredstva niso bila zagotovljena. Vrednosti so okvirno ocenjene glede na pričakovano absorpcijsko sposobnost v Pokolpju.

Predvideni proračunski izdatki za izvedbo Programa Pokolpje 2016 so znašali 287.887.024 EUR. Za Ukrep 1: Program spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju 2011 do 2016 so bili predvideni 20 mio EUR, največ pa je bilo prevideno za ureditev prometne infrastrukture. V Tabeli 1 niso upoštevane davčne olajšave in druge spodbude na strani proračunskih virov.

Spremembe programa spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja, sprejete v letu 2016 sledijo ciljem, ki so bili postavljeni že ob sprejetju programa v letu 2011. Za  obdobje 2016-2020 so načrtovana le sredstva, ki so bila planirana, a niso zagotovljena/črpana v proračunih 2011-2015. Finančni okvir Programa Pokolpje 2020 sledi usmeritvi, da se nepovratna sredstva nadomestijo s povratnimi viri financiranja.

Vrednost Ukrepa 1 Spremenjenega programa spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju 2011–2020 je 43 milijonov EUR (glej Tabela 2). Od tega se za subvencije namenja 20.000.000 EUR, dodajata pa se dva nova instrumenta :

- ugodni razvojni krediti za investicije v višini 10.800.000 EUR in

- mikrokrediti v višini 12.950.000 EUR.

V strukturi virov je med subvencijami tudi 600.000 EUR sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR), ki so namenjena izvajanju Instrumenta: 3: Subvencije za zagon podjetij.

Za izvajanje Programa Pokolpje 2020 je odgovorno Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju MGRT), ki s pogodbo o izvajanju programa posamezne naloge prenaša na svoje izvajalske institucije, pristojno regionalno razvojno agencijo in območne razvojne institucije.

Tabela 2:Finančna tabela Ukrepa 1: Program spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja 2011-2020 (EUR)

| Instrument programa | Leto |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Skupaj |
| Instrument 1.1: Subvencije za spodbujanje investicij | 2.381.523 | 1.191.566 | 1.966.435 | 1.453.321 | 1.227.281 | 2.170.000 | 625.000 | 625.000 | 625.000 | 410.344 | 12.675.470 |
| Instrument 1.2: Ugodni razvojni krediti za investicije |  |  |  |  |  | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 | 10.800.000 |
| Instrument 1.3: Subvencije za zagon podjetij |  |  |  |  | 200.900 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 800.900 |
| Instrument 1.4: Mikrokrediti |  |  |  |  |  | 2.590.000 | 2.590.000 | 2.590.000 | 2.590.000 | 2.590.000 | 12.950.000 |
| Instrument 1.5: Promocija problemskega območja z visoko stopnjo brezposelnostjo, privabljanje tujih in domačih investitorjev ter izvajanje programa | 47.688 | 146.565 | 194.020 | 197.390 | 137.969 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 1.623.630 |
| Instrument 1.6: Vzpostavitev mreže podjetniških inkubatorjev v Pokolpju |  |  |  |  |  | 100.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 900.000 |
| Instrument 1.7: Ustvarjanje novih delovnih mest v okviru institucionalne mreže storitev za starostnike. | 156.469 | 11.065 | 2.369.697 | 1.374.421 | 88.348 |  |  |  |  |  | 4.000.000 |
| Skupaj vrednost programa | 2.585.680 | 1.349.196 | 4.530.152 | 3.025.132 | 1.654.498 | 7.400.000 | 5.855.000 | 5.855.000 | 5.855.000 | 5.640.344 | 43.750.000 |

Vir: Sklep Vlade RS, Št.:30301-2/2016/4 z dne 23. junij 2016.

## 1.4 Kazalniki Programa Pokolpje 2020

Z izvedbo Programa Pokolpje 2020 je bila predvideno: pomoč najmanj 100 podjetjem v Pokolpju ter priprava najmanj 7 regijskih projektov v Pokolpju. Na območju bo z ukrepi in dejavnostmi neposredno ustvarjenih najmanj 400 delovnih mest, uresničene bodo najmanj štiri naložbe vlagateljev, ki niso s tega območja, število novih ležišč za turistično ponudbo na tem območju se bo povečalo za 200. Program bo pripomogel k zmanjšanju brezposelnosti in hitrejši rasti NDV na zaposlenega v Pokolpju. Kazalniki doseganja ciljev Programa Pokolpje 2020 so prikazani v Tabeli 3.

Tabela 3: Kazalniki doseganja ciljev Programa Pokolpje 2020

| Instrumenti | Kazalniki | Izhodišče | Cilj 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Kazalniki učinka | (U) število gospodarskih subjektov, vključenih v sofinancirane projekte | 0 | 100 |
|  | (U) število pripravljenih območnih/regijskih projektov | 0 | 7 |
| Kazalniki rezultata | (R) število na novo ustvarjenih delovnih mest v podjetjih, v katera so bila vložena javna sredstva, in na podlagi novih naložb v območje, ki jih izvedejo vlagatelji, ki niso s tega območja | 0 | 400 |
|  | (R) število novih naložb v območje, ki jih izvedejo vlagatelji, ki niso s tega območja | 0 | 4 |
|  | (R) povečanje števila postelj v penzionih, hotelih in kampih | 0 | 200 |
| Kazalniki vpliva | (V) zmanjšanje zaostanka neto dodane vrednosti na zaposlenega za slovenskim povprečjem | 30,2 % (2008) | zmanjšanje |
|  | (V) zmanjšanje števila registriranih brezposelnih oseb | 3.133 (dec. 2010) | zmanjšanje |

Vir: Program Pokolpje 2020.

## 1.5 Podporne institucije v Pokolpju

### 1.5.1 Območno razvojno partnerstvo Pokolpje

ORP Pokolpje sestavlja sedem občin v Beli krajini in na Kočevskem - Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika. Partnerstvo se je oblikovalo z namenom priprave in izvajanja skupnih projektov za hitrejši razvoj območja.

Glavni cilj oblikovanja ORP Pokolpje je bil, da se za ta del regije pripravi poseben območni razvojni program kot več povezanih projektov. Naloge ORP Pokolpje: podajanje pobud in predlogov za projekte in nabor projektov, zagotavljanje sodelovanja ustreznih kadrov in institucij, zagotavljanje ustreznih podatkov, potrebnih za pripravo projektov in programa, zagotavljanje ustreznih finančnih, materialnih in tehničnih pogojev za delovanje, aktivno sodelovanje pri pripravi programa in projektov, zagotavljanje uspešne priprave programa, izvedbenega načrta in projektov in spremljanje realizacije izvajanja programa.

### Območne razvojne institucije

Območne razvojne institucije, ki delujejo na območju Pokolpja  in so sodelovale pri implementiranju in izvajanju programa Pokolpje so:

- RAZVOJNI CENTER NOVO MESTO d.o.o.

Razvojni center Novo mesto (v nadaljevanju: RC Novo mesto) ima status regionalne razvojne agencije v regiji JV Slovenija in opravlja splošne razvojne naloge v skladu z ZSRR-2. RC Novo mesto je bil s strani MGRT izbran za vodenje in koordinacijo aktivnosti v okviru Ukrepa 1: Program spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju od 2011 do 2020, instrument 1.5: Promocija problemskega območja z visoko brezposelnostjo, privabljanje tujih in domačih investitorjev ter izvajanje programov spodbujanje konkurenčnosti. RC Novo mesto je v okviru izvajanja aktivnosti Ukrepa 1 skrbel za koordinacijo dela razvojnih institucij, RIC Bela krajina in RC Kočevje Ribnica ter nudil strokovno in administrativno-tehnično pomoč pri delu Sveta ORP Pokolpje.

- RAZVOJNO INFORMACIJSKI CENTER BELA KRAJINA

Razvojno informacijski center Bela krajina (v nadaljevanju RIC Bela krajina) je javni zavod, ki skrbi za promocijo in pospeševanje turizma in podjetništva v Beli krajini (Črnomelj, Metlika, Semič). Je konzorcijski partner točke SPOT Svetovanje JV Slovenija, skrbi za Mestno muzejsko zbirko Črnomelj, upravlja KP Lahinja in je organizator festivala Jurjevanje. Ves čas trajanja Programa Pokolpje 2020 je skrbel za obveščenost javnosti o ugodnostih in priložnostih na območju Pokolpja, za implementacijo in čim boljše doseganje kazalnikov Programa Pokolpje 2020 ter skrbel za informiranost in svetovanja podjetnikom.

V okviru RIC Bela krajina deluje tudi Podjetniški inkubator Bela krajina, ki je rezultat Programa Pokolpje 2020 –Instrumenta 1.6. Podjetniški inkubator Bela krajina s svojim delovanjem ne pomaga le posameznikom in podjetjem, temveč spodbuja razvoj in rast okolja. S svojim delovanjem povečuje število novoustanovljenih podjetij, omogoča rast mladim podjetjem in vzbuja zanimanje za to območje Slovenije. Inkubator predstavlja platformo, kjer se spoznajo ter družijo inovativni posamezniki, ki ustvarjajo uspešne zgodbe. V lokalnem okolju je prepoznan kot institucija, ki nudi celoten sklop storitev za realizacijo podjetniških idej – od ideje do prototipa in prve prodaje.

•	RAZVOJNI CENTER KOČEVJE RIBNICA d.o.o.

Razvojni center Kočevje Ribnica d.o.o., družba za razvoj in svetovanje (v nadaljevanju RC Kočevje Ribnica) je neprofitni d.o.o., ki je nastala z namenom pospeševanja gospodarstva na območju občin Kočevje, Kostel, Osilnica, Loški Potok, Sodražica, Ribnica, Velike Lašče in Dobrepolje. Glavna dejavnost podjetja je spodbujanje podjetništva in razvoj lokalnega okolja. Je konzorcijski partner točke SPOT Svetovanje JV Slovenija in upravljavec LAS »Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe«. V okviru izvajanja Programa Pokolpje je skrbel za njegovo izvajanje in nudil podporo in svetovanja podjetnikom.

- PODJETNIŠKI INKUBATOR KOČEVJE

Podjetniški inkubator Kočevje (v nadaljevanju PIK) je podporna institucija, ki v regiji spodbuja razvoj podjetnosti, inovativnosti in kreativnosti. Skozi aktivno delovanje omogoča razvoj potencialov ljudi, podjetij, institucij, lokalne skupnosti in regije. PIK omogoča ugodnejše pogoje najema pisarniških in proizvodnih prostorov ter ponudbo nabora upravnih in intelektualnih storitev za podjetja v inkubatorju, za podjetja, ki želijo pomoč inkubatorja pa ne delujejo v inkubatorju, ter posameznike s poslovno idejo.

Redne dejavnosti inkubatorja so še ustvarjanje motivacije in klime za razvoj podjetništva,  nadgradnja znanja v posameznih sredinah, promocija samozaposlovanja, ko je to poslovno smiselno, ustvarjanje pozitivne podobe podjetnika, nudenje podjetnikom poglobljene informacije in svetovanje, ustvarjanje novih delovnih mest v regiji in pomoč pri preobrazbi regionalnih potencialov.

## 1.6 Gospodarstvo in demografija v času izvajanja Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011–2020

Največjo brezposelnost je Pokolpje beležilo v letih 2012 – 2015, ko je brezposelnost tako v občini Kočevje, kot tudi v občini Črnomelj presegala 20 %. V letu 2016 je pričela stopnja brezposelnosti upadati. Upad se je nadaljeval do spremenjenih pogojev poslovanja, ki jih je povzročila epidemija korona virusa.

Število brezposelnih oseb se je v letu 2020 po štirih letih zmanjševanja ponovno povečalo. Na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju ZRSZ) je bilo decembra 2020 prijavljenih 230 brezposelnih oseb več kot v istem obdobju preteklega leta, skupaj 2.653. Stopnja brezposelnosti se je tako v Pokolpju v decembru 2020 glede na december 2019 povečala za 1,21 odstotne točke. Največja stopnja brezposelnosti je bila v občini Kočevje (15,6 %), najmanjša v občini Loški Potok (4,8 %).

Glede na brezposelnost v decembru 2011 se je stopnja brezposelnosti na območju Pokolpja zmanjšala v decembru 2020 za 4,83 odstotne točke, glede na december 2013 pa za 7,83 odstotne točke. Število in stopnjo brezposelnosti od leta 2009 do 2020 na zadnji dan v letu prikazuje Tabela 4.

Tabela 4: Število in stopnja brezposelnosti v Pokolpju v obdobju 2009 - 2020 na dan 31.12

Vir: ZRSZ, 2010-2021.

Po podatkih AJPES-a je v letu 2020 na območju Pokolpja 1.710 gospodarskih subjektov, delodajalcev s sedežem na območju, od tega 774 gospodarskih družb in 936 samostojnih podjetnikov. Število gospodarskih družb se je na območju Pokolpja od leta 2011 do 2020 povečalo za 76, število samostojnih podjetnikov pa zmanjšalo za 296. V času izvajanja Programa Pokolpje se je število velikih družb zmanjšalo. Leta 2010 je delovalo na območju 9 velikih družb, 2020 zgolj 6. V istem obdobju se je povečalo število srednjih za 1 družbo in jih je v letu 2020 delovalo 12. Število malih družb je v tem obdobju zraslo iz 24 na 124.

Zaposlenost v letu 2020 glede na predhodno leto (2019) so z vidika velikosti družb povečale zgolj velike družbe, za 16 %, pri ostalih se je le ta zmanjšala, najbolj v srednjih družbah, za 12 %. Z vidika občin, se je zaposlenost v gospodarskih družbah zmanjšala v belokranjskih občinah, za 197 zaposlenih, v občinah Pokolpja na kočevskem se je povečala za 32 oseb. Gospodarski subjekti na območju Pokolpja so v letu  2020 skupaj zaposlovali 7.148 oseb, kar predstavlja 210 oseb manj kot leta 2011 oziroma za 12 oseb manj kot leta 2010, pred začetkom izvajanja Programa Pokolpje. Gospodarske družbe so v letu 2020 zaposlovale  6.287 oseb, kar je 61 oseb manj kot v letu 2011 in kar 148 oseb več kot leta 2010. Samostojni podjetniki zaposlujejo slabih 12 % vseh zaposlenih v gospodarskih subjektih, v letu 2011 je bilo pri samostojnih podjetnikih zaposlenih 14 % vseh zaposlenih v gospodarskih subjektih.

Prihodki od prodaje gospodarskih subjektov so se v letu 2020 glede na preteklo leto zmanjšali za 6 %, bolj pri samostojnih podjetnikih – za 12 %, pri gospodarskih družbah za 5 %. Skupaj so gospodarski subjekti ustvarili 782,2 mio EUR prihodkov od prodaje. Glede na leto 2011 so se prihodki od prodaje gospodarskih subjektov na območju Pokolpja povečali za dobrih 14 %, gospodarske družbe so v tem obdobju povečale prihodke od prodaje za 17,6 %. Na tujih trgih so ustvarili 315,4 mio EUR prihodkov od prodaje (40,3 %). Večji delež prodaje na tujih trgih so imele gospodarske družbe in sicer 44 % prihodkov od prodaje so ustvarile na tujih trgih. V letu 2011 so bili deleži prihodkov od prodaje na tujih trgih večji, skupno so znašali 45,7 %, gospodarske družbe so dosegale 51 % prihodkov na tujih trgih.

Opremljenost s sredstvi je bila pri gospodarskih subjektih Pokolpja ob koncu izvajanja Programa Pokolpje za skoraj 17 % višja kot ob začetku 2011, pri gospodarskih družbah se je povečala za 44 %. Skupaj so gospodarski subjekti ob koncu leta 2020 razpolagali s 779,4 mio EUR sredstev, od tega gospodarske družbe s 715,5 mio EUR sredstev.

Neto dodana vrednost na zaposlenega v gospodarskih družbah na območju Pokolpja od leta 2011 narašča. V letu 2020 je NDV na zaposlenega v gospodarskih družbah znotraj Pokolpja znašala 37.339 EUR, večja za 4,3 % glede na preteklo leto. Za slovenskim povprečjem zaostaja 20,8 %, kar je 20,5 odstotne točke manjši zaostanek kot leta 2011. Za regijo JV zaostaja za 38 %, kar je 11,3 odstotnih točk manjši zaostanek kot leta 2011. Najvišja NDV na zaposlenega je bila v občinah Loški Potok (47.108 EUR) in Semič (41.320 EUR), najnižja v občini Osilnica (30.155 EUR). Tabela 5 prikazuje neto dodane vrednosti na zaposlenega v posameznih občinah v Pokolpju od leta 2012-2020. Iz nje je razvidna tudi povprečna NDV v regiji JV Slovenija in državi.

Tabela 5: Pregled neto dodanih vrednosti na zaposlenega po občinah od leta 2012-2020

Vir: AJPES, Podatki o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov po občinah v Pokolpju.

Povprečna bruto plača zaposlenih v gospodarskih družbah, ki delujejo na območju Pokolpja je v letu 2020 znašala 1.489 EUR, kar je za 3,8 % več od preteklega leta in je skoraj enaka dvigu plač v regiji in Sloveniji. Višja je bila na področju Kočevskega in je znašala 1.587,8, na območju Bele krajine je bila 1.420,1 EUR. Povprečna bruto plača v občinah Pokolpja je v letu 2020 zaostajala za 24,7 % za povprečjem v regiji in za slovenskim povprečjem 16 %.

Demografsko stanje se je v letih izvajanja Programa Pokolpje poslabševalo. Na območju Pokolpja je v drugi polovici leta 2020 živelo 45.198 prebivalcev, 1.395 manj kot v letu 2010. Število prebivalcev v občinah Pokolpja po letih je prikazano v Tabeli 6.

Tabela 6:Število prebivalcev v občinah Pokolpja v letih 2010-2020 (stanje 1. julij)

Vir: SURS.

Več kot 30 % prebivalstva je starih 60 in več let. V drugi polovici leta 2020 je bila gostota naseljenosti manjša od regijskega povprečja (54,5 prebivalcev/km2) in bistveno manjša od slovenskega povprečja (103,6 prebivalcev/km2). Z izjemo občine Metlika je gostota naseljenosti v občinah Pokolpja pod 42,1 prebivalcev/km2.

Indeks staranja je na območju Pokolpja zaskrbljujoč, je večji od slovenskega povprečja (135,7) v vseh občinah in se povečuje iz leta v leto. Največji indeks staranja je bil leta 2020 v občini Osilnica – 393,1, sledita občini Kostel z indeksom staranja 317, in Loški Potok 163,2.

# IZVAJANJE UKREPOV IN INSTRUMENTOV PROGRAMA SPODBUJANJA KOMKURENČNOSTI IN RAZVOJNE PODPORE POKOLPJU V OBDOBJU 2011-2020

## Ukrep 1: Program spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju od 2011 do 2020

### 2.1.1 Instrument 1.1: Subvencije za spodbujanje investicij

Instrument se je izvajal preko javnih razpisov za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanje novih delovnih mest na območju občin Pokolpja. Sredstva se dodeljujejo v skladu z Uredbo o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 93/14, 77/16, 14/18) in regionalno shemo državnih pomoči (št. sheme: BE02-2399245-2014).

Ključni cilji:

- spodbujanje investicij podjetij na problemskem območju,

- ustvarjanje novih in ohranitev delovnih mest,

- prestrukturiranje gospodarstva na problemskem območju,

- spodbujanje razvoja novih izdelkov in tehnologij, storitev, tehnoloških in netehnoloških inovacij,

- spodbujanje razvoja turizma,

- popolnjevanje nezasedenega prostora v poslovnih in gospodarskih conah, investicije na degradiranih in varovanih območjih narave, ki so skladne z omejitvami območja ter v opustošenih gospodarskih objektih, ki niso v funkciji.

V času izvajanja Programa Pokolpje 2020 je bilo objavljenih osem javnih razpisov za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanje novih delovnih mest od štirje razpisi dvoletni in štirje enoletni:

- Javni razpis za sofinanciranje projektov za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letu 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 37/2011, z dne 20. 5. 2011, Ob-3141/11), v nadaljevanju prvi javni razpis.

- Drugi javni razpis za sofinanciranje projektov za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letu 2012 (Uradni list RS, št. 10/12 z dne 10. 2. 2012, Ob-1411/12), v nadaljevanju drugi javni razpis.

- Tretji javni razpis za sofinanciranje projektov za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letu 2013 in 2014 (Uradni list RS št. 87/2012 z dne 16. 11. 2012) in popravek besedila (Uradni list RS št. 92/2012, dne 7. 12. 2012), v nadaljevanju tretji javni razpis.

- Četrti javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letu 2015 (Uradni list RS št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015, Ob-1328/15), v nadaljevanju četrti javni razpis.

- Peti javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letu 2016 (Uradni list RS št. 13/16 z dne 19. 2. 2016, Ob-1346/16), v nadaljevanju peti javni razpis.

- Šesti javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letu 2017 in 2018 (Uradni list RS št. 5/17 z dne 3. 2. 2017, Ob-1223/17), v nadaljevanju šesti javni razpis.

- Sedmi javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letih 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 5/18 z dne 26. 1. 2018, Ob-1205/18), v nadaljevanju sedmi javni razpis.

- Osmi javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letu 2020 (Uradni list RS, št. 4/20 z dne 24. 1. 2020, Ob-1148/20), v nadaljevanju osmi javni razpis.

V obdobju 2018 – 2020 sta bila objavljena dva javna razpisa za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanje in ohranjanje delovnih mest.

Sedmi javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letih 2018 in 2019: Višina razpisanih sredstev je znašala 1.275.000,00 EUR, in sicer za leto 2018: 425.000,00 EUR in za leto 2019: 850.000,00 EUR.

Na javni razpis je prispelo 34 vlog, od tega

- 19 vlog na prvi rok, za sofinanciranje v letu 2018 in

- 15 vlog na drugi rok, za sofinanciranje v letu 2019.

Za sofinanciranje v letu 2018 je bilo odobrenih 9 vlog, vse na sklopu A. Za sofinanciranje v letu 2019 pa je bilo odobrenih 14 vlog, 2 za sklop A-turizem ter 12 za sklop A. Prijavitelji so predvideli, da bodo ustvarili 45 novih delovnih mest in 10 novih ležišč. Odobrena sredstva so znašala 1.047.229,18 EUR, od tega za leto 2018 384.842,81 EUR za 9 projektov in za leto 2019 662.386,37 EUR za 14 projektov. Ostanek nerazporejenih sredstev je bil 227.770,82 EUR, za leto 2018 40.157,19 EUR in za leto 2019 187.613,63 EUR. V letu 2018 je bilo skupaj izplačano 364.672,01 EUR za sofinanciranje osmih projektov (en prejemnik ni posredoval zahtevka za izplačilo). V letu 2019 je bilo skupaj izplačano 477.013,34 EUR za sofinanciranje desetih projektov.

Osmi javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letu 2020:

Okvirna višina razpisanih sredstev je bila (proračunska postavka 989110) 410.344,00 EUR za leto 2020, od tega :

  - 300.000,00 EUR za sklop A in

  - 110.344,00 EUR za sklop A-turizem.

Višina sofinanciranja upravičenih stroškov začetnih investicij je bila ob upoštevanju pravil državnih pomoči, lahko najmanj 10.000,00 EUR in največ 50.000,00 EUR. Na razpis je prispelo pet vlog, od tega tri vloge za sklop A in dve vlogi za sklop A turizem.

Po pregledu vlog in dopolnitev vlog je komisija ugotovila, da so vse vloge popolne, vse vloge so pri ocenjevanju dosegle več kakor 70 točk, kar je bila spodnja meja za sofinanciranje projekta. Komisija je predlagala ministru, da se sofinancira pet vlog, od tega 3 vloge za sklop A in 2 vlogi za sklop A turizem. Skupaj je bilo za pet projektov odobreno sofinanciranje v skupni višini 239.841,03 EUR, ostanek sredstev v višini 170.502,97 EUR je ostal nerazporejen. Dva prejemnika sta še pred posredovanjem zahtevka za izplačilo (pogodbena vrednost 89.841,03 EUR) odstopila od pogodbe.

V obdobju izvajanja Programa Pokolpje 2020 je bilo z javnimi razpisi podprto 144 začetnih investicij za ustvarjanje in ohranjanje delovnih mest, od tega 36 na območju kočevskega in 108 na območju Bele krajine skupni v višini 10.435.652,91 EUR. S tem so bile pogodbene obveznosti prejemnikov ustvariti 465 delovnih mest in 367 ležišč (216 novih in 128 obnovljenih). Odobrenih je bilo več projektov začetnih investicij, vendar je 30 prejemnikov bodisi odstopilo od podpisa pogodbe, bodisi odstopilo od že podpisane pogodbe ali ni posredovalo zahtevka in niso šteti v višino odobrenih sredstev.

Sredstva, ki so jih prejemniki dejansko koristili, so nekoliko nižja, saj 9 prejemnikov v času izvajanja projekta ni uspelo izpolnjevati pogodbenih obveznosti. Šest prejemnikov se je odločilo za vrnitev že izplačanih sredstev (s tem so se sredstva za izplačilo znižala na 10.237.363,59 EUR). Trije prejemniki so bili v obdobju izvajanja v stečajnem postopku oziroma izbrisani iz sodnega registra. Prejemniki (135), ki so izvedli oziroma še izvajajo projekt začetne investicije so predvideli 414 novih delovnih mest in 344 ležišč (216 novih in 128 obnovljenih).

V Tabeli 7 je prikazano število podprtih projektov na podlagi JR Programa Pokolpje 2020 za sofinanciranje začetnih investicij in ohranjanje delovnih mest in pogodbene obveznosti prejemnikov iz naslova ustvarjanja novih delovnih mest ter novih ležišč.

Tabela 7: Pregled financiranja projektov iz naslova javnih razpisov za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju Pokolpja

Vir: Poročila MGRT o izvedbi javnih razpisov za sofinanciranje projektov za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju Pokolpja.

Tabela 8 prikazuje število prejemnikov in pogodbene vrednosti izplačil iz posameznih javnih razpisov za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanje novih delovnih mest po posameznih občinah v Pokolpju.

V Tabeli 9 je prikazano izvajane začetnih investicij po odstopih, stečajih in izbrisih prejemnikov sredstev na javnih razpisih za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanje novih delovnih mest po posameznih občinah v Pokolpju.

Tabela 8: Pregled odobrenih vlog iz javnih razpisov začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju Pokolpja glede na občine

Vir: MGRT, Poročila o izvedbi javnih razpisov za sofinanciranje projektov za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju Pokolpja.

Tabela 9: Pregled izvajanja začetnih investicij iz naslova javnih razpisov začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju Pokolpja glede na občine po vračilih, stečajih in izbrisih

Vir: MGRT, Poročila o izvedbi javnih razpisov za sofinanciranje projektov za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju Pokolpja.

Posebej so bili objavljeni še trije razpisi za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih (za vsa problemska območja) na osnovi ZSRR-2.

- Javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih (Ur. l. RS, št. 53/2016, dne 5. 8. 2016). Prispeli dve vlogi iz območja Pokolpja, odobrena ena vloga v višini 1.500.000 EUR. Podjetje je na osnovi začetne investicije predvidelo 26 novih delovnih mest, ki jih je do konca leta 2017 tudi realiziralo.

- Drugi javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih 2017 (Ur. l. RS št. 25, dne 19. 5. 2017). Prispele tri vloge za problemsko območje Pokolpje. Vsi trije prijavitelji so prejeli pozitivne sklepe, eno podjetje ni pristopilo k podpisu pogodbe. Pogodbena vrednost projektov je tako znašala 1.239.719,02 EUR, končna realizacija pa 1.153.537,50 EUR. Podjetji sta v vlogah predvideli realizacijo 25 novih zaposlitev in jih do konca leta 2017 tudi že realizirali.

- Tretji javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih 2019 (Ur. l. RS št. 70, dne 2. 11. 2018). Na razpis sta prispeli dve vlogi iz problemskega območja Pokolpje. En prijavitelj je prejel pozitiven sklep. Pogodbena vrednost podprtega projekta je znašala 1.250.000,00 EUR.

Tabela 10: Odobreni projekti iz naslova javnih razpisov za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih - za območje Pokolpja

Vir: MGRT.

### 2.1.2 Instrument 1.2: Ugodni razvojni krediti za investicije

Sredstva se dodeljujejo v skladu z Uredbo o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 93/14, 77/16, 14/18) ter in regionalno shemo državnih pomoči (št. sheme: BE02-2399245-2014). Razvojne kredite za začetne investicije dodeljuje Slovenski regionalno razvojni sklad Ribnica (v nadaljevanju SRRS) na podlagi svojega poslovanja in finančnega načrta. Sredstva so namensko prenesena iz proračunske postavke MGRT na SRRS Ribnica.

Ključni cilji:

- spodbujanje investicij podjetij na problemskem območju,

- ustvarjanje novih in ohranitev delovnih mest,

- prestrukturiranje gospodarstva na problemskem območju,

- spodbujanje razvoja novih izdelkov in tehnologij, storitev, tehnoloških in ne tehnoloških inovacij,

- spodbujanje razvoja turizma,…

Instrument se je začel izvajati v letu 2017. SRRS Ribnica je v obdobju 2017 – 2020 objavil tri razpise:

  - Javni razpis za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih v Republiki Sloveniji – BP (Ur. l. RS, št. 5/2017 s spr. in dop. v št. 45/2017, št. 66/2017 ter št. 72/2017). Skupno je bil razpisan obseg posojil 20,0 mio EUR, od tega za problemsko območje Pokolpja 4.320.000 EUR. Razpis je imel v letu 2018 dva prijavna roka, vendar nobena izdana pozitivna odločba ni bila za območje Pokolpja (3 območje kočevskega in 4 območje Bele krajine).

  - Javni razpis za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji – BP2 (Ur. l. RS št. 29 z dne 26. 4. 2018 s spr. in dop. v  Ur. l. RS, št. 46 z dne 6. 7. 2018, št. 62 z dne 21. 9. 2018, št. 70 z dne 2. 11. 2018 ter št. 76 z dne 30. 11. 2018). Skupna višina razpisanih sredstev je znašala 17.854.946,59 EUR, od tega 2.160.000,00 EUR za območje Pokolpja. SRRS je po javnem razpisu ZBP2 izdal pozitivne odločbe za 4 vloge s projekti iz problemskega območja (vse za kočevsko).

- Javni razpis za razvojna posojila na problemskih in obmejnih problemskih območjih - BP3 (Ur. l. RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019 s spr. in dop. v št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019, št. 8/2020 z dne 7. 2. 2020, št. 35/2020 z dne 27. 3. 2020, št. 65/2020 z dne 8. 5. 2020 ter št, 85/2020 z dne 12. 6. 2020). Skupna višina razpisanih sredstev je znašala 11.529.735,99 EUR, od tega 1.660.000,00 EUR za območje Pokolpja. SRRS je po javnem razpisu YBP3 izdal pozitivne odločbe za 5 vlog s projekti iz problemskega območja Pokolpja (1 kočevsko, 4 Bela krajina).

Tabela 11: Pregled odobrenih vlog javnih razpisov za razvojna posojila na problemskih območjih za območje Pokolpja

| Razpis | Leto objave | Razpisano za območje Pokolpja (EUR) | Skupno odobreno (EUR) | Število odobrenih vlog | Višina sklenjenih pogodb na podlagi odobrenih vlog (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZBP | 2017 | 4.320.000,00 | 2.666.422,51 | 7 | 2.644.581,16 |
| ZBP2 | 2018 | 2.160.000,00 | 778.156,11 | 4 | 761.318,11 |
| YBP3 | 2019 | 1.660.000,00 | 559.998,00 | 5 | 559.998,00* |
| SKUPAJ |  | 8.140.000,00 | 4.004.576,62 | 16 | 3.965.897,27 |

Vir: Slovenski regionalni razvojni sklad Ribnica.

* Do 31. 12. 2020 je bilo iz naslova YBP3 od skupno odobrenih 559.998 EUR sklenjenih pogodb črpano 494.883 EUR. Stanje še ne črpanih posojil: 65.115 EUR.

### 2.1.3 Instrument 1.3: Subvencije za zagon podjetij

Subvencije je po pogodbi z MGRT dodeljeval Slovenski podjetniški sklad Maribor (v nadaljevanju SPS) na podlagi svojega poslovnega in finančnega načrta. Financiranje javnih razpisov je bilo iz evropskih sredstev oziroma proračunske postavke 160063-PN3.1- Spodbujanje podjetništva V-14-20-EU in 1600064–PN3.1 – Spodbujanje podjetništva – V–14-20–SLO ter na osnovi priglašene sheme državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis« (št. priglasitve: M001-2399245-2015/I, datum potrditve sheme: 9. maj 2016, trajanje sheme: 31. december 2020).

Ključni cilji:

- zagon novih podjetij,

- nova delovna mesta in zaposlovanje,

- spodbujanje razvoja socialnega podjetništva.

Namen instrumenta je bil omogočiti dostop MSP-jem v začetni fazi obstoja do virov financiranja za preprečitev njihove izključenosti do finančne podpore in s tem spodbuditi zagon novoustanovljenih podjetij in znižati stopnjo umrljivosti.

SPS Maribor je objavil štiri razpise za problemska območja z visoko brezposelnostjo:

P2R 2015 - Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letu 2015 (Ur. l. RS, št. 17/2015, dne 13.3.2015). Pozitivne sklepe je prejelo 11 prijaviteljev iz območja Pokolpja. Odobren znesek je znašal 203.499,35 evrov.

P2R 2016 - 2017 - Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih 2016 - 2017 (Ur. l. RS., št.52/2016, z dne 29. 7. 2016). Pozitivne sklepe o sofinanciranju je prejelo 13 prijaviteljev iz Pokolpja. Med izvajanjem projekta je prišlo do odstopa enega izmed potrjenih projektov. Odobreni znesek nepovratnih sredstev prijaviteljev je znašal 472.186 EUR.

P2R 2018 - 2019 - Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih 2018–2019 (Ur. l. RS., št. 55/2017, z dne 6. 10. 2017). Iz območja Pokolpja je pozitivne sklepe prejelo 7 podjetij. Med izvajanjem projekta je odstopil en prejemnik. Odobreni znesek nepovratnih sredstev prijaviteljem je znašal 276.179,79 EUR.

P2R 2020 - Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih v letih 2020-2021  (Ur. l. RS., št. 9/2020, z dne 14.02.2020). Iz območja Pokolpja je pozitivne sklepe prejelo 7 podjetij. Odobreni znesek nepovratnih sredstev prijaviteljem je znašal 280.000 EUR.

Skupno je bilo za območje Pokolpja odobrenih 38 vlog v skupni višini 1.231.864,79 EUR. V Tabeli 12 so prikazana odobrena sredstva na vseh štirih razpisih za spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih po občinah v Pokolpju in število odobrenih vlog. Največ prijaviteljev je bilo iz občine Črnomelj (16) in občine Kočevje (15). Iz občine  Metlika so bila sredstva odobrena za 7 prijaviteljev. Iz ostalih manjših občin ni bilo prejemnikov sredstev.

Tabela 12: Pregled odobrenih vlog in dodeljenih sredstev na javnih razpisih za spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo po občinah

Vir: Slovenski podjetniški sklad Maribor (https://podjetniskisklad.si).

### 2.1.4 Instrument 1.4: Mikrokrediti

Sredstva se dodeljujejo v skladu s shemo državnih pomoči Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis (št. sheme: M001-2399245-2015) ali po novi shemi državnih pomoči, ki nadomešča obstoječo. Za izvajanje instrumenta za dodeljevanje razvojnih kreditov za začetne investicije podjetij je zadolžen Slovenski podjetniški sklad Maribor (v nadaljevanju SPS).

Ključni cilji:

- izboljšanje dostopa MSP do ugodnih virov dolžniškega financiranja, ki se kaže predvsem v nižji obrestni meri, nižjih zavarovalnih zahtevah, ročnosti kredita, možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita,…

V obdobju izvajanja so bili razpisani  štirje javni razpisi za mikrokredite na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo na katerih je bilo odobrenih 155 vlog iz območja Pokolpja s skupnim zneskom odobrenega kredita 3.693.020,69 EUR.

P7R 2016 - Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 84/2016, dne 23.12.2016). Iz območja Pokolpja je bilo podprtih 50 projektov, s skupnim zneskom odobrenih kreditov 1.197.610,69 EUR.

P7R 2017 - Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji, za območje Pokolpja je bilo namenjenih 2.590.000 EUR. SPS je iz območja Pokolpja prejel 57 vlog. Po pregledu vlog je sklad odobril 44 vlog iz območja Pokolpja. Skupna vrednost odobrenih projektov je znašala 1.418.417,49 EUR, od tega so bili prijaviteljem odobreni krediti v višini 1.081.990,00 EUR. Do konca leta 2018 je eno podjetje odstopilo od že odobrenih vlog (2 kredita v skupni vrednosti 50.000,00 EUR).

P7R 2018 Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 84/2018, dne 28. 12. 2018 in spremembe v Ur. l. RS, št. 35/2019). Znesek razpisanih sredstev za območje Pokolpja je znašal 2.590.000,00 EUR. Javni razpis je imel 8 prijavnih rokov, vse v letu 2019. Podjetniški sklad je iz območja Pokolpja prejel 41 vlog. Skupna vrednost zahtevanih kreditov je znašala 924.390,00 EUR. Odobrenih je bilo 26 vlog. Skupna vrednost odobrenih projektov je znašala 763.127,22 evrov, od tega so bili prijaviteljem odobreni krediti v višini 599.970,00 EUR.

P7R 2019 Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019 in spremembe v Ur. l. RS, št. 75/2020 in 104/2020). Znesek razpisanih sredstev za območje Pokolpja je znašal 2.590.000,00 EUR. Iz območja Pokolpja je bilo odobrenih 35 projektov v skupnem znesku 813.450 EUR kredita.

### 2.1.5 Instrument 1.5: Promocija problemskega območja z visoko stopnjo brezposelnostjo, privabljanje tujih in domačih investitorjev ter izvajanje programa

Za izvajanje tega instrumenta skrbi MGRT v sodelovanju z RC Novo mesto, regionalno razvojno agencijo - koordinatorjem in območnima razvojnima institucijama RIC Bela krajina in RC Kočevje Ribnica.

Ključna cilja sta:

- privabljanje tujih in domačih investitorjev,

- izvedba in promocija programov spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore.

V skladu s pogodbami so v okviru instrumenta potekale naslednje aktivnosti:

      - Priprava letnih poročil o izvajanju programa Pokolpje

Razvojne institucije so v celotnem obdobju izvajanja programa Pokolpje zbirale podatke in izdelovale analize ter pripravile osnutke vseh letnih poročil o izvajanju Programa Pokolpje 2016 in Programa Pokolpje 2020.

      - Strokovna in administrativno tehnična podpora Svetu območno razvojnega

Razvojne institucije Pokolpja so Svetu ORP Pokolpje nudile strokovno pomoč ter administrativno in tehnično podporo: priprava gradiv, vabil, zapisnikov in tehnične izvedbe sej in drugih sestankov. V obdobju izvajanja program 2011-2020 se je Svet ORP Pokolpje sestal na 15. rednih sejah, izvedeno je bilo še 5 korespondenčnih sej. Po končanem izvajanju Programa Pokolpje se je Svet ORP Pokolpje sestal na 16. redni seji 28. januarja 2021.

V obdobju 2018-2020 so bile izvedene tri seje Sveta ORP:

- 13. novembra 2018 v Loškem Potoku - 14. redna seja,

- 16. januarja 2020 v Metliki 15. redna seja Sveta ORP Pokolpje ter

- 5. korespondenčna  seja, ki je potekala od 16. do 18. decembra 2020.

      - Koordinacija dela razvojnih institucij

Z namenom nemotenega izvajanja Programa Pokolpje in usklajevanja vseh aktivnosti so potekali delovni sestanki razvojnih institucij. V obdobju 2018-2020 so se razvojne institucije območja udeležile 15  delovnih sestankov, 4 v letu 2018, 6 v letu 2019 in 5 v letu 2020.

      - Pomoč ministrstvu

V okviru te aktivnosti so institucije iz območja Pokolpja na terenu spremljale in izvajale kontrole pri prejemnikih finančnih sredstev iz javnih razpisov za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju Pokolpja z namenom ugotavljanja izvajanja projekta v skladu s pogodbenimi obveznostmi.

V obdobju 2018-2020 je bilo izvedenih 44 kontrol pri prejemnikih sredstev iz naslova javnih razpisov Pokolpje, v letu 2018 26, v letu 2019 7 in v letu 2020 11. Seznam izvedenih kontrol v obdobju 2018-2020 prikazuje Priloga 4.

V času izvajanja programa Pokolpje je bilo izvedenih 269 kontrol na terenu. Razvojne institucije so na osnovi dela in opažanj na terenu aktivno sodelovale z MGRT pri pripravi predlogov ukrepov in instrumentov za Spremenjen program spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju 2011–2020, pri predlogih ukrepov in instrumentov za nadaljnje izvajanje na obmejnih problemskih območjih ter opozarjale na vplive in posebnosti pri razpisnih pogojih.

      - Izdelava analiz

Razvojne institucije so zbirale in obdelovale podatke AJPES, SURS in ZRSZ ter podatke o prejemnikih sredstev iz naslova javnih razpisov ter vsa leta izvajanja Programa Pokolpje 2020 pripravljale za občine na območju Pokolpja Informacijo o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov za posamezne občine ter različne analize prejemnikov na javnih razpisih za Pokolpje.

Leta 2018 je bilo izdelanih 7 analiz: Informacija o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v letu 2017 za občine Črnomelj, Metlika, Semič, Loški Potok, Osilnica, Kostel in Analiza o brezposelnosti na območju občin Kočevje, Kostel, Osilnica in Loški Potok v obdobju 2011–2018.

V letu 2019 so institucije izdelale 9 analiz: Informacija o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v leti 2018 za občine Črnomelj, Metlika, Semič, Kostel, Osilnica, Loški Potok, Analiza Finančnih koristi ukrepov programa Pokolpje za Belo krajino in za Kočevsko, Analiza o brezposelnosti na območju občin Kočevje, Kostel, Osilnica in Loški Potok v obdobju 2011–2019, Analiza RRP kazalniki LAS PPD. Pripravili smo podatke, ki pričajo o vplivu slabe cestne povezave (3.a razvojna os) na poslovanje podjetij.

V letu 2020 je bilo izdelanih 10 analiz: : Informacija o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v letu 2019 za občine Črnomelj, Metlika, Semič, Kostel, Osilnica, Loški Potok, Informacija o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v letu 2019 ter analiza trga dela, občina Kočevje, Analiza brezposelnosti v občinah Kočevje, Kostel, Osilnica in Loški Potok, Analiza poslovanja prejemnikov nepovratnih sredstev iz naslova javnih razpisov Pokolpje iz območja Bele krajine, Analiza poslovanja prejemnikov nepovratnih sredstev iz naslova javnih razpisov Pokolpje.

      - Vzdrževalna dela

Za učinkovito obveščanje ciljne publike je bila pripravljena in sprotno posodobljana baza podjetnikov in njihovih spletnih naslovov v platformi Mail Chimp, vzpostavljena in vzdrževana spletna stran www.pokolje.si , www.kocevjeribnica.si ter FB Pokolpje in stran Pokolpje - Business Opportunity na LinkedIn. Razvojne institucije so skrbele za objave razpoložljivih prostih poslovnih prostorov ter različnih dokumentov in poročil in skrbele za redno vzdrževanje evidence brezposelnih v Pokolpju ter spremljale statistične kazalnike.

      - Izvajanje, spremljanje in sodelovanje pri projektih, ključnih za razvoj območja.

V obdobju izvajanja Programa Pokolpje 2020 so razvojne institucije območja aktivno sodelovale pri oblikovanju projektnih idej in idejnih predlogov, pri pripravi ključnih regijskih in lokalnih projektov ter pri proučevanju in iskanju možnosti za prijavo na razpise in sodelovale pri prijavah na razpise in oblikovala partnerstva ter spremljale izvajanje vseh ključnih projektov, ki so se izvajali na območju:

- Sodelovale so pri oblikovanju RRP regije JV Slovenija 2014-2020 in RRP regije 2021-2027 ter pri oblikovanju projektov za vključitev v RRP. Aktivno so sodelovali v Regionalni razvojni mreži regije JV Slovenija in odborih Razvojnega sveta regije JV Slovenija za posamezna področja (odbor za gospodarstvo, odbor za infrastrukturo, okolje in prostor).

- Sodelovali so pri pripravi predlogov sprememb programa Pokolpje 2020.

- Sodelovali so pri pripravi dokumentov Vzpostavitev mreže podjetniških inkubatorjev v JV Sloveniji in Program izvajanja aktivnosti mreže podjetniških inkubatorjev Pokolpja v letu 2016 in aktivno sodelovali pri vzpostavitvi Podjetniškega inkubatorja Bela krajina.

- Pripravili Programa promocije gospodarskih priložnosti in privabljanja tujih in domačih investicij na območje Pokolpja za leto 2014, za 2015 in 2016.

- Pripravljali podatke za Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij.

- Aktivno so bili vključeni v pripravo projekta Digitalizacija komercialnih procesov za Dopolnitev dogovora za razvoj regije – drugo povabilo (MGRT).

- Sodelovale pri pripravah prijav različnih razpisov programa LAS Leader, IPA in Interreg Slovenija-Hrvaška, sodelovali pri prijavi na razpis za Zeleno destinacijo (Bela krajina) in pri prijavi na razpis za vlaganje v ekonomsko in poslovno infrastrukturo. Sodelovali pri prijavi in izvedbi projekta Erasmus +, ki je namenjen izboljšanju spretnosti in zaposljivosti mladih ter posodobitvi izobraževanja, usposabljanja in mladinskega dela in pri pripravi na Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva ter aktivno sodelovali na posvetih pri pripravi projektov Lesni centri Dolenjske in Socialno podjetništvo, zadruge in podporno okolje za podjetništvo ter pri izvedbi Kariernih sejmov v Kočevju in Črnomlju.

V obdobju 2018-2020 so razvojne institucije izvedle:

- vodenje projekta Destilacija nekoč in danes,

- sodelovanje pri izvedbi projektov: Svetovalno središče Pokolpje, Zakladi Kočevske, projekt kulTura, projekt Urbact iPlace.

- spremljanje izvajanja projektov: Dežela gozdov in rjavega medveda, 3. razvojna os – južni del, Investicija pri podjetju GIZMO d.o.o.,

- sodelovanje pri pripravi in prijavi projektov: SRC-EDIH- za izbor digitalnih inovacijskih stičišč; S kolesom od nature do kulture (LAS PPD); Promocija Bele krajine na domačem in tujih trgih; Smart Rural project; pri prijavi na Javni razpis za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022 (SPOT regije)  ter pri pripravi sedmih projektov v okviru evidentiranja regijskih projektov za RRP regije JV Slovenija za obdobje 2021-2027. Za dopolnitev dogovora za razvoj regije – drugo povabilo (MGRT) so razvojne institucije pripravile dva projekta: Digitalizacija komercialnih procesov in Specializirano svetovanje za rast in razvoj, ki pa nista bila vključena v Dogovor.

      - Obveščanje in splošno svetovanje

V okviru izvajanja Instrumenta 1.5 Programa Pokolpje so razvojne institucije ves čas izvajanja skrbele za promocijo območja, obveščanje podjetnikov ter gospodarskih družb o odprtih razpisih, možnostih udeležbe na gospodarskih delegacijah ter sejmih in drugih dogodkih, davčnih in finančnih spremembah in za neposredna, osebna svetovanja. Izvajanje teh dejavnosti je potekalo preko številnih kanalov z različnimi orodji in načini:

- Priprava promocijskega materiala s predstavitvijo ugodnosti in priložnosti območja Pokolpja in predstavitvami območje na sejmih, doma in v tujini.

- Obveščanje preko posrednih kanalov (spletna stran pokolpje.si, spletne strani razvojnih agencij, lokalni časopisi, lokalni radio, družbena omrežja).

- Neposredno obveščanje: po e-pošti (MailChimp), telefonsko, na ciljno organiziranih dogodkih in predstavitvah ter s predstavitvami na različnih drugih dogodkih.

- Individualna svetovanja podjetnikom.

V obdobju 2018-2020 je bilo izvedeno:

-1.441 svetovanj podjetnikom, potencialnim podjetnikom in ostalim zainteresiranim.

- na spletni  strani www.pokolpje.si 538 obvestil o aktualnih razpisih in novic, 79 objav na http://rc-kocevjeribnica.si in 15 objav na www.rc-nm.si,

- v lokalnih časopisih 29 objav (24 v Belokranjcu in 5 v Kočevar, Odmevi in Informator Kostel),

- na družbenih omrežjih 212 objav (Facebook 192 in LinkedIn 20),

- dva prispevka na lokalni televiziji TV Kočevje,

- preko platforme MailChimp in po elektronski pošti je bilo izvedenih 168 obveščanj podjetij o aktualnih razpisih, prijavah na dogodke…,

- 16 organiziranih dogodkov (predstavitve razpisov, predstavitve rezultatov Programa Pokolpje 2020, informativni dogodki, delavnice),

- 70 udeležb na različnih dogodkih, posvetih, predstavitvah, srečanjih z gospodarstveniki, webinarjih, mreženjih, delavnicah, konferencah,

- 21 svetovanj podjetnikom pri prijavah na različne razpise izven Programa Pokolpje.

      - Promocija območja in privabljanje investicij

S ciljem privabljanja tujih in domačih investitorjev na območje Pokolpja so v razvojnih agencijah območja aktivno izvajali promocijo območja, s predstavitvijo ugodnosti in investicijskih priložnosti. Promocija se je izvajala v angleškem in slovenskem jeziku s predstavitvenimi letaki, brošurami (Pokolpje-Poslovne cone, poslovne priložnosti in ugodnosti za investiranje in zaposlovanje v Pokolpju), objavami v nacionalnih tiskanih medijih (Delo, Finance, The Slovenia Times), s predstavitvami na sejmih (EXPO REAL, MIPIM, HOLZMESSE, EXPO Milano), konferencah (FDI Summit), na mednarodnih poslovnih forumih (Futurallia, Americanallia), domačih sejmih (MOS, LOS) ter na spletni strani www.pokolpje .si (Invest Pokolpje).

Z zbiranjem prostih poslovnih prostorov in razpoložljivih zemljišč v poslovnih conah, podatkih o poslovnem okolju ter razpoložljivih kadrih je bila ustvarjena primerna baza podatkov za takojšen odziv na povpraševanje potencialnih investitorjev, za njih so v razvojnih agencijah pripravljali ponudbe območja in njim prilagojene in željene podatke in jim podrobneje predstavili priložnosti, ugodnosti in možnosti.

Za identifikacijo potencialnih tujih investitorjev, ki se zanimajo za naložbe v Sloveniji so bile uporabljene izvedbe aktivnosti s pomočjo Lead Geeration ( ZDA, Italija, Italija in Avstrija).

V obdobju 2018-2021 smo:

- pripravili promocijski katalog regije JV Slovenija,

- zbirali in pripravljali podatke za več potencialnih investitorjev  in u njimi opravili sestanke,

- posodobljali informacije na spletni strani www.pokolpje.si zavihek Invest Pokolpje,

- pripravljali podatke in oglase Invest in South-East Slovenia, za objavo v katalogu konference See Meet,

- sklenili dogovor z zunanjim izvajalcem za izvedbo promocije Pokolpja na Japonskem ob obisku slovenske delegacije (v februarju 2020),

- izvedli identifikacijo primernih projektov za multimedijsko predstavitev in po izboru pripravili promocijski video Grad Gradac-investicijska priložnost,

- na dogodku 3rd Investment forum UK-central EU v Londonu predstavili 5 investicijskih projektov,

- na EXPO REAL 2019 promovirali turistično ponudbo Pokolpja,

- sodelovali z RRA-ji Kohezijske regije Vzhodna Slovenija, s SPIRIT-om in drugimi deležniki z namenom učinkovitejše promocije in privabljanja investitorjev.

      - Izvedba mednarodne konference SEE MEET

Mednarodno dvodnevno konferenco SEE MEET razvojne agencije Kohezijske regije Vzhodna Slovenija pripravljamo od leta 2017 (po vzoru SEE MEET Pomurje). Nudili smo organizacijsko podporo, skrbeli za promocijo in nudili podporo pri izvedbi. Na vseh štirih konferencah SEE MEET je bilo iz Pokolpja 29 prijav podjetij (nekatera podjetja so sodelovala večkrat). Podjetjem smo nudili vso tehnično podporo (registracija, izdelava profilov, izborov za B2B sestanke, podpora na dogodku).

V obdobju 2018-2020:

- priprava in udeležba na SEE MEET 2018 (udeleženo 8 podjetij iz območja Pokolpja)

- priprava in udeležba na SEE MEET 2019 (udeleženo7 podjetij iz Pokolpja)

- priprava in udeležba na SEE MEET 2020 (udeleženo 10 podjetij iz Pokolpja), zaradi razmer, povezanih z epidemijo korona virusa je konferenca potekala zgolj en dan, on-line.

      - Udeležbe na sejmih

Z različnimi predstavitvami smo razvojne institucije sodelovale na različnih sejmih, najpogosteje na sejmu MOS (Celje), EXPO REAL(München) in HOLZMESSE (Celovec). Na sejmih smo promovirali območje, poskrbeli za predstavitev izdelkov in dosežkov naših podjetij. Na investicijskih sejmih EXPO REAL v Münchenu so bile v posameznih letih predstavljene investicijske priložnosti (Termalni park/Spa resort Bela krajina , Wellness on the Kolpa River (Božakovo), Grad Gradac, TRIS Kanižarica, izgradnja DSO Semič).

V obdobju 2018-2020 smo se udeležili:

- HOLZMESSE 2018 Celovec (29. 8. – 1. 9. 2018): koordinacija za skupinski nastop, priprava promocijskega materiala, promocija dogodka, usklajevanje z razstavljavci iz območja Pokolpja (postavitev, udeležba na B2B razgovorih) ter usklajevanje s SPOT JV Slovenija glede kooperacijskega srečanja Mreženje podjetnikov in odpiranje poslovnih priložnosti.

- 51. MOS Celje 12. – 16. 9. 2018: koordinacija skupne predstavitve (OOZ Črnomelj in OOZ Metlika, razstavljavci, priprava promocijskega gradiva, promocija dogodka, predstavitev ugodnosti in priložnosti za vlaganje v Pokolpje.

- 52. MOS 2019 Celje (10. – 15. 2019): koordinacija skupne predstavitve, predstavitev ugodnosti in priložnosti za vlaganje v Pokolpje.

- EXPO REAL München (7. – 8. 10. 2019): sodelovanje v sklopu predstavitve Slovenije in Kohezijske regije Vzhodna Slovenija.

- EXPO REAL 2020: priprava multimedijske predstavitve za grad Gradac, sejem je bil naknadno odpovedan.

- Spletni MOS 2020: udeležba na predstavitvah MGRT, SPS Maribor, SID banke, SPIRIT Slovenija, informacije glede Finančnega okvirja 2021-2027 in ogled predstavitev podjetij.

Za izvajanje aktivnosti povezane z izvajanjem Programa Pokolpje 2020 za promocijo problemskega območja in privabljanje tujih in domačih investitorjev so vse tri podporne agencije prejele v letu 2018 152.214,91 EUR sredstev, v letu 2019 163.273,76 EUR in v letu 2020 172.615,01 EUR sredstev.

### 2.1.6 Instrument 1.6: Vzpostavitev mreže podjetniških inkubatorjev v Pokolpju

Do leta 2015 je na območju Pokolpja deloval samo Podjetniški inkubator Kočevje. Na območju Bele krajine so potekale aktivnosti povezane z ustanavljanjem inkubatorja (pridobivanje prostorov, priprava pravnih podlag in aktov ter internih aktov).

Po potrditvi dokumenta »Vzpostavitev mreže podjetniških inkubatorjev v JV Sloveniji«, ki ga je na svoji 8. redni seji dne, 27.avgusta 2015 potrdil Svet ORP Pokolpje je bila vzpostavljena osnova za vzpostavitev in polno delovanje podjetniških inkubatorjev na območju Pokolpja. Od leta 2016 so tako na območju Pokolpja delovali: Podjetniški inkubator Kočevje (PIK), Podjetniški inkubator Bele krajine (v okviru RIC Bela krajina) in Podjetniški inkubator Kostel.

Izvedba Instrumenta 1.6 Programa Pokolpje 2020 je potekala na osnovi pogodb o financiranju mreže podjetniških inkubatorjev z MGRT. Za ta namen je bil pripravljen ''Programu izvajanja aktivnosti Mreže podjetniških inkubatorjev Pokolpja za leti 2017 in 2018'', v sklopu katerega so bile predvidene aktivnosti/investicije, ki se bodo financirale glede na potrebe posameznega inkubatorja.

Ključni cilji izvajanja instrumenta in delovanja inkubatorjev:

- pospeševanje nastajanja novih dinamičnih podjetij,

- povečanje stopnje preživetja novoustanovljenih podjetij,

- povečanje privlačnosti območja za kader s podjetniškimi idejami.

Delovanje inkubatorjev je bilo usmerjeno v izvajanje podpornih storitev idejam v nastajanju in MSP-jem pri njihovem razvoju in nadgradnji poslovnih idej. Glavni namen aktivnosti je bila podpora podjetnikom v smislu zagotavljanja prenosa novih znanj in izkušenj ter osebnega svetovanja pri reševanju izzivov razvoja poslovne ideje ali prehoda v inovativno podjetništvo. Oba inkubatorja sta bila uspešna na razpisih za subjekte inovativnega okolja (SIO) in sta v sklopu projekta izvajala promocijsko-motivacijske dogodke, informiranja in svetovanja, tematske dogodke, mentoriranje, zagotavljali ekspertna svetovanja in širitev portfelja ciljnih skupin ter skrbeli za dvig kompetenc in sodelovanje.

V letu 2016 je Podjetniški inkubator Bela krajina vzpostavil prostor naprednih tehnologij in delujočo skupino kot nosilcem dejavnosti, ki je omogočala  pridobivanje novih znanj na področju modernih tehnologij (IT, navidezne resničnosti, 3D tehnologije, 3D tiskanje) in tako povečevala možnosti za uspešno rast mladih podjetij. Za potrebe delovanja prostora naprednih tehnologij ter prototipnega laboratorija je Podjetniški inkubator Bela krajina v letu 2016 nakupil opremo: 3D printer, 3D skener, laserski gravirni-rezalni stroj, fotoaparat, elektronski stabilizator, računalnik (3Dgrafično postajo z monitorjem in touch pad-om), Oculus rift za virtualno resničnost, Samsung očala za navidezno resničnost in v letu. 2017 foto in video opremo, zagotovil izdelavo 3D platform, računalniško opremo, licence in programsko opremo ter opremo za prostore inkubatorja.

PIK je realiziral projekt Podjetniški izobraževalno – prototipni center Kočevje in s tem pridobil infrastrukturo za izvajanje storitev prototipiranja in izobraževanja o sodobnih tehnologijah, posamezniki in podjetja pa so dobili možnost razvoja novih izdelkov in izdelovali prototipne serije. Za opremo prototipnega centra so kupili grafične postaje z  ustreznimi programi za 3D modeliranje, CNC stroj ter dodatno orodje, stroje in naprave za učinkovito vzpostavitev in delovanje prototipne delavnice. Naslednje leto (2017) so dopolnili center s fotografsko in video opremo za pripravo produktnih fotografij, strojem za obdelavo lesa. V izobraževalnem centru in sodelavnem prostoru so za namen izobraževanj o praktični uporabi znanja programiranja robotov za mlade kupili LEGO Mindstorms (EV3, WeDo) ter robote Makeblock - z njimi se osnovnošolci in srednješolci učijo osnov robotike, analitičega ter opremo in  računalniško opremo za izvedbo predvidenih aktivnosti izobraževanj in usposabljanj.

Izvajanje Instrumenta 1.6 Programa Pokolpje v letih 2018-2020

Podjetniški inkubator Bela krajina je v letu 2018 za potrebe delovanja prostora naprednih tehnologij ter prototipnega laboratorija nakupil  naslednjo opremo: licence SketchUp in  Adobe Creative Cloud, 4x očala za prezentacijo AR tehnologije, Samsung gear za pomoč pri izdelavi AR aplikacij, 4x računalniško postaja za izobraževanje z dodatno opremo,  zaslon ter programsko oprema za rezervacijo prostora, lesena oblogo za pregraditev prostora naprednih tehnologij, laserski gravirni stroj 130W z rotacijsko glavo z opremo, ter različno dodatno opremo.

V letu 2019 je bila za potrebe delovanja prostora naprednih tehnologij ter prototipnega laboratorija nabavljena naslednja ArcGIS Pro in Arc Map licenca, oprema: za foto studio, kompresor za barvanje, industrijski sesalnik, izobraževalna robota, licenca Adobe Creative Cloud, interaktivni zaslon in stojalo, konferenčni zvočnik in mikrofon, nadgradnja 4 računalnikov z diski, projektor z opremo, prenosni zvočnik, monitor, namizni brusilnik, mikro SD kartica, tablični računalnik in stabilizator za telefon, 3D skener in 3D printer, stoli, UV tiskalnik,

V letu 2020 je Podjetniški inkubator Bela krajina izvedel načrtovane aktivnosti opredeljene v DIIP-u – Prostor naprednih tehnologij in Prototipni laboratorij Bela krajina iz avgusta 2018, št. 3030-21/2016/45. Gre za dopolnitev opreme Prostora naprednih tehnologij in Prototipnega laboratorija: avdio-video oprema, izobraževalna oprema za izvajanje delavnic programiranja v osnovnih šolah, licence in programi, oprema in pohištvo coworkinga, računalniška oprema, dodatna orodja za prototipno delavnico.

Število vključenih članov v Podjetniški inkubator Bela krajina na dan 31. 12. 2020:

- 8 predinkubirancev

- 22 inkubirancev

- 5 coworking članov

Podjetniški inkubator Kočevje  je v letu 2018 in 2019 za opremo Podjetniško izobraževalnega – prototipnega centra Kočevje pristopil k izvedbi nakupa strojev in opreme primerne za masivno obdelavo lesa in obdelavo vezanih plošč ter njihovega transporta ter je dopolnil fotografsko opremo in računalniško opremo za so-delavni prostor. Poleg tega je v letu 2019 pristopil še k nakupu CNC stroja za obdelavo kovin.

V letu 2018 in 2019 je bila v okviru izobraževalnega centra dokupljena oprema za izvedbo izobraževanj o praktični uporabi znanja programiranja robotov za najmlajše, predvideno za izobraževanje otrok prve in druge triade OŠ. V letu 2018 je bila kupljena tudi oprema za izvedbo in izdelavo 3D računalniških animacij ter oprema za prezentacijo AR tehnologije.

Skladno s Programom izvajanja aktivnosti mreže podjetniških inkubatorjev Pokolpja – instrument 1.6 Programa Pokolpje 2020 je Podjetniški inkubator Kočevje vložil v razvoj nadgradnje TravelAR Slovenia z TravelAR Maker, s katerim se lahko izvajajo delavnice, kjer uporabniki sami dodajajo multimedijske vsebine (3D objekte, video, foto, tekst,audio) in s tem ustvarjajo vsebine za obujanje lokalne kulturne dediščine. Inkubator je izvedel izobraževanje Unity kot osnovo za pripravo vsebin za tehnologijo AR – dopolnjena resničnost. Izobraževanja Unity, ki je potekalo v mesecu juniju in juliju 2020, se je udeležilo 8 tečajnikov. V letu 2020 je bil izveden nakup 4 prenosnih računalnikov, 2 tabličnih računalnikov, 3 monitorjev, 9 etuijev za tablični računalnik, snemalnika zvoka, mikrofona, kontaktne brusilke, kompresorja in seta orodja.

Na področju izobraževalnega dela je bila dokupljena oprema za izvedbo izobraževanj o praktični uporabi znanja programiranja robotov Lego SPIKE, predvideno za izobraževanje otrok druge triade OŠ. S tem kompletom se osnovnošolci druge triade učijo osnov robotike, analitičnega mišljenja, socialnih veščin, lastnega razmišljanja, učenja programiranja, fizike, naravnih pojavov in reševanja problemov. Za potrebe izvedbe izobraževanj 2D konstruiranja in risanja je inkubator kupil 3 profesionalne licence za program GstarCAD 2020 ter pridobil 30 EDU licenc. Dokupljene so bile tudi licence za Adobe Creative Cloud All za izdelavo grafičnih in promocijskih materialov za izvedbo izobraževanj. Inkubator je pristopil k nakupu UV tiskalnika, varilnega stroja – simulator varjenja in mobilnega laserskega stroja (MakeBlock), posebej razvitega za izobraževalna in ustvarjalna področja.

Na dan 31. december 2020 je bilo inkubiranih 11 podjetij ter 46 podjetij, organizacij ali posameznikov v predinkubacijski fazi, ki uporabljajo svetovalne in druge storitve inkubatorja ter prostore in opremo po potrebi.

Mreženjski dogodki inkubatorjev

V letih 2018-2020 so inkubatorji na območju Pokolpja  izvedli več  skupnih aktivnosti v sklopu mreže inkubatorjev Pokolpja: izobraževanja na temo 3D kot osnova za pripravo vsebin za tehnologijo AR-dopolnjena resničnost, organizacija in izvedba Startup vikenda Pokolpje 2018 s podelitvijo nagrad za Najpodjetniško idejo Pokolpja 2018, organizacija in izvedba Hekatlona za mlade s podelitvijo nagrad za najboljše.

V letih 2018-2020 sta inkubatorja območju Pokolpja v okviru MREŽE PODJETNIŠKIH INKUBATORJEV POKOLPJA - skladno s Programom izvajanja aktivnosti mreže podjetniških inkubatorjev Pokolpja – Instrument 1.6 Programa Pokolpje 2020 aktivno sodelovala pri mreženju inkubiranih podjetij ter izobraževanju 3D kot osnova za pripravo vsebin za tehnologijo AR – dopolnjena resničnost. V letu 2018 sta aktivno sodelovala pri organizaciji in izvedbi Startup vikenda Pokolpje 2018 s podelitvijo nagrad za Najpodjetniško idejo Pokolpja 2018 ter v letu 2019 pri organizaciji in izvedbi Hekatlona za mlade s podelitvijo nagrad za najboljše. V letu 2020 so bile izvedene aktivnosti:

- mreženjski dogodek inkubirancev, mentorjev in zaposlenih (Radenci, 39 udeležencev)

- Heckatlon za mlade oz. Startup vikend Pokolpje 2020 (on-line, 53 udeležencev, prijavljenih 6 idej)

- Nadgradnja skupne mobilne aplikacije TravelAR Slovenia; Po uspešno zaključenih izobraževanjih v preteklih 2 letih ter lansiranju aplikacije TravelAR Slovenia (www.travel-ar.si), je aplikacijo še nadgrajena. Nadgradnja oz. orodje se imenuje TravelAR Maker. S tem orodjem bodo lahko izvajane delavnice, kjer bodo uporabniki sami dodajali multimedijske vsebine (3D objekte, video, foto, tekst, avdio) in s tem ustvarjali vsebine za obujanje lokalne kulturne dediščine. Aplikacija bo služila spodbujanju osnovnih šol, za oblikovanje ekip učencev, ki bodo skozi kreiranje turističnih tur, spoznavali s tehnologijo obogatene resničnosti.

### Za izvajanje Instrumenta 1.6: Vzpostavitev mreže podjetniških inkubatorjev v Pokolpju je bilo skupno realizirano 577.497,49 EUR finančnih sredstev.

Tabela 13: Črpanje finančnih sredstev iz naslova Instrumenta 1.6

| Leto | PIK | PI BK (RIC BK) | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 46.085,00 | 34.056,76 | 80.141,76 |
| 2017 | 54.340,00 | 61.925,26 | 116.265,26 |
| 2018 | 30.215,28 | 47.196,90 | 77.412,18 |
| 2019 | 79.111,94 | 74.164,66 | 153.276,60 |
| 2020 | 80.000,00 | 70.383,69 | 150.383,69 |
| SKUPAJ | 289.752,22 | 287.727,27 | 577.479,49 |

Vir: Poročila Podjetniškega inkubatorja Kočevje in Podjetniškega inkubatorja Bela krajina

### 2.1.7 Instrument 1.7: ustvarjanje novih delovnih mest v okviru institucionalne mreže storitev za starostnike

Za sofinanciranje naložbe v Domu počitka Metlika (DSO Metlika) in za sofinanciranje naložbe v Doma starejših občanov Kočevje (v nadaljevanju DSO Kočevje) sta bili sklenjeni pogodbi med MGRT, Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju MDDSZ) z Občino Metlika ter z Občino Kočevje. Sredstva iz Instrumenta 1.7 Programa Pokolpje so bila zagotovljena v višini največ 2.000.000 EUR za posamezno občino.

Ključni cilj:

- razširitev institucionalne mreže storitev za starostnike in stanovanjske oskrbe starostnikov kot razvojna priložnost in način za ustvarjanje novih delovnih mest.

- zagotovljena dodatna potrebna mesta, ki so se pojavila zaradi zagotavljanja predpisanih minimalnih tehničnih standardov kot tudi strokovnih standardov na področju institucionalnega varstva starejših.

Izgradnja enote za stanovalce z demenco DSO Kočevje in DSO Metlika se je pričela v letu 2013. Pogodbeni partnerji so sicer že v letu 2011 podpisali medsebojno pogodbo o izvajanju obeh domov in zagotavljanju finančnih sredstev. V letu 2013 so se gradbena dela na obeh domovih začela, finančne obveznosti s strani občin in MGRT so potekale nemoteno. V letu 2014 je bila investicija dislocirane enote DSO Metlika zaključena. Uporabno dovoljenje je bilo izdano 1. oktobra 2014 in v istem mesecu je bil objekt predan uporabniku.

DSO Kočevje je v letu 2014 realiziral dobavo in montažo opreme. Zaključena in obračunana so bila vsa obrtniška in strojno inštalacijska dela na objektu. Izvedene in dokončane so bile aktivnosti glede zaključevanja dela na objektu. Uporabno dovoljenje za objekt je bilo pridobljeno 19. decembra 2014. Stanovalci so bili vseljeni. Izvedba projekta dislocirane enote DSO Metlika za osebe z boleznijo demenca je zagotovila 60 mest za stanovalce doma z navedeno boleznijo na 2.400 m2 neto notranje površine.

DSO Kočevje in DSO Metlika v dislocirani enoti izvajata socialno  varstvene  in  zdravstvene storitve za osebe z demenco. Z novimi prostori se je dvignila raven domske oskrbe starostnikov in zadostilo spremembam Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev. Izvedba projekta dislocirane enote DSO Kočevje je zagotovila gradnjo enote z velikostjo 2.000 m2 za 48 stanovalcev z boleznijo demenca, ki so jih postopoma premestili v novo stavbo.

Tabela 14: Financiranje Instrumenta 1.7 Programa Pokolpje

|  | DSO Metlika | DSO Kočevje |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 64.514,40 | 91.954,41 |
| 2012 |  | 11.064,58 |
| 2013 | 915.416,32 | 1.454.282,01 |
| 2014 | 985.485,60 | 388.935,00 |
| 2015 | 34.583,68 | 53.764,00 |
| Skupaj | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |

Vir: Letna poročila o izvajanju Programa Pokolpje.

## 2.2 Ukrep 2: Povračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost na podlagi 27. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja

Za izvajanje Ukrepa 2 je pristojno MDDSZ. Proračunske izdatke za izvedbo navedenega ukrepa je MDDSZ zagotovilo od leta 2012 do 2020. Sredstva so zagotovljena v proračunu RS na postavki PP 3595 »Spodbude delodajalcem za odpiranje novih delovnih mest in za zaposlovanje težje zaposljivih oseb«.

V povezavi s 27. členom ZSRR-2 (Ur. list RS, št. 20/11, 57/12, 46/16), Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Ur. list RS, št. 93/14, 77/16, 14/18) ter ostalih predpisov, ki urejajo področje državnih pomoči, je ZRSZ izvajal postopke za priznanje pravice do povrnitve prispevkov za socialno varnost delodajalcem (pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in imajo na območju sedež oziroma stalno ali začasno prebivališče in tam dejansko opravljajo dejavnost)) in sicer že izplačanih prispevkov delodajalcev ob zaposlitvi brezposelne osebe – prikrajšanega delavca, za obdobje najmanj enega leta.

Namen ukrepa je spodbuditi zaposlovanje na območju, kjer je brezposelnost kritično narasla.

Do finančne spodbude so bile upravičene tiste zaposlitve brezposelnih oseb, katerih pogodbe o zaposlitvi so bile sklenjene od veljavnosti sheme državnih pomoči, tj. od 21. marca 2012 dalje. Prejem prvih vlog za uveljavljanje finančne spodbude na ZRSZ se beleži od 30. aprila. 2013 dalje.

Leta 2018 je ZRSZ iz območje Pokolpja prejel 52 vlog. Od tega je bilo ustreznih 43.

ZRSZ je na podlagi Ukrepa 2 Programa Pokolpje v letu 2018 povrnil 65.035,27 EUR plačanih prispevkov 29 delodajalcem, za zaposlitev skupaj 43 prikrajšanih oseb, in sicer:

- 14 delodajalcem iz občine Črnomelj za zaposlitev 17 oseb,

- 9 delodajalcem iz občine Kočevja za zaposlitev 15 oseb,

- 2 delodajalcema iz občine Metlike za zaposlitev 6 oseb,

- 2 delodajalcema iz občine Loški Potok za zaposlitev 3 oseb,

- 2 delodajalcema za iz občine Semič za zaposlitev 2 oseb

Ukrep je bil v letu 2018 bolje koriščen v primerjavi z letom 2017, ko je bilo za zaposlitev 35 oseb dodeljenih 55.820,44 evrov.

V letu 2019 je na ZRSZ za območje Pokolpja prispelo skupaj 38 vlog. Od tega jih je bilo ustreznih 16 (izdano 15 odločb v letu 2019).

ZRSZ je na podlagi Ukrepa 2 v letu 2019 povrnil 21.295,9 EUR plačanih prispevkov 13 delodajalcem, za zaposlitev skupaj 15 prikrajšanih oseb, in sicer:

- 5 delodajalcem iz občine Črnomelj za zaposlitev 6 oseb,

- 5 delodajalcem iz občine Kočevja za zaposlitev 5 oseb,

- 3 delodajalcema iz občine Metlike za zaposlitev 4 oseb.

V obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 je na ZRSZ za območje Pokolpja prispelo skupaj 38 vlog. Od tega jih je bilo ustreznih 22 (izdano je bilo 20 odločb v letu 2020).

ZRSZ je na podlagi Ukrepa 2 Programa Pokolpje v letu 2020 dodelil 33.9545,51 EUR sredstev 10 delodajalcem, za zaposlitev skupaj 20 prikrajšanih oseb, in sicer:

- 8 delodajalcem iz občine Kočevje za zaposlitev 17 oseb,

- 2 delodajalcem iz občine Črnomelj za zaposlitev 3 oseb.

Tabela 15 prikazuje višino povračil plačanih prispevkov za socialno varnost po letih.

Tabela 15: Izvajanje Ukrepa 2: plačilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost po letih

| Leto | Število podjetij, ki so koristila povračilo prispevkov delodajalca | Število oseb | Višina upravičenih (dodeljenih) sredstev |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 7 | 7 | 11.629,55 |
| 2014 | 13 | 20 | 34.531,83 |
| 2015 | 16 | 30 | 47.926,55 |
| 2016 | 38 | 73 | 114.593,77 |
| 2017 | 22 | 35 | 55.820,44 |
| 2018 | 29 | 43 | 65.035,27 |
| 2019 | 13 | 15 | 21.295,90 |
| 2020 | 10 | 20 | 53.775,14 |
| Skupaj | 148 | 243 | 404.608,45 |

Vir: Poročila o izvajanju ZSRR na ZRSZ od 2014-2021.

## 2.3 Ukrep 3: Davčne olajšave za zaposlovanje na podlagi 28. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja

Davčna olajšava za zaposlovanje prikrajšanega delavca na območju Pokolpja se lahko uveljavlja kot zmanjšanje davčne osnove v višini 70 % stroškov prikrajšanega delavca, vendar največ v višini davčne osnove in do maksimalno dovoljene višine po pravilih državnih pomoči. Zavezanci na podlagi 28. člena ZSRR-2 lahko uveljavljajo davčno olajšavo za zaposlovanje ob zaposlitvi prikrajšanega delavca najmanj za dobo dvanajstih mesecev.

Podatki o koriščenju davčne olajšave za zaposlovanje, se nanašajo na državno pomoč v okviru priglašene sheme BE04-2399245-2014 »Povračilo prispevkov delodajalca in davčna olajšava za zaposlovanje« in Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 93/14, 77/16, 14/18). Zavezanci so ukrep pričeli uveljavljati z davčnim obračunom za leto 2012 (oddan 2013) za zaposlitve sklenjene od 21. marca 2012

2018: Po podatkih iz obračunov davka od dohodka pravnih oseb (v nadaljevanju DDPO) in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (v nadaljevanju DohDej) za leto 2018 je davčno olajšavo za zaposlovanje po 28. členu ZSRR-2, na območju Pokolpja, koristilo 32 davčnih zavezancev, v skupni višini 350.596 EUR. Od tega je davčno olajšavo za zaposlovanje koristilo 20 pravnih oseb v skupni višini 301.877 EUR in 12 fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost, v skupni višini 48.719 EUR. Državna pomoč oz. davčna korist, ki predstavlja manj plačan davek zaradi koriščenja olajšave za zaposlovanje po 28. členu ZSRR-2, je znašala v skupnem znesku 69.605 EUR, od tega je državna pomoč za 20 davčnih zavezancev, pravnih oseb znašala 57.357 EUR, za 12 fizičnih oseb, ki so opravljali dejavnost, pa 12.248 EUR.

2019: Po podatkih iz obračunov DDPO in DohDej za leto 2019 je davčno olajšavo za zaposlovanje po 28. členu ZSRR-2, na območju Pokolpja, koristilo 26 davčnih zavezancev, v skupni višini 390.755 EUR. Od tega je davčno olajšavo za zaposlovanje koristilo 15 pravnih oseb v skupni višini 317.151 EUR in 11 fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost, v skupni višini 73.605 EUR. Državna pomoč oz. davčna korist, ki predstavlja manj plačan davek zaradi koriščenja olajšave za zaposlovanje po 28. členu ZSRR-2, znašala v skupnem znesku 78.053 EUR, od tega je državna pomoč za 15 davčnih zavezancev, pravnih oseb znašala 60.259 EUR, za 11 fizičnih oseb, ki so opravljali dejavnost, pa 17.794 EUR.

2020: Po podatkih iz obračunov DDPO in DohDej za leto 2020 je davčno olajšavo za zaposlovanje po 28. členu ZSRR-2, na območju Pokolpja, koristilo 21 davčnih zavezancev, v skupni višini 312,157 EUR. Od tega je davčno olajšavo za zaposlovanje koristilo 10 pravnih oseb v skupni višini 265.154 EUR in 11 fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost, v skupni višini 47.003 EUR. Državna pomoč oz. davčna korist, ki predstavlja manj plačan davek zaradi koriščenja olajšave za zaposlovanje po 28. členu ZSRR-2, znašala v skupnem znesku 60.278 EUR, od tega je državna pomoč za 10 davčnih zavezancev, pravnih oseb znašala 50.379 EUR, za 11 fizičnih oseb, ki so opravljali dejavnost, pa 9.899 EUR.

V času izvajanja Programa Pokolpje 2020 je davčne olajšave za zaposlovanje po drugem odstavku 28. člena ZSRR-2 koristilo 189 zavezancev (69 fizičnih oseb - obračuni DohDej in 120 pravnih oseb – obračuni DDPO). Skupna davčna korist iz tega naslova je bila 622.481,87 EUR. Koriščenje davčnih olajšav za zaposlovanje v Pokolpju po letih prikazuje Tabela 16.

Tabela 16: Koriščenje davčnih olajšav za zaposlovanje v Pokolpju po letih

VIR:

2012 - 2013: Iz poročil o izvajanju ukrepov po ZSRR-2 (Pokolpje)

2014: Podatki iz PS FURS na dan 2. 11. 2015, podatki posredovani v ISDP

2015: Podatki iz PS FURS na dan 2. 11. 2016, podatki posredovani v ISDP

2016: Podatki FURS na dan 8 .6. 2018

2017: Podatki FURS - povzeti iz Sedmega letnega poročila Pokolpje  (oktober 2018)

2018: Podatki FURS povzeti iz Osmega letnega poročila Pokolpje (september 2020)

2019: Podatki FURS na dan 4. 11. 2020

2020: Podatki FURS na dan 1. 7. 2021

## 2.4 Ukrep 4: Davčne olajšave za investiranje na podlagi 28. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja

Davčna olajšava za investiranje na območju Pokolpja se lahko uveljavlja kot zmanjšanje davčne osnove v višini 70 % investiranega zneska za nove začetne investicije v opremo in neopredmetena sredstva, razen v opremo in neopredmetena sredstva iz drugega in tretjega odstavka 55. a člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 in iz drugega in tretjega odstavka 66.a člena Zakona o dohodnini - ZDoh, vendar največ do višine davčne osnove in do maksimalno dovoljene višine po pravilih državnih pomoči.

Ukrep se izvaja po shemi državnih pomoči »Regionalna shema državnih pomoči« (št. sheme: BE02-2399245-2014) na podlagi Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 93/14, 77/16, 14/18).

Zavezanci so ukrep pričeli uveljavljati z davčnim obračunom za leto 2012 (oddan 2013) za investicije pričete od 17. februarja 2012.

2018: Davčno olajšavo za investiranje je v obračunih DDPO in DohDej za leto 2018 koristilo 58 zavezancev z območja Pokolpja, v skupni višini 3.499.751 EUR. Od tega je davčno olajšavo za investiranje koristilo 44 pravnih oseb, v skupni višini 3.336.001 EUR in 14 fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost, v skupni višini 163.750 EUR.

Davčna korist oz. državna pomoč za 44 davčnih zavezancev, ki so v obračunih DDPO za leto 2018 koristili davčno olajšavo za investiranje po 28. členu ZSRR-2, je znašala 633.840 EUR. Davčna korist za 14 davčnih zavezancev, fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost pa 46.168 EUR. Skupna davčna korist zavezancev, ki so v davčnem obračunu koristili davčno olajšavo za investiranje po 28. členu ZSRR-2, je tako znašala 680.008 EUR.

2019: Davčno olajšavo za investiranje je v obračunih DDPO in DohDej za leto 2019 koristilo 56 zavezancev z območja Pokolpja, v skupni višini 3.125.181 EUR. Od tega je davčno olajšavo za investiranje koristilo 33 pravnih oseb, v skupni višini 2.822.542 EUR in 23 fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost, v skupni višini 302.640 EUR.

Davčna korist oz. državna pomoč za 33 davčnih zavezancev, ki so v obračunih DDPO za leto 2019 koristili davčno olajšavo za investiranje po 28. členu ZSRR-2, je znašala 536.286 EUR. Davčna korist za 23 davčnih zavezancev, fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost pa 84.525 EUR. Skupna davčna korist zavezancev, ki so v davčnem obračunu koristili davčno olajšavo za investiranje po 28. členu ZSRR-2, je tako znašala 620.808 EUR.

2020: Davčno olajšavo za investiranje je v obračunih DDPO in DohDej za leto 2020 koristilo 39 zavezancev z območja Pokolpja, v skupni višini 2.700.523 EUR. Od tega je davčno olajšavo za investiranje koristilo 29 pravnih oseb, v skupni višini 2.615.126 EUR in 10 fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost, v skupni višini 85.396 EUR.

Davčna korist oz. državna pomoč za 29 davčnih zavezancev, ki so v obračunih DDPO za leto 2020 koristili davčno olajšavo za investiranje po 28. členu ZSRR-2, je znašala 496.874 EUR. Davčna korist za 10 davčnih zavezancev, fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost pa 26.883 EUR.. Skupna davčna korist zavezancev, ki so v davčnem obračunu koristili davčno olajšavo za investiranje po 28. členu ZSRR-2, je tako znašala 523.757 EUR.

Davčno olajšavo za investiranje na podlagi 28. člena ZSRR-2 je v celotnem obdobju izvajanja Programa Pokolpje 2020 koristilo 453 zavezancev ( 139 fizičnih oseb – obračuni DohDej in 314 pravnih oseb – obračuni DDPO). Skupna davčna korist iz tega naslova je bila 1.860.798 EUR. Koriščenje davčnih olajšav za investiranje v Pokolpje po letih prikazuje Tabela 17.

Tabela 17: Koriščenje davčnih olajšav za investiranje v Pokolpje po letih

Vir:

2012 - 2013: Iz poročil o izvajanju ukrepov po ZSRR-2 (Pokolpje)

2014: Podatki FURS na dan 2. 11. 2015,

2015: Podatki iz FURS na dan 2. 11. 2016,

2016: Podatki FURS na dan 8 .6. 2018

2017: Podatki FURS - povzeti iz Sedmega letnega poročila Pokolpje  (oktober 2018)

2018: Podatki FURS povzeti iz Osmega letnega poročila Pokolpje (september 2020)

2019: Podatki FURS na dan 4. 11. 2020

2020: Podatki FURS na dan 1. 7. 2021

## 2.5 Ukrep 5: Spodbude za trajnostni razvoj podeželja v okviru izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

Ukrep izvajata Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju MKGP) in MGRT. Namen Ukrepa 5 je okrepiti oblikovanje lokalnih partnerstev, krepitev institucionalne usposobljenosti, usposabljanje in mreženje za pripravo in izvedbo strategij lokalnega razvoja ter povrnitev stroškov delovanja in upravljanja lokalnih akcijskih skupin.

V okviru Programa razvoja podeželja za obdobje 2014–2020 je MKGP, skladno s 25. členom ZSRR-2 (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16), odgovorno za izvajanje dodatnih začasnih ukrepov razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo v okviru dejavnosti lokalnih akcijskih skupin (v nadaljevanju LAS) . Ukrep 5 Spodbude za trajnostni razvoj podeželja v okviru izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, se izvaja s sredstvi iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014–2020 (sredstva EKSRP) in sredstvi Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (sredstva ESRR) preko dodelitve sredstev LAS-om. Finančna sredstva iz naslova problemskih območjih sta oba LAS-a prejela na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16, 73/16, 72/17, 23/18, 68/18, 68/19 in 157/20) - Uredba CLLD in odločb o potrditvi strategij lokalnega razvoja in lokalne akcijske skupine v letu 2016. Sredstva EKSP se zagotavlja iz proračunskih postavk 140021 Program razvoja podeželja – 14–20 – EU in 140022 Program razvoja podeželja – 14–20 – SLO, proračunski uporabnik MKGP.

V programskem obdobju 2014–2020, na problemskem območju z visoko brezposelnostjo Pokolpje, delujeta dva LAS, LAS Dolenjska in Bela krajina (v nadaljevanju LAS DBK) ter LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe (v nadaljevanju LAS PPD). V posameznem LAS-u se določene občine nahajajo na problemskem območju z visoko brezposelnostjo, in sicer

Dodatna sredstva EKSRP iz naslova problemskega območja z visoko brezposelnostjo, ki so LAS-oma v letu 2016 bila odobrena z odločbama, so:

- LAS DBK: 318.563,25 EUR,

- LAS PPD: 245.475,00 EUR.

Dodatna sredstva ESRR iz naslova problemskega območja z visoko brezposelnostjo, ki so LAS-oma v letu 2016 bila odobrena z odločbama, so:

- LAS DBK: 108.765,72 EUR,

- LAS PPD: 97.120,00 EUR

Na območju LAS PPD, kot tudi LAS DBK so v letu 2018 potekale aktivnosti povezane s pripravo javnih pozivov in animacijo okolja za pripravo projektnih predlogov. LAS DBK je letu 2017 objavil prva javna poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev na problemskem območju Bele krajine v programskem obdobju 2014–2020, ki se bodo financirale iz sredstev EKSRP in sredstev ESRR. Iz dodatnih sredstev EKSRP iz naslova problemskega območja (318.563,25 EUR) je bilo do zaključka leta 2020 izplačano 287.399,95 EUR, iz dodatnih sredstev ESRR iz naslova problemskega območja (108.765,72 EUR) je bilo do konca leta 2020 izplačanih 108.672,46 EUR (povzeto po podatkih LAS DBK)

LAS PPD je junija 2019 objavil javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev na problemskem območju Pokolpja (občine Kočevje, Kostel, Osilnica, Loški Potok) v programskem obdobju 2014–2020, ki se bodo financirale iz sredstev EKSRP. V maju 2020 je bil objavljen 6. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev na problemskem območju, ki se bodo financirale iz sredstev ESRR. Iz naslova dodatnih sredstev EKSRP iz naslova problemskega območja (245.475 EUR) so bili izbrani trije projekti z višino sofinanciranja 238.268,76 EUR. Iz naslova dodatnih sredstev sklada ESSR (97.120,00 EUR) je bil izbran projekt z višino sofinanciranja 76.474,48 EUR. Izplačila do konca leta 2020 še niso bila izvedena (povzeto po podatkih LAS PPD).

Iz sredstev EKSRP je bilo na problemskem območju Pokolpje do 31. 12. 2020 odobrenih 33 projektov v skupni višini 1.196.419,76 EUR. Izplačani iz sredstev EKRSP so bili zahtevki za 20 operacij v skupni vrednosti 936.131,84 EUR.

Tabela 18:Višina EKSRP sredstev iz naslova problemskih območij, skupna višina odobrenih sredstev in izplačana sredstva do 31. 12. 2020 po LAS-ih

| LAS | EKSRP - dodatna sredstva 2016 (EUR) | Odobrena sredstva iz odločb o odobritvi operacij (do 31.12. 2020) | Izplačana sredstva (do 31.12. 2020) |
| --- | --- | --- | --- |
| LAS DBK | 318.563,25 | 842.637,61 | 511.908,58 |
| LAS PPD | 245.475,00 | 1.137.951,20 | 424.223,26 |
| SKUPAJ | 564.038,25 | 1.196.419,76 | 936.131,84 |

Vir: MKGP, Poročilo o izvajanju ukrepov Programa Pokolpje 2020.

Tabela 19: Višina ESRR sredstev iz naslova problemskih območij, skupna višina odobrenih sredstev in izplačana sredstva do 31. 12. 2020 po LAS-ih

| LAS | ESRR-dodatna sredstva 2016 (EUR) | Odobrena sredstva ESRR (EUR) | Izplačana sredstva ESRR - do 31.12.2020 (EUR) |
| --- | --- | --- | --- |
| LAS DBK | 108.765,72 | 1.137.565,71 | 508.108,64 |
| LAS PPD | 97.120,00 | 946.520,00 | 209.322,10 |
| SKUPAJ | 205.885,72 | 2.084.085,71 | 717.430,74 |

Vir: MGRT.

## 2.6 Ukrep 6: Spodbude za trajnostni razvoj podeželja v okviru Programa razvoja podeželja 2007-2013

MKGP je bilo v okviru Sklepa o dodatnih začasnih ukrepov razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo Pokolpje zadolženo za izvajanje Ukrepa 6 Spodbude za trajnosti razvoj podeželja iz Programa razvoja podeželja RS 2007-2013. V okviru Programa razvoja podeželja 2007–2013 sta se izvajala dva ukrepa, s katerima se je prispevalo k doseganju ciljev Programa Pokolpje 2016, in sicer Ukrep 311 Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti in Ukrep 312 Podpora ustanavljanju in razvoju mikro podjetij. Pri ocenjevanju projektov na javnih razpisih so bila prijaviteljem iz območja Pokolpja dodeljene dodatne točke. Ukrepa sta pomembno vplivala na ohranjanje in ustanavljanje novih delovnih mest. Izvajanje Programa razvoja podeželja RS 2007–2013 se je končalo 31. decembra 2015. S tem se je zaključilo izvajanje ukrepa Spodbude za trajnostni razvoj podeželja v okviru izvajanja Programa konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore v Pokolpju 2011-2016.

Podpora se je izplačevala iz proračunske postavke 90010 (EU udeležba) v deležu 75 % in 25 % iz proračunske postavke 90110 (SLO udeležba). V času izvajanja ukrepa je bilo prijaviteljem iz območja Pokolpja na razpisih za ukrepov 311 in 312 izplačanih 1.740.507,24 EUR.

Pregled izplačil iz naslova Ukrepa 311-Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti za območje Pokolpja in Ukrepa 312-Podpora pri ustanavljanju in razvoju mikropodjetij za območje Pokolpja je podrobneje prikazano v Tabeli 20 oziroma v Tabeli 21.

Tabela 20: Pregled izplačil iz Ukrepa 311-Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti za območje Pokolpja

| Javni razpis | Odobreno | Število podprtih naložb | Znesek izplačanih sredstev |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 JR | 330.752,83 | 5 | 327.043,64 |
| 7 JR | 189.308,80 | 4 | 185.910,10 |
| 8 JR | 30.802,50 | 1 | 26.511,10 |
| Skupaj | 550.864,13 | 10,00 | 539.464,84 |

Vir: Poročila MKGP za Letna poročila o izvajanju Programa Pokolpje 2016.

Tabela 21: Pregled izplačil iz Ukrepa 312 - Podpora pri ustanavljanju in razvoju mikro podjetij za območje Pokolpja

| Javni razpis | Odobreno | Število podprtih naložb | Znesek izplačanih sredstev |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 JR | 991.604,55 | 8 | 937.223,40 |
| 6 JR | 263.818,98 | 2 | 263.819,00 |
| Skupaj | 1.255.423,53 | 10,00 | 1.201.042,40 |

Vir: Poročila MKGP za Letna poročila o izvajanju Programa Pokolpje 2016.

## 2.7 Ukrep 7: Prometna in energetska infrastruktura v Pokolpju

### 2.7.1 Cestna infrastruktura – projekt tretja razvojna os

Projekt južnega dela 3. razvojne osi, ki poteka od avtoceste A2 Ljubljana–Obrežje (priključek Novo mesto vzhod) do meje z Republiko Hrvaško (MMP Metlika in MMP Vinica) je razdeljen na tri funkcionalne odseke, in sicer:

- odsek 1 poteka od avtoceste A2 Ljubljana – Obrežje (pri Novem mestu) do priključka Maline in vključuje 4 etape,

- odsek 2 poteka od priključka Maline v smeri proti Metliki do mednarodnega mejnega prehoda Metlika in v smeri proti Vinici do priključka Črnomelj jug,

- odsek 3 pa poteka od priključka Črnomelj jug do mednarodnega mejnega prehoda Vinica.

Za nosilca projekta je bila določena Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI), in sicer z Resolucijo o nacionalnem programu razvoja prometa v RS do leta 2030; (v nadaljnjem besedilu: ReNPRP30) S sklepom Vlade RS v letu 2017 je bil v Načrtu razvojnih programov 2017–2020 spremenjen projekt 2415-07-0023 »Tretja razvojna os (južni del)«, kjer so bila proračunska sredstva prerazporejena na projekt 2431-17-0087 »Zahodna obvoznica Novo mesto«.  Obstoječi projekt 2415-07-0023 naj bi bil namenjen samo še aktivnostim državnega prostorskega načrtovanja (Črnomelj – Vinica), investitorstvo za odseke južnega dela 3. razvojne osi, z izjemo zahodne novomeške obvoznice je prevzela družba DARS, d.d.. Za formalno dodelitev investitorstva družbi DARS, d.d. je bila maja 2021 sprejeta sprememba ReNPRP30.

Glede na to, da Republika Slovenija ne more navezati načrtovane hitre ceste na primerljiv sistem sosednje države je v okviru študije izvedljivih scenarijev oziroma faznosti gradnje na odseku od Malin do Metlike potrebno opredeliti tudi ustreznost dosedanjih načrtovalskih izhodišč v smeri Vinice. Naloga bo izvedel novi nosilec projekta.

Odsek 1 3. razvojne osi jug, ki poteka od avtoceste A2 Ljubljana – Obrežje (pri Novem mestu) do priključka Maline Odsek 1, je zasnovan kot štiripasovna hitra cesta, v dolžini 17,85 km. Celotna trasa je razdeljena na štiri etape, sama gradnja pa je predvidena v dveh delih:

- prvi del (etapa 1 in 2) v dolžini 5,05 km od priključka na avtocesto A2 pri Novem mestu do priključka Osredek, vključno s Šentjoško cesto do Revoza ter

- drugi del (etapa 3 in 4) v dolžini 12,8 km od priključka Osredek (Revoz) do priključka Maline.

Na 1. in 2. etapi (AC A2 – priključek Osredek) so bile v letih 2018-2020 zaključene naslednje aktivnosti:

- parcelacija oziroma prenos gradbene parcele na teren,

- cenitve, odkupi nepremičnin ter sklenjene služnostne pogodbe,

- javni natečaj za mostova čez reko Krko,

- odkup objektov predvidenih za rušenje,

- geološke-geotehnične in hidrološke raziskave,

- izdelana dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja (trasa, mostova, prestavitve infrastrukture) in projektna dokumentacija za izvedbo del,

- predinvesticijska zasnova in investicijski program za etapo 1 in 2,

- študija prometa v času gradnje,

- razpis za ugotavljanje sposobnosti izvajalca za gradnjo 1. in 2. etape

- izdelano poročilo o vplivih na okolje,

- izvedene recenzije in revizije,

- predhodne arheološke raziskave,

- potrjena je predinvesticijska zasnova in investicijski program,

- izdelana študija prometa v času gradnje 1. in 2. odseka,

- sporazuma o sočasni gradnji (z Elektro Ljubljana, d. d. in Istrabenz Plini, d. o. o. ) ter pogodbi s Plinovodi d. o. o. za prestavitev magistralnega plinovoda,

- pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje za prestavitev magistralnega plinovoda,

- izvedene predhodne in nadaljnje arheoloških raziskave (arheološka izkopavanja) na arheoloških območjih na 1. in 2. etapi, ter območjih prestavitve magistralnega plinovoda in obe

- izvedene rušitve prevzetih gospodarskih in stanovanjskih objektov na naslovih Ločna 29 in Ločna 31, Novo mesto.

Na 3. in 4. etapi (priključek Osredek – priključek Maline) so bile v letu 2018 zaključene naslednje aktivnosti:

- izdelava gradbenotehničnega elaborata – preveritev faznosti gradnje,

- predinvesticijska zasnova in potrditev le-te,

- javno naročilo za sklenitev projektantske pogodbe,

- javno naročilo za izvedbo parcelacije in odkupov zemljišč potrebnih za gradnjo

- potrditev predinvesticijske zasnove,

- sklenjena pogodba za izvedbo parcelacije,

- sklenjena pogodba za pridobitev nepremičnin potrebnih za gradnjo,

- sklenjena pogodba za izdelavo projektne dokumentacije in izvedbo GGH raziskav,

- izdelan investicijski program.

### 2.7.2 Cestna infrastruktura – projekt 3. A razvojna os

Projekt 3.a razvojne osi (glavna cesta G2-106; Ljubljana–Škofljica–Velike Lašče–Ribnica– Kočevje–Petrina) obravnava ključne ukrepe, ki jih predstavljajo obvozne ceste pomembnejših naselij ter posamezne ukrepe v zvezi z modernizacijo prometnice.

Rudnik – Škofljica; štiripasovna Dolenjska cesta: se izvaja kot modernizacija glavne ceste G2-106 Ljubljana (Rudnik) – Škofljica. Za spremembo profila ceste se izvajajo  ukrepi od križišča »Črna pot« do krožišča »Špica« in obsega sanacijo obstoječega vozišča, nove vozne pasove iz obstoječih odstavnih pasov, nova obračališča, obnovo cestne razsvetljave, nove pločnike do širine 2,5 m z vsemi spremljajočimi ukrepi, ureditev avtobusnih postajališč, kolesarske poti, semaforizacijo križišč in preureditve komunalne infrastrukture v skupni dolžini 4,3 km. Končan je odsek Rudnik – Lavrica, sledita pa še dve etapi, in sicer etapa od Lavrice do Škofljice in etapa skozi samo Škofljico. Za 2. etapo, to je odsek od konca obstoječe štiripasovnice do začetka naselja Škofljica je potekal in še poteka postopek parcelacije zemljišč, ker sporazum glede poteka mej, ki so bile prenesene iz uradnih geodetskih evidenc z lastniki sosednjih zemljišč ni bil dosežen. Za 3. etapo (odsek skozi Škofljico) je bila izdelana projektna dokumentacija in  pričeta izvedba parcelacije. Projekt Obvoznice Škofljica se zaključuje in se za nadaljevanje aktivnosti odpira nov projekt 20-0009 REKO Lavrica – Škofljica.

Štiri križišča Škofljica: v 2018 so bila pridobljena zemljišča za križišče na Pijavi Gorici ter izvedena gradnja krožišča pri OŠ Škofljica. V 2019 je bila gradnja krožišča zaključena.

Podvoz na Škofljici: izdeluje se projektna dokumentacija za umestitev podvoza državne ceste pod železniško progo ter s tem povezane preureditve državnih cest na območju Škofljice.

Tretji pas od Smrjen do Turjaka: izdelana je idejna zasnova za umestitev tretjega pasu za celoten odsek od Smrjen do Turjaka. Podpisana je pogodba za izdelavo projektne dokumentacija PZI za izvedbo prve etape, od Smrjen do Gradišča.

Ureditev Kočevje: v 2018 je bila pripravljena projektna dokumentacija za krožišče Kolodvorska – Ljubljanska, dokumentacija za izvedbo je bila recenzirana, pridobljena so bila potrebna zemljišča, objavljen je bil razpis za gradnjo, ki je bila v letu 2019 zaključena.

Kočevska kolesarska povezava: vsa gradbena dela so zaključena. V letu 2020 je bil izveden komisijski pregled in odsek predan v uporabo.

Označitve državne kolesarske povezave R20 ob reki Kolpi (od MP Osilnica do Metlike) je izvedena in zaključena.

Kolesarska povezava Škofljica-Petrina: DRSI je pristopila k izdelavi DIIP-a, izveden je bil razpis za izdelavo IZP in Izvedbenih načrtov (na podlagi izdelanih in potrjenih projektnih nalog za izdelavo strokovnih podlag po občinah Škofljica, Velike Lašče, Ribnica, Kočevje in Kostel).

Kolesarska povezava Logatec-Osilnica (Krošnjarska kolesarska pot): DRSI je pristopila k izdelavi DIIP-a, izveden je bil razpis za izdelavo IZP in Izvedbenih načrtov (na podlagi izdelanih in potrjenih projektnih nalog za izdelavo strokovnih podlag po občinah) za trasi Cerknica – Osilnica in Cerknica - Žlebič.

Ureditev ceste Breg-Grič-Ribnica: v letu 2018 in 2019 je bila izdelana in recenzirana projektna dokumentacija in v 2019 izvedena parcelacija zemljišč.

Ureditev križišča Špar-MOL-Inles: razpis za gradnjo je bil v letu 2017 izveden, v letu 2018 sklenjena pogodba za gradnjo, v letu 2019 gradnja zaključena. Projekt zaključen.

Obvoznica Velike Lašče: na podlagi dopolnjenih smernic je bila dopolnjena študija variant s predinvesticijsko zasnovo in dopolnjeno okoljsko poročilo za potrebe izvedbe ponovne javne obravnave gradiva ter pridobitev mnenja nosilcev urejanja prostora in mnenja občine Velike Lašče.

Livold: Občina Kočevje je pridobila projektno dokumentacijo za rekonstrukcijo krožišča. Izvedena je recenzija dokumentacije in  javna predstavitev. V letu 2020 pričetek odkupov zemljišč.

Fara: v leti 2019 je bila izvedena parcelacija pred gradnjo.

Ureditev avtobusnih postajališč: v letu 2019 je bila izdelana projektna dokumentacija za ureditev avtobusnih postajališč:

- Smrjene: ob glavni cesti  G2-106/0261 Škofljica – Rašica,

- Male Lašče: pričetek izvedbe avtobusnih postajališč ter križišča za naselje Male Lašče na G2-106, odsek 0262 Rašica – Žlebič. Izvedba avtobusnih postajališč ter križišča za naselje Male Lašče na G2-106, odsek 0262 Rašica – Žlebič

- Morava: v zaključni fazi je izdelava projektne dokumentacije za ureditev avtobusnih postajališč na glavni cesti G2-106, odsek 0265 Kočevje – Livold.

Optimizacija priključka nove industrijske cone Ločica (Škofljica – Rašica)

Ureditev odseka državne ceste G2-106, odsek 0262 Rašica – Žlebič, od km 7,150 do km 7,950 (pločnik).

Ureditev Podjetniško naselje Kočevje: izdelana je bila projektna dokumentacija ureditve odseka državne ceste G2-106, odsek 0263 Žlebič – Kočevje v km 18.381 v dolžini 382 m (Podjetniško naselje Kočevje), vključno z ureditvijo križišča DC G2-106 in R1-214 - Podjetniško naselje Kočevje.

Križišče Lidl v Kočevju: izdelan je bil izvedbeni načrt semaforizacije križišča Lidl - Eurospin na glavni cesti G2-106, odsek 0264 Kočevje - Livold v km 0,600 v Kočevju, ki je bil predan v izvedbo na SIC.

### 2.7.3 Cestna infrastruktura – obnova regionalne ceste R1-216 (»partizanska magistrala«)

Na regionalni cesti R1-216 Ivančna Gorica – Žužemberk – Soteska – Črnomelj so se izvajali naslednji ukrepi:

Preplastitev odseka Zagradec-Žužemberk: priprava razpisa.

Ureditev Podhosta: v letu 2019 so bila dela zaključena in ceste predana v uporabo.

Soteska - Podturn: izdelana in recenzirana je PZI dokumentacija. Naročena je parcelacija zemljišč od Soteske do Podhoste.

Pločniki Lokve (Črnomelj): v letu 2019 so bila dela zaključena, objekt predan v uporabo.

Ureditev Gradac: v letu 2018 je bila izvedena gradnja na osnovi pogodbe, ki je bila podpisana v letu 2017, v letu 2019 pridobljeno dovoljenje za predajo ceste v uporabo.

Ureditev Dvor: v letu 2018 je bila v naselju izvedena rekonstrukcija križišča s cesto R1-214 Stari Log – Dvor. Ureditev ceste je obsegala zamenjavo zgornjega ustroja, izvedbo pločnikov, izvedbo cestne razsvetljave.

Za celotno prometno infrastrukturo (projekt 3. razvojna os, projekt 3.A razvojna os, obnova regionalne ceste R1-216) je bilo v letih 2018, 2019 in 2020 namenjenih 27.438.843 EUR. Finančna realizacija po posameznih projektih v letih 2018-2020 je razvidna iz Tabele 22.

Tabela 22: Finančna realizacija cestne infrastrukture po posameznih projektih v letih 2018 – 2020

Vir: Poročila Ministrstva za infrastrukturo o izvajanju ukrepov Programa Pokolpje 2020 – cestna infrastruktura

### 2.7.4 Železniška infrastruktura na območju Pokolpja

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je na območju Pokolpja izvajalo projekt modernizacija Kočevske proge.

Glavni namen instrumenta je bil zagotoviti ustrezen prometni sistem, ki bo zagotavljal povezanost regije in omogočil razvojne priložnosti ob železniških progah, s poudarkih na mestih, na katerih se oba podsistema, cestni in železniški, stikata in omogočata prehod z enega na drugega.

Proga Grosuplje - Kočevje

V letu 2008 se je pričela I. faza obnove železniške proge Grosuplje-Kočevje in je bila zaključena leta 2011. Namenjena je bila zagotovitvi ustreznih infrastrukturnih zmogljivosti progovnega odseka od Grosuplja do Ortneka, s ciljem zagotoviti osno obremenitev D4 (225kN/os, 80 kN/m). Za izvedbo 1. faze je bilo porabljenih 41,9 mio EUR. V letu 2012 je bila izvedena obnova od postaje Ortnek do postaje Kočevje, v dolžini 21,2 km. V letu 2012 je vrednost del znašala 9,45 mio EUR. V letu 2013 so se izvajala dela na postaji Ribnica. Vrednost del  je znašala 8,87 mio EUR

Na regionalni železniški progi št. 82 Grosuplje – Kočevje se je oktobra 2016 začela izvajati II. faza, 1. etapa - nadgradnja železniškega odseka Ribnica–Kočevje, investicije, ki je bila zaključena decembra 2018.

Izvedena so bila sledeča dela:

- nadgradnja železniške proge v dolžini 12, 12 km,

- obnova železniške postaje Kočevje (pokriti otočni peron, postajno poslopje, parkirišča, rušitev skladišča, nova nakladalna klančina, prestavitev ceste ob železniški postaji,

- ureditev postajališča Stara Cerkev (peron z zavetiščem, parkirišče, razsvetljava),

- postaja Ribnica (nakladalna klančina, ureditev izven nivojskega dostopa na perone, parkirišče, postajno poslopje),

- postaja Ortnek (peron z zavetiščem, nakladalna klančina, parkirišče),

- postaja Dobrepolje (peroni z izve nivojskim dostopom, postajno poslopje, parkirišča, nakladalne klančine),

- postajališče Čušperk (peron z zavetiščem, parkirišče, razsvetljava),

- postajališče Spodnja Slivnica (peron z zavetiščem, parkirišče, razsvetljava).

Z zaključkom II. faze je bila v gradbenem smislu zaključena modernizacija proge. Od aprila 2019 po več kot dvajsetih letih ponovno poteka tovorni promet do Kočevja.

V letu 2019 se je začela izvedba III. faze - izvedba signalnovarnostnih in telekomunikacijskih (SVTK) del, ki so se zaključila v letu 2020.

V okviru III. faze so se izvedla sledeča dela:

- zamenjava in posodobitev signalno varnostnih in telekomunikacijskih (SVTK) naprav na celotni železniški progi Grosuplje–Kočevje,

- vgradnja signalno varnostnih naprav na postajah Dobrepolje, Ortnek, Ribnica in Kočevje,

- vgradnja telekomunikacijskih naprav na postajališčih Spodnja Slivnica, Čušperk, Velike Lašče, Stara Cerkev in na postajah Dobrepolje, Ortnek, Ribnica, Kočevje,

- ukinitev 51 nivojskih prehodov ter zavarovanje 30 križanj cest z železnico.

Po končanju III. faze je po več kot 50 letih 3. januarja 2021, zapeljal prvi potniški vlak in omogočena je uvedba rednega železniškega potniškega prometa od Ljubljane do Kočevja.

- Železniška proga Ljubljana - Metlika

V letu 2018 je bila izvedena dopolnitev signalno varnostnega zavarovanja železniške postaje Uršna sela in nadgradnja nivojskega prehoda NPr 64,5 (Uršna sela). V okviru rednega vzdrževanja postaj in postajališč v letu 2018 ob železniški progi št. 80 Ljubljana - Metlika, na odseku Novo mesto – Metlika ni bilo izvedenih večjih gradbenih del

### 2.7.5 Energetska infrastruktura na območju Pokolpja

Ob načrtovanem povečanju gospodarske dejavnosti v Pokolpju je bilo potrebno načrtovati ojačenje elektrodistribucijskega omrežja. Elekto Ljubljana, d.d. je v predlogih Načrta razvoja distribucijskega omrežja električne energije v RS v različnih obdobjih predvideva tudi reševanje napajanja področja Pokolpja.

V obdobju izvajanja Programa Pokolpje 2016 je bila zaključena investicija Izgradnja 2x20 kV kabelske navezave med RTP 100/20 kV Črnomelj in RP 20 kV Semič. Osrednji projekt v obdobju do leta 2020 na območju Pokolpja je bil izgradnja daljnovoda 2x110 kV RTP Kočevje – RTP Črnomelj.

Izgradnja 2x20 kV kabelske povezave med RTP 100/20 kV Črnomelj in RP kV Semič (industrijska cona Vrtača) od leta 2011. Fazno je bila izgradnja razdeljena na dva dela, pri čemer prvi del 20kV kabelske povezave med TP Vrtača – Industrijska cona in TP Ručetna vas 2 obratuje že od leta 2013. Drugi del med TP Ručetna vas 2 in RTP 110/20 kV Črnomelj je bil zaključen v letu 2014, vključno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja za drugi del. Z izvedeno investicijo je omogočen priklop novih večjih odjemalcev v Industrijski coni Vrtača ter širši okolici Semiča.

Izdelava DPN za DV 2x110 RTP Kočevje – RTP Črnomelj

Umeščanje zahtevnega objekta državnega pomena DV 2x110 kV Kočevje – Črnomelj (izdelava DPN) poteka v skladu z veljavno zakonodajo na Ministrstvu za okolje in prostor.

Pri umeščanju daljnovoda v prostor je Vlada Republike Slovenije 15. septembra 2016 potrdila predlog najustreznejše variante. Republika Slovenija je po potrditvi prejela tožbo prebivalcev (Civilna iniciativa) in Občine Črnomelj, na katero je Upravno sodišče s sodbo odgovorilo, da se pritožba zavrne. Občani so se pritožili na izrek Upravnega sodišča. Vrhovno sodišče je potrdilo odločitev Upravnega sodišča. Zaradi dolgotrajnega reševanja spora je potrebna ponovna izdelava nekaterih strokovnih podlag. V letu 2017 sta bila izbrana izdelovalec prostorskega dela DPN in izdelovalec PVO. V teku so bile izdelave strokovnih podlag. Prav tako je bil izdelan popis habitatov.

Aktivnosti v letih 2018 in 2019:

- Elektro Ljubljana je v letu naročil izdelavo strokovnih podlag in DPN-ja. PVO in kartiranje habitatov je bilo izvedeno.

- Za nadaljevanje postopka je bil v letu 2019 ponovno izdelan geodetski načrt z lidar posnetkom.

Tabela 23: Višina investicijskih vlaganj v letu 2018 in 2019

| Projekt | Strošek vlaganja v EUR |
| --- | --- |
| DV 2x110 RTP Kočevje – RTP Črnomelj (izdelava DPN) | 159.800,00 |
| DV 2x110 kV Kočevje – Črnomelj (izdelava lidar posnetka) | 24.351,00 |

# SPREMLJANJE UČINKOVITOSTI IZVAJANJA PROGRAMa

## Finančna realizacija Programa Pokolpje v obdobju 2011–2020

Tabela 24: Finančna realizacija Ukrepa 1:Program spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju od 2011 do 2020 (v EUR)

| Program | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Do 2020 | Skupaj v programu 2011-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | realizacija | realizacija | realizacija | realizacija | realizacija | realizacija | realizacija | realizacija | realizacija | realizacija | realizacija skupaj |  |
| Subvencije za spodbujanje investicij (instrument 1.1) | 2.381.523 | 1.191.566 | 1.966.434 | 1.453.321,41 | 1.227.281 | 911.909 | 2.767.336,45 | 562.805,3 | 1.727. 013,34 | 150.000 | 14.339.190,41 | 12.675.470 |
| Ugodni razvojni krediti za investicije (instrument 1.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.058.826,64 | 525.488,37 | 1.130.706,11 | 559.998 | 4.275.019,12 | 10.800.000 |
| Subvencije za zagon podjetij (instrument 1.3) |  |  |  |  | 203.499,35 | 472.186 | / | 276.179,79 | / | 280.000 | 1.231.865,14 | 800.900,00 |
| Mikrokrediti (instrument 1.4) |  |  |  |  | - | 0,00 | 1.197.610,69 | 1.081.990,00 | 599.970,00 | 813.450 | 3.693.020,69 | 12.950.000 |
| Promocija problemskega območja in privabljanje tujih in domačih investitorjev ter izvajanje programa (instrument 1.5) | 47.688 | 146.565 | 194.019 | 197.389,96 | 136.225 | 154.667,81 | 149.643,34 | 152.214,91 | 163.273,76 | 172.615,01 | 1.514.301,8 | 1.623.630 |
| Vzpostavitev mreže podjetniških inkubatorjev v Pokolpju (instrument 1.6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.141,76 | 116.265,26 | 77.412,18 | 153.276,60 | 150.383,69 | 577.479,49 | 900.000 |
| Ustvarjanje novih delovnih mest v okviru institucionalne mreže storitev za starostnike (instrument 1.7) | 156.469 | 11.065 | 2.369.698 | 1.374.420,60 | 88.347 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| Skupaj vrednost programa | 2.585.679,81 | 1.349.196 | 4.530.152,02 | 3.025.131,97 | 1.655.352 | 1.618.905 | 6.289.682 | 2.676.091 | 3.774.239,81 | 2.126.446,7 | 29.630.876,7 | 43.750.000 |

Iz naslova Ukrepa 1: Program spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju od 2011 do 2020 je bilo, od predvidenih 43,75 mio EUR, od katerih so bila predvidena nepovratna sredstva v višini 20 mio EUR in 23,75 mio EUR povratnih sredstev, črpanih 21.662.836,89 EUR nepovratnih sredstev in za 7.968.039,81 EUR kreditov, skupaj 29.630.876,7 EUR (67,73 %). Črpanje nepovratnih sredstev je višje od predvidenega v Programu Pokolpje 2020, saj so upoštevani izplačani zneskov iz naslova JR za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih v skupni vrednosti 3.903.537,50 EUR.

## 3.2 Doseganje ciljev Programa spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju 2011-2020

S pomočjo izvajanja Instrumenta 1.1 Programa Pokolpje se je iz naslova 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. in 8. javnega razpisa za spodbujanje začetnih investicij podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel je bilo podprtih 144 projektov začetnih investicij, dejansko se je izvedlo ali se še izvaja 135 projektov začetnih investicij. Na podlagi 1., 2.in 3. javnega razpisa za velike investicije so se izvedle 4 začetne investicije, skupaj 139 začetnih investicij gospodarskih subjektov. Kazalnik »Število gospodarskih subjektov vključenih v sofinanciranje« je tako presežen za 39.

Prejemniki sredstev, ki so dejansko izvedli investicije, so oziroma naj bi ustvarili 466 novih delovnih mest (pogodbena obveznost aktivnih prijaviteljev: 414 – po JR za Pokolpje in 52 po JR za velike investicije na problemskih območjih) in 344 ležiš (216 novih ter 128 obnovljenih turističnih ležišč). Oba kazalnika število ustvarjenih novih delovnih mest in novih turističnih ležišč sta presežena.

Število novih naložb na območju s strani vlagateljev, ki niso iz območja presega zastavljeni cilj. Več kot 10  novih vlagateljev, ki so izven območja in so ustanovili podjetje ali podružnico na območju Pokolpja, je bilo uspešnih tudi pri kandidaturah na javnih razpisih za Pokolpje.

Število pripravljenih projektov presega zastavljene cilje  v Programu Pokolpje. Razvojne institucije na območju so tako ali drugače sodelovale pri skoraj vseh regijskih projektih.

Zaostanek NDV na zaposlenega na območju Pokolpja, ki je v letu 2011 znašal preko 41,3 % za slovenskim povprečjem, se je zmanjševal od leta 2012 do 2017, ko je dosegel 20,2 %. V letu 2018 se je zopet povečal in je znašal 22,4 %, povečal se je tudi v letu 2019, in je znašal 23,5 %. V letu 2020 se je zaostanek NDV na zaposlenega ponovno znižal na 20,8, kar znaša znižanje za 9,4 odstotne točke od izhodišča. Kazalnik Programa Pokolpje 2020, da se zniža zaostanek NDV na zaposlenega za slovenskim povprečjem, je dosežen. Gibanje NDV na zaposlenega na območju Pokolpja in v posameznih občinah od leta 2011-2020 je podrobneje prikazano v Prilogi 7.

Število brezposelnih na območju Pokolpja se je od izhodišča v Programu Pokolpje (3.133 oseb) do decembra 2020 zmanjšalo za 480 oseb. Gibanje števila in stopnje brezposelnosti po občinah v Pokolpju od leta 2009 – 2020 je prikazuje Priloga št. 8. Največ brezposelnih oseb je bilo v Pokolpju januarja 2014 (4.495 oseb), najmanj v novembru 2019 (2.390), ko se je število brezposelnih oseb ponovno začelo dvigovati. Leto 2020 se je končalo z 2.653 brezposelnimi osebami.

V Tabeli 25 je prikazano doseganje kazalnikov učinka, rezultata in vpliva Programa Pokolpje 2020.

Tabela 25: Doseganje kazalnikov učinka, rezultata in vpliva Programa spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju 2011-2020

|  | Kazalniki | CILJ 2020 | DOSEŽENO | Razlika od zastavljenega cilja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kazalniki učinka | Št. gospodarskih subjektov vključenih v sofinanciranje | 100 | 139 | +39 |
|  | Število prijavljenih območnih projektov | 7 | 9 | +2 |
| Kazalniki rezultata | Število na novo ustvarjenih DM v podjetjih, v katera so bila vložena javna sredstva iz JR Pokolpje in za problemska območja | 400 | 466 | +66 |
|  | Število novih naložb, vlagateljev izven območja – samo prejemniki na JR Pokolpje | 4 | 13 | +9 |
|  | Povečanje števila ležišč v objektih namenjenim turistični dejavnosti | 200 | 216 +128 | +16 |
| Kazalniki vpliva | Zmanjšanje zaostanka neto dodane vrednost na zaposlenega za slovenskim povprečjem | 30,2 % | 20,8 % | Zmanjšanje za 9,4 odstotne točke |
|  | Število brezposelnih oseb | Dec. 2010: 3.133 | December 2020 2.653 | -480 |

Vir: Program Pokolpje 2020, MGRT,SURS, ZRSZ, AJPES, razvojne agencije.

## Kratek povzetek vrednotenja programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpja v obdobju 2011-2020

Izvajalec vrednotenja je ob izvedbi končnega vrednotenja Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju v obdobju od 2011 do 2020, ugotovil, da se je po zaključku izvajanja Programa Pokolpje v združenem območju sedmih (7) občin Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika zgodil pomemben pozitivni premik na področju spremljanja kazalnika stopnje  registrirane brezposelnosti, kot ključnega kriterija za potrditev in izvedbo Programa Pokolpje v letu 2011 (znižanje skupne stopnje registrirane brezposelnosti območja Pokolpja iz 17,11 % v letu 2011 na 12,67% v letu 2020), kar je velika pohvala in spodbuda za predmetno območje in hkrati pozitivni učinek izvajanja Programa Pokolpje. Pozitivne spremembe statističnih kazalnikov, primerjano stanje pred začetkom in po zaključku Programa Pokolpje, je izvajalec ugotavljal tudi na nivoju drugih statističnih kazalnikov s področij gospodarstva, trga dela in izobrazbe za združeno območje sedmih (7) občin Programa Pokolpje.

Ključna ugotovitev analize statističnih podatkov pokaže, da se je stopnja brezposelnosti na območju Pokolpja, v primerjavi z decembrom 2011, ko je znašala po posameznih občinah območja Pokolpja med 8,70 % in 20,40 %, skozi izvedbo Programa Pokolpje uspešno znižala v šestin (6) od sedmih (7) občinah problemskega območja Programa Pokolpje, in je v decembru 2020 za celotno območje znašala 12,67%. Znižanje stopnje registrirane brezposelnosti pod 17 % je bil namreč glavni kriterij, da se je za območje združenih sedmih občin Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika oblikoval Program spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju v obdobju od 2011 do 2020 (Program Pokolpje). Izjema je le Občina Osilnica, kjer se je brezposelnost v decembru 2020 v primerjavi z decembrom 2011 povišala, vendar je še vedno nižja od mejnih 17 %, kar predstavlja kritično mejo za dodatne ukrepe razvojne podpore.

Druge primerjave statističnih kazalnikov pred začetkom izvajanja in po zaključku izvajanja Programa Pokolpje za obravnavano območje sedmih (7) občin prikazujejo, da se je:

- povečalo število podjetij,

- povečalo število oseb, ki delajo v podjetjih,

- povečalo število samozaposlenih oseb brez kmetov,

- zmanjšalo število samostojnih podjetnikov,

- zmanjšalo število zaposlenih pri podjetnikih,

- povečala neto dodana vrednost na zaposlenega v EUR,

- povečala povprečna mesečna bruto plača v EUR,

- zmanjšalo število registrirano brezposelnih oseb za vse štiri stopnje izobrazbe,

- povečalo delovno aktivno prebivalstvo glede na stopnjo izobrazbe, predvsem na področju višješolske in visokošolske stopnje izobrazbe,

- zmanjšalo število študentov na 1.000 prebivalcev.

Z vidika analize izvedbe Programa Pokolpje uporabniki oz. upravičenci in ključni deležniki Programa Pokolpje ocenjujejo, da je Program Pokolpje zmanjšal razvojne ovire, spodbudil gospodarske dejavnike k izkoriščanju razvojnih priložnosti ter tako razvojno razgibal območje, kar so bili splošni oz. specifični cilji Programa Pokolpje. Uporabniki oz. upravičenci in ključni deležniki Programa Pokolpje so v splošni oceni zadovoljni z učinki 10-let trajajočega izvajanja Programa Pokolpje.

# FINANČNI PRIKAZ IZVAJANJA PROGRAMA POKOLPJE 2020

Vrednost Programa Pokolpje 2020 je 43.750.000 EUR. Obseg subvencij je 20.000.000 EUR, dodana sta bila dva nova instrumenta:

- ugodni razvojni krediti za investicije v višini 10.800.000 EUR in

- mikrokrediti v višini 12.950.000 EUR.

V strukturi virov je med subvencijami tudi 600.000 EUR sredstev ESRR, ki so namenjena izvajanju instrumenta 3: Subvencije za zagon podjetij.

Tabela 26: Finančni prikaz načrta izvajanja Programa Pokolpje 2020

| Ukrepi programa Pokolpje z resorji, ki so pristojni za izvajanje posameznega ukrepa | Vir financiranja (šifra in naziv ustrezne proračunske postavke) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Skupaj do leta 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukrep 1: Program spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju od 2011 do 2020 Veljaven finančni načrt |  | 2.585.680 | 1.349.196 | 4.530.152 | 3.025.132 | 1.654.498 | 7.400.000 | 5.855.000 | 5.855.000 | 5.855.000 | 5.640.344 | 43.750.000 |
| - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | PP 989110 Dodatni ukrepi za problemska območja | 2.381.523 | 1.191.566 | 1.966.434 | 1.453.321,41 | 1.227.281 | 911.909 | 2.767.336,4 | 562.805,3 | 1.727.013,34 | 150.000 | 14.339.190,41 |
| Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Slovenski regionalno razvojni sklad Slovenski podjetniški sklad |  | 2.585.679,81 / / | 1.349.196 / / | 4.530.152 / / | 3.025.132 / / | 1.451.853 / 203.499 | 1.146.719 / 472.186 | 3.033.245 2.058.826 1.197.611 | 792.432 525.488 1.358.170 | 2.043.564 1.130.706 599.970 | 472.998,7 559.998 1.093.450 | 20.430.972 4.275.018 4.924,886 |
| SKUPAJ |  | 2.585.680 | 1.349.196 | 4.530.152 | 3.025.132 | 1.655.352 | 1.618.905 | 6.289.682 | 2.676.091 | 3.774.240 | 2.126.446 | 29.630.876, |
| Ukrep 2: Povračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost Veljaven finančni načrt |  | 0 | 8.576 | 10.129 | 34.532 | 47.927 | 60.000 | 100.000 | 100.000 |  |  | 736.164 |
| - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (Zavod RS za zaposlovanje) | PP 3595 Spodbude delodajalcem za odpiranje novih delovnih mest |  |  | 11.629,55 | 34.531,83 | 47.926,55 | 114.593,77 | 55.820 | 65.035,27 | 21.295,90 | 53.775,14 | 404.608,45 |
| SKUPAJ |  | 0 | 0 | 10.129 | 36.031,83 | 47.927 | 114.594 | 55.820 | 65.035 | 21.296 | 53.775 | 404.608 |
| Davčne olajšave za zaposlovanje in investiranje v Veljaven finančni načrt Pokolpju |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - |
| - Ministrstvo za finance |  | 0 | 0 | 637.601 | 3.759.708 | 2.276.049 | - | - | - |  |  | - |
| SKUPAJ |  | 0 | 0 | 637.601 | 3.759.708 | 2.276.049 | - | - | - | - |  | / - |
| Ukrep 3: Davčne olajšave za zaposlovanje Veljaven finančni načrt |  | 0 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| -Ministrstvo za finance | BE04-2399245-2014 |  | 4.157 | 16.711 | 84.680 | 139.052 | 72.303 | 97.642 | 69.605 | 78.053 | 60.278 | 622.481,87 |
| SKUPAJ |  | 0 | 4.157 | 16.711 | 84.680 | 139.052 | 72.303 | 97.642 | 69.605 | 78.053 | 60.278 | 622.482 |
| Ukrep 4: Davčne olajšave za investiranje Veljaven finančni načrt |  | 0 | 396.083 | 620.890 | 401.502 | 500.000 | 550.000 | 600.000 | - |  |  | 5.468.475 |
| -Ministrstvo za finance | BE02-2399245-2014 |  | 396.083 | 620.890 | 401.502 | 442.323 | 537.609 | 657.028 | 680.008 | 620.808 | 523.757 | 1.860.798 |
| SKUPAJ |  | 0 | 396.083 | 620.890 | 401.502 | 442.323 | 537.609 | 657.028 | 680.008 | 620.808 | 523.757 | 1.860.798 |
| Ukrep 5: Spodbude za trajnostni razvoj podeželja, ki ga vodi skupnost Veljaven finančni načrt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769.924 |  | 0 |  |  | 769.923,97 |
| -Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo0 | 140021– Program razvoja podeželja 14-20– EU (EKSRP) 140022– Program razvoja podeželja– slovenska udeležba (ESSR) |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 525.669 185.146 |  |
| SKUPAJ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710.815 | 710.815 |
| Ukrep 6: Spodbude za trajnostni razvoj podeželja 2007-2013 Veljaven finančni načrt |  | 850.000 | 500.000 | 850.000 | - | - | - | 0 | 0 |  |  | 2.200.000 |
| - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | 920010 – Program razvoja podeželja 2007-2013 EU 920110 – Program razvoja podeželja 2007-2014 – slovenska udeležba | - | - | 584.408 | 824.390 | 320.614 | 0 | 0 | 0 |  |  | - |
| SKUPAJ |  | 0 | 0 | 584.408 | 824.390 | 320.614 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.729.412 |
| Ukrep 7: Prometna in energetska infrastruktura v Pokolpju Veljaven finančni načrt |  | 12.661.221 | 12.957.125 | 15.166.282 | 2.797.046 | 661.861 | 13.809.163 | 30.126.038 |  |  |  | 155.954.736 |
| Ministrstvo za infrastrukturo | 995810– Državno cestno omrežje– namenski vir |  |  |  |  |  | 1.031.312 | 880.654 |  |  |  |  |
| Ministrstvo za infrastrukturo | 9952-avtoceste sredstva stavbnih pravic |  |  |  |  |  | 0 | 48.883 |  |  |  |  |
| DARS, d.d. | Lastna sredstva |  |  |  |  |  | 0 | 545.093 |  |  |  |  |
| SKUPAJ |  | 12.661.221 | 12.957.125 | 15.166.282 | 2.797.046 661.861 | 1.031.312 | 1.474.630 | 28.353.294 | 8.158.895,00 |  | 83.261.666 |
| SKUPAJ REALIZACIJA PO LETIH |  | 15.246.901 | 14.310.478 | 21.566.173 | 10.926.990* | 7.134.352 | 3.137.706 | 8.854.800 | 31.645.899,53 | 13.041.079,32 |  | 125.864.380 |

Tabela 27: Črpanje sredstev programa Pokolpje (vsa ministrstva, vsi ukrepi) za leto 2018, 2019 in 2020

| Program Pokolpje | Veljavni finančni načrt 2011-2020 (v EUR) | Veljavni finančni načrt za leto 2018 (v EUR) | Veljavni finančni načrt za leto 2019 (v EUR) | Veljavni finančni načrt za leto 2020 (v EUR) | Izplačila v obdobju od januarja do decembra 2018 (v EUR) | Izplačila v obdobju od januarja do decembra 2019 (v EUR) | Izplačila v obdobju od januarja do decembra 2020 (v EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukrep 1: Program spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju od 2011 do 2020 (MGRT) | 43.750.000 | 5.855.000 | 5.855.000 | 5.640.344 | 2.2.676.091 | 3.774.239,81 | 2.126.446 |
| Ukrep 2: Povračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost | 736.164 | - | - |  | 65.035,27 | 21.295,90 | 53.775 |
| Ukrep 3: Davčne olajšave za zaposlovanje | 1.030.548 | - | - |  | 69.605 | 78.053 | 60.278 |
| Ukrep 4: Davčne olajšave za investiranje | 5.468.475 | - | - |  | 680.008 | 620.808 | 523.757 |
| Ukrep 5: Spodbude za trajnostni razvoj podeželja v okviru izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost | 890.000 | - | - |  | 0,00 | 387.788,51 | - |
| Ukrep 6: Spodbude za trajnostni razvoj podeželja v okviru Programa razvoja 2007-2013 | 2.200.000 | - | - |  | - | - | - |
| Ukrep 7: Prometna in energetska infrastruktura v Pokolpju | 155.954.736 | - | - |  | 28.353.294,00 | 8.158.895,00 | - |
| Skupaj vrednost ukrepov razvojne podpore Pokolpju | 210.029.923 |  |  |  | 31.645.899,53 | 13.041.080,22 |  |

# PRILOGE K DEVETEMU LETNEMU POROČILU o izvajanju PROGRAMA POKOLPJE 2020

OBMOČJE IZVAJANJA PROGRAMA POKOLPJE

Prikaz 1: Območje Pokolpja

Priloga 1: Kronologija dogodkov

| Leto | Mesec | Dogodek |
| --- | --- | --- |
| 2010 | Junij | Vlada sprejme sklep o širitvi Medresorske komisije še za področje Pokolpja |
| 2011 | Marec | Sprejetje Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja |
|  | Marec | Sprejetje Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike |
|  | April | Sprejetje Sklepa o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo Pokolpje in Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepi razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011–2016. |
|  | Maj | Prvi javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letih 2011 in 2012 |
| 2012 | Januar | Medresorska komisija je obravnavala in potrdila prvo poročilo |
|  | Februar | Ukinitev medresorske komisije |
|  | Februar | Drugi javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letu 2012 |
|  | November | Tretji javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letih 2013 in 2014 |
| 2013 | April | 3. seja Sveta ORP Pokolpje |
| 2014 | Februar | Pripravljen predlog sprememb programa Pokolpje. |
| 2015 | Marec | Četrti javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letih 2013 in 2014 |
| 2015 | Marec | P2R 2015 - Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letu 2015 |
| 2015 | Junij | 7. seja Sveta ORP Pokolpje |
| 2015 | Avgust | 8. seja Sveta ORP Pokolpje |
| 2015 | Oktober | 9.seja Sveta ORP Pokolpje |
| 2015 | November | 10. seja sveta OPR Pokolpje |
| 2016 | Februar | Peti javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letu 2016 |
| 2016 | Junij | Vlada RS na 93. redni seji potrdi Spremenjen program spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju 2011-2020 |
| 2016 | Julij | P2R 2016/2017 - Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo |
| 2016 | Avgust | Javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih (JR INV Maribor in Pokolpje) za leto 2016 in 2017 |
| 2016 | September | 11. redna seja Sveta ORP Pokolpje |
| 2016 | December | P7R 2016 - Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji |
| 2017 | Februar | Šesti javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel za leti 2017 in 2018 |
| 2017 | Februar | Javni razpis za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih v Republiki Sloveniji (BP) |
| 2017 | Maj | Javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih 2017 (JR INV PO 2017) |
| 2017 | Junij | 12. redna seja Sveta ORP Pokolpje |
| 2017 | September | 4. korespondenčna seja Sveta ORP Pokolpje (22.9. - 29.9.2018) |
| 2017 | Oktober | P2R 2017 - Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih 2018-2019 |
| 2017 | December | 13. redna seja Sveta ORP Pokolpje |
| 2017 | December | P7R 2017 - Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji |
| 2018 | Januar | Sedmi javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel za leti 2018 in 2019 |
| 2018 | April | Javni razpis za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih v Republiki Sloveniji - BP2 |
| 2018 | April | P7OR 2018 - Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji |
| 2018 | November | 14. redna seja Sveta ORP Pokolpje |
| 2018 | December | P7R 2018 - Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji |
| 2019 | Junij | Javni razpis za razvojna posojila na problemskih in obmejnih problemskih območjih - BP3 |
| 2019 | December | P7R 2019 Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji |
| 2020 | Januar | 15.redna seja Sveta ORP. |
| 2020 | Januar | Osmi javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel za leti 2018 in 2019 |
| 2020 | Februar | P2R 2017 - Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih 2018-2019 |
| 2020 | December | 5. korespondenčna seja Sveta ORP Pokolpje (16. – 18. december 2020) |

Priloga 2:Pregled prejemnikov sredstev javnih razpisov za sofinanciranje začetnih investicij in spodbujanje novih delovnih mest v Pokolpju

| JR | Pogodba številka | Prijavitelj naziv | Izplačano skupaj, EUR | Opomba | ŠT. DM | Št. ležišč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1536-11-990006 | UNITPLAST d.o.o., proizvodnja in storitve | 218.135,82 |  | 13 | 0 |
| 1 | 1536-11-990007 | KAMBIČ laboratorijska oprema d.o.o. | 60.632,00 | Sredstva vrnjena | 9 | 0 |
| 1 | 1536-11-990009 | BAR PICCOLO LOVRENČIČ BORIS S.P. | 19.739,53 |  | 1 | 0 |
| 1 | 1536-11-990010 | ELEKTROMEHANIKA KLEMENČIČ JOŽE S.P. | 49.541,84 |  | 1 | 0 |
| 1 |  | FP TRGOVINA, Matej Memedović s.p |  | Pogodba ni bila podpisana. |  |  |
| 1 |  | ELSTAB d.0.o. |  | Pogodba ni bila podpisana. |  |  |
| 1 | 1536-11-990013 | TOMPLAST, predelava termoplastov d.o.o. | 287.911,33 |  | 13 | 0 |
| 1 | 1536-11-990014 | KAIVA, specialna strojegradnja, d.o.o. | 49.990,84 |  | 3 | 0 |
| 1 | 1536-11-990016 | ESOL d.o.o. | 155.360,40 |  | 15 | 0 |
| 1 | 1536-11-990017 | NIT DUBRAVKA ŽUNIČ s.p. | 40.411,57 |  | 1 | 0 |
| 1 | 1536-11-990018 | FINLINE VESNA GREGORIČ S.P. | 29.420,00 |  | 1 | 0 |
| 1 | 1536-11-990020 | SON d.o.o. | 89.999,29 |  | 4 | 0 |
| 1 | 1536-11-990021 | KMS MALERIČ d.o.o. | 79.999,11 |  | 3 | 20 |
| 1 |  | SORING d.o.o. |  | Pogodba ni bila podpisana. |  |  |
| 1 | 1536-11-990024 | AVTO BUKOVEC AVTOKLEPARSTVO IN AVTOLIČARSTVO D.O.O. | 38.169,65 |  | 3 | 0 |
| 1 | 1536-11-990028 | IPT IGOR PANJAN s.p. | 40.000,00 |  | 0 | 0 |
| 1 | 1536-11-990030 | ANA, proizvodnja in storitve, d.o.o. | 90.000,00 |  | 11 | 0 |
| 1 |  | 3DA, gradbeništvo in trgovina, d.o.o. |  | Pogodba ni bila podpisana. |  |  |
| 1 |  | REPROMAT d.o.o. |  | Pogodba ni bila podpisana. |  |  |
| 1 |  | PAPIR SERVIS d.o.o., Ljubljana |  | Odstop po podpisu pogodbe. |  |  |
| 1 | 1536-11-990040 | BUCIK d.o.o. | 38.920,48 |  | 1 | 0 |
| 1 | 1536-11-990041 | FINET, računovodske, knjigovodske in finančne storitve d.o.o. | 26.932,47 |  | 2 | 8 |
| 1 | 1536-11-990004 | IBS VAROVANJE, varovanje in storitve, d.o.o. | 151.443,93 |  | 14 | 0 |
| 1 | 1536-11-990008 | MOST INŽENIRING podjetje d.o.o. | 16.111,38 |  | 2 | 0 |
| 1 | 1536-11-990015 | VBI inženiring, projektiranje in consulting, d.o.o. | 47.394,51 |  | 3 | 0 |
| 1 | 1536-11-990019 | STARC - AM, d.o.o. | 249.210,89 |  | 4 | 0 |
| 1 | 1536-11-990025 | AG-INŽENIRING projektiranje, inženiring in svetovanje, d.o.o. | 34.506,86 |  | 1 | 0 |
| 1 | 1536-11-990029 | INVOICE d.o.o. | 49.670,00 |  | 1 | 0 |
| 1 | 1536-11-990034 | KREMPA podjetje za turizem, trgovino in servis, d.o.o. | 46.604,00 | Stečaj | 4 | 23 |
| 1 | 1536-11-990037 | NOLIK tovarna za trženje, razvoj in proizvodnjo pohištva d.d. | 181.029,60 | Stečaj | 13 | 0 |
| 1 | 1536-11-990005 | KOVINSKA GALANTERIJA "NBM" - MAGOVAC ČOKEŠA BISERKA, s.p. | 101.175,00 |  | 4 | 0 |
| 1 | 1536-11-990023 | BETI PREJA D.O.O preimenovano v BETI d.d. | 63.150,00 |  | 8 | 0 |
| 1 | 1536-11-990026 | KAMNARSTVO MUC - BORUT MUC S.P. | 15.816,25 |  | 1 | 0 |
| 1 | 1536-11-990027 | PRELET- promet s tekstilnimi izdelki, Metlika, d.o.o. | 499.971,12 |  | 9 | 0 |
| 1 | 1536-11-990032 | ISKRA TURIZEM Gostinstvo, turizem in transport d.o.o. | 18.500,00 | Sredstva vrnjena | 1 | 0 |
| 1 |  | ROTIS d.o.o. |  | Pogodba ni bila podpisana. |  |  |
| 1 | 1536-11-990039 | STATUS podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, Metlika d.o.o. | 224.750,00 |  | 5 | 0 |
| 1 | 1536-11-990033 | POSEK IN SPRAVILO LESA DUŠAN ZBAČNIK S.P. | 36.675,00 |  | 1 | 0 |
| 1 JR vse |  | 3.051.172,87 |  | 152 | 51 |
| 2 | 2130-12-990006 | Postavljanje ostrešij in gradbena mehanizacija maček, Anton Kastelec s.p. | 21.873,97 |  | 1 | 0 |
| 2 | 2130-12-990008 | GMV Gradnja | 22.393,44 |  | 4 | 0 |
| 2 | 2130-12-990010 | Izkopi Požek, Franci Požek s.p. | 36.500,00 |  | 3 | 0 |
| 2 | 2130-12-990011 | ELEKTROLUX d.o.o. Črnomelj | 22.148,36 |  | 3 | 0 |
| 2 | 2130-12-990016 | POLYCOM Škofja Loka d.o.o. | 50.000,00 |  | 22 | 0 |
| 2 | 2130-12-990018 | KATKO KADUNC & CO., d.n.o., / Kamp Kolpa d.o.o. | 37.820,15 |  | 1 | 12 |
| 2 | 2130-12-990020 | Mithraeum d.o.o. | 16.191,79 |  | 5 | 0 |
| 2 | 2130-12-990003 | Brales, Branko Lesar s.p. | 18.880,60 |  | 1 | 0 |
| 2 | 2130-12-990009 | MIZARSTVO ŠTERK, proizvodnja in trgovina d.o.o. | 46.725,00 |  | 1 | 0 |
| 2 | 2130-12-990015 | ELSA Alojzij Sladič s.p. | 16.042,70 |  | 3 | 0 |
|  | 2130-12-990001 | Evrostroj d.o.o. | 41.750,00 | Sredstva vrnjena | 7 | 0 |
| 2 | 2130-12-990005 | MAGOFORM d.o.o. | 19.194,00 |  | 1 | 0 |
| 2 | 2130-12-990007 | Komet plus d.o.o. | 39.900,00 |  | 7 | 0 |
| 2 | 2130-12-990012 | FOLEX, d.o.o. | 50.000,00 |  | 3 | 0 |
| 2 | 2130-12-990013 | DOMAČI VRT d.o.o. | 49.996,80 | Izbrisan iz sodnega registra | 8 | 0 |
| 2 | 2130-12-990004 | ANIS TREND Proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. | 32.500,00 |  | 1 | 0 |
| 2 |  | Bojanove mesnine Bojan Čadonič s.p. |  | Odstop po podpisu pogodbe. |  | 0 |
| 2 |  | TOMC d.o.o. |  | Odstop po podpisu pogodbe. |  | 0 |
| 2 |  | PECEL d.o.o., Semič |  | Odstop po podpisu pogodbe. |  | 0 |
| 2 |  | Aviko d.o.o. |  | Pogodba ni bila podpisana. |  | 0 |
| 2 JR vse |  | 521.916,81 |  | 71,00 | 12,00 |
| 3 | 2130-13-990013 | BELOKRANJKA trgovina na deblo in drobno, d.o.o., Adlešiči | 21.932,42 |  | 1 | 0 |
| 3 | 2130-13-990015 | Mizarstvo Bogovič d.o.o. | 50.000,00 |  | 4 | 0 |
| 3 | 2130-13-990018 | MPOV d.o.o. Vinica | 23.100,00 |  | 3 | 0 |
| 3 | 2130-13-990021 | PREVOZNIŠTVO IN LAHKA GRADBENA MEHANIZACIJA BRANKO ROŽIČ s.p. | 26.000,00 |  | 1 | 0 |
| 3 | 2130-13-990022 | GRADBENIŠTVO ALOJZIJ ŽOKVIĆ s.p. | 29.532,75 |  | 2 | 0 |
| 3 | 2130-13-990025 | MODELARSTVO MIKETIČ proizvodnja in storitve, d.o.o. | 49.547,00 |  | 2 | 0 |
| 3 | 2130-13-990026 | FINET, računovodske, knjigovodske in finančne storitve d.o.o. | 45.616,31 |  | 1 | 18 |
| 3 | 2130-13-990030 | MADRONIČ, gostinstvo in turizem, d.o.o. | 49.544,08 |  | 1 | 36 |
| 3 | 2130-13-990033 | TINE & CO. d.o.o. RADENCI | 15.017,92 |  | 1 | 0 |
| 3 | 2130-13-990036 | ŠIVILJSTVO "HEART STILL" VIDA KOČEVAR s.p. | 19.765,38 |  | 2 | 0 |
| 3 |  | MOBA, lesna galanterija in trgovina d.o.o. |  | ZZI ni bil posredovan. |  |  |
| 3 | 2130-13-990038 | SAPO, studio za arhitekturo, planiranje in oblikovanje d.o.o. | 31.526,15 |  | 1 | 0 |
| 3 | 2130-13-990039 | AVTOHIŠA VRTIN avtoservis in trgovina Črnomelj d.o.o. | 30.001,30 |  | 2 | 0 |
| 3 | 2130-13-990041 | JEKLOSTIL d.o.o. | 157.106,00 |  | 4 | 0 |
| 3 | 2130-13-990043 | TURIZEM MALERIČ TINA MALERIČ s.p. | 169.958,00 |  | 1 | 14 |
| 3 | 2130-13-990044 | POLYCOM Škofja Loka d.o.o. | 500.000,00 |  | 16 | 0 |
| 3 | 2130-13-990047 | ELEKTRONIKA LAKNER d.o.o. | 81.736,80 |  | 2 | 0 |
| 3 | 2130-13-990054 | KVANT d.o.o. | 204.810,24 |  | 2 | 18 |
| 3 | 2130-13-990056 | Regranulat d.o.o. | 38.763,00 | Sredstva vrnjena | 7 | 0 |
| 3 | 2130-13-990057 | LIPNIK Tehnične vzmeti d.o.o. | 73.215,36 |  | 1 | 0 |
| 3 | 2130-13-990010 | KONTE, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. | 15.350,00 |  | 1 | 0 |
| 3 | 2130-13-990014 | TRGOVINA JANA JOŽE JAKŠIČ s.p. | 49.500,00 |  | 3 | 0 |
| 3 | 2130-13-990016 | VAROVANJE GALEKOM d.o.o. | 48.449,10 |  | 7 | 0 |
| 3 | 2130-13-990017 | VENMA ALBERT MRAK s.p. | 21.771,78 |  | 0 | 0 |
| 3 | 2130-13-990019 | KOLPA trgovina, gostinstvo, turizem, d.o.o. | 28.610,50 |  | 1 | 120 |
| 3 | 2130-13-990040 | KLJUČAVNIČARSTVO METALINDT JANEZ SMOLA S.P. | 50.000,00 |  | 2 | 0 |
| 3 | 2130-13-990046 | ROTIS d.o.o. | 208.662,80 |  | 16 | 0 |
| 3 | 2130-13-990011 | AVTO RUS trgovsko in storitveno podjetje d.o.o. Gradac | 38.427,92 |  | 1 | 0 |
| 3 | 2130-13-990020 | "AVTO PEZDIRC" POPRAVILA, VZDRŽEVANJE, PRALNICA IN VLEKA VOZIL TONI PEZDIRC s.p. | 49.796,63 |  | 1 | 0 |
| 3 | 2130-13-990024 | LUMAPLANT d.o.o. | 11.455,65 | Sredstva vrnjena | 1 | 0 |
| 3 | 2130-13-990029 | KOVINSKA GALANTERIJA "NBM" - MAGOVAC ČOKEŠA BISERKA, s.p. | 35.404,00 |  | 0 | 0 |
| 3 | 2130-13-990031 | STEKLARSTVO "KRAMARIČ" STANKO KRAMARIČ s.p. | 20.571,64 |  | 1 | 0 |
| 3 | 2130-13-990035 | Silvo Šavorn s.p. | 48.785,08 |  | 1 | 0 |
| 3 | 2130-13-990042 | Evrostroj d.o.o. | 124.429,87 |  | 7 | 0 |
| 3 | 2130-13-990048 | REPROMAT d.o.o. | 162.480,00 |  | 2 | 0 |
| 3 | 2130-13-990050 | NOVOSEL, proizvodno in transportno podjetje d.o.o. | 83.897,92 |  | 3 | 0 |
| 3 | 2130-13-990053 | Mizarstvo Jože Plut s.p. | 324.225,33 |  | 5 | 0 |
| 3 | 2130-13-990058 | MALA PLUS d.o.o. | 103.047,03 |  | 5 | 0 |
| 3 | 2130-13-990012 | SI-CORE TRGOVINA, d.o.o. | 47.320,00 |  | 2 | 0 |
| 3 | 2130-13-990032 | AVTOMEHANIKA ANTON PANTAR s.p. | 28.568,18 |  | 0 | 0 |
| 3 | 2130-13-990049 | RIKO EKOS industrija ekoloških strojev d.o.o. | 249.000,00 |  | 2 | 0 |
| 3 | 2130-13-990052 | Gostilna in picerija Ana Anica Lavrič s.p. | 52.829,68 |  | 1 | 6 |
| 3 |  | KLEPARSTVO IN KROVSTVO TER ELEKTROINŠTALATERSTVO SILVO ŠUŠTARIČ s.p. |  | Zahtevek za plačilo ni bil posredovan. |  |  |
| 3 |  | MELAMIN D.D. KOČEVJE |  | Odstop po podpisu pogodbe. |  |  |
| 3 |  | Intersocks, tovarna nogavic d.o.o., Kočevje |  | Odstop po podpisu pogodbe. |  |  |
| 3 |  | DOMAČI VRT d.o.o. |  | Pogodba ni bila podpisana. |  |  |
| 3 |  | ITAS-CAS d.o.o |  | Pogodba ni bila podpisana. |  |  |
| 3 |  | Mehanizacija in frizerstvo Medoš Medoš Zdravko s.p. |  | Pogodba ni bila podpisana. |  |  |
| 3 |  | GOZDARSKE STORITVE, Marko Kalič s.p. |  | Pogodba ni bila podpisana. |  |  |
| 3 JR vse |  | 3.419.755,82 |  | 116 | 212 |
| 4 | 2130-15-990009 | KOLPA, d.o.o., Sela 5, p. Osilnica | 50.400,00 |  | 1 | 0 |
| 4 | 2130-15-990005 | FOLEX, d.o.o. | 127.970,08 |  | 4 | 0 |
| 4 | 2130-15-990003 | RUPICAPRA, turizem in storitve, d.o.o. | 121.719,72 |  | 1 | 10 |
| 4 | 2130-15-990006 | VAROVANJE GALEKOM d.o.o. | 90.862,65 |  | 10 | 0 |
| 4 | 2130-15-990002 | MIRAG INVEST posredovanje d.o.o. | 500.000,00 |  | 8 | 10 |
| 4 | 2130-15-990001 | GTM d.o.o. Metlika | 68.175,55 |  | 0 | 14 |
| 4 | 2130-15-990008 | Fuks orodjarna Jože Simonič s.p. | 268.153,00 |  | 5 | 0 |
| 4 | 2103-15-990007 | AVTOSTORITVE ROGELJ avtokleparstvo in trgovina, d.o.o. | 0,00 | Pogodba ni bila podpisana. |  |  |
| 4 JR vse |  | 1.227.281,00 |  | 29 | 34 |
| 5 | C2130-16Z99002 | AVIKO, podjetje za proizvodnjo, obdelavo in projektiranje kovinskih izdelkov, d.o.o. | 39.735,00 |  | 1 | 0 |
| 5 | C2130-16Z99003 | PAKLOG pakiranje in logistika d.o.o. | 50.000,00 |  | 7 | 0 |
| 5 | C2130-16Z99004 | GRADBENIŠTVO IN OSTALE STORITVE DIDOGRAD GREGOR DIDOVIČ S.P. | 48.600,00 |  | 1 | 0 |
| 5 | C2130-16Z99005 | KRONE TRANSPORT prevozniške storitve d.o.o. | 50.000,00 |  | 1 | 12 |
| 5 | C2130-16Z99006 | EDLES - Biparket d.o.o. | 49.500,00 |  | 5 | 0 |
| 5 | C2130-16Z99007 | ANIS TREND d.o.o. | 40.247,55 |  | 0 | 0 |
| 5 | C2130-16Z99008 | Kovan d.o.o,. |  | Pogodba ni bila podpisana. |  |  |
| 5 | C2130-16Z99009 | MALA PLUS, proizvodnja in trgovina d.o.o. | 49.500,00 |  | 6 | 0 |
| 5 | C2130-16Z99010 | JANIBO GORAN BUNJEVAC s.p. | 35.865,00 |  | 0 | 0 |
| 5 | C2130-16Z99011 | BELES d.o.o. |  | Ni izstavil ZZI |  |  |
| 5 | C2130-16Z99012 | TESARSTVO IN KROVSTVO POGLAJEN ROK POGLAJEN s.p. |  | Pogodba ni bila podpisana. |  |  |
| 5 | C2130-16Z99013 | ŠPICA d.o.o. | 46.715,40 |  | 2 | 0 |
| 5 | C2130-16Z99014 | Lipnik Tehnične vzmeti d.o.o. | 49.500,00 |  | 1 | 0 |
| 5 | C2130-16Z99015 | STATUS podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve Metlika d.o.o. | 42.207,96 |  | 3 | 0 |
| 5 | C2130-16Z99015 | STAVBNO POHIŠTVO BKM DUŠAN BEZEK S.P. | 35.037,90 |  | 1 | 0 |
| 5 JR vse |  | 536.908,81 |  | 28 | 12 |
| 6 | C2130-17Z989101 | Repromat proizvodnja in storitve, d.o.o. | 50.000,00 |  | 2 | 0 |
| 6 | C2130-17Z989102 | JANIBO GORAN BUNJEVAC s.p. | 48.285,00 |  | 1 | 0 |
| 6 | C2130-17Z989103 | TISKARNA KAPUŠIN BRANKO s.p. | 23.395,95 |  | 1 | 0 |
| 6 | C2130-17Z989104 | Magoform d.o.o. | 28.740,11 |  | 1 | 0 |
| 6 | C2130-17Z989105 | SUNKER d.o.o. | 50.000,00 |  | 2 | 0 |
| 6 | C2130-17Z989106 | GOSTILNA MÜLLER TINA MÜLLER STAREŠINIČ s.p. | 50.000,00 |  | 0 | 10 |
| 6 | C2130-17Z989107 | POLYCOM Škofja Loka d.o.o. | 50.000,00 |  | 3 | 0 |
| 6 | C2130-17Z989108 | STROJPLAST, Semič, d.o.o. | 16.454,61 |  | 1 | 0 |
| 6 | C2130-17Z989109 | Zdenka Stipanović s.p. | 49.997,36 |  | 1 | 0 |
| 6 | C2130-17Z989118 | KSPM d.o.o. | 43.022,25 |  | 1 | 0 |
| 6 | C2130-17Z989119 | AREX - ORODJARNA d.o.o. | 50.000,00 |  | 2 | 0 |
| 6 | C2130-17Z989112 | ŠPICA trgovsko in storitveno podjetje d.o.o. |  | Odstop po podpisu pogodbe. |  |  |
| 6 | C2130-17Z989113 | Žagarstvo Župančič Marjan Župančič s.p. | 49.848,30 |  | 1 | 0 |
| 6 | C2130-17Z989114 | STAVBNO POHIŠTVO BKM DUŠAN BEZEK s.p. | 50.000,00 |  | 1 | 0 |
| 6 | C2130-17Z989115 | ISKRA IP d.o.o., | 50.000,00 |  | 3 | 0 |
| 6 | C2130-17Z989116 | GTM d.o.o. Metlika | 50.000,00 |  | 0 | 24 |
| 6 | C2130-17Z989117 | BELOKRANJSKA VETERINAJSKA SLUŽBA ČRNOMELJ D.O.O. | 27.188,67 | vrnjena sredstva | 1 | 0 |
| 6 JR vse |  | 686.932,25 |  | 21 | 34 |
| 7 | C2130-18Z989001 | FEROLES Avtoprevozništvo in gozdarstvo d.o.o. | 50.000,00 |  | 5 | 0 |
| 7 | C2130-18Z989002 | Polycom Škofja Loka d.o.o. | 50.000,00 |  | 3 | 0 |
| 7 | C2130-18Z989004 | ŽAGA-ZORA d.o.o. | 50.000,00 |  | 2 | 0 |
| 7 | C2130-18Z989005 | ŠPICA trgovsko in storitveno podjetje d.o.o. | 50.000,00 |  | 2 | 0 |
| 7 | C2130-18Z989006 | C.D. TRANSPORT, mednarodni cestni transport in logistika d.o.o. | 24.750,00 |  | 2 | 0 |
| 7 | C2130-18/989007 | LAZAR-IND d.o.o. | 46.755,00 |  | 2 | 0 |
| 7 | C2130-18Z989008 | HTT d.o.o. | 47.267,01 |  | 2 | 0 |
| 7 | C2130-18Z989009 | VAMS d.o.o. | 45.900,00 |  | 2 | 0 |
| 7 | C2130-19Z989200 | LIPNIK d.o.o. | 49.500,00 |  | 1 | 0 |
| 7 | C2130-19Z989201 | CABLEX PLASTIK, ORODDJARSTVO IN PREDELAVA PLASTIČNIH MAS D.O.O. | 0,00 | ZIZ ni bil posredovan. |  |  |
| 7 | C2130-19Z989202 | AVTOMEHANIKA ANTON PANTAR S.P. | 31.836,00 |  | 1 | 0 |
| 7 | C2130-19Z989203 | AGM Starešinič d.o.o. | 50.000,00 |  | 1 | 0 |
| 7 | C2130-19Z989204 | MARJAN ŽUPANČIČ s.p. | 0,00 | ZIZ ni bil posredovan v roku. |  |  |
| 7 | C2130-19Z989205 | Gostilna in picerija ANA, Anica Lavrič s.p. | 50.000,00 |  | 2 | 10 |
| 7 | C2130-19Z989206 | Repromat d.o.o. | 50.000,00 |  | 1 | 0 |
| 7 | C2130-19Z989207 | STROJPLAST, podjetje za trgovino in proizvodnjo plastične embalaže, Semič, d.o.o. | 49.212,73 |  | 1 | 0 |
| 7 | C2130-19Z989208 | Mirjam Tušek s.p. | 0,00 | Odstop od pogodbe pred izplačilom. |  |  |
| 7 | C2130-19Z989209 | AREX - ORODJARNA d.o.o. | 50.000,00 |  | 2 | 0 |
| 7 | C2130-19Z989210 | AMT Projekt inženiring d.o.o. | 0,00 | ZIZ ni bil posredovan. |  |  |
| 7 | C2130-19Z989211 | M&M INTERCOM trgovina in storitve, d.o.o. | 46.464,61 | Nekoliko nižji upravičeni stroški, izplačilo nižje od pogodbene vrednosti | 2 | 0 |
| 7 | C2130-18Z989212 | O-PROJEKT, Gradbeno projektiranje in inženiring d.o.o. | 50.000,00 |  | 4 | 0 |
| 7 | C2130-19Z989213 | FUKS, Orodjarstvo, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o. | 50.000,00 |  | 3 | 0 |
| 7 JR vse |  | 841.685,35 | predvideno skupaj 930.303,38 | 38 | 10 |
| 8 | C2130-20G800001 | Feroles Avtoprevozništvo in gozdarstvo d.o.o. |  | Odstop od pogodbe pred izstavitvijo zahtevka | 3 |  |
| 8 | C2130-20G800002 | Polycom d.o.o. | 50.000,00 |  | 3 | 0 |
| 8 | C2130-20G800003 | GIZMO d.o.o. | 50.000,00 |  | 2 | 2 |
| 8 | C2130-20G800004 | VAROVANJE GALEKOM, d.o.o. | 50.000,00 |  | 5 | 0 |
| 8 | C2130-20G800005 | GTM d.o.o. METLIKA |  | Odstop od pogodbe pred izstavitvijo zahtevka. | 1 | 2 |
| 8 JR vse |  | 150.000,00 |  | 10 | 2 |
| SKUPAJ VSI JR IZPLAČANO | 10.435.652,91 |  | 465 | 367 |
| PO ODSTOPIH IN VRNITVI SREDSEV, STEČAJIH IN IZBRISIH | 10.237.363,59 |  | 414 | 344 |

Vir: MGRT, Poročilo o prejemnikih sredstev na JR za

Priloga 3: Novi poslovni subjekti in podružnice, ki so jih na območju Pokolpja ustanovili domači in tuji investitorji izven območja (interni podatki)

| Št. | Poslovni subjekt | Poslovni naslov | Poštna št. | Kraj | Datum ustanovitve |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | HITRI SERVIS d.o.o., Podružnica Kočevje | Trata XIV 6 | 1330 | Kočevje | 22.9.2011, izbris podružnice 2021 |
| 2. | ROTIS d.o.o., Podružnica Kočevje | Novomeška cesta 5 | 1330 | Kočevje | 11.10.2011 |
| 3. | ROTIS plus d.o.o., Podružnica Kočevje | Novomeška cesta 5 | 1330 | Kočevje | 12.10.2011 |
| 4. | IBS VAROVANJE, Varovanje in storitve, d.o.o. | Tomšičeva cesta 13 | 1330 | Kočevje | 21.10.2011 |
| 5. | ZARJA EKOENERGIJA, Proizvodnja in dobava toplotne energije iz obnovljivih virov energije, d.o.o., Semič | Štefanov trg 9 | 8333 | Semič | 23.8.2011, izbris 1. 10. 2020 |
| 6. | TOMPLAST predelava termoplastov, d.o.o. | Obrtna cona 16 | 8333 | Semič | 30.9.2011, v Semiču le še PE |
| 7. | ELSTAB LDE, površinska zaščita in trgovina, d.o.o. | Obrtna cona 10 | 8333 | Semič | 7.9.2012, podružnica Semič |
| 8. | SI-CORE trgovina, d.o.o. | Travnik 18 | 1318 | Loški Potok | 15.1.2013, |
| 9. | INTER REC 2 proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., Podružnica Mrtvice | Mrtvice 10 | 1332 | Stara Cerkev | 11.2.2013, Podružnica Mrtvice |
| 10. | GOZDARSTVO GREBENAR proizvodnja, storitve in trgovina, d.o.o. Podružnica Kočevje | Mahovnik 24 | 1330 | Kočevje | 7.2.2013 |
| 11. | NAUT proizvodnja plovil, d.o.o. | Trata XIV 6A | 1330 | Kočevje | 12.4.2013; v stečaju |
| 12. | FOREST FOOD trgovina z gozdnimi sadeži in ostale storitve, d.o.o. | Paka pri Predgradu 5 | 8342 | Stari trg ob Kolpi | 10.12.2013, preseljen v Ljubljano – Bio Forest food |
| 13. | LEGNOART proizvodnja, trgovina in svetovanje, d.o.o. | Roška cesta 8 | 1330 | Kočevje | 3.10.2014 |
| 14. | D-SOLUTION, Aljoša Vidmar s.p. | Trata XIV 6A | 1330 | Kočevje | 8.10.2014 |
| 15. | RUPICAPRA turizem in storitve, d.o.o. | Srobotnik ob Kolpi 6 | 1336 | Kostel | 5.3.2015 |
| 16. | AVTOSTORITVE ROGELJ avtokleparstvo in trgovina, d.o.o., podružnica Kočevje | Kidričeva ulica 6A | 1330 | Kočevje | 13.3.2015 |
| 17. | ANA proizvodnja in storitve d.o.o. | Stari trg ob Kolpi 45 | 8342 | Stari trg ob Kolpi | 28.6.2011 |
| 18. | POLYCOM predleava plastičnih mas in orodjarstvo Škofja Loka d.o.o., podružnica Črnomelj | Ulica heroja Starihe 24 | 8340 | Črnomelj | 8.3.2012 |
| 19. | JAPOS raznovrstno posredništvo Aleš Jakša s.p. | Ulica 21. oktobra | 8340 | Črnomelj | 17.3.2011, tudi Metlika |
| 20. | MIRAG INVEST posredovanje, d.o.o. | Vinica 15 | 8344 | Vinica | 19.6.2014 |
| 21. | GRP PROJEKT, proizvodnja in prodaja poliesterskih izdelkov, d.o.o. | Podzemelj 20a | 8332 | Gradac | 26.1.2012, - v stečaju |
| 22. | MIZARSTVO BOGOVIČ proizvodnja in trgovina, d.o.o. | Belokranjska cesta 40 | 8340 | Črnomelj | 29.1.2013 |
| 23. | NERTUS vodenje, razvoj in svetovanje, d.o.o. | Naselje Borisa Kidriča 9 | 8330 | Metlika | 14.2.2013, izbris 21. 1. 2016 |
| 24. | PAKLOG pakiranje in logistika, d.o.o. | Kanižarica 42 | 8340 | Črnomelj | 13.1.2014 |
| 25. | M&M INTERCOM, trgovina in storitve, d.o.o., Podružnica Črnomelj | Belokranjska cesta 13 | 8340 | Črnomelj | 7.5.2014 |
| 26. | TEKNOPLAST proizvodnja in trgovina d.o.o. | Kanižarica 41c | 8340 | Črnomelj | 29.5.2014 |
| 27. | PEAL proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. | Talčji vrh 10 | 8340 | Črnomelj | 1.12.2014, selitev v Logatec |
| 28. | ATLAS PROJEKT, d.o.o. | Kanižarica 105 | 8340 | Črnomelj | 28.1.2016 , stečaj |
| 29. | SKLADKO CO., d.o.o. | Ulica heroja Starihe 19 | 8340 | Črnomelj | 16.3.2015 |
| 30. | ŽAGA POGORELC d.o.o., podružnica Kočevje | Trata XIV 6a | 1330 | Kočevje | 21.3.2016 |
| 31. | MVNAL d.o.o. | Vrh pri Fari 12 | 1336 | Kostel | 9.4.2019 |
| 32. | MARUMI GROUP INTERNATIONAL d.o.o. | Trata XIV 6A, | 1330 | Kočevje | 8.7.2019 |
| 33. | AVANTURA KOSTEL d.o.o. | Hrib pri Fari 6 | 1336 | Kostel | 15.7. 2019 |
| 34. | GMA23 d.o.o. | Kostel 2 | 1336 | Kostel | 11.12. 2019 |
| 35 | Andrej Klemenčič, s.p. | Vojna vas 24 | 8340 | Črnomelj | 11.12.2019 |
| 36. | ENP, d.o.o. | Stara Cerkev 66A | 1332 | Stara Cerkev | 6. 10. 2020 |

Vir: Podatki RIC Bela krajina in RC Kočevje Ribnica.

Priloga 4: Izvedene kontrole projektov začetnih investicij v obdobju 2018-2020

| Z. št. | Upravičenec |  | Datum opravljene kontrole | Naziv projekta začetne investicije | Odobrena sredstva | Izplačana sredstva | Ustvarjena DM (do kontrole) | Turizem-predvideno število ležišč | Opombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mizarstvo Šterk, d.o.o. | 2. JR | 17.01.2018 | Nakup novega CNC stroja | 46.725,00 | 46.725,00 | 8 | / | Projekt je zaključen (realizirane tudi vse zaposlitve). |
| 2. | Fuks orodjarna, Jože Simonič, s.p. | 4. JR | 6.04.2018 | Nakup CNC stroja, dvigala in izgradnja objekta | 268.153,00 | 268.153,00 | 13 | / | Projekt je zaključen (realizirane tudi vse zaposlitve). |
| 3. | AREX – ORODJARNA d.o.o. | 7. JR | 22.03.2018 | »Stroj za izvedbo projekta Črnomelj – Mahle« | 116.501,85 | 27.09.2017 | 0 | / | Podjetje ne izpolnjuje dodatnega povečanja števila zaposlenih. |
| 4. | BELOKRANJSKA VETERINAJSKA SLUŽBA ČRNOMELJ D.O.O. | 6. JR | / | Nakup veterinarske opreme | 27.188,67 | 27.188,67 | 0 | / | Kontrola na terenu ni bila izvedena, saj je podjetje ob najavi kontrole poslalo dopis, da bo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti zaradi zaposlitve vrnilo prejeta sredstva. |
| 5. | STAVBNO POHIŠTVO BKM DUŠAN BEZEK s.p. | 6. JR | 14.09.2018 | Oprema za izdelavo alu vrat s stekleno aplikacijo | 50.000,00 | 50.000,00 | 1 | / | Prejemnik sredstev izpolnjuje pogodbene obveznosti. |
| 6. | ELEKTROLUX d.o.o. Črnomelj | 2. JR | 28.06.2018 | Širitev obstoječega obrata z nakupom opreme | 22.148,37 | 22.148,00 | 2 | / | Prejemnik sredstev ne dosega zadostnega povečanja števila zaposlenih v skladu s pogodbo. |
| 7. | FINET d.o.o. | 3. JR | 30.11.2018 | Kalska domačija s tradicijskim skednjem | 45.984,42 | 45.984,42 | 1 | 8 | Projekt je zaključen (realizirane tudi vse zaposlitve). |
| 8. | FOLEX d.o.o. | 2. JR | 17.08.2018 | Nakup novega stroja - EKSTRUDOR | 50.000,00 | 50.000,00 | 3 | / | Prejemnik sredstev izpolnjuje pogodbene obveznosti. |
| 9. | GMV Gradnja d.o.o. | 2. JR | 28.06.2018 | Nakup opreme za gradbeništvo | 40.623,45 | 22.393,44 | 3 | / | Prejemnik sredstev ne dosega zadostnega povečanja števila zaposlenih v skladu s pogodbo. |
| 10. | GTM d.o.o. Metlika | 6. JR | 29.11.2018 | Razširitev namestitvene in dodatne ponudbe | 50.000,00 | 50.000,00 | 0 | 24 | Prejemnik sredstev izpolnjuje pogodbene obveznosti. |
| 11. | ISKRA IP d.o.o. | 6. JR | 14.09.2018 | Oprema za izdelavo polizdelkov za kondenzatorje | 50.000,00 | 50.000,00 | 3 | / | Prejemnik sredstev izpolnjuje pogodbene obveznosti. |
| 12. | KSPM d.o.o. | 6. JR | 26.03.2018 | Avtomatizacija proizvodnje z robotom MOTOMAN«, | 43.022,25 | 43.022,25 | 1 | / | Prejemnik sredstev izpolnjuje pogodbene obveznosti. |
| 13. | Lipnik Tehnične vzmeti d.o.o. | 3. JR | 23.03.2018 | Nakup nove tehnološke opreme | 73.215,36 | 73.215,36 | 1 | / | Prejemnik sredstev izpolnjuje pogodbene obveznosti. |
| 14. | MADRONIČ, gostinstvo in turizem, d.o.o. | 3. JR | 14.12.2018 | Turistične sobe Madronič | 49.764,00 | 49.544,08 | 1 | 36 | Prejemnik sredstev izpolnjuje pogodbene obveznosti. |
| 15. | Kovinska galanterija BISERKA MAGOVAC s. p. | 6. JR | 17.08.2018 | Pripravljalno varilna linija | 28.740,11 | 28.740,11 | 1 | / | Prejemnik sredstev izpolnjuje pogodbene obveznosti. |
| 16. | MALA PLUS d.o.o. | 5. JR | 26.04.2018 | Modernizacija proizvodnje jeklenih konstrukcij | 49.500,00 | 49.500,00 | 0 | / | Prejemnik sredstev ne dosega zadostnega povečanja števila zaposlenih v skladu s pogodbo (manjše število zaposlenih kot ob oddaji vloge). |
| 17. | MALA PLUS d.o.o. | 5. JR | 29.11.2018 | Modernizacija proizvodnje jeklenih konstrukcij | 49.500,00 | 49.500,00 | 2 | / | Prejemnik sredstev ne dosega zadostnega povečanja števila zaposlenih v skladu s pogodbo. |
| 18. | Žagarstvo Župančič Marjan Župančič s.p. | 6. JR | 8.06.2018 | Nakup opreme za izdelavo palet | 49.994,10 | 49.848,30 | 1 | / | Prejemnik sredstev izpolnjuje pogodbene obveznosti. |
| 19. | Mithraeum d.o.o. | 2. JR | 28.06.2018 | Razvojno inv. Projekt mini pivovarne in sirarne | 16.191,79 | 16.191,79 | 2 | / | Prejemnik sredstev ne dosega zadostnega povečanja števila zaposlenih v skladu s pogodbo. |
| 20. | PAKLOG pakiranje in logistika d.o.o. | 5. JR | 8.06.2018 | Drobljenje odpadnega lesa in sušenje | 50.000,00 | 50.000,00 | 7 | / | Prejemnik sredstev izpolnjuje pogodbene obveznosti. |
| 21. | Polycom Škofja Loka d.o.o. | 6. JR | 23.03.2018 | Stroj za brizganje plastike | 50.000,00 | 50.000,00 | 3 | / | Prejemnik sredstev izpolnjuje pogodbene obveznosti. Kontrola zaradi prijave na 7. JR Pokolpje. |
| 22. | Repromat proizvodnja in storitve, d.o.o. | 6. JR | 11.06.2018 | Nakup CNC obdelovalnega centra DOONSAN MYNX | 50.000,00 | 50.000,00 | 2 | / | Prejemnik sredstev izpolnjuje pogodbene obveznosti. |
| 23. | Zdenka Stipanović s.p. | 6. JR | 20.07.2018 | Nakup opreme za proizvodnjo sladoleda | 50.000,00 | 49.997,36 | 1 | / | Prejemnik sredstev izpolnjuje pogodbene obveznosti. |
| 24. | STROJPLAST, Semič, d.o.o. | 6. JR | 11.06.2018 | Nakup strojev in opreme za varjenje | 16.454,61 | 16.454,61 | 1 | / | Prejemnik sredstev izpolnjuje pogodbene obveznosti. |
| 25. | ŠPICA d.o.o. | 5. JR | 22.03.2018 | Razvoj in proizvodnja nove avto dvigalke | 46.715,40 | 46.715,40 | 2 | / | Prejemnik sredstev izpolnjuje pogodbene obveznosti. |
| 26. | TISKARNA KAPUŠIN BRANKO s.p. | 6. JR | 14.09.2018 | Nakup tiskalnika za produkcijski digitalni tisk | 23.395,95 | 23.395,95 | 1 | / | Prejemnik sredstev izpolnjuje pogodbene obveznosti. |
| 27. | KRONE TRANSPORT prevozniške storitve d.o.o. | 5. JR | 27.09.2019 | Vzpostavitev počitniške vasi KRONE KOLPA HEAVEN | 50.000 | 50.000 | 1 | 12 | Projekt je zaključen (realizirane vse zaposlitve). |
| 28. | KVANT d.o.o. | 3. JR | 11.03.2019 | Objekt za turizem | 214.198,77 | 214.198,77 | 1 | 18 | Projekt je zaključen (realizirane vse zaposlitve). |
| 29. | MALA PLUS d.o.o. | 3. JR | 18.11.2019 | Modernizacija proizvodnje jeklenih konstrukcij | 103.048,62 | 103.047,03 | 5 | / | Projekt je zaključen (realizirane vse zaposlitve). |
| 30. | MALA PLUS d.o.o. | 3. JR | 18.11.2019 | Modernizacija proizvodnje jeklenih konstrukcij | 49.500 | 49.500 | 5 | / | Podjetje ne izpolnjuje dodatnega povečanja števila zaposlenih. |
| 31. | STARC - AM, d.o.o. | 1. JR | 27.03.2019 | Robotska proizvodnja pohištva | 249.391,22 | 249.391,22 | 4 | / | Projekt je zaključen (realizirane vse zaposlitve). |
| 32. | STATUS podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, Metlika d.o.o. | 1. JR | 28.02.2019 | Začetna investicija v OS - tehnološka orodja | 224.750,00 | 224.750,00 | 5 | / | Projekt je zaključen (realizirane vse zaposlitve). |
| 33. | TURIZEM MALERIČ TINA MALERIČ s.p. | 3. JR | 28.02.2019 | Izgradnja kampa-KAMP MALERIČ | 169.958,00 | 169.958,00 | 2 | 24 | Projekt v izvajanju. Ni odstopanj v primerjavi s prijavnim obrazcem. |
| 34. | ELEKTRONIKA LAKNER d.o.o. | 3. JR | 10.02.2020 | Proizvodni prostori za proizvodnjo lastnih izdelkov | 81.794,88 | 81.736,80 | 4 | / | Prejemnik izpolnjuje pogodbene obveznosti. |
| 35. | Steklarstvo "KRAMARIČ" Stanko Kramarič s.p. | 3 JR | 18.02.2020 | Nakup opreme za Hišo dobrega kruha | 21.516,31 | 20.571,64 | 6 | / | Projekt zaključen, realizirane zaposlitve. |
| 36. | STAVBNO POHIŠTVO BKM DUŠAN BEZEK s.p. | 5JR | 21.02.2020 | Nakup CNC center PHANTOMAIC M3 z rezalnikom | 35.037,90 | 35.037,90 | 1 | / | Projekt zaključen, realizirane zaposlitve |
| 37. | STAVBNO POHIŠTVO BKM DUŠAN BEZEK s.p. | 6 JR | 21.02.2020 | Oprema za izdelavo alu vrat s stekleno aplikacijo | 50.000,00 | 50.000,00 | 1 | / | Projekt izpolnjuje pogodbene obveznosti.. Ustvarjeno predvideno delovno mesto (+3 dodatna). |
| 38. | MIRAG INVEST posredovanje d.o.o. | 4 JR | 21.02.2020 | Vzpostavitev turističnega obrata - Grad Vinica | 500.000,00 | 500.000,00 | 8 | 10 | Projekt v izvajanju. Predvidene zaposlitve realizirane (+ 3 dodatne). Ustvarjena predvidena nova ležišča. |
| 39. | STARC - AM, d.o.o. | 1 JR | 24.02.2020 | Robotska proizvodnja pohištva | 249.391,22 | 249.210,89 | 4 | / | Projekt zaključen. Prijavitelj izpolnjuje pogodbene obveznosti. |
| 40. | EDLES-Biparket d.o.o. | 5 JR | 6.03.2020 | Nabava stroja in opreme za razrez desk | 49.500,00 | 49.500,00 |  | / | Projekt izpolnjuje pogodbene obveznosti. |
| 41. | MIRAG INVEST posredovanje d.o.o. | 4 JR | 10.03.2020 | Vzpostavitev turističnega obrata - Grad Vinica | 500.000,00 | 500.000,00 | 8 | 10 | Projekt v izvajanju. Administrativna kontrola. |
| 42. | FEROLES Avtoprevozništvo in gozdarstvo d.o.o. | 7 JR | 13.03.3020 | Nakup opreme - bager | 50.000,00 | 50.000,00 | 5 | / | Projekt izpolnjuje pogodbene obveznosti. Ustvarjenih predvidenih 5 delovnih mest ( + 1 dodatno). |
| 43. | GTM d.o.o. Metlika | 6 JR | 13.03.2020 | Razširitev namestitvene in dodatne ponudbe | 50.000,00 | 50.000,00 | 0 | 24 | Projekt izpolnjuje pogodbene obveznosti (+6 dodatnih delovnih mest) |
| 44. | ISKRA IP d.o.o. | 6 JR | 5.06.2020 | Oprema za izdelavo polizdelkov za kondenzatorje | 50.000,00 | 50.000,00 | 3 | / | Projekt je v izvajanju. Predvidena nova delovna mesta so zasedena. |

Vir: RC Kočevje Ribnica in RIC Bela Krajina

Priloga 5: Prejemniki sredstev na javnih razpisih P2R iz območja Pokolpja

| Javni razpis | Naziv vlagatelja | Naziv investicije | Občina operacije | Odobrena subvencija v EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P2R 2015 | MALNARIČ, inox ograje, d.o.o. | Novi nerjaveči INOX radiatorji | Črnomelj | 20.000,00 |
| P2R 2015 | PAKLOG pakiranje in logistika, d.o.o. | Zagotovitev obratnih sredstev ob zagonu proizvodnje in prodaje | Črnomelj | 20.000,00 |
| P2R 2015 | ATROPA Tatjana Šolaja s.p. | Pridobitev subvencije za lažjo in hitrejšo razširitev dejavnosti podjetja | Kočevje | 20.000,00 |
| P2R 2015 | BELOKRANJSKI HRAM, trgovina in storitve d.o.o. | Zagotovitev potrebnih sredstev za razvoj podjetja | Črnomelj | 20.000,00 |
| P2R 2015 | GIZMO, podjetje za prodajo, proizvodnjo in investicije d.o.o. | Proizvodnja in trženje zložljivega kolesa Bogomolka | Kočevje | 20.000,00 |
| P2R 2015 | LILIJA J.M. svečarstvo in pogrebne storitve d. o.o. | Izdelava inovativnih nagrobnih sveč in pogrebne storitve | Kočevje | 20.000,00 |
| P2R 2015 | Mizarstvo Željko Andrej Željko s.p. | Nakup opreme (strojev) | Črnomelj | 20.000,00 |
| P2R 2015 | CLIMBOO, razvoj športne opreme d.o.o. | CLIMBOO mobilni adrenalinski parki | Kočevje | 20.000,00 |
| P2R 2015 | VVineist, družba za razvoj storitev, d.o.o. | Wineist - abonma na vinsko pokušino, ki je dostavljena na vaš prag, mesečno | Kočevje | 19.999,35 |
| P2R 2015 | Eline, grafično oblikovanje, Katja Okorn s.p. | Grafično oblikovanje - posodobitev strojne in programske opreme | Kočevje | 3.500,00 |
| P2R 2015 | VARONA-2, trgovina in storitve, Sašo Vergo s.p. | Nakup opreme za predelavo gob | Kočevje | 20.000,00 |
| SKUPAJ P2R 2015 | Izplačano: 200.900,33 |  |  | 203.499,35 |
| P2R 2016-2017 | Zadruga Zakladi Kočevske z.o.o., socialno podjetje | Vzpostavitev in komercializacija platforme »Lokalna tržnica« | Kočevje | 38.600,00 |
| P2R 2016-2017 | Oblikovanje, proizvodnja in prodaja oblačil, Tina Logar Bauchmuller s.p. | Dvig prepoznavnosti blagovne znamke Mila.Vert na slovenskem trgu in vstop na tuje trge | Kočevje | 25.430,00 |
| P2R 2016-2017 | Lintvern, zavod za razvoj trajnostnega turizma, so.p. | Biseri Bele krajine | Črnomelj | 40.000,00 |
| P2R 2016-2017 | WAOW, proizvodnja lesenih izdelkov, d.o.o. | Waow OP – modelno otroško pohištvo in igrala za notranjo uporabo | Črnomelj | 40.000,00 |
| P2R 2016-2017 | FURLAN TECH, najem avtomobilov d.o.o. | CarCare: telemetrika za nadzor in analizo vožnje preko OBV-2 diagnostičnega priključka | Črnomelj | 40.000,00 |
| P2R 2016-2017 | Fizioterapija in športna rehabilitacija ROK ŽAGAR s.p. | Klinika za fizioterapijo in športno rehabilitacijo | Črnomelj | 40.000,00 |
| P2R 2016-2017 | AGENCIJA MINI ŠPORT, program za šport, rekreacijo in prosti čas, d.o.o. | Vzpostavitev glamping resorta na reki Kolpi | Metlika | 40.000,00 |
| P2R 2016-2017 | BBHH, avtokamp, d.o.o. | Investicija v opremo za ponudbo novih storitev v resortu Big Berry | Metlika | 40.000,00 |
| P2R 2016-2017 | PARTEKS CIRILA VRANEŠIČ s.p., Šiviljstvo in parketarstvo | Prevleke iz umetnega usnja in blaga | Črnomelj | 40.000,00 |
| P2R 2016-2017 | Zavod Jabolko, zavod za širjenje sadjarske kulture in ekološkega kmetovanja | Zagon zavoda za širjenje sadjarske kulture in ekološkega kmetovanja | Metlika | 34.156,00 |
| P2R 2016-2017 | VUDU, 3D animacija in vizualizacija, Dušan Vukčevič s.p. | Modernizacija opreme | Črnomelj | 22.000,00 |
| P2R 2016-2017 | TURIZEM LOVŠIN Luka Lovšin s.p. | Zeleni in doživljajski turizem na posestvu Lovšin | Metlika | 32.000,00 |
| P2R 2016-2017 | MARGRAD, gradbeništvo in posredovanje delovne sile d.o.o. | Zagon podjetja, priprava tržnih produktov in komercializacija na trgu | Črnomelj | 40.000,00 |
| SKUPAJ P2R 2016-2017 |  |  |  | 472.186,00 |
| P2R 2018-2019 | SENSNET, razvoj informacijskih tehnologij, d.o.o | Sensnet - Sistem za odkrivanje anomali | Metlika | 40.000,00 |
| P2R 2018-2019 | Arhitektura Vrščaj, Jure Vrščaj, s.p. | Nakup osnovnih sredstev potrebnih za delovanje podjetja | Črnomelj | 36.223,69 |
| P2R 2018-2019 | Real frame multimedijske storitve Jernej Auguštin, s.p. | Video z zgodbo in Virtualna resničnost -dodana vrednost za ustvarjanje novih delovnih mest, hitrejšo rast lastnega in drugih podjeti | Črnomelj | 39.956,10 |
| P2R 2018-2019 | KOLES kočevska lesna industrija, d.o.o. | Izdelave lesenih lepljenih nosilcev BSH in KV | Kočevje | 40.000,00 |
| P2R 2018-2019 | Športna rekreacija in proizvodnja lesenih izdelkov EXTRA FIT, Aljaž Štemberger, s.p | Extra Fit - izdelava in prodaja fitnes oprem | Kočevje | 40.000,00 |
| P2R 2018-2019 | GOOD4DOGS, proizvodnja in prodaja hrane za hišne živali, d.o.o. | Good4dogs | Kočevje | 40.000,00 |
| P2R 2018-2019 | LESPLUT, proizvodnja pohištva, d.o.o | Zagon novega podjetja in komercializacijo modificiranega korita z inox dnom | Metlika | 40.000,00 |
| SKUPAJ P2R 2018-2019 |  |  |  | 276.179,79 |
| P2R 2020-2021 | BRAVINA, svetovanje in turizem, d.o.o. | Razvoj in noviranje produktov ter izvedba marketinških aktivnosti | Metlika | 40.000,00 |
| P2R 2020-2021 | TMP Les, mizarske storitve, d.o.o. | Zagon podjetja na področju proizvodnje pohištva za poslovne in prodajne prostore | Kočevje | 40.000,00 |
| P2R 2020-2021 | Natural Log House, gradnja naravnih hiš Petra Blaznik Žagar | Natural Log House – zagon podjetja z namenom izdelave in plasiranja lesenih hiš – brunaric na trg | Kočevje | 40.000,00 |
| P2R 2020-2021 | Turizem Zeleni Jurij, gostinske in ostale storitve, Metka Mravinec, s.p. | Razvoj turističnega produkta tradicionalne belokranjske kulinarike Zeleni Jurij | Črnomelj | 40.000,00 |
| P2R 2020-2021 | LHM, IT svetovanje, Jakob Gole, s.p. | LHM, IT svetovanje | Črnomelj | 40.000,00 |
| P2R 2020-2021 | PROTOMOLD, tehnična plastika in prototipi, Tilen Vraničar, s.p. | PROTOMOLD – izdelki iz tehnične plastike na ključ | Črnomelj | 40.000,00 |
| P2R 2020-2021 | Zavod za razvoj turizma Kočevski rog, socialno podjetje | Interpretativni kočevarski center Koprivnik | Kočevje | 40.000,00 |
| SKUPAJ P2R 2020-2021 |  |  |  | 280.000,00 |

Priloga 6: Neto dodane vrednosti na zaposlenega na območju Pokolpja po letih in primerjava z regijo JV Slovenija ter s Slovenijo

Vir: AJPES, 2012-2021.

Priloga 7: Gibanje števila brezposelnih oseb in stopnja brezposelnosti na območju Pokolpja od 2009-2020

|  | Skupaj POKOLPJE | Črnomelj | Metlika | Semič | Skupaj BK | Str. BK | Kočevje | Kostel | Osilnica | Loški potok | Skupaj kočevsko | Str. Koč | Skupaj JV SLO | % Pokolpje v JV SLO | Skupaj SLO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Št. | Stop. | Št. | Stop. | Št. | Stop. |  |  | Št. | Stop. | Št. | Stop. | Št. | Stop. | Št. | Stop. |  |  | Št. | Stop. |  | Št. | Stop. |
| 1 | 2=9+19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=3+5+7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19=11+13+15+17 | 20 | 21 | 22 | 23=2/21 | 24 | 25 |
| jan.09 | 2.623 | 768 | 10,6 | 432 | 10,4 | 216 | 12,1 | 1.416 | 54 | 1.094 | 13,9 | 38 | 13,7 | 12 | 6,9 | 63 | 7,4 | 1.207 | 46 | 5.115 | 7,6 | 51,3 | 73.911 | 7,8 |
| feb.09 | 2.746 | 835 | 11,6 | 451 | 10,8 | 243 | 13,6 | 1.529 | 56 | 1.099 | 14,1 | 40 | 14,3 | 12 | 6,8 | 66 | 7,8 | 1.217 | 44 | 5.372 | 8 | 51,1 | 77.182 | 8,2 |
| mar.09 | 2.808 | 843 | 11,7 | 449 | 10,8 | 243 | 13,5 | 1.535 | 55 | 1.144 | 14,6 | 44 | 15,5 | 14 | 7,9 | 71 | 8,3 | 1.273 | 45 | 5.534 | 8,2 | 50,7 | 79.682 | 8,4 |
| apr.09 | 2.939 | 885 | 12,3 | 470 | 11,3 | 245 | 13,6 | 1.600 | 54 | 1.212 | 15,5 | 43 | 15,2 | 15 | 8,4 | 69 | 8,2 | 1.339 | 46 | 5.817 | 8,6 | 50,5 | 82.832 | 8,8 |
| maj.09 | 3.036 | 911 | 12,7 | 476 | 11,4 | 262 | 14,5 | 1.649 | 54 | 1.251 | 16,1 | 47 | 16,8 | 16 | 8,9 | 73 | 8,6 | 1.387 | 46 | 5.917 | 8,8 | 51,3 | 84.519 | 8,9 |
| jun.09 | 3.117 | 925 | 12,9 | 486 | 11,7 | 265 | 14,7 | 1.676 | 54 | 1.307 | 16,8 | 47 | 16,8 | 14 | 7,8 | 73 | 8,6 | 1.441 | 46 | 6.045 | 9 | 51,6 | 86,481 | 9,1 |
| jul.09 | 3.205 | 929 | 13,2 | 510 | 12,3 | 264 | 14,7 | 1.703 | 53 | 1.363 | 17,7 | 45 | 16,9 | 17 | 10,1 | 77 | 9 | 1.502 | 47 | 6.202 | 9,3 | 51,7 | 88,457 | 9,4 |
| avg.09 | 3.164 | 913 | 13,0 | 499 | 12,2 | 262 | 14,8 | 1.674 | 53 | 1.355 | 17,6 | 42 | 16 | 17 | 10,1 | 76 | 8,9 | 1.490 | 47 | 6.144 | 9,2 | 51,5 | 88,106 | 9,4 |
| sep.09 | 3.146 | 910 | 12,9 | 497 | 12 | 254 | 14,2 | 1.661 | 53 | 1.361 | 17,7 | 37 | 13,6 | 16 | 9,6 | 71 | 8,3 | 1.485 | 47 | 6.134 | 9,1 | 51,3 | 88.366 | 9,4 |
| okt.09 | 3.225 | 900 | 12,7 | 510 | 12,3 | 262 | 14,6 | 1.672 | 52 | 1.428 | 18,5 | 41 | 15,1 | 16 | 9,6 | 68 | 7,9 | 1.553 | 48 | 6.396 | 9,5 | 50,4 | 94,591 | 10,0 |
| nov.09 | 3.153 | 913 | 12,9 | 514 | 12,5 | 260 | 14,5 | 1.687 | 54 | 1.331 | 17,5 | 46 | 16,6 | 24 | 14,8 | 65 | 7,7 | 1.466 | 46 | 6.317 | 9,4 | 49,9 | 95,446 | 10,1 |
| dec.09 | 3.236 | 932 | 13,3 | 511 | 12,4 | 261 | 14,6 | 1.704 | 53 | 1.388 | 18,5 | 51 | 18,3 | 25 | 15,5 | 68 | 8,1 | 1.532 | 47 | 6.426 | 9,6 | 50,4 | 96,672 | 10,3 |
| jan.10 | 3.282 | 934 | 13,5 | 522 | 12,8 | 270 | 15,2 | 1.726 | 53 | 1.413 | 18,7 | 44 | 15,9 | 28 | 17,6 | 71 | 8,6 | 1.556 | 47 | 6.582 | 9,9 | 49,9 | 99,591 | 10,6 |
| feb.10 | 3.254 | 919 | 13,3 | 516 | 12,7 | 259 | 14,6 | 1.694 | 52 | 1.413 | 18,7 | 43 | 15,5 | 31 | 19,4 | 73 | 8,8 | 1.560 | 48 | 6.568 | 9,9 | 49,5 | 99,784 | 10,7 |
| mar.10 | 3.238 | 920 | 13,3 | 496 | 12,2 | 252 | 14,1 | 1.668 | 52 | 1.428 | 18,9 | 42 | 15,4 | 30 | 18,6 | 70 | 8,5 | 1.570 | 48 | 6.499 | 9,8 | 49,8 | 98,893 | 10,6 |
| apr.10 | 3.245 | 926 | 13,3 | 499 | 12,3 | 249 | 13,9 | 1.674 | 52 | 1.436 | 18,9 | 41 | 15,1 | 29 | 17,7 | 65 | 7,8 | 1.571 | 48 | 6.546 | 9,8 | 49,6 | 99,316 | 10,6 |
| maj.10 | 3.182 | 900 | 12,9 | 497 | 12,2 | 244 | 13,6 | 1.641 | 52 | 1.414 | 18,7 | 41 | 15,1 | 29 | 17,8 | 57 | 6,9 | 1.541 | 48 | 6.461 | 9,7 | 49,2 | 98,401 | 10,5 |
| jun.10 | 3.090 | 867 | 12,4 | 484 | 11,9 | 241 | 13,5 | 1.592 | 52 | 1.374 | 18,2 | 39 | 14,3 | 26 | 16 | 59 | 7,1 | 1.498 | 48 | 6.395 | 9,6 | 48,3 | 98,187 | 10,5 |
| jul.10 | 3.050 | 859 | 12,3 | 482 | 12 | 243 | 13,7 | 1.584 | 52 | 1.329 | 17,7 | 40 | 14,8 | 33 | 20,5 | 64 | 7,8 | 1.466 | 48 | 6.458 | 9,7 | 47,2 | 98,406 | 10,5 |
| avg.10 | 3.065 | 845 | 12,1 | 485 | 12,1 | 245 | 13,8 | 1.575 | 51 | 1.354 | 18 | 39 | 14,4 | 33 | 20,6 | 64 | 7,8 | 1.490 | 49 | 6.674 | 10,1 | 45,9 | 99.032 | 10,6 |
| sep.10 | 3.024 | 837 | 12,0 | 496 | 12,3 | 242 | 13,6 | 1.575 | 52 | 1.326 | 17,7 | 42 | 15,3 | 21 | 13,7 | 60 | 7,3 | 1.449 | 48 | 6.617 | 10 | 45,7 | 97,908 | 10,5 |
| okt.10 | 3.132 | 857 | 12,2 | 515 | 12,7 | 247 | 13,8 | 1.619 | 52 | 1.388 | 18,4 | 39 | 14,6 | 22 | 14,2 | 64 | 7,6 | 1.513 | 48 | 6.854 | 10,3 | 45,7 | 102,68 | 10,9 |
| nov.10 | 3.152 | 864 | 12,3 | 533 | 13 | 246 | 13,7 | 1.643 | 52 | 1.375 | 18,3 | 39 | 14,7 | 25 | 16,2 | 70 | 8,4 | 1.509 | 48 | 6.915 | 10,4 | 45,6 | 103,83 | 11,1 |
| dec.10 | 3.264 | 912 | 13,1 | 575 | 14 | 248 | 13,9 | 1.735 | 53 | 1.387 | 18,7 | 41 | 15,4 | 25 | 16,3 | 76 | 9,1 | 1.529 | 47 | 7.269 | 11 | 44,9 | 110,02 | 11,8 |
| jan.11 | 3.461 | 1.004 | 14,3 | 585 | 14,2 | 255 | 14,2 | 1.844 | 53 | 1.475 | 19,8 | 44 | 16,8 | 19 | 12,3 | 79 | 9,4 | 1.617 | 47 | 7.625 | 11,5 | 45,4 | 115,13 | 12,3 |
| feb.11 | 3.459 | 1.010 | 14,4 | 570 | 13,8 | 253 | 14,1 | 1.833 | 53 | 1.476 | 19,8 | 44 | 16,7 | 23 | 14,8 | 83 | 9,8 | 1.626 | 47 | 7.670 | 11,5 | 45,1 | 115,61 | 12,3 |
| mar.11 | 3.428 | 1.024 | 14,5 | 560 | 13,5 | 243 | 13,6 | 1.827 | 53 | 1.463 | 19,6 | 43 | 16,5 | 18 | 12,3 | 77 | 9,2 | 1.601 | 47 | 7.503 | 11,2 | 45,7 | 113,95 | 12,2 |
| apr.11 | 3.494 | 1.061 | 15,0 | 607 | 14,8 | 249 | 13,8 | 1.917 | 55 | 1.443 | 19,3 | 41 | 15,5 | 18 | 12,2 | 75 | 8,9 | 1.577 | 45 | 7.485 | 11,2 | 46,7 | 111,56 | 11,9 |
| maj.11 | 3.441 | 1.052 | 14,9 | 597 | 14,7 | 250 | 13,8 | 1.899 | 55 | 1.411 | 18,9 | 39 | 15,1 | 17 | 11,6 | 75 | 8,9 | 1.542 | 45 | 7.364 | 11 | 46,7 | 108,63 | 11,6 |
| jun.11 | 3.469 | 1.083 | 15,4 | 618 | 15,2 | 269 | 14,8 | 1.970 | 57 | 1.369 | 18,3 | 39 | 15 | 14 | 9,7 | 77 | 9,1 | 1.499 | 43 | 7.740 | 11,6 | 44,8 | 107,08 | 11,4 |
| jul.11 | 3.489 | 1.101 | 15,7 | 614 | 15,1 | 272 | 15,0 | 1.987 | 57 | 1.376 | 18,5 | 39 | 15 | 14 | 9,5 | 73 | 8,7 | 1.502 | 43 | 7.792 | 11,7 | 44,8 | 107,56 | 11,5 |
| avg.11 | 3.441 | 1.091 | 15,5 | 607 | 15 | 266 | 14,7 | 1.964 | 57 | 1.350 | 18,2 | 38 | 14,8 | 15 | 10,1 | 74 | 8,8 | 1.477 | 43 | 7.815 | 11,8 | 44,0 | 107 | 11,5 |
| sep.11 | 3.478 | 1.085 | 15,4 | 600 | 14,8 | 276 | 15,1 | 1.961 | 56 | 1.390 | 18,6 | 39 | 15 | 15 | 10,1 | 73 | 8,8 | 1.517 | 44 | 7.703 | 11,6 | 45,2 | 107,05 | 11,5 |
| okt.11 | 3.600 | 1.125 | 16,0 | 618 | 15,2 | 287 | 15,7 | 2.030 | 56 | 1.444 | 19,1 | 42 | 15,8 | 13 | 9 | 71 | 8,4 | 1.570 | 44 | 7.945 | 11,9 | 45,3 | 110,91 | 11,9 |
| nov.11 | 3.620 | 1.130 | 16,0 | 624 | 15,5 | 281 | 15,2 | 2.035 | 56 | 1.461 | 19,4 | 40 | 15,3 | 15 | 10,2 | 69 | 8,2 | 1.585 | 44 | 8.032 | 12 | 45,1 | 111,07 | 11,9 |
| dec.11 | 3.691 | 1.146 | 16,4 | 617 | 15,4 | 276 | 14,9 | 2.039 | 55 | 1.520 | 20,4 | 40 | 15,3 | 19 | 12,8 | 73 | 8,7 | 1.652 | 45 | 8.146 | 12,2 | 45,3 | 112,75 | 12,1 |
| jan.12 | 3.902 | 1.259 | 17,8 | 636 | 16,1 | 286 | 14,8 | 2.181 | 56 | 1.574 | 21 | 49 | 18,8 | 20 | 14,7 | 78 | 9,2 | 1.721 | 44 | 8.477 | 12,8 | 46,0 | 115,97 | 12,5 |
| feb.12 | 3.910 | 1.271 | 18,0 | 630 | 16,0 | 294 | 15,3 | 2.195 | 56 | 1.572 | 20,9 | 45 | 17,4 | 22 | 15,9 | 76 | 9,0 | 1.715 | 44 | 8.393 | 12,6 | 46,6 | 115,036 | 12,4 |
| mar.12 | 3.838 | 1.245 | 17,7 | 610 | 15,5 | 286 | 14,9 | 2.141 | 56 | 1.562 | 20,9 | 40 | 15,4 | 20 | 14,5 | 75 | 8,9 | 1.697 | 44 | 8.163 | 12,3 | 47,0 | 110.859 | 12,0 |
| apr.12 | 3.802 | 1.260 | 17,9 | 613 | 15,6 | 294 | 15,3 | 2.167 | 57 | 1.511 | 20,2 | 39 | 15,1 | 18 | 12,9 | 67 | 8,0 | 1.635 | 43 | 8.186 | 12,3 | 46,4 | 109.084 | 11,8 |
| maj.12 | 3.756 | 1.251 | 17,8 | 597 | 15,2 | 285 | 15,0 | 2.133 | 57 | 1.503 | 20,1 | 38 | 14,7 | 16 | 11,7 | 66 | 7,8 | 1.623 | 43 | 8.209 | 12,4 | 45,8 | 106.796 | 11,6 |
| jun.12 | 3.736 | 1.239 | 17,7 | 605 | 15,5 | 287 | 15,0 | 2.131 | 57 | 1.486 | 19,9 | 36 | 14,0 | 16 | 11,9 | 67 | 7,9 | 1.605 | 43 | 8.173 | 12,3 | 45,7 | 105.630 | 11,5 |
| jul.12 | 3.829 | 1.309 | 18,9 | 623 | 15,9 | 303 | 15,9 | 2.235 | 58 | 1.476 | 20,0 | 38 | 14,6 | 16 | 11,9 | 64 | 7,6 | 1.594 | 42 | 8.331 | 12,6 | 46,0 | 106.896 | 11,7 |
| avg.12 | 3.853 | 1.307 | 19,0 | 624 | 16,0 | 310 | 16,4 | 2.241 | 58 | 1.495 | 20,3 | 37 | 14,2 | 14 | 10,5 | 66 | 7,9 | 1.612 | 42 | 8.394 | 12,8 | 45,9 | 106.071 | 11,6 |
| sep.12 | 3.861 | 1.323 | 19,2 | 614 | 15,8 | 293 | 15,5 | 2.230 | 58 | 1.516 | 20,6 | 36 | 14,0 | 13 | 9,8 | 66 | 8,0 | 1.631 | 42 | 8.379 | 12,8 | 46,1 | 105.441 | 11,5 |
| okt.12 | 4.026 | 1.373 | 19,9 | 645 | 16,5 | 303 | 15,9 | 2.321 | 58 | 1.572 | 21,2 | 33 | 12,8 | 16 | 11,9 | 84 | 10,0 | 1.705 | 42 | 8.894 | 13,4 | 45,3 | 110.886 | 12,1 |
| nov.12 | 3.994 | 1.362 | 19,8 | 632 | 16,2 | 299 | 15,7 | 2.293 | 57 | 1.568 | 21,2 | 31 | 12,2 | 14 | 10,7 | 88 | 10,5 | 1.701 | 43 | 8.834 | 13,4 | 45,2 | 111.471 | 12,2 |
| dec.12 | 4.115 | 1.413 | 20,6 | 661 | 17,0 | 302 | 15,8 | 2.376 | 58 | 1.598 | 21,7 | 31 | 12,2 | 14 | 11,0 | 96 | 11,4 | 1.739 | 42 | 9.205 | 14,0 | 44,7 | 118.061 | 13,0 |
| jan.13 | 4.201 | 1.417 | 20,5 | 676 | 17,3 | 303 | 16,0 | 2.396 | 57 | 1.659 | 22,5 | 35 | 13,5 | 16 | 12,4 | 95 | 11,4 | 1.805 | 43 | 9.462 | 14,4 | 44,4 | 124.258 | 13,6 |
| feb.13 | 4.221 | 1.425 | 20,6 | 678 | 17,5 | 306 | 16,2 | 2.409 | 57 | 1.668 | 22,5 | 32 | 12,2 | 17 | 13,1 | 95 | 11,5 | 1.812 | 43 | 9.449 | 14,3 | 44,7 | 124.066 | 13,6 |
| mar.13 | 4.175 | 1.405 | 20,4 | 640 | 16,6 | 302 | 15,9 | 2.347 | 56 | 1.687 | 22,8 | 32 | 12,1 | 17 | 13,2 | 92 | 11,2 | 1.828 | 44 | 9.388 | 14,3 | 44,5 | 122.630 | 13,4 |
| apr.13 | 4.159 | 1.397 | 20,2 | 630 | 16,2 | 307 | 16,0 | 2.334 | 56 | 1.687 | 22,9 | 32 | 12,0 | 15 | 11,6 | 91 | 11,0 | 1.825 | 44 | 9.327 | 14,1 | 44,6 | 121.332 | 13,3 |
| maj.13 | 4.088 | 1.370 | 19,7 | 625 | 16,3 | 306 | 15,9 | 2.301 | 56 | 1.647 | 22,3 | 31 | 11,6 | 15 | 11,7 | 94 | 11,3 | 1.787 | 44 | 9.157 | 13,9 | 44,6 | 118.576 | 13,0 |
| jun.13 | 4.131 | 1.390 | 20,0 | 625 | 16,1 | 306 | 15,9 | 2.321 | 56 | 1.669 | 22,7 | 30 | 11,3 | 21 | 16,4 | 90 | 10,9 | 1.810 | 44 | 9.090 | 13,8 | 45,4 | 116.603 | 12,8 |
| jul.13 | 4.187 | 1.427 | 20,6 | 637 | 16,6 | 313 | 16,4 | 2.377 | 57 | 1.668 | 22,7 | 33 | 12,4 | 21 | 16,2 | 88 | 10,6 | 1.810 | 43 | 9.263 | 14,1 | 45,2 | 117.143 | 12,9 |
| avg.13 | 4.170 | 1.417 | 20,4 | 635 | 16,5 | 314 | 16,6 | 2.366 | 57 | 1.661 | 22,7 | 33 | 12,5 | 22 | 16,7 | 88 | 10,7 | 1.804 | 43 | 9.233 | 14 | 45,2 | 116.600 | 12,8 |
| sep.13 | 4.132 | 1.423 | 20,5 | 623 | 16,1 | 308 | 16,3 | 2.354 | 57 | 1.631 | 22,3 | 32 | 12,1 | 23 | 17,3 | 92 | 11,2 | 1.778 | 43 | 9.104 | 13,8 | 45,4 | 114.669 | 12,6 |
| okt.13 | 4.265 | 1.462 | 20,9 | 632 | 16,3 | 316 | 16,7 | 2.410 | 57 | 1.693 | 23,0 | 36 | 13,3 | 29 | 21,5 | 97 | 11,6 | 1.855 | 43 | 9.363 | 14,1 | 45,6 | 118.721 | 13,0 |
| nov.13 | 4.271 | 1.460 | 20,8 | 645 | 16,6 | 315 | 16,6 | 2.420 | 57 | 1.686 | 22,9 | 36 | 13,7 | 31 | 23,0 | 98 | 11,7 | 1.851 | 43 | 9.420 | 14,2 | 45,3 | 119.313 | 13,0 |
| dec.13 | 4.374 | 1.483 | 21,1 | 669 | 17,4 | 318 | 16,6 | 2.470 | 56 | 1.738 | 23,6 | 36 | 13,6 | 30 | 22,6 | 100 | 12,0 | 1.904 | 44 | 9.676 | 14,6 | 45,2 | 124.015 | 13,5 |
| jan.14 | 4.495 | 1.511 | 21,7 | 687 | 17,8 | 321 | 17,2 | 2.519 | 56 | 1.787 | 24,2 | 46 | 17,5 | 35 | 26,3 | 108 | 13,0 | 1.976 | 44 | 9.989 | 15,2 | 45,0 | 129.843 | 14,2 |
| feb.14 | 4.467 | 1.490 | 21,3 | 691 | 17,9 | 318 | 17,0 | 2.499 | 56 | 1.776 | 24,1 | 48 | 18,3 | 35 | 26,1 | 109 | 13,1 | 1.968 | 44 | 9.932 | 15,1 | 45,0 | 129.764 | 14,2 |
| mar.14 | 4.398 | 1.465 | 20,9 | 667 | 17,3 | 316 | 16,8 | 2.448 | 56 | 1.765 | 23,9 | 48 | 18,2 | 33 | 24,8 | 104 | 12,5 | 1.950 | 44 | 9.704 | 14,7 | 45,3 | 126.730 | 13,9 |
| apr.14 | 4.422 | 1.504 | 21,4 | 661 | 17,0 | 320 | 16,8 | 2.485 | 56 | 1.750 | 23,7 | 50 | 18,6 | 34 | 25,6 | 103 | 12,4 | 1.937 | 44 | 9.541 | 14,4 | 46,3 | 123.636 | 13,4 |
| maj.14 | 4.350 | 1.503 | 21,3 | 654 | 16,9 | 317 | 16,7 | 2.474 | 57 | 1.703 | 23,1 | 45 | 16,9 | 29 | 22,1 | 99 | 11,9 | 1.876 | 43 | 9.286 | 14 | 46,8 | 119.670 | 13,0 |
| jun.14 | 4.354 | 1.531 | 21,9 | 667 | 17,1 | 313 | 16,6 | 2.511 | 58 | 1.675 | 22,7 | 44 | 16,6 | 26 | 20,5 | 98 | 11,8 | 1.843 | 42 | 9.127 | 13,8 | 47,7 | 117.352 | 12,8 |
| jul.14 | 4.373 | 1.551 | 22,0 | 683 | 17,4 | 312 | 16,5 | 2.546 | 58 | 1.663 | 22,5 | 45 | 16,8 | 24 | 18,8 | 95 | 11,5 | 1.827 | 42 | 9.058 | 13,6 | 48,3 | 116.199 | 12,7 |
| avg.14 | 4.349 | 1.561 | 22,2 | 693 | 17,6 | 309 | 16,4 | 2.563 | 59 | 1.626 | 22,1 | 45 | 16,9 | 24 | 18,8 | 91 | 11,0 | 1.786 | 41 | 9.029 | 13,6 | 48,2 | 114.789 | 12,5 |
| sep.14 | 4.253 | 1.545 | 22,0 | 656 | 16,7 | 291 | 15,3 | 2.492 | 59 | 1.601 | 21,8 | 45 | 16,9 | 27 | 21,1 | 88 | 10,7 | 1.761 | 41 | 8.822 | 13,3 | 48,2 | 112.560 | 12,3 |
| okt.14 | 4.229 | 1.501 | 21,4 | 647 | 16,4 | 284 | 15,0 | 2.432 | 58 | 1.632 | 22,0 | 46 | 17,5 | 31 | 24,0 | 88 | 10,7 | 1.797 | 42 | 8.779 | 13,2 | 48,2 | 115.901 | 12,6 |
| nov.14 | 4.155 | 1.469 | 20,9 | 632 | 16,0 | 281 | 14,8 | 2.382 | 57 | 1.609 | 21,8 | 44 | 16,7 | 31 | 23,8 | 89 | 10,8 | 1.773 | 43 | 8.627 | 12,8 | 48,2 | 115.411 | 12,5 |
| dec.14 | 4.321 | 1.482 | 21,3 | 638 | 16,4 | 288 | 16,2 | 2.408 | 56 | 1.743 | 23,7 | 50 | 19,1 | 29 | 22,5 | 91 | 11,7 | 1.913 | 44 | 8.870 | 13,3 | 48,7 | 119.458 | 13,0 |
| jan.15 | 4.427 | 1.496 | 21,5 | 652 | 16,7 | 285 | 15,2 | 2.433 | 55 | 1.817 | 24,7 | 50 | 19,5 | 32 | 25,0 | 95 | 11,6 | 1.994 | 45 | 9.146 | 13,8 | 48,4 | 124.279 | 13,5 |
| feb.15 | 4.365 | 1.473 | 21,2 | 646 | 16,5 | 285 | 15,1 | 2.404 | 55 | 1.792 | 24,4 | 46 | 18,0 | 30 | 23,8 | 93 | 11,3 | 1.961 | 45 | 9.026 | 13,6 | 48,4 | 122.552 | 13,3 |
| mar.15 | 4.322 | 1.475 | 21,2 | 628 | 16,0 | 298 | 15,8 | 2.401 | 56 | 1.764 | 24,0 | 48 | 18,6 | 26 | 20,5 | 83 | 10,0 | 1.921 | 44 | 8.867 | 13,3 | 48,7 | 118.099 | 12,8 |
| apr.15 | 4.263 | 1.466 | 21,3 | 629 | 16,0 | 303 | 16,3 | 2.398 | 56 | 1.709 | 23,3 | 47 | 18,4 | 25 | 19,8 | 84 | 10,2 | 1.865 | 44 | 8.678 | 13,1 | 49,1 | 114.923 | 12,5 |
| maj.15 | 4.210 | 1.449 | 21,1 | 624 | 15,9 | 299 | 16,1 | 2.372 | 56 | 1.689 | 23,1 | 43 | 16,9 | 23 | 18,4 | 83 | 10,0 | 1.838 | 44 | 8.535 | 12,9 | 49,3 | 112.385 | 12,3 |
| jun.15 | 4.141 | 1.417 | 20,7 | 613 | 15,6 | 289 | 15,6 | 2.319 | 56 | 1.672 | 22,8 | 42 | 16,3 | 23 | 18,7 | 85 | 10,3 | 1.822 | 44 | 8.378 | 12,7 | 49,4 | 110.245 | 12,0 |
| jul.15 | 4.213 | 1.417 | 20,7 | 634 | 16,2 | 291 | 15,9 | 2.342 | 56 | 1.719 | 23,4 | 44 | 17,0 | 21 | 17,2 | 87 | 10,6 | 1.871 | 44 | 8.447 | 12,8 | 49,9 | 109.557 | 12,0 |
| avg.15 | 4.204 | 1.391 | 20,3 | 633 | 16,3 | 298 | 15,8 | 2.322 | 55 | 1.734 | 23,6 | 44 | 16,9 | 21 | 17,6 | 83 | 10,1 | 1.882 | 45 | 8.420 | 12,8 | 50,6 | 107.935 | 11,8 |
| sep.15 | 4.127 | 1.379 | 20,1 | 632 | 16,1 | 279 | 15,2 | 2.290 | 55 | 1.693 | 23,0 | 44 | 17,0 | 18 | 15,3 | 82 | 10,0 | 1.837 | 45 | 8.305 | 12,6 | 48,9 | 104.758 | 11,5 |
| okt.15 | 4.172 | 1.377 | 20,3 | 639 | 16,2 | 286 | 15,6 | 2.302 | 55 | 1.718 | 23,4 | 46 | 17,8 | 19 | 16,4 | 87 | 10,6 | 1.870 | 45 | 8.434 | 12,8 | 49,5 | 107.488 | 11,7 |
| nov.15 | 4.196 | 1.408 | 20,7 | 638 | 16,3 | 282 | 15,4 | 2.328 | 55 | 1.716 | 23,4 | 45 | 17,6 | 20 | 17,2 | 87 | 10,5 | 1.868 | 45 | 8.430 | 12,7 | 49,8 | 107.412 | 11,70 |
| dec.15 | 4.288 | 1.438 | 21,2 | 660 | 16,9 | 287 | 15,7 | 2.385 | 56 | 1.747 | 23,9 | 43 | 17,0 | 21 | 18,3 | 92 | 11,2 | 1.903 | 44 | 8.692 | 13,2 | 49,3 | 113.076 | 12,30 |
| jan.16 | 4.378 | 1.432 | 21,0 | 672 | 17,2 | 299 | 16,5 | 2.403 | 55 | 1.812 | 24,7 | 45 | 17,9 | 24 | 21,2 | 94 | 11,4 | 1.975 | 45 | 8.971 | 13,6 | 48,8 | 118.165 | 12,90 |
| feb.16 | 4.293 | 1.396 | 20,5 | 655 | 16,8 | 298 | 16,4 | 2.349 | 55 | 1.778 | 24,1 | 47 | 18,5 | 22 | 19,3 | 97 | 11,7 | 1.944 | 45 | 8.773 | 13,3 | 48,9 | 116.039 | 12,60 |
| mar.16 | 4.094 | 1.345 | 19,7 | 604 | 15,5 | 285 | 15,8 | 2.234 | 55 | 1.703 | 23,2 | 44 | 17,3 | 19 | 16,5 | 94 | 11,3 | 1.860 | 45 | 8.309 | 12,6 | 49,3 | 110.226 | 12,00 |
| apr.16 | 3.936 | 1.292 | 19,0 | 583 | 15,0 | 273 | 15,4 | 2.148 | 55 | 1.637 | 22,3 | 42 | 16,4 | 19 | 16,5 | 90 | 10,9 | 1.788 | 45 | 7.923 | 12,0 | 49,7 | 105.453 | 11,5 |
| maj.16 | 3.852 | 1.271 | 18,7 | 558 | 14,4 | 268 | 15 | 2.097 | 54 | 1.619 | 22,1 | 40 | 15,7 | 17 | 15 | 79 | 9,6 | 1.755 | 46 | 7.699 | 11,7 | 50,0 | 102.289 | 11,1 |
| jun.16 | 3.762 | 1.221 | 18,1 | 549 | 14,2 | 257 | 14,4 | 2.027 | 54 | 1.605 | 22,0 | 37 | 14,6 | 15 | 13,0 | 78 | 9,4 | 1.735 | 46 | 7.543 | 11,4 | 49,9 | 99.795 | 10,8 |
| jul.16 | 3.733 | 1.202 | 17,9 | 542 | 14,0 | 252 | 14,2 | 1.996 | 53 | 1.599 | 21,9 | 38 | 14,9 | 15 | 12,9 | 85 | 10,2 | 1.737 | 47 | 7.500 | 11,4 | 49,8 | 99.117 | 10,8 |
| avg.16 | 3.718 | 1.189 | 17,8 | 549 | 14,2 | 256 | 14,5 | 1.994 | 54 | 1.590 | 21,9 | 35 | 13,8 | 15 | 13,0 | 84 | 10,2 | 1.724 | 46 | 7.451 | 11,3 | 49,9 | 97.895 | 10,7 |
| sep.16 | 3.577 | 1.140 | 17,0 | 513 | 13,1 | 245 | 13,8 | 1.898 | 53 | 1.543 | 21,2 | 33 | 13,0 | 18 | 15,1 | 85 | 10,3 | 1.679 | 47 | 7.194 | 10,9 | 49,7 | 95.125 | 10,3 |
| okt.16 | 3.601 | 1.149 | 17,0 | 528 | 13,4 | 237 | 13,3 | 1.914 | 53 | 1.547 | 21,2 | 32 | 12,5 | 20 | 16,7 | 88 | 10,5 | 1.687 | 47 | 7.285 | 10,9 | 49,4 | 97.263 | 10,5 |
| nov.16 | 3.530 | 1.115 | 16,6 | 529 | 13,4 | 234 | 13,1 | 1.878 | 53 | 1.518 | 20,8 | 32 | 12,5 | 19 | 16,1 | 83 | 10,0 | 1.652 | 47 | 7.192 | 10,8 | 49,1 | 96.843 | 10,4 |
| dec.16 | 3.518 | 1.080 | 16,2 | 548 | 14,0 | 234 | 13,1 | 1.862 | 53 | 1.520 | 20,9 | 31 | 12,3 | 20 | 16,9 | 85 | 10,3 | 1.656 | 47 | 7.204 | 10,9 | 48,8 | 99.615 | 10,8 |
| jan.17 | 3.501 | 1.063 | 15,9 | 536 | 13,7 | 229 | 12,8 | 1.828 | 52 | 1.522 | 20,9 | 36 | 14,2 | 21 | 18,1 | 94 | 11,4 | 1.673 | 48 | 7.251 | 10,9 | 48,3 | 103.736 | 11,2 |
| feb.17 | 3.375 | 989 | 14,8 | 516 | 13,2 | 225 | 12,6 | 1.730 | 51 | 1.500 | 20,6 | 37 | 14,7 | 20 | 17,2 | 88 | 10,6 | 1645 | 49 | 6.965 | 10,5 | 48,5 | 101.339 | 10,9 |
| mar.17 | 3.187 | 935 | 14,0 | 473 | 12,1 | 213 | 11,9 | 1.621 | 51 | 1.435 | 19,8 | 32 | 12,7 | 17 | 15,0 | 82 | 9,8 | 1566 | 49,1 | 6.513 | 9,8 | 48,93 | 95.189 | 10,2 |
| apr.17 | 3.117 | 916 | 13,5 | 468 | 11,9 | 208 | 11,5 | 1.592 | 51 | 1.398 | 19,3 | 32 | 12,6 | 13 | 11,2 | 82 | 9,8 | 1525 | 48,9 | 6.293 | 9,4 | 49,53 | 91.087 | 9,8 |
| maj.17 | 3.042 | 887 | 13,0 | 458 | 11,6 | 207 | 11,5 | 1.552 | 51 | 1.363 | 18,8 | 33 | 12,8 | 15 | 12,5 | 79 | 9,5 | 1.490 | 49 | 6.161 | 9,1 | 49,38 | 87.655 | 9,4 |
| jun.17 | 2.974 | 854 | 12,5 | 455 | 11,4 | 202 | 11,2 | 1.511 | 51 | 1.339 | 18,5 | 31 | 12,1 | 16 | 13,1 | 77 | 9,3 | 1.463 | 49,2 | 6.036 | 8,9 | 49,27 | 84.793 | 9,1 |
| jul.17 | 3.003 | 877 | 13,0 | 461 | 11,6 | 204 | 11,2 | 1.542 | 51 | 1.335 | 18,5 | 30 | 11,9 | 16 | 14,5 | 80 | 9,6 | 1.461 | 48,7 | 6.103 | 9,1 | 49,21 | 84.674 | 9,1 |
| avg.17 | 3.025 | 895 | 13,2 | 479 | 12,0 | 207 | 11,4 | 1.581 | 52 | 1.319 | 18,3 | 31 | 12,2 | 17 | 13,7 | 77 | 9,2 | 1.444 | 47,7 | 6.126 | 9,1 | 49,38 | 83.843 | 9,0 |
| sep.17 | 2.922 | 865 | 12,7 | 467 | 11,7 | 206 | 11,3 | 1.538 | 53 | 1.268 | 17,7 | 28 | 10,9 | 16 | 12,8 | 72 | 8,6 | 1.384 | 47,4 | 5.917 | 8,8 | 49,38 | 80.990 | 8,7 |
| 0kt.17 | 2.936 | 863 | 12,6 | 460 | 11,5 | 207 | 11,3 | 1.530 | 52 | 1.289 | 17,8 | 30 | 11,5 | 18 | 14,4 | 69 | 8,3 | 1.406 | 47,9 | 5.965 | 8,8 | 49,22 | 82.993 | 8,8 |
| nov.17 | 2.918 | 870 | 12,6 | 451 | 11,2 | 200 | 10,8 | 1.521 | 52 | 1.281 | 17,7 | 30 | 11,3 | 19 | 15,3 | 67 | 8,1 | 1.397 | 48 | 5.922 | 8,7 | 49,3 | 82.415 | 8,7 |
| dec.17 | 2.957 | 874 | 12,7 | 467 | 11,7 | 201 | 10,9 | 1.542 | 52 | 1.294 | 17,9 | 31 | 11,7 | 19 | 15,4 | 71 | 8,6 | 1.415 | 48 | 6.034 | 8,9 | 49,0 | 85.060 | 9,0 |
| jan.18 | 2.978 | 877 | 12,6 | 480 | 12,0 | 204 | 11,2 | 1.561 | 52 | 1.284 | 17,8 | 35 | 13,3 | 23 | 18,1 | 75 | 9,0 | 1.417 | 48 | 6.199 | 9,1 | 48,0 | 87.919 | 9,3 |
| feb.18 | 2.865 | 836 | 12,1 | 460 | 11,5 | 197 | 10,9 | 1.493 | 52 | 1.247 | 17,3 | 34 | 12,9 | 22 | 17,9 | 69 | 8,4 | 1.372 | 48 | 6.024 | 8,8 | 47,6 | 85.683 | 9,1 |
| mar.18 | 2.791 | 811 | 11,7 | 424 | 10,7 | 196 | 10,9 | 1.431 | 51 | 1.234 | 17,1 | 36 | 13,7 | 20 | 16,7 | 70 | 8,5 | 1.360 | 49 | 5.814 | 8,5 | 48,0 | 81.220 | 8,6 |
| apr.18 | 2.738 | 783 | 11,2 | 409 | 10,2 | 199 | 10,9 | 1.391 | 51 | 1.222 | 16,9 | 35 | 13,3 | 21 | 17,8 | 69 | 8,3 | 1.347 | 49 | 5.639 | 8,2 | 48,6 | 78.555 | 8,3 |
| maj.18 | 2.680 | 767 | 11,0 | 412 | 10,2 | 196 | 10,7 | 1.375 | 51 | 1.182 | 16,4 | 35 | 13,1 | 20 | 16,8 | 68 | 8,2 | 1.305 | 49 | 5.530 | 8,0 | 48,5 | 76.705 | 8,1 |
| jun.18 | 2.618 | 758 | 10,8 | 413 | 10,2 | 192 | 10,5 | 1.363 | 52 | 1.135 | 15,8 | 35 | 13,0 | 22 | 18,2 | 63 | 7,6 | 1.255 | 48 | 5.417 | 7,9 | 48,3 | 74.988 | 7,9 |
| jul.18 | 2.650 | 771 | 11,2 | 431 | 10,6 | 196 | 10,8 | 1.398 | 53 | 1.143 | 15,9 | 35 | 13,3 | 21 | 17,6 | 53 | 6,5 | 1.252 | 47 | 5.502 | 8,0 | 48,2 | 76.051 | 8,0 |
| avg.18 | 2.692 | 793 | 11,5 | 438 | 10,8 | 196 | 10,8 | 1.427 | 53 | 1.152 | 16,0 | 36 | 13,8 | 21 | 17,5 | 56 | 6,9 | 1.265 | 47 | 5.536 | 8,1 | 48,6 | 75.920 | 8,0 |
| sep.18 | 2.604 | 784 | 11,3 | 422 | 10,4 | 187 | 10,3 | 1.393 | 53 | 1.109 | 15,5 | 34 | 12,9 | 18 | 14,8 | 50 | 6,2 | 1.211 | 47 | 5.337 | 7,7 | 48,8 | 73.781 | 7,8 |
| okt.18 | 2.595 | 763 | 10,9 | 429 | 10,5 | 197 | 10,6 | 1.389 | 54 | 1.104 | 15,3 | 34 | 12,8 | 18 | 15,0 | 50 | 6,1 | 1.206 | 46,5 | 5.389 | 7,7 | 48,2 | 76.232 | 7,9 |
| nov.18 | 2.599 | 767 | 11 | 436 | 10,6 | 199 | 10,7 | 1.402 | 54 | 1.100 | 15,3 | 29 | 11,0 | 18 | 15,3 | 50 | 6,2 | 1.197 | 46,1 | 5.353 | 7,7 | 48,6 | 76.099 | 7,9 |
| dec.18 | 2.620 | 775 | 11,1 | 445 | 10,8 | 202 | 10,9 | 1.422 | 54 | 1.104 | 15,3 | 30 | 11,5 | 16 | 13,8 | 48 | 5,9 | 1.198 | 45,7 | 5.386 | 7,7 | 48,6 | 78.534 | 8,1 |
| jan.19 | 2.714 | 787 | 11,3 | 462 | 11,1 | 202 | 11,0 | 1.451 | 53 | 1.161 | 16,2 | 34 | 13,2 | 20 | 17,7 | 48 | 5,9 | 1.263 | 46,5 | 5.627 | 8,1 | 48,2 | 82.791 | 8,6 |
| feb.19 | 2.672 | 773 | 11,2 | 437 | 10,6 | 194 | 10,5 | 1.404 | 53 | 1.170 | 16,3 | 35 | 13,4 | 19 | 16,5 | 44 | 5,4 | 1.268 | 47,5 | 5.462 | 7,8 | 48,9 | 80.755 | 8,4 |
| mar.19 | 2.583 | 740 | 10,7 | 414 | 10,0 | 181 | 9,8 | 1.335 | 52 | 1.156 | 16,1 | 33 | 12,6 | 15 | 13,2 | 44 | 5,4 | 1.248 | 48,3 | 5.229 | 7,5 | 49,4 | 76.533 | 7,9 |
| apr.19 | 2.504 | 730 | 10,6 | 398 | 9,6 | 179 | 9,7 | 1.307 | 52 | 1.106 | 15,4 | 34 | 13,0 | 15 | 13,2 | 42 | 5,2 | 1.197 | 47,8 | 5.065 | 7,3 | 49,4 | 73.965 | 7,6 |
| maj.19 | 2.422 | 727 | 10,6 | 381 | 9,2 | 170 | 9,3 | 1.278 | 53 | 1.061 | 14,9 | 32 | 12,3 | 15 | 13,2 | 36 | 4,4 | 1.144 | 47,2 | 4.934 | 7,1 | 49,1 | 72.012 | 7,4 |
| jun.19 | 2.401 | 728 | 10,6 | 374 | 9,1 | 162 | 9,0 | 1.264 | 53 | 1.049 | 14,7 | 32 | 12,4 | 17 | 14,8 | 39 | 4,8 | 1.137 | 47,4 | 4.883 | 7,0 | 49,2 | 70.747 | 7,3 |
| jul.19 | 2.435 | 737 | 10,8 | 396 | 9,6 | 165 | 9,2 | 1.298 | 53 | 1.050 | 14,8 | 31 | 12,1 | 18 | 15,4 | 38 | 4,7 | 1.137 | 46,7 | 5.002 | 7,2 | 48,7 | 71.850 | 7,4 |
| avg.19 | 2.433 | 735 | 10,8 | 399 | 9,6 | 172 | 9,5 | 1.306 | 54 | 1.036 | 14,7 | 34 | 13,0 | 18 | 15,5 | 39 | 4,8 | 1.127 | 46,3 | 5.040 | 7,3 | 48,3 | 71.544 | 7,4 |
| sep.19 | 2.423 | 727 | 10,8 | 403 | 9,8 | 160 | 8,9 | 1.290 | 53 | 1.043 | 14,7 | 34 | 12,9 | 19 | 16,1 | 37 | 4,5 | 1.133 | 46,8 | 4.987 | 7,2 | 48,6 | 69.834 | 7,2 |
| okt.19 | 2.435 | 724 | 10,6 | 412 | 9,8 | 159 | 8,7 | 1.295 | 53 | 1.045 | 14,7 | 36 | 13,7 | 19 | 16,4 | 40 | 4,9 | 1.140 | 46,8 | 5.073 | 7,2 | 48,0 | 72.416 | 7,4 |
| nov.19 | 2.390 | 718 | 10,5 | 417 | 9,9 | 156 | 8,6 | 1.291 | 54 | 1.003 | 14,1 | 37 | 14,1 | 16 | 14,3 | 43 | 5,2 | 1.099 | 46 | 5.028 | 7,2 | 47,5 | 72.395 | 7,4 |
| dec.19 | 2.423 | 745 | 10,9 | 424 | 10,1 | 161 | 8,9 | 1.330 | 55 | 1.001 | 14,1 | 35 | 13,4 | 17 | 15,6 | 40 | 4,8 | 1.093 | 45,1 | 5.144 | 7,4 | 47,1 | 75.292 | 7,7 |
| jan.20 | 2.543 | 779 | 11,5 | 435 | 10,3 | 177 | 9,9 | 1.391 | 55 | 1.046 | 14,7 | 38 | 14,5 | 25 | 20,3 | 43 | 5,1 | 1.152 | 45,3 | 5.393 | 7,7 | 47,2 | 79.841 | 8,2 |
| feb.20 | 2.493 | 768 | 11,4 | 421 | 10 | 175 | 9,7 | 1.364 | 55 | 1.032 | 14,5 | 34 | 13,2 | 20 | 16,3 | 43 | 5,1 | 1.129 | 45,3 | 5.265 | 7,5 | 47,4 | 77.484 | 7,9 |
| mar.20 | 2.454 | 760 | 11,2 | 417 | 10 | 174 | 9,7 | 1.351 | 55 | 1.010 | 14,3 | 31 | 11,9 | 19 | 15,4 | 43 | 5,1 | 1.103 | 44,9 | 5.203 | 7,5 | 47,2 | 77.855 | 8,0 |
| apr.20 | 2.609 | 793 | 11,8 | 443 | 10,7 | 186 | 10,3 | 1.422 | 55 | 1.084 | 15,3 | 34 | 12,4 | 20 | 16,8 | 49 | 5,8 | 1.187 | 45,5 | 5.706 | 8,2 | 45,7 | 88.648 | 9,1 |
| maj.20 | 2.689 | 817 | 12,1 | 465 | 11,2 | 193 | 10,8 | 1.475 | 55 | 1.109 | 15,6 | 35 | 12,7 | 20 | 16,5 | 50 | 5,9 | 1.214 | 45,1 | 5.853 | 8,4 | 45,9 | 90.415 | 9,3 |
| jun.20 | 2.787 | 880 | 13,0 | 476 | 11,5 | 209 | 11,5 | 1.565 | 56 | 1.112 | 15,6 | 36 | 13,2 | 22 | 18,2 | 52 | 6,2 | 1.222 | 43,8 | 6.015 | 8,6 | 46,3 | 89.377 | 9,2 |
| jul.20 | 2.863 | 908 | 13,5 | 504 | 12,2 | 209 | 11,7 | 1.621 | 57 | 1.132 | 16,0 | 36 | 13,3 | 21 | 17,2 | 53 | 6,3 | 1.242 | 43,4 | 6.214 | 8,9 | 46,1 | 89.397 | 9,2 |
| avg.20 | 2.870 | 909 | 13,5 | 508 | 12,3 | 212 | 11,9 | 1.629 | 57 | 1.139 | 16,1 | 33 | 12,0 | 18 | 15,5 | 51 | 6,1 | 1.241 | 43,2 | 6.654 | 8,9 | 43,1 | 88.172 | 9,1 |
| sep.20 | 2.748 | 844 | 12,5 | 491 | 11,9 | 193 | 10,7 | 1.528 | 56 | 1.128 | 15,9 | 29 | 10,5 | 20 | 17,5 | 43 | 5,1 | 1.220 | 44,4 | 5.890 | 8,5 | 46,7 | 83.766 | 8,6 |
| okt.20 | 2.665 | 819 | 12,1 | 482 | 11,6 | 177 | 9,9 | 1.478 | 55 | 1.095 | 15,5 | 32 | 11,6 | 17 | 15,3 | 43 | 5,1 | 1.187 | 44,5 | 5.706 | 8,2 | 46,7 | 83.654 | 8,6 |
| nov.20 | 2.646 | 802 | 11,9 | 481 | 11,6 | 182 | 10,2 | 1.465 | 55 | 1.091 | 15,4 | 33 | 12 | 18 | 16,7 | 39 | 4,7 | 1.181 | 44,6 | 5.626 | 8,1 | 47,0 | 84.139 | 8,6 |
| dec.20 | 2.653 | 802 | 11,9 | 485 | 11,8 | 182 | 10,2 | 1.469 | 55 | 1.098 | 15,6 | 31 | 11,2 | 16 | 15,2 | 39 | 4,8 | 1.184 | 44,6 | 5.740 | 8,3 | 46,2 | 87.286 | 8,9 |

Vir: ZRSZ, do 2020.

# Footnotes

Za namen tega poročila uporabljen izraz gospodarski subjekti zajema gospodarske družbe in samostojne podjetnike skupaj

Štejejo zgolj gospodarske družbe s sedežem na območju Pokolpja, tako niso zajeti zelo pomembni zaposlovalci območja kot so družba Akrapovič, Livar, d.d., Rotis, d.o.o., Polycom d.o.o., itd…prav tako ne predlagajo letnih poročil podjetniki, ki so  obdavčeni na podlagi ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih odhodkov.

Število predstavlja število zaposlenih na podlagi opravljenih delovnih ur v obračunskem obdobju.

Vključeni so razpisi za manjše in večje začetne investicije, razpise izvaja MGRT.

Odobrena sredstva na podlagi podpisanih pogodb prijaviteljem na 5. JR Pokolpje v višini 536.908,81EUR in 1. JR za večje investicije v višini 375.000 EUR.

Izplačana sredstva na podlagi 6. JR Pokolpja v višini 488.798,95 EUR, 1. JR za velike investicije (izplačilo v letu 2017 v višini 1.125.000 eur) in 2. JR za velike investicije v višini 1.153.537,50 eur.

Izplačana sredstva na podlagi 6 JR v višini 198.133,3 EUR in izplačana sredstva na osnovi 7 JR v višini 364.672,01 EUR.

Izplačana sredstva na podlagi 7. JR razpisa Pokolpje v višini 477.013,34 EUR in odobrena sredstva za 3. JR za velike investicije v višini 1.250.000 EUR.

Realizacija je večja od vrednosti v Programu Pokolpje 2020 zaradi upoštevanja izplačanih zneskov iz naslova JR za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih v skupni vrednosti 3.903.537,50 EUR.

Razpis izvaja Slovenski regionalno razvojni sklad na podlagi sklenjene pogodbe z MGRT.

Odobrena višina kreditov  v 2019.

V letu 2020 je bilo od 559.998 EUR odobrenih sredstev izplačano 494.883 EUR, preostanek 65.115 pa v letu 2021.

Razpis izvaja Slovenski podjetniški sklad na podlagi sklenjene pogodbe z MGRT.

Znesek se nanaša na odobreno vrednost sredstev.

Znesek se nanaša na odobreno pogodbeno vrednost.

Odobrena sredstva za leto 2018 in 2019.

Odobrena sredstva za leti 2020in 2021

Razpis izvaja Slovenski podjetniški sklad na podlagi sklenjene pogodbe z MGRT.

Višina odobrenih sredstev na razpisu P7R 2016 – Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji.

Odobrena sredstva

Odobreni krediti

Upoštevane tudi 4 začetne investicije iz javnih razpisov za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih

Samo v okviru podpore pri implementaciji Programa Pokolpje 2020.

Z investicijami, financiranih iz naslova JR za Pokolpje je bilo poleg novih turističnih ležišč še 128 obnovljenih

Podatek se nanaša na neto dodano vrednost na zaposlenega v gospodarskih družbah , ki so registrirana na območju Pokolpja.

S podaljšanjem programa se ukrep razdeli na ukrep 3: Davčne olajšave za zaposlovanje in ukrep: 4 Davčne olajšave za investiranje.

Upoštevana so izplačila za vse instrumente znotraj Ukrepa 1, tudi tista, ki jih izvajata Slovenski regionalno razvojni sklad in Slovenski podjetniški sklad.

Državna pomoč, ki predstavlja manj plačan davek zaradi koriščenja olajšave za zaposlovanje po 28. členu ZSRR-2 v letu 2018.

Državna pomoč, ki predstavlja manj plačan davek zaradi koriščenja olajšave za zaposlovanje po 28. členu ZSRR-2 v letu 2019.

Državna pomoč, ki predstavlja manj plačan davek zaradi koriščenja olajšave za zaposlovanje po 28. členu ZSRR-2 v letu 2020.

Skupna davčna korist zavezancev, ki so v davčnem obračunu koristili davčno olajšavo za investiranje po 28. členu ZSRR-2 v letu 2018.

Skupna davčna korist zavezancev, ki so v davčnem obračunu koristili davčno olajšavo za investiranje po 28. členu ZSRR-2 v letu 2019.

Skupna davčna korist zavezancev, ki so v davčnem obračunu koristili davčno olajšavo za investiranje po 28. členu ZSRR-2 v letu 2020.

Ni podatka za železniško infrastrukturo.

Podatki se ne nanašajo na uradne podatke, temveč zgolj na stike z vlagatelji izven območja Pokolpja z razvojnima institucijama.

Razpis Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih 2015 – 2019 (P2R), objavljen 6.10.2017.