Pregled projektov Gorenjska; Dogovor za razvoj Gorenjske regije
po sestanku 22. 9. 2026 
in podpisanem Dodatku št. 5 k Dogovoru za razvoj Gorenjske razvojne regije

Gorenjska razvojna regija je v okviru dogovora za razvoj regij 2021–2027 prijavila skupaj 21 projektnih predlogov. Od 18 občin Gorenjske razvojne regije predloga ni podala Občina Jezersko, v projekte sta le kot partnerja vključeni Občina Jesenice (nosilec projekta je Občina Žirovnica) in Občina Šenčur (nosilec projekta je Občina Preddvor).
Tabela 1: Projektni predlogi za Dogovor za razvoj Gorenjske regije glede na vrednost sofinanciranja (EU + SLO) v EUR in število projektov po nosilcih projektov – ob oddaji prvih projektnih predlogov (stanje februar 2026)
	Nosilec projekta
	Predvideno sofinanciranje skupaj EU+SLO, v EUR
EU + SLO
	Število predlaganih projektov
	Delež vrednosti glede na skupno vrednost sofinanciranja vseh projektov

	BSC, d.o.o., Kranj (regionalna razvojna agencija za Gorenjsko)
	2.103.765,77
	3
	5,3 %

	Mestna občina Kranj
	9.323.716,79
	1
	23,0 %

	Občina Bled
	1.590.201,18
	1
	4,0 %

	Občina Bohinj
	821.967,20
	2
	2,7 %

	Občina Cerklje na Gorenjskem
	1.576.094,90
	1
	3,9 %

	Občina Gorenja vas - Poljane
	1.521.566,54
	1
	3,8 %

	Občina Gorje
	712.971,56
	1
	1,8 %

	Občina Kranjska Gora
	1.122.969,76
	1
	2,8 %

	Občina Naklo
	1.196.969,75
	1
	3,0 %

	Občina Preddvor (partner Občina Šenčur)
	2.668.071,89
	1
	6,6 %

	Občina Radovljica
	3.356.010,97
	1
	8,3 %

	Občina Škofja Loka
	4.051.187,96
	2
	10,1 %

	Občina Tržič
	2.628.906,91
	2
	6,6 %

	Občina Železniki
	1.372.404,39
	1
	3,4 %

	Občina Žiri
	1.146.873,96
	1
	2,9 %

	Občina Žirovnica (partner Občina Jesenice)
	4.806.320,47
	1
	11,9 %

	Skupaj
	39.999.972,98
	21
	100,0%





Tabela 2: Posredovani projektni predlogi Gorenjske razvojne regije za dogovor za razvoj regije 2021–2027 po vsebini, celotni vrednosti projekta, vrednosti predvidenega sofinanciranja v EUR ter deležu vrednosti sofinanciranja glede na vrednost sofinanciranja vseh projektov v Gorenjski razvojni regiji – ob oddaji prvih projektnih predlogov (stanje februar 2026)
	Vsebina
	Vrednost projektov v EUR
	Predvideno sofinanciranje projektov EU + SLO
	% od predvidenih skupnih sredstev sofinanciranja vseh projektov EU + SLO
	Število projektnih predlogov

	Državno kolesarsko omrežje
	8.662.512,30
	7.424.949,83
	18,6 %
	4

	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda
	34.702.064,96
	13.340.566,85
	33,4 %
	3

	Podjetno nad izzive (PONI)
	1.538.272,00
	1.538.272,00
	3,8 %
	1

	Regionalni center mobilnosti
	485.493,77
	485.493,77
	1,1 %
	1

	Regionalne celostne prometne strategije
	100.000,00
	80.000,00
	0,3 %
	1

	Pitna voda
	13.096.522,78
	8.076.418,17
	20,2 %
	3

	Zelena infrastruktura
	18.172.848,93
	9.054.272,36
	22,6 %
	8

	Gorenjska skupaj
	76.767.714,74
	39.999.972,98
	100,0 %
	21



Dogovor za razvoj Gorenjske regije, ki je vključeval le projekt PONI Gorenjska, je bil podpisan 20. decembra 2023. Z dodatkom št. 1, ki je bil za vse regije podpisan 10. aprila 2025, je bilo dodatno vključenih 7 projektov, tako da je bila skupna predvidena vrednost sofinanciranja EU+SLO (PONI in dodatnih 7 projektov) 22.698.783,59 EUR. 
29. maja 2025 je bil podpisan dodatek št. 2, s katerim je bilo vključenih dodatno še 7 projektov, tako da je skupno v dogovoru 15 projektov s skupno predvideno vrednostjo sofinanciranja EU+SLO 33.220.384,48 EUR. 
Z dodatkom št. 3, podpisanim 5. septembra 2025, je vključenih v dogovor 20 projektov s skupno predvideno vrednostjo sofinanciranje EU+SLO 39.178.005,75. Od 21 projektnih predlogov le še za enega ni izdanega soglasja. 
Projekt Občine Bohinj »Posodobitev in nadgradnja ČN Bohinjska Bistrica« je bil  vključen šele s podpisanim dodatkom št. 4 k Dogovoru za razvoj Gorenjske regije, saj ob oddaji projektnega predloga ni ustrezal vsem kriterijem iz povabila. 29. 12. 2025 je bila sprejeta Uredba o aglomeracija Aglomeracije s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki v prilogi I določa Aglomeracije s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE. V ta seznam so uvrščene tudi aglomeracije občin Bohinj (zap. št. 5),  Divača (zap, št. 14) in Vodice (zap. št. 120). 

Občina Bohinj je z dopisom dne 21. 1. 2026 obvestila BSC, d.o.o., Kranj, da odstopajo od projekta  »Ureditev območja pred KD Joža Ažmana«, za katerega je bilo predvideno sofinanciranje EU + SLO v vrednosti 272.046,84 EUR. Sredstva so se, skupaj s še nerazporejenimi sredstvi vi višini 27,02 EUR po sklepu Razvojnega sveta Gorenjske regije prerazporedila na druge projekte. Projekt je z Dodatkom št. 4 izključen iz Dogovora za razvoj Gorenjske regije, pri petih projektih pa se je zvišala vrednost sofinanciranja EU+SLO
Sredstva v skupnem znesku 272.073,86 EUR so bila prerazporejena na naslednje projekte
-	  43.447,40 EUR za projekt Nadgradnja CČN Radovljica,
-	117.680,71 EUR za projekt Opremljanje aglomeracije Kranj 2019,
-	  37.021,18 EUR za projekt Izboljšanje oskrbe s pitno vodo v VS Kranj,
-	 63.444,51 EUR za projekt Posodobitev in nadgradnja VS Završnica (ID 1170) in
-	 10.480,06 EUR za projekt Izboljšanje oskrbe s pitno vodo v VS Radovna.

Razvojni svet in svet regije sta ter resorna ministrstva so potrdili bistvene spremembe projektov:
· Ozelenitev središča naselja Cerklje na Gorenjskem; nosilec Občina Cerklje na Gorenjskem vrednost projekta se zniža za več kakor 20 %; 
· Kolesarska povezava Selca-Dolenja vas-Ševlje, nosilec Občina Železniki z dopisom št. 411-3/2026-017 z dne 24. 6. 2026 posredovala obvestilo o spremembi in zvišanju vrednosti projekta Kolesarska povezava Selca-Dolenja vas-Ševlje; vrednost projekta se zviša za več kakor 20 %;
Popravljeni skupni vrednosti projektov sta vključeni v Dodatek k Dogovoru za razvoj Gorenjske regije št. 5, ki je bil podpisan 10. 9. 2026.
V Tabeli 3 je prikazano stanje predvidenih sredstev EU+SLO za projekte po občinah po sklenitvi Dodatka št. 5 (podpisan 10. 9. 2026) k Dogovoru za razvoj Gorenjske regije, v Tabeli 4 pa vrednostna razdelitev predvidenega sofinanciranja s sredstvi EU+SLO po vsebinah.

Tabela 3: Projektni predlogi za Dogovor za razvoj Gorenjske regije glede na vrednost sofinanciranja (EU + SLO) v EUR in število projektov po nosilcih projektov –po izključitvi projekta »Ureditev območja pred KD Joža Ažmana«), prerazporeditvi sredstev na 5 drugih projektov (Dodatek št. 4 z dne  – po podpisu Dodatka št. 5 
	Nosilec projekta
	Predvideno sofinanciranje skupaj EU+SLO, v EUR
EU + SLO
	Število predlaganih projektov
	Delež vrednosti glede na skupno vrednost sofinanciranja vseh projektov

	BSC, d.o.o., Kranj (regionalna razvojna agencija za Gorenjsko)
	2.103.765,77
	3
	5,26 %

	Mestna občina Kranj
	9.323.716,79
	1
	23,31 %

	Občina Bled
	1.590.201,18
	1
	3,98 %

	Občina Bohinj
	821.967,20
	1
	2,05 %

	Občina Cerklje na Gorenjskem
	1.576.094,90
	1
	3,94 %

	Občina Gorenja vas - Poljane
	1.521.566,54
	1
	3,80 %

	Občina Gorje
	712.971,56
	1
	1,78 %

	Občina Kranjska Gora
	1.122.969,76
	1
	2,81 %

	Občina Naklo
	1.196.969,75
	1
	2,99 %

	Občina Preddvor (partner Občina Šenčur)
	2.668.071,89
	1
	6,67 %

	Občina Radovljica
	3.356.010,97
	1
	8,39 %

	Občina Škofja Loka
	4.051.187,95
	2
	10,13 %

	Občina Tržič
	2.628.906,91
	2
	6,57 %

	Občina Železniki
	1.372.404,39
	1
	3,43 %

	Občina Žiri
	1.146.873,96
	1
	2,87 %

	Občina Žirovnica (partner Občina Jesenice)
	4.806.320,47
	1
	12,02 %

	Skupaj
	39.999.999,99
	20
	100%



Tabela 4: Posredovani projektni predlogi Gorenjske razvojne regije za dogovor za razvoj regije 2021–2027 po vsebini, celotni vrednosti projekta, vrednosti predvidenega sofinanciranja v EUR ter deležu vrednosti sofinanciranja glede na vrednost sofinanciranja vseh projektov v Gorenjski razvojni regiji  po podpisanem Dodatku št. 5
	Vsebina
	Vrednost projektov v EUR
	Predvideno sofinanciranje projektov EU + SLO
	Število projektnih predlogov
	% od predvidenih skupnih sredstev sofinanciranja vseh projektov EU + SLO

	Državno kolesarsko omrežje
	9.314.223,20
	7.424.949,82
	4
	18,56 %

	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda
	34.885.586,33

	13.501.694,96
	3
	33,75 %

	Podjetno nad izzive (PONI)
	1.538.272,00
	1.538.272,00
	1
	3,85 %

	Regionalni center mobilnosti / Regionalna celostna prometna strategija
	585.493,77
	565.493,77
	2
	1,41 %

	Pitna voda
	13.096.522,78
	8.187.363,92
	3
	20,47 %

	Zelena infrastruktura
	16.409.946,82
	8.782.225,53
	7
	21,96 %

	Gorenjska skupaj
	73.796.321,68
	40.000.000,00
	20
	100,0 %


Iz tabele 4 je razvidno, da je več kot polovica predvidenih sredstev za sofinanciranje projektov namenjena za vsebini RSO2.5. Spodbujanje dostopa do vode in trajnostnega gospodarjenja z vodnimi viri (KS) odprava neskladij v aglomeracijah s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE (KS) ter RSO2.5. Spodbujanje trajnostnega gospodarjenja z vodnimi viri z urejanjem vodovodnih sistemov nad 10.000 prebivalcev (KS). Če prištejemo še RSO 2.7. Izboljšanje varstva in ohranjanja narave ter biotske raznovrstnosti in zelene infrastrukture, tudi v mestnem okolju, in zmanjšanje vseh oblik onesnaževanja (ESRR) je za sofinanciranje projektov za CP 2: Bolj zelena, nizkoogljična Evropa namenjenih približno 75 % vseh sredstev, 18,56 % sredstev je namenjenih ureditvi kolesarskih poti – državnega kolesarskega omrežja.

Specifični cilj: RSO1.3. Krepitev trajnostne rasti in konkurenčnosti MSP ter ustvarjanje delovnih mest v MSP, med drugim s produktivnimi naložbami; Evropski sklad za regionalni razvoj
Podjetno nad izzive (PONI) - PONI Gorenjska
· Nosilec projekta: BSC, d.o.o., Kranj
· Predvidena vrednost investicije (po pogodbi): 1.538.272,00 EUR
· Višina upravičenih stroškov: 1.538.272,00 EUR
· Višina sofinanciranja (EU + SLO; po pogodbi): 1.538.272,00 EUR; 100 % financiranje operacije
· Že izplačano: 924.414,40 EUR (26. 8.  2026)
· Obdobje izvedbe:  1. 1. 2024–31. 12. 2028

Namen projekta PONI je podjetniško usposabljanje oseb, ki želijo realizirati podjetniško idejo, s tem pa spodbujanje podjetništva. Projekt je bil prvi, ki je bil vključen v Dogovor za razvoj Gorenjske regije 2021–2027, podpisan je bil 20. 12. 2023 z vrednostjo projekta 1.538.851,82 EUR. 
Za projekt je bila izdana odločitev o podpori št. 3032-85/2024-1630-6 z dne 23. 4. 2024 in dne 22. 5. 2024 podpisana pogodba; skupna vrednost projekta je 1.538.272,00, pogodbena vrednost sofinanciranja je 1.538.272,00 EUR, torej za 579,82 EUR nižja od predvidene v dogovoru. 
Izplačani so bili že zahtevki za izplačilo v skupni vrednosti 924.414,40 EUR (od tega 232.192,00 EUR v letu 2024, 319.264,00 EUR v letu 2025 ter 217.680,00 v letu 2026 (stanje  22. 9. 2026).




Tabela 5: Podjetno nad izzive (PONI Gorenjska); predvideno črpanje sredstev in realizacija do septembra 2025, v EUR
	Finančni viri/leto
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	Skupaj

	Skupaj EU+SLO po pogodbi št. C1630-24-550011 z dne 22. 5. 2024 EUR
	319.264,00
	319.264,00
	319.264,00
	290.240,00
	290.240,00
	1.538.272,00

	Dodatek k pogodbi z dne 1. 12. 2025
	232.192,00
	319.264,00
	319.264,00
	304.752,00
	362.800,00
	1.538.272,00

	Realizacija izplačil EU+SLO
	232.192,00
	319.264,00
	217.680,00 *
	0,00
	0,00
	924.414,40


*do 22. 9. 2026

Specifični cilj: RSO3.2 Razvoj in krepitev trajnostne, pametne in intermodalne nacionalne, regionalne in lokalne mobilnosti, odporne proti podnebnim spremembam, vključno z boljšim dostopom do omrežja TEN-T in čezmejno mobilnostjo; Evropski kohezijski sklad
Regijski center mobilnosti Gorenjska (RCM Gorenjska)
· Nosilec projekta: BSC, d. o. o., Kranj
· Skupna vrednost investicije: 485.493,77 EUR
· Višina upravičenih stroškov: 485.493,77 EUR
· Višina sofinanciranja (EU + SLO): 485.493,77 EUR; 100 % financiranje operacije
· Obdobje izvedbe: 1. 1. 2025– 1. 7. 2028
· Predviden datum oddaje popolne vloge za NPO: 22. 8. 2025 

RCM Gorenjska kot eden izmed demonstracijskih projektov ima za osrednji cilj prispevati k blaženju posledic podnebnih sprememb in prilagajanju nanje s pomočjo neinfrastrukturnih ukrepov za izboljšanje trajnostne mobilnosti v regiji. Trije specifični cilji so: 1/ izboljšan sistem načrtovanja in uvajanja trajnostne mobilnosti v gorenjski regiji v sinergiji s sosednjimi regijami,  2/ izboljšanje strokovnih kapacitet ter okrepljeno trajno sodelovanje strokovnih ciljnih skupin na področju trajnostne mobilnosti (RCM Gorenjska kot povezovalni subjekt izvaja aktivnosti za nacionalno raven in lokalne skupnosti), 3/ višja stopnja ozaveščenosti lokalnega prebivalstva o pomenu trajnostne mobilnosti.
Odločitev o podpori je bila izdana 20. 11. 2025, pogodba je bila sklenjena dne 20.3.2026

Tabela 6: Projekt Regijski center mobilnosti Gorenjska – predvideno črpanje sredstev po letih EU + SLO, v EUR
	Projekt
	2026
	2027
	2028
	Skupaj

	Regijski center mobilnosti Gorenjska; vloga
	149.382,70
	149.382,70
	186.728,37
	485.493,77

	Regijski center mobilnosti Gorenjska; pogodba
	298.765,40
	149.382,70
	37.345,67
	485.493,77

	Realizacija izplačil EU+SLO
	122.696,52
	
	
	


Regionalna celostna prometna strategija Gorenjske
· Nosilec projekta: BSC, d. o. o., Kranj
· Skupna vrednost investicije: 100.000,00 EUR
·  Višina upravičenih stroškov: 100.000,00 EUR
· Višina sofinanciranja (EU + SLO): 80.000,00 EUR (80 % sofinanciranje upravičenih stroškov)
· Obdobje izvedbe: do 30. 9. 2027
· Vloga za NPO je bila oddana 22. 8. 2025, pogodba je bila podpisana 3. 4. 2026

Namen projekta je izdelava RCPS Gorenjske, ki bo za sedemletno obdobje opredelila ukrepe za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v regiji. Skozi proces priprave RCPS se bo vzpostavilo strateško in ciljno usmerjeno prometno načrtovanje na regionalni ravni, celostno upravljanje prometa in izvajanje prometne politike, ki daje prednost trajnostnemu prometu.
Tabela 7: Projekt Regionalna celostna prometna strategija Gorenjske – predvideno črpanje sredstev po letih EU + SLO, v EUR
	Projekt
	2026
	2027
	2028
	Skupaj

	Regionalna celostna prometna strategija Gorenjske; vloga in pogodba
	40.000,00
	40.000,00
	0,00
	80.000,00


V letu 2026 do 22.9. 2026 še ni realizacije.
Kolesarska povezava D2 skozi občino Naklo 
Nosilec projekta: Občina Naklo
· Skupna vrednost investicije: 22. 9 2026 –nova vrednost projekta bo 1.584.406,01 (predhodno 1.313.082,45 EUR); – novelacija IP je pripravljena. Gre za bistveno spremembo projekta (zvišanje skupne vrednosti za več kakor 20 %), dokumentacija je bila že predana na predhodni pregled, za vključitev v Dodatek št. 6.
· Višina upravičenih stroškov: 1.196.969,75 EUR (predhodno)  - novo, 22. 9. 2026: 1.536.128,41 EUR 
· Višina sofinanciranja (EU + SLO): 1.196.969,75 EUR; 77,92 % financiranje upravičenih stroškov
· Obdobje izvedbe: 20. 10. 2025–31. 12. 2029
· Predviden datum oddaje popolne vloge za NPO:  Vloga bo oddana do 25. 9. 2026, kakšno soglasje (npr. Priloga 1 od DRSV) in služnost za zemljišče bodo dodali kasneje.
· Predviden datum izbora izvajalca: januar 2026 (1. faza)
· Predviden začetek del na terenu: april 2026 (1. faza)
· Predviden zaključek projekta (pridobljena vsa dovoljenja): september 2029 (zadnja faza), ni spremembe
· Gradbeno dovoljenje ni potrebno.
· Kazalnik učinka: nova vrednost 1,73 km (prej 4,838 km) ob zaključku projekta 2,360 km (nova vrednost; 22. 9. 2026); - predhodno 1,73 km (prej 4,838 km)
· Kazalnik rezultata: 5000 uporabnikov letno
Na sestanku z MZI je bilo dogovorjeno, da nosilec predloži tabelo zemljišč z obrazložitvijo stanja. Vsa zemljišča so pridobljena, so pa tudi državna zemljišča, več upravljavcev na trasi, poleg DRSI tudi sklad kmetijskih zemljišč in gozdov; čakajo na soglasje za projekt – DRSI, verjeto bodo soglasja za zemljišča DRSI še ta teden, sklad kmetijskih zemljišč – narejen naj bi bil prenos; DARS je že dal izvajalec vlogo. Vse je v teku. Do konca tedna  (torej do 25. 9. 2026) naj bi oddali vlogo, kar ne bodo pridobili, bo označeno in pridobljeno naknadno.
· Natura 2000, DRSV: pri naturi 2000 so dobili mnenje lokalnega DRSV v Kranju, to so poslali na MOP. Kar se tiče DRSV so poslali vlogo prejšnji teden, so zelo hitro pristopili, včeraj dostavili popravek osnutka vloge za NPO

Tabela 8: Kolesarska povezava D2 skozi Občino Naklo, načrt črpanja sredstev (EU + SLO=) po letih
	Projekt
	2026, EUR
	2027, EUR
	2028, EUR
	2029, EUR
	Skupaj, EUR

	Kolesarska povezava D2 skozi Občino Naklo; vloga
	844.919,82
	352.049,93
	
	
	1.196.969,75

	Kolesarska povezava D2 skozi Občino Naklo; popravek 8. 7. 2026 – sprememba IP
	300.000,00
	100.000,00
	398.484,88
	398.484,88
	1.196.969,76

	Kolesarska povezava D2 skozi Občino Naklo; morebitna sprememba sept. 2026
	
	426.020,50
	770.949,25
	0,00
	1.196.969,75




Kolesarske povezave v Škofji Loki (R6, R7, G3); 
Nosilec projekta: Občina Škofja Loka 
· Skupna vrednost investicije: 4.387.139,29 EUR
· Višina upravičenih stroškov: 3.549.339,52 EUR
· Višina sofinanciranja (EU + SLO): 3.549.339,52 EUR; 100 % financiranje upravičenih stroškov
· Obdobje izvedbe: do 31. 12. 2029
· Predviden datum oddaje popolne vloge za NPO: 30. 9. 2026 (zaradi daljšega obdobja za zbiranje soglasij lastnikov zemljišč – predhodno je bil predviden rok 28. 2. 2026); oddana vloga ne bo v celoti popolna
· Predviden datum izbora izvajalca: 1. 9. 2026
· Predviden začetek del na terenu: 1. 10. 2026
· Predviden zaključek projekta (pridobljena vsa dovoljenja): 30. 6. 2029
· Gradbeno dovoljenje ni potrebno. 
· Kazalnik učinka: 3,69 km ob zaključku projekta
· Kazalnik rezultata: 30.000 uporabnikov letno
So v pogovorih z lastniki zemljišč, se trudijo, da bodo pridobili vse pogodbe pravočasno, da bo možno oddati vlogo za NPO do 30. 9. 2026.

Objavljeni so JR za izvajalca, Podlubnik – projekt je v recenziji. Pridobivajo zemljišča, težav ne pričakujejo, Trasa naj se nebi spremenila, glavni problem je pridobivanje služnosti za zemljišča.

Predpogodbe za dva kraka so urejene, do 30. 9. 2026  ne bodo uspeli urediti vseh zemljišč na tretjem kraku, a so vse napore usmerili v to, da bodo ta urejena do 31. 12. 2026. V pomoč bi jim bilo, če bi se rok za oddajo vloge za NPO podaljšal do 31. 12., s čimer bi lahko pripravili bolj popolno vlogo. 
Oddali bodo nepopolno vlogo. Do petka. 25. 9. 2026 morajo poslati dodatno obrazložitev neposredno na MZI.
Priloge 1, soglasja DRSV še niso dokončno dobili, projektant je na vezi z DRSV naj bi bilo zaključeno do 25. 9. 2026.
Za naturo 2000 še čakajo, naj bi dobili soglasje. 


Tabela 9: Kolesarske povezave v Škofji Loki (R6, R7, G3), načrt črpanja sredstev (EU + SLO=) po letih
	Projekt
	
	2024, EUR
	2025, EUR
	2026, EUR
	2027, EUR
	2028, EUR
	2029, EUR
	Skupaj, EUR

	Kolesarske povezave v Škofji Loki (R6, R7, G3); vloga
	19.740,00
	87.757,67
	860.460,36
	860.460,36
	860.460,36
	860.460,36
	3.549.339,51

	Kolesarske povezave v Škofji Loki (R6, R7, G3); popravek febr. 2026
	
	
	
	430.230,18
	1.474.931,97
	1.544.177,33
	100.000,00
	3.549.339,48

	Kolesarske povezave v Škofji Loki (R6, R7, G3); popravek 14. 4. 2026
	
	
	
	
	
1.474.932,00

	1.544.177,32
	530.230,19
	3.549.339,51



Izgradnja kolesarske povezave Zadraga – Tržič G6
· Nosilec projekta: Občina Tržič
· Skupna vrednost investicije: 1.852.323,68 EUR, sprememba vrednosti na: 1.466.400,86 EUR – 22. 9. 2026, predhodno na 1.500.000,00 EUR 
· Višina upravičenih stroškov: 1.306.236,17 EUR  sprememba vrednosti 22. 9. 2026 na 1.466.400,86 EUR
· Višina sofinanciranja (EU + SLO): 1.306.236,17 EUR; 100 % financiranje upravičenih stroškov; po spremembi – 22. 9. 2026: 89,1 % financiranje upravičenih stroškov
· Obdobje izvedbe: do 31. 12. 2029, sprememba na 31. 12. 2028
· Predviden datum oddaje popolne vloge za NPO: 30. 9. 2026, predhodno 28. 2. 2026
· Predviden datum izbora izvajalca: 31. 12. 2026
· Predviden začetek del na terenu: 1. 4. 2027
· Predviden zaključek projekta (pridobljena vsa dovoljenja): 31. 12. 2029; sprememba na 31. 12. 2028
· Gradbeno dovoljenje ni potrebno. 
· Kazalnik učinka: 5,97 km ob zaključku projekta – sprememba na 4,4 km – 22. 9. 2026: ob zaključku projekta morebitna sprememba na 2,6 km (čakajo na pojasnila MZIE, ali se v kazalnik šteje tudi kolesarski pas na vozišču, ki je od prometnega pasu ločen s prekinjeno vzdolžno označbo in je poleg prometu koles namenjen tudi prometu drugih vozil – če da, zmanjšanje na 3,41 km)
· Kazalnik rezultata: 9000 uporabnikov letno; sprememba na 6500 uporabnikov letno

Projektna dokumentacija je naročena, na terenu je projektant izpostavil, da bo težko izvesti priključek na načrtovano stezo, zato se bo steza zaključila na začetku Križev, pred križiščem, potem bo potekala povezava po prometnem pasu. Še vedno bi bilo več kakor 50 % samostojnih kolesarskih površin.
Projektant pripravlja spremembo projekta. Vrednost se ne spreminja, projekt naj bi bil zaključen v letu 2028. Sprememba projekta je izdelana - Zaradi nezmožnosti pridobitve zemljišč v ključnem delu trase izvedba celotne samostojne kolesarske steze ni mogoča. Iz tega razloga se s spremembo samostojna kolesarska steza zaključuje na občinski cesti LC 280 052 (na km 3,845), s čimer se dolžina samostojne kolesarske steze skrajša na 2.600 m. Za projekt je treba pridobiti še mnenje DRSI, ki pa ga lahko izda šele po opravljeni recenziji projekta. Po povabilu k oddaji ponudbe za izdelavo recenzije zaradi prezasedenosti ali zaradi prekratkega roka nihče ni oddal ponudbe.
Tabela 10: Izgradnja kolesarske povezave Zadraga – Tržič G6, načrt črpanja sredstev (EU + SLO=) po letih
	Projekt
	2025, EUR
	2026, EUR
	2027, EUR
	2028, EUR
	2029, EUR
	Skupaj

	Izgradnja kolesarske povezave Zadraga – Tržič G6 - vloga
	300.000,00
	435.000,00
	571.236,17
	
	
	1.396,236,17

	Izgradnja kolesarske povezave Zadraga – Tržič G6, popravek febr. 2026
	
	668.323,03
	500.000,00
	137.913,14
	
	1.306.236,17

	NOVO – po sestanku z g. Oberlintnerjem; marec /april 2026
	
	
	668.323,03
	500.000
	137,913,14
	1.306.236,17

	Izgradnja kolesarske povezave Zadraga – Tržič G6 –sprememba maj 2026
	
	
	668.323,03
	637.913,14
	
	1.306.236,17

	Izgradnja kolesarske povezave Zadraga – Tržič G6 – morebitna sprememba sept. 2026
	
	
	666.005,03
	640.231,14
	
	1.306.236,17



Kolesarska povezava Selca–Dolenja vas–Ševlje  (Peter Košir)
· Nosilec projekta: Občina Železniki
· Skupna vrednost investicije: nova vrednost 1.876.277,04 EUR, potrjena v Dodatku št. 5. (prej 1.372.404,39 EUR), sprememba vrednosti 36,71 % 
· Višina upravičenih stroškov: 1.372.404,39 EUR
· Višina sofinanciranja (EU + SLO): 1.372.404,39 EUR; 100 % financiranje upravičenih stroškov
· Obdobje izvedbe: do 31. 12. 2029
· Datum oddaje popolne vloge za NPO: 30. 7. 2026 (predhodno 30. 6. 2026) , naj bi bilo 15. 7. 2026. Vloga za neposredno potrditev operacije je bila oddana 16. 9. 2026. V spremnem dopisu so napisali, da manjkajo pravice za gradnjo na 4 zemljiščih (služnost), 2 je praktično že urejeno (DRSV), eno od teh dveh je le operativa, za eno zemljišče naj bi bilo podpisano 23. 9. 2026. Do konca meseca bodo pridobili pravico, da gradijo tudi na teh zemljiščih. Vzporedno so že objavil JN, rok odpiranja 1. 10. 2026, z gradnjo bi torej začeli   - če bo izdana odločitev o podpori, v drugi polovici meseca novembra, počrpali bi letos ca 260.000 EUR. JN je z odložnim pogojem. Ko dobijo podpisane 4 služnosti, takoj pošljejo dokumentacijo na MZI 
· Predviden datum izbora izvajalca: 30.10.2026 (predhodno 30. 9. 2026)
· Predviden začetek del na terenu: 10. 11. 2026 (predhodno 15. 10. 2026)
· Predviden zaključek projekta (pridobljena vsa dovoljenja): 30. 11. 2028
· Kazalnik učinka: 3,2 km ob zaključku projekta
· Kazalnik rezultata: 4500 uporabnikov letno
· Gradbeno dovoljenje ni potrebno. 
Celotna vrednost projekta ne bo le 15 %, temveč 36,71 % višja. Pravica o graditvi – zaključujejo dogovore s fizičnimi strankami; V juliju 2026 menijo, da načrt črpanja sredstev ostaja nespremenjen.
Izvedba projekta bo zaključena v letu 2028
[bookmark: _Hlk224820097]Tabela 11: Kolesarska povezava Selca–Dolenja vas–Ševlje, načrt črpanja sredstev (EU + SLO=) po letih
	Projekt
	2024, EUR
	2025, EUR
	2026, EUR
	2027, EUR
	2028, EUR
	2029, EUR
	Skupaj, EUR

	Kolesarska povezava Selca–Dolenja vas–Ševlje - vloga
	7.632,89
	33.935,86
	332.708,91
	998.126,73
	
	
	1.372.404,38

	[bookmark: _Hlk227068188]Kolesarska povezava Selca–Dolenja vas–Ševlje, po popravku febr. 2026
	
	
	269.873,00
	616.466,68
	486.064,71
	0,00
	1.372.404,39



Specifični cilj: RSO2.5. Spodbujanje dostopa do vode in trajnostnega gospodarjenja z vodnimi viri; odprava neskladij v aglomeracijah s skupno
obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE

Nadgradnja CČN Radovljica; 
Nosilec projekta: Občina Radovljica
· Skupna vrednost investicije:  6.666.542,42 EUR; predhodno 7.435.440,12 EUR (ni bistvena sprememba, le okoli 11 % znižanja vrednosti)
· Predvidena višina upravičenih stroškov: 4.474.681,29 EUR; predhodno 5.502.199,51 EUR 
· Višina sofinanciranja (EU + SLO):, 3.356.010,97 EUR 75 % sofinanciranje upravičenih stroškov – predhodno 3.312.563,57 EUR; 60,2 % sofinanciranje upravičenih stroškov
· Obdobje izvedbe:  do 31. 12. 2029
· Predviden datum izdelave PZI projektne dokumentacije (za potrebe oddaje popolne vloge – natančno ovrednotenje in razmejitev upravičenih in neupravičenih stroškov): 15 8. 2026; predhodno 15. 7. 2026 
· Datum oddaje popolne vloge za NPO: 27. 8. 2026; je v pregledu.
· Predviden datum izbora gradbenega in obračunskega nadzora (vključno z izvajanjem projektnega in obratovalnega kontrolinga): 31. 12. 2026, predhodno 30. 6. 2026 
· Predviden datum izbora izvajalca: do konca leta 2026 (predhodno 27. 11. 2026) 
· Predviden začetek del na terenu (uvedba izvajalca v delo): 15. 1. 2027
· Predviden zaključek del na terenu: 30. 6. 2028
· Predviden pričetek enoletnega poskusnega obratovanja: 1. 7. 2028 
· Predviden zaključek projekta (pridobljena vsa dovoljenja): do 31. 12. 2029
· Predviden datum izdaje gradbenega dovoljenja: 8. 9. 2023 (pravnomočno 5. 10. 2023)
· Kazalnik učinka – populacijski ekvivalent (RCO32); mejnik 2024: 17.320, cilj 2029: 25.323
· Kazalnik rezultata (RCR 42): število oseb: 11.287 v letu 2024, cilj 2029: 11.978
Pripravlja se PZI, dokumentacija bo predana do srede julija 2026; začetek črpanja sredstev se prestavi na leto 2027.
Upoštevali bodo nova finančna izhodišča iz nove dokumentacije PZI – upravičene in neupravičene stroške, paziti na %!! Večjih finačnih sprememb ne pričakujejo. Vrednost projekta se spreminja, vendar sprememba ostaja v okviru 20%. Vrednosti so povzete po projektantski oceni vrednoti (iz PZI), ki pa je tudi bistveno bolj natančna.
Tabela 12: Nadgradnja CČN Radovljica, načrt črpanja sredstev (EU + SLO=) po letih
	Projekt
	2026, EUR
	2027, EUR
	2028, EUR
	Skupaj

	Nadgradnja CČN Radovljica; vloga
	1.420.718,00
	1.598.307,75
	293.537,82
	3.312.563,57

	Nadgradnja CČN Radovljica – novi podatki, marec 2026, po 13. seji Razvojnega sveta regije*
	
	2.308.666,75

	1.047.344,22

	3.356.010,97


	Nadgradnja CČN Radovljica – novi podatki, sept. 2026
	
	2.879.168,66
	476.842,31
	3.356.010,97


*Dodatno dodeljena sredstva v višini 43.447,40 EUR; Dodatek št. 4

Opremljanje aglomeracije Kranj 2019
· Nosilec projekta: Mestna občina Kranj  
· Skupna vrednost investicije: 27.076.582,19 EUR (brez poračunljivega DDV); predhodno 27.013.915,63 EUR (brez poračunljivega DDV) 
· Višina upravičenih stroškov: 13.113.374,38 EUR (od tega 12.431.622,39 EUR US za sofinanciranje in 681.751,99 EUR US -presežni) – predhodno 13.871.221,91 EUR
· Višina sofinanciranja (EU + SLO): 71,10 % sofinanciranje upravičenih stroškov, nov odstotek sofinanciranja US (US za sofinanciranje in US presežni); 9.206.036,08 EUR; (sprememba po dodatku št. 4: 9.323.716,79 EUR; 
· Obdobje izvedbe: do 31. 12. 2029 
· Vloga za NPO je bila oddana 19.5.2026 (predhodno 30. 11. 2025, 28. 2. 2026)
· Pridobljena so vsa gradbena dovoljenja, vsa so pravnomočna.
· PZI dokumentacija  je končana v celoti (april 2026)
· Predviden datum izbora izvajalca: Dva izvajalca sta že izbrana (Savska cesta, Čirče), za ostale izvajalce je plan, da bi bili izbrani najkasneje januar 2027 (predhodno decembra 2026), odvisno od poteka javnega naročila in potencialnih revizij.
· Predviden začetek del na terenu: Na Savski cesti in Čirčah se dela že izvajajo,  za Hrastje je želja jeseni 2026, Veliki hrib in Gorenja Sava v letu 2027 (marec) ,  za Hrastje je predviden začetek leta 2027, Veliki hrib in Gorenja Sava sredi leta 2027 (julij/avgust).
· Predviden zaključek projekta (pridobljena vsa dovoljenja): 30.6.2029
· Kazalnik učinka RCO31, km, leto 2024 0, leta 2029 cilj 19.668,50 m
· Kazalnik rezultata RCR42, osebe, leta 2024 47.179, ob zaključku 50.468 PE prebivalci
(predhodno 50.588)
· Izdana je odločitev o podpori št. V00491-1/MOP/0 z dne 11. 9. 2026

Namen naložbe je dograditev javnega sistema odvajanja odpadnih voda tako, da bo aglomeracija Kranj (ID 20594) opremljena 98 %. S tem bo dosežena skladnost z Direktivo o čiščenju komunalne odpadne vode za področje odvajanja in čiščenje odpadnih voda. 
Za projekt so pridobljena vsa gradbena dovoljenja, vsa so pravnomočna; 20. 5. 2026
· Čirče; že dela na terenu
· Savska cesta; že dela na terenu
· Veliki hrib;  septembra JN po sklopih
· Gorenja Sava; septembra JN po sklopih
· Hrastje 
· Za Veliki hrib, Gorenje Savo in Hrastje se izvede en JN po sklopih
· Veliki hrib;  septembra objava JN po sklopih
· Gorenja Sava; septembra objava JN po sklopih
· Hrastje; septembra objava JN po sklopih

Pogodba na MOP se že pripravlja in bo šla v kratkem v podpis.

Tabela 13: Opremljanje aglomeracije Kranj 2019, načrt črpanja sredstev (EU + SLO=) po letih
	Projekt
	2025, EUR
	2026, EUR
	2027, EUR
	2028, EUR
	2029 EUR
	Skupaj, EUR

	Opremljanje aglomeracije Kranj 2019 - vloga
	662.683,44
	3.518.987,91
	5.024.444,73
	
	
	9.206.116,08

	Opremljanje aglomeracije Kranj 2019; popravek febr. 2026
	
	2.523.568,00
	4.336.579
	2.345.889
	
	9.206.036,00

	Opremljanje aglomeracije Kranj 2019 – po sklepu 13. seje Razvojnega sveta regije*
	
	3.518.987,91

	5.142.125,44

	662.603,44

	
	9.323.716,79


	Opremljanje aglomeracije Kranj 2019 – stanje maj 2026*
	
	2.071.203,21
	3.817.525,48
	3.235.352,32
	199.635,78
	9.323.716,79

	Opremljanje aglomeracije Kranj 2019 – stanje sept. 2026
	
	1.794.198,27
	4.277.423,68
	3.252.094,84
	
	9.323.716,79


*Dodatno dodeljena sredstva v višini 117.680,79 EUR; Dodatek št. 4




Posodobitev in nadgradnja ČN Bohinjska Bistrica – projekt še čaka na uvrstitev v DRR
· Nosilec projekta: Občina Bohinj
· Skupna vrednost investicije: 1.142.461,72 EUR
· Višina upravičenih stroškov: 1.102.627,52 EUR
· Višina sofinanciranja (EU + SLO): 821.967,20 EUR; 74,55 % sofinanciranje upravičenih stroškov
· Obdobje izvedbe: še ni podatka, projekt še nima soglasja za vključitev v DRR
· Predviden datum oddaje popolne vloge za NPO: verjetno šele 30.10.2026; po pridobitvi GD, (predhodno 30. 9. 2026; morda 20. 6. 2026 (glede na izdajo GD) še ni podatka)
· Predviden datum izdaje gradbenega dovoljenja: verjetno šele v oktobru 2026 (Predhodno: GD morda konec avgusta; Maja oddana vloga za izdajo GD; šele po tem se lahko odda vloga za NPO)
· Predviden datum izbora izvajalca: september 2026 (na sestanku januar 2026)
· Predviden začetek del na terenu: september 2026 (na sestanku januar 2026)
· Predviden zaključek projekta (pridobljena vsa dovoljenja): september 2027 (na sestanku januar 2026)
· Kazalnik učinka – populacijski ekvivalent (RCO32); mejnik 2024: 9.350  PE, cilj 2029:10.500 PE.

Projekt je vključen v dogovor za razvoj regije z Dodatkom št. 4 - predhodno ni ustrezal vsem kriterijem iz povabila. 29. 12. 2025 je bila sprejeta Uredba o aglomeracija Aglomeracije s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki v prilogi I določa Aglomeracije s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE. V ta seznam so uvrščene tudi aglomeracije občin Bohinj (zap. št. 5),  Divača (zap, št. 14) in Vodice (zap. št. 120).

Vrednost projekta je še vedno enaka kot je bila v poslani dokumentaciji,  v letu 2026 črpanja sredstev ne bo. Trenutno poteka zbiranje mnenj za pridobitev gradbenega dovoljenja, terminsko nekoliko zamujajo.
Dne 26. 8. 2026 so prejeli pozitivno mnenje DRSV. (direkcije za vode)
Dne 11. 9. 2026 so oddali vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja; potrebujejo samo eno gradbeno dovoljenje.
Tabela 14: Posodobitev in nadgradnja ČN Bohinjska Bistrica, načrt črpanja sredstev (EU + SLO=) po letih
	Projekt
	2026, EUR
	2027, EUR
	2028, EUR
	Skupaj, EUR

	Posodobitev in nadgradnja ČN Bohinjska Bistrica; vloga
	335.803,08
	407.174,12
	78.990,00
	821.967,20

	Posodobitev in nadgradnja ČN Bohinjska Bistrica – novi podatki; marec 2026
	 

	407.174,12

	414.793,08

	821.967,20




[bookmark: _Hlk214881299]Izboljšanje oskrbe s pitno vodo v VS Kranj; 
· Nosilec projekta: Občina Preddvor (partner Občina Šenčur)
· Skupna vrednost investicije: 4.440.551,49 EUR
· Višina upravičenih stroškov: 4.232.105,47 EUR
· Višina sofinanciranja (EU + SLO): 2.631.050,71 EUR; 62,17 % sofinanciranje upravičenih stroškov
· Obdobje izvedbe: do 1. 4. 2029
· Predviden datum oddaje popolne vloge za NPO: 30. 11. 2026 (predhodno: predvidoma v  maju 2026; predhodno predvideno 2026 28. 2. 2026 in 10. 1. 2026)
· Predviden datum izdaje gradbenega dovoljenja: imajo 3 gradbena dovoljenja, februar 2026, predhodno predvideno 20 .10. 2026 (predhodno 31. 12. 2025)
· Predviden datum izbora izvajalca: marec 2027 (predhodno april 2026)
· Predviden začetek del na terenu: april 2027 (predhodno september 2026)
· Predviden zaključek projekta (pridobljena vsa dovoljenja): 2029
· Kazalnik učinka RCO30, km, leta 2024: 0  , ob zaključku projekta: 7,9        
· Kazalnik rezultata RCR41, osebe, leta 2024 10.013, ob zaključku projekta 10.262
Na območju MO Kranj so morali predvideti novo traso vodovoda, zato bo zamik pri pridobitvi gradbenega dovoljenja – gradbeno dovoljenje za Bašelj že imajo in dela se že izvajajo, predvidoma bodo zaključena poleti 2026. 
Januarja letos so oddali vlogo za gradbeno dovoljenje, pričakujejo, da bo izdano v februarju 2026.
Vsa GD so pridobljena, Občina Preddvor še nima pripravljenih vseh zadev, ponovno sprašujejo glede enega razpisa – za zdaj Mojca Kavčič, MNVP zagovarja en razpis, eno javno naročilo – MO Kranj je za en del že že pripravil JN, dela se že izvajajo, ostalo bodo dali v tri sklope.

Spremembe črpanja sredstev so predvidene v spremembi projekta, ki je že navedena v Dodatku št. 4 k dogovoru. Stanje julij 2026: Šenčur ima vse pripravljeno, Dokumentacija za GD za Preeddvor se odda najkasneje do 22. 9. 2026
Za 23. 9. 2026 je dogovorjen sestanek z MOP glede možnosti izvedbe dveh javnih naročil; posebej za Šenčur in posebej za Preddvor.
Tabela 15: Izboljšanje oskrbe s pitno vodo v VS Kranj, načrt črpanja sredstev (EU + SLO=) po letih
	Projekt
	2026, EUR
	2027, EUR
	2028, EUR
	2029, EUR
	Skupaj, EUR

	Izboljšanje oskrbe s pitno vodo v VS Kranj; vloga
	896.928,55
	1.204.829,49
	529.292,67
	
	2.631.050,71

	Izboljšanje oskrbe s pitno vodo v VS Kranj – novo, marec 2026*
	678.186,72

	1.204.829,49

	529.292,67

	
255.763,01

	2.668.071,89


	Izboljšanje oskrbe s pitno vodo v VS Kranj – stanje sept. 2026
	0,00
	1.506.901,67
	905.407,21
	255.763,01
	2.668.071,89


*Dodatno dodeljena sredstva v višini 37.021,18 EUR; Dodatek št. 4

Posodobitev in nadgradnja VS Završnica (ID 1170); 
· Nosilec projekta: Občina Žirovnica (partner Občina Jesenice)
· Skupna vrednost investicije: 7.444.760,59 EUR
· Višina upravičenih stroškov: 6.843.988,36 EUR
· Višina sofinanciranja (EU + SLO): 4.742.875,96 EUR; 69,30 % sofinanciranje upravičenih stroškov
· Obdobje izvedbe: do 1. 4. 2029
· Predviden datum oddaje popolne vloge za NPO: 31.12.2026, predhodno 1. 6. 2026; 
· Predviden datum izdaje gradbenega dovoljenja: 31.10.2026, predhodno 15.5.2026
· Predviden datum izbora izvajalca: november/december 2026, prehodno 15. 9. 2026
· Predviden začetek del na terenu: v začetku leta 2027, predhodno 1.10.2026
· Predviden zaključek projekta (pridobljena vsa dovoljenja): 31. 12. 2028
· Kazalnik učinka RCO30, km, leta 2024: 0  , ob zaključku projekta: 8,99675        
· Kazalnik rezultata RCR41, osebe, leta 2024: 10.560,  ob zaključku projekta 10.560
JN je razdeljeno 5 sklopov. Dve vlogi za izdajo gradbenega dovoljenja sta že na UE, eno bodo poslali naslednji teden, tudi Občina Jesenice ima težave s pridobitvijo služnosti. Pripravljajo PZI, želijo, da bi bil končan do konca marca 2026.
Popravke finančne konstrukcije so sporočili v poslanem Obrazcu 2; sprememba projekta potrjena na 13. seji Razvojnega sveta Gorenjske regije.
20. 5. 2026; v juliju – ni sprememb: v sklepni fazi pridobivanja služnosti, od 7 GD imajo le eno GD, dva sta v dopolnjevanju na UE, en projekt je v sklepni fazi služnosti, 3 projekti – služnosti pridobljene, zamik katastra, morajo ponovno pridobiti posamezna mnenja (zavod za ribištvo, elektro)
GD: konec oktobra, pripravijo PZI; oddaja vloge 31. 12. 2026, en projekt so dali že v razlastitev, če bi se pojavila težava. 
Izdelana imajo samo dva PZI-ja, tako da vrednosti za črpanje po letih še niso popravljene. 
Imajo še vedno težave s pridobivanjem služnosti (Slovenske železnice …). Najbolj problematičen je prvi projekt; problem je tudi projektant in njegova nenatančnost. 
Torej popolna vloga naj bi bila do konca leta 2026, kar je tudi rok. 
Tabela 16: Izboljšanje oskrbe s pitno vodo v VS Kranj, načrt črpanja sredstev (EU + SLO=) po letih
	Projekt
	2026
	2027
	2028
	Skupaj

	Posodobitev in nadgradnja VS Završnica (ID 1170); vloga
	1.327.414,54
	1.946.841,50
	1.468.619,92
	4.742.875,96

	Posodobitev in nadgradnja VS Završnica (ID 1170) – novo, marec 2026
	
	3.337.700,55

	1.468.619,92

	4.806.320,47



Dodatno dodeljena sredstva v višini 63.444,51 EUR; Dodatek št. 4

Izboljšanje oskrbe s pitno vodo v VS Radovna
· Nosilec projekta: Občina Gorje
· Skupna vrednost investicije: 1.211.210,70 EUR
· Višina upravičenih stroškov: 1.146.345,05 EUR
· Višina sofinanciranja (EU + SLO): 702.491,50 EUR; 61,28 % sofinanciranje upravičenih stroškov
· Obdobje izvedbe: do 1. 4. 2028
· Predviden datum oddaje popolne vloge za NPO: oktober 2026, (predhodno verjetno oddaja popolne vloge v juliju 2026; predhodno že predvideno april 2026, 28. 2. 2026, predhodno 15. 2. 2025, 29. 12. 2025); 
· Predviden datum izdaje gradbenega dovoljenja:  naj bi bilo konec marca 2026 (predhodno predvideno 15. 2. 2026, predhodno 31. 1. 2026)	
· Predviden datum izbora izvajalca: februar 2027 (predhodno maj 2026) 
· Predviden začetek del na terenu: april 2027 (predhodno junij 2026)
· Predviden zaključek projekta (pridobljena vsa dovoljenja): maj 2028 (predhodno oktober 2027)
· Kazalnik učinka RCO30, km, leta 2024: 0  , ob zaključku projekta: 3,73;
· Kazalnik rezultata RCR41, osebe, leta 2024: 0, ob zaključku projekta 19,151
Namen projekta je posodobitev vodovodnega sistema Radovna (ID 1216) na način, ki bo zagotavljal zmanjšanje vodnih izgub in s tem izboljšanje snovne učinkovitosti sistem. Izvedba naložbe bo imela pozitivni učinek na vse prebivalce občine Gorje, posredno pa tudi na vse prebivalce, ki se oskrbujejo iz VS Radovna.
Do leta 2029 naj bi bile urejene nove ali nadgrajene cevi v distribucijskih sistemih javnega vodovoda v dolžini 3.730 m, 10.151 prebivalcev bo do konca leta 2028 priključenih na izboljšano vodovodno omrežje. Vodne izgube bodo zmanjšale tako, da bo koeficient ILI izboljšan za 20 %.
Za projekt imajo že tri pravnomočna gradbena dovoljenja, čakajo še na eno – naročena je mejna obravnava, ki naj bi bila v roku dveh tednov. Pripravljajo že vlogo za NPO, ne pričakujejo sprememb pri predvideni dinamiki črpanja sredstev.
Gradbeno dovoljenje; bila je še ena odmera,  eno GD torej še manjka, morajo na prikazu še nekaj popraviti (dobili od UE), v začetku drugega tedna bo pripravljeno; zadnje GD naj bi bilo morda izdano v začetku aprila. Imajo že 3 gradbena dovoljenja, pripravljajo PZI-je, čakajo še zadnje GD.
Maj 2026: Za projekt za Gorje ni sprememb –še vedno niso dobili zadnjega GD, čakajo samo še UE, vsa dokumentacija je bila oddana. GD naj bi bilo izdano še v mesecu maju.  Za ostale 3 dele projekta imajo obljubljeno, da dobijo PZI v sredini junija. Še vedno predvidevajo, da bodo jeseni imeli razpis za izvajalca.
Manjka PZI, projektant ni napravil vsega do dogovorjenega roka. Finančna realizacija bo šele v letu 2027, letos bodo začeli s postopki, morda tudi deloma že z deli. Letos realizacije ne bo.
Tabela 17: Izboljšanje oskrbe s pitno vodo v VS Radovna, načrt črpanja sredstev (EU + SLO=) po letih
	Projekt
	2026
	2027
	2028
	Skupaj

	Izboljšanje oskrbe s pitno vodo v VS Radovna; vloga
	185.911,88
	516.579,62
	0,00
	702.491,50

	Izboljšanje oskrbe s pitno vodo v VS Radovna – novo, marec 2026
	185.911,88

	527.059,68

	
	712.971,56


	Izboljšanje oskrbe s pitno vodo v VS Radovna ; sept. 2026
	
0,00

	
527.059,68

	
185.911,88

	
712.971,56



Dodatno dodeljena sredstva v višini 10.480,06 EUR; Dodatek št. 4

Specifični cilj: RSO 2.7. Izboljšanje varstva in ohranjanja narave ter biotske raznovrstnosti in zelene infrastrukture, tudi v mestnem okolju, in zmanjšanje vseh oblik onesnaževanja; Evropski sklad za regionalni razvoj
[bookmark: _Hlk222824514]Zeleno zaledje Škofje Loke
· Nosilec projekta: Občina Škofja Loka
· Skupna vrednost investicije: 1.101.352,11 EUR; predhodno 1.063.453,13 EUR, še prej (predhodno 1.104.915,62 EUR); sprememba - ni bistvena sprememba, 
· Višina upravičenih stroškov: 895.259,93 EUR (predhodno 720.281,91 EUR)
· Višina sofinanciranja (EU + SLO): 56,06 % sofinanciranje upravičenih stroškov (predhodno 501.848,44 EUR; 69,67 % sofinanciranje upravičenih stroškov, 
· Obdobje izvedbe: do 31. 12. 2028 (predhodno do 31. 12. 2029) 
· Predviden datum oddaje popolne vloge za NPO: 30. 9. 2026 (predhodno predvidoma zdaj 20. 7. 2026, še prej 5. 6. 2026, 1.5.2026 - vloga je v pripravi, zaradi manjših sprememb projekta pa bo oddana nekoliko pozneje, kot načrtovano)
· Predviden datum izdaje gradbenega dovoljenja: ni potrebno
· Predviden datum izbora izvajalca: 30. 12. 2026 (predhodno 15. 6. 2026)
· Predviden začetek del na terenu:  5. 2. 2027 (predhodno 15. 7. 2026)
· Predviden zaključek projekta (pridobljena vsa dovoljenja): 31. 12. 2028
· Kazalnik učinka RCO36, hektari; leta 2024: 0, ob zaključku projekta 5,084 (predhodno 5,77)
· Kazalnik rezultata, RCR95, osebe: leta 2024: 0, ob zaključku projekta: 10.011

Vloga je v glavnem pripravljena, ugotavljali so, če bi bile potrebne še kakšne spremembe glede prenosa sredstev – tega ne bo. Pripravljajo tudi že javni razpis za začetek izvajanja del. Verjetno pa kljub temu ne bo oddana do 30.9, morda nekje do 15. 10. – spreminjali so tudi investicijsko dokumentacijo; že ca mesec dni čakajo od MF – glede državne pomoči, de minimis.
Projekt Zeleno zaledje Škofje Loke predstavlja razširitev projekta Športno-rekreacijsko območje Kamnitnik. Osnovni projekt je bil potrjen 17. 1. 2022, zaključek projekta pa je bil prvotno predviden do konca leta 2025. Prva novelacija investicijskega programa, pripravljena avgusta 2024, je predvidela podaljšanje trajanja projekta. Zaradi sprememb v projektni dokumentaciji, med drugim tudi zaradi zamika sprejetja OPN, je bila junija 2026 pripravljena druga novelacija investicijskega programa, nato pa še v avgustu popravek druge novelacije, v katero so bile vključene naslednje spremembe: 
1. Sprememba vrednosti investicije iz 1.104.915,62 € na 1.063.452,13 EUR v tekočih cenah, nato pa na 1.101.352,11 EUR. Upravičeni stroški so se povečali s 720.281,91 EUR na 895.259, 93 EUR - zaradi podrobnejše razčlenitve in ponovne presoje upravičenosti posameznih stroškov na podlagi izdelane projektne dokumentacije PZI in pripadajoči popisov del.  V okviru novelacije IP je bila izvedena natančnejša vsebinska razmejitev med zeleno in spremljajočo infrastrukturo. Vrednost sofinanciranja iz sredstev ESRR in proračuna Republike Slovenije ostaja nespremenjeno v višini 501.848,44 EUR.
1. Uskladil se je terminski plan investicije, kjer se je trajanje investicije skrajšalo za eno leto. 
1. Uskladil se je tehnično tehnološki ops v skladu z novo verzijo PZI, ki ga je izdela LUZ d.d., iz Ljubljane v letu 2025. 
1. Površina zelene infrastrukture se je spremeila s 5,77 ha na skupno 5,084 ha površin. 
1. Spremembe izračuna finančnih in ekonomskih kazalnikov investicije. 
Namen investicije je ureditev širšega območja športno rekreacijskega parka Kamnitnik kot zelenega zaledja mesta Škofje Loke in s tem izboljšanje infrastrukturnih pogojev za šport in rekreacijo v občini, vzpostavitev urejenega območja urbanih vrtičkov ter revitalizacija ter dograditev zelenih površin v neposredni bližini mestnega jedra, skupna površina 5,77 ha. S tem bomo prispevali k blaženju podnebnih sprememb in posledic ekstremnih vremenskih pojavov v mestu Škofja Loka (npr. vročinski ekstremi, suša, padavinski ekstremi) in zagotovili višjo kakovost bivanja.
Imajo že PZI za ureditev območja, projektna dokumentacija je vsa pridobljena. Verjetno bo skupna vrednost projekta za približno 5 % nižja od predvidene.  Pri črpanju sredstev po letih ni predvidenih sprememb. 
Tabela 18: Zeleno zaledje Škofje Loke, načrt črpanja sredstev (EU + SLO) po letih
	Projekt
	2025, EUR
	2026, EUR
	2027, EUR
	2028, EUR
	2029, EUR
	Skupaj, EUR

	Zeleno zaledje Škofje Loke; vloga
	109.451,82
	116.693,42
	116.693,42
	116.693,42
	42.316,36
	501.848,44

	Zeleno zaledje Škofje Loke; popravek marec 2026
	
	116.693,42
	186.145,24
	156.693,42
	42.316,36
	501.848,44

	Zeleno zaledje Škofje Loke; popravek julij 2026
	
	116.693,42
	228.461,60
	156.693,42
	
	501.848,44

	Zeleno zaledje Škofje Loke; stanje sept. 2026
	
	
	228.461,60
	273.386,84
	
	501.848.,44



Zeleno srce mesta – faza 2
· Nosilec projekta: Občina Tržič
· Skupna vrednost investicije: 3.206.682,24 EUR
· Višina upravičenih stroškov: 1.893.713,48 EUR
· Višina sofinanciranja (EU + SLO): 1.322.670,74 EUR; 69,85 % sofinanciranje upravičenih stroškov
· Obdobje izvedbe: do 1. 10. 2028
· Predviden datum oddaje popolne vloge za NPO: 30. 11. 2026 (predhodno predvideno 30. 4. 2026 in 30. 3. 2026) 
· Predviden datum izdaje gradbenega dovoljenja: 30. 11. 2026 (predhodno predvideno 30. 4. 2026 in 31. 12. 2025, nato 28. 2. 2026) 
· Predviden datum izbora izvajalca: 31. 1. 2027 (predhodno predvideno 30. 11. 2026) 
· Predviden začetek del na terenu: 1. 3. 2027 (predhodno predvideno 4. 1. 2027)
· Predviden zaključek projekta (pridobljena vsa dovoljenja): 31. 10. 2029
· Kazalnik učinka RCO36, hektari; leta 2024: 0, ob zaključku projekta 0,5
· Kazalnik rezultata, RCR95, osebe: leta 2024: 0, ob zaključku projekta: 2.331
Projekt Zeleno srce mesta - faza 2 predstavlja celovito trajnostno ureditev in ozelenitev parkirišča s tržnico in kakovostno preureditev zelenega obrečnega pasu Tržiške Bistrice, vključno z zagotovitvijo dostopnosti do vodotoka. Projekt vključuje: preureditev talnih površin parkirišča s tržnico, intenzivno ozelenitev parkirišča, urbano opremo, krajinsko-hortikulturno ureditev in razširitev zelenega obvodnega pasu z ureditvijo dostopov in poti; skupna površina 0,5 ha. Podlaga za urejanje je zmagovalna rešitev javnega arhitekturno-urbanistično-krajinskega natečaja (Vir: Elaborat urbanistične zmagovalne natečajne rešitve za ureditev atrija občinske stavbe in območja tržnice v Tržiču, a2o2 arhitekti, 2024.)
V letu 2026 bo predvidoma oktobra zaključeno projektiranje in bo v tem letu oddan zahtevek za izdelavo projektne dokumentacije. Z izvedbo v 2026 še ne bodo začeli (oz. po sedanjih podatkih ne bomo začeli), vsekakor v 2026 ne bo nobenega zahtevka iz naslova izvedbe GOI del. Potrebno bo prilagoditi dinamiko črpanja sredstev.
Zamik pri pridobitvi GD, UE je zavrnila vlogo, zdaj se ponovno pripravlja -GD bo pridobljeno verjetno šele do 30. 9. 2026, po tem datumu oddaja vloge za NPO.
V juliju 2026 ne navajajo nobenih sprememb.
Pridobili so GD za podiranje obstoječega objekta tržnice, vlogo za GD za obnovo zidu v obrečnem pasu Tržiške Bistrice oddajamo v tem tednu. Ne pričakujejo kakšnih posebnih zapletov. Projektant pripravlja PZI, istočasno zunanja izvajalka pripravlja IP in vlogo. Pričakujejo, da bomo popolno vlogo oddali po nazadnje predvideni časovnici dne 30. 11. 2026.
V letu 2027 pričakujejo črpanje sredstev za projektivo in podiranje tržnice. Glavnina GOI del se bo izvajalo v letu 2028.  
Tržič: projektant rabi še eno soglasje od ene lastnice, za podiranje objekta tržnice je GD pridobljeno. Projektant pripravlja PZI, vloga se pripravlja, do 30.. 11. naj bi bila vloga oddana – popolna. Pripravlja se proračun za 2027, zagotoviti morajo kar nekaj sredstev.
Spremenili načrt črpanja sredstev, ker bo vloga oddana šele konec leta.
Tabela 19: Zeleno srce mesta – faza 2, načrt črpanja sredstev (EU + SLO) po letih
	Projekt
	2026, EUR
	2027, EUR
	2028, EUR
	2029, EUR
	Skupaj, EUR

	Zeleno srce mesta – faza 2
	139.892,08
	680.395,20
	502.383,46
	0,00
	1.322.670,74

	Zeleno srce mesta – faza 2 – sprememba maj 2026
	0,00
	820.287,28
	502.383,46
	
	1.322.670,74

	Zeleno srce mesta – faza 2 – sprememba sept. 2026
	
	300.000,00
	502.383,46
	520.287,28
	1.322.670,74



Ureditev dela obale in parkov ob Blejskem jezeru
· Nosilec projekta: Občina Bled
· Skupna vrednost investicije: 2.703.698,54 EUR
- Višina upravičenih stroškov: 2.258.715,83 EUR
· Višina sofinanciranja (EU + SLO): 1.590.201,18 EUR; 70,40 % sofinanciranje upravičenih stroškov
· Obdobje izvedbe: do 1. 4. 2028
· Predviden datum oddaje popolne vloge za NPO: do konca novembra 2026, morda celo prej (predhodno do konca avgusta 2026; predvidoma junij 2026; prvotno mišljeno 31. 3. 2026, morda že do konca februarja 2026)
· Datum izdaje gradbenega dovoljenja: 19. 2. 2026. Vloga za gradbeno dovoljenje vložena 17. 11. 2025, 
· Predviden datum izbora izvajalca: do konca decembra 2026 (predhodno jesen 2026)
· Predviden začetek del na terenu: februar 2027 (predhodno oktober 2026)
· Predviden zaključek projekta (pridobljena vsa dovoljenja): jesen 2027
· Kazalnik učinka RCO36, hektari; leta 2024: 0, ob zaključku projekta 5,57 
· Kazalnik rezultata, RCR95, osebe: leta 2024: 0, ob zaključku projekta: 890

Namen projekta je sonaravna ureditev dela obale in izboljšanje kakovosti obstoječih parkovnih površin v skupni površini 5,57 ha  na vzhodnem dela Blejskega jezera v urbanem središču Bleda.
Sprememba dinamike financiranja projekta: premikajo del sredstev iz 2026 v 2027!

Dokumentacija za obalni del je pripravljena, nekaj težav imajo s pridobitvijo stavbne pravice. Z deli bodo pričeli predvidoma v oktobru 2026, po zaključku turistične sezone; pogodba z izvajalcem naj bi bila podpisana do septembra 2026. Projekt se bo izvajal v glavnem v letu 2027, dela naj bi potekala približno 3 mesece.

Spremenjena finančna konstrukcija je bila že sporočena – težave s pripravo vloge oziroma u uskladitvijo PZI -  morajo uskladiti z Zavodom za kulturo Bled.

Predlagane rešitve najprej niso bile povsem usklajene, zdaj so projektne rešitve usklajene – parki; za sanacijo obalnega dela je GD pridobljeno, datum 19. 2. 2026. To je edino gradbeno dovoljenje, ki je za projekt potrebno.

Maj 2026: Trenutno so parametri investicije ostali isti kot predhodno, čeprav še vedno poteka usklajevanje z ZVKDS za področje parkov, kar bi še lahko vplivalo na potek oz. investicijo.

Izvedeni so bili sestanki z vodstvom ZVKDS, da zaključijo dokumentacijo, pripraviti morajo še nekaj uskladitev. 

Sprememba projekta verjetno ne bo potrebna.  Ko bo PZI pripravljen, bodo predstavili projekt, da se razrešijo še zadnji pomisleki predlogi, da bi se vse uredilo pred oddajo vloge.
Če bo vse kot dogovorjeno, do predvidoma 20. 7. dobijo PZI in začnejo s pripravo vloge. Finančne spremembe projekta za zdaj niso predvidene – morda, ko bodo prejeli PZI.

Trenutno še vedno čakajo soglasje ZVKDS na parkovni del projekta (za obalo je usklajeno). Projektna dokumentacija PZI za parkovni del je pripravljena v skladu z navodili ZVKDS.

Imeli so že uskladitvene sestanke. Je napredek, sprejeli so kompromis. Črpanja letos ne bo, sicer izvedba projekta ni ogrožena.

 Morda bo tudi razlika v vrednosti projekta, ni še povsem določeno -  izločili bi le zadeve, kjer se ni mogoče uskladiti s kulturo. Ni še finančne ocene. 

Tabela 20: Ureditev dela obale in parkov ob Blejskem jezeru – predvidena sprememba črpanja sredstev (EU + SLO) po letih
	Projekt
	2024, EUR
	2025, EUR 
	2026, EUR
	2027, EUR
	2028, EUR
	Skupaj, EUR

	Ureditev dela obale in parkov ob Blejskem jezeru; vloga
	28.140,80
	106.831,40
	328.875,00
	1.126.353,98
	
	1.590.201,18

	Ureditev dela obale in parkov ob Blejskem jezeru, febr. 2026
	
	
	463.847,20
	0,00
	1.126.353,98
	1.590.201,18

	Ureditev dela obale in parkov ob Blejskem jezeru; marec 2026
	
	
	134.972,20 
	1.455.228,98 
	0,00
	1.590.201,18

	Ureditev dela obale in parkov ob Blejskem jezeru; stanje sept. 2026
	
	
	0,00
	1.590.201,18
	
	1.590.201,18




Ozelenitev središča naselja Cerklje na Gorenjskem  (Špela)
· Nosilec projekta: Občina Cerklje na Gorenjskem
· Skupna vrednost investicije: 2.388.854,39 EUR, (pred spremembo 3.214.829,78 EUR; nova vrednost znižanje vrednosti investicije za 25,69 % - v Dodatku k dogovoru št. 5) Soglasje MOP pridobljeno.
· Višina upravičenih stroškov: nova vrednost 1.970,118,63 EUR  (predhodno 2.456.869,06 EUR)
· Višina sofinanciranja (EU + SLO): 1.576.094,90 EUR; 63,92 % sofinanciranje upravičenih stroškov
· Obdobje izvedbe: do 1. 7. 2028
· Oddaja popolne vloge za NPO:  24. 4. 2026 (predhodno 31. 3. 2026, predhodno 28. 2. 2026).  Vlogo za neposredno potrditev operacije je Občina oddala po klasični pošti dne 24. 04. 2026. MNVP je vlogo prejelo dne 04.05.2026. RRA BSC Kranj je vlogo prejel po e-pošti dne 04. 05. 2026 na naslov drr@bsc-kranj.si in domen.beks@bsc-kranj.si 
· Datum izdaje gradbenega dovoljenja: Gradbeno dovoljenje izdano dne 08. 04. 2026; Pravnomočno dne 18. 04. 2026 (predhodno februar 2026; predhodno predvideno 31. 12. 2025)
· Predviden datum izbora izvajalca: JN pod št. JN002429/2026-EUe16/01-P01 je bilo objavljeno dne 01. 04. 2026; javno odpiranje ponudb je predvideno dne 26. 05. 2026 (predhodno april 2026).
· Predviden začetek del na terenu: avgust 2026, predhodno junij 2026
· Predviden zaključek projekta (pridobljena vsa dovoljenja): l. 2028
· Kazalnik učinka RCO36, hektari; leta 2024: 0, ob zaključku projekta 1,93
· Kazalnik rezultata,RCR95, osebe: leta 2024: 0, ob zaključku projekta: 1.078

V juliju 2026 je soglasje DRSV pridobljeno, lastništvo zemljiščje urejeno.
Zaradi prepleta aktivnosti (usklajevanje DGD - dokumentacije za gradbeno dovoljenje) in PZI dokumentacije in pripravo vloge ter investicijske dokumentacija), ki imajo za posledico objavo JN, se bodo izbor izvajalcev del in izvedba del zamaknila v drugo polovico leta 2026, zato se bo dinamika črpanja sredstev med leti spremenila. Izvedba: izvajalec izbran, v ponedeljek gre v podpis pogodbe:  gradnja, nadzor in varnost v pri delu
Vloga je že bila oddana; vrednost projekta je nižja za 25,69 % - zniža se tudi višina upravičenih stroškov, novi kazalniki učinka, rezultata …
MOP še ni podal uradnega odziva glede oddane vloge. 
INFORMACIJE OBČINE: SEPTEMBER 2026
· MOP je 08. 07. 2026 občini posredoval odgovor na pregledano vlogo prijavitelja 
· 1. dopolnitev vloge s strani občine posredovana na MOP v avgustu 2026
· 2. poziv o pregledu vloge MOP posreduje  dne 07. 09.  2026
· 2. dopolnitev  s strani občine poslana na MOP 11. 09. 2026 
· Podpisan Dodatek št. 5 k Dogovoru za razvoj Gorenjske razvojne regije dne 11. 09. 2026
· V mesecu avgustu 2026 se je začela izvedba
Tabela 21: Ozelenitev središča naselja Cerklje na Gorenjskem – predvidena sprememba črpanja sredstev (EU + SLO) po letih
	[bookmark: _Hlk226975764]Projekt
	2025, EUR
	2026, EUR
	2027, EUR
	2028, EUR
	Skupaj, EUR

	Ozelenitev središča naselja Cerklje na Gorenjskem; vloga
	157.982,20
	849.517,76
	568.594,94
	
	

	Ozelenitev središča naselja Cerklje na Gorenjskem; popravek januar 2026
	
	1.007.499,96
	568.594,94
	0,00
	1.576.094,90

	Ozelenitev središča naselja Cerklje na Gorenjskem –marec 2026
	
	568.594,94

	1.007.499,96

	0,00
	1.576.094,90

	Ozelenitev središča naselja Cerklje na Gorenjskem –julij 2026
	
63.878,04
	511.775,36
	1.000.441,50
	0
	
1.576.094,90


	Ozelenitev središča naselja Cerklje na Gorenjskem –stanje sept. 2026
	
	627.387,70
	948.707,20
	
	1.576.094,90



Zeleno tromostovje Gorenja vas
· Nosilec projekta: Občina Gorenja vas - Poljane
· Skupna vrednost investicije: 2.284.706,53 EUR
· Višina upravičenih stroškov: 1.962.860,70 EUR
· Višina sofinanciranja (EU + SLO): 1.521.566,54 EUR; 77,52 % sofinanciranje upravičenih stroškov
· Obdobje izvedbe: do 1. 10. 2028
· Predviden datum oddaje popolne vloge za NPO: oktober 2026, (predhodno julij 2026; 1. 6. 2026)
· Predviden datum izdaje gradbenega dovoljenja: oktober 2026, (predhodno julij 2026, maj 2026 28. 2. 2026, oziroma 31. 1. 2026)
· Predviden datum izbora izvajalca: januar/februar 2027, (predhodno november 2026;  oktober, september 2026)
· Predviden začetek del na terenu: marec 2027 (predhodno januar 2027; oktober 2026, september 2026)
· Predviden zaključek projekta (pridobljena vsa dovoljenja): junij 2028
· Kazalnik učinka RCO36, hektari; leta 2024: 0, ob zaključku projekta 1,277
· Kazalnik rezultata, RCR95, osebe: leta 2024: 0, ob zaključku projekta: 744
Namen naložbe je celostna in inovativna krajinska obnova in ozelenitev obvodnega zelenega pasu Poljanske Sore v naselju Gorenja vas, ki bo z novo krožno pešpotjo, ureditvijo naravnega kopališča in izpostavitvijo posameznih elementov dediščine Rupnikove linije postal osrednja povezovalna zelena promenada med levim in desnim bregom ter med stanovanjskimi in centralnimi dejavnostmi občinskega središča; skupna površina 12.770 m2.
Pri izvedbi projekta so naleteli na težavo zaradi poseganja v območje Natura 2000, Zavod za varstvo narave je razširil pristojnost na obrežje, so v postopku usklajevanja. Projekt bo zdaj še boljši! Začeli so s pripravo PZI. 
Maj 2026: Vloga za GD v pregledu. GD naj bi bilo oddano še meseca maja. Čakajo še termin usklajevalnega sestanka na MNVP. Pred začetkom junija vloga ne bo skompletirana.
Julij: Vloga za GD na upravni enoti za gradbeno dovoljenje je pregledana, izdan je bil poziv upravne enote za dopolnitev vloge, vlogo je občina tudi že dopolnila razen dveh dodatnih služnostnih pogodb, ki sta v pridobivanju (DRSV in DRSI – vendar razen zamudnosti postopka ni pričakovati težav, saj sta obe direkciji že izdali pisno soglasje k projektu.) 
Pogodba s strani DRSI je usklajena in je bila dne 10. 9. 2026 podana v podpisovanje. Pogodba s strani DRSV je tudi usklajena, vendar so bile zahtevane dodatne priloge izseka iz projekta, ki so v izdelavi s strani projektantov).
Usklajevalni sestanek na MNVP je bil izveden v juniju, nejasnosti glede priprave vloge ni več, še vedno je plan, da se vloga odda v mesecu juliju. 
MNVP je na istem usklajevalnem sestanku v juniju pojasnil, da bo črpanje sredstev v 2026 mogoče za projekte, ki bodo oddani do konca junija 2026, zato spreminjajo načrt črpanja sredstev po letih.
Tabela 22: Zeleno tromostovje Gorenja vas – predvidena sprememba črpanja sredstev (EU + SLO) po letih
	Projekt
	2026, EUR
	2027, EUR
	2028, EUR
	2029, EUR
	Skupaj, EUR

	Zeleno tromostovje Gorenja vas
	456.469,96
	912.939,94
	152.156,64
	0,00
	1.521.566,54

	Zeleno tromostovje Gorenja vas; marec 2026
	106.469,96
	832.939,94
	582.156,64
	
	1.521.566,54

	Zeleno tromostovje Gorenja vas; julij 2026
	
	832.939,94
	688.626,60
	
	1.521.566,54

	Zeleno tromostovje Gorenja vas; stanje sept. 2026
	
	832.939,94
	688.626,60
	
	1.521.566,54



Zeleni sistem v Kranjski Gori
· Nosilec projekta: Občina Kranjska Gora
· Skupna vrednost investicije: 2.280.916,03 EUR
· Višina upravičenih stroškov: 2.079.660,90 EUR
· Višina sofinanciranja (EU + SLO): 1.122.969,76 EUR; 54,00 % sofinanciranje upravičenih stroškov
· Obdobje izvedbe: do 31. 12. 2028
· Predviden datum oddaje popolne vloge za NPO: november 2026 (predhodno oktober 2026; predhodno september  2026, april 2026/maj 2026 in 31. 3. 2026)
· Predviden datum izdaje gradbenega dovoljenja: avg/sept. 2026: september 2026 – v kolikor bo GD izdano brez težav; predhodno je bilo predvideno v avgustu 2026 (Občina je umaknila vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt, izdelan bo DGD in ponovno vložen za pridobitev GD), (predhodno: GD je v postopku na Upravni enoti, predvidoma naj bi bilo izdano v marcu 2026 oziroma je bilo predvideno že konec februarja 2026 in 21. 11.  2025). 
· Predviden datum izbora izvajalca: december 2026/januar 2027 (predhodno: november/december 2026 ; avgust 2026)
· Predviden začetek del na terenu: marec 2027 (predhodno: sept./okt 2026)
· Predviden zaključek projekta (pridobljena vsa dovoljenja): junij 2029, predhodno: december 2028
· Kazalnik učinka RCO36, hektari; leta 2024: 0, ob zaključku projekta 1,21
· Kazalnik rezultata,RCR95, osebe: leta 2024: 0, ob zaključku projekta: 625
Namen naložbe je celostna krajinska preobrazba in preureditev obstoječe 1,21 ha velike zelene in grajene razvrednotene javne površine v sklopu osrednjih območij za turizem v urbanem središču Kranjske Gore v kakovostno in sklenjeno zeleno javno površino, ki bo sonaravno ureja, odražala identiteto in biodiverziteto alpske krajine ter bolje povezana v smiseln zeleni sistem.
Občina je v maju umaknila vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt. Pripravil se bo DGD in vložena bo zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja za večje območje.
So še na isti točki, GD – ni pridobljeno UE – kompleks, stranski udeleženec je predložil dodatne strokovne podlage, umaknili so vlogo za nezahteven objekt, zdaj pripravljajo dokumentacijo za GD za manj zahteven objekt. Pridobivajo mnenja, časovnica – če bo vse v redu, naj bi bilo GD avgust ali sept 2026 – odvisno tudi od stranskih udeležencev. 
Vloga je v grobem že narejena, oddana bo lahko po prejemu gradbenega dovoljenja, oddana še letos oktober/november. 
Postopek izdaje gradbenega dovoljenja teče na Upravni enoti. Hkrati se pripravlja vloga za oddajo na MOP.
Občina Kranjska Gora še vedno želi premik sredstev za nadgradnjo čistilne naprave – gradbeno dovoljenje je pridobljeno (ca 6 mio celotna vrednost projekta). Do sredine julija (prej navedeno do konca meseca maja) bo izdelan PZI s popisi. V mesecu juniju je predvidena objava javnega razpisa za izbiro izvajalca. Problem doseganja 60 % vrednosti upravičenih stroškov z EU sredstvi.
[bookmark: _Hlk224836083]Pomembno: Za nadgradnjo čistilne naprave (predviden sektorski projekt) je gradbeno dovoljenje že izdano. 
Kranjska Gora: dali so ponovno vlogo za GD, dobili so poziv za dopolnitve, povabljeni bodo stranski udeleženci, ne ve, če bodo uspešni pri pridobitvi gradbenega dovoljenja



Tabela 23: Zeleni sistem v Kranjski gori – predvideno črpanje sredstev (EU + SLO) po letih
	Projekt
	2026, EUR
	2027, EUR
	2028, EUR
	2029, EUR
	Skupaj, EUR

	Zeleni sistem v Kranjski Gori
	109.681,90
	457.559,46
	555.728,40
	0,00
	1.122.969,76

	Zeleni sistem v Kranjski Gori – maj 2026
	/
	109.681,90 + 457.559,46
	555.728,40
	0,00
	1.122.969,76



[bookmark: _Hlk224842041]Ureditev območja pred KD Joža Ažmana – projekt se izloči!
· Nosilec projekta: Občina Bohinj
· Skupna vrednost investicije: 1.322.658,15 EUR
· Višina upravičenih stroškov: 690.013,50 EUR 
· [bookmark: _Hlk224842091]Višina sofinanciranja (EU + SLO): 0,00 EUR (pred umikom vloge: 272.046,84 EUR; 39,43 % sofinanciranje upravičenih stroškov)
· Obdobje izvedbe: do 31. 12. 2027
· Kazalnik učinka RCO36, hektari; leta 2024: 0, ob zaključku projekta 0,59318
· Kazalnik rezultata,RCR95, osebe: leta 2024: 0, ob zaključku projekta: 949
Predvidena je bila celostna ureditev zelene površine; 5. 931,8 m2 zelene površine. 
Občina Bohinj je z dopisom dne 21. 1. 2026 obvestila BSC, d.o.o., Kranj, da od projekta odstopajo. Sredstva se bodo po sklepu Razvojnega sveta Gorenjske regije prerazporedila na druge projekte. Projekt je za zdaj še vedno uvrščen v dogovor za razvoj regije. Na 13. seji Razvojnega sveta Gorenjske regije se je Razvojni svet seznanil z odstopom, s sklepom so potrdili prerazporeditev sredstev na druge projekte. Z dodatkom št. 4 k Dogovoru za razvoj Gorenjske regije je projekt izločen iz dogovora.
Ureditev in zazelenitev centra Žirov
· Nosilec projekta: Občina Žiri
· Skupna vrednost investicije: 2.443.736,98 EUR (po NIP); predhodno 2.054.442,04 EUR (po DIIP); 2.431.776,40 EUR (po IP)); zvišanje vrednosti po IP za 18,37 %, zvišanje vrednosti po NIP za 18,95% - še ni bistvena sprememba projekta.
· Višina upravičenih stroškov: 1.619.395,49 EUR (po NIP) (predhodno 1.463.459,80 EUR (po DIIP); 1.681.218,11 EUR (po IP); 
· Višina sofinanciranja (EU + SLO): 1.146.873,96 EUR; 78,37 % sofinanciranje upravičenih stroškov (po DIIP); 68,21% sofinanciranje upravičenih stroškov (po IP); 70,82% sofinanciranje upravičenih stroškov (po NIP);
· Obdobje izvedbe: do 30. 6. 2029 (predhodno 31. 12. 2029)
· Datum oddaje popolne vloge za NPO: vloga je bila oddana 5.2.2026 (predhodno predvideno 28. 2. 2026, ni spremembe);
· Datum izdaje gradbenega dovoljenja: Obe potrebni gradbeni dovoljenji sta že pridobljeni. Eno gradbeno dovoljenje je bilo izdano dne 25. 8.  2025 in postalo pravnomočno dne 8. 9. 2025, drugo GD pa je bilo izdano dne 4. 11. 2025 in je postalo pravnomočno dne 15. 11. 2025. Predhodno je bilo predvideno za 4. 11. 2025.
· Predviden datum izbora izvajalca:  - izvajalec del je izbran, pogodbe podpisane (predhodno najavljeno april 2026, marec 2026)
· Predviden začetek del na terenu: za prvi sklop projekta so se dela na terenu začela v juniju 2026 (predhodno maj 2026, predhodno april 2026)
· Predviden zaključek projekta (pridobljena vsa dovoljenja): junij 2029
· Kazalnik učinka RCO36, hektari; leta 2024: 0, ob zaključku projekta 0,9344, popravek na 0,9492 ha
· Kazalnik rezultata,RCR95, osebe: leta 2024: 0, ob zaključku projekta: 1804, popravek na 1.140 prebivalcev
Namen projekta je  prenova obstoječih zelenih površin v katerih se ohrani ali poveča velikost zelene površine, delež raščenega terena ter oblikovanje in opremljenost oziroma prenova obstoječih vodnih površin, v katerih se ohrani ali izboljša kakovost vode, ureditev in dostopnost priobalnega pasu. Nova ali izboljšana zelena infrastruktura v mestih bo javno dostopna in bo sledila načelom na naravi temelječih rešitev (angl. Nature-based Solutions, NBS).
Izbira izvajalca – postopek je bil objavljen, ponudbe so nedopustne – po natančnih popisih ponudbe so presegale vrednost zagotovljenih sredstev. Dela na terenu se zamaknejo za ca mesec dni, izvajalec izbran v aprilu, izvedba na terenu se je začela v juniju 2026.
Imajo že izbranega izvajalca, projekt je razdeljen na 4 faze. Prva, druga in četrta faza je predmet projekta »Ureditev in zazelenitev centra Žirov«. Tretjo fazo financira občina sama. Za prvo in drugo fazo podpisana pogodba z izbranim izvajalcem del. Vrednost strokovnega nadzora presega 40.000 EUR, postopek preko portala JN je v teku, v začetku julija je bila izdana odločitev o izboru, če ne bo pritožb, bo pogodba podpisana do konca maja 2026. Pogodba za strokovni nadzor je podpisana. V juniju začetek del – prva in druga faza izvedbe. 
Tretjo fazo izvaja občina sama v letu 2027, nato sledi še izvedba četrte faze projekta.
Predvidena dinamika črpanja sredstev ostaja nespremenjena – kot najavljeno v marcu 2026. Predvidena dinamika črpanja sredstev se spreminja, kot navedeno v tabeli spodaj-september 2026.
30. 6. 2026 so prejeli s strani MOP prve ugotovitve glede vloge za NPO.  Občina je v sredini avgusta s strani MOP prejela še pripombe po izvedenem pregledu okoljskih in prostorskih vsebin. Na vse prejete ugotovitve in pripombe je Občina pripravila odzivno poročilo s pojasnili, dodatnimi obrazložitvami in popravki oz. dopolnitvami dokumentacije ter ga poslala na MOP. Čakajo povratne informacije MOP.
10 dni nazaj (torej okoli 10. 9. 2026) so oddali dopolnitve (po sestanku); zagata je v zadevi z direkcijo za vode; zaprosili so jih za pozitivno mnenje … za sklenitev stavbne pravice; zadoščala naj bi pogodba o overitvi medsebojnih razmerij - imajo dovoljenja za posege – kar pa ne zadošča glede na navodila OU za kohez. sredstva.
Dela na terenu potekajo po planu, izvaja se sklop 1, fin. del je bil prirejen glede na gradbena dela; po usklajevanjih so plan prilagodili glede na finančno realizacijo, ne na dela na terenu., v letu 2026 so znižali predvideno črpanje sredstev.
Tabela 24: Ureditev in zazelenitev centra Žirov – predvideno črpanje sredstev (EU + SLO) po letih
	Projekt
	2026, EUR
	2027, EUR
	2028, EUR
	2029, EUR
	Skupaj, EUR

	Ureditev in zazelenitev centra Žirov
	609.944,80
	162.901,50
	132.543,38
	241.484,28
	1.146.873,96

	Ureditev in zazelenitev centra Žirov –marec 2026
	505.779,22
	197.102,14
	443.992,60
	
	1.146.873,96

	Ureditev in zazelenitev centra Žirov –stanje sept. 2026
	280.619,62
	409.603,72
	412.251,36
	44.399,26
	1.146.873,96



Tabela 25: Realizacija in predvideno sofinanciranje EU+SLO v EUR po vsebinah in po letih; projekti Dogovora za razvoj Gorenjske regije*  
	Vsebine
	Realizacija 2024 in 2025 skupaj, EUR
	Realizacija 2026, EUR
	Predvideno sofinanciranje 2026, EUR
	Predvideno sofinanciranje 2027, EUR
	Predvideno sofinanciranje 2028, EUR
	Predvideno sofinanciranje 2029, EUR
	Skupaj, predvideno EUR

	Državno kolesarsko omrežje
	 
	
	
	2.836.830,53
	3.571.824,39
	1.016.294,90
	7.424.949,82

	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda
	 
	 
	1.794.198,27
	7.563.766,46
	4.143.730,23
	
	13.501.694,96

	Oskrba s pitno vodo
	 
	 
	 
	5.371.661,90
	2.559.939,01
	255.763,01 
	8.187.363,92

	Poni*
	551.456,00
	217.680,00
	101.584,00
	304.752,00
	362.800,00
	 
	1.538.272,00

	RCM/RCPS*
	 
	 122.696,52
	66.686,18
	189.382,70
	186.728,37
	 
	565.493,77

	Zelena infrastruktura
	 
	 
	280.619,62
	4.555.835,50
	3.381.083,86
	564.686,54
	8.782.225,52

	Skupaj
	551.456,00
	340.376,52
	2.243.088,07
	20.822.229,09
	14.206.105,86
	1.836.744,45
	39.999.999,99

	% od vrednosti skupnega sofinanciranja vseh projektov, vsa leta
	1,38 %
	0,85 %
	5,61 %
	52,06 %
	35,52 %
	4,59 %
	100  %


*vključene so projekti in vrednosti (skupno), ki so že upoštevane v Dodatku št. 5 k Dogovoru za razvoj Gorenjske regije, predvideno črpanje po letih na osnovi predvidevanj nosilcev projektov
Na osnovi podatkov, ki so jih posredovali nosilci projektov naj bi se polovica vseh razpoložljivih sredstev za Gorenjsko regijo črpala v letu 2027, 35 % v letu 2028, v letih 2024 in 2025 je bila skupna realizacija komaj nekaj več kot 1 % vseh razpoložljivih sredstev. 	
	Številka: 3030-41/2023-1630/277
Pripravila: Andreja Erdlen, sekretarka
skrbnica Gorenjske regija
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