POROČILO O IZVAJANJU ZA SKLAD AMIF

|  |  |
| --- | --- |
| Številka CCI | 2014SI65AMNP001 |
| Naslov | Slovenija National Programme AMIF |
| Različica | 2016.1 |

[ODDELEK 3: PROGRAMSKI CILJI 3](#_Toc256000002)

[OKVIRNI ČASOVNI RAZPORED 13](#_Toc256000003)

[ODDELEK 4: POSEBNI PRIMERI 14](#_Toc256000004)

[ODDELEK 5: SKUPNI KAZALNIKI IN KAZALNIKI ZA POSAMEZNE PROGRAME 15](#_Toc256000005)

[ODDELEK 6: OKVIR ZA PRIPRAVO IN IZVAJANJE PROGRAMA S STRANI DRŽAVE ČLANICE 18](#_Toc256000006)

[6.1 Odbor za spremljanje (člen 12(4) Uredbe (EU) št. 514/2014) 18](#_Toc256000007)

[6.2 Skupni okvir za spremljanje in vrednotenje (člen 14(2)(f) Uredbe (EU) št. 514/2014) 20](#_Toc256000008)

[Ukrepi spremljanja in vrednotenja, ki jih sprejme pristojni organ, vključno z ureditvijo zbiranja podatkov, dejavnostmi vrednotenja, ugotovljenimi težavami ter ukrepi za njihovo odpravo. 20](#_Toc256000009)

[6.3 Partnersko sodelovanje pri izvajanju, spremljanju in vrednotenju nacionalnega programa (člen 12(3) Uredbe (EU) št. 514/2014) 21](#_Toc256000010)

[Na kratko opišite glavne prispevke in mnenja partnerjev v proračunskem letu. 21](#_Toc256000011)

[6.4 Obveščanje in objavljanje (člen 48 Uredbe (ES) št. 514/2014) 22](#_Toc256000012)

[Navedite povezavo do spletišča programa. 22](#_Toc256000013)

[Navedite glavne dejavnosti obveščanja in objavljanja, izvedene v proračunskem letu. Priložiti je treba primere gradiva. 22](#_Toc256000014)

[6.5 Dopolnjevanje z drugimi instrumenti Unije (člen 14(2)(e) in 14(5)(f) Uredbe (EU) št. 514/2014) 24](#_Toc256000015)

[Na kratko opišite glavne ukrepe in posvetovanja, opravljena za zagotovitev usklajenosti z drugimi instrumenti Unije, zlasti naslednjimi: 24](#_Toc256000016)

[6.6 Neposredna oddaja naročila 25](#_Toc256000017)

[Utemeljite vsak primer neposredne dodelitve. 25](#_Toc256000018)

[ODDELEK 7: FINANČNO POROČILO (ČLEN 54(2)(A) UREDBE (EU) ŠT. 514/2014) 26](#_Toc256000019)

[Preglednica 1. Finančni povzetek za sklad AMIF, kot je navedeno v obračunih 26](#_Toc256000020)

[Preglednica 2. Obljubljena sredstva za posebne primere, kot je navedeno v obračunih 27](#_Toc256000021)

[Preglednica 3. Izvajanje finančnega načrta nacionalnega programa, pri čemer je naveden skupni prispevek EU za vsako proračunsko leto 28](#_Toc256000022)

[Utemeljitev morebitnega odstopanja od najnižjih deležev, določenih v posebni uredbi. 29](#_Toc256000023)

[ODDELEK 8: OBVEZNOSTI V OBLIKI DOGOVORA 30](#_Toc256000024)

[Dokumenti 31](#_Toc256000025)

[Zadnji rezultati validacije 32](#_Toc256000026)

# ODDELEK 3: PROGRAMSKI CILJI

Povzemite napredek pri izvajanju strategije in doseganju nacionalnih ciljev v proračunskem letu.

Navedite morebitne spremembe v strategiji ali nacionalnih ciljih oziroma dejavnike, ki bi lahko privedli do sprememb v prihodnosti.

Navedite morebitna pomembna vprašanja, ki vplivajo na uspešnost nacionalnega programa.

|  |  |
| --- | --- |
| Posebni cilj | 1 - Azil |

Dolgoročni cilj Slovenije v sklopu A.SO1 je učinkovita izvedba Skupnega evropskega azilnega sistema prek učinkovitih in hitrih postopkov, ki zagotavljajo enake možnosti ljudem, ki potrebujejo zaščito. Ukrepi, ki jih sofinancira AMIF so osredotočeni na izboljšanje kakovosti in hitrost sprejemanja odločitev ter na kakovost spremljanja, vrednotenja in načrtovanja ravnanja v nepredvidljivih razmerah. Prosilcem za mednarodno zaščito (MZ) je v sklopu pomoči in podpore zagotovljen dostop do informacij in storitev (pravnih, prevajalskih, tolmačenja, socialnih, zdravstvenih itd.). Ukrepi so usmerjeni k izboljšanju sprejemne infrastrukture, storitev in razmer, uporabi alternativ za pridržanje ter identifikacijo in izboljšanju razmer za ranljive osebe. Izboljšanje splošnega ozaveščanja javnosti se zagotavlja prek usposabljanja, informacijskih ukrepov in dogodkov.

Alokacija sredstev za 2016 je bila končnemu upravičencu (DUNZMN) načrtovana v skladu s potrjenim AN. Zaradi zamude pri vzpostavitvi informacijske sistema MIGRA II za finančno in vsebinsko spremljanje skladov se je priprava zahtevkov za povračilo začela izvajati šele v drugi polovici 2016, tako da so zahtevki za nekatere projekte, ki so bili realizirani v proračunskih letih 2016, uveljavljeni šele v letnih računih za finančno leto 2017.

V okviru SO1 so načrtovani 3 nacionalni cilji, to so "Sprejem", "Vrednotenje" in "Preselitev", ki je bila v nacionalni program vključena naknadno v skladu z odločitvijo Vlade RS.

V letu 2016 je Slovenija intenzivno izvajala ukrepe pomoči in podpori prosilcem MZ, kot odziv na razmere t.i. migrantskega vala. Posledično se je izvajanje aktivnosti A.SO1.2 časovno prestavilo na leto 2019. Aktivnosti A.SO1.2.1 so bile zaradi izzivov povečanih migracij realizirane (ne v okviru AMIF), vsebina ukrepa A.SO1.2.3 pa bo v prihodnje izključena iz NP.

Aktivnosti A.SO1.1 so se izvajale v okviru vseh ukrepov - v okviru A.SO1.1.1 se je izvajalo informiranje in pravno svetovanje tujcem, brazplačna pravna pomoč, prevajanje in tolmačenje, predaje po dublinski uredbi, nudila se je pomoč pri nastanitvi in oskrbi prosilcev ob sprejemu, izvajalo se je opismenjevanje in učna pomoč, materialna oskrba prosilcev za azil, idr. V okviru A.SO1.1.2 je bilo izvedeno usposabljanje za zakonite zastopnike mladoletnikov brez spremstva, nakup opreme ter investicijsko vzdrževanje azilnega doma v okviru A.SO1.1.4, v okviru A.SO1.1.6 se je izvajala podpora prosilcem (psihiatrična podpora, izvedenci, zakoniti zastopniki za mladoletne), finančna pomoč prosilcem MZ v okviru A.SO1.1.7, ozaveščanje splošne javnosti pa je bilo doseženo z izvedbo Svetovnega dneva beguncev.

Slovenija je v 2017 predstavništvu UNHCR v Ankari posredovala zavezo, s katero bo sprožila postopek trajne preselitve 60 oseb.

Slovenija ocenjuje, da kljub temu, da se je izvajanje določenih aktivnosti v letu 2015 in 2016 časovno zamaknilo to  ne bo vplivalo na uspešno izvajanje in doseganje zastavljenih ciljev v okviru Nacionalnega programa (NP).

|  |  |
| --- | --- |
| Ukrepi, financirani v okviru nacionalnega cilja | 1 - Sprejem/azil |

Slovenija se je v okviru nacionalnega cilja A.SO1.1 osredotočila na 6 ukrepov, ki se nanašajo na azilni postopek in sprejemanje odločitev ter sprejemne kapacitete in pogoje za sprejem.

V okviru A.SO1.1.1 je največ sredstev namenila projektom informiranja in pravnega svetovanja tujcem na področju MZ (informiranih je bilo 660 oseb), nudenju brezplačne pravne pomoči pred Upravnim sodiščem RS in Vrhovnim sodiščem RS (169 izplačil svetovalcem za begunce) ter prevajanju in tolmačenju (1129 prevajanj in tolmačenj). Gre za aktivnosti, ki so se v primerjavi z letom 2015 povečale kot posledica t.i. migrantskega vala. V letu 2016 je v Sloveniji zaprosilo za mednarodno zaščito 1308 oseb, kar pomeni skoraj petkrat več prosilcev kot v letu 2015.

Prav tako se je povečalo število predaj po dublinski uredbi, in sicer na 28 (v letu 2015 4 predaje).

V Azilnem domu in v 2 izpostavah, ki sta bili odprti kot posledica migrantskega vala v letu 2016, so potekali številni projekti NVO v okviru nastanitev in oskrbe prosilcev ob sprejemu ter opismenjevanje in učna pomoč za prosilce. Izvedeni so bili tudi zdravstveni pregledi prosilcev ob sprejemu v azilni dom oz. izpostave.

V okviru A.SO1.1.1 so bila sredstva namenjena materialni oskrbi prosilcev MZ (žepnine, plačilo za pomoč pri vzdrževalnih delih v azilnem domu in izpostavah,…).

Izvedeno je bilo 1 usposabljanje za zakonite zastopnike mladoletnikov brez spremstva v okviru A.SO1.1.2, in sicer kot posledica povečanja števila mladoletnikov brez spremstva, ki so v letu 2016 zaprosili za mednarodno zaščito.

Investicijsko vzdrževanje ter nakup opreme za azilni dom (betonskih košev za odpadke, termos posod) in varnostnih kamer s snemalnikom je teklo v okviru A.SO1.1.4.

V okviru A.SO1.1.6 so se izvajale aktivnosti, ki se nanašajo na preprečevanje trgovine z ljudmi, spolnega nasilja ali nasilja po spolu. Prav tako se je v letu 2016 pospešeno izvajala psihiatrična podpora prosilcem MZ ter plačilo zakonitih zastopnikov za mladoletne prosilce MZ, ki so v Slovenijo prišli brez spremstva.

V okviru A.SO1.1.7 se je izvajala finančna pomoč, in sicer se je izplačevala finančno pomoč tistim prosilcem MZ, ki so upravičeni do prebivanja izven azilnega doma.

V letu 2016 so se izvajale tudi aktivnosti v okviru ukrepa A.SO1.1.8 v okviru izvedbe obeležitve Svetovnega dneva beguncev 20. junija.

|  |  |
| --- | --- |
| Ukrepi, financirani v okviru nacionalnega cilja | 2 - Vrednotenje |

V letu 2016 Slovenija ni izvajala aktivnosti v okviru nacionalnega cilja A.SO1.2,  sredstva ukrepa so bila prerazporejena na druge projekte, ki so zaradi povečanja migrantskega toka in števila vloženih prošenj za mednarodno zaščito (petkratno povečanje glede na 2015) imeli prioritetno obravnavo.

Izvedba A.SO1.2.2 «Stalno delovanje obstoječega državnega sistema za vrednotenje azilnih postopkov» se načrtuje v letu 2019, aktivnosti načrtovane v okviru A.SO1.2.1 «Zagotavljanje stalnega delovanja sistema za spremljanje nacionalnih sprejemnih kapacitet» pa so zaradi izzivov povečanih migracij že realizirane v okviru drugih finančnih instrumentov (ne AMIF), ne glede na to, bo Slovenija vsebino ukrepa pustila vključeno v Nacionalni program.

|  |  |
| --- | --- |
| Ukrepi, financirani v okviru nacionalnega cilja | 3 - Preselitev |

Slovenija se je v okviru nacionalnega cilja-posebni primer A.SO1.3 "Preselitev" osredotočila na ukrep-posebni primer "Preselitev oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito". Projekt obsega preselitev 20 + 40 oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito, v okviru evropske sheme za preselitev na podlagi Sklepa Evropskega sveta z 20. julija 2015 o preselitvi 20.000 oseb. Slovenija v finančnem letu 2016  ni izvedla preselitev, je pa Vlada RS aktivno spremljala izvajanje sporazuma o stalni naselitvi beguncev iz Sirije (na podlagi sporazuma med Turčijo in EU, sprejeto marca 2016) ter vzpostavila zakonodajni okvir s sprejemom dokumenta, na podlagi katerega se omogoča preselitev 60. oseb iz Turčije.

V letu 2016 sta si 2 predstavnika Ministrstva za notranje zadeve neposredno ogledala delo ene od misij  (v sodelovanju z Nizozemsko), ki jih v ta namen organizirajo druge, izkušenejše države članice EU. Poleg tega je Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve zaprosilo UNHCR  za pomoč pri ugotavljanju ali so osebe upravičene do sodelovanja v procesu trajne preselitve v skladu s preselitveno shemo. Odgovor UNCHR v letu 2016 ministrstvo  še ni prejelo.

Slovenija je v začetku avgusta 2017 predstavništvu UNHCR v Ankari posredovala zavezo, s katero bo Slovenija sprožila postopek trajne preselitve 60 oseb.

Povzemite napredek pri izvajanju strategije in doseganju nacionalnih ciljev v proračunskem letu.

Navedite morebitne spremembe v strategiji ali nacionalnih ciljih oziroma dejavnike, ki bi lahko privedli do sprememb v prihodnosti.

Navedite morebitna pomembna vprašanja, ki vplivajo na uspešnost nacionalnega programa.

|  |  |
| --- | --- |
| Posebni cilj | 2 - Vključevanje / zakonito priseljevanje |

Dolgoročni cilj Slovenije v sklopu A.SO2 je doseči vključenost državljanov tretjih držav (DTD) in oseb MZ v vsa ključna področja življenja in dela. Posebna pozornost se namenja ranljivim skupinam oseb. Ukrepi so usmerjeni tudi k dvigu zavedanja splošne javnosti, organov in samih priseljencev o vprašanjih vključevanja. Pomoč osebam MZ se zagotavlja prek individualnega pristopa (integracijski načrt).  Krepitev kapacitet je usmerjena k vzpostavitvi trajnostnega sodelovanja, še posebno prek usposabljanj. Podpira se izboljšanje infrastrukture, storitev in bivanjskih razmer za osebe MZ v integracijskih hišah, kot tudi praktično sodelovanje med DČ preko izdelave analiz, vrednotenj in izboljšav.

Slovenija je v okviru A.SO2.1 v 2016 skladno z AN  izvajala aktivnosti posredovanja informacij DTD o njihovih dolžnostih in pravicah in o možnostih sodelovanja v programih integracije v jeziku, ki ga razumejo (brošure in spletne strani www.infotujci.si ter www.infoforeigners.si).

V okviru A.SO2.2 so se v 2016 izvajali 3 ukrepi - aktivnosti A.SO2.2.1 v obliki tečajev in izpitov iz slo. jezika v okviru programov za osnovno pomoč DTD, v okviru A.SO2.2.3 pomoč pri integraciji oseb, fin. pomoč, program celostne pomoči osebam MZ pri vključevanju v družbo ter orientacijski program za osebe preseljene v RS na podlagi letne kvote. V okviru A.SO2.2.5 je izvedena info. kampanja o možnostih sodelovanja v programih integracije.

V 2016 Slovenija ni izvajala A.SO2.2.2 „Posebni ukrepi namenjeni ranljivim osebam in upravičencem MZ« in A.SO2.2.6 „Oblikovanje/izvedba info. programov z uporabo različnih kom. sredstev“ saj so bila sredstva prerazporejena na projekte, ki so zaradi povečanja migracijskega toka in števila vloženih prošenj MZ imeli prioritetno obravnavo. Tudi izvedba A.SO2.3.1 «Spodbujanje trajnostnega sodelovanja med ustreznimi organi in org.«, se je zamaknila na leto 2019.

V okviru A.SO2.3 je teklo vzdrževanje integracijskih hiš, nakup opreme ter izdaja slovarja za lažjo komunikacijo migrantov z zdravstvenim osebjem.

A.SO2.3.2 «Usposabljanje kadrov, ki se ukvarjajo z vprašanji vključevanja DTD« in A.SO2.3.4 «Nadgradnja in vzdrževanje obstoječih evidenc za učinkovito statistično beleženje» sta skladno z AN načrtovana v letu 2018.

Slovenija ocenjuje, da časovni zamik pri izvajanju aktivnosti, kar je posledica  izjemnih razmer migrantskega vala v letu 2015 in 2016, ne bo vplival na uspešno izvajanje in doseganje zastavljenih ciljev v okviru NP. Zaradi povečanega obsega migracij je Slovenija povečala sredstva na ukrepih sprejema, saj je bilo v letu 2016 vloženih 1.308 prošenj za MZ, v primerjavi z letom 2015, ko se beleži 277 vloženih prošenj.

Zaradi zamude pri vzpostavitvi MIGRA II za finančno in vsebinsko spremljanje skladov pa se je priprava zahtevkov za povračilo (ZzP) začela izvajati šele konec leta 2016, tako da so ZzP za nekatere projekte, ki so bili realizirani v prorač. letu 2016, uveljavljeni šele v letnih računih za fin. leto 2017.

|  |  |
| --- | --- |
| Ukrepi, financirani v okviru nacionalnega cilja | 1 - Zakonito priseljevanje |

Slovenija je v okviru nacionalnega cilja A.SO2.1 "Zakonito priseljevanje" v letu 2016 izvajala ukrep A.SO2.1.1 "Delovanje informacijske točke za državljane tretjih držav in osebe z mednarodno zaščito", v okviru katerega je načrtovana izvedba aktivnosti namenjenih posredovanju informacij državljanom tretjih držav o njihovih dolžnostih in pravicah (npr. socialno varstvo, zdravstvo, zaposlitev, itd.) in o možnostih sodelovanja v programih integracije v jeziku, ki ga razumejo, v spletni in v tiskani obliki (z brošurami in letaki). Brošure in spletni strani www.infotujci.si ter www.infoforeigners.si, vsebujejo pomembne podatke o vstopu in bivanju na področju Republike Slovenije, šolskem sistemu, zdravstvenem in socialnem varstvu, programih jezika in programih, ki podajajo vsebine iz področja slovenske zgodovine, kulture in ustavne ureditve ter organizacijah in društvih, ki izvajajo programe integracije ter druge koristne informacije. Podatki so dostopni v različnih jezikih.

V obdobju do 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 je spletno mesto obiskalo nekaj čez 18.000 uporabnikov. Tistih, ki so stran obiskali prvič je bilo 67 odstotkov, medtem ko je bilo 33 odstotkov takih, ki so stran obiskali večkrat. Skupno so uporabniki pregledali skoraj 70.000 strani. Uporabniki so se na spletnem mestu v povprečju zadržali okoli 3 minute. Največkrat so iskali vsebine v angleškem jeziku.

|  |  |
| --- | --- |
| Ukrepi, financirani v okviru nacionalnega cilja | 2 - Vključevanje |

Slovenija je v 2016 v okviru A.SO2.2.1 izvajala tečaje slo. jezika t.i. začetna integracija priseljencev, ki vključuje tako učenje slo. jezika na osnovni ravni kot tudi seznanjanje s slo. kulturo, zgodovino in ustavo, tako za osebe MZ kot tudi za DTD ter izpite iz slo. jezika za obe ciljni skupini.

Tečaj se je v letu 2016 izvajal v 30 krajih. Z obiskovanjem tečaja je začelo 1432 oseb, preizkus znanja na osnovni ravni je opravljalo 1086 kandidatov, od tega jih je 680 uspešno opravilo, kar znaša 63 % vseh, ki so opravljali preizkus v 2016. Tečajev in preizkusov znanja so se udeležili tujci iz 54 držav.

V 2016 se aktivnosti A.SO2.2.4 »Analiza in vrednotenje ukrepov vključevanja za potrebe izboljšanja dejavnosti in storitev«, A.SO2.2.2 „Posebni ukrepi namenjeni ranljivim osebam in upravičencem MZ« in A.SO2.2.6 „Oblikovanje/izvedba info. programov z uporabo različnih komunikacijskih sredstev“ niso izvajale, saj so bila sredstva prerazporejena na druge projekte, ki so bili deležni prioritetne obravnava zaradi povečanja migracijskega toka in števila vloženih prošenj MZ. Izvajanje A.SO2.2.2 se načrtuje v 2018, izvajanje A.SO2.2.4 se ne načrtuje, posledično bo ukrep izločen iz NP, A.SO2.2.6  pa bo predvidoma izpeljan v 2018.

V okviru A.SO2.2.3 „Pomoč pri vključevanju, obsegajoč pomoč za celostno vključevanje oseb MZ“ se je zagotavljalo izplačevanje enkratne denarne pomoči osebam MZ ob izselitvi iz azilnega doma ter denarne pomoči za nastanitev na zasebnem naslovu vsem osebam MZ, ki so izpolnjevale zakonske pogoje. Do denarnega nadomestila za zasebno nastanitev so upravičeni vsi, ki imajo status MZ in so nastanjeni na zasebnem naslovu in nimajo sredstev za preživljanje vendar najdlje za 3 leta pod pogojem, da obiskuje integracijske programe. V letu 2016 je bilo takih upravičencev 257 (170 redne migracije, 87 relokacija).

V okviru A.SO2.2.5  je tekla medijska kampanja za osveščanje širše javnosti o temah migracije in integracije. Izvajalec Kulturno izobraževalno društvo PiNA in Medkulturni inštitut za vključujoče izobraževanje, raziskovanje in sodelovanje sta v okviru kampanje »Vsi smo migranti« pripravila 2 video sporočili, ki sta bili predvajani v nacionalnih medijih, v sklopu kampanje so se izvedle tudi aktivnosti obeležitve Mednarodnega dneva migranta. Osrednji dogodki (3) so bili organizirani v Mariboru, Ljubljani in v Kopru, lokalni dogodki pa so tekli v okviru razprav, predstav, filmsko-literarnih dogodkov, razstav, žive knjižnice idr. po 15 krajih Slovenije.

|  |  |
| --- | --- |
| Ukrepi, financirani v okviru nacionalnega cilja | 3 - Zmogljivost |

V okviru nacionalnega cilja A.SO2.3 so se v letu 2016 izvajale aktivnosti v okviru A.SO2.3.3, in sicer so bili med drugim kupljeni pogradi in televizijski sprejemniki za integracijske hiše, saj se je povečalo število oseb z mednarodno zaščito, ki prebivajo v njih;  pripravljen je bil večjezični priročnik, ki bo omogočal lažje sporazumevanje med pacienti, ki ne govorijo slovensko, in zdravstvenimi delavci. Priročnik je bil izdan v letu 2017, prva izdaja v obsegu 250 izvodov. Priročnik je dostopen preko spletne strani: www.multilingualhealth.ff.uni-lj.si Distribucija je bila v celoti izvedena po načrtu projekta - vsem udeležencem usposabljanja (zdravnikom in zdravstvenem delavcem).

Načrtovani ukrep A.SO2.3.1 « Spodbujanje trajnostnega sodelovanja med ustreznimi organi in organizacijami » ter A.SO2.3.2 « Usposabljanje kadrov, ki se ukvarjajo z vprašanji vključevanja državljanov tretjih držav » ter izvajanje aktivnosti v okviru A.SO2.3.4 « Nadgradnja in vzdrževanje obstoječih evidenc za učinkovito statistično beleženje » se v letu 2016 zaradi drugih prioritet povezanih s povečanjem števila prosilcev za mednarodno zaščito niso izvedli, vendar so bili prestavljeni na kasnejše obdobje izvajanja.

Izvajanje ukrepa A.SO2.3.1 se načrtuje v letu 2019, aktivnosti v okviru A.SO2.3.2  in A.SO2.3.4 pa v letu 2018 skladno z Akcijskim načrtom.

Povzemite napredek pri izvajanju strategije in doseganju nacionalnih ciljev v proračunskem letu.

Navedite morebitne spremembe v strategiji ali nacionalnih ciljih oziroma dejavnike, ki bi lahko privedli do sprememb v prihodnosti.

Navedite morebitna pomembna vprašanja, ki vplivajo na uspešnost nacionalnega programa.

|  |  |
| --- | --- |
| Posebni cilj | 3 - Vračanje |

Dolgoročni cilj Slovenije v sklopu posebnega cilja A.SO3 "Vračanje" je nadaljevati učinkovito politiko vračanja v tretje države tako z vidika prostovoljnega kot prisilnega vračanja ter spodbujati uporabo prostovoljnega vračanja v sodelovanju z nevladnimi organizacijami in pristojnimi mednarodnimi organizacijami kot tudi državami izvora.

V okviru posebnega cilja A.SO3  so načrtovani 3 nacionalni cilji A.SO3.1 "Spremljevalni ukrepi", A.SO3.2 "Ukrepi vračanja" in A.SO3.3 "Sodelovanje", aktivnosti v letu 2016 so tekle v okviru vseh treh. Izvajalo se je svetovanje tujcem in pravno varstvo v postopkih vračanja, podpisana je bila podgodba s Slovensko karitas v okviru A.SO3.1.2, v A.SO3.1.3 so se izvajale aktivnosti za izboljšanje življenjskih razmer ter kakovosti storitev Centra za tujcekot tudi tujcem, ki so zadržijo na mednarodnem prostoru za zavrnjene tujce na Letališču Jožeta Pučnika, izvajale so se aktivnosti oskrbe tujcev pred vrnitvijo v matično državo, interna usposabljanja in izobraževanje kadra Centra za tujce, ter zagotavljalo prevajalske storitve za DTD, ki so v postopkih vračanja.

Alokacija sredstev za leto 2015 je bila končnemu upravičencu (Policija - Center za tujce) načrtovana v skladu s potrjenim AN. Zaradi zamude pri vzpostavitvi informacijske sistema MIGRA II za finančno in vsebinsko spremljanje skladov se je priprava zahtevkov za povračilo začela izvajati šele v drugi polovici leta 2016, tako da bodo zahtevki za nekatere projekte, ki so bili realizirani v proračunskem letu 2016, uveljavljeni šele v letnih računih za finančno leto 2017.

|  |  |
| --- | --- |
| Ukrepi, financirani v okviru nacionalnega cilja | 1 - Spremljevalni ukrepi |

V okviru A.SO3.1 je načrtovanih 6 ukrepov, za izvajanje aktivnosti v okviru ukrepa A.SO3.1.3, A.SO3.1.4 in A.SO3.1.6 so bila dodeljena dodatna sredstva.  V letu 2016 je Center za tujce izvajal sledeče aktivnosti:

Aktivnosti v okviru A.SO3.1.1 so se v letu 2016 nanašale na svetovanje tujcem in pravno varstvo v postopkih vračanja. V letu 2016 je bilo izvedenih 28 pravnih svetovanj. Pri tem je izvajalec (PIC) v skladu s pogodbo v treh primerih nudil pravno pomoč z vložitvijo pravnega sredstva.

Izvajanje aktivnosti v okviru A.SO3.1.2 se nanašajo na 6. odstavek 8.člena Direktive 20087ES/115 (Return Directive) in implementacije spremljanja prisilnega vračanja s strani neodvisne institucije. V letu 2016 MNZ je na podlagi izvedenega javnega razpisa podpisalo pogodbo s Slovensko Karitas, ki se je zavzela za izvajanje spremljanja tovrstnih odstranitev.

V okviru A.SO3.1.3 je bila v letu 2016 pripravljena projektna dokumentacija za obnovo zunanjega ovoja objekta Centra za tujce (toplotna izolacija, namestitev varnostnih mehanizmov in senčil z namenom dviga kakovosti bivanja (doseganja optimalnih temperaturnih pogojev) v vseh letnih časih). V zvezi s tem je bil izveden javni razpis, ki je trenutno v zaključni fazi glede izbora izvajalca. Obnovitvena dela so načrtovana v letu 2017.

S ciljem izboljšati življenjske razmere ter dvigniti kakovost vseh storitev v Centru za tujce so se krili obratovalni stroški. Krili so se stroški, povezani z obratovanjem mednarodnega prostora za zavrnjene tujce na Letališču Jožeta Pučnika, kjer se je nastanjenim tujcem zagotavljalo ustrezno oskrbo, ki je v skladu z nacionalnimi in mednarodnimi standardi in načeli glede humanega, dostojnega  in obzirnega ravnanja z osebami, ki jim je vzeta prostost.

V okviru A.SO3.1.4 so se v letu 2016 izvajale aktivnosti ustrezne zdravstvene, psihološke in socialne oskrbe tujcev pred vrnitvijo v matično državo in ustrezne priprave tujcev pred vrnitvijo.

V okviru A.SO3.1.5  so v letu 2016 tekla interna usposabljanja in izobraževanja. Pomembnost teh usposabljanj in vpliv na strokovno usposobljenost strokovnega kadra je bila razvidna iz hitrega in strokovnega odziva zaposlenih v Centru za tujce v času migrantskega vala v letu 2015 in 2016.

V okviru ukrepa A.SO3.1.6 so se zagotovile prevajalske storitve za vse državljane tretjih držav, ki so v postopkih vračanja.

|  |  |
| --- | --- |
| Ukrepi, financirani v okviru nacionalnega cilja | 2 - Ukrepi vračanja |

V okviru A.SO3.2.1 je CT v 2016 vzpodbujal prostovoljno vračanje tujcev iz Slovenije in reintegracijske programe v državi vrnitve tujcev, ki ga v sodelovanju s Policijo na podlagi pogodbe izvaja IOM-MOM. Iz prakse izhaja, da so v izvornih državah na ta način vrnjeni tujci obravnavani humanejše, bolj dostojno, zagotovi se jim pomoč na poti in v državi izvora. Praviloma so te vrnitve tudi finančno ugodnejše.

V 2016 je skladno s povečanim številom tujcev opazen tudi porast v okviru prostovoljnega vračanja in reintegracije. Informiranih je bilo 78 oseb, v matične države vrnjenih 62 tujcev (1 Rusija, Nepal, Kitajska, Tunizija, Nigerija, 2 Moldavija, 3 Ukrajina, 3 Tunizija, 6 Indija, 10 Iran, 15 Afganistan, 18 Irak). 8  oseb se je v matični državi vključilo v program reintegracije (1 Nigerija, 3 Bangladeš, 4 Afganistan). V postopku je posebna skrb namenjena ranljivim, kot so mladoletniki, invalidi,..

V okviru A.SO3.2.2  je teklo sodelovanje s predstavništvi tretjih držav, ki sodelujejo pri identifikaciji svojih državljanov (Egipt, Iran, Kitajska, Indije, Albanija, BIH, Črna Gora, Kosova, Makedonija, Srbija). S predstavništvi, ki so pristojna za RS s sedežem v v tujini (Afganistan, Irak in Maroko na Dunaju, Nigerija, Alžirija v Budimpešti, Pakistan v Rimu) so bili stiki vzdrževani preko RS predstavništev, elek. medijev, tudi osebno. Kot uspešna praksa so se izkazale videokonference z DKP Afganistana na Dunaju. V 2016 je imel CT srečanje z DKP Iraka in Tunizije, Maroka na Dunaju. S Tunizijsko je bil začet postopek sklepanja MOU. CT je preko sodelovanja pridobil 79. potovalnih dokumentov za vrnitev in navezal 275 neposrednih stikov s predstavniki tretjih držav.

Aktivnosti A.SO3.2.3 so povezane z vrnitvami DTD, katerim so bile izdane odločbe o vrnitvi in so bili priprti v CT. V 2016 je bilo odstranjenih 290 DTD, od tega 100 tujcev izročenih varnostnim organom na podlagi bilaterarnega sporazuma, 62 vključenih v program prostovoljne vrnitve in reintegracije v okviru A.SO3.2.1, 32 tujcev predanih na podlagi Dublinske uredbe. V okviru A.SO3.2.3 je bilo odstranjenih 96  DTD v tretje države. Prisilno vrnjena sta bila le 2 tujca.

V okviru A.SO3.2.4 CT nadaljuje dobro prakso SOLID, da krije stroške sekundarnega prevoza v državi vrnitve deportiranca. Izjemoma se lahko tujcu na podlagi zaprosila dodeli gotovinska sredstva za kritje stroškov prevoza od letališča do njegovega bivališča in morebitne začetne nastanitve. V letu 2016 so bila sredstva  dodeljena 4 tujcem.

|  |  |
| --- | --- |
| Ukrepi, financirani v okviru nacionalnega cilja | 3 - Sodelovanje |

V okviru A.SO3.3 so načrtovani 3 ukrepi, pri čemer so se aktivnosti A.SO3.3.2 in A.SO3.3.3 izvajale v okviru A.SO3.3.1. Združevanje ukrepov se bo odrazilo tudi v spremembi NP.

CT aktivno sodeluje z Frontex, ki povrne nastale stroške sodelovanja. Dejaven je tudi v okviru relevantnih del. telesih EU, ki so namenjeni izmenjavi izkušenj, dobrih praks.  V letu 2016 je teklo sodelovanje s partnerji na področju vračanja v sklopu A.SO3.3 "Sodelovanje s članicami EU in agencijo Fronex pri izvajanju skupnih postopkov vračanja".

Inšpektorji CT so sodelovali v delovnih telesih in operacijah Frontex, EURINT in v delovnem telesu Evropske komisije EMN REG.

Sodelovanje z Frontex teče v okviru DCP (Direct Contact Point) sestankov, kjer se obravnava zadeve s področja vračanja tujcev in organizacije skupnih letov. V letu 2016 ni bilo izvedenega sodelovanja na skupnih letih, saj je CT uspel vrniti tujce na prostovoljni ravni. Sodelovanje teče na področju izobraževanja in izmenjave dobrih praks in izkušenj, preko izobraževalnih delavnic (npr. pri usposabljanju escortov) kot tudi trenerji (usposabljanje strokovnjakov za identifikacijo tujcev – Screening Expert). Strokovnjak agencije Frontex je bil vabljen  na nacionalno usposabljanje spremljevalcev (escort officer) v Slovenijo.

CT je v okviru med. sodelovanja v 29 primerih sodeloval s tujimi varnostnimi organi. CT je z namenom izmenjave dobrih praks sodeloval na npr. delovni skupini ekspertov EMN – REG (European Migration Network, Return Expert Group), udeležba (4x) nacionalnih kontaktnih točk za področje vračanja na sestankih Frontex, usposabljanje trenerjev DČ in tretjih držav na temo Temeljne pravice za mejne policiste ter usposabljanju strokovnjakov za identifikacijo tujcev (screening) za nabor EBCG, pri pripravi gradiva za E-učenje na temo temeljnih pravic za mejne policiste ter pripravi osnutka priročnika za usposabljanje nacionalnih strokovnjakov za identifikacijo tujcev, na konferenci Frontex z predstavitvijo dobre prakse usposabljanja slovenskih mejnih policistov s področja temeljnih pravic, sestankih nacionalnih kontaktnih točk EURINT in PRAN, usposabljanju za vodje spremljevalcev v skupnih operacijah vračanja Frontex v Amsterdamu, Schengenski evalvaciji Hrvaške s področja vračanja, z napotitvijo 2 policistov CT v Grčijo v vlogi spremljevalcev pri vračanju migrantov v okviru Sporazuma EU-Turčija, v vlogi opazovalcev na skupni operaciij vračanja tujcev v Nigerijo, kot "screening" ekspert v "hot-spot" območju (otok Kos).

Povzemite napredek pri izvajanju strategije in doseganju nacionalnih ciljev v proračunskem letu.

Navedite morebitne spremembe v strategiji ali nacionalnih ciljih oziroma dejavnike, ki bi lahko privedli do sprememb v prihodnosti.

Navedite morebitna pomembna vprašanja, ki vplivajo na uspešnost nacionalnega programa.

|  |  |
| --- | --- |
| Posebni cilj | 4 - Solidarnost |

Republika Slovenija sodeluje v aktivnostih premestitve v skladu z dvema shemama EU o premestitvi 40.000 in 120.000 prosilcev za mednarodno zaščito iz Italije in Grčije v skladu s Sklepom Sveta (EU) 2015/1523 z dne 14. 9. 2015 in Sklepom Sveta (EU) 2015/1601 z dne 22. 9. 2015.

Do konca junija 2017 je bilo v Slovenijo premeščenih 199 oseb, kar predstavlja 35 % od 567 oseb.

Slovenija je junija 2017 prejela obvestilo DKP RS v Atenah o prejemu uradne note grške azilne službe, da trenutno ne razpolagajo z dokumentacijo prosilcev za relokacijo.

|  |  |
| --- | --- |
| Ukrepi, financirani v okviru nacionalnega cilja | 1 - Premestitev |

Slovenija se je v okviru nacionalnega cilja-posebni primer "Premestitev" osredotočila na ukrep-posebni primer "Premestitev" prosilcev za mednarodno zaščito", in sicer projekt obsega premestitev 567 prosilcev za mednarodno zaščito v okviru evropskih shem za premestitev na podlagi Sklepa Sveta EU 2015/1523 s 14 septembra 2015 o premestitvi 40.000 oseb iz Italije in Grčije ter Sklepa Sveta EU 2015/1601 z 22 septembra 2015 o premestitvi 120.000 oseb iz Italije in Grčije.

Slovenija je postopke premestitve začela izvajati marca 2016 s prvo najavo Italiji in Grčiji. V letu 2016 so bili izvedeni trije postopki premestitve, v katerih je bilo  premeščenih 23 državljanov Eritreje iz Italije ter 84 državljanov Sirije in 17 državljanov Iraka iz Grčije. Do konca  decembra 2016 je bilo odločeno o 93 prošnjah, od katerih je bil 87 osebam priznan status begunca, petim je bila prošnja za mednarodno zaščito zavrnjena, v enem primeru pa je bil izdan sklep o ustavitvi postopka zaradi samovoljne zapustitve Azilnega doma. Slovenija je do konca leta 2016 premestila 124 oseb, kar predstavlja 21,87 % oseb, ki jih je treba premestiti.

Do konca junija 2017 je bilo v Slovenijo premeščenih 199 oseb, kar predstavlja 35 % od 567 oseb, kolikor jih mora Slovenija premestiti na svoje ozemlje. Iz Italije smo premestili 35 oseb od 218, iz Grčije 164 oseb od 349. Glede na izvedbeni načrt, ki ga je potrdila Vlada RS, bi morali do konca junija premestiti 521 oseb. Do sedaj premeščene osebe (199), osebe, katerih prihod smo odobrili (10) ter podani zavezi iz maja in junija 2017 predstavljajo skupaj 336 oseb oziroma 59 % oseb, ki jih mora Slovenija premestiti.

Slovenija je bila s strani slovenskega veleposlaništva v Atenah dne 14. 6. 2017 obveščena, da so prejeli obvestilo grške azilne službe, da trenutno nimajo na razpolago dokumentacije prosilcev za relokacijo.

# OKVIRNI ČASOVNI RAZPORED

| **Posebni cilj** | **Nacionalni cilj / posebni ukrep** | **Glavni ukrep** | **Ime ukrepa** | **Začetek faze načrtovanja** | **Začetek faze izvajanja** | **Začetek zaključne faze** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Posebni cilj1 - Azil | Nacionalni cilj1 - Sprejem/azil | 1 | Assistance and support to asylum seekers | 2014 | 2015 | 2023 |
| Posebni cilj1 - Azil | Nacionalni cilj1 - Sprejem/azil | 2 | Strengthening of competent services involved in processing asylum applications | 2015 | 2016 | 2023 |
| Posebni cilj1 - Azil | Nacionalni cilj1 - Sprejem/azil | 3 | Development of reception infrastructure, services and conditions of stay | 2014 | 2015 | 2023 |
| Posebni cilj1 - Azil | Nacionalni cilj2 - Vrednotenje | 1 | National reception capacity monitoring system | 2014 | 2017 | 2023 |
| Posebni cilj1 - Azil | Nacionalni cilj2 - Vrednotenje | 2 | National system of evaluation of the asylum procedures | 2018 | 2019 | 2020 |
| Posebni cilj1 - Azil | Nacionalni cilj2 - Vrednotenje | 3 | Implementation of a contingency planning system | 2016 | 2017 | 2023 |
| Posebni cilj2 - Vključevanje / zakonito priseljevanje | Nacionalni cilj1 - Zakonito priseljevanje | 1 | Info-point for TCN | 2015 | 2016 | 2023 |
| Posebni cilj2 - Vključevanje / zakonito priseljevanje | Nacionalni cilj2 - Vključevanje | 1 | Implementation of programmes for basic assistance and services for TCN | 2014 | 2015 | 2023 |
| Posebni cilj2 - Vključevanje / zakonito priseljevanje | Nacionalni cilj2 - Vključevanje | 2 | Specific measures targeting vulnerable persons | 2017 | 2018 | 2023 |
| Posebni cilj2 - Vključevanje / zakonito priseljevanje | Nacionalni cilj2 - Vključevanje | 3 | Analysis and evaluation of integration measures | 2017 | 2018 | 2019 |
| Posebni cilj2 - Vključevanje / zakonito priseljevanje | Nacionalni cilj3 - Zmogljivost | 1 | Sustainable cooperation | 2018 | 2019 | 2020 |
| Posebni cilj2 - Vključevanje / zakonito priseljevanje | Nacionalni cilj3 - Zmogljivost | 2 | Training of staff and policy makers | 2017 | 2018 | 2019 |
| Posebni cilj2 - Vključevanje / zakonito priseljevanje | Nacionalni cilj3 - Zmogljivost | 3 | Improvement of services and conditions of stay | 2015 | 2016 | 2020 |
| Posebni cilj3 - Vračanje | Nacionalni cilj1 - Spremljevalni ukrepi | 1 | Improved infrastructure, living conditions, running costs at the Aliens centre | 2014 | 2015 | 2020 |
| Posebni cilj3 - Vračanje | Nacionalni cilj1 - Spremljevalni ukrepi | 2 | Social, psychological and medical assistance for detained persons | 2014 | 2015 | 2023 |
| Posebni cilj3 - Vračanje | Nacionalni cilj1 - Spremljevalni ukrepi | 3 | Capacity building and training of staff of the Aliens centre and other officers | 2014 | 2016 | 2023 |
| Posebni cilj3 - Vračanje | Nacionalni cilj2 - Ukrepi vračanja | 1 | Implementation of voluntary return and reintegration projects for TCN | 2015 | 2016 | 2023 |
| Posebni cilj3 - Vračanje | Nacionalni cilj2 - Ukrepi vračanja | 2 | Cooperation with consular authorities & immigration services of third countries | 2014 | 2015 | 2023 |
| Posebni cilj3 - Vračanje | Nacionalni cilj2 - Ukrepi vračanja | 3 | Preparation and enforcement of return operations | 2014 | 2015 | 2023 |
| Posebni cilj3 - Vračanje | Nacionalni cilj3 - Sodelovanje | 1 | Cooperation with EU MS and Frontex | 2014 | 2016 | 2023 |
| Posebni cilj3 - Vračanje | Nacionalni cilj3 - Sodelovanje | 2 | Cooperation with international organizations, NGOs and other partners | 2014 | 2016 | 2023 |
| Posebni cilj3 - Vračanje | Nacionalni cilj3 - Sodelovanje | 3 | Cooperation with EU MS as regards exchange of good practices | 2014 | 2016 | 2023 |

# ODDELEK 4: POSEBNI PRIMERI

4.1 Preselitev

Število preseljenih oseb, kot je navedeno v obračunih

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Skupna prednostna naloga Unije na področju preselitve** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **Skupni seštevek** |  |  |  |  |  |  |  |

4.2 Predaja in premestitev

Število predanih in premeščenih prosilcev na obdobje zaveze, kot je navedeno v obračunih

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vrsta** | **Iz** | **V** | **2014-2015** | **2016-2017** | **2018-2019** |

4.3 Sprejem iz Turčije (2016/1754)

Število sprejetih prosilcev iz Turčije na obdobje zaveze, kot je navedeno v obračunih

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2014-2015** | **2016-2017** | **2018-2019** |

# ODDELEK 5: SKUPNI KAZALNIKI IN KAZALNIKI ZA POSAMEZNE PROGRAME

Razložite morebitne dejavnike, ki bi lahko znatno vplivali na doseganje katerih koli ciljev, zlasti pa prepočasen napredek.

|  |
| --- |
| Dne 15.12.2015 je bil potrjen nacionalni program Slovenije za podporo iz Sklada AMIF za 2014–2020, Odgovorni organ je bil imenovan konec avgusta 2015, akcijski načrt (s katerim so se sredstva znotraj sklada AMIF razporedila med končne upravičence (KU)) pa je bil potrjen 2.12.2015.Alokacija sredstev za leto 2016 je bila KU načrtovana v skladu s potrjenim Akcijskim načrtom preko naposredne dodelitve in javnih razpisov. Zaradi zamude pri vzpostavitvi informacijske sistema MIGRA II za finančno in vsebinsko spremljanje skladov se je priprava zahtevkov za povračilo začela izvajati šele v drugi polovici leta 2016, kjer KU poročajo o natačno doseženih kazalnikih. Kot dejavnik, ki ima ne/posreden vpliv na doseganje načrtovanih rezultatov, pa se izpostavlja tudi časovni zamik izvajanja aktivnosti kot posledica povečanega migrantskega toka v letu 2015 in 2016.  |

Preglednica kazalnikov

| **Posebni cilj** | **1 - Azil** |
| --- | --- |
| **Kazalnik** | **Merska enota** | **Izhodiščna vrednost** | **Ciljna vrednost** | **Vir podatkov** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativno skupaj** |
| C1 - Število oseb iz ciljnih skupin, ki so prejele pomoč iz projektov na področju sistemov za sprejem in azilnih sistemov, podprtih iz tega sklada | Število | 0,00 | 2.100,00 | Poročanje o projektuProject reporting |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| C1.a - Število oseb iz ciljnih skupin, ki prejemajo informacije in pomoč med celotnim azilnim postopkom | Število |  |  | Poročanje o projektu |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| C1.b - Število oseb iz ciljnih skupin, ki prejemajo pravno pomoč in zastopanje | Število |  |  | Poročanje o projektu |  | 0,00 | 28,00 |  |  |  |  |  |  |  | 28,00 |
| C1.c - Število ranljivih oseb in mladoletnikov brez spremstva, ki prejemajo posebno pomoč | Število |  |  | Poročanje o projektu |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| C2.1 - Zmogljivost (tj. število mest) nove sprejemne nastanitvene infrastrukture, urejene v skladu z minimalnimi zahtevami za sprejemne pogoje, določenimi v pravnem redu EU, in obstoječe sprejemne infrastrukture, izboljšane v skladu z istimi zahtevami na podlagi projektov, podprtih iz tega sklada | Število | 0,00 | 203,00 | Poročanje o projektuProject reporting on improvement of existing capacity and accompanying facilities (1 Asylum home) |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| C2.2 - Delež glede na celotno sprejemno nastanitveno zmogljivost | % | 0,00 | 100,00 | Poročanje o projektuProject reporting on improvement of existing capacity and accompanying facilities (1 Asylum home) |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| C3.1 - Število oseb, usposobljenih na področju vprašanj, povezanih z azilom, ki prejemajo pomoč iz sklada | Število | 0,00 | 140,00 | Poročanje o projektuProject reporting |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.2 - To število kot delež celotnega števila osebja, usposobljenega na področju teh vprašanj | % | 0,00 | 67,00 | Poročanje o projektuProject reporting |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C4 - Število informativnih produktov o državi izvora in misij za ugotavljanje dejstev, izvedenih s pomočjo iz sklada | Število | 0,00 | 0,00 | Poročanje o projektuProject reporting |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C5 - Število projektov, podprtih v okviru tega sklada, namenjenih razvoju, spremljanju in ocenjevanju azilnih politik v državah članicah | Število | 0,00 | 3,00 | Poročanje o projektuProject reporting |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C6 - Število oseb, preseljenih s podporo iz tega sklada | Število | 0,00 | 20,00 | Organ, odgovoren za premestitev osebAuthority in charge of transferring the persons |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| **Posebni cilj** | **2 - Vključevanje / zakonito priseljevanje** |
| --- | --- |
| **Kazalnik** | **Merska enota** | **Izhodiščna vrednost** | **Ciljna vrednost** | **Vir podatkov** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativno skupaj** |
| C1 - Število oseb iz ciljnih skupin, ki so sodelovale pri ukrepih pred odhodom, podprtih iz tega sklada | Število | 0,00 | 0,00 | Poročanje o projektuProject reporting |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| C2 - Število oseb iz ciljnih skupin, ki so prejele pomoč iz tega sklada prek ukrepov za vključevanje v okviru nacionalnih, lokalnih in regionalnih strategij | Število | 0,00 | 13.000,00 | Poročanje o projektuProject reporting |  | 0,00 | 2.201,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2.201,00 |
| C2.a - Število oseb iz ciljnih skupin, ki so prejele pomoč prek ukrepov, namenjenih izobraževanju in usposabljanju, vključno z jezikovnim usposabljanjem in pripravljalnimi ukrepi za lažji dostop do trga dela | Število |  |  | Poročanje o projektu |  | 0,00 | 1.711,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1.711,00 |
| C2.b - Število oseb iz ciljnih skupin, ki so prejele svetovanje in pomoč na področju nastanitve, sredstev za preživetje, upravnih zadev in pravnega svetovanja | Število |  |  | Poročanje o projektu |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| C2.c - Število oseb iz ciljnih skupin, ki so prejele zdravstveno in psihološko pomoč | Število |  |  | Poročanje o projektu |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| C2.d - Število oseb iz ciljnih skupin, ki so prejele pomoč prek ukrepov, povezanih z demokratično udeležbo | Število |  |  | Poročanje o projektu |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| C3 - Število vzpostavljenih lokalnih, regionalnih in nacionalnih političnih okvirov / ukrepov / orodij za vključevanje državljanov tretjih držav, pri katerih sodelujejo civilna družba, skupnosti migrantov in drugi zadevni deležniki, kot posledica ukrepov, podprtih iz tega sklada | Število | 0,00 | 28,00 | Poročanje o projektuProject reporting |  | 0,00 | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 |
| C4 - Število projektov sodelovanja z drugimi državami članicami glede vključevanja državljanov tretjih držav, podprtih iz tega sklada | Število | 0,00 | 0,00 | Poročanje o projektuProject reporting |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C5 - Število projektov, podprtih iz tega sklada, namenjenih razvoju, spremljanju in ocenjevanju politik vključevanja v državah članicah | Število | 0,00 | 3,00 | Poročanje o projektuProject reporting |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| **Posebni cilj** | **3 - Vračanje** |
| --- | --- |
| **Kazalnik** | **Merska enota** | **Izhodiščna vrednost** | **Ciljna vrednost** | **Vir podatkov** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativno skupaj** |
| C1 - Število oseb, usposobljenih za vprašanja v zvezi z vračanjem s podporo sklada | Število | 0,00 | 150,00 | Poročanje o projektuProject reporting |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C2 - Število povratnikov, ki so prejeli pomoč za ponovno vključevanje pred ali po vrnitvi, sofinancirano iz sklada | Število | 0,00 | 500,00 | Poročanje o projektuProject reporting |  | 0,00 | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 |
| C3 - Število povratnikov, katerih vrnitev se je sofinancirala iz sklada – osebe, ki so se vrnile prostovoljno | Število | 0,00 | 1.000,00 | Poročanje o projektuProject reporting |  |  | 96,00 |  |  |  |  |  |  |  | 96,00 |
| C4 - Število povratnikov, katerih vrnitev se je sofinancirala iz sklada – osebe, ki so bile odstranjene | Število | 0,00 | 100,00 | Poročanje o projektuProject reporting |  | 0,00 | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 |
| C5 - Število nadzorovanih postopkov odstranitve, sofinanciranih iz sklada | Število | 0,00 | 50,00 | Poročanje o projektuProject reporting |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| C6 - Število projektov, podprtih iz tega sklada, namenjenih razvoju, spremljanju in ocenjevanju politik vračanja v državah članicah. | Število | 0,00 | 0,00 | Poročanje o projektuProject reporting |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |

| **Posebni cilj** | **4 - Solidarnost** |
| --- | --- |
| **Kazalnik** | **Merska enota** | **Izhodiščna vrednost** | **Ciljna vrednost** | **Vir podatkov** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativno skupaj** |
| C1 - Število prosilcev, predanih iz ene države članice v drugo s podporo iz tega sklada | Število | 0,00 | 567,00 | Organ, odgovoren za premestitevAuthority in charge of relocation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C2 - Število projektov sodelovanja z drugimi državami članicami za večjo solidarnost in delitev odgovornosti med državami članicami, podprtih iz tega sklada | Število | 0,00 | 0,00 | Poročanje o projektuProject reporting |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# ODDELEK 6: OKVIR ZA PRIPRAVO IN IZVAJANJE PROGRAMA S STRANI DRŽAVE ČLANICE

## 6.1 Odbor za spremljanje (člen 12(4) Uredbe (EU) št. 514/2014)

Navedite glavne odločitve odbora za spremljanje in vprašanja, ki jih ta še obravnava.

|  |
| --- |
| Nadzorni odbor za spremljanje skladov s področja notranje varnosti in migracij (NO) ustanovi Vlada RS. V NO so imenovani predstavniki Ministrstva za notranje zadeve, MNZ - Policije, Ministrstva za javno upravo, Ministrstva za zunanje zadeve, Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstva za finance, Ministrstva za obrambo, nevladnih organizacij.NO je krovno odgovoren za sklada AMIF in ISF, ključne naloge so opredeljene s Poslovnikom, med katerimi so za upravljanje sklada pomembne:* priprava razreza sredstev med prioritetnimi upravičenimi projekti, ki se bodo financirali iz skladov;
* spremljanje izvajanja ciljev projektov, financiranih iz posameznega sklada, pri čemer se uporabljajo vsebinski in finančni kazalci; pregledovanje poročil o spremljanju stanja izvajanja programov;
* potrjevanje sprememb letnih oziroma nacionalnih programov v skladu z osnovnimi odločbami oziroma uredbami skladov;
* spremljanje neodvisnih poročil o vrednotenju, s katerimi se meri napredek izvajanja programov in izvajanje zastavljenih ciljev v povezavi z začetnim stanjem;
* sprejem izboljševalnih ukrepov za boljše doseganje programskih ciljev in učinkovitejšo porabo sredstev, če aktivnosti spremljanja stanja pokažejo potrebo po takšnih ukrepih;
* spremljanje ustreznosti in učinkovitosti delovanja sistema upravljanja in nadzora skladov, pripravo priporočil sistemskih izboljšav ter spremljanje izvajanja teh priporočil;
* obveščanje pristojnih resorjev in vlade glede izvajanja ciljev programov in delovanja sistema upravljanja in nadzora, če za to obstaja potreba.

 NO je v 2016 zasedal v okviru ene redne (24.3.2016) in ene korespondenčne seje (10.6.2016), obravnaval je: * potrditev končnih poročil izvajanja letnih programov 2013 v okviru ERF, EIF, RF in EBF in pregled realizacije letnih programov 2013;
* potrditev Nacionalnih pravil o upravičenih stroških Sklada za azil, migracije in vključevanje ter Sklada za notranjo varnost za obdobje 2014-2020 (različica 1.2);
* informacija o informacijskem sistemu MIGRA II ter postopek glede letnega poročanja Evropski komisiji v okviru AMIF in ISF,
* potrditve Akcijskega načrta za črpanje sredstev iz AMIF ter ISF ter nadaljnjih različic.

Programa AMIF in ISF za Slovenijo pripravlja Služba za evropska sredstva MNZ, ki načelo partnerstva udejanja preko sodelovanja z državnimi resorji in službami, kot tudi predstavniki civilne družbe, na način, da se obravnavajo vsi dani predlogi glede izboljšav, izvajanja in spremljanja programov preko MDS in NO. Dobra praksa sodelovanja predstavnika civilne družbe na sejah NO se bo izvajala tudi v prihodnje.   |

## 6.2 Skupni okvir za spremljanje in vrednotenje (člen 14(2)(f) Uredbe (EU) št. 514/2014)

## Ukrepi spremljanja in vrednotenja, ki jih sprejme pristojni organ, vključno z ureditvijo zbiranja podatkov, dejavnostmi vrednotenja, ugotovljenimi težavami ter ukrepi za njihovo odpravo.

|  |
| --- |
| OO za spremljanje in finančno upravljanje uporablja aplikacijo - elektronski sistem za upravljanje skladov AMIF in ISF - MIGRA II. Spremljanje programa AMIF teče v okviru MIGRA II na podlagi podatkov ZzP  II in izvedbe kontrol na kraju samem. Z vidika spremljanja in nadzora nad izvajanjem projektov pa je za OO osrednja točka za pridobivanje informacij in dokumentacije o projektu vodja projekta. OO finančna in vsebinska poročila končnih upravičencev o okviru posredovanih ZzP-jev (Zahtevki za Povračilo) preverja v okviru MIGRA II in v skladu s Priročnikom za izvajanje AMIF in ISF, ter v skladu z drugimi programskimi dokumenti OO. Izvedba 100% administrativne in finančne kontrolo popolnosti, pravilnosti in upravičenosti ZzP zajema preverjanje: formalne pravilnosti in točnost finančnih izjav, ali projekt dosega zastavljene cilje oz. viden napredek, analitični pregled za oceno relevantnosti prijavljenih izdatkov v finančnih izjava in njihove skladnosti s pogodbo o financiranju programa/projekta, odločitvi o podpori oz. sklepu o financiranju tehnične pomoči, pravili upravičenosti ter z drugimi veljavnimi pravili EU in nacionalnimi pravili.OO izvaja dve vrsti kontrol na kraju samem (lahko so tudi nenapovedane), in sicer: finančne kontrole na kraju samem ter operativne kontrole na kraju samem. Kontrole na kraju samem se izvaja na podlagi načrta, ki ga OO pripravi na podlagi analize tveganja v skladu z metodologijo in naključnega izbora. Slednji dopolnjuje analizo tveganja na način, da načrt upošteva tudi ustrezno razmerje vrst in velikosti projektov, transakcij, upravičencev in izvajalskih teles, ki se pojavljajo pri izvajanju skladov.OO je v letu 2016 OO v okviru spremljanja izvajanja projektov AMIF pri kontroli na kraju samem preverjal ali se projekti izvajajo v skladu z odločitvijo o podpori, napredek projekta, zanesljivost kazalnikov in morebitne težave pri izvajanju. Poleg tega se je preverjalo ali je končni upravičenec razumel pravila upravičenosti, ima vzpostavljeno ustrezno metodologijo, s katero zagotavlja ustrezno ciljno skupino ali beleži ustrezne kazalnike v pravem času, če končni upravičenec izvaja določbe vezane na informiranje in obveščanje ter dejansko uporabo blaga, ki je bila nabavljeno glede na izkazane izdatke. Pri izvedbi ene (1) operativne kontrole na kraju samem ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, v letu 2016 OO ni izvedel finančnih kontrol na kraju samem. Operativna kontrola je bila izvedena pri projektu "Orientacijski program za osebe, preseljene v RS na podlagi letne kvote".OO o vsebinskih in finančnih elementih programa AMIF redno poroča MDS in NO, v obeh telesih so v skladu z načelom partnerstva zastopana vsa ministrstva/resorji , ki pri črpanju sredstev iz AMIF sodelujejo kot pristojni organi MCS (»Management and Control System«) in NVO preko izbranega predstavnika.Priročnik za izvajanje AMIF in ISF (Različica 1.1) z dne 29.3.2017, ki je bil sprejet na 9. seji Nadzornega odbora, je pripet v rubriki »Dokumenti«.OO posredno sodeluje v postopkih izvajanja revizij s strani RO in se po vsaki zaključeni reviziji aktivno odzove na ugotovitve in priporočila. 　Prav tako OO aktivno deluje v okviru monitoringov s strani EK, ter predlagane usmeritve aplicira na sistemski okvir izvajanja skladov AMIF in ISF. |

## 6.3 Partnersko sodelovanje pri izvajanju, spremljanju in vrednotenju nacionalnega programa (člen 12(3) Uredbe (EU) št. 514/2014)

## Na kratko opišite glavne prispevke in mnenja partnerjev v proračunskem letu.

|  |
| --- |
| Za pripravo NP sklada AMIF je zadolžena Projektna enota za sklade notranje varnosti in migracije znotraj Službe za evropska sredstva Ministrstva za notranje zadeve (MNZ SES PESNVM).- Ves čas priprave NP je PESNVM SES MNZ sledila **načelu javnosti in publicitete**, zato so bile dopolnjene različice programov sproti objavljene na spletnem mestu: http://www.mnz.gov.si/si/o\_ministrstvu/crpanje\_evropskih\_sredstev/sklad\_za\_notranjo\_varnost\_in\_sklad\_za\_azil\_migracije\_in\_vkljucevanje\_2014\_2020/priprava\_nacionalnih\_programov/.- PESNVM SES MNZ implementacijo NP AMIF izvaja preko Akcijskega načrta, ki je temeljni in celovit programski dokument namenjen izvajanju sklada AMIF in ISF v Sloveniji. Predstavlja osnovo za prijavo in odobritev projektov s strani OO, na predlog končnih upravičencev, po odobritvi na NO, in je izvedbeni dokument, ki razčlenjuje nacionalni program AMIF na projekte s podatki o finančni alokaciji po letih.Prispevki partnerjev v času izvajanja NP se v glavnini nanašajo na spodaj zapisane vsebine, vse predloge je OO sprejel. MDS in NO sta obravnavala:- časovni zamik izvajanja aktivnosti kot posledica povečanega migrantskega toka v letu 2015 in 2016 -  kar je vodilo v spremembo Akcijskega načrta;- predlog OO in pozitiven odziv Centra za tujce za združevanje projektov - načrtovanje sprememb Akcijskega načrta in NP;- predlog NVO (maj 2017)  za zmanjšanje administrativnega bremena z uporabo poenostavljenih stroškov - predlog je bil sprejet in vključen v Nacionalna pravila o upravičenih stroških za AMIF in ISF, novovpostavljena praksa se uporablja pri izvajanju skladov;- predlog NVO (maj 2017) za optimizacijo delovnega procesa z uveljavljanjem standardizirane urne postavke - predlog je bil sprejet in vključen v Nacionalna pravila o upravičenih stroških za AMIF in ISF, novovpostavljena praksa se uporablja pri izvajanju skladov;- omejen obseg izvajanje aktivnosti določenih ukrepov s strani Centra za tujce, zaradi upravičenosti povrnitve stroškov iz drugih virov financiranja EU - načrtovanje sprememb Akcijskega načrta in NP.- V fazo vrednotenja NP AMIF so vključena vsa pristojna ministrstva/organi kot tudi predstavniki NVO preko delovanja Medresorske delovne skupine za koordinacijo in operativno usklajevanje izvajanja projektov, ki se financirajo iz sredstev AMIF in ISF kot tudi preko NO. V fazi vrednotenja izvajanja napredka je pristojnost odločanja na NO, ki o tem seznani tudi Vlado Slovenije.Z namenom zagotavljanja nepristranskosti in strokovnosti pri izvedbi interim-vrednotenja bo OO zagotovil funkcionalno neodvisno evaluacijo od pristojnih organov MCS, kar  pomeni, da bo izvajalec izbran na podlagi javnega naročila. V fazo vrednotenja bodo vključeni vsi v partnerji NP, v skladu z vzpostavljenim sistemom upravljanja in nadzora. |

## 6.4 Obveščanje in objavljanje (člen 48 Uredbe (ES) št. 514/2014)

## Navedite povezavo do spletišča programa.

## Navedite glavne dejavnosti obveščanja in objavljanja, izvedene v proračunskem letu. Priložiti je treba primere gradiva.

|  |
| --- |
| Nacionalni program AMIF in informacije glede sofinanciranih projektov so dostopne na spletni strani: http://www.mnz.gov.si/si/o\_ministrstvu/crpanje\_evropskih\_sredstev/V 2016 so bile izvedene sledeče dejavnosti s ciljem obveščanja javnosti:1. Obvestilo o seznamu odobrenih projektov ter končnih upravičencev, zneskov javnih sredstev in sredstev Evropske Unije za AMIF in ISF na podlagi javnih razpisov in neposredne dodelitve s strani odgovornega organa, 27. 12. 2016 - zainteresirana javnost2. Objava dokumenta Uporabniška navodila za končne upravičence za MIGRA aplikacijo, 27.12.2016 - zainteresirana javnost3. Predstavitev odgovornega organa, konferenca THEMIS: Skladi EU na področju notranjih zadev – Skladi SOLID in sklada AMIF in ISF, 13. 10. 20164. Predstavitve skladov in aplikacije MIGRA II, 20. 9. 20165. Predstavitve skladov in aplikacije MIGRA II, 26. 9. 20166. Predstavitve skladov in aplikacije MIGRA II, 15. 6. 20167. Predstavitve skladov in aplikacije MIGRA II, 13. in 14., 15. in 18. 4. 20168. Predstavitve skladov in aplikacije MIGRA II, 15. 4. 20169. Predstavitve skladov in aplikacije MIGRA II, 18. 4. 201610. Sodelovanje na delavnici: Invitation to Red Cross EU funding workshop hosted by Slovenian Red Cross - 10. in 11. november 2016 na MZL RKS Debeli rtič      |

## 6.5 Dopolnjevanje z drugimi instrumenti Unije (člen 14(2)(e) in 14(5)(f) Uredbe (EU) št. 514/2014)

## Na kratko opišite glavne ukrepe in posvetovanja, opravljena za zagotovitev usklajenosti z drugimi instrumenti Unije, zlasti naslednjimi:

* evropski strukturni in investicijski skladi (Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad, Kohezijski sklad, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo),
* drugi skladi ali programi EU (npr. programi "Vseživljenjsko učenje", "Kultura" in "Mladi v akciji"),
* instrumenti EU za zunanje odnose (npr. instrument za predpristopno pomoč, evropski instrument sosedstva in partnerstva, instrument za stabilnost), kar zadeva ukrepe v tretjih državah oziroma odnose z njimi.

|  |
| --- |
| OO zagotavlja komplementarnost preko različnih ravni organizacijske strukture:* hierarhično na najvišji ravni (Nadzorni odbor), v katerem so v skladu z načelom partnerstva zastopana vsa ministrstva/telesa, ki so vključena v izvajanje AMIF in ISF. Sestavljajo ga predstavniki državnih organov - pristojni organi MCS, drugi organi, katerih pristojnosti (delno) vsebinsko zadevajo tudi projekte, ki se financirajo iz AMIF in ISF, predstavnik nevladnih organizacij ter predstavnik Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko - z namenom zagotavljanja skladnosti in dopolnjevanja z drugimi finančnimi instrumenti EU.
* Na ravni Medresorske delovne skupine (MDS), ki deluje kot operativna delovna skupina Nadzornega odbora, velja enako pravilo sestave članstva kot pri Nadzornem odboru, z namenom zagotavljanja skladnosti in dopolnjevanja z drugimi finančnimi instrumenti EU tudi v MDS sodeluje predstavnik Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.
* Na ravni projekta se komplementarnost zagotavlja že v okviru faze prijave projekta, kjer mora končni upravičenec (oz. vodja projekta) za vsak projekt, ki je odobren s strani OO kot upravičen do finančnih sredstev AMIF, podati informacijo o komplementarnosti z drugimi projekti oz. viri financiranja, kadar je to relevantno.
 |

## 6.6 Neposredna oddaja naročila

## Utemeljite vsak primer neposredne dodelitve.

|  |
| --- |
| V letu 2016 je OO preko neposredne dodelitve dodelil sredstva 27 projektom končnih upravičencev, v vseh primerih zaradi narave projekta oz. legalnega monopola končnega upravičenca.Dokument "Implementacijsko poročilo 2016 – seznam projektov AMIF in utemeljitev glede načina dodelitve" z dne 30.3.2017 je pripet v rubriki "Dokumenti". |

# ODDELEK 7: FINANČNO POROČILO (ČLEN 54(2)(A) UREDBE (EU) ŠT. 514/2014)

## Preglednica 1. Finančni povzetek za sklad AMIF, kot je navedeno v obračunih

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nacionalni cilj / specifični ukrep** | **Skupni prispevek Unije, plačan v letu 2016** | **%** | **Plačan skupni prispevek Unije (vsa leta)** | **%** |
| Posebni cilj2.Nacionalni cilj2 Vključevanje | 463.534,67 | 100,00 | 463.534,67 | 100,00 |
| **SKUPAJ NACIONALNI CILJI / POSEBNI CILJI2** | **463.534,67** | **100,00** | **463.534,67** | **100,00** |
| **SKUPAJ Posebni cilj2** | **463.534,67** | **74,58** | **463.534,67** | **74,58** |
| Posebni cilj3.Nacionalni cilj1 Spremljevalni ukrepi | 157.981,96 | 100,00 | 157.981,96 | 100,00 |
| **SKUPAJ NACIONALNI CILJI / POSEBNI CILJI3** | **157.981,96** | **100,00** | **157.981,96** | **100,00** |
| **SKUPAJ Posebni cilj3** | **157.981,96** | **25,42** | **157.981,96** | **25,42** |
| **SKUPAJ posebni primeri** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL** | **621.516,63** |  | **621.516,63** |  |
| NC PC1 skupaj / Osnovna dodelitev iz Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF) |  | 0,00 |  | 0,00 |
| NC PC2 skupaj / Osnovna dodelitev iz Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF) |  | 2,50 |  | 2,50 |

## Preglednica 2. Obljubljena sredstva za posebne primere, kot je navedeno v obračunih

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Posebni primer zavez** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Skupaj** |
| Preselitve skupaj |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Premestitve (2015/1523) skupaj |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Premestitve (2015/1601) skupaj |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Država članica: Premestitve skupaj |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Premestitve skupaj |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Sprejem iz Turčije (2016/1754) skupaj |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| **SKUPAJ** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** |

## Preglednica 3. Izvajanje finančnega načrta nacionalnega programa, pri čemer je naveden skupni prispevek EU za vsako proračunsko leto

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Skupaj** |
| Načrtovano na področju vključevanja in vračanja  | 1.435.734,75 | 1.435.737,00  | 1.545.073,00 | 1.434.629,00 | 1.765.952,00 | 1.545.070,00 | 1.881.912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.044.107,75 |
| Izvedeno na področju vključevanja in vračanja  | 0,00 | 0,00  | 621.516,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621.516,63 |
| Načrtovano na področju azila in solidarnosti  | 478.580,25 | 538.244,00  | 3.963.611,00 | 526.587,00 | 633.653,00 | 514.934,00 | 627.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.283.369,25 |
| Izvedeno na področju azila in solidarnosti  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Načrtovano skupaj**  | **1.914.315,00** | **1.973.981,00**  | **5.508.684,00** | **1.961.216,00** | **2.399.605,00** | **2.060.004,00** | **2.509.672,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **18.327.477,00** |
| **Izvedeno skupaj**  | **0,00** | **0,00**  | **621.516,63** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **621.516,63** |

## Utemeljitev morebitnega odstopanja od najnižjih deležev, določenih v posebni uredbi.

(Le če stanje ni tako, kot je določeno v odobrenem nacionalnem programu, člen 14(5)(b) Uredbe (EU) št. 514/2014.)

Podrobno obrazložite odstopanja od najnižjih deležev, določenih v posebnih uredbah.

|  |
| --- |
|  |

# ODDELEK 8: OBVEZNOSTI V OBLIKI DOGOVORA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Posebni cilj** | **Skupni znesek v EUR, dodeljen (s pogodbo, kot nepovratna sredstva ali z drugim sporazumom) do datuma tega poročila** | **% skupnih povezanih dodelitev** |
| SO1 - Azil | 1.337.440,00 | 41,42% |
| SO2 - Vključevanje / zakonito priseljevanje | 2.356.152,00 | 45,61% |
| SO3 - Vračanje | 1.349.158,00 | 29,85% |
| SO4 - Solidarnost | 0,00 |  |
| Tehnična pomoč | 415.000,00 | 22,93% |
| Posebni primeri | 744.000,00 | 20,66% |
| **Skupaj Sklad za azil, migracije in vključevanje** | 6.201.750,00 | 33,84% |

Dokumenti

| **Naslov dokumenta** | **Vrsta dokumenta** | **Datum dokumenta** | **Lokalni sklic** | **Referenčna številka Komisije** | **Datoteke** | **Datum pošiljanja** | **Pošiljatelj** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zadnji rezultati validacije

| **Resnost** | **Oznaka** | **Sporočilo** |
| --- | --- | --- |
| Informacije |  | Različica poročila o izvajanju je bila potrjena. |
| Opozorilo | 2.3 | Povezana različica programa ni zadnja razpoložljiva |