POROČILO O IZVAJANJU ZA SKLAD AMIF

|  |  |
| --- | --- |
| Številka CCI | 2014SI65AMNP001 |
| Naslov | Slovenija National Programme AMIF |
| Različica | 2020.1 |

[ODDELEK 3: PROGRAMSKI CILJI 3](#_Toc256000002)

[OKVIRNI ČASOVNI RAZPORED 11](#_Toc256000003)

[ODDELEK 4: POSEBNI PRIMERI 12](#_Toc256000004)

[ODDELEK 5: SKUPNI KAZALNIKI IN KAZALNIKI ZA POSAMEZNE PROGRAME 13](#_Toc256000005)

[ODDELEK 6: OKVIR ZA PRIPRAVO IN IZVAJANJE PROGRAMA S STRANI DRŽAVE ČLANICE 15](#_Toc256000006)

[6.1 Odbor za spremljanje (člen 12(4) Uredbe (EU) št. 514/2014) 15](#_Toc256000007)

[6.2 Skupni okvir za spremljanje in vrednotenje (člen 14(2)(f) Uredbe (EU) št. 514/2014) 16](#_Toc256000008)

[Ukrepi spremljanja in vrednotenja, ki jih sprejme pristojni organ, vključno z ureditvijo zbiranja podatkov, dejavnostmi vrednotenja, ugotovljenimi težavami ter ukrepi za njihovo odpravo. 16](#_Toc256000009)

[6.3 Partnersko sodelovanje pri izvajanju, spremljanju in vrednotenju nacionalnega programa (člen 12(3) Uredbe (EU) št. 514/2014) 18](#_Toc256000010)

[Na kratko opišite glavne prispevke in mnenja partnerjev v proračunskem letu. 18](#_Toc256000011)

[6.4 Obveščanje in objavljanje (člen 48 Uredbe (ES) št. 514/2014) 19](#_Toc256000012)

[Navedite povezavo do spletišča programa. 19](#_Toc256000013)

[Navedite glavne dejavnosti obveščanja in objavljanja, izvedene v proračunskem letu. Priložiti je treba primere gradiva. 19](#_Toc256000014)

[6.5 Dopolnjevanje z drugimi instrumenti Unije (člen 14(2)(e) in 14(5)(f) Uredbe (EU) št. 514/2014) 20](#_Toc256000015)

[Na kratko opišite glavne ukrepe in posvetovanja, opravljena za zagotovitev usklajenosti z drugimi instrumenti Unije, zlasti naslednjimi: 20](#_Toc256000016)

[6.6 Neposredna oddaja naročila 21](#_Toc256000017)

[Utemeljite vsak primer neposredne dodelitve. 21](#_Toc256000018)

[ODDELEK 7: FINANČNO POROČILO (ČLEN 54(2)(A) UREDBE (EU) ŠT. 514/2014) 22](#_Toc256000019)

[Preglednica 1. Finančni povzetek za sklad AMIF, kot je navedeno v obračunih 22](#_Toc256000020)

[Preglednica 2. Obljubljena sredstva za posebne primere, kot je navedeno v obračunih 23](#_Toc256000021)

[Preglednica 3. Izvajanje finančnega načrta nacionalnega programa, pri čemer je naveden skupni prispevek EU za vsako proračunsko leto 24](#_Toc256000022)

[Utemeljitev morebitnega odstopanja od najnižjih deležev, določenih v posebni uredbi. 25](#_Toc256000023)

[ODDELEK 8: OBVEZNOSTI V OBLIKI DOGOVORA 26](#_Toc256000024)

[ODDELEK 9: POROČANJE O ODHODKIH V ZVEZI S COVID-19 26](#_Toc256000025)

[Dokumenti 27](#_Toc256000026)

[Zadnji rezultati validacije 28](#_Toc256000027)

# ODDELEK 3: PROGRAMSKI CILJI

Povzemite napredek pri izvajanju strategije in doseganju nacionalnih ciljev v proračunskem letu.

Navedite morebitne spremembe v strategiji ali nacionalnih ciljih oziroma dejavnike, ki bi lahko privedli do sprememb v prihodnosti.

Navedite morebitna pomembna vprašanja, ki vplivajo na uspešnost nacionalnega programa.

|  |  |
| --- | --- |
| Posebni cilj | 1 - Azil |

Dolgoročni cilj Slovenije v sklopu posebnega cilja A.SO1 »Azil« je učinkovita izvedba Skupnega evropskega azilnega sistema (CEAS) prek učinkovitih in hitrih postopkov, ki zagotavljajo enake možnosti vsem ljudem, ki potrebujejo zaščito.

Ukrepi, ki jih sofinancira AMIF, so osredotočeni na izboljšanje kakovosti in hitrost sprejemanja odločitev ter na kakovost spremljanja, vrednotenja in načrtovanja ravnanja v nepredvidljivih razmerah. Ukrepi so usmerjeni k izboljšanju sprejemne infrastrukture, storitev in razmer, uporabi alternativ za pridržanje ter identifikacijo in izboljšanju razmer za ranljive osebe. Izboljšanje splošnega ozaveščanja javnosti se zagotavlja prek usposabljanja, informacijskih ukrepov in dogodkov.

Načrtovane aktivnosti v okviru nacionalnega ciljaA.SO1.2 »Vrednotenje« so zaradi izzivov povečanih migracij realizirane v minimalnem obsegu in v okviru drugih finančnih instrumentov (in ne AMIF). Ukrepi Slovenije so osredotočeni na izboljšanje kakovosti in hitrost sprejemanja odločitev ter na kakovost spremljanja, vrednotenja in načrtovanja ravnanja v nepredvidljivih razmerah. Prosilcem za mednarodno zaščito se v sklopu pomoči in podpore zagotavlja dostop do informacij, tolmačenja in pravnih, prevajalskih, socialnih, zdravstvenih itd. storitev. Izvajajo se izboljšave sprejemne infrastrukture, storitev in razmer, spodbuja alternative za pridržanje, identifikacijo in izboljšanje razmer za ranljive osebe ter deluje na splošni ozaveščenosti širše javnosti.

Alokacija sredstev za leto 2020 je bila končnim upravičencem načrtovana v skladu s potrjenim Akcijskim načrtom. V letu 2020 pri izvajanju ukrepov v okviru tega posebnega cilja ni bilo težav, ki bi vplivale na izvajanje Nacionalnega programa.

V dokumentu poročamo samo o izvedenih aktivnostih in projektih, katerih izdatki so vključeni v Obračune za finančno leto 2020.

Slovenija načrtuje kontinuirano izvajanje aktivnosti porabe sredstev tj. do 2022.

V okviru specifičnega cilja SO1 »Azil« so načrtovani 3 nacionalni cilji, to so "Sprejem", "Vrednotenje" in "Preselitev", aktivnosti v obdobju poročanja so se izvajale v okviru nacionalnega cilja »Sprejem«.

|  |  |
| --- | --- |
| Ukrepi, financirani v okviru nacionalnega cilja | 1 - Sprejem/azil |

Slovenija kontinuirano izvaja aktivnosti A.SO1.1, ki se nanašajo na azilni postopek in sprejemanje odločitev, na sprejemne kapacitete, pogoje za sprejem ter ozaveščanje splošne javnosti (usposabljanja, informacijske kampanje in dogodki).

V okviru brezplačne pravne pomoči pred upravnim in vrhovnim sodiščem je pravno pomoč zagotavljalo 40 svetovalcev za begunce in izdanih je bilo 250 sklepov za priznanje nagrad in stroškov zastopanja. Realiziranih je bilo 26 predaj po Dublinski uredbi.

V okviru A.SO1.1.1 za pomoč pri nastanitvi in oskrbi prosilcev ob sprejemu je bilo v izobraževalne delavnice in prostočasne aktivnosti vključenih 20.847 prosilcev za MZ (PMZ), med njimi se je izvedlo 1.361 srečanj za psihosocialno pomoč. VAzilnem domu se je izvedlo 5.463 zdravstveno/sanitarnih pregledov. Finančna sredstva za pokrivanje drobnih izdatkov je prejelo 2.291 PMZ. V opismenjevanje in učno pomoč PMZ je bilo vključenih 534oseb, Javni zavod Cene Štupar je izvedel 1.070 pedagoških ur opismenjevanja, osnovne konverzacije in učne pomoči.

V okviru A.SO1.1.6 se je izvajala podpora v postopkih priznanj MZ (izvedeniška mnenja) ter izplačevanje nagrad za zakonite zastopnike mladoletnih prosilcev brez spremstva ter psihiatrična podpora (izvedenih je bilo 253 rednih in urgentnih obravnav oseb, med njimi v 36 primerih za mladoletnike brez spremstva). Največ sredstev je bilo namenjenih izplačilom mladoletnim prosilcem brez spremstva, saj se nadaljuje trend povečanja števila prošenj. Od vseh mladoletnih otrok prosilcev za mednarodno zaščito je bilo kar 70 odstotkov takih, ki so v Republiko Slovenijo prišli brez staršev ali drugega zakonitega zastopnika.

V okviru A.SO1.1.7 se je pripravilo 9 novih odločb in 39 osebam izplačala finančna pomoč za nastanitev na zasebnem naslovu.

|  |  |
| --- | --- |
| Ukrepi, financirani v okviru nacionalnega cilja | 2 - Vrednotenje |

Načrtovane aktivnostiA.SO1.2 »Vrednotenje« so zaradi izzivov povečanih migracij preteklih let bile realizirane v okviru drugih finančnih instrumentov (in ne iz AMIF).

|  |  |
| --- | --- |
| Ukrepi, financirani v okviru nacionalnega cilja | 3 - Preselitev |

Na zasedanju Evropskega sveta konec junija 2015 so voditelji držav in vlad sprejeli odločitev, da se bo v okviru trajne preselitve v Evropsko unijo skupno preselilo 20.000 oseb. Republika Slovenija se je zavezala sprejeti 20 oseb iz tretjih držav, predvidoma državljanov Sirije iz Turčije, Libanona ali Jordanije. V skladu s sporazumom med Evropsko unijo in Turčijo, ki je bil sprejet aprila 2016, je bilo dogovorjeno, da se v Slovenijo preseli 20 državljanov Sirije iz Turčije. Vlada Republike Slovenije je 4. avgusta 2016 sprejela sklep, da se na podlagi kvote iz Turčije sprejme 40 državljanov Sirije, ki se jim lahko prizna status begunca.

Ministrstvo za notranje zadeve je v 2018 organiziralo izbirno misijo. V Ankari so opravili razgovore s člani 13 družin, skupaj 57 osebami, ki jih je na poziv Slovenije kot primerne kandidate za trajno preselitev predlagal UNHCR. Na podlagi prejete dokumentacije in opravljenih razgovorov je bilo ugotovljeno, da pogoje za pridobitev mednarodne zaščite izpolnjuje 40 oseb.

Skupno je bilo trajno preseljenih 34 državljanov Sirije. V Slovenijo so bili premeščeni v treh skupinah, in sicer 21 oseb v juliju, 6 v septembru in 7 v oktobru 2018.

Pravne podlage  Sklep Sveta (EU) 2015/1523 s 14. septembra 2015 o uvedbi začasnih ukrepov na področju mednarodne zaščite v korist Italije in Grčije in Sklep Sveta (EU) 2015/1601 z 22. septembra 2015 o uvedbi začasnih ukrepov na področju začasne zaščite v korist Italije in Grčije v 2019 niso več veljale.

Aktivnosti ukrepa so bile zaključene v letu 2018.

Povzemite napredek pri izvajanju strategije in doseganju nacionalnih ciljev v proračunskem letu.

Navedite morebitne spremembe v strategiji ali nacionalnih ciljih oziroma dejavnike, ki bi lahko privedli do sprememb v prihodnosti.

Navedite morebitna pomembna vprašanja, ki vplivajo na uspešnost nacionalnega programa.

|  |  |
| --- | --- |
| Posebni cilj | 2 - Vključevanje / zakonito priseljevanje |

Dolgoročni cilj Slovenije v sklopu posebnega cilja A.SO2 »Vključevanje/zakonito priseljevanje« je doseči vključenost državljanov tretjih držav in oseb z mednarodno zaščito v vsa ključna področja življenja in dela. Posebna pozornost se namenja ranljivim skupinam oseb, kot so ženske, otroci in starejše osebe. Ukrepi so usmerjeni k izboljšanju zavedanja splošne javnosti, organov in samih priseljencev o vprašanjih vključevanja. Pomoč osebam z mednarodno zaščito se pri vključevanju zagotavlja prek individualnega pristopa na osnovi osebnega integracijskega načrta. Krepitev kapacitet je usmerjena k vzpostavitvi trajnostnega sodelovanja med pomembnimi deležniki, še zlasti z usposabljanji. Podpira se izboljšanje infrastrukture, storitev in bivanjskih razmer za osebe z mednarodno zaščito v integracijskih hišah, kot tudi praktično sodelovanje med državami članicami ter izdelava analiz, vrednotenj in izboljšav trenutnih mehanizmov in pristopov vključevanja.

Alokacija sredstev za leto 2020 je bila končnima upravičencema načrtovana v skladu s potrjenim Akcijskim načrtom. V letu 2020 pri izvajanju ukrepov ni bilo težav, ki bi vplivale na izvajanje NP.  Slovenija načrtuje kontinuirano izvajanje aktivnosti porabe sredstev tj. do 2022.

V dokumentu poročamo samo o izvedenih aktivnostih in projektih, katerih izdatki so vključeni v Obračune za finančno leto 2020.

V okviru posebnega cilja  A.SO2 so načrtovani 3 nacionalni cilji, to so A.SO2.1 »Zakonito priseljevanje«, A.SO2.2 »Vključevanje« in A.SO2.3 »Zmogljivost«.

|  |  |
| --- | --- |
| Ukrepi, financirani v okviru nacionalnega cilja | 1 - Zakonito priseljevanje |

V okviru nacionalnega cilja A.SO2.1 »Zakonito priseljevanje« je Slovenija kontinuirano izvajala aktivnosti zagotavljanja informacij o življenju in delu v RS, predvsem državljanom tretjih držav. S pred-integracijskimi ukrepi Slovenija zapolnjuje vrzel, ki je nastala z intenzivno gospodarsko rastjo na način, da se opolnomoči delavca migranta z informacijami, znanjem, pred vključitvijo na slovenski trg dela.

Izvajale so se aktivnosti A.SO2.1.1 »Delovanje informacijske točke za državljane tretjih držav in osebe z mednarodno zaščito«, preko posredovanja informacij državljanov tretjih držav o njihovih dolžnostih in pravicah (npr. socialno varstvo, zdravstvo, zaposlitev, itd.) in o možnostih sodelovanja v programih integracije v jeziku, ki ga razumejo. Spletna stran **www.infotujci.si** vsebuje pomembne podatke o vstopu in bivanju na področju Republike Slovenije, šolskem sistemu, zdravstvenem in socialnem varstvu, programih jezika in programih, ki podajajo vsebine iz področja slovenske zgodovine, kulture in ustavne ureditve ter organizacijah in društvih, ki izvajajo programe integracije ter druge koristne informacije. Podatki so dostopni v različnih jezikih.

Od februarja 2018 je tujcem dostopna prenovljena spletna stran www.infotujci.si z vsemi informacijami, ki jih potrebujejo za življenje in delo v Republiki Sloveniji. Spletna stran vsebuje informacije tako za tujce, ki so že tukaj, kakor tudi za tiste, ki se pripravljajo na prihod. Pripravljene oziroma posodobljene so bile vsebine v treh razdelkih - informacije za državljane tretjih držav, informacije za osebe z mednarodno zaščito in vključevanje v slovensko družbo. Pri projektu je ministrstvo sodelovalo s številnimi drugimi pristojnimi ministrstvi in Uradom Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov. Vsebina spletne strani je prilagojena dostopu z mobilnih naprav – pametnih telefonov in tablic. V poročevalskem obdobju je bila spletna stran obiskana 219.660-krat, obiskovalci so se na njej povprečno zadržali dobri dve minuti. Večina uporabnikov jo je obiskala dvakrat. Največ uporabnikov je spletno stran obiskalo prek strežnikov v Republiki Sloveniji, za dostop pa so uporabili mobilne naprave. Najdlje so se zadržali ob vsebinah namenjenih državljanom tretjih držav, predvsem dovoljenjem za začasno prebivanje, dovoljenjem za stalno prebivanje, pridobitvi slovenskega državljanstva in vključevanju v slovensko družbo.

Slovenija načrtuje kontinuirano izvajanje aktivnosti do leta 2022.

|  |  |
| --- | --- |
| Ukrepi, financirani v okviru nacionalnega cilja | 2 - Vključevanje |

Povečan obseg migracij je vplival na izvajanje in doseganje zastavljenih ciljev v okviru A.SO2.2 »Vključevanje«. Slovenija je nadaljevala z aktivnostmi v okviru programov za osnovno pomoč DTD (tečaji, izpiti); pomoč pri vključevanju, obsegajoč pomoč za celostno vključevanje OMZ (finančna pomoč, program celostne pomoči OMZ pri vključevanju v slovensko družbo, orientacijski program za osebe, preseljene v RS na podlagi letne kvote); ozaveščanja in informacijskih ukrepov, kot je medkulturni dialog in obveščanje o možnostih sodelovanja v programih integracije.

Izvajal se je program začetne integracije (ZIP), ki je javno veljavni izobraževalni program za učenje slovenščine za odrasle priseljence, vanj so vključene vsebine iz življenja in dela. Namenjen je državljanom tretjih držav (DTD). Program se izvaja že 8 let in je eden temeljnih programov pomoči pri vključevanju v slovensko družbo. V obdobju poročanja je bilo izvajanje programa zaznamovano z epidemijo covid-19. V okviru tega je bilo izvajanje programa dvakrat prekinjeno zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja virusa. Spomladi 2020 je bilo izvajanje programa prekinjeno za 2 meseca in pol, jeseni 2020 za 2 meseca. V okviru sprejetih ukrepov za preprečevanja širjenja covid-19, je MNZ pristopilo k sklenitvi aneksov za izvedbo programa na daljavo. Izvajalci so takšno izvedbo programa pozdravili ter vse aktivnosti v zvezi z izvajanjem programa začasno izvajali virtualno.

V obdobju poročanja se je program izvajal v 27 krajih po državi. Z obiskovanjem tečaja je v obdobju poročanja pričelo 1.036 oseb, med katerimi je bilo največ državljanov Bosne in Hercegovine, Srbije, Kosova, Severne Makedonije in Ukrajine. Vsi udeleženci programa ZIP so prihajali iz kar 53 različnih držav. Slovenija financira tudi prvo opravljanje preizkusa znanja iz slovenskega jezika DTD (pogoj 80 % prisotnost). V obdobju poročanja je izpit opravljalo 391 DTD.

V okviru A.SO2.2.3 je bila nudena pomoč pri urejanju življenjskih situacij 18 OMZ. Učna pomoč je bila nudena 20 osebam, 196 OMZ je prejelo pomoč prek ukrepov, namenjenih izobraževanju in usposabljanju, vključno z jezikovnim usposabljanjem in pripravljalnimi ukrepi za lažji dostop do trga dela. Izdanih je bilo 872 odločb o upravičenosti do denarnega nadomestila za nastanitev na zasebnem naslovu. OMZ v osnovnih in srednjih šolah so bili zagotovljeni delovni zvezki ter pokriti stroški za udeležbo na športnih, kulturnih in naravoslovnih dnevih, šolo v naravi in strokovne ekskurzije.

|  |  |
| --- | --- |
| Ukrepi, financirani v okviru nacionalnega cilja | 3 - Zmogljivost |

V okviru nacionalnega cilja A.SO2.3 »Zmogljivost« je Slovenija izvajala aktivnosti za izboljšanje storitev in bivanja za osebe pod mednarodno zaščito v integracijskih hišah (poleg vzdrževanja in opreme, tudi zagotavljanje nastanitev OMZ v integracijskih hišah in drugih nastanitvenih kapacitetah).

Slovenija je v okviru A.SO2.3.3 nadaljevala s pripravo slovarja namenjenega lažji komunikaciji migrantov z zdravstvenim osebjem. Slovar je bil pripravljen in oblikovano je bilo usposabljanje za strokovne delavce.

Slovenija ni izvajala aktivnosti spodbujanja trajnostnega sodelovanja med ustreznimi organi in organizacijami v okviru A.SO2.3.1 kot tudi ne A.SO2.3.2 - usposabljanja kadrov, ki se ukvarjajo z vprašanji vključevanja državljanov tretjih držav, saj so bila sredstva prerazporejena na vsebine, ki so zaradi povečanja migracijskega toka in števila vloženih prošenj za mednarodno zaščito imele prioritetno obravnavo.

Povzemite napredek pri izvajanju strategije in doseganju nacionalnih ciljev v proračunskem letu.

Navedite morebitne spremembe v strategiji ali nacionalnih ciljih oziroma dejavnike, ki bi lahko privedli do sprememb v prihodnosti.

Navedite morebitna pomembna vprašanja, ki vplivajo na uspešnost nacionalnega programa.

|  |  |
| --- | --- |
| Posebni cilj | 3 - Vračanje |

Dolgoročni cilj Slovenije v sklopu posebnega cilja A.SO3 »Vračanje« je izvajati učinkovito politiko vračanja v tretje države tako z vidika prostovoljnega kot prisilnega vračanja ter spodbujati uporabo prostovoljnega vračanja v sodelovanju z nevladnimi organizacijami in pristojnimi mednarodnimi organizacijami kot tudi državami izvora.

Ukrepi za preprečevanje širjenja pandemije covid-19 so imeli bistven vpliv na sprejem in vračanje državljanov tretjih držav. Restrikcije v zračnem prometu in preventivni ukrepi v državah (tako EU kot tretje države) so povzročile upad števila vrnjenih v države izvora. Samih postopkov vračanja nismo ukinili, temveč smo iskali alternativne rešitve, da smo lahko izvedli operacije vrnitev. Vsi projekti so v danih razmerah potekali dokaj normalno, vendar z zmanjšanem obsegu in s krajšimi časovnimi zamudami.

Alokacija sredstev za 2020 je bila končnim upravičencem načrtovana v skladu s potrjenim Akcijskim načrtom. V letu 2020 pri izvajanju ukrepov v okviru tega posebnega cilja ni bilo težav, ki bi vplivale na izvajanje NP, zato Slovenija načrtuje kontinuirano izvajanje aktivnosti porabe sredstev tj. do 2022.

V dokumentu poročamo samo o izvedenih aktivnostih in projektih, katerih izdatki so vključeni v Obračune za finančno leto 2020.

V okviru posebnega cilja A.SO3 so načrtovani 3 nacionalni cilji A.SO3.1 »Spremljevalni ukrepi«, A.SO3.2 »Ukrepi vračanja« in A.SO3.3 »Sodelovanje«, aktivnosti so v obdobju poročanja tekle v okviru vseh treh.

|  |  |
| --- | --- |
| Ukrepi, financirani v okviru nacionalnega cilja | 1 - Spremljevalni ukrepi |

Slovenija je nadaljevala z izvajanjem ukrepov v okviru A.SO3.1.

V zaključku pogodbenega obdobja s PIC v prvi polovici leta 2018 za izvajanje aktivnosti svetovanja tujcem in pravnega varstva je bilo informiranih 20 tujcev o postopkih in možnostih vračanja ter 22 nudeno pravno svetovanje v postopku vračanja. Zaradi pripravljalnih postopkov spremembe Zakona o tujcih po letu 2018 ni bilo mogoče izvesti novega javnega razpisa za izvajalca aktivnosti svetovanja tujcem in pravnega varstva v postopkih vračanja v okviru AMIF, zato so bile aktivnosti v celoti financirane iz nacionalnega proračuna.

Aktivnosti A.SO3.1.2 se nanašajo na izpolnjevanje določil Direktive 20087ES/115 z vidika implementacije spremljanja prisilnega vračanja s strani neodvisne institucije. Slovenska Karitas izvaja monitoring prisilnega vračanja, zato je bila v letu 2020 obveščena o načrtovani prisilni odstranitvi 3 tujcev; v vseh primerih je bilo ugotovljeno zakonito in strokovno ravnanje policistov.

Za izboljšanje bivalnih razmer in varnosti za nastanjene tujce in zaposlene se je v okviru A.SO3.1.3, novembra 2019, začela obnova sprejemnih prostorov, nadzorne sobe in administrativnega dela Centra za tujce. Dela so se zaključila novembra 2020. S ciljem izboljšati življenjske razmere ter dvigniti kakovost vseh storitev so bili kriti obratovalni stroški v Centru za tujce.

V okviru A.SO3.1.4 so se izvajale aktivnosti ustrezne zdravstvene, psihološke in socialne oskrbe tujcev pred vrnitvijo v matično državo in ustrezne priprave tujcev pred vrnitvijo. Zdravstvena oskrba tujcev zajema preventivni pregled vsakega nastanjenega tujca, po potrebi pa tudi diagnosticiranje in kurativo; urejena je ustrezna psihološka in socialna podpora (kot npr. pogovori, kreativne delavnice, učne ure ter psihiatrična svetovanja). V Centru za tujce je bilo v času trajanja projekta nastanjenih 3.059 tujcev ter izvedenih 105 delavnic (prostočasnih aktivnosti) za nastanjene tujce.

|  |  |
| --- | --- |
| Ukrepi, financirani v okviru nacionalnega cilja | 2 - Ukrepi vračanja |

Prostovoljno vračanje tujcev iz RS in reintegracijski programi v državi vrnitve tujcev ter priprava in izvedba operacij vračanja (upravni stroški, potni stroški, nastanitev) sta prioritetni aktivnosti v okviru nacionalnega cilja A.SO3.2 »Ukrepi vračanja«. V sklopu A.SO3.2 je teklo tudi sodelovanje s konzularnimi organi in službami za priseljevanje v tretjih državah.

Pomoč po vrnitvi pri prostovoljnem in prisilnem vračanju (prevoz, prva nastanitev, itd.) je bila vključena v okvir izvajanja reintegracijskih programov kot tudi pri neposredni takojšnji pomoči po vrnitvi (npr. sekundarni transport). Slovenija je ustrezno z združevanjem vsebin revidirala Akcijski načrt.

Ukrep A.SO3.2.2 »Sodelovanje z DKP« je bil že v 2017 združen z ukrepomA.SO3.2.3 »Priprava in izvedba operacij vračanja« zaradi njune vsebinske komplementarnosti. Tujci, ki jim je izdana odločba o vrnitvi, večinoma ne posedujejo lastnih identifikacijskih dokumentov, zato se jih pridobi na pristojnih DKP tretje države. CT so pri tem v veliko pomoč sklenjeni sporazumi in dobri odnosi, ki zmanjšajo proceduralne težave, kot so zamude ali dodatne zahteve, s katerimi se pogojuje izdaja dokumentov. CT je tako v obdobju iz uveljavljenih zahtevkov v Obračunih 2020 pridobil 79 potovalnih dokumentov, nastanjenih je bilo 3.649 oseb iz 55 držav (največ iz Afganistana, Sirije, Maroka, Iraka in Irana). Izvedena je bila odstranitev 384 tujcev, vključujoč tudi osebe, ki so bile vrnjene v državo izvora, v tretjo državo ali DČ EU na podlagi drugih veljavnih aktov (sporazumi o vračanju, t.i. Dublinska Uredba). CT je organiziral tudi 3 odstranitve s spremstvom. 196 vrnitev je bilo izvedenih na podlagi sporazumov o vračanju. 26 oseb, ki niso bile vključene v programe AVRR je prejelo denarno pomoč.

|  |  |
| --- | --- |
| Ukrepi, financirani v okviru nacionalnega cilja | 3 - Sodelovanje |

V sklopu A.SO3.3 se je nadaljevalo sodelovanje s članicami EU in agencijo Frontex pri izvajanju skupnih postopkov vračanja, vendar ni bilo uveljavljenih nobenih zahtevkov.

V okviru nacionalnega cilja A.SO3.3 »Sodelovanje« je Slovenija prvotno načrtovala tri ukrepe, vendar so se aktivnosti A.SO3.3.2 »Sodelovanje z organizacijami pri zagotavljanju storitev za državljane tretjih držav med pridržanjem« in A.SO3.3.3 »Sodelovanje z državami članicami EU pri izmenjavi dobrih praks na področjih povezanih z ukrepi vračanja« skladno s predlogom končnega upravičenca (Policije) izvajale v okviru A.SO3.3.1. Združevanje vsebine se ustrezno odraža v revidiranem Akcijskem načrtu.

Center za tujce je tudi v letu 2020 aktivno sodeloval z Agencijo Frontex v okviru ukrepa A.SO3.3.1. Prav tako je bil dejaven v okviru relevantnih delovnih telesih EU, ki so namenjeni izmenjavi izkušenj in dobrih praks, inšpektorji Centra za tujce so sodelovali v delovnih telesih in operacijah agencije Frontex in v delovnem telesu Evropske komisije EMN REG. V obdobju poročanja je sodelovanje s partnerji na področju vračanja teklo v normalnem obsegu.

Povzemite napredek pri izvajanju strategije in doseganju nacionalnih ciljev v proračunskem letu.

Navedite morebitne spremembe v strategiji ali nacionalnih ciljih oziroma dejavnike, ki bi lahko privedli do sprememb v prihodnosti.

Navedite morebitna pomembna vprašanja, ki vplivajo na uspešnost nacionalnega programa.

|  |  |
| --- | --- |
| Posebni cilj | 4 - Solidarnost |

Slovenija se je v okviru nacionalnega cilja – posebni primer »Premestitev« osredotočila na ukrep - posebni primer »Premestitev prosilcev za mednarodno zaščito« Projekt je v Sloveniji obsegal načrt premestitve 567 prosilcev za mednarodno zaščito v okviru evropskih shem za premestitev na podlagi Sklepa Sveta EU 2015/1523 s 14. septembra 2015 o premestitvi 40.000 oseb iz Italije in Grčije ter Sklepa Sveta EU 2015/1601 z 22. septembra 2015 o premestitvi 120.000 oseb iz Italije in Grčije. Slovenija je v okviru premestitve sprejela 253 prosilcev. Aktivnosti premestitve so se zaključile leta 2018, ko je bilo izvedenih 21 zadnjih premestitev iz Italije.

V skladu z nacionalno shemo je v 2019 Vlada Republike Slovenije sprejela sklep, s katerim se na podlagi delitve bremen in v skladu z načelom solidarnosti med državami članicami EU, z Malte sprejme pet prosilcev za mednarodno zaščito, ki sodijo v kategorijo ranljivih oseb s posebnimi potrebami in izpolnjujejo pogoje za priznanje mednarodne zaščite skladno z Zakonom o mednarodni zaščiti.

Na podlagi navedenega sklepa sta bila v Slovenijo z Malte premeščena 2 prosilca za mednarodno zaščito, oba mladoletnika brez spremstva, državljana Eritreje in Sierre Leone.

Do visoke stopnje prevzetih obveznosti za ta posebni cilj je prišlo, zaradi napačnega vnosa podatkov v SFC 2014, kar je korigirano v tej različici dokumenta.

|  |  |
| --- | --- |
| Ukrepi, financirani v okviru nacionalnega cilja | 1 - Premestitev |

Slovenija se je v okviru nacionalnega cilja-posebni primer »Premestitev« osredotočila na ukrep-posebni primer »Premestitev prosilcev za mednarodno zaščito«, in sicer projekt obsega premestitev 567 prosilcev za mednarodno zaščito v okviru evropskih shem za premestitev na podlagi Sklepa Sveta EU 2015/1523 s 14. septembra 2015 o premestitvi 40.000 oseb iz Italije in Grčije ter Sklepa Sveta EU 2015/1601 z 22. septembra 2015 o premestitvi 120.000 oseb iz Italije in Grčije.

Sklepa Sveta EU 2015/1523 in 2015/1601 predstavljata pravno podlago za premestitev 160.000 oseb, ki so v Italiji in Grčiji zaprosile za mednarodno zaščito. Na tej podlagi bi morala Slovenija premestiti 567 oseb, od tega 218 iz Italije in 349 iz Grčije. Vlada Republike Slovenije je na tej podlagi na seji 10. marca 2016 sprejela Izvedbeni načrt premestitve 567 oseb iz Italije in Grčije in trajne preselitve 20 oseb iz tretjih držav.

Na podlagi sklepov Sveta EU je bilo v Slovenijo premeščenih 21 oseb iz Italije, od tega 18 državljanov Eritreje in 3 državljani Sirije. Skupno je bilo v času trajanja projekta premeščenih 253 oseb. Iz Italije je bilo premeščenih 81 oseb, od tega 77 državljanov Eritreje, trije državljani Sirije in en državljan Jemna. Iz Grčije je bilo skupno premeščenih 172 oseb, od tega 149 državljanov Sirije, 17 državljanov Iraka in šest oseb brez državljanstva. Aktivnosti premestitve so se zaključile leta 2018, ko je bilo izvedenih 21 zadnjih premestitev iz Italije.

Slovenija se je zavezala tudi k sprejemu 20 oseb iz tretjih držav, predvidoma državljanov Sirije iz Turčije, Libanona ali Jordanije. Skladno s Sporazumom EU - Turčija, ki je bil sprejet aprila 2016, je bilo dogovorjeno, da se v Slovenijo preseli 20 državljanov Sirije iz Turčije. Vlada Republike Slovenije je 4. avgusta 2016 sprejela sklep, da se na podlagi kvote iz Turčije sprejme 40 državljanov Sirije, ki se jim lahko prizna status begunca. Slovenija je aktivnosti zaključila v letu 2018. Skupno je bilo trajno preseljenih 34 državljanov Sirije. Drugih ustreznih kandidatov za preselitev v tej misiji ni bilo.

# OKVIRNI ČASOVNI RAZPORED

| **Posebni cilj** | **Nacionalni cilj / posebni ukrep** | **Glavni ukrep** | **Ime ukrepa** | **Začetek faze načrtovanja** | **Začetek faze izvajanja** | **Začetek zaključne faze** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Posebni cilj1 - Azil | Nacionalni cilj1 - Sprejem/azil | 1 | Assistance and support to asylum seekers | 2014 | 2015 | 2022 |
| Posebni cilj1 - Azil | Nacionalni cilj1 - Sprejem/azil | 2 | Strengthening of competent services involved in processing asylum applications | 2015 | 2016 | 2021 |
| Posebni cilj1 - Azil | Nacionalni cilj1 - Sprejem/azil | 3 | Development of reception infrastructure, services and conditions of stay | 2014 | 2015 | 2021 |
| Posebni cilj1 - Azil | Nacionalni cilj2 - Vrednotenje | 1 | National system of evaluation of the asylum procedures | 2019 | 2020 | 2020 |
| Posebni cilj1 - Azil | Nacionalni cilj3 - Preselitev | 1 | Resettlement of persons in clear need of international protection | 2015 | 2016 | 2017 |
| Posebni cilj1 - Azil | Nacionalni cilj3 - Preselitev | 2 | Ad-hoc adminssion | 2019 | 2020 | 2021 |
| Posebni cilj2 - Vključevanje / zakonito priseljevanje | Nacionalni cilj1 - Zakonito priseljevanje | 1 | Info-point for TCN | 2015 | 2016 | 2021 |
| Posebni cilj2 - Vključevanje / zakonito priseljevanje | Nacionalni cilj2 - Vključevanje | 1 | Implementation of programmes for basic assistance and services for TCN | 2014 | 2015 | 2021 |
| Posebni cilj2 - Vključevanje / zakonito priseljevanje | Nacionalni cilj2 - Vključevanje | 2 | Specific measures targeting vulnerable persons | 2017 | 2018 | 2021 |
| Posebni cilj2 - Vključevanje / zakonito priseljevanje | Nacionalni cilj2 - Vključevanje | 3 | Integration assistance including comprehensive inclusion assistance for persons under IP | 2014 | 2015 | 2022 |
| Posebni cilj2 - Vključevanje / zakonito priseljevanje | Nacionalni cilj3 - Zmogljivost | 1 | Sustainable cooperation | 2016 | 2017 | 2020 |
| Posebni cilj2 - Vključevanje / zakonito priseljevanje | Nacionalni cilj3 - Zmogljivost | 2 | Training of staff and policy makers | 2017 | 2018 | 2019 |
| Posebni cilj2 - Vključevanje / zakonito priseljevanje | Nacionalni cilj3 - Zmogljivost | 3 | Improvement of services and conditions of stay | 2015 | 2016 | 2020 |
| Posebni cilj3 - Vračanje | Nacionalni cilj1 - Spremljevalni ukrepi | 1 | Improved infrastructure, living conditions, running costs at the Aliens centre | 2014 | 2015 | 2020 |
| Posebni cilj3 - Vračanje | Nacionalni cilj1 - Spremljevalni ukrepi | 2 | Social, psychological and medical assistance for detained persons | 2014 | 2015 | 2021 |
| Posebni cilj3 - Vračanje | Nacionalni cilj1 - Spremljevalni ukrepi | 3 | Expansion of the network of translators and interpreters | 2014 | 2015 | 2022 |
| Posebni cilj3 - Vračanje | Nacionalni cilj2 - Ukrepi vračanja | 1 | Implementation of voluntary return and reintegration projects for TCN | 2015 | 2016 | 2021 |
| Posebni cilj3 - Vračanje | Nacionalni cilj2 - Ukrepi vračanja | 2 | Preparation and enforcement of return operations | 2014 | 2015 | 2021 |
| Posebni cilj3 - Vračanje | Nacionalni cilj3 - Sodelovanje | 1 | Cooperation with EU MS and Frontex | 2014 | 2015 | 2021 |
| Posebni cilj4 - Solidarnost | Nacionalni cilj1 - Premestitev | 1 | Realocation activities for applicants for international protection from Italy and Greece | 2015 | 2016 | 2017 |
| Posebni cilj4 - Solidarnost | Nacionalni cilj1 - Premestitev | 2 | Preparatory measures | 2019 | 2020 | 2021 |

# ODDELEK 4: POSEBNI PRIMERI

4.1 Preselitev

Število preseljenih oseb, kot je navedeno v obračunih

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Skupna prednostna naloga Unije na področju preselitve** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| Sirski begunci v regiji |  |  |  |  | 21 | 13 |  |
| **Prednostne naloge Unije skupaj** |  |  |  |  | **21** | **13** |  |
| **Skupni seštevek** |  |  |  |  | **21** | **13** |  |

4.2 Predaja in premestitev

Število predanih in premeščenih prosilcev na obdobje zaveze, kot je navedeno v obračunih

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vrsta** | **Iz** | **V** | **2014-2015** | **2016-2017** | **2018-2019** |
| Premestitev (2015/1523) | Italija | Slovenija |  |  | 36 |
| Premestitev (2015/1601) | Italija | Slovenija |  | 54 |  |
| Premestitev (2015/1601) | Grčija | Slovenija |  | 163 |  |

4.3 Sprejem iz Turčije (2016/1754)

Število sprejetih prosilcev iz Turčije na obdobje zaveze, kot je navedeno v obračunih

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2014-2015** | **2016-2017** | **2018-2019** |

# ODDELEK 5: SKUPNI KAZALNIKI IN KAZALNIKI ZA POSAMEZNE PROGRAME

Razložite morebitne dejavnike, ki bi lahko znatno vplivali na doseganje katerih koli ciljev, zlasti pa prepočasen napredek.

|  |
| --- |
| Aktivnosti znotraj posameznega specifičnega cilja v letnem poročilu so zgoščene in statistično pravilne ter odražajo napredek pri posameznem ukrepu. Poročane vrednosti kazalnikov temeljijo na odobrenih zahtevkih, ki so bili vključeni v Letne izkaze 2020. Pri poročanju prihaja do odstopanj v vrednostih, saj je bilo za večino kazalnikov določeno poročanje ob zaključku projektov. Ker se projekti zaključujejo v 2021 in 2022, bodo statistično pravilni podatki glede napredka ter končne vrednosti kazalnikov prikazane v poročilih v naslednjih 2 letih. Večina vsebin se izvaja brez posebnih težav, zato v 2020 ni bilo potrebe po vzpostavitvi posebnih blažitvenih ukrepov.  V obdobju poročanja ni bilo večjih nepredvidljivih dogodkov, ki bi imeli ne/posreden vpliv na projekte, z izjemo prilagoditev dela aktivnosti zaradi razglašene pandemije covid-19 v Sloveniji. Projekti so se izvajali, prilagoditve so se uvedle le pri izvedbi vračanj, saj niso bile možne uporabe letalskih prevozov. |

Preglednica kazalnikov

| **Posebni cilj** | | **1 - Azil** | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kazalnik** | **Merska enota** | **Izhodiščna vrednost** | **Ciljna vrednost** | **Vir podatkov** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativno skupaj** |
| C1 - Število oseb iz ciljnih skupin, ki so prejele pomoč iz projektov na področju sistemov za sprejem in azilnih sistemov, podprtih iz tega sklada | Število | 0,00 | 3.000,00 | Poročanje o projektuProject reporting |  | 0,00 | 0,00 | 5.693,00 | 2.923,00 | 7.184,00 | 175,00 |  |  |  | 15.975,00 |
| C1.a - Število oseb iz ciljnih skupin, ki prejemajo informacije in pomoč med celotnim azilnim postopkom | Število |  |  | Poročanje o projektu |  | 0,00 | 0,00 | 3.340,00 | 583,00 | 4.712,00 | 0,00 |  |  |  | 8.635,00 |
| C1.b - Število oseb iz ciljnih skupin, ki prejemajo pravno pomoč in zastopanje | Število |  |  | Poročanje o projektu |  | 0,00 | 28,00 | 321,00 | 2.155,00 | 2.651,00 | 0,00 |  |  |  | 5.155,00 |
| C1.c - Število ranljivih oseb in mladoletnikov brez spremstva, ki prejemajo posebno pomoč | Število |  |  | Poročanje o projektu |  | 0,00 | 0,00 | 576,00 | 359,00 | 1.222,00 | 19,00 |  |  |  | 2.176,00 |
| C2.1 - Zmogljivost (tj. število mest) nove sprejemne nastanitvene infrastrukture, urejene v skladu z minimalnimi zahtevami za sprejemne pogoje, določenimi v pravnem redu EU, in obstoječe sprejemne infrastrukture, izboljšane v skladu z istimi zahtevami na podlagi projektov, podprtih iz tega sklada | Število | 0,00 | 420,00 | Poročanje o projektuProject reporting on improvement of existing capacity and accompanying facilities (1 Asylum home) |  | 0,00 | 0,00 | 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 406,00 |
| C2.2 - Delež glede na celotno sprejemno nastanitveno zmogljivost | % | 0,00 | 100,00 | Poročanje o projektuProject reporting on improvement of existing capacity and accompanying facilities (1 Asylum home) |  | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 101,00 |
| C3.1 - Število oseb, usposobljenih na področju vprašanj, povezanih z azilom, ki prejemajo pomoč iz sklada | Število | 0,00 | 50,00 | Poročanje o projektuProject reporting |  | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 35,00 | 0,00 | 21,00 |  |  |  | 77,00 |
| C3.2 - To število kot delež celotnega števila osebja, usposobljenega na področju teh vprašanj | % | 0,00 | 25,00 | Poročanje o projektuProject reporting |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,70 |  |  |  | 10,70 |
| C4 - Število informativnih produktov o državi izvora in misij za ugotavljanje dejstev, izvedenih s pomočjo iz sklada | Število | 0,00 | 0,00 | Poročanje o projektuProject reporting |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| C5 - Število projektov, podprtih v okviru tega sklada, namenjenih razvoju, spremljanju in ocenjevanju azilnih politik v državah članicah | Število | 0,00 | 2,00 | Poročanje o projektuProject reporting |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| C6 - Število oseb, preseljenih s podporo iz tega sklada | Število | 0,00 | 60,00 | Organ, odgovoren za premestitev osebAuthority in charge of transferring the persons |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |

| **Posebni cilj** | | **2 - Vključevanje / zakonito priseljevanje** | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kazalnik** | **Merska enota** | **Izhodiščna vrednost** | **Ciljna vrednost** | **Vir podatkov** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativno skupaj** |
| C1 - Število oseb iz ciljnih skupin, ki so sodelovale pri ukrepih pred odhodom, podprtih iz tega sklada | Število | 0,00 | 0,00 | Poročanje o projektuProject reporting |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| C2 - Število oseb iz ciljnih skupin, ki so prejele pomoč iz tega sklada prek ukrepov za vključevanje v okviru nacionalnih, lokalnih in regionalnih strategij | Število | 0,00 | 13.000,00 | Poročanje o projektuProject reporting |  | 0,00 | 2.201,00 | 0,00 | 2.043,00 | 816,00 | 116,00 |  |  |  | 5.176,00 |
| C3 - Število vzpostavljenih lokalnih, regionalnih in nacionalnih političnih okvirov / ukrepov / orodij za vključevanje državljanov tretjih držav, pri katerih sodelujejo civilna družba, skupnosti migrantov in drugi zadevni deležniki, kot posledica ukrepov, podprtih iz tega sklada | Število | 0,00 | 14,00 | Poročanje o projektuProject reporting |  | 0,00 | 3,00 | 2,00 | 4,00 | 18,00 | 0,00 |  |  |  | 27,00 |
| C4 - Število projektov sodelovanja z drugimi državami članicami glede vključevanja državljanov tretjih držav, podprtih iz tega sklada | Število | 0,00 | 0,00 | Poročanje o projektuProject reporting |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| C5 - Število projektov, podprtih iz tega sklada, namenjenih razvoju, spremljanju in ocenjevanju politik vključevanja v državah članicah | Število | 0,00 | 2,00 | Poročanje o projektuProject reporting |  | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 2,00 |

| **Posebni cilj** | | **3 - Vračanje** | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kazalnik** | **Merska enota** | **Izhodiščna vrednost** | **Ciljna vrednost** | **Vir podatkov** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativno skupaj** |
| C1 - Število oseb, usposobljenih za vprašanja v zvezi z vračanjem s podporo sklada | Število | 0,00 | 150,00 | Poročanje o projektuProject reporting |  | 0,00 | 0,00 | 49,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 53,00 |
| C2 - Število povratnikov, ki so prejeli pomoč za ponovno vključevanje pred ali po vrnitvi, sofinancirano iz sklada | Število | 0,00 | 500,00 | Poročanje o projektuProject reporting |  | 0,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 82,00 |  |  |  | 92,00 |
| C3 - Število povratnikov, katerih vrnitev se je sofinancirala iz sklada – osebe, ki so se vrnile prostovoljno | Število | 0,00 | 1.000,00 | Poročanje o projektuProject reporting |  | 0,00 | 62,00 | 13,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 87,00 |
| C4 - Število povratnikov, katerih vrnitev se je sofinancirala iz sklada – osebe, ki so bile odstranjene | Število | 0,00 | 100,00 | Poročanje o projektuProject reporting |  | 0,00 | 290,00 | 172,00 | 771,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 1.233,00 |
| C5 - Število nadzorovanih postopkov odstranitve, sofinanciranih iz sklada | Število | 0,00 | 50,00 | Poročanje o projektuProject reporting |  | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 2,00 | 12,00 | 0,00 |  |  |  | 17,00 |
| C6 - Število projektov, podprtih iz tega sklada, namenjenih razvoju, spremljanju in ocenjevanju politik vračanja v državah članicah. | Število | 0,00 | 0,00 | Poročanje o projektuProject reporting |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |

| **Posebni cilj** | | **4 - Solidarnost** | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kazalnik** | **Merska enota** | **Izhodiščna vrednost** | **Ciljna vrednost** | **Vir podatkov** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativno skupaj** |
| C1 - Število prosilcev, predanih iz ene države članice v drugo s podporo iz tega sklada | Število | 0,00 | 253,00 | Organ, odgovoren za premestitevAuthority in charge of relocation |  | 0,00 | 0,00 | 217,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 |  |  |  | 230,00 |
| C2 - Število projektov sodelovanja z drugimi državami članicami za večjo solidarnost in delitev odgovornosti med državami članicami, podprtih iz tega sklada | Število | 0,00 | 0,00 | Poročanje o projektuProject reporting |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |

# ODDELEK 6: OKVIR ZA PRIPRAVO IN IZVAJANJE PROGRAMA S STRANI DRŽAVE ČLANICE

## 6.1 Odbor za spremljanje (člen 12(4) Uredbe (EU) št. 514/2014)

Navedite glavne odločitve odbora za spremljanje in vprašanja, ki jih ta še obravnava.

|  |
| --- |
| Nadzorni odbor za spremljanje skladov s področja notranje varnosti in migracij (NO) sestavljajo predstavniki Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za javno upravo, Ministrstva za notranje zadeve - Policija, Ministrstva za zunanje zadeve, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstva za kulturo, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Ministrstva za obrambo, Ministrstva za zdravje, Urada Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov. Predstavniki Ministrstva za finance (Sektor za upravljanje s sredstvi EU/PO) so v vlogi pooblaščenega organa. V vlogi opazovalcev pa predstavniki Ministrstva za finance (Urad RS za nadzor proračuna), Službe za notranjo revizijo Ministrstva za notranje zadeve in predstavnik Evropske komisije. Za zagotavljanje izvajanja t.i. načela partnerstva je v NO imenovan tudi predstavnik nevladnih organizacij.  Ključne naloge NO so opredeljene s Poslovnikom (http://www.mnz.gov.si/si/o\_ministrstvu/crpanje\_evropskih\_sredstev/sklad\_za\_notranjo\_varnost\_in\_sklad\_za\_azil\_migracije\_in\_vkljucevanje\_2014\_2020/prirocniki\_pravilniki\_in\_navodila/).  NO je v 2020 zaradi COVID-19 razmer zasedal le v okviru ene korespondenčne seje (sklicana je bila 16. 7. 2020 in zaključena 4. 8. 2020). Obravnavano je bilo:   * Spremembe Priročnika za izvajanje Sklada za azil, migracije in vključevanje ter Sklada za notranjo varnost (različica 1.4); * Spremembe obstoječih prilog Priročnika za izvajanje Sklada za azil, migracije in vključevanje ter Sklada za notranjo varnost; * Nove priloge Priročnika za izvajanje Sklada za azil, migracije in vključevanje ter Sklada za notranjo varnost; * Akcijski načrt za črpanje sredstev Sklada za azil, migracije in vključevanje ter Sklada za notranjo varnost (različica 1.6); * Poslovnik Nadzornega odbora za spremljanje skladov s področja notranje varnosti in migracij; * Informacija o razpoložljivih sredstvih nove finančne perspektive.   Odgovorni organ je pripravil različice dokumentov, ki vključujejo spremembe, poenostavitve in izboljšave, ki so se pokazale pri upravnem nadzoru zahtevkov za povračilo in vključujejo tudi priporočila opravljenih revizij UNP in KKS.  Programa AMIF in ISF pripravlja Služba za evropska sredstva MNZ, ki načelo partnerstva udejanja preko sodelovanja z državnimi resorji, službami in predstavniki civilne družbe, na način, da se obravnavajo vsi dani predlogi glede izboljšav, izvajanja in spremljanja programov preko MDS in NO. Dobra praksa sodelovanja predstavnika civilne družbe na sejah NO se bo izvajala tudi v prihodnje. |

## 6.2 Skupni okvir za spremljanje in vrednotenje (člen 14(2)(f) Uredbe (EU) št. 514/2014)

## Ukrepi spremljanja in vrednotenja, ki jih sprejme pristojni organ, vključno z ureditvijo zbiranja podatkov, dejavnostmi vrednotenja, ugotovljenimi težavami ter ukrepi za njihovo odpravo.

|  |
| --- |
| Za spremljanje in finančno upravljanje se uporablja aplikacijo - elektronski sistem za upravljanje skladov AMIF in ISF - MIGRA II. Spremljanje programov AMIF in ISF teče v okviru MIGRA II na podlagi podatkov zahtevkov za povračilo (ZzP) in izvedbe kontrol na kraju samem. OO v okviru upravnega nadzora pregleda finančna in vsebinska poročila končnih upravičencev o okviru posredovanih ZzP-jev v okviru MIGRA II in v skladu s Priročnikom za izvajanje AMIF in ISF ter drugimi programskimi dokumenti OO. Izvedba 100% administrativne in finančne kontrole popolnosti, pravilnosti in upravičenosti ZzP zajema:   * preverjanje formalne pravilnosti in točnost finančnih izjav, * ali projekt dosega zastavljene cilje oz. viden napredek, * analitični pregled za oceno relevantnosti prijavljenih izdatkov v finančnih izjavah in njihove skladnosti s pogodbo o financiranju programa/projekta, odločitvi o podpori oz. sklepu o financiranju tehnične pomoči, pravili upravičenosti ter z drugimi veljavnimi pravili EU in nacionalnimi pravili.   OO izvaja dve vrsti kontrol na kraju samem (lahko so tudi nenapovedane), in sicer:   * finančne kontrole na kraju samem ter * operativne kontrole na kraju samem.   Kontrole na kraju samem se izvaja na podlagi načrta, ki ga OO pripravi na podlagi analize tveganja v skladu z metodologijo in naključnega izbora. Slednji dopolnjuje analizo tveganja na način, da načrt upošteva tudi ustrezno razmerje vrst in velikosti projektov, transakcij, upravičencev in izvajalskih teles, ki se pojavljajo pri izvajanju skladov.  OO je v letu 2020 v okviru spremljanja izvajanja projektov AMIF in ISF pri kontroli na kraju samem preverjal, ali se projekti izvajajo v skladu z odločitvijo o podpori, napredek projektov, zanesljivost kazalnikov in morebitne težave pri izvajanju. Poleg tega se je preverjalo:   * ali so končni upravičenci razumeli pravila upravičenosti, * ali imajo vzpostavljeno ustrezno metodologijo, s katero zagotavljajo ustrezno ciljno skupino, * ali beležijo ustrezne kazalnike v pravem času, * ali izvajajo določbe vezane na informiranje in obveščanje ter * ali dejansko uporabljajo blago, ki je bilo nabavljeno glede na izkazane izdatke.   OO o vsebinskih in finančnih elementih programov AMIF in ISF redno poroča MDS in NO, v obeh telesih so v skladu z načelom partnerstva zastopana vsa ministrstva/resorji, ki pri črpanju sredstev iz AMIF in ISF sodelujejo kot pristojni organi MCS (»Management and Control System«) in NVO preko izbranega predstavnika. OO vse zaznane pomanjkljivosti oz. novosti aplicira v strateških dokumentih, kateri so navedeni pod rubriko 6.1. in so dosegljivi preko spletne strani: http://www.mnz.gov.si/si/o\_ministrstvu/crpanje\_evropskih\_sredstev/sklad\_za\_notranjo\_varnost\_in\_sklad\_za\_azil\_migracije\_in\_vkljucevanje\_2014\_2020/prirocniki\_pravilniki\_in\_navodila/  OO sodeluje tudi v postopkih izvajanja revizij s strani RO. Naloga OO, po zaključeni reviziji je, da izvede priporočila RO.  Prav tako OO aktivno deluje v okviru monitoringov s strani EK ter predlagane usmeritve aplicira na sistemski okvir izvajanja skladov AMIF in ISF. |

## 6.3 Partnersko sodelovanje pri izvajanju, spremljanju in vrednotenju nacionalnega programa (člen 12(3) Uredbe (EU) št. 514/2014)

## Na kratko opišite glavne prispevke in mnenja partnerjev v proračunskem letu.

|  |
| --- |
| Za pripravo Nacionalnih programov skladov AMIF in ISF je zadolžena Projektna enota za sklade notranje varnosti in migracije znotraj Službe za evropska sredstva Ministrstva za notranje zadeve (MNZ SES PESNVM).  - Ves čas priprave NP je MNZ-SES-PESNVM sledila načelu javnosti in publicitete, zato so bile dopolnjene različice programov sproti objavljene na spletnem mestu: http://www.mnz.gov.si/si/o\_ministrstvu/crpanje\_evropskih\_sredstev/sklad\_za\_notranjo\_varnost\_in\_sklad\_za\_azil\_migracije\_in\_vkljucevanje\_2014\_2020/priprava\_nacionalnih\_programov/.  - MNZ-SES-PESNVM implementacijo NP izvaja preko Akcijskega načrta, ki je temeljni in celovit programski dokument namenjen izvajanju skladov AMIF in ISF v Sloveniji. Predstavlja osnovo za prijavo in odobritev projektov s strani OO, na predlog končnih upravičencev, po odobritvi na NO, in je izvedbeni dokument, ki razčlenjuje NP na projekte s podatki o finančni alokaciji po letih.  Prispevki partnerjev v času izvajanja NP se v glavnini nanašajo na spodaj zapisane vsebine, vse predloge je OO sprejel. MDS in NO sta obravnavala:   * predlog OO in pozitiven odziv Centra za tujce za združevanje projektov - načrtovanje sprememb Akcijskega načrta in NP; * omejen obseg izvajanja aktivnosti določenih ukrepov s strani Centra za tujce zaradi upravičenosti povrnitve stroškov iz drugih virov financiranja EU - načrtovanje sprememb Akcijskega načrta in NP; * v fazo vrednotenja NP so vključena vsa pristojna ministrstva/organi kot tudi predstavniki NVO preko delovanja Medresorske delovne skupine za koordinacijo in operativno usklajevanje izvajanja projektov, ki se financirajo iz sredstev AMIF in ISF kot tudi preko NO. V fazi vrednotenja izvajanja napredka je pristojnost odločanja na NO, ki o tem seznani tudi Vlado Slovenije.   Med izvajanjem projektov je prišlo do nekaterih sprememb, vendar so bile vse skupaj v manjšem obsegu od meje, zaradi katere je potrebno spreminjati NP. |

## 6.4 Obveščanje in objavljanje (člen 48 Uredbe (ES) št. 514/2014)

## Navedite povezavo do spletišča programa.

## Navedite glavne dejavnosti obveščanja in objavljanja, izvedene v proračunskem letu. Priložiti je treba primere gradiva.

|  |
| --- |
| V letu 2020 so bile izvedene sledeče dejavnosti s ciljem obveščanja javnosti:  1. Na državnem nivoju je bila vzpostavljena nova spletna stran državne uprave in s tem tudi nov dostop do spletne strani odgovornega organa z dostopom do vseh potrebnih programskih dokumentov:  https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-notranje-zadeve/o-ministrstvu/sekretariat/sluzba-za-evropska-sredstva/  2. Vzpostavljena nova povezava do Akcijskega načrta za črpanje sredstev sklada AMIF in ISF (različica 1.6) (avgust 2020):  https://www.gov.si/assets/ministrstva/MNZ/Dokumenti/SES/Akcijski-nacrt/Akcijski\_nacrt\_AMIF-ISF\_Razlicica\_1\_P.pdf  3. Na spletni strani objavljena Nacionalna pravila o upravičenih stroških Sklada za azil, migracije in vključevanje ter Sklada za notranjo varnost za obdobje 2014-2020 (različica 1.5):  https://www.gov.si/assets/ministrstva/MNZ/Dokumenti/SES/Nacionalna-pravila-upravicenosti/Nacionalna-pravila-o-upravicenih-stroskih-AMIF-in-ISF.pdf  4. Spletna objava nove različice Priročnika za izvajanje Sklada za azil, migracije in vključevanje ter Sklada za notranjo varnost (različica 1.4) z vsemi prilogami (avgust 2020):  https://www.gov.si/assets/ministrstva/MNZ/Dokumenti/SES/Prirocnik/Prirocnik\_AMIF-ISF\_Razlicica\_1\_4\_P.pdf  5. Spletna objava programskih dokumentov odgovornega organa v rubriki »Spremljanje, vrednotenje in poročanje«: http://www.mnz.gov.si/si/o\_ministrstvu/crpanje\_evropskih\_sredstev/sklad\_za\_notranjo\_varnost\_in\_sklad\_za\_azil\_migracije\_in\_vkljucevanje\_2014\_2020/spremljanje\_vrednotenje\_in\_porocanje/  6. Sodelovanje v »Survey to the responsible authority on communication for DG Home Funds for the current period and the period 2021-2027«, 7. 9. 2020  7. Preko adreme posredovana informacija NVO o JR EK za AMIF CALL 2020, 20. 10. 2020    Leto 2020 je bilo zaradi svetovne krize ob epidemiji Covid-19 posebno leto, večina aktivnosti in dejavnosti obveščanja in objavljanja je bila izvedena preko svetovnega spleta. |

## 6.5 Dopolnjevanje z drugimi instrumenti Unije (člen 14(2)(e) in 14(5)(f) Uredbe (EU) št. 514/2014)

## Na kratko opišite glavne ukrepe in posvetovanja, opravljena za zagotovitev usklajenosti z drugimi instrumenti Unije, zlasti naslednjimi:

* evropski strukturni in investicijski skladi (Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad, Kohezijski sklad, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo),
* drugi skladi ali programi EU (npr. programi "Vseživljenjsko učenje", "Kultura" in "Mladi v akciji"),
* instrumenti EU za zunanje odnose (npr. instrument za predpristopno pomoč, evropski instrument sosedstva in partnerstva, instrument za stabilnost), kar zadeva ukrepe v tretjih državah oziroma odnose z njimi.

|  |
| --- |
| OO zagotavlja komplementarnost preko različnih ravni organizacijske strukture:   * hierarhično na najvišji ravni (Nadzorni odbor), v katerem so v skladu z načelom partnerstva zastopana vsa ministrstva/telesa, ki so vključena v izvajanje AMIF in ISF. Sestavljajo ga predstavniki državnih organov - pristojni organi MCS, drugi organi, katerih pristojnosti (delno) vsebinsko zadevajo tudi projekte, ki se financirajo iz AMIF in ISF, predstavnik nevladnih organizacij ter predstavnik Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko - z namenom zagotavljanja skladnosti in dopolnjevanja z drugimi finančnimi instrumenti EU. * Na ravni Medresorske delovne skupine (MDS), ki deluje kot operativna delovna skupina Nadzornega odbora, velja enako pravilo sestave članstva kot pri Nadzornem odboru, z namenom zagotavljanja skladnosti in dopolnjevanja z drugimi finančnimi instrumenti EU tudi v MDS sodeluje predstavnik Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. * Na ravni projekta se komplementarnost zagotavlja že v okviru faze prijave projekta, v kateri mora končni upravičenec (oz. vodja projekta) za vsak projekt, ki je odobren s strani OO, kot upravičenec do finančnih sredstev AMIF in ISF podati informacijo o komplementarnosti z drugimi projekti oz. viri financiranja, kadar je to relevantno.    V letu 2020 je OO nadaljeval z vzpostavljeno prakso, da na rednih sejah MDS, resorji predstavijo možnosti dopolnjevanja skladov AMIF in ISF z drugimi evropskimi skladi ali finančnimi instrumenti. |

## 6.6 Neposredna oddaja naročila

## Utemeljite vsak primer neposredne dodelitve.

|  |
| --- |
| V obdobju poročanja je bilo preko neposredne dodelitve odobrenih 21 projektov končnih upravičencev, v vseh primerih zaradi narave projekta oz. legalnega monopola končnega upravičenca.  Dokument "Implementacijsko poročilo 2020 – seznam projektov AMIF in utemeljitev glede načina dodelitve" je pripet v rubriki "Dokumenti" (Priloga 1). |

# ODDELEK 7: FINANČNO POROČILO (ČLEN 54(2)(A) UREDBE (EU) ŠT. 514/2014)

## Preglednica 1. Finančni povzetek za sklad AMIF, kot je navedeno v obračunih

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nacionalni cilj / specifični ukrep** | **Skupni prispevek Unije, plačan v letu 2020** | **%** | **Plačan skupni prispevek Unije (vsa leta)** | **%** |
| Posebni cilj1.Nacionalni cilj1 Sprejem/azil | 429.099,80 | 100,00 | 2.048.866,79 | 100,00 |
| **SKUPAJ NACIONALNI CILJI / POSEBNI CILJI1** | **429.099,80** | **100,00** | **2.048.866,79** | **100,00** |
| **SKUPAJ Posebni cilj1** | **429.099,80** | **21,85** | **2.048.866,79** | **21,07** |
| Posebni cilj2.Nacionalni cilj1 Zakonito priseljevanje | 18.253,54 | 1,67 | 18.253,54 | 0,48 |
| Posebni cilj2.Nacionalni cilj2 Vključevanje | 1.065.569,06 | 97,57 | 3.755.391,43 | 98,09 |
| Posebni cilj2.Nacionalni cilj3 Zmogljivost | 8.321,01 | 0,76 | 54.986,08 | 1,44 |
| **SKUPAJ NACIONALNI CILJI / POSEBNI CILJI2** | **1.092.143,61** | **100,00** | **3.828.631,05** | **100,00** |
| **SKUPAJ Posebni cilj2** | **1.092.143,61** | **55,62** | **3.828.631,05** | **39,37** |
| Posebni cilj3.Nacionalni cilj1 Spremljevalni ukrepi | 390.864,64 | 90,71 | 1.750.009,36 | 97,76 |
| Posebni cilj3.Nacionalni cilj2 Ukrepi vračanja | 40.042,13 | 9,29 | 40.042,13 | 2,24 |
| **SKUPAJ NACIONALNI CILJI / POSEBNI CILJI3** | **430.906,77** | **100,00** | **1.790.051,49** | **100,00** |
| **SKUPAJ Posebni cilj3** | **430.906,77** | **21,94** | **1.790.051,49** | **18,41** |
| Obljubljena sredstva (prednostne naloge Unije) | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 18,30 |
| Predaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Premestitve | 0,00 | 0,00 | 1.518.000,00 | 81,70 |
| **SKUPAJ posebni primeri** | **0,00** | **0,00** | **1.858.000,00** | **19,11** |
| Tehnična pomoč | 11.432,12 | 0,58 | 198.566,60 | 2,04 |
| **TOTAL** | **1.963.582,30** |  | **9.724.115,93** |  |
| NC PC1 skupaj / Osnovna dodelitev iz Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF) |  | 2,32 |  | 11,06 |
| NC PC2 skupaj / Osnovna dodelitev iz Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF) |  | 5,90 |  | 20,68 |

## Preglednica 2. Obljubljena sredstva za posebne primere, kot je navedeno v obračunih

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Posebni primer zavez** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Skupaj** |
| Preselitve skupaj |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 130.000,00 | 0,00 |  |  |  | 340.000,00 |
| Premestitve (2015/1523) skupaj |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 216.000,00 |
| Premestitve (2015/1601) skupaj |  | 0,00 | 0,00 | 1.302.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 1.302.000,00 |
| Država članica: Premestitve skupaj |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| Premestitve skupaj |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| Sprejem iz Turčije (2016/1754) skupaj |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| **SKUPAJ** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.302.000,00** | **426.000,00** | **130.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **1.858.000,00** |

## Preglednica 3. Izvajanje finančnega načrta nacionalnega programa, pri čemer je naveden skupni prispevek EU za vsako proračunsko leto

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Skupaj** |
| Načrtovano na področju vključevanja in vračanja | 1.435.734,75 | 1.435.737,00 | 1.545.073,00 | 2.827.111,40 | 1.865.646,40 | 1.336.957,40 | 1.673.799,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.120.059,37 |
| Izvedeno na področju vključevanja in vračanja | 0,00 | 0,00 | 621.516,63 | 296.123,22 | 769.272,92 | 2.511.880,35 | 1.531.969,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.730.762,74 |
| Načrtovano na področju azila in solidarnosti | 478.580,25 | 538.244,00 | 3.963.611,00 | 1.134.699,60 | 841.765,60 | 723.046,60 | 835.872,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.515.819,63 |
| Izvedeno na področju azila in solidarnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.816.542,74 | 1.148.911,30 | 596.286,48 | 431.612,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.993.353,20 |
| **Načrtovano skupaj** | **1.914.315,00** | **1.973.981,00** | **5.508.684,00** | **3.961.811,00** | **2.707.412,00** | **2.060.004,00** | **2.509.672,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.635.879,00** |
| **Izvedeno skupaj** | **0,00** | **0,00** | **621.516,63** | **2.112.665,96** | **1.918.184,22** | **3.108.166,83** | **1.963.582,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9.724.115,94** |

## Utemeljitev morebitnega odstopanja od najnižjih deležev, določenih v posebni uredbi.

(Le če stanje ni tako, kot je določeno v odobrenem nacionalnem programu, člen 14(5)(b) Uredbe (EU) št. 514/2014.)

Podrobno obrazložite odstopanja od najnižjih deležev, določenih v posebnih uredbah.

|  |
| --- |
|  |

# ODDELEK 8: OBVEZNOSTI V OBLIKI DOGOVORA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Posebni cilj** | **Skupni znesek v EUR, dodeljen (s pogodbo, kot nepovratna sredstva ali z drugim sporazumom) do datuma tega poročila** | **% skupnih povezanih dodelitev** |
| SO1 - Azil | 4.952.743,75 | 101,58% |
| SO2 - Vključevanje / zakonito priseljevanje | 7.526.482,65 | 94,19% |
| SO3 - Vračanje | 4.376.824,29 | 93,67% |
| SO4 - Solidarnost | 376.800,00 | 100,00% |
| Tehnična pomoč | 217.064,12 | 36,06% |
| Posebni primeri | 1.858.000,00 | 87,72% |
| **Skupaj Sklad za azil, migracije in vključevanje** | 19.307.914,81 | 93,56% |

# ODDELEK 9: POROČANJE O ODHODKIH V ZVEZI S COVID-19

I. Pojasnilo

|  |
| --- |
| Slovenija ni imela nobenih posebnih izdatkov, ki bi bili povezani z ukrepi zaradi COVID-19. |

II. Odhodki v zvezi s COVID-19 (prispevek EU)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obveznosti: Prispevek EU za ukrepe za boj proti COVID-19(\*)** | **Plačila: Prispevek EU za ukrepe za boj proti COVID-19, prikazan v računovodskih izkazih za leto 2020** | **Plačila: Prispevek EU za ukrepe za boj proti COVID-19, prikazan v računovodskih izkazih za leto 2021** | **Plačila: Prispevek EU za ukrepe za boj proti COVID-19, prikazan v računovodskih izkazih za leto 2022** | **Plačila: Prispevek EU za ukrepe za boj proti COVID-19, prikazan v računovodskih izkazih za leto 2023** | **Plačila: Skupni prispevek EU za ukrepe za boj proti COVID-19, prikazan v računovodskih izkazih** |
|  |  |  |  |  |  |

(\*) V računovodskih izkazih so samo zneski, povezani s projekti.

Dokumenti

| **Naslov dokumenta** | **Vrsta dokumenta** | **Datum dokumenta** | **Lokalni sklic** | **Referenčna številka Komisije** | **Datoteke** | **Datum pošiljanja** | **Pošiljatelj** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zadnji rezultati validacije

| **Resnost** | **Oznaka** | **Sporočilo** |
| --- | --- | --- |
| Informacije |  | Različica poročila o izvajanju je bila potrjena. |