POROČILO O IZVAJANJU ISF

|  |  |
| --- | --- |
| Številka CCI | 2014SI65ISNP001 |
| Naslov | Slovenija National Programme ISF |
| Različica | 2017.0 |

[ODDELEK 3: PROGRAMSKI CILJI 3](#_Toc256000000)

[Okvirni časovni razpored 19](#_Toc256000001)

[ODDELEK 5: SKUPNI KAZALNIKI IN KAZALNIKI ZA POSAMEZNE PROGRAME 21](#_Toc256000002)

[ODDELEK 6: OKVIR ZA PRIPRAVO IN IZVAJANJE PROGRAMA S STRANI DRŽAVE ČLANICE 25](#_Toc256000003)

[6.1 Odbor za spremljanje (člen 12(4) Uredbe (EU) št. 514/2014) 25](#_Toc256000004)

[6.2 Skupni okvir za spremljanje in vrednotenje (člen 14(2)(f) Uredbe (EU) št. 514/2014) 27](#_Toc256000005)

[Ukrepi spremljanja in vrednotenja, ki jih sprejme pristojni organ, vključno z ureditvijo zbiranja podatkov, dejavnostmi vrednotenja, ugotovljenimi težavami ter ukrepi za njihovo odpravo. 27](#_Toc256000006)

[6.3 Partnersko sodelovanje pri izvajanju, spremljanju in vrednotenju nacionalnega programa (člen 12(3) Uredbe (EU) št. 514/2014) 28](#_Toc256000007)

[Na kratko opišite glavne prispevke in mnenja partnerjev v proračunskem letu. 28](#_Toc256000008)

[6.4 Obveščanje in objavljanje (člen 48 Uredbe (EU) št. 514/2014) 29](#_Toc256000009)

[Navedite povezavo do spletišča programa. 29](#_Toc256000010)

[Navedite glavne dejavnosti obveščanja in objavljanja, izvedene v proračunskem letu. Priložiti je treba primere gradiva. 29](#_Toc256000011)

[6.5 Dopolnjevanje z drugimi instrumenti Unije (člen 14(2)(e) in 14(5)(f) Uredbe (EU) št. 514/2014) 31](#_Toc256000012)

[Na kratko opišite glavne ukrepe in posvetovanja, ki so bili izvedeni zaradi usklajevanja z naslednjimi drugimi instrumenti Unije: 31](#_Toc256000013)

[6.6 Neposredna oddaja naročila 32](#_Toc256000014)

[Utemeljite vsak primer neposredne dodelitve. 32](#_Toc256000015)

[ODDELEK 7: FINANČNO POROČILO (ČLEN 54(2)(A) UREDBE (EU) ŠT. 514/2014) 33](#_Toc256000016)

[Preglednica 1. ISF – finančni povzetek za meje, kot je bil prijavljen v Obračunih 33](#_Toc256000017)

[Preglednica 2. ISF – finančni povzetek za policijo, kot je bil prijavljen v Obračunih 34](#_Toc256000018)

[Preglednica 3: Izvajanje finančnega načrta nacionalnega programa, pri čemer je naveden skupni prispevek EU za vsako proračunsko leto 35](#_Toc256000019)

[Utemeljitev morebitnega odstopanja od najnižjih deležev, določenih v posebnih uredbah. 36](#_Toc256000020)

[ODDELEK 8: OBVEZNOSTI V OBLIKI DOGOVORA 37](#_Toc256000021)

[Dokumenti 38](#_Toc256000022)

[Zadnji rezultati validacije 39](#_Toc256000023)

ODDELEK 3: PROGRAMSKI CILJI

|  |  |
| --- | --- |
| Posebni cilj | 1 - Podpora skupni vizumski politiki |

Povzemite napredek pri izvajanju strategije in doseganju nacionalnih ciljev v proračunskem letu.

Navedite morebitne spremembe v strategiji ali nacionalnih ciljih oziroma dejavnike, ki bi lahko privedli do sprememb v prihodnosti.

Navedite morebitna pomembna vprašanja, ki vplivajo na uspešnost nacionalnega programa.

Glavni cilj Slovenije na področju vizumske politike, ki ga obravnavamo v sklopu posebnega cilja IB.SO1 »Podpora skupni vizumski politiki«, je vzpostavljen učinkovit, robusten sistem za obdelavo vizumskih vlog, ki je prijazen do prosilcev ter učinkovito preprečuje nezakonite migracije. Tudi v letu 2017 je Ministrstvo za zunanje zadeve (v nadaljevanju MZZ) kot končni upravičenec na področju vizumske politike sledilo glavnemu cilju in s sodobnim, učinkovitim ter do prosilcev in uporabnikov prijaznim sistemom za obdelavo vizumskih vlog izpolnjevalo zahteve EU na področju zakonitih migracij.

Slovenija je v letu 2017 izboljšala vizumski IT sistem (posodobitev strojne in programske opreme, delovnih procesov, novo osebje) ter olajšala procesiranje viz. Doseženo je bilo izboljšanje delovanja vizumskega sistema, teženje k optimizaciji obdelave ter izdaje vizumov, krajši časovni roki za obdelavo in izdajo viz ter povečanje deleža odkritih ponarejenih/prenarejenih dokumentov.

Glede na navedeno ocenjujemo, da je bil v 2017 narejen napredek pri doseganju ciljev v zvezi z ukrepom ''Podpora skupni vizumski politiki''. Delovanje vizumskega sistema sistema se je izboljšalo, kar je tudi razvidno iz obdobnih finančnih in vsebinskih poročil za 2017. Poleg tega je bila v letu 2017 realizirana četrta zaposlitev v sklopu ukrepa IB.SO1.1.1, kar je vplivalo na boljšo kadrovsko popolnjenost, ki bo omogočila uspešen zaključek zastavljenih ciljev.

Alokacija sredstev za leto 2017 je bila končnemu upravičencu (MZZ) načrtovana v skladu s potrjenim Akcijskim načrtom. V prihodnje ne načrtujejmo sprememb v zvezi z nacionalnim programom ter s tem povezanimi ukrepi in cilji. Na nacionalnem nivoju (npr. nacionalna zakonodaja) se trenutno ne pripravljajo spremembe, ki bi lahko vplivale na izvajanje ukrepov in doseganje ciljev.

|  |  |
| --- | --- |
| Ukrepi, financirani v okviru nacionalnega cilja | 1 - Nacionalne zmogljivosti |

V okviru IB.SO1.1 so se v 2017 skladno z AN izvajale aktivnosti znotraj 4 ukrepov od 5.

Skladno z NP ISF je Ministrstvo za zunanje zadeve v 2017 na področju vizumske politike v sklopu IB.SO1.1 izboljšalo delovanje vizumskega IT sistema (posodobitev programske in strojne opreme) tako na centralni lokaciji MZZ v Ljubljani kot tudi na diplomatsko-konzularnih predstavništvih v tujini.

V zvezi s tem je MZZ izvedel naslednje aktivnosti:

* posodobitev in nadgradnja vizumskega informacijskega sistema;
* v zvezi z razvojem izboljšanega vizumskega informacijskega sistema se je nadaljevalo delo na dokumentu 'Analiza možnosti in podroben predlog za novo aplikacijo z najboljšo programsko tehnologijo, tehnologijo baze podatkov, topologijo, časovno distribucijo obdelav ter potrebne podpore in povezavo na obstoječ sistem';
* najprej je bil na lokaciji Teheran postavljen nov strežnik, vendar še stare generacije. Zatem je bil proti koncu leta izveden nakup 8 strežnikov s sistemom za arhiviranje podatkov za diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Slovenije v tujini. Ti strežniki so namenjeni za namestitve v letu 2018;
* izvajala se je distibucija v predhodnem letu nabavljenih 80 čitalcev prstnih odtisov po DKP-jih;
* po DKP-jih so se razdelili v letu 2016 kupljeni prenosni računalniki za delo v izjemnih razmerah. Naslednja faza je ureditev ustreznih povezav za nadzor delovanja in distribucijo programske opreme za to strojno opremo;
* dopolnjena/nadgrajena je bila programska oprema za aplikacijo Vizis z 8 novimi moduli za učinkovitejši in hitrejši elektronski vizumski sistem ter aplikacija SI.VIS z (s strani EU) zahtevanimi prilagoditvami.

Na področju zagotavljanje kvalitetne povezljivosti do MZZ so bile v 2017 priključene linije na 6 lokacijah: Peking, Moskva, Tokio, Priština, Ankara, New delhi. Še 1 linija je v postopku nabave.

Na področju izboljšanja varnostnih standardov na predstavništvih v tretjih državah delovni procesi in prednostne naloge oddelka za varnost, logistiko in investicije niso omogočale izpeljavo zadanih aktivnosti. Na omenjenem področju se bodo aktivnosti pričele izvajati v letu 2018. Kljub kasnejši izvedbi bo cilj glede izboljšanja varnostnih standardov na predstavništvih v tretjih državah dosežen. Z nakupom vozil (za prevoz konzularne opreme, vizumskih nalepk, schengenskega arhiva) in učinkovite informacijsko-komunikacijske, avdio-video ter mehansko-zaščitne opreme se bodo varnostni standardi na predstavništvih RS v tretjih državah bistveno izboljšali.

|  |  |
| --- | --- |
| Ukrepi, financirani v okviru nacionalnega cilja | 2 - Pravni red Unije |

V okviru nacionalnega cilja IB.SO1.2 »Pravni red Unije« sta se skladno z Akcijskim načrtom izvajala 2 ukrepa, ki sta bila načrtovana v letu 2017. V AN smo združili IB.SO1.2.1 in IB.SO1.2.2 v skupen ukrep.

En izmed ciljev Ministrstva za zunanje zadeve na področju vizumske politike je strokovno usposobljeno osebje na diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slovenije, ki neposredno dela na vizumskih postopkih.

Slovenija je v letu 2017 izvedla dva (2) regionalna posveta, na katerih je sledila strategiji izobraževanja konzularnih uslužbencev na področju ponarejenih in prenarejenih dokumentov. Glavni cilj obeh posvetov je bil dodatno izobraziti in usposobiti uslužbence na področju, ki v vizumskih postopkih postaja vse bolj pomembno. Usposabljanje je potekalo v obliki predavanj in delavnic, ki so jih izvedli strokovnjaki s področja ponarejenih dokumentov. Glavni namen je bilo usposabljanje s področja ponarejenih dokumentov, usposabljanje s področja profiliranja in identifikacije oseb, usposabljanje s področja VIS (vizumski informacijski sistem), predstavitev novosti s področja vizumov in novosti v pravnem redu EU. Na posvetih je sodelovalo 86 konzularnih uslužbencev. Zastavljen cilj (dodatno usposobiti konzularne uslužbence) je bil dosežen.

Maja 2017 je bil na MZZ izveden letni konzularni posvet. Udeleženci iz diplomatsko-konzularnih predstavništev RS so pridobili nova znanja, ki omogočajo prilagajanje konzularne dejavnosti spremenljivim okoliščinam. Glavne teme na posvetu so bile:

* vizumsko in konzularno poslovanje v kriznih razmerah,
* uporaba registra podjetij v vizumskih postopkih,
* e-uprava,
* novosti pri uvajanja VIS, spletnih vlog in VisMail,
* depešni sistem – varstvo osebnih podatkov, oznake stopnje tajnosti,
* druga konzularna področja.

V letu 2017 sta bila izvedena tudi dva (2) regionalna konzularna posveta, septembra v Ankari, decembra v Ljubljani in Bohinjski Bistrici, s poudarkom na izobraževanju s področja ponarejenih ter prenarejenih dokumentov, s področja profiliranja, odkrivanja t.i. "imposterjev" in odkrivanja novih zlorab biometričnih identifikatorjev.

Na področju jezikovnih tečajev so v letu 2017 štirje uslužbenci MZZ, obiskovali individualne tečaje tujih jezikov v okviru priprav na službovanje na predstavništvih RS v tujini.

|  |  |
| --- | --- |
| Ukrepi, financirani v okviru nacionalnega cilja | 3 - Konzularno sodelovanje |

V NP ISF smo imeli znotraj nacionalnega cilja IB.SO1.3 »Konzularno sodelovanje« opredeljen ukrep IB.SO1.3.1 »*Podpora in nadaljnji razvoj skupnega prijavnega centra (Common* *Application Centre –CAC) na slovenskem veleposlaništvu v Podgorici (npr. oprema,* *specifična in standardna IT oprema, potrebna za CAC operacije, najem poslovnih* *prostorov, stroški plač, mednarodno in evropsko sodelovanje itd.)*«. Končni upravičenec Ministrstvo za zunanje zadeve je ocenilo, da je z vidika dejanskih, aktualnih potreb izvedba aktivnosti znotraj tega ukrepa nesmiselna, zato smo sredstva načrtovana za ta ukrep prerazporedili na nov ukrep, namenjen izboljšanju delovanja viznega sistema. V ta namen smo v okviru nacionalnega cilja IB.SO1.1 “Nacionalne zmogljivosti” prerazporedili sredstva z ukrepa IB.SO1.3.1 na ukrep IB.SO1.1.1.

Razlog za to je, da na diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slovenije pogosto prihaja do komunikacijskih težav z obstoječimi linijami, kar povzroča moteno in oteženo delovanje viznega sistema. Komunikacijske težave s spletnimi linijami ustrezno rešuje zakup/najem mednarodne podatkovne povezave pri globalnem ponudniku z garancijo prenosa, ki omogoča stalno, varno in zanesljivo povezavo diplomatsko-konzularnih predstavništev s centralno lokacijo na MZZ. V letu 2017 so bile tako zakupljene oz. najete podatkovne povezave pri globalnem ponudniku za šest (6) lokacij.

|  |  |
| --- | --- |
| Posebni ukrep | 1 - Konzularno sodelovanje |

Ministrstvo za zunanje zadeve je pod posebnim ukrepom IB.SA1.1.1 »Konzularno sodelovanje« načrtovalo izvedbo projekta »Schengenska pisarna v Prištini«, ki bi omogočil vzpostavitev vizumske pisarne v Prištini. V letu 2015 je Evropska komisija v Poročilu o napredku Kosova pri izpolnjevanju zahtev za vizumsko liberalizacijo z dne 18.12.2015, Kosovo navedla kot državo, za katero bo kmalu nastopila vizumska liberalizacija, torej bo vizumska obveznost za njene državljane odpravljena. S tem bo ugasnila tudi potreba po vzpostavitvi konzularne pisarne v Prištini.

Črpanje sredstev za to lokacijo in za ta namen je tako postalo povsem nesmiselno, zato je želelo MZZ za ta namen določiti novo lokacijo in sredstva porabiti na enak način. Ocenjujemo, da je bil razlog za tako spremembo upravičen in razumljiv na vseh nivojih odločanja.

V letu 2017 se je zato nadaljevalo intenzivno iskanje nove lokacije za Schengensko pisarno. Slovenija si je tudi v letu 2017 prizadevala pridobiti partnerja (vsaj eno schengensko državo) za izvedbo tega projekta. Potekali so pogovori s potencialnimi partnerji (drugimi schengenskimi državami), ki so izkazali interes, vendar do sedaj še nismo uspeli vzpostaviti konkretnega sodelovanja in določiti nove lokacije.

|  |  |
| --- | --- |
| Posebni cilj | 2 - Meje |

Povzemite napredek pri izvajanju strategije in doseganju nacionalnih ciljev v proračunskem letu.

Navedite morebitne spremembe v strategiji ali nacionalnih ciljih oziroma dejavnike, ki bi lahko privedli do sprememb v prihodnosti.

Navedite morebitna pomembna vprašanja, ki vplivajo na uspešnost nacionalnega programa.

Glavni cilj Slovenije, ki ga obravnavamo v sklopu posebnega cilja IB.SO2 »Meje«, je na področju upravljanja meje, in sicer okrepitev preprečevanja in odkrivanja nedovoljenih migracij ter s tem povezanega čezmejnega kriminala. V letu 2017 smo izvajali 11 ukrepov znotraj tega nacionalnega cilja.

Alokacija sredstev za leto 2017 je bila za končnega upravičenca (Policija) načrtovana v skladu s potrjenim Akcijskim načrtom. V letu 2017 (ter posledično v letnem obračunu) so se začeli uveljavljati zahtevki za projekte, ki so bili realizirani v letih 2015 in 2016.

|  |  |
| --- | --- |
| Ukrepi, financirani v okviru nacionalnega cilja | 1 - EUROSUR |

V okviru nacionalnega cilja IB.SO2.1 »EUROSUR« se je v letu 2017 skladno z Akcijskim načrtom izvajal en ukrep. Na morski meji se Slovenija osredotoča na nadaljnji razvoj sistema EUROSUR. Slovenija je vzpostavila nacionalni center za koordinacijo (National Coordination Centre - NCC) na postaji pomorske policije Koper v okviru EBF AP2013. NCC EUROSUR in vozlišče tako zdaj oba v celoti delujeta. NCC ima trenutno situacijski pregled celotnega teritorialnega morja Republike Slovenije, vendar je načrtovana povečana radarska pokritost.

V letu 2017 je bilo v okviru ukrepa IB.SO2.1.6 izvedeno podaljšanje naročnine na spleto stran Seasearcher, ki jo uporabniki PPOP Koper še naprej uporabljajo kot pripomoček za pripravo analiz tveganja za plovila, ki vstopajo v Slovenijo. Predviden je bil tudi nadaljnji razvoj strojne in programske opreme za nadgradnjo nivoja analiz državne slike o razmerah. Za enkrat je financiranje pokrito iz operativne podpore, nadaljnji razvoj je odvisen od razvoja sistema (EK - FRONTEX).

Investicija namenjena IB.SO2.1.4 "Delitvi državne slike o razmerah s Hrvaško" ni bila izvedena, saj Republika Hrvaška ne priznava razsodbe arbitražnega sodišča, zato izvedba ni bila implementirana.

|  |  |
| --- | --- |
| Ukrepi, financirani v okviru nacionalnega cilja | 2 - Izmenjava informacij |

V okviru nacionalnega cilja IB.SO2.2 »Izmenjava informacij« so se v letu 2017 izvajale aktivnosti znotraj enega (1) ukrepa od dveh (2) predvidenih, saj so bile predvidene aktivnosti v sklopu drugega ukrepa finančno pokrite iz drugih sredstev ter drugega nacionalnega cilja.

Znotraj ukrepa IB.SO2.2.1 »Zagotavljanje zmogljivosti centralnega računalnika policije in vzpostavitev infrastrukture« zagotavljamo zadostne zmogljivosti centralnega računalnika policije in vzpostavitev infrastrukture virtualnih namizij (Virtual Desktop Infrastructure - VDI) za izmenjavo potrebnih količin informacij na podlagi ključa za dodelitev. Izvedena je bila nabava licence za zagotavljanje nemotenega delovanja nacionalnega SIS II (20 % nabavne vrednosti) in zamenjava amortiziranega centralnega policijskega strežnika – mainframe (vezano na NS.SIS). Obstoječi centralni računalnik je bil nadgrajen z OSA karticami, nadgrajena je bila tudi tračna knjižnica in zamenjan diskovni sistem (20 % nabavne vrednosti). Za leti 2019 in 2020 je v okviru tega ukrepa predvidena prenova SIS II sistema, ker se pravne osnove na nivoju EU še sprejemajo (Uredbe o razvoju in delovanju SIS II). Gre predvsem za možno obvezno nadgradnjo nacionalnega SIS II z nacionalno kopijo.

Načrtovana usposabljanja o delitvi in izmenjavi informacij (izboljšana usposobljenost za izmenjavo informacij in učinkovitega izvajanja poizvedb v realnem času prek nacionalnih policijskih evidenc, SIS in VIS) se namesto iz sredstev tega cilja krijejo iz sredstev cilja IB.SO2.4 »Pravni red Unije«, del se izvaja v okviru eu-LISA. Delno je izvedeno tudi znotraj sistema EIDA.

|  |  |
| --- | --- |
| Ukrepi, financirani v okviru nacionalnega cilja | 3 - Skupni standardi Unije |

V okviru nacionalnega cilja IB.SO2.3 »Skupni standardi Unije« so se aktivnosti v letu 2017 izvajale v okviru ukrepa IB.SO2.3.1 »Razvoj centrov za policijsko sodelovanje-vlaganje v infrastrukturo, IT, programsko opremo«.

Predvideno vlaganje v infrastrukturo, IT in programsko opremo, ki se uporablja izključno za naloge, povezane z upravljanjem meje ali na podlagi ključa za dodelitev sorazmernega s temi nalogami je bilo delno izvedeno v letu 2016. Vsa nabavljena oprema je bila namenjena hitrejšemu, lažjemu in učinkovitejšemu delu centrov. Del nabave se je izvedel še v letu 2017.

V okviru tega nacionalnega cilja je predvidena tudi okrepljena uporaba interoperabilnih sodobnih tehnologij v skladu z evropskimi standardi, kot so ABC vrata za državljane EU, ki se lahko uporabljajo tudi za program Entry-Exit System (EES) v okviru pobude za pametne meje, in ICAO PKD podatkovne baze, ki omogočajo preverjanje podatkov, shranjenih v biometričnih dokumentih, ki pa se bo izvajala šele v letu 2020.

|  |  |
| --- | --- |
| Ukrepi, financirani v okviru nacionalnega cilja | 4 - Pravni red Unije |

V okviru nacionalnega cilja IB.SO2.4 »Pravni red Unije« so se aktivnosti v 2017 izvajale v okvirutreh (3) načrtovanih ukrepovskladno z Akcijskim načrtom.

Uspešen nadzor meja zahteva stalno usposabljanje. Usposabljanje na področju upravljanja meja je osredotočeno na področja priporočena s strani schengenskih priročnikov in schengenskih standardov na splošno, usklajeno je tudi z zahtevami integriranega upravljanja meja (IBM). Aktivnosti, ki so le delno povezane policijskim delom v zvezi z upravljanjem meja (npr. usposabljanja, sistem enotne prijave Single Sign On - SSO itd.) se financirajo na podlagi ključa za dodelitev. Slovenija bo tudi v bodoče zagotavljala visoke schengenske standarde v smislu mejne kontrole in opreme za nadzor meje, zato bodo ukrepi usmerjeni v izpolnjevanje priporočil schengenske evalvacije. Ukrepi povezani z usposabljanjem upoštevajo relevantne izdelke, ki jih je razvila agencija Frontex.

V sklopu aktivnosti usposabljanja znotraj ukrepov IB.SO2.4.1 in IB.SO2.4.2 so bila izvedena:

V 2017 se je zaključilo usposabljanje za pridobitev vozniškega izpita »C« kategorije, ki je bilo predvideno za leto 2016, kar ni oviralo doseganja ciljev pri ukrepu IB.SO2.4.1.

* 1 osnovno usposabljanje za nadzornike državne meje - 34 oseb,
* 3 specialistična usposabljanja za opravljanje mejne kontrole na mejnih prehodih - 78 oseb,
* 2 specialistični usposabljanji za odkrivanje zlorab listin - 96 oseb,
* 1 specialistično usposabljanje za vodje izmen na mejnih prehodih - 21 oseb,
* 7 jezikovnih tečajev: 1 izvedba tečaja italijanskega jezika z 12 osebami, 6 izvedb tečaja angleškega jezika - 55 oseb,
* 1 specialistično usposabljanje za analizo tveganja - 26 oseb,
* 1 specialistično usposabljanje za opazovanje državne meje iz helikopterja v nočnem času - 18 oseb.

V okviru ukrepa IB.SO2.4.4 je bila posodobljena oprema za izvedbo usposabljanj policistov znotraj policijskih enot (45 projektorjev).

V okviru ukrepa SO2.4.6 je bila v 2017 izvedena investicija nakupa detektorjev srčenega utripa z namenom temeljite preiskave vozil in nabava ročnih termovizij. Z detektorjem srčenega utripa so bile opremljene obrmenjenejše enote, in sicer 2 MP in 1 enota za izravnalne ukrepe ter 2 enoti z ročnima termovizijama. Izvajanje novih nabav je predvideno skladno s programom, in sicer v letu 2019. Pričelo se je tudi javno naročilo za izbor projektanta za prenovo sistemskih prostorov sekundarnega sistema. V letu 2017 ni bilo novih potreb po dodatnih EIDA strežnikih.

|  |  |
| --- | --- |
| Ukrepi, financirani v okviru nacionalnega cilja | 5 - Prihodnji izzivi |

V okviru nacionalnega cilja IB.SO2.5 »Prihodnji izzivi« so se aktivnosti v letu 2017 izvajale v okviru dveh (2) ukrepov, skladno z Akcijskim načrtom.

V programskem obdobju je predvidena krepitev zmogljivosti na področju izravnalnih ukrepov z izboljšanjem mobilnosti in opreme policijskih enot, ki te ukrepe izvajajo, kot tudi olajšano čezmejno radijsko komunikacijo. Z ustanovitvijo nove policijske enote za izravnalne ukrepe in povečanjem števila zaposlenih v obstoječih enotah so potrebne tudi nekatere investicije v opremo in infrastrukturo, kar izvajamo v tej finančni perspektivi.

Za doseganje ciljev znotraj ukrepa IB.SO2.5.1 »Naložbe v vozila, opremo in infrastrukturo za izravnalne ukrepe (npr. terminali za dostop)« smo izvedli naložbo v opremo za izvajanje izravnalnih ukrepov, in sicer se je izvedel nakup opreme za mobilne preglede za izvajanje pregledov pri nadzoru meje.

V letu 2017 je bilo v okviru IB.SO2.5.1 za izvajanje izravnalnih ukrepov nabavljen tudi del od predvidenih vozil, ostale nabave so predvidene v letu 2019. Zaradi samega nakupa se je povečala operativnost, izboljšal nadzor nad mejami in začasno povečala flota za 2 vozili na GPU SENDM. Izdelana je bila tudi aplikacija za mobilno mejno kontrolo in nabavljenih 14 terminalov za izvajanje mejne kontrole (čitalnik dokumentov, komunikacijska enota, pametni telefon).

|  |  |
| --- | --- |
| Ukrepi, financirani v okviru nacionalnega cilja | 6 - Nacionalne zmogljivosti |

V okviru IB.SO2.6 so se aktivnosti v 2017 izvajale skladno z AN v okviru treh (3) ukrepov.

Slovenija se osredotoča na 5 glavnih vprašanj, preko katerih bomo dosegli predvidene cilje ukrepov:

* nadgradnja infrastrukture mejnih prehodov (MP) z namenom zagotavljanja schengenskih standardov,
* nadaljnja redefinicija in preurejanje območij mejnih prehodov po ukinitvi carinske kontrole na slovensko-hrvaški meji,
* napotitev uradnika za zvezo za priseljevanje v državo na Zahodnem Balkanu,
* vzdrževanje schengenskih standardov preko naložb v opremo za mejno kontrolo in nadzor meje in
* naložbe povezane s paketom pametne meje (Smart Borders).

V letu 2017 je bila znotraj IB.SO2.6.1 za potrebe mejne policije zamenjana obrabljena oz. dotrajana opremo v naslednjem obsegu: menjava 57 klimatskih naprav na 21 različnih mejnih prehodih, 4 UPS naprave na 3 mejnih prehodih, zamenjava 97 kompletov zapornic na 25 mejnih prehodih in zamenjava monitorja za sistem štetja prometa na 1 MP.

V letu 2017 v okviru IB.SO2.6.2 »Napotitev uradnika za zvezo za priseljevanje v državo Zahodnega Balkana« v Republiko Srbijo napotenemu atašeju po zaključenem migracijskem valu obseg delovnih nalog znižal in ponovno znaša 50 % za ISF.

Menjava opreme, ki jo je znotraj IB.SO2.6.3 predvidel končni upravičenec (Policija), se je pričela realizirati proti koncu 2016 in se je nadaljevala v 2017. V letu 2017 je bila izvedena investicija v opremo in vozila, in sicer nabava 10 terenskih vozil, zaščitne opreme (1850 kosov zaščitnih rokavic), različna oprema za učinkvit nadzor državne meje (10 naprav za merjenje CO2, 400 povečevalnih lup z različnimi viri svetlobe).

|  |  |
| --- | --- |
| Posebni cilj | 3 - Operativna podpora |

Povzemite napredek pri izvajanju strategije in doseganju nacionalnih ciljev v proračunskem letu.

Navedite morebitne spremembe v strategiji ali nacionalnih ciljih oziroma dejavnike, ki bi lahko privedli do sprememb v prihodnosti.

Navedite morebitna pomembna vprašanja, ki vplivajo na uspešnost nacionalnega programa.

Glavna cilja Slovenije, ki ju obravnavamo v sklopu specifičnega cilja IB.SO3 "Operativna podpora", sta zagotavljanje stalne in zadostne podpore za postopke izdaje schengenskih vizumov ter zagotavljanje ustrezne operativne zmogljivosti za neprekinjeno in nemoteno izvajanje mejne kontrole, preverjanj in integrirano upravljanje meja v skladu s schengenskim pravnim redom.

Alokacija sredstev za leto 2017 je bila končnima upravičencema (Policiji in MZZ) načrtovana v skladu s potrjenim Akcijskim načrtom.

|  |  |
| --- | --- |
| Ukrepi, financirani v okviru nacionalnega cilja | 1 - Operativna podpora za vizume |

V okviru nacionalnega cilja IB.SO3.1 »Operativna podpora za vizume« izvaja ukrep IB.SO3.1.1 »Stroški osebja« končni upravičenec (Ministrstvo za zunanje zadeve), v sklopu katerega uveljavlja stroške za osebje na vizumskih oddelkih diplomatsko-konzularnih predstavništev. Aktivnosti se izvajajo v skladu z Nacionalnim programom in Akcijskim načrtom. Stroški dela 6 uslužbencev zajemajo, ki opravljajo vizumsko poslovanje na diplomatsko-konzularnih predstavništvih VP RS Ankara, VP RS Kairo, VP RS Kijev, VP RS Moskva, VP RS Peking in VP RS Priština.

Glavni cilji ukrepa so:

* Število vizumskih vlog - cilj je večje število obdelanih vizumskih vlog (cilj merimo s statističnimi orodji, poročanje bo skladno s pravili SNV).
* Trajanje vizumskih postopkov - trajanje vizumskih postpkov se bo skrajšalo (cilj merimo s statističnimi orodji, poročanje bo skladno s pravili SNV).
* Redno zasedeno delovno mesto - zagotovljeno nemoteno vizumsko poslovanje (cilj merimo z rednim delom na letni ravni).

|  |  |
| --- | --- |
| Ukrepi, financirani v okviru nacionalnega cilja | 2 - Operativna podpora za meje |

V okviru nacionalnega cilja IB.SO3.2 »Operativna podpora za meje« je z revizijo Akcijskega načrta predvidenih deset (10) ukrepov, aktivnosti v letu 2017 so bile izvedene na šestih (6) ukrepih.

V okviru nacionalnega cilja IB.SO3.2 »Operativna podpora za meje« je znotraj ukrepa IB.SO3.2.1 predvideno in izvedeno sofinanciranje stroškov dela za osebje, ki nudi operativno podporo za meje. V letu 2017 so bili stroški financirani iz nacionalnih virov in jih nismo uveljavljali v okviru ISF.

Znotraj ukrepa IB.SO3.2.2 so bila skladno s terminskim načrtom in Akcijskim načrtom ter v skladu s potrebami policijskih enot na državni meji po popravilih opreme v 2017 izvedena ustrezna vzdrževanja opreme, sistemov za nadzor državne meje in videonadzornih sistemov na državni meji.

V okviru IB.SO3.2.3 sta potekala vzdrževanje in nadgradnja operativnih zmogljivosti na morju (patruljnih čolnov in opreme za nadzor morja) glede na operativne potrebe oz. glede na okvare. V 2017 je bilo porabljenih več sredstev, kot je bilo prvotno predvidenih. Zaradi nepriznavanja razsodbe arbitraže s strani RH pomeni, da plovila slovenske policije opravijo večje število operativnih ur kot je bilo prvotno predvideno in so posledično pogosteje vzdrževana.

Dosežen je bil tudi občuten napredek na ukrepu IB.SO3.2.4, saj je bila glede na leto 2016 realizaciija sredstev podvojena. Za dodatne potrebe vzdrževanj infrastrukture na MP je KU MJU z IB.SO2.6.1 prerazporedil sredstva v znesku 450.000,00 €. Poleg uspešnega rednega upravljanja infrastrukture so bila zaključena vzdrževalna dela v višini 0,6 mio €, med drugim za sanacijo zamakanja streh na 2 MP, za ureditev vstopnega terminala za tovorni promet, za sanacijo vzdrževalne poti pod južno pilotno steno na 1 MP, sanacijo fasade in strehe na objektu 1 MP ter za obnovo povoznih površin in odtočnih kanalet na platojih na 2 MP.

Znotraj ukrepa IB.SO3.2.9 so aktivnosti 20 % (glede na ključ) vzdrževanja centralnega računalniškega sistema (programska in strojna oprema) v 2017 potekale v skladu z AN.

Vzdrževanje SIS II komunikacijskega vnesnika (SIB) znotraj ukrepa IB.SO3.2.10 so v 2017 potekala v skladu s pogodbo z zunanjim izvajalcem.

Znotraj IB.SO3.2.14 »Stroški vzdrževanja povezani s komunikacijsko opremo« so aktivnosti potekale v skladu z AN.

|  |  |
| --- | --- |
| Posebni cilj | 5 - Preprečevanje kriminala in boj proti njemu |

Povzemite napredek pri izvajanju strategije in doseganju nacionalnih ciljev v proračunskem letu.

Navedite morebitne spremembe v strategiji ali nacionalnih ciljih oziroma dejavnike, ki bi lahko privedli do sprememb v prihodnosti.

Navedite morebitna pomembna vprašanja, ki vplivajo na uspešnost nacionalnega programa.

Cilji Slovenije, ki jih obravnavamo v sklopu posebnega cilja IP.SO5 »Preprečevanje kriminala in boj proti njemu«, so zagotavljanje varnosti državljanov in skupnosti, varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter krepitev pravne države.

Z izvajanjem v nacionalnem programu predvidenih ukrepov je bila zagotavljena zaščita državljanov EU pred vse bolj nadnacionalnimi grožnjami kriminala, posebej tistimi, ki izvirajo iz območja Zahodnega Blakana.

Dogajanja v okviru organizirane kriminalitete v Sloveniji zaznamuje njen geografski položaj z neposredno izpostavljenostjo tako imenovani ”Balkanski poti”. Europolove analize opredeljujejo Zahodni Balkan kot ključno kriminalno žarišče, kjer je osredotočena logistika, ki olajšuje trgovino z nezakonitim blagom in zagotavlja priložnosti organiziranim kriminalnim združbam, za katere je ozemlje Slovenije pomembno tranzitno območje za vstop na trge EU. Tudi v 2017 je policija posebno pozornost namenila odkrivanju in preiskovanju organiziranih in hudih oblik čezmejne kriminalitete. Obravnavanih je bilo za 3,3 % več kaznivih dejanj organizirane kriminalitete kot v 2016. Okrepljeno sodelovanje je potekalo pri izvajanju skupnih preiskav, usmerjenih v odkrivanje in preiskovanje organiziranih kriminalnih združb na področju trgovine s prepovedanimi drogami, ljudmi, orožjem, nezakonitih migracij in kibernetske kriminalitete. Intenzivna izmenjava informacij je potekala z Europolom, državami članicami EU in državami Zahodnega Balkana, kar je vplivalo na skupne mednarodne policijske preiskave, katerih število se je povečalo z 28 v 2016 na 39 v 2017. Povečalo se je tudi število prispevkov v Europolov informacijski sistem (EIS) za 22,6 %. Europolove analitične projekte je bilo posredovanih 1231 informacij.

V Europol napoteni uradnik za zvezo je zagotavljal pomoč pri izmenjavi informacij v boju zoper hude in organizirane oblike kriminala in terorizem, tako da je bilo v 2017 preko Europolove platforme za varno izmenjavo informacij – SIENA izmenjanih 2509 sporočil, z državami članicami pa 10279 sporočil. Prav tako je uradnik za zvezo pripomogel k večji uporabi orodij za upravljanje z informacijami (SIENA, EIS) in Europolovega sistema za analiziranje informacij in kriminalističnoobveščevalnih podatkov.

S področja kriminalističnega preiskovanja je bilo v Sloveniji v 2017 izvedenih 91 usposabljanj, od tega kar 81 oziroma 89 % v okviru izvajanja ukrepov SO5.3., večinoma za odkrivanje in preiskovanje gospodarske kriminalitete in korupcije,   kibernetske kriminalitete in izvajanje prikritih preiskovalnih ukrepov pri čezmejnem policijskem sodelovanju.

Alokacija sredstev za 2017 je bila končnima upravičencema (Policiji in MZZ) načrtovana v skladu s potrjenim Akcijskim načrtom.

|  |  |
| --- | --- |
| Ukrepi, financirani v okviru nacionalnega cilja | 1 - Kriminal – preprečevanje in boj |

V okviru IP.SO5.1 je z revizijo AN predvidenih 7 ukrepov, aktivnosti v 2017 so se izvajale v okviru 6.

V okviru IP.SO5.1.1 je potekal zakup dostopov do komercialnih podatkovnih baz in nabavljena IT oprema je omogočila učinkovitejše odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj ter lažje dokumentiranje policijskih aktivnosti v predkazenskem postopku. Z nakupom vozila za prevoz hidravličnega sistema za nasilno odpiranje protivlomnih vrat smo ustvarili pogoje za izboljšano in varnejše ukrepanje zoper organizirane kriminalne združbe. Z nakupom zaščitne (CBRN) opreme je bila izboljšana operativna zmogljivost policijske enote, ki ukrepa v primeru ogrožanja z nevarnimi in odpadnimi snovmi.

V okviru IP.SO5.1.2 je bilo nabavljeno več osebnih vozil, za izvajanje prikritih preiskovalnih ukrepov tajnega opazovanja in delovanja ter pri izvajanju nalog s področja zaščite prič in kriminalističnoobveščevalne dejavnosti – sodelovanje z informatorji. Izvedeno je bilo financiranje najema tajne lokacije in stroškov uporabe za policijsko enoto, ki je v 2017 izvedla 295 tajnih opazovanj. Nabavljena je bila komunikacijska oprema za izvajanje tajnega opazovanja. Sredstva smo namenili tudi za informatorje in vire. Nadgradnja sistema za prepoznavo telekomunikacijske opreme (IMSI lovilec) je prestavljena, ker v Državnem zboru ni bila sprejeta novela Zakona o kazenskem postopku.

V okviru IP.SO5.1.3 je bilo kupljenih 13 licenc programske opreme (forenzično orodje) za preiskovanje zavarovanih elektronskih podatkov, vzpostavljen je bil Informacijski sistem za shranjevanje/preiskovanje podatkov. Izvedena je bila namestitev programske opreme na strežnike in konfiguracija strežnikov, pripravljeno je bilo okolje za navidezne računalnike, izvedena priprava ter konfiguracija navideznih računalnikov. Prav tako so bili vzpostavljeni zaščitni mehanizmi in vključene ustrezne naprave za uporabo navideznih računalnikov sistema iz ITSP okolja. Zgrajeno je bilo testno okolje, izvajala so se testiranja.

V okviru IP.SO5.1.4 je bilo izvedeno 5-dnevno mednarodno srečanje s predstavniki tujih varnostnih organov z območja Zahodnega Balkana.

V okviru IP.SO5.1.5 sta se 2 predstavnika Policije na DK udeležila delovnega posveta o vzpostavitvi Nacionalne evidence gradiv spolnega izkoriščanja otrok.

V okviru IP.SO5.1.6 je bila v NFL nadgrajena spektralna knjižnica (24 novih vzorcev). Snovi so bile kemijsko okarakterizirane in implementirane v ISO-17025 akreditirano metodo KEM-053 (GC-MS).

|  |  |
| --- | --- |
| Ukrepi, financirani v okviru nacionalnega cilja | 2 - Kriminal – izmenjava informacij |

V okviru IP.SO5.2 je z revizijo AN predvidenih 9 ukrepov, aktivnosti v 2017 so se izvajale v okviru 6.

V okviru IP.SO5.2.1 je policija z izvajanjen prikritih preiskovalnih ukrepov (tajno opazovanje, navidezni odkup, tajno delovanje) ob tesnem sodelovanju Europola, DČ EU in držav Zahodnega Balkana v okviru čezmejnih policijskih preiskav, uspešno identificirala in omejevala nezakonite dejavnosti hudodelskih združb. Izvedeno je bilo 58 prikritih preiskovalnih ukrepov.

V sklopu operativnega sodelovanja z državami Zahodnega Balkana na področju organizirane kriminalitete so bili izvedeni številni operativni sestanki, na podlagi katerih so bile izpeljane skupne čezmejne policijske preiskave, usmerjene v odkrivanje in preiskovanje organiziranih kriminalnih združb na področju trgovine s prepovedanimi drogami, ljudmi in orožjem. Sodelovali smo v 39 mednarodnih policijskih preiskavah.

V okviru IP.SO5.2.2 je napoteni uradnik za zvezo zagotavljal pomoč pri izmenjavi informacij z Europolom in DČ EU. Pripomogel je k večji uporabi orodij za upravljanje z informacijami (SIENA, EIS) in Europolovega sistema za analiziranje informacij in kriminalističnoobveščevalnih podatkov.

V okviru IP.SO5.2.4 je bila dokončana prenova statistike–KRIM. Izvedeno je bilo:

* nabava in vzpostavitev lastnega sistema dolgoročne elektronske hrambe kazenskih ovadb z uporabo akreditirane strojne in programske opreme;
* nabava programske opreme za zajem ter elektronsko hrambo.

Integracija informacijske rešitve za elektronsko hrambo z obstoječo poslovno rešitvijo naročnika je bila delno izvedena. Posodobljena je bila merilna oprema Tempest v skladu z novimi standardi EU in NATO.

V okviru IP.SO5.2.3 je bilo za potrebe mednarodnega sodelovanja nabavljena računalniška oprema.

V okviru IP.SO5.2.5 je bilo izvedeno 1-dnevno srečanje iniciative na področju policijskega sodelovanja v boju proti terorizmu (19 predstavnikov iz ALB, AT, BiH, CZ, MNE, MAK, SI, BIH in Europola). Osrednja tema je bila izmenjava izkušenj in trenutno stanje na področju tveganja, ki ga predstavljajo tuji teroristični povratniki, pregled uresničevanja Plana aktivnosti CTI 2016-2017 ter razprava o prihodnjih načrtih za obdobje 2018-2020.

V okviru IP.SO5.2.6 smo z akreditacijo dveh metod pridobili odobritev standarda ISO 17025:2005, strokovnjaki NFL so se udeležili 11. delovnih skupin združenja ENFSI.

|  |  |
| --- | --- |
| Ukrepi, financirani v okviru nacionalnega cilja | 3 - Kriminal – usposabljanje |

Osrednja točka tega nacionalnega cilja je usposabljanje in izpopolnjevanje preiskovalcev z namenom krepitev preiskovalnih zmogljivosti pri odkrivanju in preiskovanju hudih in organiziranih oblik kriminalitete. Gre za strokovne programme usposabljanja na področju gospodarskega kriminala in korupcije, kibrnetskega kriminala in digitalne forenzike, prikritih preiskovalnih ukrepov in policijskega sodelovanja.

V okviru nacionalnega cilja IP.SO5.3 »Kriminal – usposabljanje« je v skladu z revidiranim Akcijskim načrtom predvidenih 6 ukrepov, aktivnosti v letu 2017 so se izvajale v okviru 5.

Izvedena so bila vsa predvidena usposabljanja (81 usposabljanj, 1289 udeležencev) in cilji aktivnosti so bili doseženi, poraba je bila manjša od načrtovane:

* Pridobivanje specifičnih znanj in veščin za čezmejno tajno policijsko delovanje - 7 usposabljanj, 14 udeležencev.
* Sodelovanje na konferencah in skupnih usposabljanjih za mobilne kriminalistične oddelke v EU in Zahodnemu Balkanu - 2 usposabljanji, 81 udeležencev.
* Šola varne vožnje za kriminaliste, ki izvajajo tajno opazovanje - 2 usposabljanji, 48 udeležencev.
* Usposabljanje izvajalcev čezmejnega tajnega opazovanja - 1 usposabljanje, 30 udeležencev.
* Sodelovanje z državami Zahodnega Balkana pri usposabljanju na področju tajnega delovanja - 9 usposabljanj, 79 udeležencev.
* Usposabljanja za uporabo sodobnih telekomunikacijskih sistemov - 4 usposabljanja, 3 udeležencev.
* Usposabljanja za odkrivanje in preiskovanje gospodarske kriminalitete in korupcije - 18 usposabljanj, 439 udeležencev.
* Kriminalistični tečaj (praktični del) - 27 udeležencev.
* Usposabljanja na področju kriminalističnoobveščevalne dejavnosti - 5 usposabljanj, 60 udeležencev.
* Specialistično usposabljanje za tajno delovanje - kibernetska kriminaliteta – 2 usposabljanji 18 udeležencev.
* Specialistična usposabljanja na področju digitalne forenzike, spolnih zlorab otrok na spletu, zlorab plačilnih kartic in trgovine z ljudmi - 25 usposabljanj, 331 udeležencev.
* Usposabljanje za odkrivanje in preprečevanje vseh oblik nasilne radikalizacije – 5 usposabljanj in 159 udeležencev.

|  |  |
| --- | --- |
| Ukrepi, financirani v okviru nacionalnega cilja | 4 - Kriminal – podpora žrtvam |

V okviru nacionalnega cilja IP.SO5.4 »Kriminal – podpora žrtvam« sta predvidena dva (2) ukrepa. Zaradi kadrovskih težav predvidene aktivnosti v okviru ukrepa IP.SO.5.4.2. "Priprava preventivnih gradiv (brošure in letaki) za zaščito in ozaveščanje žrtev" niso bile izvedene in so prestavljene v 2018.

V okviru drugega ukrepa se je začel postopek za izbiro izvajalca za izvedbo projekta “Reintegracija žrtev trgovine z ljudmi”, ki se začenja v 2018.

|  |  |
| --- | --- |
| Ukrepi, financirani v okviru nacionalnega cilja | 5 - Kriminal – ocena nevarnosti in tveganj |

V okviru tega nacionalnega cilja v letu 2017 nismo imeli načrtovanih aktivnosti.

|  |  |
| --- | --- |
| Posebni cilj | 6 - Tveganja in krize |

Povzemite napredek pri izvajanju strategije in doseganju nacionalnih ciljev v proračunskem letu.

Navedite morebitne spremembe v strategiji ali nacionalnih ciljih oziroma dejavnike, ki bi lahko privedli do sprememb v prihodnosti.

Navedite morebitna pomembna vprašanja, ki vplivajo na uspešnost nacionalnega programa.

Glavni cilj Slovenije v sklopu posebnega cilja IP.SO6 »Tveganja in krize« je preučevanje tehničnih rešitev in zagotavljanje ustrezne opreme za neprekinjeno in učinkovito delovanje centrov in subjektov, ki delujejo na področju kriznega upravljanja. Cilj je zmanjšati odvečno komunikacijo med subjekti za krizno upravljanje in zagotoviti boljšo podporo kriznemu upravljanju/odločanju na državni ravni. Načrtovana je tudi omejena uporaba novih tehnologij.

Alokacija sredstev za leto 2017 je bila končnemu upravičencu (Ministrstvo za obrambo RS) načrtovana v skladu s potrjenim Akcijskim načrtom.

Izvajanje aktivnosti na področju tveganja in kriz je podvrženo morebitnim spremembam strateških ciljev razvoja področja, predvsem področja zaščite kritične infrastrukture, vendar ob vzporedni pripravi zakonodaje na tem področju (Zakon o kritični infrastrukturi) ni zaznati potreb po spremembah, ki bi jih bilo treba upoštevati pri nacionalnih ciljih ISF v finančni perspektivi 2014-2020. Predvidene aktivnosti se izvajajo skladno s časovnim razporedom. Večletni projekti se izvajajo skladno s projektnimi časovnicami, opažamo le manjša odstopanja od predvidene letne finančne realizacije, kar ne vpliva na doseganje ciljev projektov. Z izvedbo projektov smo posodobili predvsem infrastrukturo na področju kriznega upravljanja ter na področju naravnih in drugih nesreč.

Do konca leta 2017 smo izvedli ukrepe za vzpostavitev sistema psihosocialne pomoči po nesrečah, oblikovanje predloga organizacijskih izboljšav na področju mehanizmov kriznega upravljanja in vodenja ter vzpostavitev programa izobraževanja in usposabljanja v posameznih sektorjih kritične infrastrukture. Izvedena je nadgradnja IKT opreme Nacionalnega centra za krizno upravljanje kot tudi novega centra odločanja v primerih naravnih in drugih nesreč. Ob dodatni posodobitvi Centra za obveščanje RS (predvidena v letu 2019) bo Slovenija primerno posodobila nacionalne centre kriznega upravljanja in vodenja s področja obrambe in zaščite pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Ocenjujemo, da je bilo v letu 2017 realiziranih približno 55 % nacionalnih ciljev, pri čemer je bilo do sedaj največ realiziranih v okviru SO6.4. (100 %) in SO6.5. (80 %).

|  |  |
| --- | --- |
| Ukrepi, financirani v okviru nacionalnega cilja | 1 - Tveganja – preprečevanje in boj |

V okviru tega nacionalnega cilja so predvideni trije ukrepi. Slovenija se bo osredotočala na načrtovanje ukrepov za odzivanje ob nepredvidljivih dogodkih v kriznih razmerah. Načrti vključujejo identifikacijo deležnikov, njihovih vlog in pristojnosti v smislu harmonizacije in usklajevanja ukrepov na nacionalni ravni. Razviti bodo tudi posebni načrti za lastnike/upravljavce kritične infrastrukture. Le-ti bodo bolj podrobno opredelili položaj in vloge posameznih deležnikov v okviru celotnega procesa načrtovanja, vključno z določitvijo odgovornosti.

Nacionalni ukrepi v okviru nacionalnega cilja SO6.1. so bili načrtovani dolgoročno. Projekti so bili oblikovali v letu 2017, ko je postal znan okvir razvijajočega se predloga Zakona o kritični infrastrukturi. Vpliv zamaknjenega oblikovanja projektov vpliva na to, da se ukrep SO6.1.1. v tej finančni perspektivi ne bo izvedel.

V okviru ukrepa IP.SO6.1.2 se bo v letih 2018-2020 izvajal projekt Priprava strokovnih podlag za ocenjevanje tveganj za delovanje kritične infrastrukture (SPOTKI). Projekt je namenjen pripravi strokovnih podlag, ki bodo upravljavcem kritične infrastrukture v Republiki Sloveniji omogočile enoten in celovit pristop k ocenjevanju tveganj za delovanje kritične infrastrukture v vseh sektorjih kritične infrastrukture.

Začetek izvajanja ukrepa IP.SO6.1.3 Oblikovanje/razvoj sektorskih orodij/načrtov/ programov za zaščito kritične infrastrukture je predviden v letu 2020.

|  |  |
| --- | --- |
| Ukrepi, financirani v okviru nacionalnega cilja | 2 - Tveganja – izmenjava informacij |

V okviru nacionalnega cilja IP.SO6.2 »Izmenjava informacij« v letu 2017 ni bilo predvidenih aktivnosti.

|  |  |
| --- | --- |
| Ukrepi, financirani v okviru nacionalnega cilja | 3 - Tveganja – usposabljanje |

V okviru nacionalnega cilja IP.SO6.3 »Tveganja – usposabljanje« se od leta 2016 izvaja ukrep IP.SO6.3.1 "Potrebna znanja in predlog programa usposabljanja upravljavcev kritične infrastrukture (PROPU)", ki obsega naslednje aktivnosti:

* proučitev potrebnih znanj za učinkovito zaščito kritične infrastrukture in ocena potrebe po dodatnih znanjih upravljavcev kritične infrastrukture ter odgovornih oseb za izvajanje ukrepov za zaščito kritične infrastrukture,
* vzpostavitev podlag za kasnejše ustrezno usposabljanje operaterjev in odgovornih oseb za posamezne naloge na področju zaščite kritične infrastrukture z namenom izboljšanja varnosti kritične infrastrukture,
* izdelavo predloga programa usposabljanja na področju kriznega upravljanja in zaščite kritične infrastrukture.

V letu 2016 so bile na podlagi pogovorov z nosilci sektorjev (7 ministrstev in Banka Slovenije), tremi sodelujočimi organi in posameznimi upravljavci kritične infrastrukture znotraj sektorjev (25 upravljavcev) zaznane potrebe upravljavcev kritične infrastructure po usposabljanjih za zaščito kritične infrastrukture. Leta 2017 je bil zato oblikovan predlog usposabljanj za upravljavce kritične infrastrukture in izdelana zgibanka o kritični infrastrukturi (2000 izvodov). Predstavnici MORS sta se udeležili dveh mednarodnih konferenc (Cyber security for Critical Assests Europe, Central European Cybersecurity Conference 2017). V letu 2018 bo izvedena še strokovna razprava oz. predstavitev predloga programa usposabljanja za zaščito kritične infrastrukture.

V okviru ukrepa IP.SO6.3.2 "Osnovno usposabljanje nosilcev in upravljavcev kritične infrastrukture (UNUKI)", ki se bo pričel izvajati v letu 2018, se bodo izvajala osnovna teoretična usposabljanja za nosilce in upravljavce kritične infrastrukture po posameznih vsebinskih sklopih (skladno s predlogom programa iz projekta "PROPU").

Ukrep IP.SO6.3.3 se bo pričel izvajati v letu 2019, ukrep IP.SO6.3.4 pa v letu 2020.

|  |  |
| --- | --- |
| Ukrepi, financirani v okviru nacionalnega cilja | 4 - Tveganja – podpora žrtvam |

V okviru nacionalnega cilja IP.SO6.4 »Tveganja - podpora žrtvam« so se v letu 2016 izvajale načrtovane aktivnosti znotraj ukrepa IP.SO6.4.1 »Razvoj in izvajanje sistema za podporo žrtvam in upravljanje s psihosocialno pomočjo« za razvoj in implementacijo sistema psihosocialne pomoči po nesrečah in v letu 2017 se je projekt uspešno zaključil.

Ministrstvo za obrambo je v okviru projekta razvilo sistem za podporo žrtvam in upravljanje s psihosocialno pomočjo na vseh nivojih (lokalni, regionalni, nacionalni). V okviru projekta se je usposabljanj na temo psihosocialne pomoči udeležilo skupaj 375 oseb, od tega 120 v letu 2017. V letu 2017 so bile izdelane in razdeljene tematske brošure:

* Okrevanje po nesreči;
* Pomoč in podpora otrokom po nesreči (za starše, učitelje in vzgojitelje);
* Priporočila za odziv, ravnanje in ukrepanje za razbremenitev med nesrečo in po njej (za reševalce in poveljujoče);
* Nasveti reševalcem za ravnanje z otrokom v nesreči.

Razvit je bil e-tečaj na temo stresa in psihosocialne pomoči, v dodatni nakladi 3.000 kosov je bil ponatisnjen priročnik Psihosocialna pomoč po nesrečah in drugih kriznih dogodkih (izdelan v okviru projekta v letu 2016). Medresorska delovna skupina za psihosocialno pomoč, ki je bila ustanovljena v okviru projekta, je v letu 2017 nadaljevala s srečanji. Prav tako je bila v letu 2017 izvedena udeležba na dveh mednarodnih strokovnih srečanjih.

|  |  |
| --- | --- |
| Ukrepi, financirani v okviru nacionalnega cilja | 5 - Tveganja – infrastruktura |

V okviru IP.SO6.5 je predvidena izvedba aktivnosti v okviru 6 ukrepov.

V okviru IP.SO6.5.1 sta bili do sedaj izvedeni 2 nadgradnji in posodobitvi multimedijskega sistema NCKU - v sobi DOŠO ter v predsedniški sobi. MORS je izvedel popolno prenovo multimedijskega sistema s sodobnimi in zmogljivimi komponentami, ki omogočajo seznanitev, obveščanje, informiranje odločevalcev o razmerah/situaciji v državi, povezljivost z ostalimi subjekti kriznega upravljnja in zaščite kritične infrastructure ter izvajanje popolne multimedijske podpore odločevalcem na strateškem nivoju s ciljem optimalne informiranosti o situaciji v državi, ki je podlaga za sprejem strateških odločitev.

V okviru IP.SO6.5.2 ni več predvidenih aktivnosti, vse so bile izvedene v 2016, finančno črpanje se je izvedlo v prvi polovici 2017.

V okviru IP.SO6.5.3 se načrtovane aktivnosti za presojo potrebnosti in primernosti redundančnih poti in lokacij zaradi omejitev nacionalnega proračuna in prioritetnega večletnega projekta IP.SO6.6.3-01 "Posodobitev kartografskih podlag v merilu 1 : 25.000 za potrebe akterjev kriznega upravljanja in vodenja na operativni ravni ter nosilcev in upravljavcev kritične infrastrukture (POSKART)" premaknejo v leto 2020.

V IP.SO6.5.4 "Mehanizmi kriznega upravljanja in vodenja" so bili v letu 2017 na podlagi predhodnih aktivnosti v 2015 in 2016 pripravljeni in izpopolnjeni predlogi za nadgradnjo mehanizmov kriznega upravljanja, in sicer za ocenjevanje ogroženosti, načrtovanje kriznega upravljanja in vodenja, za izvajanje vaj kriznega upravljanja in vodenja, krizno komuniciranje, informacijsko-komunikacijsko podporo, psihosocialno podporo in pokrizno analizo. K oblikovanju le teh je pripomogla tudi udeležba na konferenci Crisis Management Days na Hrvaškem. Nekateri predlogi za nadgradnjo mehanizmov kriznega upravljanja so bili v določenem obsegu že upoštevani tudi pri pripravi normativnopravne podlage za odzivanje na kompleksne krize. Pripravljen je bil priročnik o delovanju strukture kriznega upravljanja in vodenja (elektronska različica) in knjižica za otroke ‘Miha in ris Rožnik: prijatelja spoznata kompleksno krizo’ (1500 izvodov). Izvedene so bile tudi nekatere dodatne aktivnosti za obveščanje strokovne javnosti (članek v reviji Slovenska vojska).

V IP.SO6.5.5 in IP.SO6.5.6 v 2017 ni bilo predvidenih aktivnosti.

Aktivnosti predvidene v IP.SO6.5.5 ne bodo izvedene zaradi tehničnih omejitev, zato je končni upravičenec predlagal nove, ko bodo izvedene v naslednjem obdobju.

|  |  |
| --- | --- |
| Ukrepi, financirani v okviru nacionalnega cilja | 6 - Tveganja – zgodnje opozarjanje in krize |

V okviru nacionalnega cilja IP.SO6 »Tveganja - zgodnje opozarjanje in krize« bo Slovenija znotraj dveh (2) ukrepov od leta 2017 dalje preučevala tehnične rešitve in zagotavljala ustrezno opremo za neprekinjeno in učinkovito delovanje centrov in subjektov, ki delujejo na področju kriznega upravljanja. Cilj zmanjšanja odvečne komunikacije med subjekti za krizno upravljanje in zagotoviti boljšo podporo kriznemu upravljanju/odločanju na državni ravni je z izvedenimi projekti skoraj dosežen (ocenjenih 90 %).

Leta 2015 je bil izveden projekt*"Nadgradnja informacijskega sistema kriznega upravljanja"*. Namen projekta je bila posodobitev komunikacijskega omrežja NCKU, v katerega so vključeni vsi subjekti kriznega upravljanja in nosilci zaščite kritične infrastrukture v enotno IP zaščiteno omrežje z nabavo IP komunikacijskih naprav (9x IP kripto naprave, 6x router, 6x firewall), s katerimi se omogoča prehod iz počasnih in dragih ISDN na hitrejše in cenejše IP komunikacijske linije. Z IP tehnologijo je omogočena večja možnost nadzora nad delovanjem omrežja, hitrejše posodabljanje programske opreme in administriranje delovnih postaj na daljavo. Z izvedbo projekta se je vključenost subjektov kriznega upravljanja in zaščite kritične infrastrukture v omrežju KIS NCKU preko IP tehnologije povečalo s 60 % na 100 %.

V sklopu ukrepa IP.SO6.6.1 je bila izvedba projekta vzpostavitve sistema radijske komunikacije med subjekti kriznega upravljanja in Nacionalnim centrom za krizno upravljanje po ponovni oceni ekonomičnosti projekta preklicana.

Znotraj ukrepa IP.SO6.6.2 so bile vse aktivnosti izvedene v letu 2016.

S spremembo akcijskega načrta v letu 2017 je bil vanj vključen prioritetni ukrep  IP.SO6.6.3 "Posodobitev kartografskih podlag za potrebe kriznega upravljanja in vodenja", ki se bo izvajal med leti 2018 do 2020.

|  |  |
| --- | --- |
| Ukrepi, financirani v okviru nacionalnega cilja | 7 - Tveganja – ocena nevarnosti in tveganj |

V okviru tega nacionalnega cilja IP.SO6.7. »Tveganja – ocena nevarnosti in tveganj« sta od revizije Akcijskega načrta v letu 2017 predvidena 2 ukrepa:

* IP.SO6.7.1 "Podpora raziskavam na področju ocene groženj/tveganj, kriznega upravljanja ter načrtovanja" s predvidenim izvajanjem v letih 2019-2020 in
* IP.SO6.7.2 "Ukrepi namenjeni dvigu kibernetske varnosti varnih omrežij za krizno upravljanje" v okviru katerega se bo med leti 2018-2020 izvedel projekt "Kibernatska varnost omrežja NCKU (KIBVAR)".

# Okvirni časovni razpored

| **Posebni cilj** | **Nacionalni cilj / posebni ukrep** | **Glavni ukrep** | **Ime ukrepa** | **Začetek faze načrtovanja** | **Začetek faze izvajanja** | **Začetek zaključne faze** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Posebni cilj1 - Podpora skupni vizumski politiki | Nacionalni cilj1 - Nacionalne zmogljivosti | 1 | Acquisition of hardware that supports visa processing | 2015 | 2015 | 2023 |
| Posebni cilj1 - Podpora skupni vizumski politiki | Nacionalni cilj1 - Nacionalne zmogljivosti | 2 | Improvement of security standards, features, work processes at consular premises | 2014 | 2015 | 2023 |
| Posebni cilj1 - Podpora skupni vizumski politiki | Nacionalni cilj1 - Nacionalne zmogljivosti | 3 | Development of an improved visa IT system | 2015 | 2016 | 2023 |
| Posebni cilj1 - Podpora skupni vizumski politiki | Nacionalni cilj2 - Pravni red Unije | 1 | Training of staff in the area of detection of fraudulent documents | 2014 | 2015 | 2023 |
| Posebni cilj1 - Podpora skupni vizumski politiki | Nacionalni cilj2 - Pravni red Unije | 2 | Training on latest developments in EU acquis, technologies and working methods | 2014 | 2015 | 2023 |
| Posebni cilj1 - Podpora skupni vizumski politiki | Nacionalni cilj2 - Pravni red Unije | 3 | Training for staff dealing and communicating with visa applicants | 2014 | 2015 | 2023 |
| Posebni cilj1 - Podpora skupni vizumski politiki | Posebni ukrep1 - Konzularno sodelovanje | 1 | Schengen office in Priština | 2014 | 2018 | 2023 |
| Posebni cilj2 - Meje | Nacionalni cilj1 - EUROSUR | 1 | Purchase of boats for national border controls | 2015 | 2016 | 2020 |
| Posebni cilj2 - Meje | Nacionalni cilj1 - EUROSUR | 2 | Support for risk analysis for border controls in the maritime transport | 2015 | 2016 | 2020 |
| Posebni cilj2 - Meje | Nacionalni cilj2 - Izmenjava informacij | 1 | Assuring sufficient capacity at the central police computer and VDI | 2015 | 2016 | 2017 |
| Posebni cilj2 - Meje | Nacionalni cilj3 - Skupni standardi Unije | 1 | Further development of Police Cooperation Centers | 2015 | 2016 | 2023 |
| Posebni cilj2 - Meje | Nacionalni cilj3 - Skupni standardi Unije | 2 | Enhanced use of interoperable modern technologies | 2019 | 2020 | 2023 |
| Posebni cilj2 - Meje | Nacionalni cilj4 - Pravni red Unije | 1 | Organization and implementation of trainings for border guards | 2014 | 2015 | 2023 |
| Posebni cilj2 - Meje | Nacionalni cilj4 - Pravni red Unije | 2 | Language and intercultural competencies oriented trainings | 2014 | 2015 | 2023 |
| Posebni cilj2 - Meje | Nacionalni cilj4 - Pravni red Unije | 3 | Follow-up of Schengen Evaluation recommendations, such as purchasing of vehicle examination equipme | 2016 | 2017 | 2023 |
| Posebni cilj2 - Meje | Nacionalni cilj5 - Prihodnji izzivi | 1 | Vehicles, equipment and infrastructure for compensatory measures | 2014 | 2016 | 2020 |
| Posebni cilj2 - Meje | Nacionalni cilj5 - Prihodnji izzivi | 2 | Equipment for documents check at the police units | 2018 | 2019 | 2020 |
| Posebni cilj2 - Meje | Nacionalni cilj6 - Nacionalne zmogljivosti | 1 | Replacement of obsolete equipment at BCPs | 2014 | 2015 | 2018 |
| Posebni cilj2 - Meje | Nacionalni cilj6 - Nacionalne zmogljivosti | 2 | Deployment of a liaison officer to a Western Balkan country | 2014 | 2015 | 2020 |
| Posebni cilj2 - Meje | Nacionalni cilj6 - Nacionalne zmogljivosti | 3 | Continuous operation of SIS II national system and SIRENE | 2017 | 2018 | 2023 |
| Posebni cilj3 - Operativna podpora | Nacionalni cilj1 - Operativna podpora za vizume | 1 | Staff costs | 2014 | 2015 | 2023 |
| Posebni cilj3 - Operativna podpora | Nacionalni cilj2 - Operativna podpora za meje | 1 | Staff costs | 2014 | 2015 | 2018 |
| Posebni cilj3 - Operativna podpora | Nacionalni cilj2 - Operativna podpora za meje | 2 | Management and maintenance of the BCPs infrastructure and border equipment | 2014 | 2015 | 2018 |
| Posebni cilj3 - Operativna podpora | Nacionalni cilj2 - Operativna podpora za meje | 3 | Operational management of SIS and new national systems | 2014 | 2015 | 2023 |
| Posebni cilj5 - Preprečevanje kriminala in boj proti njemu | Nacionalni cilj1 - Kriminal – preprečevanje in boj | 1 | Capacities for prevention, detection, identification and investigation of crime | 2014 | 2015 | 2023 |
| Posebni cilj5 - Preprečevanje kriminala in boj proti njemu | Nacionalni cilj1 - Kriminal – preprečevanje in boj | 2 | Special (covert) investigative measures and joint cross-border police activities | 2014 | 2015 | 2023 |
| Posebni cilj5 - Preprečevanje kriminala in boj proti njemu | Nacionalni cilj1 - Kriminal – preprečevanje in boj | 3 | Upgrading of National forensic laboratory capacities | 2015 | 2016 | 2021 |
| Posebni cilj5 - Preprečevanje kriminala in boj proti njemu | Nacionalni cilj2 - Kriminal – izmenjava informacij | 1 | Police cooperation and coordination with other MS, Europol and third countries | 2014 | 2015 | 2023 |
| Posebni cilj5 - Preprečevanje kriminala in boj proti njemu | Nacionalni cilj2 - Kriminal – izmenjava informacij | 2 | Deployment of a Liaison Officer to Rome, Italy | 2015 | 2016 | 2019 |
| Posebni cilj5 - Preprečevanje kriminala in boj proti njemu | Nacionalni cilj2 - Kriminal – izmenjava informacij | 3 | Facilitation of intelligence and information exchange | 2015 | 2015 | 2023 |
| Posebni cilj5 - Preprečevanje kriminala in boj proti njemu | Nacionalni cilj3 - Kriminal – usposabljanje | 1 | Training on international police cooperation and covert measures | 2014 | 2015 | 2023 |
| Posebni cilj5 - Preprečevanje kriminala in boj proti njemu | Nacionalni cilj3 - Kriminal – usposabljanje | 2 | Qualifications on economic crime, corruption, financial investigations | 2014 | 2015 | 2023 |
| Posebni cilj5 - Preprečevanje kriminala in boj proti njemu | Nacionalni cilj3 - Kriminal – usposabljanje | 3 | Training in the field of criminal intelligence activity and crime analyses | 2014 | 2015 | 2020 |
| Posebni cilj5 - Preprečevanje kriminala in boj proti njemu | Nacionalni cilj4 - Kriminal – podpora žrtvam | 1 | Reintegration of victims of trafficking | 2017 | 2018 | 2020 |
| Posebni cilj5 - Preprečevanje kriminala in boj proti njemu | Nacionalni cilj4 - Kriminal – podpora žrtvam | 2 | Preparation of preventive materials | 2015 | 2016 | 2019 |
| Posebni cilj6 - Tveganja in krize | Nacionalni cilj1 - Tveganja – preprečevanje in boj | 1 | High-quality and functional contingency plans for CIP | 2023 | 2023 | 2023 |
| Posebni cilj6 - Tveganja in krize | Nacionalni cilj1 - Tveganja – preprečevanje in boj | 2 | Establishment and implementation of CIP measures | 2017 | 2018 | 2020 |
| Posebni cilj6 - Tveganja in krize | Nacionalni cilj1 - Tveganja – preprečevanje in boj | 3 | Design and development of sector-specific tools, plans, and applications for CIP | 2019 | 2020 | 2023 |
| Posebni cilj6 - Tveganja in krize | Nacionalni cilj3 - Tveganja – usposabljanje | 1 | Training and education programs in individual sectors of critical infrastructure | 2015 | 2016 | 2023 |
| Posebni cilj6 - Tveganja in krize | Nacionalni cilj3 - Tveganja – usposabljanje | 2 | Trainings for managers/owners of critical infrastructure | 2017 | 2018 | 2023 |
| Posebni cilj6 - Tveganja in krize | Nacionalni cilj3 - Tveganja – usposabljanje | 3 | Workshops on measures for CIP | 2018 | 2019 | 2023 |
| Posebni cilj6 - Tveganja in krize | Nacionalni cilj4 - Tveganja – podpora žrtvam | 1 | Development of a system for victim support and management of psychosocial assistance | 2015 | 2015 | 2018 |
| Posebni cilj6 - Tveganja in krize | Nacionalni cilj5 - Tveganja – infrastruktura | 1 | Modernization of the consequence management situation room | 2015 | 2016 | 2018 |
| Posebni cilj6 - Tveganja in krize | Nacionalni cilj5 - Tveganja – infrastruktura | 2 | Modernization of information systems for decision-making support and CIP | 2015 | 2016 | 2018 |
| Posebni cilj6 - Tveganja in krize | Nacionalni cilj5 - Tveganja – infrastruktura | 3 | Assessment tools/applications, plans, procedures to respond to threats | 2019 | 2020 | 2023 |
| Posebni cilj6 - Tveganja in krize | Nacionalni cilj6 - Tveganja – zgodnje opozarjanje in krize | 1 | Technical equipment, IT systems for operators of critical infrastructure | 2015 | 2016 | 2023 |
| Posebni cilj6 - Tveganja in krize | Nacionalni cilj6 - Tveganja – zgodnje opozarjanje in krize | 2 | Development of the capacity of a dynamic and fast response capture 2D and 3D spatial data | 2016 | 2016 | 2023 |
| Posebni cilj6 - Tveganja in krize | Nacionalni cilj7 - Tveganja – ocena nevarnosti in tveganj | 1 | Research on threat and risk assessment, crisis management and planning | 2018 | 2019 | 2023 |
| Posebni cilj6 - Tveganja in krize | Nacionalni cilj7 - Tveganja – ocena nevarnosti in tveganj | 2 | Raising cyber security of the secured network for crisis management | 2016 | 2017 | 2020 |

# ODDELEK 5: SKUPNI KAZALNIKI IN KAZALNIKI ZA POSAMEZNE PROGRAME

Razložite morebitne dejavnike, ki bi lahko znatno vplivali na doseganje katerih koli ciljev, zlasti pa prepočasen napredek.

Dne 15.12.2015 je bil potrjen nacionalni program Slovenije za podporo iz Sklada ISF za obdobje 2014–2020, Odgovorni organ je bil imenovan konec avgusta 2015 ter akcijski načrt, s katerim so se sredstva znotraj sklada ISF razporedila med končne upravičence, je bil potrjen 2.12.2015.

Alokacija sredstev za leto 2017 je bila končnim upravičencem načrtovana v skladu s potrjenim Akcijskim načrtom preko neposredne dodelitve. V spletnem sistemu MIGRA II končni upravičenci poročajo o natančno doseženih kazalnikih.

V letu 2017 ni bilo večjih nepredvidljivih dogodkov, ki bi imeli ne/posreden vpliv na doseganje načrtovanih rezultatov in na doseganje katerih koli ciljev.

Preglednica kazalnikov

| **Posebni cilj** | | **1 - Podpora skupni vizumski politiki** | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kazalnik** | **Merska enota** | **Izhodiščna vrednost** | **Ciljna vrednost** | **Vir podatkov** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativna vrednost** |
| C1 - Število dejavnosti konzularnega sodelovanja, razvitih s pomočjo sklada | Število | 0,00 | 2,00 | ProjektiProjects |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1.a - Število namestitev | Število |  |  | Projekti |  |  |  | 43,00 |  |  |  |  |  |  | 43,00 |
| C1.b - Število skupnih centrov za sprejem vlog | Število |  |  | Projekti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1.c - Število predstavništev | Število |  |  | Projekti |  |  |  | 43,00 |  |  |  |  |  |  | 43,00 |
| C1.d - Število drugih | Število |  |  | Projekti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C2.1 - Število uslužbencev, usposobljenih o vidikih, povezanih s skupno vizumsko politiko, za katere so bila uporabljena sredstva sklada | Število | 0,00 | 440,00 | ProjektiProjects |  |  |  | 92,00 |  |  |  |  |  |  | 92,00 |
| C2.2 - Število tečajev (opravljene ure) | Število | 0,00 | 348,00 | ProjektiProjects |  |  |  | 64,00 |  |  |  |  |  |  | 64,00 |
| C3 - Število specializiranih delovnih mest v tretjih državah, za katera so bila uporabljena sredstva sklada | Število | 0,00 | 2,00 | ProjektiProjects |  |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  | 10,00 |
| C3.a - Uradniki za zvezo | Število |  |  | Projekti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.b - Drugo | Število |  |  | Projekti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C4.1 - Število konzulatov, odprtih ali razširjenih s sredstvi sklada, glede na celotno število konzulatov | Število | 0,00 | 43,00 | ProjektiProjects |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C4.2 - Odstotek konzulatov, odprtih ali razširjenih s sredstvi sklada, glede na celotno število konzulatov | % | 0,00 | 80,00 | ProjektiProjects |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C4.3 - Number of consular cooperation activities developed with the help of the Fund as part of specific action on consular cooperation | Število | 0,00 | 1,00 | Projects |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| **Posebni cilj** | | **2 - Meje** | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kazalnik** | **Merska enota** | **Izhodiščna vrednost** | **Ciljna vrednost** | **Vir podatkov** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativna vrednost** |
| C1.1 - Število uslužbencev, usposobljenih o vidikih, povezanih z upravljanjem meja, za katere so bila uporabljena sredstva sklada | Število | 0,00 | 3.640,00 | ProjektiProjects |  |  |  | 459,00 |  |  |  |  |  |  | 459,00 |
| C1.2 - Število tečajev o vidikih, povezanih z upravljanjem meja, za katere so bila uporabljena sredstva sklada | Število | 0,00 | 4.700,00 | ProjektiProjects |  |  |  | 188,00 |  |  |  |  |  |  | 188,00 |
| C2 - Število objektov za nadzor nad mejami (kontrole in nadzor) in sredstva, razvita ali izboljšana s pomočjo sklada | Število | 0,00 | 5.176,00 | ProjektiProjects |  | 0,00 |  | 202,00 |  |  |  |  |  |  | 202,00 |
| C2.a - Infrastruktura | Število |  |  | Projekti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C2.b - Flota (zračne, kopenske, morske meje) | Število |  |  | Projekti |  | 0,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  | 1,00 |
| C2.c - Oprema | Število |  |  | Projekti |  |  |  | 158,00 |  |  |  |  |  |  | 158,00 |
| C2.d - Drugo | Število |  |  | Projekti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.1 - Število mejnih prehodov na zunanjih mejah prek kontrolnih vrat ABC, za katere je bila uporabljena podpora sklada | Število | 0,00 | 100.000,00 | ProjektiProjects |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| C3.2 - Skupno število mejnih prehodov | Število | 0,00 | 371.000.000,00 | ProjektiProjects |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| C4 - Število infrastrukturnih objektov za nacionalni mejni nadzor, odprtih/nadgrajenih v okviru mreže EUROSUR | Število | 0,00 | 2,00 | ProjektiProjects |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| C4.a - Nacionalni koordinacijski centri | Število |  |  | Projekti |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| C4.b - Regionalni koordinacijski centri | Število |  |  | Projekti |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| C4.c - Lokalni koordinacijski centri | Število |  |  | Projekti |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| C4.d - Druge vrste koordinacijskih centrov | Število |  |  | Projekti |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| C5 - Število incidentov, o katerih države članice poročajo za evropsko sliko o razmerah | Število | 0,00 | 10,00 | Annual report from the Uniformed Police Directorate – Border Police Division |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| C5.a - Nezakonito priseljevanje, vključno z incidenti, pri katerih je ogroženo življenje migrantov | Število |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| C5.b - Čezmejni kriminal | Število |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| C5.c - Krizne razmere | Število |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |

| **Posebni cilj** | | **5 - Preprečevanje kriminala in boj proti njemu** | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kazalnik** | **Merska enota** | **Izhodiščna vrednost** | **Ciljna vrednost** | **Vir podatkov** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativna vrednost** |
| C1 - Število skupnih preiskovalnih ekip in operativnih projektov Evropske multidisciplinarne platforme proti kriminalnim grožnjam (EMPACT), ki jih podpira sklad, vključno s sodelujočimi državami članicami in javnimi organi | Število | 0,00 | 21,00 | ProjektiProjects |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| C1.a - Nosilec (država članica) | Število |  |  | Projekti |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| C1.b - Partnerji (države članice) | Število |  |  | Projekti |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| C1.c - Sodelujoči javni organi | Število |  |  | Projekti |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| C1.d - Sodelujoča agencija EU (Eurojust, Europol), če je ustrezno | Število |  |  | Projekti |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| C2.1 - Število uslužbencev organov pregona, usposobljenih na področjih čezmejne narave s pomočjo sklada | Število | 0,00 | 1.320,00 | ProjektiProjects |  | 0,00 | 39,00 | 146,00 |  |  |  |  |  |  | 185,00 |
| C2.1.a - Terorizem | Število |  |  | Projekti |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| C2.1.b - Trgovina z ljudmi in spolna zloraba žensk in otrok | Število |  |  | Projekti |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| C2.1.c - Nedovoljen promet s prepovedanimi drogami | Število |  |  | Projekti |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| C2.1.d - Nedovoljen promet z orožjem | Število |  |  | Projekti |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| C2.1.e - Pranje denarja | Število |  |  | Projekti |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| C2.1.f - Korupcija | Število |  |  | Projekti |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| C2.1.g - Ponarejanje plačilnih sredstev | Število |  |  | Projekti |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| C2.1.h - Računalniški kriminal | Število |  |  | Projekti |  | 0,00 | 2,00 | 17,00 |  |  |  |  |  |  | 19,00 |
| C2.1.i - Organizirani kriminal | Število |  |  | Projekti |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| C2.1.j - Področje kazenskega pregona: izmenjava informacij | Število |  |  | Projekti |  | 0,00 | 1,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 1,00 |
| C2.1.k - Področje kazenskega pregona: operativno sodelovanje | Število |  |  | Projekti |  | 0,00 | 37,00 | 48,00 |  |  |  |  |  |  | 85,00 |
| C2.2 - Trajanje usposabljanja (izvedenega) o čezmejnih temah, za katero so bila uporabljena sredstva sklada | Oseba dnevi | 0,00 | 83.490,00 | ProjektiProjects |  | 0,00 | 208,00 | 78.803,00 |  |  |  |  |  |  | 79.011,00 |
| C2.2.a - Terorizem | Število |  |  | Projekti |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| C2.2.b - Trgovina z ljudmi in spolna zloraba žensk in otrok | Število |  |  | Projekti |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| C2.2.c - Nedovoljen promet s prepovedanimi drogami | Število |  |  | Projekti |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| C2.2.d - Nedovoljen promet z orožjem | Število |  |  | Projekti |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| C2.2.e - Pranje denarja | Število |  |  | Projekti |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| C2.2.f - Korupcija | Število |  |  | Projekti |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| C2.2.g - Ponarejanje plačilnih sredstev | Število |  |  | Projekti |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| C2.2.h - Računalniški kriminal | Število |  |  | Projekti |  | 0,00 | 24,00 | 71.895,00 |  |  |  |  |  |  | 71.919,00 |
| C2.2.i - Organizirani kriminal | Število |  |  | Projekti |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| C2.2.j - Področje kazenskega pregona: izmenjava informacij | Število |  |  | Projekti |  | 0,00 | 24,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 24,00 |
| C2.2.k - Področje kazenskega pregona: operativno sodelovanje | Število |  |  | Projekti |  | 0,00 | 184,00 | 6.908,00 |  |  |  |  |  |  | 7.092,00 |
| C3.1 - Število projektov na področju preprečevanja kriminala | Število | 0,00 | 10,00 | ProjektiProjects |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| C3.1.a - Terorizem | Število |  |  | Projekti |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| C3.1.b - Trgovina z ljudmi in spolna zloraba žensk in otrok | Število |  |  | Projekti |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| C3.1.c - Nedovoljen promet s prepovedanimi drogami | Število |  |  | Projekti |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| C3.1.d - Nedovoljen promet z orožjem | Število |  |  | Projekti |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| C3.1.e - Pranje denarja | Število |  |  | Projekti |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| C3.1.f - Korupcija | Število |  |  | Projekti |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| C3.1.g - Ponarejanje plačilnih sredstev | Število |  |  | Projekti |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| C3.1.h - Računalniški kriminal | Število |  |  | Projekti |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| C3.1.i - Organizirani kriminal | Število |  |  | Projekti |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| C3.2 - Finančna vrednost projektov na področju preprečevanja kriminala | EUR | 0,00 | 1.447.000,00 | ProjektiProjects |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| C3.2.a - Terorizem | Število |  |  | Projekti |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| C3.2.b - Trgovina z ljudmi in spolna zloraba žensk in otrok | Število |  |  | Projekti |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| C3.2.c - Nedovoljen promet s prepovedanimi drogami | Število |  |  | Projekti |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| C3.2.d - Nedovoljen promet z orožjem | Število |  |  | Projekti |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| C3.2.e - Pranje denarja | Število |  |  | Projekti |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| C3.2.f - Korupcija | Število |  |  | Projekti |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| C3.2.g - Ponarejanje plačilnih sredstev | Število |  |  | Projekti |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| C3.2.h - Računalniški kriminal | Število |  |  | Projekti |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| C3.2.i - Organizirani kriminal | Število |  |  | Projekti |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| C4 - Število projektov, podprtih iz Sklada, za izboljšanje izmenjave informacij na področju kazenskega pregona, ki so povezani s podatkovnimi sistemi, zbirkami ali komunikacijskimi orodji Europola (npr. orodja za nalaganje podatkov, razširitev dostopa do orodja SIENA, projekti za izboljšanje priprave analitičnih delovnih datotek itd.) | Število | 0,00 | 4,00 | ProjektiProjects |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| C4.a - Orodja za nalaganje podatkov | Število |  |  | Projekti |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| C4.b - Razširitev dostopa do orodja SIENA | Število |  |  | Projekti |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| C4.c - Projekti za izboljšanje priprave analitičnih delovnih datotek itd. | Število |  |  | Projekti |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |

| **Posebni cilj** | | **6 - Tveganja in krize** | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kazalnik** | **Merska enota** | **Izhodiščna vrednost** | **Ciljna vrednost** | **Vir podatkov** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativna vrednost** |
| C1 - Število orodij, ki so jih države članice s pomočjo sklada vzpostavile in/ali izpopolnile za olajšanje varstva kritične infrastrukture na vseh področjih gospodarstva | Število | 0,00 | 7,00 | ProjektiProjects |  | 0,00 |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  | 4,00 |
| C2 - Število projektov, podprtih iz sklada, ki so povezani z oceno in upravljanjem tveganj na področju notranje varnosti | Število | 0,00 | 7,00 | ProjektiProjects |  | 0,00 |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  | 2,00 |
| C3 - Število strokovnih srečanj, delavnic, seminarjev, konferenc, objav, spletnih mest in (spletnih) posvetov, organiziranih s pomočjo sklada | Število | 0,00 | 16,00 | ProjektiProjects |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| C3.a - Povezava z zaščito kritične infrastrukture | Število |  |  | Projekti |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| C3.b - Povezava z obvladovanjem kriznih razmer in tveganjem | Število |  |  | Projekti |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| C3.1 - Number of them related to protection of critical infrastructure | Number | 0,00 | 3,00 | Projects |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.2 - Number of them related to risk and crisis management | Number | 0,00 | 13,00 | Projects |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# ODDELEK 6: OKVIR ZA PRIPRAVO IN IZVAJANJE PROGRAMA S STRANI DRŽAVE ČLANICE

## 6.1 Odbor za spremljanje (člen 12(4) Uredbe (EU) št. 514/2014)

Navedite glavne odločitve odbora za spremljanje in vprašanja, ki jih ta še obravnava.

NO  je ustanovila Vlada RS, člani so predstavniki MNZ, Policije, Ministrstva za javno upravo, Ministrstva za zunanje zadeve, Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstva za finance, Ministrstva za obrambo, Ministrstva za kulturo, Ministrstva za obrambo, Urada Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov, nevladnih organizacij.

Ključne naloge NO so opredeljene s Poslovnikom (http://www.mnz.gov.si/si/o\_ministrstvu/crpanje\_evropskih\_sredstev/sklad\_za\_notranjo\_varnost\_in\_sklad\_za\_azil\_migracije\_in\_vkljucevanje\_2014\_2020/prirocniki\_pravilniki\_in\_navodila/).

NO je v 2017 zasedal v okviru 1 redne (29.3.2017), na kateri se je obravnavalo:

* Spremembe Akcijskega načrta za črpanje sredstev AMIF ter ISF (Različica 1.2) ter informacija o dodatnih sredstvih za izvajanje nacionalnih programov AMIF in ISF za leto 2017:

Slovenija je dobila dodatna sredstva v okviru posebnega cilja SO2 »Vključevanje« in v okviru posebnega cilja SO3 »Vračanje«. V okviru ISF-Police v okviru posebnega cilja SO5 »Preprečevanje in boj proti kriminalu« v okviru nacionalnega cilja 2 »Kriminal - Izmenjava informacij« za »Izmenjavo informacij/interoperabilnost« in za Razvoj oz. nadgradnjo nacionalnega sistema za obdelavo in uporabo podatkov o letalskih potnikih - PNR (ang. Passenger Name Record).  OO je pozval vse končne upravičence, da so poročali o realizaciji v proračunskih letih 2015 in 2016 ter ponovno ocenili dinamiko projektov v obdobju 2017-2020.

* Spremembe Priročnika za izvajanje AMIF ter ISF (Različica 1.0):
* Spremembe Nacionalnih pravil o upravičenih stroških AMIF ter ISF za obdobje 2014-2020:

Odgovorni organ je pripravil različice dokumentov, ki vključujejo spremembe, poenostavitve in izboljšave, ki so se pokazale pri upravnem nadzoru zahtevkov in vključujejo tudi priporočila opravljenih revizij.

* Informacija o oddaji letnih računov za leto 2016 in pripravi implementacijskega poročila za leto 2016:

V okviru AMIF je OO do zaključka fin. leta, pripravil zahtevke za povračilo v višini 621.516,63 EUR, v okviru ISF v višini 349.677,29 EUR za ISF- Borders in 120.246,36 EUR v okviru ISF-Polic

* Stanje realizacije skladov AMIF in ISF
* na predlog predstavnice NVO se je podala informacija o izvedenem monitoringu s strani EK, v decembru 2016:

Programa AMIF in ISF za RS pripravlja Služba za evropska sredstva MNZ, ki načelo partnerstva udejanja preko sodelovanja z državnimi resorji, službami in predstavniki civilne družbe, na način, da se obravnavajo vsi dani predlogi glede izboljšav, izvajanja in spremljanja programov preko MDS in NO. Dobra praksa sodelovanja predstavnika civilne družbe na sejah NO se bo izvajala tudi v prihodnje.

## 6.2 Skupni okvir za spremljanje in vrednotenje (člen 14(2)(f) Uredbe (EU) št. 514/2014)

## Ukrepi spremljanja in vrednotenja, ki jih sprejme pristojni organ, vključno z ureditvijo zbiranja podatkov, dejavnostmi vrednotenja, ugotovljenimi težavami ter ukrepi za njihovo odpravo.

Za spremljanje in finančno upravljanje se uporablja aplikacijo - elektronski sistem za upravljanje skladov AMIF in ISF - MIGRA II. Spremljanje programa AMIF teče v okviru MIGRA II na podlagi podatkov ZzP  II in izvedbe kontrol na kraju samem. OO v okviru upravnega nadzora pregleda finančna in vsebinska poročila končnih upravičencev o okviru posredovanih ZzP-jev (Zahtevki za Povračilo) v okviru MIGRA II, in v skladu s Priročnikom za izvajanje AMIF in ISF ter drugimi programskimi dokumenti OO. Izvedba 100% administrativne in finančne kontrolo popolnosti, pravilnosti in upravičenosti ZzP zajema preverjanje: formalne pravilnosti in točnost finančnih izjav, ali projekt dosega zastavljene cilje oz. viden napredek, analitični pregled za oceno relevantnosti prijavljenih izdatkov v finančnih izjava in njihove skladnosti s pogodbo o financiranju programa/projekta, odločitvi o podpori oz. sklepu o financiranju tehnične pomoči, pravili upravičenosti ter z drugimi veljavnimi pravili EU in nacionalnimi pravili.

OO izvaja dve vrsti kontrol na kraju samem (lahko so tudi nenapovedane), in sicer: finančne kontrole na kraju samem ter operativne kontrole na kraju samem. Kontrole na kraju samem se izvaja na podlagi načrta, ki ga OO pripravi na podlagi analize tveganja v skladu z metodologijo in naključnega izbora. Slednji dopolnjuje analizo tveganja na način, da načrt upošteva tudi ustrezno razmerje vrst in velikosti projektov, transakcij, upravičencev in izvajalskih teles, ki se pojavljajo pri izvajanju skladov.

OO je v letu 2017v okviru spremljanja izvajanja projektov AMIF pri kontroli na kraju samem preverjal ali se projekti izvajajo v skladu z odločitvijo o podpori, napredek projekta, zanesljivost kazalnikov in morebitne težave pri izvajanju. Poleg tega se je preverjalo ali je končni upravičenec razumel pravila upravičenosti, ima vzpostavljeno ustrezno metodologijo, s katero zagotavlja ustrezno ciljno skupino ali beleži ustrezne kazalnike v pravem času, če končni upravičenec izvaja določbe vezane na informiranje in obveščanje ter dejansko uporabo blaga, ki je bila nabavljeno glede na izkazane izdatke.

OO o vsebinskih in finančnih elementih programa AMIF redno poroča MDS in NO, v obeh telesih so v skladu z načelom partnerstva zastopana vsa ministrstva/resorji, ki pri črpanju sredstev iz AMIF sodelujejo kot pristojni organi MCS (»Management and Control System«) in NVO preko izbranega predstavnika. OO vse zaznane pomanjkljivosti oz novosti aplicira v strateških dokumentih, kateri so navedeni pod rubriko 6.1. in so dosegljivi preko spletne strani: http://www.mnz.gov.si/si/o\_ministrstvu/crpanje\_evropskih\_sredstev/sklad\_za\_notranjo\_varnost\_in\_sklad\_za\_azil\_migracije\_in\_vkljucevanje\_2014\_2020/prirocniki\_pravilniki\_in\_navodila/

OO sodeluje tudi v postopkih izvajanja revizij s strani RO. Naloga OO, po zaključeni reviziji je, da izvede priporočila RO.

Prav tako OO aktivno deluje v okviru monitoringov s strani EK, ter predlagane usmeritve aplicira na sistemski okvir izvajanja skladov AMIF in ISF.

## 6.3 Partnersko sodelovanje pri izvajanju, spremljanju in vrednotenju nacionalnega programa (člen 12(3) Uredbe (EU) št. 514/2014)

## Na kratko opišite glavne prispevke in mnenja partnerjev v proračunskem letu.

Za pripravo NP sklada AMIF je zadolžena Projektna enota za sklade notranje varnosti in migracije znotraj Službe za evropska sredstva Ministrstva za notranje zadeve (MNZ SES PESNVM).

- Ves čas priprave NP je MNZ-SES-PESNVM sledila načelu javnosti in publicitete, zato so bile dopolnjene različice programov sproti objavljene na spletnem mestu: http://www.mnz.gov.si/si/o\_ministrstvu/crpanje\_evropskih\_sredstev/sklad\_za\_notranjo\_varnost\_in\_sklad\_za\_azil\_migracije\_in\_vkljucevanje\_2014\_2020/priprava\_nacionalnih\_programov/.

- MNZ-SES-PESNVM implementacijo NP AMIF izvaja preko Akcijskega načrta, ki je temeljni in celovit programski dokument namenjen izvajanju skladov AMIF in ISF v Sloveniji. Predstavlja osnovo za prijavo in odobritev projektov s strani OO, na predlog končnih upravičencev, po odobritvi na NO, in je izvedbeni dokument, ki razčlenjuje NP AMIF na projekte s podatki o finančni alokaciji po letih.

Prispevki partnerjev v času izvajanja NP se v glavnini nanašajo na spodaj zapisane vsebine, vse predloge je OO sprejel. MDS in NO sta obravnavala:

* predlog OO in pozitiven odziv Centra za tujce za združevanje projektov - načrtovanje sprememb Akcijskega načrta in NP;
* predlog NVO (maj 2017)  za zmanjšanje administrativnega bremena z uporabo poenostavljenih stroškov - predlog je bil sprejet in vključen v Nacionalna pravila o upravičenih stroških za AMIF in ISF, novo vpostavljena praksa se uporablja pri izvajanju skladov;
* predlog NVO (maj 2017) za optimizacijo delovnega procesa z uveljavljanjem standardizirane urne postavke - predlog je bil sprejet in vključen v Nacionalna pravila o upravičenih stroških za AMIF in ISF, novovpostavljena praksa se uporablja pri izvajanju skladov;
* omejen obseg izvajanja aktivnosti določenih ukrepov s strani Centra za tujce zaradi upravičenosti povrnitve stroškov iz drugih virov financiranja EU - načrtovanje sprememb Akcijskega načrta in NP;
* v fazo vrednotenja NP AMIF so vključena vsa pristojna ministrstva/organi kot tudi predstavniki NVO preko delovanja Medresorske delovne skupine za koordinacijo in operativno usklajevanje izvajanja projektov, ki se financirajo iz sredstev AMIF in ISF kot tudi preko NO. V fazi vrednotenja izvajanja napredka je pristojnost odločanja na NO, ki o tem seznani tudi Vlado Slovenije.

Z namenom zagotavljanja nepristranskosti in strokovnosti pri izvedbi interim-vrednotenja je OO zagotovil funkcionalno neodvisno evaluacijo od pristojnih organov MCS, izvajalec je bil izbran na podlagi javnega naročila. V fazo vrednotenja so bili vključeni vsi v partnerji NP v skladu z vzpostavljenim sistemom upravljanja in nadzora.

## 6.4 Obveščanje in objavljanje (člen 48 Uredbe (EU) št. 514/2014)

## Navedite povezavo do spletišča programa.

## Navedite glavne dejavnosti obveščanja in objavljanja, izvedene v proračunskem letu. Priložiti je treba primere gradiva.

Nacionalni program AMIF in informacije glede sofinanciranih projektov so dostopne na spletni strani: http://www.mnz.gov.si/si/o\_ministrstvu/crpanje\_evropskih\_sredstev/

V letu 2017 so bile izvedene sledeče dejavnosti s ciljem obveščanja javnosti:

1. Spletna objava nove verzije Priročnika za izvajanje Sklada za azil, migracije in vključevanje ter Sklada za notranjo varnost (različica 1.1) z vsemi prilogami ter Nacionalna pravila o upravičenih stroških AMIF in ISF za obdobje 2014-2020 (različica 1.3) s prilogami, 14.4.2017

http://www.mnz.gov.si/si/o\_ministrstvu/crpanje\_evropskih\_sredstev/sklad\_za\_notranjo\_varnost\_in\_sklad\_za\_azil\_migracije\_in\_vkljucevanje\_2014\_2020/prirocniki\_pravilniki\_in\_navodila/

2. Obvestilo končnim upravičencem o spletni objavi Priročnika za izvajanje Sklada za azil, migracije in vključevanj ter Sklada za notranjo varnost (različica 1.1), marec 2017 (AKTUALNA), 14.4.2017

3. Obvestilo končnim upravičencem o objavi Nacionalnih pravil o upravičenih stroških Sklada za azil, migracije in vključevanje ter Sklada za notranjo varnost za obdobje 2014-2020 (različica 1.3) (AKTUALNA), 14.4.2017

4. Vzpostavitev baze klipingov na tedenski ravni - spremljanje objave novic s področja skladov notranje varnosti, 21.4.2017

5. Spletna objava dokumenta Akcijski načrt za črpanje sredstev Sklada za azil, migracije in vključevanje ter Sklada za notranjo varnost (Različica 1.3), 5.5.2017

　http://www.mnz.gov.si/si/o\_ministrstvu/crpanje\_evropskih\_sredstev/sklad\_za\_notranjo\_varnost\_in\_sklad\_za\_azil\_migracije\_in\_vkljucevanje\_2014\_2020/programski\_dokumenti/

6. Objava spletne novice o objavi razpisa EK v okviru ISF-Police 2014-2020, Programa za krepitev civilne družbe "Call for proposals for alternative and counter narrative campaigns supporting the prevention of radicalisation leading to violent extremism", 14.12.2017

ter posredovanje informacije partnerjem - Predstavništvo EK v Ljubljani, CNVOS, Urad Vlade RS za komuniciranje, OM, Filantropija, Umanotera, Asociacija, Consulta, PINA, Društvo ODNOS, FF UNI, IOM, PIC, African Study, Karitas.

7. Predstavitev skladov AMIF in ISF ter uporaba aplikacije MIGRA II, 7. 12. 2017

## 6.5 Dopolnjevanje z drugimi instrumenti Unije (člen 14(2)(e) in 14(5)(f) Uredbe (EU) št. 514/2014)

## Na kratko opišite glavne ukrepe in posvetovanja, ki so bili izvedeni zaradi usklajevanja z naslednjimi drugimi instrumenti Unije:

* evropski strukturni in investicijski skladi (Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad, Kohezijski sklad, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo),
* drugi skladi ali programi EU (npr. programa "Vseživljenjsko učenje", "Mladi v akciji"),
* instrumenti EU za zunanje odnose (npr. instrument za predpristopno pomoč, evropski instrument sosedstva in partnerstva, instrument za stabilnost), kar zadeva ukrepe v tretjih državah oziroma odnose z njimi.

OO zagotavlja komplementarnost preko različnih ravni organizacijske strukture:

* hierarhično na najvišji ravni (Nadzorni odbor), v katerem so v skladu z načelom partnerstva zastopana vsa ministrstva/telesa, ki so vključena v izvajanje AMIF in ISF. Sestavljajo ga predstavniki državnih organov - pristojni organi MCS, drugi organi, katerih pristojnosti (delno) vsebinsko zadevajo tudi projekte, ki se financirajo iz AMIF in ISF, predstavnik nevladnih organizacij ter predstavnik Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko - z namenom zagotavljanja skladnosti in dopolnjevanja z drugimi finančnimi instrumenti EU.
* Na ravni Medresorske delovne skupine (MDS), ki deluje kot operativna delovna skupina Nadzornega odbora, velja enako pravilo sestave članstva kot pri Nadzornem odboru, z namenom zagotavljanja skladnosti in dopolnjevanja z drugimi finančnimi instrumenti EU tudi v MDS sodeluje predstavnik Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.
* Na ravni projekta se komplementarnost zagotavlja že v okviru faze prijave projekta, kjer mora končni upravičenec (oz. vodja projekta) za vsak projekt, ki je odobren s strani OO kot upravičen do finančnih sredstev AMIF, podati informacijo o komplementarnosti z drugimi projekti oz. viri financiranja, kadar je to relevantno.

## 6.6 Neposredna oddaja naročila

## Utemeljite vsak primer neposredne dodelitve.

V letu 2017 je OO preko neposredne dodelitve dodelil sredstva  projektom končnih upravičencev, v vseh primerih zaradi narave projekta oz. legalnega monopola končnega upravičenca.

Dokument "Implementacijsko poročilo 2017 – seznam projektov ISF in utemeljitev glede načina dodelitve" z dne 30.3.2018 je pripet v rubriki "Dokumenti".

# ODDELEK 7: FINANČNO POROČILO (ČLEN 54(2)(A) UREDBE (EU) ŠT. 514/2014)

## Preglednica 1. ISF – finančni povzetek za meje, kot je bil prijavljen v Obračunih

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nacionalni cilj / Specifični ukrep** | **Skupni prispevek Unije, plačan leta 2017** | **%** | **Plačan skupni prispevek Unije (vsa leta)** | **%** |
| Posebni cilj1.Nacionalni cilj1 Nacionalne zmogljivosti | 519.408,18 | 96,08 | 536.229,54 | 96,19 |
| Posebni cilj1.Nacionalni cilj2 Pravni red Unije | 21.217,44 | 3,92 | 21.217,44 | 3,81 |
| **SKUPAJ NACIONALNI CILJI / POSEBNI CILJI1** | **540.625,62** | **100,00** | **557.446,98** | **100,00** |
| **SKUPAJ Posebni cilj1** | **540.625,62** | **10,40** | **557.446,98** | **10,05** |
| Posebni cilj2.Nacionalni cilj1 EUROSUR | 926.411,38 | 59,42 | 926.411,38 | 58,53 |
| Posebni cilj2.Nacionalni cilj2 Izmenjava informacij | 105.590,16 | 6,77 | 129.312,01 | 8,17 |
| Posebni cilj2.Nacionalni cilj3 Skupni standardi Unije | 6.408,34 | 0,41 | 6.408,34 | 0,40 |
| Posebni cilj2.Nacionalni cilj4 Pravni red Unije | 250.475,30 | 16,07 | 250.475,30 | 15,83 |
| Posebni cilj2.Nacionalni cilj5 Prihodnji izzivi | 122.641,73 | 7,87 | 122.641,73 | 7,75 |
| Posebni cilj2.Nacionalni cilj6 Nacionalne zmogljivosti | 147.529,30 | 9,46 | 147.529,30 | 9,32 |
| **SKUPAJ NACIONALNI CILJI / POSEBNI CILJI2** | **1.559.056,21** | **100,00** | **1.582.778,06** | **100,00** |
| **SKUPAJ Posebni cilj2** | **1.559.056,21** | **29,99** | **1.582.778,06** | **28,52** |
| Posebni cilj3.Nacionalni cilj1 Operativna podpora za vizume | 453.866,65 | 16,13 | 453.866,65 | 14,53 |
| Posebni cilj3.Nacionalni cilj2 Operativna podpora za meje | 2.360.579,08 | 83,87 | 2.669.713,16 | 85,47 |
| **SKUPAJ NACIONALNI CILJI / POSEBNI CILJI3** | **2.814.445,73** | **100,00** | **3.123.579,81** | **100,00** |
| **SKUPAJ Posebni cilj3** | **2.814.445,73** | **54,13** | **3.123.579,81** | **56,29** |
| Tehnična pomoč – meje | 285.195,66 | 5,49 | 285.195,66 | 5,14 |
| **TOTAL** | **5.199.323,22** |  | **5.549.000,51** |  |
| PC1.NC1 + PC2.NC6 + PC3 / Osnovna dodelitev iz ISF–B |  | 7,48 |  | 8,18 |
| PC2.NC1 / Osnovna dodelitev iz ISF–B |  | 1,99 |  | 1,99 |
| PC1.NC3 + PC2.NC2 + PC2.NC3 / Osnovna dodelitev iz ISF–B |  | 0,24 |  | 0,29 |

## Preglednica 2. ISF – finančni povzetek za policijo, kot je bil prijavljen v Obračunih

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nacionalni cilj / Specifični ukrep** | **Skupni prispevek Unije, plačan leta 2017** | **%** | **Plačan skupni prispevek Unije (vsa leta)** | **%** |
| Posebni cilj5.Nacionalni cilj1 Kriminal – preprečevanje in boj | 639.190,45 | 59,81 | 694.383,18 | 58,40 |
| Posebni cilj5.Nacionalni cilj2 Kriminal – izmenjava informacij | 253.840,16 | 23,75 | 300.192,53 | 25,25 |
| Posebni cilj5.Nacionalni cilj3 Kriminal – usposabljanje | 175.707,10 | 16,44 | 194.408,36 | 16,35 |
| **SKUPAJ Posebni cilj5** | **1.068.737,71** | **73,71** | **1.188.984,07** | **75,73** |
| Posebni cilj6.Nacionalni cilj5 Tveganja – infrastruktura | 205.090,97 | 69,33 | 205.090,97 | 69,33 |
| Posebni cilj6.Nacionalni cilj6 Tveganja – zgodnje opozarjanje in krize | 90.708,30 | 30,67 | 90.708,30 | 30,67 |
| **SKUPAJ Posebni cilj6** | **295.799,27** | **20,40** | **295.799,27** | **18,84** |
| Tehnična pomoč – policija | 85.346,69 | 5,89 | 85.346,69 | 5,44 |
| **TOTAL** | **1.449.883,67** |  | **1.570.130,03** |  |
| PC5 skupaj / Osnovna dodelitev iz ISF–P |  | 9,50 |  | 10,56 |
| PC6 skupaj / Osnovna dodelitev iz ISF–P |  | 2,63 |  | 2,63 |

## Preglednica 3: Izvajanje finančnega načrta nacionalnega programa, pri čemer je naveden skupni prispevek EU za vsako proračunsko leto

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Skupaj** |
| Načrtovano na področju policije | 0,00 | 2.228.401,00 | 1.898.339,00 | 2.978.176,00 | 1.383.485,00 | 1.383.485,00 | 1.383.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.255.371,00 |
| Izvedeno na področju policije | 0,00 | 0,00 | 120.246,36 | 1.449.883,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.570.130,03 |
| Načrtovano na področju meja | 0,00 | 7.309.519,00 | 6.835.259,00 | 5.063.445,00 | 4.476.492,00 | 4.551.622,00 | 3.067.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.304.143,00 |
| Izvedeno na področju meja | 0,00 | 0,00 | 349.677,29 | 5.199.323,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.549.000,51 |
| **Načrtovano skupaj** | **0,00** | **9.537.920,00** | **8.733.598,00** | **8.041.621,00** | **5.859.977,00** | **5.935.107,00** | **4.451.291,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **42.559.514,00** |
| **Izvedeno skupaj** | **0,00** | **0,00** | **469.923,65** | **6.649.206,89** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.119.130,54** |

## Utemeljitev morebitnega odstopanja od najnižjih deležev, določenih v posebnih uredbah.

(Le če stanje ni tako, kot je določeno v odobrenem nacionalnem programu, člen 14(5)(b) Uredbe (EU) št. 514/2014.)

Podrobno obrazložite odstopanja od najnižjih deležev, določenih v posebnih uredbah.

# ODDELEK 8: OBVEZNOSTI V OBLIKI DOGOVORA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Posebni cilj** | **Skupni znesek v EUR, dodeljen (s pogodbo, kot nepovratna sredstva ali z drugim sporazumom) do datuma tega poročila** | **% skupnih povezanih dodelitev** |
| SO1 - Podpora skupni vizumski politiki | 5.941.904,23 | 93,74% |
| SO2 - Meje | 5.479.688,28 | 44,83% |
| SO3 - Operativna podpora | 8.476.795,00 | 75,39% |
| Tehnična pomoč – vizumi in meje | 597.500,00 | 39,83% |
| **SKUPAJ ISF MEJE** | 20.495.887,51 | 65,47% |
| SO5 - Preprečevanje kriminala in boj proti njemu | 7.588.333,70 | 79,27% |
| SO6 - Tveganja in krize | 888.470,45 | 80,97% |
| Tehnična pomoč – policija | 247.500,00 | 42,30% |
| **SKUPAJ ISF POLICIJA** | 8.724.304,15 | 77,51% |

Dokumenti

| **Naslov dokumenta** | **Vrsta dokumenta** | **Datum dokumenta** | **Lokalni sklic** | **Referenčna številka Komisije** | **Datoteke** | **Datum pošiljanja** | **Pošiljatelj** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zadnji rezultati validacije

| **Resnost** | **Oznaka** | **Sporočilo** |
| --- | --- | --- |
| Informacije |  | Različica poročila o izvajanju je bila potrjena. |