# OBRAČUNI

|  |  |
| --- | --- |
| Številka CCI | 2014SI65ISNP001 |
| Naslov | Slovenija National Programme ISF |
| Različica | 2017.2 |
| Prvo leto | 2014 |
| Upravičeni od | 1.1.2014 |
| Številka sklepa o programu | C(2015)5126 |
| Datum sklepa o programu | 29.7.2015 |
| Številka sklepa o potrditvi | C(2018)5316 |
| Datum sklepa o potrditvi | 1.8.2018 |
| Številka končnega sklepa o potrditvi |  |
| Datum končnega sklepa o potrditvi |  |
| Številka sklepa o skladnosti |  |
| Datum sklepa o skladnosti |  |
| Datum predložitve projekta in obračunov | 31.5.2018 |
| Proračunsko leto | 2017 |

[OBRAČUNI 1](#_Toc256000000)

[1. PROJEKTI IN RAČUNOVODSKI PODATKI 3](#_Toc256000002)

[**A. Projekti** 3](#_Toc256000003)

[**A1. Projekti, povezani z nacionalnim ciljem ali posebnim ukrepom** 3](#_Toc256000004)

[**A2. Projekti operativne podpore** 15](#_Toc256000005)

[B. Računovodski podatki 21](#_Toc256000006)

[C. Kontrole na kraju samem 53](#_Toc256000007)

[D. Povzetek podatkov 58](#_Toc256000008)

[Tabela ISF–B proračunsko leto 2017 58](#_Toc256000009)

[Tabela ISF-P proračunsko leto 2017 59](#_Toc256000010)

[Izjava o obračunu izvršenih plačil (samo iz prispevka Unije) za Slovenija v proračunskem letu 2017 za nacionalni program (ISF-B) 60](#_Toc256000011)

[Izjava o obračunu izvršenih plačil (samo iz prispevka Unije) za Slovenija v proračunskem letu 2017 za nacionalni program (ISF-P) 61](#_Toc256000012)

[ii. Izjava o upravljanju 63](#_Toc256000013)

[III. LETNI POVZETEK KONČNIH REVIZIJSKIH POROČIL IN OPRAVLJENIH KONTROL 64](#_Toc256000014)

[A. Povzetki končnih revizijskih poročil 64](#_Toc256000015)

[B. Povzetek administrativnih kontrol, izvedenih v proračunskem letu 2017 68](#_Toc256000016)

[C. Povzetek kontrol na kraju samem, izvedenih v proračunskem letu 2017 69](#_Toc256000017)

[IV. MNENJA REVIZIJSKEGA ORGANA 73](#_Toc256000018)

[**A. Revizijsko mnenje o letnih obračunih** 74](#_Toc256000020)

[**B. Mnenje o delovanju sistemov upravljanja in nadzora** 75](#_Toc256000021)

[C. Potrditev izjave o upravljanju, ki jo pripravi odgovorni organ 76](#_Toc256000022)

[Dokumenti 77](#_Toc256000023)

[Zadnji rezultati validacije 78](#_Toc256000024)

## 1. PROJEKTI IN RAČUNOVODSKI PODATKI

### **A. Projekti**

#### **A1. Projekti, povezani z nacionalnim ciljem ali posebnim ukrepom**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2016/PR/0001 | | **Posebni cilj / nacionalni cilj:**  Posebni cilj1 - Podpora skupni vizumski politiki / Nacionalni cilj1 - Nacionalne zmogljivosti | |
| **Naslov projekta:** IB.SO1.1.2-01-Nakup strojne opreme za podporo obdelavi vizumskih vlog | | | |
| **Povzetek projekta:** Projekt zajema nakup strojne opreme za obdelavo vizumskih vlog kot so osebni računalniki, aplikacijski strežniki, strežniki baz podatkov, prenosni računalniki, komunikacijska oprema, multimedijska oprema, UPS napajalniki, večfunkcijske naprave, klimatske naprave, električno napajanje za sistemske prostore, itd.) za sledeče diplomatsko konzularna predstavništva (DKP): Ankara, Atene, Beograd, Berlin, Bern, Bratislava, Brasilia, Bruselj, Budimpešta, Buenos Aires, Bukarešta, Canberra, Den Haag, Dunaj, Kairo, Kijev, Kopenhagen, London, Madrid, Moskva, New Delhi, Ottawa, Pariz, Peking, Podgorica, Praga, Priština, Rim, Sarajevo, Skopje, Tel Aviv, Tirana, Tokio, Varšava, Vatikan, Washington, Zagreb, Celovec, generalni konzulat Cleveland, generalni konzulat Munchen, generalni konzulat Trst, konzularna pisarna Banja Luka, veleposlaništvo Teheran. | | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 36 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 603.155,93 | | |
| **Uradno ime upravičenca:** Ministrstvo za zunanje zadeve | **Kratko ime upravičenca:** MZZ | | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-105/2015/74 | **Vrsta postopka:** Neposredni | | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** / | | |
| **Ključne besede** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2016/PR/0002 | | **Posebni cilj / nacionalni cilj:**  Posebni cilj2 - Meje / Nacionalni cilj2 - Izmenjava informacij | |
| **Naslov projekta:** IB.SO2.2.1-01-Zamenjava amortiziranega centralnega policijskega strežnika | | | |
| **Povzetek projekta:** Projekt zajema delno zamenjavo amortiziranega centralnega računalnika in pripadajoče infrastrukture (diskete, trakovi, itd.) Zamenjava v bo povečala zmogljivost in hitrost aplikacije. Uporaba SIS II v centraliziranem sistemu predstavlja 20 %. Cilj projekta je, da informacijski sistem policije v vsakem trenutku deluje v skladu z zahtevami, ki veljajo za uporabo SIS. | | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 36 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 292.365,49 | | |
| **Uradno ime upravičenca:** Policija - Urad za informatiko in telekomunikacije | **Kratko ime upravičenca:** Policija - UIT | | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-105/2015/192 | **Vrsta postopka:** Neposredni | | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** / | | |
| **Ključne besede** |  | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta: SI/2016/PR/0004** | Posebni cilj / nacionalni cilj:  Posebni cilj5 - Preprečevanje kriminala in boj proti njemu / Nacionalni cilj1 - Kriminal – preprečevanje in boj | |
| **Naslov projekta:** IP.SO5.1.2-03-Financiranje delovanja enote za tajno opazovanje | | |
| **Povzetek projekta:** Prikriti preiskovalni ukrepi so nepogrešljivi pri odkrivanju in preiskovanju hujših in organiziranih oblik (čezmejne) kriminalitete. Tajno opazovanje je prikriti preiskovalni ukrep, s katerim policija brez vednosti opazovane osebe le to opazuje. Z navedenim projektom bo kriminalistična policija krila stroške, ki nastanejo pri najemu lokacij, kjer deluje enota za tajno delovanje. Le-ta mora zaradi narave svojega dela, še posebej zaradi teritorialne majhnosti Slovenije, uporabljati prostore, ki niso last državnih organov. V nasprotnem primeru bi bili izvajalci tajnega opazovanja lahko prepoznani kot policisti. Brez uporabe tovrstne preiskovalne metode oziroma tehnike bi bilo preiskovanje hudih in organiziranih oblik kriminalitete izredno oteženo oziroma nemogoče, saj kriminalne združbe pri uporabi klasičnih preiskovalnih policijskih metod detektirajo policijske preiskovalne aktivnosti. | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 33 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 228.750,14 | |
| **Uradno ime upravičenca:** Policija - Generalna policijska uprava - Uprava kriminalistične policije | **Kratko ime upravičenca:** Policija - UKP | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-105/2015/58 | **Vrsta postopka:** Neposredni | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** / | |
| **Je to projekt PNR?** | Ne | |
| **Je to projekt izmenjave podatkov / projekt za interoperabilnost?** | Ne | |
| **Ključne besede** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta: SI/2016/PR/0005** | Posebni cilj / nacionalni cilj:  Posebni cilj5 - Preprečevanje kriminala in boj proti njemu / Nacionalni cilj1 - Kriminal – preprečevanje in boj | |
| **Naslov projekta:** IP.SO5.1.2-05-Finančno nagrajevanje virov in informatorjev policije | | |
| **Povzetek projekta:** V okviru projekta bodo sredstva namenjena za izplačilo nagrad informatorjem in virom, ki s posredovanjem operativnih informacij policiji pripomorejo k uspešnemu zaključku konkretnih preiskav hudih in organiziranih oblik kriminalitete. Pri izplačilih se bodo v celoti upoštevala veljavna nacionalna pravila določena v internem aktu policije, ki ureja področje poslovanja s finančnimi sredstvi za posebne operativne namene. Pravila (akt in postopki so označeni s stopnjo tajnosti -Interno- na podlagi nacionalne zakonodaje), pri tem jasno določajo postopke predlagateljev, presojo upravičenosti, postopke izplačil in nadzor. | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 28 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 20.475,00 | |
| **Uradno ime upravičenca:** Policija - Generalna policijska uprava - Uprava kriminalistične policije | **Kratko ime upravičenca:** Policija - UKP | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-105/2015/36 | **Vrsta postopka:** Neposredni | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** / | |
| **Je to projekt PNR?** | Ne | |
| **Je to projekt izmenjave podatkov / projekt za interoperabilnost?** | Ne | |
| **Ključne besede** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta: SI/2016/PR/0006** | Posebni cilj / nacionalni cilj:  Posebni cilj5 - Preprečevanje kriminala in boj proti njemu / Nacionalni cilj1 - Kriminal – preprečevanje in boj | |
| **Naslov projekta:** IP.SO5.1.5-01-Vzpostavitev delovanja INTERPOL-ove mednarodne zbirke (ICSE DB) v Sloveniji | | |
| **Povzetek projekta:** Kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost otrok predstavljajo hud poseg v spolno integriteto otrok, povzročijo jim hudo stisko in spremenijo tok njihovega življenja. Običajne oblike spolnih zlorab oz. spolnega izkoriščanja otrok so sprva nacionalni družbeni problem, ko pa se ta dejanja izvajajo še preko spleta pa pomenijo globalni problem. V okviru slednjega je potrebno zagotoviti učinkovito delovanje preiskovalnih organov, v Sloveniji kriminalistične policije, ter zagotoviti ustrezno opremo, orodja in znanje, da se bodo kriminalisti s tega področja lahko uspešneje, učinkoviteje in strokovneje lotevali globalnega problema spolnega izkoriščanja otrok, tudi v mednarodnem oziru. S projektom bomo vzpostavili delovanje INTERPOL-ove mednarodne zbirke gradiv o spolnih zlorabah otrok (ICSE DB), usposobili kriminaliste ter jih opremili s strojno opremo (strežnik, delovne postaje). | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 27 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 40.875,03 | |
| **Uradno ime upravičenca:** Policija - Generalna policijska uprava - Uprava kriminalistične policije | **Kratko ime upravičenca:** Policija - UKP | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-105/2015/60 | **Vrsta postopka:** Neposredni | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** / | |
| **Je to projekt PNR?** | Ne | |
| **Je to projekt izmenjave podatkov / projekt za interoperabilnost?** | Da | |
| **Ključne besede** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta: SI/2016/PR/0007** | Posebni cilj / nacionalni cilj:  Posebni cilj5 - Preprečevanje kriminala in boj proti njemu / Nacionalni cilj2 - Kriminal – izmenjava informacij | |
| **Naslov projekta:** IP.SO5.2.1-01-Izvajanje prikritih preiskovalnih ukrepov | | |
| **Povzetek projekta:** Prikriti preiskovalni ukrepi so nepogrešljivi pri odkrivanju in preiskovanju hudih in organiziranih oblik (čezmejne) kriminalitete. Z navedenim projektom bo kriminalistična policija krila operativne stroške, ki nastanejo pri izvajanju prikritih preiskovalnih ukrepov tajnega delovanja (stroški bodo obsegali: pripravo ustrezne legende neposrednih izvajalcev, najem ustrezne infrastrukture, operativni prodor do ciljnih oseb, nočitve, dnevnice, prevozne in druge operativne stroške), tajnega opazovanja (stroški bodo obsegali: prevozne in druge operativne stroške, dnevnice in nočitve) in kontroliranih pošiljk. Brez uporabe tovrstnih preiskovalnih metod oziroma tehnik bi bilo preiskovanje hudih in organiziranih oblik kriminalitete izredno oteženo oziroma nemogoče, saj kriminalne združbe pri uporabi klasičnih preiskovalnih policijskih metod detektirajo policijske preiskovalne aktivnosti. | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 27 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 264.922,09 | |
| **Uradno ime upravičenca:** Policija - Generalna policijska uprava - Uprava kriminalistične policije | **Kratko ime upravičenca:** Policija - UKP | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-105/2015/40 | **Vrsta postopka:** Neposredni | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** / | |
| **Je to projekt PNR?** | Ne | |
| **Je to projekt izmenjave podatkov / projekt za interoperabilnost?** | Ne | |
| **Ključne besede** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta: SI/2016/PR/0008** | Posebni cilj / nacionalni cilj:  Posebni cilj5 - Preprečevanje kriminala in boj proti njemu / Nacionalni cilj2 - Kriminal – izmenjava informacij | |
| **Naslov projekta:** IP.SO5.2.1-02-Operativno sodelovanje z drž. Z Balkana na podr. organizirane kriminalitete | | |
| **Povzetek projekta:** Projekt je usmerjen v izvajanje operativnih ukrepov kriminalistične policije za izvedbo mednarodnih preiskav s področja resne in organizirane kriminalitete z državami zahodnega Balkana in drugimi državami članicami EU. Posebno je usmerjen v vzpostavljanja sodelovanja s predstavniki organov odkrivanja in pregona v času preiskav. Zajema financiranje operativnih sestankov v Sloveniji in tujini (nočitve, dnevnice, prevoz za preiskovalce iz Slovenije in sodelujočih držav) in kritje stroškov prevoda dokaznega gradiva v tujem jeziku. | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 27 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 146.107,68 | |
| **Uradno ime upravičenca:** Policija - Generalna policijska uprava - Uprava kriminalistične policije | **Kratko ime upravičenca:** Policija - UKP | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-105/2015/47 | **Vrsta postopka:** Neposredni | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** / | |
| **Je to projekt PNR?** | Ne | |
| **Je to projekt izmenjave podatkov / projekt za interoperabilnost?** | Ne | |
| **Ključne besede** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta: SI/2016/PR/0009** | Posebni cilj / nacionalni cilj:  Posebni cilj5 - Preprečevanje kriminala in boj proti njemu / Nacionalni cilj3 - Kriminal – usposabljanje | |
| **Naslov projekta:** IP.SO5.3.1-01-Pridobivanje spec. znanj in veščin za čezmejno tajno policijsko delovanje | | |
| **Povzetek projekta:** Enota za tajno delovanje z neposrednimi izvajalci izvaja prikrite preiskovalne ukrepe tajnega (policijskega) delovanja, ki predstavljajo eno izmed najuspešnejših oblik preiskovalnih tehnik, ki pa jo je potrebno ves čas ustrezno nadgrajevati oziroma dopolnjevati, kar posledično pomeni kontinuirano usposabljanje tako neposrednih izvajalcev prikritega preiskovalnega ukrepa kot tudi njihovih nadrejenih, ki jih usmerjajo pri njihovem delu. Zaradi geografske lege države in njene majhnosti je čezmejno policijsko sodelovanje nepogrešljivo, pri čemer morajo neposredni izvajalci in njihovi nadrejeni ves čas pridobivati določene veščine, izkušnje ter obvladovati posebna specifična znanja, tako znotraj države kot v mednarodnem okolju. | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 27 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 28.431,03 | |
| **Uradno ime upravičenca:** Policija - Generalna policijska uprava - Uprava kriminalistične policije | **Kratko ime upravičenca:** Policija - UKP | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-105/2015/42 | **Vrsta postopka:** Neposredni | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** / | |
| **Je to projekt PNR?** | Ne | |
| **Je to projekt izmenjave podatkov / projekt za interoperabilnost?** | Ne | |
| **Ključne besede** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta: SI/2016/PR/0010** | Posebni cilj / nacionalni cilj:  Posebni cilj5 - Preprečevanje kriminala in boj proti njemu / Nacionalni cilj3 - Kriminal – usposabljanje | |
| **Naslov projekta:** IP.SO5.3.1-03-Šola varne vožnje za kriminaliste, ki izvajajo tajno opazovanje | | |
| **Povzetek projekta:** Mobilni kriminalistični oddelki (MKO) in oddelek za tajno opazovanje (SPN UKP GPU) izvajajo tajno opazovanje na območju Slovenije kot tudi na območju sosednjih držav. Ukrep se v večjem delu izvaja v dinamični obliki s tajnim opazovanjem in sledenjem z vozili, kar od izvajalcev zahteva različne tehnike in znanja vožnje kot tudi visoko prilagodljivost različnim razmeram v cestnem prometu. Projekt predvideva sedem usposabljanj vseh izvajalcev iz teh enot na ustreznih poligonih varne vožnje. | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 28 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 19.106,25 | |
| **Uradno ime upravičenca:** Policija - Generalna policijska uprava - Uprava kriminalistične policije | **Kratko ime upravičenca:** Policija - UKP | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-105/2015/39 | **Vrsta postopka:** Neposredni | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** / | |
| **Je to projekt PNR?** | Ne | |
| **Je to projekt izmenjave podatkov / projekt za interoperabilnost?** | Ne | |
| **Ključne besede** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta: SI/2016/PR/0011** | Posebni cilj / nacionalni cilj:  Posebni cilj5 - Preprečevanje kriminala in boj proti njemu / Nacionalni cilj3 - Kriminal – usposabljanje | |
| **Naslov projekta:** IP.SO5.3.1-04-Usposabljanja izvajalcev čezmejnega tajnega opazovanja | | |
| **Povzetek projekta:** Enota za tajno opazovanje (SPN UKP GPU) z neposrednimi izvajalci izvaja prikrite preiskovalne ukrepe tajnega (policijskega) opazovanja, kar predstavlja eno izmed najuspešnejših oblik preiskovalnih tehnik v boju proti organiziranemu kriminalu. Tajno opazovanje (tudi čezmejno) je posebna policijska preiskovalna metoda, pri kateri policisti s pomočjo posebnih znanj, veščin in tehnik tajno (brez vednosti opazovanje osebe) le-to v specifičnih okoljih opazujejo. Neposredni izvajalci tajnega opazovanja, zato potrebujejo kontinuirano specialistično usposabljanje. Zaradi čezmejnega karakterja organiziranega kriminala bodo usposabljanja izvedena tudi z udeležbo držav Zahodnega Balkana in sosednjih držav članic EU, pri čemer bodo udeleženci pridobivali specifična znanja v določenih okoljih, kar je možno pridobiti le s tovrstnimi usposabljanji. | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 27 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 12.227,29 | |
| **Uradno ime upravičenca:** Policija - Generalna policijska uprava - Uprava kriminalistične policije | **Kratko ime upravičenca:** Policija - UKP | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 4110-105/2015/61 | **Vrsta postopka:** Neposredni | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** / | |
| **Je to projekt PNR?** | Ne | |
| **Je to projekt izmenjave podatkov / projekt za interoperabilnost?** | Ne | |
| **Ključne besede** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta: SI/2016/PR/0012** | Posebni cilj / nacionalni cilj:  Posebni cilj5 - Preprečevanje kriminala in boj proti njemu / Nacionalni cilj3 - Kriminal – usposabljanje | |
| **Naslov projekta:** IP.SO5.3.1-06-Usposabljanje za uporabo sodobnih telekomunikacijskih sistemov | | |
| **Povzetek projekta:** Enota za specialno tehniko izvaja prikrite preiskovalne ukrepe s tehničnimi sredstvi. V tam namen so potrebna specifična znanja, ki jih je potrebno ves čas ustrezno nadgrajevati oziroma dopolnjevati, kar posledično pomeni kontinuirano izpopolnjevanje in usposabljanje. Zaradi visoko tehnoloških rešitev je stalno pridobivanje ustreznih specifičnih znanj in seznanjanje s tehnološkimi novostmi nujno. Zelo pomembne so tudi izkušnje in tehnične rešitve sorodnih služb v EU, ki omogočajo dostop do novih tehničnih rešitev. V kolikor preiskovalci teh znanj nimajo, ne morejo uspešno izvajati preiskovalnih ukrepov s tehničnimi sredstvi oziroma je izvajanje izredno oteženo. | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 28 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 30.071,24 | |
| **Uradno ime upravičenca:** Policija - Generalna policijska uprava - Uprava kriminalistične policije | **Kratko ime upravičenca:** Policija - UKP | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-105/2015/59 | **Vrsta postopka:** Neposredni | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** / | |
| **Je to projekt PNR?** | Ne | |
| **Je to projekt izmenjave podatkov / projekt za interoperabilnost?** | Ne | |
| **Ključne besede** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta: SI/2016/PR/0013** | Posebni cilj / nacionalni cilj:  Posebni cilj5 - Preprečevanje kriminala in boj proti njemu / Nacionalni cilj3 - Kriminal – usposabljanje | |
| **Naslov projekta:** IP.SO5.3.4-01-Specialistična usposabljanja za tajno delovanje - kibernetska kriminaliteta | | |
| **Povzetek projekta:** Enota za tajno delovanje (SPN UKP GPU) z neposrednimi izvajalci izvaja prikrite preiskovalne ukrepe tajnega (policijskega) delovanja, ki predstavlja eno izmed najuspešnejših oblik preiskovalnih tehnik in ki obsega tudi preiskovanje kibernetske kriminalitete. Gre za specialistično usposabljanje za odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj, storjenih na skritih internetnih omrežjih z uporabo komunikacijskih protokolov, ki zagotavljajo popolno anonimnost pri komuniciranju. Pred tem pa je potrebno izvesti nakup tehnične in programske opreme za prikrivanje neposrednih izvajalcev ter najem tehnične opreme in s tem zagotoviti prikritost dejanskega (policijskega) uporabnika, saj bi v nasprotnem primeru storilci zaznali preiskovanje s strani policije. V kolikor preiskovalci teh znanj in opreme nimajo ne morejo uspešno preiskovati kaznivih dejanj oziroma je preiskovanje izredno oteženo. | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 27 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 25.952,51 | |
| **Uradno ime upravičenca:** Policija - Generalna policijska uprava - Uprava kriminalistične policije | **Kratko ime upravičenca:** Policija - UKP | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-105/2015/38 | **Vrsta postopka:** Neposredni | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** / | |
| **Je to projekt PNR?** | Ne | |
| **Je to projekt izmenjave podatkov / projekt za interoperabilnost?** | Ne | |
| **Ključne besede** |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/PR/0001 | | **Posebni cilj / nacionalni cilj:**  Posebni cilj1 - Podpora skupni vizumski politiki / Nacionalni cilj1 - Nacionalne zmogljivosti | |
| **Naslov projekta:** IB.SO1.1.1-01A-Razvoj izboljšanega vizumskega informacijskega sistema | | | |
| **Povzetek projekta:** Razvoj izboljšanega vizumskega informacijskega sistema (Vizis NG) v več fazah: zaposlitev za določen čas, priprava specifikacij, izvedba javnega naročila, izdelava aplikacije. | | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 36 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 1.437.926,81 | | |
| **Uradno ime upravičenca:** Ministrstvo za zunanje zadeve | **Kratko ime upravičenca:** MZZ | | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-105/2015/274 | **Vrsta postopka:** Neposredni | | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** / | | |
| **Ključne besede** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/PR/0002 | | **Posebni cilj / nacionalni cilj:**  Posebni cilj1 - Podpora skupni vizumski politiki / Nacionalni cilj1 - Nacionalne zmogljivosti | |
| **Naslov projekta:** IB.SO1.1.2-02A-Nakup opreme za odvzem prstnih odtisov | | | |
| **Povzetek projekta:** Nakup čitalcev prstnih odtisov za obdelavo vizumskih vlog (tako 4 prstnih kot 1 prstnih, ustrezne programske opreme ali licenc za njihovo delovanje, itd.) Količina nabavljenih čitalcev je odvisna od sprejete zakonodaje in od tehnične podpore države DKPja (se pravi, ali je uporaba čitalca na DKPju sploh možna). V primeru, ko je uporaba čitalca možna, je v planu nabava 1 do 2 čitalcev na posamezen DKP. | | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 36 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 298.500,00 | | |
| **Uradno ime upravičenca:** Ministrstvo za zunanje zadeve | **Kratko ime upravičenca:** MZZ | | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-105/2015/72 | **Vrsta postopka:** Neposredni | | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** / | | |
| **Ključne besede** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/PR/0003 | | **Posebni cilj / nacionalni cilj:**  Posebni cilj1 - Podpora skupni vizumski politiki / Nacionalni cilj1 - Nacionalne zmogljivosti | |
| **Naslov projekta:** IB.SO1.1.3-01A-Nakup programskih komponent nacionalnega vizumskega informacijskega sistema | | | |
| **Povzetek projekta:** Nakup programske opreme za obdelavo vizumskih vlog (razvoj programske opreme Vizis, Spletnih vizumskih vlog, SI.VIS, SZM, nakup licenc IBM DB2, Websphere, Lotus Notes, itd.). | | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 36 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 526.593,75 | | |
| **Uradno ime upravičenca:** Ministrstvo za zunanje zadeve | **Kratko ime upravičenca:** MZZ | | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-105/2015/71 | **Vrsta postopka:** Neposredni | | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** / | | |
| **Ključne besede** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/PR/0004 | | **Posebni cilj / nacionalni cilj:**  Posebni cilj1 - Podpora skupni vizumski politiki / Nacionalni cilj2 - Pravni red Unije | |
| **Naslov projekta:** IB.SO1.2.2-01A-Standardno konzularno usposabljanje | | | |
| **Povzetek projekta:** V okviru nacionalnega cilja si bomo prizadevali za polno usposobljeno osebje na veleposlaništvih in konzulatih, ki se ukvarja z obdelavo vizumskih vlog, ter vzpostavljen sistem usposabljanja, kar bo znatno izboljšalo preprečevanje nezakonitih migracij in določitev stopnje tveganja v posameznem vizumskem postopku. posvet je namenjen usposabljanju konzularnih uslužbencev, izvaja enkrat letno na MZZ v Ljubljani za vse konzularne uslužbence in na naštetih DKP, posvet je izveden v obliki predavanj, simulacij, izmenjavi izkušenj in praktičnega dela. | | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 36 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 103.804,23 | | |
| **Uradno ime upravičenca:** Ministrstvo za zunanje zadeve | **Kratko ime upravičenca:** MZZ | | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-105/2015/93 | **Vrsta postopka:** Neposredni | | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** / | | |
| **Ključne besede** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/PR/0005 | | **Posebni cilj / nacionalni cilj:**  Posebni cilj2 - Meje / Nacionalni cilj1 - EUROSUR | |
| **Naslov projekta:** IB.SO2.1.3-01A-Nabava policijskih patruljnih čolnov za nadzorovanje morske meje | | | |
| **Povzetek projekta:** Projekt obsega nakup dveh plovil za spremljanje situacije na morju. | | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 12 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 937.500,00 | | |
| **Uradno ime upravičenca:** Policija - Uprava uniformirane policije | **Kratko ime upravičenca:** Policija - UUP | | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-105/2015/291 | **Vrsta postopka:** Neposredni | | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** / | | |
| **Ključne besede** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/PR/0006 | | **Posebni cilj / nacionalni cilj:**  Posebni cilj2 - Meje / Nacionalni cilj1 - EUROSUR | |
| **Naslov projekta:** IB.SO2.1.6-01A-Dostop do komercialnih baz podatkov za potrebe mejne kontrole | | | |
| **Povzetek projekta:** V okviru projekta je predvidena zagotovitev Seasearcher dostopa za izboljšano analizo tveganj za plovila. Cilj projekta je izboljšana kakovost prejetih podatkov analize tveganja morskih obmejnih pregledov. | | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 36 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 33.750,00 | | |
| **Uradno ime upravičenca:** Policija - Uprava uniformirane policije | **Kratko ime upravičenca:** Policija - UUP | | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-105/2015/290 | **Vrsta postopka:** Neposredni | | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** / | | |
| **Ključne besede** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/PR/0007 | | **Posebni cilj / nacionalni cilj:**  Posebni cilj2 - Meje / Nacionalni cilj3 - Skupni standardi Unije | |
| **Naslov projekta:** IB.SO2.3.1-01A-Nadaljnji razvoj centrov za policijsko sodelovanje | | | |
| **Povzetek projekta:** Projekt bo zagotovil, da bodo PCC prostori funkcionalno opremljeni za delo, da bodo imeli upravljavci na voljo ustrezno IT in potrebno programsko opremo. Cilj projekta je zagotoviti enak nivo operativnih zmogljivosti obeh PCC, kot tudi uvajanje novih tehnologij za izmenjavo informacij. | | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 36 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 9.974,85 | | |
| **Uradno ime upravičenca:** Policija - Uprava uniformirane policije | **Kratko ime upravičenca:** Policija - UUP | | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-105/2015/324 | **Vrsta postopka:** Neposredni | | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** / | | |
| **Ključne besede** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/PR/0008 | | **Posebni cilj / nacionalni cilj:**  Posebni cilj2 - Meje / Nacionalni cilj4 - Pravni red Unije | |
| **Naslov projekta:** IB.SO2.4.1-01A-Organizacija in izvedba osnovnega usposabljanja za nadzornike državne meje | | | |
| **Povzetek projekta:** Organizacija in izvedba:  - programa usposabljanja delavcev policije za varovanje zunanje meje EU in priprave na izpit za izvajanje policijskih pooblastil,  - programov dodatnega usposabljanja skladno z verificiranimi programi usposabljanj,  - tečaja in opravljanje izpita za uporabo prevoznih sredstev, pridobitev "C" kategorije. | | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 36 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 127.575,00 | | |
| **Uradno ime upravičenca:** Policija - Policijska akademija | **Kratko ime upravičenca:** Policija - PA | | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-105/2015/283 | **Vrsta postopka:** Neposredni | | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** / | | |
| **Ključne besede** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/PR/0009 | | **Posebni cilj / nacionalni cilj:**  Posebni cilj2 - Meje / Nacionalni cilj4 - Pravni red Unije | |
| **Naslov projekta:** IB.SO2.4.2-01A-Jezikovni tečaji | | | |
| **Povzetek projekta:** Organizirajo in izvedejo se tečaji angleškega, italijanskega in nemškega jezika. | | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 36 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 18.743,23 | | |
| **Uradno ime upravičenca:** Policija - Policijska akademija | **Kratko ime upravičenca:** Policija - PA | | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-105/2015/282 | **Vrsta postopka:** Neposredni | | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** / | | |
| **Ključne besede** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/PR/0010 | | **Posebni cilj / nacionalni cilj:**  Posebni cilj2 - Meje / Nacionalni cilj4 - Pravni red Unije | |
| **Naslov projekta:** IB.SO2.4.4-01A-Oprema za usposabljanje | | | |
| **Povzetek projekta:** Policijske enote nenehno izvajajo usposabljanja mejnih policistov. Da bi bili ti treningi bolj interaktivni, so potrebni projektorji za izboljšanje treningov. Pojasnilo glede odstopanja od minimalne skupne vrednosti projekta: projekt je vsebinsko zaključena celota in ga ni možno povezovati z drugimi vsebinami. | | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 18 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 20.250,00 | | |
| **Uradno ime upravičenca:** Policija - Uprava uniformirane policije | **Kratko ime upravičenca:** Policija - UUP | | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-105/2015/228 | **Vrsta postopka:** Neposredni | | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** / | | |
| **Ključne besede** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/PR/0011 | | **Posebni cilj / nacionalni cilj:**  Posebni cilj2 - Meje / Nacionalni cilj4 - Pravni red Unije | |
| **Naslov projekta:** IB.SO2.4.6-01A-Nabava opreme za temeljito preiskavo vozil | | | |
| **Povzetek projekta:** Projekt zajema nakup 9 detektorjev srčnega utripa. T.I. heartbeat detektorji so se izkazali kot najboljša in najhitrejša rešitev za preverjanje zaprtih tovornjakov. | | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 36 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 393.375,00 | | |
| **Uradno ime upravičenca:** Policija - Uprava uniformirane policije | **Kratko ime upravičenca:** Policija - UUP | | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-105/2015/244 | **Vrsta postopka:** Neposredni | | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** / | | |
| **Ključne besede** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/PR/0012 | | **Posebni cilj / nacionalni cilj:**  Posebni cilj2 - Meje / Nacionalni cilj5 - Prihodnji izzivi | |
| **Naslov projekta:** IB.SO2.5.1-03A-Nakup rentgenov za preglede pri nadzoru meje | | | |
| **Povzetek projekta:** Nakup mobilnih rentgenov, ki se bodo uporabljali na mejnih prehodih. | | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 11 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 150.000,00 | | |
| **Uradno ime upravičenca:** Policija - Uprava uniformirane policije | **Kratko ime upravičenca:** Policija - UUP | | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-105/2015/235 | **Vrsta postopka:** Neposredni | | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** / | | |
| **Ključne besede** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/PR/0013 | | **Posebni cilj / nacionalni cilj:**  Posebni cilj2 - Meje / Nacionalni cilj6 - Nacionalne zmogljivosti | |
| **Naslov projekta:** IB.SO2.6.1-01A-Zamenjava opreme na MP z namenom zagotavljanja schengenskih standardov | | | |
| **Povzetek projekta:** Projekt zajema:  a) zamenjavo obrabljene, poškodovane in dotrajane opreme (kot so strežniki, delovne postaje, dizelski generatorji, klimatske naprave, konvektorji, semaforji, zapornice, toplotne črpale in ventili, UPS-i, vrata, električni radiatorji, plinske peči, vrata na meji ipd.) na mejnih prehodih na začasni zunanji meji z namenom zagotavljana schengenskih standardov, kar omogoča pogoje za učinkovito schengensko kontrolo;  b) nadomestitev obrabljenih kontrolnih kabin in zabojnikov na mejnih prehodih. | | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 39 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 397.189,50 | | |
| **Uradno ime upravičenca:** Ministrstvo za javno upravo | **Kratko ime upravičenca:** MJU | | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-105/2015/55 | **Vrsta postopka:** Neposredni | | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** / | | |
| **Ključne besede** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/PR/0014 | | **Posebni cilj / nacionalni cilj:**  Posebni cilj2 - Meje / Nacionalni cilj6 - Nacionalne zmogljivosti | |
| **Naslov projekta:** IB.SO2.6.3-01A-Nabava opreme potrebne za ohranitev schengenskih standardov | | | |
| **Povzetek projekta:** Projekt obsega tri sklope aktivnosti:  (1) Nabava patruljnih vozil policije (10 terenskih vozil, 60 patruljnih vozil civilne policije, 60 označenih policijskih patruljnih vozil). Cilj je opremljanje policijskih postaj za mejne kontrole z novimi policijskimi avtomobili in vzdrževanje ravni mobilnosti.  (2) Zamenjava opreme za nadzor državne meje (nabava detektorjev eksploziva in drog (126), naprav za preverjanje podatkov vozil (15), povečevalnih očal z različnimi svetlobnimi viri (400), rezervnih delov za žige mejne kontrole (4000) , detektorjev tihotapljenja (15))nabava endoskopov , nabava CO2 detektorjev. Cilj je izboljšanje mejnih kontrol.  (3) Nabava zaščitne opreme opreme za častnike pomorske policije (80) in zaščitne opreme mejnih policistov). Cilj je, da se oprema uskladi z zakonskimi določbami o varnem delu v pristanišču in na ladjah. | | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 36 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 921.225,00 | | |
| **Uradno ime upravičenca:** Policija - Uprava uniformirane policije | **Kratko ime upravičenca:** Policija - UUP | | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-105/2015/351 | **Vrsta postopka:** Neposredni | | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** / | | |
| **Ključne besede** |  | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta: SI/2017/PR/0015** | Posebni cilj / nacionalni cilj:  Posebni cilj5 - Preprečevanje kriminala in boj proti njemu / Nacionalni cilj1 - Kriminal – preprečevanje in boj | |
| **Naslov projekta:** IP.SO5.1.1-01A-Elektronski dostop do podatkovnih baz | | |
| **Povzetek projekta:** V okviru projekta bomo financirali stroške naročnin za oddaljene elektronske dostope do plačljivih spletnih portalov s podatkovnimi bazami (IUS INFO, AJPES, TAX-FIN, GVIN, Dun & Brad street, AJPES), ki so pomembne za odkrivanje in preiskovanje gospodarske in organizirane kriminalitete. | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 36 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 140.311,66 | |
| **Uradno ime upravičenca:** Policija - Generalna policijska uprava - Uprava kriminalistične policije | **Kratko ime upravičenca:** Policija - UKP | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-105/2015/46 | **Vrsta postopka:** Neposredni | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** | |
| **Je to projekt PNR?** | Ne | |
| **Je to projekt izmenjave podatkov / projekt za interoperabilnost?** | Ne | |
| **Ključne besede** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta: SI/2017/PR/0016** | Posebni cilj / nacionalni cilj:  Posebni cilj5 - Preprečevanje kriminala in boj proti njemu / Nacionalni cilj1 - Kriminal – preprečevanje in boj | |
| **Naslov projekta:** IP.SO5.1.1-02A-Prenova informacijskega sistema s področja kriminalitete (ISPK) | | |
| **Povzetek projekta:** Pri odkrivanju in preiskovanju kaznivih dejanj morajo biti vsi postopki policije učinkovito in strokovno evidentirani in zapisani, kar je temeljni pogoj za uspešno in učinkovito izvedbo tako predkazenskega kot kazenskega postopka pred sodiščem. To je pomembno zlasti, ko gre za velike kazenske zadeve, ki vključujejo hude in organizirane oblike kriminalitete. V ta namen je nujno potrebna sodobna IT tehnologija, ki bo nabavljena v okviru projekta. Gre za nakup mobilne računalniške opreme (prenosni računalniki z VPN povezavo in avtomobilskim polnilcem, tablični računalniki, prenosni tiskalniki in čitalci črtnih kod). | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 36 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 474.168,81 | |
| **Uradno ime upravičenca:** Policija - Urad za informatiko in telekomunikacije | **Kratko ime upravičenca:** PolicijaI - UIT | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-105/2015/113 | **Vrsta postopka:** Neposredni | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** / | |
| **Je to projekt PNR?** | Ne | |
| **Je to projekt izmenjave podatkov / projekt za interoperabilnost?** | Ne | |
| **Ključne besede** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta: SI/2017/PR/0017** | Posebni cilj / nacionalni cilj:  Posebni cilj5 - Preprečevanje kriminala in boj proti njemu / Nacionalni cilj1 - Kriminal – preprečevanje in boj | |
| **Naslov projekta:** IP.SO5.1.1-03A-Preprečevanje delov. org. kriminalnih združb, ki tihotapijo nevarne snovi | | |
| **Povzetek projekta:** Projekt vključuje usposabljanje in nakup ustrezne zaščitne opreme, kar bo kriminalistični policiji omogočilo učinkovito odkrivanje nezakonitih pošiljk odpadkov, odlaganja in izpuščanja nevarnih snovi in tihotapljenja nevarnih in radioaktivnih snovi. Trendi delovanja organiziranih kriminalnih združb na področju nedovoljenega trgovanja z nevarnimi snovmi in nevarnimi odpadki nakazujejo potrebe policije po specializaciji delovanja na tem področju. Zaradi tega načrtujemo izvedbo usposabljanj za policiste, krepitev meddržavnega sodelovanja v boju zoper tovrstno problematiko z organiziranjem usposabljanj in nabavo zaščitne opreme za delo policije na tem področju. | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 36 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 120.213,00 | |
| **Uradno ime upravičenca:** Policija - Generalna policijska uprava - Uprava kriminalistične policije | **Kratko ime upravičenca:** Policija - UKP | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-105/2015/96 | **Vrsta postopka:** Neposredni | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** / | |
| **Je to projekt PNR?** | Ne | |
| **Je to projekt izmenjave podatkov / projekt za interoperabilnost?** | Ne | |
| **Ključne besede** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta: SI/2017/PR/0018** | Posebni cilj / nacionalni cilj:  Posebni cilj5 - Preprečevanje kriminala in boj proti njemu / Nacionalni cilj1 - Kriminal – preprečevanje in boj | |
| **Naslov projekta:** IP.SO5.1.1-05A-Nakup hidravličnega sistema za nasilno odpiranje protivlomnih vrat | | |
| **Povzetek projekta:** Namen projekta je pridobitev ustreznega sistema za vstop v objekte, kadar je izkazana višja stopnja nevarnosti in je zaradi tega potrebno vstopiti v objekt nenadoma, da si s tem policisti zagotovijo taktično prednost in zavarujejo življenje. | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 12 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 49.140,05 | |
| **Uradno ime upravičenca:** Policija - Specialna enota | **Kratko ime upravičenca:** Policija - SE | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-105/2015/221 | **Vrsta postopka:** Neposredni | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** / | |
| **Je to projekt PNR?** | Ne | |
| **Je to projekt izmenjave podatkov / projekt za interoperabilnost?** | Ne | |
| **Ključne besede** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta: SI/2017/PR/0019** | Posebni cilj / nacionalni cilj:  Posebni cilj5 - Preprečevanje kriminala in boj proti njemu / Nacionalni cilj1 - Kriminal – preprečevanje in boj | |
| **Naslov projekta:** IP.SO5.1.1-06A-Materialno tehnična podpora enotam kriminalistične policije | | |
| **Povzetek projekta:** Projekt obsega nakup informacijske in telekomunikacijske opreme za preiskovanje hujših oblik kriminalitete s poudarkom na opremi za potrebe kriminalistično obveščevalne dejavnosti in mobilnih kriminalističnih oddelkov. Gre za opremo potrebno za uspešno izvedbo pred kazenskega postopka in zbiranja dokazov pri odkrivanju in preiskovanju gospodarske ter organizirane čezmejne kriminalitete. Zaradi pomanjkanja ali dotrajanosti specifične tehnične opreme je nujna nabava in zamenjava obstoječe. S tem namenom bo v okviru projekta nabavljena oprema, ki se nanaša na GSM aparate, GPS navigacijske naprave, prenosne računalnike manjših dimenzij, naprave, ki omogočajo mobilni internet ipd. in, ki ustrezajo pogojem, potrebam in okoliščinam dela enot, katerih primarna naloga je boj proti hudim in organiziranim oblikam kriminalitete. | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 28 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 20.475,00 | |
| **Uradno ime upravičenca:** Policija - Generalna policijska uprava - Uprava kriminalistične policije | **Kratko ime upravičenca:** Policija - UKP | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-105/2015/37 | **Vrsta postopka:** Neposredni | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** / | |
| **Je to projekt PNR?** | Ne | |
| **Je to projekt izmenjave podatkov / projekt za interoperabilnost?** | Ne | |
| **Ključne besede** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta: SI/2017/PR/0020** | Posebni cilj / nacionalni cilj:  Posebni cilj5 - Preprečevanje kriminala in boj proti njemu / Nacionalni cilj1 - Kriminal – preprečevanje in boj | |
| **Naslov projekta:** IP.SO5.1.2-02A-Nakup opreme za izvajanja ukrepov tajnega opazovanja | | |
| **Povzetek projekta:** Projekt obsega nakup programske in strojne nadgradnje sistemov za prikrito komuniciranje, avdio kompletov za prikrito komuniciranje, šifriran prenos video signala, video studio - programska in strojna nadgradnja, v enoti za tajno opazovanje Sektorja za posebne naloge UKP GPU, katera z neposrednimi izvajalci izvaja prekriti preiskovalni ukrep tajnega opazovanja, ki predstavlja eno izmed najuspešnejših oblik preiskovalnih tehnik v boju proti hudim in organiziranim oblikam kriminalitete. | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 36 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 145.993,60 | |
| **Uradno ime upravičenca:** Policija - Generalna policijska uprava - Uprava kriminalistične policije | **Kratko ime upravičenca:** Policija - UKP | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-105/2015/116 | **Vrsta postopka:** Neposredni | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** / | |
| **Je to projekt PNR?** | Ne | |
| **Je to projekt izmenjave podatkov / projekt za interoperabilnost?** | Ne | |
| **Ključne besede** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta: SI/2017/PR/0021** | Posebni cilj / nacionalni cilj:  Posebni cilj5 - Preprečevanje kriminala in boj proti njemu / Nacionalni cilj1 - Kriminal – preprečevanje in boj | |
| **Naslov projekta:** IP.SO5.1.3-01A-Razvoj specializiranih področij digitalne forenzike | | |
| **Povzetek projekta:** Pri odkrivanju in preiskovanju hudih in organiziranih oblik kriminalitete se policija sooča z najrazličnejšimi, sodobnimi elektronskimi napravami in veliko količino podatkov iz teh naprav, ki jih je potrebno v predkazenskem postopku ustrezno zavarovati in ovrednotiti. V okviru projekta bo izvedena nabava ustrezne strojne in programske opreme, ki bo zagotavljala možnosti za shranjevanje/hranjenje zavarovanih elektronskih podatkov in njihovo preiskovanje na podlagi 219a člena ZKP. | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 36 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 97.444,89 | |
| **Uradno ime upravičenca:** Policija - Generalna policijska uprava - Uprava kriminalistične policije | **Kratko ime upravičenca:** Policija - UKP | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-105/2015/276 | **Vrsta postopka:** Neposredni | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** / | |
| **Je to projekt PNR?** | Ne | |
| **Je to projekt izmenjave podatkov / projekt za interoperabilnost?** | Ne | |
| **Ključne besede** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta: SI/2017/PR/0022** | Posebni cilj / nacionalni cilj:  Posebni cilj5 - Preprečevanje kriminala in boj proti njemu / Nacionalni cilj1 - Kriminal – preprečevanje in boj | |
| **Naslov projekta:** IP.SO5.1.3-02A-Informacijski sistem za shranjevanje in preiskovanje podatkov | | |
| **Povzetek projekta:** Pri odkrivanju in preiskovanju hudih in organiziranih oblik kriminalitete se policija sooča z najrazličnejšimi, sodobnimi elektronskimi napravami in podatki iz teh naprav, ki jih je potrebno v predkazenskem postopku ustrezno zavarovati in ovrednotiti. V okviru projekta bo izvedena nabava ustrezne strojne in programske opreme, ki bo zagotavljala enotno okolje za shranjevanje/hranjenje in preiskovanje podatkov iz elektronskih naprav na podlagi 219a člena in 223a člena ZKP. | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 36 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 210.816,27 | |
| **Uradno ime upravičenca:** Policija - Urad za informatiko in telekomunikacije | **Kratko ime upravičenca:** Policija - UIT | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-105/2015/231 | **Vrsta postopka:** Neposredni | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** / | |
| **Je to projekt PNR?** | Ne | |
| **Je to projekt izmenjave podatkov / projekt za interoperabilnost?** | Ne | |
| **Ključne besede** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta: SI/2017/PR/0023** | Posebni cilj / nacionalni cilj:  Posebni cilj5 - Preprečevanje kriminala in boj proti njemu / Nacionalni cilj1 - Kriminal – preprečevanje in boj | |
| **Naslov projekta:** IP.SO5.1.6-01A-Nabava opreme za identifikacijo prepovedanih drog | | |
| **Povzetek projekta:** Nova oprema bo povečala zmogljivosti NFL pri preiskavah prepovedanih drog, tako pri kvalitativnih kot kvantitativnih analizah. S tem bo omogočen hiter in učinkovit prenos pridobljenih informacij v operativno policijsko delo kot tudi do zunanjih deležnikov (nevladne organizacije - Drogart, Ministrstvo za zdravje itd. v RS ter EMCDDA in UNODC v mednarodnem merilu). | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 36 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 145.260,52 | |
| **Uradno ime upravičenca:** Policija - Nacionalni forenzični laboratorij | **Kratko ime upravičenca:** Policija - NFL | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-105/2015/229 | **Vrsta postopka:** Neposredni | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** / | |
| **Je to projekt PNR?** | Ne | |
| **Je to projekt izmenjave podatkov / projekt za interoperabilnost?** | Ne | |
| **Ključne besede** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta: SI/2017/PR/0024** | Posebni cilj / nacionalni cilj:  Posebni cilj5 - Preprečevanje kriminala in boj proti njemu / Nacionalni cilj2 - Kriminal – izmenjava informacij | |
| **Naslov projekta:** IP.SO5.2.2-01A-Napotitev uradnika za zvezo v Europol | | |
| **Povzetek projekta:** Projekt vključuje napotitev uslužbenca Uprave kriminalistične policije GPU v Haag na Nizozemskem, kjer bo štiri leta opravljal naloge uradnika za zvezo v Europolu (evropski policijski urad). V okviru projekta bodo financirani vsi stroški, do katerih je upravičen v tujino napoteni javni uslužbenec na podlagi pogodbe o zaposlitvi in sicer: plača za delo v tujini in dodatki, regres za letni dopust, povračilo stroškov za nastanitev, povračilo za izobraževanje otrok, dodatek za nezaposlenega zakonskega partnerja, povračilo stroškov obveznega zdravstvenega zavarovanja za javnega uslužbenca in njegove družinske člane, povračilo stroškov stalne uporabe službenega vozila in mobilnega telefona. | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 36 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 270.000,00 | |
| **Uradno ime upravičenca:** Policija - Generalna policijska uprava - Uprava kriminalistične policije | **Kratko ime upravičenca:** Policija - UKP | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-105/2015/112 | **Vrsta postopka:** Neposredni | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** / | |
| **Je to projekt PNR?** | Ne | |
| **Je to projekt izmenjave podatkov / projekt za interoperabilnost?** | Ne | |
| **Ključne besede** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta: SI/2017/PR/0025** | Posebni cilj / nacionalni cilj:  Posebni cilj5 - Preprečevanje kriminala in boj proti njemu / Nacionalni cilj2 - Kriminal – izmenjava informacij | |
| **Naslov projekta:** IP.SO5.2.3-01A-Nadgradnja strojne in programske opreme za potrebe SMPS | | |
| **Povzetek projekta:** Projekt obsega nakup informacijske in telekomunikacijske opreme za izboljšanje izmenjave informacij na področju kazenskega pregona, ki so povezani s podatkovnimi sistemi, zbirkami ali komunikacijskimi orodji Interpola in Europola v Sektorju za mednarodno policijsko sodelovanje. Prav tako se povečuj količina informacij, ki se posredujejo v Europolove analitične delovne datoteke oz. analitične dosjeje (AWF/FP). Gre za zamenjavo opreme, ki je nujna, zaradi nadgradnje sistemov za izmenjavo informacij s tujimi državami pri preiskovanju kaznivih dejanj. S tem namenom bo v okviru projekta nabavljena oprema, ki se nanaša na Interpolov in Europolov strežnik, delovne postaje z monitorji, prenosne računalnike, tiskalnike in optične čitalce, ki ustrezajo pogojem, potrebam in okoliščinam dela enote. | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 27 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 45.033,30 | |
| **Uradno ime upravičenca:** Policija - Urad za informatiko in telekomunikacije | **Kratko ime upravičenca:** Policija - UIT | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-105/2015/49 | **Vrsta postopka:** Neposredni | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** / | |
| **Je to projekt PNR?** | Ne | |
| **Je to projekt izmenjave podatkov / projekt za interoperabilnost?** | Ne | |
| **Ključne besede** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta: SI/2017/PR/0026** | Posebni cilj / nacionalni cilj:  Posebni cilj5 - Preprečevanje kriminala in boj proti njemu / Nacionalni cilj2 - Kriminal – izmenjava informacij | |
| **Naslov projekta:** IP.SO5.2.4-01A-Prenova statistike - KRIM | | |
| **Povzetek projekta:** Priprava statističnih pregledov in analiz je v obstoječem sistemu tehnološko zastarela. Celoten sistem temelji na pred pripravljenih preglednicah (SAS), ki se izvajajo v batch modusu, prožijo jih uporabniki preko v naprej določenih parametrov. Zaradi zastarelosti okolja je nujno, da v procese odločanja vpeljemo sodobno BI orodje. Na ta način bi posodobili pred pripravljena poročila, ki bi se hitro prilagajala operativnim potrebam preko dinamičnih parametrov, obdelovala pa bi se lahko z različnimi orodji, uporabnikom bi omogočili direkten dostop do podatkovnega skladišča, spremljanje glavnih 'varnostnih indikatorjev' bi omogočili preko nadzornih plošč. | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 28 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 81.900,08 | |
| **Uradno ime upravičenca:** Policija - Urad za informatiko in telekomunikacije | **Kratko ime upravičenca:** Policija - UIT | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-105/2015/222 | **Vrsta postopka:** Neposredni | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** / | |
| **Je to projekt PNR?** | Ne | |
| **Je to projekt izmenjave podatkov / projekt za interoperabilnost?** | Ne | |
| **Ključne besede** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta: SI/2017/PR/0027** | Posebni cilj / nacionalni cilj:  Posebni cilj5 - Preprečevanje kriminala in boj proti njemu / Nacionalni cilj3 - Kriminal – usposabljanje | |
| **Naslov projekta:** IP.SO5.3.1-02A-Sodelovanje na konferencah/skupnih usposabljanjih za mobilne kriminaliste | | |
| **Povzetek projekta:** Mobilni kriminalistični oddelki (MKO) izvajajo številne specifične kriminalistične naloge kot so tajna opazovanja, poostreni nadzori, varnostne akcije, nadzori kriminalnih žarišč in prijetja z namenom preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja organiziranih in hudih oblik čezmejne kriminalitete. Bistvena prvina pri izvajanju teh aktivnosti je neposredno operativno sodelovanje med MKO in sorodnimi enotami iz držav EU in Zahodnega Balkana. Zaradi krepitve in nadgradnje operativnega sodelovanja so projektne aktivnosti usmerjenje v skupne oblike usposabljanja in izpopolnjevanja MKO in sorodnih enot iz tujine. Projekt predvideva tri nadaljevalna izpopolnjevanja slovenskih in tujih kriminalistov, tri hospitacije slovenskih kriminalistov v tujini ter udeležbo slovenskih kriminalistov na dveh mednarodnih konferencah. | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 27 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 16.419,36 | |
| **Uradno ime upravičenca:** Policija - Generalna policijska uprava - Uprava kriminalistične policije | **Kratko ime upravičenca:** Policija - UKP | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-105/2015/34 | **Vrsta postopka:** Neposredni | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** / | |
| **Je to projekt PNR?** | Ne | |
| **Je to projekt izmenjave podatkov / projekt za interoperabilnost?** | Ne | |
| **Ključne besede** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta: SI/2017/PR/0028** | Posebni cilj / nacionalni cilj:  Posebni cilj5 - Preprečevanje kriminala in boj proti njemu / Nacionalni cilj3 - Kriminal – usposabljanje | |
| **Naslov projekta:** IP.SO5.3.1-05A-Sodelovanje z državami Z. Balkana pri usposabljanju za tajno delovanje | | |
| **Povzetek projekta:** Enota za tajno delovanje SPN UKP GPU z neposrednimi izvajalci izvaja prikriti preiskovalni ukrep tajnega (policijskega) delovanja, ki predstavlja eno izmed najuspešnejših oblik preiskovalnih tehnik. Tajno delovanje je posebna policijska preiskovalna metoda, pri kateri policisti prikrijejo svojo pravo identiteto in dejavnost, da bi prišli do informacij in podatkov, ki bi sicer policiji ostali neznani. Glede na geografsko lego Slovenije, preko katere poteka t.i. balkanska pot, in narodnostno mešano strukturo storilcev kaznivih dejanj je nujno potrebno permanentno izvajati specialistična usposabljanja tajnih delavcev in njihovih nadrejenih. Pri usposabljanjih bodo tajni delavci in kontaktni inšpektorji, z udeležbo partnerskih enot iz držav Zahodnega Balkana in sosednjih držav članic EU, pridobivali specifična znanja v določenih okoljih na območju držav Zahodnega Balkana. | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 27 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 76.537,48 | |
| **Uradno ime upravičenca:** Policija - Generalna policijska uprava - Uprava kriminalistične policije | **Kratko ime upravičenca:** Policija - UKP | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-105/2015/57 | **Vrsta postopka:** Neposredni | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** / | |
| **Je to projekt PNR?** | Ne | |
| **Je to projekt izmenjave podatkov / projekt za interoperabilnost?** | Ne | |
| **Ključne besede** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta: SI/2017/PR/0029** | Posebni cilj / nacionalni cilj:  Posebni cilj5 - Preprečevanje kriminala in boj proti njemu / Nacionalni cilj3 - Kriminal – usposabljanje | |
| **Naslov projekta:** IP.SO5.3.2-02A-Usposabljanja za pridobivanje spec. strokovnih znanj pri zunanjih ustanovah | | |
| **Povzetek projekta:** En temeljnih ciljev Vlade RS je učinkovit pregon gospodarske kriminalitete in korupcije. Da bi se kriminalistična policija uspešno zoperstavila najzahtevnejšim oblikam sodobne kriminalitete, je treba zagotoviti tudi visoko raven usposobljenosti preiskovalcev z znanji z različnih področij delovanja. Pri preiskovanju te kriminalitete se soočamo s pomanjkljivim znanjem preiskovalcev, predvsem na področju odkrivanja in preiskovanja finančnih malverzacij na škodo bank, javnih financ in finančnih sredstev EU. Projekt predvideva več individualnih oblik usposabljanja na področju forenzičnega računovodstva, notranje revizije, ocenjevanja vrednosti podjetij in drugo. | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 27 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 37.273,41 | |
| **Uradno ime upravičenca:** Policija - Generalna policijska uprava - Uprava kriminalistične policije | **Kratko ime upravičenca:** Policija - UKP | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-105/2015/45 | **Vrsta postopka:** Neposredni | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** / | |
| **Je to projekt PNR?** | Ne | |
| **Je to projekt izmenjave podatkov / projekt za interoperabilnost?** | Ne | |
| **Ključne besede** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta: SI/2017/PR/0030** | Posebni cilj / nacionalni cilj:  Posebni cilj5 - Preprečevanje kriminala in boj proti njemu / Nacionalni cilj3 - Kriminal – usposabljanje | |
| **Naslov projekta:** IP.SO5.3.4-02A-Specialistična usposabljanja na področju digitalne forenzike | | |
| **Povzetek projekta:** Področje digitalne forenzike in preiskovanja kaznivih dejanj na internetu postaja vse pomembnejše opravilo pri odkrivanju storilcev kaznivih dejanj in pridobivanju dokazov, pomembnih za kazenski postopek. Hkrati s pomembnostjo se povečuje tudi število, raznovrstnost in kompleksnost postopkov, potrebnih za uspešno izvedbo postopka. Kompleksnost teh opravil se je v zadnjem obdobju povečala do te mere, da posamezni preiskovalec ne more več sam obvladovati celotnega področja dela, kar narekuje izvedbo ožje specializacije. Na področju digitalne forenzike so postopki specializacije že v teku, ključni del tega pa predstavljajo specialistična izobraževanja, ki so predvidena v prihodnje in se bodo izvedla na podlagi projekta. Prav tako projekt predvideva specialistična izobraževanja na področju spolnih zlorab otrok na spletu, zlorab plačilnih kartic in trgovine z ljudmi. | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 27 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 109.926,54 | |
| **Uradno ime upravičenca:** Policija - Generalna policijska uprava - Uprava kriminalistične policije | **Kratko ime upravičenca:** Policija - UKP | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-105/2015/51 | **Vrsta postopka:** Neposredni | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** / | |
| **Je to projekt PNR?** | Ne | |
| **Je to projekt izmenjave podatkov / projekt za interoperabilnost?** | Ne | |
| **Ključne besede** |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/PR/0031 | | **Posebni cilj / nacionalni cilj:**  Posebni cilj6 - Tveganja in krize / Nacionalni cilj5 - Tveganja – infrastruktura | |
| **Naslov projekta:** IP.SO6.5.1-01A-Nadgradnja in posodobitev multimedijskega sistema NCKU - soba DOŠO | | | |
| **Povzetek projekta:** Nadgradnja in posodobitev multimedijske opreme v veliki sejni sobi Nacionalnega centra za krizno upravljanje, namenjeni delovanju operativnega vladnega telesa, ki na podlagi analiziranih podatkov in informacij izvaja koordinacijo aktivnosti na nivoju nosilcev ZKI oziroma KU. Projekt predvideva izdelavo sheme električnih in krmilnih povezav MM sistema in nabavo 4x profesionalni monitor HD s stenskimi nosilci, 1x projektor visoke kakovosti s stropnim nosilcem, 1x profesionalni Rack omara, 4x HD PTZ kamere SDI, 1x SDI pretvornik in preklopnik za kamere, 1x LED TV 55" z DVB-C pretvornik na stojalu, 1x BlueRay predvajalnik,, 1x HDD snemalnik, 1x RS232 kontrola, 1x profesionalni TV tuner HD, 1x CRESTRON krmilni sistem in 1x videokonferenčni sistem HD 720. V projekt je vključeno še programiranje, zagon testiranje in usposabljanje uporabnikov. Soba ni v uporabi za reševanje naravnih nesreč. | | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 11 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 105.000,00 | | |
| **Uradno ime upravičenca:** Ministrstvo za obrambo | **Kratko ime upravičenca:** MORS | | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-105/2015/352 | **Vrsta postopka:** Neposredni | | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** / | | |
| **Ključne besede** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/PR/0032 | | **Posebni cilj / nacionalni cilj:**  Posebni cilj6 - Tveganja in krize / Nacionalni cilj5 - Tveganja – infrastruktura | |
| **Naslov projekta:** IP.SO6.5.1-02A-Nadgradnja in posodobitev multimedijskega sistema NCKU - predsedniška soba | | | |
| **Povzetek projekta:** Posodobitev multimedijske opreme v predsedniški in analitski sobi Nacionalnega centra za krizno upravljanje. Analitska soba je namenjena delu svetovalnega vladnega telesa, ki analizira podatke in informacije ter sprejema medresorsko usklajene predloge za odločanje Vlade RS. Predsedniška soba je namenjena informiranju in delovanju predsednika države ali vlade v času krizne situacije. V predsedniški in analitski sobi je predvidena menjava celotne instalacije in opreme, ki bo omogočala seznanitev, obveščanje o razmerah/situaciji v državi ter povezljivost z ostalimi subjekti kriznega upravljanja v državi oziroma na mednarodni ravni. Soba ni v uporabi za reševanje naravnih nesreč. | | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 9 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 113.550,00 | | |
| **Uradno ime upravičenca:** Ministrstvo za obrambo | **Kratko ime upravičenca:** MORS | | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-105/2015/286 | **Vrsta postopka:** Neposredni | | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** / | | |
| **Ključne besede** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/PR/0033 | | **Posebni cilj / nacionalni cilj:**  Posebni cilj6 - Tveganja in krize / Nacionalni cilj5 - Tveganja – infrastruktura | |
| **Naslov projekta:** IP.SO6.5.2-01A-Nadgradnja in posodobitev IKT štabne sobe za upravljanje in vodenje COMASIR | | | |
| **Povzetek projekta:** Nakup potrebne IKT opreme za modernizacijo štabne sobe za upravljanje in vodenje odziva/ukrepanja ob nesrečah. Predvidena je nabava naslednje opreme video stena (6 monitorjev, kontrolerji, z vso strojno in programsko opremo), 1x stropni projektor, 4x namizni računalnik, 10x prenosni računalnik in 10x monitor. Soba ni v uporabi za reševanje naravnih nesreč. | | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 8 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 49.740,00 | | |
| **Uradno ime upravičenca:** Ministrstvo za obrambo | **Kratko ime upravičenca:** MORS | | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-105/2015/186 | **Vrsta postopka:** Neposredni | | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** / | | |
| **Ključne besede** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/PR/0034 | | **Posebni cilj / nacionalni cilj:**  Posebni cilj6 - Tveganja in krize / Nacionalni cilj6 - Tveganja – zgodnje opozarjanje in krize | |
| **Naslov projekta:** IP.SO6.6.1-01A-Nadgradnja informacijskega sistema kriznega upravljanja | | | |
| **Povzetek projekta:** Nabava opreme za vzpostavitev enotnega IP zaščitniškega komunikacijskega omrežja NCKU, v katerega so vključeni vsi subjekti kriznega upravljanja (KU) in nosilci zaščitne kritične infrastrukture (ZKI). Z nakupom IP komunikacijskih naprav (9x IP kripto naprave, 6x router, 6x firewall) se omogoča prehod iz počasnih in dragih ISDN na hitrejše in cenejše IP komunikacijske linije. IP tehnologija pomeni tudi večjo možnost nadzora nad delovanjem omrežja, hitrejše posodabljanje programske opreme in administriranje delovnih postaj na daljavo. | | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 10 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 49.200,00 | | |
| **Uradno ime upravičenca:** Ministrstvo za obrambo | **Kratko ime upravičenca:** MORS | | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-105/2015/353 | **Vrsta postopka:** Neposredni | | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** / | | |
| **Ključne besede** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/PR/0035 | | **Posebni cilj / nacionalni cilj:**  Posebni cilj6 - Tveganja in krize / Nacionalni cilj6 - Tveganja – zgodnje opozarjanje in krize | |
| **Naslov projekta:** IP.SO6.6.2-01A-Razvoj zmogljivosti za vključitev geolociranih 2D in 3D podatkov v 3D-GIS | | | |
| **Povzetek projekta:** Razvite bodo zmogljivosti (razvoj novega, dodatnega modula v sistemu 3D-GIS ter nakup prenosne grafične postaje) za vključitev geolociranih 2D in 3D podatkov v vizualizacijsko okolje 3D-GIS Uprave za zaščito in reševanje. Dodaten modul bo pripomogel k upravljanju in zagotavljanju čim hitrejšega odziva ob naravnih in drugih nesrečah ter k zaščiti kritične infrastrukture in drugih objektov. Hitrejši odziv bo dosežen tudi z nakupom vektorskih baz podatkov za nadgradnjo sistema 3D-GIS. Za zagotovitev delovanja novega modula bo nabavljena prenosna grafična postaja. | | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 11 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 42.117,00 | | |
| **Uradno ime upravičenca:** Ministrstvo za obrambo - Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje | **Kratko ime upravičenca:** MORS - URSZR | | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-105/2015/191 | **Vrsta postopka:** Neposredni | | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** / | | |
| **Ključne besede** |  | | |

### **A2. Projekti operativne podpore**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nacionalni cilj :** 2 - Operativna podpora za meje | | **Referenčna oznaka projekta :** SI/2016/OB/0001 | | |
| **Naziv projekta** | Vzdrževanje in uporaba nacionalne SIS II infrastrukture | | | |
| **Uradno ime upravičenca** | Policija - Urad za informatiko in telekomunikacije | **Kratko ime upravičenca** | Policija - UIT | |
|  | | **Merska enota** | **Število** | **Letni prispevek Unije** |
| 1.1 | Stroški osebja, vključno z usposabljanjem | 1 EPDČ | 0 | 0,00 |
| 1.5 | Stroški storitev (pogodbe s podizvajalci), kot so vzdrževanje in popravila | Število pogodb | 0 | 0,00 |
| 1.3 | Nadgradnja/zamenjava opreme | Število postavk | 0 | 0,00 |
| 1.4 | Nepremičnine (amortizacija ali obnova) | Število zadevnih zgradb | 0 | 0,00 |
| 1.5 | Sistemi IT (operativno upravljanje sistemov VIS in SIS ter novih sistemov IT, najem in obnova prostorov, komunikacijska infrastruktura in varnost) | / | 1 | 350.431,33 |
| 1.6 | Operacije (stroški, ki niso zajeti v prej navedenih kategorijah) | / | 1 | 8.760,77 |
| **Skupaj** | |  | **2** | **359.192,10** |

|  |  | **Opis** |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Stroški osebja, vključno z usposabljanjem |  |
| 1.2 | Stroški storitev (pogodbe s podizvajalci), kot so vzdrževanje in popravila |  |
| 1.3 | Nadgradnja/zamenjava opreme |  |
| 1.4 | Nepremičnine (amortizacija ali obnova) |  |
| 1.5 | Sistemi IT (operativno upravljanje sistemov VIS in SIS ter novih sistemov IT, najem in obnova prostorov, komunikacijska infrastruktura in varnost) | Izvajala se je aktivnost vzdrževanja strojne in programske opreme ter najema programske opreme za centralni računalniški sistem. V okviru projekta se je izvedlo 20 % financiranje operativnih stroškov centralnega računalniškega sistema (centralni računalnik, diskovni sistemi tračne knjižnice), kolikor predstavlja povprečna poraba teh virov za namen SIS. |
| 1.6 | Operacije (stroški, ki niso zajeti v prej navedenih kategorijah) | Znesek pavšalnih stroškov (2,5 %), ki se obračunajo glede na neposredne stroške zahtevka za izplačilo. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nacionalni cilj :** 2 - Operativna podpora za meje | | **Referenčna oznaka projekta :** SI/2017/OB/0001 | | |
| **Naziv projekta** | IB.SO3.2.1-02A-Stroški plač (SIS - pripravljenost na domu) | | | |
| **Uradno ime upravičenca** | Policija - Urad za informatiko in telekomunikacije | **Kratko ime upravičenca** | Policija - UIT | |
|  | | **Merska enota** | **Število** | **Letni prispevek Unije** |
| 1.1 | Stroški osebja, vključno z usposabljanjem | 1 EPDČ | 1 | 33.425,86 |
| 1.5 | Stroški storitev (pogodbe s podizvajalci), kot so vzdrževanje in popravila | Število pogodb |  |  |
| 1.3 | Nadgradnja/zamenjava opreme | Število postavk |  |  |
| 1.4 | Nepremičnine (amortizacija ali obnova) | Število zadevnih zgradb |  |  |
| 1.5 | Sistemi IT (operativno upravljanje sistemov VIS in SIS ter novih sistemov IT, najem in obnova prostorov, komunikacijska infrastruktura in varnost) | / |  |  |
| 1.6 | Operacije (stroški, ki niso zajeti v prej navedenih kategorijah) | / |  | 835,64 |
| **Skupaj** | |  | **1** | **34.261,50** |

|  |  | **Opis** |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Stroški osebja, vključno z usposabljanjem | 1 oseba je ves čas v pripravljenosti (24 ur na dan), pripravljenost v enem mesecu pa izvaja več različnih oseb (delitev pripravljenosti po dnevih med zaposlene). |
| 1.2 | Stroški storitev (pogodbe s podizvajalci), kot so vzdrževanje in popravila |  |
| 1.3 | Nadgradnja/zamenjava opreme |  |
| 1.4 | Nepremičnine (amortizacija ali obnova) |  |
| 1.5 | Sistemi IT (operativno upravljanje sistemov VIS in SIS ter novih sistemov IT, najem in obnova prostorov, komunikacijska infrastruktura in varnost) |  |
| 1.6 | Operacije (stroški, ki niso zajeti v prej navedenih kategorijah) |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nacionalni cilj :** 2 - Operativna podpora za meje | | **Referenčna oznaka projekta :** SI/2017/OB/0002 | | |
| **Naziv projekta** | IB.SO3.2.10-01A-Vzdrževanje SIS II komunikacijskega vmesnika (SIB) | | | |
| **Uradno ime upravičenca** | Policija - Urad za informatiko in telekomunikacije | **Kratko ime upravičenca** | Policija - UIT | |
|  | | **Merska enota** | **Število** | **Letni prispevek Unije** |
| 1.1 | Stroški osebja, vključno z usposabljanjem | 1 EPDČ |  |  |
| 1.5 | Stroški storitev (pogodbe s podizvajalci), kot so vzdrževanje in popravila | Število pogodb |  |  |
| 1.3 | Nadgradnja/zamenjava opreme | Število postavk |  |  |
| 1.4 | Nepremičnine (amortizacija ali obnova) | Število zadevnih zgradb |  |  |
| 1.5 | Sistemi IT (operativno upravljanje sistemov VIS in SIS ter novih sistemov IT, najem in obnova prostorov, komunikacijska infrastruktura in varnost) | / | 1 | 156.313,00 |
| 1.6 | Operacije (stroški, ki niso zajeti v prej navedenih kategorijah) | / |  | 3.907,82 |
| **Skupaj** | |  | **1** | **160.220,82** |

|  |  | **Opis** |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Stroški osebja, vključno z usposabljanjem |  |
| 1.2 | Stroški storitev (pogodbe s podizvajalci), kot so vzdrževanje in popravila |  |
| 1.3 | Nadgradnja/zamenjava opreme |  |
| 1.4 | Nepremičnine (amortizacija ali obnova) |  |
| 1.5 | Sistemi IT (operativno upravljanje sistemov VIS in SIS ter novih sistemov IT, najem in obnova prostorov, komunikacijska infrastruktura in varnost) | Nameščanje novih verzij SIB, odprava napak. |
| 1.6 | Operacije (stroški, ki niso zajeti v prej navedenih kategorijah) | Znesek pavšalnih stroškov (2,5 %), ki se obračunajo glede na neposredne stroške zahtevka za izplačilo. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nacionalni cilj :** 2 - Operativna podpora za meje | | **Referenčna oznaka projekta :** SI/2017/OB/0003 | | |
| **Naziv projekta** | IB.SO3.2.14-01A-Stroški vzdrževanja in obnove infrastrukturnih objektov | | | |
| **Uradno ime upravičenca** | Policija - Urad za informatiko in telekomunikacije | **Kratko ime upravičenca** | Policija - UIT | |
|  | | **Merska enota** | **Število** | **Letni prispevek Unije** |
| 1.1 | Stroški osebja, vključno z usposabljanjem | 1 EPDČ |  |  |
| 1.5 | Stroški storitev (pogodbe s podizvajalci), kot so vzdrževanje in popravila | Število pogodb | 4 | 21.829,22 |
| 1.3 | Nadgradnja/zamenjava opreme | Število postavk |  |  |
| 1.4 | Nepremičnine (amortizacija ali obnova) | Število zadevnih zgradb |  |  |
| 1.5 | Sistemi IT (operativno upravljanje sistemov VIS in SIS ter novih sistemov IT, najem in obnova prostorov, komunikacijska infrastruktura in varnost) | / |  |  |
| 1.6 | Operacije (stroški, ki niso zajeti v prej navedenih kategorijah) | / |  | 545,73 |
| **Skupaj** | |  | **4** | **22.374,95** |

|  |  | **Opis** |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Stroški osebja, vključno z usposabljanjem |  |
| 1.2 | Stroški storitev (pogodbe s podizvajalci), kot so vzdrževanje in popravila | Pregledi nosilnih antenskih konstrukcij na nekaterih objektih ob meji nakazujejo, da so nekatere od teh v slabem stanju in jih je potrebno obnoviti ali zamenjati. Za izvedbo je potrebno narediti projekte in izbrati izvajalca del (ocenjeno št. pogodb je 10). V okviru možnosti in pomembnosti objektov bi se dodelale električne instalacije, ki bi omogočale priklope premičnih agregatov v primeru dolgotrajnejših izpadov napajanja. V primeru slabih ali nezadostnih hladilnih sistemov se zamenjajo tudi ti. Glede na stanje prostorov, kjer je nameščena radijska oprema, se preko gradbeno - obrtniških del sanirajo tudi ti. |
| 1.3 | Nadgradnja/zamenjava opreme |  |
| 1.4 | Nepremičnine (amortizacija ali obnova) |  |
| 1.5 | Sistemi IT (operativno upravljanje sistemov VIS in SIS ter novih sistemov IT, najem in obnova prostorov, komunikacijska infrastruktura in varnost) |  |
| 1.6 | Operacije (stroški, ki niso zajeti v prej navedenih kategorijah) | Znesek pavšalnih stroškov (2,5 %), ki se obračunajo glede na neposredne stroške zahtevka za izplačilo. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nacionalni cilj :** 2 - Operativna podpora za meje | | **Referenčna oznaka projekta :** SI/2017/OB/0004 | | |
| **Naziv projekta** | IB.SO3.2.2-01A-Stroški vzdrževanja opreme in sistemov za nadzor državne meje | | | |
| **Uradno ime upravičenca** | Policija - Urad za informatiko in telekomunikacije | **Kratko ime upravičenca** | Policija - UIT | |
|  | | **Merska enota** | **Število** | **Letni prispevek Unije** |
| 1.1 | Stroški osebja, vključno z usposabljanjem | 1 EPDČ |  |  |
| 1.5 | Stroški storitev (pogodbe s podizvajalci), kot so vzdrževanje in popravila | Število pogodb | 27 | 299.807,63 |
| 1.3 | Nadgradnja/zamenjava opreme | Število postavk |  |  |
| 1.4 | Nepremičnine (amortizacija ali obnova) | Število zadevnih zgradb |  |  |
| 1.5 | Sistemi IT (operativno upravljanje sistemov VIS in SIS ter novih sistemov IT, najem in obnova prostorov, komunikacijska infrastruktura in varnost) | / |  |  |
| 1.6 | Operacije (stroški, ki niso zajeti v prej navedenih kategorijah) | / |  | 7.495,17 |
| **Skupaj** | |  | **27** | **307.302,80** |

|  |  | **Opis** |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Stroški osebja, vključno z usposabljanjem |  |
| 1.2 | Stroški storitev (pogodbe s podizvajalci), kot so vzdrževanje in popravila | Izvajanje popravil in zamenjave rezervnih delov za sisteme in opremo za nadzor državne meje. |
| 1.3 | Nadgradnja/zamenjava opreme |  |
| 1.4 | Nepremičnine (amortizacija ali obnova) |  |
| 1.5 | Sistemi IT (operativno upravljanje sistemov VIS in SIS ter novih sistemov IT, najem in obnova prostorov, komunikacijska infrastruktura in varnost) |  |
| 1.6 | Operacije (stroški, ki niso zajeti v prej navedenih kategorijah) | Znesek pavšalnih stroškov (2,5 %), ki se obračunajo glede na neposredne stroške zahtevka za izplačilo. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nacionalni cilj :** 2 - Operativna podpora za meje | | **Referenčna oznaka projekta :** SI/2017/OB/0005 | | |
| **Naziv projekta** | IB.SO3.2.2-02A-Stroški vzdrževanja videonadzornih sistemov na državni meji | | | |
| **Uradno ime upravičenca** | Policija - Urad za informatiko in telekomunikacije | **Kratko ime upravičenca** | Policija - UIT | |
|  | | **Merska enota** | **Število** | **Letni prispevek Unije** |
| 1.1 | Stroški osebja, vključno z usposabljanjem | 1 EPDČ |  |  |
| 1.5 | Stroški storitev (pogodbe s podizvajalci), kot so vzdrževanje in popravila | Število pogodb | 11 | 51.233,02 |
| 1.3 | Nadgradnja/zamenjava opreme | Število postavk |  |  |
| 1.4 | Nepremičnine (amortizacija ali obnova) | Število zadevnih zgradb |  |  |
| 1.5 | Sistemi IT (operativno upravljanje sistemov VIS in SIS ter novih sistemov IT, najem in obnova prostorov, komunikacijska infrastruktura in varnost) | / |  |  |
| 1.6 | Operacije (stroški, ki niso zajeti v prej navedenih kategorijah) | / |  | 1.280,82 |
| **Skupaj** | |  | **11** | **52.513,84** |

|  |  | **Opis** |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Stroški osebja, vključno z usposabljanjem |  |
| 1.2 | Stroški storitev (pogodbe s podizvajalci), kot so vzdrževanje in popravila | Na objektih so se izvajala popravila VN opreme (menjava trdih diskov, napajalnikov, popravila snemalnih naprav, kamer in monitorjev). |
| 1.3 | Nadgradnja/zamenjava opreme |  |
| 1.4 | Nepremičnine (amortizacija ali obnova) |  |
| 1.5 | Sistemi IT (operativno upravljanje sistemov VIS in SIS ter novih sistemov IT, najem in obnova prostorov, komunikacijska infrastruktura in varnost) |  |
| 1.6 | Operacije (stroški, ki niso zajeti v prej navedenih kategorijah) | Znesek pavšalnih stroškov (2,5 %), ki se obračunajo glede na neposredne stroške zahtevka za izplačilo. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nacionalni cilj :** 2 - Operativna podpora za meje | | **Referenčna oznaka projekta :** SI/2017/OB/0006 | | |
| **Naziv projekta** | IB.SO3.2.3-01A-Vzdrževanje in nadgradnja operativnih zmogljivosti na morju | | | |
| **Uradno ime upravičenca** | Policija - Uprava uniformirane policije | **Kratko ime upravičenca** | Policija - UUP | |
|  | | **Merska enota** | **Število** | **Letni prispevek Unije** |
| 1.1 | Stroški osebja, vključno z usposabljanjem | 1 EPDČ |  |  |
| 1.5 | Stroški storitev (pogodbe s podizvajalci), kot so vzdrževanje in popravila | Število pogodb |  |  |
| 1.3 | Nadgradnja/zamenjava opreme | Število postavk | 4 | 28.870,63 |
| 1.4 | Nepremičnine (amortizacija ali obnova) | Število zadevnih zgradb |  |  |
| 1.5 | Sistemi IT (operativno upravljanje sistemov VIS in SIS ter novih sistemov IT, najem in obnova prostorov, komunikacijska infrastruktura in varnost) | / |  |  |
| 1.6 | Operacije (stroški, ki niso zajeti v prej navedenih kategorijah) | / |  | 721,76 |
| **Skupaj** | |  | **4** | **29.592,39** |

|  |  | **Opis** |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Stroški osebja, vključno z usposabljanjem |  |
| 1.2 | Stroški storitev (pogodbe s podizvajalci), kot so vzdrževanje in popravila |  |
| 1.3 | Nadgradnja/zamenjava opreme | Projekt obsega vzdrževanje EUROSUR infrastrukture za pomorski nadzor, vključno z licencami za programsko opremo in posodobitve. Gre za vzdrževanje plovil, opreme, infrastrukture ter nadgradnja plovil, opreme in infrastrukture. |
| 1.4 | Nepremičnine (amortizacija ali obnova) |  |
| 1.5 | Sistemi IT (operativno upravljanje sistemov VIS in SIS ter novih sistemov IT, najem in obnova prostorov, komunikacijska infrastruktura in varnost) |  |
| 1.6 | Operacije (stroški, ki niso zajeti v prej navedenih kategorijah) | Znesek pavšalnih stroškov (2,5 %), ki se obračunajo glede na neposredne stroške zahtevka za izplačilo. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nacionalni cilj :** 2 - Operativna podpora za meje | | **Referenčna oznaka projekta :** SI/2017/OB/0007 | | |
| **Naziv projekta** | IB.SO3.2.4-01A-Upravljanje in vzdrževanje infrastrukture mejnih prehodov | | | |
| **Uradno ime upravičenca** | Ministrstvo za javno upravo | **Kratko ime upravičenca** | MJU | |
|  | | **Merska enota** | **Število** | **Letni prispevek Unije** |
| 1.1 | Stroški osebja, vključno z usposabljanjem | 1 EPDČ | 1 | 6.386,03 |
| 1.5 | Stroški storitev (pogodbe s podizvajalci), kot so vzdrževanje in popravila | Število pogodb | 40 | 1.367.272,27 |
| 1.3 | Nadgradnja/zamenjava opreme | Število postavk |  |  |
| 1.4 | Nepremičnine (amortizacija ali obnova) | Število zadevnih zgradb |  |  |
| 1.5 | Sistemi IT (operativno upravljanje sistemov VIS in SIS ter novih sistemov IT, najem in obnova prostorov, komunikacijska infrastruktura in varnost) | / |  |  |
| 1.6 | Operacije (stroški, ki niso zajeti v prej navedenih kategorijah) | / |  | 21.462,38 |
| **Skupaj** | |  | **41** | **1.395.120,68** |

|  |  | **Opis** |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Stroški osebja, vključno z usposabljanjem |  |
| 1.2 | Stroški storitev (pogodbe s podizvajalci), kot so vzdrževanje in popravila | Projekt obsega vse kategorije stroškov upravljanja in vzdrževanja, potrebnih za obratovanje mejnih prehodov (stroški upravljanja in vzdrževanja, čiščenja, košnje, obratovalni stroški, vzdrževanje infrastrukture itd.) in sicer:  a) upravljanje ter vzdrževalna dela na objektih in napravah na vseh mejnih prehodih na začasni zunanji meji;  b) stroški materiala in vas dela za redno servisiranje opreme v stavbah in obkrožujočih zunanjih površinah (zimska služba, vzdrževanje infrastrukture itd.), ki omogočajo nemoteno delovanje mejnih prehodov. |
| 1.3 | Nadgradnja/zamenjava opreme |  |
| 1.4 | Nepremičnine (amortizacija ali obnova) |  |
| 1.5 | Sistemi IT (operativno upravljanje sistemov VIS in SIS ter novih sistemov IT, najem in obnova prostorov, komunikacijska infrastruktura in varnost) |  |
| 1.6 | Operacije (stroški, ki niso zajeti v prej navedenih kategorijah) | Znesek pavšalnih stroškov (do 2,5 %), ki se obračunajo glede na neposredne stroške zahtevka za izplačilo. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nacionalni cilj :** 1 - Operativna podpora za vizume | | **Referenčna oznaka projekta :** SI/2017/OV/0001 | | |
| **Naziv projekta** | IB.SO3.1.1-01A-Stroški plač | | | |
| **Uradno ime upravičenca** | Ministrstvo za zunanje zadeve | **Kratko ime upravičenca** | MZZ | |
|  | | **Merska enota** | **Število** | **Letni prispevek Unije** |
| 1.1 | Stroški osebja, vključno z usposabljanjem | 1 EPDČ | 6 | 448.444,76 |
| 1.5 | Stroški storitev (pogodbe s podizvajalci), kot so vzdrževanje in popravila | Število pogodb |  |  |
| 1.3 | Nadgradnja/zamenjava opreme | Število postavk |  |  |
| 1.4 | Nepremičnine (amortizacija ali obnova) | Število zadevnih zgradb |  |  |
| 1.5 | Sistemi IT (operativno upravljanje sistemov VIS in SIS ter novih sistemov IT, najem in obnova prostorov, komunikacijska infrastruktura in varnost) | / |  |  |
| 1.6 | Operacije (stroški, ki niso zajeti v prej navedenih kategorijah) | / |  | 5.421,89 |
| **Skupaj** | |  | **6** | **453.866,65** |

|  |  | **Opis** |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Stroški osebja, vključno z usposabljanjem |  |
| 1.2 | Stroški storitev (pogodbe s podizvajalci), kot so vzdrževanje in popravila |  |
| 1.3 | Nadgradnja/zamenjava opreme |  |
| 1.4 | Nepremičnine (amortizacija ali obnova) |  |
| 1.5 | Sistemi IT (operativno upravljanje sistemov VIS in SIS ter novih sistemov IT, najem in obnova prostorov, komunikacijska infrastruktura in varnost) |  |
| 1.6 | Operacije (stroški, ki niso zajeti v prej navedenih kategorijah) | Znesek pavšalnih stroškov (do 2,5 %), ki se obračunajo glede na neposredne stroške zahtevka za izplačilo. |

## B. Računovodski podatki

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2016/OB/0001 - Vzdrževanje in uporaba nacionalne SIS II infrastrukture |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-2.0 | 263.328,46 |  | ✓ |  |
| NPS-3.0 | 95.863,64 |  | ✓ |  |
| **Skupaj** | **359.192,10** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 668.326,18 |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** | 0,00 |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2016/PR/0001 - IB.SO1.1.2-01-Nakup strojne opreme za podporo obdelavi vizumskih vlog |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-2.0 | 81.099,85 |  | ✓ |  |
| **Skupaj** | **81.099,85** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 97.921,21 |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** | 0,00 |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2016/PR/0002 - IB.SO2.2.1-01-Zamenjava amortiziranega centralnega policijskega strežnika |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-3.1 | 29.407,45 |  | ✓ |  |
| NPS-4.1 | 76.182,71 |  | ✓ |  |
| **Skupaj** | **105.590,16** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 129.312,01 |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** | 0,00 |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2016/PR/0004 - IP.SO5.1.2-03-Financiranje delovanja enote za tajno opazovanje |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-2.0 | 93.221,32 |  | ✓ |  |
| **Skupaj** | **93.221,32** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 138.732,60 |
| **Znesek kumulativnega prispevka Unije, plačan za ta projekt za vzdrževanje informacijskih sistemov Unije ali nacionalnih informacijskih sistemov** | 0,00 |
| **Ta projekt je povezan s tretjimi državami ali je v tretjih državah, ki izvajajo strateške prednostne naloge Unije** |  |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** | 0,00 |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2016/PR/0005 - IP.SO5.1.2-05-Finančno nagrajevanje virov in informatorjev policije |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-2.0 | 5.258,25 |  | ✓ |  |
| **Skupaj** | **5.258,25** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 10.868,25 |
| **Znesek kumulativnega prispevka Unije, plačan za ta projekt za vzdrževanje informacijskih sistemov Unije ali nacionalnih informacijskih sistemov** | 0,00 |
| **Ta projekt je povezan s tretjimi državami ali je v tretjih državah, ki izvajajo strateške prednostne naloge Unije** |  |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** | 0,00 |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2016/PR/0006 - IP.SO5.1.5-01-Vzpostavitev delovanja INTERPOL-ove mednarodne zbirke (ICSE DB) v Sloveniji |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Skupaj** | **0,00** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 4.071,45 |
| **Znesek kumulativnega prispevka Unije, plačan za ta projekt za vzdrževanje informacijskih sistemov Unije ali nacionalnih informacijskih sistemov** | 0,00 |
| **Ta projekt je povezan s tretjimi državami ali je v tretjih državah, ki izvajajo strateške prednostne naloge Unije** |  |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** | 0,00 |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2016/PR/0007 - IP.SO5.2.1-01-Izvajanje prikritih preiskovalnih ukrepov |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-2.0 | 53.959,41 |  | ✓ |  |
| **Skupaj** | **53.959,41** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 99.277,79 |
| **Znesek kumulativnega prispevka Unije, plačan za ta projekt za vzdrževanje informacijskih sistemov Unije ali nacionalnih informacijskih sistemov** | 0,00 |
| **Ta projekt je povezan s tretjimi državami ali je v tretjih državah, ki izvajajo strateške prednostne naloge Unije** |  |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** | 0,00 |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2016/PR/0008 - IP.SO5.2.1-02-Operativno sodelovanje z drž. Z Balkana na podr. organizirane kriminalitete |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Skupaj** | **0,00** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 1.033,99 |
| **Znesek kumulativnega prispevka Unije, plačan za ta projekt za vzdrževanje informacijskih sistemov Unije ali nacionalnih informacijskih sistemov** |  |
| **Ta projekt je povezan s tretjimi državami ali je v tretjih državah, ki izvajajo strateške prednostne naloge Unije** |  |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** |  |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2016/PR/0009 - IP.SO5.3.1-01-Pridobivanje spec. znanj in veščin za čezmejno tajno policijsko delovanje |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-2.0 | 4.385,28 |  | ✓ |  |
| **Skupaj** | **4.385,28** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 5.931,03 |
| **Znesek kumulativnega prispevka Unije, plačan za ta projekt za vzdrževanje informacijskih sistemov Unije ali nacionalnih informacijskih sistemov** | 0,00 |
| **Ta projekt je povezan s tretjimi državami ali je v tretjih državah, ki izvajajo strateške prednostne naloge Unije** |  |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** | 0,00 |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2016/PR/0010 - IP.SO5.3.1-03-Šola varne vožnje za kriminaliste, ki izvajajo tajno opazovanje |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Skupaj** | **0,00** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 7.912,34 |
| **Znesek kumulativnega prispevka Unije, plačan za ta projekt za vzdrževanje informacijskih sistemov Unije ali nacionalnih informacijskih sistemov** | 0,00 |
| **Ta projekt je povezan s tretjimi državami ali je v tretjih državah, ki izvajajo strateške prednostne naloge Unije** |  |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** | 0,00 |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2016/PR/0011 - IP.SO5.3.1-04-Usposabljanja izvajalcev čezmejnega tajnega opazovanja |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-2.0 | 3.558,43 |  | ✓ |  |
| **Skupaj** | **3.558,43** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 6.315,28 |
| **Znesek kumulativnega prispevka Unije, plačan za ta projekt za vzdrževanje informacijskih sistemov Unije ali nacionalnih informacijskih sistemov** | 0,00 |
| **Ta projekt je povezan s tretjimi državami ali je v tretjih državah, ki izvajajo strateške prednostne naloge Unije** |  |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** | 0,00 |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2016/PR/0012 - IP.SO5.3.1-06-Usposabljanje za uporabo sodobnih telekomunikacijskih sistemov |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Skupaj** | **0,00** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 4.423,75 |
| **Znesek kumulativnega prispevka Unije, plačan za ta projekt za vzdrževanje informacijskih sistemov Unije ali nacionalnih informacijskih sistemov** | 0,00 |
| **Ta projekt je povezan s tretjimi državami ali je v tretjih državah, ki izvajajo strateške prednostne naloge Unije** |  |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** | 0,00 |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2016/PR/0013 - IP.SO5.3.4-01-Specialistična usposabljanja za tajno delovanje - kibernetska kriminaliteta |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-2.0 | 18.498,58 |  | ✓ |  |
| **Skupaj** | **18.498,58** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 20.561,15 |
| **Znesek kumulativnega prispevka Unije, plačan za ta projekt za vzdrževanje informacijskih sistemov Unije ali nacionalnih informacijskih sistemov** | 0,00 |
| **Ta projekt je povezan s tretjimi državami ali je v tretjih državah, ki izvajajo strateške prednostne naloge Unije** |  |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** | 0,00 |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/OB/0001 - IB.SO3.2.1-02A-Stroški plač (SIS - pripravljenost na domu) |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-1.0 | 15.436,24 |  | ✓ |  |
| NPS-2.0 | 18.825,26 |  | ✓ |  |
| **Skupaj** | **34.261,50** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 34.261,50 |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** | 0,00 |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/OB/0002 - IB.SO3.2.10-01A-Vzdrževanje SIS II komunikacijskega vmesnika (SIB) |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-1.0 | 97.695,82 |  | ✓ |  |
| NPS-2.0 | 62.525,00 |  | ✓ |  |
| **Skupaj** | **160.220,82** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 160.220,82 |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** | 0,00 |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/OB/0003 - IB.SO3.2.14-01A-Stroški vzdrževanja in obnove infrastrukturnih objektov |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-1.0 | 22.374,95 |  | ✓ |  |
| **Skupaj** | **22.374,95** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 22.374,95 |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** | 0,00 |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/OB/0004 - IB.SO3.2.2-01A-Stroški vzdrževanja opreme in sistemov za nadzor državne meje |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-1.1 | 25.047,28 |  | ✓ |  |
| NPS-2.1 | 164.375,43 |  | ✓ |  |
| NPS-3.0 | 117.880,09 |  | ✓ |  |
| **Skupaj** | **307.302,80** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 307.302,80 |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** | 0,00 |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/OB/0005 - IB.SO3.2.2-02A-Stroški vzdrževanja videonadzornih sistemov na državni meji |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-1.1 | 8.081,29 |  | ✓ |  |
| NPS-2.0 | 44.432,55 |  | ✓ |  |
| **Skupaj** | **52.513,84** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 52.513,84 |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** | 0,00 |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/OB/0006 - IB.SO3.2.3-01A-Vzdrževanje in nadgradnja operativnih zmogljivosti na morju |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-1.0 | 29.592,39 |  | ✓ |  |
| **Skupaj** | **29.592,39** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 29.592,39 |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** | 0,00 |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/OB/0007 - IB.SO3.2.4-01A-Upravljanje in vzdrževanje infrastrukture mejnih prehodov |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-1.1 | 26.274,67 |  | ✓ |  |
| NPS-10.1 | 20.568,23 |  | ✓ |  |
| NPS-11.0 | 489,83 |  | ✓ |  |
| NPS-12.0 | 23.728,55 |  | ✓ |  |
| NPS-13.0 | 30.509,15 |  | ✓ |  |
| NPS-14.0 | 22.197,83 |  | ✓ |  |
| NPS-15.1 | 41.132,29 |  | ✓ |  |
| NPS-16.0 | 56.159,73 |  | ✓ |  |
| NPS-17.0 | 30.518,19 |  | ✓ |  |
| NPS-18.0 | 65.944,60 |  | ✓ |  |
| NPS-19.0 | 60.441,98 |  | ✓ |  |
| NPS-2.2 | 28.061,92 |  | ✓ |  |
| NPS-23.0 | 10.254,10 |  | ✓ |  |
| NPS-24.0 | 6.278,87 |  | ✓ |  |
| NPS-25.0 | 7.865,78 |  | ✓ |  |
| NPS-27.0 | 2.788,58 |  | ✓ |  |
| NPS-3.0 | 26.028,44 |  | ✓ |  |
| NPS-32.0 | 43.783,63 |  | ✓ |  |
| NPS-33.0 | 33.399,78 |  | ✓ |  |
| NPS-34.0 | 23.509,52 |  | ✓ |  |
| NPS-35.0 | 10.431,79 |  | ✓ |  |
| NPS-36.0 | 77.497,68 |  | ✓ |  |
| NPS-37.0 | 20.196,54 |  | ✓ |  |
| NPS-38.0 | 150.619,52 |  | ✓ |  |
| NPS-39.0 | 80.303,58 |  | ✓ |  |
| NPS-4.0 | 76.334,31 |  | ✓ |  |
| NPS-40.0 | 110.712,27 |  | ✓ |  |
| NPS-41.0 | 49.582,76 |  | ✓ |  |
| NPS-42.0 | 20.901,43 |  | ✓ |  |
| NPS-43.0 | 33.798,76 |  | ✓ |  |
| NPS-5.1 | 61.430,99 |  | ✓ |  |
| NPS-6.1 | 32.497,64 |  | ✓ |  |
| NPS-7.0 | 53.721,74 |  | ✓ |  |
| NPS-8.1 | 17.579,71 |  | ✓ |  |
| NPS-9.1 | 39.576,29 |  | ✓ |  |
| **Skupaj** | **1.395.120,68** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 1.395.120,68 |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** | 0,00 |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/OV/0001 - IB.SO3.1.1-01A-Stroški plač |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-2.2 | 231.569,47 |  | ✓ |  |
| NPS-3.0 | 222.297,18 |  | ✓ |  |
| **Skupaj** | **453.866,65** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 453.866,65 |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** | 0,00 |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/PR/0001 - IB.SO1.1.1-01A-Razvoj izboljšanega vizumskega informacijskega sistema |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-1.1 | 12.063,09 |  | ✓ |  |
| NPS-4.1 | 12.116,12 |  | ✓ |  |
| **Skupaj** | **24.179,21** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 24.179,21 |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** | 0,00 |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/PR/0002 - IB.SO1.1.2-02A-Nakup opreme za odvzem prstnih odtisov |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-1.0 | 115.290,00 |  | ✓ |  |
| **Skupaj** | **115.290,00** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 115.290,00 |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** | 0,00 |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/PR/0003 - IB.SO1.1.3-01A-Nakup programskih komponent nacionalnega vizumskega informacijskega sistema |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-1.2 | 42.515,61 |  | ✓ |  |
| NPS-2.1 | 45.528,66 |  | ✓ |  |
| NPS-3.1 | 79.975,54 |  | ✓ |  |
| NPS-4.0 | 98.136,55 |  | ✓ |  |
| NPS-5.1 | 32.682,76 |  | ✓ |  |
| **Skupaj** | **298.839,12** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 298.839,12 |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** | 0,00 |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/PR/0004 - IB.SO1.2.2-01A-Standardno konzularno usposabljanje |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-2.1 | 3.811,28 |  | ✓ |  |
| NPS-3.0 | 17.406,16 |  | ✓ |  |
| **Skupaj** | **21.217,44** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 21.217,44 |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** | 0,00 |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/PR/0005 - IB.SO2.1.3-01A-Nabava policijskih patruljnih čolnov za nadzorovanje morske meje |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-1.0 | 914.381,22 |  |  | ✓ |
| **Skupaj** | **914.381,22** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 914.381,22 |
| **Če projekt vključuje javna naročila za blago in storitve v vrednosti => 134 000 EUR ali gradnje v vrednosti => 5 186 000 EUR navedite število pogodb, izdanih za vsako vrsto postopka:** |  |
| **Odprti postopek** | 1 |
| **Omejeni postopek** | 0 |
| **Postopek s pogajanji z objavo** | 0 |
| **Postopek s pogajanji brez objave** | 0 |
| **Naročilo nizke vrednosti** | 0 |
| **Izključeno naročilo** | 0 |
| **Ali je nakup opreme (v skupni vrednosti > 10 000 EUR za vsak kos) vključen v ta projekt?** | ✓ |
| **Ali je nakup infrastrukture (v skupni vrednosti > 100 000 EUR) vključen v ta projekt?** |  |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** | 0,00 |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/PR/0006 - IB.SO2.1.6-01A-Dostop do komercialnih baz podatkov za potrebe mejne kontrole |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-1.0 | 12.030,16 |  | ✓ |  |
| **Skupaj** | **12.030,16** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 12.030,16 |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** | 0,00 |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/PR/0007 - IB.SO2.3.1-01A-Nadaljnji razvoj centrov za policijsko sodelovanje |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-1.0 | 2.474,84 |  | ✓ |  |
| NPS-2.1 | 3.933,50 |  | ✓ |  |
| **Skupaj** | **6.408,34** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 6.408,34 |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** | 0,00 |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/PR/0008 - IB.SO2.4.1-01A-Organizacija in izvedba osnovnega usposabljanja za nadzornike državne meje |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-2.0 | 90.434,90 |  | ✓ |  |
| **Skupaj** | **90.434,90** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 90.434,90 |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** | 0,00 |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/PR/0009 - IB.SO2.4.2-01A-Jezikovni tečaji |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-2.0 | 9.382,05 |  | ✓ |  |
| **Skupaj** | **9.382,05** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 9.382,05 |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** | 0,00 |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/PR/0010 - IB.SO2.4.4-01A-Oprema za usposabljanje |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-1.1 | 18.569,92 |  |  | ✓ |
| **Skupaj** | **18.569,92** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 18.569,92 |
| **Če projekt vključuje javna naročila za blago in storitve v vrednosti => 134 000 EUR ali gradnje v vrednosti => 5 186 000 EUR navedite število pogodb, izdanih za vsako vrsto postopka:** |  |
| **Odprti postopek** |  |
| **Omejeni postopek** |  |
| **Postopek s pogajanji z objavo** |  |
| **Postopek s pogajanji brez objave** |  |
| **Naročilo nizke vrednosti** |  |
| **Izključeno naročilo** |  |
| **Ali je nakup opreme (v skupni vrednosti > 10 000 EUR za vsak kos) vključen v ta projekt?** |  |
| **Ali je nakup infrastrukture (v skupni vrednosti > 100 000 EUR) vključen v ta projekt?** |  |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** | 0,00 |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/PR/0011 - IB.SO2.4.6-01A-Nabava opreme za temeljito preiskavo vozil |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-1.0 | 132.088,43 |  | ✓ |  |
| **Skupaj** | **132.088,43** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 132.088,43 |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** | 0,00 |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/PR/0012 - IB.SO2.5.1-03A-Nakup rentgenov za preglede pri nadzoru meje |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-1.0 | 122.641,73 |  |  | ✓ |
| **Skupaj** | **122.641,73** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 122.641,73 |
| **Če projekt vključuje javna naročila za blago in storitve v vrednosti => 134 000 EUR ali gradnje v vrednosti => 5 186 000 EUR navedite število pogodb, izdanih za vsako vrsto postopka:** |  |
| **Odprti postopek** |  |
| **Omejeni postopek** |  |
| **Postopek s pogajanji z objavo** |  |
| **Postopek s pogajanji brez objave** |  |
| **Naročilo nizke vrednosti** |  |
| **Izključeno naročilo** |  |
| **Ali je nakup opreme (v skupni vrednosti > 10 000 EUR za vsak kos) vključen v ta projekt?** | ✓ |
| **Ali je nakup infrastrukture (v skupni vrednosti > 100 000 EUR) vključen v ta projekt?** |  |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** | 0,00 |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/PR/0013 - IB.SO2.6.1-01A-Zamenjava opreme na MP z namenom zagotavljanja schengenskih standardov |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-1.1 | 6.560,67 |  | ✓ |  |
| NPS-2.0 | 8.501,56 |  | ✓ |  |
| NPS-3.0 | 13.250,59 |  | ✓ |  |
| NPS-4.0 | 102.284,09 |  | ✓ |  |
| **Skupaj** | **130.596,91** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 130.596,91 |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** | 0,00 |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/PR/0014 - IB.SO2.6.3-01A-Nabava opreme potrebne za ohranitev schengenskih standardov |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-3.1 | 16.932,39 |  | ✓ |  |
| **Skupaj** | **16.932,39** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 16.932,39 |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** | 0,00 |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/PR/0015 - IP.SO5.1.1-01A-Elektronski dostop do podatkovnih baz |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-1.0 | 59.740,47 |  | ✓ |  |
| **Skupaj** | **59.740,47** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 59.740,47 |
| **Znesek kumulativnega prispevka Unije, plačan za ta projekt za vzdrževanje informacijskih sistemov Unije ali nacionalnih informacijskih sistemov** | 0,00 |
| **Ta projekt je povezan s tretjimi državami ali je v tretjih državah, ki izvajajo strateške prednostne naloge Unije** |  |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** | 0,00 |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/PR/0016 - IP.SO5.1.1-02A-Prenova informacijskega sistema s področja kriminalitete (ISPK) |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-1.1 | 150.448,18 |  | ✓ |  |
| **Skupaj** | **150.448,18** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 150.448,18 |
| **Znesek kumulativnega prispevka Unije, plačan za ta projekt za vzdrževanje informacijskih sistemov Unije ali nacionalnih informacijskih sistemov** | 0,00 |
| **Ta projekt je povezan s tretjimi državami ali je v tretjih državah, ki izvajajo strateške prednostne naloge Unije** |  |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** | 0,00 |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/PR/0017 - IP.SO5.1.1-03A-Preprečevanje delov. org. kriminalnih združb, ki tihotapijo nevarne snovi |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-1.2 | 83.046,86 |  | ✓ |  |
| **Skupaj** | **83.046,86** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 83.046,86 |
| **Znesek kumulativnega prispevka Unije, plačan za ta projekt za vzdrževanje informacijskih sistemov Unije ali nacionalnih informacijskih sistemov** | 0,00 |
| **Ta projekt je povezan s tretjimi državami ali je v tretjih državah, ki izvajajo strateške prednostne naloge Unije** |  |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** | 0,00 |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/PR/0018 - IP.SO5.1.1-05A-Nakup hidravličnega sistema za nasilno odpiranje protivlomnih vrat |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-1.0 | 49.140,04 |  |  | ✓ |
| **Skupaj** | **49.140,04** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 49.140,04 |
| **Če projekt vključuje javna naročila za blago in storitve v vrednosti => 134 000 EUR ali gradnje v vrednosti => 5 186 000 EUR navedite število pogodb, izdanih za vsako vrsto postopka:** |  |
| **Odprti postopek** |  |
| **Omejeni postopek** |  |
| **Postopek s pogajanji z objavo** |  |
| **Postopek s pogajanji brez objave** |  |
| **Naročilo nizke vrednosti** |  |
| **Izključeno naročilo** |  |
| **Znesek kumulativnega prispevka Unije, plačan za ta projekt za vzdrževanje informacijskih sistemov Unije ali nacionalnih informacijskih sistemov** | 0,00 |
| **Ta projekt je povezan s tretjimi državami ali je v tretjih državah, ki izvajajo strateške prednostne naloge Unije** |  |
| **Ali je nakup opreme (v skupni vrednosti > 10 000 EUR za vsak kos) vključen v ta projekt?** | ✓ |
| **Ali je nakup infrastrukture (v skupni vrednosti > 100 000 EUR) vključen v ta projekt?** |  |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** | 0,00 |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/PR/0019 - IP.SO5.1.1-06A-Materialno tehnična podpora enotam kriminalistične policije |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-1.0 | 12.631,42 |  | ✓ |  |
| NPS-2.0 | 5.796,25 |  | ✓ |  |
| **Skupaj** | **18.427,67** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 18.427,67 |
| **Znesek kumulativnega prispevka Unije, plačan za ta projekt za vzdrževanje informacijskih sistemov Unije ali nacionalnih informacijskih sistemov** | 0,00 |
| **Ta projekt je povezan s tretjimi državami ali je v tretjih državah, ki izvajajo strateške prednostne naloge Unije** |  |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** | 0,00 |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/PR/0020 - IP.SO5.1.2-02A-Nakup opreme za izvajanja ukrepov tajnega opazovanja |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-1.0 | 33.048,27 |  | ✓ |  |
| **Skupaj** | **33.048,27** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 33.048,27 |
| **Znesek kumulativnega prispevka Unije, plačan za ta projekt za vzdrževanje informacijskih sistemov Unije ali nacionalnih informacijskih sistemov** | 0,00 |
| **Ta projekt je povezan s tretjimi državami ali je v tretjih državah, ki izvajajo strateške prednostne naloge Unije** |  |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** | 0,00 |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/PR/0021 - IP.SO5.1.3-01A-Razvoj specializiranih področij digitalne forenzike |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-1.1 | 25.144,85 |  | ✓ |  |
| **Skupaj** | **25.144,85** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 25.144,85 |
| **Znesek kumulativnega prispevka Unije, plačan za ta projekt za vzdrževanje informacijskih sistemov Unije ali nacionalnih informacijskih sistemov** | 0,00 |
| **Ta projekt je povezan s tretjimi državami ali je v tretjih državah, ki izvajajo strateške prednostne naloge Unije** |  |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** | 0,00 |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/PR/0022 - IP.SO5.1.3-02A-Informacijski sistem za shranjevanje in preiskovanje podatkov |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-1.0 | 47.616,26 |  | ✓ |  |
| NPS-2.0 | 3.837,77 |  | ✓ |  |
| **Skupaj** | **51.454,03** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 51.454,03 |
| **Znesek kumulativnega prispevka Unije, plačan za ta projekt za vzdrževanje informacijskih sistemov Unije ali nacionalnih informacijskih sistemov** | 0,00 |
| **Ta projekt je povezan s tretjimi državami ali je v tretjih državah, ki izvajajo strateške prednostne naloge Unije** |  |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** | 0,00 |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/PR/0023 - IP.SO5.1.6-01A-Nabava opreme za identifikacijo prepovedanih drog |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-2.0 | 70.260,51 |  | ✓ |  |
| **Skupaj** | **70.260,51** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 70.260,51 |
| **Znesek kumulativnega prispevka Unije, plačan za ta projekt za vzdrževanje informacijskih sistemov Unije ali nacionalnih informacijskih sistemov** | 0,00 |
| **Ta projekt je povezan s tretjimi državami ali je v tretjih državah, ki izvajajo strateške prednostne naloge Unije** |  |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** | 0,00 |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/PR/0024 - IP.SO5.2.2-01A-Napotitev uradnika za zvezo v Europol |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-1.0 | 95.557,55 |  | ✓ |  |
| **Skupaj** | **95.557,55** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 95.557,55 |
| **Znesek kumulativnega prispevka Unije, plačan za ta projekt za vzdrževanje informacijskih sistemov Unije ali nacionalnih informacijskih sistemov** | 0,00 |
| **Ta projekt je povezan s tretjimi državami ali je v tretjih državah, ki izvajajo strateške prednostne naloge Unije** |  |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** | 0,00 |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/PR/0025 - IP.SO5.2.3-01A-Nadgradnja strojne in programske opreme za potrebe SMPS |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-1.0 | 22.423,20 |  | ✓ |  |
| **Skupaj** | **22.423,20** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 22.423,20 |
| **Znesek kumulativnega prispevka Unije, plačan za ta projekt za vzdrževanje informacijskih sistemov Unije ali nacionalnih informacijskih sistemov** | 0,00 |
| **Ta projekt je povezan s tretjimi državami ali je v tretjih državah, ki izvajajo strateške prednostne naloge Unije** |  |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** | 0,00 |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/PR/0026 - IP.SO5.2.4-01A-Prenova statistike - KRIM |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-1.0 | 81.900,00 |  |  | ✓ |
| **Skupaj** | **81.900,00** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 81.900,00 |
| **Če projekt vključuje javna naročila za blago in storitve v vrednosti => 134 000 EUR ali gradnje v vrednosti => 5 186 000 EUR navedite število pogodb, izdanih za vsako vrsto postopka:** |  |
| **Odprti postopek** |  |
| **Omejeni postopek** |  |
| **Postopek s pogajanji z objavo** |  |
| **Postopek s pogajanji brez objave** |  |
| **Naročilo nizke vrednosti** |  |
| **Izključeno naročilo** |  |
| **Znesek kumulativnega prispevka Unije, plačan za ta projekt za vzdrževanje informacijskih sistemov Unije ali nacionalnih informacijskih sistemov** | 81.900,00 |
| **Ta projekt je povezan s tretjimi državami ali je v tretjih državah, ki izvajajo strateške prednostne naloge Unije** |  |
| **Ali je nakup opreme (v skupni vrednosti > 10 000 EUR za vsak kos) vključen v ta projekt?** |  |
| **Ali je nakup infrastrukture (v skupni vrednosti > 100 000 EUR) vključen v ta projekt?** |  |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** | 0,00 |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/PR/0027 - IP.SO5.3.1-02A-Sodelovanje na konferencah/skupnih usposabljanjih za mobilne kriminaliste |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-1.0 | 1.456,39 |  | ✓ |  |
| **Skupaj** | **1.456,39** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 1.456,39 |
| **Znesek kumulativnega prispevka Unije, plačan za ta projekt za vzdrževanje informacijskih sistemov Unije ali nacionalnih informacijskih sistemov** | 0,00 |
| **Ta projekt je povezan s tretjimi državami ali je v tretjih državah, ki izvajajo strateške prednostne naloge Unije** |  |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** | 0,00 |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/PR/0028 - IP.SO5.3.1-05A-Sodelovanje z državami Z. Balkana pri usposabljanju za tajno delovanje |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-1.0 | 45.334,51 |  | ✓ |  |
| **Skupaj** | **45.334,51** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 45.334,51 |
| **Znesek kumulativnega prispevka Unije, plačan za ta projekt za vzdrževanje informacijskih sistemov Unije ali nacionalnih informacijskih sistemov** | 0,00 |
| **Ta projekt je povezan s tretjimi državami ali je v tretjih državah, ki izvajajo strateške prednostne naloge Unije** |  |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** | 0,00 |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/PR/0029 - IP.SO5.3.2-02A-Usposabljanja za pridobivanje spec. strokovnih znanj pri zunanjih ustanovah |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-1.1 | 14.680,04 |  | ✓ |  |
| **Skupaj** | **14.680,04** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 14.680,04 |
| **Znesek kumulativnega prispevka Unije, plačan za ta projekt za vzdrževanje informacijskih sistemov Unije ali nacionalnih informacijskih sistemov** | 0,00 |
| **Ta projekt je povezan s tretjimi državami ali je v tretjih državah, ki izvajajo strateške prednostne naloge Unije** |  |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** | 0,00 |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/PR/0030 - IP.SO5.3.4-02A-Specialistična usposabljanja na področju digitalne forenzike |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-1.0 | 87.793,87 |  | ✓ |  |
| **Skupaj** | **87.793,87** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 87.793,87 |
| **Znesek kumulativnega prispevka Unije, plačan za ta projekt za vzdrževanje informacijskih sistemov Unije ali nacionalnih informacijskih sistemov** | 0,00 |
| **Ta projekt je povezan s tretjimi državami ali je v tretjih državah, ki izvajajo strateške prednostne naloge Unije** |  |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** | 0,00 |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/PR/0031 - IP.SO6.5.1-01A-Nadgradnja in posodobitev multimedijskega sistema NCKU - soba DOŠO |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-1.0 | 75.639,19 |  |  | ✓ |
| **Skupaj** | **75.639,19** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 75.639,19 |
| **Če projekt vključuje javna naročila za blago in storitve v vrednosti => 134 000 EUR ali gradnje v vrednosti => 5 186 000 EUR navedite število pogodb, izdanih za vsako vrsto postopka:** |  |
| **Odprti postopek** |  |
| **Omejeni postopek** |  |
| **Postopek s pogajanji z objavo** |  |
| **Postopek s pogajanji brez objave** |  |
| **Naročilo nizke vrednosti** |  |
| **Izključeno naročilo** |  |
| **Znesek kumulativnega prispevka Unije, plačan za ta projekt za vzdrževanje informacijskih sistemov Unije ali nacionalnih informacijskih sistemov** | 0,00 |
| **Ta projekt je povezan s tretjimi državami ali je v tretjih državah, ki izvajajo strateške prednostne naloge Unije** |  |
| **Ali je nakup opreme (v skupni vrednosti > 10 000 EUR za vsak kos) vključen v ta projekt?** | ✓ |
| **Ali je nakup infrastrukture (v skupni vrednosti > 100 000 EUR) vključen v ta projekt?** |  |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** | 0,00 |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/PR/0032 - IP.SO6.5.1-02A-Nadgradnja in posodobitev multimedijskega sistema NCKU - predsedniška soba |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-1.0 | 82.900,60 |  |  | ✓ |
| **Skupaj** | **82.900,60** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 82.900,60 |
| **Če projekt vključuje javna naročila za blago in storitve v vrednosti => 134 000 EUR ali gradnje v vrednosti => 5 186 000 EUR navedite število pogodb, izdanih za vsako vrsto postopka:** |  |
| **Odprti postopek** |  |
| **Omejeni postopek** |  |
| **Postopek s pogajanji z objavo** |  |
| **Postopek s pogajanji brez objave** |  |
| **Naročilo nizke vrednosti** |  |
| **Izključeno naročilo** |  |
| **Znesek kumulativnega prispevka Unije, plačan za ta projekt za vzdrževanje informacijskih sistemov Unije ali nacionalnih informacijskih sistemov** | 0,00 |
| **Ta projekt je povezan s tretjimi državami ali je v tretjih državah, ki izvajajo strateške prednostne naloge Unije** |  |
| **Ali je nakup opreme (v skupni vrednosti > 10 000 EUR za vsak kos) vključen v ta projekt?** | ✓ |
| **Ali je nakup infrastrukture (v skupni vrednosti > 100 000 EUR) vključen v ta projekt?** |  |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** | 0,00 |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/PR/0033 - IP.SO6.5.2-01A-Nadgradnja in posodobitev IKT štabne sobe za upravljanje in vodenje COMASIR |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-1.1 | 46.551,18 |  |  | ✓ |
| **Skupaj** | **46.551,18** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 46.551,18 |
| **Če projekt vključuje javna naročila za blago in storitve v vrednosti => 134 000 EUR ali gradnje v vrednosti => 5 186 000 EUR navedite število pogodb, izdanih za vsako vrsto postopka:** |  |
| **Odprti postopek** |  |
| **Omejeni postopek** |  |
| **Postopek s pogajanji z objavo** |  |
| **Postopek s pogajanji brez objave** |  |
| **Naročilo nizke vrednosti** |  |
| **Izključeno naročilo** |  |
| **Znesek kumulativnega prispevka Unije, plačan za ta projekt za vzdrževanje informacijskih sistemov Unije ali nacionalnih informacijskih sistemov** | 0,00 |
| **Ta projekt je povezan s tretjimi državami ali je v tretjih državah, ki izvajajo strateške prednostne naloge Unije** |  |
| **Ali je nakup opreme (v skupni vrednosti > 10 000 EUR za vsak kos) vključen v ta projekt?** |  |
| **Ali je nakup infrastrukture (v skupni vrednosti > 100 000 EUR) vključen v ta projekt?** |  |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** | 0,00 |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/PR/0034 - IP.SO6.6.1-01A-Nadgradnja informacijskega sistema kriznega upravljanja |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-1.0 | 49.194,30 |  |  | ✓ |
| **Skupaj** | **49.194,30** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 49.194,30 |
| **Če projekt vključuje javna naročila za blago in storitve v vrednosti => 134 000 EUR ali gradnje v vrednosti => 5 186 000 EUR navedite število pogodb, izdanih za vsako vrsto postopka:** |  |
| **Odprti postopek** |  |
| **Omejeni postopek** |  |
| **Postopek s pogajanji z objavo** |  |
| **Postopek s pogajanji brez objave** |  |
| **Naročilo nizke vrednosti** |  |
| **Izključeno naročilo** |  |
| **Znesek kumulativnega prispevka Unije, plačan za ta projekt za vzdrževanje informacijskih sistemov Unije ali nacionalnih informacijskih sistemov** | 0,00 |
| **Ta projekt je povezan s tretjimi državami ali je v tretjih državah, ki izvajajo strateške prednostne naloge Unije** |  |
| **Ali je nakup opreme (v skupni vrednosti > 10 000 EUR za vsak kos) vključen v ta projekt?** |  |
| **Ali je nakup infrastrukture (v skupni vrednosti > 100 000 EUR) vključen v ta projekt?** |  |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** | 0,00 |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/PR/0035 - IP.SO6.6.2-01A-Razvoj zmogljivosti za vključitev geolociranih 2D in 3D podatkov v 3D-GIS |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-1.1 | 41.514,00 |  |  | ✓ |
| **Skupaj** | **41.514,00** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 41.514,00 |
| **Če projekt vključuje javna naročila za blago in storitve v vrednosti => 134 000 EUR ali gradnje v vrednosti => 5 186 000 EUR navedite število pogodb, izdanih za vsako vrsto postopka:** |  |
| **Odprti postopek** |  |
| **Omejeni postopek** |  |
| **Postopek s pogajanji z objavo** |  |
| **Postopek s pogajanji brez objave** |  |
| **Naročilo nizke vrednosti** |  |
| **Izključeno naročilo** |  |
| **Znesek kumulativnega prispevka Unije, plačan za ta projekt za vzdrževanje informacijskih sistemov Unije ali nacionalnih informacijskih sistemov** | 0,00 |
| **Ta projekt je povezan s tretjimi državami ali je v tretjih državah, ki izvajajo strateške prednostne naloge Unije** |  |
| **Ali je nakup opreme (v skupni vrednosti > 10 000 EUR za vsak kos) vključen v ta projekt?** | ✓ |
| **Ali je nakup infrastrukture (v skupni vrednosti > 100 000 EUR) vključen v ta projekt?** |  |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** | 0,00 |

**Tehnična pomoč**

| **Sklic na tehnično pomoč** | **Računovodski sklic DČ** | **Prispevek Unije, plačan za tehnično pomoč v proračunskem letu 2017** |
| --- | --- | --- |
| SI/2017/TA-ISF–B | NPS-4.0 | 70.857,25 |
| SI/2017/TA-ISF–B | NPS-1.0 | 43.839,96 |
| SI/2017/TA-ISF–B | NPS-2.0 | 49.576,38 |
| SI/2017/TA-ISF–P | NPS-2.0 | 85.346,69 |
| SI/2017/TA-ISF–B | NPS-3.0 | 120.922,07 |
| **Skupaj** |  | **370.542,35** |

**Popis za opremo v skupni vrednosti > 10 000 EUR in infrastrukturne stroške > 100 000 EUR**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sklad** | **Referenčna oznaka projekta** | **Skupna vrednost postavke** | **Serijska številka** | **Lokacija/naslov, kjer je mogoče najti opremo/infrastrukturo** | **Datum nakupa/zaključka** | **Opis opreme/opis infrastrukturnih stroškov** | **Vrsta opreme** |
| XXXISF–B | SI/2017/PR/0005 | 1.189.439,00 | CA-QEK29011B616, CA-QEK29012B616 | PPOP Koper, Ukmarjev trg 6, 6000 Koper | 26.10.2016 | Nakup dveh plovil. REG OZ P-08, REG OZ. P-16 | Način prevoza: plovila |
| XXXISF–B | SI/2017/PR/0012 | 148.553,98 | 45000798-45000800, 45000922 | PU KP-PMP Dragonja, Dragonja 123, 6333 Sečovlje,  PU KP-PMP Starod, Starod 76, 6244 Podgrad,  PU MB-PMP Gruškovje, Zgornje Gruškovje 19, 2286 Zgornje Gruškovje,  PU NM-PMP Obrežje, Obrežje 26, Obrežje | 21.10.2016 | Štirje rentgenski aparati HS 7555si. | Delovna oprema za varovanje meje |
| XXXISF–P | SI/2017/PR/0035 | 11.895,00 | 1000373886 APLIKACIJA GIS 3D | Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana | 2.12.2016 | Razvoj vnosa podatkov 3D GIS - nadgradnja obstoječega sistema | Oprema za komunikacijo ter analizo podatkov in tveganja |
| XXXISF–P | SI/2017/PR/0035 | 39.067,45 | 1000373886 APLIKACIJA GIS 3D | Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana | 28.8.2016 | Vektorska karta Slovenije z atributi - nadgradnja že obstoječega sistema | Oprema za komunikacijo ter analizo podatkov in tveganja |
| XXXISF–P | SI/2017/PR/0018 | 65.357,00 | 45000541-45000549 | Specialna enota, Podutiška cesta 88, Ljubljana | 4.8.2016 | Sistem vsebuje: hidravlično odpiralo vrat, vzvodno odpiralo, nastavek za vrata, sistem za odpiranje vrat navzven, hidravlična črpalka, težko kladivo, klešče za železo, motorna žaga. datum 4.8.2016 predstavlja datum aktivacije sistema. | Druga oprema (ki ni navedena zgoraj) |
| XXXISF–P | SI/2017/PR/0031 | 13.638,14 | MO-513403 (s/n 439106) | Nacionalni center za krizno upravljanje, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana | 18.2.2016 | nabava Polycom videokonferenčnega sistema Realpresence Group 700 | Oprema za komunikacijo ter analizo podatkov in tveganja |
| XXXISF–P | SI/2017/PR/0031 | 12.053,80 | MO-513406 (s/n 106132AP52F0034) | Nacionalni center za krizno upravljanje, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana | 18.2.2016 | nabava digitalne matrike AMX DGX3200-ENC | Oprema za komunikacijo ter analizo podatkov in tveganja |
| XXXISF–P | SI/2017/PR/0032 | 17.260,00 | 1906226X516002 | Nacionalni center za krizno upravljanje, Vojkova cesta 55, Ljubljana | 12.5.2017 | komplet digitalne matrike AMX ENOVA (AMX DVX-3256HD-SP) | Oprema za komunikacijo ter analizo podatkov in tveganja |
| XXXISF–P | SI/2017/PR/0032 | 21.400,00 | DX7250020 | Nacionalni center za krizno upravljanje, Vojkova cesta 55, Ljubljana | 12.5.2017 | 98" LCD ekran PANASONIC TH-98LQ70LW | Oprema za komunikacijo ter analizo podatkov in tveganja |

## C. Kontrole na kraju samem

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta** | **Vrsta kontrole na kraju samem** | **Datum kontrole na kraju samem** | | **Datum končnega poročila** |
| **Od** | **Do** |
| SI/2016/PR/0013 | Operativna | 12.6.2017 | 12.6.2017 | 1.2.2018 |
| **Skupni kontroliran prispevek Unije** | | **Znesek napake, ugotovljene pri prispevku Unije** | | **% ugotovljene napake** |
| 0,00 | | 0,00 | |  |
| **Primer sporočen v sistem za upravljanje nepravilnosti?** | | | |  |
| **Pripombe:** Kibernetska kriminaliteta-Ugotovitve:  Enota za tajno delovanje SPN UKP GPU z neposrednimi izvajalci izvaja prikriti preiskovalni ukrep tajnega (policijskega) delovanja, ki predstavlja eno izmed najuspešnejših oblik preiskovalnih tehnik in obsega tudi preiskovanje kibernetske kriminalitete. Gre za specialistično usposabljanje za odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj, storjenih na skritih internetnih omrežjih z uporabo komunikacijskih protokolov, ki zagotavljajo popolno anonimnost pri komuniciranju. KU je v ta namen izvedel nakup tehnične in programske opreme za prikrivanje neposrednih izvajalcev. V okviru operativne kontole na kraju samem smo videli zgoraj omenjeno opremo in je skladna s pregledamo finančno dokumentacijo.  Zaradi tajne narave projekta uporaba loga in navedba sklada, torej ukrepi obveščanja in objavljanja niso izvedeni v celoti. | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta** | **Vrsta kontrole na kraju samem** | **Datum kontrole na kraju samem** | | **Datum končnega poročila** |
| **Od** | **Do** |
| SI/2017/OB/0005 | Operativna | 18.12.2017 | 18.12.2017 | 8.1.2018 |
| **Skupni kontroliran prispevek Unije** | | **Znesek napake, ugotovljene pri prispevku Unije** | | **% ugotovljene napake** |
| 0,00 | | 0,00 | |  |
| **Primer sporočen v sistem za upravljanje nepravilnosti?** | | | |  |
| **Pripombe:** Stroški vzdrževanja videonadzornih sistemov za nadzor državne meje-Ugotovitve:  • Projekt obsega zagotavljanje tehnične brezhibnosti opreme, ki jo Policija uporablja pri nadzoru državne meje. To opremo Policija uporablja neprekinjeno na mejnih prehodih in na celotni zunanji državni meji. Na ta način lažje zagotavlja nemoten nadzor legalnih prehodov meje ter učinkovito odkrivanje in preprečevanje ilegalnih prehodov meje.  • Oba MP, kjer smo izvedli kontrolo, ležita na območju, ki je zaradi vremenskih pogojev izrazito izpostavljeno udarom strele. To povzroča težave pri delovanju naprav in sistemov, saj posamezni elementi relativno pogosto odpovedujejo, stroški vzdrževanja pa se večajo.  • Vse aktivnosti, ki so bile predvidene v projektni prijavi, se že izvajajo. Nekaterih aktivnosti se natančno ne da vnaprej v celoti predvideti, saj so odvisne tudi od drugih, nepredvidljivih dejavnikov (naravne ujme, politična situacija, ipd.).  • Brez sofinanciranja s strani EU skladov, bi naloge izvajali bistveno težje in zagotovo v manjšem obsegu. Preventivnih pregledov bi bilo manj, prav tako bi bila oprema brez podpore redkeje zamenjana. Vse našteto bi lahko povečalo tveganja za nastanek motenj pri izvajanju mejne kontrole.  • Projekt se izvaja skladno s terminskim načrtom in bo zaključen v sredini leta 2018. Projektni cilji bodo izpolnjeni. Ker je politična situacija z Republiko Hrvaško zaradi mejnih vprašanj precej negotova, obstaja možnost, da bo šengenska meja nekaj časa še v veljavi. V prihodnje zato ni izključeno ohranjanje aktivnosti z novo projektno prijavo, saj bo v tem primeru zagotavljanje nemotenega delovanja nadzora prehajanja državne meje še vedno aktualno.  Priporočila:  • OO priporoča, da se na novo nabavljene naprave in opremo dodaja emblem EU in navedba sklada, iz katerega projekt prejema sofinanciranje, razen v primerih, ko to iz tehničnih ali varnostnih razlogov ni priporočljivo.  • Ob sklepanju novih pogodb s podizvajalci bi se bilo smotrno pogajati in uveljaviti klavzulo, da se upošteva tržne cene rezervnih delov elektronske opreme, saj se te s časom bolj ali manj nižajo.  • Če bo na obravnavanih mejnih prehodih šengenska meja obstajala še dalj časa (več let), bi bilo smiselno razmisliti o novi prijavi projekta.  • V primeru, da bodo aktivnosti odstopale od obstoječih, je potrebno obvestiti OO in podati predlog za spremembo odločitve o podpori. | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta** | **Vrsta kontrole na kraju samem** | **Datum kontrole na kraju samem** | | **Datum končnega poročila** |
| **Od** | **Do** |
| SI/2017/OB/0007 | Operativna | 18.12.2017 | 18.12.2017 | 8.1.2018 |
| **Skupni kontroliran prispevek Unije** | | **Znesek napake, ugotovljene pri prispevku Unije** | | **% ugotovljene napake** |
| 0,00 | | 0,00 | |  |
| **Primer sporočen v sistem za upravljanje nepravilnosti?** | | | |  |
| **Pripombe:** Upravljanje in vzdrževanje infrastrukture MP-Ugotovitve:  • Projekt obsega storitev upravljanja in vzdrževanja objektov, redne periodične storitve čiščenja skupnih površin mejnih prehodov, izvajanje zimske službe in košnje na skupnih objektih. Vključuje tudi redna/ izredna servisiranja vgrajenih sistemov in naprav. Poleg rednih (servisiranje klima naprav, hladilnih agregatov, pregledi UPS-ov ter dieselskih elektro agregatov), se zaradi nepredvidenih dogodkov izvajajo še izredna (popravilo diesel elektro agregatov, popravilo sistema za javljanje požara, elektronike ogrevalnega sistema in hladilnega agregata na MP Starod, popravilo elektronike UPS, DEA na in sistema za štetje prometa na MP Jelšane. Zaradi puščanja streh in zamakanja v objekte in za fasado, se je, poleg še nekaterih, izvedla tudi sanacija streh na MP Starod in Jelšane.  • Nekateri preventivni servisi naprav se zaradi varčevanja ne izvajajo ali vsaj ne tako pogosto, kot bi se morali (npr. sistem za štetje prometa, ipd.). In ker so naprave relativno že precej stare, se tudi pogosteje kvarijo.  • Oba MP ležita na območju, ki je zaradi vremenskih pogojev izrazito izpostavljeno udarom strele. To povzroča težave pri delovanju naprav in sistemov, saj posamezni elementi relativno pogosto odpovedujejo, stroški vzdrževanja pa se večajo.  • Operativni upravnik, ki skrbi za vzdrževanje obeh MP, vodi evidenco vseh prijav s strani policije, glede okvar naprav in vzdrževanja sistemov. Na podlagi tega in v odvisnosti od zahtevnosti težave, se nato odločijo ali bodo zadevo reševali sami ali preko podizvajalcev. Menijo, da bi brez prejetega sofinanciranja s strani EU skladov, naloge izvajali težje in v manjšem obsegu. Preventivnih pregledov bi bilo manj, prav tako ne bi bila zamenjana vsa oprema. Vse našteto bi lahko povečalo tveganja za nastanek motenj pri izvajanju mejne kontrole.  • Projekt se izvaja skladno s terminskim načrtom in je bil podaljšanim za tri mesece. Ker je politična situacija s Hrvaško negotova bo ohranjanje potrebno projekt izvesti tudi v naslednjem obdobju.  Priporočila:  • OO je priporočil, da se na novo nabavljene naprave, opremo ali dele le-teh, dosledno dodaja emblem EU in navedba sklada, iz katerega projekt prejema sofinanciranje, razen v primerih, ko to iz tehničnih ali varnostnih razlogov ni priporočljivo.  • Upravičenec (MJU) naj pregleda in smiselno na novo uredi kazalnike, skladno z dogovorom z OO. | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta** | **Vrsta kontrole na kraju samem** | **Datum kontrole na kraju samem** | | **Datum končnega poročila** |
| **Od** | **Do** |
| SI/2017/PR/0003 | Operativna | 14.12.2017 | 14.12.2017 | 10.1.2018 |
| **Skupni kontroliran prispevek Unije** | | **Znesek napake, ugotovljene pri prispevku Unije** | | **% ugotovljene napake** |
| 0,00 | | 0,00 | |  |
| **Primer sporočen v sistem za upravljanje nepravilnosti?** | | | |  |
| **Pripombe:** Nakup programskih komponent nac. vizumskega inf. sistema-Ugotovitve:  • Projekt obsega nakup programske opreme za obdelavo vizumskih vlog in razvoj programske opreme VIZIS. Aktivnosti vključujejo tudi nabavo licenc za uporabo določenih programov, ki jih delovne postaje uporabljajo za obdelavo vizumskih vlog. S programsko opremo in nadgradnjami končni upravičenec zagotavlja optimalno delovanje IT sistema, ki je hiter, zanesljiv in v skladu z nacionalnimi in evropskimi predpisi.  • V terminskem načrtu so malenkostna odstopanja, vendar ne bodo vplivala na zaključek izvedbe projekta in doseganje projektnih ciljev.  • Vse aktivnosti, ki so bile predvidene v projektni prijavi, se že izvajajo. Nekaterih aktivnosti se natančno ne da vnaprej v celoti predvideti, saj so odvisne od razmer na trgu.  • Vodja projekta je povedal, da bi brez prejetega sofinanciranja projekt veliko težje izvedli in v veliko manjšem obsegu. Prav tako bi bila oprema brez podpore EU redkeje zamenjana in s tem ne bi ustrezala vsem spremembam na področju izdaje vizumov.  • V kolikor se bodo v letu 2018 odprla nova diplomatsko-konzularna predstavništva, bodo povečali vrednost kazalnika K130.  • Projekt bo zaključen v letu 2018 in pripravili bodo novo projektno prijavo, saj se večina aktivnosti (nadgradnje sistema, nakup licenc …) izvaja periodično.  • Izpostavili so problematiko zaposlovanja dodatnih kadrov, ki so nujni za učinkovito izvedbo projektov, ki so sofinancirani s strani Evropske Komisije.  Priporočila:  • OO je priporočil, da se v vstopno masko nacionalnega vizumskega informacijskega sistema VIZIS doda emblem EU in navedba sklada, iz katerega projekt prejema sofinanciranje.  • V primeru, da bodo aktivnosti odstopale od obstoječih, je potrebno obvestiti OO in podati predlog za spremembo odločitve o podpori. | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta** | **Vrsta kontrole na kraju samem** | **Datum kontrole na kraju samem** | | **Datum končnega poročila** |
| **Od** | **Do** |
| SI/2017/PR/0005 | Finančna | 21.12.2017 | 21.12.2017 | 30.1.2018 |
| **Skupni kontroliran prispevek Unije** | | **Znesek napake, ugotovljene pri prispevku Unije** | | **% ugotovljene napake** |
| 914.391,22 | | 0,00 | | 0,00 |
| **Primer sporočen v sistem za upravljanje nepravilnosti?** | | | |  |
| **Pripombe:** Nakup čolnov-Ugotovitve: KU je v okviru projekta opravil nakup dveh novih, serijsko izdelanih policijskih plovil znamke Titan z dvema 4 taktnima izvenkrmnima motorjema Yamaha 350 z vgrajenimi napravami in opremo. Projekt se je izvajal v skladu s pravili EU, nacionalnimi pravili in Odločitvijo o podpori. Izvedeno javno naročilo je bilo skladno z ZJN-2 in dokumentacija JN je bila ustrezno označena z navedbo sklada in logotipom EU. Razvidna je celotna poraba sredstev. Vsebinska skladnost pregledanih izdatkov je ustrezna glede na prikazane izdatke. V zahtevku za izplačilo so uveljavljeni pavšalni stroški v višini 2,5 % skladno z Nacionalnimi pravili upravičenih stroškov in izdatkov Sklada za azil, migracije in vključevanje ter Sklada za notranjo varnost za obdobje 2014-2020 1.0 (in nadaljnje verzije) ter Priročnikom za izvajanje Sklada za azil, migracije in vključevanje ter Sklada za notranjo varnost 1.0 (in nadaljnje verzije). | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta** | **Vrsta kontrole na kraju samem** | **Datum kontrole na kraju samem** | | **Datum končnega poročila** |
| **Od** | **Do** |
| SI/2017/PR/0005 | Operativna | 26.10.2016 | 26.10.2016 | 14.11.2016 |
| **Skupni kontroliran prispevek Unije** | | **Znesek napake, ugotovljene pri prispevku Unije** | | **% ugotovljene napake** |
| 0,00 | | 0,00 | |  |
| **Primer sporočen v sistem za upravljanje nepravilnosti?** | | | |  |
| **Pripombe:** Nakup čolnov -Ugotovitve: Za nadzorovanje morske meje in zagotavljanje varnosti na morju je slovenska policija dobila nova čolna, kar bo omogočilo zamenjavo dveh dotrajanih. Novi pridobitvi policije sta opremljeni z najsodobnejšo tehnično opremo. Tehnične lastnosti so a) dolžina: 9,2 m, b) širina: 3,45 m, c) ugrez: 0,77 m, d) motor: 2 x 350 KM in e) največja hitrost: preko 45 vozlov. Prednost je ta, da je posadka lahko najmanj 2 policisti, glede na predhodne čolne, ko so morali biti 4. Čolna sta ustrezno opremljena z emblemi EU. | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta** | **Vrsta kontrole na kraju samem** | **Datum kontrole na kraju samem** | | **Datum končnega poročila** |
| **Od** | **Do** |
| SI/2017/PR/0012 | Finančna | 21.12.2017 | 21.12.2017 | 30.1.2018 |
| **Skupni kontroliran prispevek Unije** | | **Znesek napake, ugotovljene pri prispevku Unije** | | **% ugotovljene napake** |
| 122.641,73 | | 0,00 | | 0,00 |
| **Primer sporočen v sistem za upravljanje nepravilnosti?** | | | |  |
| **Pripombe:** Nakup rentgenov-Ugotovitve:  - KU je v okviru projekta opravil nakup štirih (4) novih rentgenskih aparatov za preglede pri nadzoru državne meje – HS 7555si. V strošek nabave aparatov je bila vključena tudi storitev usposabljanja za pridobitev licence Rentgenski operater na podlagi Zakona o letalstvu, vključno s pridobitvijo licence za 20 oseb.  - Projekt se je izvajal v skladu s pravili EU, nacionalnimi pravili in Odločitvijo o podpori.  - Izvedeno javno naročilo je bilo skladno z ZJN-2 in dokumentacija JN je bila ustrezno označena z navedbo sklada in logotipom EU.  - Blagajniški izdatki so bili vodeni skladno z zahtevami in priporočili. Razvidna je celotna poraba sredstev.  - Vsebinska skladnost pregledanih izdatkov je ustrezna glede na prikazane izdatke.  - V zahtevku za izplačilo so uveljavljeni pavšalni stroški v višini 2,5 % skladno z Nacionalnimi pravili upravičenih stroškov in izdatkov Sklada za azil, migracije in vključevanje ter Sklada za notranjo varnost za obdobje 2014-2020 1.0 (in nadaljnje verzije) ter Priročnikom za izvajanje Sklada za azil, migracije in vključevanje ter Sklada za notranjo varnost 1.0 (in nadaljnje verzije).  Priporočila (splošno): / | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta** | **Vrsta kontrole na kraju samem** | **Datum kontrole na kraju samem** | | **Datum končnega poročila** |
| **Od** | **Do** |
| SI/2017/PR/0012 | Operativna | 26.10.2016 | 26.10.2016 | 14.11.2016 |
| **Skupni kontroliran prispevek Unije** | | **Znesek napake, ugotovljene pri prispevku Unije** | | **% ugotovljene napake** |
| 0,00 | | 0,00 | |  |
| **Primer sporočen v sistem za upravljanje nepravilnosti?** | | | |  |
| **Pripombe:** Nakup rentgenov-V sklopu projekta so kupljeni rentgeni za odkrivanje mamil, eksploziva in orožja skritega v prtljagi potnikov. Ustrezno so nameščeni (za ta namen primerno pozicijo na MP Dragonja) in na vidnih mestih opremljeni z EU emblemi. Rentgeni še niso v uporabi, saj čakajo na izvedbo ustreznih izobraževanj. | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta** | **Vrsta kontrole na kraju samem** | **Datum kontrole na kraju samem** | | **Datum končnega poročila** |
| **Od** | **Do** |
| SI/2017/PR/0015 | Operativna | 19.12.2017 | 19.12.2017 | 16.1.2018 |
| **Skupni kontroliran prispevek Unije** | | **Znesek napake, ugotovljene pri prispevku Unije** | | **% ugotovljene napake** |
| 0,00 | | 0,00 | |  |
| **Primer sporočen v sistem za upravljanje nepravilnosti?** | | | |  |
| **Pripombe:** Elektronski dostop do podatkovnih baz-Ugotovitve:  • proračunska sredstva v letih 2016 in 2017 niso izkoriščena v celoti, v letu 2018 namerava upravičenec sredstva za leto 2018 izkoristiti v celoti, morebitno višjo porabo v letu 2018 pa bodo prerazporedili iz neizkoriščenih sredstev za leto 2017.  • z izvajalci katerih storitve (oddaljen dostop do spletnih portalov) uporablja že daljše časovno obdobje in so le te preizkušene ima upravičenec sklenjeno pogodbo za obdobje 24 mesecev (GVIN, GVIN – Srbija, GVIN – Hrvaška, Fin-D). V primeru, da gre za testiranje novih storitev upravičenec praviloma sklene pogodbo za obdobje 12 mesecev (OnBoard). Za storitve, pri katerih je potrebno predplačilo zaradi sistema plačljivosti posameznih vpogledov v trenutku vpogleda, je izdana naročilnica za eno leto, saj ni mogoče vnaprej predvideti števila povpraševanj in tako ne bi bilo ekonomično in smotrno predvidevanje za dve leti vnaprej.  • v okviru preiskav predvsem gospodarske in organizirane kriminalitete je uporaba spletnih portalov v stalnem porastu in kot taka nepogrešljiv pripomoček pri zbiranju, analiziranju in vrednotenju dokazov v predkazenskem postopku.  • gre za nakup dostopa do spletnih portalov komercialnega značaja, saj gre za komercialno dostopne podatkovne baze.  • aktivnost »nakup dostopov do spletnih podatkovnih portalov« se izvaja skozi celotno obdobje projekta in pripomore k večji učinkovitosti in pohitri postopek dokazovanja kaznivih dejanj gospodarskega in organiziranega kriminala.  • projekt bo zaključen v letu 2018. Ker gre za periodično aktivnost, je predvideno tudi nadaljevanje in nova projektna prijava v letu 2019.  Priporočila:  • v primeru, da bodo aktivnosti odstopale od obstoječih, je potrebno obvestiti OO in podati predlog za spremembo odločitve o podpori. | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta** | **Vrsta kontrole na kraju samem** | **Datum kontrole na kraju samem** | | **Datum končnega poročila** |
| **Od** | **Do** |
| SI/2017/PR/0017 | Operativna | 20.12.2017 | 20.12.2017 | 19.1.2018 |
| **Skupni kontroliran prispevek Unije** | | **Znesek napake, ugotovljene pri prispevku Unije** | | **% ugotovljene napake** |
| 0,00 | | 0,00 | |  |
| **Primer sporočen v sistem za upravljanje nepravilnosti?** | | | |  |
| **Pripombe:** Preprečevanje zdruzb ki tihotapijo nevarne snovi-Ugotovitve:  • Višina projektnega proračuna glede na Akcijski načrt (različica 1.3) znaša 160.284,00 EUR. V letu 2016 je bilo porabljenih 110.729,16 EUR proračunskih sredstev (1. ZzP), v letih 2017 in 2018 ima upravičenec na voljo še 49.554,84 EUR. Projektni vodja predvideva, da bodo do konca projekta proračunska sredstva porabljena v celoti.  • vodja projekta je poudaril, da se aktivnosti na projektu izvajajo nemoteno. V okviru 1. ZzP je bilo poročano, da se A-002 in A-003 niso izvajale. Dejansko ste se obe aktivnosti izvajale v okviru 1. ZzP kar je razvidno tudi v okviru opisa ciljev, vendar upravičenec v okviru njih ni uveljavljal nobenih stroškov zato je pod aktivnosti navedel, da se le te niso izvajale.  • usposabljanja za ukrepanje policije v primeru ogrožanja z nevarnimi snovmi, v okviru katerih bo upravičenec uveljavljal določene stroške bodo izvedena v letu 2018.  • uslužbence napoten na usposabljanje prejme »Odločbo o usposabljanju« na kateri se nahaja EU emblem.  • upravičenec v okviru projekta izvaja nakup opreme, katere ekskluzivni zastopnik za Slovenijo je podjetje Dräger Slovenija, servis in prodaja, d.o.o.. Upravičenec je nakup opreme želel nabaviti v letu 2017, vendar je izvedbo javnega naročila preložil na leto 2018, saj podjetje opreme v letu 2017 ne mora zagotoviti.  • vodja projekta je na KKS predložil tudi slikovno gradivo, ki prikazuje praktično uporabo nabavljene opreme.  • projekt ni cikličen in se 31.12.2018 zaključi.  Priporočila:  • pri pripravi Zahtevka za povračilo (ZzP) je potrebno paziti, da pri navajanju dosežene vrednosti posameznega kazalnika o njem poročamo glede na doseženo vrednost kazalnika posameznega ZzP, torej da vrednost posameznega kazalnika o kateri je upravičenec že poročal ne poroča ponovno ampak navede novo vrednost, ki se navezuje le na obdobje trenutnega poročanja.  • v primeru operativnih in strokovnih srečanj, usposabljanj in skupnih vaj mora upravičenec paziti na pravilno uporabo pravil informiranja in obveščanja javnosti, predvsem na pravilno uporabo EU emblema. | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta** | **Vrsta kontrole na kraju samem** | **Datum kontrole na kraju samem** | | **Datum končnega poročila** |
| **Od** | **Do** |
| SI/2017/PR/0020 | Operativna | 19.12.2017 | 19.12.2017 | 17.1.2018 |
| **Skupni kontroliran prispevek Unije** | | **Znesek napake, ugotovljene pri prispevku Unije** | | **% ugotovljene napake** |
| 0,00 | | 0,00 | |  |
| **Primer sporočen v sistem za upravljanje nepravilnosti?** | | | |  |
| **Pripombe:** Nakup opreme za tajno opazovanje-Ugotovitve:  • v letu 2016 je bilo porabljenih 44.064,37 EUR proračunskih sredstev (1. ZzP), v letu 2017 (obdobje od 01.01.2017 do 18.09.2017) je bilo porabljeno 33.578,47 EUR (2. ZzP – kontrola izdatkov v času KKS s strani OO še ni izvedena), sicer je po Akcijskem načrtu 1.3 za leto 2017 predvidenih 67.833,74 EUR proračunskih sredstev, v letu 2018 pa ima upravičenec po AN 1.3 na voljo še 82.760,03 EUR. Projektni vodja predvideva, da bodo do konca projekta proračunska sredstva v večini izkoriščena.  • oprema, ki je bila kupljena v letu 2016 se v celoti uspešno uporablja na terenu in se uporablja izključno v okviru nalog, ki zahtevajo aktivnost tajnega opazovanja. Z nakupom dodatne specialne komunikacijske opreme, ki jo je KU kupil v letu 2017 pa bo nadgradil (komplementarnost obeh oprem) uporabnost kupljene opreme v letu 2016.  • javna naročila, ki se v okviru projekta izvajajo se vodena po Zakonu o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (ZJNPOV, Ur. list RS, št. 90/12, 90/14 in 52/14) in v skladu s Pravilnikom o postopku oddaje naročil na področju obrambe in varnosti št. 007-670/2013/17 z dne 14.2.2014.  • aktivnost »Nakup programske in strojne opreme za nadgradnjo sistemov za prikrito komuniciranje, avdio kompletov za prikrito komuniciranje, šifriranega prenosa video signala, video studia – programska in strojna nadgradnja« se izvaja skozi celotno obdobje projekta in pripomore k večji učinkovitosti in boljšim rezultatom na področju tajnega opazovanja.  • projekt bo zaključen v letu 2018. Ker gre za periodično aktivnost, je predvideno tudi nadaljevanje in nova projektna prijava v letu 2019.  Priporočila:  • v primeru, da bodo aktivnosti odstopale od obstoječih, je potrebno pravočasno obvestiti OO in podati predlog za spremembo odločitve o podpori. Prav tako je potrebno OO obvestiti v primeru prerazporejanja sredstev med projekti (v primeru zvišanja/znižanja vrednosti enega projekta in prenos sredstev na drugi projekt) z podano utemeljitvijo spremembe projektnega proračuna.  • v okviru KKS je bilo s strani upravičenca podano vprašanje o nujnosti vnosa dokumentacije v MIGRO II, ki nastane v okviru javnega naročila in se nanaša na stopnjo tajnosti »INTERNO«. Priporočamo, da v okviru poročanja upravičenec v MIGRO II naloži dokumentacijo za katero smatra, da njena objava v MIGRI II ni sporna. Za ostalo dokumentacijo bo OO zaprosil SJNN v fazi kontrole ZzP. OO bo v prostorih SJNN preveril ali je dokumentacija JN skladna. | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta** | **Vrsta kontrole na kraju samem** | **Datum kontrole na kraju samem** | | **Datum končnega poročila** |
| **Od** | **Do** |
| SI/2017/PR/0024 | Operativna | 19.12.2017 | 19.12.2017 | 16.1.2018 |
| **Skupni kontroliran prispevek Unije** | | **Znesek napake, ugotovljene pri prispevku Unije** | | **% ugotovljene napake** |
| 0,00 | | 0,00 | |  |
| **Primer sporočen v sistem za upravljanje nepravilnosti?** | | | |  |
| **Pripombe:** Napotitev uradnika za zvezo Europol -Ugotovitve:  • v letu 2016 je bilo porabljenih 127.410,17 EUR proračunskih sredstev (1. ZzP), v letu 2017 in 2018 ima upravičenec po AN 1.3 na voljo 240.000,00 EUR (120.000,00 EUR v letu 2017 in 120.000,00 EUR v letu 2018). Projektni vodja predvideva, da bodo do konca projekta proračunska sredstva porabljena v celoti.  • vodja projekta je poudaril, da se aktivnost na projektu izvaja nemoteno, in da le ta bistveno prispeva k uspešnosti in učinkovitosti slovenske policije pri izmenjavi informacij z Europolom in drugimi državami članicami v boju zoper hude in organizirane oblike kriminala in terorizma in večji uporabi Europolovih orodij za upravljanje z informacijami (SIENA, EIS) ter Europolovega sistema za analiziranje informacij in kriminalistično obveščevalnih podatkov (AWF/FP).  • poudarjen je pomen fizične prisotnosti policijskega uradnika za zvezo pri Europolu, saj le ta omogoča neposreden kontakt z ostalimi deležniki, kar pripomore k hitrejšemu in uspešnejšemu odzivu pri preiskovanju kaznivih dejanj.  • v primeru, da zaposleni na projektu zaradi nepredvidenih okoliščin nalog za izvedbo projekta začasno (bolniška odsotnost, ipd..) ne more opravljati oziroma bi do tega prišlo je na Europolu iz integralnih sredstev zaposlen še en uradnik, ki lahko nadomesti zaposlenega na projektu v času njegove odsotnosti. Aktivnost tako poteka nemoteno naprej. Tveganje, da oba cilja in kazalnik ne bi bili doseženi je s tem zmanjšano na minimum.  • projekt bo zaključen v letu 2018. Ker gre za periodično aktivnost, je predvideno tudi nadaljevanje in nova projektna prijava za leto 2019. | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta** | **Vrsta kontrole na kraju samem** | **Datum kontrole na kraju samem** | | **Datum končnega poročila** |
| **Od** | **Do** |
| SI/2017/PR/0031 | Finančna | 17.1.2018 | 17.1.2018 | 1.2.2018 |
| **Skupni kontroliran prispevek Unije** | | **Znesek napake, ugotovljene pri prispevku Unije** | | **% ugotovljene napake** |
| 75.639,19 | | 0,00 | | 0,00 |
| **Primer sporočen v sistem za upravljanje nepravilnosti?** | | | |  |
| **Pripombe:** NCKU-DOŠO soba -Ugotovitve:  - KU je v okviru projekta vzpostavil nov sodoben multimedijski sistem za upravljanje kriznih situacij na strateškem nivoju, ki omogoča izkoriščanje vseh medijskih nosilcev, vseh vrst signalov, vseh oblik predstavnosti.  - Zadevni projekt se je izvajal v skladu z odločitvijo o podpori, javno naročilo je bilo izvedeno v skladu s pravili o javnem naročanju. Preverjena je bila dokumentacija iz postopka javnega naročila (JN). Pregledana dokumentacija je v skladu z določili ZJN-2. Izbran postopek je bil ustrezen glede na predvideno investicijo. V dokumentaciji je bilo ustrezno navedeno, da bo investicija sofinancirana iz Sklada za notranjo varnost.  - OO je izvedel pregled zakonitosti in pravilnosti finančne transakcije in pogodbe št. 4300-336/2015-1, na kateri je temeljila finančna izjava. Preveril je tudi, ali se podatki izkazani v ZzP-ju 1.0 ujemajo z računovodskimi evidencami in spremno dokumentacijo KU. Pregledal je računovodsko dokumentacijo vezano na zahtevek: IP.SO6.5.1-01A-ZzP-1.0. Končni skupni upravičeni znesek (100.852,26 €) je OO potrdil in uveljavil skozi Nalog za prenos sredstev iz namenskih podračunov skladov Evropske unije na področju notranjih zadev (AMIF in ISF) za prenos sredstev v Integralni proračun. V skladu z odločitvijo o podpori IP.SO6.5.1-01A-OP-1.0 o financiranju izvedbe projekta, je upravičenec uveljavljal tudi 2.052,90 € pavšalnih stroškov.  - Vsebinska skladnost pregledanih izdatkov je ustrezna glede na prikazane izdatke.  - V zahtevku za izplačilo so uveljavljeni pavšalni stroški skladno z Nacionalnimi pravili upravičenih stroškov in izdatkov Sklada za azil, migracije in vključevanje ter Sklada za notranjo varnost za obdobje 2014-2020 1.0 (in nadaljnje verzije) ter Priročnikom za izvajanje Sklada za azil, migracije in vključevanje ter Sklada za notranjo varnost 1.0 (in nadaljnje verzije). | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta** | **Vrsta kontrole na kraju samem** | **Datum kontrole na kraju samem** | | **Datum končnega poročila** |
| **Od** | **Do** |
| SI/2017/PR/0031 | Operativna | 17.1.2018 | 17.1.2018 | 30.1.2018 |
| **Skupni kontroliran prispevek Unije** | | **Znesek napake, ugotovljene pri prispevku Unije** | | **% ugotovljene napake** |
| 0,00 | | 0,00 | |  |
| **Primer sporočen v sistem za upravljanje nepravilnosti?** | | | |  |
| **Pripombe:** NCKU-DOŠO-Ugotovitve:  • Namen projekta je bil posodobiti oz. prenoviti multimedijski sistem NCKU s sodobnimi in zmogljivimi komponentami, ki omogočajo seznanitev, obveščanje, informiranje odločevalcev o razmerah v državi, povezljivost z ostalimi subjekti KU in ZKI. Hkrati pa odločevalcem zagotoviti izvajanje popolne multimedijske podpore na strateškem nivoju (izkoriščenost vseh medijskih nosilcev, vseh vrst signalov, vseh oblik predstavnosti) s ciljem optimalne informiranosti o situaciji v državi, ki je podlaga za sprejem strateških odločitev.  • Vse aktivnosti predvidene v projektni prijavi, so izvedene in se nanašajo na nabavo 4x profesionalnih monitorjev -HD s stenskimi nosilci, 1x projektor visoke kakovosti s stropnim nosilcem, 1x profesionalni Rack omara, 4x HD PTZ kamere SDI, 1x SDI pretvornik in preklopnik za kamere, 1x LED TV 55" z DVB-C pretvornik na stojalu, 1x BlueRay predvajalnik, 1x HDD snemalnik, 1x RS232 kontrola, 1x profesionalni TV tuner HD, 1x CRESTRON krmilni sistem in 1x videokonferenčni sistem HD 720.  • Vodja projekta je povedal, da brez prejetega sofinanciranja iz sklada ISF projekta ne bi mogli izvesti, kljub dejstvu, da je bila prejšnja oprema dotrajana (v uporabi 13 let).  • Oprema je ustrezno opremljena z emblemom EU, glede na tehnične značilnosti informiranja in obveščanja javnosti. V sobi je nameščena tudi zastava EU.  • V prostorih Nacionalnega centra za krizno upravljanje se odvijajo vsi pomembnejši dogodki, katerih vsebina je povezana s kriznim upravljanjem v Sloveniji. V času migrantske krize je bilo v sobi DOŠO, izvedenih deset koordinacij predsednika vlade z ministri in ostalimi vladnimi službami, ki so sodelovale pri reševanju krizne situacije. Kasneje so bile tudi seje sekretariata Sveta za nacionalno varnost kot podpornega telesa Sveta za nacionalno varnost. V tej sobi potekajo tudi sestanki, seje, usklajevanja in posvetovanja delovnih teles različnih formatov. Izpostavljamo seje medresorskih delovnih skupin s področja kriznega upravljanja, zaščite kritične infrastrukture in za obvladovanje tveganj s področja hibridnih groženj. Seje se izvajajo najmanj enkrat tedensko. V času vaj kriznega upravljanja se v sobi DOŠO odvijajo pripravljalni in koordinacijski sestanki udeležencev vaj. V okviru posamezne vaje se za vodstvo vaje in operativno skupino sestanke izvaja tudi večkrat dnevno. Ob obiskih delegacij, predvsem iz držav nekdanje skupne države, se Nacionalni center za krizno upravljanje predstavlja kot primer dobre prakse. | | | | |

## D. Povzetek podatkov

### Tabela ISF–B proračunsko leto 2017

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nacionalni cilj / specifični ukrep** | **Skupni prispevek Unije, plačan v letu 2017** | **%** |
| Posebni cilj1.Nacionalni cilj1 Nacionalne zmogljivosti | 519.408,18 | 96,08% |
| Posebni cilj1.Nacionalni cilj2 Pravni red Unije | 21.217,44 | 3,92% |
| **SKUPAJ NACIONALNI CILJI / POSEBNI CILJI1** | **540.625,62** | **100,00%** |
| **SKUPAJ Posebni cilj1** | **540.625,62** | **10,40%** |
| Posebni cilj2.Nacionalni cilj1 EUROSUR | 926.411,38 | 59,42% |
| Posebni cilj2.Nacionalni cilj2 Izmenjava informacij | 105.590,16 | 6,77% |
| Posebni cilj2.Nacionalni cilj3 Skupni standardi Unije | 6.408,34 | 0,41% |
| Posebni cilj2.Nacionalni cilj4 Pravni red Unije | 250.475,30 | 16,07% |
| Posebni cilj2.Nacionalni cilj5 Prihodnji izzivi | 122.641,73 | 7,87% |
| Posebni cilj2.Nacionalni cilj6 Nacionalne zmogljivosti | 147.529,30 | 9,46% |
| **SKUPAJ NACIONALNI CILJI / POSEBNI CILJI2** | **1.559.056,21** | **100,00%** |
| **SKUPAJ Posebni cilj2** | **1.559.056,21** | **29,99%** |
| Posebni cilj3.Nacionalni cilj1 Operativna podpora za vizume | 453.866,65 | 16,13% |
| Posebni cilj3.Nacionalni cilj2 Operativna podpora za meje | 2.360.579,08 | 83,87% |
| **SKUPAJ NACIONALNI CILJI / POSEBNI CILJI3** | **2.814.445,73** | **100,00%** |
| **SKUPAJ Posebni cilj3** | **2.814.445,73** | **54,13%** |
| Tehnična pomoč – meje | 285.195,66 | 5,49% |
| **TOTAL** | **5.199.323,22** |  |
| PC1.NC1 + PC2.NC6 + PC3 / Osnovna dodelitev iz ISF–B |  | 7,48% |
| PC2.NC1 / Osnovna dodelitev iz ISF–B |  | 1,99% |
| PC1.NC3 + PC2.NC2 + PC2.NC3 / Osnovna dodelitev iz ISF–B |  | 0,24% |

### Tabela ISF-P proračunsko leto 2017

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nacionalni cilj / specifični ukrep** | **Skupni prispevek Unije, plačan v letu 2017** | **%** |
| Posebni cilj5.Nacionalni cilj1 Kriminal – preprečevanje in boj | 639.190,45 | 59,81% |
| Posebni cilj5.Nacionalni cilj2 Kriminal – izmenjava informacij | 253.840,16 | 23,75% |
| Posebni cilj5.Nacionalni cilj3 Kriminal – usposabljanje | 175.707,10 | 16,44% |
| **SKUPAJ Posebni cilj5** | **1.068.737,71** | **73,71%** |
| Posebni cilj6.Nacionalni cilj5 Tveganja – infrastruktura | 205.090,97 | 69,33% |
| Posebni cilj6.Nacionalni cilj6 Tveganja – zgodnje opozarjanje in krize | 90.708,30 | 30,67% |
| **SKUPAJ Posebni cilj6** | **295.799,27** | **20,40%** |
| Tehnična pomoč – policija | 85.346,69 | 5,89% |
| **TOTAL** | **1.449.883,67** |  |
| PC5 skupaj / Osnovna dodelitev iz ISF–P |  | 9,50% |
| PC6 skupaj / Osnovna dodelitev iz ISF–P |  | 2,63% |

### Izjava o obračunu izvršenih plačil (samo iz prispevka Unije) za Slovenija v proračunskem letu 2017 za nacionalni program (ISF-B)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta** | **Skupni prispevek Unije, plačan v proračunskem letu 2017** | **Ali je v proračunskem letu 2017 končno plačilo?** | **Prejšnja leta, v katerih ta projekt ni bil sprejet** | **Upravičeno** |
| SI/2016/OB/0001 | 359.192,10 |  |  | ✓ |
| SI/2016/PR/0001 | 81.099,85 |  |  | ✓ |
| SI/2016/PR/0002 | 105.590,16 |  |  | ✓ |
| SI/2017/OB/0001 | 34.261,50 |  |  | ✓ |
| SI/2017/OB/0002 | 160.220,82 |  |  | ✓ |
| SI/2017/OB/0003 | 22.374,95 |  |  | ✓ |
| SI/2017/OB/0004 | 307.302,80 |  |  | ✓ |
| SI/2017/OB/0005 | 52.513,84 |  |  | ✓ |
| SI/2017/OB/0006 | 29.592,39 |  |  | ✓ |
| SI/2017/OB/0007 | 1.395.120,68 |  |  | ✓ |
| SI/2017/OV/0001 | 453.866,65 |  |  | ✓ |
| SI/2017/PR/0001 | 24.179,21 |  |  | ✓ |
| SI/2017/PR/0002 | 115.290,00 |  |  | ✓ |
| SI/2017/PR/0003 | 298.839,12 |  |  | ✓ |
| SI/2017/PR/0004 | 21.217,44 |  |  | ✓ |
| SI/2017/PR/0005 | 914.381,22 | ✓ |  | ✓ |
| SI/2017/PR/0006 | 12.030,16 |  |  | ✓ |
| SI/2017/PR/0007 | 6.408,34 |  |  | ✓ |
| SI/2017/PR/0008 | 90.434,90 |  |  | ✓ |
| SI/2017/PR/0009 | 9.382,05 |  |  | ✓ |
| SI/2017/PR/0010 | 18.569,92 | ✓ |  | ✓ |
| SI/2017/PR/0011 | 132.088,43 |  |  | ✓ |
| SI/2017/PR/0012 | 122.641,73 | ✓ |  | ✓ |
| SI/2017/PR/0013 | 130.596,91 |  |  | ✓ |
| SI/2017/PR/0014 | 16.932,39 |  |  | ✓ |
| **Skupno za projekte** | 4.914.127,56 |  |  |  |
| Skupno za tehnično pomoč | 285.195,66 |  |  |  |
| **Skupno za nacionalni program** | 5.199.323,22 |  |  |  |
| Finančni popravek države članice (+/-) | 0,00 |  |  |  |
| **Plačilo, zahtevano s strani DČ (1)** | 5.199.323,22 |  |  |  |
| **Popravek Komisije:** |  |  |  |  |
| *Finančni popravek Komisije (+/–)* |  |  |  |  |
| *Znesek zavrnjen (ni neto) (+/–)* |  |  |  |  |
| *Znesek se preučuje (+/–)* |  |  |  |  |
| Neupravičeni projekti | 0,00 |  |  |  |
| **Plačilo, sprejeto s strani Evropske komisije (1)** | 5.199.323,22 |  |  |  |

(1) Zahtevano plačilo ne upošteva zneskov, ki jih je že plačala ali potrdila Komisija.

**Opis finančnega popravka države članice**:

**Opis finančnega popravka Komisije**

### Izjava o obračunu izvršenih plačil (samo iz prispevka Unije) za Slovenija v proračunskem letu 2017 za nacionalni program (ISF-P)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta** | **Skupni prispevek Unije, plačan v proračunskem letu 2017** | **Ali je v proračunskem letu 2017 končno plačilo?** | **Prejšnja leta, v katerih ta projekt ni bil sprejet** | **Upravičeno** |
| SI/2016/PR/0004 | 93.221,32 |  |  | ✓ |
| SI/2016/PR/0005 | 5.258,25 |  |  | ✓ |
| SI/2016/PR/0006 | 0,00 |  |  | ✓ |
| SI/2016/PR/0007 | 53.959,41 |  |  | ✓ |
| SI/2016/PR/0008 | 0,00 |  |  | ✓ |
| SI/2016/PR/0009 | 4.385,28 |  |  | ✓ |
| SI/2016/PR/0010 | 0,00 |  |  | ✓ |
| SI/2016/PR/0011 | 3.558,43 |  |  | ✓ |
| SI/2016/PR/0012 | 0,00 |  |  | ✓ |
| SI/2016/PR/0013 | 18.498,58 |  |  | ✓ |
| SI/2017/PR/0015 | 59.740,47 |  |  | ✓ |
| SI/2017/PR/0016 | 150.448,18 |  |  | ✓ |
| SI/2017/PR/0017 | 83.046,86 |  |  | ✓ |
| SI/2017/PR/0018 | 49.140,04 | ✓ |  | ✓ |
| SI/2017/PR/0019 | 18.427,67 |  |  | ✓ |
| SI/2017/PR/0020 | 33.048,27 |  |  | ✓ |
| SI/2017/PR/0021 | 25.144,85 |  |  | ✓ |
| SI/2017/PR/0022 | 51.454,03 |  |  | ✓ |
| SI/2017/PR/0023 | 70.260,51 |  |  | ✓ |
| SI/2017/PR/0024 | 95.557,55 |  |  | ✓ |
| SI/2017/PR/0025 | 22.423,20 |  |  | ✓ |
| SI/2017/PR/0026 | 81.900,00 | ✓ |  | ✓ |
| SI/2017/PR/0027 | 1.456,39 |  |  | ✓ |
| SI/2017/PR/0028 | 45.334,51 |  |  | ✓ |
| SI/2017/PR/0029 | 14.680,04 |  |  | ✓ |
| SI/2017/PR/0030 | 87.793,87 |  |  | ✓ |
| SI/2017/PR/0031 | 75.639,19 | ✓ |  | ✓ |
| SI/2017/PR/0032 | 82.900,60 | ✓ |  | ✓ |
| SI/2017/PR/0033 | 46.551,18 | ✓ |  | ✓ |
| SI/2017/PR/0034 | 49.194,30 | ✓ |  | ✓ |
| SI/2017/PR/0035 | 41.514,00 | ✓ |  | ✓ |
| **Skupno za projekte** | 1.364.536,98 |  |  |  |
| Skupno za tehnično pomoč | 85.346,69 |  |  |  |
| **Skupno za nacionalni program** | 1.449.883,67 |  |  |  |
| Finančni popravek države članice (+/-) | 0,00 |  |  |  |
| **Plačilo, zahtevano s strani DČ (1)** | 1.449.883,67 |  |  |  |
| **Popravek Komisije:** |  |  |  |  |
| *Finančni popravek Komisije (+/–)* |  |  |  |  |
| *Znesek zavrnjen (ni neto) (+/–)* |  |  |  |  |
| *Znesek se preučuje (+/–)* |  |  |  |  |
| Neupravičeni projekti | 0,00 |  |  |  |
| **Plačilo, sprejeto s strani Evropske komisije (1)** | 1.449.883,67 |  |  |  |

(1) Zahtevano plačilo ne upošteva zneskov, ki jih je že plačala ali potrdila Komisija.

**Opis finančnega popravka države članice**

**Opis finančnega popravka Komisije**

## ii. Izjava o upravljanju

Na podlagi lastne presoje in vseh informacij, ki so mi na voljo, vključno z rezultati vseh kontrol (upravnih, finančnih in operativnih kontrol na kraju samem), ki jih je izvedel odgovorni organ ali so bile izvedene v njegovem imenu, v zvezi z odhodki Unije v proračunskem letu 2017 in ob upoštevanju svojih obveznosti v skladu z Uredbo (EU) št. 514/2014 izjavljam, da::

* so informacije v obračunu pravilno prikazane, popolne in točne,
* so bili odhodki Unije porabljeni za predvideni namen v skladu z nacionalnim programom in v skladu z načelom dobrega finančnega poslovodenja,
* je sistem upravljanja in nadzora, vzpostavljen za nacionalni program, v zadevnem proračunskem letu učinkovito deloval in zagotovil potrebna jamstva v zvezi z zakonitostjo in pravilnostjo osnovnih transakcij v skladu z zakonodajo, ki se uporablja..

Potrjujem, da je bila vsaka nepravilnost, ugotovljena v končnih revizijskih ali kontrolnih poročilih v zvezi s proračunskim letom, ustrezno obravnavana in da so bili po teh poročilih po potrebi izvršeni ustrezni nadaljnji ukrepi.

Poleg tega potrjujem, da nisem seznanjen z nobenimi nerazkritimi zadevami, ki bi lahko škodile finančnim interesom Unije.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ime uradnika:** | Boštjan Šefic |
| **Naziv, organizacija:** | Ministrstvo za notranje zadeve |
| **Datum predložitve:** | 31.5.2018 |

## III. LETNI POVZETEK KONČNIH REVIZIJSKIH POROČIL IN OPRAVLJENIH KONTROL

## A. Povzetki končnih revizijskih poročil

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Revizijski organ** | Revizijski organ | **Leto revizije** | 2017 |
| **Referenčna oznaka revizije** | 0615-68/2015 | **Vrsta revizije** | Sistemska |
| **Obseg revizije** | | Pregled in ocena delovanja sistema upravljanja in nadzora pri odgovornem organu (OO) | |
| **Splošni povzetek zelo pomembnih in ključnih ugotovitev, skupaj s priporočili odgovornemu organu** | | Pregled delovanja 9 ključnih zahtev, izdanih 5 ugotovitev in priporočil. OO še naprej izpolnjuje merila za imenovanje, obenem pa revizijski organ (RO) ocenjuje, da sistem upravljanja in nadzora pri OO deluje, vendar so potrebne določene izboljšave. Kategorija ocene 2, podrobneje v točki 4.2 in 10.1 Letnega poročila o nadzoru. | |
| **Splošni revizijski zaključek, vključno z opredelitvijo problemov sistemske narave** | | RO ima razumno zagotovilo, da vzpostavljeni sistemi upravljanja in nadzora pravilno in ustrezno delujejo. | |
| **Ocenjen finančni in operativni učinek ugotovljenih slabosti** | | Neupravičeni izdatki niso bili ugotovljeni in ni bilo ugotovljenih slabosti v delovanju sistema, zaradi katerih bi RO predlagal finančne popravke. | |
| **Popravni ukrepi za delovanje sistema (akcijski načrt)** | | OO se z ugotovitvami in priporočili strinja. V okviru te revizije sistema je RO izvedel tudi pregled izpolnjevanja priporočil danih v poročilu o oceni izpolnjevanja meril za imenovanje OO in revizijah izdatkov vključenih v letne računovodske izkaze proračunskega leta 2016, ki so bila sistemske narave, podrobneje v točki 4.4 Letnega poročila o nadzoru. RO bo pregledal izpolnjevanje odprtih priporočil pri OO v prvi polovici leta 2018. | |
| **Stanje izvajanja popravnih ukrepov (vključno z nerešenimi vprašanji po že predloženih revizijskih poročilih)** | | 2 - Poteka | |
| **Če je relevantno, znesek izvršenega ali načrtovanega finančnega popravka** | |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Revizijski organ** | Revizijski organ | **Leto revizije** | 2017 |
| **Referenčna oznaka revizije** | 0623-10/2017 | **Vrsta revizije** | Finančna |
| **Obseg revizije** | | Nabava opreme za identifikacijo prepovedanih drog« št. IP.SO5.1.6-01A | |
| **Splošni povzetek zelo pomembnih in ključnih ugotovitev, skupaj s priporočili odgovornemu organu** | | Pregledani izdatki v vrednosti 93.680,70 EUR (EU prispevek 70.260,52 EUR), neupravičenih izdatkov ni bilo ugotovljenih, podrobneje v točki 5.3 Letnega poročila o nadzoru. | |
| **Splošni revizijski zaključek, vključno z opredelitvijo problemov sistemske narave** | | Izdana je bila ugotovitev in priporočilo sistemske narave. | |
| **Ocenjen finančni in operativni učinek ugotovljenih slabosti** | | Ni bilo ugotovljenih slabosti v delovanju sistema, zaradi katerih bi RO predlagal finančne popravke. | |
| **Popravni ukrepi za delovanje sistema (akcijski načrt)** | | OO se z ugotovitvijo in priporočilom strinja. RO bo pregledal izpolnjevanje odprtih priporočil pri OO v prvi polovici leta 2018. | |
| **Stanje izvajanja popravnih ukrepov (vključno z nerešenimi vprašanji po že predloženih revizijskih poročilih)** | | 2 - Poteka | |
| **Če je relevantno, znesek izvršenega ali načrtovanega finančnega popravka** | |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Revizijski organ** | Revizijski organ | **Leto revizije** | 2017 |
| **Referenčna oznaka revizije** | 0623-13/2017 | **Vrsta revizije** | Finančna |
| **Obseg revizije** | | Upravljanje in vzdrževanje infrastrukture mejnih prehodov«, št. IB.SO3.2.4-01A | |
| **Splošni povzetek zelo pomembnih in ključnih ugotovitev, skupaj s priporočili odgovornemu organu** | | Pregledani izdatki v vrednosti 304.451,51 EUR, (EU prispevek 304.451,51 EUR) neupravičeni izdatki niso bili ugotovljeni, podrobneje v točki 5.3 Letnega poročila o nadzoru. | |
| **Splošni revizijski zaključek, vključno z opredelitvijo problemov sistemske narave** | | Izdane so bile 3 ugotovitve in priporočila sistemske narave. | |
| **Ocenjen finančni in operativni učinek ugotovljenih slabosti** | | Ni bilo ugotovljenih slabosti v delovanju sistema, zaradi katerih bi RO predlagal finančne popravke. | |
| **Popravni ukrepi za delovanje sistema (akcijski načrt)** | | OO se z ugotovitvami in priporočili strinja. RO bo pregledal izpolnjevanje odprtih priporočil pri OO v prvi polovici leta 2018. | |
| **Stanje izvajanja popravnih ukrepov (vključno z nerešenimi vprašanji po že predloženih revizijskih poročilih)** | | 2 - Poteka | |
| **Če je relevantno, znesek izvršenega ali načrtovanega finančnega popravka** | |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Revizijski organ** | Revizijski organ | **Leto revizije** | 2017 |
| **Referenčna oznaka revizije** | 0623-14/2017 | **Vrsta revizije** | Finančna |
| **Obseg revizije** | | Nadgradnja in posodobitev multimedij. sistema NCKU–predsedniška soba, št. IP.SO6.5.1-02A. | |
| **Splošni povzetek zelo pomembnih in ključnih ugotovitev, skupaj s priporočili odgovornemu organu** | | Pregledani izdatki v vrednosti 147.138,48 EUR (prispevek EU 110.353,85 EUR), ugotovljeni neupravičeni izdatki v vrednosti 36.604,33 EUR (prispevek EU 27.453,25 EUR), podrobneje v točki 5.3 Letnega poročila o nadzoru. | |
| **Splošni revizijski zaključek, vključno z opredelitvijo problemov sistemske narave** | | Izdana je bila ugotovitev in priporočilo zaradi ugotovljenih neupravičenih izdatkov ter ugotovitev in priporočilo sistemske narave, podrobneje v točki 5.3 Letnega poročila o nadzoru. | |
| **Ocenjen finančni in operativni učinek ugotovljenih slabosti** | | Ugotovljeni neupravičeni izdatki so bili izločeni iz računovodskih izkazov. OO je ponovno izvedel kontrolo drugih javnih naročil ter ugotovil, da v ostalih zahtevkih te napake ni bilo, podrobneje v točki 5.3 Letnega poročila o nadzoru. | |
| **Popravni ukrepi za delovanje sistema (akcijski načrt)** | | OO se z ugotovitvami in priporočili strinja. RO bo pregledal izpolnjevanje odprtih priporočil pri OO v prvi polovici leta 2018. | |
| **Stanje izvajanja popravnih ukrepov (vključno z nerešenimi vprašanji po že predloženih revizijskih poročilih)** | | 3 - V celoti izvedeno | |
| **Če je relevantno, znesek izvršenega ali načrtovanega finančnega popravka** | | 27.453,25 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Revizijski organ** | Revizijski organ | **Leto revizije** | 2017 |
| **Referenčna oznaka revizije** | 0623-16/2017 | **Vrsta revizije** | Finančna |
| **Obseg revizije** | | Prenova informacijskega sistema s področja kriminalitete (ISPK)«, št. IP.SO5.1.1-02A | |
| **Splošni povzetek zelo pomembnih in ključnih ugotovitev, skupaj s priporočili odgovornemu organu** | | Pregledani izdatki v vrednosti 200.597,58 EUR (prispevek EU 150.448,18 EUR), neupravičeni izdatki niso bili ugotovljeni, podrobneje v točki 5.3 Letnega poročila o nadzoru. | |
| **Splošni revizijski zaključek, vključno z opredelitvijo problemov sistemske narave** | | Ni bilo ugotovitev in priporočil. | |
| **Ocenjen finančni in operativni učinek ugotovljenih slabosti** | | Ni bilo finančnih popravkov. | |
| **Popravni ukrepi za delovanje sistema (akcijski načrt)** | | Ni bilo ugotovljenih slabosti v delovanju sistema, zaradi katerih bi RO predlagal finančne popravke. | |
| **Stanje izvajanja popravnih ukrepov (vključno z nerešenimi vprašanji po že predloženih revizijskih poročilih)** | | - | |
| **Če je relevantno, znesek izvršenega ali načrtovanega finančnega popravka** | |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Revizijski organ** | Revizijski organ | **Leto revizije** | 2017 |
| **Referenčna oznaka revizije** | 0623-17/2017 | **Vrsta revizije** | Finančna |
| **Obseg revizije** | | ISF Borders - Tehnična pomoč za odgovorni organ«, št. IB.TA1.1.1-01A. | |
| **Splošni povzetek zelo pomembnih in ključnih ugotovitev, skupaj s priporočili odgovornemu organu** | | Pregledani izdatki v vrednosti 122.728,36 EUR (EU prispevek 122.728,36 EUR), ugotovljeni neupravičeni izdatki v vrednosti 1.806,29 EUR (EU prispevek 1806,29 EUR), podrobneje v točki 5.3 Letnega poročila o nadzoru. | |
| **Splošni revizijski zaključek, vključno z opredelitvijo problemov sistemske narave** | | Izdana je bila ugotovitev in priporočilo, zaradi ugotovljenih neupravičenih izdatkov. | |
| **Ocenjen finančni in operativni učinek ugotovljenih slabosti** | | Ugotovljeni neupravičeni izdatki so bili izločeni iz računovodskih izkazov. OO je ponovno izvedel kontrolo drugih zahtevkov za povračilo tega projekta ter ugotovil neupravičene izdatke v ostalih zahtevkih za povračilo v vrednosti 76,30 EUR (EU prispevek 76,30 EUR), podrobneje v točki 5.3 Letnega poročila o nadzoru. | |
| **Popravni ukrepi za delovanje sistema (akcijski načrt)** | | Ni relevantno. | |
| **Stanje izvajanja popravnih ukrepov (vključno z nerešenimi vprašanji po že predloženih revizijskih poročilih)** | | 3 - V celoti izvedeno | |
| **Če je relevantno, znesek izvršenega ali načrtovanega finančnega popravka** | | 1.882,59 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Revizijski organ** | Revizijski organ | **Leto revizije** | 2017 |
| **Referenčna oznaka revizije** | 0623-8/2017 | **Vrsta revizije** | Sistemska |
| **Obseg revizije** | | Nabava policijskih patruljnih čolnov za nadzorovanje morske meje, št. IB.SO2.1.3-01A | |
| **Splošni povzetek zelo pomembnih in ključnih ugotovitev, skupaj s priporočili odgovornemu organu** | | Pregledani izdatki v vrednosti 1.219.174,97 EUR, (EU prispevek 914.381,22 EUR), neupravičeni izdatki niso bili ugotovljeni, podrobneje v točki 5.3 Letnega poročila o nadzoru. | |
| **Splošni revizijski zaključek, vključno z opredelitvijo problemov sistemske narave** | | Izdani sta bili 2 ugotovitvi in priporočili sistemske narave. | |
| **Ocenjen finančni in operativni učinek ugotovljenih slabosti** | | Ni bilo ugotovljenih slabosti v delovanju sistema, zaradi katerih bi RO predlagal finančne popravke. | |
| **Popravni ukrepi za delovanje sistema (akcijski načrt)** | | OO se z ugotovitvami in priporočili strinja. RO bo pregledal izpolnjevanje odprtih priporočil pri OO v prvi polovici leta 2018. | |
| **Stanje izvajanja popravnih ukrepov (vključno z nerešenimi vprašanji po že predloženih revizijskih poročilih)** | | 2 - Poteka | |
| **Če je relevantno, znesek izvršenega ali načrtovanega finančnega popravka** | |  | |

## B. Povzetek administrativnih kontrol, izvedenih v proračunskem letu 2017

|  |
| --- |
| Upravni nadzor zahtevkov za povračilo (v nadaljevanju: ZzP), ki jih posredujejo končni upravičenci (v nadaljevanju: KU) preko elektronskega sistema za upravljanje skladov – MIGRA II, izvaja Odgovorni organ (v nadaljevanju: OO). V letu 2017 je bil sistem že vzpostavljen, zato smo pregledali ZzP, v okviru 54 projektov (vključno s tehnično in operativno podporo), kjer smo preverjali popolnost, pravilnost in upravičenost izdatkov. Ker gre za začetne ZzP a smo izvajali 100 % administrativno in finančno kontrolo, kjer smo preverjali a) formalno pravilnost ZzP in aritmetično točnost finančnih izjav; b) ali projekt dosega zastavljene cilje oz. ali je viden napredek pri doseganju teh ciljev; c) analitični pregled za oceno relevantnosti prijavljenih izdatkov v finančnih izjavah in njihove skladnosti z zahtevami, določenimi v pogodbi o financiranju programa/projekta, odločitvi o podpori oz. sklepu o financiranju tehnične pomoči, pravili upravičenosti ter z drugimi veljavnimi pravili EU in nacionalnimi pravili. Po pregledu smo ugotovitve zapisali v kontrolni list zahtevka in kontrolni list postopka javnega naročila.  V primeru, da je upravni nadzor razkril morebitne nepravilnosti ali pomanjkljivosti smo ugotovitve posredovali KU oz. delegiranemu organu za izvedbo javnih razpisov (v nadaljevanju: DAC). Prejet dopolnjen ZzP smo ponovno pregledali in ker so bile vse dopolnitve ustrezne smo v MIGRA II generirali NPS na podlagi končnih ugotovitev upravnega nadzora, v znesku skupnih upravičenih izdatkov po ZzP. Podpisana različica NPS se je zavedla v MIGRA II in preko sistema posredovala Delegiranemu organu za izvedbo izplačil (v nadaljevanju: DAF), ki je izvršil povračilo ustreznega deleža prispevka EU iz namenskega podračuna sklada v državni proračun, transakcijo pa zavedel tudi v seznam transakcij med EU in nacionalnim proračunom v MIGRA II.  Morebitne nepravilnosti, ugotovljene med upravnim nadzorom ZzP, se beležijo v registru nepravilnosti v MIGRA II kot nepravilnosti, odkrite pred povračilom iz sredstev EU. OO obvesti KU oz. DAC glede ugotovljenih nepravilnosti in zmanjšanega zneska za povračilo tako, da v MIGRA II generira obvestilo o zmanjšanju upravičenih izdatkov zahtevka za povračilo. KU oz. DAC morata na podlagi prejetih podatkov izvesti finančne popravke.  OO na podlagi četrtletnih poročil o nepravilnostih, prejetih s strani DAC in DAF pripravi poročilo o nepravilnostih, nastalih po izplačilu iz sredstev EU in ga posreduje Uradu za nadzor proračuna RS. |

## C. Povzetek kontrol na kraju samem, izvedenih v proračunskem letu 2017

* Povzetek sprejete kontrolne strategije, npr. po vrstah odhodkov Unije, načinu (izvršil organ ali zunanji izvajalec),
* Opis glavnih rezultatov in vrste odkritih napak,
* Zaključki na podlagi teh kontrol in popravni ukrepi, ki so bili posledično sprejeti ali so načrtovani v zvezi z delovanjem sistema.

|  |
| --- |
| Na osnovi potrjenega akcijskega načrta, prijave projektov in poznavanja vsebine projektov, ki se sofinancirajo iz sredstev nacionalnih programov je OO pripravil kontrolno strategijo in analizo tveganja. Izdelava analize tveganja za izbor nabora projektov, ki vključenih v vzorec kontrole na kraju samem (v nadaljevanju: KKS) poteka po naslednjih stopnjah:  - opredelitev enot  - spoznavanje in vrednotenje dejavnikov, ki vplivajo na načrtovanje pregledov na kraju samem  - kontrole popolnosti in sprejemljivosti dejavnikov  - razvrščanje projektov glede na skupen izračun tveganj.  Pri spoznavanju in vrednotenju dejavnikov tveganja za posameznih projekt smo upoštevali višino odobrenih sredstev za projekt oz. vrednost posredovanih zahtevkov za povračilo v okviru projekta, tip končnega upravičenca sredstev, zanesljivost sistema notranjih kontrol in čas, ki je potekel od zadnjih kontrol. Izračun tveganja za projekt znotraj akcijskega načrta smo izvedli tako, da smo sešteli vse točke po posameznih dejavnikih tveganja projekta, ki smo jih nato delili s številom uporabljenih dejavnikov tveganja. Na podlagi tega rezultata smo razvrsti projekte od tistega z najvišjim povprečjem tveganja na uporabljen dejavnik do tistega z najnižjim rezultatom tveganja na uporabljen dejavnik.  Kontrole na kraju samem smo izvedli na podlagi načrta kontrol, ki je pripravljen na osnovi analize tveganja in naključnega izbora. 70 % projektov, ki so umeščeni v načrt, se določi na podlagi analize tveganja, 30 % projektov pa je izbranih naključno. V primeru, da je izbran projekt predmet revizije oz. druge vrste nadzora izberemo naslednji projekt glede na seštevek točk.  OO je pri KKS preverjal ali se projekti izvajajo v skladu z odločitvijo o podpori, napredek projekta, zanesljivost kazalnikov in morebitne težave pri izvajanju. Poleg tega smo preverili, če je končni upravičenec razumel pravila upravičenosti, ima vzpostavljeno ustrezno metodologijo, s katero zagotavlja ustrezno ciljno skupino ali beleži ustrezne kazalnike v pravem času, če končni upravičenec izvaja določbe vezane na informiranje in obveščanje ter dejansko uporabo blaga, ki je bila nabavljeno glede na izkazane izdatke.  Povzetki ugotovitev izvedenih KKS: Pri izvedbi kontrol na kraju samem ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. Posamezne ugotovitve, priporočila in korekcijski ukrepi so opisani v okviru posameznih operativnih kontrol. |

**Seznam finančnih kontrol na kraju samem, izvedenih v proračunskem letu 2017**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta** | **Skupni kontroliran prispevek Unije (v EUR)** | **Skupni prispevek Unije, na katerega je vplivala napaka (v %)** | **Prispevek Unije, ki ga je treba izterjati (v EUR)** | **Prispevek Unije, ki ga je treba izterjati (v EUR)** |
| SI/2017/PR/0005 | 914.391,22 | 0,00% |  |  |
| SI/2017/PR/0012 | 122.641,73 | 0,00% |  |  |
| SI/2017/PR/0031 | 75.639,19 | 0,00% |  |  |
| **Skupaj** | **1.112.672,14** | **0,00%** | **0,00** | **0,00** |

**Povzetek operativnih kontrol na kraju samem, izvedenih v proračunskem letu 2017**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Skupno število operativnih kontrol na kraju samem v proračunskem letu (a)** | **Število projektov, ki so bili izvedeni v proračunskem letu in za katere se je o plačilu poročalo v proračunskem letu (b)** | **% operativnih kontrol na kraju samem (c = a / b)** |
| 11 | 52 | 21% |

**Skupni povzetek finančnih kontrol na kraju samem za zaključene projekte v letu 2017**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zaključen projekt** | **Skupni prispevek Unije, kontroliran v proračunskem letu, za projekte, zaključene v proračunskem letu 2017 (EUR) (a)** | **Skupni znesek napak, ugotovljenih v prispevku Unije v proračunskem letu za projekte, zaključene v proračunskem letu 2017 (EUR) (b)** | **% napak, ugotovljenih pri nadzoru projektov, zaključenih v proračunskem letu 2017 (EUR) (c = b / a)** | **Kumulativni prispevek Unije, prijavljen v proračunskem letu, za projekte, zaključene v proračunskem letu 2017 (EUR) (d)** | **% izvedenih finančnih kontrol na kraju samem (e = skupaj a / skupaj d)** |
| SI/2017/PR/0005 | 914.391,22 | 0,00 | 0,00% | 914.381,22 |  |
| SI/2017/PR/0010 | 0,00 | 0,00 |  | 18.569,92 |  |
| SI/2017/PR/0012 | 122.641,73 | 0,00 | 0,00% | 122.641,73 |  |
| SI/2017/PR/0018 | 0,00 | 0,00 |  | 49.140,04 |  |
| SI/2017/PR/0026 | 0,00 | 0,00 |  | 81.900,00 |  |
| SI/2017/PR/0031 | 75.639,19 | 0,00 | 0,00% | 75.639,19 |  |
| SI/2017/PR/0032 | 0,00 | 0,00 |  | 82.900,60 |  |
| SI/2017/PR/0033 | 0,00 | 0,00 |  | 46.551,18 |  |
| SI/2017/PR/0034 | 0,00 | 0,00 |  | 49.194,30 |  |
| SI/2017/PR/0035 | 0,00 | 0,00 |  | 41.514,00 |  |
| **Skupaj** | **1.112.672,14** | **0,00** | **0,00%** | **1.482.432,18** | **75,06%** |

**Skupni povzetek rezultatov finančnih kontrol na kraju samem za zaključene projekte**

| **Proračunsko leto** | **Skupni prispevek Unije, kontroliran v proračunskem letu za vse zaključene projekte (EUR) (a)** | **Skupni znesek napak, ugotovljenih v prispevku Unije v proračunskem letu za vse zaključene projekte (EUR) (b)** | **% napak, ugotovljenih pri nadzoru zaključenih projektov (c = b / a)** | **Kumulativni prispevek Unije, prijavljen za zaključene projekte** | **% izvedenih finančnih kontrol na kraju samem (e = a / d)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 2017 | 1.112.672,14 | 0,00 | 0,00% | 1.482.432,18 | 75,06% |
| **Skupaj** | **1.112.672,14** | **0,00** | **0,00%** | **1.482.432,18** | **75,06%** |

## IV. MNENJA REVIZIJSKEGA ORGANA

**Revizijska strategija**

Kratek opis revizijske strategije, vključno z metodologijo vzorčenja, ki revizijskemu organu omogoča sprejemanje veljavnih zaključkov o celotni populaciji

|  |
| --- |
| V skladu z revizijsko strategijo je revizijski organ izvedel nestatistično metodo vzorčenja. Velikost vzorca je določil na podlagi strokovne presoje in ob upoštevanju zagotovila pridobljenega iz revizije sistema in revizij izdatkov, podrobneje v točki 5.2 Letnega poročila o nadzoru.  V okviru revizije izdatkov projektov, vključenih v osnutke računovodskih izkazov za obračunsko leto 2017, je revizijski organ pregledal šest od 54 projektov, kar predstavlja 11,11 % vseh projektov ter izdatke v vrednosti 2.087.771,60 od tega prispevek EU v vrednosti 1.672.623,64 EUR, kar predstavlja 25,04 % prispevka EU. Ugotovljeni so bili neupravičeni izdatki v skupni vrednosti 38.410,62 EUR, od tega prispevek EU 29.259,54 EUR, ki jih je odgovorni organ ustrezno izločil iz zahtevka za plačilo Evropski komisiji, podrobneje v točki 5.3 Letnega poročila o nadzoru.  Skupna vrednost upravičenih izdatkov, vključenih v končne računovodske izkaze obračunskega leta, znaša 7.803.948,01 EUR, od tega prispevek EU 6.649.206,89 EUR. Revizijski organ je pregledal 24,71 % upravičenih izdatkov prispevka EU, podrobneje v točki 6.3 Letnega poročila o nadzoru.  Revizijski organ je, na podlagi ocene tveganja, izvedel pregled delovanja naključno izbranih 20,7 % upravnih pregledov in 28,6 % pregledov na kraju samem, ki jih je že izvedel odgovorni organ in o katerih poroča v Letnih povzetkih končnih revizijskih poročil in izvedenih kontrol. Nepravilnosti niso bile ugotovljene. |

### **A. Revizijsko mnenje o letnih obračunih**

|  |
| --- |
| Za Evropsko komisijo, Generalni direktorat za notranje zadeve  Spodaj podpisani, predstavnik direktor Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna, ki je revizijski organ za Sklad za notranjo varnost v Slovenija, sem preučil delovanje sistemov upravljanja in nadzora sklada ISF ter dokumente in informacije, ki jih je pripravil odgovorni organ v skladu s členom 44 Uredbe (EU) št. 514/2014 in členom 59(5) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 ter se uporabijo kot zahtevek za plačilo letne razlike za proračunsko leto 2017, da bi izdal revizijsko mnenje v skladu s členom 29 Uredbe (EU) št. 514/2014 in členom 59(5) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012. Moji zaključki so navedeni v nadaljevanju. |

**Mnenje brez pridržkov o veljavnosti obračunov**

Na podlagi zgoraj navedene preučitve menim, da obračuni za proračunsko leto 2017 dajejo resnično in pošteno sliko ter da so odhodki Unije, za katere je bilo od Komisije zahtevano povračilo, zakoniti in pravilni.

Poudarjena zadeva, ki ne vpliva na mnenje

|  |
| --- |
|  |

### **B. Mnenje o delovanju sistemov upravljanja in nadzora**

Obseg preučitve

Preučitev v zvezi s tem programom je bila opravljena v skladu z veljavno revizijsko strategijo za ta nacionalni program in ob upoštevanju mednarodno sprejetih revizijskih standardov, s sklicevanjem na proračunsko leto 2017, o rezultatih pa se poroča v revizijskem poročilu.

**Referenčna oznaka preučitve:** 0615-68/2015/28

**Mnenje brez pridržkov**

Na podlagi zgoraj navedene preučitve in v zvezi s programom imam razumno zagotovilo, da vzpostavljeni sistemi upravljanja in nadzora pravilno delujejo.

Poudarjena zadeva, ki ne vpliva na mnenje

|  |
| --- |
|  |

### C. Potrditev izjave o upravljanju, ki jo pripravi odgovorni organ

Moje skupno mnenje na podlagi preučitev iz točk A in B zgoraj je, da opravljeno revizijsko delo:

ne zbuja dvoma o trditvah v izjavi o upravljanju.

|  |  |
| --- | --- |
| Datum potrditve | 15.2.2018 |
| Predstavnik organa | Dušan Sterle |
| Organ | direktor Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna |

Dokumenti

| **Naslov dokumenta** | **Vrsta dokumenta** | **Datum dokumenta** | **Lokalni sklic** | **Referenčna številka Komisije** | **Datoteke** | **Datum pošiljanja** | **Pošiljatelj** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zadnji rezultati validacije

| **Resnost** | **Oznaka** | **Sporočilo** |
| --- | --- | --- |
| Informacije |  | Različica obračunov je bila potrjena |
| Opozorilo | 2.19 | Potrdite, da je trenutni datum pred 1. marcem proračunskega leta + 1. |
| Opozorilo | 2.48 | Obračuni niso povezani z zadnjo sprejeto različico programa. Trenutno povezana različica: "1.7", Zadnja sprejeta različica "2.1" |