# OBRAČUNI

|  |  |
| --- | --- |
| Številka CCI | 2014SI65ISNP001 |
| Naslov | Slovenija National Programme ISF |
| Različica | 2021.0 |
| Prvo leto | 2014 |
| Upravičeni od | 1.1.2014 |
| Številka sklepa o programu | C(2019)8544 |
| Datum sklepa o programu | 27.11.2019 |
| Številka sklepa o potrditvi | C(2022)4216 |
| Datum sklepa o potrditvi | 15.6.2022 |
| Številka končnega sklepa o potrditvi |  |
| Datum končnega sklepa o potrditvi |  |
| Številka sklepa o skladnosti |  |
| Datum sklepa o skladnosti |  |
| Datum predložitve projekta in obračunov | 14.2.2022 |
| Proračunsko leto | 2021 |

[OBRAČUNI 1](#_Toc256000000)

[1. PROJEKTI IN RAČUNOVODSKI PODATKI 3](#_Toc256000002)

[**A. Projekti** 3](#_Toc256000003)

[**A1. Projekti, povezani z nacionalnim ciljem ali posebnim ukrepom** 3](#_Toc256000004)

[**A2. Projekti operativne podpore** 19](#_Toc256000005)

[B. Računovodski podatki 24](#_Toc256000006)

[C. Kontrole na kraju samem 58](#_Toc256000007)

[D. Povzetek podatkov 62](#_Toc256000008)

[Tabela ISF–B proračunsko leto 2021 62](#_Toc256000009)

[Tabela ISF-P proračunsko leto 2021 63](#_Toc256000010)

[Izjava o obračunu izvršenih plačil (samo iz prispevka Unije) za Slovenija v proračunskem letu 2021 za nacionalni program (ISF-B) 64](#_Toc256000011)

[Izjava o obračunu izvršenih plačil (samo iz prispevka Unije) za Slovenija v proračunskem letu 2021 za nacionalni program (ISF-P) 66](#_Toc256000012)

[ii. Izjava o upravljanju 68](#_Toc256000013)

[III. LETNI POVZETEK KONČNIH REVIZIJSKIH POROČIL IN OPRAVLJENIH KONTROL 69](#_Toc256000014)

[A. Povzetki končnih revizijskih poročil 69](#_Toc256000015)

[B. Povzetek administrativnih kontrol, izvedenih v proračunskem letu 2021 73](#_Toc256000016)

[C. Povzetek kontrol na kraju samem, izvedenih v proračunskem letu 2021 74](#_Toc256000017)

[IV. MNENJA REVIZIJSKEGA ORGANA 78](#_Toc256000018)

[**A. Revizijsko mnenje o letnih obračunih** 79](#_Toc256000020)

[**B. Mnenje o delovanju sistemov upravljanja in nadzora** 80](#_Toc256000021)

[C. Potrditev izjave o upravljanju, ki jo pripravi odgovorni organ 81](#_Toc256000022)

[Dokumenti 82](#_Toc256000023)

[Zadnji rezultati validacije 83](#_Toc256000024)

## 1. PROJEKTI IN RAČUNOVODSKI PODATKI

### **A. Projekti**

#### **A1. Projekti, povezani z nacionalnim ciljem ali posebnim ukrepom**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/PR/0001 | | **Posebni cilj / nacionalni cilj:**  Posebni cilj1 - Podpora skupni vizumski politiki / Nacionalni cilj1 - Nacionalne zmogljivosti | |
| **Naslov projekta:** IB.SO1.1.1-01A-Razvoj izboljšanega vizumskega informacijskega sistema | | | |
| **Povzetek projekta:** Razvoj izboljšanega vizumskega informacijskega sistema (Vizis NG) je potekal v več fazah: izvedba zaposlitev za določen čas, priprava specifikacij in izvedba javnega naročila ter izdelava aplikacije. Na projektu so bili zaposleni in so delali 4 zaposleni. V pripravi je bila tudi razpisna dokumentacija za izvedbo javnega naročila za izbor izvajalca aplikacije, vendar se do konca projekta A ni izvedla. | | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 36 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 692.368,02 | | |
| **Uradno ime upravičenca:** Ministrstvo za zunanje zadeve | **Kratko ime upravičenca:** MZZ | | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-105/2015/274 | **Vrsta postopka:** Neposredni | | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** / | | |
| **Ključne besede** | Vizumski informacijski sistem | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/PR/0002 | | **Posebni cilj / nacionalni cilj:**  Posebni cilj1 - Podpora skupni vizumski politiki / Nacionalni cilj1 - Nacionalne zmogljivosti | |
| **Naslov projekta:** IB.SO1.1.2-02A-Nakup opreme za odvzem prstnih odtisov | | | |
| **Povzetek projekta:** Projekt je obsegal nakup čitalcev prstnih odtisov za obdelavo vizumskih vlog (načrtovani so bili tako 4-prstni kot 1-prstni ter ustrezna programska oprema ali licence za njihovo delovanje, itd.). Izveden je bil postopek nabave 4-prstnih čitalcev. Nakup 1-prstnih čitalcev prstnih odtisov MZZ ni realiziral, ker je uporaba 4-prstnih čitalcev prstnih odtisov pokrivala tudi potrebno po čitalcih 1-prstnih čitalcev prstnih odtisov. | | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 36 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 127.500,00 | | |
| **Uradno ime upravičenca:** Ministrstvo za zunanje zadeve | **Kratko ime upravičenca:** MZZ | | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-105/2015/72 | **Vrsta postopka:** Neposredni | | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** / | | |
| **Ključne besede** | Podpora za namene obravnave vlog za izdajo vizuma | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/PR/0003 | | **Posebni cilj / nacionalni cilj:**  Posebni cilj1 - Podpora skupni vizumski politiki / Nacionalni cilj1 - Nacionalne zmogljivosti | |
| **Naslov projekta:** IB.SO1.1.3-01A-Nakup programskih komponent nacionalnega vizumskega informacijskega sistema | | | |
| **Povzetek projekta:** Projekt je obsegal nakup programske opreme za obdelavo vizumskih vlog ter razvoj programske opreme Vizis, Spletnih vizumskih vlog, SI.VIS, SZM. Izvedel se je nakup licenc za DB2, WAS, LN, MS, Notman. Uspešno se je izvedlo testiranje za Spletne vizumske vloge SCC3 ter pripravile spremembe VISA CODE+. Razvita je bila podpora za 3M čitalce ter avtomatizirala postavitev konzularne delovne postaje. Posledično je bilo obravnavanih 196.023 vizumskih vlog na 43 konzularnih predstavništvih po svetu, ki so uporabljala nov sistem. | | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 36 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 389.803,57 | | |
| **Uradno ime upravičenca:** Ministrstvo za zunanje zadeve | **Kratko ime upravičenca:** MZZ | | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-105/2015/71 | **Vrsta postopka:** Neposredni | | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** / | | |
| **Ključne besede** | Podpora za namene obravnave vlog za izdajo vizuma  Vizumski informacijski sistem | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/PR/0004 | | **Posebni cilj / nacionalni cilj:**  Posebni cilj1 - Podpora skupni vizumski politiki / Nacionalni cilj2 - Pravni red Unije | |
| **Naslov projekta:** IB.SO1.2.2-01A-Standardno konzularno usposabljanje | | | |
| **Povzetek projekta:** V okviru nacionalnega cilja si RS prizadeva za polno usposobljeno osebje na veleposlaništvih in konzulatih, ki se ukvarja z obdelavo vizumskih vlog, ter vzpostavljen sistem usposabljanja, kar znatno izboljša preprečevanje nezakonitih migracij in določitev stopnje tveganja v posameznem vizumskem postopku. Posvet v sklopu projekta Standardno konzularno usposabljanje je bil namenjen usposabljanju konzularnih uslužbencev, izvajal se je enkrat letno na MZZ v Ljubljani za vse konzularne uslužbence in na naštetih DKP. Posvet je bil izveden v obliki predavanj, simulacij, izmenjavi izkušenj in praktičnega dela. Aktivnosti so potekale v obliki seminarjev, delavnic, razprav. | | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 36 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 82.298,73 | | |
| **Uradno ime upravičenca:** Ministrstvo za zunanje zadeve | **Kratko ime upravičenca:** MZZ | | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-105/2015/93 | **Vrsta postopka:** Neposredni | | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** / | | |
| **Ključne besede** | Usposabljanje na področju skupne vizumske politike | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta: SI/2017/PR/0017** | Posebni cilj / nacionalni cilj:  Posebni cilj5 - Preprečevanje kriminala in boj proti njemu / Nacionalni cilj1 - Kriminal – preprečevanje in boj | |
| **Naslov projekta:** IP.SO5.1.1-03A-Preprečevanje delov. org. kriminalnih združb, ki tihotapijo nevarne snovi | | |
| **Povzetek projekta:** Projekt je vključeval usposabljanje in nakup ustrezne zaščitne opreme, kar kriminalistični policiji omogoča učinkovito odkrivanje nezakonitih pošiljk odpadkov, odlaganja in izpuščanja nevarnih snovi in tihotapljenja nevarnih in radioaktivnih snovi. Izvedena so bila usposabljanja za policiste, krepitev meddržavnega sodelovanja v boju zoper tovrstno problematiko z organiziranjem usposabljanj in nabavo zaščitne opreme za delo policije na tem področju. Izvedli smo nakup materialno tehnične opreme (dekontaminacijska linija, jeklenke in komplet za vzdrževanje opreme za delo z nevarnimi snovmi, modularni kontejner in kamere, 20 podoblek/plinotesnih oblek/kompletov dihalnih aparatov, 6 detektorjev in predelali kombinirano vozilo za potrebe prevoza zaščitne opreme. | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 36 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 113.932,33 | |
| **Uradno ime upravičenca:** Policija - Generalna policijska uprava - Uprava kriminalistične policije | **Kratko ime upravičenca:** Policija - UKP | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-105/2015/96 | **Vrsta postopka:** Neposredni | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** / | |
| **Je to projekt PNR?** | Ne | |
| **Je to projekt izmenjave podatkov / projekt za interoperabilnost?** | Ne | |
| **Ključne besede** | KBRJ  Okoljska kriminaliteta | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta: SI/2017/PR/0029** | Posebni cilj / nacionalni cilj:  Posebni cilj5 - Preprečevanje kriminala in boj proti njemu / Nacionalni cilj3 - Kriminal – usposabljanje | |
| **Naslov projekta:** IP.SO5.3.2-02A-Usposabljanja za pridobivanje spec. strokovnih znanj pri zunanjih ustanovah | | |
| **Povzetek projekta:** En temeljnih ciljev Vlade RS je učinkovit pregon gospodarske kriminalitete in korupcije. Da bi se kriminalistična policija uspešno zoperstavila najzahtevnejšim oblikam sodobne kriminalitete, je treba zagotoviti tudi visoko raven usposobljenosti preiskovalcev z znanji z različnih področij delovanja. Pri preiskovanju te kriminalitete se soočamo s pomanjkljivim znanjem preiskovalcev, predvsem na področju odkrivanja in preiskovanja finančnih malverzacij na škodo bank, javnih financ in finančnih sredstev EU. V okviru projekta je bilo izvedenih več individualnih oblik usposabljanja na področju forenzičnega računovodstva, notranje revizije, ocenjevanja vrednosti podjetij in drugo. | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 27 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 37.273,41 | |
| **Uradno ime upravičenca:** Policija - Generalna policijska uprava - Uprava kriminalistične policije | **Kratko ime upravičenca:** Policija - UKP | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-105/2015/45 | **Vrsta postopka:** Neposredni | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** / | |
| **Je to projekt PNR?** | Ne | |
| **Je to projekt izmenjave podatkov / projekt za interoperabilnost?** | Ne | |
| **Ključne besede** | Korupcija  Finančna in gospodarska kazniva dejanja (vključno z odvzemom premoženjske koristi, mednarodnimi davčnimi goljufijami, nacionalnimi registri bančnih računov) | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2018/PR/0002 | | **Posebni cilj / nacionalni cilj:**  Posebni cilj2 - Meje / Nacionalni cilj5 - Prihodnji izzivi | |
| **Naslov projekta:** IB.SO2.5.1-02A-Nabava patruljnih vozil policije za izvajanje izravnalnih ukrepov | | | |
| **Povzetek projekta:** Projekt je predvideval zamenjavo 90 dotrajanih policijskih patruljnih vozil. Do zaključka projekta je bilo zamenjanih 30 patruljnih vozil policije za izvajanje izravnalnih ukrepov. | | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 36 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 944.695,57 | | |
| **Uradno ime upravičenca:** Policija - Uprava uniformirane policije | **Kratko ime upravičenca:** Policija-UUP | | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-105/2015/254 | **Vrsta postopka:** Neposredni | | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** / | | |
| **Ključne besede** | Mejne kontrole (identificiranje, registracija, odvzem prstnih odtisov, presejanje, izpraševanje itd.)  Nadzor kopenske meje | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2018/PR/0003 | | **Posebni cilj / nacionalni cilj:**  Posebni cilj2 - Meje / Nacionalni cilj6 - Nacionalne zmogljivosti | |
| **Naslov projekta:** IB.SO2.6.1-01B-Zamenjava opreme na MP z namenom zagotavljanja schengenskih standardov | | | |
| **Povzetek projekta:** Namen projekta je bila menjava obrabljene, poškodovane in dotrajane opreme za zagotavljanje učinkovite mejne kontrole policije v skladu s schengenskimi standardi. V letu 2020 so bile zamenjane nedelujoče zapornice na MP Jelšane in Starod, dve klimatski napravi v okvari na MP Sečovlje in nabavljenih 5 naprav za brezprekinitveno napajanje z električno energijo (UPS) na območju PU CE-MB. | | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 33 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 191.648,82 | | |
| **Uradno ime upravičenca:** Ministrstvo za javno upravo | **Kratko ime upravičenca:** MJU | | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-4/2018/35 | **Vrsta postopka:** Neposredni | | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** | | |
| **Ključne besede** | Izgradnja / prenova / oprema mejnih prehodov | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta: SI/2018/PR/0005** | Posebni cilj / nacionalni cilj:  Posebni cilj5 - Preprečevanje kriminala in boj proti njemu / Nacionalni cilj1 - Kriminal – preprečevanje in boj | |
| **Naslov projekta:** IP.SO5.1.1-07B-Nakup vozila za prevoz hidravličnega sistema za nasilno odpiranje vrat | | |
| **Povzetek projekta:** Namen projekta je bila pridobitev ustreznega vozila za prevoz sistema za vstop v objekte, ki je bil tudi nabavljen s pomočjo sredstev ISF. Vozilo se bo uporabljalo takrat, ko bo izkazana potreba po uporabi hidravličnega sistema, to bo takrat, ko bo izkazana višja stopnja nevarnosti in bo zaradi tega potrebno vstopiti v objekt nenadoma, da si bodo s tem policisti zagotovili taktično prednost in zavarovali življenje. | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 8 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 46.125,00 | |
| **Uradno ime upravičenca:** Policija - Specialna enota | **Kratko ime upravičenca:** Policija-SE | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-39/2017/185 | **Vrsta postopka:** Neposredni | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** / | |
| **Je to projekt PNR?** | Ne | |
| **Je to projekt izmenjave podatkov / projekt za interoperabilnost?** | Ne | |
| **Ključne besede** | Organizirani kriminal | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta: SI/2018/PR/0014** | Posebni cilj / nacionalni cilj:  Posebni cilj5 - Preprečevanje kriminala in boj proti njemu / Nacionalni cilj2 - Kriminal – izmenjava informacij | |
| **Naslov projekta:** IP.SO5.2.5-01A-Izvajanje iniciative na področju policijskega sodelovanja zoper terorizem | | |
| **Povzetek projekta:** Iniciativa CTI (Counter-Terrorist Initiative), ki se nanaša na medsebojno sodelovanje nacionalnih organov držav Slovenije, Avstrije, Češke, Hrvaške in držav Zahodnega Balkana na področju protiterorizma, je bila podpisana v Ljubljani 2011 in izhaja iz t. i. procesa Brdo (Ministrska konferenca na področju boja proti organizirani kriminaliteti, nezakonitim migracijam, terorizmu in korupciji v Jugovzhodni Evropi je potekala oktobra 2010 na Brdu pri Kranju). Cilj iniciative je krepitev izmenjave dobrih praks in izkušenj, ki temeljijo na mednarodnih standardih policijskega sodelovanja in medsebojnem zaupanju. V okviru projekta so potekala delovna srečanja, strokovni posveti in delavnice glede na pojav posameznih regionalnih varnostnih tveganj, na katera se bo potrebno odzvati na operativni ravni. | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 26 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 8.301,33 | |
| **Uradno ime upravičenca:** Policija - Generalna policijska uprava - Uprava kriminalistične policije | **Kratko ime upravičenca:** Policija-UKP | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-105/2015/33 | **Vrsta postopka:** Neposredni | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** / | |
| **Je to projekt PNR?** | Ne | |
| **Je to projekt izmenjave podatkov / projekt za interoperabilnost?** | Da | |
| **Ključne besede** | Organi pregona / policijsko sodelovanje  Protiterorizem | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta: SI/2018/PR/0016** | Posebni cilj / nacionalni cilj:  Posebni cilj5 - Preprečevanje kriminala in boj proti njemu / Nacionalni cilj2 - Kriminal – izmenjava informacij | |
| **Naslov projekta:** IP.SO5.2.7-01A-Razvoj in delovanje nacio. sistema za obdelavo in uporabo podatkov (PNR) | | |
| **Povzetek projekta:** Projekt PNR (Passenger Name Record) je vključeval zaposlitev 2 zunanjih strokovnjakov na področju informatike, ki sta bila zaposlena na strokovno tehničnih delovnih mestih za namen razvoja nacionalnega sistema i-SUIP (informacijski sistem za upravljanje z informacijami o potnikih) in sodelovanja z letalskimi prevozniki pri pošiljanju podatkov. V okviru razvoja je bila izvedena celovita nadgradnja programske in strojne opreme omenjenega sistema v Oddelku za ocenjevanje varnostnih tveganj UKP GPU do njegove popolne funkcionalnosti. Vzpostavljeni so bili pogoji za uspešno izvajanje novega usmerjenega pristopa policije pri preprečevanju hujših oblik kriminala (implementacija novih formatov in protokolov za pošiljanje podatkov PNR, posodobitev opreme na PLP Brnik in PP Rače, kjer naloge opravljajo na letališčih, nabava službenega avtomobila, zagotavljanje učinkovite izmenjave informacij). | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 36 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 596.923,46 | |
| **Uradno ime upravičenca:** Policija - Generalna policijska uprava - Uprava kriminalistične policije | **Kratko ime upravičenca:** Policija-UKP | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-4/2018/168 | **Vrsta postopka:** Neposredni | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** / | |
| **Je to projekt PNR?** | Da | |
| **Je to projekt izmenjave podatkov / projekt za interoperabilnost?** | Ne | |
| **Ključne besede** | Evidenca podatkov o potnikih (PNR) | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2019/PR/0002 | | **Posebni cilj / nacionalni cilj:**  Posebni cilj2 - Meje / Nacionalni cilj2 - Izmenjava informacij | |
| **Naslov projekta:** IB.SO2.2.1-01B-Zamenjava amortiziranega centralnega policijskega strežnika-mainframe | | | |
| **Povzetek projekta:** Projekt je zajemal zamenjavo centralnega računalnika (delno) in pripadajoče infrastrukture (diskete, trakovi, itd.). Zamenjava v zastarelem primernem in sekundarnem centralnem računalniku je povečala zmogljivost in izboljšala se je hitrost aplikacije. Uporaba SIS II v centraliziranem sistemu predstavlja 20 %. Cilj projekta je bil, da informacijski sistem policije v vsakem trenutku deluje v skladu z zahtevami, ki veljajo za uporabo SIS. | | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 24 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 76.709,94 | | |
| **Uradno ime upravičenca:** Policija - Urad za informatiko in telekomunikacije | **Kratko ime upravičenca:** Policija - UIT | | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-2/2019/10 | **Vrsta postopka:** Neposredni | | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** | | |
| **Ključne besede** | Schengenski informacijski sistem (SIS) – splošno | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2019/PR/0003 | | **Posebni cilj / nacionalni cilj:**  Posebni cilj2 - Meje / Nacionalni cilj4 - Pravni red Unije | |
| **Naslov projekta:** IB.SO2.4.1-01B-Organizacija in izvedba osnovnega usposabljanja za nadzornike državne meje | | | |
| **Povzetek projekta:** Organizacija in izvedba:  - programa usposabljanja delavcev policije za varovanje zunanje meje EU in priprave na izpit za izvajanje policijskih pooblastil - aktivnost organizacije in izvedbe usposabljanja nadzornikov državne meje se je izvajala skladno s sprejetim programom usposabljanja. Po končanem usposabljanju je izpit za izvajanje policijskih pooblastil opravilo 14 kandidatov (8. generacija NDM) in 36 kandidatov (9. generacija NDM).  - programov specialističnih usposabljanj skladno z verificiranimi programi usposabljanj - v obdobju poročanja se je takšnih usposabljanj udeležilo 441 policistov.  - tečaja in opravljanje izpita za uporabo prevoznih sredstev, pridobitev "C" kategorije - napotenih je bilo 10 policistov in vseh 10 je uspešno zaključilo in pridobilo izpit "C" kategorije. | | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 42 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 50.337,10 | | |
| **Uradno ime upravičenca:** Policija - Policijska akademija | **Kratko ime upravičenca:** Policija - PA | | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-4/2018/84 | **Vrsta postopka:** Neposredni | | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** | | |
| **Ključne besede** | Razvoj integriranega upravljanja meja | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2019/PR/0004 | | **Posebni cilj / nacionalni cilj:**  Posebni cilj2 - Meje / Nacionalni cilj4 - Pravni red Unije | |
| **Naslov projekta:** IB.SO2.4.2-01B-Jezikovni tečaji | | | |
| **Povzetek projekta:** Organizirani in izvedeni so bili tečaji angleškega, italijanskega in nemškega jezika - usposabljanje za izpopolnjevanje znanja angleškega jezika za 55 uslužbencev policije, izpopolnjevanje znanja italijanskega jezika za 20 uslužbencev policije in izpopolnjevanje znanja nemškega jezika za 11 uslužbencev policije. | | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 36 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 14.070,02 | | |
| **Uradno ime upravičenca:** Policija - Policijska akademija | **Kratko ime upravičenca:** Policija - PA | | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-4/2018/87 | **Vrsta postopka:** Neposredni | | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** | | |
| **Ključne besede** | Razvoj integriranega upravljanja meja | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2019/PR/0005 | | **Posebni cilj / nacionalni cilj:**  Posebni cilj2 - Meje / Nacionalni cilj4 - Pravni red Unije | |
| **Naslov projekta:** IB.SO2.4.6-07A-Videonadzor mejnih točk z migrantsko problematiko | | | |
| **Povzetek projekta:** Ob vsakodnevnem zaznavanju večjega št. ilegalnih prestopov meje na celotni meji z Republiko Hrvaško in posledično večjo obremenitvijo območnih policijskih postaj, ki nadzirajo državno mejo je želela Policija nekatere izpostavljene točke nadzirati s pomočjo videonadzornega sistema. Po posameznih PU so se na osnovi predlaganih usmeritev pripravile pobude za vzpostavitev videonadzornega sistema na določenih mestih (točkah). Na osnovi teh pobud se je konec leta 2017 izvedel ogled predlaganih 38 lokacij. Nadzor na posameznih mejnih točkah se izvaja s termovizijskimi kamerami, kamerami visoke ločljivosti in gibljivimi kamerami. Projekt je obsegal zgraditev VN sistemov na določenih točkah na meji, ki zajema dobavo opreme, izvedbo instalacij, postavitev stolpov, montažo opreme, programiranje, preizkus in zagon sistema, uvedbo strokovnega osebja v delo z opremo. Izboljšanih je bilo 45 sredstev. | | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 24 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 1.098.741,36 | | |
| **Uradno ime upravičenca:** Policija - Urad za informatiko in telekomunikacije | **Kratko ime upravičenca:** Policija - UITi | | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-4/2018/282 | **Vrsta postopka:** Neposredni | | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** | | |
| **Ključne besede** | Izgradnja / prenova / oprema mejnih prehodov  Nadzor kopenske meje | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2019/PR/0009 | | **Posebni cilj / nacionalni cilj:**  Posebni cilj2 - Meje / Nacionalni cilj6 - Nacionalne zmogljivosti | |
| **Naslov projekta:** IB.SO2.6.3-01B-Nabava opreme potrebne za ohranitev schengenskih standardov | | | |
| **Povzetek projekta:** Projekt je obsegal tri sklope aktivnosti:  (1) nabavo 96 patruljnih vozil policije. Cilj je bil opremljanje policijskih postaj z novimi policijskimi avtomobili in vzdrževanje ravni mobilnosti. Nabavljenih je bilo vseh 96 vozil (od tega 41 belo-modro-rumenih in 45 civilnih), vsa v terenski izvedbi, civilna imajo tudi 4x4 pogon.  (2) Zamenjavo opreme za nadzor državne meje. Cilj je bil izboljšanje mejne kontrole in varovanja meje. Nabavljena je bila oprema, s katero je mogoče varno pregledovati vlakovne kompozicije, 100 kosov štampiljk za mejno kontrolo,4 kosi stabiliziranih daljnogledov, 50 kosov daljnogledov.  (3) Nabavo zaščitne opreme za policiste, ki izvajajo nadzor državne meje. Cilj je bil uskladitev opreme z zakonskimi določbami. | | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 34 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 2.569.888,63 | | |
| **Uradno ime upravičenca:** Policija - Uprava uniformirane policije | **Kratko ime upravičenca:** Policija - UUP | | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-4/2018/220 | **Vrsta postopka:** Neposredni | | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** | | |
| **Ključne besede** | Izgradnja / prenova / oprema mejnih prehodov  Mejne kontrole (identificiranje, registracija, odvzem prstnih odtisov, presejanje, izpraševanje itd.)  Nadzor kopenske meje | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta: SI/2019/PR/0012** | Posebni cilj / nacionalni cilj:  Posebni cilj5 - Preprečevanje kriminala in boj proti njemu / Nacionalni cilj1 - Kriminal – preprečevanje in boj | |
| **Naslov projekta:** IP.SO5.1.2-05B-Finančno nagrajevanje virov in informatorjev policije | | |
| **Povzetek projekta:** V okviru projekta so bila sredstva namenjena za izplačilo nagrad informatorjem in virom, ki so s posredovanjem operativnih informacij policiji pripomogli k uspešnemu zaključku konkretnih preiskav hudih in organiziranih oblik kriminalitete. Pri izplačilih so se v celoti upoštevala veljavna nacionalna pravila določena v internem aktu policije, ki ureja področje poslovanja s finančnimi sredstvi za posebne operativne namene. Pravila (akt in postopki so označeni s stopnjo tajnosti na podlagi nacionalne zakonodaje) pri tem jasno določajo postopke predlagateljev, presojo upravičenosti, postopke izplačil in nadzor. | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 36 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 17.032,46 | |
| **Uradno ime upravičenca:** Policija - Generalna policijska uprava - Uprava kriminalistične policije | **Kratko ime upravičenca:** Policija - UKP | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-42018/163 | **Vrsta postopka:** Neposredni | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** | |
| **Je to projekt PNR?** | Ne | |
| **Je to projekt izmenjave podatkov / projekt za interoperabilnost?** | Ne | |
| **Ključne besede** | Organizirani kriminal | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta: SI/2019/PR/0013** | Posebni cilj / nacionalni cilj:  Posebni cilj5 - Preprečevanje kriminala in boj proti njemu / Nacionalni cilj3 - Kriminal – usposabljanje | |
| **Naslov projekta:** IP.SO5.3.1-01B-Pridobivanje specifičnih znanj in veščin za ČM tajno policijsko delovanje | | |
| **Povzetek projekta:** Enota za tajno delovanje SPN UKP GPU z neposrednimi izvajalci izvaja prikrit preiskovalni ukrep tajnega (policijskega) delovanja, ki predstavlja eno izmed najuspešnejših oblik preiskovalnih tehnik, ki jo je potrebno ves čas ustrezno nadgrajevati oziroma dopolnjevati, kar posledično pomeni kontinuirano usposabljanje tako neposrednih izvajalcev prikritega preiskovalnega ukrepa kot tudi njihovih nadrejenih, ki jih usmerjajo pri njihovem delu. Zaradi geografske lege države in njene majhnosti je čezmejno policijsko sodelovanje nepogrešljivo, pri čemer morajo neposredni izvajalci in njihovi nadrejeni ves čas pridobivati določene večine, izkušnje ter obvladovati posebna specifična znanja, vsi skupaj pa morajo pridobivati ustrezna specifična znanja v mednarodnem okolju. V okviru projekta je bilo izvedenih 15 usposabljanj, ki se jih je udeležilo 16 preiskovalcev. | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 42 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 31.081,66 | |
| **Uradno ime upravičenca:** Policija - Generalna policijska uprava - Uprava kriminalistične policije | **Kratko ime upravičenca:** Policija - UKP | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-4/2018/83 | **Vrsta postopka:** Neposredni | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** | |
| **Je to projekt PNR?** | Ne | |
| **Je to projekt izmenjave podatkov / projekt za interoperabilnost?** | Ne | |
| **Ključne besede** | Protiterorizem  Organi pregona / policijsko sodelovanje | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta: SI/2019/PR/0014** | Posebni cilj / nacionalni cilj:  Posebni cilj5 - Preprečevanje kriminala in boj proti njemu / Nacionalni cilj3 - Kriminal – usposabljanje | |
| **Naslov projekta:** IP.SO5.3.1-05B-Sodelovanje z državami Z. Balkana pri usposabljanju na področ tajnega del. | | |
| **Povzetek projekta:** Enota za tajno delovanje SPN UKP GPU z neposrednimi izvajalci izvaja prikrite preiskovalne ukrepe tajnega (policijskega) delovanja, ki predstavlja eno izmed najuspešnejših oblik preiskovalnih tehnik. Tajno delovanje je posebna policijska preiskovalna metoda, pri kateri policisti prikrijejo svojo pravo identiteto in dejavnost, da bi prišli do informacij in podatkov, ki bi sicer policiji ostali neznani. Glede na geografsko lego Slovenije, preko katere poteka t.i. balkanska pot in narodnostno mešano strukturo storilcev kaznivih dejanj, je nujno potrebno permanentno izvajati specialistična usposabljanja tajnih delavcev in njihovih nadrejenih. V 41 usposabljanjih je 277 tajnih delavcev in kontaktnih inšpektorjev, z udeležbo partnerskih enot iz držav Zahodnega Balkana in sosednjih držav članic EU, pridobivalo specifična znanja v določenih okoljih na območju držav Zahodnega Balkana. | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 30 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 97.309,95 | |
| **Uradno ime upravičenca:** Policija - Generalna policijska uprava - Uprava kriminalistične policije | **Kratko ime upravičenca:** Policija - UKP | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-4/2018/231 | **Vrsta postopka:** Neposredni | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** | |
| **Je to projekt PNR?** | Ne | |
| **Je to projekt izmenjave podatkov / projekt za interoperabilnost?** | Ne | |
| **Ključne besede** | Organi pregona / policijsko sodelovanje  Organizirani kriminal | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2019/PR/0015 | | **Posebni cilj / nacionalni cilj:**  Posebni cilj6 - Tveganja in krize / Nacionalni cilj6 - Tveganja – zgodnje opozarjanje in krize | |
| **Naslov projekta:** IP.SO6.6.3-01A-Posodobitev kartografskih podlag | | | |
| **Povzetek projekta:** Izvedla se je posodobitev kartografskih podlag v merilu 1 : 25.000 za potrebe akterjev kriznega upravljanja in vodenja na operativni ravni, nosilcev in upravljavcev kritične infrastrukture in drugih resorjev. Zadnja razpoložljiva kartiranja za območje Republike Slovenije v merilu 1 : 25.000 so prikazovala stanje terena med leti 1970-1990 in zaradi zastarelosti niso bila več primerna za načrtovanje aktivnosti in operativno delovanje. Posodobitev kartografskih podlag je bila zahtevna strokovna naloga, ki je potekala na medresorski ravni. V letih 2018-2020 se je izvedla posodobitev kartografskih podlag za prioritetna območja J, V in JV dela Slovenije. Usklajevale so se prioritete (prioritetni sistemski listi) znotraj medresorske delovne skupine za posodobitev kartografskih podlag v merilu 1 : 25 000. | | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 36 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 282.523,02 | | |
| **Uradno ime upravičenca:** Ministrstvo za obrambo | **Kratko ime upravičenca:** MORS | | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-4/2018/19 | **Vrsta postopka:** Neposredni | | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** | | |
| **Ključne besede** | Krizno upravljanje | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2020/PR/0001 | | **Posebni cilj / nacionalni cilj:**  Posebni cilj1 - Podpora skupni vizumski politiki / Nacionalni cilj1 - Nacionalne zmogljivosti | |
| **Naslov projekta:** IB.SO1.1.5-01B-Izboljšanje varnostnih standardov, funkcij, procesov na DKP v 3 državah | | | |
| **Povzetek projekta:** Namen projekta je bil nakup transportnih vozil ter varnostno-tehnične opreme, ki bi konzularnim predstavništvom RS v tretjih državah omogočila izboljšanje varnostnih standardov in procesov s področja konzularno-vizumskih zadev. Z nakupom vozila (za prevoz konzularne opreme, vizumskih nalepk, schengenskega arhiva, uslužbencev s področja varnosti in informacijsko-varnostne opreme) in učinkovite informacijsko-komunikacijske opreme so se varnostni standardi bistveno izboljšali. Izveden je bil nakup transportnega vozila VW Transporter Krpan T6 NS KMR 2.0 TDI DSG 4M. | | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 28 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 150.000,00 | | |
| **Uradno ime upravičenca:** Ministrstvo za zunanje zadeve | **Kratko ime upravičenca:** MZZ | | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-4/2018/210 | **Vrsta postopka:** Neposredni | | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** | | |
| **Ključne besede** | Varnost dokumentov / svetovalci za dokumente  Izgradnja / prenova / oprema konzulata | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2020/PR/0002 | | **Posebni cilj / nacionalni cilj:**  Posebni cilj2 - Meje / Nacionalni cilj1 - EUROSUR | |
| **Naslov projekta:** IB.SO2.1.6-01B-Dostop do komercialnih baz podatkov za potrebe mejne kontrole | | | |
| **Povzetek projekta:** V okviru projekta je bila predvidena vsakoletna zagotovitev dostopa do spletne aplikacije Seasearcher, z namenom izboljšanja analiz tveganja za plovila. Cilj projekta je bil izboljšana kakovost prejetih podatkov analize tveganja morskih obmejnih pregledov. Zagotavljal se je dostop do spletne aplikacije, s katero je bilo omogočeno lažje in kvalitetnejše pripravljanje analiz tveganja za potniške ladje. | | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 25 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 40.433,85 | | |
| **Uradno ime upravičenca:** Policija - Uprava uniformirane policije | **Kratko ime upravičenca:** Policija - UUP | | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-2/2019/112 | **Vrsta postopka:** Neposredni | | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** | | |
| **Ključne besede** | Mejne kontrole (identificiranje, registracija, odvzem prstnih odtisov, presejanje, izpraševanje itd.) | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2020/PR/0003 | | **Posebni cilj / nacionalni cilj:**  Posebni cilj2 - Meje / Nacionalni cilj4 - Pravni red Unije | |
| **Naslov projekta:** IB.SO2.4.6-06B-Nakup termovizijskih naprav | | | |
| **Povzetek projekta:** Projekt je zajemal nakup različnih termalnih kamer, ki so potrebne za izvajanje nadzora meje v nočnem času. Z različnimi tipi termalnih kamer so pokriti različni aspekti policijskega dela. S kamerami je omogočeno lažje odkrivanje in prijetje ilegalnih migrantov, ki poizkušajo prestopiti zunanjo schengensko mejo. Nabavljene so bile 4 ročne termovizije in nadgrajeni 2 mobilni termoviziji, s katerimi so se delno nadomestile stare in iztrošene naprave. Glede na trenutno in aktualno migrantsko problematiko je bilo prvič nabavljeno tudi 86 žepnih termovizij. Z uporabo novih naprav je bilo v času trajanja projekta odkritih kar 30.784 primerov nezakonitega prečkanja državne meje. | | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 23 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 718.806,21 | | |
| **Uradno ime upravičenca:** Policija - Uprava uniformirane policije | **Kratko ime upravičenca:** Policija - UUP | | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-2/2019/42 | **Vrsta postopka:** Neposredni | | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** | | |
| **Ključne besede** | Nadzor kopenske meje | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta: SI/2020/PR/0004** | Posebni cilj / nacionalni cilj:  Posebni cilj5 - Preprečevanje kriminala in boj proti njemu / Nacionalni cilj1 - Kriminal – preprečevanje in boj | |
| **Naslov projekta:** IP.SO5.1.1-01B-Elektronski dostop do podatkovnih baz | | |
| **Povzetek projekta:** V okviru projekta so se financirali stroški naročnin za oddaljene elektronske dostope do plačljivih spletnih portalov s podatkovnimi bazami (IUS INFO, AJPES, TAX-FIN, GVIN, Dun & Brad street, AJPES), ki so pomembne za odkrivanje in preiskovanje gospodarske in organizirane kriminalitete. | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 30 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 123.642,89 | |
| **Uradno ime upravičenca:** Policija - Generalna policijska uprava - Uprava kriminalistične policije | **Kratko ime upravičenca:** Policija-UKP | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-4/2018/307 | **Vrsta postopka:** Neposredni | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** | |
| **Je to projekt PNR?** | Ne | |
| **Je to projekt izmenjave podatkov / projekt za interoperabilnost?** | Ne | |
| **Ključne besede** | Finančna in gospodarska kazniva dejanja (vključno z odvzemom premoženjske koristi, mednarodnimi davčnimi goljufijami, nacionalnimi registri bančnih računov) | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta: SI/2020/PR/0005** | Posebni cilj / nacionalni cilj:  Posebni cilj5 - Preprečevanje kriminala in boj proti njemu / Nacionalni cilj1 - Kriminal – preprečevanje in boj | |
| **Naslov projekta:** IP.SO5.1.1-06B-Materialno tehnična podpora enotam kriminalistične policije | | |
| **Povzetek projekta:** Projekt je obsegal nakup informacijske, telekomunikacijske in druge opreme za preiskovanje hujših oblik kriminalitete, vključno z gospodarsko in premoženjsko kriminaliteto, korupcijo ter za izvajanje ogledne in kriminalistično obveščevalne dejavnosti. Gre za opremo potrebno za uspešno izvedbo predkazenskega postopka in zbiranja dokazov pri odkrivanju in preiskovanju hudih in organiziranih oblik kriminalitete. Zaradi pomanjkanja ali dotrajanosti specifične tehnične opreme je bila nujna nabava in zamenjava obstoječe. Izveden je bil nakup opreme za preiskovanje množični nesreč (12 številk za označevanje sledi), 3 prenosnih tiskalnikov in polnilcev, 14 zunanjih diskov, 2 Blu ray čitalca, 6 polnilcev za prenosnike, 20 prenosnih računalnikov, 2 kameri, 5 GSM aparatov, 2 kompleta forenzičnih luči, 3 GPS naprave, 2 modula za omrežno povezavo, 2 Blu Ray zapisovalnika, 25 prenosnih baterij idr. | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 42 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 68.410,56 | |
| **Uradno ime upravičenca:** Policija - Generalna policijska uprava - Uprava kriminalistične policije | **Kratko ime upravičenca:** Policija-UKP | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-4/2018/61 | **Vrsta postopka:** Neposredni | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** | |
| **Je to projekt PNR?** | Ne | |
| **Je to projekt izmenjave podatkov / projekt za interoperabilnost?** | Ne | |
| **Ključne besede** | Organizirani kriminal  Finančna in gospodarska kazniva dejanja (vključno z odvzemom premoženjske koristi, mednarodnimi davčnimi goljufijami, nacionalnimi registri bančnih računov) | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta: SI/2020/PR/0006** | Posebni cilj / nacionalni cilj:  Posebni cilj5 - Preprečevanje kriminala in boj proti njemu / Nacionalni cilj1 - Kriminal – preprečevanje in boj | |
| **Naslov projekta:** IP.SO5.1.1-08A-Posebna in specialna oprema za delovanje mobilnih kriminalističnih oddelkov | | |
| **Povzetek projekta:** Projekt je obsegal nakup posebne in specialne opreme - neprebojni balistični ščiti, neprebojne balistične čelade, specialno taktično opremo (čevlje, rokavice, taktična očala, taktične pripomočke za odpiranje vrat), specialni glušniki z opremo za komuniciranje, tablični ali prenosni računalniki, oprema za komuniciranje, naprave za nočno opazovanje in daljnogledi. Poleg tega je projekt predvideval tudi nakup transportnih torb in nahrbtnikov za prenos posebne in specialne opreme. Izveden je bil nakup transportnih torb (100) za prenos posebne in specialne opreme, taktični pripomočki (40) za nasilno odpiranje vrat in taktične svetilke (90). | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 42 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 35.882,34 | |
| **Uradno ime upravičenca:** Policija - Generalna policijska uprava - Uprava kriminalistične policije | **Kratko ime upravičenca:** Policija-UKP | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-4/2018/173 | **Vrsta postopka:** Neposredni | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** | |
| **Je to projekt PNR?** | Ne | |
| **Je to projekt izmenjave podatkov / projekt za interoperabilnost?** | Ne | |
| **Ključne besede** | Organizirani kriminal | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta: SI/2020/PR/0008** | Posebni cilj / nacionalni cilj:  Posebni cilj5 - Preprečevanje kriminala in boj proti njemu / Nacionalni cilj1 - Kriminal – preprečevanje in boj | |
| **Naslov projekta:** IP.SO5.1.2-01B-Nakup vozil za čezmejno tajno opazovanje | | |
| **Povzetek projekta:** Tajno opazovanje je prikrit preiskovalni ukrep, ki predstavlja pomembno in učinkovito obliko operativnega delovanja policijskih enot za odkrivanje in preiskovanje hudih in organiziranih oblik čezmejne kriminalitete. Ključno vlogo pri izvajanju tega ukrepa v smislu pridobivanja ustreznega dokaznega gradiva v pred kazenskem postopku imajo oddelek za tajno opazovanje v Sektorju za posebne naloge UKP GPU in mobilni kriminalistični oddelki Sektorjev kriminalistične policije, ki za tajna opazovanja oziroma sledenja uporabljajo različna vozila. Zaradi pomanjkanja, iztrošenosti ter pogoste in dolgotrajne uporabe istih vozil je bila nujno potrebna obnova in posodobitev voznega parka, zato so bila v okviru projekta nabavljena nova vozila (22 kom), ki ustrezajo pogojem, potrebam in okoliščinam dela oddelka za tajno opazovanje in mobilnih kriminalističnih oddelkov. | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 24 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 528.670,51 | |
| **Uradno ime upravičenca:** Policija - Generalna policijska uprava - Uprava kriminalistične policije | **Kratko ime upravičenca:** Policija-UKP | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-4/2018/304 | **Vrsta postopka:** Neposredni | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** | |
| **Je to projekt PNR?** | Ne | |
| **Je to projekt izmenjave podatkov / projekt za interoperabilnost?** | Ne | |
| **Ključne besede** | Organizirani kriminal  Organi pregona / policijsko sodelovanje | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta: SI/2020/PR/0009** | Posebni cilj / nacionalni cilj:  Posebni cilj5 - Preprečevanje kriminala in boj proti njemu / Nacionalni cilj1 - Kriminal – preprečevanje in boj | |
| **Naslov projekta:** IP.SO5.1.2-02B-Nakup opreme za izvajanja ukrepov tajnega opazovanja | | |
| **Povzetek projekta:** Projekt je obsegal nakup programske in strojne opreme za nadgradnjo sistema za zračno podporo in prikrito komuniciranje pri izvajanju ukrepa 149. a ZKP v enoti za tajno opazovanje Sektorja za posebne naloge UKP GPU. Nabavljeno je bilo 21 avdio kompletov za prikrito komuniciranje in izvedena je bila nadgradnja (nakup programske in strojne opreme) dveh kompletov za prenos šifriranega video signala. | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 24 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 129.947,61 | |
| **Uradno ime upravičenca:** Policija - Generalna policijska uprava - Uprava kriminalistične policije | **Kratko ime upravičenca:** Policija-UKP | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-4/2018/302 | **Vrsta postopka:** Neposredni | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** | |
| **Je to projekt PNR?** | Ne | |
| **Je to projekt izmenjave podatkov / projekt za interoperabilnost?** | Ne | |
| **Ključne besede** | Organizirani kriminal | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta: SI/2020/PR/0010** | Posebni cilj / nacionalni cilj:  Posebni cilj5 - Preprečevanje kriminala in boj proti njemu / Nacionalni cilj1 - Kriminal – preprečevanje in boj | |
| **Naslov projekta:** IP.SO5.1.2-03C-Financiranje delovanja enote za tajno opazovanje (T) | | |
| **Povzetek projekta:** Prikriti preiskovalni ukrepi so nepogrešljivi pri odkrivanju in preiskovanju hujših in organiziranih oblik (čezmejne) kriminalitete. Tajno opazovanje je prikriti preiskovalni ukrep, s katerim policija brez vednosti opazovane osebe le to opazuje. Z navedenim projektom je krim. policija krila stroške, ki so nastali pri najemu lokacij, na katerih je delovala enota za tajno delovanje. Le-ta mora zaradi narave svojega dela, še posebej zaradi teritorialne majhnosti Slovenije, uporabljati prostore, ki niso last državnih organov. V nasprotnem primeru bi bili izvajalci tajnega opazovanja lahko prepoznani kot policisti. Brez uporabe tovrstne preiskovalne metode oziroma tehnike bi bilo preiskovanje hudih in organiziranih oblik kriminalitete izredno oteženo oz. nemogoče, saj kriminalne združbe pri uporabi klasičnih preiskovalnih policijskih metod prepoznajo policijske preiskovalne aktivnosti. | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 30 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 165.547,86 | |
| **Uradno ime upravičenca:** Policija - Generalna policijska uprava - Uprava kriminalistične policije | **Kratko ime upravičenca:** Policija-UKP | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-4/2018/300 | **Vrsta postopka:** Neposredni | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** | |
| **Je to projekt PNR?** | Ne | |
| **Je to projekt izmenjave podatkov / projekt za interoperabilnost?** | Ne | |
| **Ključne besede** | Organizirani kriminal | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta: SI/2020/PR/0011** | Posebni cilj / nacionalni cilj:  Posebni cilj5 - Preprečevanje kriminala in boj proti njemu / Nacionalni cilj1 - Kriminal – preprečevanje in boj | |
| **Naslov projekta:** IP.SO5.1.3-01B-Razvoj specializiranih področij digitalne forenzike | | |
| **Povzetek projekta:** Pri odkrivanju in preiskovanju hudih in organiziranih oblik kriminalitete se policija sooča z najrazličnejšimi, sodobnimi elektronskimi napravami in veliko količino podatkov iz teh naprav, ki jih je potrebno v predkazenskem postopku ustrezno zavarovati in ovrednotiti. V okviru projekta je bila izvedena nabava ustrezne strojne in programske opreme, ki zagotavlja možnosti za shranjevanje/hranjenje zavarovanih elektronskih podatkov in njihovo preiskovanje na podlagi 219a člena ZKP. Izveden je bil nakup 120 podatkovnih medijev, 33 diskov, 6 krmilnikov, 8 zapisovalnikov, 168 SSD diskov, 14 trdih diskov in 1 strežnika ter nakup elektronskega dostopa do revij v sklopu IT Pack Magazine, ki vsebuje dostop do izdaj revij: E Forensic Magazine, Hackin9 in Pentest Magazine. Podaljšana je bila licenca forenzične programske opreme FTK. | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 29 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 123.415,31 | |
| **Uradno ime upravičenca:** Policija - Generalna policijska uprava - Uprava kriminalistične policije | **Kratko ime upravičenca:** Policija-UKP | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-2/2019/19 | **Vrsta postopka:** Neposredni | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** | |
| **Je to projekt PNR?** | Ne | |
| **Je to projekt izmenjave podatkov / projekt za interoperabilnost?** | Ne | |
| **Ključne besede** | Forenzika | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta: SI/2020/PR/0012** | Posebni cilj / nacionalni cilj:  Posebni cilj5 - Preprečevanje kriminala in boj proti njemu / Nacionalni cilj1 - Kriminal – preprečevanje in boj | |
| **Naslov projekta:** IP.SO5.1.4-02A-Krepitev boja proti terorizmu | | |
| **Povzetek projekta:** Za pravočasno preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj terorizma in nasilne radikalizacije policisti potrebujejo ustrezna orodja, znanja in primere dobrih praks iz tujine. V sklopu projekta je bilo izvedenih več strokovnih srečanj, delavnic in usposabljanj ob sodelovanju domačih in tujih strokovnjakov v RS in tujini na temo protiterorističnih ukrepov, vključno s platformo RAN (Radicalisation Awareness Network). To policistom omogoča (a) pravočasno prepoznavanje pojavnih oblik terorizma in radikalizacije, (b) ustrezno odzivanje ter (c) ustrezno mednarodno policijsko sodelovanje na tem področju. 2 policista sta se udeležila sestanka za vzpostavitev sistema SINA in en policist konference - PWGT delovne skupine za terorizem. V Gotenici je bilo izvedeno 5-dnevno mednarodno usposabljanje pogajalcev (za 34 udeležencev iz Slovenije in 9 iz Srbije, Hrvaške, BIH in S. Makedonije). | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 23 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 13.585,90 | |
| **Uradno ime upravičenca:** Policija - Generalna policijska uprava - Uprava kriminalistične policije | **Kratko ime upravičenca:** Policija-UKP | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-2/2019/45 | **Vrsta postopka:** Neposredni | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** | |
| **Je to projekt PNR?** | Ne | |
| **Je to projekt izmenjave podatkov / projekt za interoperabilnost?** | Ne | |
| **Ključne besede** | Protiterorizem | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta: SI/2020/PR/0013** | Posebni cilj / nacionalni cilj:  Posebni cilj5 - Preprečevanje kriminala in boj proti njemu / Nacionalni cilj1 - Kriminal – preprečevanje in boj | |
| **Naslov projekta:** IP.SO5.1.6-02B-Nabava snovi in nadgradnja spektralnih knjižnic t.i."designer drugs" | | |
| **Povzetek projekta:** Z nakupom spektralnih knjižnic in testnih materialov ter s kemijskimi karakterizacijami je NFL izboljšal kapacitete za zaznavo in identifikacijo različnih psihoaktivnih substanc. S tem je Policiji omogočeno proaktivno delo pri preiskavi kriminala s področja drog in povezanih oblik kriminalitete. Nabavljena je bila komercialna spektralna knjižnico Designer Drugs 2019 in inštalirana na inštrumente. Najdene in nabavljene so bile substance. Snovi so vnesene v bazo kemikalij. Opravljene so bile kemijske analize z različnimi metodami. Inštrumentalni podatki so shranjeni v podatkovnih zbirkah na inštrumentih in rezultati analiz objavljeni v prosto dostopni spletni bazi. | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 23 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 14.039,10 | |
| **Uradno ime upravičenca:** Policija - Nacionalni forenzični laboratorij | **Kratko ime upravičenca:** Policija - NFL | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-2/2019/46 | **Vrsta postopka:** Neposredni | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** | |
| **Je to projekt PNR?** | Ne | |
| **Je to projekt izmenjave podatkov / projekt za interoperabilnost?** | Ne | |
| **Ključne besede** | Forenzika | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta: SI/2020/PR/0014** | Posebni cilj / nacionalni cilj:  Posebni cilj5 - Preprečevanje kriminala in boj proti njemu / Nacionalni cilj1 - Kriminal – preprečevanje in boj | |
| **Naslov projekta:** IP.SO5.1.7-01A-Enote za ciljno iskanje | | |
| **Povzetek projekta:** Projekt je vključeval zaposlitev dveh oseb na SKP PU Ljubljana, dveh oseb na SKP PU Maribor in ene osebe na GPU UKP SMPS, kjer so opravljale naloge aktivnega iskanja oseb, zoper katere so slovenski in tuji pravosodni organi izdali tiralice, mednarodne tiralice ali Evropske naloge za prijetje in predajo. V okviru projekta so bili financirani vsi stroški, do katerih so upravičeni novo zaposleni delavci, in sicer: plača za delo, regres za letni dopust, povračilo prevoznih stroškov, povračilo stroškov obveznega zdravstvenega zavarovanja za javnega uslužbenca in zdravstveno zavarovanje družinskih članov, regres za prehrano, dodatki za delovno dobo in drugi dodatki na podlagi KPJU (neenakomerni delovni čas, delo ponoči idr.) ter potrebna oprema za izvajanje ciljnega iskanja. | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 38 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 245.786,10 | |
| **Uradno ime upravičenca:** Policija - Generalna policijska uprava - Uprava kriminalistične policije | **Kratko ime upravičenca:** Policija-UKP | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-4/2018/158 | **Vrsta postopka:** Neposredni | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** | |
| **Je to projekt PNR?** | Ne | |
| **Je to projekt izmenjave podatkov / projekt za interoperabilnost?** | Ne | |
| **Ključne besede** | Organizirani kriminal | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta: SI/2020/PR/0015** | Posebni cilj / nacionalni cilj:  Posebni cilj5 - Preprečevanje kriminala in boj proti njemu / Nacionalni cilj2 - Kriminal – izmenjava informacij | |
| **Naslov projekta:** IP.SO5.2.1-01D-Izvajanje prikritih preiskovalnih ukrepov (T) | | |
| **Povzetek projekta:** Prikriti preiskovalni ukrepi so nepogrešljivi pri odkrivanju in preiskovanju hudih in organiziranih oblik (čezmejne) kriminalitete. Z navedenim projektom je kriminalistična policija krila operativne stroške, ki so nastali pri izvajanju prikritih preiskovalnih ukrepov tajnega delovanja (stroški so obsegali: pripravo ustrezne legende neposrednih izvajalcev, najem ustrezne infrastrukture, operativni prodor do ciljnih oseb, nočitve, dnevnice, prevozne in druge operativne stroške), tajnega opazovanja (stroški so obsegali prevozne in druge operativne stroške, dnevnice in nočitve) in kontroliranih pošiljk. Brez uporabe tovrstnih preiskovalnih metod oziroma tehnik bi bilo preiskovanje hudih in organiziranih oblik kriminalitete izredno oteženo oziroma nemogoče saj kriminalne združbe pri uporabi klasičnih preiskovalnih policijskih metod prepoznajo policijske preiskovalne aktivnosti. | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 30 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 681.723,66 | |
| **Uradno ime upravičenca:** Policija - Generalna policijska uprava - Uprava kriminalistične policije | **Kratko ime upravičenca:** Policija-UKP | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-4/2018/305 | **Vrsta postopka:** Neposredni | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** | |
| **Je to projekt PNR?** | Ne | |
| **Je to projekt izmenjave podatkov / projekt za interoperabilnost?** | Ne | |
| **Ključne besede** | Organizirani kriminal | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta: SI/2020/PR/0016** | Posebni cilj / nacionalni cilj:  Posebni cilj5 - Preprečevanje kriminala in boj proti njemu / Nacionalni cilj2 - Kriminal – izmenjava informacij | |
| **Naslov projekta:** IP.SO5.2.1-02B-Operativno sodelovanje z državami Z. Balkana na področju org. kriminalitete | | |
| **Povzetek projekta:** Projekt je bil usmerjen v izvajanje operativnih ukrepov kriminalistične policije za izvedbo mednarodnih preiskav s področja resne in organizirane kriminalitete z državami zahodnega Balkana in drugimi državami članicami EU. Posebno je bil usmerjen v vzpostavljanja sodelovanja s predstavniki organov odkrivanja in pregona v času preiskav. Zajemal je financiranje operativnih sestankov v Sloveniji in tujini (nočitve, dnevnice, prevoz za preiskovalce iz Slovenije in sodelujočih držav) in kritje stroškov prevoda dokaznega gradiva in drugega gradiva za odkrivanje in preiskovanje organizirane kriminalitete v tujem jeziku. V okviru mednarodnih policijski preiskav je bilo izvedeno tudi prevajanje dokaznega gradiva iz tujih jezikov v slovenski jezik in obratno za potrebe kazenskih postopkov v RS. | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 42 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 85.971,72 | |
| **Uradno ime upravičenca:** Policija - Generalna policijska uprava - Uprava kriminalistične policije | **Kratko ime upravičenca:** Policija-UKP | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-4/2018/131 | **Vrsta postopka:** Neposredni | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** | |
| **Je to projekt PNR?** | Ne | |
| **Je to projekt izmenjave podatkov / projekt za interoperabilnost?** | Ne | |
| **Ključne besede** | Organi pregona / policijsko sodelovanje  Organizirani kriminal | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta: SI/2020/PR/0017** | Posebni cilj / nacionalni cilj:  Posebni cilj5 - Preprečevanje kriminala in boj proti njemu / Nacionalni cilj2 - Kriminal – izmenjava informacij | |
| **Naslov projekta:** IP.SO5.2.2-01B-Napotitev uradnika za zvezo v Europol | | |
| **Povzetek projekta:** V okviru projekta je potekalo financiranje plače in dodatkov za delo v tujini, regresa za letni dopust, povračila stroškov za nastanitev, povračila za izobraževanje otrok, dodatka za nezaposlenega zakonskega partnerja, povračila stroškov obveznega zdravstvenega zavarovanja za javnega uslužbenca in njegove družinske člane, povračila stroškov stalne uporabe službenega vozila in mobilnega telefona. | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 30 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 241.624,89 | |
| **Uradno ime upravičenca:** Policija - Generalna policijska uprava - Uprava kriminalistične policije | **Kratko ime upravičenca:** Policija-UKP | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-42018/303 | **Vrsta postopka:** Neposredni | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** | |
| **Je to projekt PNR?** | Ne | |
| **Je to projekt izmenjave podatkov / projekt za interoperabilnost?** | Ne | |
| **Ključne besede** | Organi pregona / policijsko sodelovanje | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta: SI/2020/PR/0018** | Posebni cilj / nacionalni cilj:  Posebni cilj5 - Preprečevanje kriminala in boj proti njemu / Nacionalni cilj3 - Kriminal – usposabljanje | |
| **Naslov projekta:** IP.SO5.3.1-02B-Sodelovanje na konferencah in skupnih usposabljanjih za MKO | | |
| **Povzetek projekta:** Mobilni kriminalistični oddelki (MKO) izvajajo številne specifične kriminalistične naloge kot so tajna opazovanja, poostreni nadzori, varnostne akcije, nadzori kriminalnih žarišč in prijetja z namenom preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja organiziranih in hudih oblik čezmejne kriminalitete. Bistvena prvina pri izvajanju teh aktivnosti je neposredno operativno sodelovanje med MKO in sorodnimi enotami iz držav EU in Zahodnega Balkana. Zaradi krepitve in nadgradnje operativnega sodelovanja so bile projektne aktivnosti usmerjenje v skupne oblike usposabljanja in izpopolnjevanja MKO in sorodnih enot iz tujine. V okviru hospitacij mobilnih kriminalističnih oddelkov (MKO) v tujini je bil izveden prenos dobrih praks, izkušenj in operativnih taktik med enotami. S kupljenimi vadbenimi pištolami so bila izvedena usposabljanja za izboljšanje taktike delovanja pri izvajanju operativnih nalog. | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 42 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 20.510,55 | |
| **Uradno ime upravičenca:** Policija - Generalna policijska uprava - Uprava kriminalistične policije | **Kratko ime upravičenca:** Policija-UKP | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-4/2018/167 | **Vrsta postopka:** Neposredni | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** | |
| **Je to projekt PNR?** | Ne | |
| **Je to projekt izmenjave podatkov / projekt za interoperabilnost?** | Ne | |
| **Ključne besede** | Organizirani kriminal | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta: SI/2020/PR/0019** | Posebni cilj / nacionalni cilj:  Posebni cilj5 - Preprečevanje kriminala in boj proti njemu / Nacionalni cilj3 - Kriminal – usposabljanje | |
| **Naslov projekta:** IP.SO5.3.1-03B-Šola varne vožnje za kriminaliste, ki izvajajo tajno opazovanje | | |
| **Povzetek projekta:** Mobilni kriminalistični oddelki (MKO) in oddelek za tajno opazovanje SPN UKP GPU izvajajo tajno opazovanje na območju Slovenije kot tudi na območju sosednjih držav. Ukrep se v večjem delu izvaja v dinamični obliki s tajnim opazovanjem in sledenjem z vozili, kar od izvajalcev zahteva različne tehnike vožnje in visoko prilagodljivost različnim razmeram v cestnem prometu. Projekt je predvideval osem usposabljanj vseh izvajalcev iz teh enot na ustreznih poligonih varne vožnje, od česar je bilo izvedenih 7 tečajev varne vožnje za 121 udeležencev iz MKO in SPN. | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 36 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 15.226,41 | |
| **Uradno ime upravičenca:** Policija - Generalna policijska uprava - Uprava kriminalistične policije | **Kratko ime upravičenca:** Policija-UKP | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-4/2018/200 | **Vrsta postopka:** Neposredni | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** | |
| **Je to projekt PNR?** | Ne | |
| **Je to projekt izmenjave podatkov / projekt za interoperabilnost?** | Ne | |
| **Ključne besede** | Organizirani kriminal | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta: SI/2020/PR/0020** | Posebni cilj / nacionalni cilj:  Posebni cilj5 - Preprečevanje kriminala in boj proti njemu / Nacionalni cilj3 - Kriminal – usposabljanje | |
| **Naslov projekta:** IP.SO5.3.1-04B-Usposabljanja izvajalcev čezmejnega tajnega opazovanja | | |
| **Povzetek projekta:** Enota za tajno opazovanje SPN UKP GPU z neposrednimi izvajalci izvaja prikriti preiskovalni ukrep tajnega (policijskega) opazovanja, ki predstavlja eno izmed najuspešnejših oblik preiskovalnih tehnik v boju proti organiziranemu kriminalu. Tajno opazovanje (tudi čezmejno) je posebna policijska preiskovalna metoda, pri kateri policisti s pomočjo posebnih znanj, veščin in tehnik tajno, brez vednosti opazovanje osebe, le-to tudi v specifičnih okoljih opazujejo. Neposredni izvajalci tajnega opazovanja zato potrebujejo permanentno specialistično usposabljanje. Zaradi čezmejnega karakterja organiziranega kriminala so bila usposabljanja izvedena tudi z udeležbo držav Z. Balkana in sosednjih držav članic EU, pri čemer so udeleženci pridobivali specifična znanja v določenih okoljih, kar je bilo možno pridobiti le s tovrstnimi usposabljanji. Izvedla so se 3 večdnevna usposabljanja za 46 udeležencev | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 36 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 14.550,24 | |
| **Uradno ime upravičenca:** Policija - Generalna policijska uprava - Uprava kriminalistične policije | **Kratko ime upravičenca:** Policija-UKP | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-4/2018/201 | **Vrsta postopka:** Neposredni | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** | |
| **Je to projekt PNR?** | Ne | |
| **Je to projekt izmenjave podatkov / projekt za interoperabilnost?** | Ne | |
| **Ključne besede** | Organizirani kriminal | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta: SI/2020/PR/0021** | Posebni cilj / nacionalni cilj:  Posebni cilj5 - Preprečevanje kriminala in boj proti njemu / Nacionalni cilj3 - Kriminal – usposabljanje | |
| **Naslov projekta:** IP.SO5.3.1-06B-Usposabljanje za uporabo sodobnih telekomunikacijskih sistemov | | |
| **Povzetek projekta:** Enota za specialno tehniko z neposrednimi izvajalci izvaja prikrite preiskovalne ukrepe s tehničnimi sredstvi. Ta specifična znanja je potrebno ves čas ustrezno nadgrajevati oziroma dopolnjevati, kar posledično pomeni kontinuirano izpopolnjevanje in usposabljanje. Zaradi visoko tehnoloških rešitev je stalno pridobivanje ustreznih specifičnih znanj in seznanjanje s tehnološkimi novostmi nujno. Zelo pomembne so tudi izkušnje in tehnične rešitve sorodnih služb v EU, ki omogočajo dostop do novih tehničnih rešitev. V kolikor preiskovalci teh znanj nimajo, ne morejo uspešno izvajati preiskovalnih ukrepov s tehničnimi sredstvi oziroma je izvajanje izredno oteženo. V letih 2018 in 2019 se je 35 uslužbencev UKP udeležilo različnih (36) usposabljanj in izpopolnjevanj doma in v tujini. Šlo je za konference, delavnice, seminarje, sejme in drugo. | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 36 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 46.290,12 | |
| **Uradno ime upravičenca:** Policija - Generalna policijska uprava - Uprava kriminalistične policije | **Kratko ime upravičenca:** Policija-UKP | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-4/2018/227 | **Vrsta postopka:** Neposredni | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** | |
| **Je to projekt PNR?** | Ne | |
| **Je to projekt izmenjave podatkov / projekt za interoperabilnost?** | Ne | |
| **Ključne besede** | Organizirani kriminal  Organi pregona / policijsko sodelovanje | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta: SI/2020/PR/0022** | Posebni cilj / nacionalni cilj:  Posebni cilj5 - Preprečevanje kriminala in boj proti njemu / Nacionalni cilj3 - Kriminal – usposabljanje | |
| **Naslov projekta:** IP.SO5.3.2-03B-Kriminalistični tečaj | | |
| **Povzetek projekta:** Kriminalistični tečaj je bil strokovno zelo zahtevna in obsežna oblika usposabljanja, saj je teoretični del obsegal 12 predmetov in je trajal skupno 380 pedagoških ur. Pri vsakem predmetu so morali udeleženci v skladu s programom opraviti pisni ali ustni izpit. Predavatelji so bili priznani strokovnjaki. Praktični del kriminalističnega tečaja se je začel po opravljenem teoretičnem delu in je trajal neprekinjeno 6 dni na terenu v Gotenici. Na njem so udeleženci preizkusili pridobljena teoretična znanja v dejanskih okoliščinah kriminalističnega dela. Izvajalci programa so bili posebej usposobljeni in izurjeni inštruktorji kriminalistične policije, sodelovali so tudi specialisti iz drugih služb policije (specialna enota, vodniki službenih psov policije, itd.). V praksi so udeleženci pridobili praktična znanja in spretnosti za opravljanje nalog odkrivanja in preiskovanja kriminalitete. | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 29 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 29.929,44 | |
| **Uradno ime upravičenca:** Policija - Generalna policijska uprava - Uprava kriminalistične policije | **Kratko ime upravičenca:** Policija-UKP | **Vrsta upravičenca:** Državne organizacije Rdečega križa |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-2/2019/20 | **Vrsta postopka:** Neposredni | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** | |
| **Je to projekt PNR?** | Ne | |
| **Je to projekt izmenjave podatkov / projekt za interoperabilnost?** | Ne | |
| **Ključne besede** | Organi pregona / policijsko sodelovanje | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta: SI/2020/PR/0023** | Posebni cilj / nacionalni cilj:  Posebni cilj5 - Preprečevanje kriminala in boj proti njemu / Nacionalni cilj3 - Kriminal – usposabljanje | |
| **Naslov projekta:** IP.SO5.3.4-01B-Specialistična usposabljanja za tajno delovanje - kibernetska kriminaliteta | | |
| **Povzetek projekta:** Enota za tajno delovanje SPN UKP GPU z neposrednimi izvajalci izvaja prikriti preiskovalni ukrep tajnega (policijskega) delovanja, ki predstavlja eno izmed najuspešnejših oblik preiskovalnih tehnik in ki obsega tudi preiskovanje kibernetske kriminalitete. Šlo je za specialistično usposabljanje za odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj, storjenih na skritih internetnih omrežjih z uporabo komunikacijskih protokolov, ki zagotavljajo popolno anonimnost pri komuniciranju. Pred tem je bilo potrebno izvesti nakup tehnične in programske opreme za prikrivanje neposrednih izvajalcev (dva zmogljivejša prenosna računalnika z dodatno opremo za usposabljanja za tajno delovanje na področju kibernetske kriminalitete) ter s tem zagotoviti prikritost dejanskih (policijskih) uporabnikov. Predstavnika enote za tajno delovanja sta se udeležila usposabljanja s področja kibernetske kriminalitete. | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 36 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 9.833,78 | |
| **Uradno ime upravičenca:** Policija - Generalna policijska uprava - Uprava kriminalistične policije | **Kratko ime upravičenca:** Policija-UKP | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-4/2018/202 | **Vrsta postopka:** Neposredni | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** | |
| **Je to projekt PNR?** | Ne | |
| **Je to projekt izmenjave podatkov / projekt za interoperabilnost?** | Ne | |
| **Ključne besede** | Kibernetska kriminaliteta | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta: SI/2020/PR/0025** | Posebni cilj / nacionalni cilj:  Posebni cilj5 - Preprečevanje kriminala in boj proti njemu / Nacionalni cilj3 - Kriminal – usposabljanje | |
| **Naslov projekta:** IP.SO5.3.6-01A-Usposabljanje in strokovno izpopolnjevanje na področ. obdelave podat. (PNR) | | |
| **Povzetek projekta:** Projekt je vključeval strokovna usposabljanja uslužbencev policije v zvezi z zbiranjem podatkov o potnikih (PNR, API) s strani letalskih prevoznikov, z analitično obdelavo in operativno uporabo teh podatkov, z uporabo naprednih programskih orodij, z razumevanjem in implementacijo mednarodnih podatkovnih standardov (pnr.gov format), ter v zvezi z ustrezno varnostno zaščito osebnih podatkov pred zlorabami. Tovrstna interna in zunanja strokovna usposabljanja so se izvajala v obliki konferenc, seminarjev, delavnic, študijskih obiskov in strokovnih posvetov. Uslužbenci policije, ki so s tem neposredno povezani, so na teh srečanjih nastopali kot udeleženci ali kot izvajalci. Uslužbenci policije so se udeležili 29 usposabljanj oziroma strokovnih izpopolnjevanj v obliki konferenc, seminarjev, delavnic, študijskih obiskov in strokovnih posvetov.. | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 42 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 176.249,99 | |
| **Uradno ime upravičenca:** Policija - Uprava uniformirane policije | **Kratko ime upravičenca:** Policija-UKP | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-4/2018/166 | **Vrsta postopka:** Neposredni | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** | |
| **Je to projekt PNR?** | Da | |
| **Je to projekt izmenjave podatkov / projekt za interoperabilnost?** | Ne | |
| **Ključne besede** | Evidenca podatkov o potnikih (PNR) | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta: SI/2020/PR/0026** | Posebni cilj / nacionalni cilj:  Posebni cilj5 - Preprečevanje kriminala in boj proti njemu / Nacionalni cilj4 - Kriminal – podpora žrtvam | |
| **Naslov projekta:** IP.SO5.4.1-01A-Oskrba žrtev trgovine z ljudmi skozi varno namestitev in (re)integracijo | | |
| **Povzetek projekta:** Projekt so sestavljali različni sklopi aktivnosti. Vodenje projekta, pomoč in svetovanje osebam z izkušnjo trgovine z ljudmi, zagotavljanje pomoči pri fizičnem in psihičnem okrevanju ter priprava osebnih načrtov (re)integracije. Osebam v programu se je dnevno nudila podpora pri učenju, tečaju slovenskega jezika ter organizirane so bile športne in druge prostočasne aktivnosti, z namenom boljšega socialnega vključevanja. Osebam je bila omogočena tudi udeležba na terapevtskih delavnicah - enkrat tedensko, ter redna psihosocialna svetovanja in razbremenilni pogovori. Pripravljali so se tudi individualni načrti z zastavljenimi cilji in mesečno so jih svetovalci pregledovali z osebami v renitegraciji. | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 23 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 40.950,00 | |
| **Uradno ime upravičenca:** Društvo Ključ – center za boj proti trgovini z ljudmi | **Kratko ime upravičenca:** Društvo Ključ | **Vrsta upravičenca:** Nevladne organizacije |
| **Sklic na izbirni postopek:** 430-1147/2018 | **Vrsta postopka:** Odprti | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** | |
| **Je to projekt PNR?** | Ne | |
| **Je to projekt izmenjave podatkov / projekt za interoperabilnost?** | Ne | |
| **Ključne besede** | Žrtve trgovine z ljudmi  Pomoč žrtvam | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2020/PR/0027 | | **Posebni cilj / nacionalni cilj:**  Posebni cilj6 - Tveganja in krize / Nacionalni cilj1 - Tveganja – preprečevanje in boj | |
| **Naslov projekta:** IP.SO6.1.2-01A-Priprava strokovnih podlag za izdelavo ocene tveganj za delo. kritične inf. | | | |
| **Povzetek projekta:** Načrtovanje zaščite kritične infrastrukture mora biti podprto s stalnim procesom ocenjevanja tveganj za delovanje kritične infrastrukture in presoje ustreznosti ukrepov za njeno zaščito. Pri zagotavljanju neprekinjenega delovanja kritične infrastrukture je treba upoštevati različne vrste naravnih in tehnoloških nevarnosti. Zaradi celovitega in enotnega pristopa k ocenjevanju tveganj za delovanje kritične infrastrukture je bilo treba oblikovati strokovne podlage, s pomočjo katerih bodo upravljavci kritične infrastrukture lahko izvedli celovit postopek identifikacije, analize in ovrednotenja različnih virov tveganj za delovanje kritične infrastrukture. Celovita ocena tveganj je bila predpogoj za oblikovanje učinkovitih ukrepov za zaščito kritične infrastrukture, na podlagi katere je izbran zunanji izvajalec pripravil strokovne podlage za ocenjevanje tveganj. Rezultati so bili objavljeni. | | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 25 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 37.500,00 | | |
| **Uradno ime upravičenca:** Ministrstvo za obrambo | **Kratko ime upravičenca:** MORS | | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-4/2018/22 | **Vrsta postopka:** Neposredni | | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** | | |
| **Ključne besede** | Zaščita kritične infrastrukture | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2020/PR/0029 | | **Posebni cilj / nacionalni cilj:**  Posebni cilj6 - Tveganja in krize / Nacionalni cilj7 - Tveganja – ocena nevarnosti in tveganj | |
| **Naslov projekta:** IP.SO6.7.2-01A-Kibernetska varnost omrežja NCKU | | | |
| **Povzetek projekta:** Projekt je bil razdeljen v tri sklope:  1. Dvig ozaveščenosti o informacijski varnosti: izvedena je bila kampanja ozaveščanja z vzporedno pripravo promocijskega gradiva (mapa, brošura, majice, svetilka, pisalo in torbica). Pripravljena so bila tri e-izobraževanja "Socialni inženiring", "Varstvo osebnih podatkov" in "Informacijska varnost za odločevalce".  2. Povečanje informacijske varnosti KIS NCKU - izdelani sta bili dve poročili - Vodstveni povzetek in Tehnični del, obe označeni s stopnjo tajnosti INTERNO.  3. Merila in postopki nameščanja aplikacij na zaščiteno omrežje - zaradi vzporednega sprejema Uredbe o informacijski varnosti v državni upravi (Uradni list RS, št. 29/18) aprila 2018 ni bilo več potrebe po oblikovanju meril in postopkov nameščanja aplikacij na omrežje, zato za sklop ni bil izveden. | | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 24 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 90.000,00 | | |
| **Uradno ime upravičenca:** Ministrstvo za obrambo | **Kratko ime upravičenca:** MORS | | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-4/2018/12 | **Vrsta postopka:** Neposredni | | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** | | |
| **Ključne besede** | Krizno upravljanje | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2020/PR/0030 | | **Posebni cilj / nacionalni cilj:**  Posebni cilj1 - Podpora skupni vizumski politiki / Nacionalni cilj1 - Nacionalne zmogljivosti | |
| **Naslov projekta:** IB.SO1.1.3-01B-Nakup programskih komponent nacionalnega vizumskega informacijskega sistema | | | |
| **Povzetek projekta:** V sklopu projekta se je izvedel nakup programske opreme za obdelavo vizumskih vlog (razvoj programske opreme Vizis, Spletnih vizumskih vlog, SI.VIS, SZM, nakup licenc IBM DB2, Websphere, Lotus Notes, itd.). V sklopu razvoja programske opreme VIZIS je bilo do sedaj predanih 14 modulov od 25 po prvi pogodbi, 11 od 14 modulov po drugi pogodbi in 1 modul od 3 po tretji. Razvoj programske opreme SI.VIS je v celoti zaključen. | | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 37 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 479.312,88 | | |
| **Uradno ime upravičenca:** Ministrstvo za zunanje zadeve | **Kratko ime upravičenca:** MZZ | | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-2/2019/233 | **Vrsta postopka:** Neposredni | | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** | | |
| **Ključne besede** | Vizumski informacijski sistem | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2020/PR/0031 | | **Posebni cilj / nacionalni cilj:**  Posebni cilj2 - Meje / Nacionalni cilj2 - Izmenjava informacij | |
| **Naslov projekta:** IB.SO2.2.1-04A-AFIS | | | |
| **Povzetek projekta:** Sistem AFIS se uporablja tako za mejno problematiko kot za policijske aktivnosti in se stroški delijo po ključu na ISF-Police (30 %) in ISF-Borders (70 %). AFIS je zastarel (10 let), priporočljive menjave so med 5-7 let. Zaradi starosti sistema je bilo vzdrževanje problematično, vpeljava novih nujnih funkcionalnosti pa neizvedljiva. Dobavljena je bila: oprema za mrežno povezavo (2x), ročni čitalec QR (145x), prenosnik 2v1 (25x), tiskalnik nalepk (100x), Rack strežnik-LenovoThinkSystemSR650 (3x), Oracle strežnik-LenovoThinkSystemSR650 (1x), diskovno polje LenovoThinkSystemDS4200 (1x), strežniške licence s programsko opremo. Sistem LIMS je bil potreben zaradi skladnosti z novo rešitvijo poslovanja z zaseženimi predmeti in sledmi, ostala oprema pa za namen uporabniškega poslovanja z LIMS. | | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 20 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 139.098,00 | | |
| **Uradno ime upravičenca:** Policija - Nacionalni forenzični laboratorij | **Kratko ime upravičenca:** Policija - NFL | | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-2/2019/152 | **Vrsta postopka:** Neposredni | | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** | | |
| **Ključne besede** | Schengenski informacijski sistem – sistem za avtomatizirano identifikacijo prstnih odtisov (AFIS) | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2020/PR/0033 | | **Posebni cilj / nacionalni cilj:**  Posebni cilj2 - Meje / Nacionalni cilj6 - Nacionalne zmogljivosti | |
| **Naslov projekta:** IB.SO2.6.4-03B-Zamenjava amortizirane IKT opreme na schengenski meji | | | |
| **Povzetek projekta:** V sklopu zamenjave amortizirane IKT opreme na schengenski meji se je pripravila projektna dokumentacija, izvedlo javno naročilo in izbor dobaviteljev za predvideno opremo (čitalci potnih listin, čitalci A4 dokumentov in prenosniki). Oprema je bila prevzeta, inštalirana in distribuirana na lokacije. | | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 13 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 401.849,37 | | |
| **Uradno ime upravičenca:** Policija - Urad za informatiko in telekomunikacije | **Kratko ime upravičenca:** Policija - UIT | | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-5/2020/1 | **Vrsta postopka:** Neposredni | | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** | | |
| **Ključne besede** | Izgradnja / prenova / oprema mejnih prehodov | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2020/PR/0035 | | **Posebni cilj / nacionalni cilj:**  Posebni cilj2 - Meje / Nacionalni cilj6 - Nacionalne zmogljivosti | |
| **Naslov projekta:** IB.SO2.6.5-02A-EES (Entry-Exit System) - Policija | | | |
| **Povzetek projekta:** Projekt vzpostavitev nacionalnega sistema vstopa in izstopa (SVI ali EES) je evropski projekt, katerega osnovni namen je vzpostaviti enotno evropsko biometrično evidenco državljanov tretjih držav (DTD), ki vstopajo in izstopajo, ter evidenco zavrnitev vstopa DTD na zunanjih mejah držav članic EU. Ta evidenca bo omogočala opustitev žigosanja potnih listin na mejnih prehodih, ter odkrivanje oseb, ki prekoračijo dovoljeni čas bivanja na ozemlju EU, kar bo posledično pomenilo boljšo kvaliteto mejne kontrole. V okviru vzpostavitve EES so bili izvedeni razvoj in integracija nacionalne aplikativne rešitve (poteka testiranje opreme za mejne prehode ter natančna definicija delovnih procesov za vsak mejni prehod posebej) ter razvoj mobilne rešitve (podrobneje je v pripravi rešitev za mobilno delo Chameleon ter testiranje mobilne aplikacije Bocoa). | | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 24 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 615.000,00 | | |
| **Uradno ime upravičenca:** Policija - Uprava uniformirane policije | **Kratko ime upravičenca:** Policija - UIT | | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-2/2019/156 | **Vrsta postopka:** Neposredni | | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 100,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** 1. Uredba EU 2017/2226  2. Commision delegated Regulation of 13.7.2018 C(2018)4362 final  3. Guidance note 06/08/2018  4. Addendum to Guidance note 21/12/2018. | | |
| **Ključne besede** | SVI (Uredba 2017/2226) | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2020/PR/0036 | | **Posebni cilj / nacionalni cilj:**  Posebni cilj2 - Meje / Nacionalni cilj6 - Nacionalne zmogljivosti | |
| **Naslov projekta:** IB.SO2.6.2-01B-Napotitev uradnika za zvezo za priseljevanje v Srbijo (Beograd) | | | |
| **Povzetek projekta:** Projekt je zajemal napotitev policijskega atašeja v Republiko Srbijo, v Beograd, ter usmerjanje in spremljanje izvajanja njegovih aktivnosti. Policijski ataše je opravljal naloge s področja dela policije, kar med drugim zajema tudi področje migracij ter boj proti ilegalnim migracijam. Policijski ataše je v državi gostiteljici zastopal interese ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije in Policije ter predstavljal ministra in generalnega direktorja policije, spodbujal, pospeševal in krepil mednarodno policijsko sodelovanje, ugotavljal, zbiral, vrednotil, analiziral in posredoval informacije, ki so pomembne za delo ministrstva in policije, spremljal stanje javne varnosti v državi in regiji sprejema, ter opravljal druge naloge na podlagi odločitve namestnika GDP ali predstojnika. Projekt je bil delno financiran iz sredstev Sklada za notranjo varnost. | | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 24 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 90.000,00 | | |
| **Uradno ime upravičenca:** Policija - Sektor za mednarodne policijske operacije | **Kratko ime upravičenca:** Policija - SMPO | | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-4/2018/226 | **Vrsta postopka:** Neposredni | | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** | | |
| **Ključne besede** | Uradniki za zvezo za priseljevanje (ILO) | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta: SI/2020/PR/0037** | Posebni cilj / nacionalni cilj:  Posebni cilj5 - Preprečevanje kriminala in boj proti njemu / Nacionalni cilj2 - Kriminal – izmenjava informacij | |
| **Naslov projekta:** IP.SO5.2.1-04A - AFIS | | |
| **Povzetek projekta:** Sistem AFIS se uporablja tako za mejno problematiko kot za policijske aktivnosti in se stroški delijo po ključu na ISF-Police (30 %) in ISF-Borders (70 %). AFIS je zastarel (10 let), priporočljive menjave so med 5-7 let. Zaradi starosti sistema je bilo vzdrževanje problematično, vpeljava novih nujnih funkcionalnosti pa neizvedljiva. Dobavljena je bila: oprema za mrežno povezavo (2x), ročni čitalec QR (145x), prenosnik 2v1 (25x), tiskalnik nalepk (100x), Rack strežnik-LenovoThinkSystemSR650 (3x), Oracle strežnik-LenovoThinkSystemSR650 (1x), diskovno polje LenovoThinkSystemDS4200 (1x), strežniške licence s programsko opremo. Sistem LIMS je bil potreben zaradi skladnosti z novo rešitvijo poslovanja z zaseženimi predmeti in sledmi, ostala oprema pa za namen uporabniškega poslovanja z LIMS. | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 20 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 59.613,42 | |
| **Uradno ime upravičenca:** Policija - Nacionalni forenzični laboratorij | **Kratko ime upravičenca:** Policija - NFL | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-2/2019/153 | **Vrsta postopka:** Neposredni | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** | |
| **Je to projekt PNR?** | Ne | |
| **Je to projekt izmenjave podatkov / projekt za interoperabilnost?** | Ne | |
| **Ključne besede** | Forenzika  Izmenjava informacij (vključno s sistemi IT in interoperabilnostjo) | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta: SI/2020/PR/0038** | Posebni cilj / nacionalni cilj:  Posebni cilj5 - Preprečevanje kriminala in boj proti njemu / Nacionalni cilj3 - Kriminal – usposabljanje | |
| **Naslov projekta:** IP.SO5.3.2-01B - Usposabljanja za odkrivanje in preiskovanje gospodarske kriminalitete ... | | |
| **Povzetek projekta:** Usposabljanja v okviru projekta so obsegala osnovna in specialistična usposabljanja (skupne oblike usposabljanj) za izboljšanje strokovne usposobljenosti kriminalistov SKP in PP PU, SGK UKP in NPU za odkrivanje in preiskovanje gospodarske kriminalitete in korupcije. Namen projekta je bilo osnovno in specialistično usposabljanje s področja gospodarske kriminalitete, in sicer na področju preiskovanja poslovne kriminalitete, kriminalitete javnega sektorja, finančne kriminalitete in korupcije, tako v RS, kakor tudi v mednarodnem okolju. V okviru projekta je bilo 57 preiskovalcev vključenih v splošna in specialistična usposabljanja/izpopolnjevanja. | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 24 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 52.041,24 | |
| **Uradno ime upravičenca:** Policija - Generalna policijska uprava - Uprava kriminalistične policije | **Kratko ime upravičenca:** Policija - UKP | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-4/2018/301 | **Vrsta postopka:** Neposredni | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** | |
| **Je to projekt PNR?** | Ne | |
| **Je to projekt izmenjave podatkov / projekt za interoperabilnost?** | Ne | |
| **Ključne besede** | Organizirani premoženjski kriminal | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2020/PR/0039 | | **Posebni cilj / nacionalni cilj:**  Posebni cilj1 - Podpora skupni vizumski politiki / Nacionalni cilj1 - Nacionalne zmogljivosti | |
| **Naslov projekta:** IB.SO1.1.2-01B - Nakup strojne opreme za podporo obdelavi vizumskih vlog | | | |
| **Povzetek projekta:** V sklopu projekta se je izvedel nakup strojne opreme za obdelavo vizumskih vlog (osebni računalniki, aplikacijski strežniki, strežniki baz podatkov, prenosni računalniki, namenski tiskalniki, skenerji prstnih odtisov, komunikacijska in varnostna oprema, multimedijska oprema, UPS napajalniki, klimatske naprave, električno napajanje za sistemske prostore, gašenje sistemskih prostorov, itd.) ter uveljavljal strošek dela za realizacijo projekta implementacije navedenih zadev (prenova sistemskega prostora z napajanjem, hlajenjem, itd). Opremljenost DKPjev (in dela MZZ) z novo opremo pomeni, da se pri obdelavi vizumskih vlog uporablja optimalno učinkovit IT sistem, ki zagotavlja uporabniku natančnost in zanesljivost, stranki v postopku pa hiter zaključek vizumskega postopka. | | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 37 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 908.787,32 | | |
| **Uradno ime upravičenca:** Ministrstvo za zunanje zadeve | **Kratko ime upravičenca:** MZZ | | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-5/2020/53 | **Vrsta postopka:** Neposredni | | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** | | |
| **Ključne besede** | Izgradnja / prenova / oprema konzulata  Podpora za namene obravnave vlog za izdajo vizuma | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2020/PR/0040 | | **Posebni cilj / nacionalni cilj:**  Posebni cilj1 - Podpora skupni vizumski politiki / Nacionalni cilj2 - Pravni red Unije | |
| **Naslov projekta:** IB.SO1.2.3-01A - Jezikovni tečaji za zaposlene na konzularnih oddelkih | | | |
| **Povzetek projekta:** Prednapotitveno usposabljanje in usposabljanje na kraju samem o jezikovnih in medkulturnih kompetencah zaposlenih, ki komunicirajo s prosilci za izdajo vizumov na veleposlaništvih in konzulatih, je pomembno za uspešno delo na DKP-jih. Jezikovni tečaji so se izvajali pred odhodom uslužbenca na izvenschengenski DKP, s strani jezikovne šole, ki je tečaj izvajala na delovnem mestu uslužbenca MZZ. 7 uslužbencev MZZ je bilo v 152 urah usposobljenih o vidikih, povezanih s skupno vizumsko politiko in napotenih na DKP-je. | | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 36 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 4.911,64 | | |
| **Uradno ime upravičenca:** Ministrstvo za zunanje zadeve | **Kratko ime upravičenca:** MZZ | | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-105/2015/82 | **Vrsta postopka:** Neposredni | | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** | | |
| **Ključne besede** | Podpora za namene obravnave vlog za izdajo vizuma | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2020/PR/0041 | | **Posebni cilj / nacionalni cilj:**  Posebni cilj1 - Podpora skupni vizumski politiki / Nacionalni cilj1 - Nacionalne zmogljivosti | |
| **Naslov projekta:** IB.SO1.1.1-02B - Zagotavljanje kvalitetne povezljivosti do MZZ | | | |
| **Povzetek projekta:** Projekt vsebuje pridobitev in zagotavljanje kvalitetnega delovanja povezav med konzularnimi DKPji in MZZ. V javno naročilo je bilo potrebno vključiti potrebo po zagotovitvi nemotenega delovanja podatkovnih povezav do MZZ za vsa diplomatska predstavništva in konzulate, kjer se je beležilo motnje na povezavah. Zaradi vzpostavitve zanesljivih povezav do MZZ je bilo potrebno toliko bolj natančno sestaviti tehnično dokumentacijo in določiti pogoje, ki jih mora izpolnjevati izvajalec, da bo zagotovljena kvalitetna povezljivost do MZZ. Zaradi čimbolj učinkovitega delovanja povezav do MZZ sta naročnik in izvajalec dogovorila potrebo po neprekinjeni povezavi konzularnih oddelkov DKP z MZZ. S pogodbami je bilo določeno tudi sprotno merjenje delovanja povezav in njihove odzivnosti, ter zanesljivosti prenosa podatkov. | | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 36 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 293.031,19 | | |
| **Uradno ime upravičenca:** Ministrstvo za zunanje zadeve | **Kratko ime upravičenca:** MZZ | | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-5/2020/4 | **Vrsta postopka:** Neposredni | | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 75,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** | | |
| **Ključne besede** | Podpora za namene obravnave vlog za izdajo vizuma  Varnost dokumentov / svetovalci za dokumente  Izgradnja / prenova / oprema konzulata | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2020/PR/0042 | | **Posebni cilj / nacionalni cilj:**  Posebni cilj2 - Meje / Nacionalni cilj6 - Nacionalne zmogljivosti | |
| **Naslov projekta:** IB.SO2.6.5-03A - EES (Entry-Exit System) - MZZ | | | |
| **Povzetek projekta:** Projekt je obsegal pripravo potrebne dokumentacije in izvedbo javnega razpisa za izbor izvajalca in izvedo del s področja energetike, hlajenja, gašenja in ostalih aktivnosti v sistemskih prostorih MZZ. Projekt je omogočil postavitev in delovanje opreme, ki 100 % dela za potrebe EES. Stroški so bili ocenjeni na podlagi pripravljene projektne dokumentacije (DEA in UPS napajanje PC MLADIKA, strojne inštalacije, aktivna požarna zaščita). V prostoru LNI je bil izveden antistatični pod. Povečano je bilo število električnih priključkov (vtičnic). | | | |
| **Trajanje projekta (v mesecih):** 26 | **Ocenjeni prispevek EU skupaj:** 90.146,00 | | |
| **Uradno ime upravičenca:** Ministrstvo za zunanje zadeve | **Kratko ime upravičenca:** MZZ | | **Vrsta upravičenca:** Državni oziroma zvezni organi |
| **Sklic na izbirni postopek:** 410-5/2020/34 | **Vrsta postopka:** Neposredni | | |
| **% sofinanciranja iz sklada:** 100,00% | **Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja:** Uredba 2017/2226 (Ur. EU Evropskega parlamenta in Sveta), 30. 11. 2017, v 64. členu govori, da se stroški vzpostavitve/delovanja centralnega sistema SVI ter povezovanje obstoječe nacionalne mejne infrastrukture v celoti krijejo iz proračuna Unije. | | |
| **Ključne besede** | Sistem vstopa/izstopa (SVI) | | |

### **A2. Projekti operativne podpore**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nacionalni cilj :** 2 - Operativna podpora za meje | | **Referenčna oznaka projekta :** SI/2017/OB/0001 | | |
| **Naziv projekta** | IB.SO3.2.1-02A-Stroški plač (SIS - pripravljenost na domu) | | | |
| **Uradno ime upravičenca** | Policija - Urad za informatiko in telekomunikacije | **Kratko ime upravičenca** | Policija - UIT | |
|  | | **Merska enota** | **Število** | **Letni prispevek Unije** |
| 1.1 | Stroški osebja, vključno z usposabljanjem | 1 EPDČ | 1 | 162.926,83 |
| 1.5 | Stroški storitev (pogodbe s podizvajalci), kot so vzdrževanje in popravila | Število pogodb |  |  |
| 1.3 | Nadgradnja/zamenjava opreme | Število postavk |  |  |
| 1.4 | Nepremičnine (amortizacija ali obnova) | Število zadevnih zgradb |  |  |
| 1.5 | Sistemi IT (operativno upravljanje sistemov VIS in SIS ter novih sistemov IT, najem in obnova prostorov, komunikacijska infrastruktura in varnost) | / |  |  |
| 1.6 | Operacije (stroški, ki niso zajeti v prej navedenih kategorijah) | / |  | 4.073,17 |
| **Skupaj** | |  | **1** | **167.000,00** |

|  |  | **Opis** |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Stroški osebja, vključno z usposabljanjem | 1 oseba je ves čas v pripravljenosti (24 ur na dan), pripravljenost v enem mesecu pa izvaja več različnih oseb (delitev pripravljenosti po dnevih med zaposlene). |
| 1.2 | Stroški storitev (pogodbe s podizvajalci), kot so vzdrževanje in popravila |  |
| 1.3 | Nadgradnja/zamenjava opreme |  |
| 1.4 | Nepremičnine (amortizacija ali obnova) |  |
| 1.5 | Sistemi IT (operativno upravljanje sistemov VIS in SIS ter novih sistemov IT, najem in obnova prostorov, komunikacijska infrastruktura in varnost) |  |
| 1.6 | Operacije (stroški, ki niso zajeti v prej navedenih kategorijah) | Znesek posrednih stroškov (2,5 %), ki se obračunajo glede na neposredne stroške zahtevka za izplačilo |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nacionalni cilj :** 2 - Operativna podpora za meje | | **Referenčna oznaka projekta :** SI/2018/OB/0001 | | |
| **Naziv projekta** | IB.SO3.2.4-01C-Upravljanje in vzdrževanje infrastrukture mejnih prehodov | | | |
| **Uradno ime upravičenca** | Ministrstvo za javno upravo | **Kratko ime upravičenca** | MJU | |
|  | | **Merska enota** | **Število** | **Letni prispevek Unije** |
| 1.1 | Stroški osebja, vključno z usposabljanjem | 1 EPDČ | 1 | 100.000,00 |
| 1.5 | Stroški storitev (pogodbe s podizvajalci), kot so vzdrževanje in popravila | Število pogodb | 65 | 3.486.269,27 |
| 1.3 | Nadgradnja/zamenjava opreme | Število postavk |  |  |
| 1.4 | Nepremičnine (amortizacija ali obnova) | Število zadevnih zgradb |  |  |
| 1.5 | Sistemi IT (operativno upravljanje sistemov VIS in SIS ter novih sistemov IT, najem in obnova prostorov, komunikacijska infrastruktura in varnost) | / |  |  |
| 1.6 | Operacije (stroški, ki niso zajeti v prej navedenih kategorijah) | / | 1 | 89.656,73 |
| **Skupaj** | |  | **67** | **3.675.926,00** |

|  |  | **Opis** |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Stroški osebja, vključno z usposabljanjem |  |
| 1.2 | Stroški storitev (pogodbe s podizvajalci), kot so vzdrževanje in popravila | Projekt je obsegal vse kategorije stroškov upravljanja in vzdrževanja, ki so bili potrebni za obratovanje mejnih prehodov: upravljanje in vzdrževanje objektov ter naprav na mejnih prehodih na začasni zunanji schengenski meji, čiščenje zunanjih površin, košnja, obrezovanje in urejanje grmičevja, zimska služba, stroški materiala, z zakonom predvideni pregledi in vsa dela za redno servisiranje opreme v stavbah in zunanjih površinah, ki so omogočali nemoteno delovanje mejnih prehodov. |
| 1.3 | Nadgradnja/zamenjava opreme |  |
| 1.4 | Nepremičnine (amortizacija ali obnova) |  |
| 1.5 | Sistemi IT (operativno upravljanje sistemov VIS in SIS ter novih sistemov IT, najem in obnova prostorov, komunikacijska infrastruktura in varnost) |  |
| 1.6 | Operacije (stroški, ki niso zajeti v prej navedenih kategorijah) | Znesek posrednih stroškov (2,5 %), ki sose obračunajo glede na neposredne stroške zahtevka za izplačilo |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nacionalni cilj :** 2 - Operativna podpora za meje | | **Referenčna oznaka projekta :** SI/2019/OB/0001 | | |
| **Naziv projekta** | IB.SO3.2.10-01B-Vzdrževanje SIS II komunikacijskega vmesnika (SIB) | | | |
| **Uradno ime upravičenca** | Policija - Urad za informatiko in telekomunikacije | **Kratko ime upravičenca** | Policija - UIT | |
|  | | **Merska enota** | **Število** | **Letni prispevek Unije** |
| 1.1 | Stroški osebja, vključno z usposabljanjem | 1 EPDČ |  |  |
| 1.5 | Stroški storitev (pogodbe s podizvajalci), kot so vzdrževanje in popravila | Število pogodb |  |  |
| 1.3 | Nadgradnja/zamenjava opreme | Število postavk |  |  |
| 1.4 | Nepremičnine (amortizacija ali obnova) | Število zadevnih zgradb |  |  |
| 1.5 | Sistemi IT (operativno upravljanje sistemov VIS in SIS ter novih sistemov IT, najem in obnova prostorov, komunikacijska infrastruktura in varnost) | / | 1 | 230.865,86 |
| 1.6 | Operacije (stroški, ki niso zajeti v prej navedenih kategorijah) | / | 1 | 5.771,64 |
| **Skupaj** | |  | **2** | **236.637,50** |

|  |  | **Opis** |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Stroški osebja, vključno z usposabljanjem |  |
| 1.2 | Stroški storitev (pogodbe s podizvajalci), kot so vzdrževanje in popravila |  |
| 1.3 | Nadgradnja/zamenjava opreme |  |
| 1.4 | Nepremičnine (amortizacija ali obnova) |  |
| 1.5 | Sistemi IT (operativno upravljanje sistemov VIS in SIS ter novih sistemov IT, najem in obnova prostorov, komunikacijska infrastruktura in varnost) | Komunikacijski vmesnik (SIB), ki je bil leta 2007 nameščen na ITSP, omogoča povezovanje nacionalnega sistema s centralnim SIS II. Po izteku enoletnega vzdrževanja, ki je bilo vključeno v nabavo in je krilo odpravljanje napak in dobavo novih verzij komunikacijskega vmesnika, v skladu s spremembami Interface Control Documeta (ICD) projekta SIS II, so bile sklenjene vzdrževalne pogodbe, ki so zagotavljale delovanje SIB s čim višjo razpoložljivostjo v operativni uporabi. |
| 1.6 | Operacije (stroški, ki niso zajeti v prej navedenih kategorijah) | Znesek posrednih stroškov (2,5 %), ki so se obračunali glede na neposredne stroške zahtevka za izplačilo |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nacionalni cilj :** 2 - Operativna podpora za meje | | **Referenčna oznaka projekta :** SI/2019/OB/0002 | | |
| **Naziv projekta** | IB.SO3.2.2-01B-Stroški vzdrževanja opreme in sistemov za nadzor državne meje | | | |
| **Uradno ime upravičenca** | Policija - Urad za informatiko in telekomunikacije | **Kratko ime upravičenca** | Policija - UIT | |
|  | | **Merska enota** | **Število** | **Letni prispevek Unije** |
| 1.1 | Stroški osebja, vključno z usposabljanjem | 1 EPDČ |  |  |
| 1.5 | Stroški storitev (pogodbe s podizvajalci), kot so vzdrževanje in popravila | Število pogodb | 10 | 549.079,25 |
| 1.3 | Nadgradnja/zamenjava opreme | Število postavk |  |  |
| 1.4 | Nepremičnine (amortizacija ali obnova) | Število zadevnih zgradb |  |  |
| 1.5 | Sistemi IT (operativno upravljanje sistemov VIS in SIS ter novih sistemov IT, najem in obnova prostorov, komunikacijska infrastruktura in varnost) | / |  |  |
| 1.6 | Operacije (stroški, ki niso zajeti v prej navedenih kategorijah) | / | 1 | 13.726,98 |
| **Skupaj** | |  | **11** | **562.806,23** |

|  |  | **Opis** |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Stroški osebja, vključno z usposabljanjem |  |
| 1.2 | Stroški storitev (pogodbe s podizvajalci), kot so vzdrževanje in popravila | Projekt je obsegal vzdrževanje opreme za nadzor državne meje, vključno z vzdrževanjem opreme že kupljene s finančno podporo EU. Ta oprema je vključevala opremo za nočni nadzor, ročne termovizijske kamere, povečevalna stekla itd. |
| 1.3 | Nadgradnja/zamenjava opreme |  |
| 1.4 | Nepremičnine (amortizacija ali obnova) |  |
| 1.5 | Sistemi IT (operativno upravljanje sistemov VIS in SIS ter novih sistemov IT, najem in obnova prostorov, komunikacijska infrastruktura in varnost) |  |
| 1.6 | Operacije (stroški, ki niso zajeti v prej navedenih kategorijah) | Znesek posrednih stroškov (2,5 %), ki so se obračunali glede na neposredne stroške zahtevka za izplačilo |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nacionalni cilj :** 2 - Operativna podpora za meje | | **Referenčna oznaka projekta :** SI/2019/OB/0003 | | |
| **Naziv projekta** | IB.SO3.2.2-02B-Stroški vzdrževanja videonadzornih sistemov na državni meji | | | |
| **Uradno ime upravičenca** | Policija - Urad za informatiko in telekomunikacije | **Kratko ime upravičenca** | Policija - UIT | |
|  | | **Merska enota** | **Število** | **Letni prispevek Unije** |
| 1.1 | Stroški osebja, vključno z usposabljanjem | 1 EPDČ |  |  |
| 1.5 | Stroški storitev (pogodbe s podizvajalci), kot so vzdrževanje in popravila | Število pogodb | 13 | 135.544,28 |
| 1.3 | Nadgradnja/zamenjava opreme | Število postavk |  |  |
| 1.4 | Nepremičnine (amortizacija ali obnova) | Število zadevnih zgradb |  |  |
| 1.5 | Sistemi IT (operativno upravljanje sistemov VIS in SIS ter novih sistemov IT, najem in obnova prostorov, komunikacijska infrastruktura in varnost) | / |  |  |
| 1.6 | Operacije (stroški, ki niso zajeti v prej navedenih kategorijah) | / | 1 | 3.388,60 |
| **Skupaj** | |  | **14** | **138.932,88** |

|  |  | **Opis** |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Stroški osebja, vključno z usposabljanjem |  |
| 1.2 | Stroški storitev (pogodbe s podizvajalci), kot so vzdrževanje in popravila | Policija pri svojem izvajanju nadzora državne meje uporablja raznovrstno tehnično opremo (kamere visoke ločljivosti, sistemi za upravljanje kamer visokih ločljivosti, monitorji, HDD, analogne kamere, DVR, ...). Zaradi stalne uporabe se je na tej specifično-namenski opremi pojavljalo veliko okvar. Ker je šlo za zelo namensko in tehnično zahtevno opremo, je bilo potrebno popravila te opreme izvajati pri zunanjih izvajalcih. Obseg in zahtevnost okvar je bila zelo spremenljiva. Prav tako ni bilo mogoče vnaprej napovedati okvar. V veliki večini so bile okvare nepričakovane in se jih je odpravljalo takrat, ko so se pojavile. Poleg popravil te opreme pa je določena vrsta opreme občasno zahtevala dopolnjevanja oz. nadgradnje. V teh primerih je šlo običajno za obnavljanje-nadgradnjo "softwerske" opreme ali za dodajanje dodatne opreme. Vse to je omogočalo, da je bila oprema kot celota brezhibna in posodobljena. |
| 1.3 | Nadgradnja/zamenjava opreme |  |
| 1.4 | Nepremičnine (amortizacija ali obnova) |  |
| 1.5 | Sistemi IT (operativno upravljanje sistemov VIS in SIS ter novih sistemov IT, najem in obnova prostorov, komunikacijska infrastruktura in varnost) |  |
| 1.6 | Operacije (stroški, ki niso zajeti v prej navedenih kategorijah) | Znesek posrednih stroškov (2,5 %), ki so se obračunali glede na neposredne stroške zahtevka za izplačilo |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nacionalni cilj :** 2 - Operativna podpora za meje | | **Referenčna oznaka projekta :** SI/2019/OB/0004 | | |
| **Naziv projekta** | IB.SO3.2.3-01B-Vzdrževanje in nadgradnja operativnih zmogljivosti na morju | | | |
| **Uradno ime upravičenca** | Policija - Uprava uniformirane policije | **Kratko ime upravičenca** | Policija - UUP | |
|  | | **Merska enota** | **Število** | **Letni prispevek Unije** |
| 1.1 | Stroški osebja, vključno z usposabljanjem | 1 EPDČ |  |  |
| 1.5 | Stroški storitev (pogodbe s podizvajalci), kot so vzdrževanje in popravila | Število pogodb | 12 | 751.998,70 |
| 1.3 | Nadgradnja/zamenjava opreme | Število postavk |  |  |
| 1.4 | Nepremičnine (amortizacija ali obnova) | Število zadevnih zgradb |  |  |
| 1.5 | Sistemi IT (operativno upravljanje sistemov VIS in SIS ter novih sistemov IT, najem in obnova prostorov, komunikacijska infrastruktura in varnost) | / |  |  |
| 1.6 | Operacije (stroški, ki niso zajeti v prej navedenih kategorijah) | / | 1 | 18.799,96 |
| **Skupaj** | |  | **13** | **770.798,66** |

|  |  | **Opis** |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Stroški osebja, vključno z usposabljanjem |  |
| 1.2 | Stroški storitev (pogodbe s podizvajalci), kot so vzdrževanje in popravila | Projekt je obsegal vzdrževanje EUROSUR infrastrukture za pomorski nadzor, vključno z licencami za programsko opremo in posodobitve. |
| 1.3 | Nadgradnja/zamenjava opreme |  |
| 1.4 | Nepremičnine (amortizacija ali obnova) |  |
| 1.5 | Sistemi IT (operativno upravljanje sistemov VIS in SIS ter novih sistemov IT, najem in obnova prostorov, komunikacijska infrastruktura in varnost) |  |
| 1.6 | Operacije (stroški, ki niso zajeti v prej navedenih kategorijah) | Znesek posrednih stroškov (2,5 %), ki so se obračunali glede na neposredne stroške zahtevka za izplačilo |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nacionalni cilj :** 2 - Operativna podpora za meje | | **Referenčna oznaka projekta :** SI/2019/OB/0005 | | |
| **Naziv projekta** | IB.SO3.2.9-01B-Vzdrževanje in uporaba nacionalne SIS II infrastrukture | | | |
| **Uradno ime upravičenca** | Policija - Urad za informatiko in telekomunikacije | **Kratko ime upravičenca** | Policija - UIT | |
|  | | **Merska enota** | **Število** | **Letni prispevek Unije** |
| 1.1 | Stroški osebja, vključno z usposabljanjem | 1 EPDČ |  |  |
| 1.5 | Stroški storitev (pogodbe s podizvajalci), kot so vzdrževanje in popravila | Število pogodb |  |  |
| 1.3 | Nadgradnja/zamenjava opreme | Število postavk |  |  |
| 1.4 | Nepremičnine (amortizacija ali obnova) | Število zadevnih zgradb |  |  |
| 1.5 | Sistemi IT (operativno upravljanje sistemov VIS in SIS ter novih sistemov IT, najem in obnova prostorov, komunikacijska infrastruktura in varnost) | / | 1 | 1.094.586,53 |
| 1.6 | Operacije (stroški, ki niso zajeti v prej navedenih kategorijah) | / | 1 | 27.364,66 |
| **Skupaj** | |  | **2** | **1.121.951,19** |

|  |  | **Opis** |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Stroški osebja, vključno z usposabljanjem |  |
| 1.2 | Stroški storitev (pogodbe s podizvajalci), kot so vzdrževanje in popravila |  |
| 1.3 | Nadgradnja/zamenjava opreme |  |
| 1.4 | Nepremičnine (amortizacija ali obnova) |  |
| 1.5 | Sistemi IT (operativno upravljanje sistemov VIS in SIS ter novih sistemov IT, najem in obnova prostorov, komunikacijska infrastruktura in varnost) | Vzdrževanje strojne in programske opreme ter najemnina za programsko opremo. |
| 1.6 | Operacije (stroški, ki niso zajeti v prej navedenih kategorijah) | Znesek posrednih stroškov (2,5 %), ki so se obračunali glede na neposredne stroške zahtevka za izplačilo |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nacionalni cilj :** 1 - Operativna podpora za vizume | | **Referenčna oznaka projekta :** SI/2019/OV/0001 | | |
| **Naziv projekta** | IB.SO3.1.1-01B-Stroški plač | | | |
| **Uradno ime upravičenca** | Ministrstvo za znanje zadeve | **Kratko ime upravičenca** | MZZ | |
|  | | **Merska enota** | **Število** | **Letni prispevek Unije** |
| 1.1 | Stroški osebja, vključno z usposabljanjem | 1 EPDČ | 9 | 1.364.549,69 |
| 1.5 | Stroški storitev (pogodbe s podizvajalci), kot so vzdrževanje in popravila | Število pogodb |  |  |
| 1.3 | Nadgradnja/zamenjava opreme | Število postavk |  |  |
| 1.4 | Nepremičnine (amortizacija ali obnova) | Število zadevnih zgradb |  |  |
| 1.5 | Sistemi IT (operativno upravljanje sistemov VIS in SIS ter novih sistemov IT, najem in obnova prostorov, komunikacijska infrastruktura in varnost) | / |  |  |
| 1.6 | Operacije (stroški, ki niso zajeti v prej navedenih kategorijah) | / | 1 | 34.113,74 |
| **Skupaj** | |  | **10** | **1.398.663,43** |

|  |  | **Opis** |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Stroški osebja, vključno z usposabljanjem | Stroški dela uslužbencev, ki so opravljali vizumsko poslovanje na DKP-jih. |
| 1.2 | Stroški storitev (pogodbe s podizvajalci), kot so vzdrževanje in popravila |  |
| 1.3 | Nadgradnja/zamenjava opreme |  |
| 1.4 | Nepremičnine (amortizacija ali obnova) |  |
| 1.5 | Sistemi IT (operativno upravljanje sistemov VIS in SIS ter novih sistemov IT, najem in obnova prostorov, komunikacijska infrastruktura in varnost) |  |
| 1.6 | Operacije (stroški, ki niso zajeti v prej navedenih kategorijah) | Znesek posrednih stroškov (2,5 %), ki so se obračunali glede na neposredne stroške zahtevka za izplačilo |

## B. Računovodski podatki

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/OB/0001 - IB.SO3.2.1-02A-Stroški plač (SIS - pripravljenost na domu) |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Skupaj** | **0,00** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 34.261,50 |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** |  |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/PR/0001 - IB.SO1.1.1-01A-Razvoj izboljšanega vizumskega informacijskega sistema |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Skupaj** | **0,00** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 236.016,59 |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** |  |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/PR/0002 - IB.SO1.1.2-02A-Nakup opreme za odvzem prstnih odtisov |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Skupaj** | **0,00** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 115.290,00 |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** |  |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/PR/0003 - IB.SO1.1.3-01A-Nakup programskih komponent nacionalnega vizumskega informacijskega sistema |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-11.1 | 47.756,81 |  |  | ✓ |
| **Skupaj** | **47.756,81** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 386.741,17 |
| **Če projekt vključuje javna naročila za blago in storitve v vrednosti => 134 000 EUR ali gradnje v vrednosti => 5 186 000 EUR navedite število pogodb, izdanih za vsako vrsto postopka:** |  |
| **Odprti postopek** |  |
| **Omejeni postopek** |  |
| **Postopek s pogajanji z objavo** | 1 |
| **Postopek s pogajanji brez objave** | 5 |
| **Naročilo nizke vrednosti** |  |
| **Izključeno naročilo** |  |
| **Ali je nakup opreme (v skupni vrednosti > 10 000 EUR za vsak kos) vključen v ta projekt?** |  |
| **Ali je nakup infrastrukture (v skupni vrednosti > 100 000 EUR) vključen v ta projekt?** |  |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** |  |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/PR/0004 - IB.SO1.2.2-01A-Standardno konzularno usposabljanje |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Skupaj** | **0,00** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 21.217,44 |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** |  |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/PR/0017 - IP.SO5.1.1-03A-Preprečevanje delov. org. kriminalnih združb, ki tihotapijo nevarne snovi |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Skupaj** | **0,00** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 89.702,42 |
| **Znesek kumulativnega prispevka Unije, plačan za ta projekt za vzdrževanje informacijskih sistemov Unije ali nacionalnih informacijskih sistemov** |  |
| **Ta projekt je povezan s tretjimi državami ali je v tretjih državah, ki izvajajo strateške prednostne naloge Unije** |  |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** |  |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2017/PR/0029 - IP.SO5.3.2-02A-Usposabljanja za pridobivanje spec. strokovnih znanj pri zunanjih ustanovah |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Corr | 0,00 |  |  | ✓ |
| **Skupaj** | **0,00** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 34.140,49 |
| **Če projekt vključuje javna naročila za blago in storitve v vrednosti => 134 000 EUR ali gradnje v vrednosti => 5 186 000 EUR navedite število pogodb, izdanih za vsako vrsto postopka:** |  |
| **Odprti postopek** |  |
| **Omejeni postopek** |  |
| **Postopek s pogajanji z objavo** |  |
| **Postopek s pogajanji brez objave** |  |
| **Naročilo nizke vrednosti** |  |
| **Izključeno naročilo** |  |
| **Znesek kumulativnega prispevka Unije, plačan za ta projekt za vzdrževanje informacijskih sistemov Unije ali nacionalnih informacijskih sistemov** |  |
| **Ta projekt je povezan s tretjimi državami ali je v tretjih državah, ki izvajajo strateške prednostne naloge Unije** |  |
| **Ali je nakup opreme (v skupni vrednosti > 10 000 EUR za vsak kos) vključen v ta projekt?** |  |
| **Ali je nakup infrastrukture (v skupni vrednosti > 100 000 EUR) vključen v ta projekt?** |  |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** |  |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2018/OB/0001 - IB.SO3.2.4-01C-Upravljanje in vzdrževanje infrastrukture mejnih prehodov |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-36.0 | 123.557,56 |  | ✓ |  |
| NPS-38.0 | 93.971,14 |  | ✓ |  |
| NPS-39.0 | 23.351,20 |  | ✓ |  |
| NPS-40.0 | 192.041,45 |  | ✓ |  |
| NPS-41.0 | 67.165,10 |  | ✓ |  |
| NPS-42.0 | 154.992,97 |  | ✓ |  |
| NPS-43.0 | 155.222,51 |  | ✓ |  |
| NPS-44.0 | 111.658,08 |  | ✓ |  |
| **Skupaj** | **921.960,01** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 3.578.573,46 |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** |  |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2018/PR/0002 - IB.SO2.5.1-02A-Nabava patruljnih vozil policije za izvajanje izravnalnih ukrepov |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Skupaj** | **0,00** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 944.695,34 |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** |  |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2018/PR/0003 - IB.SO2.6.1-01B-Zamenjava opreme na MP z namenom zagotavljanja schengenskih standardov |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Skupaj** | **0,00** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 153.736,84 |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** |  |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2018/PR/0005 - IP.SO5.1.1-07B-Nakup vozila za prevoz hidravličnega sistema za nasilno odpiranje vrat |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Corr | 0,00 |  |  | ✓ |
| **Skupaj** | **0,00** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 46.124,99 |
| **Če projekt vključuje javna naročila za blago in storitve v vrednosti => 134 000 EUR ali gradnje v vrednosti => 5 186 000 EUR navedite število pogodb, izdanih za vsako vrsto postopka:** |  |
| **Odprti postopek** |  |
| **Omejeni postopek** |  |
| **Postopek s pogajanji z objavo** |  |
| **Postopek s pogajanji brez objave** |  |
| **Naročilo nizke vrednosti** |  |
| **Izključeno naročilo** |  |
| **Znesek kumulativnega prispevka Unije, plačan za ta projekt za vzdrževanje informacijskih sistemov Unije ali nacionalnih informacijskih sistemov** |  |
| **Ta projekt je povezan s tretjimi državami ali je v tretjih državah, ki izvajajo strateške prednostne naloge Unije** |  |
| **Ali je nakup opreme (v skupni vrednosti > 10 000 EUR za vsak kos) vključen v ta projekt?** |  |
| **Ali je nakup infrastrukture (v skupni vrednosti > 100 000 EUR) vključen v ta projekt?** |  |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** |  |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2018/PR/0014 - IP.SO5.2.5-01A-Izvajanje iniciative na področju policijskega sodelovanja zoper terorizem |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-2.0 | 2.297,23 |  |  | ✓ |
| **Skupaj** | **2.297,23** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 5.418,64 |
| **Če projekt vključuje javna naročila za blago in storitve v vrednosti => 134 000 EUR ali gradnje v vrednosti => 5 186 000 EUR navedite število pogodb, izdanih za vsako vrsto postopka:** |  |
| **Odprti postopek** |  |
| **Omejeni postopek** |  |
| **Postopek s pogajanji z objavo** |  |
| **Postopek s pogajanji brez objave** |  |
| **Naročilo nizke vrednosti** |  |
| **Izključeno naročilo** |  |
| **Znesek kumulativnega prispevka Unije, plačan za ta projekt za vzdrževanje informacijskih sistemov Unije ali nacionalnih informacijskih sistemov** |  |
| **Ta projekt je povezan s tretjimi državami ali je v tretjih državah, ki izvajajo strateške prednostne naloge Unije** |  |
| **Ali je nakup opreme (v skupni vrednosti > 10 000 EUR za vsak kos) vključen v ta projekt?** |  |
| **Ali je nakup infrastrukture (v skupni vrednosti > 100 000 EUR) vključen v ta projekt?** |  |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** |  |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2018/PR/0016 - IP.SO5.2.7-01A-Razvoj in delovanje nacio. sistema za obdelavo in uporabo podatkov (PNR) |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Skupaj** | **0,00** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 384.124,80 |
| **Znesek kumulativnega prispevka Unije, plačan za ta projekt za vzdrževanje informacijskih sistemov Unije ali nacionalnih informacijskih sistemov** |  |
| **Ta projekt je povezan s tretjimi državami ali je v tretjih državah, ki izvajajo strateške prednostne naloge Unije** |  |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** |  |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2019/OB/0001 - IB.SO3.2.10-01B-Vzdrževanje SIS II komunikacijskega vmesnika (SIB) |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-5.0 | 34.920,25 |  |  | ✓ |
| **Skupaj** | **34.920,25** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 236.256,24 |
| **Če projekt vključuje javna naročila za blago in storitve v vrednosti => 134 000 EUR ali gradnje v vrednosti => 5 186 000 EUR navedite število pogodb, izdanih za vsako vrsto postopka:** |  |
| **Odprti postopek** |  |
| **Omejeni postopek** |  |
| **Postopek s pogajanji z objavo** |  |
| **Postopek s pogajanji brez objave** | 1 |
| **Naročilo nizke vrednosti** |  |
| **Izključeno naročilo** |  |
| **Ali je nakup opreme (v skupni vrednosti > 10 000 EUR za vsak kos) vključen v ta projekt?** |  |
| **Ali je nakup infrastrukture (v skupni vrednosti > 100 000 EUR) vključen v ta projekt?** |  |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** |  |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2019/OB/0002 - IB.SO3.2.2-01B-Stroški vzdrževanja opreme in sistemov za nadzor državne meje |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-5.0 | 79.086,80 |  | ✓ |  |
| **Skupaj** | **79.086,80** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 400.000,69 |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** |  |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2019/OB/0003 - IB.SO3.2.2-02B-Stroški vzdrževanja videonadzornih sistemov na državni meji |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Skupaj** | **0,00** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 69.531,43 |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** |  |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2019/OB/0004 - IB.SO3.2.3-01B-Vzdrževanje in nadgradnja operativnih zmogljivosti na morju |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Skupaj** | **0,00** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 305.847,15 |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** |  |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2019/OB/0005 - IB.SO3.2.9-01B-Vzdrževanje in uporaba nacionalne SIS II infrastrukture |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-5.0 | 145.275,47 |  |  | ✓ |
| **Skupaj** | **145.275,47** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 1.084.910,30 |
| **Če projekt vključuje javna naročila za blago in storitve v vrednosti => 134 000 EUR ali gradnje v vrednosti => 5 186 000 EUR navedite število pogodb, izdanih za vsako vrsto postopka:** |  |
| **Odprti postopek** | 1 |
| **Omejeni postopek** |  |
| **Postopek s pogajanji z objavo** |  |
| **Postopek s pogajanji brez objave** | 1 |
| **Naročilo nizke vrednosti** |  |
| **Izključeno naročilo** |  |
| **Ali je nakup opreme (v skupni vrednosti > 10 000 EUR za vsak kos) vključen v ta projekt?** |  |
| **Ali je nakup infrastrukture (v skupni vrednosti > 100 000 EUR) vključen v ta projekt?** |  |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** |  |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2019/OV/0001 - IB.SO3.1.1-01B-Stroški plač |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-3.1 | 435.598,50 |  | ✓ |  |
| **Skupaj** | **435.598,50** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 944.916,93 |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** |  |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2019/PR/0002 - IB.SO2.2.1-01B-Zamenjava amortiziranega centralnega policijskega strežnika-mainframe |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Skupaj** | **0,00** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 62.082,39 |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** |  |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2019/PR/0003 - IB.SO2.4.1-01B-Organizacija in izvedba osnovnega usposabljanja za nadzornike državne meje |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Skupaj** | **0,00** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 31.259,12 |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** |  |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2019/PR/0004 - IB.SO2.4.2-01B-Jezikovni tečaji |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Skupaj** | **0,00** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 10.198,74 |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** |  |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2019/PR/0005 - IB.SO2.4.6-07A-Videonadzor mejnih točk z migrantsko problematiko |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CorRAFY2021 | -32.331,91 |  | ✓ |  |
| NPS-2.0 | 335.184,88 |  | ✓ |  |
| NPS-3.0 | 187.629,22 |  |  | ✓ |
| **Skupaj** | **490.482,19** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 857.098,63 |
| **Če projekt vključuje javna naročila za blago in storitve v vrednosti => 134 000 EUR ali gradnje v vrednosti => 5 186 000 EUR navedite število pogodb, izdanih za vsako vrsto postopka:** |  |
| **Odprti postopek** | 2 |
| **Omejeni postopek** |  |
| **Postopek s pogajanji z objavo** |  |
| **Postopek s pogajanji brez objave** |  |
| **Naročilo nizke vrednosti** |  |
| **Izključeno naročilo** |  |
| **Ali je nakup opreme (v skupni vrednosti > 10 000 EUR za vsak kos) vključen v ta projekt?** | ✓ |
| **Ali je nakup infrastrukture (v skupni vrednosti > 100 000 EUR) vključen v ta projekt?** |  |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** |  |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2019/PR/0009 - IB.SO2.6.3-01B-Nabava opreme potrebne za ohranitev schengenskih standardov |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-3.0 | 151.248,74 |  | ✓ |  |
| **Skupaj** | **151.248,74** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 2.343.353,95 |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** |  |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2019/PR/0012 - IP.SO5.1.2-05B-Finančno nagrajevanje virov in informatorjev policije |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Skupaj** | **0,00** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 10.047,71 |
| **Znesek kumulativnega prispevka Unije, plačan za ta projekt za vzdrževanje informacijskih sistemov Unije ali nacionalnih informacijskih sistemov** |  |
| **Ta projekt je povezan s tretjimi državami ali je v tretjih državah, ki izvajajo strateške prednostne naloge Unije** |  |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** |  |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2019/PR/0013 - IP.SO5.3.1-01B-Pridobivanje specifičnih znanj in veščin za ČM tajno policijsko delovanje |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-3.0 | 761,06 |  | ✓ |  |
| **Skupaj** | **761,06** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 18.632,89 |
| **Znesek kumulativnega prispevka Unije, plačan za ta projekt za vzdrževanje informacijskih sistemov Unije ali nacionalnih informacijskih sistemov** |  |
| **Ta projekt je povezan s tretjimi državami ali je v tretjih državah, ki izvajajo strateške prednostne naloge Unije** |  |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** |  |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2019/PR/0014 - IP.SO5.3.1-05B-Sodelovanje z državami Z. Balkana pri usposabljanju na področ tajnega del. |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Skupaj** | **0,00** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 88.968,90 |
| **Znesek kumulativnega prispevka Unije, plačan za ta projekt za vzdrževanje informacijskih sistemov Unije ali nacionalnih informacijskih sistemov** |  |
| **Ta projekt je povezan s tretjimi državami ali je v tretjih državah, ki izvajajo strateške prednostne naloge Unije** |  |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** |  |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2019/PR/0015 - IP.SO6.6.3-01A-Posodobitev kartografskih podlag |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Skupaj** | **0,00** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 66.343,12 |
| **Znesek kumulativnega prispevka Unije, plačan za ta projekt za vzdrževanje informacijskih sistemov Unije ali nacionalnih informacijskih sistemov** |  |
| **Ta projekt je povezan s tretjimi državami ali je v tretjih državah, ki izvajajo strateške prednostne naloge Unije** |  |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** |  |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2020/PR/0001 - IB.SO1.1.5-01B-Izboljšanje varnostnih standardov, funkcij, procesov na DKP v 3 državah |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Skupaj** | **0,00** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 34.208,01 |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** |  |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2020/PR/0002 - IB.SO2.1.6-01B-Dostop do komercialnih baz podatkov za potrebe mejne kontrole |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Skupaj** | **0,00** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 13.411,61 |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** |  |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2020/PR/0003 - IB.SO2.4.6-06B-Nakup termovizijskih naprav |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-2.0 | 343.685,41 |  |  | ✓ |
| **Skupaj** | **343.685,41** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 678.116,62 |
| **Če projekt vključuje javna naročila za blago in storitve v vrednosti => 134 000 EUR ali gradnje v vrednosti => 5 186 000 EUR navedite število pogodb, izdanih za vsako vrsto postopka:** |  |
| **Odprti postopek** | 2 |
| **Omejeni postopek** |  |
| **Postopek s pogajanji z objavo** |  |
| **Postopek s pogajanji brez objave** |  |
| **Naročilo nizke vrednosti** |  |
| **Izključeno naročilo** |  |
| **Ali je nakup opreme (v skupni vrednosti > 10 000 EUR za vsak kos) vključen v ta projekt?** | ✓ |
| **Ali je nakup infrastrukture (v skupni vrednosti > 100 000 EUR) vključen v ta projekt?** |  |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** |  |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2020/PR/0004 - IP.SO5.1.1-01B-Elektronski dostop do podatkovnih baz |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Skupaj** | **0,00** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 60.806,26 |
| **Znesek kumulativnega prispevka Unije, plačan za ta projekt za vzdrževanje informacijskih sistemov Unije ali nacionalnih informacijskih sistemov** |  |
| **Ta projekt je povezan s tretjimi državami ali je v tretjih državah, ki izvajajo strateške prednostne naloge Unije** |  |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** |  |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2020/PR/0005 - IP.SO5.1.1-06B-Materialno tehnična podpora enotam kriminalistične policije |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Skupaj** | **0,00** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 24.150,58 |
| **Znesek kumulativnega prispevka Unije, plačan za ta projekt za vzdrževanje informacijskih sistemov Unije ali nacionalnih informacijskih sistemov** |  |
| **Ta projekt je povezan s tretjimi državami ali je v tretjih državah, ki izvajajo strateške prednostne naloge Unije** |  |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** |  |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2020/PR/0006 - IP.SO5.1.1-08A-Posebna in specialna oprema za delovanje mobilnih kriminalističnih oddelkov |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Skupaj** | **0,00** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 17.132,33 |
| **Znesek kumulativnega prispevka Unije, plačan za ta projekt za vzdrževanje informacijskih sistemov Unije ali nacionalnih informacijskih sistemov** |  |
| **Ta projekt je povezan s tretjimi državami ali je v tretjih državah, ki izvajajo strateške prednostne naloge Unije** |  |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** |  |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2020/PR/0008 - IP.SO5.1.2-01B-Nakup vozil za čezmejno tajno opazovanje |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-2.0 | 251.304,07 |  |  | ✓ |
| **Skupaj** | **251.304,07** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 528.670,44 |
| **Če projekt vključuje javna naročila za blago in storitve v vrednosti => 134 000 EUR ali gradnje v vrednosti => 5 186 000 EUR navedite število pogodb, izdanih za vsako vrsto postopka:** |  |
| **Odprti postopek** |  |
| **Omejeni postopek** |  |
| **Postopek s pogajanji z objavo** |  |
| **Postopek s pogajanji brez objave** |  |
| **Naročilo nizke vrednosti** |  |
| **Izključeno naročilo** |  |
| **Znesek kumulativnega prispevka Unije, plačan za ta projekt za vzdrževanje informacijskih sistemov Unije ali nacionalnih informacijskih sistemov** |  |
| **Ta projekt je povezan s tretjimi državami ali je v tretjih državah, ki izvajajo strateške prednostne naloge Unije** |  |
| **Ali je nakup opreme (v skupni vrednosti > 10 000 EUR za vsak kos) vključen v ta projekt?** | ✓ |
| **Ali je nakup infrastrukture (v skupni vrednosti > 100 000 EUR) vključen v ta projekt?** |  |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** |  |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2020/PR/0009 - IP.SO5.1.2-02B-Nakup opreme za izvajanja ukrepov tajnega opazovanja |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Skupaj** | **0,00** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 67.826,45 |
| **Znesek kumulativnega prispevka Unije, plačan za ta projekt za vzdrževanje informacijskih sistemov Unije ali nacionalnih informacijskih sistemov** |  |
| **Ta projekt je povezan s tretjimi državami ali je v tretjih državah, ki izvajajo strateške prednostne naloge Unije** |  |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** |  |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2020/PR/0010 - IP.SO5.1.2-03C-Financiranje delovanja enote za tajno opazovanje (T) |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Skupaj** | **0,00** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 63.821,18 |
| **Znesek kumulativnega prispevka Unije, plačan za ta projekt za vzdrževanje informacijskih sistemov Unije ali nacionalnih informacijskih sistemov** |  |
| **Ta projekt je povezan s tretjimi državami ali je v tretjih državah, ki izvajajo strateške prednostne naloge Unije** |  |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** |  |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2020/PR/0011 - IP.SO5.1.3-01B-Razvoj specializiranih področij digitalne forenzike |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-3.1 | 52.209,66 |  | ✓ |  |
| **Skupaj** | **52.209,66** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 97.286,69 |
| **Znesek kumulativnega prispevka Unije, plačan za ta projekt za vzdrževanje informacijskih sistemov Unije ali nacionalnih informacijskih sistemov** |  |
| **Ta projekt je povezan s tretjimi državami ali je v tretjih državah, ki izvajajo strateške prednostne naloge Unije** |  |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** |  |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2020/PR/0012 - IP.SO5.1.4-02A-Krepitev boja proti terorizmu |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Skupaj** | **0,00** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 5.376,26 |
| **Znesek kumulativnega prispevka Unije, plačan za ta projekt za vzdrževanje informacijskih sistemov Unije ali nacionalnih informacijskih sistemov** |  |
| **Ta projekt je povezan s tretjimi državami ali je v tretjih državah, ki izvajajo strateške prednostne naloge Unije** |  |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** |  |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2020/PR/0013 - IP.SO5.1.6-02B-Nabava snovi in nadgradnja spektralnih knjižnic t.i."designer drugs" |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-2.0 | 2.300,27 |  | ✓ |  |
| **Skupaj** | **2.300,27** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 5.644,32 |
| **Znesek kumulativnega prispevka Unije, plačan za ta projekt za vzdrževanje informacijskih sistemov Unije ali nacionalnih informacijskih sistemov** |  |
| **Ta projekt je povezan s tretjimi državami ali je v tretjih državah, ki izvajajo strateške prednostne naloge Unije** |  |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** |  |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2020/PR/0014 - IP.SO5.1.7-01A-Enote za ciljno iskanje |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-4.1 | 51.379,02 |  | ✓ |  |
| NPS-5.0 | 52.752,23 |  | ✓ |  |
| **Skupaj** | **104.131,25** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 232.081,55 |
| **Znesek kumulativnega prispevka Unije, plačan za ta projekt za vzdrževanje informacijskih sistemov Unije ali nacionalnih informacijskih sistemov** |  |
| **Ta projekt je povezan s tretjimi državami ali je v tretjih državah, ki izvajajo strateške prednostne naloge Unije** |  |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** |  |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2020/PR/0015 - IP.SO5.2.1-01D-Izvajanje prikritih preiskovalnih ukrepov (T) |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CorAAFY2021 | -4.057,15 |  | ✓ |  |
| NPS-2.0 | 139.126,79 |  | ✓ |  |
| NPS-3.0 | 162.795,47 |  | ✓ |  |
| **Skupaj** | **297.865,11** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 652.410,86 |
| **Znesek kumulativnega prispevka Unije, plačan za ta projekt za vzdrževanje informacijskih sistemov Unije ali nacionalnih informacijskih sistemov** |  |
| **Ta projekt je povezan s tretjimi državami ali je v tretjih državah, ki izvajajo strateške prednostne naloge Unije** |  |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** |  |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2020/PR/0016 - IP.SO5.2.1-02B-Operativno sodelovanje z državami Z. Balkana na področju org. kriminalitete |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Skupaj** | **0,00** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 19.907,00 |
| **Znesek kumulativnega prispevka Unije, plačan za ta projekt za vzdrževanje informacijskih sistemov Unije ali nacionalnih informacijskih sistemov** |  |
| **Ta projekt je povezan s tretjimi državami ali je v tretjih državah, ki izvajajo strateške prednostne naloge Unije** |  |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** |  |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2020/PR/0017 - IP.SO5.2.2-01B-Napotitev uradnika za zvezo v Europol |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Skupaj** | **0,00** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 128.016,10 |
| **Znesek kumulativnega prispevka Unije, plačan za ta projekt za vzdrževanje informacijskih sistemov Unije ali nacionalnih informacijskih sistemov** |  |
| **Ta projekt je povezan s tretjimi državami ali je v tretjih državah, ki izvajajo strateške prednostne naloge Unije** |  |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** |  |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2020/PR/0018 - IP.SO5.3.1-02B-Sodelovanje na konferencah in skupnih usposabljanjih za MKO |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Skupaj** | **0,00** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 11.135,49 |
| **Znesek kumulativnega prispevka Unije, plačan za ta projekt za vzdrževanje informacijskih sistemov Unije ali nacionalnih informacijskih sistemov** |  |
| **Ta projekt je povezan s tretjimi državami ali je v tretjih državah, ki izvajajo strateške prednostne naloge Unije** |  |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** |  |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2020/PR/0019 - IP.SO5.3.1-03B-Šola varne vožnje za kriminaliste, ki izvajajo tajno opazovanje |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Skupaj** | **0,00** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 10.980,94 |
| **Znesek kumulativnega prispevka Unije, plačan za ta projekt za vzdrževanje informacijskih sistemov Unije ali nacionalnih informacijskih sistemov** |  |
| **Ta projekt je povezan s tretjimi državami ali je v tretjih državah, ki izvajajo strateške prednostne naloge Unije** |  |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** |  |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2020/PR/0020 - IP.SO5.3.1-04B-Usposabljanja izvajalcev čezmejnega tajnega opazovanja |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Skupaj** | **0,00** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 6.781,78 |
| **Znesek kumulativnega prispevka Unije, plačan za ta projekt za vzdrževanje informacijskih sistemov Unije ali nacionalnih informacijskih sistemov** |  |
| **Ta projekt je povezan s tretjimi državami ali je v tretjih državah, ki izvajajo strateške prednostne naloge Unije** |  |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** |  |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2020/PR/0021 - IP.SO5.3.1-06B-Usposabljanje za uporabo sodobnih telekomunikacijskih sistemov |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Skupaj** | **0,00** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 30.794,16 |
| **Znesek kumulativnega prispevka Unije, plačan za ta projekt za vzdrževanje informacijskih sistemov Unije ali nacionalnih informacijskih sistemov** |  |
| **Ta projekt je povezan s tretjimi državami ali je v tretjih državah, ki izvajajo strateške prednostne naloge Unije** |  |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** |  |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2020/PR/0022 - IP.SO5.3.2-03B-Kriminalistični tečaj |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Skupaj** | **0,00** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 17.003,71 |
| **Znesek kumulativnega prispevka Unije, plačan za ta projekt za vzdrževanje informacijskih sistemov Unije ali nacionalnih informacijskih sistemov** |  |
| **Ta projekt je povezan s tretjimi državami ali je v tretjih državah, ki izvajajo strateške prednostne naloge Unije** |  |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** |  |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2020/PR/0023 - IP.SO5.3.4-01B-Specialistična usposabljanja za tajno delovanje - kibernetska kriminaliteta |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Skupaj** | **0,00** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 9.544,29 |
| **Znesek kumulativnega prispevka Unije, plačan za ta projekt za vzdrževanje informacijskih sistemov Unije ali nacionalnih informacijskih sistemov** |  |
| **Ta projekt je povezan s tretjimi državami ali je v tretjih državah, ki izvajajo strateške prednostne naloge Unije** |  |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** |  |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2020/PR/0025 - IP.SO5.3.6-01A-Usposabljanje in strokovno izpopolnjevanje na področ. obdelave podat. (PNR) |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Skupaj** | **0,00** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 28.291,14 |
| **Znesek kumulativnega prispevka Unije, plačan za ta projekt za vzdrževanje informacijskih sistemov Unije ali nacionalnih informacijskih sistemov** |  |
| **Ta projekt je povezan s tretjimi državami ali je v tretjih državah, ki izvajajo strateške prednostne naloge Unije** |  |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** |  |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2020/PR/0026 - IP.SO5.4.1-01A-Oskrba žrtev trgovine z ljudmi skozi varno namestitev in (re)integracijo |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Skupaj** | **0,00** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 23.853,84 |
| **Znesek kumulativnega prispevka Unije, plačan za ta projekt za vzdrževanje informacijskih sistemov Unije ali nacionalnih informacijskih sistemov** |  |
| **Ta projekt je povezan s tretjimi državami ali je v tretjih državah, ki izvajajo strateške prednostne naloge Unije** |  |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** |  |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2020/PR/0027 - IP.SO6.1.2-01A-Priprava strokovnih podlag za izdelavo ocene tveganj za delo. kritične inf. |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Skupaj** | **0,00** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 17.819,62 |
| **Znesek kumulativnega prispevka Unije, plačan za ta projekt za vzdrževanje informacijskih sistemov Unije ali nacionalnih informacijskih sistemov** |  |
| **Ta projekt je povezan s tretjimi državami ali je v tretjih državah, ki izvajajo strateške prednostne naloge Unije** |  |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** |  |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2020/PR/0029 - IP.SO6.7.2-01A-Kibernetska varnost omrežja NCKU |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CorRAFY2020 | -1.422,74 |  | ✓ |  |
| CorRAFY2021 | -35,56 |  |  |  |
| NPS-2.1 | 27.858,08 |  |  | ✓ |
| **Skupaj** | **26.399,78** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 73.974,17 |
| **Če projekt vključuje javna naročila za blago in storitve v vrednosti => 134 000 EUR ali gradnje v vrednosti => 5 186 000 EUR navedite število pogodb, izdanih za vsako vrsto postopka:** |  |
| **Odprti postopek** |  |
| **Omejeni postopek** |  |
| **Postopek s pogajanji z objavo** |  |
| **Postopek s pogajanji brez objave** |  |
| **Naročilo nizke vrednosti** |  |
| **Izključeno naročilo** |  |
| **Znesek kumulativnega prispevka Unije, plačan za ta projekt za vzdrževanje informacijskih sistemov Unije ali nacionalnih informacijskih sistemov** |  |
| **Ta projekt je povezan s tretjimi državami ali je v tretjih državah, ki izvajajo strateške prednostne naloge Unije** |  |
| **Ali je nakup opreme (v skupni vrednosti > 10 000 EUR za vsak kos) vključen v ta projekt?** |  |
| **Ali je nakup infrastrukture (v skupni vrednosti > 100 000 EUR) vključen v ta projekt?** |  |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** |  |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2020/PR/0030 - IB.SO1.1.3-01B-Nakup programskih komponent nacionalnega vizumskega informacijskega sistema |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Skupaj** | **0,00** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 194.870,04 |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** |  |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2020/PR/0031 - IB.SO2.2.1-04A-AFIS |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CorRAFY2020 | -7.903,75 |  | ✓ |  |
| **Skupaj** | **-7.903,75** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 131.194,24 |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** |  |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2020/PR/0033 - IB.SO2.6.4-03B-Zamenjava amortizirane IKT opreme na schengenski meji |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-2.1 | 53.592,33 |  |  | ✓ |
| **Skupaj** | **53.592,33** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 308.651,04 |
| **Če projekt vključuje javna naročila za blago in storitve v vrednosti => 134 000 EUR ali gradnje v vrednosti => 5 186 000 EUR navedite število pogodb, izdanih za vsako vrsto postopka:** |  |
| **Odprti postopek** |  |
| **Omejeni postopek** |  |
| **Postopek s pogajanji z objavo** |  |
| **Postopek s pogajanji brez objave** |  |
| **Naročilo nizke vrednosti** |  |
| **Izključeno naročilo** |  |
| **Ali je nakup opreme (v skupni vrednosti > 10 000 EUR za vsak kos) vključen v ta projekt?** |  |
| **Ali je nakup infrastrukture (v skupni vrednosti > 100 000 EUR) vključen v ta projekt?** |  |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** |  |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2020/PR/0035 - IB.SO2.6.5-02A-EES (Entry-Exit System) - Policija |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Skupaj** | **0,00** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 489.211,61 |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** |  |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2020/PR/0036 - IB.SO2.6.2-01B-Napotitev uradnika za zvezo za priseljevanje v Srbijo (Beograd) |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Skupaj** | **0,00** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 0,00 |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** |  |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2020/PR/0037 - IP.SO5.2.1-04A - AFIS |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CorRAFY2021 | -3.387,31 |  | ✓ |  |
| NPS-1.0 | 59.613,41 |  | ✓ |  |
| **Skupaj** | **56.226,10** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 56.226,10 |
| **Znesek kumulativnega prispevka Unije, plačan za ta projekt za vzdrževanje informacijskih sistemov Unije ali nacionalnih informacijskih sistemov** |  |
| **Ta projekt je povezan s tretjimi državami ali je v tretjih državah, ki izvajajo strateške prednostne naloge Unije** |  |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** |  |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2020/PR/0038 - IP.SO5.3.2-01B - Usposabljanja za odkrivanje in preiskovanje gospodarske kriminalitete ... |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-1.1 | 35.917,36 |  | ✓ |  |
| **Skupaj** | **35.917,36** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 35.917,36 |
| **Znesek kumulativnega prispevka Unije, plačan za ta projekt za vzdrževanje informacijskih sistemov Unije ali nacionalnih informacijskih sistemov** |  |
| **Ta projekt je povezan s tretjimi državami ali je v tretjih državah, ki izvajajo strateške prednostne naloge Unije** |  |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** |  |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2020/PR/0039 - IB.SO1.1.2-01B - Nakup strojne opreme za podporo obdelavi vizumskih vlog |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CorRAFY2021 | -6.641,13 |  | ✓ |  |
| NPS-1.0 | 31.089,17 |  | ✓ |  |
| NPS-2.0 | 4.612,50 |  | ✓ |  |
| NPS-3.0 | 79.916,85 |  | ✓ |  |
| **Skupaj** | **108.977,39** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 108.977,39 |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** |  |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2020/PR/0040 - IB.SO1.2.3-01A - Jezikovni tečaji za zaposlene na konzularnih oddelkih |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-1.0 | 3.036,60 |  | ✓ |  |
| **Skupaj** | **3.036,60** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 3.036,60 |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** |  |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2020/PR/0041 - IB.SO1.1.1-02B - Zagotavljanje kvalitetne povezljivosti do MZZ |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-1.0 | 11.163,81 |  | ✓ |  |
| NPS-2.0 | 14.511,18 |  | ✓ |  |
| **Skupaj** | **25.674,99** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 25.674,99 |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** |  |

|  |
| --- |
| **Referenčna oznaka projekta:** SI/2020/PR/0042 - IB.SO2.6.5-03A - EES (Entry-Exit System) - MZZ |

**Plačila**

| **Računovodski sklic DČ** | **Plačila prispevka Unije v proračunskem letu** | **Že zavrnila Komisija v letu** | **Je to vmesno plačilo?** | **Ali je to končno plačilo?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-1.1 | 11.882,02 |  | ✓ |  |
| **Skupaj** | **11.882,02** |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

**Drugi računovodski podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta** | 11.882,02 |
| **Načrtovana izterjava prispevka Unije?** |  |
| **Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati** |  |

**Tehnična pomoč**

| **Sklic na tehnično pomoč** | **Računovodski sklic DČ** | **Prispevek Unije, plačan za tehnično pomoč v proračunskem letu 2021** |
| --- | --- | --- |
| SI/2021/TA-ISF–P | NPS-P-5.0 | 32.897,42 |
| SI/2021/TA-ISF–P | NPS-P-6.0 | 33.247,01 |
| **Skupaj** |  | **66.144,43** |

**Popis za opremo v skupni vrednosti > 10 000 EUR in infrastrukturne stroške > 100 000 EUR**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sklad** | **Referenčna oznaka projekta** | **Skupna vrednost postavke** | **Serijska številka** | **Lokacija/naslov, kjer je mogoče najti opremo/infrastrukturo** | **Datum nakupa/zaključka** | **Opis opreme/opis infrastrukturnih stroškov** | **Vrsta opreme** |
| XXXISF–B | SI/2019/PR/0005 | 46.067,07 | 45003777 | PP Piran, Liminjanska cesta 116, 6320 Portorož - Portorose | 17.7.2019 | IP kombinirana termovizijska kamera "PTZ" | Delovna oprema za varovanje meje |
| XXXISF–B | SI/2019/PR/0005 | 46.067,06 | 45003778 | PP Piran, Liminjanska cesta 116, 6320 Portorož - Portorose | 17.7.2019 | IP kombinirana termovizijska kamera "PTZ" | Delovna oprema za varovanje meje |
| XXXISF–B | SI/2019/PR/0005 | 46.067,06 | 45003839 | Postaja mejne policije Bistrica ob Sotli, Polje pri Bistrici 12a, 3256 Bistrica ob Sotli | 17.7.2019 | IP kombinirana termovizijska kamera "PTZ" | Delovna oprema za varovanje meje |
| XXXISF–B | SI/2019/PR/0005 | 46.067,06 | 45003840 | PP Piran, Liminjanska cesta 116, 6320 Portorož - Portorose | 17.7.2019 | IP kombinirana termovizijska kamera "PTZ" | Delovna oprema za varovanje meje |
| XXXISF–B | SI/2019/PR/0005 | 22.955,52 | 45004737 | PP Piran, Liminjanska cesta 116, 6320 Portorož - Portorose | 4.9.2019 | Usmerjevalnik CISCO ASR 1001 | Druga oprema (ki ni navedena zgoraj) |
| XXXISF–B | SI/2019/PR/0005 | 22.955,52 | 45004738 | PP Metlika, Cesta XV. brigade 5, 8330 Metlika | 4.9.2019 | Usmerjevalnik CISCO ASR 1001 | Druga oprema (ki ni navedena zgoraj) |
| XXXISF–B | SI/2019/PR/0005 | 22.955,52 | 45001250 | MP Razkrižje, Gibina 5c, 9240 Ljutomer | 4.9.2019 | Usmerjevalnik CISCO ASR 1001 | Druga oprema (ki ni navedena zgoraj) |
| XXXISF–B | SI/2019/PR/0005 | 22.955,52 | 45004740 | PP Rogaška Slatina, Kidričeva ulica 56b, 3250 Rogaška Slatina | 4.9.2019 | Usmerjevalnik CISCO ASR 1001 | Druga oprema (ki ni navedena zgoraj) |
| XXXISF–B | SI/2019/PR/0005 | 22.955,52 | 45004741 | MP Petrina, Petrina 10, 1336 Kostel | 4.9.2019 | Usmerjevalnik CISCO ASR 1001 | Druga oprema (ki ni navedena zgoraj) |
| XXXISF–B | SI/2019/PR/0005 | 22.955,52 | 45004742 | PP Brežice, Prešernova cesta 19a, 8250 Brežice | 4.9.2019 | Usmerjevalnik CISCO ASR 1001 | Druga oprema (ki ni navedena zgoraj) |
| XXXISF–B | SI/2020/PR/0003 | 90.397,12 | 45005588 | PP Koper, Ljubljanska cesta 8, 6000 Koper - Capodistria | 24.12.2019 | Ročna termovizija | Delovna oprema za varovanje meje |
| XXXISF–B | SI/2020/PR/0003 | 90.397,12 | 45005587 | PP Črnomelj, Lokve 90, 8340 Črnomelj | 24.12.2019 | Ročna termovizija | Delovna oprema za varovanje meje |
| XXXISF–B | SI/2020/PR/0003 | 90.397,12 | 45005589 | GPU SENDM, Štefanova 2, 1000 Ljubljana | 24.12.2019 | Ročna termovizija | Delovna oprema za varovanje meje |
| XXXISF–B | SI/2020/PR/0003 | 90.397,12 | 45005590 | PP Kočevje, Pri Unionu 1, 1330 Kočevje | 24.12.2019 | Ročna termovizija | Delovna oprema za varovanje meje |
| XXXISF–B | SI/2020/PR/0003 | 72.857,42 | 45007040 | GPU SENDM, Štefanova 2, 1000 Ljubljana | 30.12.2020 | Ročna termovizija | Delovna oprema za varovanje meje |
| XXXISF–B | SI/2020/PR/0003 | 187.106,52 | 50012425 | PP Šmarje pri Jelšah, Rimska cesta 8, 3240 Šmarje pri Jelšah | 30.12.2020 | Povečanje vrednosti na obstoječi inventarni številki, ker gre za opremo na mobilni termoviziji. | Delovna oprema za varovanje meje |
| XXXISF–B | SI/2020/PR/0003 | 187.106,52 | 50012429 | PP Kozina, Rodiška cesta 3, 6240 Kozina | 30.12.2020 | Povečanje vrednosti na obstoječi inventarni številki, ker gre za opremo na mobilni termoviziji. | Delovna oprema za varovanje meje |
| XXXISF–P | SI/2020/PR/0008 | 35.746,00 | 45006675 | Policija, Štefanova 2, 1000 Ljubljana | 1.12.2020 | osebno vozilo | Način prevoza: vozila in motorna kolesa |
| XXXISF–P | SI/2020/PR/0008 | 23.424,00 | 45006840 | Policija, Štefanova 2, 1000 Ljubljana | 16.12.2020 | osebno vozilo | Način prevoza: vozila in motorna kolesa |
| XXXISF–P | SI/2020/PR/0008 | 36.709,20 | 45006837 | Policija, Štefanova 2, 1000 Ljubljana | 24.12.2020 | osebno vozilo | Način prevoza: vozila in motorna kolesa |
| XXXISF–P | SI/2020/PR/0008 | 27.099,86 | 45004790 | Policija, Štefanova 2, 1000 Ljubljana | 23.9.2019 | osebno vozilo | Način prevoza: vozila in motorna kolesa |
| XXXISF–P | SI/2020/PR/0008 | 23.649,70 | 45001658 | Policija, Štefanova 2, 1000 Ljubljana | 28.9.2020 | osebno vozilo | Način prevoza: vozila in motorna kolesa |
| XXXISF–P | SI/2020/PR/0008 | 35.746,00 | 45006507 | Policija, Štefanova 2, 1000 Ljubljana | 12.10.2020 | osebno vozilo | Način prevoza: vozila in motorna kolesa |
| XXXISF–P | SI/2020/PR/0008 | 30.709,84 | 45006508 | Policija, Štefanova 2, 1000 Ljubljana | 17.11.2020 | osebno vozilo | Način prevoza: vozila in motorna kolesa |
| XXXISF–P | SI/2020/PR/0008 | 36.244,98 | 45006509 | Policija, Štefanova 2, 1000 Ljubljana | 11.11.2020 | osebno vozilo | Način prevoza: vozila in motorna kolesa |
| XXXISF–P | SI/2020/PR/0008 | 38.689,99 | 45006674 | Policija, Štefanova 2, 1000 Ljubljana | 2.12.2020 | osebno vozilo | Način prevoza: vozila in motorna kolesa |
| XXXISF–P | SI/2020/PR/0008 | 34.826,00 | 45006673 | Policija, Štefanova 2, 1000 Ljubljana | 11.12.2020 | osebno vozilo | Način prevoza: vozila in motorna kolesa |
| XXXISF–P | SI/2020/PR/0008 | 31.153,92 | 45006841 | Policija, Štefanova 2, 1000 Ljubljana | 14.12.2020 | osebno vozilo | Način prevoza: vozila in motorna kolesa |
| XXXISF–P | SI/2020/PR/0008 | 27.774,75 | 45004806 | Policija, Štefanova 2, 1000 Ljubljana | 28.10.2019 | osebno vozilo | Način prevoza: vozila in motorna kolesa |
| XXXISF–P | SI/2020/PR/0008 | 34.587,46 | 45004803 | Policija, Štefanova 2, 1000 Ljubljana | 28.10.2019 | osebno vozilo | Način prevoza: vozila in motorna kolesa |
| XXXISF–P | SI/2020/PR/0008 | 34.853,35 | 45004804 | Policija, Štefanova 2, 1000 Ljubljana | 28.10.2019 | osebno vozilo | Način prevoza: vozila in motorna kolesa |
| XXXISF–P | SI/2020/PR/0008 | 31.286,80 | 45004811 | Policija, Štefanova 2, 1000 Ljubljana | 28.10.2019 | osebno vozilo | Način prevoza: vozila in motorna kolesa |
| XXXISF–P | SI/2020/PR/0008 | 29.466,09 | 45004809 | Policija, Štefanova 2, 1000 Ljubljana | 28.10.2019 | osebno vozilo | Način prevoza: vozila in motorna kolesa |
| XXXISF–P | SI/2020/PR/0008 | 23.347,21 | 45004802 | Policija, Štefanova 2, 1000 Ljubljana | 28.10.2019 | osebno vozilo | Način prevoza: vozila in motorna kolesa |
| XXXISF–P | SI/2020/PR/0008 | 24.348,44 | 45004808 | Policija, Štefanova 2, 1000 Ljubljana | 28.10.2019 | osebno vozilo | Način prevoza: vozila in motorna kolesa |
| XXXISF–P | SI/2020/PR/0008 | 39.979,63 | 45004805 | Policija, Štefanova 2, 1000 Ljubljana | 28.10.2019 | osebno vozilo | Način prevoza: vozila in motorna kolesa |
| XXXISF–P | SI/2020/PR/0008 | 29.466,09 | 45004810 | Policija, Štefanova 2, 1000 Ljubljana | 28.10.2019 | osebno vozilo | Način prevoza: vozila in motorna kolesa |
| XXXISF–P | SI/2020/PR/0008 | 23.092,17 | 45004807 | Policija, Štefanova 2, 1000 Ljubljana | 28.10.2019 | osebno vozilo | Način prevoza: vozila in motorna kolesa |
| XXXISF–P | SI/2020/PR/0008 | 35.500,00 | 45004793 | Policija, Štefanova 2, 1000 Ljubljana | 14.11.2019 | osebno vozilo | Način prevoza: vozila in motorna kolesa |

## C. Kontrole na kraju samem

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta** | **Vrsta kontrole na kraju samem** | **Datum kontrole na kraju samem** | | **Datum končnega poročila** |
| **Od** | **Do** |
| SI/2019/OB/0005 | Finančna | 29.7.2021 | 29.7.2021 | 30.7.2021 |
| **Skupni kontroliran prispevek Unije** | | **Znesek napake, ugotovljene pri prispevku Unije** | | **% ugotovljene napake** |
| 250.116,98 | | 0,00 | | 0,00 |
| **Primer sporočen v sistem za upravljanje nepravilnosti?** | | | |  |
| **Pripombe:** UGOTOVITVE (Vzdrževanje in uporaba nacionalne SIS II infrastrukture):  - Projekt predstavlja nadaljevanje financiranja vzdrževanja in uporabe nacionalne SIS II infrastrukture. Izvajal se je v skladu s pravili EU, nacionalnimi pravili, Odločitvijo o podpori ter njenimi spremembami in dopolnitvami. V času izvajanja projekta se je njegov prvotni projektni proračun zvišal (S1OP, S2OP, S3OP) na končno vrednost 1.121.951,19 EUR.  - OO je pregledal originalno dokumentacijo izvedenega javnega naročila. Izvedeno je bilo v skladu s pravili o javnem naročanju, internimi navodili in pravilniki. Nacionalni sistem temelji na programski in strojni opremi ponudnika IBM, zato je bila pogodba (št. C1714-15-460431, 30. 11. 2015) sklenjena z edinim možnim ponudnikom, torej z IBM Slovenija. Dokumentacija je bila ustrezno označena z EU logotipom, črpanje je bilo v okviru višine zneska v pravni podlagi. V sklopu izvajanja pogodbe so bili sklenjeni 3 aneksi - Aneks št. 1, 1. 7. 2016, Aneks št. 2, 27. 11. 2017, Aneks št. 3, 27. 11. 2018.  - Zaradi zniževanja stroškov ima KU namen v 3-4 letih preiti na cenejšo platformo, na kateri bo vzpostavljen nov nacionalni informacijski sistem.  - Vsebinska skladnost pregledanih izdatkov je ustrezna glede na prikazane izdatke v Migri.  - Računovodske listine za stroške so vodene skladno z zahtevami in priporočili. Izplačila so vodena v enotnem računovodskem sistemu Ministrstva za finance – MFERAC. Razvidna je celotna poraba sredstev.  - Stroški so obsegali delno financiranje najema programske opreme, ki se je uporabljala za potrebe dostopa do schengenskega sistema. Vsak mesec se je zagnalo generiranje poročila v SCRT sistemu, iz katerega je bil razviden delež porabe procesorske moči za posamezen sistem. Iz generiranega poročila se je preračunal delež uporabe za dostop do Schengenskega informacijskega sistema (SIS II). Po dobljenem ključu se je nato uveljavljalo sofinanciranje le dela posameznega računa za najem in vzdrževanje sistema.  - KU ocenjuje, da je projekt potekal brez večjih težav. | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta** | **Vrsta kontrole na kraju samem** | **Datum kontrole na kraju samem** | | **Datum končnega poročila** |
| **Od** | **Do** |
| SI/2019/PR/0009 | Operativna | 17.6.2021 | 17.6.2021 | 24.6.2021 |
| **Skupni kontroliran prispevek Unije** | | **Znesek napake, ugotovljene pri prispevku Unije** | | **% ugotovljene napake** |
| 0,00 | | 0,00 | |  |
| **Primer sporočen v sistem za upravljanje nepravilnosti?** | | | |  |
| **Pripombe:** UGOTOVITVE (Nabava opreme potrebne za ohranitev schengenskih standardov):  - KU ocenjuje, da projekt poteka brez večjih težav, z izjemo dolgih postopkov JN in dobavnih rokov. Oprema se na terenu in na mejnih prehodih namreč hitreje obrabi in/ali pokvari, saj je ves čas v uporabi, zato bi rabili hitrejši proces dobave nove. Nekatera oprema, ki deluje na baterije, med KKS ni delovala (predvsem fotoaparati Panasonic). Del nove opreme še ni bil v uporabi (4x ročni GPS Garmin, 2x endoskop JEET, 11x naglavne svetilke Fenix HL60 LED, 3x reflektorji v vozilih Renault Kadjar, 2x fotoaparat Panasonic, 1x daljnogled Hawke).  - Vsako civilno vozilo Renault Kadjar ima v sklopu opreme tudi 2 prenosni svetilki Feniks, zvezo ter iskalni reflektor, vsako policijsko vozilo Renault Kadjar ima v sklopu opreme 2 prenosni svetilki Feniks in zvezo.  - Vrednosti kazalnikov je težko napovedati zaradi aktualnih in spreminjajočih se situacij na terenu. PU NM spremlja podatke o številu migrantov na zeleni meji ter na mejnih prehodih.  Nezakonitih prečkanj na mejnem prehodu je bilo v letu 2019 4745, v letu 2020 3852 in v prvih 6 mesecih 2021 430. Nezakonitih prehodov na zeleni meji je bilo v letih 2019 in 2020 preko 500, v prvih šestih mesecih 2021 247.  - KU ocenjuje, da je oprema, ki je kupljena s sredstvi ISF, dobra in predstavlja dodano vrednost za lažje in strokovnejše izvajanje delovnih nalog.  - KU se drži usmeritev, da se zadosti zahtevam Evropske komisije glede obveščanja in izboljšanja prepoznavnosti vloge EU preko uporabe logotipa EU ter navedbe sklada na dokumentaciji in opremi, ki je kupljena v sklopu projekta. Zaradi narave projekta ni predvideno splošno obveščanje javnosti.  PRIPOROČILA:  - KU mora skrbeti, da je vsa oprema, kupljena za potrebe ohranjanja schengenskih standardov, redno pregledana in pripravljena za takojšnjo uporabo. Kontaktna oseba na projektu, g. Aljaž Rojs, naj ob koncu projekta od oskrbnikov premoženja na posamezni policijski postaji pridobi ustrezna dokazila o pripravljenosti opreme kupljene v sklopu projekta. | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta** | **Vrsta kontrole na kraju samem** | **Datum kontrole na kraju samem** | | **Datum končnega poročila** |
| **Od** | **Do** |
| SI/2019/PR/0013 | Operativna | 11.3.2021 | 11.3.2021 | 17.3.2021 |
| **Skupni kontroliran prispevek Unije** | | **Znesek napake, ugotovljene pri prispevku Unije** | | **% ugotovljene napake** |
| 0,00 | | 0,00 | |  |
| **Primer sporočen v sistem za upravljanje nepravilnosti?** | | | |  |
| **Pripombe:** UGOTOVITVE (Pridobivanje specifičnih znanj in veščin za ČM tajno policijsko delovanje):  - OO ugotavlja, da vodja projekta sledi osnovnemu namenu projekta, to je pridobivanje specifičnih znanj in veščin iz posameznih področij za namen čezmejnega tajnega delovanja. Neposredni izvajalci z ustreznimi izpopolnjevanji in usposabljanji pridobijo specifične profile, ki jih bodo, odvisno od operativnih situacij, uporabljali pri preiskovanju hudih in organiziranih oblik čezmejne kriminalitete.  - KU je izvajanje projekta podaljšal za 6 mesecev, do 30. 6. 2021. Namen je izvedba aktivnosti, ki so bile sicer predviden v letu 2020 vendar jih KU ni izvedel zaradi COVID-19 situacije.  - Znižale so se nekatere vrednosti kazalnikov K231, K241 ( 80 na 60) in K268 (10 na 8). KU je vrednosti kazalnikov znižal predvsem zaradi razmer v katerih se nahajamo v zadnjem letu (COVID-19). Posledično je bilo v tem obdobju manj možnosti za izvedbo strokovnih srečanj – usposabljanj in udeležbo na tovrstnih dogodkih, predvsem v tujini.  - Poraba sredstev je nižja od predvidene na začetku projekta. Razlog za manjšo porabo je isti kot smo ga navedli že v prejšnji alineji.  - Vodja projekta je poudaril, da je z izvajanjem projekta sicer zadovoljen. Operativnih težav pri izvajanju projekta nimajo razen že prej omenjene COVID-19 situacije.  - v okviru izvajanja aktivnosti A-001 in A-002 je bila v letu 2020 organizirana ena udeležba na usposabljanju. Udeleženec je pridobili znanja in veščine za oblikovanje specifičnih profilov. | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta** | **Vrsta kontrole na kraju samem** | **Datum kontrole na kraju samem** | | **Datum končnega poročila** |
| **Od** | **Do** |
| SI/2020/PR/0008 | Finančna | 19.3.2021 | 24.3.2021 | 6.4.2021 |
| **Skupni kontroliran prispevek Unije** | | **Znesek napake, ugotovljene pri prispevku Unije** | | **% ugotovljene napake** |
| 251.304,07 | | 0,00 | | 0,00 |
| **Primer sporočen v sistem za upravljanje nepravilnosti?** | | | |  |
| **Pripombe:** UGOTOVITVE (Nakup vozil za čezmejno tajno opazovanje):  - Projekt se je izvajal v skladu s pravili EU, nacionalnimi pravili in Odločitvijo o podpori, št. 410-4/2018/304 z dne 28. 12. 2018 s spremembami.  - V okviru A-002 je KU predvidel nakup 11 vozil. V končni fazi je bil izveden nakup 10 vozil, kar je odraz dejanskih operativnih potreb v času nabave vozil ter razmer na avtomobilskem trgu.  - KU je izvedel naročila na podlagi 11. člena ZJNPOV ter v skladu s Pravilnikom o postopku oddaje naročil na področju obrambe in varnosti, št. 007-670/2013/17,14. 2. 2014.  - Kontaktna oseba na GPU-UKP nam je na vpogled pripravila dokumente, ki so označeni s stopnjo tajnosti "ZAUPNO". Gre za tehnične specifikacije 10 vozil, ki jih je KU kupil in uveljavljal v ZzP 2.0 - dok. št. 430-59/2015/202 (22-09), 7. 1. 2020, št. 430-59/2015/201, 7. 1. 2020, št. 430-59/2015/225 (22-09), 4. 9. 2020, št. 430-59/2020/224 (22-09), 4. 9. 2020, št. 430-59/2015/223 (22-09), 4. 9. 2020, in št. 430-59/2015/203 (22-09), 7. 1. 2020.  - Opravljen je bil ogled dveh naključno izbranih operativnih vozil na terenu. Prvo vozilo je bilo dobavljeno v okviru naročila št. 430-274/2020. Številka šasije na dobavnici/prevzemnem zapisniku 10. 9. 2020 je identična številki šasije na vozilu. Drugo vozilo je bilo dobavljeno v okviru naročila št. 430-1013/2020. Številka šasije na dobavnici/prevzemnem zapisniku z dne 29.10.2020 je identična številki šasije na vozilu. Vozili zaradi varnostnih razlogov niso opremljena z EU emblemom. EU emblem se nahaja v knjižici za uporabo službenega vozila, kjer se beležijo podatki o tekoči uporabi vozila za namen tajnega opazovanja (številka potnega naloga uporabnika, kilometri, datum uporabe, točenje goriva ...).  - Dokumentacija že prej omenjenih šestih naročil, ki jo hrani Direktorat za logistiko in nabavo, Sektor za nabavo je popolna in ustrezno označena z EU emblemom. Dokumentacija se v večini nahaja tudi v MIGRI v ZzP 2.0, razen dokumentacije označene s stopnjo tajnosti »ZAUPNO«. OO je tekom upravnega nadzora ZzP 2.0 izvedel kontrolo vseh naročil po 11. členu ZJNPOV. Kontrolni list posameznega naročila je pripet pod posamezno pravno podlago (pogodbo). Kontrolni list posameznega naročila vsebuje ugotovitve te kontrole zato jih na tem mestu ne bomo ponovno zapisovali.  - Vsa izplačila v okviru ZzP 2.0 so vodena v enotnem računovodskem sistemu Ministrstva za finance – MFERAC.  - Uveljavljeni so pavšalni stroški. | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta** | **Vrsta kontrole na kraju samem** | **Datum kontrole na kraju samem** | | **Datum končnega poročila** |
| **Od** | **Do** |
| SI/2020/PR/0015 | Operativna | 11.3.2021 | 11.3.2021 | 24.3.2021 |
| **Skupni kontroliran prispevek Unije** | | **Znesek napake, ugotovljene pri prispevku Unije** | | **% ugotovljene napake** |
| 0,00 | | 0,00 | |  |
| **Primer sporočen v sistem za upravljanje nepravilnosti?** | | | |  |
| **Pripombe:** UGOTOVITVE (Izvajanje prikritih preiskovalnih ukrepov (T)):  - OO ugotavlja, da vodja projekta sledi osnovnemu namenu projekta, to je podpora izvajanju prikritih preiskovalnih ukrepov. Neposredni izvajalci, ki na terenu izvajajo aktivnosti prikritih preiskovalnih ukrepov in zoper osumljene zbirajo ustrezne materialne dokaze za nadaljnje kazenske postopke s finančno podporo ISF sklada to uspešno izvajajo.  - KU je izvajanje projekta podaljšal za 6 mesecev, do 30. 6. 2021. Namen podaljšanja je nemoteno delovanje neposrednih izvajalcev na terenu ter izvedba vseh aktivnosti, ki so bile zaradi COVID-19 situacije v letu 2020 nekoliko okrnjenje.  - V času izvajanja projekta je bilo kljub dogodkom povezanim z razglasitvijo epidemije na območju celotne Evrope in širše izvedenih precej operativnih aktivnosti. Ker gre za »živ« projekt, je KU skozi izvajanje glede na aktualno stanje vrednosti kazalnikov K265 (20 na 35) in K283 (80 na 110). ustrezno povišal.  - Poraba sredstev se zaradi povečanih aktivnosti skozi projekt zvišuje in sicer s prvotnih 390.243,91 EUR na trenutno odobrenih 886.795,01 EUR (brez posrednih stroškov v višini 2,5 % od neposrednih stroškov).  - Vodja projekta je poudaril, da je z izvajanjem projekta zadovoljen in da se aktivnosti izvajajo nemoteno ob upoštevanju COVID-19 situacije.  - Poročanje o doseganju kazalnikov je ustrezno. Metodologija spremljanja je dokazljiva. | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta** | **Vrsta kontrole na kraju samem** | **Datum kontrole na kraju samem** | | **Datum končnega poročila** |
| **Od** | **Do** |
| SI/2020/PR/0029 | Finančna | 17.3.2021 | 17.3.2021 | 20.4.2021 |
| **Skupni kontroliran prispevek Unije** | | **Znesek napake, ugotovljene pri prispevku Unije** | | **% ugotovljene napake** |
| 75.432,47 | | 1.458,30 | | 1,93 |
| **Primer sporočen v sistem za upravljanje nepravilnosti?** | | | |  |
| **Pripombe:** UGOTOVITVE (Kibernetska varnost omrežja NCKU):  - Proračun je bil realiziran v manjšem obsegu zaradi nižjih vrednosti izvedenih JN in vse kategorije izdatkov niso bile porabljene.  - Dokumentacija JN je ustrezno označena z EU logo, ni povsod naveden sklad oz. naslov projekta, temveč samo da gre za črpanje EU sredstev. JNMV je vsebovalo storitve in dobavo promo materiala zaradi oblikovanja CGP in ozaveščanja, vendar bi moralo biti izvedeno po sklopih. Ponudbo je poslal 1 ponudnik in v 2. fazi so bila uporabljena pogajanja v skladu z RD. V JN za izvedbo varnostnega pregleda so nabavili zmogljivejši prenosnik za pregleda na različnih lokacijah. Po zaključku projekta ga KU uporablja za EU projekte, označen je z EU logo in navedbo sklada ter uvrščen med osnovna sredstva. Črpanje po pogodbah je bilo v skladu s pravnimi podlagami.  - Promo material je razdeljen med uporabnike, seminarja so se udeležili vsi resorji v sistemu NCKU (preverili smo podpisni list udeležencev), e-učilnice (3) so dostopne znotraj NCKU, ohranjevalniki zaslona (5) se redno predvajajo na vseh računalniki na interni mreži. Roll up-a stojita v varnostnem območju.  - V poročilu o izvedenem varnostnem preverjanju s stopnjo tajnosti INTERNO KU ocenjuje, da so odpravili že 80 % pomanjkljivosti ter nadaljujejo z izvedbo ukrepov za odpravo vseh. Ugotovljena stopnja nevarnosti vdora je nizka, največji faktor tveganja predstavljajo uporabniki sistema.  - S 1. 8. 2019 je na projektu nehala delati zaposlena, projektne aktivnosti so bile do v večini zaključene, zato niso iskali novega sodelavca.  - Izplačila so vodena pod enim NRP. Razvidna je vsa poraba sredstev.  PRIPOROČILA:  - Dosledno uporabljati logotip in navedbo sklada.  - Pri JN, ki vsebujejo različne postavke, je potrebno presoditi, ali se JN odda po sklopih in dobi več različnih ponudnikov ter s tem bolj konkurenčno ceno za posamezen sklop.  - V primeru, da zaposleni na projektu ne delajo celo koledarsko leto, naj KU uveljavlja sorazmerni delež regresa v sklopu ZzP, ki vključuje zaključek koledarskega leta. | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta** | **Vrsta kontrole na kraju samem** | **Datum kontrole na kraju samem** | | **Datum končnega poročila** |
| **Od** | **Do** |
| SI/2020/PR/0041 | Operativna | 7.9.2021 | 7.9.2021 | 10.9.2021 |
| **Skupni kontroliran prispevek Unije** | | **Znesek napake, ugotovljene pri prispevku Unije** | | **% ugotovljene napake** |
| 0,00 | | 0,00 | |  |
| **Primer sporočen v sistem za upravljanje nepravilnosti?** | | | |  |
| **Pripombe:** UGOTOVITVE (Zagotavljanje kvalitetne povezljivosti do MZZ):  - Projekt se izvaja skladno z Odločitvijo in spremembo le-te. Zagotavlja nemoteno delovanje podatkovnih povezav do MZZ za vsa DKP, na katerih se je beležilo motnje na povezavah (Peking, Moskva, Tokio, New Delhi, Priština, Ankara, Canberra).  - OO ugotavlja, da izvajanje projekta sledi osnovnemu namenu, to je zagotavljati pogoje za nemoteno izvajanje vizumskega postopka. KU doseganje ciljev projekta (zanesljiva obdelava podatkov, zmanjšanje števila napak in zmanjšanje števila odpovedi - prekinitev med operativnim izvajanjem viznega postopka) ocenjuje na osnovi kontinuiranega spremljanja hitrosti obdelave vizumskih vlog in na osnovi zabeleženih napak med postopki. Cilj »Hitrejša obdelava podatkov« KU ocenjuje na osnovi meritve dveh parametrov pri obdelavi vizumskih vlog a) čas vnosa vloge, merjeno od začetka vnašanja do predaje vloge v nadaljnjo obdelavo ter b) čas zajemanja prstnih odtisov pri zadnjem (veljavnem) zajemanju.  - Vzpostavljene so bile MPLS (angl. multiprotocol label switching) povezave z zagotovljeno pasovno širino od lokacije DKP do MZZ in nazaj. Gre za šifrirane linije, ki so ločene od rednih internetnih povezav. Dodatno varnost prenesenih podatkov zagotavljata VPN (angl. virtual private network) napravi na vsaki strani povezave. Pred izvedbo projekta so podatke pridobivali preko manj varnih in zaščitenih rednih internetnih linij v sklopu poslovnih paketov lokalnih ponudnikov. KU ocenjuje, da je z izvedbo projekta izredno izboljšana varnost podatkov, povečana hitrost prenosa podatkov ter stabilnost samih povezav.  - KU spremlja sprotno merjenje delovanja povezav in njihove odzivnosti ter zanesljivosti prenosa podatkov-za izvajalca Telekom Slovenije d.d. preko dostopa na njihovem portalu, izvajalec Softnet pa ob računih prilaga poročila o delovanju sistema za preteklo obdobje.  - S kazalnikom K323 je predvidenih 9 lokacij, do katerih bodo izboljšane povezave, trenutno so izboljšali povezljivost s sedmimi. Pri kazalniku K324 je v ZzP 1.0 in 2.0 poročana dosežena vrednost 78 %, vendar ni povsem jasno, kaj ta podatek opredeljuje.  - Ustrezno se uporabljata emblem EU ter navedba sklada.  - OO je pregledal tudi dokumentacijo JN – 2 odprt post. ter 1 NMV. Vse je ustrezno arhivirano, originalni so v finančni službi MZZ.  PRIPOROČILA: Pri K324 »Zmanjšanje zakasnitve (delay) na povezavi v %« je pri poročanju potrebno jasno opredeliti, kaj konkretno pomeni doseženi % v opisu izvedenih aktivnosti | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta** | **Vrsta kontrole na kraju samem** | **Datum kontrole na kraju samem** | | **Datum končnega poročila** |
| **Od** | **Do** |
| SI/2020/PR/0042 | Operativna | 14.6.2021 | 14.6.2021 | 22.6.2021 |
| **Skupni kontroliran prispevek Unije** | | **Znesek napake, ugotovljene pri prispevku Unije** | | **% ugotovljene napake** |
| 0,00 | | 0,00 | |  |
| **Primer sporočen v sistem za upravljanje nepravilnosti?** | | | |  |
| **Pripombe:** UGOTOVITVE (EES (Entry-Exit System) - MZZ):  - S strani EK redno prihajajo nove zahteve in usmeritve za povečanje zanesljivosti in varnosti delovanja vizumskih in vstopno-izstopnih sistemov, zato jih je potrebno redno tehnološko nadgrajevati / posodabljati.  - V sklopu projekta so pripravili DIIP ter IP. Prvotne vrednosti so morali revidirati in jih povečati zaradi odločitve EU konec 2020, da bodo namesto 16 strežnikov, morali v omare namestiti 40 strežnikov za shranjevanje prihodnjih podatkov, kar je pomenilo spremembo v obratovalni moči s 7,3 kW na 32 kW, spremembo prostora ter sistema hlajenja (povečanje kapacitet).  - KU ocenjuje, da je projekt potekal brez večjih težav, z izjemo zamika časovne izvedbe nekaterih delov aktivnosti. Zaradi trenutne svetovne situacije s COVID-19, je bilo potrebno prestaviti rok za dokončanje del, vendar bodo vse zastavljene aktivnosti uspešno izvedene v letu 2021 v sklopu nove projektne prijave, cilj pa dosežen. Projekt predvideva zamenjavo starih napajalnih sistemov ter ureditev prostora, v katerem bodo imeli vzpostavljeno povezavo med MZZ sistemom, VIS in EES, ter bo namenjen izključno EU sistemom. Z izbranima izvajalcema v okviru evidenčnih naročil male vrednosti, so uredili antistatičen pod v podatkovnem centru ter sistem vtičnic za priklop NUI na napajanje. Večji del aktivnosti A-003 je še neizveden, saj šele pripravljajo dokumentacijo za izvedbo javnega naročila za izbor izvajalca za izvedbo del DEA napajanje PC Mladika, UPS napajanje PC Mladika, strojnih instalacij (menjava klime v prostoru podatkovnega centra) ter aktivne požarne zaščite.  - Aktivnosti so se zaradi epidemije COVID-19 časovno zamaknile. Ker gre za cikličen projekt, se bo del aktivnosti prenesel na novo projektno prijavo in bo, po zagotovilu vodje projekta, izveden do konca leta 2021.  - O kazalnikih bodo poročali v zaključnem Zahtevku za povračilo, zaradi časovnega zamika izvedbe aktivnosti, bodo ciljne vrednosti kazalnikov dosežene do konca leta 2021.  - KU se drži usmeritev, da se zadosti zahtevam Evropske komisije glede obveščanja in izboljšanja prepoznavnosti vloge EU preko uporabe logotipa EU ter navedbe sklada na dokumentaciji in opremi, ki je kupljena v sklopu projekta. Zaradi narave projekta ni predvideno splošno obveščanje javnosti.  PRIPOROČILA:  - Zaradi nemotene izvedbe predvidenih aktivnosti, ki ne bodo izvedene do 30. 6. 2021, je potrebno do tega roka pripraviti novo projektno prijavo za nadaljevanje cikličnega projekta. | | | | |

## D. Povzetek podatkov

### Tabela ISF–B proračunsko leto 2021

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nacionalni cilj / specifični ukrep** | **Skupni prispevek Unije, plačan v letu 2021** | **%** |
| Posebni cilj1.Nacionalni cilj1 Nacionalne zmogljivosti | 182.409,19 | 98,36% |
| Posebni cilj1.Nacionalni cilj2 Pravni red Unije | 3.036,60 | 1,64% |
| **SKUPAJ NACIONALNI CILJI / POSEBNI CILJI1** | **185.445,79** | **100,00%** |
| **SKUPAJ Posebni cilj1** | **185.445,79** | **6,52%** |
| Posebni cilj2.Nacionalni cilj1 EUROSUR | 0,00 | 0,00% |
| Posebni cilj2.Nacionalni cilj2 Izmenjava informacij | -7.903,75 | -0,76% |
| Posebni cilj2.Nacionalni cilj4 Pravni red Unije | 834.167,60 | 79,98% |
| Posebni cilj2.Nacionalni cilj5 Prihodnji izzivi | 0,00 | 0,00% |
| Posebni cilj2.Nacionalni cilj6 Nacionalne zmogljivosti | 216.723,09 | 20,78% |
| **SKUPAJ NACIONALNI CILJI / POSEBNI CILJI2** | **1.042.986,94** | **100,00%** |
| **SKUPAJ Posebni cilj2** | **1.042.986,94** | **36,66%** |
| Posebni cilj3.Nacionalni cilj1 Operativna podpora za vizume | 435.598,50 | 26,94% |
| Posebni cilj3.Nacionalni cilj2 Operativna podpora za meje | 1.181.242,53 | 73,06% |
| **SKUPAJ NACIONALNI CILJI / POSEBNI CILJI3** | **1.616.841,03** | **100,00%** |
| **SKUPAJ Posebni cilj3** | **1.616.841,03** | **56,83%** |
| **TOTAL** | **2.845.273,76** |  |
| PC1.NC1 + PC2.NC6 + PC3 / Osnovna dodelitev iz ISF–B |  | 4,33% |
| PC2.NC1 / Osnovna dodelitev iz ISF–B |  | 0,00% |
| PC1.NC3 + PC2.NC2 + PC2.NC3 / Osnovna dodelitev iz ISF–B |  | -0,02% |

### Tabela ISF-P proračunsko leto 2021

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nacionalni cilj / specifični ukrep** | **Skupni prispevek Unije, plačan v letu 2021** | **%** |
| Posebni cilj5.Nacionalni cilj1 Kriminal – preprečevanje in boj | 409.945,25 | 51,05% |
| Posebni cilj5.Nacionalni cilj2 Kriminal – izmenjava informacij | 356.388,44 | 44,38% |
| Posebni cilj5.Nacionalni cilj3 Kriminal – usposabljanje | 36.678,42 | 4,57% |
| Posebni cilj5.Nacionalni cilj4 Kriminal – podpora žrtvam | 0,00 | 0,00% |
| **SKUPAJ Posebni cilj5** | **803.012,11** | **89,67%** |
| Posebni cilj6.Nacionalni cilj1 Tveganja – preprečevanje in boj | 0,00 | 0,00% |
| Posebni cilj6.Nacionalni cilj6 Tveganja – zgodnje opozarjanje in krize | 0,00 | 0,00% |
| Posebni cilj6.Nacionalni cilj7 Tveganja – ocena nevarnosti in tveganj | 26.399,78 | 100,00% |
| **SKUPAJ Posebni cilj6** | **26.399,78** | **2,95%** |
| Tehnična pomoč – policija | 66.144,43 | 7,39% |
| **TOTAL** | **895.556,32** |  |
| PC5 skupaj / Osnovna dodelitev iz ISF–P |  | 7,13% |
| PC6 skupaj / Osnovna dodelitev iz ISF–P |  | 0,23% |

### Izjava o obračunu izvršenih plačil (samo iz prispevka Unije) za Slovenija v proračunskem letu 2021 za nacionalni program (ISF-B)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta** | **Skupni prispevek Unije, plačan v proračunskem letu 2021** | **Ali je v proračunskem letu 2021 končno plačilo?** | **Prejšnja leta, v katerih ta projekt ni bil sprejet** | **Upravičeno** |
| SI/2017/OB/0001 | 0,00 |  |  | ✓ |
| SI/2017/PR/0001 | 0,00 |  |  | ✓ |
| SI/2017/PR/0002 | 0,00 |  |  | ✓ |
| SI/2017/PR/0003 | 47.756,81 | ✓ |  | ✓ |
| SI/2017/PR/0004 | 0,00 |  |  | ✓ |
| SI/2018/OB/0001 | 921.960,01 |  |  | ✓ |
| SI/2018/PR/0002 | 0,00 |  |  | ✓ |
| SI/2018/PR/0003 | 0,00 |  |  | ✓ |
| SI/2019/OB/0001 | 34.920,25 | ✓ |  | ✓ |
| SI/2019/OB/0002 | 79.086,80 |  |  | ✓ |
| SI/2019/OB/0003 | 0,00 |  |  | ✓ |
| SI/2019/OB/0004 | 0,00 |  |  | ✓ |
| SI/2019/OB/0005 | 145.275,47 | ✓ |  | ✓ |
| SI/2019/OV/0001 | 435.598,50 |  |  | ✓ |
| SI/2019/PR/0002 | 0,00 |  |  | ✓ |
| SI/2019/PR/0003 | 0,00 |  |  | ✓ |
| SI/2019/PR/0004 | 0,00 |  |  | ✓ |
| SI/2019/PR/0005 | 490.482,19 | ✓ | [2020] | ✓ |
| SI/2019/PR/0009 | 151.248,74 |  |  | ✓ |
| SI/2020/PR/0001 | 0,00 |  |  | ✓ |
| SI/2020/PR/0002 | 0,00 |  |  | ✓ |
| SI/2020/PR/0003 | 343.685,41 | ✓ |  | ✓ |
| SI/2020/PR/0030 | 0,00 |  |  | ✓ |
| SI/2020/PR/0031 | -7.903,75 |  |  | ✓ |
| SI/2020/PR/0033 | 53.592,33 | ✓ |  | ✓ |
| SI/2020/PR/0035 | 0,00 |  |  | ✓ |
| SI/2020/PR/0036 | 0,00 |  |  | ✓ |
| SI/2020/PR/0039 | 108.977,39 |  |  | ✓ |
| SI/2020/PR/0040 | 3.036,60 |  |  | ✓ |
| SI/2020/PR/0041 | 25.674,99 |  |  | ✓ |
| SI/2020/PR/0042 | 11.882,02 |  |  | ✓ |
| **Skupno za projekte** | 2.845.273,76 |  |  |  |
| Skupno za tehnično pomoč | 0,00 |  |  |  |
| **Skupno za nacionalni program** | 2.845.273,76 |  |  |  |
| Finančni popravek države članice (+/-) | 0,00 |  |  |  |
| **Plačilo, zahtevano s strani DČ (1)** | 2.845.273,76 |  |  |  |
| **Popravek Komisije:** | 0,00 |  |  |  |
| *Finančni popravek Komisije (+/–)* | 0,00 |  |  |  |
| *Znesek zavrnjen (ni neto) (+/–)* | 0,00 |  |  |  |
| *Znesek se preučuje (+/–)* | 0,00 |  |  |  |
| Neupravičeni projekti | 0,00 |  |  |  |
| **Plačilo, sprejeto s strani Evropske komisije (1)** | 2.845.273,76 |  |  |  |

(1) Zahtevano plačilo ne upošteva zneskov, ki jih je že plačala ali potrdila Komisija.

**Opis finančnega popravka države članice**:

**Opis finančnega popravka Komisije**

### Izjava o obračunu izvršenih plačil (samo iz prispevka Unije) za Slovenija v proračunskem letu 2021 za nacionalni program (ISF-P)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta** | **Skupni prispevek Unije, plačan v proračunskem letu 2021** | **Ali je v proračunskem letu 2021 končno plačilo?** | **Prejšnja leta, v katerih ta projekt ni bil sprejet** | **Upravičeno** |
| SI/2017/PR/0017 | 0,00 |  |  | ✓ |
| SI/2017/PR/0029 | 0,00 | ✓ |  | ✓ |
| SI/2018/PR/0005 | 0,00 | ✓ | [2018, 2020] |  |
| SI/2018/PR/0014 | 2.297,23 | ✓ |  | ✓ |
| SI/2018/PR/0016 | 0,00 |  |  | ✓ |
| SI/2019/PR/0012 | 0,00 |  |  | ✓ |
| SI/2019/PR/0013 | 761,06 |  |  | ✓ |
| SI/2019/PR/0014 | 0,00 |  |  | ✓ |
| SI/2019/PR/0015 | 0,00 |  |  | ✓ |
| SI/2020/PR/0004 | 0,00 |  |  | ✓ |
| SI/2020/PR/0005 | 0,00 |  |  | ✓ |
| SI/2020/PR/0006 | 0,00 |  |  | ✓ |
| SI/2020/PR/0008 | 251.304,07 | ✓ |  | ✓ |
| SI/2020/PR/0009 | 0,00 |  |  | ✓ |
| SI/2020/PR/0010 | 0,00 |  |  | ✓ |
| SI/2020/PR/0011 | 52.209,66 |  |  | ✓ |
| SI/2020/PR/0012 | 0,00 |  |  | ✓ |
| SI/2020/PR/0013 | 2.300,27 |  |  | ✓ |
| SI/2020/PR/0014 | 104.131,25 |  |  | ✓ |
| SI/2020/PR/0015 | 297.865,11 |  |  | ✓ |
| SI/2020/PR/0016 | 0,00 |  |  | ✓ |
| SI/2020/PR/0017 | 0,00 |  |  | ✓ |
| SI/2020/PR/0018 | 0,00 |  |  | ✓ |
| SI/2020/PR/0019 | 0,00 |  |  | ✓ |
| SI/2020/PR/0020 | 0,00 |  |  | ✓ |
| SI/2020/PR/0021 | 0,00 |  |  | ✓ |
| SI/2020/PR/0022 | 0,00 |  |  | ✓ |
| SI/2020/PR/0023 | 0,00 |  |  | ✓ |
| SI/2020/PR/0025 | 0,00 |  |  | ✓ |
| SI/2020/PR/0026 | 0,00 |  |  | ✓ |
| SI/2020/PR/0027 | 0,00 |  |  | ✓ |
| SI/2020/PR/0029 | 26.399,78 | ✓ |  | ✓ |
| SI/2020/PR/0037 | 56.226,10 |  |  | ✓ |
| SI/2020/PR/0038 | 35.917,36 |  |  | ✓ |
| **Skupno za projekte** | 829.411,89 |  |  |  |
| Skupno za tehnično pomoč | 66.144,43 |  |  |  |
| **Skupno za nacionalni program** | 895.556,32 |  |  |  |
| Finančni popravek države članice (+/-) | 0,00 |  |  |  |
| **Plačilo, zahtevano s strani DČ (1)** | 895.556,32 |  |  |  |
| **Popravek Komisije:** |  |  |  |  |
| *Finančni popravek Komisije (+/–)* |  |  |  |  |
| *Znesek zavrnjen (ni neto) (+/–)* |  |  |  |  |
| *Znesek se preučuje (+/–)* |  |  |  |  |
| Neupravičeni projekti | 0,00 |  |  |  |
| **Plačilo, sprejeto s strani Evropske komisije (1)** | 895.556,32 |  |  |  |

(1) Zahtevano plačilo ne upošteva zneskov, ki jih je že plačala ali potrdila Komisija.

**Opis finančnega popravka države članice**

**Opis finančnega popravka Komisije**

## ii. Izjava o upravljanju

Na podlagi lastne presoje in vseh informacij, ki so mi na voljo, vključno z rezultati vseh kontrol (upravnih, finančnih in operativnih kontrol na kraju samem), ki jih je izvedel odgovorni organ ali so bile izvedene v njegovem imenu, v zvezi z odhodki Unije v proračunskem letu 2021 in ob upoštevanju svojih obveznosti v skladu z Uredbo (EU) št. 514/2014 izjavljam, da::

* so informacije v obračunu pravilno prikazane, popolne in točne,
* so bili odhodki Unije porabljeni za predvideni namen v skladu z nacionalnim programom in v skladu z načelom dobrega finančnega poslovodenja,
* je sistem upravljanja in nadzora, vzpostavljen za nacionalni program, v zadevnem proračunskem letu učinkovito deloval in zagotovil potrebna jamstva v zvezi z zakonitostjo in pravilnostjo osnovnih transakcij v skladu z zakonodajo, ki se uporablja..

Potrjujem, da je bila vsaka nepravilnost, ugotovljena v končnih revizijskih ali kontrolnih poročilih v zvezi s proračunskim letom, ustrezno obravnavana in da so bili po teh poročilih po potrebi izvršeni ustrezni nadaljnji ukrepi.

Poleg tega potrjujem, da nisem seznanjen z nobenimi nerazkritimi zadevami, ki bi lahko škodile finančnim interesom Unije.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ime uradnika:** | Benedikt Jeranko, generalni sekretar, upravljavec programov |
| **Naziv, organizacija:** | Ministrstvo za notranje zadeve |
| **Datum predložitve:** | 14.2.2022 |

## III. LETNI POVZETEK KONČNIH REVIZIJSKIH POROČIL IN OPRAVLJENIH KONTROL

## A. Povzetki končnih revizijskih poročil

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Revizijski organ** | Revizijski organ | **Leto revizije** | 2021 |
| **Referenčna oznaka revizije** | 0615-68/2015 | **Vrsta revizije** | Sistemska |
| **Obseg revizije** | | Revizija sistema pri odgovornem organu (OO) | |
| **Splošni povzetek zelo pomembnih in ključnih ugotovitev, skupaj s priporočili odgovornemu organu** | | RO je podal 11 ugotovitev in priporočil. Poleg tega je opravil pregled izpolnjevanja 15 odprtih priporočil iz predhodnih revizij od katerih je 11 izpolnjenih, 1 je le delno izpolnjeno, 3 priporočila pa so neizpolnjena.  Ugotovitve in priporočila so podrobneje opisane v točki 4.2 Letnega poročila o nadzoru. Odprta priporočila bodo predmet pregleda pri naslednjih revizijah sistema. | |
| **Splošni revizijski zaključek, vključno z opredelitvijo problemov sistemske narave** | | RO ocenjuje, da sistem upravljanja in nadzora pri OO deluje, vendar so potrebne določene izboljšave. Kategorija ocene je 2. Podrobneje opisano v točkah 4.2 in 10.1 Letnega poročila o nadzoru. | |
| **Ocenjen finančni in operativni učinek ugotovljenih slabosti** | | Neupravičeni izdatki niso bili ugotovljeni in ni bilo ugotovljenih slabosti v delovanju sistema, zaradi katerih bi RO predlagal finančne popravke. | |
| **Popravni ukrepi za delovanje sistema (akcijski načrt)** | | OO se z ugotovitvami in priporočili strinja in je oz. bo priporočila izvedel. Podrobneje v točki 4.2 Letnega poročila o nadzoru. | |
| **Stanje izvajanja popravnih ukrepov (vključno z nerešenimi vprašanji po že predloženih revizijskih poročilih)** | | 2 - Poteka | |
| **Če je relevantno, znesek izvršenega ali načrtovanega finančnega popravka** | | 0,00 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Revizijski organ** | Revizijski organ | **Leto revizije** | 2021 |
| **Referenčna oznaka revizije** | 0632-17/2021 | **Vrsta revizije** | Finančna |
| **Obseg revizije** | | "Izvajanje prikritih preiskovalnih ukrepov (T)", št. IP.SO5.2.1-01D | |
| **Splošni povzetek zelo pomembnih in ključnih ugotovitev, skupaj s priporočili odgovornemu organu** | | Pregledani izdatki v vrednosti 402.563,03 EUR, prispevek EU 301.922,26 EUR, kar predstavlja 100 % potrjenih izdatkov projekta, ki so vključeni v računovodske izkaze leta 2021. Ugotovljeni neupravičeni izdatki v skupni vrednosti 5.409,54 EUR, prispevek EU 4.057,16 EUR. Podrobneje v točki 5.3 Letnega poročila o nadzoru. | |
| **Splošni revizijski zaključek, vključno z opredelitvijo problemov sistemske narave** | | Izdana je bila 1 ugotovitev, zaradi ugotovljenih neupravičenih izdatkov. Podrobneje v točki 5.3 Letnega poročila o nadzoru. | |
| **Ocenjen finančni in operativni učinek ugotovljenih slabosti** | | Ugotovljeni neupravičeni izdatki so bili izločeni iz računovodskih izkazov. Podrobneje v točki 5.3 Letnega poročila o nadzoru. | |
| **Popravni ukrepi za delovanje sistema (akcijski načrt)** | | Ni bilo ugotovljenih slabosti v delovanju sistema, zaradi katerih bi RO predlagal finančne popravke. | |
| **Stanje izvajanja popravnih ukrepov (vključno z nerešenimi vprašanji po že predloženih revizijskih poročilih)** | | 3 - V celoti izvedeno | |
| **Če je relevantno, znesek izvršenega ali načrtovanega finančnega popravka** | | 4.057,15 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Revizijski organ** | Revizijski organ | **Leto revizije** | 2021 |
| **Referenčna oznaka revizije** | 0632-18/2021 | **Vrsta revizije** | Finančna |
| **Obseg revizije** | | "AFIS", št. IP.SO5.2.1-04A | |
| **Splošni povzetek zelo pomembnih in ključnih ugotovitev, skupaj s priporočili odgovornemu organu** | | Pregledani izdatki v skupni vrednosti 74.968,13 EUR, prispevek EU 56.226,10 EUR, kar predstavlja 100 % potrjenih izdatkov projekta, ki so vključeni v računovodske izkaze leta 2021. Neupravičeni izdatki niso bili ugotovljeni. Podrobneje v točki 5.3 Letnega poročila o nadzoru. | |
| **Splošni revizijski zaključek, vključno z opredelitvijo problemov sistemske narave** | | Izdana je bila 1 ugotovitev in priporočilo sistemske narave in bo predmet pregleda pri naslednjih revizijah sistema. | |
| **Ocenjen finančni in operativni učinek ugotovljenih slabosti** | | Ni bilo finančnih popravkov. | |
| **Popravni ukrepi za delovanje sistema (akcijski načrt)** | | Ni bilo ugotovljenih slabosti v delovanju sistema, zaradi katerih bi RO predlagal finančne popravke. | |
| **Stanje izvajanja popravnih ukrepov (vključno z nerešenimi vprašanji po že predloženih revizijskih poročilih)** | | 2 - Poteka | |
| **Če je relevantno, znesek izvršenega ali načrtovanega finančnega popravka** | | 0,00 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Revizijski organ** | Revizijski organ | **Leto revizije** | 2021 |
| **Referenčna oznaka revizije** | 0632-21/2021 | **Vrsta revizije** | Finančna |
| **Obseg revizije** | | "Usposabljanja za odkrivanje in preiskovanje gosp. krim. in korupcije", št. IP.SO5.3.2-01B | |
| **Splošni povzetek zelo pomembnih in ključnih ugotovitev, skupaj s priporočili odgovornemu organu** | | Pregledani so bili upravičeni izdatki v skupni vrednosti 47.889,92 EUR, prispevek EU 35.917,36 EUR, kar predstavlja 100 % potrjenih izdatkov projekta, ki so vključeni v računovodske izkaze leta 2021. Neupravičeni izdatki niso bili ugotovljeni. Podrobneje v točki 5.3 Letnega poročila o nadzoru. | |
| **Splošni revizijski zaključek, vključno z opredelitvijo problemov sistemske narave** | | Nepravilnosti niso bile ugotovljene. | |
| **Ocenjen finančni in operativni učinek ugotovljenih slabosti** | | Ni bilo finančnih popravkov. | |
| **Popravni ukrepi za delovanje sistema (akcijski načrt)** | | Ni bilo ugotovljenih slabosti v delovanju sistema, zaradi katerih bi RO predlagal finančne popravke. | |
| **Stanje izvajanja popravnih ukrepov (vključno z nerešenimi vprašanji po že predloženih revizijskih poročilih)** | | 3 - V celoti izvedeno | |
| **Če je relevantno, znesek izvršenega ali načrtovanega finančnega popravka** | | 0,00 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Revizijski organ** | Revizijski organ | **Leto revizije** | 2021 |
| **Referenčna oznaka revizije** | 0632-41/2021 | **Vrsta revizije** | Finančna |
| **Obseg revizije** | | "Nabava opreme potrebne za ohranitev Schengenskih standardov", št. IB.SO2.6.3-01B | |
| **Splošni povzetek zelo pomembnih in ključnih ugotovitev, skupaj s priporočili odgovornemu organu** | | Pregledani so bili upravičeni izdatki v skupni vrednosti 201.665,02 EUR, prispevek EU 151.248,74EUR, kar predstavlja 100 % potrjenih izdatkov projekta, ki so vključeni v računovodske izkaze leta 2021. Neupravičeni izdatki niso bili ugotovljeni. Podrobneje v točki 5.3 Letnega poročila o nadzoru. | |
| **Splošni revizijski zaključek, vključno z opredelitvijo problemov sistemske narave** | | Nepravilnosti niso bile ugotovljene. | |
| **Ocenjen finančni in operativni učinek ugotovljenih slabosti** | | Ni bilo finančnih popravkov. | |
| **Popravni ukrepi za delovanje sistema (akcijski načrt)** | | Ni bilo ugotovljenih slabosti v delovanju sistema, zaradi katerih bi RO predlagal finančne popravke. | |
| **Stanje izvajanja popravnih ukrepov (vključno z nerešenimi vprašanji po že predloženih revizijskih poročilih)** | | 3 - V celoti izvedeno | |
| **Če je relevantno, znesek izvršenega ali načrtovanega finančnega popravka** | | 0,00 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Revizijski organ** | Revizijski organ | **Leto revizije** | 2021 |
| **Referenčna oznaka revizije** | 0632-44/2021 | **Vrsta revizije** | Finančna |
| **Obseg revizije** | | "Upravljanje in vzdrževanje infrastrukture mejnih prehodov", št. IB.SO3.2.4-01C | |
| **Splošni povzetek zelo pomembnih in ključnih ugotovitev, skupaj s priporočili odgovornemu organu** | | Pregledani so bili upravičeni izdatki v skupni vrednosti 353.177,69 EUR, prispevek EU 353.177,69 EUR, kar predstavlja 38,31 % potrjenih izdatkov projekta, ki so vključeni v računovodske izkaze leta 2021. Neupravičeni izdatki niso bili ugotovljeni. Podrobneje v točki 5.3 Letnega poročila o nadzoru. | |
| **Splošni revizijski zaključek, vključno z opredelitvijo problemov sistemske narave** | | Izdana je bila 1 ugotovitev in priporočilo sistemske narave, ki bo predmet pregleda pri naslednjih revizijah sistema. | |
| **Ocenjen finančni in operativni učinek ugotovljenih slabosti** | | Ni bilo finančnih popravkov. | |
| **Popravni ukrepi za delovanje sistema (akcijski načrt)** | | Ni bilo ugotovljenih slabosti v delovanju sistema, zaradi katerih bi RO predlagal finančne popravke. | |
| **Stanje izvajanja popravnih ukrepov (vključno z nerešenimi vprašanji po že predloženih revizijskih poročilih)** | | 2 - Poteka | |
| **Če je relevantno, znesek izvršenega ali načrtovanega finančnega popravka** | | 0,00 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Revizijski organ** | Revizijski organ | **Leto revizije** | 2021 |
| **Referenčna oznaka revizije** | 0632-46/2021 | **Vrsta revizije** | Finančna |
| **Obseg revizije** | | "Nakup strojne opreme za podporo obdelavi vizumskih vlog", št. IB.SO1.1.2-01B | |
| **Splošni povzetek zelo pomembnih in ključnih ugotovitev, skupaj s priporočili odgovornemu organu** | | Pregledani so bili upravičeni izdatki v skupni vrednosti 145.303,19 EUR, prispevek EU 108.977,39 EUR, kar predstavlja 100 % potrjenih izdatkov projekta, ki so vključeni v računovodske izkaze leta 2021. Neupravičeni izdatki niso bili ugotovljeni. Podrobneje v točki 5.3 Letnega poročila o nadzoru. | |
| **Splošni revizijski zaključek, vključno z opredelitvijo problemov sistemske narave** | | Izdana je bila 1 ugotovitev in priporočilo sistemske narave, ki bo predmet pregleda pri naslednjih revizijah sistema. | |
| **Ocenjen finančni in operativni učinek ugotovljenih slabosti** | | Ni bilo finančnih popravkov. | |
| **Popravni ukrepi za delovanje sistema (akcijski načrt)** | | Ni bilo ugotovljenih slabosti v delovanju sistema, zaradi katerih bi RO predlagal finančne popravke. | |
| **Stanje izvajanja popravnih ukrepov (vključno z nerešenimi vprašanji po že predloženih revizijskih poročilih)** | | 2 - Poteka | |
| **Če je relevantno, znesek izvršenega ali načrtovanega finančnega popravka** | | 0,00 | |

## B. Povzetek administrativnih kontrol, izvedenih v proračunskem letu 2021

|  |
| --- |
| Upravni nadzor zahtevkov za povračilo (v nadaljevanju: ZzP), ki jih posredujejo končni upravičenci (v nadaljevanju: KU) preko elektronskega sistema– MIGRA II, izvaja Odgovorni organ (v nadaljevanju: OO). V letu 2021 smo pregledali 39 ZzP, v okviru projektov (vključno s TA in operativno podporo). Preverjali smo popolnost, pravilnost in upravičenost izdatkov. Izvajala se je 100 % administrativna in finančna kontrola (neposredne dodelitve) za preverjanje:  - formalne pravilnost ZzP in aritmetične točnosti finančnih izjav  - ali projekt dosega zastavljene cilje, je viden napredek pri doseganju ciljev  - analitični pregled za oceno relevantnosti izdatkov v finančnih izjavah in njihove skladnosti z zahtevami, določenimi v pogodbi o financiranju projekta, odločitvi o podpori oz. sklepu o financiranju TA, pravili upravičenosti ter z drugimi veljavnimi pravili EU in nac. pravili.  Po pregledu so ugotovitve zapisane v kontrolni list zahtevka in kontrolni list postopka javnega naročila.  V primeru, da so bile ugotovljene nepravilnosti ali pomanjkljivosti so bile ugotovitve posredovane KU. Prejet dopolnjen ZzP je bil ponovno pregledan. Če so bile dopolnitve ustrezne je bil v MIGRA II generiran NPS, v znesku skupnih upravičenih izdatkov. Skladno s tem je delegirani organ za izvedbo izplačil (v nadaljevanju: DAF) izvršil povračilo ustreznega deleža prispevka EU iz namenskega podračuna sklada v državni proračun, transakcijo pa zavedel tudi v seznam transakcij med EU in nacionalnim proračunom v MIGRA II.  Morebitne nepravilnosti se beležijo v registru nepravilnosti v MIGRA II kot nepravilnosti, odkrite pred povračilom iz sredstev EU. OO obvesti KU glede ugotovljenih nepravilnosti in zmanjšanega zneska za povračilo tako, da v MIGRA II generira obvestilo o zmanjšanju upravičenih izdatkov zahtevka za povračilo. KU na podlagi prejetih podatkov izvedeta finančne popravke.  OO na pri projektih SI/2019/PR/0005, SI/2020/PR/0031, SI/2020/PR/0037, SI/2020/PR/0039 izvedel naknadne preglede in ugotovil nepravilnosti, zaradi katerih so bili pripravljen zahtevki za vračilo sredstev, kar je tudi razvidno v rubriki I.B. |

## C. Povzetek kontrol na kraju samem, izvedenih v proračunskem letu 2021

* Povzetek sprejete kontrolne strategije, npr. po vrstah odhodkov Unije, načinu (izvršil organ ali zunanji izvajalec),
* Opis glavnih rezultatov in vrste odkritih napak,
* Zaključki na podlagi teh kontrol in popravni ukrepi, ki so bili posledično sprejeti ali so načrtovani v zvezi z delovanjem sistema.

|  |
| --- |
| Na osnovi potrjenega akcijskega načrta, prijave projektov in poznavanja vsebine projektov, ki se sofinancirajo iz sredstev nacionalnih programov je OO pripravil kontrolno strategijo in analizo tveganja. Izdelava analize tveganja za izbor nabora projektov, vključenih v vzorec kontrole na kraju samem (KKS) poteka po naslednjih stopnjah:  - opredelitev enot,  - spoznavanje in vrednotenje dejavnikov, ki vplivajo na načrtovanje pregledov na kraju samem,  - kontrole popolnosti in sprejemljivosti dejavnikov,  - razvrščanje projektov glede na skupen izračun tveganj.  Pri spoznavanju in vrednotenju dejavnikov tveganja za posamezen projekt smo upoštevali višino odobrenih sredstev za projekt oz. vrednost posredovanih zahtevkov za povračilo v okviru projekta, tip končnega upravičenca sredstev, zanesljivost sistema notranjih kontrol in čas, ki je potekel od zadnjih kontrol. Izračun tveganja za projekt znotraj akcijskega načrta smo izvedli tako, da smo sešteli vse točke po posameznih dejavnikih tveganja projekta, ki smo jih nato delili s številom uporabljenih dejavnikov tveganja. Na podlagi tega rezultata smo razvrsti projekte od tistega z najvišjim povprečjem tveganja na uporabljen dejavnik do tistega z najnižjim rezultatom tveganja na uporabljen dejavnik.  Kontrole na kraju samem smo izvedli na podlagi načrta kontrol, ki je pripravljen na osnovi analize tveganja in naključnega izbora. 70 % projektov, ki so umeščeni v načrt, se določi na podlagi analize tveganja, 30 % projektov pa je izbranih naključno. V primeru, da je izbran projekt predmet revizije oz. druge vrste nadzora izberemo naslednji projekt glede na seštevek točk.  OO je pri KKS preverjal ali se projekti izvajajo v skladu z odločitvijo o podpori, napredek projekta, zanesljivost kazalnikov in morebitne težave pri izvajanju. Poleg tega smo preverili, če je končni upravičenec razumel pravila upravičenosti, ima vzpostavljeno ustrezno metodologijo, s katero zagotavlja ustrezno ciljno skupino ali beleži ustrezne kazalnike v pravem času, če končni upravičenec izvaja določbe vezane na informiranje in obveščanje ter dejansko uporabo blaga, ki je bila nabavljeno glede na izkazane izdatke.  Posamezne ugotovitve, priporočila in korekcijski ukrepi so opisani v okviru posameznih kontrol. |

**Seznam finančnih kontrol na kraju samem, izvedenih v proračunskem letu 2021**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Referenčna oznaka projekta** | **Skupni kontroliran prispevek Unije (v EUR)** | **Skupni prispevek Unije, na katerega je vplivala napaka (v %)** | **Prispevek Unije, ki ga je treba izterjati (v EUR)** | **Prispevek Unije, ki ga je treba izterjati (v EUR)** |
| SI/2019/OB/0005 | 250.116,98 | 0,00% |  |  |
| SI/2020/PR/0008 | 251.304,07 | 0,00% |  |  |
| SI/2020/PR/0029 | 75.432,47 | 1,93% |  |  |
| **Skupaj** | **576.853,52** | **0,25%** | **0,00** | **0,00** |

**Povzetek operativnih kontrol na kraju samem, izvedenih v proračunskem letu 2021**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Skupno število operativnih kontrol na kraju samem v proračunskem letu (a)** | **Število projektov, ki so bili izvedeni v proračunskem letu in za katere se je o plačilu poročalo v proračunskem letu (b)** | **% operativnih kontrol na kraju samem (c = a / b)** |
| 5 | 24 | 21% |

**Skupni povzetek finančnih kontrol na kraju samem za zaključene projekte v letu 2021**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zaključen projekt** | **Skupni prispevek Unije, kontroliran v proračunskem letu, za projekte, zaključene v proračunskem letu 2021 (EUR) (a)** | **Skupni znesek napak, ugotovljenih v prispevku Unije v proračunskem letu za projekte, zaključene v proračunskem letu 2021 (EUR) (b)** | **% napak, ugotovljenih pri nadzoru projektov, zaključenih v proračunskem letu 2021 (EUR) (c = b / a)** | **Kumulativni prispevek Unije, prijavljen v proračunskem letu, za projekte, zaključene v proračunskem letu 2021 (EUR) (d)** | **% izvedenih finančnih kontrol na kraju samem (e = skupaj a / skupaj d)** |
| SI/2017/PR/0003 | 0,00 | 0,00 |  | 386.741,17 |  |
| SI/2018/PR/0014 | 0,00 | 0,00 |  | 5.418,64 |  |
| SI/2019/OB/0001 | 0,00 | 0,00 |  | 236.256,24 |  |
| SI/2019/OB/0005 | 250.116,98 | 0,00 | 0,00% | 1.084.910,30 |  |
| SI/2019/PR/0005 | 0,00 | 0,00 |  | 857.098,63 |  |
| SI/2020/PR/0003 | 0,00 | 0,00 |  | 678.116,62 |  |
| SI/2020/PR/0008 | 251.304,07 | 0,00 | 0,00% | 528.670,44 |  |
| SI/2020/PR/0029 | 75.432,47 | 1.458,30 | 1,93% | 73.974,17 |  |
| SI/2020/PR/0033 | 0,00 | 0,00 |  | 308.651,04 |  |
| **Skupaj** | **576.853,52** | **1.458,30** | **0,25%** | **4.159.837,25** | **13,87%** |

**Skupni povzetek rezultatov finančnih kontrol na kraju samem za zaključene projekte**

| **Proračunsko leto** | **Skupni prispevek Unije, kontroliran v proračunskem letu za vse zaključene projekte (EUR) (a)** | **Skupni znesek napak, ugotovljenih v prispevku Unije v proračunskem letu za vse zaključene projekte (EUR) (b)** | **% napak, ugotovljenih pri nadzoru zaključenih projektov (c = b / a)** | **Kumulativni prispevek Unije, prijavljen za zaključene projekte** | **% izvedenih finančnih kontrol na kraju samem (e = a / d)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 2017 | 1.112.672,14 | 0,00 | 0,00% | 1.482.432,18 | 75,06% |
| 2018 | 939.333,59 | 319.297,17 | 33,99% | 6.249.945,53 | 15,03% |
| 2019 | 755.042,78 | 867,45 | 0,11% | 4.872.591,99 | 15,50% |
| 2020 | 462.927,94 | 0,00 | 0,00% | 1.913.045,20 | 24,20% |
| 2021 | 576.853,52 | 1.458,30 | 0,25% | 4.159.837,25 | 13,87% |
| **Skupaj** | **3.846.829,97** | **321.622,92** | **8,36%** | **18.677.852,15** | **20,60%** |

## IV. MNENJA REVIZIJSKEGA ORGANA

**Revizijska strategija**

Kratek opis revizijske strategije, vključno z metodologijo vzorčenja, ki revizijskemu organu omogoča sprejemanje veljavnih zaključkov o celotni populaciji

|  |
| --- |
| V skladu z revizijsko strategijo je revizijski organ izvedel nestatistično, naključno vzorčenje. Velikost vzorca je določil na podlagi strokovne presoje in ob upoštevanju zagotovila pridobljenega iz revizij sistema in revizij izdatkov, podrobneje v točki 5.2 Letnega poročila o nadzoru. |

### **A. Revizijsko mnenje o letnih obračunih**

|  |
| --- |
| Za Evropsko komisijo, Generalni direktorat za notranje zadeve  Spodaj podpisani, predstavnik Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna, ki je revizijski organ za Sklad za notranjo varnost v Slovenija, sem preučil delovanje sistemov upravljanja in nadzora sklada ISF ter dokumente in informacije, ki jih je pripravil odgovorni organ v skladu s členom 44 Uredbe (EU) št. 514/2014 in členom 59(5) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 ter se uporabijo kot zahtevek za plačilo letne razlike za proračunsko leto 2021, da bi izdal revizijsko mnenje v skladu s členom 29 Uredbe (EU) št. 514/2014 in členom 59(5) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012. Moji zaključki so navedeni v nadaljevanju. |

**Mnenje brez pridržkov o veljavnosti obračunov**

Na podlagi zgoraj navedene preučitve menim, da obračuni za proračunsko leto 2021 dajejo resnično in pošteno sliko ter da so odhodki Unije, za katere je bilo od Komisije zahtevano povračilo, zakoniti in pravilni.

Poudarjena zadeva, ki ne vpliva na mnenje

|  |
| --- |
|  |

### **B. Mnenje o delovanju sistemov upravljanja in nadzora**

Obseg preučitve

Preučitev v zvezi s tem programom je bila opravljena v skladu z veljavno revizijsko strategijo za ta nacionalni program in ob upoštevanju mednarodno sprejetih revizijskih standardov, s sklicevanjem na proračunsko leto 2021, o rezultatih pa se poroča v revizijskem poročilu.

**Referenčna oznaka preučitve:** 0615-68/2015/107

**Mnenje brez pridržkov**

Na podlagi zgoraj navedene preučitve in v zvezi s programom imam razumno zagotovilo, da vzpostavljeni sistemi upravljanja in nadzora pravilno delujejo.

Poudarjena zadeva, ki ne vpliva na mnenje

|  |
| --- |
|  |

### C. Potrditev izjave o upravljanju, ki jo pripravi odgovorni organ

Moje skupno mnenje na podlagi preučitev iz točk A in B zgoraj je, da opravljeno revizijsko delo:

ne zbuja dvoma o trditvah v izjavi o upravljanju.

|  |  |
| --- | --- |
| Datum potrditve | 11.2.2022 |
| Predstavnik organa | Dušan Sterle, direktor |
| Organ | Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna |

Dokumenti

| **Naslov dokumenta** | **Vrsta dokumenta** | **Datum dokumenta** | **Lokalni sklic** | **Referenčna številka Komisije** | **Datoteke** | **Datum pošiljanja** | **Pošiljatelj** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zadnji rezultati validacije

| **Resnost** | **Oznaka** | **Sporočilo** |
| --- | --- | --- |
| Informacije |  | Različica obračunov je bila potrjena |
| Opozorilo | 2.55 | Različica obračunov ne bi smela vsebovati projektov PR, OV, OB ali TS s končnim izplačilom, ustvarjenim v prejšnjih različicah obračunov (SI/2017/PR/0029). |
| Opozorilo | 2.55 | Različica obračunov ne bi smela vsebovati projektov PR, OV, OB ali TS s končnim izplačilom, ustvarjenim v prejšnjih različicah obračunov (SI/2018/PR/0005). |