- OBRAČUNI

| CCI | 2014SI65AMNP001 |
| --- | --- |
| Naziv | Slovenija National Programme AMIF |
| Različica | 2024.0 |
| Prvo leto | 2014 |
| Upravičen od | 1.1.2014 |
| Številka sklepa o programu | C(2019)3965 |
| Datum sklepa o programu | 4.6.2019 |
| Številka sklepa o potrditvi | C(2026)1487 |
| Datum sklepa o potrditvi | 27.2.2026 |
| Številka končnega sklepa o potrditvi |  |
| Datum končnega sklepa o potrditvi |  |
| Številka sklepa o skladnosti |  |
| Datum sklepa o skladnosti |  |
| Datum predložitve projekta in obračunov | 17.12.2024 |
| Proračunsko leto | 2024 |

OBRAČUNI	1

I. PROJEKTI IN RAČUNOVODSKI PODATKI	3

A. Projekti	3

A1. Projekti, povezani z nacionalnim ciljem ali posebnim ukrepom	3

A2. Projekti, povezani s posebnimi primeri	11

Obljubljena sredstva (prednostne naloge Unije na področju preseljevanja)	11

Obljubljena sredstva (preselitev – drugi)	12

Druga obljubljena sredstva (predaje in premestitve)	13

Zaveza (Sprejem iz Turčije – 2016/1754)	14

B. Računovodski podatki	15

C. Kontrole na kraju samem	27

Finančne kontrole tehnične pomoči na kraju samem	30

D. Povzetek podatkov	31

Opis finančnega popravka države članice	32

II. IZJAVA O UPRAVLJANJU	33

III. LETNI POVZETEK KONČNIH REVIZIJSKIH POROČIL IN OPRAVLJENIH KONTROL	34

A. Povzetki končnih revizijskih poročil	34

B. Povzetek administrativnih kontrol, izvedenih v proračunskem letu 2024	36

C. Povzetek kontrol na kraju samem, izvedenih v proračunskem letu 2024	37

IV. MNENJA REVIZIJSKEGA ORGANA	41

A. Revizijsko mnenje o letnih obračunih	42

B. Mnenje o delovanju sistemov upravljanja in nadzora	43

C. Potrditev izjave o upravljanju, ki jo pripravi odgovorni organ	44

Dokumenti	45

Zadnji rezultati validacije	46

- I. PROJEKTI IN RAČUNOVODSKI PODATKI

- A. Projekti

- A1. Projekti, povezani z nacionalnim ciljem ali posebnim ukrepom

| Referenčna oznaka projekta: SI/2020/PR/0004 |  | Posebni cilj / nacionalni cilj: Posebni cilj1 - Azil / Nacionalni cilj1 - Sprejem/azil |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv projekta: A.SO1.1.1-13A-Zdravstveni pregledi in materialna oskrba prosilcev |  |  |  |
| Povzetek projekta: Kljub načrtovanim novim zaposlitvam, te niso bile realizirane, a so se izvajali postopki za njihovo zaposlitev. Redno so se izvajali sanitarno-dezinfekcijski in preventivni pregledi oseb, ki so zaprosile za mednarodno zaščito. Na novo je bila zaposlena medicinska sestra medtem ko zaposlitve socialnih delavcev niso bile dokončane. Osebe z identificiranimi nalezljivimi boleznimi so bile naeščene v t.i. izolirnico. Vsi prosilci za mednarodno zaščito nastanjeni v azilnem domu in izpostavah, so prejeli mesečno žepnino v višini 18,00 EUR. Prosilci, ki so prostore predčasno zapustili Slovenijo. Poleg tega so prosilci, ki so izvajali vzdrževalna dela prejeli tudi denarne nagrade. Izplačil pa niso prejeli prosilci, ki so pred izplačilom Slovenijo zapustili. Ta sredstva so bila vrnjena v državni proračun. |  |  |  |
| Trajanje projekta (v mesecih): 36 | Ocenjeni prispevek EU skupaj:440.615,02 |  |  |
| Uradno ime upravičenca: Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov | Kratko ime upravičenca: UOIM |  | Vrsta upravičenca: Državni oziroma zvezni organi |
| Sklic na izbirni postopek: 410-4/2018/54 | Vrsta postopka: Neposredni |  |  |
| % sofinanciranja iz Sklada: 75,00% | Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja: |  |  |
| Ključne besede | Boljši pogoji za sprejem |  |  |

| Referenčna oznaka projekta: SI/2020/PR/0006 |  | Posebni cilj / nacionalni cilj: Posebni cilj1 - Azil / Nacionalni cilj1 - Sprejem/azil |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv projekta: A.SO1.1.6-04A-Podpora v postopku priznanja MZ (izvedeniška mnenja) |  |  |  |
| Povzetek projekta: Vsem mladoletnikom brez spremstva v Sloveniji so bili deležni zastopanja pravic ter izvajanja koristi s pomočjo zakonitih zastopnikov. Zastopanje je potekalo nemoteno. Zastopniki so varovance zastopali na področjih postopka pridobitve mednarodne zaščite, varovanja zdravja, izobraževanja, varovanja premoženjskih pravic in koristi ter v zvezi z uresničevanjem pravic na področju sprejema. V poročevalskem obdobju zahtevkov za povračilo 9.0 in 10.0 se izvedeniška mnenja niso pripravljala zaradi pridobivanja dovoljenja za opravljanje rentgenskega slikanja mladoletnikov od Uprave za varstvo pred sevanji, v zahtevku 11.0 se je izvajanje aktivnosti nadaljevalo. |  |  |  |
| Trajanje projekta (v mesecih): 36 | Ocenjeni prispevek EU skupaj:100.311,08 |  |  |
| Uradno ime upravičenca: MNZ - Direktorat za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo | Kratko ime upravičenca: MNZ-DUNZMN |  | Vrsta upravičenca: Državni oziroma zvezni organi |
| Sklic na izbirni postopek: 410-4/2018/75 | Vrsta postopka: Neposredni |  |  |
| % sofinanciranja iz Sklada: 75,00% | Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja: |  |  |
| Ključne besede | Otroci v migracijah Boljši azilni postopki Boljši pogoji za sprejem |  |  |

| Referenčna oznaka projekta: SI/2020/PR/0025 | Posebni cilj / nacionalni cilj: Posebni cilj2 - Vključevanje / zakonito priseljevanje / Nacionalni cilj2 - Vključevanje |  |
| --- | --- | --- |
| Naziv projekta: A.SO2.2.3-06B - Pomoč pri integraciji oseb z mednarodno zaščito |  |  |
| Povzetek projekta: Vodenje projekta je potekalo nemoteno. Zaradi epidemije je prihajalo do začasnih prekinitev orientacijskega programa in integracijskih aktivnosti. Pri izvajanju aktivnosti so se upoštevali vsi ukrepi za preprečevanje širjenja virusa Covid19. Orientacijski program je obsegal spoznavanje področji, ki so pomembna za vsakdanje življenje, npr.: zdravstveni sistem, delovanje bank, javni promet, ipd. Izvajalec je vključenim nudil raznoliko pomoč pri urejanju življenjskih situacij, npr.: pomoč pri iskanju stanovanja in zaposlitve, sodelovanje s CSD, pri vključevanju v vrtec in šolo; ipd. Težvno je bilo iskanje zdravnikov. Poleg tega so bili udeleženci deležni tudi individualne pomoči in učne pomoči pri učenju slovenskega jezika, pri predmetih v šoli, konverzaciji, pomoč pri učenju na daljavo. |  |  |
| Trajanje projekta (v mesecih): 30 | Ocenjeni prispevek EU skupaj:224.450,42 |  |
| Uradno ime upravičenca: Društvo za razvoj in povezovanje družbenih ved in kultur Odnos | Kratko ime upravičenca: Društvo Odnos | Vrsta upravičenca: Nevladne organizacije |
| Sklic na izbirni postopek: 430-23/2019 | Vrsta postopka: Odprti |  |
| % sofinanciranja iz Sklada: 75,00% | Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja: |  |
| Je to projekt regionalnega povezovanja? | Ne |  |
| Ključne besede | Osnovne potrebe državljanov tretjih držav Stiki državljanov tretjih držav z družbo gostiteljico Informiranje in usmerjanje državljanov tretjih držav |  |

| Referenčna oznaka projekta: SI/2020/PR/0029 | Posebni cilj / nacionalni cilj: Posebni cilj2 - Vključevanje / zakonito priseljevanje / Nacionalni cilj3 - Zmogljivost |  |
| --- | --- | --- |
| Naziv projekta: A.SO2.3.3-03A-Zagotavljanje nastanitev OMZ v integracijskih hišah in drugih nast. kapac. |  |  |
| Povzetek projekta: Financirali so se stroški najema in vzdrževanja integracijskih hiš, nakup ustrezne opreme, tekoči obratovalni stroški (elektrika, komunala, ogrevanje...). kot tudi strošek vzpostavitve brezžičnega omrežja in dostopa do brezžičnega internetnega omrežja ter kabelske televizije. V projekt so bile vključene integracijske hiše v Ljubljani, Mariboru in Velenju ter najem in obratovalni stroški za stanovanja, ki jih je za te potrebe namenila Vlada RS in Javni stanovanjski sklad mestne občine Koper. Projekt je omogočili nastanitev tistim osebam, ki niso našle druge primerne nastanitve zaradi pomanjkanja ponudbe na trgu nepremičnin, kot tudi boljše bivanjske pogoje v integracijskih hišah. |  |  |
| Trajanje projekta (v mesecih): 36 | Ocenjeni prispevek EU skupaj:93.423,93 |  |
| Uradno ime upravičenca: Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov | Kratko ime upravičenca: UOIM | Vrsta upravičenca: Državni oziroma zvezni organi |
| Sklic na izbirni postopek: 410-4/2018/53 | Vrsta postopka: Neposredni |  |
| % sofinanciranja iz Sklada: 75,00% | Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja: |  |
| Je to projekt regionalnega povezovanja? | Da |  |
| Ključne besede | Osnovne potrebe državljanov tretjih držav |  |

| Referenčna oznaka projekta: SI/2020/PR/0032 | Posebni cilj / nacionalni cilj: Posebni cilj3 - Vračanje / Nacionalni cilj1 - Spremljevalni ukrepi |  |
| --- | --- | --- |
| Naziv projekta: A.SO3.1.4-01B - Psihosocialna in zdravstvena oskrba tujcev |  |  |
| Povzetek projekta: S projektnimi sredstvi je bil nabavljen plastifikator, ki se uporablja pri učnih delavnicah s tujci. Vsi nastanjeni tujci so imeli zagotovljeno ustrezno zdravstveno oskrbo (preventiva in kurativa), po potrebi tudi psihološka in socialna pomoč in oskrba. |  |  |
| Trajanje projekta (v mesecih): 36 | Ocenjeni prispevek EU skupaj:54.892,35 |  |
| Uradno ime upravičenca: Policija - Center za tujce | Kratko ime upravičenca: Policija - CT | Vrsta upravičenca: Državni oziroma zvezni organi |
| Sklic na izbirni postopek: 410-36/2017/92 | Vrsta postopka: Neposredni |  |
| % sofinanciranja iz Sklada: 75,00% | Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja: |  |
| Ali ta projekt krepi učinkovitost sistema za vračanje migrantov brez urejenega statusa? | Da |  |
| Ključne besede | Izboljšanje nastanitve/pogojev pridržanja Ranljive osebe/mladoletniki brez spremstva Postopki odstranitve |  |

| Referenčna oznaka projekta: SI/2020/PR/0035 | Posebni cilj / nacionalni cilj: Posebni cilj3 - Vračanje / Nacionalni cilj2 - Ukrepi vračanja |  |
| --- | --- | --- |
| Naziv projekta: A.SO3.2.1-01C - Prostovoljno vračanje tujcev in reintegracijski prog. v državi vrnitve |  |  |
| Povzetek projekta: Izvajalec je preko projektnih aktivnosti prispeval k izboljšanju organizacije in izvajanja prostovoljnega vračanja na nacionalni ravni. Izvajanje programa prostovoljnega vračanja in programov reintegracije je pozitivno prispevalo k razširjanju in spodbujanju sodelovanja med v aktivnosti vključenimi državami ter je sledilo smernicam na ravni EU. Poleg tega se je izboljšala organizacije in izvajanja prostovoljnega vračanja na nacionalni ravni. Po potrebi se je izvajalo informiranje tujcev o možnostih prostovoljne vrnitve. Organizirano je bilo prostovoljno vračanje za 2 upravičenki, kar je vključevalo rezervacijo letalske vozovnice, spremstvo ob odhodu in koordinacijo tranzitne asistence. Za obe upravičenki je bilo urejeno tudi testiranje na COVID-19 in za eno upravičenko tudi namestitev in prehrana pred odhodom. |  |  |
| Trajanje projekta (v mesecih): 24 | Ocenjeni prispevek EU skupaj:30.707,42 |  |
| Uradno ime upravičenca: Mednarodna organizacija za migracije IOM-MOM | Kratko ime upravičenca: IOM-MOM | Vrsta upravičenca: Mednarodne javne organizacije |
| Sklic na izbirni postopek: 430-806/2018 | Vrsta postopka: Odprti |  |
| % sofinanciranja iz Sklada: 75,00% | Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja: |  |
| Ali ta projekt krepi učinkovitost sistema za vračanje migrantov brez urejenega statusa? | Da |  |
| Ključne besede | Pomoč pri prostovoljnem vračanju Pomoč za ponovno vključevanje |  |

| Referenčna oznaka projekta: SI/2020/PR/0040 |  | Posebni cilj / nacionalni cilj: Posebni cilj1 - Azil / Nacionalni cilj1 - Sprejem/azil |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv projekta: A.SO1.1.1-12B-Pomoč pri nastanitvi in oskrbi prosilcev ob sprejemu |  |  |  |
| Povzetek projekta: Z namenom učinkovitejše in uspešnejše integracije so se s prosilci 2x tednesko izvajali informativni razgovori in različne delavnice (ob prisotnosti tolmača), npr.: o slovenskem zdravstvenem sistemu, javnemu prometu, o delu in zaposlovanju ter kulturi. Del aktivnosti pa je bil namenjen tudi informativnim letakom. Pripravljeni in distribuirani so bili letaki in plakati v slovenskem, angleškem, arabskem in perzijskem jeziku. V angleščini, arabščini in farsi so bili pripravljeni tudi informativni videoposnetki na temo javnega prometa, cestno-prometnih predpisov ter samotestiranja. Prosilci so preko izvedenih aktivnosti pridobili tudi občutek sprejetosti v Sloveniji, kar je pozitivno vplivalo na vsakodnevno razpoloženje in tudi na boljše duševno zdravje. |  |  |  |
| Trajanje projekta (v mesecih): 8 | Ocenjeni prispevek EU skupaj:8.605,39 |  |  |
| Uradno ime upravičenca: Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva | Kratko ime upravičenca: Filantropija |  | Vrsta upravičenca: Nevladne organizacije |
| Sklic na izbirni postopek: C1542-21-000046 | Vrsta postopka: Odprti |  |  |
| % sofinanciranja iz Sklada: 75,00% | Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja: |  |  |
| Ključne besede | Vključevanje v povezavi s sprejemom Boljši pogoji za sprejem |  |  |

| Referenčna oznaka projekta: SI/2020/PR/0047 | Posebni cilj / nacionalni cilj: Posebni cilj3 - Vračanje / Nacionalni cilj1 - Spremljevalni ukrepi |  |
| --- | --- | --- |
| Naziv projekta: A.SO3.1.3-01E-Tekoči stroški v Centru za tujce |  |  |
| Povzetek projekta: Tujcem so bili v času nastanitve v CT zagotovljeni ustrezni standardi glede bivalnih pogojev, prehrane, varnosti, psihosocialne, zdravstvene oskrbe, čiščenja. Prehrana je bila po potrebi prilagojena (npr.: halal, dietna, ramadanski obroki, itd.).Poskrbljeno je bilo za vzdrževanje, čiščenje objekta in okolice. Poleg tega je bila zagotovljena tudi uporaba oblačil, pribora za osebno higieno, aparati za striženje, oprema za prostočasne aktivnosti in čiščenje oblačil. Za varnost nastanjenih ter zaposlenih je bilo poskrbljeno z vzpostavitvijo in vzdrževanjem varnostnih sistemov v CT, med katere spadajo kamere, snemalniki, sistemi za zaklepanje ali odpiranje in drugi varnostni elementi v ali okoli zgradbe. Posebna pozornost pa je bila namenjena tudi seznanitvi tujcev z (u)pravnimi postopki. |  |  |
| Trajanje projekta (v mesecih): 18 | Ocenjeni prispevek EU skupaj:290.558,54 |  |
| Uradno ime upravičenca: Policija - Center za tujce | Kratko ime upravičenca: Center za tujce | Vrsta upravičenca: Državni oziroma zvezni organi |
| Sklic na izbirni postopek: 410-5/2021/51 | Vrsta postopka: Neposredni |  |
| % sofinanciranja iz Sklada: 75,00% | Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja: |  |
| Ali ta projekt krepi učinkovitost sistema za vračanje migrantov brez urejenega statusa? | Ne |  |
| Ključne besede | Izboljšanje nastanitve/pogojev pridržanja Ranljive osebe/mladoletniki brez spremstva Postopki odstranitve |  |

| Referenčna oznaka projekta: SI/2020/PR/0049 | Posebni cilj / nacionalni cilj: Posebni cilj3 - Vračanje / Nacionalni cilj1 - Spremljevalni ukrepi |  |
| --- | --- | --- |
| Naziv projekta: A.SO3.1.3-03D - Mednarodni prostor za zavrnjene tujce |  |  |
| Povzetek projekta: Zavrnjenim državljanom tretjih držav, ki so bili zaradi zavrnitve v schengensko območje nastanjeni v posebnih prostorih tj. Mednarodni prostor za zavrnjene tujce, je bila zagotovljena ustrezna namestitev, prehrana in obravnava. V okviru projekta so bili kriti stroški kot so najem prostora, zagotavljanje hrane, čiščenje prostorov, najem kabelske kanalizacije in stroški vzdrževanja videonadzornega sistema, nabava drugega materiala (posteljnina, brisače,...). Upravičenec je s pomočjo projekta zagotavljal ustrezno namestitev in oskrbo zavrnjenih državljanov tretjih držav, kar je predpogoj za zagotavlja varovanje človekovih pravic in dostojanstva zavrnjenih tujcev. |  |  |
| Trajanje projekta (v mesecih): 18 | Ocenjeni prispevek EU skupaj:40.559,13 |  |
| Uradno ime upravičenca: Policija-Policijska uprava Kranj | Kratko ime upravičenca: Policija-PU KR | Vrsta upravičenca: Državni oziroma zvezni organi |
| Sklic na izbirni postopek: 410-5/2021/67 | Vrsta postopka: Neposredni |  |
| % sofinanciranja iz Sklada: 75,00% | Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja: |  |
| Ali ta projekt krepi učinkovitost sistema za vračanje migrantov brez urejenega statusa? | Ne |  |
| Ključne besede | Izboljšanje nastanitve/pogojev pridržanja Postopki odstranitve |  |

| Referenčna oznaka projekta: SI/2020/PR/0054 | Posebni cilj / nacionalni cilj: Posebni cilj3 - Vračanje / Nacionalni cilj3 - Sodelovanje |  |
| --- | --- | --- |
| Naziv projekta: A.SO3.3.1-01A - Sodelovanje s partnerji na področju vračanja |  |  |
| Povzetek projekta: Sodelovanje z Agencijo Frontex pri usposabljanju policistov spremljevalcev se je izvajala nemoteno a brez, da bi pri tem nastali stroški, ki bi bremenili proračun projekta. Prav tako je potekalo sodelovanje z izbranimi državami članicami z namenom izmenjave dobrih praks, teklo je preko delovnih teles EU in agencij. Potrebe po vzpostavitvi sodelovanja z drugo institucijo ni bilo, saj je bilo nadgrajeno obstoječe sodelovanje z Agencijo Frontex. Nadaljevalo se je tudi sodelovanje s sosednjimi državami članicami pri vračanju tujcev, a brez finančnih posledic. |  |  |
| Trajanje projekta (v mesecih): 36 | Ocenjeni prispevek EU skupaj:1.993,17 |  |
| Uradno ime upravičenca: Policija - Center za tujce | Kratko ime upravičenca: Center za tujce | Vrsta upravičenca: Državni oziroma zvezni organi |
| Sklic na izbirni postopek: 410-36/2017/96 | Vrsta postopka: Neposredni |  |
| % sofinanciranja iz Sklada: 75,00% | Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja: |  |
| Ali ta projekt krepi učinkovitost sistema za vračanje migrantov brez urejenega statusa? | Ne |  |
| Ključne besede | Pomoč pri prostovoljnem vračanju Upravne strukture in sistemi |  |

| Referenčna oznaka projekta: SI/2020/PR/0065 | Posebni cilj / nacionalni cilj: Posebni cilj3 - Vračanje / Nacionalni cilj1 - Spremljevalni ukrepi |  |
| --- | --- | --- |
| Naziv projekta: A.SO3.1.6-01E - Razširitev mreže prevajalcev in tolmačev |  |  |
| Povzetek projekta: Tolmači so bili vključeni v postopke vračanja tujcev v državo izvora ter v nastanitve, oskrbe in obravnave tujcev (socialne in zdravstvene) v CT. Pomembna je tudi vloga tolmačev pri ugotavljanju državljanstva pri tujcih brez dokumentov. Tolmačenje je bilo zagotavljeno pri vseh predvidenih aktivnostih tj. v postopkih vračanja ter zdravstveni, psihološki in socialni obravnavi tujcev. Omogočeno je bilo pisno, ustno tolmačenje ter tolmačenje po videopovezavi. S pomočjo projekta je bil vzpostavljen učinkovit sistem prevajalskih storitev v Centru za tujce, ki je izjemnega pomena pri sprejemu tujcev, njihovi nastanitvi, oskrbi in odstranitvi iz države. Nepogrešljive so tudi pri zagotavljanju temeljnih pravic posameznika, saj so zagotovljene sproti in v jeziku, ki ga tujci razumejo. |  |  |
| Trajanje projekta (v mesecih): 18 | Ocenjeni prispevek EU skupaj:12.822,53 |  |
| Uradno ime upravičenca: Policija | Kratko ime upravičenca: Policija | Vrsta upravičenca: Državni oziroma zvezni organi |
| Sklic na izbirni postopek: 410-5/2021/53 | Vrsta postopka: Neposredni |  |
| % sofinanciranja iz Sklada: 75,00% | Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja: |  |
| Ali ta projekt krepi učinkovitost sistema za vračanje migrantov brez urejenega statusa? | Ne |  |
| Ključne besede | Postopki odstranitve Izboljšanje nastanitve/pogojev pridržanja |  |

| Referenčna oznaka projekta: SI/2020/PR/0066 | Posebni cilj / nacionalni cilj: Posebni cilj3 - Vračanje / Nacionalni cilj2 - Ukrepi vračanja |  |
| --- | --- | --- |
| Naziv projekta: A.SO3.2.3-01D - Vračanje tujcev |  |  |
| Povzetek projekta: Center za tujce je izvajal operacije vračanja v obsegu, kot so razmere omogočale, pri čemer je bilo vračanje odvisno od kategorije nastanjenih tujcev in od predhodnih postopkov (azilni). Potekalo je tudi sodelovanje s tujimi veleposlaništvi in pridobivanje dokumentov. Vračanja so se izvajala s in tudi brez spremstva. Izvedeno je bilo tudi usposabljanje za policiste spremljevalce, pri katerem pa stroški niso nastali. |  |  |
| Trajanje projekta (v mesecih): 12 | Ocenjeni prispevek EU skupaj:9.662,76 |  |
| Uradno ime upravičenca: Policija | Kratko ime upravičenca: Policija | Vrsta upravičenca: Državni oziroma zvezni organi |
| Sklic na izbirni postopek: 410-5/2021/58 | Vrsta postopka: Neposredni |  |
| % sofinanciranja iz Sklada: 75,00% | Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja: |  |
| Ali ta projekt krepi učinkovitost sistema za vračanje migrantov brez urejenega statusa? | Ne |  |
| Ključne besede | Postopki odstranitve Pomoč pri prostovoljnem vračanju |  |

| Referenčna oznaka projekta: SI/2020/PR/0067 | Posebni cilj / nacionalni cilj: Posebni cilj2 - Vključevanje / zakonito priseljevanje / Nacionalni cilj2 - Vključevanje |  |
| --- | --- | --- |
| Naziv projekta: A.SO2.2.1-03C-Tečaji in izpiti iz slovenskega jezika za OMZ |  |  |
| Povzetek projekta: Projekt bil namenjen osebam s statusom mednarodne zaščite in je pozitivno pripomogel k boljšemu znanju slovenskega jezika in poznavanju slovenske družbe. To znanje je osebam z mednarodno zaščito omogočilo lažje vključevanje na trg dela, boljše možnosti za nadaljevanje izobraževanja ter boljše pogoje za aktivno vključevanje v lokalno okolje. Namen projekta je bil tudi čim več osebam omogočiti pristop k opravljanju izpita iz slovenskega jezika, na osnovni ravni, kar je eden od pogojev za pridobitev slovenskega državljanstva. |  |  |
| Trajanje projekta (v mesecih): 6 | Ocenjeni prispevek EU skupaj:45.000,00 |  |
| Uradno ime upravičenca: MNZ-Direktorat za migracije | Kratko ime upravičenca: MNZ-DM | Vrsta upravičenca: Državni oziroma zvezni organi |
| Sklic na izbirni postopek: 410-5/2021/65 | Vrsta postopka: Neposredni |  |
| % sofinanciranja iz Sklada: 75,00% | Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja: |  |
| Je to projekt regionalnega povezovanja? | Ne |  |
| Ključne besede | Jezikovno usposabljanje za državljane tretjih držav Osnovne potrebe državljanov tretjih držav |  |

| Referenčna oznaka projekta: SI/2020/PR/0068 | Posebni cilj / nacionalni cilj: Posebni cilj2 - Vključevanje / zakonito priseljevanje / Nacionalni cilj2 - Vključevanje |  |
| --- | --- | --- |
| Naziv projekta: A.SO2.2.1-04B-Tečaji in izpiti iz slovenskega jezika za državljane tretjih držav |  |  |
| Povzetek projekta: Projekt je osebam iz tretjih držav omogočil, da so se na tečajih učili slovenskega jezika ter se spoznali z slovensko družbo in v končni fazi pridobljeno znanje preizkusili na izpitu, ki je pogoj za pridobitev državljanstva. Po slovenski zakonodaji so osebe iz trezjih držav upravičene do brezplačnega prvega preizkusa znanja iz slovenskega jezika, na osnovni ravni. Vse to omogoča boljšo integracijo oseb v lokalno okolje ter izboljšuje njihove možnosti za udejstvovanje na profesionalnem področju. |  |  |
| Trajanje projekta (v mesecih): 12 | Ocenjeni prispevek EU skupaj:469.575,00 |  |
| Uradno ime upravičenca: Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov | Kratko ime upravičenca: UOIM | Vrsta upravičenca: Družbe zasebnega in javnega prava |
| Sklic na izbirni postopek: 410-5/2021/64 | Vrsta postopka: Neposredni |  |
| % sofinanciranja iz Sklada: 75,00% | Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja: |  |
| Je to projekt regionalnega povezovanja? | Ne |  |
| Ključne besede | Jezikovno usposabljanje za državljane tretjih držav Osnovne potrebe državljanov tretjih držav Stiki državljanov tretjih držav z družbo gostiteljico |  |

| Referenčna oznaka projekta: SI/2020/PR/0069 | Posebni cilj / nacionalni cilj: Posebni cilj2 - Vključevanje / zakonito priseljevanje / Nacionalni cilj2 - Vključevanje |  |
| --- | --- | --- |
| Naziv projekta: A.SO2.2.3-06C-Pomoč pri integraciji oseb z mednarodno zaščito |  |  |
| Povzetek projekta: Projekt je omogočil izvedbo tečaja spoznavanja slovenske družbe in pomoč pri urejanju različnih življenjskih situacij, vključevanje v druge integracijske aktivnosti in učno pomoč. Uporabnikom je bila tako zagotovljena celostna pomoč. Uporabniki so osebe s statusom mednarodne zaščite in njihovi družinskim člani. Do pomoči so upravičeni prva tri leta po pridobitvi statusa. Vzpostavljeno je bilo sodelovanje z relevantnimi deležniki (ustanovami javne uprave in drugimi civilno-družbenimi in mednarodnimi organizacijami). Od začetka vojne v Ukrajini je bilo v projekt vključenih tudi več oseb iz Ukrajine. Projekt je bil izveden v skladu z načrtovanim namenom in cilji projekta. |  |  |
| Trajanje projekta (v mesecih): 4 | Ocenjeni prispevek EU skupaj:28.881,11 |  |
| Uradno ime upravičenca: Društvo za razvoj in povezovanje družbenih ved in kulturen odnos | Kratko ime upravičenca: Društvo Odnos | Vrsta upravičenca: Nevladne organizacije |
| Sklic na izbirni postopek: C-1542-22-000046 | Vrsta postopka: Odprti |  |
| % sofinanciranja iz Sklada: 75,00% | Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja: |  |
| Je to projekt regionalnega povezovanja? | Ne |  |
| Ključne besede | Informiranje in usmerjanje državljanov tretjih držav Stiki državljanov tretjih držav z družbo gostiteljico Osnovne potrebe državljanov tretjih držav |  |

| Referenčna oznaka projekta: SI/2020/PR/0070 | Posebni cilj / nacionalni cilj: Posebni cilj2 - Vključevanje / zakonito priseljevanje / Nacionalni cilj2 - Vključevanje |  |
| --- | --- | --- |
| Naziv projekta: A.SO2.2.3-07B-Pomoč osebam z mednarodno zaščito |  |  |
| Povzetek projekta: Namen projekta je bil omogočiti osebam z mednarodno zaščito, da se nastanijo na zasebnem naslovu in si samostojno uredijo svoje bivanje. Sodelovali so tudi tolmači, ki so uporabnikom omogočili podajanje informacij v jeziku, ki ga razumejo. Poleg tega so se iz projekta financirali tudi stroški za izobraževanje, npr.: nakup šolskih potrebščin, zvezkov in knjig, prevozov do inštitucij, ter plačilo stroškov, povezanih z dodatnim poklicnim in drugim usposabljanjem. Poleg tega so bili zagotavljeni tudi prevodi spričeval za potrebne izkazovanja pridobljene formalne izobrazbe v državi izvora. Projekt je bil uspešen, v aktivnosti je bilo vključenih več uporabnikov kot sprva predvideno. |  |  |
| Trajanje projekta (v mesecih): 12 | Ocenjeni prispevek EU skupaj:512.943,33 |  |
| Uradno ime upravičenca: Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov | Kratko ime upravičenca: UOIM | Vrsta upravičenca: Državni oziroma zvezni organi |
| Sklic na izbirni postopek: 410-5/2020/306 | Vrsta postopka: Neposredni |  |
| % sofinanciranja iz Sklada: 75,00% | Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja: |  |
| Je to projekt regionalnega povezovanja? | Ne |  |
| Ključne besede | Informiranje in usmerjanje državljanov tretjih držav Osnovne potrebe državljanov tretjih držav Stiki državljanov tretjih držav z družbo gostiteljico |  |

| Referenčna oznaka projekta: SI/2020/PR/0071 | Posebni cilj / nacionalni cilj: Posebni cilj2 - Vključevanje / zakonito priseljevanje / Nacionalni cilj2 - Vključevanje |  |
| --- | --- | --- |
| Naziv projekta: A.SO2.2.3-07C - Pomoč osebam z mednarodno zaščito |  |  |
| Povzetek projekta: S pomočjo sredstev projekta smo osebam z mednarodno in začasno zaščito omogočiti pridobitev sredstev za denarno pomoč in denarno pomoč za začasno nastanitev. UOIM je kril tudi morebitne stroške, ki so se nanašali na izobraževanje (plačilo učbenikov, šola v naravi, obisk ekskurzij in šolskih izletov). Informiranje uporabnikov, se je, po potrebi, izvajalo ob pomoči tolmačev. Prav tako so bili, skladno s potrebami, omogočeni prevodi spričeval in dokazil o izobrazbi. Z namen lažjega vključevanja so bili pripravljeni integracijski načrti. Vse aktivnosti so bile usmerjene v optimizacijo procesa vključevanja, projekt je bil uspešen - predvideni cilji in učinki so bili doseženi. |  |  |
| Trajanje projekta (v mesecih): 12 | Ocenjeni prispevek EU skupaj:619.647,87 |  |
| Uradno ime upravičenca: Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov | Kratko ime upravičenca: UOIM | Vrsta upravičenca: Državni oziroma zvezni organi |
| Sklic na izbirni postopek: 410-5/2021/48 | Vrsta postopka: Neposredni |  |
| % sofinanciranja iz Sklada: 75,00% | Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja: |  |
| Je to projekt regionalnega povezovanja? | Ne |  |
| Ključne besede | Informiranje in usmerjanje državljanov tretjih držav Osnovne potrebe državljanov tretjih držav |  |

| Referenčna oznaka projekta: SI/2020/PR/0072 | Posebni cilj / nacionalni cilj: Posebni cilj3 - Vračanje / Nacionalni cilj2 - Ukrepi vračanja |  |
| --- | --- | --- |
| Naziv projekta: A.SO3.1.3-02C - Izboljšanje pogojev bivanja v CT in in nadgradnja admin. post. |  |  |
| Povzetek projekta: Upravičenec je s sredstvi projekta omogočil izvedbo potrebnih nadgradenj optičnega omrežja. Nadgrajena optična povezava, vključno z potrebno tehnično opremo v centru za tujce, njeno vzdrževanje in kritje stroškov mesečne naročnine je omogočilo nujno potrebno izboljšanje administrativnega poslovanja tj. nemoteno delovanje vseh operacijskih sistemov in aplikacij (MFERAC, MIGRA, SPIS, FIO IRMA, FAR, itd.). Poleg tega pa je nadgradnja pozitivno vplivala tudi tudi na bivanje nastanjenih tujcev v centru in sicer v smislu prostočasnih aktivnosti (gledanje različnih programov na TV sprejemniku, internet, videokonference z veleposlaništvi, itd.). |  |  |
| Trajanje projekta (v mesecih): 12 | Ocenjeni prispevek EU skupaj:1.478,01 |  |
| Uradno ime upravičenca: Policija | Kratko ime upravičenca: Policija | Vrsta upravičenca: Državni oziroma zvezni organi |
| Sklic na izbirni postopek: 410-5/2020/246 | Vrsta postopka: Neposredni |  |
| % sofinanciranja iz Sklada: 75,00% | Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja: |  |
| Ali ta projekt krepi učinkovitost sistema za vračanje migrantov brez urejenega statusa? | Ne |  |
| Ključne besede | Izboljšanje nastanitve/pogojev pridržanja Upravne strukture in sistemi |  |

| Referenčna oznaka projekta: SI/2020/PR/0073 | Posebni cilj / nacionalni cilj: Posebni cilj3 - Vračanje / Nacionalni cilj1 - Spremljevalni ukrepi |  |
| --- | --- | --- |
| Naziv projekta: A.SO3.1.3-02D - Izboljšanje pogojev bivanja v CT in in nad. admin. post. |  |  |
| Povzetek projekta: Upravičenec je s sredstvi projekta omogočil izvedbo potrebnih nadgradenj optičnega omrežja in nakup opreme in naprav, ki imajo pozitiven učinek na kvaliteto bivanja in upravnih in policijskih postopkov. Pozitivni učinki projekta so bili vidni na področju administrativnega poslovanja tj. nemoteno delovanje vseh operacijskih sistemov in aplikacij (MFERAC, MIGRA, SPIS, FIO IRMA, FAR, itd.) in tudi na področju pogojev bivanja nastanjenih tujcev v centru, zlasti na področju prostočasnih aktivnosti (gledanje različnih programov na TV sprejemniku, internet, videokonference z veleposlaništvi, itd.). |  |  |
| Trajanje projekta (v mesecih): 12 | Ocenjeni prispevek EU skupaj:937,50 |  |
| Uradno ime upravičenca: Policija | Kratko ime upravičenca: Policija | Vrsta upravičenca: Državni oziroma zvezni organi |
| Sklic na izbirni postopek: 410-5/2021/31 | Vrsta postopka: Neposredni |  |
| % sofinanciranja iz Sklada: 75,00% | Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja: |  |
| Ali ta projekt krepi učinkovitost sistema za vračanje migrantov brez urejenega statusa? | Ne |  |
| Ključne besede | Izboljšanje nastanitve/pogojev pridržanja Upravne strukture in sistemi |  |

| Referenčna oznaka projekta: SI/2020/PR/0074 | Posebni cilj / nacionalni cilj: Posebni cilj3 - Vračanje / Nacionalni cilj1 - Spremljevalni ukrepi |  |
| --- | --- | --- |
| Naziv projekta: A.SO3.1.4-01E - Psihosocialna in zdravstvena oskrba tujcev |  |  |
| Povzetek projekta: Projekt je omogočil izvajanje sanitarne, zdravstvene, psihološke in sociološke oskrbe nastanjenih tujcev v Centru za tujce. To zajema preventivne in kurativne aktivnosti na področju zdravstvene in psihološke oskrbe. Zdravstvena oskrba je zajemala tako medikamentozno oskrbo kot tudi zdravniško pomoč. Poleg oskrbe so bili nabavljeni tudi potrebni pripomočki, oprema in naprave, vključno s pripomočki za prostočasne aktivnosti15. V psihološko oskrbo nastanjenih so dodatno skrbeli tudi socialni delavci in medicinsko osebje z raznimi aktivnostmi. Vse to je pomembno prispevalo k ustrezni in učinkoviti pripravi tujcev na vrnitev v državo izvora in na trajnostne učinke vrnitve. |  |  |
| Trajanje projekta (v mesecih): 15 | Ocenjeni prispevek EU skupaj:15.749,93 |  |
| Uradno ime upravičenca: Policija | Kratko ime upravičenca: Policija | Vrsta upravičenca: Državni oziroma zvezni organi |
| Sklic na izbirni postopek: 410-5/2021/50 | Vrsta postopka: Neposredni |  |
| % sofinanciranja iz Sklada: 75,00% | Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja: |  |
| Ali ta projekt krepi učinkovitost sistema za vračanje migrantov brez urejenega statusa? | Da |  |
| Ključne besede | Izboljšanje nastanitve/pogojev pridržanja Pomoč pri prostovoljnem vračanju |  |

| Referenčna oznaka projekta: SI/2020/PR/0075 |  | Posebni cilj / nacionalni cilj: Posebni cilj1 - Azil / Nacionalni cilj1 - Sprejem/azil |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv projekta: A.SO1.1.1-11C - Prevajanje in tolmačenje v postopkih MZ |  |  |  |
| Povzetek projekta: Projekt je omogočal prosilcem za mednarodno zaščito (MZ) spremljanje in sodelovanje v postopku mednatrodne zaščite v jeziku, ki so ga razumeli t.j. s pomočjo tolmača. To je ena od osnovnih pravic prosilcev za MZ in nujen predpogoj za učinkovit postopek. Projekt je bil uspešen in cilji izpolnjeni, saj so vsi prosilci za mednarodno zaščito, v času trajanja, prejeli pomoč tolmača v jeziku, ki so ga razumeli. |  |  |  |
| Trajanje projekta (v mesecih): 18 | Ocenjeni prispevek EU skupaj:105.325,50 |  |  |
| Uradno ime upravičenca: MNZ - Direktorat za migracije | Kratko ime upravičenca: MNZ-DM |  | Vrsta upravičenca: Državni oziroma zvezni organi |
| Sklic na izbirni postopek: 410-5/2021/5 | Vrsta postopka: Neposredni |  |  |
| % sofinanciranja iz Sklada: 75,00% | Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja: |  |  |
| Ključne besede | Boljši azilni postopki Boljši pogoji za sprejem |  |  |

| Referenčna oznaka projekta: SI/2020/PR/0076 |  | Posebni cilj / nacionalni cilj: Posebni cilj1 - Azil / Nacionalni cilj1 - Sprejem/azil |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv projekta: A.SO1.1.1-13B-Zdravstveni pregledi in materialna oskrba prosilcev |  |  |  |
| Povzetek projekta: Projekt je omogočil izvajanje preventivnih zdravstvenih pregledov ob pomoči izkušenih in usposobljenih zdravnikov. Pregledi so bili izvedeni hitro in kakovostno, z njihovo pomočjo je bil preprečen vnos nalezljivih bolezni v azilni dom in izpostave. Število pregledanih oseb je preseglo načrtovano vrednost. Z izplačevanjem žepnin in nagrad za vzdrževalna dela je bilo prosilcem za mednarodno zaščito omogočeno, da so pridobili dodatna sredstva. Projekt je omogočil tudi izplačevanje žepnin prosilcem ter nagrad za opravljena vzdrževalna dela ter prevajanje tekom psihosocialnih razgovorov kot tudi prevode obvestil, ki so se nanašali na nastanjene v azilnem domu in izpostavah. Projekt je bil uspešen - vsi cilji so bili doseženi. |  |  |  |
| Trajanje projekta (v mesecih): 12 | Ocenjeni prispevek EU skupaj:200.753,79 |  |  |
| Uradno ime upravičenca: Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva | Kratko ime upravičenca: Filantropija |  | Vrsta upravičenca: Nevladne organizacije |
| Sklic na izbirni postopek: 410-5/2020/307 | Vrsta postopka: Odprti |  |  |
| % sofinanciranja iz Sklada: 75,00% | Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja: |  |  |
| Ključne besede | Boljši pogoji za sprejem Boljši azilni postopki |  |  |

| Referenčna oznaka projekta: SI/2020/PR/0077 |  | Posebni cilj / nacionalni cilj: Posebni cilj1 - Azil / Nacionalni cilj1 - Sprejem/azil |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv projekta: A.SO1.1.1-13C-Zdravstveni pregledi in materialna oskrba prosilcev |  |  |  |
| Povzetek projekta: Projekt je omogočil izvajanje preventivnih in sanitarno- dezinfekcijskih pregledov vlagatelji namer za začetek postopka za mednarodno in začasno zaščito. Preglede so izvajali izkušeni in usposobljeni zdravniki. Odvijali so se hitro in kakovostno, z njihovo pomočjo je bil preprečen vnos nalezljivih bolezni v azilni dom in izpostave. Projekt je pozitivno prispeval k zagotavljanju varnosti prosilcev za mednarodno in začasno zaščito ter zaposlenih. Z izplačevanjem žepnin in nagrad za vzdrževalna dela je bilo prosilcem za mednarodno zaščito omogočeno, da so pridobili dodatna sredstva. Načrtovani rezultati in učinki projekta so bili uspešno doseženi in tudi preseženi. |  |  |  |
| Trajanje projekta (v mesecih): 6 | Ocenjeni prispevek EU skupaj:137.791,65 |  |  |
| Uradno ime upravičenca: Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov | Kratko ime upravičenca: UOIM |  | Vrsta upravičenca: Državni oziroma zvezni organi |
| Sklic na izbirni postopek: 410-5/2021/52 | Vrsta postopka: Neposredni |  |  |
| % sofinanciranja iz Sklada: 75,00% | Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja: |  |  |
| Ključne besede | Boljši azilni postopki Boljši pogoji za sprejem |  |  |

| Referenčna oznaka projekta: SI/2020/PR/0078 |  | Posebni cilj / nacionalni cilj: Posebni cilj1 - Azil / Nacionalni cilj1 - Sprejem/azil |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv projekta: A.SO1.1.1-14C-Opismenjevanje in učna pomoč za prosilce |  |  |  |
| Povzetek projekta: Projekt je omogočil kvaliteno in učinkovito individualizirano opismenjevanje prosilcev za mednarodno zaščito in s tem lažje vstopanje v učenje in izobraževanje in boljšo orientacijo v procesu izobraževanja, zaradi prepoznavanja potreb in ovir prosilcev pa manjšo možnost osipa v programu.Kot nujno potreben pripomoček in kot dobra praksa so se izkazali individualni učni načrti, ki so omogočali sledenje prosilčevemu opismenjevanju, hitremu ukrepanju, če je bilo to potrebno (nerazumevanje, upad motivacije ipd.) in tudi sledenju napredka udeležencev. |  |  |  |
| Trajanje projekta (v mesecih): 6 | Ocenjeni prispevek EU skupaj:15.839,83 |  |  |
| Uradno ime upravičenca: Limes d.o.o. | Kratko ime upravičenca: Limes |  | Vrsta upravičenca: Družbe zasebnega in javnega prava |
| Sklic na izbirni postopek: 430-101/2021 | Vrsta postopka: Odprti |  |  |
| % sofinanciranja iz Sklada: 75,00% | Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja: |  |  |
| Ključne besede | Boljši azilni postopki Boljši pogoji za sprejem Vključevanje v povezavi s sprejemom |  |  |

| Referenčna oznaka projekta: SI/2020/PR/0079 |  | Posebni cilj / nacionalni cilj: Posebni cilj1 - Azil / Nacionalni cilj1 - Sprejem/azil |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv projekta: A.SO1.1.4-03B-Investicijsko vzdrževanje azilnega doma in nakup opreme |  |  |  |
| Povzetek projekta: Projekta je pozitivno doprinesel pri izboljšanju pogojev bivanja za prosilce, ki so bili nastanjeni v izpostavi azilnega doma v Logatcu. Prenovljen je bil modri objektin sicer za potrebe namestitve mladoletnikov brez spremstva, ki predstavljajo eno izmed najranljivejših skupin prosilcev. Prostori so bili posodobljeni in tako tudi prijaznejši za bivanje. Z ureditvijo skupnega prostora so stanovalci pridobili možnost druženja izven svojih sob in izvajanja prostočasnih dejavnosti, s postavitvijo čajne kuhinje pa tudi možnost priprave samostojnih obrokov. Upoštevajoč načelo otrokove največje koristi je bilo s prenovo mladoletnim omogočeno tudi celodnevno strokovno obravnavo in ločene ter varne nastanitve. Predvideni rezultati oz. učinki projekta so bili tako doseženi, projekt je bil uspešen. |  |  |  |
| Trajanje projekta (v mesecih): 12 | Ocenjeni prispevek EU skupaj:22.889,60 |  |  |
| Uradno ime upravičenca: Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov | Kratko ime upravičenca: UOIM |  | Vrsta upravičenca: Državni oziroma zvezni organi |
| Sklic na izbirni postopek: 410-5/2021/1 | Vrsta postopka: Neposredni |  |  |
| % sofinanciranja iz Sklada: 75,00% | Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja: |  |  |
| Ključne besede | Boljši pogoji za sprejem Otroci v migracijah Boljši azilni postopki |  |  |

| Referenčna oznaka projekta: SI/2020/PR/0080 |  | Posebni cilj / nacionalni cilj: Posebni cilj1 - Azil / Nacionalni cilj1 - Sprejem/azil |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv projekta: A.SO1.1.6-03B-Psihiatrična podpora prosilcem za mednarodno zaščito |  |  |  |
| Povzetek projekta: Projekt je omogočil ranljivim prosilcem za mednarodno zaščito, da so pridobili ustrezno pomoč in podporo v obliki psihiatrične oz. psihoterapevtske pomoči. Ta je bila, v nenujnih primerih, zagotovljena s strani psihoterapevta in po potrebi, ob prisotnosti tolmačev. Zagotovljena je bila kontiniuteta oskrbe, saj je bil izvajalec isti. Tudi drugi cilj, hitrejša prepoznava primerov, ki zahtevajo nujno psihiatrično obravnavo in ustreznejši odziv strokovnega osebja, je bil dosežen. Sodelovanje med izvajalcem in strokovnim kadrov je dobro, z rednimi tedenskimi dialogi ter mesečnim usposabljanjem. |  |  |  |
| Trajanje projekta (v mesecih): 12 | Ocenjeni prispevek EU skupaj:102.813,49 |  |  |
| Uradno ime upravičenca: Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov | Kratko ime upravičenca: UOIM |  | Vrsta upravičenca: Državni oziroma zvezni organi |
| Sklic na izbirni postopek: 410-5/2020/295 | Vrsta postopka: Neposredni |  |  |
| % sofinanciranja iz Sklada: 75,00% | Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja: |  |  |
| Ključne besede | Boljši azilni postopki Boljši pogoji za sprejem Posebne potrebe |  |  |

| Referenčna oznaka projekta: SI/2020/PR/0081 |  | Posebni cilj / nacionalni cilj: Posebni cilj1 - Azil / Nacionalni cilj1 - Sprejem/azil |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv projekta: A.SO1.1.6-03C-Psihiatrična podpora prosilcem za mednarodno zaščito |  |  |  |
| Povzetek projekta: Projekt je omogočil ranljivim prosilcem za mednarodno zaščito, da so pridobili ustrezno pomoč in podporo v obliki psihiatrične oz. psihoterapevtske pomoči. Ta je bila, v nenujnih primerih, zagotovljena s strani psihoterapevta in po potrebi, ob prisotnosti tolmačev. Zagotovljena je bila kontiniuteta oskrbe, saj je bil izvajalec isti. Zaradi epidemije covid in preobremenjenosti osebja se v času projekta usposabljanje ni izvajalo. |  |  |  |
| Trajanje projekta (v mesecih): 6 | Ocenjeni prispevek EU skupaj:35.165,95 |  |  |
| Uradno ime upravičenca: Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov | Kratko ime upravičenca: UOIM |  | Vrsta upravičenca: Državni oziroma zvezni organi |
| Sklic na izbirni postopek: 410-5/2021/56 | Vrsta postopka: Neposredni |  |  |
| % sofinanciranja iz Sklada: 75,00% | Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja: |  |  |
| Ključne besede | Boljši pogoji za sprejem Posebne potrebe Boljši azilni postopki |  |  |

| Referenčna oznaka projekta: SI/2020/PR/0082 |  | Posebni cilj / nacionalni cilj: Posebni cilj1 - Azil / Nacionalni cilj1 - Sprejem/azil |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv projekta: A.SO1.1.6-04C-Podpora v postopku priznanja MZ (izvedeniška mnenja) |  |  |  |
| Povzetek projekta: Projekt je omogočil izvajanje zakonitega zastopništva za mladoletnike brez spremstva tekom celotnega postopka pridobitve mednarodne zaščite. Projekt je potekal nemoteno, vsi mladoleniki brez spremstva so imeli zagotovljeno ustrezno zakonito zastopništvo. Po potrebi so bili angažirani tudi izvedenci sodne medicine in sicer v primerih ko je bil tekom postopka izkazan očiten dvom v starost prosilca ali izvedenci psihiatrične stroke, ki so pripravili mnenje o tem ali je prosilce sposoben samostojno sodelovati v postopku pridobitve mednarodne zaščite. |  |  |  |
| Trajanje projekta (v mesecih): 18 | Ocenjeni prispevek EU skupaj:43.087,71 |  |  |
| Uradno ime upravičenca: MNZ-Direktorat za migracije | Kratko ime upravičenca: MNZ-DM |  | Vrsta upravičenca: Državni oziroma zvezni organi |
| Sklic na izbirni postopek: 410-5/2021/54 | Vrsta postopka: Neposredni |  |  |
| % sofinanciranja iz Sklada: 75,00% | Utemeljitev za > 75 % sofinanciranja: |  |  |
| Ključne besede | Boljši azilni postopki Boljši pogoji za sprejem Otroci v migracijah |  |  |

- A2. Projekti, povezani s posebnimi primeri

- Obljubljena sredstva (prednostne naloge Unije na področju preseljevanja)

- Obljubljena sredstva (preselitev – drugi)

- Druga obljubljena sredstva (predaje in premestitve)

- Zaveza (Sprejem iz Turčije – 2016/1754)

- B. Računovodski podatki

Referenčna oznaka projekta: SI/2020/PR/0004 - A.SO1.1.1-13A-Zdravstveni pregledi in materialna oskrba prosilcev

Plačila

| Računovodski sklic DČ | Plačila prispevka Unije v proračunskem letu 2024 | Že zavrnila Komisija v letu | Je to vmesno plačilo? | Ali je to končno plačilo? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-3.1 | 170.712,11 |  |  |  |
| Skupaj | 170.712,11 |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

Drugi računovodski podatki

| Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta | 440.613,72 |
| --- | --- |
| Načrtovana izterjava prispevka Unije? |  |
| Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati |  |

Referenčna oznaka projekta: SI/2020/PR/0006 - A.SO1.1.6-04A-Podpora v postopku priznanja MZ (izvedeniška mnenja)

Plačila

| Računovodski sklic DČ | Plačila prispevka Unije v proračunskem letu 2024 | Že zavrnila Komisija v letu | Je to vmesno plačilo? | Ali je to končno plačilo? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-10.0 | 8.454,51 |  |  |  |
| NPS-11.0 | 6.622,13 |  |  |  |
| NPS-6.1 | 8.130,68 |  |  |  |
| NPS-7.1 | 12.986,78 |  |  |  |
| NPS-8.1 | 7.093,12 |  |  |  |
| NPS-9.0 | 7.846,38 |  |  |  |
| Skupaj | 51.133,60 |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

Drugi računovodski podatki

| Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta | 100.306,83 |
| --- | --- |
| Načrtovana izterjava prispevka Unije? |  |
| Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati |  |

Referenčna oznaka projekta: SI/2020/PR/0025 - A.SO2.2.3-06B - Pomoč pri integraciji oseb z mednarodno zaščito

Plačila

| Računovodski sklic DČ | Plačila prispevka Unije v proračunskem letu 2024 | Že zavrnila Komisija v letu | Je to vmesno plačilo? | Ali je to končno plačilo? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-10.1 | 14.901,98 |  |  |  |
| NPS-11.0 | 16.149,00 |  |  |  |
| NPS-12.0 | 17.933,82 |  |  |  |
| NPS-13.0 | 16.851,23 |  |  |  |
| NPS-14.0 | 18.139,80 |  |  |  |
| NPS-15.0 | 8.346,71 |  |  |  |
| NPS-7.1 | 14.682,02 |  |  |  |
| NPS-8.0 | 16.458,75 |  |  |  |
| NPS-9.0 | 14.518,81 |  |  |  |
| Skupaj | 137.982,12 |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

Drugi računovodski podatki

| Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta | 224.449,41 |
| --- | --- |
| Načrtovana izterjava prispevka Unije? |  |
| Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati |  |

Referenčna oznaka projekta: SI/2020/PR/0029 - A.SO2.3.3-03A-Zagotavljanje nastanitev OMZ v integracijskih hišah in drugih nast. kapac.

Plačila

| Računovodski sklic DČ | Plačila prispevka Unije v proračunskem letu 2024 | Že zavrnila Komisija v letu | Je to vmesno plačilo? | Ali je to končno plačilo? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-2.1 | 34.744,50 |  |  |  |
| NPS-3.1 | 32.513,84 |  |  |  |
| corrAAFY2024 | -54,54 |  |  |  |
| Skupaj | 67.203,80 |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

Drugi računovodski podatki

| Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta | 93.423,64 |
| --- | --- |
| Načrtovana izterjava prispevka Unije? |  |
| Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati |  |

Referenčna oznaka projekta: SI/2020/PR/0032 - A.SO3.1.4-01B - Psihosocialna in zdravstvena oskrba tujcev

Plačila

| Računovodski sklic DČ | Plačila prispevka Unije v proračunskem letu 2024 | Že zavrnila Komisija v letu | Je to vmesno plačilo? | Ali je to končno plačilo? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-3.1 | 9.076,71 |  |  |  |
| Skupaj | 9.076,71 |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

Drugi računovodski podatki

| Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta | 54.891,75 |
| --- | --- |
| Načrtovana izterjava prispevka Unije? |  |
| Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati |  |

Referenčna oznaka projekta: SI/2020/PR/0035 - A.SO3.2.1-01C - Prostovoljno vračanje tujcev in reintegracijski prog. v državi vrnitve

Plačila

| Računovodski sklic DČ | Plačila prispevka Unije v proračunskem letu 2024 | Že zavrnila Komisija v letu | Je to vmesno plačilo? | Ali je to končno plačilo? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-7.0 | 978,12 |  |  |  |
| NPS-8.0 | 5.002,52 |  |  |  |
| Skupaj | 5.980,64 |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

Drugi računovodski podatki

| Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta | 30.706,93 |
| --- | --- |
| Načrtovana izterjava prispevka Unije? |  |
| Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati |  |

Referenčna oznaka projekta: SI/2020/PR/0040 - A.SO1.1.1-12B-Pomoč pri nastanitvi in oskrbi prosilcev ob sprejemu

Plačila

| Računovodski sklic DČ | Plačila prispevka Unije v proračunskem letu 2024 | Že zavrnila Komisija v letu | Je to vmesno plačilo? | Ali je to končno plačilo? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-2.0 | 5.552,08 |  |  |  |
| Skupaj | 5.552,08 |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

Drugi računovodski podatki

| Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta | 8.605,36 |
| --- | --- |
| Načrtovana izterjava prispevka Unije? |  |
| Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati |  |

Referenčna oznaka projekta: SI/2020/PR/0047 - A.SO3.1.3-01E-Tekoči stroški v Centru za tujce

Plačila

| Računovodski sklic DČ | Plačila prispevka Unije v proračunskem letu 2024 | Že zavrnila Komisija v letu | Je to vmesno plačilo? | Ali je to končno plačilo? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-2.0 | 111.792,90 |  |  |  |
| NPS-3.0 | 80.511,60 |  |  |  |
| NPS-4.0 | 1.456,94 |  |  |  |
| Skupaj | 193.761,44 |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

Drugi računovodski podatki

| Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta | 290.558,20 |
| --- | --- |
| Načrtovana izterjava prispevka Unije? |  |
| Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati |  |

Referenčna oznaka projekta: SI/2020/PR/0049 - A.SO3.1.3-03D - Mednarodni prostor za zavrnjene tujce

Plačila

| Računovodski sklic DČ | Plačila prispevka Unije v proračunskem letu 2024 | Že zavrnila Komisija v letu | Je to vmesno plačilo? | Ali je to končno plačilo? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-2.0 | 11.022,75 |  |  |  |
| NPS-3.0 | 9.693,46 |  |  |  |
| NPS-4.0 | 13.034,40 |  |  |  |
| Skupaj | 33.750,61 |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

Drugi računovodski podatki

| Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta | 40.559,03 |
| --- | --- |
| Načrtovana izterjava prispevka Unije? |  |
| Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati |  |

Referenčna oznaka projekta: SI/2020/PR/0054 - A.SO3.3.1-01A - Sodelovanje s partnerji na področju vračanja

Plačila

| Računovodski sklic DČ | Plačila prispevka Unije v proračunskem letu 2024 | Že zavrnila Komisija v letu | Je to vmesno plačilo? | Ali je to končno plačilo? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-2.0 | 0,00 |  |  |  |
| Skupaj | 0,00 |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

Drugi računovodski podatki

| Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta | 1.993,14 |
| --- | --- |
| Načrtovana izterjava prispevka Unije? |  |
| Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati |  |

Referenčna oznaka projekta: SI/2020/PR/0065 - A.SO3.1.6-01E - Razširitev mreže prevajalcev in tolmačev

Plačila

| Računovodski sklic DČ | Plačila prispevka Unije v proračunskem letu 2024 | Že zavrnila Komisija v letu | Je to vmesno plačilo? | Ali je to končno plačilo? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-2.0 | 3.038,59 |  |  |  |
| NPS-3.0 | 3.619,59 |  |  |  |
| Skupaj | 6.658,18 |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

Drugi računovodski podatki

| Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta | 12.822,26 |
| --- | --- |
| Načrtovana izterjava prispevka Unije? |  |
| Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati |  |

Referenčna oznaka projekta: SI/2020/PR/0066 - A.SO3.2.3-01D - Vračanje tujcev

Plačila

| Računovodski sklic DČ | Plačila prispevka Unije v proračunskem letu 2024 | Že zavrnila Komisija v letu | Je to vmesno plačilo? | Ali je to končno plačilo? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-2.0 | 3.432,05 |  |  |  |
| Skupaj | 3.432,05 |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

Drugi računovodski podatki

| Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta | 9.662,70 |
| --- | --- |
| Načrtovana izterjava prispevka Unije? |  |
| Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati |  |

Referenčna oznaka projekta: SI/2020/PR/0067 - A.SO2.2.1-03C-Tečaji in izpiti iz slovenskega jezika za OMZ

Plačila

| Računovodski sklic DČ | Plačila prispevka Unije v proračunskem letu 2024 | Že zavrnila Komisija v letu | Je to vmesno plačilo? | Ali je to končno plačilo? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-1.2 | 35.229,20 |  |  |  |
| Skupaj | 35.229,20 |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

Drugi računovodski podatki

| Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta | 35.229,20 |
| --- | --- |
| Načrtovana izterjava prispevka Unije? |  |
| Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati |  |

Referenčna oznaka projekta: SI/2020/PR/0068 - A.SO2.2.1-04B-Tečaji in izpiti iz slovenskega jezika za državljane tretjih držav

Plačila

| Računovodski sklic DČ | Plačila prispevka Unije v proračunskem letu 2024 | Že zavrnila Komisija v letu | Je to vmesno plačilo? | Ali je to končno plačilo? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-1.1 | 274.333,38 |  |  |  |
| NPS-2.0 | 180.591,09 |  |  |  |
| Skupaj | 454.924,47 |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

Drugi računovodski podatki

| Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta | 454.924,47 |
| --- | --- |
| Načrtovana izterjava prispevka Unije? |  |
| Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati |  |

Referenčna oznaka projekta: SI/2020/PR/0069 - A.SO2.2.3-06C-Pomoč pri integraciji oseb z mednarodno zaščito

Plačila

| Računovodski sklic DČ | Plačila prispevka Unije v proračunskem letu 2024 | Že zavrnila Komisija v letu | Je to vmesno plačilo? | Ali je to končno plačilo? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-1.1 | 11.194,15 |  |  |  |
| NPS-2.0 | 16.568,89 |  |  |  |
| NPS-3.0 | 1.117,91 |  |  |  |
| Skupaj | 28.880,95 |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

Drugi računovodski podatki

| Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta | 28.880,95 |
| --- | --- |
| Načrtovana izterjava prispevka Unije? |  |
| Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati |  |

Referenčna oznaka projekta: SI/2020/PR/0070 - A.SO2.2.3-07B-Pomoč osebam z mednarodno zaščito

Plačila

| Računovodski sklic DČ | Plačila prispevka Unije v proračunskem letu 2024 | Že zavrnila Komisija v letu | Je to vmesno plačilo? | Ali je to končno plačilo? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-1.1 | 258.822,98 |  |  |  |
| NPS-2.0 | 254.119,20 |  |  |  |
| Skupaj | 512.942,18 |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

Drugi računovodski podatki

| Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta | 512.942,18 |
| --- | --- |
| Načrtovana izterjava prispevka Unije? |  |
| Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati |  |

Referenčna oznaka projekta: SI/2020/PR/0071 - A.SO2.2.3-07C - Pomoč osebam z mednarodno zaščito

Plačila

| Računovodski sklic DČ | Plačila prispevka Unije v proračunskem letu 2024 | Že zavrnila Komisija v letu | Je to vmesno plačilo? | Ali je to končno plačilo? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-1.1 | 201.779,54 |  |  |  |
| NPS-2.0 | 183.707,77 |  |  |  |
| NPS-3.0 | 47.190,74 |  |  |  |
| NPS-4.0 | 186.968,67 |  |  |  |
| Skupaj | 619.646,72 |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

Drugi računovodski podatki

| Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta | 619.646,72 |
| --- | --- |
| Načrtovana izterjava prispevka Unije? |  |
| Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati |  |

Referenčna oznaka projekta: SI/2020/PR/0072 - A.SO3.1.3-02C - Izboljšanje pogojev bivanja v CT in in nadgradnja admin. post.

Plačila

| Računovodski sklic DČ | Plačila prispevka Unije v proračunskem letu 2024 | Že zavrnila Komisija v letu | Je to vmesno plačilo? | Ali je to končno plačilo? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-1.0 | 1.478,01 |  |  |  |
| Skupaj | 1.478,01 |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

Drugi računovodski podatki

| Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta | 1.478,01 |
| --- | --- |
| Načrtovana izterjava prispevka Unije? |  |
| Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati |  |

Referenčna oznaka projekta: SI/2020/PR/0073 - A.SO3.1.3-02D - Izboljšanje pogojev bivanja v CT in in nad. admin. post.

Plačila

| Računovodski sklic DČ | Plačila prispevka Unije v proračunskem letu 2024 | Že zavrnila Komisija v letu | Je to vmesno plačilo? | Ali je to končno plačilo? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-1.0 | 246,33 |  |  |  |
| Skupaj | 246,33 |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

Drugi računovodski podatki

| Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta | 246,33 |
| --- | --- |
| Načrtovana izterjava prispevka Unije? |  |
| Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati |  |

Referenčna oznaka projekta: SI/2020/PR/0074 - A.SO3.1.4-01E - Psihosocialna in zdravstvena oskrba tujcev

Plačila

| Računovodski sklic DČ | Plačila prispevka Unije v proračunskem letu 2024 | Že zavrnila Komisija v letu | Je to vmesno plačilo? | Ali je to končno plačilo? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-1.1 | 7.654,59 |  |  |  |
| NPS-2.0 | 7.283,16 |  |  |  |
| NPS-3.0 | 812,03 |  |  |  |
| Skupaj | 15.749,78 |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

Drugi računovodski podatki

| Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta | 15.749,78 |
| --- | --- |
| Načrtovana izterjava prispevka Unije? |  |
| Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati |  |

Referenčna oznaka projekta: SI/2020/PR/0075 - A.SO1.1.1-11C - Prevajanje in tolmačenje v postopkih MZ

Plačila

| Računovodski sklic DČ | Plačila prispevka Unije v proračunskem letu 2024 | Že zavrnila Komisija v letu | Je to vmesno plačilo? | Ali je to končno plačilo? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-1.0 | 76.141,81 |  |  |  |
| NPS-2.0 | 28.885,93 |  |  |  |
| Skupaj | 105.027,74 |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

Drugi računovodski podatki

| Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta | 105.027,74 |
| --- | --- |
| Načrtovana izterjava prispevka Unije? |  |
| Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati |  |

Referenčna oznaka projekta: SI/2020/PR/0076 - A.SO1.1.1-13B-Zdravstveni pregledi in materialna oskrba prosilcev

Plačila

| Računovodski sklic DČ | Plačila prispevka Unije v proračunskem letu 2024 | Že zavrnila Komisija v letu | Je to vmesno plačilo? | Ali je to končno plačilo? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-1.1 | 200.753,25 |  |  |  |
| Skupaj | 200.753,25 |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

Drugi računovodski podatki

| Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta | 200.753,25 |
| --- | --- |
| Načrtovana izterjava prispevka Unije? |  |
| Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati |  |

Referenčna oznaka projekta: SI/2020/PR/0077 - A.SO1.1.1-13C-Zdravstveni pregledi in materialna oskrba prosilcev

Plačila

| Računovodski sklic DČ | Plačila prispevka Unije v proračunskem letu 2024 | Že zavrnila Komisija v letu | Je to vmesno plačilo? | Ali je to končno plačilo? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-1.1 | 137.791,31 |  |  |  |
| Skupaj | 137.791,31 |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

Drugi računovodski podatki

| Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta | 137.791,31 |
| --- | --- |
| Načrtovana izterjava prispevka Unije? |  |
| Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati |  |

Referenčna oznaka projekta: SI/2020/PR/0078 - A.SO1.1.1-14C-Opismenjevanje in učna pomoč za prosilce

Plačila

| Računovodski sklic DČ | Plačila prispevka Unije v proračunskem letu 2024 | Že zavrnila Komisija v letu | Je to vmesno plačilo? | Ali je to končno plačilo? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-1.1 | 6.841,12 |  |  |  |
| NPS-2.1 | 6.436,12 |  |  |  |
| NPS-3.1 | 2.930,93 |  |  |  |
| corrRAFY2024 | -368,51 |  |  |  |
| Skupaj | 15.839,66 |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

Drugi računovodski podatki

| Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta | 15.839,66 |
| --- | --- |
| Načrtovana izterjava prispevka Unije? |  |
| Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati |  |

Referenčna oznaka projekta: SI/2020/PR/0079 - A.SO1.1.4-03B-Investicijsko vzdrževanje azilnega doma in nakup opreme

Plačila

| Računovodski sklic DČ | Plačila prispevka Unije v proračunskem letu 2024 | Že zavrnila Komisija v letu | Je to vmesno plačilo? | Ali je to končno plačilo? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-1.1 | 22.889,51 |  |  |  |
| Skupaj | 22.889,51 |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

Drugi računovodski podatki

| Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta | 22.889,51 |
| --- | --- |
| Načrtovana izterjava prispevka Unije? |  |
| Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati |  |

Referenčna oznaka projekta: SI/2020/PR/0080 - A.SO1.1.6-03B-Psihiatrična podpora prosilcem za mednarodno zaščito

Plačila

| Računovodski sklic DČ | Plačila prispevka Unije v proračunskem letu 2024 | Že zavrnila Komisija v letu | Je to vmesno plačilo? | Ali je to končno plačilo? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-1.1 | 61.003,32 |  |  |  |
| NPS-2.0 | 16.106,48 |  |  |  |
| Skupaj | 77.109,80 |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

Drugi računovodski podatki

| Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta | 77.109,80 |
| --- | --- |
| Načrtovana izterjava prispevka Unije? |  |
| Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati |  |

Referenčna oznaka projekta: SI/2020/PR/0081 - A.SO1.1.6-03C-Psihiatrična podpora prosilcem za mednarodno zaščito

Plačila

| Računovodski sklic DČ | Plačila prispevka Unije v proračunskem letu 2024 | Že zavrnila Komisija v letu | Je to vmesno plačilo? | Ali je to končno plačilo? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-1.0 | 35.165,86 |  |  |  |
| Skupaj | 35.165,86 |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

Drugi računovodski podatki

| Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta | 35.165,86 |
| --- | --- |
| Načrtovana izterjava prispevka Unije? |  |
| Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati |  |

Referenčna oznaka projekta: SI/2020/PR/0082 - A.SO1.1.6-04C-Podpora v postopku priznanja MZ (izvedeniška mnenja)

Plačila

| Računovodski sklic DČ | Plačila prispevka Unije v proračunskem letu 2024 | Že zavrnila Komisija v letu | Je to vmesno plačilo? | Ali je to končno plačilo? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS-1.0 | 12.762,88 |  |  |  |
| NPS-2.0 | 12.201,81 |  |  |  |
| NPS-3.0 | 14.665,87 |  |  |  |
| NPS-4.0 | 5.296,27 |  |  |  |
| NPS-5.0 | 0,00 |  |  |  |
| corrRAFY2024 | -1.840,69 |  |  |  |
| Skupaj | 43.086,14 |  |  |  |

Opomba: Vmesno plačilo = povračilo izdatkov, ki nastanejo upravičencu tekočega projekta

Drugi računovodski podatki

| Kumulativni prispevek Unije, plačan od začetka projekta | 43.086,14 |
| --- | --- |
| Načrtovana izterjava prispevka Unije? |  |
| Znesek prispevka Unije, ki ga je treba izterjati |  |

Tehnična pomoč

| Računovodski sklic DČ | Prispevek Unije, plačan za tehnično pomoč v proračunskem letu 2024 |
| --- | --- |
| A.TA01D-NPS-1.1 | 110.919,11 |
| A.TA02C-NPS-4.1 | 8.941,20 |
| A.TA01D-corrRAF | -2.715,80 |
| A.TA02D-NPS-3.0 | 3.950,57 |
| A.TA02D-NPS-4.0 | 8.227,25 |
| Skupaj | 129.322,33 |

- C. Kontrole na kraju samem

| Referenčna oznaka projekta | Vrsta kontrole na kraju samem | Datum kontrole na kraju samem |  | Datum končnega poročila |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | od | do |  |
| SI/2020/PR/0066 | Operativna | 21.2.2024 | 21.2.2024 | 28.2.2024 |
| Skupni kontroliran prispevek Unije |  | Znesek napake, ugotovljene pri prispevku Unije |  | % ugotovljene napake |
| 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| Primer sporočen v sistem za upravljanje nepravilnosti? |  |  |  |  |
| Pripombe:: Projekt se je izvajal od 1. 1 do 31. 12. 2022. - Skladno z relevantno zakonodajo ima Policija pristojnost, da tujcu, ki ne zapusti ozemlja RS v skladu z zakonom, omogoči prostovoljno vrnitev v državo izvora ali ga iz države odstrani. Za identifikacijo in izdajo ustreznih dokumentov za vrnitev državljanov tretjih držav, ki nimajo lastnih dokumentov, so pristojna veleposlaništva ali druge uradne institucije držav izvora tujcev. S tem namenom ima Center za tujce (CT) vzpostavljeno neposredno sodelovanje s tujimi veleposlaništvi. - CT vzpodbuja prostovoljno vrnitev tujcev, ki jim je bila izdana odločba o vrnitvi. V kolikor to ni mogoče, izvede aktivnosti za prisilno odstranitev iz države. Ta je možna le pod pogojem, če za obravnavano osebo obstaja dokument, ki potrjuje njegovo identiteto. Pri ukrepih za odstranitev gre predvsem za zagotavljanje spremstva pri letalskih prevozih, ki zahteva dodatne ukrepe za same policiste, npr.: dodatno usposabljanje, cepljenja proti nalezljivim boleznim, pridobivanje viz, organizacijo prenočevanja in prevozov, kot tudi pridobitev ustreznih potovalnih dokumentov za tujce. • V ta namen se policisti redno udeležujejo usposabljanj, ki jih organizira Policijska akademija, druge notranje OE GPU ali MNZ, pa tudi zunanje institucije. CT organizira tudi lastna usposabljanja iz področja dela s tujci, npr.: usposabljanje »Izvajanje spremstva pri odstranitvah tujcev iz države« - Pomembno je, da se postopki odvijajo hitro (časovne omejitev pridržanja in spoštovanje človekovih pravic), zato se za plačila uporablja tudi gotovina - blagajniškimi izdatki. - V primerjavi s preteklimi leti je bilo izvedenih bistveno manjše št. letalskih prevozov. Upravičenec je to označil kot logično posledico vzpostavitve nove aplikacije »Frontex Application for Return« (FAR), preko katere EU države naročajo večino prevozov oseb, ki se vračajo v države izvora. Sorazmerno je bila v tem segmentu poraba sredstev nižja. - Informiranje in obveščanje o projektu je razvidno iz objav na medmrežju, pa tudi iz uradnih dokumentov, kjer so vidne oznake in logotipi EU. Napake niso bile ugotovljene. |  |  |  |  |

| Referenčna oznaka projekta | Vrsta kontrole na kraju samem | Datum kontrole na kraju samem |  | Datum končnega poročila |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | od | do |  |
| SI/2020/PR/0068 | Finančna | 27.2.2024 | 27.2.2024 | 3.4.2024 |
| Skupni kontroliran prispevek Unije |  | Znesek napake, ugotovljene pri prispevku Unije |  | % ugotovljene napake |
| 454.924,47 |  | 0,00 |  | 0,00% |
| Primer sporočen v sistem za upravljanje nepravilnosti? |  |  |  |  |
| Pripombe:: Projekt bi se moral izvajati v obdobju 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022, vendar je zaradi predčasne porabe sredstev KU uveljavljal izdatke le do konca julija 2021. - Vsi izdatki so vodeni v enotnem računovodskem sistemu Ministrstva za finance – MFERAC na ločeni računovodski kodi (analitika projekta). - Dokumentacija v okviru javnih naročil in dokumentacija projekta je ustrezno označena z EU emblemom. - Vsebinska in finančna skladnost sklenjenih pogodb z izdanimi računi je ustrezna. - V ZzP so uveljavljeni pavšalni stroški skladno z Nacionalnimi pravili upravičenih stroškov in izdatkov AMIF ter ISF, 1.0 (in nadaljnje verzije) ter Priročnikom za izvajanje AMIF ter ISF, 1.0 (in nadaljnje verzije). - OO je na sedežu KU vpogledal v dokumentacijo: 1. postopka javnega naročila št. 430-47/2021; 2. pogodbo C1542-21-000062 in aneksa 1 in 2; 3. pogodbo C1542-21-000063 in aneksa 1 in 2;4. pogodba C1542-21-000064 in aneks 1, 5. pogodba C1542-21-000065 in aneksa 1 in 2; 6. pogodba C1542-21-000066 in aneksa 1 in 2; 7. pogodba C1542-21-000067 in aneks 1; 8. pogodba C1542-21-000068 in aneksa 1 in 2; 9. pogodba C1542-21-000069 in aneksa 1 in 2; 10. pogodba C1542-21-000070 in aneksa 1 in 2. Napake niso bile ugotovljene. |  |  |  |  |

| Referenčna oznaka projekta | Vrsta kontrole na kraju samem | Datum kontrole na kraju samem |  | Datum končnega poročila |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | od | do |  |
| SI/2020/PR/0068 | Operativna | 27.2.2024 | 27.2.2024 | 5.3.2024 |
| Skupni kontroliran prispevek Unije |  | Znesek napake, ugotovljene pri prispevku Unije |  | % ugotovljene napake |
| 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| Primer sporočen v sistem za upravljanje nepravilnosti? |  |  |  |  |
| Pripombe:: Projekt je Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov izvajal od 1. 1. do 31. 12. 2022. - V okviru projekta se je izvajal javno veljavni program ZIP - začetna integracija priseljencev, ki združuje jezik in spoznavanje družbe. - Tečaje ZIP so izvajali: Andragoški zavod Maribor - Ljudska univerza, MOCIS, Center za izobraževanje odraslih, Slovenj Gradec, Veris, d.o.o., Ljubljana, Ljudska univerza Kranj, Ljudska univerza Krško, Ljudska univerza Celje, Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje in Javni zavod Cene Štupar. - Cilji projekta so bili doseženi. Vključene osebe so pridobile osnovno znanje slovenskega jezika in slovenske družbe. Po zaključku so bile usposabljanje za udeležbo na izpitu slo. jezika na osnovni ravni. - Tekom projekta je bilo vključenih veliko novih tečajnikov ter opravljeni številni novi izpiti. Skupna dosežena vrednost kazalnikov bi bila celo višja kot je poročana v zaključnem ZzP, vendar so se aktivnosti od avgusta 2022 financirale iz proračuna RS. - KU je pojasnil, da so javni uslužbenci iz upravnih enot potrdila o izpolnjevanju pogojev za osebe s statusom začasne zaščite pisali ročno. Zaradi tega se je upravičenec soočili z določeno mero težav, zlasti zaradi nepopolnosti listin oz. potrdil, npr.: niso bila opremljena z ustreznimi številkami ali ustrezno podpisana s strani odgovornih oseb. Napake niso bile ugotovljene. |  |  |  |  |

| Referenčna oznaka projekta | Vrsta kontrole na kraju samem | Datum kontrole na kraju samem |  | Datum končnega poročila |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | od | do |  |
| SI/2020/PR/0076 | Operativna | 14.2.2024 | 14.2.2024 | 23.2.2024 |
| Skupni kontroliran prispevek Unije |  | Znesek napake, ugotovljene pri prispevku Unije |  | % ugotovljene napake |
| 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| Primer sporočen v sistem za upravljanje nepravilnosti? |  |  |  |  |
| Pripombe:: Gre za cikličen projekt, ki se je izvajal od 1.1.2018 do 30.6.2022. Predmet kontrole je cikel B, ki se je izvajal od 1. 1 do 31.12.2021. Izvedba aktivnosti je potekala tekoče in usklajeno, a je KU opozoril na težave s pridobivanjem ustreznega zdravstvenega kadra, zlasti za daljše obdobje in zagotavljanje nemotene izvedbe sanitarno-dezinfekcijskih pregledov in preventivne zdravstvene oskrbe. Vrednost K1 (C1) "Št. oseb iz ciljnih skupin, ki so prejele pomoč" in K19 "Št. zdravstvenih. pregledanih ob sprejemu" je bila zaradi višjega št. vlagateljev namere za prošnjo za mednarodno zaščito presežena (plan 2.000, izvedba 5.262). Posledično sta bila povečana tudi K27 "Št. prosilcev za mednarodno zaščito, ki so prejeli žepnino oz. št. izplačanih žepnin" (plan 1.000, izvedba 1.585) in K28 "Št. prosil. za mednarodno zaščito, ki so izvajali dela v azilnem domu in št. izdanih napotnic za delo" (plan 500, načrt 560). Vsi cilji so bili izpolnjeni in doseženi - vsi prosilci so bili deležni preventivnih sanitarno-dezinfekcijskih in zdravstvenih pregledov. Hitri in kakovostni pregledi so pomembni za preprečevanje vnosa nalezljivih bolezni. Prosilci so bili deležni izplačila žepnin skladno z relevantno zakonodajo. Napake niso bile ugotovljene. |  |  |  |  |

| Referenčna oznaka projekta | Vrsta kontrole na kraju samem | Datum kontrole na kraju samem |  | Datum končnega poročila |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | od | do |  |
| SI/2020/PR/0080 | Operativna | 29.2.2024 | 29.2.2024 | 12.3.2024 |
| Skupni kontroliran prispevek Unije |  | Znesek napake, ugotovljene pri prispevku Unije |  | % ugotovljene napake |
| 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| Primer sporočen v sistem za upravljanje nepravilnosti? |  |  |  |  |
| Pripombe:: Projekt je trajal od 1. 1 do 31. 12. 2021. -KU je v okviru izvajanja projekta izvedel javno naročilo za izbor izvajalca nudenja psihiatrične pomoči. Pogodba je zajemala izvajanje 3 sklopov storitev: redno psihiatrično ambulantno obravnavo en dan v tednu, izvajanje urgentnih obravnav ob izjemnih situacijah ter usposabljanja socialnih delavcev. Z javnim pozivom so bili sklenjeni okvirni sporazumi za tolmače, ki so sodelovali pri psihiatričnih obravnavah. Za posamezen jezik je bil izbran glavni in nadomestni tolmač. Na podlagi javne objave je bila sklenjena tudi zaposlitev strokovnega delavca za izvajanje storitev psihoterapevtske pomoči, za določen čas. -OO ugotavlja, da je izvajanje projekta sledilo osnovnemu namenu. Projekt se je izvajal skladno s terminskim načrtom. Aktivnosti A-001 (nudenje psihiatrične pomoči, ki zajema redno ambulantno obravnavo kot tudi urgentna posredovanja) in A-002 (omogočanje ustrezne komunikacije preko tolmača) sta se izvajali v večjem obsegu od predvidenega, saj so bili v obdobju izvajanja projekta migracijski tokovi skozi Slovenijo povečani. Aktivnost A-003 (usposabljanja socialnih delavcev) se zaradi pandemije C-19 ni izvajala. - O doseženih vrednostih kazalnikov je KU poročal v zaključnem ZzP. Ciljna vrednost kazalnika K1 je bila močno presežena, saj je Azilni dom (AD) beležil, glede na predvidevanja, podvojeno število prosilcev obravnavanih s strani psihiatra, kar je posledica povečanega št. prosilcev v tem obdobju. Št. ranljivih oseb oz. mladoletnikov brez spremstva, ki so prejeli pomoč je bilo nižje od predvidenega, zato je tudi vrednost kazalnika K4 nižja, a ne bistveno. Kazalnika K7 in K8 nista bila dosežena (končna vrednost je bila 0) zaradi višje sile, saj se usposabljanj v obdobju epidemije korona virusa ni organiziralo oz. izvajalo. Napake niso bile ugotovljene. |  |  |  |  |

| Referenčna oznaka projekta | Vrsta kontrole na kraju samem | Datum kontrole na kraju samem |  | Datum končnega poročila |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | od | do |  |
| SI/2020/PR/0082 | Operativna | 27.2.2024 | 27.2.2024 | 5.3.2024 |
| Skupni kontroliran prispevek Unije |  | Znesek napake, ugotovljene pri prispevku Unije |  | % ugotovljene napake |
| 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| Primer sporočen v sistem za upravljanje nepravilnosti? |  |  |  |  |
| Pripombe:: Projekt je cikličen, predmet kontrole je bil cikel C projekta, ki se je izvajal od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2023. - Projektne aktivnosti: - A-001 »Priprava izvedeniških mnenj v primerih, ko se podvomi v resničnost izjav prosilcev MZ«, katere glavni cilj je preprečevanje zlorab postopka mednarodne zaščite (MZ). Izvedba mnenja je odrejena, ko uradne osebe, ki izvajajo postopek MZ, podvomijo v resničnost dejstev ali ko zaznajo druge posebnosti na strani mladoletnega prosilca (npr.: sposobnost za spremljanje postopka). - A-002 »Zastopanje mladoletnikov brez spremstva s strani zakonitih zastopnikov« je usmerjena v zagotavljanje ustrezne pomoč ranljivim prosilcem za MZ, kar zagotavljajo zakoniti zastopniki (v nadaljevanju: ZZ), ki jih z odločbo imenuje pristojni Center za socialno delo. Skladno z zakonodajo pomoč ZZ zajema zastopanje na področju varovanja zdravja, izobraževanja, varovanja premoženjskih pravic in koristi, v postopku MZ in v zvezi z uresničevanjem pravic na področju sprejema. KU pri izvajanju projektnih aktivnosti ni imel večjih težav. - Pripravljena so bila 3 izvedeniška mnenja: 2 za ugotavljanja dejanske prosilca in 1 za pripravo psihološke ocene mladoletnika. - Aktivnosti obveščanja in komuniciranja: Projekt zajema aktivnosti, katerih narava je občutljiva. Glede na to KU poleg navedbe emblema EU na listinah, o izvajanju projekta redno poroča tudi v vsakokratnem letnem poročilu o delu upravičenca, ki je prosto dostopen na spletu in tako uporaben tudi za zainteresirano javnost. - Projekt je bil uspešen. Upravičenec dodano vrednost podpore iz sklada, vidi v tem, da so mladoletniki brez spremstva (MBS) deležni bolj celostne obravnave v postopku MZ, saj ZZ mnogokrat presegajo zakonsko predvidene meje zakonitega zastopanja, npr.: MBS spremljajo pri razgovorih s šolskimi delavci, pri pogovoru na zavodu za zaposlovanje ali pri odhodu v urgentno ambulanto tekom noči. Napake niso bile ugotovljene. |  |  |  |  |

- Finančne kontrole tehnične pomoči na kraju samem

- D. Povzetek podatkov

| Nacionalni cilj / specifični ukrep | Skupni prispevek Unije, plačan v letu 2024 | % |
| --- | --- | --- |
| Posebni cilj1.Nacionalni cilj1 Sprejem/azil | 865.061,06 | 100,00% |
| SKUPAJ NACIONALNI CILJI / POSEBNI CILJI1 | 865.061,06 | 100,00% |
| SKUPAJ Posebni cilj1 | 865.061,06 | 27,71% |
| Posebni cilj2.Nacionalni cilj2 Vključevanje | 1.789.605,64 | 96,38% |
| Posebni cilj2.Nacionalni cilj3 Zmogljivost | 67.203,80 | 3,62% |
| SKUPAJ NACIONALNI CILJI / POSEBNI CILJI2 | 1.856.809,44 | 100,00% |
| SKUPAJ Posebni cilj2 | 1.856.809,44 | 59,49% |
| Posebni cilj3.Nacionalni cilj1 Spremljevalni ukrepi | 259.243,05 | 95,97% |
| Posebni cilj3.Nacionalni cilj2 Ukrepi vračanja | 10.890,70 | 4,03% |
| Posebni cilj3.Nacionalni cilj3 Sodelovanje | 0,00 | 0,00% |
| SKUPAJ NACIONALNI CILJI / POSEBNI CILJI3 | 270.133,75 | 100,00% |
| SKUPAJ Posebni cilj3 | 270.133,75 | 8,65% |
| SKUPAJ posebni primeri | 0,00 | 0,00% |
| Tehnična pomoč | 129.322,33 | 4,14% |
| TOTAL | 3.121.326,58 |  |
| NC PC1 skupaj / Osnovna dodelitev iz Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF) |  | 4,67% |
| NC PC2 skupaj / Osnovna dodelitev iz Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF) |  | 10,03% |

Izjava o obračunu izvršenih plačil (samo iz prispevka Unije) v proračunskem letu 2024 za nacionalni program

| Referenčna oznaka projekta | Skupni prispevek Unije, plačan v proračunskem letu 2024 | Končno plačilo | Prejšnja leta, v katerih ta projekt ni bil sprejet | Upravičeni |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SI/2020/PR/0004 | 170.712,11 |  |  |  |
| SI/2020/PR/0006 | 51.133,60 |  |  |  |
| SI/2020/PR/0025 | 137.982,12 |  |  |  |
| SI/2020/PR/0029 | 67.203,80 |  |  |  |
| SI/2020/PR/0032 | 9.076,71 |  |  |  |
| SI/2020/PR/0035 | 5.980,64 |  |  |  |
| SI/2020/PR/0040 | 5.552,08 |  |  |  |
| SI/2020/PR/0047 | 193.761,44 |  |  |  |
| SI/2020/PR/0049 | 33.750,61 |  |  |  |
| SI/2020/PR/0054 | 0,00 |  |  |  |
| SI/2020/PR/0065 | 6.658,18 |  |  |  |
| SI/2020/PR/0066 | 3.432,05 |  |  |  |
| SI/2020/PR/0067 | 35.229,20 |  |  |  |
| SI/2020/PR/0068 | 454.924,47 |  |  |  |
| SI/2020/PR/0069 | 28.880,95 |  |  |  |
| SI/2020/PR/0070 | 512.942,18 |  |  |  |
| SI/2020/PR/0071 | 619.646,72 |  |  |  |
| SI/2020/PR/0072 | 1.478,01 |  |  |  |
| SI/2020/PR/0073 | 246,33 |  |  |  |
| SI/2020/PR/0074 | 15.749,78 |  |  |  |
| SI/2020/PR/0075 | 105.027,74 |  |  |  |
| SI/2020/PR/0076 | 200.753,25 |  |  |  |
| SI/2020/PR/0077 | 137.791,31 |  |  |  |
| SI/2020/PR/0078 | 15.839,66 |  |  |  |
| SI/2020/PR/0079 | 22.889,51 |  |  |  |
| SI/2020/PR/0080 | 77.109,80 |  |  |  |
| SI/2020/PR/0081 | 35.165,86 |  |  |  |
| SI/2020/PR/0082 | 43.086,14 |  |  |  |
| Skupno za projekte | 2.992.004,25 |  |  |  |
| Skupno za tehnično pomoč | 129.322,33 |  |  |  |
| Skupno za nacionalni program | 3.121.326,58 |  |  |  |
| Finančni popravek države članice (+/-) | 0,00 |  |  |  |
| Plačilo, zahtevano s strani DČ (1) | 3.121.326,58 |  |  |  |
| Popravek Komisije: |  |  |  |  |
| Finančni popravek Komisije (+/–) |  |  |  |  |
| Znesek zavrnjen (ni neto) (+/–) |  |  |  |  |
| Znesek se preučuje (+/–) |  |  |  |  |
| Neupravičeni projekti | 0,00 |  |  |  |
| Plačilo, sprejeto s strani Evropske komisije (1) | 3.121.326,58 |  |  |  |

(1) Pri zahtevanem plačilu ni upoštevano letno predplačilo, ki ga je Komisija že plačala

- Opis finančnega popravka države članice

Opis finančnega popravka Komisije

- II. IZJAVA O UPRAVLJANJU

Na podlagi lastne presoje in vseh informacij, ki so mi na voljo, vključno z rezultati vseh kontrol (upravnih, finančnih in operativnih kontrol na kraju samem), ki jih je izvedel odgovorni organ ali so bile izvedene v njegovem imenu, v zvezi z odhodki Unije v proračunskem letu 2024 in ob upoštevanju svojih obveznosti v skladu z Uredbo (EU) št. 514/2014 izjavljam, da:

- so informacije v obračunu pravilno prikazane, popolne in točne,

- so bili odhodki Unije porabljeni za predvideni namen v skladu z nacionalnim programom in v skladu z načelom dobrega finančnega poslovodenja,

- je sistem upravljanja in nadzora, vzpostavljen za nacionalni program, v zadevnem proračunskem letu učinkovito deloval in zagotovil potrebna jamstva v zvezi z zakonitostjo in pravilnostjo osnovnih transakcij v skladu z zakonodajo, ki se uporablja.

Potrjujem, da je bila vsaka nepravilnost, ugotovljena v končnih revizijskih ali kontrolnih poročilih v zvezi s proračunskim letom, ustrezno obravnavana in da so bili po teh poročilih po potrebi izvršeni ustrezni nadaljnji ukrepi.

Poleg tega potrjujem, da nisem seznanjen z nobenimi nerazkritimi zadevami, ki bi lahko škodile finančnim interesom Unije.

Ime uradnika: Tina Heferle, državna sekretarka

Naziv, organizacija: Ministrstvo za notranje zadeve

Datum predložitve: 17.12.2024

- III. LETNI POVZETEK KONČNIH REVIZIJSKIH POROČIL IN OPRAVLJENIH KONTROL

- A. Povzetki končnih revizijskih poročil

| Revizijski organ | Revizijski organ | Leto revizije | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Referenčna oznaka revizije | 0632-17/2024 | Vrsta revizije | Finančna |
| Obseg revizije |  | "Tečaji in izpiti iz slovenskega jezika za državljane tretjih držav" |  |
| Splošni povzetek zelo pomembnih in ključnih ugotovitev, skupaj s priporočili odgovornemu organu |  | Revidirani so bili izdatki ZzP 1.1 in ZzP 2.0 v skupni vrednosti 606.566,35 EUR, kar predstavlja 100% potrjenih izdatkov. |  |
| Splošni revizijski zaključek, vključno z opredelitvijo problemov sistemske narave |  | Nepravilnosti niso bile ugotovljene. |  |
| Ocenjen finančni in operativni učinek ugotovljenih slabosti |  | Neupravičeni izdatki niso bili ugotovljeni, prav tako ni bilo ugotovljenih slabosti v delovanju sistema, zaradi katerih bi RO predlagal finančne popravke. |  |
| Popravni ukrepi za delovanje sistema (akcijski načrt) |  | Nepravilnosti niso bile ugotovljene. |  |
| Stanje izvajanja popravnih ukrepov (vključno z nerešenimi vprašanji po že predloženih revizijskih poročilih) |  | 3 - V celoti izvedeno |  |
| Če je relevantno, znesek izvršenega ali načrtovanega finančnega popravka |  | 0,00 |  |

| Revizijski organ | Revizijski organ | Leto revizije | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Referenčna oznaka revizije | 0632-25/2024 | Vrsta revizije | Finančna |
| Obseg revizije |  | "AMIF - Tehnična pomoč za pooblaščeni organ (PO DAF)" |  |
| Splošni povzetek zelo pomembnih in ključnih ugotovitev, skupaj s priporočili odgovornemu organu |  | Pregledani izdatki v vrednosti 12.177,82 EUR, prispevek EU 12.177,82 EUR, kar predstavlja 100 % potrjenih izdatkov projekta, neupravičeni izdatki niso bili ugotovljeni. Podrobneje v točki 5.3 Letnega poročila o nadzoru |  |
| Splošni revizijski zaključek, vključno z opredelitvijo problemov sistemske narave |  | Nepravilnosti niso bile ugotovljene. |  |
| Ocenjen finančni in operativni učinek ugotovljenih slabosti |  | Nepravilnosti niso bile ugotovljene. |  |
| Popravni ukrepi za delovanje sistema (akcijski načrt) |  | Nepravilnosti niso bile ugotovljene. |  |
| Stanje izvajanja popravnih ukrepov (vključno z nerešenimi vprašanji po že predloženih revizijskih poročilih) |  | 3 - V celoti izvedeno |  |
| Če je relevantno, znesek izvršenega ali načrtovanega finančnega popravka |  | 0,00 |  |

| Revizijski organ | Revizijski organ | Leto revizije | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Referenčna oznaka revizije | 0632-36/2024 | Vrsta revizije | Finančna |
| Obseg revizije |  | "Zagotavljanje nastanitev OMZ v integracijskih hišah in drugih nastanitvenih kapacitetah" |  |
| Splošni povzetek zelo pomembnih in ključnih ugotovitev, skupaj s priporočili odgovornemu organu |  | Revidirani so bili izdatki ZzP 2.1 in ZzP 3.1 v skupni vrednosti 89.678,08 EUR, kar predstavlja 100 % vseh potrjenih izdatkov ZzP. |  |
| Splošni revizijski zaključek, vključno z opredelitvijo problemov sistemske narave |  | V okviru revizije so bili ugotovljeni neupravičeni izdatki v skupni vrednosti 72,72 EUR ter izdana ena ugotovitev in priporočilo sistemske narave. Podrobneje v točki 5.3 Letnega poročila o nadzoru. |  |
| Ocenjen finančni in operativni učinek ugotovljenih slabosti |  | Ugotovljeni neupravičeni izdatki so bili izločeni iz računovodskih izkazov. |  |
| Popravni ukrepi za delovanje sistema (akcijski načrt) |  | Ni bilo ugotovljenih slabosti v delovanju sistema, zaradi katerih bi RO predlagal finančne popravke. |  |
| Stanje izvajanja popravnih ukrepov (vključno z nerešenimi vprašanji po že predloženih revizijskih poročilih) |  | 2 - Poteka |  |
| Če je relevantno, znesek izvršenega ali načrtovanega finančnega popravka |  | 54,54 |  |

- B. Povzetek administrativnih kontrol, izvedenih v proračunskem letu 2024

Upravni nadzor zahtevkov za povračilo (ZzP), ki jih posredujejo končni upravičenci (KU) preko elektronskega sistema MIGRA II, izvaja Odgovorni organ (OO). V finančnem letu 2024 je OO pregledal 65 ZzP, v okviru vseh projektov 27 (brez Tehnične pomoči). Preverjali smo popolnost, pravilnost in upravičenost izdatkov. Izvajala se je 100 % administrativna in finančna kontrola (neposredne dodelitve) za preverjanje: - formalne pravilnost ZzP in aritmetične točnosti finančnih izjav, - ali projekt dosega zastavljene cilje, je viden napredek pri doseganju ciljev, - analitični pregled za oceno relevantnosti izdatkov v finančnih izjavah in njihove skladnosti z zahtevami, določenimi v pogodbi o financiranju projekta, odločitvi o podpori, sklepu o financiranju TA, pravili upravičenosti ter z drugimi veljavnimi pravili EU in nacionalnimi pravili. Po pregledu so ugotovitve zapisane v kontrolni list zahtevka in kontrolni list postopka javnega naročila. Pri ZzP (javni razpis) je delegirani organ za izvedbo javnih razpisov (v nadaljevanju: DAC) izvedel 100 % kontrolo upravičenosti izdatkov, OO pa pregled na vzorcu. V primeru ugotovljenih nepravilnosti ali pomanjkljivosti so bile ugotovitve posredovane KU / DAC. Prejet dopolnjen ZzP je bil ponovno pregledan. Če so bile dopolnitve ustrezne je bil v MIGRA II generiran NPS, v znesku skupnih upravičenih izdatkov. Skladno s tem je delegirani organ za izvedbo izplačil (v nadaljevanju: DAF) izvršil povračilo ustreznega deleža prispevka EU iz namenskega podračuna sklada v državni proračun, transakcijo pa zavedel tudi v seznam transakcij med EU in nacionalnim proračunom v MIGRA II. Morebitne nepravilnosti se beležijo v registru nepravilnosti v MIGRA II kot nepravilnosti, odkrite pred povračilom iz sredstev EU. OO obvesti KU/DAC glede ugotovljenih nepravilnosti in zmanjšanega zneska za povračilo tako, da v MIGRA II generira obvestilo o zmanjšanju upravičenih izdatkov zahtevka za povračilo. KU/DAC na podlagi prejetih podatkov izvedeta finančne popravke. Ugotovljene napake so slučajne in sistemske spremembe niso potrebe. OO je izvedel izredne KKS na projektih SI/2020/PR/0078 in SI/2020/PR/0082. Za ugotovljene nepravilnosti sta bila pripravljena zahtevka za vračilo sredstev, kar je razvidno v rubriki I.B. Ugotovljene nepravilnosti so se nanašale na neupravičene stroške za financiranje, zato so bili izvedeni vrednostni finančni popravki.

- C. Povzetek kontrol na kraju samem, izvedenih v proračunskem letu 2024

- povzetek sprejete kontrolne strategije

- opis glavnih rezultatov in vrste odkritih napak

- zaključki na podlagi teh kontrol in popravni ukrepi, ki so bili posledično sprejeti ali so načrtovani v zvezi z delovanjem sistema

Na osnovi potrjenega akcijskega načrta, prijave projektov in poznavanja vsebine projektov sofinanciranih iz AMIF je OO pripravil kontrolno strategijo in analizo tveganja za izbor nabora projektov za vzorec kontrol na kraju samem (KKS), kjer gre za opredelitev enot, spoznavanje in vrednotenje dejavnikov, ki vplivajo na načrtovanje pregledov na kraju samem, kontrole popolnosti in sprejemljivosti dejavnikov ter razvrščanje projektov glede na skupen izračun tveganj. Pri spoznavanju in vrednotenju dejavnikov tveganja za posameznih projekt smo upoštevali višino odobrenih sredstev za projekt oz. vrednost posredovanih zahtevkov za povračilo v okviru projekta, tip upravičenca sredstev, zanesljivost sistema notranjih kontrol in čas, ki je potekel od zadnjih kontrol. Izračun tveganja za projekt znotraj akcijskega načrta smo izvedli tako, da smo sešteli vse točke po posameznih dejavnikih tveganja projekta, ki smo jih nato delili s številom uporabljenih dejavnikov tveganja. Na podlagi tega smo razvrsti projekte od tistega z najvišjim povprečjem tveganja na uporabljen dejavnik do tistega z najnižjim rezultatom tveganja na uporabljen dejavnik. KKS smo izvedli na podlagi načrta kontrol, ki je pripravljen za KKS-F na osnovi analize tveganja. Za KKS-O pa na podlagi analize tveganja in naključnega izbora -70 % projektov se določi na podlagi analize tveganja, 30 % pa je izbranih naključno. V primeru, da je izbran projekt predmet revizije oz. druge vrste nadzora izberemo naslednji projekt glede na seštevek točk. Pri KKS se preverja ali se projekti izvajajo v skladu z odločitvijo o podpori, napredek projekta, zanesljivost kazalnikov in morebitne težave pri izvajanju. Preverja se ali je upravičenec razumel pravila upravičenosti, ima vzpostavljeno ustrezno metodologijo, s katero zagotavlja ustrezno ciljno skupino ali beleži kazalnike v pravem času, če končni upravičenec izvaja določbe vezane na informiranje in obveščanje ter dejansko uporabo blaga, ki je bila nabavljeno glede na izkazane izdatke. Posamezne ugotovitve in priporočila KKS so opisani v rubriki C za izvedenih 5 operativnih in 1 finančno KKS.

Seznam finančnih kontrol na kraju samem, izvedenih v proračunskem letu 2024

| Referenčna oznaka projekta | Skupni kontroliran prispevek Unije (v EUR) | Skupni prispevek Unije, na katerega je vplivala napaka (v %) | Izterjani prispevek Unije | Prispevek Unije, ki ga je treba izterjati (v EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SI/2020/PR/0068 | 454.924,47 | 0,00% |  |  |
| Skupaj | 454.924,47 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |

Povzetek operativnih kontrol na kraju samem, izvedenih v proračunskem letu 2024

| Skupno število operativnih kontrol na kraju samem v proračunskem letu (a) | Število projektov, izvedenih v proračunskem letu, za katere se plačilo prijavi v proračunskem letu (b) | % operativnih kontrol na kraju samem (c = a / b) |
| --- | --- | --- |
| 5 | 27 | 19% |

Skupni povzetek finančnih kontrol na kraju samem za zaključene projekte v letu 2024

| Zaključen projekt | Skupni prispevek Unije, kontroliran v proračunskem letu, za projekte, zaključene v proračunskem letu 2024 (EUR) (a) | Skupni znesek napak, ugotovljenih v prispevku Unije v proračunskem letu za projekte, zaključene v proračunskem letu 2024 (EUR) (b) | % napak, ugotovljenih pri nadzoru projektov, zaključenih v proračunskem letu 2024 (EUR) (c = b / a) | Kumulativni prispevek Unije, prijavljen v proračunskem letu, za projekte, zaključene v proračunskem letu 2024 (EUR) (d) | % izvedenih finančnih kontrol na kraju samem (e = skupaj a / skupaj d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SI/2020/PR/0004 | 0,00 | 0,00 |  | 440.613,72 |  |
| SI/2020/PR/0006 | 0,00 | 0,00 |  | 100.306,83 |  |
| SI/2020/PR/0025 | 0,00 | 0,00 |  | 224.449,41 |  |
| SI/2020/PR/0029 | 0,00 | 0,00 |  | 93.423,64 |  |
| SI/2020/PR/0032 | 0,00 | 0,00 |  | 54.891,75 |  |
| SI/2020/PR/0035 | 0,00 | 0,00 |  | 30.706,93 |  |
| SI/2020/PR/0040 | 0,00 | 0,00 |  | 8.605,36 |  |
| SI/2020/PR/0047 | 0,00 | 0,00 |  | 290.558,20 |  |
| SI/2020/PR/0049 | 0,00 | 0,00 |  | 40.559,03 |  |
| SI/2020/PR/0054 | 0,00 | 0,00 |  | 1.993,14 |  |
| SI/2020/PR/0065 | 0,00 | 0,00 |  | 12.822,26 |  |
| SI/2020/PR/0066 | 0,00 | 0,00 |  | 9.662,70 |  |
| SI/2020/PR/0067 | 0,00 | 0,00 |  | 35.229,20 |  |
| SI/2020/PR/0068 | 454.924,47 | 0,00 | 0,00% | 454.924,47 |  |
| SI/2020/PR/0069 | 0,00 | 0,00 |  | 28.880,95 |  |
| SI/2020/PR/0070 | 0,00 | 0,00 |  | 512.942,18 |  |
| SI/2020/PR/0071 | 0,00 | 0,00 |  | 619.646,72 |  |
| SI/2020/PR/0072 | 0,00 | 0,00 |  | 1.478,01 |  |
| SI/2020/PR/0073 | 0,00 | 0,00 |  | 246,33 |  |
| SI/2020/PR/0074 | 0,00 | 0,00 |  | 15.749,78 |  |
| SI/2020/PR/0075 | 0,00 | 0,00 |  | 105.027,74 |  |
| SI/2020/PR/0076 | 0,00 | 0,00 |  | 200.753,25 |  |
| SI/2020/PR/0077 | 0,00 | 0,00 |  | 137.791,31 |  |
| SI/2020/PR/0078 | 0,00 | 0,00 |  | 15.839,66 |  |
| SI/2020/PR/0079 | 0,00 | 0,00 |  | 22.889,51 |  |
| SI/2020/PR/0080 | 0,00 | 0,00 |  | 77.109,80 |  |
| SI/2020/PR/0081 | 0,00 | 0,00 |  | 35.165,86 |  |
| SI/2020/PR/0082 | 0,00 | 0,00 |  | 43.086,14 |  |
| Skupaj | 454.924,47 | 0,00 | 0,00% | 3.615.353,88 | 12,58% |

Skupni povzetek rezultatov finančnih kontrol na kraju samem za zaključene projekte

| Proračunsko leto | Skupni prispevek Unije, kontroliran v proračunskem letu za vse zaključene projekte (EUR) (a) | Skupni znesek napak, ugotovljenih v prispevku Unije v proračunskem letu za vse zaključene projekte (EUR) (b) | % napak, ugotovljenih pri nadzoru zaključenih projektov (c = b / a) | Kumulativni prispevek Unije, prijavljen za zaključene projekte | % izvedenih finančnih kontrol na kraju samem (e = a / d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 61.807,12 | 0,00% |
| 2018 | 619.080,84 | 149.608,58 | 24,17% | 643.120,76 | 96,26% |
| 2019 | 410.068,76 | 0,00 | 0,00% | 3.567.538,98 | 11,49% |
| 2020 | 54.084,29 | 0,00 | 0,00% | 96.519,08 | 56,03% |
| 2021 | 697.641,42 | 144,76 | 0,02% | 3.964.634,09 | 17,60% |
| 2022 | 729.882,41 | 0,00 | 0,00% | 3.232.994,36 | 22,58% |
| 2023 | 290.752,90 | 0,00 | 0,00% | 2.880.765,76 | 10,09% |
| 2024 | 454.924,47 | 0,00 | 0,00% | 3.615.353,88 | 12,58% |
| Skupaj | 3.256.435,09 | 149.753,34 | 4,60% | 18.062.734,03 | 18,03% |

- IV. MNENJA REVIZIJSKEGA ORGANA

Revizijska strategija

Opis revizijske strategije, vključno z metodologijo vzorčenja, ki revizijskemu organu omogoča sprejemanje veljavnih zaključkov o celotni populaciji

V skladu z revizijsko strategijo je revizijski organ izvedel nestatistično naključno vzorčenje. Velikost vzorca je določil na podlagi strokovne presoje in ob upoštevanju zagotovila pridobljenega iz revizij sistema in revizij izdatkov, podrobneje v točki 5.2 Letnega poročila o nadzoru.

- A. Revizijsko mnenje o letnih obračunih

Za Evropsko komisijo, Generalni direktorat za migracije in notranje zadeve Spodaj podpisani, predstavnik Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna, ki je revizijski organ za Sklad za azil, migracije in vključevanje v Slovenija, sem preučil delovanje sistemov upravljanja in nadzora sklada AMIF ter dokumente in informacije, ki jih je pripravil odgovorni organ v skladu s členom 44 Uredbe (EU) št. 514/2014 in členom 59(5) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 ter se uporabijo kot zahtevek za plačilo letne razlike za proračunsko leto 2024, da bi izdal revizijsko mnenje v skladu s členom 29 Uredbe (EU) št. 514/2014 in členom 59(5) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012. Moji zaključki so navedeni v nadaljevanju.

Mnenje brez pridržkov o veljavnosti obračunov

Na podlagi zgoraj navedene preučitve menim, da obračuni za proračunsko leto 2024 dajejo resnično in pošteno sliko ter da so odhodki Unije, za katere je bilo od Komisije zahtevano povračilo, zakoniti in pravilni.

Poudarjena zadeva, ki ne vpliva na mnenje

Na podlagi zgoraj navedene preučitve menim, da obračuni za proračunsko leto 2024 dajejo resnično in pošteno sliko ter da so odhodki Unije, za katere je bilo od Komisije zahtevano povračilo, zakoniti in pravilni.

- B. Mnenje o delovanju sistemov upravljanja in nadzora

Obseg preučitve

Preučitev v zvezi s tem programom je bila opravljena v skladu z veljavno revizijsko strategijo za ta nacionalni program in ob upoštevanju mednarodno sprejetih revizijskih standardov, s sklicevanjem na proračunsko leto 2024, o rezultatih pa se poroča v revizijskem poročilu.

Referenčna oznaka preučitve: 0615-68/2015/152

Mnenje brez pridržkov o veljavnosti obračunov

Na podlagi zgoraj navedene preučitve in v zvezi s programom imam razumno zagotovilo, da vzpostavljeni sistemi upravljanja in nadzora pravilno delujejo.

Poudarjena zadeva, ki ne vpliva na mnenje

Na podlagi zgoraj navedene preučitve in v zvezi s programom imam razumno zagotovilo, da vzpostavljeni sistemi upravljanja in nadzora pravilno delujejo.

- C. Potrditev izjave o upravljanju, ki jo pripravi odgovorni organ

Moje skupno mnenje na podlagi preučitev iz točk A in B zgoraj je, da opravljeno revizijsko delo:

ne zbuja dvoma o trditvah v izjavi o upravljanju.

| Datum potrditve: | 16.12.2024 |
| --- | --- |
| Predstavnik organa | Patricija Pergar, direktorica |
| Organ | Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna |

Dokumenti

| Naslov dokumenta | Vrsta dokumenta | Datum dokumenta | Lokalni sklic | Referenčna številka Komisije | Datoteke | Datum pošiljanja | Pošiljatelj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zadnji rezultati validacije

| Resnost | Oznaka | Sporočilo |
| --- | --- | --- |
| Informacije |  | Različica obračunov je bila potrjena |