POROČILO O IZVAJANJU ZA SKLAD AMIF

| Številka CCI | 2014SI65AMNP001 |
| --- | --- |
| Naslov | Slovenija National Programme AMIF |
| Različica | 9999.1 |

ODDELEK 3: PROGRAMSKI CILJI	3

OKVIRNI ČASOVNI RAZPORED	11

ODDELEK 4: POSEBNI PRIMERI	12

ODDELEK 5: SKUPNI KAZALNIKI IN KAZALNIKI ZA POSAMEZNE PROGRAME	13

ODDELEK 6: OKVIR ZA PRIPRAVO IN IZVAJANJE PROGRAMA S STRANI DRŽAVE ČLANICE	19

6.1 Odbor za spremljanje (člen 12(4) Uredbe (EU) št. 514/2014)	19

6.2 Skupni okvir za spremljanje in vrednotenje (člen 14(2)(f) Uredbe (EU) št. 514/2014)	20

Ukrepi spremljanja in vrednotenja, ki jih sprejme pristojni organ, vključno z ureditvijo zbiranja podatkov, dejavnostmi vrednotenja, ugotovljenimi težavami ter ukrepi za njihovo odpravo.	20

6.3 Partnersko sodelovanje pri izvajanju, spremljanju in vrednotenju nacionalnega programa (člen 12(3) Uredbe (EU) št. 514/2014)	22

Na kratko opišite glavne prispevke in mnenja partnerjev v proračunskem letu.	22

6.4 Obveščanje in objavljanje (člen 48 Uredbe (ES) št. 514/2014)	23

Navedite povezavo do spletišča programa.	23

Navedite glavne dejavnosti obveščanja in objavljanja, izvedene v proračunskem letu. Priložiti je treba primere gradiva.	23

6.5 Dopolnjevanje z drugimi instrumenti Unije (člen 14(2)(e) in 14(5)(f) Uredbe (EU) št. 514/2014)	25

Na kratko opišite glavne ukrepe in posvetovanja, opravljena za zagotovitev usklajenosti z drugimi instrumenti Unije, zlasti naslednjimi:	25

6.6 Neposredna oddaja naročila	26

Utemeljite vsak primer neposredne dodelitve.	26

ODDELEK 7: FINANČNO POROČILO (ČLEN 54(2)(A) UREDBE (EU) ŠT. 514/2014)	27

Preglednica 1. Finančni povzetek za sklad AMIF, kot je navedeno v obračunih	27

Preglednica 2. Obljubljena sredstva za posebne primere, kot je navedeno v obračunih	28

Preglednica 3. Izvajanje finančnega načrta nacionalnega programa, pri čemer je naveden skupni prispevek EU za vsako proračunsko leto	29

Utemeljitev morebitnega odstopanja od najnižjih deležev, določenih v posebni uredbi.	31

ODDELEK 8: OBVEZNOSTI V OBLIKI DOGOVORA	32

ODDELEK 9: POROČANJE O ODHODKIH V ZVEZI S COVID-19	32

Dokumenti	33

Zadnji rezultati validacije	34

- ODDELEK 3: PROGRAMSKI CILJI

Povzemite napredek pri izvajanju strategije in doseganju nacionalnih ciljev v proračunskem letu.

Navedite morebitne spremembe v strategiji ali nacionalnih ciljih oziroma dejavnike, ki bi lahko privedli do sprememb v prihodnosti.

Navedite morebitna pomembna vprašanja, ki vplivajo na uspešnost nacionalnega programa.

| Posebni cilj | 1 - Azil |
| --- | --- |

Dolgoročni cilj Slovenije v sklopu posebnega cilja A.SO1 »Azil« je učinkovita izvedba Skupnega evropskega azilnega sistema (CEAS) prek učinkovitih in hitrih postopkov, ki zagotavljajo enake možnosti vsem ljudem, ki potrebujejo zaščito.

Ukrepi, ki jih sofinancira AMIF, so osredotočeni na izboljšanje kakovosti in hitrost sprejemanja odločitev ter na kakovost spremljanja, vrednotenja in načrtovanja ravnanja v nepredvidljivih razmerah. Ukrepi so usmerjeni k izboljšanju sprejemne infrastrukture, storitev in razmer, uporabi alternativ za pridržanje ter identifikacijo in izboljšanju razmer za ranljive osebe. Izboljšanje splošnega ozaveščanja javnosti se zagotavlja prek usposabljanja, informacijskih ukrepov in dogodkov.

V program so bili vključeni merljivi cilji, med drugim povečanje deleža odločb, potrjenih na sodišču, zagotavljanje pravnega svetovanja vsem državljanom tretjih držav (DTD) ter prepoznavanje vseh ranljivih skupin. Cilj je bil tudi nadaljnje izboljšanje trajanja azilnega postopka.

Na splošno je bilo izvajanje SO1 skladno s pričakovanji. Glede na ex-post vrednotenje je odigral pomembno vlogo pri izboljšanju azilnega sistema in krepitvi nastanitvenih zmogljivosti. Nastanitvene zmogljivosti so se povečale z okoli 200 postelj v letu 2013 (s približno 300 vlogami letno) na več kot 1.000 postelj v letu 2024. Z doprinosom programa je bilo ustvarjenih ali obnovljenih 472 mest. Pravno svetovanje je bilo zagotovljeno vsem DTD v skladu z azilno zakonodajo. Kljub temu pa znatno povečanje migracijskih tokov in prošenj za azil (v povprečju okoli 6.000 letno v obdobju 2021–2024) pomeni, da so potrebne dodatne zmogljivosti, zlasti za ranljive skupine.

Kar zadeva kakovost postopka odločanja, so bile v letih 2023 in 2024 vse zavrnilne odločbe potrjene na zadnji stopnji. Glede hitrosti pa, kljub znatnemu napredku (po oceni ex-post vrednotenja so bile odločbe na prvi stopnji v letu 2023 sprejete 2,8-krat hitreje kot v letu 2019), znatno povečanje števila vloženih prošenj v primerjavi z začetkom programskega obdobja pomeni, da dolžina azilnega postopka ostaja področje, ki zahteva stalno pozornost. Povprečna dolžina odločanja je leta 2024 znašala 174 dni, ob koncu leta pa je bilo 850 nerešenih zadev.

Dejavnosti na področju alternativ pridržanju so bile večinoma opuščene in se uporabljajo zelo selektivno, saj je večina prosilcev, ki so bili pridržani zaradi odstranitve, pobegnila v druge države članice. Stopnja pobegov ostaja visoka, kar vpliva tudi na učinkovitost predaj v okviru dublinskih postopkov.

Načrtovane dejavnosti v okviru nacionalnega cilja A.SO1.2 »Vrednotenje« so bile izvedene na minimalni ravni in v okviru drugih finančnih virov (namesto sklada AMIF), zaradi izzivov povezanih s povečanim obsegom migracij.

V obdobju poročanja 2023 in 2024 ni bilo zaznanih težav, ki bi vplivale na izvajanje tega posebnega cilja.

Podroben opis aktivnosti in projektov, vključenih v računovodske izkaze za proračunski leti 2023 in 2024, je predstavljen v nadaljevanju.

| Ukrepi, financirani v okviru nacionalnega cilja | 1 - Sprejem/azil |
| --- | --- |

Slovenija izvaja aktivnosti A.SO1.1, ki se nanašajo na azilni postopek. 175 prosilcem za mednarodno zaščito (PMZ) je bila zagotovljena brezplačna pravna pomoč. 6404 je bilo oseb, ki so prejele pomoč iz projektov na področju sistemov za sprejem in azilnih sistemov.

Nevladna organizacija PIS je izvedla informiranje in pravno svetovanje oseb, ki so zaprosile za mednarodno zaščito (MZ).

V okviru predaj po dublinski uredbi je bil 28 državljanom tretjih držav omogočen prevoz v izhodiščno državo članico, ki je odgovorna za obravnavo njegove prošnje, s spremstvom uradne osebe.

8736 PMZ je bila izplačana žepnina, 3420 pa jih je prejelo nagrado za opravljena vzdrževalna dela. Ukrepa sta namenjena prvim korakom na področju vključevanja v družbo, ohranjanju dostojanstva in samostojnosti.

Št. oseb, ki so prejele pomoč prevajalcev in tolmačev v postopkih odločanja o priznanju MZ, je bilo 14.607. Tako so vsi PMZ spremljali postopek v jeziku, ki ga razumejo.

V izobraževalne programe in programe prostočasnih aktivnosti je bilo vključenih 26.763 PMZ. Nastanjenih je bilo 640, 2.521 pa jih je prejelo psihosocialno pomoč. V ta namen so bile izvedene 3 delavnice in izdelanih/razdeljenih 2000 letakov.

Izvedeno je bilo 20.429 preventivnih zdravstvenih in sanitarno dezinfekcijskih pregledov PMZ pred nastanitvijo v azilnem domu (AD) oz. pred podajo prošnje za MNZ. PMZ in drugim, ki prihajajo v stik z njimi, smo zagotovili, da njihovo zdravstveno stanje ni predstavljalo nevarnosti za okolico. V tečaje in programe opismenjevanja je bilo vključenih 398 prosilcev, 151 jih je doseglo napredek pri opismenjevanju in učni pomoči, izvedli so še 6 drugih aktivnosti.

V A.SO1.1.4 se je zmogljivost nastanitvene infrastrukture povečala za 66 mest. Namen projekta je bil, da PMZ, ki v skladu z azilno zakonodajo, do odločitve o njihovi prošnji, prebivajo v azilnem domu, omogočimo kvalitetnejše bivanje, kamor spada delujoča infrastruktura, ustrezna opremljenost prostorov, ki mora biti prilagojena tudi za bivanje ranljivih kategorij oseb.

V okviru A.SO1.1.6 sta psihiater in psihoterapevtka nudila podporo PMZ - izvedenih 320 psihiatričnih pregledov oz. psihoterapij.

Št.izplačanih nagrad zakonitim zastopnikom je bilo 684. Mladoletnikom brez spremstva se je pred začetkom postopka odredilo zakonitega zastopnika, ki jih je zastopal na vseh področjih.

Število oseb, ki so prejele pomoč na področju sistemov za sprejem in azilnih sistemov je bilo 3205, št. usposobljenih na tem področju pa 30.

| Ukrepi, financirani v okviru nacionalnega cilja | 2 - Vrednotenje |
| --- | --- |

Načrtovane aktivnosti A.SO1.2 »Vrednotenje« so zaradi izzivov povečanih migracij preteklih let bile realizirane v okviru drugih finančnih virov (in ne iz AMIF), kar smo poročali že v predhodnih poročilih.

| Ukrepi, financirani v okviru nacionalnega cilja | 3 - Preselitev |
| --- | --- |

Na zasedanju Evropskega Sveta konec junija 2015 so voditelji držav in vlad sprejeli odločitev, da se bo v EU skupno preselilo 20.000 oseb v okviru trajne preselitve. Slovenija se je zavezala k sprejemu 20 oseb iz tretjih držav, predvidoma državljanov Sirije iz Turčije, Libanona ali Jordanije. Skladno z EU Sporazumom EU - Turčija, ki je bil sprejet aprila 2016, je bilo dogovorjeno, da se v Slovenijo preseli 20 državljanov Sirije iz Turčije. Vlada Republike Slovenije je 4. avgusta 2016 sprejela sklep, da se na podlagi kvote iz Turčije sprejme 40 državljanov Sirije, ki se jim lahko prizna status begunca.

Na podlagi prejete dokumentacije in opravljenih intervjujev je bilo ugotovljeno, da teh 40 oseb izpolnjuje pogoje za pridobitev mednarodne zaščite. Na koncu je bilo trajno preseljenih skupno 34 sirskih državljanov.

Aktivnosti ukrepa A.SO1.3 so bile zaključene v letu 2018. V letih 2023 in 2024 se niso izvajale dodatne aktivnosti.

Povzemite napredek pri izvajanju strategije in doseganju nacionalnih ciljev v proračunskem letu.

Navedite morebitne spremembe v strategiji ali nacionalnih ciljih oziroma dejavnike, ki bi lahko privedli do sprememb v prihodnosti.

Navedite morebitna pomembna vprašanja, ki vplivajo na uspešnost nacionalnega programa.

| Posebni cilj | 2 - Vključevanje / zakonito priseljevanje |
| --- | --- |

Dolgoročni cilj Slovenije v sklopu posebnega cilja A.SO2 »Vključevanje/zakonito priseljevanje« je doseči vključenost državljanov tretjih držav in oseb z mednarodno zaščito v vsa ključna področja življenja in dela. Posebna pozornost se namenja ranljivim skupinam oseb, kot so ženske, otroci in starejše osebe. Ukrepi so usmerjeni k izboljšanju zavedanja splošne javnosti, organov in samih priseljencev o vprašanjih vključevanja. Pomoč osebam z mednarodno zaščito se pri vključevanju zagotavlja prek individualnega pristopa na osnovi osebnega integracijskega načrta. Krepitev kapacitet je usmerjena k vzpostavitvi trajnostnega sodelovanja med pomembnimi deležniki, še zlasti z usposabljanji. Podpira se izboljšanje infrastrukture, storitev in bivanjskih razmer za osebe z mednarodno zaščito v integracijskih hišah, kot tudi praktično sodelovanje med državami članicami ter izdelava analiz, vrednotenj in izboljšav trenutnih mehanizmov in pristopov vključevanja.

Merljivi cilji, opredeljeni v strategiji nacionalnega programa, so vključevali podporo vsaj petim različnim programom vključevanja v 22 krajih, pri čemer naj bi v podpori sodelovalo najmanj 1.500 državljanov tretjih držav. Leta 2014 je jezikovne tečaje in tečaje spoznavanja slovenske družbe obiskovalo približno 2.000 državljanov tretjih držav, od katerih jih je 589 opravljalo izpit, 407 pa ga je uspešno opravilo.

Na splošno je bilo izvajanje na področju vključevanja nad pričakovanji. Na podlagi ex-post vrednotenja je program pomembno prispeval k razširitvi ponudbe tečajev in stanovanjskih podpor v obdobju, ko se je delež državljanov tretjih držav v Sloveniji močno povečal (z okoli 5 % prebivalstva leta 2014 na približno 10 % leta 2023), predvsem zaradi zaposlitve in združevanja družin. Ponudba tečajev in drugih oblik podpore se je v programskem obdobju nadaljevala in razširila, saj je v letih 2023/2024 jezikovni izpit opravljalo 2.714 državljanov tretjih držav (od tega je bilo 2.165 izpitov financiranih iz sklada AMIF 2021–2027), od marca 2024 pa je bila uvedena tudi nova raven izpitov na 30 lokacijah.

Aktivnosti povezane z vrednotenjem nacionalnih strategij vključevanja, so bile na splošno izvedene v manjši meri zaradi priprave novih strategij s kratkim rokom za njihovo sprejetje.

V obdobju poročanja je bila večina projektov zaključena ali v zaključni fazi. Preostala sredstva so bila namenjena projektom z večjimi potrebami in zmogljivostmi za izvedbo v širšem obsegu.

| Ukrepi, financirani v okviru nacionalnega cilja | 1 - Zakonito priseljevanje |
| --- | --- |

V obdobju poročanja v okviru A.SO2.1. ni bilo izvedenih aktivnosti.

| Ukrepi, financirani v okviru nacionalnega cilja | 2 - Vključevanje |
| --- | --- |

V A.SO2.2 je Slovenija nadaljevala s programi za osnovno pomoč državljanom tretjih držav (DTD) - tečaji in izpiti, pomoč pri vključevanju, pomoč za celostno vključevanje oseb z mednarodno zaščito (OMZ), ozaveščala in izvajala ukrepe, kot je medkulturni dialog ter obveščala o sodelovanju v programih integracije.

Dvanajsto leto se je v A.SO2.2.1 izvajal program začetne integracije (ZIP), ki je eden temeljnih programov pomoči pri vključevanju v slovensko družbo, ki omogoča učenje jezika in spoznavanje slovenske kulture, družbe in ustavne ureditve. Program je potekal v obsegu 60 in 120 ur ali 180 ur. Osebe so bile na začetku testirane in razvrščene v homogene skupine. Aktivnost se je izvajala v več krajih, vključenih je bilo 2.511 oseb. Z udeležbo v programu so tujci dvignili raven znanja jezika, kar je ključno pri integraciji v novo okolje.

Opravljanje preizkusa znanja iz slovenščine na osnovni ravni za OMZ pomeni zaključek integracijskega procesa, ki je potreben za prejem slovenskega državljanstva. Upravičenci izberejo izvajalca in termin za preizkus znanja, izda se jim napotilo in spremlja uspešnost. Udeleženci programa ZIP, ki so bili na tečaju udeleženi vsaj 80 %, so bili tudi upravičeni do enkratnega opravljanja izpita. V obdobju zadnjih dveh let je preizkus opravilo 392 oseb.

V A.SO2.2.3 se je zagotovilo celostno pomoč osebam s priznanim statusom MZ in njihovim družinskim članom. V okviru projekta se je izvedel tečaj spoznavanja slovenske družbe in pomoč pri urejanju življenjskih situacij, kar je pokrivalo pomoč pri iskanju osebnega zdravnika, zobozdravnika, ginekologa, pomoč pri uveljavljanju pravic (npr. na centrih za socialno delo, upravni enoti). 634 oseb iz ciljne skupine je prejelo pomoč prek ukrepov, namenjenih izobraževanju in usposabljanju, 882 jih je prejelo pomoč na področju nastanitve, 1228 pa jih je prejelo zdravstveno in psihološko pomoč.

OMZ se je zagotavljalo denarno nadomestilo za zasebno nastanitev izven kapacitet UIOM (Urada za integracijo in oskrbo migrantov) ter jim olajšalo vključevanje v slovensko družbo. Prejeli so osebni integracijski načrt in dobili podporo pri njegovem uresničevanju. Iz projekta so se financirali tudi stroški za izobraževanje (šolske potrebščine, zvezki, knjige, prevozi do inštitucij, plačilo stroškov dodatnega poklicnega in drugega usposabljanja). UOIM je v okviru projekta zagotavljal tudi prevode šolskih spričeval, potrebne za priznanje formalne izobrazbe ter informiranje v različnih življenjskih situacijah.

| Ukrepi, financirani v okviru nacionalnega cilja | 3 - Zmogljivost |
| --- | --- |

V okviru nacionalnega cilja A.SO2.3 »Zmogljivost« se je posodobil in nadgradil informacijski sistem, ki je z upoštevanjem nove migracijske zakonodaje zagotovil učinkovitejše spremljanje postopkov mednarodne zaščite, statistike, ipd.

Zagotovile so se dodatne kapacitete za nastanitev oseb z mednarodno zaščito, hkrati pa izboljšali bivalni pogoji v integracijskih hišah in stanovanjih (najem, vzdrževanje, nakup potrebne bivalne opreme, zagotovitev medmrežne povezave, ipd.), vse s ciljem boljše integracije v slovensko družbo.

Povzemite napredek pri izvajanju strategije in doseganju nacionalnih ciljev v proračunskem letu.

Navedite morebitne spremembe v strategiji ali nacionalnih ciljih oziroma dejavnike, ki bi lahko privedli do sprememb v prihodnosti.

Navedite morebitna pomembna vprašanja, ki vplivajo na uspešnost nacionalnega programa.

| Posebni cilj | 3 - Vračanje |
| --- | --- |

Dolgoročni cilj Slovenije v sklopu posebnega cilja A.SO3 »Vračanje« je izvajati učinkovito politiko vračanja v tretje države tako z vidika prostovoljnega kot prisilnega vračanja ter spodbujati uporabo prostovoljnega vračanja v sodelovanju z nevladnimi organizacijami in pristojnimi mednarodnimi organizacijami kot tudi državami izvora.

Merljivi cilji na tem področju, opredeljeni v strategiji nacionalnega programa, vključujejo povečanje števila državljanov tretjih držav (DTD), vključenih v programe prostovoljnega vračanja (do 30 % tistih, nastanjenih v Centru za tujce-CT), izboljšanje bivalnih pogojev v CT za pridržanje ter zagotavljanje usposabljanja za vse zaposlene v centrih. V izhodišču je bila poudarjena potreba po iskanju alternativ pridržanju, prilagoditvi prostorov, zlasti za ranljive skupine in ženske, ter zagotavljanju nadzora nad prisilnimi vračanji.

Na splošno je program prispeval k izboljšanju bivalnih pogojev in zadovoljevanju osnovnih potreb oseb, nastanjenih v CT. Izvajanje SO3 se je soočalo z določenimi kontekstualnimi izzivi, zlasti na področju preprečevanja pobegov, prostovoljnih vračanj in podpore pri ponovni integraciji. Neizkoriščena sredstva so bila prerazporejena v cilja SO3.NO1 in SO2.NO2.

Število operacij spremljanja prisilnih vračanj je ostalo nizko, saj je bilo več kot 90 % letalskih vozovnic za vračanje tujcev rezerviranih prek aplikacije Frontex FAR in pokritih iz proračuna Agencije Frontex. Neodvisni izvajalec nadzora je imel prosto odločitev o načinu, času in kraju izvedbe spremljanja. Ponovna integracija v izvorno državo je bila pod načrtovano ravnjo zaradi sprememb izvajalca ali vira financiranja.

V  obdobju 2014–2020 je bila podpisana pogodba z Mednarodno organizacijo za migracije (IOM) za izvajanje programov prostovoljnega vračanja in ponovne integracije (AVRR). Leta 2018 je IOM zavzela stališče, da ne bo izvajala programov ponovne integracije za DTD z izdano odločba o vrnitvi (CT pa ima samo take osebe), zato se je Slovenija pridružila projektu ERIN. Leta 2022 se je Slovenija pridružile projektu EURP (European Reintegration Program), ki ga izvaja Agencija Frontex, zato iz AMIF niso bila koriščena sredstva,

Usposabljanja zaposlenih v Centru za tujce so bila izvedena (vendar financirana iz nacionalnega proračuna),, neizkoriščena sredstva pa prerazporejena v SO3.NO1 in SO2.NO2.

Alternativni ukrepi pridržanji (obveznost javljanja, predaja osebnih dokumentov, redno poročanje o lokaciji posameznika) so bili uspešno uvedeni (do 10 primerov na leto), vendar brez finančnih posledic.

Nadaljne aktivnosti za izboljšanje bivalnih pogojev CT za ranljive skupine in ženske so predvidene v okviru AMIF 2021–2027.

V obdobju poročanja ni bilo posebnih težav, ki bi vplivale na izvajanje SO3.
Podroben opis aktivnosti in projektov, vključenih v računovodske izkaze za proračunski leti 2023 in 2024, je predstavljen v nadaljevanju.

| Ukrepi, financirani v okviru nacionalnega cilja | 1 - Spremljevalni ukrepi |
| --- | --- |

V A.SO3.1.2 je bila za zagotavljanje skladnosti z določbami Direktive 2008/EC/115 zadolžena Slovenska Karitas za izvajanje nadzora nad prisilnimi vračanji v vseh 3 fazah postopka odstranitve. Čeprav je to tehnično izvedljivo, sta bila v zadnjih treh letih nadzora v fazi leta in predaje izvedena le enkrat – leta 2022; v letih 2023 in 2024 takšnega nadzora ni bilo. Člen 8(6) Evropske direktive o vračanju je bil tako izveden v neskladju z zahtevo po nepristranskem pregledu s strani neodvisnega organa glede zakonitosti, strokovnosti in humanosti postopkov s tujci, ki so predmet prisilne odstranitve iz države. Poročila o nadzoru potrjujejo, da so policisti v štirih postopkih delovali zakonito in strokovno.

V A.SO3.1.3 se je tujcem zagotavljala ustrezna prehrana (halal, dietna, dodatni obroki za mladoletnike, ramadanski obroki ...), ogrevanje, vzdrževanje in čiščenje objekta ter nabava opreme, naprav in pripomočkov za delovanje objekta, s katerimi je bila izboljšana kvaliteta njihovega bivanja do odstranitve iz države. Zdravstvena ambulanta je bila nadgrajena z ustrezno opremo, nabavljeni so bili rekviziti za prostočasne aktivnosti, oprema za vzdrževanje objekta z okolico in vozilo za prevoz oseb. Na Postaji letališke policije Brnik je bilo izvedenih 173 zavrnitev tujcev. Ob namestitvi v mednarodni prostor za zavrnjene tujce jim je bilo nudeno prenočišče, prehrana, nadzor in zdravniška pomoč.

V A.SO3.1.4 se je izvajala zdravstvena, psihološka in socialna oskrba tujcev pred vrnitvijo v matično državo. Zdravstvena oskrba je preventivni pregled vsakega tujca, po potrebi tudi diagnosticiranje in kurativa; urejena je psihološka in socialna podpora (pogovori, učne ure, psihiatrična svetovanja). V Centru za tujce (CT) je bilo v aktivnosti vključenih 5993 tujcev ter izvedenih 348 delavnic. Socialni delavki CT sta udeležili kreativne delavnice za izdelovanje božičnih izdelkov, zdravstveni delavki pa dnevov urgentne medicine. V okviru projekta so bile nabavljene tudi razne naprave in nujna oprema za učinkovito izvajanje delavnic.

V A.SO3.1.6 so prevajalci, ki imajo sklenjeno pogodbo s Policijo, sodelovali pri seznanitvenih postopkih: ob nastanitvi v CT (socialna služba), sanitarnih postopkih (zdravstvena služba), identifikacijskih postopkih (policija), dnevni oskrbi, sodelovanju z nacionalnimi in tujimi organi pri pridobivanju dokumentov za identificiranje tujcev in njihovem vračanjeu v domovino ali drugo državo. Opravljeno je bilo 266 storitev prevajanja in tolmačenja.

| Ukrepi, financirani v okviru nacionalnega cilja | 2 - Ukrepi vračanja |
| --- | --- |

Prostovoljno vračanje tujcev iz RS (Republike Slovenije) in reintegracijski programi v državi vrnitve tujcev ter priprava in izvedba operacij vračanja (upravni stroški, potni stroški, nastanitev) sta prioritetni aktivnosti v okviru nacionalnega cilja A.SO3.2 »Ukrepi vračanja«. V sklopu A.SO3.2 je teklo tudi sodelovanje s konzularnimi organi in službami za priseljevanje v tretjih državah. Pomoč po vrnitvi pri prostovoljnem in prisilnem vračanju (prevoz, prva nastanitev, itd.) je vključena v okvir izvajanja reintegracijskih programov kot tudi pri neposredni takojšnji pomoči po vrnitvi (npr. sekundarni transport).

V A.SO3.2.1 je bilo o možnosti prostovoljnega vračanja informiranih 109 migrantov, 72 jih je izpolnilo pristopno izjavo v program IOM (International Organization for Migration) prostovoljnega vračanja in reintegracije (AVRR), pridobljeno je bilo 8 osebnih dokumentov. Izvedeno je bilo 12 reintegracijskih programov v državi izvora (potrjene IOM reintegracijske asistence), 2 osebi pa sta se vrnili prostovoljno. Pogodba o sodelovanji z IOM je poteklo 31.12.2020, zato je bil v celoti implementiran reintegracijski program EURP, ki ga je vzpostavila Agencija Frontex 01.04.2022.

V A.SO3.2.3 je zajet ukrep »Priprava in izvedba operacij vračanja«, ki ga je izvajal CT. Tujci, ki jim je izdana odločba o vrnitvi, večinoma ne posedujejo lastnih identifikacijskih dokumentov, zato se jih pridobi na pristojnih DKP (diplomatsko konzularno predstavništvo) tretje države. Pri tem so v veliko pomoč sklenjeni sporazumi in dobri odnosi, ki zmanjšajo proceduralne težave, kot so zamude ali dodatne zahteve, s katerimi se pogojuje izdaja dokumentov. CT je tako v obdobju poročanja (zahtevki vključeni v Obračunih 2023/2024) pridobil 31 potovalnih dokumentov, 47 oseb se je vrnilo brez spremstva (DEPU), 9 oseb s spremstvom (DEPA). 695 ljudi se je vrnilo sosednjim državam na podlagi bilaterarnih sporazumov. Od vseh vrnjenih oseb jih je 12 prejelo sredstva za ponovno vključevanje. Opravljeno je bilo 43 delovnih sestankov z veleposlaništvi in/ali drugimi predstavniki tretjih držav.

| Ukrepi, financirani v okviru nacionalnega cilja | 3 - Sodelovanje |
| --- | --- |

V sklopu A.SO3.3 se je nadaljevalo sodelovanje s članicami EU in agencijo Frontex pri izvajanju skupnih postopkov vračanja.

V okviru nacionalnega cilja A.SO3.3 »Sodelovanje« je Slovenija prvotno načrtovala tri ukrepe, vendar so se aktivnosti A.SO3.3.2 »Sodelovanje z organizacijami pri zagotavljanju storitev za državljane tretjih držav med pridržanjem« in A.SO3.3.3 »Sodelovanje z državami članicami EU pri izmenjavi dobrih praks na področjih povezanih z ukrepi vračanja« skladno s predlogom končnega upravičenca (Policije) izvajale v okviru A.SO3.3.1. Združevanje vsebine se ustrezno odraža v revidiranem Akcijskem načrtu.

Center za tujce (CT) je tudi v letu 2023/2024 aktivno sodeloval z Agencijo Frontex v okviru ukrepa A.SO3.3.1. CT redno izmenjuje najboljše prakse na področju identifikacije in vračanja tujcev z drugimi državami članicami. Prav tako je bil dejaven v okviru relevantnih delovnih telesih EU, ki so namenjeni izmenjavi izkušenj in dobrih praks. Inšpektorji CT so sodelovali v delovnih telesih in operacijah agencije Frontex in v delovnem telesu Evropske komisije EMN REG. V obdobju poročanja je sodelovanje s partnerji na področju vračanja teklo v normalnem obsegu.

S podporo sklada so bili prenovljeni posamezni oddelki Centra za tujce, in sicer: moški oddelek, oddelek s sprejemnimi prostori in administrativni del centra.

Povzemite napredek pri izvajanju strategije in doseganju nacionalnih ciljev v proračunskem letu.

Navedite morebitne spremembe v strategiji ali nacionalnih ciljih oziroma dejavnike, ki bi lahko privedli do sprememb v prihodnosti.

Navedite morebitna pomembna vprašanja, ki vplivajo na uspešnost nacionalnega programa.

| Posebni cilj | 4 - Solidarnost |
| --- | --- |

Slovenija sodeluje v aktivnostih premestitve v skladu z dvema shemama EU o premestitvi 40.000 in 120.000 prosilcev za mednarodno zaščito iz Italije in Grčije v skladu s Sklepom Sveta (EU) 2015/1523 z dne 14. 9. 2015 in Sklepom Sveta (EU) 2015/1601 z dne 22. 9. 2015.

Začetni cilj, določen z odločitvijo Sveta EU, je bil, da Slovenija preseli 567 oseb, od tega 218 iz Italije in 349 iz Grčije. Na tej podlagi je Vlada Republike Slovenije na svoji seji 10. marca 2016 sprejela Izvedbeni načrt za premestitev 567 oseb iz Italije in Grčije ter trajno preselitev 20 oseb iz tretjih držav.

Skupno je bilo v okviru projekta premeščenih 253 oseb. Iz Italije je bilo premeščenih 81 oseb, od tega 77 eritrejskih državljanov, trije sirski državljani in en jemenski državljan. Iz Grčije je bilo premeščenih skupno 172 oseb, od tega 149 sirskih državljanov, 17 iraških državljanov in šest oseb brez državljanstva.

Projekt ocenjujemo kot uspešen, saj je bilo premeščenih 253 oseb, ki so na podlagi prejete dokumentacije izpolnjevale pogoje za premestitev, med njimi so bile družine in ranljive osebe.

Aktivnosti premestitve so se zaključile leta 2018, ko je bilo izvedenih 21 zadnjih premestitev iz Italije. V letu 2023 in 2024 ni bilo izvedenih dodatnih aktivnosti vezano na programsko obdobje 2014-2020.

| Ukrepi, financirani v okviru nacionalnega cilja | 1 - Premestitev |
| --- | --- |

Slovenija se je v okviru nacionalnega cilja-posebni primer »Premestitev« osredotočila na ukrep-posebni primer »Premestitev prosilcev za mednarodno zaščito«, in sicer projekt obsega premestitev 567 prosilcev za mednarodno zaščito v okviru evropskih shem za premestitev na podlagi Sklepa Sveta EU 2015/1523 s 14. septembra 2015 o premestitvi 40.000 oseb iz Italije in Grčije ter Sklepa Sveta EU 2015/1601 z 22. septembra 2015 o premestitvi 120.000 oseb iz Italije in Grčije.

V letu 2023 in 2024, vezano na programsko obdobje 2014-2020, se projekt ni izvajal.

- OKVIRNI ČASOVNI RAZPORED

| Posebni cilj | Nacionalni cilj / posebni ukrep | Glavni ukrep | Ime ukrepa | Začetek faze načrtovanja | Začetek faze izvajanja | Začetek zaključne faze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Posebni cilj1 - Azil | Nacionalni cilj1 - Sprejem/azil | 1 | Assistance and support to asylum seekers | 2014 | 2015 | 2022 |
| Posebni cilj1 - Azil | Nacionalni cilj1 - Sprejem/azil | 2 | Strengthening of competent services involved in processing asylum applications | 2015 | 2016 | 2021 |
| Posebni cilj1 - Azil | Nacionalni cilj1 - Sprejem/azil | 3 | Development of reception infrastructure, services and conditions of stay | 2014 | 2015 | 2021 |
| Posebni cilj1 - Azil | Nacionalni cilj2 - Vrednotenje | 1 | National system of evaluation of the asylum procedures | 2019 | 2020 | 2020 |
| Posebni cilj1 - Azil | Nacionalni cilj3 - Preselitev | 1 | Resettlement of persons in clear need of international protection | 2015 | 2016 | 2017 |
| Posebni cilj1 - Azil | Nacionalni cilj3 - Preselitev | 2 | Ad-hoc adminssion | 2019 | 2020 | 2021 |
| Posebni cilj2 - Vključevanje / zakonito priseljevanje | Nacionalni cilj1 - Zakonito priseljevanje | 1 | Info-point for TCN | 2015 | 2016 | 2021 |
| Posebni cilj2 - Vključevanje / zakonito priseljevanje | Nacionalni cilj2 - Vključevanje | 1 | Implementation of programmes for basic assistance and services for TCN | 2014 | 2015 | 2021 |
| Posebni cilj2 - Vključevanje / zakonito priseljevanje | Nacionalni cilj2 - Vključevanje | 2 | Specific measures targeting vulnerable persons | 2017 | 2018 | 2021 |
| Posebni cilj2 - Vključevanje / zakonito priseljevanje | Nacionalni cilj2 - Vključevanje | 3 | Integration assistance including comprehensive inclusion assistance for persons under IP | 2014 | 2015 | 2022 |
| Posebni cilj2 - Vključevanje / zakonito priseljevanje | Nacionalni cilj3 - Zmogljivost | 1 | Sustainable cooperation | 2016 | 2017 | 2020 |
| Posebni cilj2 - Vključevanje / zakonito priseljevanje | Nacionalni cilj3 - Zmogljivost | 2 | Training of staff and policy makers | 2017 | 2018 | 2019 |
| Posebni cilj2 - Vključevanje / zakonito priseljevanje | Nacionalni cilj3 - Zmogljivost | 3 | Improvement of services and conditions of stay | 2015 | 2016 | 2020 |
| Posebni cilj3 - Vračanje | Nacionalni cilj1 - Spremljevalni ukrepi | 1 | Improved infrastructure, living conditions, running costs at the Aliens centre | 2014 | 2015 | 2020 |
| Posebni cilj3 - Vračanje | Nacionalni cilj1 - Spremljevalni ukrepi | 2 | Social, psychological and medical assistance for detained persons | 2014 | 2015 | 2021 |
| Posebni cilj3 - Vračanje | Nacionalni cilj1 - Spremljevalni ukrepi | 3 | Expansion of the network of translators and interpreters | 2014 | 2015 | 2022 |
| Posebni cilj3 - Vračanje | Nacionalni cilj2 - Ukrepi vračanja | 1 | Implementation of voluntary return and reintegration projects for TCN | 2015 | 2016 | 2021 |
| Posebni cilj3 - Vračanje | Nacionalni cilj2 - Ukrepi vračanja | 2 | Preparation and enforcement of return operations | 2014 | 2015 | 2021 |
| Posebni cilj3 - Vračanje | Nacionalni cilj3 - Sodelovanje | 1 | Cooperation with EU MS and Frontex | 2014 | 2015 | 2021 |
| Posebni cilj4 - Solidarnost | Nacionalni cilj1 - Premestitev | 1 | Realocation activities for applicants for international protection from Italy and Greece | 2015 | 2016 | 2017 |
| Posebni cilj4 - Solidarnost | Nacionalni cilj1 - Premestitev | 2 | Preparatory measures | 2019 | 2020 | 2021 |

- ODDELEK 4: POSEBNI PRIMERI

4.1 Preselitev

Število preseljenih oseb, kot je navedeno v obračunih

| Skupna prednostna naloga Unije na področju preselitve | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sirski begunci v regiji |  |  |  |  | 21 | 13 |  |  |  |  |  |
| Prednostne naloge Unije skupaj |  |  |  |  | 21 | 13 |  |  |  |  |  |
| Skupni seštevek |  |  |  |  | 21 | 13 |  |  |  |  |  |

4.2 Predaja in premestitev

Število predanih in premeščenih prosilcev na obdobje zaveze, kot je navedeno v obračunih

| Vrsta | Iz | V | 2014-2015 | 2016-2017 | 2018-2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Premestitev (2015/1523) | Italija | Slovenija |  |  | 36 |
| Premestitev (2015/1601) | Italija | Slovenija |  | 54 |  |
| Premestitev (2015/1601) | Grčija | Slovenija |  | 163 |  |

4.3 Sprejem iz Turčije (2016/1754)

Število sprejetih prosilcev iz Turčije na obdobje zaveze, kot je navedeno v obračunih

| 2014-2015 | 2016-2017 | 2018-2019 |
| --- | --- | --- |

- ODDELEK 5: SKUPNI KAZALNIKI IN KAZALNIKI ZA POSAMEZNE PROGRAME

Razložite morebitne dejavnike, ki bi lahko znatno vplivali na doseganje katerih koli ciljev, zlasti pa prepočasen napredek.

OO je nadgradil MIGRA II za poročanje o kazalnikih, da so se zajele pravilne vrednosti ter pri zaključnem pregledu ustrezno korigiral vrednosti. SO1 - C1 in podkazalniki so preseženi zaradi povečanja oseb, ki so prejele pomoč. - C6 je pod ciljno vrednostjo, ker niso vsi prosilci izpolnjevali pogojev. Več v točki 3.4 SO2 - C2 je višji, saj je več oseb obiskovalo jezikovne tečaje, kot načrtovano. - C3 je presežen, ker se je povečalo število oseb in dejavnosti zanje. - C5 ni dosežen, ker nadgradnja IKT ni bila smislena zaradi številnih zakonodajnih sprememb, le nujna nadgradnja za Eurodac je izvedena. SO3 - C1 je nič, ker so vsa usposabljanja financirana iz državnega proračuna. - C2 je nedosežen. Več v poglavju 3.3 - C3 je nedosežen zaradi vključitve v program EURP. - C4 je presežen, vključuje št. odstranjenih oseb, št. oseb DEPA, št. oseb DEPU ter št. vračanj v sosednje države na podlagi bilateralnih sporazumov (Hrvaška). - C5 ni dosežen, saj se je izvajalec lahko sam odločal o času, številu, obsegu spremljanj.

Preglednica kazalnikov

| Posebni cilj |  | 1 - Azil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kazalnik | Merska enota | Izhodiščna vrednost | Ciljna vrednost | Vir podatkov | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Kumulativno skupaj |
| C1 - Število oseb iz ciljnih skupin, ki so prejele pomoč iz projektov na področju sistemov za sprejem in azilnih sistemov, podprtih iz tega sklada | Število | 0,00 | 3.000,00 | Poročanje o projektuProject reporting | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.308,00 | 0,00 | 3.194,00 | 0,00 | 0,00 | 15.545,00 | 32.991,00 | 31.080,00 | 85.118,00 |
| C1.a - Število oseb iz ciljnih skupin, ki prejemajo informacije in pomoč med celotnim azilnim postopkom | Število |  |  | Poročanje o projektu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535,00 | 0,00 | 0,00 | 15.545,00 | 3.285,00 | 0,00 | 19.365,00 |
| C1.b - Število oseb iz ciljnih skupin, ki prejemajo pravno pomoč in zastopanje | Število |  |  | Poročanje o projektu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321,00 | 0,00 | 535,00 | 0,00 | 0,00 | 15.545,00 | 6.928,00 | 0,00 | 23.329,00 |
| C1.c - Število ranljivih oseb in mladoletnikov brez spremstva, ki prejemajo posebno pomoč | Število |  |  | Poročanje o projektu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 633,00 | 0,00 | 0,00 | 2.558,00 | 714,00 | 10,00 | 3.915,00 |
| C2.1 - Zmogljivost (tj. število mest) nove sprejemne nastanitvene infrastrukture, urejene v skladu z minimalnimi zahtevami za sprejemne pogoje, določenimi v pravnem redu EU, in obstoječe sprejemne infrastrukture, izboljšane v skladu z istimi zahtevami na podlagi projektov, podprtih iz tega sklada | Število | 0,00 | 420,00 | Poročanje o projektuProject reporting on improvement of existing capacity and accompanying facilities (1 Asylum home) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 472,00 |
| C2.2 - Delež glede na celotno sprejemno nastanitveno zmogljivost | % | 0,00 | 100,00 | Poročanje o projektuProject reporting on improvement of existing capacity and accompanying facilities (1 Asylum home) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 219,00 |
| C3.1 - Število oseb, usposobljenih na področju vprašanj, povezanih z azilom, ki prejemajo pomoč iz sklada | Število | 0,00 | 50,00 | Poročanje o projektuProject reporting | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 18,00 | 1,00 | 0,00 | 61,00 |
| C3.2 - To število kot delež celotnega števila osebja, usposobljenega na področju teh vprašanj | % | 0,00 | 25,00 | Poročanje o projektuProject reporting | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 10,50 | 0,00 | 9,00 | 0,50 | 0,00 | 30,50 |
| C4 - Število informativnih produktov o državi izvora in misij za ugotavljanje dejstev, izvedenih s pomočjo iz sklada | Število | 0,00 | 0,00 | Poročanje o projektuProject reporting | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C5 - Število projektov, podprtih v okviru tega sklada, namenjenih razvoju, spremljanju in ocenjevanju azilnih politik v državah članicah | Število | 0,00 | 2,00 | Poročanje o projektuProject reporting | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C6 - Število oseb, preseljenih s podporo iz tega sklada | Število | 0,00 | 60,00 | Organ, odgovoren za premestitev osebAuthority in charge of transferring the persons | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 |

| Posebni cilj |  | 2 - Vključevanje / zakonito priseljevanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kazalnik | Merska enota | Izhodiščna vrednost | Ciljna vrednost | Vir podatkov | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Kumulativno skupaj |
| C1 - Število oseb iz ciljnih skupin, ki so sodelovale pri ukrepih pred odhodom, podprtih iz tega sklada | Število | 0,00 | 0,00 | Poročanje o projektuProject reporting | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C2 - Število oseb iz ciljnih skupin, ki so prejele pomoč iz tega sklada prek ukrepov za vključevanje v okviru nacionalnih, lokalnih in regionalnih strategij | Število | 0,00 | 13.000,00 | Poročanje o projektuProject reporting | 0,00 | 0,00 | 2.201,00 | 155,00 | 1.111,00 | 3.142,00 | 252,00 | 5.763,00 | 5.226,00 | 1.003,00 | 3.323,00 | 22.176,00 |
| C3 - Število vzpostavljenih lokalnih, regionalnih in nacionalnih političnih okvirov / ukrepov / orodij za vključevanje državljanov tretjih držav, pri katerih sodelujejo civilna družba, skupnosti migrantov in drugi zadevni deležniki, kot posledica ukrepov, podprtih iz tega sklada | Število | 0,00 | 14,00 | Poročanje o projektuProject reporting | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 20,00 | 0,00 | 82,00 | 39,00 | 1,00 | 1,00 | 150,00 |
| C4 - Število projektov sodelovanja z drugimi državami članicami glede vključevanja državljanov tretjih držav, podprtih iz tega sklada | Število | 0,00 | 0,00 | Poročanje o projektuProject reporting | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C5 - Število projektov, podprtih iz tega sklada, namenjenih razvoju, spremljanju in ocenjevanju politik vključevanja v državah članicah | Število | 0,00 | 2,00 | Poročanje o projektuProject reporting | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |

| Posebni cilj |  | 3 - Vračanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kazalnik | Merska enota | Izhodiščna vrednost | Ciljna vrednost | Vir podatkov | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Kumulativno skupaj |
| C1 - Število oseb, usposobljenih za vprašanja v zvezi z vračanjem s podporo sklada | Število | 0,00 | 150,00 | Poročanje o projektuProject reporting | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C2 - Število povratnikov, ki so prejeli pomoč za ponovno vključevanje pred ali po vrnitvi, sofinancirano iz sklada | Število | 0,00 | 500,00 | Poročanje o projektuProject reporting | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,00 | 38,00 | 24,00 | 2,00 | 10,00 | 156,00 |
| C3 - Število povratnikov, katerih vrnitev se je sofinancirala iz sklada – osebe, ki so se vrnile prostovoljno | Število | 0,00 | 1.000,00 | Poročanje o projektuProject reporting | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 18,00 |
| C4 - Število povratnikov, katerih vrnitev se je sofinancirala iz sklada – osebe, ki so bile odstranjene | Število | 0,00 | 100,00 | Poročanje o projektuProject reporting | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,00 | 815,00 | 357,00 | 397,00 | 1.801,00 |
| C5 - Število nadzorovanih postopkov odstranitve, sofinanciranih iz sklada | Število | 0,00 | 50,00 | Poročanje o projektuProject reporting | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 3,00 | 14,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 |
| C6 - Število projektov, podprtih iz tega sklada, namenjenih razvoju, spremljanju in ocenjevanju politik vračanja v državah članicah. | Število | 0,00 | 0,00 | Poročanje o projektuProject reporting | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |

| Posebni cilj |  | 4 - Solidarnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kazalnik | Merska enota | Izhodiščna vrednost | Ciljna vrednost | Vir podatkov | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Kumulativno skupaj |
| C1 - Število prosilcev, predanih iz ene države članice v drugo s podporo iz tega sklada | Število | 0,00 | 253,00 | Organ, odgovoren za premestitevAuthority in charge of relocation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,00 |
| C2 - Število projektov sodelovanja z drugimi državami članicami za večjo solidarnost in delitev odgovornosti med državami članicami, podprtih iz tega sklada | Število | 0,00 | 0,00 | Poročanje o projektuProject reporting | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- ODDELEK 6: OKVIR ZA PRIPRAVO IN IZVAJANJE PROGRAMA S STRANI DRŽAVE ČLANICE

- 6.1 Odbor za spremljanje (člen 12(4) Uredbe (EU) št. 514/2014)

Navedite glavne odločitve odbora za spremljanje in vprašanja, ki jih ta še obravnava.

Z Uredbo o izvajanju uredb (EU) in (Euratom) na področju azila, migracij in vključevanja, notranje varnosti ter evropskega integriranega upravljanja meja v programskem obdobju 2021–2027 (Url. RS, št. 14/23) je bil ustanovljen Odbor za spremljanje (v nadaljevanju OS) za programsko obdobje 2021-2027. V uredbi so v skladu 38. in 39. členom Uredbe (EU) 2021/1060 določeni organizacija in način delovanja OS, v skladu s 40. členom Uredbe (EU) 2021/1060 pa so v njej določene tudi njegove naloge. Imenovanje članov OS je izvedeno na način, da se zagotavlja uravnotežena zastopanost organov upravlja in nadzora, posredniških teles in predstavnikov partnerjev. Načelo partnerstva iz 8. člena Uredbe (EU) 2021/1060 se v skladu s 6. členom uredbe uresničuje z uravnoteženo zastopanostjo samoupravnih lokalnih skupnosti, ekon–soc. partnerjev, raziskovalnih organizacij in univerz ter reprezentativnih predstavnikov civilne družbe v OS, preko katerega se vsi ti akterji vključujejo v postopke načrtovanja, spremljanja, vrednotenja in izvajanja evropske politike na področju notranjih zadev v RS. V skladu z 39. členom Uredbe (EU) 2021/1060 je seznam članov OS javno objavljen na enotnem spletnem portalu. Na prvi konstitutivni seji OS z dne 1.3.2023 je OS obravnaval spodaj navedene točke, vendar je bila predstavitev vsebine izvedena primerjalno - OS se je seznanil z načinom delovanja in izvajanja aktivnosti v obdobju 2014-2020 primerjalno z novostmi in novimi zahtevami obdobja 2021-2027. OS je obravnaval: - Predstavitev in potrditev Poslovnika OS programa AMIF, programa ISF in programa IUMV 2021-2027 (Različica 1.0) - Predstavitev načina izvajanja evropske politike na področju notranjih zadev v RS v programskem obdobju 2021-2027 ter informacija o ključnih programskih dokumentih - Predstavitev strategije komuniciranja na področju notranjih zadev v RS v programskem obdobju 2021-2027 ter informacija o letnem načrtu izvajanja ukrepov prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja (Različica 1.0) - Predstavitev in potrditev Metodologije in meril za izbiro operacij v okviru programa AMIF, programa ISF in programa IUMV v programskem obdobju 2021-2027 (Različica 1.0) - Predstavitev in potrditev Akcijskih načrtov za izvajanje evropske politike za področje notranjih zadev v Republiki Sloveniji za program AMIF, program ISF in program IUMV v programskem obdobju 2021-2027 (Različica 1.0) - Predstavitev in potrditev letnih poročil o smotrnosti za program AMIF, program ISF in program IUMV v programskem obdobju 2021-2027 (Različica 1.0) - Predlog prerazporeditve znotraj programov - Potrditev prenosa 5% začetne dodelitve programa Instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja na program Sklada za notranjo varnost

- 6.2 Skupni okvir za spremljanje in vrednotenje (člen 14(2)(f) Uredbe (EU) št. 514/2014)

- Ukrepi spremljanja in vrednotenja, ki jih sprejme pristojni organ, vključno z ureditvijo zbiranja podatkov, dejavnostmi vrednotenja, ugotovljenimi težavami ter ukrepi za njihovo odpravo.

Za spremljanje in finančno upravljanje se uporablja aplikacijo - elektronski sistem za upravljanje skladov AMIF in ISF - MIGRA II. Spremljanje programov AMIF in ISF teče v okviru MIGRA II na podlagi podatkov zahtevkov za povračilo (ZzP) in izvedbe kontrol na kraju samem. OO v okviru upravnega nadzora pregleda finančna in vsebinska poročila končnih upravičencev o okviru posredovanih ZzP-jev v okviru MIGRA II in v skladu s Priročnikom za izvajanje AMIF in ISF ter drugimi programskimi dokumenti OO. Izvedba 100 % administrativne in finančne kontrole popolnosti, pravilnosti in upravičenosti ZzP, ki nastanejo v okviru projektov neposredne dodelitve, zajema: - preverjanje formalne pravilnosti in točnost finančnih izjav, - ali projekt dosega zastavljene cilje oz. viden napredek, - analitični pregled za oceno relevantnosti prijavljenih izdatkov v finančnih izjavah in njihove skladnosti s pogodbo o financiranju programa/projekta, odločitvi o podpori oz. sklepu o financiranju tehnične pomoči, pravili upravičenosti ter z drugimi veljavnimi pravili EU in nacionalnimi pravili. Pri ZzP, ki nastanejo v okviru projektov izbranih preko javnih razpisov, izvede prvo kontrolo DAC, OO pa izvede pregled teh ZzP na vzorcu. OO izvaja dve vrsti kontrol na kraju samem (lahko so tudi nenapovedane), in sicer: - finančne kontrole na kraju samem ter - operativne kontrole na kraju samem. Kontrole na kraju samem se izvaja na podlagi načrta, ki ga OO pripravi na podlagi analize tveganja v skladu z metodologijo in naključnega izbora. Slednji dopolnjuje analizo tveganja na način, da načrt upošteva tudi ustrezno razmerje vrst in velikosti projektov, transakcij, upravičencev in izvajalskih teles, ki se pojavljajo pri izvajanju skladov. OO je v letu 2023 in 2024 v okviru spremljanja izvajanja projektov AMIF in ISF pri kontroli na kraju samem preverjal, ali se projekti izvajajo v skladu z odločitvijo o podpori, napredek projektov, zanesljivost kazalnikov in morebitne težave pri izvajanju. Poleg tega se je preverjalo: - ali so končni upravičenci razumeli pravila upravičenosti, - ali imajo vzpostavljeno ustrezno metodologijo, s katero zagotavljajo ustrezno ciljno skupino, - ali beležijo ustrezne kazalnike v pravem času, - ali izvajajo določbe vezane na informiranje in obveščanje ter - ali dejansko uporabljajo blago, ki je bilo nabavljeno glede na izkazane izdatke. OO o vsebinskih in finančnih elementih programov AMIF in ISF redno poroča MDS in NO, v obeh telesih so v skladu z načelom partnerstva zastopana vsa ministrstva/resorji, ki pri črpanju sredstev iz AMIF in ISF sodelujejo kot pristojni organi MCS (»Management and Control System«) in NVO preko izbranega predstavnika. OO vse zaznane pomanjkljivosti oz. novosti aplicira v strateških dokumentih, kateri so navedeni pod rubriko 6.1. in so dosegljivi preko spletne strani: http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/crpanje_evropskih_sredstev/sklad_za_notranjo_varnost_in_sklad_za_azil_migracije_in_vkljucevanje_2014_2020/prirocniki_pravilniki_in_navodila/ OO sodeluje tudi v postopkih izvajanja revizij s strani RO. Naloga OO, po zaključeni reviziji je, da izvede priporočila RO. Prav tako OO aktivno deluje v okviru monitoringov s strani EK ter predlagane usmeritve aplicira na sistemski okvir izvajanja skladov AMIF in ISF. V skladu z Uredbo (eU) 514/2024 je OO objavil javno naročilo in izbiral neodvisnega izvajalca za izvedbo Naknadnega (ex-post) vrednotenja učinkov ukrepov nacionalnega programa (NP) Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF) ter Sklada za notranjo varnost (ISF) za programsko obdobje 2014 – 2020, ki se nanaša na obdobje od 1. 1. 2014 do njegovega zaključka izvajanja, to je do 30. 6. 2024. Poročilo je pripravljeno in bo do roka oddano EK. OO je preučil možnosti za implementacijo podanih priporočil.

- 6.3 Partnersko sodelovanje pri izvajanju, spremljanju in vrednotenju nacionalnega programa (člen 12(3) Uredbe (EU) št. 514/2014)

- Na kratko opišite glavne prispevke in mnenja partnerjev v proračunskem letu.

Za pripravo Nacionalnih programov skladov AMIF in ISF (NP) je zadolžena Projektna enota za sklade notranje varnosti in migracije znotraj Službe za evropska sredstva Ministrstva za notranje zadeve - organ upravljanja (OO). Ves čas priprave NP je OO sledil načelu transparentnosti, zato so bile dopolnjene različice programov sproti objavljene na spletnem mestu. OO implementacijo NP izvaja preko Akcijskega načrta, ki je temeljni in celovit programski dokument namenjen izvajanju skladov AMIF in ISF v Sloveniji. Predstavlja osnovo za prijavo in odobritev projektov s strani OO, na predlog končnih upravičencev, po odobritvi na NO, in je izvedbeni dokument, ki razčlenjuje NP na projekte s podatki o finančni alokaciji po letih. V letih 2023 in 2024 je OO sledil realizaciji črpanja in preusmeril sredstva na projekte, kjer je bila izražena povečana potreba. V fazo vrednotenja NP so vključena vsi upravičenci, pristojna ministrstva/organi ter predstavniki NVO. V skladu z Uredbo (EU) 514/2024 je OO objavil javno naročilo in izbiral neodvisnega izvajalca za izvedbo Naknadnega (ex-post) vrednotenja učinkov ukrepov nacionalnega programa Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF) ter Sklada za notranjo varnost (ISF) za programsko obdobje 2014 – 2020, ki se nanaša na obdobje od 1. 1. 2014 do njegovega zaključka izvajanja, to je do 30. 6. 2024. Poročilo je pripravljeno in do roka oddano EK. OO bo poročila objavil na spletni strani ter preučil možnosti za implementacijo podanih priporočil. O zaključnih in ugotovitvah bo seznanil člane NO (oz. Odbora za spremljanje).

- 6.4 Obveščanje in objavljanje (člen 48 Uredbe (ES) št. 514/2014)

- Navedite povezavo do spletišča programa.

- Navedite glavne dejavnosti obveščanja in objavljanja, izvedene v proračunskem letu. Priložiti je treba primere gradiva.

V 2023 in 2024 so bile izvedene sledeče dejavnosti s ciljem obveščanja javnosti. Splet in družbena omrežja - Na državnem nivoju je vzpostavljen spletni strani državne uprave za dostop do spletne strani odgovornega organa z dostopom do vseh potrebnih programskih dokumentov, poročil oz. vseh informacij o skladih: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-notranje-zadeve/o-ministrstvu/sekretariat/sluzba-za-evropska-sredstva/ - Objava obvestila o seznamu odobrenih projektov ter končnih upravičencev, zneskov javnih sredstev in sredstev Evropske Unije za AMIF in ISF na podlagi javnih razpisov in neposredne dodelitve s strani odgovornega organa (maj 2024) . - Objave na družbenih omrežjih FB (MNZ, Evropskasredstva), Instagram (Evropskasredstva) za: Svetovni dan invalidov, Dan človekovih pravic, Dan migrantov, Dan jezikov, novice o projektih, idr. - Izdelava in objava videa »Evropska sredstva v praksi/Na terenu s policisti«: uporaba merilnikov CO2 na FB MNZ. - Objava poročil o delu Službe za evropska sredstva na FB MNZ. - Objava poročil o delu Direktorata za migracije za leto 2023 - Črpanje evropskih sredstev na FB MNZ. Dogodki za splošno javnost - Predstavitev programa AMIF in ISF ob Dnevu Evrope 2023: Načela trajnosti za Evropo prihodnosti, v Ljubljani, 9.5.2023. - Predstavitev programa AMIF in ISF v okviru Potujoče pisarne: »Evropska sredstva povezujejo«, 9.5.2026 v Ljubljani: - Promocija 3 izbranih projektov na družbenih omrežjih, spletnih straneh, radiu, tisku, nacionalni televiziji. - Organizacija 3 dogodkov za širšo javnost (skupna akcija EU v Sloveniji: EU projekt, moj projekt 2024): - Nogometna tekma nogometnega kluba Proteus in migrantske ekipe (AMIF). - Predstavitev delovanja Nacionalnega forenzičnega laboratorija Policije (okrepitev delovanja z opremo kupljeno iz ISF-P). - Akcijska predstavitev Specialne enote Policije (ISF-P). - Predstavitev programa AMIF in ISF v okviru Kariernega sejma 2024 s strani UOIM. - Slavnostni dogodek ob potrditvi izvedbenih programov Sklada za azil, migracije in vključevanje, Sklada za notranjo varnost in Instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja v obdobju 2021–2027 v Sloveniji: - vzporedno je bila pripravljena razstava izdelkov otrok iz Ukrajine, ki so nameščeni v Sloveniji ter izdelki nameščenih oseb v Azilnem domu, - promocija plakatov AMIF in ISF, - predstavitev programov EU s področja notranjih zadev v obliki zloženke Sodelovanje z Evropsko komisijo - Poslan izbor dobrih primerov AMIF projektov DG HOME za namen promocije v okviru EP Elections

- 6.5 Dopolnjevanje z drugimi instrumenti Unije (člen 14(2)(e) in 14(5)(f) Uredbe (EU) št. 514/2014)

- Na kratko opišite glavne ukrepe in posvetovanja, opravljena za zagotovitev usklajenosti z drugimi instrumenti Unije, zlasti naslednjimi:

- evropski strukturni in investicijski skladi (Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad, Kohezijski sklad, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo),

- drugi skladi ali programi EU (npr. programi "Vseživljenjsko učenje", "Kultura" in "Mladi v akciji"),

- instrumenti EU za zunanje odnose (npr. instrument za predpristopno pomoč, evropski instrument sosedstva in partnerstva, instrument za stabilnost), kar zadeva ukrepe v tretjih državah oziroma odnose z njimi.

OO zagotavlja komplementarnost preko različnih ravni organizacijske strukture: - hierarhično na najvišji ravni (Nadzorni odbor), v katerem so v skladu z načelom partnerstva zastopana vsa ministrstva/telesa, ki so vključena v izvajanje AMIF in ISF. Sestavljajo ga predstavniki državnih organov - pristojni organi MCS, drugi organi, katerih pristojnosti (delno) vsebinsko zadevajo tudi projekte, ki se financirajo iz AMIF in ISF, predstavnik nevladnih organizacij ter predstavnik Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko - z namenom zagotavljanja skladnosti in dopolnjevanja z drugimi finančnimi instrumenti EU. - Na ravni Medresorske delovne skupine (MDS), ki deluje kot operativna delovna skupina Nadzornega odbora, velja enako pravilo sestave članstva kot pri Nadzornem odboru, z namenom zagotavljanja skladnosti in dopolnjevanja z drugimi finančnimi instrumenti EU tudi v MDS sodeluje predstavnik Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. - Na ravni projekta se komplementarnost zagotavlja že v okviru faze prijave projekta, v kateri mora končni upravičenec (oz. vodja projekta) za vsak projekt, ki je odobren s strani OO, kot upravičenec do finančnih sredstev AMIF in ISF podati informacijo o komplementarnosti z drugimi projekti oz. viri financiranja, kadar je to relevantno. V letu 2023 in 2024 je OO nadaljeval z vzpostavljeno prakso, da so resorji preko različnih vsebin in kanalov predstavili možnosti dopolnjevanja skladov AMIF in ISF z drugimi evropskimi skladi ali finančnimi instrumenti.

- 6.6 Neposredna oddaja naročila

- Utemeljite vsak primer neposredne dodelitve.

Dokument "Implementacijsko poročilo 2023/24 – seznam projektov AMIF in utemeljitev glede načina dodelitve" je pripet v rubriki "Dokumenti".

- ODDELEK 7: FINANČNO POROČILO (ČLEN 54(2)(A) UREDBE (EU) ŠT. 514/2014)

- Preglednica 1. Finančni povzetek za sklad AMIF, kot je navedeno v obračunih

| Nacionalni cilj / specifični ukrep | Skupni prispevek Unije, plačan v letu 2023-2024 | % | Plačan skupni prispevek Unije (vsa leta) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Posebni cilj1.Nacionalni cilj1 Sprejem/azil | 1.764.511,05 | 100,00 | 5.177.653,46 | 100,00 |
| SKUPAJ NACIONALNI CILJI / POSEBNI CILJI1 | 1.764.511,05 | 100,00 | 5.177.653,46 | 100,00 |
| SKUPAJ Posebni cilj1 | 1.764.511,05 | 37,84 | 5.177.653,46 | 25,20 |
| Posebni cilj2.Nacionalni cilj1 Zakonito priseljevanje |  | 0,00 | 19.927,57 | 0,23 |
| Posebni cilj2.Nacionalni cilj2 Vključevanje | 2.101.497,77 | 95,84 | 8.498.653,91 | 97,25 |
| Posebni cilj2.Nacionalni cilj3 Zmogljivost | 91.103,11 | 4,16 | 220.835,74 | 2,53 |
| SKUPAJ NACIONALNI CILJI / POSEBNI CILJI2 | 2.192.600,88 | 100,00 | 8.739.417,22 | 100,00 |
| SKUPAJ Posebni cilj2 | 2.192.600,88 | 47,02 | 8.739.417,22 | 42,53 |
| Posebni cilj3.Nacionalni cilj1 Spremljevalni ukrepi | 486.944,41 | 85,21 | 3.838.682,44 | 91,17 |
| Posebni cilj3.Nacionalni cilj2 Ukrepi vračanja | 84.521,96 | 14,79 | 369.893,10 | 8,78 |
| Posebni cilj3.Nacionalni cilj3 Sodelovanje | 0,00 | 0,00 | 1.993,14 | 0,05 |
| SKUPAJ NACIONALNI CILJI / POSEBNI CILJI3 | 571.466,37 | 100,00 | 4.210.568,68 | 100,00 |
| SKUPAJ Posebni cilj3 | 571.466,37 | 12,25 | 4.210.568,68 | 20,49 |
| Posebni cilj4.Nacionalni cilj1 Premestitev |  | 0,00 | 0,01 | 100,00 |
| SKUPAJ NACIONALNI CILJI / POSEBNI CILJI4 |  | 0,00 | 0,01 | 100,00 |
| SKUPAJ Posebni cilj4 |  | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Obljubljena sredstva (prednostne naloge Unije) |  | 0,00 | 340.000,00 | 18,30 |
| Predaje |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Premestitve |  | 0,00 | 1.518.000,00 | 81,70 |
| SKUPAJ posebni primeri | 0,00 | 0,00 | 1.858.000,00 | 9,04 |
| Tehnična pomoč | 134.722,26 | 2,89 | 562.119,34 | 2,74 |
| TOTAL | 4.663.300,56 |  | 20.547.758,71 |  |
| NC PC1 skupaj / Osnovna dodelitev iz Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF) |  | 0,00 |  | 0,00 |
| NC PC2 skupaj / Osnovna dodelitev iz Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF) |  | 0,00 |  | 0,00 |

- Preglednica 2. Obljubljena sredstva za posebne primere, kot je navedeno v obračunih

| Posebni primer zavez | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Preselitve skupaj |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 |
| Premestitve (2015/1523) skupaj |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.000,00 |
| Premestitve (2015/1601) skupaj |  | 0,00 | 0,00 | 1.302.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.302.000,00 |
| Država članica: Premestitve skupaj |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Premestitve skupaj |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sprejem iz Turčije (2016/1754) skupaj |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SKUPAJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.302.000,00 | 426.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.858.000,00 |

- Preglednica 3. Izvajanje finančnega načrta nacionalnega programa, pri čemer je naveden skupni prispevek EU za vsako proračunsko leto

|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Načrtovano na področju vključevanja in vračanja | 1.435.734,75 | 1.435.737,00 | 1.545.073,00 | 2.827.111,40 | 1.865.646,40 | 1.336.957,40 | 1.673.799,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.120.059,37 |
| Izvedeno na področju vključevanja in vračanja | 0,00 | 0,00 | 621.516,63 | 296.123,22 | 769.272,92 | 2.511.880,35 | 1.531.969,62 | 2.541.722,12 | 2.203.179,72 | 639.363,08 | 2.218.875,30 | 13.333.902,96 |
| Načrtovano na področju azila in solidarnosti | 478.580,25 | 538.244,00 | 3.963.611,00 | 1.134.699,60 | 841.765,60 | 723.046,60 | 835.872,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.515.819,63 |
| Izvedeno na področju azila in solidarnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.816.542,74 | 1.148.911,30 | 596.286,48 | 431.612,68 | 1.004.366,54 | 401.531,83 | 902.610,90 | 902.451,28 | 7.204.313,75 |
| Načrtovano skupaj | 1.914.315,00 | 1.973.981,00 | 5.508.684,00 | 3.961.811,00 | 2.707.412,00 | 2.060.004,00 | 2.509.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.635.879,00 |
| Izvedeno skupaj | 0,00 | 0,00 | 621.516,63 | 2.112.665,96 | 1.918.184,22 | 3.108.166,83 | 1.963.582,30 | 3.546.088,66 | 2.604.711,55 | 1.541.973,98 | 3.121.326,58 | 20.538.216,71 |

- Utemeljitev morebitnega odstopanja od najnižjih deležev, določenih v posebni uredbi.

(Le če stanje ni tako, kot je določeno v odobrenem nacionalnem programu, člen 14(5)(b) Uredbe (EU) št. 514/2014.)

Podrobno obrazložite odstopanja od najnižjih deležev, določenih v posebnih uredbah.

- ODDELEK 8: OBVEZNOSTI V OBLIKI DOGOVORA

| Posebni cilj | Skupni znesek v EUR, dodeljen (s pogodbo, kot nepovratna sredstva ali z drugim sporazumom) do datuma tega poročila | % skupnih povezanih dodelitev |
| --- | --- | --- |
| SO1 - Azil | 5.197.571,00 | 106,61% |
| SO2 - Vključevanje / zakonito priseljevanje | 8.763.804,00 | 109,67% |
| SO3 - Vračanje | 4.210.569,00 | 90,11% |
| SO4 - Solidarnost | 0,00 | 0,00% |
| Tehnična pomoč | 520.585,00 | 86,49% |
| Posebni primeri | 1.858.000,00 | 87,72% |
| Skupaj Sklad za azil, migracije in vključevanje | 20.550.529,00 | 99,59% |

- ODDELEK 9: POROČANJE O ODHODKIH V ZVEZI S COVID-19

I. Pojasnilo

II. Odhodki v zvezi s COVID-19 (prispevek EU)

| Obveznosti: Prispevek EU za ukrepe za boj proti COVID-19(*) | Plačila: Prispevek EU za ukrepe za boj proti COVID-19, prikazan v računovodskih izkazih za leto 2020 | Plačila: Prispevek EU za ukrepe za boj proti COVID-19, prikazan v računovodskih izkazih za leto 2021 | Plačila: Prispevek EU za ukrepe za boj proti COVID-19, prikazan v računovodskih izkazih za leto 2022 | Plačila: Prispevek EU za ukrepe za boj proti COVID-19, prikazan v računovodskih izkazih za leto 2023 | Plačila: Skupni prispevek EU za ukrepe za boj proti COVID-19, prikazan v računovodskih izkazih |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(*) V računovodskih izkazih so samo zneski, povezani s projekti.

Dokumenti

| Naslov dokumenta | Vrsta dokumenta | Datum dokumenta | Lokalni sklic | Referenčna številka Komisije | Datoteke | Datum pošiljanja | Pošiljatelj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECTION 5: COMMON INDICATORS AND PROGRAMME SPECIFIC INDICATORS Additional explanation | Razlaga kazalnikov | 14.10.2025 | / | Ares(2025)8727788 | SECTION 5: COMMON INDICATORS AND PROGRAMME SPECIFIC INDICATORS Additional explanation | 14.10.2025 | nkererik |

Zadnji rezultati validacije

| Resnost | Oznaka | Sporočilo |
| --- | --- | --- |
| Informacije |  | Različica poročila o izvajanju je bila potrjena. |