POROČILO O IZVAJANJU ISF

| Številka CCI | 2014SI65ISNP001 |
| --- | --- |
| Naslov | Slovenija National Programme ISF |
| Različica | 9999.0 |

ODDELEK 3: PROGRAMSKI CILJI	3

Okvirni časovni razpored	14

ODDELEK 5: SKUPNI KAZALNIKI IN KAZALNIKI ZA POSAMEZNE PROGRAME	16

ODDELEK 6: OKVIR ZA PRIPRAVO IN IZVAJANJE PROGRAMA S STRANI DRŽAVE ČLANICE	20

6.1 Odbor za spremljanje (člen 12(4) Uredbe (EU) št. 514/2014)	20

6.2 Skupni okvir za spremljanje in vrednotenje (člen 14(2)(f) Uredbe (EU) št. 514/2014)	21

Ukrepi spremljanja in vrednotenja, ki jih sprejme pristojni organ, vključno z ureditvijo zbiranja podatkov, dejavnostmi vrednotenja, ugotovljenimi težavami ter ukrepi za njihovo odpravo.	21

6.3 Partnersko sodelovanje pri izvajanju, spremljanju in vrednotenju nacionalnega programa (člen 12(3) Uredbe (EU) št. 514/2014)	23

Na kratko opišite glavne prispevke in mnenja partnerjev v proračunskem letu.	23

6.4 Obveščanje in objavljanje (člen 48 Uredbe (EU) št. 514/2014)	24

Navedite povezavo do spletišča programa.	24

Navedite glavne dejavnosti obveščanja in objavljanja, izvedene v proračunskem letu. Priložiti je treba primere gradiva.	24

6.5 Dopolnjevanje z drugimi instrumenti Unije (člen 14(2)(e) in 14(5)(f) Uredbe (EU) št. 514/2014)	26

Na kratko opišite glavne ukrepe in posvetovanja, ki so bili izvedeni zaradi usklajevanja z naslednjimi drugimi instrumenti Unije:	26

6.6 Neposredna oddaja naročila	27

Utemeljite vsak primer neposredne dodelitve.	27

ODDELEK 7: FINANČNO POROČILO (ČLEN 54(2)(A) UREDBE (EU) ŠT. 514/2014)	28

Preglednica 1. ISF – finančni povzetek za meje, kot je bil prijavljen v Obračunih	28

Preglednica 2. ISF – finančni povzetek za policijo, kot je bil prijavljen v Obračunih	29

Preglednica 3: Izvajanje finančnega načrta nacionalnega programa, pri čemer je naveden skupni prispevek EU za vsako proračunsko leto	30

Utemeljitev morebitnega odstopanja od najnižjih deležev, določenih v posebnih uredbah.	31

ODDELEK 8: OBVEZNOSTI V OBLIKI DOGOVORA	32

ODDELEK 9: POROČANJE O ODHODKIH V ZVEZI S COVID-19	32

Dokumenti	33

Zadnji rezultati validacije	34

ODDELEK 3: PROGRAMSKI CILJI

| Posebni cilj | 1 - Podpora skupni vizumski politiki |
| --- | --- |

Povzemite napredek pri izvajanju strategije in doseganju nacionalnih ciljev v proračunskem letu.

Navedite morebitne spremembe v strategiji ali nacionalnih ciljih oziroma dejavnike, ki bi lahko privedli do sprememb v prihodnosti.

Navedite morebitna pomembna vprašanja, ki vplivajo na uspešnost nacionalnega programa.

Glavni cilj Slovenije na področju vizumske politike, ki je obravnavan v sklopu posebnega cilja IB.SO1 je vzpostavljen učinkovit, robusten sistem za obdelavo vizumskih vlog, ki je prijazen do prosilcev ter učinkovito preprečuje nezakonite migracije. Tudi v obdobju poročanja je Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) kot končni upravičenec na področju vizumske politike sledilo glavnemu cilju in s sodobnim, učinkovitim ter do prosilcev in uporabnikov prijaznim sistemom za obdelavo vizumskih vlog in izpolnjevalo zahteve EU na področju zakonitih migracij.

Slovenija je v obdobju poročanja izboljšala vizumski IT sistem (posodobitev strojne in programske opreme ter delovnih procesov) ter olajšala obravnavo vizumskih vlog. Doseženo je bilo izboljšanje delovanja vizumskega sistema in optimizacija obdelave ter izdaje vizumov.

Glede na navedeno ocenjujemo, da je bil narejen napredek pri doseganju ciljev v zvezi z ukrepom »Podpora skupni vizumski politiki«. Delovanje vizumskega sistema se je izboljšalo, kar je tudi razvidno iz obdobnih finančnih in vsebinskih poročil MZEZ.

Alokacija sredstev za 2023/2024 je bila končnemu upravičencu načrtovana v skladu s potrjenim Akcijskim načrtom. Pri izvajanju ukrepov v okviru tega posebnega cilja ni bilo težav, ki bi vplivale na izvajanje Nacionalnega programa. V dokumentu poročamo samo o tistih izvedenih aktivnostih in projektih, katerih dejansko nastali izdatki so vključeni v Obračune 2023/2024. Posebnih pomembnih vprašanj, ki bi vplivala na uspešnost Nacionalnega programa med izvajanjem ukrepov, ni bilo.

| Ukrepi, financirani v okviru nacionalnega cilja | 1 - Nacionalne zmogljivosti |
| --- | --- |

V IB.SO1.1 so se izvajale aktivnosti, usmerjene k razvoju vizumskega info sistema z zanesljivimi linijami, možnostjo hitre ponovne vzpostavitve v primeru izpada, k nadaljnjemu razvoju orodij ter aktivnosti za zagotovitev ustreznega delovanja sistema na diplomatskin predstavništvih in konzulatih RS v tujini (DKP). Slovenija je pozornost namenila tudi izboljšanju varnostnih standardov in procesov na DKP.

V okviru IB.SO1.1.1 so potekala prizadevanja za  razvoj izboljšanega nacionalnega vizumskega informacijskega sistema pri različnih projektih v novi finančni perspektivi 2021–2027. Prav tako se je zagotavljalo kvalitetne podatkovne povezave med več DKP (Moskva, Teheran, Canberra, Peking, Tokio, Ankara in Priština) in centralno lokacijo MZEZ. Ves čas do zaključka projekta se je spremljalo delovanje povezav, saj izvajalca storitev mesečno pošiljata poročila, ki jih MZEZ dopolnjuje z lastnim nadzorom.

Za podporo obdelavi vizumskih vlog je MZEZ v okviru IB.SO1.1.2 z nakupom osebnih računalnikov, podpisnih tablic za zajem ročnih podpisov, opreme za tiskanje črtnih kod, strežnikov za DKP in komunikacijske opreme posodobilo IKT strojno opremo za zanesljivejšo in hitrejšo obdelavo podatkov ter za zmanjšanje tveganja odpovedi opreme. V okviru prenove sistemske energetike podatkovnega centra MZEZ se je z nadgradnjo IKT strojne opreme skladno z najnovejšimi standardi zagotovilo stabilnost delovanja tudi v primeru morebitnih motenj na električnem omrežju.

V okviru IB.SO1.1.3 sta potekala nadaljnji razvoj programske opreme VIZIS in prilagoditev SI.VIS zahtevam EES in ostalih IT sistemov. V obdobju zahtevkov, vključenih v Obračun 2023/24, je bilo predanih 13 modulov nacionalnega vizumskega informacijskega sistema VIZIS, programska oprema za tiskanje 2D črtnih kod na vizumske nalepke ter programska oprema za nove čitalce potnih listov v aplikaciji SZM. Kupljene so bile tudi licence Lotus Notes. Razvite in testirane, se bile spremembe aplikacije SI.VIS zaradi implementacije interoperabilnosti SI.VIS in EES.

V okviru IB.SO1.1.4 je bila nabavljena oprema za odkrivanje ponarejenih dokumentov (čitalci potnih listin s programsko opremo).

V okviru IB.SO1.1.5 je bila nabavljena varnostno-tehnična oprema, ki DKP-jem omogoča izboljšanje varnostnih standardov in procesov za izvajanje in obravnavo vizumskih storitev.

MZEZ je s posodobitvijo programske in strojne ter varnostno-tehnične opreme izboljšalo procese in delovanje vizumskega IKT sistema.

| Ukrepi, financirani v okviru nacionalnega cilja | 2 - Pravni red Unije |
| --- | --- |

Cilj Slovenije v okviru nacionalnega cilja IB.SO1.2 » Pravni red Unije « je strokovno usposobljeno osebje na DKP. Gre za kader, ki dela na vizumskih postopkih. V 2023/24 ni bilo sprememb.

| Ukrepi, financirani v okviru nacionalnega cilja | 3 - Konzularno sodelovanje |
| --- | --- |

V obdobju poročanja se ukrepi nacionalnega cilja IB.SO1.3 »Konzularno sodelovanje« niso izvajali.

| Posebni ukrep | 1 - Konzularno sodelovanje |
| --- | --- |

| Posebni cilj | 2 - Meje |
| --- | --- |

Povzemite napredek pri izvajanju strategije in doseganju nacionalnih ciljev v proračunskem letu.

Navedite morebitne spremembe v strategiji ali nacionalnih ciljih oziroma dejavnike, ki bi lahko privedli do sprememb v prihodnosti.

Navedite morebitna pomembna vprašanja, ki vplivajo na uspešnost nacionalnega programa.

Glavni cilj IB.SO2 je področje upravljanja meje - okrepitev preprečevanja in odkrivanja nedovoljenih migracij ter s tem povezanega čezmejnega kriminala. Aktivnosti so kontinuirano usmerjene v razvoj EUROSUR sistema; izmenjavo informacij z vidika zagotavljanja zmogljivosti centralnega računalnika policije in vzpostavitve infrastrukture; zagotavljanja skupnih standardov in pravnega reda Unije, v prihodnje izzive na področju izravnalnih ukrepov in naložb v opremo za preverjanje dokumentov; zagotavljanje nacionalnih zmogljivosti ter naložbe povezane z vzpostavitvijo ABC vrat na mejnem prehodu na letališču Jožeta Pučnika.

Alokacija sredstev za leto 2023/24 je bila končnim upravičencem načrtovana v skladu s potrjenim Akcijskim načrtom. V obdobju poročanja pri izvajanju ukrepov v okviru tega posebnega cilja ni bilo težav, ki bi vplivale na izvajanje Nacionalnega programa.

V dokumentu poročamo samo o izvedenih aktivnostih in projektih, katerih izdatki so vključeni v Obračune za finančno leto 2023/24.

Splošen napredek pri kategorijah dodatnih sredstev za informacijske sisteme:

- ETIAS - ustanovljeni Nacionalna enota ETIAS in delovna skupina ETIAS v sestavi Uprave kriminalistične policije, Uprave uniformirane policije in Uprave za informatiko in telekomunikacije.

SIS II - prenova je v izvajanju in predstavlja največji in najširši skupek sprememb, katerim je podvržen SIS vse od njegove vpeljave leta 2013. Naš nacionalni informacijski sistem je po večini že popravljen in usklajen z dokumentacijo za SIS Recast. Izvedena je tudi nadgradnja licence komunikacijskega vmesnika (SIB), ki omogoča povezovanje našega nacionalnega informacijskega sistema s centralnim SIS sistemom in brez nje testiranje s centralnim SIS sistemom ni mogoče.

| Ukrepi, financirani v okviru nacionalnega cilja | 1 - EUROSUR |
| --- | --- |

V okviru nacionalnega cilja IB.SO2.1 »EUROSUR« je Slovenija osredotočena na nadaljnji razvoj sistema EUROSUR na morski meji. Slovenija je prvotno načrtovala tudi, da bo v okviru IB.SO2.1 izvajala aktivnosti za vzpostavitev državne slike o razmerah na morju (radarska antena in infrastruktura), le-te so bile realizirane v okviru EBF in ISEC. Razvoj strojne in programske opreme za nadgradnjo nivoja analiz državne slike o razmerah je bil sofinanciran v okviru operativne podpore. Slovenija ni izvedla ukrepov za delitev državne slike o razmerah na morju s sosednjimi državami članicami, in v okviru tega ukrepa predvidene aktivnosti sodelovanja in krepitve mehanizmov obveščanja za izmenjave informacij, saj je Republika Hrvaška sprejela odločitev, da ne bo nadgrajevala svoje strojne in programske opreme. Le slovenska nadgradnja bi bila tako nesmiselna in nedelujoča. Ustrezno z navedenimi spremembami je Slovenija v 2021 revidirala Akcijski načrt.

V okviru nacionalnega cilja IB.SO2.1 »EUROSUR« je bilo s pomočjo aplikacije, ki je bila nabavljena v okviru projekta, opravljenih 1473 analiz tveganja za plovila. Obveznost priprave analize tveganja za potniške ladje izhaja iz Zakonika o schengenskih mejah. Analize so bile pripravljene skladno z veljavnimi zahtevami.

| Ukrepi, financirani v okviru nacionalnega cilja | 2 - Izmenjava informacij |
| --- | --- |

V okviru nacionalnega cilja IB.SO2.2 »Izmenjava informacij« Slovenija zagotavlja zmogljivost centralnega policijskega strežnika in njegovo delovanje v skladu z zahtevami, ki veljajo za uporabo SIS, nemoteno delovanje sistema AFIS (računalniško podprt sistem za preiskovanje in identifikacijo prstnih odtisov) in sistema LIMS (laboratorijski informacijski sistem).

V obdobju poročanja se ukrepi nacionalnega cilja IB.SO2.2 »Izmenjava informacij«  niso izvajali.

| Ukrepi, financirani v okviru nacionalnega cilja | 3 - Skupni standardi Unije |
| --- | --- |

Vlaganje v infrastrukturo, IT in programsko opremo, ki se uporablja izključno za naloge, povezane z upravljanjem meje ali na podlagi ključa za dodelitev sorazmernega s temi nalogami se je v okviru nacionalnega cilja IB.SO2.3 »Skupni standardi Unije« že izvajalo v preteklih letih v omejenem obsegu in skladno z izraženimi potrebami po tovrstnih investicijah. Slovenija je aktivnosti usposabljanja za praktično uporabo sodobnih tehnologij združila z ukrepom »projekti nabave opreme« in temu ustrezno revidirala Akcijski načrt.

V obdobju poročanje se ukrepi nacionalnega cilja IB.SO2.3 »Skupni standardi Unije« niso izvajali.

| Ukrepi, financirani v okviru nacionalnega cilja | 4 - Pravni red Unije |
| --- | --- |

V obdobju poročanje se ukrepi nacionalnega cilja IB.SO2.4 »Pravni red Unije« niso izvajali.

| Ukrepi, financirani v okviru nacionalnega cilja | 5 - Prihodnji izzivi |
| --- | --- |

V okviru nacionalnega cilja IB.SO2.5 »Prihodnji izzivi« se je izvajala krepitev zmogljivosti na področju izravnalnih ukrepov z izboljšanjem mobilnosti in opreme policijskih enot, ki te ukrepe izvajajo.

V obdobju poročanje se ukrepi nacionalnega cilja IB.SO2.5 »Prihodnji izzivi« niso izvajali.

| Ukrepi, financirani v okviru nacionalnega cilja | 6 - Nacionalne zmogljivosti |
| --- | --- |

V IB.SO2.6 so se vzdrževali schengenskih standardi z naložbami v opremo za mejno kontrolo in nadzor meje.

Nabava opreme v IB.SO2.6.1 zajema zamenjavo obrabljene, poškodovane ali dotrajane opreme in nadomestitev obrabljenih, poškodovanih ali dotrajanih kontrolnih kabin in zabojnikov, vključno z rušitvijo obstoječih kontejnerjev, potrebnimi pripravljalnimi deli inštalacijami. Opravljeno je bilo popravilo svetilk in mrež na kabinah, UPS naprave, ključavnice notranjih vrat, el. grelnika vode ter notranje razsvetljave.

V okviru  IB.SO2.6.3 “Nabava opreme za ohranitev schengenskih standardov” je zajeta izvedba nabave 86 vozil ter priprava elektrothenične dokumentacije za vzpostavitev kamere za preglede podvoziji in tudi sam nakup kamere za preglede podvozja.

V okviru IB.SO2.6.5 je bila sofinancirana prenova sistemske energetike podatkovnega centra MZEZ, ki je zagotovila stabilnost delovanja tudi v primeru morebitnih motenj na električnem omrežju. Pri prenovi so bili upoštevani vsi najnovejši standardi na področju napajanja, hlajenja in gašenja, ki jih med drugim zahteva uvajanje sistema beleženja vstopa in izstopa iz schengenskega območja (EES). Stabilno delovanje podatkovnega centra je nujno potrebno za nemoteno izvajanje vizumskega poslovanja in izmenjavo ažurnih podatkov z drugimi pristojnimi institucijami v Republiki Sloveniji in v tujini.

| Posebni cilj | 3 - Operativna podpora |
| --- | --- |

Povzemite napredek pri izvajanju strategije in doseganju nacionalnih ciljev v proračunskem letu.

Navedite morebitne spremembe v strategiji ali nacionalnih ciljih oziroma dejavnike, ki bi lahko privedli do sprememb v prihodnosti.

Navedite morebitna pomembna vprašanja, ki vplivajo na uspešnost nacionalnega programa.

Glavna cilja Slovenije v sklopu specifičnega cilja IB.SO3 »Operativna podpora« sta zagotavljanje stalne in zadostne podpore za postopke izdaje schengenskih vizumov ter zagotavljanje ustrezne operativne zmogljivosti za neprekinjeno in nemoteno izvajanje mejne kontrole, preverjanj in integrirano upravljanje meja v skladu s schengenskim pravnim redom.

Alokacija sredstev za leto 2023/24 je bila končnim upravičencem načrtovana v skladu s potrjenim Akcijskim načrtom. V obdobju poročanja pri izvajanju ukrepov v okviru tega posebnega cilja ni bilo težav, ki bi vplivale na izvajanje Nacionalnega programa. V okviru izvajanja nacionalnega cilja 1 »Operativna podpora za vizume« so se krili stroški osebja v okviru operativne podpore za projekte za vizume, ki so pristojni za schengenske vizume v skladu s členom 3(1) in členom 3(2)(a) Uredbe (EU) št. 515/2014. Uslužbenci na DKP, ki se financirajo 100 % iz EU sredstev Sklada za notranjo varnost, imajo v Aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji v Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve v sistemizaciji delovnega mesta in v pogodbi o zaposlitvi ali aneksu k pogodbi o zaposlitvi določena dela in naloge: opravljanje konzularnih opravil – vizumski postopki.

V dokumentu poročamo samo o tistih izvedenih aktivnostih in projektih, katerih izdatki so vključeni v Obračune 2023/24.

| Ukrepi, financirani v okviru nacionalnega cilja | 1 - Operativna podpora za vizume |
| --- | --- |

V okviru nacionalnega cilja IB.SO3.1 »Operativna podpora za vizume« je Slovenija uveljavljala stroške za osebje na vizumskih oddelkih DKP, in sicer v Abu Dhabiju, Ankari, Kairu, Moskvi, Pekingu, Prištini (do 5. 8. 2022) in v Teheranu.

Za doseganje glavnih ciljev, t. j. večje število obdelanih vizumskih vlog, skrajšan čas trajanja vizumskih postopkov in zagotovljeno nemoteno vizumsko poslovanje, je končni upravičenec, MZEZ, v obdobju poročanja v okviru izvajanja ukrepa IB.SO3.1.1 sofinanciralo stroške dela 6 – 7 uslužbencev, ki opravljajo vizumsko poslovanje na različnih DKP. Plačilo stroškov dela zaposlenega v tujini obsega osnovno plačo za delo v tujini ter davke in prispevke, poleg pa še vse dodatke, deloma tudi najemnine za stanovanja in garaže uslužbencev ter z njimi povezane stroške.

Od 5. 8. 2022, ko je z delom v okviru projekta zaključila uslužbenka za vizumsko poslovanje v Prištini, nismo več financirali napotitve v okviru projekta, deloma tudi zaradi napovedane vizumske liberalizacije.

| Ukrepi, financirani v okviru nacionalnega cilja | 2 - Operativna podpora za meje |
| --- | --- |

V okviru nacionalnega cilja IB.SO3.2 »Operativna podpora za meje« so se izvajale aktivnosti v okviru ukrepa IB.SO3.2.

V okviru ukrepa IB.SO3.2.2 so se izvajala popravila in zamenjava okvarjenih delov (trdi diski, napajalniki, kamere, monitorji, vmesniki...) specifične namenske opreme videonadzornih sistemov na državni meji. Poleg popravil, se v omenjeno vzdrževanje všteva tudi občasne dopolnitve oz. nadgraditve softverske opreme. Vse skupaj omogoča, da je oprema kot celota brezhibna in posodobljena. Zagotovljena je bila razpoložljivost operativno-tehnične opreme za izvajanje policijskih nalog pri nadzoru državne meje v največji možni meri.

V okviru ukrepa IB.SO3.2.10 se je izvajalo vzdrževanje komunikacijskega vmesnika (SIB), ki, omogoča povezovanje nacionalnega sistema s centralnim SIS II in programske opreme, ki skrbi za povezavo med N.SIS in C.SIS. S tem se je zagotovilo ustrezne tehnične pogoje za izvajanje varovanja schengenske meje. Nacionalni SIS II je deloval brez težav.

| Posebni cilj | 5 - Preprečevanje kriminala in boj proti njemu |
| --- | --- |

Povzemite napredek pri izvajanju strategije in doseganju nacionalnih ciljev v proračunskem letu.

Navedite morebitne spremembe v strategiji ali nacionalnih ciljih oziroma dejavnike, ki bi lahko privedli do sprememb v prihodnosti.

Navedite morebitna pomembna vprašanja, ki vplivajo na uspešnost nacionalnega programa.

Cilji Slovenije, ki jih obravnavamo v sklopu IP.SO5, so zagotavljanje varnosti državljanov in skupnosti, varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter krepitev pravne države. S kontinuiranim izvajanjem ukrepov IP.SO5 je bila zagotovljena zaščita državljanom EU pred vse bolj nadnacionalnimi grožnjami kriminala, posebej tistimi, ki izvirajo iz območja Zahodnega Balkana.

Dogajanja v okviru organizirane kriminalitete zaznamuje geografski položaj Slovenije z izpostavljenostjo t.i. »Balkanski poti«, slovensko ozemlje pri tem predstavlja pomembno tranzitno območje za vstop v EU. Tudi v obdobju poročanja je policija pozornost namenila zaščiti finančnih interesov EU in Slovenije ter izvajanju prikritih preiskovalnih ukrepov z namenom odkrivanja in preiskovanja organiziranih in hudih oblik čezmejne kriminalitete. Potekalo je izvajanje iniciative na področju policijskega sodelovanja zoper terorizem. Intenzivna izmenjava informacij je potekala z Europolom, državami članicami EU in državami Zahodnega Balkana.

| Ukrepi, financirani v okviru nacionalnega cilja | 1 - Kriminal – preprečevanje in boj |
| --- | --- |

V okviru nacionalnega cilja IP.SO5.1 je Slovenija nadaljevala z izvajanjem ukrepov.

V IP.SO5.1.1 je bil v letu 2023/24 zakupljen dostop do spletnih podatkov (elektronskih baz) o gospodarskih subjektih (GVIN in eEBR, OnBoard, Poslovna Srbija, Poslovna Hrvaška). Prav tako je bil zakupljen dostop do spletnega portala, ki omogoča dostop do zakonodaje, sodne prakse in strokovnih člankov (Tax Fin Lex)..

V okviru IP.SO5.1.2 se je v danem obdobju s sredstvi projekta krilo stroške, ki nastanejo pri najemu tajnih lokacij, kjer deluje enota za tajno opazovanje (izvedenih 869 prikritih ukrepov tajnega opazovanja). Izvajanje projekta je pripomoglo k povečanju operativne sposobnosti kriminalistične policije za izvajanje prikritega preiskovalnega ukrepa tajnega opazovanja pri preiskovanju hudih in organiziranih oblik čezmejne kriminalitete. Zagotovljeno je bilo uspešno vodenje informatorske mreže za namene pridobivanja podatkov o hujših in čezmejnih oblikah kriminalitete, kar je prispevalo k učinkovitem boju zoper mednarodno organizirano kriminaliteto. Izboljšala se je kriminalističnoobveščevalna dejavnost in s tem  tudi zanesljivost pridobljenih informacij.

Z izvedbo ukrepa IP.SO5.1.4  je je bila zagotovljena izmenjava kriminalističnoobveščevalnih podatkov in informacij ter dobrih praks s področja terorizma, radikalizacije in begunske problematike v svetu in EU. Pridobljena so bila ustrezna znanja in veščine za učinkovoto spopadanje s terorostičnimi grožnjami.

Znotraj IP.SO5.1.6  je bila nabavljena elektronska spektralna knjižnica ‘Mass Spectra of Designer Drugs 2020’ (Upgrade). Glede na predhodno izdajo je vključenih preko 800 novih spojin oz. 1300 novih masnih spektrov iz 66 različnih razredov. Nabavljenih je bilo 26 novih substanc, ki so bile kemijsko karakterizirane. Z rezultati so bile nadgrajene različne spektralne baze laboratorija in ažuriran seznam substanc. Z izsledki so bile seznanjene ustrezne ciljne skupine oz. javnost.

| Ukrepi, financirani v okviru nacionalnega cilja | 2 - Kriminal – izmenjava informacij |
| --- | --- |

V IP.SO5.2 so se v obdobju poročanja izvajale aktivnosti v okviru 6 ukrepov.

V IP.SO5.2.1 so se financirali stroški povezani z izvajanjem  prikritih preiskovalnih ukrepov. Izvedeno je bilo 572 prikritih preiskovalnih ukrepov. Kriminalistična policija je sodelovala v 154 mednarodnih policijskih preiskavah in 6 skupnih preiskovalnih skupinah (JIT). Izvedena so bila 3 strokovna srečanja za vzpostavitev sistema za iskanje pogrešanih oseb in otrok na Zahodnem Balkanu.

Nabavljeno je bilo 288 kosov strojne in programske opreme - AFIS in licenc. Sistem ima novo tehnologijo, boljši algoritem za preiskovanje prstnih odtisov in sledi. Je kompatibilen za mednarodno izmenjavo daktiloskopskih in drugih podatkov. Omogoča podporo novejšim standardom in je zanesljiv ter učinkovitejši.

V IP.SO5.2.2 je v okviru projekta uradnik za zvezo pripomogel k večji uporabi orodij za upravljanje z informacijami (SIENA, EIS) in Europolovega sistema za analiziranje informacij in podatkov. S tem je zagotovil pomoč pri izmenjavi informacij z Europolom in državami članicami (povečanje s 477 na 1751 posredovanih informacij).

Z IP.SO5.2.3 se je zagotovilo večje pasovne širine za prenos podatkov in s tem omogočilo učinkovitejše izvajanje pregledov in analiz zaseženih podatkov z elektronskih naprav. Nabavljena in instalirana je bila oprema večje zmogljivosti.

V okviru ukrepa IP.SO5.2.5  je bil izveden delovni sestanek CTi (Counter terrorism initiative) mreže Zahodni Balkan v Beogradu in operativni sestanek mreže CTi v Portorožu. V okviru predsedovanja delovni skupini CTi, je slovenska policija nadaljevala krepitev operativnega sodelovanja nacionalnih protiterorističnih enot  v regiji.

V okviru ukrepa IP.SO5.2.7 je bil  izveden nakup strežnika, zmogljivega računalnika, naprave za strojno branje listin in mikrofon ter financiranje dveh projektnih zaposlitev. Podaljšana je bila licenca za programsko opremo KNIME, ki omogoča nemoteno delovanje sistema PNR, ter izvedeno usposabljanje policijskega strokovnjaka za varstvo osebnih podatkov.

V okviru ukrepa IP.SO5.2.8 je bila vzpostavljena varna povezava med pristojnimi organi in organizacijami na področju kritične infrastrukture (KI) za posredovanje in izmenjavo podatkov. V okviru projekta je bilo 35 lokacij upravljavcev kritične infrastrukture opremljenih z požarno pregrado, usmerjevalnikom, računalnikom in  IP telefonom. Z vzporednim projektom IP.SO6.1.3 so bili skupno vzpostavljeni pogoji za vključitev 35 upravljavcev KI v varno omrežje NCKU.

| Ukrepi, financirani v okviru nacionalnega cilja | 3 - Kriminal – usposabljanje |
| --- | --- |

Slovenija je v obdobju poročanja za svojo prednostno nalogo v okviru IP.SO5.3 »Kriminal – usposabljanje« določila usposabljanje in izpopolnjevanje preiskovalcev s ciljem krepiti preiskovalne zmogljivosti pri odkrivanju in preiskovanju gospodarske kriminalitete ter pridobivanje specifičnosti znanj in veščin za čezmejno tajno policijsko delovanje. Slovenija ocenjuje, da bo z izvedbo vseh načrtovanih usposabljanj v celotni finančni perspektivi dosegla zastavljene cilje. Pri izvajanju ukrepov ni bilo težav, ki bi vplivale na izvajanje Nacionalnega programa.

V okviru IP.SO5.3.1 sta bili  izvedeni 2 usposabljanji, na katerih so se predstavniki kriminalistične policije seznanili z najnovejšimi dosežki s področja specialne operativne tehnike, ki se uporablja pri izvajanju prikritih preiskovalnih ukrepov (tajno opazovanje, tajno delovanje, prisluškovanje,...).

V okviru IP.SO5.3.2 so  bili izvedeni kriminalistični tečaji, katerih se je udeležilo 53 oseb. Z izvedbo kriminalističnega tečaja so se novo zaposleni kriminalisti usposobili za samostojno, strokovno in zakonito opravljanje nalog na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj, pridobili potrebna znanja za izvajanje policijskih pooblastil in uporabo prisilnih sredstev, spoznali pooblastila iz Zakona o kazenskem postopku, kakor tudi posamezna preiskovalna dejanja iz istega zakona. Udeleženci so se usposobili tudi na področju kriminalistične tehnike oziroma forenzike.

V IP.SO5.3.6 so bila izvedena 3 usposabljanja policistov za obdelavo podatkov o letalskih potnikih (PNR). Pridobljeno znanje na dvodnevni delavnici in na srečanju s predstavniki tujih enot PNR je bilo vključeno v operativne aktivnosti nacionalne enote odgovorne za zbiranje in obdelavo podatkov o letalskih potnikih.

| Ukrepi, financirani v okviru nacionalnega cilja | 4 - Kriminal – podpora žrtvam |
| --- | --- |

V obdobju poročanje se je izvajala aktivnost v okviru ukrepa nacionalnega cilja IP.SO5.4 »Kriminal – podpora žrtvam«.

V okviru IP.SO5.4.1 so bile v izobraževalni sistem/usposabljanja vključene 4 uporabnice (pridobivanje poklicne izobrazbe, srednješolske izobrazbe in nacionalne poklicne klasifikacije). Vključene so bile v aktivnosti vodene vadbe in športa, v terapevtske delavnice, v psihosocialno svetovanje ter v druge aktivnosti. Osebe živijo samostojno življenje, se udeležujejo dogovorjenih aktivnosti, izkazujejo tako psihični kot fizični napredek. Naučene so varnega gibanja, na terapevtskih delavnicah se učijo veščin komuniciranja, asertivnosti, postavljanja osebnih mej, vztrajnosti za doseganje zastavljenih ciljev. Tudi po zaključku programa se nobena od vključenih uporabnic ni ponovno znašla v izkoriščevalskih razmerah, s čimer je cilj programa, preprečitev ponovne viktimizacije, uspešno dosežen.

| Ukrepi, financirani v okviru nacionalnega cilja | 5 - Kriminal – ocena nevarnosti in tveganj |
| --- | --- |

Slovenija v okviru nacionalnega cilja IP.SO5.5 »Kriminal – Ocenjevanje nevarnosti in tveganj« ni imela načrtovanih aktivnosti.

| Posebni cilj | 6 - Tveganja in krize |
| --- | --- |

Povzemite napredek pri izvajanju strategije in doseganju nacionalnih ciljev v proračunskem letu.

Navedite morebitne spremembe v strategiji ali nacionalnih ciljih oziroma dejavnike, ki bi lahko privedli do sprememb v prihodnosti.

Navedite morebitna pomembna vprašanja, ki vplivajo na uspešnost nacionalnega programa.

Cilj Slovenije v sklopu posebnega cilja IP.SO6 »Tveganja in krize« je preučevanje tehničnih rešitev in zagotavljanje ustrezne opreme za neprekinjeno in učinkovito delovanje centrov in subjektov, ki delujejo na področju kriznega upravljanja. Cilj je zmanjšati odvečno komunikacijo in zagotoviti boljšo podporo kriznemu upravljanju/odločanju na državni ravni.

V okviru programa je bila dosežena posodobitev dveh centrov odločanja v podporo kriznemu upravljanju in zaščiti kritične infrastrukture. Ključni je Nacionalni center za krizno upravljanje (NCKU), v okviru katerega je bil posodobljen del strežniške opreme, multimedijska oprema, ciljna razširitev varnega informacijsko komunikacijskega omrežja NCKU do vseh upravljavcev kritične infrastrukture, preverjena kibernetska varnost omrežja NCKU in odpravljene ugotovljene pomanjkljivosti.

S posodobljenimi kartografskimi podlagami manjšega merila za vsaj prioritetna območja JV dela države je Slovenija omogočila boljše operativno delovanje nosilcev kriznega upravljanja, ki lahko tako načrtujejo delovanje na podlagi posodobljenih kartografskih podlag.

Na področju kritične infrastrukture je bil oblikovan program usposabljanj upravljavcev kritične infrastrukture ter izvedenih več usposabljanj le teh. Še vedno pa je potrebna optimizacija načina izmenjave podatkov med upravljavci kritične infrastrukture in NCKU. Za učinkovito odzivanje v kriznih situacijah bo treba upravljavce tudi v bodoče usposabljati in tudi praktično preverjati njihovo usposobljenost, kot tudi usposobljenost in učinkovitost ostalih subjektov kriznega upravljanja, tudi preko vaj kriznega upravljanja in odzivanja. Vzporedni razvoj področja kritične infrastrukture v EU narekuje tudi neprestano posodabljanje področja na nacionalni ravni, tudi regulatorno. Opredelitev enotnega okvirja za krepitev odpornosti kritične infrastrukture in njenih upravljavcev na nivoju Evropske unije sicer narekuje nadgradnjo in dopolnitev tudi nacionalnih ureditev področja kritične infrastrukture in krepitve odpornosti kritičnih subjektov.

Slovenija je tako zagotovila pogoje za hitro in učinkovito krizno odzivanje, ki ga bo, z razvojem varnostnih dogodkov, optimizirala. Velik izziv ostaja razvoj kapacitete za hitro obdelavo številnih informacij v realnem času in pripravo predlogov odzivanja z nadzorom pri obvladovanju posledic.

| Ukrepi, financirani v okviru nacionalnega cilja | 1 - Tveganja – preprečevanje in boj |
| --- | --- |

V okviru nacionalnega cilja IP.SO6.1 »Tveganja - preprečevanje in boj« je Slovenija v obdobju poročanja izvedla aktivnosti v okviru nadgradnje informacijskega sistema za podporo odločanju z modulom za kritično infrastrukturo, pri čemer je bila dosežena razširitev dostopa do omrežja NCKU, za zagotovitev osnovne komunikacije z upravljavci kritične infrastrukture.

V okviru IP.SO6.1.3 je bila v preteklem obdobju nabava dela kriptirnih naprav (18 od 35) že realizirana, oprema pa nameščena pri končnih uporabnikih. V letu 2021 je bila izvedena nabava preostalega dela kriptirnih naprav (17 od 35), vendar je bila pri končnih uporabnikih, zaradi njihovih težav pri zadostitvi pogojev namestitve, nameščena v podaljšku projekta, do 30. 6. 2022, ko so bili cilji projekta v celoti doseženi.

| Ukrepi, financirani v okviru nacionalnega cilja | 2 - Tveganja – izmenjava informacij |
| --- | --- |

V okviru nacionalnega cilja IP.SO6.2 »Izmenjava informacij« v obdobju poročanja Slovenija ni predvidela aktivnosti.

| Ukrepi, financirani v okviru nacionalnega cilja | 3 - Tveganja – usposabljanje |
| --- | --- |

V okviru nacionalnega cilja IP.SO6.3 »Tveganja – usposabljanja« v obdobju poročanja Slovenija ni predvidela aktivnosti.

| Ukrepi, financirani v okviru nacionalnega cilja | 4 - Tveganja – podpora žrtvam |
| --- | --- |

V okviru nacionalnega cilja IP.SO6.4 »Tveganja - podpora žrtvam« je Slovenija v letu 2017 zaključila z razvojem in izvajanjem sistema za podporo žrtvam in upravljanje s psihosocialno pomočjo. Vzpostavljen je bil sistem psihosocialne pomoči reševalcem in prebivalcem po večjih naravnih in drugih nesrečah, izdelana gradiva za psihosocialno pomoč (brošure in priročnik) in izvedena usposabljanja različnih deležnikov na lokalnem in regijskem nivoju za psihosocialno pomoč prebivalcem in reševalcem. Po uspešno izvedenem projektu, ki je imel čezmejni vpliv je bilo sofinanciranje iz Sklada za notranjo varnost preklicano.

V okviru nacionalnega cilja IP.SO6.4 »Tveganja - podpora žrtvam« Slovenija v obdobju poročanja ni predvidela aktivnosti.

| Ukrepi, financirani v okviru nacionalnega cilja | 5 - Tveganja – infrastruktura |
| --- | --- |

V okviru nacionalnega cilja IP.SO6.5 »Tveganja – infrastruktura« je Ministrstvo za obrambo v letih 2016 in 2017 izvedlo posodobitev multimedijskega sistema Nacionalnega centra za krizno upravljanje  za podporo odločanju in povezljivost z ostalimi subjekti kriznega upravljanja in zaščite kritične infrastrukture; v letu 2015 je bila izvedena posodobitev štabne sobe za upravljanje in ukrepanje ob nesrečah z nabavo IKT opreme. V okviru pregleda in nadgradnje mehanizmov kriznega upravljanja in vodenja v Sloveniji, zaključenega v letu 2017, so bile oblikovane opredelitve kriz večjih družbenih razsežnosti v slovenskem prostoru in določeni kazalniki za njihovo razmejitev ter pripravljen predlog nadgradnje sistema kriznega upravljanja in vodenja, ki je rezultiral v leta 2018 sprejeti Uredbi o kriznem upravljanju in vodenju ter Nacionalnem centru za krizno upravljanje (Uradni list RS, št. 28/18).

V okviru IP.SO6.5.3 prvotno predvidene aktivnosti za presojo potrebnosti in primernosti redundančnih poti in lokacij se niso izvajale v finančni perspektivi 2014-2020, saj je sprejeti Zakon o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17) določil odgovornost nosilcev sektorjev kritične infrastrukture za izvedbo ukrepov za zaščito kritične infrastrukture.

Sprejem Zakona o kritični infrastrukturi je vplival tudi na spremenjeno dinamiko izvajanja aktivnosti IP.SO6.5.5 »Priprave ocenjevalnih orodjih/aplikacij, alternativnih načrtov, postopkov za odzivanje na grožnje ukrepov« in IP.SO6.5.6 »Raziskave o možnih ukrepih za ublažitev škode v primerih onesposobitve kritične infrastrukture in uvedbe ukrepov za delovanje v nujnih primerih«. Ukrepi bodo izvedeni v okviru naslednje finančne perspektive.

V okviru IP.SO6.5 v obdobju poročanja ni bilo predvidenih aktivnosti.

| Ukrepi, financirani v okviru nacionalnega cilja | 6 - Tveganja – zgodnje opozarjanje in krize |
| --- | --- |

V okviru nacionalnega cilja IP.SO6.6 »Tveganja – zgodnje opozarjanje in krize« Slovenija izvaja tehnične rešitve in zagotavlja ustrezno opremo za neprekinjeno in učinkovito delovanje centrov in subjektov, ki delujejo na področju kriznega upravljanja. Zmanjšanje odvečne komunikacije med subjekti za krizno upravljanje in zagotovitev boljše podpore kriznemu upravljanju/odločanju na državni ravni je z izvedenimi projekti skoraj doseženo.

V IP.SO6.6.2 je bil podatkovni sistem GIS URSZR (3D-GIS) uspešno nadgrajen z modulom za prikazovanje in obdelavo podatkov, zajetih s sistemom brezpilotnega zrakoplova. V okviru zmogljivosti za izboljšanje vizualizacije tveganj, nesreč in drugih dogodkov na terenu sta bila nabavljena dva sistema brezpilotnih zrakoplovov s pripadajočo strojno in programsko opremo za zajem in obdelavo podatkov iz zraka. Izvedena so bila usposabljanja uporabnikov, tako sistemov brezpilotnih zrakoplovov, kot programske opreme ter izdelan operativni priročnik za uporabo brezpilotnih zrakoplovov. Nabavljenih je bilo 25 računalniških delovnih postaj (računalnik + monitor) za individualno rabo udeležencev izobraževanj ter druga oprema v računalniški učilnici (projektor, platno, prenosnika, tablici, multifunkcijski zaslon).

V IP.SO6.6.3 je bilo dokončanih in naročniku predanih vseh 54 sistemskih listov v digitalni obliki, skladno s tehničnimi specifikacijami. Obveščanje je potekalo v obliki poročanja znotraj medresorske delovne skupine za posodobitev kartografskih podlag merila 1 : 25 000. S tem so bili izpolnjeni vsi projektni cilji in izvedena posodobitev navedenih kartografskih podlag za prioritetna območja J, V in JV dela Slovenije, kar omogoča boljše načrtovanje in usklajeno operativno delovanje akterjev kriznega upravljanja in vodenja preko vključevanja podlag v digitalni obliki v informacijske sisteme za podporo odločanju.

| Ukrepi, financirani v okviru nacionalnega cilja | 7 - Tveganja – ocena nevarnosti in tveganj |
| --- | --- |

V okviru nacionalnega cilja IP.SO6.7. »Tveganja – ocena nevarnosti in tveganj« Slovenija v obdobju poročanja ni predvidela aktivnosti.

- Okvirni časovni razpored

| Posebni cilj | Nacionalni cilj / posebni ukrep | Glavni ukrep | Ime ukrepa | Začetek faze načrtovanja | Začetek faze izvajanja | Začetek zaključne faze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Posebni cilj1 - Podpora skupni vizumski politiki | Nacionalni cilj1 - Nacionalne zmogljivosti | 1 | Acquisition of hardware that supports visa processing | 2015 | 2015 | 2022 |
| Posebni cilj1 - Podpora skupni vizumski politiki | Nacionalni cilj1 - Nacionalne zmogljivosti | 2 | Improvement of security standards, features, work processes at consular premises | 2014 | 2015 | 2022 |
| Posebni cilj1 - Podpora skupni vizumski politiki | Nacionalni cilj1 - Nacionalne zmogljivosti | 3 | Development of an improved visa IT system | 2015 | 2016 | 2022 |
| Posebni cilj1 - Podpora skupni vizumski politiki | Nacionalni cilj2 - Pravni red Unije | 1 | Training of staff in the area of detection of fraudulent documents | 2014 | 2015 | 2021 |
| Posebni cilj1 - Podpora skupni vizumski politiki | Nacionalni cilj2 - Pravni red Unije | 2 | Training on latest developments in EU acquis, technologies and working methods | 2014 | 2015 | 2022 |
| Posebni cilj1 - Podpora skupni vizumski politiki | Nacionalni cilj2 - Pravni red Unije | 3 | Training for staff dealing and communicating with visa applicants | 2014 | 2015 | 2021 |
| Posebni cilj1 - Podpora skupni vizumski politiki | Posebni ukrep1 - Konzularno sodelovanje | 1 | Schengen office in Priština | 2014 | 2018 | 2020 |
| Posebni cilj2 - Meje | Nacionalni cilj1 - EUROSUR | 1 | Purchase of boats for national border controls | 2015 | 2016 | 2020 |
| Posebni cilj2 - Meje | Nacionalni cilj1 - EUROSUR | 2 | Support for risk analysis for border controls in the maritime transport | 2015 | 2016 | 2020 |
| Posebni cilj2 - Meje | Nacionalni cilj2 - Izmenjava informacij | 1 | Assuring sufficient capacity at the central police computer and VDI | 2015 | 2016 | 2021 |
| Posebni cilj2 - Meje | Nacionalni cilj3 - Skupni standardi Unije | 1 | Further development of Police Cooperation Centers | 2015 | 2016 | 2021 |
| Posebni cilj2 - Meje | Nacionalni cilj3 - Skupni standardi Unije | 2 | Enhanced use of interoperable modern technologies | 2019 | 2020 | 2021 |
| Posebni cilj2 - Meje | Nacionalni cilj4 - Pravni red Unije | 1 | Organization and implementation of trainings for border guards | 2014 | 2015 | 2021 |
| Posebni cilj2 - Meje | Nacionalni cilj4 - Pravni red Unije | 2 | Language and intercultural competencies oriented trainings | 2014 | 2015 | 2021 |
| Posebni cilj2 - Meje | Nacionalni cilj4 - Pravni red Unije | 3 | Follow-up of Schengen Evaluation recommendations, such as purchasing of vehicle examination equipme | 2016 | 2017 | 2020 |
| Posebni cilj2 - Meje | Nacionalni cilj5 - Prihodnji izzivi | 1 | Vehicles, equipment and infrastructure for compensatory measures | 2014 | 2016 | 2020 |
| Posebni cilj2 - Meje | Nacionalni cilj5 - Prihodnji izzivi | 2 | Equipment for documents check at the police units | 2018 | 2019 | 2020 |
| Posebni cilj2 - Meje | Nacionalni cilj6 - Nacionalne zmogljivosti | 1 | Replacement of obsolete equipment at BCPs | 2014 | 2015 | 2021 |
| Posebni cilj2 - Meje | Nacionalni cilj6 - Nacionalne zmogljivosti | 2 | Deployment of a liaison officer to a Western Balkan country | 2014 | 2015 | 2020 |
| Posebni cilj2 - Meje | Nacionalni cilj6 - Nacionalne zmogljivosti | 3 | Continuous operation of SIS II national system and SIRENE | 2017 | 2018 | 2021 |
| Posebni cilj3 - Operativna podpora | Nacionalni cilj1 - Operativna podpora za vizume | 1 | Staff costs | 2014 | 2015 | 2022 |
| Posebni cilj3 - Operativna podpora | Nacionalni cilj2 - Operativna podpora za meje | 1 | Staff costs | 2014 | 2015 | 2018 |
| Posebni cilj3 - Operativna podpora | Nacionalni cilj2 - Operativna podpora za meje | 2 | Management and maintenance of the BCPs infrastructure and border equipment | 2014 | 2015 | 2021 |
| Posebni cilj3 - Operativna podpora | Nacionalni cilj2 - Operativna podpora za meje | 3 | Operational management of SIS and new national systems | 2014 | 2015 | 2021 |
| Posebni cilj5 - Preprečevanje kriminala in boj proti njemu | Nacionalni cilj1 - Kriminal – preprečevanje in boj | 1 | Capacities for prevention, detection, identification and investigation of crime | 2014 | 2015 | 2021 |
| Posebni cilj5 - Preprečevanje kriminala in boj proti njemu | Nacionalni cilj1 - Kriminal – preprečevanje in boj | 2 | Special (covert) investigative measures and joint cross-border police activities | 2014 | 2015 | 2021 |
| Posebni cilj5 - Preprečevanje kriminala in boj proti njemu | Nacionalni cilj1 - Kriminal – preprečevanje in boj | 3 | Upgrading of National forensic laboratory capacities | 2015 | 2016 | 2021 |
| Posebni cilj5 - Preprečevanje kriminala in boj proti njemu | Nacionalni cilj2 - Kriminal – izmenjava informacij | 1 | Police cooperation and coordination with other MS, Europol and third countries | 2014 | 2015 | 2021 |
| Posebni cilj5 - Preprečevanje kriminala in boj proti njemu | Nacionalni cilj2 - Kriminal – izmenjava informacij | 2 | Deployment of a Liaison Officer to Rome, Italy | 2015 | 2016 | 2019 |
| Posebni cilj5 - Preprečevanje kriminala in boj proti njemu | Nacionalni cilj2 - Kriminal – izmenjava informacij | 3 | Facilitation of intelligence and information exchange | 2015 | 2015 | 2021 |
| Posebni cilj5 - Preprečevanje kriminala in boj proti njemu | Nacionalni cilj3 - Kriminal – usposabljanje | 1 | Training on international police cooperation and covert measures | 2014 | 2015 | 2021 |
| Posebni cilj5 - Preprečevanje kriminala in boj proti njemu | Nacionalni cilj3 - Kriminal – usposabljanje | 2 | Qualifications on economic crime, corruption, financial investigations | 2014 | 2015 | 2021 |
| Posebni cilj5 - Preprečevanje kriminala in boj proti njemu | Nacionalni cilj3 - Kriminal – usposabljanje | 3 | Training in the field of criminal intelligence activity and crime analyses | 2014 | 2016 | 2021 |
| Posebni cilj5 - Preprečevanje kriminala in boj proti njemu | Nacionalni cilj4 - Kriminal – podpora žrtvam | 1 | Reintegration of victims of trafficking | 2017 | 2018 | 2021 |
| Posebni cilj5 - Preprečevanje kriminala in boj proti njemu | Nacionalni cilj4 - Kriminal – podpora žrtvam | 2 | Preparation of preventive materials | 2015 | 2016 | 2018 |
| Posebni cilj6 - Tveganja in krize | Nacionalni cilj1 - Tveganja – preprečevanje in boj | 1 | High-quality and functional contingency plans for CIP | 2017 | 2018 | 2020 |
| Posebni cilj6 - Tveganja in krize | Nacionalni cilj1 - Tveganja – preprečevanje in boj | 2 | Establishment and implementation of CIP measures | 2017 | 2018 | 2020 |
| Posebni cilj6 - Tveganja in krize | Nacionalni cilj1 - Tveganja – preprečevanje in boj | 3 | Design and development of sector-specific tools, plans, and applications for CIP | 2019 | 2020 | 2021 |
| Posebni cilj6 - Tveganja in krize | Nacionalni cilj3 - Tveganja – usposabljanje | 1 | Training and education programs in individual sectors of critical infrastructure | 2015 | 2016 | 2021 |
| Posebni cilj6 - Tveganja in krize | Nacionalni cilj3 - Tveganja – usposabljanje | 2 | Trainings for managers/owners of critical infrastructure | 2017 | 2018 | 2021 |
| Posebni cilj6 - Tveganja in krize | Nacionalni cilj3 - Tveganja – usposabljanje | 3 | Workshops on measures for CIP | 2018 | 2019 | 2021 |
| Posebni cilj6 - Tveganja in krize | Nacionalni cilj4 - Tveganja – podpora žrtvam | 1 | Development of a system for victim support and management of psychosocial assistance | 2015 | 2015 | 2018 |
| Posebni cilj6 - Tveganja in krize | Nacionalni cilj5 - Tveganja – infrastruktura | 1 | Modernization of the consequence management situation room | 2015 | 2016 | 2018 |
| Posebni cilj6 - Tveganja in krize | Nacionalni cilj5 - Tveganja – infrastruktura | 2 | Modernization of information systems for decision-making support and CIP | 2015 | 2016 | 2018 |
| Posebni cilj6 - Tveganja in krize | Nacionalni cilj5 - Tveganja – infrastruktura | 3 | Assessment tools/applications, plans, procedures to respond to threats | 2019 | 2020 | 2021 |
| Posebni cilj6 - Tveganja in krize | Nacionalni cilj6 - Tveganja – zgodnje opozarjanje in krize | 1 | Technical equipment, IT systems for operators of critical infrastructure | 2015 | 2016 | 2020 |
| Posebni cilj6 - Tveganja in krize | Nacionalni cilj6 - Tveganja – zgodnje opozarjanje in krize | 2 | Development of the capacity of a dynamic and fast response capture 2D and 3D spatial data | 2016 | 2016 | 2021 |
| Posebni cilj6 - Tveganja in krize | Nacionalni cilj7 - Tveganja – ocena nevarnosti in tveganj | 1 | Research on threat and risk assessment, crisis management and planning | 2018 | 2019 | 2021 |
| Posebni cilj6 - Tveganja in krize | Nacionalni cilj7 - Tveganja – ocena nevarnosti in tveganj | 2 | Raising cyber security of the secured network for crisis management | 2016 | 2017 | 2020 |

- ODDELEK 5: SKUPNI KAZALNIKI IN KAZALNIKI ZA POSAMEZNE PROGRAME

Razložite morebitne dejavnike, ki bi lahko znatno vplivali na doseganje katerih koli ciljev, zlasti pa prepočasen napredek.

Poročane vrednosti kazalnikov temeljijo na odobrenih zahtevkih, ki so bili vključeni v Obračune 2023/24.

OO je nadgradil sistem MIGRA II, preko katerega končni upravičenci poročajo o doseženih kazalnikih (v oddanih zahtevkih za povračilo - ZzP), tako, da se vrednosti posameznih kazalnikov pravilno zajemajo v poročila. Poleg tega smo v fazi pregleda zaključnih ZzP dodatno preverili ustreznost posameznih kazalnikov.  Skladno s tem smo popravili vrednosti vseh kazalnikov skozi vsa leta poročanja.

Preglednica kazalnikov

| Posebni cilj |  | 1 - Podpora skupni vizumski politiki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kazalnik | Merska enota | Izhodiščna vrednost | Ciljna vrednost | Vir podatkov | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Kumulativna vrednost |
| C1 - Število dejavnosti konzularnega sodelovanja, razvitih s pomočjo sklada | Število | 0,00 | 2,00 | ProjektiProjects | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C1.a - Število namestitev | Število |  |  | Projekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C1.b - Število skupnih centrov za sprejem vlog | Število |  |  | Projekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C1.c - Število predstavništev | Število |  |  | Projekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C1.d - Število drugih | Število |  |  | Projekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C2.1 - Število uslužbencev, usposobljenih o vidikih, povezanih s skupno vizumsko politiko, za katere so bila uporabljena sredstva sklada | Število | 0,00 | 440,00 | ProjektiProjects | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 265,00 | 1,00 | 0,00 | 365,00 |
| C2.2 - Število tečajev (opravljene ure) | Število | 0,00 | 348,00 | ProjektiProjects | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 176,00 | 6,00 | 0,00 | 398,00 |
| C3 - Število specializiranih delovnih mest v tretjih državah, za katera so bila uporabljena sredstva sklada | Število | 0,00 | 2,00 | ProjektiProjects | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| C3.a - Uradniki za zvezo | Število |  |  | Projekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| C3.b - Drugo | Število |  |  | Projekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C4.1 - Število konzulatov, odprtih ali razširjenih s sredstvi sklada, glede na celotno število konzulatov | Število | 0,00 | 43,00 | ProjektiProjects | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C4.2 - Odstotek konzulatov, odprtih ali razširjenih s sredstvi sklada, glede na celotno število konzulatov | % | 0,00 | 80,00 | ProjektiProjects | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C4.3 - Number of consular cooperation activities developed with the help of the Fund as part of specific action on consular cooperation | Število | 0,00 | 1,00 | Projects | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Posebni cilj |  | 2 - Meje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kazalnik | Merska enota | Izhodiščna vrednost | Ciljna vrednost | Vir podatkov | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Kumulativna vrednost |
| C1.1 - Število uslužbencev, usposobljenih o vidikih, povezanih z upravljanjem meja, za katere so bila uporabljena sredstva sklada | Število | 0,00 | 3.640,00 | ProjektiProjects | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459,00 | 237,00 | 275,00 | 397,00 | 0,00 | 103,00 | 0,00 | 0,00 | 1.471,00 |
| C1.2 - Število tečajev o vidikih, povezanih z upravljanjem meja, za katere so bila uporabljena sredstva sklada | Število | 0,00 | 4.700,00 | ProjektiProjects | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,00 | 6,00 | 912,00 | 1.647,00 | 0,00 | 1.832,00 | 0,00 | 0,00 | 4.585,00 |
| C2 - Število objektov za nadzor nad mejami (kontrole in nadzor) in sredstva, razvita ali izboljšana s pomočjo sklada | Število | 0,00 | 5.176,00 | ProjektiProjects | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,00 | 2.556,00 | 108,00 | 931,00 | 475,00 | 622,00 | 851,00 | 675,00 | 6.420,00 |
| C2.a - Infrastruktura | Število |  |  | Projekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 |
| C2.b - Flota (zračne, kopenske, morske meje) | Število |  |  | Projekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 12,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 723,00 | 0,00 | 746,00 |
| C2.c - Oprema | Število |  |  | Projekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,00 | 78,00 | 92,00 | 930,00 | 475,00 | 537,00 | 126,00 | 34,00 | 2.430,00 |
| C2.d - Drugo | Število |  |  | Projekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 2,00 | 487,00 | 500,00 |
| C3.1 - Število mejnih prehodov na zunanjih mejah prek kontrolnih vrat ABC, za katere je bila uporabljena podpora sklada | Število | 0,00 | 100.000,00 | ProjektiProjects | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C3.2 - Skupno število mejnih prehodov | Število | 0,00 | 371.000.000,00 | ProjektiProjects | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C4 - Število infrastrukturnih objektov za nacionalni mejni nadzor, odprtih/nadgrajenih v okviru mreže EUROSUR | Število | 0,00 | 2,00 | ProjektiProjects | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C4.a - Nacionalni koordinacijski centri | Število |  |  | Projekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C4.b - Regionalni koordinacijski centri | Število |  |  | Projekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C4.c - Lokalni koordinacijski centri | Število |  |  | Projekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C4.d - Druge vrste koordinacijskih centrov | Število |  |  | Projekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C5 - Število incidentov, o katerih države članice poročajo za evropsko sliko o razmerah | Število | 0,00 | 10,00 | Annual report from the Uniformed Police Directorate – Border Police Division | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C5.a - Nezakonito priseljevanje, vključno z incidenti, pri katerih je ogroženo življenje migrantov | Število |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C5.b - Čezmejni kriminal | Število |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C5.c - Krizne razmere | Število |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Posebni cilj |  | 5 - Preprečevanje kriminala in boj proti njemu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kazalnik | Merska enota | Izhodiščna vrednost | Ciljna vrednost | Vir podatkov | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Kumulativna vrednost |
| C1 - Število skupnih preiskovalnih ekip in operativnih projektov Evropske multidisciplinarne platforme proti kriminalnim grožnjam (EMPACT), ki jih podpira sklad, vključno s sodelujočimi državami članicami in javnimi organi | Število | 0,00 | 21,00 | ProjektiProjects | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 10,00 |
| C1.a - Nosilec (država članica) | Število |  |  | Projekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| C1.b - Partnerji (države članice) | Število |  |  | Projekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| C1.c - Sodelujoči javni organi | Število |  |  | Projekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C1.d - Sodelujoča agencija EU (Eurojust, Europol), če je ustrezno | Število |  |  | Projekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| C2.1 - Število uslužbencev organov pregona, usposobljenih na področjih čezmejne narave s pomočjo sklada | Število | 0,00 | 1.320,00 | ProjektiProjects | 0,00 | 0,00 | 39,00 | 146,00 | 833,00 | 36,00 | 246,00 | 58,00 | 63,00 | 19,00 | 37,00 | 1.477,00 |
| C2.1.a - Terorizem | Število |  |  | Projekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| C2.1.b - Trgovina z ljudmi in spolna zloraba žensk in otrok | Število |  |  | Projekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C2.1.c - Nedovoljen promet s prepovedanimi drogami | Število |  |  | Projekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C2.1.d - Nedovoljen promet z orožjem | Število |  |  | Projekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C2.1.e - Pranje denarja | Število |  |  | Projekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,00 | 0,00 | 7,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327,00 |
| C2.1.f - Korupcija | Število |  |  | Projekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 2,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,00 |
| C2.1.g - Ponarejanje plačilnih sredstev | Število |  |  | Projekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| C2.1.h - Računalniški kriminal | Število |  |  | Projekti | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 17,00 | 83,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 104,00 |
| C2.1.i - Organizirani kriminal | Število |  |  | Projekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 20,00 | 114,00 |
| C2.1.j - Področje kazenskega pregona: izmenjava informacij | Število |  |  | Projekti | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 172,00 |
| C2.1.k - Področje kazenskega pregona: operativno sodelovanje | Število |  |  | Projekti | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 48,00 | 104,00 | 36,00 | 65,00 | 1,00 | 13,00 | 3,00 | 0,00 | 307,00 |
| C2.2 - Trajanje usposabljanja (izvedenega) o čezmejnih temah, za katero so bila uporabljena sredstva sklada | Oseba dnevi | 0,00 | 83.490,00 | ProjektiProjects | 0,00 | 0,00 | 279,00 | 9.248,00 | 6.318,00 | 571,00 | 5.168,00 | 689,00 | 1.672,00 | 1.130,00 | 1.564,00 | 26.639,00 |
| C2.2.a - Terorizem | Število |  |  | Projekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,00 | 0,00 | 696,00 | 0,00 | 670,00 | 72,00 | 0,00 | 1.740,00 |
| C2.2.b - Trgovina z ljudmi in spolna zloraba žensk in otrok | Število |  |  | Projekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C2.2.c - Nedovoljen promet s prepovedanimi drogami | Število |  |  | Projekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C2.2.d - Nedovoljen promet z orožjem | Število |  |  | Projekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C2.2.e - Pranje denarja | Število |  |  | Projekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882,00 | 0,00 | 145,00 | 267,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 1.304,00 |
| C2.2.f - Korupcija | Število |  |  | Projekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.514,00 | 0,00 | 82,00 | 418,00 | 266,00 | 0,00 | 0,00 | 2.280,00 |
| C2.2.g - Ponarejanje plačilnih sredstev | Število |  |  | Projekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 59,00 |
| C2.2.h - Računalniški kriminal | Število |  |  | Projekti | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 2.340,00 | 381,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 104,00 | 0,00 | 0,00 | 2.849,00 |
| C2.2.i - Organizirani kriminal | Število |  |  | Projekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.117,00 | 0,00 | 1.584,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 | 800,00 | 4.541,00 |
| C2.2.j - Področje kazenskega pregona: izmenjava informacij | Število |  |  | Projekti | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,00 | 0,00 | 0,00 | 714,00 |
| C2.2.k - Področje kazenskega pregona: operativno sodelovanje | Število |  |  | Projekti | 0,00 | 0,00 | 261,00 | 6.908,00 | 1.644,00 | 571,00 | 2.655,00 | 4,00 | 357,00 | 18,00 | 0,00 | 12.418,00 |
| C3.1 - Število projektov na področju preprečevanja kriminala | Število | 0,00 | 10,00 | ProjektiProjects | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 4,00 |
| C3.1.a - Terorizem | Število |  |  | Projekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 3,00 |
| C3.1.b - Trgovina z ljudmi in spolna zloraba žensk in otrok | Število |  |  | Projekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C3.1.c - Nedovoljen promet s prepovedanimi drogami | Število |  |  | Projekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C3.1.d - Nedovoljen promet z orožjem | Število |  |  | Projekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C3.1.e - Pranje denarja | Število |  |  | Projekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C3.1.f - Korupcija | Število |  |  | Projekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C3.1.g - Ponarejanje plačilnih sredstev | Število |  |  | Projekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C3.1.h - Računalniški kriminal | Število |  |  | Projekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C3.1.i - Organizirani kriminal | Število |  |  | Projekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| C3.2 - Finančna vrednost projektov na področju preprečevanja kriminala | EUR | 0,00 | 1.447.000,00 | ProjektiProjects | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.505,97 | 224.102,69 | 233.407,60 | 2.988,28 | 95.801,07 | 4.763,93 | 0,00 | 614.569,54 |
| C3.2.a - Terorizem | Število |  |  | Projekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.124,87 | 0,00 | 1.208,90 | 2.988,28 | 0,00 | 4.763,93 | 0,00 | 19.085,98 |
| C3.2.b - Trgovina z ljudmi in spolna zloraba žensk in otrok | Število |  |  | Projekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C3.2.c - Nedovoljen promet s prepovedanimi drogami | Število |  |  | Projekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C3.2.d - Nedovoljen promet z orožjem | Število |  |  | Projekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C3.2.e - Pranje denarja | Število |  |  | Projekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C3.2.f - Korupcija | Število |  |  | Projekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C3.2.g - Ponarejanje plačilnih sredstev | Število |  |  | Projekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C3.2.h - Računalniški kriminal | Število |  |  | Projekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C3.2.i - Organizirani kriminal | Število |  |  | Projekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.381,10 | 224.102,69 | 232.198,72 | 0,00 | 95.801,07 | 0,00 | 0,00 | 595.483,58 |
| C4 - Število projektov, podprtih iz Sklada, za izboljšanje izmenjave informacij na področju kazenskega pregona, ki so povezani s podatkovnimi sistemi, zbirkami ali komunikacijskimi orodji Europola (npr. orodja za nalaganje podatkov, razširitev dostopa do orodja SIENA, projekti za izboljšanje priprave analitičnih delovnih datotek itd.) | Število | 0,00 | 4,00 | ProjektiProjects | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| C4.a - Orodja za nalaganje podatkov | Število |  |  | Projekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| C4.b - Razširitev dostopa do orodja SIENA | Število |  |  | Projekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| C4.c - Projekti za izboljšanje priprave analitičnih delovnih datotek itd. | Število |  |  | Projekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |

| Posebni cilj |  | 6 - Tveganja in krize |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kazalnik | Merska enota | Izhodiščna vrednost | Ciljna vrednost | Vir podatkov | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Kumulativna vrednost |
| C1 - Število orodij, ki so jih države članice s pomočjo sklada vzpostavile in/ali izpopolnile za olajšanje varstva kritične infrastrukture na vseh področjih gospodarstva | Število | 0,00 | 7,00 | ProjektiProjects | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 10,00 |
| C2 - Število projektov, podprtih iz sklada, ki so povezani z oceno in upravljanjem tveganj na področju notranje varnosti | Število | 0,00 | 7,00 | ProjektiProjects | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 10,00 |
| C3 - Število strokovnih srečanj, delavnic, seminarjev, konferenc, objav, spletnih mest in (spletnih) posvetov, organiziranih s pomočjo sklada | Število | 0,00 | 16,00 | ProjektiProjects | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 2,00 | 14,00 | 0,00 | 52,00 |
| C3.a - Povezava z zaščito kritične infrastrukture | Število |  |  | Projekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 15,00 |
| C3.b - Povezava z obvladovanjem kriznih razmer in tveganjem | Število |  |  | Projekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 37,00 |
| C3.1 - Number of them related to protection of critical infrastructure | Number | 0,00 | 3,00 | Projects | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 15,00 |
| C3.2 - Number of them related to risk and crisis management | Number | 0,00 | 13,00 | Projects | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 37,00 |

- ODDELEK 6: OKVIR ZA PRIPRAVO IN IZVAJANJE PROGRAMA S STRANI DRŽAVE ČLANICE

- 6.1 Odbor za spremljanje (člen 12(4) Uredbe (EU) št. 514/2014)

Navedite glavne odločitve odbora za spremljanje in vprašanja, ki jih ta še obravnava.

Z Uredbo o izvajanju uredb (EU) in (Euratom) na področju azila, migracij in vključevanja, notranje varnosti ter evropskega integriranega upravljanja meja v programskem obdobju 2021–2027 (Url. RS, št. 14/23) je bil ustanovljen Odbor za spremljanje (v nadaljevanju OS) za programsko obdobje 2021-2027. V uredbi so v skladu 38. in 39. členom Uredbe (EU) 2021/1060 določeni organizacija in način delovanja OS, v skladu s 40. členom Uredbe (EU) 2021/1060 pa so v njej določene tudi njegove naloge.

Imenovanje članov OS je izvedeno na način, da se zagotavlja uravnotežena zastopanost organov upravlja in nadzora, posredniških teles in predstavnikov partnerjev. Načelo partnerstva iz 8. člena Uredbe (EU) 2021/1060 se v skladu s 6. členom uredbe uresničuje z uravnoteženo zastopanostjo samoupravnih lokalnih skupnosti, ekon–soc. partnerjev, raziskovalnih organizacij in univerz ter reprezentativnih predstavnikov civilne družbe v OS, preko katerega se vsi ti akterji vključujejo v postopke načrtovanja, spremljanja, vrednotenja in izvajanja evropske politike na področju notranjih zadev v RS.

V skladu z 39. členom Uredbe (EU) 2021/1060 je seznam članov OS javno objavljen na enotnem spletnem portalu.

Na prvi konstitutivni seji OS z dne 1.3.2023 je OS obravnaval spodaj navedene točke, vendar je bila predstavitev vsebine izvedena primerjalno - OS se je seznanil z načinom delovanja in izvajanja aktivnosti v obdobju 2014-2020 primerjalno z novostmi in novimi zahtevami obdobja 2021-2027.

OS je obravnaval:

- Predstavitev in potrditev Poslovnika OS programa AMIF, programa ISF in programa IUMV 2021-2027 (Različica 1.0)

- Predstavitev načina izvajanja evropske politike na področju notranjih zadev v RS v programskem obdobju 2021-2027 ter informacija o ključnih programskih dokumentih

- Predstavitev strategije komuniciranja na področju notranjih zadev v RS v programskem obdobju 2021-2027 ter informacija o letnem načrtu izvajanja ukrepov prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja (Različica 1.0)

- Predstavitev in potrditev Metodologije in meril za izbiro operacij v okviru programa AMIF, programa ISF in programa IUMV v programskem obdobju 2021-2027 (Različica 1.0)

- Predstavitev in potrditev Akcijskih načrtov za izvajanje evropske politike za področje notranjih zadev v Republiki Sloveniji za program AMIF, program ISF in program IUMV v programskem obdobju 2021-2027 (Različica 1.0)

- Predstavitev in potrditev letnih poročil o smotrnosti za program AMIF, program ISF in program IUMV v programskem obdobju 2021-2027 (Različica 1.0)

- Predlog prerazporeditve znotraj programov - Potrditev prenosa 5% začetne dodelitve programa Instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja na program Sklada za notranjo varnost

- 6.2 Skupni okvir za spremljanje in vrednotenje (člen 14(2)(f) Uredbe (EU) št. 514/2014)

- Ukrepi spremljanja in vrednotenja, ki jih sprejme pristojni organ, vključno z ureditvijo zbiranja podatkov, dejavnostmi vrednotenja, ugotovljenimi težavami ter ukrepi za njihovo odpravo.

Za spremljanje in finančno upravljanje se uporablja aplikacijo - elektronski sistem za upravljanje skladov AMIF in ISF - MIGRA II. Spremljanje programov AMIF in ISF teče v okviru MIGRA II na podlagi podatkov zahtevkov za povračilo (ZzP) in izvedbe kontrol na kraju samem. OO v okviru upravnega nadzora pregleda finančna in vsebinska poročila končnih upravičencev o okviru posredovanih ZzP-jev v okviru MIGRA II in v skladu s Priročnikom za izvajanje AMIF in ISF ter drugimi programskimi dokumenti OO. Izvedba 100 % administrativne in finančne kontrole popolnosti, pravilnosti in upravičenosti ZzP, ki nastanejo v okviru projektov neposredne dodelitve, zajema:

- preverjanje formalne pravilnosti in točnost finančnih izjav,

- ali projekt dosega zastavljene cilje oz. viden napredek,

- analitični pregled za oceno relevantnosti prijavljenih izdatkov v finančnih izjavah in njihove skladnosti s pogodbo o financiranju programa/projekta, odločitvi o podpori oz. sklepu o financiranju tehnične pomoči, pravili upravičenosti ter z drugimi veljavnimi pravili EU in nacionalnimi pravili.

Pri ZzP, ki nastanejo v okviru projektov izbranih preko javnih razpisov, izvede prvo kontrolo DAC, OO pa izvede pregled teh ZzP na vzorcu.

OO izvaja dve vrsti kontrol na kraju samem (lahko so tudi nenapovedane), in sicer:

- finančne kontrole na kraju samem ter

- operativne kontrole na kraju samem.

Kontrole na kraju samem se izvaja na podlagi načrta, ki ga OO pripravi na podlagi analize tveganja v skladu z metodologijo in naključnega izbora. Slednji dopolnjuje analizo tveganja na način, da načrt upošteva tudi ustrezno razmerje vrst in velikosti projektov, transakcij, upravičencev in izvajalskih teles, ki se pojavljajo pri izvajanju skladov.

OO je v letu 2023 in 2024 v okviru spremljanja izvajanja projektov AMIF in ISF pri kontroli na kraju samem preverjal, ali se projekti izvajajo v skladu z odločitvijo o podpori, napredek projektov, zanesljivost kazalnikov in morebitne težave pri izvajanju. Poleg tega se je preverjalo:

- ali so končni upravičenci razumeli pravila upravičenosti,

- ali imajo vzpostavljeno ustrezno metodologijo, s katero zagotavljajo ustrezno ciljno skupino,

- ali beležijo ustrezne kazalnike v pravem času,

- ali izvajajo določbe vezane na informiranje in obveščanje ter

- ali dejansko uporabljajo blago, ki je bilo nabavljeno glede na izkazane izdatke.

OO o vsebinskih in finančnih elementih programov AMIF in ISF redno poroča MDS in NO, v obeh telesih so v skladu z načelom partnerstva zastopana vsa ministrstva/resorji, ki pri črpanju sredstev iz AMIF in ISF sodelujejo kot pristojni organi MCS (»Management and Control System«) in NVO preko izbranega predstavnika. OO vse zaznane pomanjkljivosti oz. novosti aplicira v strateških dokumentih, kateri so navedeni pod rubriko 6.1. in so dosegljivi preko spletne strani: http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/crpanje_evropskih_sredstev/sklad_za_notranjo_varnost_in_sklad_za_azil_migracije_in_vkljucevanje_2014_2020/prirocniki_pravilniki_in_navodila/

OO sodeluje tudi v postopkih izvajanja revizij s strani RO. Naloga OO, po zaključeni reviziji je, da izvede priporočila RO.

Prav tako OO aktivno deluje v okviru monitoringov s strani EK ter predlagane usmeritve aplicira na sistemski okvir izvajanja skladov AMIF in ISF.

V skladu z Uredbo (eU) 514/2024 je OO objavil javno naročilo in izbiral neodvisnega izvajalca za izvedbo Naknadnega (ex-post) vrednotenja učinkov ukrepov nacionalnega programa (NP) Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF) ter Sklada za notranjo varnost (ISF) za programsko obdobje 2014 – 2020, ki se nanaša na obdobje od 1. 1. 2014 do njegovega zaključka izvajanja, to je do 30. 6. 2024. Poročilo je pripravljeno in bo do roka oddano EK. OO je preučil možnosti za implementacijo podanih priporočil.

- 6.3 Partnersko sodelovanje pri izvajanju, spremljanju in vrednotenju nacionalnega programa (člen 12(3) Uredbe (EU) št. 514/2014)

- Na kratko opišite glavne prispevke in mnenja partnerjev v proračunskem letu.

Za pripravo Nacionalnih programov skladov AMIF in ISF (NP) je zadolžena Projektna enota za sklade notranje varnosti in migracije znotraj Službe za evropska sredstva Ministrstva za notranje zadeve - organ upravljanja (OO). Ves čas priprave NP je OO sledil načelu transparentnosti, zato so bile dopolnjene različice programov sproti objavljene na spletnem mestu.

OO implementacijo NP izvaja preko Akcijskega načrta, ki je temeljni in celovit programski dokument namenjen izvajanju skladov AMIF in ISF v Sloveniji. Predstavlja osnovo za prijavo in odobritev projektov s strani OO, na predlog končnih upravičencev, po odobritvi na NO, in je izvedbeni dokument, ki razčlenjuje NP na projekte s podatki o finančni alokaciji po letih. V letih 2023 in 2024 je OO sledil realizaciji črpanja in preusmeril sredstva na projekte, kjer je bila izražena povečana potreba.

V fazo vrednotenja NP so vključena vsi upravičenci, pristojna ministrstva/organi ter predstavniki NVO. V skladu z Uredbo (EU) 514/2024 je OO objavil javno naročilo in izbiral neodvisnega izvajalca za izvedbo Naknadnega (ex-post) vrednotenja učinkov ukrepov nacionalnega programa Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF) ter Sklada za notranjo varnost (ISF) za programsko obdobje 2014 – 2020, ki se nanaša na obdobje od 1. 1. 2014 do njegovega zaključka izvajanja, to je do 30. 6. 2024. Poročilo je pripravljeno in do roka oddano EK. OO bo poročila objavil na spletni strani ter preučil možnosti za implementacijo podanih priporočil. O zaključnih in ugotovitvah bo seznanil člane NO (oz. Odbora za spremljanje).

- 6.4 Obveščanje in objavljanje (člen 48 Uredbe (EU) št. 514/2014)

- Navedite povezavo do spletišča programa.

- Navedite glavne dejavnosti obveščanja in objavljanja, izvedene v proračunskem letu. Priložiti je treba primere gradiva.

V 2023 in 2024 so bile izvedene sledeče dejavnosti s ciljem obveščanja javnosti.

Splet in družbena omrežja

- Na državnem nivoju je vzpostavljen spletni strani državne uprave za dostop do spletne strani odgovornega organa z dostopom do vseh potrebnih programskih dokumentov, poročil oz. vseh informacij o skladih:

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-notranje-zadeve/o-ministrstvu/sekretariat/sluzba-za-evropska-sredstva/

- Objava obvestila o seznamu odobrenih projektov ter končnih upravičencev, zneskov javnih sredstev in sredstev Evropske Unije za AMIF in ISF na podlagi javnih razpisov in neposredne dodelitve s strani odgovornega organa (maj 2024) .

- Objave na družbenih omrežjih FB (MNZ, Evropskasredstva), Instagram (Evropskasredstva) za: Svetovni dan invalidov, Dan človekovih pravic, Dan migrantov, Dan jezikov, novice o projektih, idr.

- Izdelava in objava videa »Evropska sredstva v praksi/Na terenu s policisti«: uporaba merilnikov CO2 na FB MNZ.

- Objava poročil o delu Službe za evropska sredstva na FB MNZ.

- Objava poročil o delu Direktorata za migracije za leto 2023 - Črpanje evropskih sredstev na FB MNZ.

Dogodki za splošno javnost

- Predstavitev programa AMIF in ISF ob Dnevu Evrope 2023: Načela trajnosti za Evropo prihodnosti, v Ljubljani, 9.5.2023.

- Predstavitev programa AMIF in ISF v okviru Potujoče pisarne: »Evropska sredstva povezujejo«, 9.5.2026 v Ljubljani:

  - Promocija 3 izbranih projektov na družbenih omrežjih, spletnih straneh, radiu, tisku, nacionalni televiziji.

- Organizacija 3 dogodkov za širšo javnost (skupna akcija EU v Sloveniji: EU projekt, moj projekt 2024):

  - Nogometna tekma nogometnega kluba Proteus in migrantske ekipe (AMIF).

  - Predstavitev delovanja Nacionalnega forenzičnega laboratorija Policije (okrepitev delovanja z opremo kupljeno iz ISF-P).

  - Akcijska predstavitev Specialne enote  Policije (ISF-P).

- Predstavitev programa AMIF in ISF v okviru Kariernega sejma 2024 s strani UOIM.

- Slavnostni dogodek ob potrditvi izvedbenih programov Sklada za azil, migracije in vključevanje, Sklada za notranjo varnost in Instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko  v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja v obdobju 2021–2027 v Sloveniji:

  - vzporedno je bila pripravljena razstava izdelkov otrok iz Ukrajine, ki so nameščeni v Sloveniji ter izdelki nameščenih oseb v Azilnem domu,

  - promocija plakatov AMIF in ISF,

  - predstavitev programov EU s področja notranjih zadev v obliki zloženke

Sodelovanje z Evropsko komisijo

- Poslan izbor dobrih primerov AMIF projektov DG HOME za namen promocije v okviru EP Elections

- 6.5 Dopolnjevanje z drugimi instrumenti Unije (člen 14(2)(e) in 14(5)(f) Uredbe (EU) št. 514/2014)

- Na kratko opišite glavne ukrepe in posvetovanja, ki so bili izvedeni zaradi usklajevanja z naslednjimi drugimi instrumenti Unije:

- evropski strukturni in investicijski skladi (Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad, Kohezijski sklad, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo),

- drugi skladi ali programi EU (npr. programa "Vseživljenjsko učenje", "Mladi v akciji"),

- instrumenti EU za zunanje odnose (npr. instrument za predpristopno pomoč, evropski instrument sosedstva in partnerstva, instrument za stabilnost), kar zadeva ukrepe v tretjih državah oziroma odnose z njimi.

OO zagotavlja komplementarnost preko različnih ravni organizacijske strukture:

- hierarhično na najvišji ravni (Nadzorni odbor), v katerem so v skladu z načelom partnerstva zastopana vsa ministrstva/telesa, ki so vključena v izvajanje AMIF in ISF. Sestavljajo ga predstavniki državnih organov - pristojni organi MCS, drugi organi, katerih pristojnosti (delno) vsebinsko zadevajo tudi projekte, ki se financirajo iz AMIF in ISF, predstavnik nevladnih organizacij ter predstavnik Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko - z namenom zagotavljanja skladnosti in dopolnjevanja z drugimi finančnimi instrumenti EU.

- Na ravni Medresorske delovne skupine (MDS), ki deluje kot operativna delovna skupina Nadzornega odbora, velja enako pravilo sestave članstva kot pri Nadzornem odboru, z namenom zagotavljanja skladnosti in dopolnjevanja z drugimi finančnimi instrumenti EU tudi v MDS sodeluje predstavnik Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

- Na ravni projekta se komplementarnost zagotavlja že v okviru faze prijave projekta, v kateri mora končni upravičenec (oz. vodja projekta) za vsak projekt, ki je odobren s strani OO, kot upravičenec do finančnih sredstev AMIF in ISF podati informacijo o komplementarnosti z drugimi projekti oz. viri financiranja, kadar je to relevantno.

V letu 2023 in 2024 je OO nadaljeval z vzpostavljeno prakso, da so resorji preko različnih vsebin in kanalov predstavili možnosti dopolnjevanja skladov AMIF in ISF z drugimi evropskimi skladi ali finančnimi instrumenti.

- 6.6 Neposredna oddaja naročila

- Utemeljite vsak primer neposredne dodelitve.

Dokument "Implementacijsko poročilo 2024 – seznam projektov ISF in utemeljitev glede načina dodelitve" je pripet v rubriki "Dokumenti".

- ODDELEK 7: FINANČNO POROČILO (ČLEN 54(2)(A) UREDBE (EU) ŠT. 514/2014)

- Preglednica 1. ISF – finančni povzetek za meje, kot je bil prijavljen v Obračunih

| Nacionalni cilj / Specifični ukrep | Skupni prispevek Unije, plačan leta | % | Plačan skupni prispevek Unije (vsa leta) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Posebni cilj1.Nacionalni cilj1 Nacionalne zmogljivosti | 1.122.999,83 | 100,00 | 2.767.435,62 | 96,03 |
| Posebni cilj1.Nacionalni cilj2 Pravni red Unije | 0,00 | 0,00 | 114.442,33 | 3,97 |
| SKUPAJ NACIONALNI CILJI / POSEBNI CILJI1 | 1.122.999,83 | 100,00 | 2.881.877,95 | 100,00 |
| SKUPAJ Posebni cilj1 | 1.122.999,83 | 14,97 | 2.881.877,95 | 7,79 |
| Posebni cilj2.Nacionalni cilj1 EUROSUR | 40.375,51 | 1,79 | 1.005.802,48 | 6,56 |
| Posebni cilj2.Nacionalni cilj2 Izmenjava informacij |  | 0,00 | 1.716.059,37 | 11,19 |
| Posebni cilj2.Nacionalni cilj3 Skupni standardi Unije |  | 0,00 | 13.950,75 | 0,09 |
| Posebni cilj2.Nacionalni cilj4 Pravni red Unije | 34.389,30 | 1,52 | 2.577.517,75 | 16,81 |
| Posebni cilj2.Nacionalni cilj5 Prihodnji izzivi |  | 0,00 | 1.886.809,38 | 12,31 |
| Posebni cilj2.Nacionalni cilj6 Nacionalne zmogljivosti | 2.183.633,68 | 96,69 | 8.129.188,40 | 53,03 |
| SKUPAJ NACIONALNI CILJI / POSEBNI CILJI2 | 2.258.398,49 | 100,00 | 15.329.328,13 | 100,00 |
| SKUPAJ Posebni cilj2 | 2.258.398,49 | 30,11 | 15.329.328,13 | 41,46 |
| Posebni cilj3.Nacionalni cilj1 Operativna podpora za vizume | 898.442,68 | 42,88 | 4.074.131,04 | 25,88 |
| Posebni cilj3.Nacionalni cilj2 Operativna podpora za meje | 1.196.719,09 | 57,12 | 11.669.571,85 | 74,12 |
| SKUPAJ NACIONALNI CILJI / POSEBNI CILJI3 | 2.095.161,77 | 100,00 | 15.743.702,89 | 100,00 |
| SKUPAJ Posebni cilj3 | 2.095.161,77 | 27,93 | 15.743.702,89 | 42,58 |
| Tehnična pomoč – meje | 2.024.838,22 | 26,99 | 3.022.879,49 | 8,17 |
| TOTAL | 7.501.398,31 |  | 36.977.788,46 |  |
| PC1.NC1 + PC2.NC6 + PC3 / Osnovna dodelitev iz ISF–B |  | 0,00 |  | 0,00 |
| PC2.NC1 / Osnovna dodelitev iz ISF–B |  | 0,00 |  | 0,00 |
| PC1.NC3 + PC2.NC2 + PC2.NC3 / Osnovna dodelitev iz ISF–B |  | 0,00 |  | 0,00 |

- Preglednica 2. ISF – finančni povzetek za policijo, kot je bil prijavljen v Obračunih

| Nacionalni cilj / Specifični ukrep | Skupni prispevek Unije, plačan leta | % | Plačan skupni prispevek Unije (vsa leta) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Posebni cilj5.Nacionalni cilj1 Kriminal – preprečevanje in boj | 199.425,70 | 15,82 | 4.618.641,62 | 47,99 |
| Posebni cilj5.Nacionalni cilj2 Kriminal – izmenjava informacij | 1.035.214,93 | 82,10 | 4.196.468,73 | 43,61 |
| Posebni cilj5.Nacionalni cilj3 Kriminal – usposabljanje | 11.900,10 | 0,94 | 769.852,30 | 8,00 |
| Posebni cilj5.Nacionalni cilj4 Kriminal – podpora žrtvam | 14.362,57 | 1,14 | 38.216,41 | 0,40 |
| SKUPAJ Posebni cilj5 | 1.260.903,30 | 76,16 | 9.623.179,06 | 89,88 |
| Posebni cilj6.Nacionalni cilj1 Tveganja – preprečevanje in boj | 83.296,90 | 21,10 | 200.383,52 | 18,50 |
| Posebni cilj6.Nacionalni cilj3 Tveganja – usposabljanje |  | 0,00 | 65.322,83 | 6,03 |
| Posebni cilj6.Nacionalni cilj4 Tveganja – podpora žrtvam |  | 0,00 | 32.275,32 | 2,98 |
| Posebni cilj6.Nacionalni cilj5 Tveganja – infrastruktura |  | 0,00 | 242.663,80 | 22,40 |
| Posebni cilj6.Nacionalni cilj6 Tveganja – zgodnje opozarjanje in krize | 311.412,15 | 78,90 | 468.463,57 | 43,25 |
| Posebni cilj6.Nacionalni cilj7 Tveganja – ocena nevarnosti in tveganj |  | 0,00 | 73.974,17 | 6,83 |
| SKUPAJ Posebni cilj6 | 394.709,05 | 23,84 | 1.083.083,21 | 10,12 |
| TOTAL | 1.655.612,35 |  | 11.217.959,42 |  |
| PC5 skupaj / Osnovna dodelitev iz ISF–P |  | 0,00 |  | 0,00 |
| PC6 skupaj / Osnovna dodelitev iz ISF–P |  | 0,00 |  | 0,00 |

- Preglednica 3: Izvajanje finančnega načrta nacionalnega programa, pri čemer je naveden skupni prispevek EU za vsako proračunsko leto

|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Načrtovano na področju policije | 0,00 | 2.228.401,00 | 1.898.339,00 | 2.978.176,00 | 1.383.485,00 | 1.383.485,00 | 1.383.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.255.371,00 |
| Izvedeno na področju policije | 0,00 | 0,00 | 120.246,36 | 1.449.883,67 | 2.729.058,01 | 1.047.809,98 | 1.946.247,39 | 895.556,32 | 1.373.545,34 | 1.338.247,55 | 317.364,80 | 11.217.959,42 |
| Načrtovano na področju meja | 0,00 | 7.309.519,00 | 6.835.259,00 | 5.063.445,00 | 10.153.644,66 | 10.567.088,49 | 7.252.183,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.181.139,19 |
| Izvedeno na področju meja | 0,00 | 0,00 | 349.677,29 | 5.199.323,22 | 3.729.340,75 | 4.315.072,62 | 7.673.425,19 | 2.845.273,76 | 5.129.189,48 | 3.162.228,32 | 4.339.169,99 | 36.742.700,62 |
| Načrtovano skupaj | 0,00 | 9.537.920,00 | 8.733.598,00 | 8.041.621,00 | 11.537.129,66 | 11.950.573,49 | 8.635.668,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.436.510,19 |
| Izvedeno skupaj | 0,00 | 0,00 | 469.923,65 | 6.649.206,89 | 6.458.398,76 | 5.362.882,60 | 9.619.672,58 | 3.740.830,08 | 6.502.734,82 | 4.500.475,87 | 4.656.534,79 | 47.960.660,04 |

- Utemeljitev morebitnega odstopanja od najnižjih deležev, določenih v posebnih uredbah.

(Le če stanje ni tako, kot je določeno v odobrenem nacionalnem programu, člen 14(5)(b) Uredbe (EU) št. 514/2014.)

Podrobno obrazložite odstopanja od najnižjih deležev, določenih v posebnih uredbah.

- ODDELEK 8: OBVEZNOSTI V OBLIKI DOGOVORA

| Posebni cilj | Skupni znesek v EUR, dodeljen (s pogodbo, kot nepovratna sredstva ali z drugim sporazumom) do datuma tega poročila | % skupnih povezanih dodelitev |
| --- | --- | --- |
| SO1 - Podpora skupni vizumski politiki | 2.968.290,00 | 49,67% |
| SO2 - Meje | 15.331.311,00 | 58,45% |
| SO3 - Operativna podpora | 15.780.367,00 | 115,92% |
| Tehnična pomoč – vizumi in meje | 2.663.983,00 | 195,85% |
| SKUPAJ ISF MEJE | 36.743.951,00 | 77,88% |
| SO5 - Preprečevanje kriminala in boj proti njemu | 9.532.830,00 | 99,58% |
| SO6 - Tveganja in krize | 1.022.664,00 | 88,08% |
| Tehnična pomoč – policija | 549.780,00 | 105,46% |
| SKUPAJ ISF POLICIJA | 11.105.274,00 | 98,67% |

- ODDELEK 9: POROČANJE O ODHODKIH V ZVEZI S COVID-19

I. Pojasnilo

II. Odhodki v zvezi s COVID-19 (prispevek EU)

| Obveznosti: Prispevek EU za ukrepe za boj proti COVID-19(*) | Plačila: Prispevek EU za ukrepe za boj proti COVID-19, prikazan v računovodskih izkazih za leto 2020 | Plačila: Prispevek EU za ukrepe za boj proti COVID-19, prikazan v računovodskih izkazih za leto 2021 | Plačila: Prispevek EU za ukrepe za boj proti COVID-19, prikazan v računovodskih izkazih za leto 2022 | Plačila: Prispevek EU za ukrepe za boj proti COVID-19, prikazan v računovodskih izkazih za leto 2023 | Plačila: Skupni prispevek EU za ukrepe za boj proti COVID-19, prikazan v računovodskih izkazih |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(*) V računovodskih izkazih so samo zneski, povezani s projekti.

Dokumenti

| Naslov dokumenta | Vrsta dokumenta | Datum dokumenta | Lokalni sklic | Referenčna številka Komisije | Datoteke | Datum pošiljanja | Pošiljatelj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zadnji rezultati validacije

| Resnost | Oznaka | Sporočilo |
| --- | --- | --- |
| Informacije |  | Različica poročila o izvajanju je bila potrjena. |