Številka: 430-465/2021-3

Datum: 6. 07. 2022

# RAZPISNA DOKUMENTACIJA

**za**

**oddajo javnega naročila nižje vrednosti**

**za izvedbo razvojno raziskovalne naloge:**

**Analiza stanja kariernega sistema po poklicnih gasilskih enotah in priprava predloga kariernega sistema, delovnih mest, položajev in činov, ki bi bil osnova za izboljšave – KS\_PGE**

**MORS 405/2021 – JNNV**

**NAROČNIK:**

Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, tel: 01/471 22 11, fax: 01/471 29 78; [glavna.pisarna@mors.si](mailto:glavna.pisarna@mors.si).

1. **POVABILO**
2. **POVABILO K ODDAJI PONUDBE**

Vabimo vas, da predložite ponudbo za javno naročilo, ki se izvaja skladno z Navodilom o postopkih oddaje javnih naročil nižje vrednosti v Ministrstvu za obrambo (MO št. 0070-26/2020-9, z dne 4.1.2021) **za izvedbo razvojno raziskovalne naloge (RRN): Analiza stanja kariernega sistema po poklicnih gasilskih enotah in priprava predloga kariernega sistema, delovnih mest, položajev in činov, ki bi bil osnova za izboljšave – KS\_PGE.**

1. **OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA**

Oznaka javnega naročila: **MORS 405/2021 – JNNV.**

Predmet javnega naročila razvojno raziskovalne naloge: **Analiza stanja kariernega sistema po poklicnih gasilskih enotah in priprava predloga kariernega sistema, delovnih mest, položajev in činov, ki bi bil osnova za izboljšave – KS\_PGE.**

Tehnične specifikacije in zahteve naročnika iz predmeta javnega naročila so razvidne iz Priloge NIP KS\_PGE v.1.0 in posebnih zahtev naročnika iz 8. in 8a. točke I. poglavja povabilne dokumentacije.

Ponudnik odda ponudbo za celotno javno naročilo.

1. **ROK IN NAČIN ODDAJE PONUDB**

Ponudbe morajo prispeti na naslov: [glavna.pisarna@mors.si](mailto:glavna.pisarna@mors.si) s sklicem na št. **430-465/2021** do vključno **29. 7. 2022 do 12 ure.**

Ponudba, ki ne bo pravočasno prispela na naslov naročnika, bo zavrnjena.

Ponudba poslana v elektronski obliki mora biti podpisana, žigosana, skenirana in v PDF obliki.

Naročnik bo ponudbe odprl komisijsko.

1. **POJASNILA IN ROK ZA POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

Zainteresirani ponudniki, ki potrebujejo obrazložitev navedb oziroma zahtev v razpisni dokumentaciji, lahko naročniku naslovijo vprašanje v pisni obliki na elektronski naslov [glavna.pisarna@mors.si](mailto:glavna.pisarna@mors.si) najkasneje do **21. 7. 2022 do 10.00 ure** z navedbo št. **430-465/2021.**

Naročnik bo odgovore na vprašanja objavil na spletni strani Ministrstva za obrambo (*gov.si*) najpozneje **26. 7. 2022**.

1. **POTEK IZBIRE NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA**

Naročnik bo ob izpolnjevanju pogojev, navedenih v poglavju II. izbral **najugodnejšega** ponudnika za celotno naročilo, in sicer na podlagi naslednjih kriterijev:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | KRITERIJ | **TOČK** |
|  | **SKUPNA VREDNOST PONUDBE z DDV (TPC)** | **50** |
|  | **REFERENCE PONUDNIKA (TR)** | **30** |
|  | **IZVEDLJIVOST IN ORGANIZACIJA NALOGE SKOZI KAKOVOST PRILOŽENEGA NIP-a (TK)** | **20** |
| **KONČNA OCENA PONUDBE (TSK)** | | **100** |

**a) SKUPNA VREDNOST PONUDBE z DDV - TPC**



 – najnižja ponujena cena (najnižja ponudbena cena od vseh ponudb) z DDV

 – ponujena cena (ponudbena cena obravnavanega ponudnika) z DDV

 – število točk, ki jih ponudba prejme pri predmetnem merilu glede na razmerje cen

Največje število točk (50) prejme ponudnik, ki ponudi najnižjo ceno z DDV, ostali ponudniki pa prejmejo proporcionalno manjše število točk.

**Pri merilu cena lahko ponudnik prejme skupno največ 50 točk.**

**DOKAZILO:**

* **Priloga 2 – PONUDBA-CENE;**
* **Priloga 2 a – Stroškovna razčlenitev naloge.**

**b) REFERENCE PONUDNIKA (TR)**

Reference zajemajo projekte ali izvedena usposabljanja in izobraževanja ter druge napredne in uporabne rešitve s področja organizacije dela ali priprave usposabljanj za poklicne gasilce, ki prispevajo k uresničitvi razpisanega cilja in jih je ponudnik oziroma pri nalogi sodelujoči strokovnjaki, pridobili v zadnjih 10 (desetih) letih pred datumom oddaje ponudbe.

Ponudnik oziroma sodelujoči strokovnjaki morajo predložit dokazilo, da je/so v zadnjih desetih letih (2012-2022) uspešno sodeloval pri izvedbi vsaj enega projekta na področju organizacije dela ali priprav usposabljanj za poklicne gasilce.

**Ponudnik, ki priloži 5 (pet) ali več referenc o izvedenih projektih, usposabljanjih in drugih naprednih in uporabnih rešitvah s področja poklicnega gasilstva, prejme - 30 točk:**

* 5 ali več referenčnih projektov, usposabljanj izobraževanj, rešitev,… 30 točk
* 4 referenčni projekti, usposabljanja, izobraževanja, rešitve,… 25 točk
* 3 referenčni projekti, usposabljanja, izobraževanja, rešitve,… 20 točk
* 2 referenčna projekta, usposabljanji, izobraževanji, rešitvi,… 15 točk
* 1 referenčni projekt, usposabljanje, izobraževanje, rešitev,… 0 točk

**DOKAZILO:**

* **Priloga 6 (Potrdilo o referencah ponudnika) (TR).**

**c) IZVEDLJIVOST IN ORGANIZACIJA NALOGESKOZI KAKOVOST PRILOŽENEGA NAČRTA ZA IZVEDBO PROJEKTA (NIP) - TK**

Predlog NIP-a mora biti jasen, oblikovno dovršen, pregleden, celovit in uporaben. Ocenjuje se razvojna kakovost ponudbe in izvedljivost predlagane naloge. Iz vsebine NIP-a mora biti razvidno, da je ponudnik upošteval vse predvidene ključne aktivnosti, ki jih je opredelil naročnik.

Ocenjevalni kriteriji za oceno kakovosti ponudbe:

**K1**: Jasnost in ustreznost ponudbe glede na vsebino razpisa ter praktična izvedljivost rešitve;

**K2**: Skladnost in učinkovitost NIP-a, uravnoteženost med obsegom dela in stroški.

Razlaga ocen (T) po kriterijih:   
**2 - Zadostno**: Predlog na splošno obravnava vsebino razpisa, vendar še obstajajo pomembne   
 pomanjkljivosti;   
**3 - Dobro**: Predlog dobro obravnava vsebino razpisa, vendar so še pomanjkljivosti;

**4 - Zelo dobro**: Predlog zelo dobro obravnava vsebino razpisa;

**5 -** **Odlično**: Predlog v celoti uspešno obravnava vse pomembne vsebine razpisa;

Pri merilu kakovost NIP-a lahko ponudnik prejme skupno največ 20 točk.

Skupna ocena kakovosti ponudbe Tk se izračuna glede na posamezne ocene Tk1 do Tk2 kot sledi:

Tk = Tk1 \* 3 + Tk2 \* 3

|  |
| --- |
| K1 - Jasnost in ustreznost predloga glede na vsebino razpisa  Tk1: \_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Utemeljitev ocene (prednosti in slabosti vloge): |
| K2 - Skladnost in učinkovitost NIP-a, uravnoteženost med obsegom dela in stroški,  Tk2: \_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |
| Utemeljitev ocene (prednosti in slabosti vloge): |

|  |  |
| --- | --- |
| Izračun skupne ocene kakovosti ponudbe Tk | |
| Tk: |  |

**DOKAZILO**:

* **Izpolnjen NIP KS\_PGE v.1.1.**

**d) KONČNA OCENA PONUDBE - TSK**

**TSK = TPC + TR + TK**

Največje skupno možno število točk ocene ponudbe pri posameznem ponudniku je lahko 100. **Na osnovi števila točk končna ocena ponudbe, bo naročnik izbral ponudnika z najvišjim številom pridobljenih točk, s katerimi bo sklenil pogodbo.**

V primeru, da ima več ponudnikov enako število točk, se izbere ponudnik **z večjim številom točk za kriterij izvedljivost in organizacija naloge skozi kakovost priloženega NIP-a.**

**6. POGAJANJA IN OCENJEVANJE PONUDB**

Naročnik bo pogajanja in ocenjevanje ponudb izvedel na naslednji način:

1. faza: po odpiranju ponudb naročnik izvede pregled prejetih ponudb. V tej fazi ponudnike, ki so predložili vse podatke za ocenjevanje, pozove k odpravi morebitnih računskih napak, formalnih nepravilnosti, k predložitvi morebiti potrebnih pojasnil in odpravi ugotovljenih neskladnosti.

2. faza: naročnik s ponudniki izvede uskladitev glede izvedbe predmeta naročila ter s ponudniki izvede pogajanja glede cen predmeta naročila. Naročnik lahko izvede več krogov pogajanj, bo pa v naprej napovedal zadnji krog.

3. faza: ponudniki predložijo končno ponudbo.

4. faza: po izvedenem odpiranju končnih ponudb, bodo ponudniki najprej razvrščeni glede na navedena ocenjevalna merila. Najugodnejšega ponudnika bo naročnik pregledal in ugotavljal ali je njegova ponudba dopustna. Naročnik bo v primeru, da najugodnejša ponudba ne bo dopustna, pregledal naslednjo najugodnejšo ponudbo in postopek ponovil, vse dokler ne ugotovi dopustnosti ponudbe, ki jo pregleduje.

Naročnik si pridružuje pravico, da zgoraj navedene faze združi.

V primeru, da se ponudnik v roku ne odzove na pogajanja, bo naročnik upošteval njegovo zadnjo pravočasno predloženo ponudbo.

Naročnik bo pogajanja izvedel tudi v primeru, da na javno naročilo prejme zgolj eno ponudbo.

**7. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE PREDMETA NAROČILA**

Tehnične specifikacije in zahteve naročnika iz predmeta javnega naročila so razvidne iz Priloge NIP KS\_PGE v.1.0 posebnih zahtev naročnika iz 8. in 8a točke povabilne dokumentacije..

**Faze izvedbe**

Ponudnik naj v svoji ponudbi navede predlog faz in jih terminsko in vrednostno ovrednoti.

Faze so uspešno opravljene z dnem izdaje Potrdila pooblaščenega predstavnika naročnika – vsebinskega spremljevalca o uspešno zaključeni fazi.

**8. POSEBNE ZAHTEVE NAROČNIKA**

* Pri izvedbi naloge je potrebno upoštevati zahteve naročnika RR naloge.
* Pri izvedbi naloge je potrebno upoštevati veljavno zakonodajo s področja gasilstva, varstva osebnih podatkov ter druge področju primerne pravne akte.
* Medsebojno komuniciranje med naročnikom in izvajalci je v slovenskem jeziku.
* Ponudnik mora predložiti dopolnjen NIP z oznako verzije in nazivom **NIP KS\_PGE v.1.1, ki vsebuje predlog celovite rešitve naloge** (po vzorcu NIP KS\_PGE v.1.0, priloženem k razpisni dokumentaciji) in mora vsebovati organizacijo za izvedbo naloge, faze in terminski načrt izvedbe z vsemi načrtovanimi aktivnostmi in opisom posameznih aktivnosti. Iz vsebine NIP-a mora biti razvidno, da je ponudnik upošteval vse predvidene ključne aktivnosti/ključne korake, ki jih je opredelil naročnik. V osnutku plana naloge mora ponudnik dopolniti dinamiko izvajanja naloge in jo podrobno razčleniti in opisati in po možnosti ponuditi boljše in cenejše rešitve.
* Izbrani ponudnik bo moral organizirati delo v okviru naloge ter izdelovati vso projektno dokumentacijo.
* Ponudnik mora predložiti dokazilo, da je sam oz. pri nalogi sodelujoči strokovnjaki v zadnjih desetih (10) letih uspešno sodeloval/ili pri **izvedbi vsaj enega (1) projekta** na področju organizacije dela ali priprav usposabljanj za poklicne gasilce. Z eno navedeno referenco ponudnik izpolnjuje obvezni pogoj, z več kot eno pa pridobi dodatne točke za ocenjevanje ponudbe.
* Ponudnik mora predložiti dokazila, da ima za izvedbo naloge ustrezno kadrovsko in izobrazbeno strukturo (podrobnosti razvidne iz 8a. točke povabilne dokumentacije).
* Izpolnjevanje posebnih zahtev naročnika lahko ponudnik zagotavlja tudi s podizvajalci.
* Izvajalec mora nalogo predstaviti na vsaj **enem (1) naročnikovem dogodku** (strokovni posvet, seminarji, ipd.).
* Izvajalec mora naročniku predati končni izdelek in končno poročilo z vso pripadajočo dokumentacijo v enem (1) pisnem izvodu in e-obliki.
* Izvajalec je dolžan pri objavah rezultatov naloge oz. pri vseh drugih oblikah javnega predstavljanja projekta navesti, da so doseženi rezultati nastali v okviru naročene naloge in da so bila za njeno izvajanje zagotovljena sredstva iz požarnega sklada.

**8a. POSEBNE ZAHTEVE NAROČNIKA – KADROVSKA SESTAVA**

Ponudnik mora predložiti dokazila, da ima za izvedbo naloge vsaj naslednjo kadrovsko sestavo:

* Dve osebi z diplomo druge stopnje (8. raven SOK), ki sta aktivna poklicna gasilca in vodita operativno delo v različni poklicni gasilski enoti, ter imata najmanj deset (10) let delovnih izkušenj na področju poklicnega gasilstva.
* Dve osebi z diplomo prve stopnje (7. raven SOK), ki sta aktivna poklicna gasilca in vodita operativno delo v različnih poklicnih gasilskih enotah ter imata najmanj deset (10) let delovnih izkušenj na področju poklicnega gasilstva.
* Dve osebi, ki sta aktivna poklicna gasilca najmanj deset (10) let in imata priporočilo Združenja slovenskih poklicnih gasilcev o sodelovanju v projektni skupini.
* Vsaj eno osebo, ki je strokovnjak s področja pravnih zadev ali kadrovskega menedžmenta

**DOKAZILO**:

* **Priloga 6a: Potrdilo o usposobljenosti sodelujočih pri nalogi.**

**9. PREDVIDEN ČAS IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA**

Razvojno raziskovala naloga naj bi se izvedla predvidoma v **18 mesecih** od podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank.

**10. LOKACIJA IZVEDBE**

Lokacija izvedbe: **Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje** (v nadaljevanju: URSZR), **Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana**.

**11. ROK IN NAČIN PLAČILA**

Naročnik se zaveže e-račun plačati **30. dan**, pri čemer začne rok plačila teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (e-računa), ki je podlaga za izplačilo, na naročnikovem naslovu Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za nabavo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana.

**12. VELJAVNOST PONUDBE**

Ponudba, skupaj s ponudbeno dokumentacijo, mora veljati 120 dni od datuma določenega za oddajo ponudbe, kar ponudnik potrdi z oddajo ponudbe.

V kolikor zaradi objektivnih okoliščin v roku veljavnosti ponudbe ne pride do podpisa pogodbe, lahko naročnik zahteva od ponudnikov podaljšanje roka za veljavnost ponudbe, vendar ne več kot za 60 dni. Zahteve in odgovori v zvezi s podaljšanjem ponudb morajo biti v pisni obliki.

**13. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA**

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist: za pridobitev posla, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitve, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, je nična.

1. **NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE**

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tem poglavju navedene pogoje. Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev mora ponudnik priložiti dokazila, ki so navedena pri vsakem od zahtevanih pogojev. Če v navodilih za posamezne dokumente ni drugače določeno, zadošča predložitev kopij zahtevanih dokumentov. Dokumenti morajo odražati zadnje stanje ponudnika.

**Ponudba mora poleg dopolnjenega NIP-a KS\_PGE R v.1.1. (ponudnik uporabi Prilogo k razpisni dokumentaciji NIP KS\_PGE v.1.0. in jo dopolni v NIP KS\_PGE v.1.1.) vsebovati še izpolnjene, podpisane in ožigosane naslednje obrazce:**

* **Priloga 1: Podatki o ponudniku;**
* **Priloga 2: Ponudba – cene;**

Ponudbena cena mora biti navedena na naslednji način:

* cena posamezne storitve na enoto mere mora biti izražena v EUR, vsaj na 2 decimalni mesti;
* skupna vrednost ponudbe z in brez DDV ter skupna vrednost DDV morata biti izraženi na 2 decimalni mesti sicer bo naročnik vrednost na dve decimalni mesti zaokrožil sam upoštevajoč splošno veljavna pravila zaokroževanja vrednosti;
* če cena ne bo zapisana z decimalnimi mesti, bo naročnik na prvih dveh decimalnih mestih upošteval vrednost »nič«;
* v kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja storitev brezplačno;
* zajeti morajo biti vsi stroški in popusti;
* naročnik naknadno ne bo priznaval nikakršnih stroškov;
* ne sme spreminjati vsebine predračuna
* izračunana mora biti na rok plačila 30. dan od uradnega prejema računa na naslovu naročnika, z upoštevanjem, da rok plačila začne teči naslednji dan po prejemu listine pri naročniku in mora biti veljavna za čas veljavnosti ponudbe in pogodbe;
* navedena mora biti skupna vrednost ponudbe za vse zahtevane storitve;
* navedena mora biti skupna vrednost ponudbe za vse faze izvedbe, ki mora vključevati izvedbo na dogovorjeni lokaciji;
* cena vključuje izvedbo storitve na izbrani lokaciji naročnika (fco) **URSZR, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana.**
* **Priloga 2a: Stroškovna razčlenitev naloge;**
* **Priloga 5: Izjava o izpolnjevanju vseh tehničnih zahtev naročnika;**
* **Priloga 6: Potrdilo o referencah ponudnika;**
* **Priloga 6a: Potrdilo o usposobljenosti sodelujočih pri nalogi;**
* **Priloga 7: Izjava o omejitvah poslovanja;**
* **Priloga 8: Izjava o lastništvu;**
* **Priloga 9: Vzorec pogodbe.**

**V primeru sodelovanja s podizvajalci je potrebno k ponudbi priložiti izpolnjene, podpisane in ožigosane naslednje obrazce:**

* **Priloga 3: Podatki o podizvajalcu;**
* **Priloga 3a: Soglasje podizvajalca;**
* **Priloga 4: Udeležba podizvajalcev.**

**PRILOGA 1 – PODATKI O PONUDNIKU**

**MORS 405/2021-JNNV**

**Izvedba razvojno raziskovalne naloge:**

**» Analiza stanja kariernega sistema po poklicnih gasilskih enotah in priprava predloga kariernega sistema, delovnih mest, položajev in činov, ki bi bil osnova za izboljšave – KS\_PGE«**

PONUDBA ŠT.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Podatki o ponudniku:

|  |  |
| --- | --- |
| **POPOLNI NAZIV PONUDNIKA** |  |
| **ZAKONITI ZASTOPNIK PONUDNIKA** |  |
| **NASLOV (SEDEŽ) PONUDNIKA** |  |
| **MATIČNA ŠTEVILKA** |  |
| **IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA** |  |
| **TELEFON PONUDNIKA** |  |
| **TELEFAKS** |  |
| **ELEKTRONSKI NASLOV PONUDNIKA (za prejemanje uradne pošte)** |  |
| **KONTAKTNA OSEBA – SKRBNIK POGODBE** |  |
| **MOBILNI TELEFON KONTAKTNE OSEBE - SLUŽBENI** |  |
| **KONTAKTNA OSEBA ZA NADZOR IN KAKOVOSTNI PREVZEM, MOBILNI TELEFON - SLUŽBENI** |  |
| **IBAN PONUDNIKA** |  |
| **BIC BANKE PONUDNIKA** |  |
| **NAZIV BANKE PONUDNIKA** |  |
| **NASLOV BANKE PONUDNIKA** |  |
| **PRISTOJNI FINANČNI URAD** |  |
| **MSP (malo oziroma srednje podjetje) – primerno označiti zaradi zahteve objave oddaje javnega naročila** | **DA / NE** |
| **POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS POGODBE** |  |

(desni stolpec izpolni ponudnik)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Kraj in datum | Žig | Podpis odgovorne osebe ponudnika |
|  |  |  |

**PRILOGA 2 - PONUDBA-CENE**

**MORS 405/2021-JNNV**

Izvedba razvojno raziskovalne naloge: **Analiza stanja kariernega sistema po poklicnih gasilskih enotah in priprava predloga kariernega sistema, delovnih mest, položajev in činov, ki bi bil osnova za izboljšave – KS\_PGE.**

**Številka ponudbe \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, datum \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAZA** | PREDMET FAZE | **PREDMETI PREDAJE FAZE** | **Cena brez DDV**  **v €** | **22% DDV**  **v €** | | | **SKUPNA VREDNOST**  **v € z DDV** |
| **1** | **2** | 3 | 4 | **5=4\*22%** | | | **6=4+5** |
|  |  |  |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |
| **S K U P A J:** | | |  | |  | Podatek za ocenjevanje: | |

Opomba: Ponudnik naj v svoji ponudbi navede predlog faz in jih terminsko in vrednostno ovrednoti, pri čemer naj upošteva, da **se naloga zaključi predvidoma v roku 18 mesecev.**

**KRAJ IZVEDBE NALOGE:** URSZR, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana.

**PLAČILO:** 30. dan, rok plačila začne teči naslednji dan od uradnega prejema listine, ki je podlaga za izplačilo.

Plačila se bodo izvajala po fazah, in sicer na podlagi potrjenega Potrdila pooblaščenega predstavnika naročnika – vsebinskega spremljevalca o uspešno opravljeni fazi izvedbe.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Kraj in datum | Žig | Podpis odgovorne osebe ponudnika |

**PRILOGA 2a: Stroškovna razčlenitev naloge: Analiza stanja kariernega sistema po poklicnih gasilskih enotah in priprava predloga kariernega sistema, delovnih mest, položajev in činov, ki bi bil osnova za izboljšave – KS\_PGE.**

| **Stroškovna razčlenitev naloge** | | | **Ocena stroškov v EUR** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** |
| **1. FAZA** | **PREDMET**  **FAZE** | **NAZIV FAZE** | **SKUPNA VREDNOST FAZE brez DDV** | **SKUPNA VREDNOST FAZE z DDV** | **ROK IZVEDBE**  **v dnevih**  **od veljavnosti pogodbe** |
|  | **oprema** | navedite natančno specifikacijo znane strojne in programske opreme s količinami in cenami ali oceno | skupna  vrednost opreme brez DDV | skupna  vrednost opreme z DDV | / |
|  | **razvoj** | navedite natančno specifikacijo oblike/vrste razvoja (vodenje, sistemski inženiring, projektni kontroling, inštalacija/implementacija, svetovanje, namestitve …), količine človek/dan in vrednosti | skupna vrednost razvoja  brez DDV | skupna vrednost razvoja  z DDV | / |
|  | **dokumentacija** | navedite natančno specifikacijo vrste dokumentacije (navodila za uporabo, osnovno vzdrževanje …), količine in vrednosti posamezne dokumentacije | skupna vrednost  dokumentacije  brez DDV | skupna vrednost  dokumentacije  z DDV | / |
|  | **Uvajanje/**  **usposabljanje** | navedite natančno specifikacijo vrste usposabljanja, obsega usposabljanja (izdelajte program usposabljanja), vrednostno ovrednotite | skupna vrednost usposabljanja  brez DDV | skupna vrednost usposabljanja  z DDV | / |
| **2. FAZA** | **PREDMET**  **FAZE** | **NAZIV FAZE** | **SKUPNA VREDNOST FAZE brez DDV** | **SKUPNA VREDNOST FAZE z DDV** | **ROK IZVEDBE**  **v dnevih**  **od veljavnosti pogodbe** |
|  | **oprema** | navedite natančno specifikacijo znane strojne in programske opreme s količinami in cenami ali oceno | skupna  vrednost opreme brez DDV | skupna  vrednost opreme z DDV | / |
|  | **razvoj** | navedite natančno specifikacijo oblike/vrste razvoja (vodenje, sistemski inženiring, projektni kontroling, inštalacija/implementacija, svetovanje, namestitve …), količine človek/dan in vrednosti | skupna vrednost razvoja  brez DDV | skupna vrednost razvoja  z DDV | / |
|  | **dokumentacija** | navedite natančno specifikacijo vrste dokumentacije (navodila za uporabo, osnovno vzdrževanje …), količine in vrednosti posamezne dokumentacije | skupna vrednost  dokumentacije  brez DDV | skupna vrednost  dokumentacije  z DDV | / |
|  | **usposabljanje** | navedite natančno specifikacijo vrste usposabljanja, obsega usposabljanja (izdelajte program usposabljanja), vrednostno ovrednotite | skupna vrednost usposabljanja  brez DDV | skupna vrednost usposabljanja  z DDV | / |
| **3. FAZA** | **PREDMET**  **FAZE** | **NAZIV FAZE** | **SKUPNA VREDNOST FAZE brez DDV** | **SKUPNA VREDNOST FAZE z DDV** | **ROK IZVEDBE**  **v dnevih**  **od veljavnosti pogodbe** |
|  | **oprema** | navedite natančno specifikacijo znane strojne in programske opreme s količinami in cenami ali oceno | skupna  vrednost opreme brez DDV | skupna  vrednost opreme z DDV | / |
|  | **razvoj** | navedite natančno specifikacijo oblike/vrste razvoja (vodenje, sistemski inženiring, projektni kontroling, inštalacija/implementacija, svetovanje, namestitve …), količine človek/dan in vrednosti | skupna vrednost razvoja  brez DDV | skupna vrednost razvoja  z DDV | / |
|  | **dokumentacija** | navedite natančno specifikacijo vrste dokumentacije (navodila za uporabo, osnovno vzdrževanje …), količine in vrednosti posamezne dokumentacije | skupna vrednost  dokumentacije  brez DDV | skupna vrednost  dokumentacije  z DDV | / |
|  | **usposabljanje** | navedite natančno specifikacijo vrste usposabljanja, obsega usposabljanja (izdelajte program usposabljanja), vrednostno ovrednotite | skupna vrednost usposabljanja  brez DDV | skupna vrednost usposabljanja  z DDV | / |
|  | **SKUPAJ** | **VREDNOST CELOTNE NALOGE** | **brez DDV** | **z DDV** |  |
|  |  | SKUPAJ OPREMA NALOGE | brez DDV | z DDV | / |
|  |  | SKUPAJ RAZVOJ NALOGE | brez DDV | z DDV | / |
|  |  | SKUPAJ DOKUMENTACIJA PNALOGE | brez DDV | z DDV | / |
|  |  | SKUPAJ USPOSABLJANJE NALOGE | brez DDV | z DDV | / |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Kraj in datum | Žig | Podpis odgovorne osebe ponudnika |

**PRILOGA 3 – PODATKI O PODIZVAJALCU/PARTNERJU**

**MORS 405/2021-JNNV**

**Izvedba razvojno raziskovalne naloge:**

**» Analiza stanja kariernega sistema po poklicnih gasilskih enotah in priprava predloga kariernega sistema, delovnih mest, položajev in činov, ki bi bil osnova za izboljšave – KS\_PGE«**

|  |  |
| --- | --- |
| **PODIZVAJALEC** |  |
| **NASLOV (sedež) PODIZVAJALCA** |  |
| **SPLETNA STRAN PODIZVAJALCA** |  |
| **MATIČNA ŠTEVILKA** |  |
| **IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA** |  |
| **ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA** |  |
| **NAZIV BANKE** |  |
| **PRISTOJNI DAVČNI URAD** |  |
| **TELEFON** |  |
| **TELEFAKS** |  |
| **ELEKTRONSKI NASLOV (za prejemanje uradne pošte)** |  |
| **KONTAKTNA OSEBA** |  |
| **ZAKONITI ZASTOPNIK** |  |

(desni stolpec izpolni podizvajalec)

**ZAHTEVA PODIZVAJALCA/PARTNERJA ZA NEPOSREDNO PLAČILO**

V zvezi z javnim naročilom: **MORS 405/2021-JNNV**

**ZAHTEVAMO / NE ZAHTEVAMO (OBKROŽI):**

da nam v primeru, da bomo sodelovali kot podizvajalec naročnik na podlagi potrjenega računa oz. situacije s strani glavnega izvajalca, izvaja neposredna plačila za opravljene storitve;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Kraj in datum | Žig | Podpis odgovorne osebe podizvajalca |

**OPOMBA**:

* V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira

**PRILOGA 3a - SOGLASJE PODIZVAJALCA/PARTNERJA**

**MORS 405/2021-JNNV**

**Izvedba razvojno raziskovalne naloge:**

**» Analiza stanja kariernega sistema po poklicnih gasilskih enotah in priprava predloga kariernega sistema, delovnih mest, položajev in činov, ki bi bil osnova za izboljšave – KS\_PGE«**

|  |  |
| --- | --- |
| **PODIZVAJALEC** |  |
| **ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA** |  |
| **NAZIV BANKE** |  |

(desni stolpec izpolni podizvajalec)

**ZAHTEVA PODIZVAJALCA/PARTNERJA ZA NEPOSREDNO PLAČILO**

V zvezi z javnim naročilom: **MORS 405/2021-JNNV, Izvedba razvojno raziskovalne naloge: »Analiza stanja kariernega sistema po poklicnih gasilskih enotah in priprava predloga kariernega sistema, delovnih mest, položajev in činov, ki bi bil osnova za izboljšave – KS\_PGE«**

**ZAHTEVAMO / NE ZAHTEVAMO (OBKROŽI):**

da nam v primeru, da bomo sodelovali kot podizvajalec naročnik na podlagi potrjenega računa oz. situacije s strani glavnega izvajalca, izvaja neposredna plačila za opravljene storitve;

**SOGLASJE PODIZVAJALCA/PARTNERJA**

Soglašamo, da nam naročnik namesto ponudnika oz. glavnega izvajalca: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ poravna našo terjatev do ponudnika oz. glavnega izvajalca.

Ta zahteva in soglasje sta sestavni del oz. priloga pogodbe.

**IZJAVLJAMO**

da bomo na naročnikov poziv, v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila, naročniku v roku 8 (osmih) dni od prejema poziva posredovali podatke o:

* svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,
* gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe,
* da smo vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Kraj in datum | Žig | Podpis odgovorne osebe podizvajalca |

**OPOMBA**:

* V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.

**PRILOGA 4 - UDELEŽBA PODIZVAJALCEV**

**MORS 405/2021-JNNV**

**Izvedba razvojno raziskovalne naloge:**

**» Analiza stanja kariernega sistema po poklicnih gasilskih enotah in priprava predloga kariernega sistema, delovnih mest, položajev in činov, ki bi bil osnova za izboljšave – KS\_PGE«**

V zvezi z javnim naročilom \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ izjavljamo, **DA** nastopamo s podizvajalcem, in sicer v nadaljevanju navajamo vrednostno udeležbo le-tega:

V ponudbi \_\_\_\_\_\_\_ je podizvajalec \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (naziv) v skupni vrednosti ponudbe udeležen v vrednosti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR brez DDV oziroma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_EUR z DDV, kar znaša \_\_\_\_\_\_% ponudbene vrednosti, in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (navesti del izvedbe).

V ponudbi \_\_\_\_\_\_\_ je podizvajalec \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (naziv) v skupni vrednosti ponudbe udeležen v vrednosti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR brez DDV oziroma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_EUR z DDV, kar znaša \_\_\_\_\_\_% ponudbene vrednosti, in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (navesti del izvedbe).

V ponudbi \_\_\_\_\_\_\_ je podizvajalec \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (naziv) v skupni vrednosti ponudbe udeležen v vrednosti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR brez DDV oziroma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_EUR z DDV, kar znaša \_\_\_\_\_\_% ponudbene vrednosti, in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (navesti del izvedbe).

Izjavljamo, da bomo s temi podizvajalci, s katerimi bomo izvajali predmetno naročilo sklenili pogodbe, in sicer do sklenitve pogodbe z naročnikom ali v času izvajanja pogodbe za predmetno naročilo.

Obvezujemo se, da bomo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca, pred zamenjavo pridobili o tem pisno soglasje naročnika.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Kraj in datum | Žig | Podpis odgovorne osebe ponudnika |

**OPOMBA:**

* Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem
* V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.

**PRILOGA 5 – IZJAVA O IZPOLNJEVANJU VSEH ZAHTEV NAROČNIKA**

**MORS 405/2021-JNNV**

**Izvedba razvojno raziskovalne naloge:**

**» Analiza stanja kariernega sistema po poklicnih gasilskih enotah in priprava predloga kariernega sistema, delovnih mest, položajev in činov, ki bi bil osnova za izboljšave – KS\_PGE«**

Ponudnik se obvezuje, da bo izpolnil vse zahteve naročnika iz Povabilne dokumentacije, kar potrjuje z naslednjo izjavo:

Izjavljamo, da zagotavljamo izpolnitev vseh zahtev naročnika iz Povabila k oddaji ponudbe MORS 405/2021-JNNV za izvedbo razvojno raziskovalne naloge: **»Analiza stanja kariernega sistema po poklicnih gasilskih enotah in priprava predloga kariernega sistema, delovnih mest, položajev in činov, ki bi bil osnova za izboljšave – KS\_PGE«.**

**Priloga – ponudnik prilogi obvezno priloži:**

* **Dopolnjen NIP z oznako verzije in nazivom NIP KS\_PGE v.1.1**, ki vsebuje predlog celovite rešitve naloge (po vzorcu NIP v.1.0 priloženem k razpisni dokumentaciji) in mora vsebovati organizacijo za izvedbo naloge, faze in terminski načrt izvedbe z vsemi načrtovanimi aktivnostmi in opisom posameznih aktivnosti. Iz vsebine NIP-a mora biti razvidno, da je ponudnik upošteval vse predvidene ključne aktivnosti/ključne korake, ki jih je opredelil naročnik. V osnutku plana naloge mora ponudnik dopolniti dinamiko izvajanja naloge in jo podrobno razčleniti in opisati.

Vsa priložena potrdila morajo biti v slovenskem jeziku. V primeru, da je potrdilo v drugem jeziku, mora ponudnik priložiti prevod.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Kraj in datum | Žig | Podpis odgovorne osebe ponudnika |

**PRILOGA 6 - Potrdilo o referencah ponudnika**

**MORS 405/2021-JNNV**

**Izvedba razvojno raziskovalne naloge:**

**» Analiza stanja kariernega sistema po poklicnih gasilskih enotah in priprava predloga kariernega sistema, delovnih mest, položajev in činov, ki bi bil osnova za izboljšave – KS\_PGE«**

P O T R D I L O

***Potrjujemo, da je podjetje (ponudnik oz. pri nalogi sodelujoči strokovnjaki)***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

V zadnjih 10 (desetih) letih (2012-2022) pred datumom oddaje ponudbe uspešno sodeloval pri izvedbi vsaj enega (1) projekta na področju organizacije dela ali priprav usposabljanj za poklicne gasilce.

Reference zajemajo projekte ali izvedena usposabljanja in izobraževanja ter druge napredne in uporabne rešitve s **področja organizacije dela ali priprave usposabljanj za poklicne gasilce**, ki prispevajo k uresničitvi razpisanega cilja in jih je ponudnik oziroma v projektu sodelujoči strokovnjaki, pridobili v zadnjih 10 (desetih) letih pred datumom oddaje ponudbe.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ZAP.**  **ŠT.** | **NASLOV PROJEKTA/USPOSABLJANJA/IZOBRAŽEVANJA/REŠITVE** | **OBDOBJE IN KRAJ IZVEDBE** |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

***Izdajatelj potrdila:***

|  |  |
| --- | --- |
| **PODJETJE:** |  |
| **NASLOV:** |  |
| **TELEFON:** |  |
| **ODGOVORNA OSEBA:** |  |

V primeru objave strokovnega članka, navedite oz. dodajte tudi dostopnost do objavljenega prispevka.

Naročnik si pridržuje pravico preveriti potrdila na terenu in izločiti neveljavna ali neustrezna potrdila.

**V primeru, da je bil naročnik projekta MORS, mora biti izdajatelj potrdila vodja organizacijske enote skrbnika pogodbe referenčnega projekta.**

**Naročnik si pridržuje pravico preveriti podatke iz potrdila pri dejanskih naročnikih.**

**PRILOGA 6a - Potrdilo o usposobljenosti sodelujočih pri nalogi**

**MORS 405/2021-JNNV**

**Izvedba razvojno raziskovalne naloge:**

**» Analiza stanja kariernega sistema po poklicnih gasilskih enotah in priprava predloga kariernega sistema, delovnih mest, položajev in činov, ki bi bil osnova za izboljšave – KS\_PGE«**

**Ponudnik mora predložiti dokazila, da ima za izvedbo naloge ustrezno kadrovsko in izobrazbeno strukturo, in sicer:**

* Dve osebi z diplomo druge stopnje (8. raven SOK), ki sta aktivna poklicna gasilca in vodita operativno delo v različni poklicni gasilski enoti, ter imata najmanj deset (10) let delovnih izkušenj na področju poklicnega gasilstva.
* Dve osebi z diplomo prve stopnje (7. raven SOK), ki sta aktivna poklicna gasilca in vodita operativno delo v različnih poklicnih gasilskih enotah ter imata najmanj deset (10) let delovnih izkušenj na področju poklicnega gasilstva.
* Dve osebi, ki sta aktivna poklicna gasilca najmanj deset (10) let in imata priporočilo Združenja slovenskih poklicnih gasilcev o sodelovanju v projektni skupini.

Vsaj eno osebo, ki je strokovnjak s področja pravnih zadev ali kadrovskega menedžmenta.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **IME IN PRIIMEK** | **VLOGA V PROJEKTU** | **STROKOVNE IZKUŠNJE (nazivi, obdobje dela na strokovnem področju)** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Kraj in datum | Žig | Podpis odgovorne osebe ponudnika |

Ponudnik mora prilogi priložiti:

* CV za sodelujoče strokovnjake (ni potrebno, če je iz referenc razviden strokovni naziv in njegovo sodelovanje oz. vloga na projektu).

**Naročnik si pridržuje pravico preveriti predložena potrdila.**

**PRILOGA 7 – Izjava o omejitvah poslovanja1**

**MORS 405/2021-JNNV**

**Izvedba razvojno raziskovalne naloge:**

**» Analiza stanja kariernega sistema po poklicnih gasilskih enotah in priprava predloga kariernega sistema, delovnih mest, položajev in činov, ki bi bil osnova za izboljšave – KS\_PGE«**

***(NAVEDBA IMENA IN PRIIMKA FIZIČNE OSEBE2 ALI ODGOVORNE OSEBE3 GOSPODARSKEGA SUBJEKTA)***

izjavljam, da gospodarski subjekt ***(NAVEDBA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA4)*** ni / nisem povezan s funkcionarjem in po mojem vedenju ni / nisem povezan z družinskim članom funkcionarja v **Ministrstvu za obrambo RS** na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20, ZIntPK).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Žig \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kraj in datum Podpis fizične oz. odgovorne osebe

**1. odstavek 35. člena ZIntPK:**

*Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:*

*udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali*

*neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

1Izjava se predloži v postopku podeljevanja koncesije, sklepanja javno-zasebnega partnerstva ali v postopku javnega naročanja, če ta ni bil izveden, pa pred sklenitvijo pogodbe z organom ali organizacijo javnega sektorja iz prvega odstavka 35. člena ZIntPK.

2Navedba mora vsebovati ime in priimek fizične osebe, naslov stalnega bivališča ter podatek, s katerim je fizično osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO).

3Navedba mora vsebovati ime in priimek odgovorne osebe, naslov stalnega bivališča ter podatek, s katerim je odgovorno osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO)

4Navedba poslovnega subjekta mora vsebovati naziv poslovnega subjekta, naslov poslovnega subjekta ter podatek, s katerim je mogoče poslovni subjekt jasno identificirati (npr. matična številka poslovnega subjekta).

**Priloga 8 – Izjava o lastništvu**

glava ponudnika

Zaradi namena iz šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11), t.j. zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov kot zakoniti zastopnik ponudnika v postopku javnega naročanja podajam naslednjo

**IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA**

**Podatki o ponudniku (pravna oseba, podjetnik, društvo ali drug pravni subjekt, ki nastopa v postopku javnega naročanja):**

Firma ponudnika: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sedež ponudnika (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge fizične in pravne osebe - ponudnike, ki niso vpisane v poslovnem registru: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ponudnik je nosilec tihe družbe (ustrezno označi): DA NE

**Lastniška struktura ponudnika:**

* 1. **Podatki o udeležbi fizičnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno s tihimi družbeniki:**

Fizična oseba 1:

Ime in priimek: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Delež lastništva ponudnika: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tihi družbenik (ustrezno označi): DA NE

Če DA, navedite nosilca tihe družbe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fizična oseba 2:

Ime in priimek: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Delež lastništva ponudnika: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tihi družbenik (ustrezno označi): DA NE

Če DA, navedite nosilca tihe družbe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fizična oseba 3:

Ime in priimek: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Delež lastništva ponudnika: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tihi družbenik (ustrezno označi): DA NE

Če DA, navedite nosilca tihe družbe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ustrezno nadaljuj seznam)

* 1. **Podatki o udeležbi pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z navedbo, ali je pravna oseba nosilec tihe družbe:**

Naziv pravne osebe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sedež pravne osebe:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Delež lastništva ponudnika: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pravna oseba je hkrati nosilec tihe družbe (ustrezno označi): DA NE

**pri čemer je pravna oseba v lasti naslednjih fizičnih oseb:**

Ime in priimek: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Delež lastništva ponudnika: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tihi družbenik (ustrezno označi): DA NE

Če DA, navedite nosilca tihe družbe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ustrezno nadaljuj seznam)

* 1. **Podatki o udeležbi družb v lastništvu ponudnika, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane s ponudnikom:**

Naziv pravne osebe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sedež pravne osebe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

je v medsebojnem razmerju, v skladu s 527. členom ZGD s pravno osebo:

Naziv pravne osebe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sedež pravne osebe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

povezana na način\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ustrezno nadaljuj seznam)

Izjavljam, da sem kot fizične osebe - udeležence v lastništvu ponudnika navedel:

* + vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5% delnic, oziroma je udeležena z več kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;
  + vsaka fizična oseba, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kraj in datum

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ime in priimek zakonitega zastopnika

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Podpis zakonitega zastopnika

Žig podjetja oz. ponudnika

**PRILOGA 9: Vzorec pogodbe** (**ponudnik mora podpisati in žigosati vzorec pogodbe)**

**NAROČNIK: Republika Slovenija, MINISTRSTVO ZA OBRAMBO**,

**Vojkova cesta 55**, **1000 Ljubljana**,

ki ga zastopa minister **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Matična št.: **5268923000**

Št. TRR: **01100-6370191114**

Davčna št.: **47978457**

in

**IZVAJALEC: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

ki ga zastopa direktor **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Matična št.: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Št. TRR: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Identifikacijska št.: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

skleneta naslednjo

**POGODBO NIŽJE VREDNOSTI ZA**

**izvedba razvojno raziskovalne naloge:**

**»ANALIZA STANJA KARIERNEGA SISTEMA PO POKLICNIH GASILSKIH ENOTAH IN PRIPRAVA PREDLOGA KARIERNEGA SISTEMA, DELOVNIH MEST, POLOŽAJEV IN ČINOV, KI BI BIL OSNOVA ZA IZBOLJŠAVE – KS\_PGE«**

**Splošni določbi**

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila nižje vrednostiMORS 405/2021-JNNV, za izvedbo razvojno raziskovalne naloge: Analiza stanja kariernega sistema po poklicnih gasilskih enotah in priprava predloga kariernega sistema, delovnih mest, položajev in činov, ki bi bil osnova za izboljšave – KS\_PGE, v skladu s povabilno dokumentacijo, št. \_\_\_\_\_\_\_\_ z dne\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (v nadaljevanju: povabilna dokumentacija oziroma povabilo).

Izvajalec je bil izbran kot najugodnejši ponudnik na podlagi odločitve o oddaji javnega naročila, št. \_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Ponudba izvajalca št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ je kot priloga sestavni del te pogodbe.

Pogodbeni stranki morata v petnajstih (15) dneh po veljavnosti pogodbe potrditi NIP KS\_PGE v 2.0., ki postane kot priloga sestavni del te pogodbe.

**Predmet pogodbe**

2. člen

Predmet pogodbe je izvedba razvojno raziskovalne naloge iz 1. člena te pogodbe na način kot ga ureja načrt izvedbe projekta (v nadaljevanju NIP) NIPKS\_PGE v.2.0. Vse spremembe NIP-a so priloga pogodbe tekom izvajanja naloge.

S to pogodbo pogodbeni stranki urejata medsebojne pravice in obveznosti glede izvedbe in financirane naloge iz 1. člena te pogodbe.

V kolikor bo izvajalec izvajal storitev s podizvajalci, je podroben opis le-teh naveden v poglavju »podizvajalci« te pogodbe.

**Vrednost pogodbe, cene, rok izvedbe in način prevzema naloge**

3. člen

**Pogodbena cena naloge**, ki je predmet te pogodbe je \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR. V ceno je vključen tudi 22% DDV, ki znaša \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR.

Vrednosti faz so razvidne iz ponudbe izvajalca.

Izvajalec jamči za nespremenljivost cen do konca izvedbe pogodbenega dela.

**Lokacija (kraj) izvedbe je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana.**

Izvajalec se zavezuje, da bo nalogo izvedel po fazah in ga zaključil v rokih, določenih v NIP KS\_PGE v.2.0.

Izvajalec mora naročniku predati fazno poročilo vsaj petnajst (15) dni pred rokom, ki je v NIP določen za izvedbo posamezne faze, da lahko naročnik poročilo pregleda in poda morebitne pripombe.

Pooblaščenec naročnika za prevzem faze je predstavnik Oddelka za prevzem oz. od njega pooblaščena oseba – vsebinski spremljevalec, izvajalca pa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

Izvajalec mora naročniku predati končni izdelek in končno poročilo z vso pripadajočo dokumentacijo v enem (1) pisnem izvodu in v e-obliki. Končno poročilo mora izvajalec oddati vsaj trideset (30) dni pred rokom, ki je v NIP določen za zaključek naloge, da lahko naročnik poročilo pregleda in poda morebitne pripombe.

Naročnik bo izvajalca o morebitnih pripombah obvestil pisno v petnajstih (15) dneh po prejemu faznega poročila oz. v tridesetih (30) dneh po prejemu končnega poročila. Če naročnik ne bo imel pripomb, bo izvajalcu v istem času izstavil Potrdilo pooblaščenega predstavnika naročnika – vsebinskega spremljevalca o uspešno opravljeni fazi izvedbe oz. o uspešno zaključeni nalogi.

V primeru, da naročnik s faznim poročilom oz. končnim poročilom ni zadovoljen, mora izvajalec njegove pripombe upoštevati in fazno poročilo oz. končno poročilo v petnajstih (15) dneh od prejema pripomb dopolniti. Največje možno število zavrnitev poročila je trikrat (3). V primeru, da naročnik po treh (3) dopolnitvah poročila ne potrdi kot uspešnega, lahko naročnik odstopi od pogodbe in zahteva od izvajalca povrnitev nastale škode skladno z določili Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – UPB; s spremembami in dopolnitvami).

Dopolnjevanje vmesnega (faznega) poročila ne spreminja končnega pogodbenega roka.

Faze in naloga so uspešno opravljeni z dnem izdaje Potrdila pooblaščenega predstavnika naročnika – vsebinskega spremljevalca o uspešno zaključeni nalogi/fazi, katerega vzorec je kot priloga sestavni del te pogodbe.

Takoj, ko izvajalec ugotovi, da je prišlo do dogodka, ki vpliva na nadaljnji potek izvedbe faze oziroma zaključka naloge, mora naročnika pred potekom predvidenega roka z obrazložitvijo zaprositi za podaljšanje roka. Naročnik odobri ali zavrne podaljšanje roka. V primeru odobritve podaljšanje roka izvajalec v NIP popravi vse priloge NIP, na katere se sprememba nanaša in jih pošlje naročniku v potrditev. Spremenjen NIP postane kot priloga sestavni del te pogodbe.

Izvajalec ima pravico do podaljšanja pogodbenih rokov v naslednjih primerih:

* dogodki, ki so posledica višje sile,
* prekinitev izvajanja del na zahtevo naročnika,
* če naročnik ne zagotovi dogovorjenih pogojev za izvedbo del.

**Način plačila**

4. člen

Plačilo se opravi po vsaki uspešno opravljeni fazi.

Podlaga za izplačilo za vsako opravljeno fazo in za zaključek naloge je Potrdilo pooblaščenega predstavnika naročnika – vsebinskega spremljevalca o uspešno opravljeni fazi/zaključku naloge..

Izvajalec mora pred izstavitvijo računa v elektronski obliki (e-računa) za opravljeno fazo oz. za zaključeno nalogo predložiti fazno oz. končno poročilo v odobritev pooblaščenemu predstavniku naročnika – vsebinskemu spremljevalcu na naslov: Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana.

Fazno poročilo mora vsebovati kratek uvod, opis problematike, potek dela, opravljene naloge in smernice za nadaljevanje dela.

Končno poročilo mora vsebovati kratek uvod, opis problematike, potek dela, opravljene naloge, rezultate naloge, analize rezultatov in zaključke s predlogi oz. smernice.

Izvajalec izstavi e-račun za opravljeno fazo v petih (5) dneh po izdaji Potrdila pooblaščenega predstavnika naročnika – vsebinskega spremljevalca o uspešno opravljeni fazi izvedbe oz. o uspešno zaključeni nalogi. E-računu mora biti priloženo Potrdilo pooblaščenega predstavnika naročnika – vsebinskega spremljevalca o uspešno opravljeni fazi izvedbe oz. o uspešno zaključeni nalogi. Račun mora biti opremljen z naročnikovo številko te pogodbe ter naslovljen na: Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za nabavo, Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana, s pripisom referenčne številke 104.

Naročnik se zavezuje e-račun plačati **30. dan**, rok plačila začne teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (e-računa), ki je podlaga za izplačilo, na naročnikov naslov.

V primeru reklamacije se e-račun zavrne. Po prejemu novega e-računa, ki se izda po odpravi reklamacije, se plačilo izvede 30. dan po prejemu novega e-računa. Rok plačila začne teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (e-račun), ki je podlaga za izplačilo, na naročnikovem naslovu.

V kolikor naročnik ne poravna e-računa v dogovorjenem roku, ima izvajalec pravico zahtevati zakonite zamudne obresti.

E-račun se uporablja le za slovenske pravne osebe, tuji ponudniki pošiljajo račune v pdf. obliki na e-naslov: [glavna.pisarna@mors.si](mailto:glavna.pisarna@mors.si).

*(samo za storitev v primeru nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo)*

Izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu. Podizvajalec soglaša, da naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca na transakcijski račun podizvajalca številka SI56\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_odprt pri\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ . Izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil, kar je pogoj za neposredno plačilo podizvajalcu. Soglasja podizvajalcev za izvajanje neposrednih plačil naročnika podizvajalcem so sestavni del in priloga te pogodbe. Roki plačil podizvajalcem so enaki, kot so določeni za plačilo obveznosti naročnika do izvajalca v tej pogodbi.

**Pravice in obveznosti pogodbenih strank**

5. člen

Izvajalec je dolžan delo po pogodbi opraviti po pravilih stroke, s skrbnostjo dobrega strokovnjaka in po dogovoru med pogodbenima strankama.

6. člen

Izvajalec je odgovoren za izvedbo naloge v celotnem obsegu, kot je navedeno v končni izvajalčevi ponudbi in NIP-u v.2.0.

Izvajalec se zavezuje, da se dela pričnejo izvajati in bodo dokončana v rokih, ki so **določeni v** NIP-u v.2.0.

7. člen

Naročnik se obvezuje, da bo izvajalcu na zahtevo pravočasno zagotovil vse potrebne pogoje, informacije in dal na razpolago svoje zaposlene, potrebne za uspešno in pravočasno izvedbo naloge.

8. člen

V primeru, da se v času izvajanja naloge:

* ugotovi, da zaradi nepravilnosti pri izvajanju naloge ali zaradi odstopanja od vsebine ponudbe, ne bo dosežen namen in cilj naloge oziroma ne bodo doseženi pričakovani rezultati,
* ugotovi, da izvajalec bistveno krši določila iz vsebine ponudbe ali te pogodbe oziroma ne odpravi nepravilnosti, ki so bile osnova za začasno ustavitev naloge,

naročnik zahteva od izvajalca, da ugotovljene nepravilnosti oz. odstopanja v roku petnajst (15) dni odpravi. V primeru, da nepravilnosti ne odpravi lahko naročnik razdre pogodbo in zahteva od izvajalca povrnitev nastale škode skladno z določili Obligacijskega zakonika.

9. člen

.

Izvajalec in naročnik lahko na pobudo enega ali drugega, zaradi novih tehnoloških dognanj in razpoložljive tehnologije, v času trajanja naloge soglasno spremenita tehnično rešitev.

Izvajalec si pridržuje pravico, da zavrne predlog naročnika po spremembi rešitve, če meni, da rešitev ne zagotavlja cilja naloge ali da je iz kakršnegakoli drugega razloga rešitev tehnično ali izvedbeno vprašljiva. V takem primeru izvajalec izvede rešitev iz prvotne ponudbe.

10. člen

Izvajalec je dolžan v času izvajanja naloge v skladu s strokovnimi normami in zahtevami voditi delovno dokumentacijo o poteku naloge in sestaviti končno poročilo o nalogi s pregledom izvršenih del. Izvajalec je dolžan naročniku omogočiti vpogled v to dokumentacijo.

Izvajalec in naročnik se v času trajanja naloge praviloma sestajata enkrat mesečno, oziroma po potrebi.

11. člen

Nalogo mora izvajalec predstaviti na vsaj 1 (enem) naročnikovem dogodku (strokovni posvet, seminarji, ipd.).

**Pooblaščene osebe pogodbe**

12. člen

S strani izvajalca je za spremljanje in nadzorovanje vsebinskega izvajanja naloge, skladno s pogodbenimi določili, pooblaščen \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, s strani naročnika pa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - vsebinski spremljevalec.

Skrbnik pogodbe s strani naročnika je \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, s strani izvajalca pa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Podizvajalci**

13. člen

Izvajalec bo dela po tej pogodbi izvajal sam. V dela po tej pogodbi izvajalec ne sme samovoljno vključiti podizvajalca.

Izvajalec lahko v primerih, ko je to nujno za nemoteno in kvalitetno izvedbo potrebnih del, naročniku predlaga vključitev podizvajalca za izvedbo del po tej pogodbi, ki izpolnjuje vse pogoje in zahteve naročnika vezane na podizvajalca iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila iz 1. člena te pogodbe. V tem primeru mora glavni izvajalec med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o vključitvi podizvajalcev in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente:

* Podatke o podizvajalcu;
* Soglasje podizvajalca;
* Udeležba podizvajalcev.

Naročnik zavrne vključitev podizvajalca za izvedbo del po tej pogodbi na podlagi utemeljenih razlogov (predlagani podizvajalec ne izpolnjuje pogojev določenih v zakonu, ki ureja javno naročanje - ne izpolnjuje pogojev vezanih na podizvajalce, določenih v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila po javnem naročilu iz 1. člena te pogodbe, ali če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del).

*(opomba: prvi, drugi in tretji odstavek bosta v končni pogodbi v primeru, da izvajalec nima podizvajalcev).*

Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam in s podizvajalci, ki jih je navedel v ponudbi.

Izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne sme samovoljno zamenjati katerega koli navedenega podizvajalca v prejšnjem odstavku tega člena, z drugim podizvajalcem, razen v primeru, da naročnik za to da soglasje.

Glavni izvajalec v celoti odgovarja za izvedeno storitev in izpolnitev te pogodbe proti naročniku, ne glede na število podizvajalcev.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij o podizvajalcih podanih v ponudbi in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente:

* Podatke o podizvajalcu;
* Soglasje podizvajalca;
* Udeležba podizvajalcev.

Naročnik zavrne vključitev podizvajalca za izvedbo del po tej pogodbi na podlagi utemeljenih razlogov (predlagani podizvajalec ne izpolnjuje pogojev določenih v zakonu, ki ureja javno naročanje - ne izpolnjuje pogojev vezanih na podizvajalce, določenih v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila po javnem naročilu iz 1. člena te pogodbe, ali če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del).

Glavni izvajalec se zavezuje, da bo v primeru, da neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oz. situacije poslal svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedeno delo.

*(opomba: četrti do deveti odstavek bodo v končni pogodbi v primeru, da izvajalec v svoji ponudbi navede, da bo dela izvajal s podizvajalci)*

**Lastništvo in objava rezultatov naloge**

14. člen

Izvajalec je dolžan izročiti naročniku nalogo in produkte, ki so predmet te pogodbe, v njegovo last in posest.

Izvajalec zadrži na delu, ki je predmet te pogodbe avtorske moralne pravice, naročnikom pa prepusti avtorske materialne pravice enkrat za vselej in za vse primere.

Skupna pogodbena cena za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe, že vsebuje znesek avtorskega honorarja. Za prenos materialnih avtorskih pravic in drugih pravic avtorja po pogodbi, naročnik izvajalcu ne dolguje dodatnega plačila.

15. člen

Razen za namen priprave potrebnega izdelka, so prepovedani razmnoževanje, nadaljnje posredovanje, reproduciranje in predelava vmesnih ter končnega poročila in smernic o projektu (študiji), ki jih izvajalec pripravi za naročnika.

16. člen

Za objavo rezultatov naloge je potrebna odločitev naročnika. Izvajalec je dolžan pri objavah rezultatov naloge oz. pri vseh drugih oblikah javnega predstavljanja naloge navesti, da so doseženi rezultati nastali v okviru naročene naloge in da so bila za njeno izvajanje zagotovljena sredstva iz požarnega sklada.

**Pogodbena kazen**

17. člen

V kolikor izvajalec ne izvede celotne naloge v končnem roku, določenem v NIP in izvedba ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 5 ‰ od celotne vrednosti pogodbe z DDV za vsak dan zamude celotne naloge*,* vendar ne več kot 15% od celotne vrednosti pogodbe z DDV*.*

Izvajalec je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 15% (odstotkov) od celotne vrednosti pogodbe z DDV, če storitve, ki je predmet pogodbe, v celoti ne izvede.

Izvajalec se strinja, da lahko naročnik terjatev iz naslova pogodbene kazni pobota s finančnimi obveznostmi po tej pogodbi oziroma v kolikor navedeno ni mogoče, se iz tega naslova izstavi poseben račun, ki ga mora izvajalec plačati v roku 8 dni od prejema.

Če je škoda, ki jo je naročnik utrpel večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine.

**Protikorupcijska klavzula**

18. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist: za pridobitev posla, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitve, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, je nična.

**Odstop od pogodbe**

19. člen

Naročnik ima pravico od pogodbe odstopiti in zahtevati povrnitev morebitno nastale škode, če izvajalec:

* postane insolventen, če je proti njemu izdan sodni nalog za plačilo dolgov, če je v prisilni poravnavi ali stečaju, če je kot pravna oseba sprejela sklep o prenehanju gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če je imenovan stečajni upravitelj na katerikoli del njegovega podjetja oziroma sredstev ali če se proti njemu sproži podobno dejanje kot rezultat dolga,
* zamudi z opravljeno storitvijo za več kot 30 dni,
* sklene pogodbo z novim podizvajalcem v nasprotju z vsebino poglavja »podizvajalci«,
* ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v tej pogodbi.

V kolikor izvajalec po sklenitvi pogodbe odstopi od pogodbe in tako ne izpolni pogodbenih obveznosti iz razlogov na njegovi strani, velja določba o pogodbeni kazni te pogodbe tudi za neizvedbo storitve.

**Višja sila**

20. člen

Za višjo silo se šteje dogodek, ki ga stranka ob sklenitvi pogodbe ni mogla predvideti, se mu izogniti, oziroma ga odvrniti, čeprav je ravnala s skrbnostjo dobrega gospodarja, pod pogojem, da dogodek izhaja iz zunanje sfere njenega poslovanja in z njim ni bila dolžna računati.

Pogodbena stranka, na katere strani je višja sila nastala, je dolžna sopogodbenika pisno obvestiti o nastopu in tudi o prenehanju višje sile, poleg tega pa mora sopogodbeniku predložiti verodostojne dokaze o obstoju in trajanju višje sile najkasneje v dveh dneh po nastopu oz. prenehanju višje sile.

Po končanem delovanju višje sile pogodbeni stranki zapisniško ugotovita morebitne spremembe obveznosti iz pogodbe ter na podlagi tega skleneta ustrezen aneks k tej pogodbi. Če se ne moreta sporazumeti o tem, ima stranka, pri kateri niso nastopile okoliščine višje sile, pravico odstopiti od pogodbe s pisnim obvestilom drugi stranki. Stranki morata druga drugi poravnati vse do takrat nastale obveznosti.

**Končne določbe**

21. člen

Ta pogodba je sklenjena za predmetno izvedbo in preneha z njeno izpolnitvijo.

22. člen

V primeru, če med realizacijo te pogodbe nastanejo spremembe v statusu izvajalca, se obveznosti iz te pogodbe prenesejo na njegove pravne naslednike.

23. člen

Vsaka pogodbena stranka lahko predlaga spremembe in dopolnitve k tej pogodbi, ki so veljavne, le če so sklenjene v pisni obliki, kot aneks k tej pogodbi.

Za spremembo skrbnikov in pooblaščenih oseb iz te pogodbe, je dovolj pisno obvestilo ene stranke drugi stranki.

Za dodatne naloge, ki niso vključene v osnovno naročilo, so pa zaradi nepredvidljivih okoliščin postale potrebne za izvedbo naloge, lahko pogodbena partnerja skleneta aneks k pogodbi.

24. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se za vsa določila, ki niso dogovorjena s pogodbo, uporabljajo določila Obligacijskega zakonika.

25. člen

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore, ki bi nastali pri izvrševanju te pogodbe, reševali sporazumno. V primeru, da spora ne bi mogli rešiti sporazumno, bo o sporu po slovenskem pravu odločalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

26. člen

Pogodba je sestavljena v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 1 (en) izvod.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da začne pogodba veljati z dnem obojestranskega podpisa pogodbe.

Številka: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

V Ljubljani, dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NAROČNIK** |  | **IZVAJALEC** |
| **Republika Slovenija** |  |  |
| **Ministrstvo za obrambo** |  |  |
|  |  |  |

**PRILOGE:**

Priloga 1 k pogodbi: Ponudba št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_ s prilogo NIP KS\_PGE v. 1.1.

Priloga 2 k pogodbi: NIP KS\_PGE v. 2.0.

Priloga 3 k pogodbi: Potrdilo pooblaščenega predstavnika naročnika - vsebinskega spremljevalca o uspešno opravljeni fazi izvedbe oziroma o uspešno zaključeni nalogi.

|  |  |
| --- | --- |
| PRILOGA K POGODBI št.: |  |
| O IZVEDBI NALOGE: | |

**POTRDILO POOBLAŠČENEGA PREDSTAVNIKA NAROČNIKA – VSEBINSKEGA SPREMLJEVALCA O USPEŠNOSTI OPRAVLJENE FAZE/NALOGE**

Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana potrjuje, da je

* faza naloge
* celotna naloga

izdelan/a v skladu s pogodbo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in je ustrezne kakovosti.

Zato je izvajalec \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ upravičen do plačila v znesku \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ € z vključenim DDV.

|  |  |
| --- | --- |
| V Ljubljani, dne |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *Žig* |  | |  |
|  | *Ime, priimek in podpis pooblaščenega*  *predstavnika naročnika – vsebinskega spremljevalca* |  | |

*PODPIS*