## 1. stran
PROJEKTANTSKI POPIS GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL
Naročnik | MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
DUNAJSKA CESTA 48
1000 LJUBLJANA
Objekt: | VRTEC ZARJA - ENOTA MEHURČEK
Za gradnjo: | SANACIJA ZEMLJINE IN ZUNANJE UREDITVE OBMOČJA VRTCA ZARJA - ENOTA MEHURČEK - CESTA V LOKROVEC
Faza popisa: | PZI
Popis sestavil: | AZ inženiring d.o.o., Kidričeva ul. 24A, 3000 Celje
Datum: | 2019-10-01

## Rekapitulacija
Naročnik | MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
DUNAJSKA CESTA 48
1000 LJUBLJANA
Objekt: | VRTEC ZARJA - ENOTA MEHURČEK
Za gradnjo: | SANACIJA ZEMLJINE IN ZUNANJE UREDITVE OBMOČJA VRTCA ZARJA - ENOTA MEHURČEK - CESTA V LOKROVEC
REKAPITULACIJA
A./ | PRIPRAVLJALNA DELA
A1.0 | PRIPRAVLJALNA DELA | 0
| SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA | 0
B./ | ZEMELJSKA DELA
B1.0 | ZEMELJSKA DELA | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA | 0
C./ | RAZNA DELA
C1.0 | RAZNA DELA | 0
| SKUPAJ RAZNA DELA | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA (brez DDV) | 0
| POPUST | 0
| DDV (22%) | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA z DDV | 0

## A pripravljalna dela
A./ | PRIPRAVLJALNA DELA
PZI projektantski popis je izdelan na podlagi PZI projekta, razgovora z investitorjem ter posameznimi ostalimi projektanti in načrtovalci.
Pred izdelavo ponudbe je obvezen ogled lokacije objekta in projektne dokumentacije. Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati grafične in tekstualne dele projekta. V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe.
Izvajalec mora pred oddajo ponudbe opraviti pregled PZI in opozoriti investitorja, na morebitne ugotovljene pomanjkljivosti in zahtevati njihovo odpravo.
Ponudnik je dolžan kontrolirati in dopolniti popise in količine s projektom in ni upravičen do dodatnih del, razen v primeru naročila s strani naročnika.
A/1.0 | PRIPRAVLJALNA DELA
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A1.1 | Stroški ureditve in organizacije gradbišča in izvajanje skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, ureditev dostopnih poti in zavarovanje gradbišča z ograjo, postavitev kontejnerjev in skladišč, naprava začasnih delavnic in deponij, postavitev montažnih sanitarij, izvedbe začasnih instalacijskih priklopov za gradbiščne potrebe (elektrika, voda,telefon), namestitev zaščitnih naprav (gasilni aparati, event. hidrant), namestitev omaric za nudenje prve pomoči, fizično in tehnično varovanje | kpl | 1 |  | 0
A1.2 | Dobava in postavitev protiprašne zaščite gradbišča v višini 3,00 m skladno z načrtom organizacije gradbišča | m | 185 |  | 0
A1.3 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov za izkop gradbene jame in prenos višin objekta na profile z uporabo merilnega instrumenta | kpl | 1 |  | 0
A1.4 | Močenje transportne poti, zemeljskega planuma, korenin dreves, sprotno ves čas trajanja izkopa, močenje deponije z vodo iz hidranta v času izkopa in navažanja drobljenca zaradi preprečevanja emisije praha v zrak | kpl | 1 |  | 0
A1.5 | Kompletna geodetska zakoličba ureditve. Zakoličba mora biti izvedena po navodilih geodetskega načrta in v skladu s situacijo projekta. Izvede se tudi zakoličba komunalnih vodov in območij korenin dreves. | kpl | 1 |  | 0
A1.6 | Odstranitev in ponovna postavitev obstoječe ograje okrog vrtca na enem mestu po dva panela ograje (2,5 m) za potrebe dostopa na gradbišče s stroji | m | 25 |  | 0
A1.7 | Dobava in polaganje zaščitnega geotekstila 200 g/m2 s pritrditvijo čez površine dvorišča, kjer se zemljina ne bo menjavala. | m2 | 1130 |  | 0
A1.8 | Razna nepredvidena dela po zahtevah nadzornika ali strokovne osebe, obračun po dejanskih stroških (rezervirana vsota 7% del) | % | 7% | 0 | 0
| SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0

## B zemeljska dela
B./ | ZEMELJSKA DELA
B/1.0 | ZEMELJSKA DELA
Splošna določila za zemeljska dela :
Vse količine so izračunane za celotno območje izkopa in zasipa brez upoštevanja povečanja prostornine s faktorjem 1,25. Pri postavkah zemeljskih del je potrebno še zajeti:
1. Vse potrebne zaščite že varovanih objektov, dreves ter premičnih objektov in varovanje le teh v času izvajanja del, vse do dokončanja novega zemeljskega ustroja (vsakodnevno ažurno kontroliranje stanja novega sestava)
2. Vsa utrjevanja nasutij je potrebno izvajati do predpisane zbitosti. V ceno je vkalkulirati izdelavo poročila o opravljenih meritvah utrjene zemljine, v kolikor je to potrebno.
3. Navedene količine so podane kot prostornine vgrajenega in komprimiranega materiala.
Količine za zemeljska dela so preračunane na osnovi ogleda ter meritev na terenu
Nasutje se obračunava na podlagi profilov posnetih, pred pričetkom del in po končanem delu.
Izvajalec mora tudi pri gradbenih delih upoštevati ukrepe proti prašenju.
Izkopan material se naloži in odpelje na deponijo v skladu z oceno odpadka, odvoz in deponiranje zagotovi izvajalec del.
v kolikor so potrebne zakoličbe, zaščite, sodelovanje z upravljalci obstoječih vodov na območju posega je to obveza izvajalca
Izvajalec je dolžan vzdrževati čiste javne površine med izvedbo del (dovozno cesto).
Pred odkopom zemljine potreben ogled pedologa, ki določi natančno izvedbo odkopa, zasipa in zaščite v področju koreninskega sistema
OPOMBA:
POMEMBNO: Ponudnik zagotovi odvoz, deponiranje in morebitno predelavo izkopane zemljine
na način, ki ga navaja zakonodaja in v skladu z zahtevami v razpisni dokumentaciji, vse to
mora biti upoštevano v ceni in se upošteva tudi, če pri posamezni postavki ni posebej
navedeno!! Kamioni za odvoz zemljine morajo biti zaščiteni s ponjavami, da ne pride do
raznašanja zemljine.
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
B1.1 | Kompletna izvedba strojnega izkopa v debelini 60 cm in nakladanje na transportno sredstvo ter odvoz izkopane zemljine na trajno deponijo(v ceno vključeni vsi potrebni stroški za odlaganje izkopanega materiala na ustrezni deponiji). Odvoz izkopane zemljine se mora vršiti izključno s pokritimi kamijoni. Pred odvozom je potrebno zemljino na kamionu močiti in s tem preprečiti prašenje. | m3 | 380 |  | 0
B1.2 | Močenje transportne poti in deponije za preprečevanje emisij praha v zrak. | kpl | 1 |  | 0
B1.3 | Kompletna izvedba pazljivega ročnega odkopa in nakladanje na transportno sredstvo ter odvoz izkopane zemljine s prevozom, v radiju 3 m okrog koreninskih sistemov dreves do globine 15-30 cm(v ceno vključeni vsi potrebni stroški za odlaganje izkopanega materiala na ustrezni deponiji). Dela se naj izvajajo na način da ne pride do poškodb korenin. Odvoz izkopane zemljine se mora vršiti izključno z pokritimi kamijoni. Pred odvozom je potrebno zemljino na kamionu močiti in s tem preprečiti prašenje. | m3 | 136 |  | 0
B1.4 | Dobava in vgradnja tampona velikosti do 30 - max 50 mm pod sloj nove zemljine v debelini do 30 cm. | m3 | 200 |  | 0
B1.5 | Dobava in vgradnja tampona zbitosti 80 mPa v debelini do 30 cm pod predvidene površine, prekrite z vlito gumo in pod bet. ploščo okrog peskovnikov. | m3 | 35 |  | 0
B1.6 | Dobava in vgradnja tampona zbitosti 80 mPa v debelini 10 -15 cm pod predvidene WPC platoje okrog dreves. | m3 | 10 |  | 0
B1.7 | Planiranje in utrjevanje novega planuma (priprava za položitev travnega tepiha). Planiranje novega planuma se izvede pod minimalnim naklonom v smeri proč od objekta. | m2 | 1030 |  | 0
B1.8 | Kompletna dobava in vgradnja nove, neonesnažene zemljine v debelini 30 cm + izdelava novega grička, volumna 60 m3.
Za vzpostavitev zelenic na igrišču je potrebno uporabiti neonesnaženo zemljino v skladu z Uredbo o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, št. 34/08 in 61/11) ter s primernimi pedološkimi lastnostmi (Priloga 1, Preglednici 1 in 2 in Priloga 2 te uredbe). Priporočljivo je, da imajo tla lažjo teksturo (večji delež peska), zmerno kislo do nevtralno pH vrednost (pH 6,5 – 7,5) in vsebnost organske snovi vsaj 2 %. To so splošne minimalne zahteve. Za zgornjo plast (7 – 10 cm), kjer se seje travno seme je priporočljivo, da so tla presejana in da imajo vsaj 3 % organske snovi, vsebnost dostopnega fosforja od 10 do 20 mg P2O5, kalija pa od 10 do 25 mg K2O na 100 g tal.
| Prednost imajo naravne zemljine – alohtona zemljina iz znane lokacije, po potrebi presejana in naj vsebuje <10 % grobih delcev (ostanki matične kamnine) večjih od 63 mm. Naravna tla, oziroma naravna izkopana tla (alohtona zemljina) – vsebujejo izključno naravne snovi, elemente, ki so posledica nastajanja tal. Kljub temu, da imajo elementi v naravnih mineralih praviloma majhno topnost in biodosegljivost ter s tem manjšo verjetnost prehajanja v okolje ali tveganja za zdravje tudi, zaradi zahtev investitorja ne smejo presegati mejne imisijske vrednosti glede na Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh (Uradni list RS 68/96). | m3 | 350 |  | 0
B1.9 | Ročno urejanje zelenice in položitev travnega tepiha. Trava mora biti primerna za sušna okolja. V ceni upoštevati tudi obvezno zalivanje in negovanje nove trave skladno z navodili dobavitelja, v obdobju 1 meseca po položitvi travnega tepiha. | m2 | 1030 |  | 0
B1.10 | Razna nepredvidena dela po zahtevah nadzornika ali strokovne osebe, obračun po dejanskih stroških (rezervirana vsota 7% del) | % | 7% | 0 | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0

## C razna dela
C./ | RAZNA DELA
V ceni odvoza je potrebno upoštevati tudi strošek deponije.
Vgradnja materialov in opreme mora biti skladna s sistemsko rešitvijo dobavitelja.
C/1.0 | RAZNA DELA
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
C1.1 | Demontaža igrala 1 hkrati z odstranitvijo gumijastih plošč in ponovna montaža s točkovnim temeljem vključno z vsemi pomožnimi deli. | kpl | 1 |  | 0
C1.2 | Odstranitev obstoječih lesenih platojev. (1x 10 m2 in 1x 20 m2) | kpl | 2 |  | 0
C1.3 | Demontaža in ponovna montaža na drugi lokaciji peskovnika 1 skupaj s senčilom vključno z vsemi pomožnimi deli in odstranitvijo obstoječe lesene površine po obodu. | kpl | 1 |  | 0
C1.4 | Demontaža in ponovna montaža manjših točkovno temeljenih igral hkrati z novimi točkovnimi temelji. (Igralo 2, 3 in 9) | kpl | 3 |  | 0
C1.5 | Demontaža in ponovna montaža gugalnic (igralo 10), hkrati z novimi točkovnimi temelji. | kpl | 1 |  | 0
C1.6 | Demontaža in ponovna montaža igrala 13 hkrati z novimi točkovnimi temelji. | kpl | 1 |  | 0
C1.7 | Demontaža in odstranitev igrala 5 vključno z odvozom na deponijo. | kpl | 1 |  | 0
C1.8 | Demontaža in ponovna montaža igrala 6 na isti lokaciji. | kpl | 1 |  | 0
C1.9 | Demontaža in ponovna montaža igrala 7 na drugi lokaciji s točkovnimi temelji. | kpl | 1 |  | 0
C1.10 | Demontaža in odstranitev igrala 11 vključno s prodnato podlago in robniki vključno z odvozom na deponijo. | kpl | 1 |  | 0
C1.11 | Demontaža površine z ob vogalih asfalta, asfalt, pesek, gredice (greda 1 in 2) vključno z rezanjem asfalta. | kpl | 2 |  | 0
C1.12 | Demontaža dotrajanega pitnika za vodo vključno z odstranitvijo betonskih plošč in odvozom na deponijo. | kpl | 1 |  | 0
C1.13 | Dobava in vgradnja nove mivke v peskovnikih v debelini 30 cm. | m3 | 7 |  | 0
C1.14 | Dobava, krojenje in polaganje zaščitno ločilnega PES ali PP geotekstila min teže 200 g/m2, min. natezne trdnosti 7,50 kN/m2 v prečni in vzdolžni smeri ter min. prebodne trdnosti 1350 N med peskovnik in drenažno plast pod njim. | m2 | 16 |  | 0
C1.15 | Dobava in vgradnja betona C20/25 debeline 10 cm z minimalno armaturo Q257 za ureditev talnih plošč okrog peskovnikov vključno z opažem. | m3 | 3.5 |  | 0
C1.16 | Dobava in vgradnja novih betonskih plošč okrog peskovnikov, dim 50x50 cm vključno z lepljenjem | m2 | 31 |  | 0
C1.17 | ureditev WPC platojev okrog debel dreves iz WPC desk na moralih 6x4 cm vključno z vsemi veznimi elementi WPC deske kot npr. Woodcore terasne deske. Deske za terase so narejene z extrudiranjem mešanice lesnih delcev, HDPE in dodatnih kemičnih aditivov. WoodCore deske za terase imajo visoko UV odpornost, so odporne na vodo in so zaradi vsebnosti naravnih vlaken enostavne za obdelavo. | m2 | 75 |  | 0
C1.18 | Ureditev WPC dvignjenega dela v radiju do 150 cm okrog debla drevesa višine 40 cm iz WPC desk na podkonstrukciji vključno z vsemi veznimi elementi in zaščito debla iz umetne mase npr armaflex, vsi prosti robovi morajo biti zaobljeni. | m2 | 30 |  | 0
C1.19 | Površine iz vlite gume debeline 4 cm kot na primer podlaga GUMAFLOR. Podlage za ublažitev udarcev (varovalne podlage) GUMAFLOR imajo certifikat SIST EN 1177:2008. Evropska standarda EN 1167 in 1177 namreč določata pogoje za izdelavo ter montažo otroških igral in varovalnih podlag pod igrali. V standardu 1177 je navedeno, da je potrebno za varno igro otrok namestiti blažilne podlage kot je gumena varovalna podlaga GUMAFLOR. Brezšivna varovalna podlaga GUMAFLOR PEPDM je sestavljena iz izredno trpežne sintetične gume (EPDM - etilen propilen dien monomer) s porasto (penasto) strukturo. | m2 | 70 |  | 0
C1.20 | Demontaža, hranjenje in ponovna montaža ograje za malčke višine 60 cm. | m | 38 |  | 0
C1.21 | Dobava in montaža nove panelne ograje za malčke, za potrebe povečanja obstoječega ograjenega območja za malčke. | m | 9 |  | 0
C1.22 | Projektantski nadzor | ure | 20 |  | 0
C1.23 | PID projektna dokumentacija, 4 tiskani izvodi + CD | kom | 1 |  | 0
C1.24 | Razna nepredvidena dela po zahtevah nadzornika ali strokovne osebe, obračun po dejanskih stroških (rezervirana vsota 7% del) | % | 7% | 0 | 0
| SKUPAJ RAZNA DELA: |  |  |  | 0