*OSNUTEK*

AKCIJSKI NAČRT ZA UPRAVLJANJE RJAVEGA MEDVEDA (*Ursus arctos*) V SLOVENIJI

za obdobje 2019–2023

**Kazalo vsebine**

[**Kazalo vsebine** 1](#_Toc12275108)

[PREDGOVOR 2](#_Toc12275109)

[UVOD 3](#_Toc12275110)

[OPREDELITEV CILJEV IN DEJAVNOSTI 5](#_Toc12275111)

[1 Informiranje, dialog in vključenost deležniških skupin 5](#_Toc12275112)

[2 Preprečevanje zahajanja medvedov v naselja 7](#_Toc12275113)

[3 Preprečevanje škode in odškodninski sistem 10](#_Toc12275114)

[4 Upravljanje številčnosti in prostorska razporeditev medveda 12](#_Toc12275115)

[5 Krmljenje medveda 14](#_Toc12275116)

[6 Ogledovanje medveda 16](#_Toc12275117)

[7 Spremljanje stanja populacije 17](#_Toc12275118)

[8 Raziskovalne prioritete 21](#_Toc12275119)

[9 Nadzor nezakonitega ubijanja medvedov 22](#_Toc12275120)

[10 Povezanost in kakovost habitata vključno z razpoložljivostjo hrane 24](#_Toc12275121)

[11 Optimizacija zakonodaje 25](#_Toc12275122)

[12 Medsektorsko usklajevanje 27](#_Toc12275123)

[13 Mednarodno sodelovanje 29](#_Toc12275124)

[NAČIN PREVERJANJA IZVAJANJA NAČRTA IN POROČANJE 31](#_Toc12275125)

[PRILOGE 31](#_Toc12275126)

# PREDGOVOR

Ta dokument je operativno nadaljevanje *Strategije upravljanja rjavega medveda (Ursus arctos) v Sloveniji za obdobje 2018-2027* (v nadaljnjem besedilu: Strategija). Z akcijskim načrtom se izpolnjuje poglavji 7. in 8. Strategije, te aktivnosti pa bodo prispevale tudi k izvrševanju ukrepov, opredeljenih v Programu upravljanja območij Natura 2000. Akcijski načrt je pripravljen za 5 let, kar pomeni prvo polovico trajanja Strategije. Osnovi obeh dokumentov sta nastali v okviru projekta LIFE DINALP BEAR. Podlaga za njun nastanek je tako slovenska zakonodaja (predvsem Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04 s spremembami in dopolnitvami)) kot tudi EU zakonodaja ter ostali mednarodni predpisi, dogovori in usmeritve. Med slednjimi je treba omeniti predvsem *Smernice za poenoteno upravljanje rjavega medveda na območju Alp in severnih Dinaridov*. Te so bile izdelane avgusta 2017 v okviru projekta LIFE DINALP BEAR in ob podpori WISO platforme, ki deluje pod okriljem Alpske konvencije. Pri izdelavi tega akcijskega načrta in Strategije so bili upoštevani izsledki znanstvenih raziskav na območju Slovenije in širše ter številne izkušnje, ki so se nabrale v preteklih desetletjih upravljanja populacije rjavega medveda pri nas.

Prvi strateški dokument za upravljanje rjavega medveda v Sloveniji je bila *Strategija upravljanja z rjavim medvedom (Ursus arctos) v Sloveniji*, sprejeta s strani Vlade RS januarja 2002. Na podlagi le-te je bil leta 2003 izdelan in potrjen prvi akcijski načrt: *Akcijski načrt upravljanja z rjavim medvedom (Ursus arctos L.) v Sloveniji 2003 – 2005*. Omenjena dokumenta sta služila kot podlaga za upravljanje rjavega medveda v Sloveniji vse do leta 2018. Ta dokument sledi razvoju novih metod za spremljanje stanja populacije ter novih spoznanj na področju biologije in ekologije medveda kot tudi družbeni situaciji.

# UVOD

Mednarodni predpisi in slovenska zakonodaja rjavega medveda opredeljujejo kot ogroženo živalsko vrsto. Na območju Slovenije in sosednjih držav rjavega medveda ogrožata predvsem dva dejavnika: ne sprejemanje ali padec sprejemljivosti medveda med ljudmi ter razdrobljenost medvedjega habitata. Oba dejavnika sta tudi medsebojno povezana in lahko skupaj vplivata na (ne)primernost prostora za medveda.

Ohranitveni cilji in ukrepi za dosego ohranitvenih ciljev, ki jih podaja ta akcijski načrt, se zato v veliki meri nanašajo na zgoraj izpostavljena dejavnika ogrožanja. Ohranitveni cilji, ki so v Strategiji opredeljeni v 7. poglavju, so naslednji:

* Ohranjanje oziroma večanje sprejemljivosti ljudi do rjavega medveda;
* Ohranjanje čim bolj naravne spolne in starostne strukture populacije;
* Zmanjšanje številčnosti v slovenskih Dinaridih jugovzhodno od avtoceste Ljubljana-Koper skladno z usmeritvami v Strategiji in ohranjanje številčnosti na ravni, ki zagotavlja ugodno varstveno stanje populacije in obenem ne presega sociološke nosilne kapacitete;
* Ohranjanje številčnosti in prostorske razširjenosti v Dinaridih severozahodno od avtoceste Ljubljana-Koper in slovenskih Alpah, dolgoročno pa se dopušča naravno širjenje, skladno z družbeno sprejemljivostjo; posebna pozornost pa se namenja preprečevanju nastajanja konfliktov in ravnanju s konfliktnimi medvedi.;
* Ohranjanje vsaj trenutnega stanja habitata rjavega medveda pri čemer se izboljšuje povezljivost, ki je ovirana zaradi prometne infrastrukture in preprečuje degradacijo večjih habitatnih blokov.

V nadaljevanju dokumenta so po posameznih poglavjih, ki se navezujejo na Strategijo, podani konkretni ukrepi za dosego ohranitvenih ciljev. Ukrepi so glede na nujnost izvedbe rangirani s številkama 1 ali 2 (stolpec »Prioriteta«), pri čemer so z 1 označene aktivnosti, ki so nujne za dolgoročno ohranitev rjavega medveda, z 2 pa so označene druge zaželene aktivnosti. Kot priloga dokumenta je dodana tabela z okvirnimi ocenami stroškov, ki jih prinašajo omenjeni ukrepi.

Kratice uporabljene v tabelah:

JAVNA SLUŽBA MOP/ZGS – javna služba, ki jo Zavod za gozdove Slovenije opravlja v okviru sredstev Ministrstva za okolje in prostor

JAVNA SLUŽBA MKGP/ZGS – javna služba, ki jo Zavod za gozdove Slovenije opravlja v okviru sredstev Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano

JAVNA SLUŽBA MKGP/KGZS – javna služba, ki jo kmetijsko gozdarska zbornica opravlja v okviru sredstev Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano

LZS - lovska zveza Slovenije

LD – lovske družine

LPN ZGS – Lovišča s posebnim namenom Zavoda za gozdove Slovenije

MNZ – Ministrstvo za notranje zadeve

MZI- Ministrstvo za infrastrukturo

# OPREDELITEV CILJEV IN DEJAVNOSTI

## 1 Informiranje, dialog in vključenost deležniških skupin

**Dolgoročni cilj:**

1.1 Zagotoviti zavezanost deležniških skupin in splošne javnosti do dolgoročnega ohranjanja populacije rjavega medveda v sožitju z ljudmi

**Podrobnejši cilji:**

1.1.1 Izboljšati sodelovanje, dialog, odnose in zaupanje med ustreznimi deležniškimi skupinami

1.1.2 Zagotoviti podporo splošne javnosti dolgoročnemu ohranjanju medveda v Sloveniji

1.1.3 Zagotoviti dobro poznavanje mnenj in pričakovanj različnih deležniških skupin

1.1.4 Pravočasen odziv na dogodke, ki močno razburijo ljudi

**Ukrepi:**

|  |
| --- |
| **1. Informiranje, dialog in vključenost deležniških skupin** |
| **Prioriteta** | **Ukrepi** | **Prispeva k doseganju ciljev** | **Izvajalec** | **Financiranje** | **Rok za izvedbo** | **Okvirni stroški ukrepa za 5 let** |
| 1 | Aktivno vključevanje deležniških skupin v načrtovanje – priprava ali prenova strategije, akcijskega načrta, ostalih upravljavskih dokumentov in predpisov.  | 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 | JAVNA SLUŽBA MOP/ZGS, ZRSVN, DRUGI | državni proračun  | 2022, 2023 | 32.600 € / JAVNA SLUŽBA, 18.000 € RAZPIS |
| 1 | Proaktivno vodenje odnosov z mediji, vključno z odzivanjem na objavljanje neresnic. | 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4 | JAVNA SLUŽBA MOP/ZGS, DRUGI |  državni proračun | redno | 6.350 € /JAVNA SLUŽBA, 11.200 € PROJEKTI |
| 1 | Vzdrževanje spletne strani "Varna paša" (Po projektna LIFE DINALP BEAR aktivnost). | 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 | JAVNA SLUŽBA MOP/ZGS | državni proračun | redno | 10.000 € |
| 1 | Priprava in diseminacija kratkih poljudnih poročil o stanju populacije in izvedenih ukrepih. Objava prek izjave za javnost. | 1.1.1, 1.1.2 | JAVNA SLUŽBA MOP/ZGS | državni proračun | redno | 2.000 € |
| 1 | Osveščanje prebivalcev z območij prisotnosti medveda glede pomena ukrepov za preprečevanje dostopa medvedov do hrane antropogenega izvora, primernega vedenja na območjih prisotnosti medveda in pomenu odstranjevanja goste vegetacije v neposredni okolici naselij/hiš, ki bi lahko nudila kritje medvedu. (Po projektna LIFE DINALP BEAR aktivnost) | 1.1.1, 1.1.2 | JAVNA SLUŽBA MOP/ZGS, DRUGI | državni proračun | redno | 17.000 € /JAVNA SLUŽBA, 19.000 € PROJEKTI |
| 2 | Vzdrževanje osnovnih informacijskih vozlišč vzpostavljenih v okviru projekta LIFE DINALP BEAR tudi po koncu projekta (spletna stran projekta, stran "Discover Dinarics", družbena omrežja). (Po projektna LIFE DINALP BEAR aktivnost) | 1.1.1, 1.1.2,1.1.3 | PROJEKT | državni proračun | redno | 33.760 € |
| 2 | Organizacija dogodkov, na katerih se prebivalce informira o ustreznem vedenju na območju prisotnosti medveda, konfliktih, ki se lahko pojavijo in ukrepih za lajšanje sobivanja človeka in medveda. | 1.1.1, 1.1.2,1.1.3 |  PROJEKT | državni proračun | po potrebi | 15.920 € |
| 2 | Vzdrževanje sheme označevanja »Medvedu prijaznih« izdelkov, (delovanje komisije, tisk in distribucija nalepk). (Po projektna LIFE DINALP BEAR aktivnost) | 1.1.1, 1.1.2 | PROJEKT | državni proračun | redno | 23.120 € |
| 2 | Osveščanje lovcev in drugih deležniških skupin o prednostih in slabostih krmljenja medveda.  | 1.1.1, 1.1.3 | JAVNA SLUŽBA MOP/ZGS, DRUGI  | DRŽAVNI PRORAČUN, projekti | redno | 3.740 € /PRORAČUN4.180 € /PROJEKTI |
| 2 | Organizacija strokovnih posvetov za izmenjavo izkušenj in idej med ključnimi organizacijami deležniških skupin na nacionalni ravni. | 1.1.1, 1.1.2,1.1.3 | JAVNA SLUŽBA MOP/ZGS | državni proračun | vsaka 3 leta | 9.000 € |

##

## 2 Preprečevanje zahajanja medvedov v naselja

**Dolgoročni cilj:**

 2.1 Zmanjšanje konfliktov med medvedom in človekom

**Podrobnejši cilji:**

2.1.1 Zmanjšanje pogostosti zahajanja medvedov v naselja

2.1.2 Čim prejšnja prepoznava medvedov, ki potencialno predstavljajo grožnjo ljudem, in njihova odstranitev

 2.1.3 Preprečevanje napadov medvedov na ljudi

 2.1.4 Preprečevanje zaraščanja kmetijskih površin v okolici naselij

**Ukrepi:**

|  |
| --- |
| **2. Preprečevanje zahajanja medvedov v naselja** |
| **Prioriteta** | **Ukrepi** | **Prispeva k doseganju ciljev** | **Izvajalec** | **Financiranje** | **Rok za izvedbo** | **Okvirni stroški ukrepa za 5 let** |
| 1 | Intervencijska skupina – izvajanje ukrepov, stalna pripravljenost in ustrezna opremljenost intervencijske skupine, ki sprejema klice ljudi, ki se počutijo ogrožene s strani medveda, | 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 | JAVNA SLUŽBA MOP/ZGS | državni proračun | redno | 275.000 € |
| 1 | Čim prejšnji odstrel medveda, ki je prepoznan kot potencialno nevaren (skladno s protokolom za delovanje intervencijske skupine ) | 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 | ARSO, JAVNA SLUŽBA MOP/ZGS | državni proračun (ARSO) | redno | 42.500 €/ARSO,OSTALO NAČRTOVANO POD »INTERVENCIJSKA SKUPINA« |
| 1 | Pregled stanja in priprava projekta nadgradnje sistema zbiranja odpadkov (Po projektna LIFE DINALP BEAR aktivnost) | 2.1.1 | PROJEKT, RAZPIS | državni proračun | 2020 | 15.000 € |
| 1 | Nadgradnja sistemov zbiranja odpadkov na območjih stalne prisotnosti medveda na način, da le-ti ne privabljajo medvedov v naselja. (Po projektna LIFE DINALP BEAR aktivnost) | 2.1.1 | PROJEKT, JAVNA SLUŽBA MOP/ZGS | državni proračun | 2022 | 500.000 € /RAZPIS20.400 €/JAVNA SLUŽBA |
| 1 | Sofinanciranje (v višini 80 %) kompostnikov, ki medvedu onemogočajo dostop do organskih odpadkov. (Po projektna LIFE DINALP BEAR aktivnost) | 2.1.1 | ARSO, JAVNA SLUŽBA MOP/ZGS | državni proračun | redno | 40.550 €/ARSO, 25.500 €/JAVNA SLUŽBA |
| 1 | Financiranje ukrepov za odpravljanje zaraščanja na kmetijskih površinah.  | 2.1.4 | MKGP | državni proračun | redno | odvisno od vključevanja v izvedbo ukrepa |
| 1 | Opozarjanje na negativne posledice odlaganja organskih odpadkov (npr. klavniški ostanki) v bližini naselij in sankcioniranje odkritih povzročiteljev. | 2.1.1 | JAVNA SLUŽBA MKGP/KGZS, JAVNA SLUŽBA MOP/ZGS  | državni proračun | redno | stroški vključeni v redno delo inšpekcij. službe in ZGS  |

## 3 Preprečevanje škode in odškodninski sistem

**Dolgoročni cilj:**

3.1 Izboljšanje ravni sprejemanja medveda pri glavnih deležniških skupinah (rejci, čebelarji)

**Podrobnejši cilji:**

 3.1.1 Zmanjšanje števila škodnih primerov po medvedu

3.1.2 Redno izplačevanje odškodnin za primerno varovano premoženje

3.1.3 Izboljšanje sistemov pomoči kmetom, ki uporabljajo primerna zaščitna sredstva

3.1.4 Izboljšanje nadzora nad ustrezno uporabo zaščitnih sredstev

**Ukrepi:**

|  |
| --- |
| **3. Preprečevanje škode in odškodninski sistem**  |
| **Prioriteta** | **Ukrepi** | **Prispeva k doseganju ciljev** | **Izvajalec** | **Financiranje** | **Rok za izvedbo** | **Okvirni stroški ukrepa za 5 let** |
| 1 | Sofinanciranje preizkušeno učinkovitih ukrepov za zaščito premoženja pred medvedom (npr. večžične elektroograje, elektromreže, pastirski psi) - tudi tistim uporabnikom, ki še niso utrpeli škode po zavarovanih živalskih vrstah. (Po projektna LIFE DINALP BEAR aktivnost) | 3.1.1 | ARSO | državni proračun | redno | 214.260 € |
| 1 | Razdeljevanje zaščitnih sredstev, svetovanje rejcem, čebelarjem in ostalim zainteresiranim o pravilni uporabi sofinanciranih zaščitnih sredstev in kontrola pravilne uporabe. (Po projektna LIFE DINALP BEAR aktivnost) | 3.1.1, 3.1.4 | JAVNA SLUŽBA MOP/ZGS, JAVNA SLUŽBAMKGP/ KGZS | državni proračun | redno | 132.875 € |
| 1 | Vzpostavitev in vzdrževanje vzrejnih linij pastirskih psov. (Po projektna LIFE DINALP BEAR aktivnost) | 3.1.1 | JAVNA SLUŽBA MOP/ZGS | državni proračun | redno | 27.890 € |
| 1 | Ažurno izplačevanje odškodnin na podlagi cenitev po ustreznih cenikih za škodo po medvedu, ki nastane kljub primerni zaščiti premoženja ali nastane na območju, kjer nastanek škode ni pričakovan. | 3.1.1, 3.1.2 | ARSO,JAVNA SLUŽBA MOP/ZGS | državni proračun | redno | 1.114.200€/ARSO,368.000 €/JAVNA SLUŽBA |
| 1 | Optimizacija obstoječih sistemov pomoči kmetom (PRP, kmetijski sklad…) na način, da bodo spodbujali uporabo ustreznih načinov zaščite pašnih živali pred velikimi zvermi in spodbujali uporabo kombinacije teh ukrepov. | 3.1.1, 3.1.3 | MOP, MKGP,JAVNA SLUŽBA MOP/ZGS, JAVNA SLUŽBA MKGP/ KGZS,ARSO | državni proračun | 2019 | 29.750 €/MKGP |
| 1 | Svetovanje rejcem za zaščitne ukrepe s strani kmetijske svetovalne službe zlasti PRP ukrepi. | 3.1.1, 3.1.3 | JAVNA SLUŽBA MKGP/ KGZS | državni proračun | redno | 250.000 €/MKGP |
| 2 | Promocija in širjenje primerov dobrih praks ter izobraževanje prebivalcev z območij prisotnosti medveda (Dinaridi in Alpe) glede pomena primernih načinov zaščite premoženja. | 3.1.1 | ZGS, KGZS, DRUGI | projekti | po potrebi, redno | 45.500 € |

## 4 Upravljanje številčnosti in prostorska razporeditev medveda

**Dolgoročni cilj:**

4.1 Dolgoročno ohranjanje vitalne populacije medvedov v Sloveniji s čim bolj naravno spolno in starostno strukturo ter omogočanje prehajanja medvedov proti Alpam

**Podrobnejši cilji:**

4.1.1 V obdobju trajanja tega strateškega dokumenta se številčnost populacije medvedov v Dinaridih jugovzhodno od AC Ljubljana-Koper nekoliko zmanjša

4.1.2 Na območju Dinaridov severozahodno od avtoceste Ljubljana-Koper in v Alpah se gostote populacije vzdržuje oziroma lahko nekoliko poveča in omogoči širjenje samic proti Alpam

4.1.3 Zmanjševanje konfliktov med medvedi in ljudmi

4.1.4 Izboljšanje obstoječega sistema načrtovanja odstrela medvedov

**Ukrepi:**

|  |
| --- |
| **4. Upravljanje številčnosti in prostorska razporeditev medveda** |
| **Prioriteta** | **Ukrepi** | **Prispeva k doseganju ciljev** | **Izvajalec** | **Financiranje** | **Rok za izvedbo** | **Okvirni stroški ukrepa za 5 let** |
| 1 | Načrtovanje višine odvzema medveda za 2-letna obdobja, pri čemer se upošteva težnostne kategorije, tako da odstrel čim manj ruši naravno spolno in starostno razmerje v populaciji in na način, da se zahodno od AC Ljubljana-Koper varuje samice (odstrel v spomladanskem času, prilagojeno načrtovanje deležev težnostnih kategorij). Načrtovanje težnostnih kategorij v Dinaridih: vsaj 70 % medvedov do 100 kg, do 20 % medvedov med 100 in 150 kg in do 10 % medvedov težkih 150 kg in več. | 4.1.1, 4.1.2, 4.1.4 | MOP,JAVNA SLUŽBA MOP/ZGS, MKGP,ARSO,ZRSVN, DRUGI | državni proračun | 2019, 2020, 2022,  | 48.450 € /JAVNA SLUŽBA MOP/ZGS, ZRSVN, ARSO,2.550 € /JAVNA SLUŽBA MKGP,5.700 € RAZPIS |
| 1 | Izvedba vsakoletnega odstrela medvedov z namenom uravnavanja številčnosti (pravico do odstrela imajo upravljavci lovišč, ki redno sodelujejo pri nacionalnih monitoringih velikih zveri). | 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3  | upravljavci lovišč inLPN-jev | se pokriva s prihodki od odstrela | redno | brez dodatnih stroškov |
| 1 | Čim prejšnji odstrel medveda, ki je prepoznan kot potencialno nevaren ali posebno problematičen, npr. večkrat zapored povzroči škodo na govedu ali se nauči prečkati visoko elektromrežo (izdelan bo protokol za delovanje intervencijske skupine ). Odstrel takšnih živali se upošteva v kvoti odstrela. (Po projektna LIFE DINALP BEAR aktivnost) | 4.1.3 | JAVNA SLUŽBA/ZGS, ARSO, upravljavci lovišč | državni proračun, deloma se pokriva s prihodki od odstrela | redno | stroški upoštevani pri delu interven. Skupine |
| 1 | Dogovor o načinu usklajevanja načrtovanja odvzema medvedov s Hrvaško na ravni ministrstev (Po projektna LIFE DINALP BEAR aktivnost) | 4.1.1, 4.1.4 | MOPJAVNA SLUŽBA/ZGS, DRUGI | državni proračun | 2021 | 15.640 € |
| 2 | Izvedba odlovov živih medvedov za namene preselitve medvedov v druge države | 4.1.1, 4.1.2 | projekti | sredstva tujih projektov / držav | po potrebi | stroški se izračunajo za vsak primer posebej |

## 5 Krmljenje medveda

**Dolgoročni cilj:**

 5.1 Zmanjšanje negativnih in povečanje/ohranitev pozitivnih učinkov krmljenja

**Podrobnejši cilji:**

5.1.1 Preprečevanje privabljanja medvedov v bližino naselij s krmljenjem in spodbujanje praks, ki zadržujejo medvede stran od naselij

5.1.2 Splošno zmanjševanje intenzivnosti krmljenja in navezanosti medveda na hrano s krmišč

 5.1.3 Preprečevanje oblik krmljenja, ki spodbujajo močnejšo habituacijo medveda na človeka in spodbujanje oblik, ki habituacije ne prožijo

**Ukrepi:**

|  |
| --- |
| **5. Krmljenje medveda** |
| **Prioriteta** | **Ukrepi** | **Prispeva k doseganju ciljev** | **Izvajalec** | **Financiranje** | **Rok za izvedbo** | **Okvirni stroški ukrepa za 5 let** |
| 1 | Vzpostavitev sistemskega nadzora in sankcioniranje nezakonitih načinov krmljenja. | 5.1.2, 5.1.3 | Inšpektorat za lovstvo/ MKGP | državni proračun | redno | stroški vključeni v redno delo pristojnih služb |
| 1 | Odstranitev/premik krmišč s škrobno krmo, ki so preblizu naselij - skladno z 8.1 d) poglavjem Strategije. | 5.1.1 | JAVNA SLUŽBA MKGP/ZGS | državni proračun / upravljavci lovišč | 2020 | 42.968 €/MKGP |
| 1 | Gostoto krmišč z močno krmo (1 krmišče na 300 ha) se določi z lovsko upravljavskimi načrti. | 5.1.2 | JAVNA SLUŽBA MKGP/ZGS | državni proračun | 2020 | stroški vključeni v redno delo pristojnih služb |
| 1 | Opredelitev krmišč, ki so prednostno namenjena medvedu, v lovsko upravljavskih načrtih, vključno z opredelitvijo tipa in količine krme ter načina krmljenja. | 5.1.2, 5.1.3 | JAVNA SLUŽBA MKGP/ZGS | državni proračun | redno | stroški vključeni v redno delo pristojnih služb |
| 1 | Zmanjšanje načrtovane količine položene močne krme za 5 % v obdobju trajanja tega dokumenta (v okviru lovsko upravljavskih načrtov). | 5.1.2 | JAVNA SLUŽBA MKGP/ZGS | državni proračun | postopno do 2023 | stroški vključeni v redno delo |

## 6 Ogledovanje medveda

**Dolgoročni cilj:**

6.1. Ohranjanje visoke tolerance ljudi do medveda skozi rabo medveda v turizmu

**Podrobnejši cilj:**

6.1.1. Raba medveda v turizmu, ki nima negativnega vpliva na varstveni status vrste in je varna za ljudi

6.1.2 Opredelitev lokacij krmišč, namenjenih dejavnosti vodenja ogledovanja medveda, v lovsko upravljavskih načrtih

 **Ukrepi:**

|  |
| --- |
| **6. Ogledovanje medveda** |
| **Prioriteta** | **Ukrepi** | **Prispeva k doseganju ciljev** | **Izvajalec** | **Način financiranja** | **Rok za izvedbo** | **Okvirni stroški ukrepa za 5 let** |
| 2 | Promocija smernic, izdelanih v LIFE DINALP BEAR projektu. (Po projektna LIFE DINALP BEAR aktivnost) | 6.1.1 | MOP,JAVNA SLUŽBA MOP/ZGS, DRUGI, PROJEKT | državni proračun |  2020 | 7.505 € |
| 2 | Opredelitev lokacij krmišč, tipa krme, količine krme in načina polaganja krme, na krmiščih namenjenih ogledovanju medveda, v lovsko upravljavskih načrtih. | 6.1.2 | MOP,JAVNA SLUŽBA MOP/ZGS | državni proračun |  2020 | 3.400 € |
| 2 | Usposabljanje za lovce, ki spremljajo goste med vodenimi ogledi medvedov. | 6.1.1 | LZS | projekti, LZS, udeleženci | letno |  |

## 7 Spremljanje stanja populacije

**Dolgoročni cilji:**

7.1 Zanesljivi podatki o stanju populacije rjavega medveda v Sloveniji, ki služijo kot temelj upravljavskim odločitvam in na podlagi katerih se koordinirajo in usmerjajo aktivnosti predvidene v tem strateškem dokumentu, ki imajo neposreden vpliv na populacijo

7.2 Podatki o interakciji med medvedom in človekom, vključno s spremljanjem odnosa lokalnih prebivalcev do te vrste, kot temelj za reševanje konfliktov in izboljšanje sobivanja

7.3 Koordinacija monitoringa s sosednjimi državami na ravni populacije in izmenjava podatkov

**Podrobnejši cilji:**

7.1.1 Dobro razumevanje številčnosti, spolne in starostne strukture populacije medveda, efektivne velikosti populacije ter dinamike teh parametrov skozi čas

7.1.2 Razumevanje prostorske širitve populacije, zlasti v Alpah

7.1.3 Podrobno spremljanje in beleženje vseh oblik smrtnosti medvedov

7.1.4 Spremljanje in beleženje zdravstvenega stanja populacije medvedov, zgodnje odkrivanje kužnih bolezni in zoonoz

7.1.5 Spremljanje učinkov krmljenja medveda

7.2.1 Spremljanje in beleženje konfliktnih interakcij med človekom in medvedom

7.2.2 Spremljanje odnosa javnosti in ključnih deležniških skupin do medveda, vključno z dinamiko spreminjanja tega odnosa

7.2.3 Spremljanje neposrednih (in kolikor je mogoče posrednih) ekonomskih učinkov prisotnosti medveda, tako negativnih (škode) kot pozitivnih (dobički iz lova in dobički z medvedom povezanih turističnih ter drugih pridobitnih dejavnosti)

7.3.1 Usklajen monitoring na ravni populacije. Monitoring podatki, primerljivi na ravni populacije. Razumevanje skupnih podatkov

7.3.2 Lokalni podatki in podatki na ravni populacije, ki so na voljo pristojnim organom in pooblaščenim organizacijam v vseh sodelujočih državah

 **Ukrepi:**

|  |
| --- |
| **7. Spremljanje stanja populacije** |
| **Prioriteta** | **Ukrepi** | **Prispeva k doseganju ciljev** | **Izvajalec** | **Financiranje** | **Rok za izvedbo** | **Okvirni stroški ukrepa za 5 let** |
| 1 | Izdelava operativnega načrta za izvedbo monitoringa medveda za naslednje 10-letno obdobje. | 7.1, 7.2 | JAVNA SLUŽBA MOP/ZGS,DRUGI | državni proračun | 2019 | stroški vključeni v upravljanje in spremljanje stanja |
| 1 | Spremljanje in beleženje smrtnosti, vključno z vzroki smrti, meritvami mrtvih medvedov, odvzemom zoba za določitev starosti in zbiranjem vzorcev za genetiko. | 7.1.1, 7.1.3, 7.1.4 | JAVNA SLUŽBA MOP/ZGS | državni proračun | redno | 54.200 € |
| 1 | Izvedba »štetij medvedov na stalnih števnih mestih« in zbiranje na ta način pridobljenih podatkov. | 7.1.1 | JAVNA SLUŽBA MOP/ZGS | državni proračun | redno | 70.350 € |
| 1 | Vzdrževanje nacionalne baze podatkov in izmenjava podatkov o monitoringu z drugimi državami prek skupne spletne baze (Spremljanje interakcij med medvedom in človekom, škode, biometrija mrtvih medvedov, štetje na stalnih števnih mestih, telemetrija, genetika). (Po projektna LIFE DINALP BEAR aktivnost) | 7.2.1, 7.3.1, 7.3.2 | JAVNA SLUŽBA MOP/ZGS | državni proračun | 2020, redno | 48.400 € |
| 1 | Spremljanje gibanja, številčnosti in pojavljanja samic medvedov v Alpah prek neinvazivnega genetskega vzorčenja. Vzorčenje na vsaka 4 leta. | 7.1.2 | razpis | državni proračun | vzorčenje 2022, rezultati 2023 | 79.919 € |
| 1 | Ocena številčnosti in spolne strukture populacije s pomočjo neinvazivnega genetskega vzorčenja na območju Dinaridov (na 8 let). | 7.1.1 | razpis | državni proračun | vzorčenje 2022, rezultati 2023 | 208.923 € |
| 1 | Ažuriranje algoritmov modela z novimi podatki neinvazivne genetike. | 7.1.1 | razpis | državni proračun |  | 3.800 € |
| 1 | Spremljanje trenutne predvidene številčnosti in spolne strukture s pomočjo računalniškega modeliranja, ovrednotenj podatkov stalnih števnih mest in analiz podatkov brušenja zob. | 7.1.1 | JAVNA SLUŽBA MOP/ZGS | državni proračun 2021, 2023 | 2-krat v 5 letih, rezultati pred pripravo predloga odstrela, brušenje zob redno | 24.620 € |
| 1 | Analiza genetskih vzorcev tkiv mrtvih medvedov (genetsko označevanje vseh mrtvih medvedov za potrebe sledenja), spremljanje efektivne velikosti populacije, genetske pestrosti in starostne strukture populacije. | 7.1.1 | razpis | državni proračun | 2021 | 81.500 € |
| 1 | Veterinarski pregledi vseh poginjenih medvedov, ki niso poginili zaradi travmatskih vzrokov (strelne rane, promet ipd.) s strani veterinarja, usposobljenega za področje zdravstvenega varstva divjih živali in pregledi vzorcev teh živali za določene patogene organizme (koordinirano na ravni populacije). | 7.1.4 | JAVNA SLUŽBA MOP/ZGS | državni proračun | redno, po potrebi | 5.000 € |
| 2 | Spremljanje odnosa javnosti in ključnih deležniških skupin (standardiziran vprašalnik) do medveda in upravljanja le-tega na reprezentativnih vzorcih (na 5 let). | 7.2.2 | PROJEKT, razpis | LIFE DINALP BEAR 2019, državni proračun 2023 | 2019 | 15.000 €/PROJEKT,15.000 €/RAZPIS |
| 2 | Spremljanje ekonomskih in drugih družbenih učinkov prisotnosti medveda, kot so prihodek iz lova in prihodek iz na medveda vezanih pridobitnih dejavnosti, npr. vodenje ogledovanja. | 7.2.3 | projekt | državni proračun | 1-krat v 5 letih | 10.000 € |
| 2 | Sintezna analiza in poročilo o vsakoletnem stanju populacije (sinteza monitoringov glede številčnosti, spolne sestave, rodnosti, smrtnosti, škod, odnosi javnosti). | 7.1.1, 7.3.2 | projekt | državni proračun |  | 24.750 € |
| 2 | Spremljanje vplivov krmljenja medvedov z namenom vodenja ogledovanja na vedenje medvedov (povečana habituacija). | 7.1.5, 7.2.3 | projekt | državni proračun |  | 5700 € |
| 2 | Spremljanje pomena hrane s krmišč v prehrani medveda in monitoring učinkov prilagoditve ukrepa krmljenja. | 7.1.1, 7.1.5 | projekt | raziskovalni projekti |  | 70.900 € |

##

## 8 Raziskovalne prioritete

**Dolgoročni cilj:**

8.1 Preko raziskovalnih projektov, financiranih iz raziskovalnih sredstev, izboljšati varstvo in upravljanje medveda ter znižati s tem povezane stroške

**Podrobnejši cilj:**

8.1.1 Z raziskavami pridobiti rezultate, za katere se pričakuje, da bodo imeli pomemben vpliv na varstvo in/ali upravljanje z medvedom v Sloveniji

**Ukrepi:**

|  |
| --- |
| **8. Raziskovalne prioritete** |
| **Prioriteta** | **Ukrepi** | **Prispeva k doseganju ciljev** | **Izvajalec** | **Financiranje** | **Rok za izvedbo** | **Okvirni stroški ukrepa za 5 let** |
| 2 | Kandidiranje na razpisih za raziskave. | 8.1.1 | projekti | prijavitelji raziskovalnih projektov, mehanizmi za (so)financiranje | redno |  |

## 9 Nadzor nezakonitega ubijanja medvedov

**Dolgoročna cilja:**

9.1 Preprečiti porast primerov nezakonitega ubijanja medvedov

9.2 Dvigniti zavest, da je nezakonito ubijanje velikih zveri kaznivo dejanje in da je treba zakonodajo spoštovati

**Podrobnejši cilji:**

 9.1.1 Izboljšanje učinkovitosti dela organov pregona

9.1.2 Čim prejšnje odkrivanje primerov nezakonitega ubijanja medvedov

9.1.3 Vodenje baze primerov nezakonitega ubijanja in iskanje vzrokov/motiva za njihovo pojavljanje

9.1.4 Ohranjanje sprejemljivosti medveda na ravni, ki je še vzdržna za lokalne prebivalce

9.2.1 Povečati ozaveščenost pri ključnih deležnikih

**Ukrepi:**

|  |
| --- |
| **9. Nadzor nezakonitega ubijanja medvedov** |
| **Prioriteta** | **Ukrepi** | **Prispeva k doseganju ciljev** | **Izvajalec** | **Financiranje** | **Rok za izvedbo** | **Okvirni stroški ukrepa za 5 let** |
| 1 | Pregled trupel medvedov s strani usposobljenega veterinarja, če obstaja sum na kaznivo dejanje in če je izvedba pregleda možna. | 9.1.1,9.1.3 | JAVNA SLUŽBA MOP/ZGS | državni proračun | redno | 5.000 € |
| 1 | Vodenje podatkovne baze primerov nezakonitega ubijanja medvedov. | 9.1.3 | JAVNA SLUŽBA MOP/ZGS | državni proračun | redno | stroški vključeni v spremljanje stanja |
| 1 | Vzpostavitev policijske ekipe/enote, usposobljene za preiskovanje primerov nezakonitega ubijanja prostoživečih živali in izdelava protokola za ustrezno ukrepanje v primeru najdbe mrtve živali, za katero obstaja sum, da je bila nezakonito ubita. | 9.1.1, 9.1.2,9.1.3 | Projekt,MNZ, LZS, ZGS, BF | LIFE Lynx | 2019 | 116.000 € |
| 2 | Izobraževanje lovskih pripravnikov in lovskih čuvajev o vsebinah, povezanih z nezakonitim ubijanjem, poudarjanje pomena ničelne tolerance do takšnih kaznivih dejanj in ozaveščanje o nesprejemljivosti prakse plašenja medvedov s sredstvi, ki poškodujejo medveda (npr. šibrenimi naboji) na krmiščih za divje prašiče. | 9.1.1, 9.1.2, 9.2.1 | JAVNA SLUŽBA MOP/ZGS,LZS,projekt | državni proračun v sodelovanju z LZS, LIFE Lynx | redna izobraževanja | 850 €/JAVNA SLUŽBA |

## 10 Povezanost in kakovost habitata vključno z razpoložljivostjo hrane

**Dolgoročni cilji:**

 10.1 Ohraniti kakovosten, dovolj povezan habitat medveda

 10.2 Izboljšati povezanost prostora za medveda, kjer je to pomembno

**Podrobnejši cilji:**

10.1.1 Vključiti potrebe vrste po prostoru v proces prostorskega planiranja in v prihodnje spremembe rabe prostora /posege v prostor

10.2.1 Prepoznati ključna mesta, kjer bi bilo treba povečati povezanost prostora, pripraviti načrt ureditve teh mest in ga izvesti

**Ukrepi:**

|  |
| --- |
| **10. Povezanost in kakovost habitata vključno z razpoložljivostjo hrane** |
| **Prioriteta** | **Ukrepi** | **Prispeva k doseganju ciljev** | **Izvajalec** | **Financiranje** | **Rok za izvedbo** | **Okvirni stroški ukrepa za 5 let** |
| 1 | Določitev glavnih območij/mest/koridorjev, kjer bi bilo treba povezljivost prostora za medveda izboljšati ter priprava načrta/opredelitev možnih načinov sanacije in virov financiranja koridorjev za medveda. | 10.2.1 | projekt | LIFE Lynx | 2022 | 5.000 € |
| 1 | Izdelava smernic za vzdrževanje in izboljšanje povezljivosti habitata medveda. | 10.1.1,10.2.1 | projekt | LIFE DINALP BEAR | 2019 | 20.000 € |
| 1 | Sanacija slabo urejenih/uničenih koridorjev v skladu z Resolucijo o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji. (Po projektna LIFE DINALP BEAR aktivnost) | 10.2.1 | DARS, DRC | državni proračun | postopno, časovno opredeljeno v načrtu (prejšnji ukrep) | 5.000.000 € |
| 1 | Priprava podrobne karte habitatne primernosti in aktualnih/potencialnih koridorjev medveda za Slovenijo, upoštevaje habitatne danosti v sosednjih državah ter smernic za prostorske načrtovalce. | 10.1.1, 10.2.1 | projekt | LIFE DINALP BEAR | 2019 | 5.000 € |
| 2 | Izvedba seminarja za prostorske planerje namenjene prepoznavanju prostorskih potreb medvedov in njihovem upoštevanju pri presojah. | 10.1.1 | projekti | LIFE DINALP BEAR | 2019 | 13.000 € |

## 11 Optimizacija zakonodaje

**Dolgoročni cilji:**

 11.1 Optimizacija zakonodaje na način, da bo omogočala vzdrževanje tolerance do medveda med ljudmi in nudila podporo dolgoročni ohranitvi medveda

**Podrobnejši cilji:**

 11.1.1 Posodobitev obstoječega odškodninskega sistema

 11.1.2 Ureditev zakonodaje, povezane z opazovanjem medveda

 11.1.3 Sprememba naravovarstvene zakonodaje v smeri poenostavitve postopka odstrela konfliktnih osebkov

 11.1.4 Sprememba zakonodaje, povezane z zbiranjem in odvozom odpadkov

 11.1.5 Sprememba zakonodaje v smeri ureditve statusa intervencijske skupine

11.1.6 Vpeljava Smernic za vzdrževanje in izboljšanje povezljivosti habitata medveda v zakonodajo

11.1.7 Ureditev predpisov, ki ščitijo lastnike pastirskih psov

**Ukrepi:**

|  |
| --- |
| **11. Optimizacija zakonodaje** |
| **Prioriteta** | **Ukrepi** | **Prispeva k doseganju ciljev** | **Izvajalec** | **Financiranje** | **Rok za izvedbo** | **Okvirni stroški ukrepa za 5 let** |
| 1 | Posodobitev *Zakona o ohranjanju narave* in *Pravilnika o primernih načinih varovanja* skladno z novimi ugotovitvami in preizkušenimi metodami varovanja premoženja pred medvedom in drugimi velikimi zvermi. | 11.1.1 | MOP | državni proračun | 2020 | Redno delo MOP, ARSO |
| 1 | Vzpostavitev in izvajanje nadzora nad postavljenimi zaščitnimi sredstvi za preprečevanje nastajanja škode na človekovem premoženju. | 11.1.1 | JAVNA SLUŽBA MOP/ZGS | državni proračun | 2020 | stroški vključeni v preprečevanje škod |
| 1 | Skrajšanje/poenostavitev postopkov pridobitve dovoljenj za odstrel konfliktnih medvedov. | 11.1.3 | MOP, ARSO | državni proračun | 2020 | Redno delo MOP, ARSO |
| 1 | Zakonska ureditev statusa intervencijske skupine (stalna pripravljenost skupine). | 11.1.5 | MOP, ARSO | državni proračun | 2020 | Redno delo MOP, ARSO |
| 1 | Uvedba obvezne uporabe smetnjakov, ki medvedu preprečujejo dostop do vsebine na območjih redne prisotnosti medveda. | 11.1.4 | MOP | državni proračun | 2022 | Redno delo MOP |
| 1 | Vpeljava *Smernic za vzdrževanje in izboljšanje povezljivosti habitata medveda* v zakonodajo. Ureditev statusa površin v bližini zelenih mostov. | 11.1.6 | MOP, projekt | državni proračun, LIFE DINALP BEAR | 2020 | Redno delo MOP |
| 1 | Ureditev statusa pastirskih psov (državni register), ki lastnika takšnih psov ščiti pred odgovornostjo v primeru napada psa na osebo ali domačo žival, ki vstopi na ograjeno območje pašnika ali druge kmetijske površine, ki je jasno označena z opozorilnimi tablami. | 11.1.7 | MOP | državni proračun | 2020 | Redno delo MOP |

##

## 12 Medsektorsko usklajevanje

**Dolgoročni cilj:**

12.1. Usklajeno delovanje različnih relevantnih sektorjev

**Podrobnejši cilj:**

12.1.1. Vzpostaviti ali nadaljevati dobro sodelovanje med ključnimi sektorji

 **Ukrepi:**

|  |
| --- |
| **12. Medsektorsko usklajevanje** |
| **Prioriteta** | **Ukrepi** | **Prispeva k doseganju ciljev** | **Izvajalec** | **Financiranje** | **Rok za izvedbo** | **Okvirni stroški ukrepa za 5 let** |
| 1 | Sodelovanje pri pripravi strateških dokumentov za postavitev zelene infrastrukture. |  12.1.1 | MOP, JAVNA SLUŽBA MOP/ZGS, ZRSVN, MZI, DRUGI | državni proračun | redno | 8.500 € /JAVNA SLUŽBA, ZRSVN,2.850 € RAZPISOstalo redno delo: MZI |
| 1 | Sodelovanje pri pregledu/potrjevanju občinskih prostorskih načrtov (OPN) z namenom ohranjanja ustrezne povezljivosti habitata. |  12.1.1 | JAVNA SLUŽBA MOP/ZGS | državni proračun | redno | 8.500 € |
| 1 | Sodelovanje pri pripravi ukrepov PRP za naslednje programsko obdobje. |  12.1.1 | JAVNA SLUŽBA MOP/ZGS,JAVNA SLUŽBA MKGP/KGZS | državni proračun | 2019 | 8.500 € /JAVNA SLUŽBAOstalo redno delo MOP, MKGP |
| 1 | Sodelovanje pri pripravi prenovljenega Programa upravljanja območij Natura 2000. |  12.1.1 | ZRSVN,JAVNA SLUŽBA MOP/ZGS, DRUGI | državni proračun, projekti | 2020 | 850 € /JAVNA SLUŽBA, 850 € RAZPIS,Ostalo redno delo MOP, ZRSVN |
| 2 | Organizacija rednih medsektorskih srečanj za izmenjavo in usklajevanje mnenj (skupina na ravni vodij sektorjev). | 12.1.1. | JAVNA SLUŽBA MOP/ZGS, MNZ, MKGP, DRUGI | državni proračun | letno | 1.700 € JAVNA SLUŽBA, 3.800 € RAZPIS,Ostalo redno delo MOP, MKGP, MNZ |
| 2 | Sodelovanje pri pripravi dolgoročnih lovsko upravljavskih načrtov območij (LUN). |  12.1.1 | JAVNA SLUŽBA MKGP/ZGS, DRUGI | državni proračun | 2020 | Redno delo MKGP in ZGS |

## 13 Mednarodno sodelovanje

**Dolgoročni cilj:**

13.1 Skozi dialog in sodelovanje na mednarodni ravni zagotoviti postopno okrevanje populacije medveda v alpskem prostoru in ohranjanje ugodnega varstvenega stanja v dinarskem prostoru

**Podrobnejši cilji:**

13.1.1 Okrepiti sodelovanje z državami dinarskega prostora

13.1.2 Nadaljevanje sodelovanja z državami iz območja Alp

13.1.3 Vzpostaviti sodelovanje in izmenjavo izkušenj z državami, v katerih se aktivno upravlja populacije medvedov

 **Ukrepi:**

|  |
| --- |
| **13. Mednarodno sodelovanje** |
| **Prioriteta** | **Ukrepi** | **Prispeva k doseganju ciljev** | **Izvajalec** | **Financiranje** | **Rok za izvedbo** | **Okvirni stroški ukrepa za 5 let** |
| 1 | Redno sodelovanje predstavnikov različnih sektorjev v mednarodnih skupinah za usklajevanje upravljanja populacije medveda (na primer WISO, platforme EU za velike zveri in LCIE).  | 13.1.2 | JAVNA SLUŽBA MOP/ZGS | državni proračun | redno | 13.000 € |
| 2 | Podpora ustanovitvi formalne skupine predstavnikov strokovnih organizacij držav dinarskega prostora po zgledu WISO v alpskem prostoru. | 13.1.1 | JAVNA SLUŽBA MOP/ZGS | projekti, državni proračun | v času predsedovanja EU | 30.000 € |
| 2 | Prenos priporočil iz Smernic za poenoteno upravljanje rjavega medveda na območju Alp in severnih Dinaridov v nacionalne dokumente. | 13.1.113.1.2 | MOP,ZGS, projekt | del rednih nalog, LIFE DINALP BEAR | 2019 | redno delo MOP in ZGS |
| 2 | Vzpostavitev konzorcija upravljavcev/strokovnjakov iz EU držav, v katerih se z odstrelom posega v populacijo medveda. | 13.1.3 | JAVNA SLUŽBA MOP/ZGS | državni proračun | v času predsedovanja EU | 25.000 € |
| 2 | Vzdrževanje čezmejnega sodelovanja na področju spremljanja stanja populacije. (Po projektna LIFE DINALP BEAR aktivnost)  | 13.1.113.1.2 | JAVNA SLUŽBA MOP/ZGS,projekti | državni proračun | redno, po potrebi | 12.000 € /JAVNA SLUŽBA,10.000 € projekti |

#

# NAČIN PREVERJANJA IZVAJANJA NAČRTA IN POROČANJE

Izvajanja načrta se redno spremlja, izvajalci v rednih letnih poročilih o delu poročajo o opravljenih nalogah iz akcijskega načrta in porabljenih sredstvih v posebnem poglavju poročila. Podobno velja tudi za poročila po projektih.

Ministrstvo za okolje in prostor zbira ta poročila in na tej podlagi spremlja izvajanje načrta. Ugotovitve se upoštevajo pri pripravi predlogov za financiranja za tekoča proračunska obdobja, ter pripravi projektov in razpisov. V kolikor pride do večjih odstopanj od predvidenega načrta, lahko Ministrstvo za okolje in prostor predlaga sprejem sprememb in dopolnitev akcijskega načrta.

# PRILOGE

* Tabela stroškov

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOP 1. prioriteta | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | SKUPAJ |
| 1. Informiranje, dialog in vključenost deležniških skupin | 6.670 | 12.710 | 13.710 | 38.010 | 39.010 | 116.150 |
| 2. Preprečevanje zahajanja medvedov v naselja | 37.100 | 83.200 | 170.200 | 270.200 | 270.200 | 835.900 |
| 3. Preprečevanje škode in odškodninski sistem  | 92.445 | 106.418 | 106.418 | 106.418 | 106.418 | 518.115 |
| 4. Upravljanje številčnosti in prostorska razporeditev medveda | 17.200 | 25.020 | 0 | 25.020 | 0 | 67.240 |
| 5. Krmljenje medveda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Ogledovanje medveda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Spremljanje stanja populacije | 42.210 | 56.710 | 64.220 | 206.378 | 207.195 | 576.713 |
| 8. Raziskovalne prioritete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Nadzor nezakonitega ubijanja medvedov | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 5.000 |
| 10. Povezanost in kakovost habitata vključno z razpoložljivostjo hrane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Optimizacija zakonodaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Medsektorsko usklajevanje | 12.680 | 7.410 | 6.560 | 1.700 | 1.700 | 30.050 |
| 13. Mednarodno sodelovanje | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 13.000 |
|  | 211.905 | 295.068 | 364.708 | 651.325 | 628.122 | 2.162.168 |

Opomba: V letu 2019 so sredstva zagotovljena. Za leti 2020 in 2021 so sredstva upoštevana pri pripravi proračuna 2020/2021. V letih 2022 – 2023 bodo sredstva načrtovana glede na sprejeti proračun.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOP 2. prioriteta | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | SKUPAJ |
| 1. Informiranje, dialog in vključenost deležniških skupin | 0 | 22.700 | 20.070 | 18.200 | 24.570 | 85.540 |
| 2. Preprečevanje zahajanja medvedov v naselja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Preprečevanje škode in odškodninski sistem  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Upravljanje številčnosti in prostorska razporeditev medveda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Krmljenje medveda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Ogledovanje medveda | 3.711 | 3.711 | 1.161 | 1.161 | 1.161 | 10.905 |
| 7. Spremljanje stanja populacije | 8.250 | 5.700 | 18.250 | 0 | 23.250 | 55.450 |
| 8. Raziskovalne prioritete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Nadzor nezakonitega ubijanja medvedov | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 850 |
| 10. Povezanost in kakovost habitata vključno z razpoložljivostjo hrane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Optimizacija zakonodaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Medsektorsko usklajevanje | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 5.500 |
| 13. Mednarodno sodelovanje | 4.400 | 4.400 | 59.400 | 4.400 | 4.400 | 77.000 |
|  | 17.631 | 37.781 | 100.151 | 25.031 | 54.651 | 235.245 |

Opomba: Za leta 2019 do 2023 sredstva še niso zagotovljena in bodo načrtovana v skladu s proračunskimi zmožnostmi.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MKGP | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | SKUPAJ |
| 1. Informiranje, dialog in vključenost deležniških skupin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Preprečevanje zahajanja medvedov v naselja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Preprečevanje škode in odškodninski sistem  | 56.890 | 56.890 | 56.890 | 56.890 | 56.890 | 284.450 |
| 4. Upravljanje številčnosti in prostorska razporeditev medveda | 850 | 850 |  | 850 |  | 2.550 |
| 5. Krmljenje medveda | 0 | 8.205 | 11.588 | 11.588 | 11.588 | 42.968 |
| 6. Ogledovanje medveda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Spremljanje stanja populacije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Raziskovalne prioritete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Nadzor nezakonitega ubijanja medvedov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Povezanost in kakovost habitata vključno z razpoložljivostjo hrane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Optimizacija zakonodaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Medsektorsko usklajevanje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Mednarodno sodelovanje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **57.740** | **65.945** | **68.478** | **69.328** | **68.478** | **329.968** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MZI | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | SKUPAJ |
| 1. Informiranje, dialog in vključenost deležniških skupin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Preprečevanje zahajanja medvedov v naselja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Preprečevanje škode in odškodninski sistem  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Upravljanje številčnosti in prostorska razporeditev medveda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Krmljenje medveda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Ogledovanje medveda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Spremljanje stanja populacije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Raziskovalne prioritete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Nadzor nezakonitega ubijanja medvedov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Povezanost in kakovost habitata vključno z razpoložljivostjo hrane | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 5.000.000 |
| 11. Optimizacija zakonodaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Medsektorsko usklajevanje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Mednarodno sodelovanje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **0** | **0** | **0** | **2.500.000** | **2.500.000** | **5.000.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ARSO | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | SKUPAJ |
| 1. Informiranje, dialog in vključenost deležniških skupin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Preprečevanje zahajanja medvedov v naselja | 16.610 | 16.610 | 16.610 | 16.610 | 16.610 | 83.050 |
| 3. Preprečevanje škode in odškodninski sistem  | 266.882 | 266.882 | 266.882 | 266.882 | 266.882 | 1.334.410 |
| 4. Upravljanje številčnosti in prostorska razporeditev medveda | 850 | 850 | 0 | 850 | 0 | 2.550 |
| 5. Krmljenje medveda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Ogledovanje medveda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Spremljanje stanja populacije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Raziskovalne prioritete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Nadzor nezakonitega ubijanja medvedov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Povezanost in kakovost habitata vključno z razpoložljivostjo hrane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Optimizacija zakonodaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Medsektorsko usklajevanje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Mednarodno sodelovanje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **267.732** | **267.732** | **266.882** | **267.732** | **266.882** | **1.336.960** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Drugo | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | SKUPAJ |
| 1. Informiranje, dialog in vključenost deležniških skupin | 0 | 0 | 2.090 | 0 | 2.090 | 4.180 |
| 2. Preprečevanje zahajanja medvedov v naselja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Preprečevanje škode in odškodninski sistem  | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 45.500 |
| 4. Upravljanje številčnosti in prostorska razporeditev medveda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Krmljenje medveda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Ogledovanje medveda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Spremljanje stanja populacije | 29.180 | 14.180 | 14.180 | 14.180 | 14.180 | 85.900 |
| 8. Raziskovalne prioritete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Nadzor nezakonitega ubijanja medvedov | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 0 | 116.000 |
| 10. Povezanost in kakovost habitata vključno z razpoložljivostjo hrane | 38.000 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 43.000 |
| 11. Optimizacija zakonodaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Medsektorsko usklajevanje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Mednarodno sodelovanje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VSE SKUPAJ |  | MOP1 | MOP2 | MKGP | ARSO | MZI | OSTALO | SKUPAJ VSE |
| 1. Informiranje, dialog in vključenost deležniških skupin | 116.150 € | 85.540 € | 0 € | 0 € | 0 € | 4.180 € | 205.870 € |
| 2. Preprečevanje zahajanja medvedov v naselja | 860.900 € | 0 € | 0 € | 83.050 € | 0 € | 0 € | 943.950 € |
| 3. Preprečevanje škode in odškodninski sistem  | 532.088 € | 0 € | 284.450 € | 1.334.410 € | 0 € | 45.500 € | 2.196.448 € |
| 4. Upravljanje številčnosti in prostorska razporeditev medveda | 67.240 € | 0 € | 2.550 € | 2.550 € | 0 € | 0 € | 72.340 € |
| 5. Krmljenje medveda |  | 0 € | 0 € | 42.968 € | 0 € | 0 € | 0 € | 42.968 € |
| 6. Ogledovanje medveda |  | 0 € | 10.905 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 10.905 € |
| 7. Spremljanje stanja populacije |  | 576.713 € | 55.450 € | 0 € | 0 € | 0 € | 85.900 € | 718.063 € |
| 8. Raziskovalne prioritete |  | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 9. Nadzor nezakonitega ubijanja medvedov |  | 5.000 € | 850 € | 0 € | 0 € | 0 € | 116.000 € | 121.850 € |
| 10. Povezanost in kakovost habitata vključno z razpoložljivostjo hrane | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5.000.000 € | 43.000 € | 5.043.000 € |
| 11. Optimizacija zakonodaje |  | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 12. Medsektorsko usklajevanje |  | 30.050 € | 5.500 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 35.550 € |
| 13. Mednarodno sodelovanje |  | 13.000 € | 77.000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 90.000 € |
|  |  | 2.201.140 | 235.245 | 329.968 | 1.420.010 | 5.000.000 | 294.580 | 9.480.943 |