## ELEKTRIČNA ENERGIJA
AKCIJSKI PROGRAM ZA SPODBUJANJE UPORABE ELEKTRIČNE ENERGIJE V PROMETU 2020-2021
Št ukrepa | UKREPI NA PODROČJU VOZIL
| Vsebina ukrepa | Nosilec | Status | CILJI |  | Rok | Trajanje ukrepa | FINANČNE POSLEDICE
|  |  |  | 2020 | 2021 |  |  | 2020 | 2021 | Navedba finančnega vira | OPIS UKREPA
[8 empty] | v EUR | v EUR
E 1. | Sofinanciranje nakupa vozil na električni pogon | EKO Sklad | V izvajanju |  |  |  | Do uskladitve cen vozil na električni pogon s cenami primerljvih vozil z motorji na notranje zgorevanje | 3705000 | 4020000 | Sredstva za 2020 so zagotovljena na podlagi EZ-1C (URE) in so predvidena v Poslovnem in finančnem načrtu Eko sklada za leto 2020. Objavljena sta že dva javna poziva, 80-EVPO20 in 79SUB-EVOB20. Skupna višina nepovratnih sredstev obeh pozivov znaša 5,5 mio EUR. Predvideno število sofinaniranih avtomobilov je izračunano na podlagi realizacije v letu 2019 in višine razpisanih sredstev v letu 2020. Najvišja subvencija za vozilo M1 je 6.000 EUR, za N1 pa 4.500 EUR. Za leto 2021 se prevideva postopno povečanje sredstev za spodbujanje povečanja števila električnih vozil v voznem parku. | Subvencije za nakup vozil na električni pogon temeljijo na prihrankih energije, ki jih zagotavljajo vozila na električni pogon. Premoščajo razliko med ceno vozil na električni pogon in ceno primerljivih vozil z motorji na notranje zgorevanje in se bodo usklajevale z gibanjem cene vozil. V letu 2020 ni več možno pridobiti subvencije za priključne električne hibride (PHEV).
MOP
|  | MzI | BEV M1 | 580 | 610 | 2021-12-01
|  |  | BEV N1 | 50 | 80
|  |  | PHEV | 0 | 0
V IZVAJANJU
|  |  | PHEV | 0 | 0
E 2. | Kreditiranje okoljskih naložb, ki predvidevajo tudi kreditiranje nakupa vozil na električni pogon (BEV) | MZI/EKO Sklad | V izvajanju |  |  |  | Do uskladitve cen vozil | 8160000 | 9520000 | Sredstva za kreditiranje okoljskih naložb so zagotovljena v Poslovno-finančnem načrtu Eko sklada za leto 2020. Objavljen je javni poziv 65OB19 v višini 15 mio EUR za vse okoljske naložbe vključno z vozili ter javni poziv za kreditiranje vozil 80-EVPO20 v višini 4 mio do porabe sredstev. Za leto 2020 pa je predvidenih še dodatnih 50 mio EUR. Najvišji znesek dodeljenega kredita na posamezno vlogo ni več omejen z zneskom 40.000 EUR, temveč glede na višino upravičenih stroškov naložbe. Kredit je možno kombinirati tudi z nepovratnimi sredstvi (sofinanciranje). | Ocena števila vozil in povprečne višine kredita je narejena na podlagi izplačil EKO sklada v letu 2019.
|  |  |  | BEV | BEV
|  |  |  | 240 | 280 | 2021-12-01
E 3. | Poenostavitev in avtomatizacija administrativnih postopkov | MZI/EKO Sklad | IZVEDEN |  |  | IZVEDEN | trajen ukrep | 0 | 0 | / | Eko sklad je poenostavil postopek za pridobitev subvencije za občane v letu 2019. Po novem se vloga odda po izvedeni naložbi, kar pomeni, da vloge ni treba več oddati pred začetkom del in potem pošiljati zaključne dokumentacije. Ta poenostavitev bo zmanjšala obveznosti vlagatelja in skrajšala čas izplačila nepovratne spodbude.
IZVEDEN
E 4. | Spodbujanje uporabe testnih vozil na električni pogon | MZI/EKO Sklad | IZVEDEN |  |  |  | trajen ukrep | 0 | 0 | Ukrep ne zahteva sredstev. | Testna vozila so pomembna spodbuda uporabe vozil na električni pogon in v procesu odločanja o nakupu vozila. Sprememba bo omogočila, da bo kupec vozila, ki bo določen čas, a ne več kot 6 mesecev v uporabi kot testno vozilo, lahko uveljavljal subvencijo za nakup kot pri nakupu za novo vozilo.
E 5. | Sofinanciranje nakupa BEV avtobusov kategorije M2 in M3 | MOP/EKO Sklad | NEAKTIVEN |  |  |  | trajen ukrep | 0 | 0 | Sredstva so bila načrtovana v Programu sklada za podnebne spremembe v obdobju 2020-2023 v okviru ukrepa: nakupi novih vozil za prevoz potnikov. Odprt je bil tudi javni poziv 70SUB-PP19 iz leta 2019 do porabe sredstev. Višina subvencije za električni avtobus je znašala do največ 300.000 EUR. Glede na odziv MOP na predlog AP za AGP z dne 7. 9. 2020 je omenjeni razpis zaprt, v programu porabe Sklada za podnebne spremembe pa se financiranje tovrstnega ukrepa več ne predvideva. | Občina vlagateljica lahko pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude za nakup novih vozil za cestni promet, ki bodo prvič po proizvodnji registrirana v Republiki Sloveniji na njeno ime, in sicer za nakup novega vozila na električni pogon ali vodik, brez emisij CO2.
|  |  |  | 0 | 0
E 6. | Sprememba sistema bonitet za uporabo službenega vozila v zasebne namene | MF | IZVEDEN |  |  | IZVEDEN | Prehodna ureditev do predvidenega zaprtja cenovnih škarij med vozili, ki za pogon uporabljajo fosilna goriva, in vozili na električni pogon. Ugodnejša obravnava se prizna za vozila nakupne vrednosti v višini 40.000 evrov. | 0 | 0 | Znižanje javnofinančnih prihodkov (državnega proračuna in blagajn zdravstvenega zavarovanja ter pokojninskega in invalidskega zavarovanja). S spremembo vrednotenja bonitet na način, da se destimulira uporaba okoljsko manj sprejemljivejših vozi nasploh, bi se navedeno zmanjšanje prihodkov lahko do določene mere nevtraliziralo. | Zakon o dohodnini (ZDoh-2). Zakon v 43. členu (odstavek 2.a) določa, če delodajalec zagotovi delojemalcu osebno motorno vozilo na električni pogon za zasebne namene, se ne glede na dejansko uporabo vozila za zasebne namene in ne glede na način, kako je delodajalec pridobil vozilo, v davčno osnovo delojemalca všteva 0,3 % nabavne vrednosti vozila mesečno za vsak začeti koledarski mesec uporabe vozila, če vrednost ob pridobitvi vozila, vključno z davkom na dodano vrednost, ne presega 60.000 eurov, sicer se od presežka dela nabavne vrednosti boniteta obračuna kot za ostala vozila, tj. 1,5 %. Določba velja od 6. novembra 2019, v uporabi je od 1. januarja 2020.
|  |  |  | št. vozil | št.vozil |  |  |  |  | prihodkov (državnega proračuna, ter blagajn zdravstvenega zavarovanja ter
pokojninskega in invalidskega zavarovanja). S spremembo vrednotenja bonitet na način,
da se destimulira uporaba okoljsko manj sprejemljivejših vozi nasploh, se bi navedeno
zmanjšanje prihodkov lahko do določene mere nevtraliziralo.«
E 7. | Sofinanciranje medsektorskih inovacijskih projektov | MOP | Predlog |  |  | 2023 | Za čas trajanja projekta | 1000000 | 2000000 | Izvedba horizontalnih programov celovitega strateškega projekta razogljičenja Slovenije s prehodom v krožno gospodarstvo po modelu Deep demonstration s sodelovanjem Evropske komisije in Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT KIC Climate). Projekt se bo delno financiral s sredstvi Sklada za podnebne spremembe (Program porabe sredstev 2020-2023). | Sofinanciranje (preko javnega razpisa in javnih naročil) celostnih pilotnih in demonstracijskih projektov, ki vključujejo sistemski pristop, tehnološke in socialne inovacije ter spodbujanje prehoda na vozila z električnim pogonom, povezujejo z drugimi ukrepi za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov.
E 8. | Vključitev vozil na električni pogon v skupna javna naročila | MJU | V izvajanju |  |  | 2021-06-01 | Trajen ukrep | 510000 | 680000 | Sredstva zagotavljajo neposredni proračunski uporabniki iz sredstev za delovanje organa. Sredstva so preračunana glede na dejansko realizacijo in število kupljenih vozil v letu 2019 (poročilo MJU). | Slovenija mora v skladu s politiko EU na področju zmanjšanja ogljičnega odtisa zagotoviti, da bo v letu 2023 najmanj 30 % vozil v lasti javnega sektorja na električni pogon.
|  |  |  | št. vozil | št.vozil
|  |  |  | 15 | 20
|  |  |  | 30 vozil | 40 vozil
E 9. | Ureditev parkirne politike vozil na električni pogon - sprememba Pravilnika o prometni signalizaciji | MZI | Predlog |  |  | 2021-10-01 | Trajen ukrep | 0 | 0 | Ukrep ne zahteva sredstev. | V Pravilniku o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah se doda oznaka 2438-8 med oznake 2441 za označevanje parkirnih mest, rezerviranih za določena vozila.
E 10. | Oprostitev plačila letne dajtve za uporabo vozil v cestnem prometu: vozila M1, avtobusi in N1 | MZI | IZVEDEN |  |  | IZVEDEN | Do 20.000 registriranih vozil na električni pogon | 0 | 0 | Ukrep je že izveden. | V začetnem odobju uvajanja vozil na električni pogon so pomemben spodbujevalni dejavnik pozitivne spodbude.
|  |  |  | št. vozil | št.vozil
Št ukrepa | UKREPI NA PODROČJU ZAGOTAVLJANJA POLNILNE INFRASTRUKTURE
| Vsebina ukrepa | Nosilec | Status |  |  | Rok | Trajanje ukrepa | FINANČNE POSLEDICE
|  |  |  | 2020 | 2021 |  |  | 2020 | 2021 | Navedba finančnega vira | OPIS UKREPA
[8 empty] | v EUR | v EUR
E 11. | Sofinanciranje nakupa in postavitve polnilnih postaj | MZI (sredstva KS)/MOP | Predlog | 0 | 20 |  | Trajen ukrep | 0 | 1000000 | Sredstva za subvencioniranje postavitve 50 pametnih javnih polnilnic do konca leta 2023 so zagotovljena v višini 2 mio v OP EKP 2014-2020 na prednostni osi 4.4 iz Kohezijkega sklada, lastne deleže bodo zagotovili upravičenci. Za leto 2021 je predviden 1 mio za 25 polnilnic. | Postavitev polnilnic za BEV. Namenjena so sofinanciranju postavitve polnilnic v javni uporabi z možnostjo uporabe sredstev za nadgradnjo obstoječih polnilnic z moduli za krmiljenje na daljavo in povezavo v pametna omrežja. V okviru razpoložljivih virov bo možno izvesti tudi demonstracijski projekt oziroma več projektov za postavitev polnilne infrastrukture za stanovalce večstanovanjskih stavb.
|  |  |  | 71 | 83 | 2023
E 12. | Postavitev polnilnih postav v podjetjih (postavitev pametnih polnilnih postaj v naseljih) | MOP/poslovni subjekti | NEAKTIVEN |  |  |  | Trajen ukrep | 0 | 0 | Sredstva so bila na razpolago v okviru Sklada za podnebne spremembe, dne 27. 12. 2019 je Eko sklad objavil javni poziv za ukrepe trajnostne mobilnosti v podjetjih (78FS-PO19) v skupni višini 4 mio EUR. Podjetje bi lahko pridobilo za polnilnico do 2000 EUR. Glede na odziv MOP na predlog AP za AGP z dne 7. 9. 2020 je omenjeni razpis zaprt, v programu porabe Sklada za podnebne spremembe pa se financiranje tovrstnega ukrepa več ne predvideva. | Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov trajnostne mobilnosti v podjetjih oziroma prehod na trajnostno mobilnost v zasebnem sektorju in s tem prispevati k zmanjševanju emisij v sektorju promet. Spodbuda za polnilnice je namenjena vzpostavitvi infrastrukture za polnjenje za vozni park podjetja in vozila zaposlenih ter javno uporabo.
letno
5 (150 KWh)
E 13. | Zagotavljanje parkirnih mesta za EV vozila ali za priključne hibride na parkiriščih P + R - parkiraj in presedi | MZI (sredstva KS). | V izvajanju |  |  | 2021-12-01 | Izvajanje evropske kohezijske politike | 60000 | 0 | Sredstva so zagotovljena v Operativnem programu evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji od 2014 do 2020. Ocena upošteva le stroške za ureditev elektro instalacij in polnilnih postaj za počasno polnjenje. | Razpis za sofinanciranje ukrepov P + R na podlagi Smernic za pripravo ukrepov P + R zahteva, da investitorji za vsa parkirna mesta zagotovijo možnost povezave z električnimi vodi (ustrezno predpripravo) in za 10 odstotkov parkirnih mest možnost počasnega polnjenja.
Št ukrepa | UKREPI NA PODROČJU NORMATIVNIH UREDITEV
| Vsebina ukrepa | Nosilec | Status |  |  | Rok | Trajanje ukrepa | FINANČNE POSLEDICE
|  |  |  | 2020 | 2021 |  |  | 2020 | 2021 | Navedba finančnega vira | OPIS UKREPA
[8 empty] | v EUR | v EUR
E 14. | Spremembe Zakona o motornih vozilih (ZMV-1) | MzI | Predlog |  |  | 2021-12-31 | Trajen ukrep | 0 | 0 | Ukrep ne zahteva sredstev. Ob uveljavitvi zakona bo treba izvesti nadgradnjo Matičnega registra listin in vozil (MRVL). | Definicija električnega vozila (EV) se ureja na ravni EU. Podatkovno bazo bo treba nadgraditi tako, da bo omogočala izpis vozil glede na vrsto pogonskega sredstva.
Sprememba zakona
E14.1 | Priprava zakona o alternativnih gorivih v prometu ter zakonov URE, OVE in EE omrežju | MzI | Predlog |  |  | 31.12.2022 | Trajen ukrep | 0 | 0 | Ukrep ne zahteva dodatnih sredstev in je 100 % sofinanciran s sredstvi Programa pomoči za strukturne reforme 2017-2020 (SRSP 2020), ki ga izvaja Evropska komisija (EK). Projekt je bil potrjen v letu 2019 in bo trajal do septembra 2022. | Priprava zakona o alternativnih gorivih v prometu, v katerem bodo podrobneje urejeni obveznosti postavitve polnilne infrastrukture v javni rabi, vodenje registra polnilne infrastrukture in obveznosti poročanja o delovanju polnilnih postaj, način zaračunavanja storitve polnjenja, normativna ureditev ad hoc zaračunavanja polnjenja, podporna shema itd. V pripravi pa so še zakoni na področju URE, OVE in EE omrežja. Pripraviti [v letu 2021] in sprejeti predpis za umeščanje e-polnilnic v strnjene stanovanjske soseske ter večje stanovanjske bloke in stolpnice. Poenotiti priključne standarde in razvoj naprednih storitev polnjenja [v letu 2022].
E14.2 | Prenos Direktive EU 2019/1161 o spodbujanju čistih in energetsko učinkovitih vozil v cestnem prevozu v Uredbo o zelenem javnem naročanju | MJU | Predlog |  |  | 2. avgust 2021 | Trajen ukrep | 0 | 0 | Prve finančne posledice ukrepa se pričakujejo v letu 2022. | Skladno z Direktivo (EU) 2019/1161 evropskega parlamenta in sveta z dne 20. junija 2019 o spremembi Direktive 2009/33/ES o spodbujanju čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz, zahteve direktive prenesti v slovenski pravni red do 2. avgusta 2021. Direktiva nalaga članicam minimalne cilje na področju javnega naročanja vezanega na delež čistih lahkih in težkih vozil v celotnem številu vozil zajetih v pogodbah v okviru javnega naročanja vključno s pogodbami o izvajanju javnih služb. Za Slovenijo to pomeni 22 % na področju čistih lahkih vozil (vozila kategorije M1, M2 in N1), 7 % za tovornjake (vozila kategorij N2 in N3) ter 28 % za avtobuse (vozila kategorije M3). Omenjene cilje bo potrebno dosegati v obdobju od 2. avgusta 2021 do 31. 12. 2025.
E 15. | Uvedba posebnih registrskih tablic za EV | MzI | Predlog |  | Spremenjen pravilnik | 2021-12-01 | Trajen ukrep | 0 | 0 | Trenutno niso načrtovana finančna sredstva v državnem proračunu na postavkah MzI v letih 2020 in 2021. | Za izvedbo ukrepa je treba dopolniti Pravilnik o registraciji motornih in priklopnih vozil z vsebino o novih registrskih tablicah (oblika/barve, obveznost zamenjave tablic, veljavnost za vsa vozila na električni pogon), pogodbo z izvajalcem za izdelavo registrskih tablic in izvesti nadgradnjo matičnega registra listin in vozil.
E 16. | Pravilnik o prometni signalizaciji | MzI | Predlog | Spremenjen pravilnik |  | 2021-12-01 | Trajen ukrep | 0 | 0 | Ukrep ne zahteva sredstev | Predlog za novo dopolnilno tablo k prometnemu znaku, ki bo omogočila izjemo za vozila na električni pogon, kot je npr. parkiranje električnih vozil, vožnja v določene dele naselja, vstop dostavnim vozilom (zelena mestna logistika). Ukrep se izvaja do 20.000 registriranih električnih vozil v RS.
E 17. | Zagotavljanje parkirnega mesta za EV vozila ali za priključne hibride | MGRT | Predlog | Pogoji za namestitve |  | 2021 | Trajen ukrep | 0 | 0 | Ukrep ne zahteva sredstev, predvidena je sprememba pogojev za opravljanje nastanitvene dejavnosti, v katero se vključi obveza za zagotavljanje električnih priključkov. | Ponudniki nastanitvenih možnosti lahko zagotovijo minimalne pogoje (električne priključke) za najemnike.
E 18. | Zagotavljanje polnilne infrastrukture pri energetski sanaciji stavb | MOP, MzI | Predlog |  | Določeni pogoji za gradnjo | 2021 | Trajen ukrep | 0 | 525000 | Sredstva za energetsko sanacijo stavb so zagotovljena in se izvajajo z razpisi Eko sklada. | Predlog ukrepa predvideva kombinacijo različnih ukrepov, ki se izvajajo na način, da se s spremenjenimi pogoji za izvedbo ukrepa energetske sanacije, kjer je to smiselno, hkrati zagotovijo možnosti za postavitev polnilnic (npr. predvideni vodi za polnilnice, položene cevi za izvedbo napaljave).
E 19. | Vzpostavitev evidence polnilnih postaj z vsemi podatki o njihovih tehničnih značilnostih ter delovanju in njihova javna dostopnost | MZI | V izvajanju |  | Delujoč Portal polnilnih postaj | 2021-12-01 | Trajen ukrep | 0 | 163724 | Sredstva za izvedbo so zagotovljena proračunski postavki MZI in na podlagi poziva EK za PSA (Programme Suport Action). Skupna vrednost sofinanciranja EK je 2,0 mio evrov. Navedena so samo sredstva za izvedbo nalog v RS. Št. NRP projekta: 2430-20-0006 - vzpostavitev evidence polnilnih postaj - projekt IDACS. Delno se bo izvedba platforme financirala tudi iz državnega proračuna postavke 765210 (23.424,00 EUR). | Ureditev pravnih podlag za poročanje o postavitvi polnilnih postaj v javni rabi in evidenca polnilnih postaj v zasebni rabi, ki so bile postavljene s sofinanciranjem iz javnih sredstev. Postavitev portala z vsemi podatki o polnilnih postajah z informacijami o trenutnem stanju zasedenosti na pametnih telefonih. Usmerjanje investitorjev v hitro polnilno infrastrukturo na lokacije, kjer večja vlaganja v omrežja niso potrebna (mapiranje možnih lokacij za hitre polnilnice).
Št ukrepa | UKREPI NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA, OZAVEŠČANJA IN ODPRAVE OVIR ZA SPODBUJANJE UPORABE VOZIL NA ELEKTRIČNI POGON
| Vsebina ukrepa | Nosilec | Status |  |  | Rok | Trajanje ukrepa | FINANČNE POSLEDICE
|  |  |  | 2020 | 2021 |  |  | 2020 | 2021 | Navedba finančnega vira | OPIS UKREPA
[8 empty] | v EUR | v EUR
E 20. | Komunikacijska kampanja za spodbujanje alternativnih goriv | MZI | NEAKTIVEN |  |  |  | Do 10 % deleža BEV med vsemi registriranimi vozili | 0 | 0 | Trenutno niso načrtovana finančna sredstva v državnem proračunu na postavkah MzI v letih 2020 in 2021. | Prednost vozil na električni pogon ni samo v bistveno nižjih obremenitvah okolja v prometu, temveč že predstavljajo alternativo vozilom z motorji na notranje zgorevanje. Komunikacijska kampanja je namenjena spreminjanju stališč do okojskih obremenitev, ki jih povzroča promet, ukrepom trajnostne mobilnosti in uporabi alternativnih goriv.
vsako leto
E 21. | Vožnja električnih lahkih gospodarskih vozil kategorij M1 in N1 z izpitom kategorije B, s skupno največjo dovoljeno maso 4,5 tone | MZI | Predlog |  |  | 2021 | Trajen ukrep |  |  | Ukrep ne zahteva sredstev | Sprememba Zakona o voznikih, ki bi omogočala vožnjo električnih, lahkih gospodarskih vozil kategorij M1 in N1 z izpitom kategorije B, s skupno največjo dovoljeno maso 4,5 tone, je primerljiva z rešitvijo za vozila kategorije L7e. Ukrep bi omogočal večji obseg uporabe lahkih gospodarskih vozil na električni pogon za prevoz potnikov in tovora. Predlog je pripravljen zaradi povečane mase baterijskega sklopa lahkega gospodarskega vozila. S tovrstno izjemo, ki je primerljiva z rešitvijo v Nemčiji in Avstriji, bi bilo mogoče izvajati omejevanje razvoza dobrin in prevoza potnikov v mestih z vozili z motorji na notranje zgorevanje.
E 22. | Pregled programov in učnih vsebin za poklice, ki jih zahtevajo nove tehnologije | MIZŠ, Poklicni centri | Predlog |  |  |  | Trajen ukrep |  |  | Ukrep ne zahteva sredstev | Nove tehnologije alternativnih goriv zahtevajo spremembe izobraževalnih programov in usposabljanja za poklice na vseh ravneh izobraževanja.
2021
E 23. | Zagotavljanje ad hoc polnjenja | MZI | Predlog |  |  |  | Trajen ukrep |  |  | Ukrep ne zahteva sredstev. | Razpršena mreža upravljavcev polnilnih postaj je za uporabnike ovira, ker morajo za ugodno polnjenje sklepati pogodbe z vsemi ponudniki. Predlog predvideva pripravo predpisa, ki bo določil obvezo ponudnika, da zagotovi ad hoc polnjenje in plačilo s kreditnimi karticami ali elektronsko denarnico.
2021
E 24. | Obveščanje vseh uporabnikov vozil o stroških za energijo glede na gorivo | MGRT, bencinski servisi | Predlog |  |  |  | Trajen ukrep | 0 | 0 | Trenutno niso načrtovana finančna sredstva v državnem proračunu na postavkah MzI v letih 2020 in 2021. | Evropska Direktiva EU 94/2014 o alternativnih gorivih zahteva, da države na ustrezen način obveščajo uporabnike o stroških za gorivo za 100 prevoženih km, kjer so prikazani stroški za vse vrste goriva (bencin, dizel, UNP, SZP, UZP, električno energijo, vodik).
2020-12-01
E 25. | Priprava razpisa za podelitev koncesij za izvajanja GJS javnega potniškega prometa | MzI/Upravljavec JPP | Predlog |  |  | 2021-12-01 | Trajen ukrep | 0 | 450000 | Finančne posledice bodo odvisne od vsebine v razpisu za podelitev koncesij. Ocena upošteva, da bo strošek na km za 15 vozil, ki letno prevozijo 60.000 km, za 0,5 evra višji kot pri vozilih na dizelski pogon. Ocena upošteva bistveno višjo ceno vozil na električni pogon in višjo amortizacijo. Finančni viri se zagotavljajo na proračunski postavki MzI 978610 gospodarska javna služba v linijskem prometu. | Razpisni pogoji za podelitev koncesij na državni in lokalni ravni, v katerih se upošteva določen odstotek vozil na alternativna goriva.
E 26. | Sofinanciranje postavitve polnilnih postaj za polnjenje avtobusov | MZI /sredstva dogovora za razvoj regij | Predlog |  | Začetek izvedbe pilotnega projekta | 2023-12-01 | Do leta 2023 | 0 | 0 | Za leto 2020-2021 trenutno ni podanega projektnega predloga s strani upravičenih občin. | Sredstva so zagotovljena v Dogovoru za razvoj regij v okviru OP EKP 2014-2020 prednostne osi 4.4 iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Ukrep izpolnjuje kazalnik 4.24 - št. ukrepov e mobilnosti v zahodni kohezijski regiji.
E 27. | Poslovni modeli uporabe električnih vozil - demonstracijski projekti | MZI | Predlog |  | Začetek izvedbe pilotnega projekta | 2021-12-01 | Trajen ukrep | 0 | 1500000 | Sredstva za leto 2021 so zagotovljena na proračunski postavki MZI 765210. | Predviden je javni razpis za demonstracijske projekte s področja javnega potniškega prometa v okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU.
Št ukrepa | PRIPOROČILA ZAPOSLOVALCEM
| Vsebina ukrepa | Nosilec | Status |  |  | Rok | Trajanje ukrepa | FINANČNE POSLEDICE
|  |  |  | 2020 | 2021 |  |  | 2020 | 2021 | Navedba finančnega vira | OPIS UKREPA
[8 empty] | v EUR | v EUR
E 28. | Postavitev polnilne infrastrukture na območju podjetij, zavodov, ustanov | MZI/MOP | Predlog |  |  | 2023-12-01 | Trajen ukrep | 0 | 0 | Ukrep je povezan z ukrepi E11 in E12, dodatna sredstva na postavkah MzI v letih 2020 in 2021 niso predvidena. | MzI pripravi pobudo, da pravne osebe na svojih parkirnih prostorih zagotovijo polnilne postaje do 22 kW moči za počasno polnjenje med delovnim časom.
|  |  |  | Št. polnilnic | Št. polnilnic
|  |  |  | 0 | 25
E 29. | Postavitev polnilne infrastrukture na javnih parkirnih prostorih za večstanovanjske stavbe | MZI/MOP | Predlog | 0 parkirnih mest | 25 parkirnih mest | 2021-12-13 | Ukrep do 20.000 registriranih BEV | 0 | 0 | Ukrep je povezan z ukrepom E11, dodatna sredstva na postavkah MzI v letih 2020 in 2021 niso predvidena. | Zagotavljanje parkirnih mest za EV vozila in polnilnih postaj za večstanovanjske zgradbe je velik izziv za zagotavljanje elektro mobilnosti v mestih. Ena od najbolj pogosto uporabljenih možnosti, ki jih uporabljajo v državah EU je postavitev polnilnih postaj na javnih parkirnih prostorih.
E 30. | Zamenjava voznega parka, ki ga uporablja ustanova ali podjetje | MZI/MOP | Predlog | / | / | 2021-12-13 | Trajen ukrep | 0 | 0 | Trenutno niso načrtovana dodatna finančna sredstva v državnem proračunu na postavkah MzI v letih 2020 in 2021. Sredstva so predvidena v okviru Ukrepa E8 - vključitev vozil na električni pogon v skupna javna naročila vlade ter v okviru ukrepa E1. | MzI bo s povabilom, da podjetje ali ustanova pripravi mobilnostni načrt in podrobno oceni, koliko potovanj se lahko izvede z aktvno mobilnostjo (peš, s kolesom) in koliko z vozili na alternativna goriva, povabil družbeno ozaveščena podjetja k hitrejši zamenjavi voznega parka vozil, s katerimi izvajajo dejavnost (mala dostavna vozila, kombiji, servisna vozila), in službenih vozil.
Št ukrepa | PRIPOROČILA OBČINAM
| Vsebina ukrepa | Nosilec | Status |  |  | Rok | Trajanje ukrepa | FINANČNE POSLEDICE
|  |  |  | 2020 | 2021 |  |  | 2020 | 2021 | Navedba finančnega vira | OPIS UKREPA
[8 empty] | v EUR | v EUR
E 31. | Postavitev polnilne infrastrukture na javnih parkirnih prostorih za večstanovanjske stavbe | MOP/občine | Predlog |  |  | postopna izvedba | Trajen ukrep | 0 | 0 | Ukrep je povezan z ukrepom E11, kjer so ocenjena sredstva, dodatna sredstva na postavkah MzI v letih 2020 in 2021 niso predvidena. | Predlog, da lokalne skupnosti podelijo koncesijo za postavitev in upravljanje polnilnic na javnih parkirnih prostorih.
|  |  |  | Št. polnilnic | Št. polnilnic
|  |  |  | 0 | 25
E 32. | Brezplačno parkiranje vozil na električni pogon v mestnih središčih | občine | NEAKTIVEN | 0 | 0 | 2021-12-01 | Ukrep do 20.000 registriranih BEV | 0 | 0 | Finančnih posledic ukrepa ni možno oceniti, saj ne obstajajo podatki o številu parkirnih mest za e-vozila v posameznih občinah. Prav tako občine zaenkrat niso zavezane ministrstvu poročati o tem kazalniku. | Zagotavljanje parkirnih mesta za EV vozila ali za priključne hibride v bližini parkirnih mest za invalide na lokacijah, kjer je veliko povpraševanje po parkirnih mestih (npr. nakupovalna središča, javne ustanove), vključno z zaposlenimi v teh ustanovah. Predlog je, da so do 20.000 registriranih BEV ta parkirna mesta brezplačna.
|  |  |  | št. parkirnih mest | št. parkirnih mest
E 33. | Mestna logistika z omejevanjem dostave z vozili na fosilna goriva | MzI in občine | V izvajanju |  |  | 2021-12-01 | Trajen ukrep | 125660 | 141215 | Sredstva so zagotovljena v proračunu MzI na postavkah kohezijskih sredstev v okviru projekta "Mehki ukrepi trajnostne mobilnosti" za aktivnost priprave nacionalnih smernic za pripravo strategije upravljanja mestne logistike. | Pripravljene bodo smernice za organizacijo mestne logistike za zadnji kilometer. Zadnji kilometer dostave je ob ustrezni organizacijo logističnih prenosnih točk in uvajanju tovornih koles in vozil N1 na električni pogon ali alternativna goriva lahko okoljsko bistveno bolj sprejemljiv.
[7 empty] | SKUPAJ E | 13560660 | 19999939 | Zagotovljena sredstva v proračunu RS, v namenskih skladih ali poslovnih načrtih organov državne uprave
[7 empty] | SKUPAJ | 0 | 0 | Izpad javnih prihodkov - proračuna RS in občinskih proračunov zaradi ukrepov
[7 empty] | SKUPAJ VSE EL. E. | 13560660 | 19999939 | Ocena vseh javnofinančnih posledic izvedenih ukrepov v posameznih letih

## PLIN
AKCIJSKI PROGRAM ZA SPODBUJANJE UPORABE PLINA V PROMETU 2020-2021
Št ukrepa | UTEKOČENJEN NAFTNI PLIN (UNP)
| Vsebina ukrepa | Nosilec | Status |  |  | Rok | Trajanje ukrepa | FINANČNE POSLEDICE
|  |  |  | 2020 | 2021 |  |  | 2020 | 2021 | Navedba finančnega vira | OPIS UKREPA
| UKREPI NA PODROČJU VOZIL | [6 empty] | v EUR | v EUR
UNP 1. | Sofinanciranje predelave vozil na UNP | MZI/EKO Sklad | Predlog | 0 | 0 |  |  |  |  | Trenutno niso načrtovana finančna sredstva v letih 2020 in 2021. | Veliko pomanjkanje vozil na električni pogon v najbolj prodajanih avtomobilskih razredih zahteva dodatne ukrepe za spodbujanje uporabe vozil na UNP. Z vidika doseganja okoljskih ciljev se s 7 vozili na UNP doseže enak učinek kot z 1 BEV. Skupna subvencija za 7 vozil na UNP bi bila največ polovice subvencije za BEV. Ukrep se izvede z zagotovitvijo sredstev iz Proračuna RS ali novega namenskega vira.
[8 empty] | 0 | 0
2021-12-01
UNP 2. | Vključitev vozil na UNP v skupna javna naročila. | MJU | Predlog |  |  | 2021-12-01 | Skupna javna naročila in posamezna javna naročila za nakup vozil v javnem sektorju. Trajen ukrep. | 0 | 0 | Trenutno ni predvideno vključevanje vozil na UNP v skupna javna naročila. | Javni sektor mora pospešeno zamenjati vozila z motorji na notranje izgorevanje z vozili z manjšim ogljičnim odtisom. Učinki so v neposrednih rezultatih manjšega ogljičnega odtisa in zmanjšanih stroških v neposredni uporabi, predvsem pa so učinki na simbolni ravni prehoda na nizkoogljični promet. Slovenija mora v skladu z evropsko politiko na področju zmanjšanja ogljičnega odtisa zagotoviti, da bo v letu 2023 najmanj 30% vozil v lasti javnega sektorja na električni pogon
|  |  |  | 0 | 0
UNP 3. | Usklajevanje trošarinske politike za UNP | MF | Predlog | letna poraba v t |  |  | Do 50.000 vozil na UNP | 0 | 1697500 | Finančne posledice so ocenjene glede na porabo energenta in so odvisne od prilagoditve višine trošarine. | Za utekočinjeni naftni plin se predlaga ohranitev zneska trošarine v višini, ki zagotavlja nižjo obdavčitev v primerjavi z ostalimi gorivi fosilnega izvora
|  |  |  | 0 | 35000 | 2021-12-01
UNP 4. | Znižanje okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo CO2 | MOP | Predlog |  |  | 2021-12-01 | Do 50.000 vozil na UNP | 0 | 1140000 | Finančne posledice so ocenjene glede na porabo v t in na predvideno znižanje okoljske dajatve. | Okoljska dajatev se plačuje v skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo CO2 (Ur. List 47/13).
|  |  |  | 0 | 35000
UNP 5. | Plačilo letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu na podlagi okoljskih kazalcev | MZI | Predlog |  |  |  | Do 50.000 vozil na UNP | 0 | 220000 | Skupni prihodki namenskega sklada se ne spreminjajo. | Znižana letna dajatev za vozila na UNP. Letna dajatev se zniža za 20 evrov na vozilo. Izvedba na podlagi ZDajMV.
[5 empty] | 11000 | 2021-12-01
ZAGOTAVLJANJE POLNILNE INFRASTRUKTURE
UNP 6. | Polnilna infrastruktura |  | Ni predvidenega ukrepa | [6 empty] | Ni predvidenega sofinanciranja | Slovenija ima s 115 polnilnimi mesti za UNP dovolj polnilnic za predvideno povečanje števila vozil. Mreža se bo širila v skladu s poslovnim interesom ponudnikov.
UKREPI NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA, OZAVEŠČANJA IN ODPRAVE OVIR ZA SPODBUJANJE UPORABE VOZIL NA PLIN
UNP 7. | Komunikacijska kampanja za spodbujanje alternativnih goriv | MZI | NEAKTIVEN |  |  |  | Ni določen | 0 | 0 | Trenutno niso načrtovana finančna sredstva v letih 2020 in 2021. | Komunikacijska kampanja je namenjena spreminjanju stališč do okojskih obremenitev, ki jih povzroča promet, ukrepom trajnostne mobilnosti in uporabi alternativnih goriv.
vsako leto
PRIPOROČILA OBČINAM
UNP 8. | Spodbujanje dostave | lokalne skupnosti | Predlog |  |  | 2021-12-01 | trajen ukrep | 0 | 0 | Ukrep ne zahteva finančnih sredstev | Priporočilo lokalnim skupnostim, da s spodbujanjem dostave z vozili na alternativna goriva zmanjšajo obremenitve okolja. Spodbude so lahko v obliki pozitivne diskriminacije (več časa za dostavo) ali s prepovedjo vozil na dizelski pogon.
[7 empty] | SKUPAJ UNP | 0 | 0 | Zagotovljena sredstva v Proračunu RS, v namenskih skladih ali poslovnih načrtih organov državne uprave
[7 empty] | SKUPAJ UNP | 0 | 3057500 | Izpad javnih prihodkov - Proračuna RS ter občinskih proračunov zaradi ukrepov
[7 empty] | SKUPAJ VSE UNP | 0 | 3057500 | Ocena vseh javnofinančnih posledic izvedenih ukrepov v posameznih letih
Št ukrepa | STISNJEN ZEMELJSKI PLIN - SZP (CNG)
| Vsebina ukrepa | Nosilec | Status |  |  | Rok | Trajanje ukrepa | FINANČNE POSLEDICE
Št ukrepa | STISNJEN ZEMELJSKI PLIN (SZP)
| Vsebina ukrepa | Nosilec | Status |  |  | Rok | Trajanje ukrepa | FINANČNE POSLEDICE
|  |  |  | 2020 | 2021 |  |  | 2020 | 2021 | Navedba finančnega vira | OPIS UKREPA
[8 empty] | v EUR | v EUR
SZP 1. | Priprava razpisa za podelitev koncesij za izvajanja GJS javnega potniškega prometa | MzI/Upravljavec JPP | Predlog | 0 | 100 | 2021-12-01 | Trajen ukrep | 0 | 1200000 | Ocena upošteva, da bo strošek na km za vozila, ki letno prevozijo 60.000 km, za 0,2 evra višji kot pri vozilih na dizelski pogon. Finančni viri se zagotavljajo na proračunski postavki MzI 978610 gospodarska javna služba v linijskem prometu. | Razpisni pogoji za podelitev koncesij na državni in lokalni ravni, v katerih se upošteva določen odstotek vozil na alternativna goriva.
|  |  |  | št. vozil | št. vozil
SZP 2. | Sofinanciranje nakupa vozil na SZP | MOP/EKO Sklad | NEAKTIVEN |  |  |  | Trajen ukrep za mesta z odloki za izboljšanje kakovosti zraka | 0 | 0 | Sredstva so bila načrtovana v okviru javnega poziva 68SUB-KV19 Sklada za podnebne spremembe za komunalna vozila občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka. Javni razpis je bil zaprt dne 22. 5. 2020. | Sofinanciranje vozil na SZP katerega je možno tudi "pozeleniti" z dodajanjem bioplina. V letu 2019 je bilo na podlagi javnih razpisov Eko sklada iz sredstev Sklada za podnebne sremembe izplačano sofinanciranje za skupno 27 mestnih avtobusov na SZP. | Na postavki 765210 - Upravljanje prometne politike.
|  |  |  | 0 | 0
/
SZP 2.1 | Kreditiranje okoljskih naložb, ki predvidevajo tudi kreditiranje nakupa vozil na SZP | Eko sklad | v izvajanju | število vozil | število vozil | 2021-12-01 |  | 2021700 | 2426040 | Sredstva za kreditiranje okoljskih naložb so zagotovljena v Poslovno finančnem načrtu Eko sklada za leto 2020. Objavljen je javni poziv 65OB19 v višini 15 mio EUR za vse okoljske naložbe vključno z vozili ter javni poziv za kreditiranje vozil 80-EVPO20 v višini 4 mio do porabe sredstev. Za leto 2020 pa je predvidenih še dodatnih 50 mio EUR. Najvišji znesek dodeljenega kredita na posamezno vlogo ni več omejen z zneskom 40.000 EUR, temveč glede na višino upravičenih stroškov naložbe. Kredit je možno kombinirati tudi z nepovratnimi sredstvi (sofinanciranje). | Ocena števila vozil in povprečne višine kredita je narejena na podlagi izplačil EKO sklada v letu 2019.
|  |  |  | 100 | 120
SZP 3. | Vključitev vozil na SZP v skupna javna naročila. | MJU | v izvajanju |  |  | 2021-12-01 | Trajen ukrep | 176000 | 330000 | Sredstva zagotavljajo neposredni proračunski uporabniki iz sredstev za delovanje organa | Slovenija mora v skladu z evropsko politiko na področju zmanjšanja ogljičnega odtisa zagotoviti, da bo v letu 2023 najmanj 30% vozil v lasti javnega sektorja na alternativna goriva. Ukrep je primeren za kraje, kjer bo zagotovljena polnilna infrastruktura za SZP za vozila javnega prevoza potnikov in servisnih služb.
|  |  |  | št. vozil | št. vozil
|  |  |  | 8 | 15
SZP 4. | Usklajevanje trošarinske politike za SZP | MF | Predlog | št. vozil | št. vozil | 2020-12-01 | Ukrep do 4.000 vozil na SZP | 1872432 | 1919242.8 | Finančne posledice so odvisne od višine trošarine, ki bi se znižala za spodbudo uporabe vozil na SZP. | Predlaga se ohranitev višine trošarine v višini, ki zagotavlja nižjo obdavčitev v primerjavi z ostalimi gorivi fosilnega izvora, z namenom da bi se lahko cena energenta z vsemi davki in dajatvami oblikovala tako, da bi bila primerljiva s ceno energenta v sosednih državah (Avstrija, Hrvaška, Italija, Madžarska). Analiza strukture trenutne cene utekočinjenega zemeljskega plina v Sloveniji in sosednjih državah je pokazala, da bo potrebno zagotoviti hkratno in usklajeno znižanje trošarine in okoljske dajatve za onesnaženje zraka z emisijo CO2, da se lahko zagotovi ustrezna raven drobnoprodajne cene, ki bo primerljiva z drobnoprodajnimi cenami v sosednjih državah.
|  |  |  | 400 | 410
|  |  |  | km | km
|  |  |  | 48000000 | 49200000
SZP 5. | Znižanje okoljske dajtve za onesnaževanje zraka z emisijo ekvivalenta CO2 | MOP | Predlog | št.vozil | št.vozil | 2021-12-01 | Ukrep do 4.000 vozil na SZP | 579888 | 594385.2 | Finančne posledice so ocenjene glede na število vozil in znižanje okoljske dajatve. Dejanska poraba bo odvisna od razmerja cen v državah. | Okoljska dajatev se plačuje v skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo CO2 (Ur. List 47/13).
|  |  |  | 400 | 410
|  |  |  | Km | km
|  |  |  | 48000000 | 49200000
SZP 6. | Plačilo letne dajtve za uporabo vozil v cestnem prometu na podlagi okoljskih kazalcev in sprememba Zakona o davku na motorna vozila | MZI | Predlog |  | Št. vozil |  | Začasen ukrep do zagotovitve števila vozil. | 0 | 39360 | Okoljske obremenitve, ki jih ima posamezno vozilo so eno od možnih meril za spremembo sistema letne dajatve in vir za ukrepe. | Prihodki namenskega sklada, s katerim se zagotavlja vzdrževanje in obnovo cestne in železniške infrastrukture, se ne spreminjajo. Spremeniti in dopolniti Zakon o davku na motorna vozila, potrebni sta njegova posodobitev za bolj progresivno lestvico za stopnje obdavčitve glede na emisije CO2 in uvedba progresivnosti tudi pri letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu
|  |  |  | 0 | 410 | 2021-12-01
SZP 7. | Uvedba posebnih cestnih razredov za vozila na SZP | MZI | Predlog |  |  |  | Trajen ukrep | 0 | 506612.4 | Skupni prihodki pobranih cestnin se ne spreminjajo. | Znižanje cestnine za vozila na stisnjen zemeljski plin za 10 odstotkov za skupino vozil R3, ki uporabljajo stisnjen zemeljski plin v dvogorivnih sistemih.
|  |  |  | 0 | 410 | 2021-12-01
|  |  |  | 0 | 24600000
SZP 8. | Odprava prepovedi parkiranja v garažah | MZI | Predlog |  |  |  | Trajen ukrep | 0 | 0 | Ukrep nima finančnih posledic. | Pobuda upravljavcem garaž, da za vozila na SZP prekličejo prepoved parkiranja v garažnih hišah. Ukrep je upravičen za vozila na UNP v garažah, ki nimajo prezračevanja (SZP je lažji od zraka).
2021-12-01
SZP 9. | Sofinanciranje polnilnic na SZP - projekt MULTI-E |  | v izvajanju |  |  |  | Začasen ukrep do zagotovitve omrežja | 0 | 0 | Za leto 2020 in 2021 trenutno ni zagotovljenih proračunskih sredstev. | Ukrep se izvaja v okviru projekta IPE MULTI-E. Predvidena je vzpostavitev 16 polnilnic od tega je na že bila vzpostavljena v Celju (investitor Mestna občina Celje) v letu 2019. 15 jih bo vzpostavil Petrol na svojih bencinskih črpalkah ob avtocestnem križu do februarja 2023. MzI ne zagotavlja sredstev. | Na postavki 765210 - Upravljanje prometne politike.
2023-02-01
|  | MZI/vlagatelji |  | 0 | 0
[7 empty] | SKUPAJ SZP | 2197700 | 3956040 | Zagotovljena sredstva v Proračunu RS, v namenskih skladih ali poslovnih načrtih organov državne uprave
[7 empty] | SKUPAJ SZP | 579888 | 1140357.6 | Izpad javnih prihodkov - Proračuna RS ter občinskih proračunov zaradi ukrepov
[7 empty] | SKUPAJ VSE SZP | 2777588 | 5096397.6 | Ocena vseh javnofinančnih posledic izvedenih ukrepov v posameznih letih
Št. ukrepa | UTEKOČINJEN ZEMELJSKI PLIN - UZP (LNG)
| Vsebina ukrepa | Nosilec | Status |  |  | Rok | Trajanje ukrepa | FINANČNE POSLEDICE
|  |  |  | 2020 | 2021 |  |  | 2020 | 2021 | Navedba finančnega vira | OPIS UKREPA
[8 empty] | v EUR | v EUR
UZP 1. | Sofinanciranje nakupa vozil na UZP | MZI/EKO Sklad | NEAKTIVEN |  |  | / | Do uskladitve cen vozil na UZP s cenami primerljvih vozil z motorji na notranje izgorevanje | 0 | 0 | Sredstva so bila načrtovana v okviru javnega poziva 68SUB-KV19 Sklada za podnebne spremembe za komunalna vozila občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka. Javni razpis je bil zaprt dne 22. 5. 2020. | Vozila na UZP imajo v prometu nižji ogljični odtis. Utekočinjen zemeljski plin je trenutno najbolj ustrezno alternativno gorivo za težka tovorna vozila. Subvencije za nakup vozil na UZP temeljijo na znižanju ogljičnega odtisa ter onesnaževal, predvsem prašnih delcev. Premoščajo razliko v ceni vozila na dvogorivne sisteme z vozilom na dizelski pogon. Nakup vozil je odvisen od vzpostavitve ustrezne infrastrukture. Možno pa je pridobiti tudi kredit za nakup vozil v okviru poziva EKO sklada 65OB19 ter za vozila ali infrastrukturo v okviru kreditiranja okoljskih naložb kot izhaja iz poslovnega in finančnega načrta Eko sklada za leto 2020. Sofiannciranje nakupa vozil na UZP je odvisno predvsem od vzpostavitve ustrezne infrastrukture.
|  |  |  | 0 | 0
UZP 1.1 | Kreditiranje okoljskih naložb, ki predvidevajo tudi kreditiranje nakupa vozil na UZP | EKO Sklad | V izvajanju | število vozil | število vozil | 2021-12-01 | Do uskladitve cen vozil | 54128 | 108256 | Sredstva za kreditiranje okoljskih naložb so zagotovljena v Poslovno finančnem načrtu Eko sklada za leto 2020. Objavljen je javni poziv 65OB19 v višini 15 mio EUR za vse okoljske naložbe vključno z vozili ter javni poziv za kreditiranje vozil 80-EVPO20 v višini 4 mio do porabe sredstev. Za leto 2020 pa je predvidenih še dodatnih 50 mio EUR. Najvišji znesek dodeljenega kredita na posamezno vlogo ni več omejen z zneskom 40.000 EUR, temveč glede na višino upravičenih stroškov naložbe. Kredit je možno kombinirati tudi z nepovratnimi sredstvi (sofinanciranje). | Ocena števila vozil in povprečne višine kredita je narejena na podlagi izplačil EKO sklada v letu 2019.
|  |  |  | 2 | 4
UZP 2. | Sofinanciranje predelave vozil na UZP | MZI/EKO Sklad | Predlog |  |  | Ni določen |  | 0 | 0 | Trenutno niso načrtovana finančna sredstva v letih 2020 in 2021. | Vozila na UZP imajo v prometu nižji ogljični odtis. Subvencije za predelavo vozil na dizelski pogon v dvogorivne sisteme temeljijo na izračunih znižanih izpustov ekvivalenta CO2 in prašnih delcev. Subvencije se bodo usklajevale s stroški predelav in z ekonomskimi učinki sprememb.
|  |  |  | št. vozil | št. vozil
|  |  |  | 0 | 0
UZP 3. | EU projekt SiNLG |  |  | število polnilnic |  |  |  | 0 | 0 | Sredstva za so zagotovljena s sofinanciranje v okviru IPE. Vrednost projekta na Hrvaškem in v Sloveniji je v skupni vrednosti 2.475.400,00 € | Podjetje Butan Plin je partner v projektu SI NLG, v katerem bosta v Sloveniji zagotovljeni 2 polnilnici na UZP
|  | Butan plin | V izvajanju | 1 | 1
2021
UZP 4. | EU projekt CHAMeleon | ENOS | IZVEDEN |  |  |  |  | 0 | 0 | Sredstva za so zagotovljena s sofinanciranje v okviru IPE. Vrednost projekta v Španiji in v Sloveniji je skupaj 2.729.150,00 € | Podjetje ENOS je partner v projektu CHAMeleon, v katerem je v Sloveniji zagotovljena 1 polnilnica na UZP, ki je začela delovati 2017. rojekt IPE, ki se je zaključil v 2019. V projekt je bil vključen slovenski partner ENOS. V okviru projekta je bila v Ljubljani vzpostavljena pilotna premična polnilnica, ki je delovala eno leto od konca leta 2017 do konca 2018. Polnilnico so, zaradi zaključka pilotnega obdobja, vrnili v Španijo. Projekt ni bil sofinanciran iz državnih virov.
/
UZP 5. | Vključitev vozil na UZP v skupna javna naročila. | MJU | Predlog |  |  | 2021-12-01 | Trajen ukrep | 0 | 0 | Trenutno niso načrtovana finančna sredstva v letih 2020 in 2021 za nakup tovornih vozil na UZP. | Javni sektor mora pospešeno zamenjati vozila z motorji na notranje izgorevanje z vozili z manjšim ogljičnim odtisom. Slovenija mora v skladu z evropsko politiko na področju zmanjšanja ogljičnega odtisa zagotoviti, da bo v letu 2023 najmanj 30% vozil v lasti javnega sektorja na alternativna goriva. Ukrep je primeren za kraje, kjer bo zagotovljena polnilna infrastruktura za UZP in za izvajanje dejavnosti rabijo vozila na dvogorivne sisteme.
|  |  |  | 0 | 0
UZP 6. | Usklajevanje trošarinske politike za UZP | MF | Predlog |  |  | 2021-12-01 | Ukrep do 4.000 vozil na UZP | 0 | 28086.48 | Finančne posledice so odvisne od višine trošarine, ki bi se znižala za spodbudo uporabe vozil na SZP. | Predlaga se ohranitev višine trošarine v višini, ki zagotavlja nižjo obdavčitev v primerjavi z ostalimi gorivi fosilnega izvora, z namenom da bi se lahko cena energenta z vsemi davki in dajatvami oblikovala tako, da bi bila primerljiva s ceno energenta v sosednih državah (Avstrija, Hrvaška, Italija, Madžarska). Analiza strukture trenutne cene utekočinjenega zemeljskega plina v Sloveniji in sosednjih državah je pokazala, da bo potrebno zagotoviti hkratno in usklajeno znižanje trošarine in okoljske dajatve za onesnaženje zraka z emisijo ekvivalenta CO2, da se lahko zagotovi ustrezna raven drobnoprodajne cene, ki bo primerljiva z drobnoprodajnimi cenami v sosednjih državah.
|  |  |  | 0 | 6
|  |  |  | 0 | 720000
UZP 7. | Znižanje okoljske dajtve za onesnaževanje zraka z emisijo ekvivalenta CO2 | MOP | Predlog |  |  | 2021-12-01 | Ukrep do 4.000 vozil na UZP | 0 | 14497.2 | Finančne posledice so ocenjene glede na število vozil in znižanje okoljske dajatve. Dejanska poraba bo odvisna od razmerja cen UZP v državah. | Predlaga se ohranitev višine trošarine v višini, ki zagotavlja nižjo obdavčitev v primerjavi z ostalimi gorivi fosilnega izvora, z namenom da bi se lahko cena energenta z vsemi davki in dajatvami oblikovala tako, da bi bila primerljiva s ceno energenta v sosednih državah (Avstrija, Hrvaška, Italija, Madžarska). Analiza strukture trenutne cene utekočinjenega zemeljskega plina v Sloveniji in sosednjih državah je pokazala, da bo potrebno zagotoviti hkratno in usklajeno znižanje trošarine in okoljske dajatve za onesnaženje zraka z emisijo ekvivalenta CO2, da se lahko zagotovi ustrezna raven drobnoprodajne cene, ki bo primerljiva z drobnoprodajnimi cenami v sosednjih državah.
|  |  |  | Št. vozil | Št. Vozil
|  |  |  | 0 | 10
|  |  |  | 0 | 1200000
|  |  |  | km | km
UZP 8. | Plačilo letne dajtve za uporabo vozil v cestnem prometu na podlagi okoljskih kazalcev in sprememba Zakona o davku na motorna vozila | MZI | Predlog | Št. Vozil | Št. Vozil |  | Začasen ukrep do zagotovitve števila vozil s katerimi zagotavljamo doseganje okoljskih ciljev. | 0 | 2000 | Okoljske obremenitve, ki jih ima posamezno vozilo, so eno od možnih meril za spremembo sistema letne dajatve in vir za ukrepe. | Prihodki namenskega sklada, s katerim se zagotavlja vzdrževanje in obnovo cestne in železniške infrastrukture, se ne spreminjajo. Spremeniti in dopolniti Zakon o davku na motorna vozila, potrebni sta njegova posodobitev za bolj progresivno lestvico za stopnje obdavčitve glede na emisije CO2 in uvedba progresivnosti tudi pri letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu
|  |  |  | 0 | 10 | 2021-12-01
UZP 9. | Uvedba posebnih cestninskih razredov za vozila na UZP | MZI | Predlog |  |  |  | Trajen ukrep | 0 | 51402.72 | Skupni prihodki pobranih cestnin se ne spreminjajo. | Znižanje cestnine za vozila na utekočinjen zemeljski plin za 20 odstotkov za skupino vozil R4, ki uporabljajo stisnjen zemeljski plin v dvogorivnih sistemih.
|  |  |  | 0 | 10 | 2021-12-01
|  |  |  | 0 | 600000
[7 empty] | SKUPAJ UZP | 54128 | 108256 | Zagotovljena sredstva v Proračunu RS, v namenskih skladih ali poslovnih načrtih organov državne uprave
[7 empty] | SKUPAJ UZP | 0 | 95986.4 | Izpad javnih prihodkov - Proračuna RS ter občinskih proračunov zaradi ukrepov
[7 empty] | SKUPAJ UZP | 54128 | 204242.4 | Ocena vseh javnofinančnih posledic izvedenih ukrepov v posameznih letih
[7 empty] | SKUPAJ VSI PLINI | 2251828 | 4064296 | Zagotovljena sredstva v Proračunu RS, v namenskih skladih ali poslovnih načrtih organov državne uprave
[7 empty] | SKUPAJ VSI PLINI | 579888 | 4293844 | Izpad javnih prihodkov - Proračuna RS ter občinskih proračunov zaradi ukrepov
[7 empty] | SKUPAJ VSI PLINI | 2831716 | 8358140 | Ocena vseh javnofinančnih posledic izvedenih ukrepov v posameznih letih

## VODIK
Slovenija se je odločila, da vključi tehnologijo gorivnih celic in vodik v strategijo za alternativna goriva in v akcijski program do leta 2020. Predvidena je podpora pilotnemu projektu, ki bo zagotovil:
Izvedbo celovitega projekta v katerem bo zagotovljen ustrezen poslovni model od proizvodnje oziroma nakupa vodika, postavitev ustrezne polnilne infrastrukture do zagotavljanja uporabnikov, ki bodo na
področju javnih služb (npr. javni potniški promet, komunalne službe, pošta) uporabljali vozila na vodikove gorivne celice.
Poslovni model mora upoštevati, da se pridobiva vodik iz viškov električne energije.
AKCIJSKI PROGRAM ZA SPODBUJANJE UPORABE TEHNOLOGIJE GORIVNIH CELIC IN VODIKA V PROMETU 2020-2021
UKREPI NA PODROČJU VOZIL
Št ukrepa | Vsebina ukrepa | Nosilec | Status |  |  | Rok | Trajanje ukrepa |  |  | Navedba finančnega vira | OPIS UKREPA
|  |  |  | 2020 | 2021
[8 empty] | 2020 | 2021
| Sofinanciranje nakupa vozil na gorivne celice | [6 empty] | v EUR | v EUR
V1. | Sofinanciranje nakupa vozil na gorivne celice | MZI/EKO Sklad/MOP |  |  |  | 2021-12-01 | Do uskladitve cen vozil na gorivne celice s cenami primerljvih vozili |  |  | Sredstva za kategorijo M1 se zagotovljajo na podlagi EZ-1 (URE) in kasneje v Finančnem načrtu Eko sklada. Za 2020 so že na voljo v objavljenih javnih pozivih 80-EVPO20 in 79 SUB-EVOB20. Za M3 je bilo predvideno sofinanciranje iz javnega poziva za nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih vozil za prevoz potnikov (70SUB-PP19) iz Sklada za podnebne spremembe, razpis je od 22.5.2020 ukinjen. Nakup vozil je odvisen od vzpostavitve ustrezne polnilnilne infrastrukture. | Vozila na vodik imajo tako kot vozila na električni pogon v prometu ničelni ogljični odtis in zagotavljajo prihranek energije. Subvencije za nakup vozil na električni pogon temeljijo na prihrankih energije, ki jih zagotavljajo vozila na električni pogon. Premoščajo razliko med ceno vozil na električni pogon in ceno primerljivih vozil z motorji na notranje izgorevanje in se bodo usklajevale z gibanjem cene vozil.
|  |  | M1 - V IZVAJANJU | 0 | 1 |  |  | 0 | 12000 |  |  | Največja višina sofinanciranja avtobusa na vodikpredvidena v 2020 je 500.000 gled ena pogoje Podbnebnega sklada.
|  |  | M3 - NEAKTIVEN | 0 | 0 | / |  | 0 | 0
V 2. | Kreditiranje okoljskih naložb | MZI/EKO Sklad | V izvajanju |  |  | 2021-12-01 | Do uskladitve cen vozil na gorivne celice s cenami primerljvih vozil |  |  | Sredstva za kreditiranje okoljskih naložb so zagotovljena v Poslovno finančnem načrtu Eko sklada. Objavljen je javni poziv 65OB19 v višini 15 mio EUR za vse okoljske naložbe vključno z vozili. Ter javni poziv za kreditiranje vozil 80-EVPO20 v višini 4 mio. Za leto 2020 pa je predvidenih še dodatnih 50 mio EUR. Najvišji znesek dodeljenega kredita na posamezno vlogo ni več omejen z zneskom 40.000 EUR, temveč glede na višino upravičenih stroškov naložbe. Kredit je možno kombinirati tudi z nepovratnimi sredstvi (sofinanciranje). | Ocena upošteva povprečno ceno vozil ter kombinacijo povratnih in nepovratnih sredstev.
|  |  | M1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 75000
|  |  | M3 | 0 | 2 |  |  | 0 | 800000
|  |  | Polnila postaja za M1 in M3 | 0 | 1 |  |  | 0 | 1000000
ZAGOTOVLJANJE POLNILNE INFRASTRUKTURE
V 3. | Sofinanciranje nakupa in postavitve polnilne postaje za vodik | MzI/MOP | NEAKTIVEN |  |  |  | Trajen ukrep | 0 | 0 | Sredstva za subvencioniranje postavitve polnilnic so bila zagotovljena v Programu porabe Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2020-2023 v okviru ukrepa - spodbujanje razvoja trga alternativnih goriv. Dne 7. 9. 2020 smo prejeli obvestilo iz MOP, da se v prihodnje sredstva ne bodo namenjala tem ukrepom. | Postavitev polnilnic za H2 je tesno povezana z izvedbo celovitega projekta, ki bo predvidel tudi uporabo.
|  |  |  | / | / | /
V4. | Pilotni projekt | Poslovni subjekti občine | Predlog |  |  | 2021 | Določen čas | 0 | 0 | Ukrep se povezuje z ukrepom E27. Sredstva za leto 2021 so zagotovljena na proračunski postavki MZI 765210 navedena pri ukrepu E27. Pilotni projekt se lahko izvede tudi v kombinaciji z ukrepom V2. | Predvidena je vzpostavitev celovite sistema od proizvodnje vodika iz viškov električne energije do uporabe.
[7 empty] | SKUPAJ V | 0 | 1887000 | Zagotovljena sredstva v Proračunu RS, v namenskih skladih ali poslovnih načrtih

## razdelitev po virih (hidden)
FINANČNI VIRI
Ime proračunskega porabnika | Šifra in naziv ukrepa, projekta | Šifra in naziv proračunske postavke | Znesek za tekoče leto (t) | Znesek za t+1 | Vrsta vira | Pogonsko sredstvo | Šifra ukrepa | Komentar | Stolpec1 | Vrsta vira | Pogonsko sredstvo
Eko sklad | Javna poziva 80-EVPO20 ter 79SUB-EVOB20 | / | 3705000 | 4020000 | Eko sklad - nepovratna sredstva (URE) | Elektrika | E1 |  |  | Izberi iz seznama | Izberi iz seznama
MOP/Sklad za podnebne spremembe | Program sklada za podnebne spremembe v letu 2020 in 2021 za ukrepe: spodbujanje trajnostne mobilnosti območij ohranjanja narave in spodbujanje razvoja trga alternativnih goriv v prometu. | / | 0 | 0 | Podnebni sklad - zagotovljena sredstva | Elektrika | E1 |  |  | Izpad javnih prihodkov proračuna RS | Elektrika
Eko sklad | Sredstva za kreditiranje okoljskih naložb | / | 8160000 | 9520000 | Eko sklad - krediti | Elektrika | E2 |  |  | Izpad javnih prihodkov občinskih proračunov | Plin UNP
MOP/Sklad za podnebne spremembe | Pogram sklada za podnebne spremembe v obdobju 2020 - 2023 v okviru ukrepa: nakupi novih vozil za prevoz potnikov. | / | 0 | 0 | Podnebni sklad - zagotovljena sredstva | Elektrika | E5 |  |  | Zagotovljena sredstva v proračunu RS | Plin SZP
MF | Sprememba sistema bonitet za uporabo službenega vozila v zasebne namene. | / | 0 | 0 | Izpad javnih prihodkov proračuna RS | Elektrika | E6 |  |  | Podnebni sklad - zagotovljena sredstva | Plin UZP
Organi državne uprave | Vključitev vozil na električni pogon v skupna javna naročila | / | 510000 | 680000 | Zagotovljena sredstva v proračunu RS | Elektrika | E8 |  |  | Eko sklad - nepovratna sredstva (URE) | Vodik
MF/MOP | Oprostitev plačila letne dajtve za uporabo vozil v cestnem prometu: vozila M1, avtobusi in N1. | / | 0 | 0 | Izpad javnih prihodkov proračuna RS | Elektrika | E10 |  |  | Eko sklad - krediti
MzI | Evidenčni projekt 1541-15-0007 - Spodbujanje nizkoogljičnih strategij | 170061-PN4.4-Pametne e-polnilnice 14-20-EU | 0 | 1000000 | EKP - Kohezijski sklad | Elektrika | E11 |  |  | EKP - Kohezijski sklad
MOP/Sklad za podnebne spremembe | Sklad za podnebne spremembe v letu 2020 in 2021 v okviru ukrepa - spodbujanje razvoja trga alternativnih goriv v prometu. | / | 0 | 0 | Podnebni sklad - zagotovljena sredstva | Elektrika | E11 |  |  | EKP - Slovenska udeležba
MOP/Sklad za podnebne spremembe | Sklad za podnebne spremembe -javni poziv za ukrepe trajnostne mobilnosti v podjetjih (78FS-PO19) | / | 0 | 0 | Podnebni sklad - zagotovljena sredstva | Elektrika | E12 |  |  | Sredstva IPE - EU
MzI | Javni razpis za P+R v okviru EKP 2014-2020 | 160097 PN4.4-Trajnostna mobilnost-14-20-EU | 51000 | 0 | EKP - Kohezijski sklad | Elektrika | E13 |  |  | Sredstva IPE - Slovenska udeležba
MzI | Javni razpis za P+R v okviru EKP 2014-2021 | 160098 PN4.4-Trajnostna mobilnost-14-20-slovenska udeležba | 9000 | 0 | EKP - Slovenska udeležba | Elektrika | E13
Eko sklad | Sredstva za energetsko sanacijo zgradb | / | 0 | 525000 | Eko sklad - nepovratna sredstva (URE) | Elektrika | E18
MzI | 2430-20-0006 -vzpostavitev evidence polnilnih postaj - projekt IDACS | 160093-Vseevropsko omrežje - IPE 14-20 - EU | 0 | 105225 | Sredstva IPE - EU | Elektrika | E19
MzI | 2430-20-0006 -vzpostavitev evidence polnilnih postaj - projekt IDACS | 160094-Vseevropsko omrežje - IPE 14-20 - slovenska udeležba | 0 | 35075 | Sredstva IPE - Slovenska udeležba | Elektrika | E19
MzI | 2430-17-0003 Upravljanje prometne politike | 765210 Upravljanje prometne politike | 0 | 23424 | Zagotovljena sredstva v proračunu RS | Elektrika | E19
MzI | 2415-11-0003 Izvajanje GJS prevoza potnikov | 978610 Gospodarska javna služba v linijskem prometu | 0 | 450000 | Zagotovljena sredstva v proračunu RS | Elektrika | E25
Občine | Brezplačno parkiranje vozil na električni pogon v mestnih središčih | / | 0 | 0 | Izpad javnih prihodkov občinskih proračunov | Elektrika | E32
MzI | 2430-17-0021 Mehki ukrepi trajnostne mobilnosti | 160097 PN4.4-Trajnostna mobilnost-14-20-EU | 106811 | 120032.75 | EKP - Kohezijski sklad | Elektrika | E33
MzI | 2430-17-0021 Mehki ukrepi trajnostne mobilnosti | 160098 PN4.4-Trajnostna mobilnost-14-20-slovenska udeležba | 18849 | 21182.25 | EKP - Slovenska udeležba | Elektrika | E33
MF | Usklajevanje trošarinske politike za UNP | / | 0 | 1697500 | Izpad javnih prihodkov proračuna RS | Plin UNP | UNP 3
MOP | Znižanje okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo CO2 | / | 0 | 1140000 | Izpad javnih prihodkov proračuna RS | Plin UNP | UNP 4
MzI | Plačilo letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu na podlagi okoljskih kazalcev |  | 0 | 220000 | Izpad javnih prihodkov proračuna RS | Plin UNP | UNP 5
MzI | 2415-11-0003 Izvajanje GJS prevoza potnikov | 978610 Gospodarska javna služba v linijskem prometu | 0 | 1200000 | Zagotovljena sredstva v proračunu RS | Plin SZP | SZP 1
MOP/Sklad za podnebne spremembe | Javni poziv 68SUB-KV19 Sklada za podnebne spremembe za komunalna vozila občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka. | / | 0 | 0 | Podnebni sklad - zagotovljena sredstva | Plin SZP | SZP 2
Eko sklad | Sredstva za kreditiranje okoljskih naložb | / | 2021700 | 2426040 | Eko sklad - krediti | Plin SZP | SZP 2.1
MzI | 2430-17-0003 Upravljanje prometne politike | 765210 Upravljanje prometne politike | 0 | 0 | Zagotovljena sredstva v proračunu RS | Plin SZP | SZP 2
Organi državne uprave | Vključitev vozil na plin v skupna javna naročila | / | 176000 | 330000 | Zagotovljena sredstva v proračunu RS | Plin SZP | SZP3
MOP | Znižanje okoljske dajtve za onesnaževanje zraka z emisijo CO2 | / | 579888 | 594385.2 | Izpad javnih prihodkov proračuna RS | Plin SZP | SZP5
MzI | Plačilo letne dajtve za uporabo vozil v cestnem prometu na podlagi okoljskih kazalcev | / | 0 | 39360 | Izpad javnih prihodkov proračuna RS | Plin SZP | SZP6
MzI | Uvedba posebnih cestnih razredov za vozila na SZP | / | 0 | 506612.4 | Izpad javnih prihodkov proračuna RS | Plin SZP | SZP7
MzI | 2430-17-0003 Upravljanje prometne politike | 765210 Upravljanje prometne politike | 0 | 0 | Zagotovljena sredstva v proračunu RS | Plin SZP | SZP 9
MOP/Sklad za podnebne spremembe | Sofinanciranje nakupa vozil na UZP | / | 0 | 0 | Podnebni sklad - zagotovljena sredstva | Plin UZP | UZP 1
Eko sklad | Sredstva za kreditiranje okoljskih naložb | / | 54128 | 108256 | Eko sklad - krediti | Plin UZP | UZP 1.1
MF | Usklajevanje trošarinske politike za UZP | / | 0 | 28086.48 | Izpad javnih prihodkov proračuna RS | Plin UZP | UZP 6
MOP | Znižanje okoljske dajtve za onesnaževanje zraka z emisijo CO2 | / | 0 | 14497.2 | Izpad javnih prihodkov proračuna RS | Plin UZP | UZP 7
MzI | Plačilo letne dajtve za uporabo vozil v cestnem prometu na podlagi okoljskih kazalcev | / | 0 | 2000 | Izpad javnih prihodkov proračuna RS | Plin UZP | UZP 8
MzI | Uvedba posebnih cestninskih razredov za vozila na UZP | / | 0 | 51402.72 | Izpad javnih prihodkov proračuna RS | Plin UZP | UZP 9
Eko sklad | Javna poziva 80-EVPO20 ter 79SUB-EVOB20 | / | 0 | 12000 | Eko sklad - nepovratna sredstva (URE) | Vodik | V1
MOP/Sklad za podnebne spremembe | Program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2020-2023 v okviru ukrepa - nakup novih vozil za prevoz potnikov za občine | / | 0 | 0 | Podnebni sklad - zagotovljena sredstva | Vodik | V1
Eko sklad | Sredstva za kreditiranje okoljskih naložb | / | 0 | 1875000 | Eko sklad - krediti | Vodik | V2
MOP/Sklad za podnebne spremembe | Program porabe Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2020-2023 v okviru ukrepa - spodbujanje razvoja trga alternativnih goriv | / | 0 | 0 | Podnebni sklad - zagotovljena sredstva | Vodik | V3
MOP/Sklad za podnebne spremembe | Program porabe Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2020-2023 | / | 1000000 | 2000000 | Podnebni sklad - zagotovljena sredstva | Elektrika | E7
MzI | 2430-17-0003 Upravljanje prometne politike | 765210 Upravljanje prometne politike | 0 | 1500000 | Zagotovljena sredstva v proračunu RS | Elektrika | E27
[5 empty] | Izberi iz seznama | Izberi iz seznama
[5 empty] | Izberi iz seznama | Izberi iz seznama
[5 empty] | Izberi iz seznama | Izberi iz seznama
|  |  | 16392376 | 30245079
|  | MzI | 185660 | 4454939
SKUPAJ E | 13560660 | 19999939 | Zagotovljena sredstva v Proračunu RS, v namenskih skladih ali poslovnih načrtih organov državne uprave
SKUPAJ | 0 | 0 | Izpad javnih prihodkov - Proračuna RS ter občinskih proračunov zaradi ukrepov
SKUPAJ VSE EL. E. | 13560660 | 19999939 | Ocena vseh javnofinančnih posledic izvedenih ukrepov v posameznih letih
SKUPAJ VSI PLINI | 2251828 | 4064296 | Zagotovljena sredstva v Proračunu RS, v namenskih skladih ali poslovnih načrtih organov državne uprave
SKUPAJ VSI PLINI | 579888 | 4293844 | Izpad javnih prihodkov - Proračuna RS ter občinskih proračunov zaradi ukrepov
SKUPAJ VSI PLINI | 2831716 | 8358140 | Ocena vseh javnofinančnih posledic izvedenih ukrepov v posameznih letih
SKUPAJ vodik | 0 | 1887000 | Zagotovljena sredstva v Proračunu RS, v namenskih skladih ali poslovnih načrtih organov državne uprave
Skupaj | 16392376 | 30245079
Vsi ukrepi v EUR | 2020 | 2021 |  |  |  | Razdelitev sredstev po virih financiranja
Sredstva za izvajanje e-mobilnosti | 13560660 | 19999939 |  |  |  | Vir | 2020 | 2021
Sredstva za spodbujanje uporabe plina v prometu | 2831716 | 8358140 |  |  |  | Zagotovljena sredstva na postavkah MzI | 185660 | 4454939
Sredstva za spodbujanje uporabe vodika v pometu | 0 | 1887000 |  |  |  | Eko sklad (nepovratna sredstva za URE) | 3705000 | 4557000
SKUPAJ | 16392376 | 30245079 |  |  |  | Eko sklad (krediti) | 10235828 | 13929296
[6 empty] | Sklad za podnebne spremembe (MOP) | 1000000 | 2000000
Vsi ukrepi na področju elektro mobilnosti (v EUR) | [5 empty] | Sredstva proračuna RS za javna naročila | 686000 | 1010000
Leto | 2020 | 2021 |  |  |  | Izpad prihodkov Proračuna RS | 579888 | 4293844
SKUPAJ E | 13560660 | 19999939 | Zagotovljena sredstva v Proračunu RS, v namenskih skladih ali poslovnih načrtih organov državne uprave |  |  | Izpad prihodkov občinskih proračunov | 0 | 0
SKUPAJ | 0 | 0 | Izpad javnih prihodkov - Proračuna RS ter občinskih proračunov zaradi ukrepov |  |  | Skupaj | 16392376 | 30245079
SKUPAJ VSE EL. MOBILNOST | 13560660 | 19999939 | Ocena vseh javnofinančnih posledic izvedenih ukrepov v posameznih letih
Ukrepi na področju uvajanja plinov kot alternativnih goriv (v EUR)
Leto | 2020 | 2021
SKUPAJ PLIN | 2251828 | 4064296 | Zagotovljena sredstva v Proračunu RS, v namenskih skladih ali poslovnih načrtih organov državne uprave
SKUPAJ | 579888 | 4293844 | Izpad javnih prihodkov - Proračuna RS ter občinskih proračunov zaradi ukrepov
SKUPAJ VSE PLIN | 2831716 | 8358140 | Ocena vseh javnofinančnih posledic izvedenih ukrepov v posameznih letih
Ukrepi na področju uvajanja vodika (v EUR)
Leto | 2020 | 2021
SKUPAJ VODIK | 0 | 1887000 | Zagotovljena sredstva v Proračunu RS, v namenskih skladih ali poslovnih načrtih organov državne uprave
SKUPAJ | 0 | 0 | Izpad javnih prihodkov - Proračuna RS ter občinskih proračunov zaradi ukrepov
SKUPAJ VSE VODIK | 0 | 1887000 | Ocena vseh javnofinančnih posledic izvedenih ukrepov v posameznih letih