Datum: 20. 5. 2025

Projektna naloga za pilotni projekt

»Osrednja šolska kuhinja«

- Kazalo vsebine

I.	UVOD	3

II.	ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO	4

1.	Pravne podlage	4

2.	Strokovne podlage	6

3.	Analiza trenutnega stanja	14

III.	PREDLOG PILOTNEGA PROJEKTA – VZPOSTAVITEV OSREDNJE ŠOLSKE KUHINJE	20

1.	Namen in struktura pilotnega projekta	20

2.	Cilji pilotnega projekta	22

3.	Ključne aktivnosti za vzpostavitev in izvedbo pilotnega projekta	23

4.	Kazalniki učinka in rezultata	28

IV.	Dinamika in viri financiranja	29

V.	Opredelitev vrste investicije	30

- UVOD

V sodobni družbi predstavlja kakovosten in učinkovit organiziran sistem šolske prehrane pomemben del vsakodnevnega delovanja vzgojno-izobraževalnih zavodov. Življenjski slog, ki vključuje hiter tempo in daljše delovnike staršev vpliva tudi na življenje in delo osnovnih šol, ki izobraževalne programe izvajajo tudi 10 ur dnevno, kar pomeni, da veliko učencev preživi večji del dneva izven doma. Zato je pomembno, da jim šola ponudi redne, kakovostne in uravnotežene obroke, ki podpirajo njihov telesni in duševni razvoj. Ob tem se vedno bolj izpostavljen pomen zdrave prehrane za dobro počutje, učno uspešnost in dolgoročno zdravje. Vloga in cilj sistema šolske prehrane je tudi v zmanjševanju socialnih razlik, saj določen delež učencev doma nima dostopa do rednih ali ustreznih obrokov. S tem šola prevzema tudi socialno odgovornost in prispeva k enakim možnostim za vse otroke. Prehrana v šoli pa je hkrati tudi priložnost za vzgojo otrok v zdravem odnosu do hrane ter za oblikovanje prehranskih navad, ki jih bodo spremljale tudi v odraslosti. Vse to kaže, da šolska prehrana ni več le dodatek k pouku, ampak je postala nepogrešljiv del celostne skrbi za otroka v spreminjajoči se družbi.

Šolska prehrana je v slovenskih vrtcih in šolah urejena z veljavnimi predpisi Je kakovostno organizirana ter zagotavlja visok standard kakovosti. Ne glede na dobro izvedeno in vse zgoraj omenjen učinke pa Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje (v nadaljevanju: Ministrstvo) prepoznava določene izzive, s katerimi se soočajo vrtci in osnovne šole na področju organizirane prehrane. Med njimi so predvsem pomanjkanje ustrezno usposobljenega kuhinjskega osebja, povečevanje števila medicinsko indiciranih diet in kompleksnost sistema javnega naročanja. Kljub številnim investicijam v prostore in opremo v posameznih zavodih, slednji še vedno beležijo pomanjkanje prostora (kuhinj, jedilnic, skladiščnih prostorov) ter zastarelost kuhinjske opreme. Hkrati se izpostavljajo potrebe po rednem vzdrževanju kuhinjske opreme, skrbi za kakovost prehrane v vzgoji in izobraževanju, dvigu kulture prehranjevanja, razvijanju zdravih prehranjevalnih navad pri otrocih in mladostnikih, bolj trajnostnemu sistemu šolske prehrane, zagotavljanju več lokalno pridelane in predelane hrane, vzpostavitvi centralnega naročanja in centralne oskrbe na strani dobaviteljev, usposabljanje šolskega kuhinjskega osebja (kuharjev, dietnih kuharjev, kuhinjskih pomočnikov ipd.) ter dvigu ugleda poklica kuharja med mladimi.

Namen projektne naloge je opredelitev osrednje šolske kuhinje, ki bi deloma ali v celoti naslavljala predhodno navedene izzive in potrebe, s katerimi se trenutno sooča sistem šolske prehrane. Vsebina projektne naloge bo predstavljala osnovo in omogočila pilotiranje potencialnih rešitev na področju organizacije šolske prehrane.

- ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO

V tem poglavju so opredeljeni pravni akti ter ostali strokovni dokumenti, ki urejajo področje šolske prehrane. Opravljena je tudi poglobljena analiza trenutnega stanja ter navedeni razlogi za investicijsko namero.

Pravne podlage

- Zakon o osnovni šoli (ZOsn)

podaja zgolj generalno opredelitev šolske prehrane ter določa, da osnovna šola za vse učence organizira prehrano v skladu z zakonom, ki ureja šolsko prehrano. Posebej še določa, da z vzgojnimi ukrepi ni dovoljeno omejevati učenčeve pravice do šolske prehrane.

- Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre-1)

določa, da je šolska prehrana organizirana prehrana učencev in dijakov v dneh, ko poteka pouk v skladu s šolskim koledarjem. Šolska prehrana obsega zajtrk, malico, kosilo in popoldansko malico. Šola za vse učence v osnovni šoli v okviru dejavnosti javne službe obvezno organizira malico in kosilo ZŠolPre-1 tudi dopušča možnost organizacije zajtrka in popoldanske malice kot dodatne ponudbe. Osnovna šola je dolžna učencem, ki imajo medicinsko predpisano dieto in to dokazujejo z ustreznim potrdilom, ponuditi dietno malico oz. kosilo.

ZŠolPre-1 med drugim tudi določa, da mora osnovna šola z namenom vzgajanja za kulturo prehranjevanja opredeliti vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki so povezane s prehranjevanjem. Organizacija šolske prehrane obsega procese nabave živil, priprave obrokov, razdeljevanje obrokov, vodenje potrebnih evidenc, izvajanje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti, povezanih s prehrano in drugo. Zakonodaja dopušča tudi možnost, da lahko šola procese nabave, priprave in razdeljevanja obrokov s pogodbo prenese na drug vzgojno-izobraževalni zavod, ki je prav tako dolžan izvajati dejavnosti šolske prehrane skladno z določili ZŠolPre-1. Dodatno pa zakon predvideva tudi možnost prenosa procesov nabave, priprave in razdeljevanja obrokov na zunanjega izvajalca, ki je lahko subjekt javnega ali zasebnega prava, pri čemer je potrebno predhodno soglasje sveta šole. Nadalje ZŠolPre-1 ureja še področje subvencioniranja prehrane za učence iz socialno šibkejših okolij.

Novela zakona, ki je bila sprejeta julija 2023 in se bo začela uporabljati v celoti 1. 9. 2027, tako uvaja brezplačna kosila za vse osnovnošolce. Prehodni režim novele pa predvideva brezplačna kosila za vse učence, katerih povprečni dohodek na družinskega člana ne presega meje četrtega dohodkovnega razreda ter polovično subvencijo za učence, katerih povprečni dohodek na družinskega člana ne presega meje petega dohodkovnega razreda. Omenjena novela v prehodnem režimu uvaja tudi podlago za pripravo in izvedbo projektne naloge za pilotni projekt »Osrednja šolska kuhinja« s katerim se želi preveriti možnosti uvedbe sodobnejšega, centraliziranega načina priprave hrane, ki bi omogočal oskrbo z obroki za več vzgojno-izobraževalnih zavodov (VIZ).

- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS)

V povezavi s področjem šolske prehrane opredeljuje pravico do subvencionirane malice ter določa višino in meje treh dohodkovnih razredov, na podlagi katerih so učenci upravičeni do subvencije malice (50%, 70% oz. 100% subvencija malice).

- Pravilniki, ki urejajo normative in standarde v osnovnih šolah

Pravilniki med drugim opredeljujejo normative za sistemizacijo delovnih mest, ki so neposredno povezana s procesi šolske prehrane. Pravilnik tako opredeljuje normativ za sistemizacijo kuharjev in dietnih kuharjev kot tudi pogoje za zasedbo delovnega mesta (normativ za kuharja oz. dietnega kuharja se določi glede na število učencev, pogoj za izobrazbo predstavlja dosežena stopnja formalne izobrazbe, pri dietnem kuharju pa je potrebno še dodatno izobraževanje oz. pridobljena poklicna kvalifikacija).

V pravilnikih je opredeljen tudi delež organizatorja šolske prehrane, ki se določi glede na število obrokov (eno delovno mesto za 3000 dopoldanskih malic). Skladno s pravilnikom, ki ureja izobrazbo strokovnih delavcev, lahko naloge organizatorja šolske prehrane opravlja strokovni delavec, ki izpolnjuje pogoje za učitelja gospodinjstva.

Strokovne podlage

- Smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih

ZŠolPre-1določa, da se pri organizaciji šolske prehrane upoštevajo smernice prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih zavodih, sprejete na Strokovnem svetu Republike Slovenije za splošno izobraževanje.

Veljavne Smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje sprejel 23. novembra 2023 na 231. seji in se uporabljajo od šolskega leta 2024/2025.

Smernice vsebujejo cilje, načela in vzgojno-izobraževalne dejavnosti, povezane s šolsko prehrano, ter strokovne usmeritve in navodila, ki opredeljujejo merila za izbor živil, načrtovanje sestave, količinske normative in način priprave šolske prehrane ter časovni okvir za njeno izvedbo, ki jih določi javni zdravstveni zavod, pooblaščen od ministrstva, pristojnega za zdravje.

Smernice predstavljajo strokovni okvir za zagotavljanje uravnotežene, varne, kakovostne in trajnostne prehrane v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah ter zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Temeljijo na sodobnih prehranskih priporočilih in vključujejo celosten pristop k prehrani otrok in mladostnikov. Cilji smernic so razvijanje zdravih prehranskih navad, razvijanje pozitivnega odnosa do hrane, zmanjševanje zavržene hrane ter uresničevanje načel trajnostnega razvoja. Vzgojno-izobraževalni zavodi so pozvani k vključevanju teh vsebin v svoje vzgojno-izobraževalne in organizacijske prakse.

Ključna načela vključujejo zagotavljanje uravnotežene prehrane, spodbujanje kulturnega in odgovornega prehranjevanja, strokovno načrtovanje obrokov, ekonomično in trajnostno ravnanje s surovinami ter vključevanje vseh deležnikov v oblikovanje prehranske kulture. Posebno vlogo ima organizator šolske prehrane, ki usklajuje jedilnike, nadzoruje higienske standarde in sodeluje s kuhinjskim osebjem, učitelji, učenci, starši ter vodstvom zavoda.

Smernice določajo tudi obvezne vzgojno-izobraževalne dejavnosti s štirih področij: zdravo prehranjevanje, kultura prehranjevanja, trajnostni razvoj ter zmanjševanje zavržene hrane.

- Kurikul prenovljenega razširjenega programa (RaP)

Kurikul prenovljenega razširjenega programa (RaP) opredeljuje tri vsebinska področja, in sicer. Gibanje in zdravje za dobro telesno in duševno počutje, kultura in državljanska vzgoja ter učenje učenja. V sklopu prvega področja je opredeljen poseben sklop z naslovom Hrana in prehranjevanje, ki določa naslednje vsebine: zdrav in uravnotežen jedilnik, kultura prehranjevanja in različni načini prehranjevanja.

V kurikularnem dokumentu je izpostavljeno, da hrana oz. način prehranjevanja vplivata na zdravje in dobro počutje posameznika, zaradi česar je potrebno temu področju nameniti posebno pozornost, še posebej pri oblikovanju zdravih prehranskih navad in izogibanju vplivov tržnih dejavnosti, ki napeljujejo na nezdrave vzorce prehranjevanja. Dejavnosti v tem sklopu tako obsegajo prepoznavanje in identifikacijo sestave posameznih živih iz oznak na embalaži, v okviru organizirane šolske prehrane pa je ena izmed vlog RaP-a vzgoja kulture prehranjevanja, ki zajema bonton, pravilno držo, uporabo pribora, komunikacijo in upoštevanje higienskih pravil.

- Strategije trajnostnega razvoja in zelenega prehoda

Strategije trajnostnega razvoja in zelenega prehoda predstavljajo nacionalni in evropski okvir za preoblikovanje družbe v smeri bolj odgovornega, vključujočega in okolju prijaznega delovanja. Vključujejo načrte za zmanjšanje okoljskega odtisa, krepitev lokalne samooskrbe, odgovorno rabo naravnih virov ter razvoj trajnostnih vzorcev potrošnje in proizvodnje.

Na področju šolske prehrane se te strategije uresničujejo s:

- spodbujanjem uporabe lokalno pridelanih in sezonskih živil,

- zmanjševanjem količine odpadne in zavržene hrane,

- zmanjševanjem uporabe embalaže in energije pri pripravi hrane,

- vključevanjem otrok in mladostnikov v vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki razvijajo trajnostno naravnan odnos do hrane in okolja.

V Sloveniji se ta prizadevanja uresničujejo skladno z dokumenti, kot so:

- Strategija razvoja Slovenije 2030,

- Dolgotrajna podnebna strategija Slovenije do leta 2050,

- Celostna prometna strategija in Zeleni dogovor EU,

- Nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN).

Uvajanje trajnostnega prehranskega sistema v vzgojno-izobraževalne zavode tako pomeni tudi pomemben korak k uresničevanju zavez zelenega prehoda v izobraževanju, javnem zdravju in prehranski varnosti.

- Področje kmetijstva

Področje kmetijstva ima ključno vlogo pri vzpostavljanju trajnostnega sistema šolske prehrane, saj omogoča vključevanje lokalno pridelanih, svežih in sezonskih živil v jedilnike vzgojno-izobraževalnih zavodov. S tem se neposredno spodbuja:

- kratke dobavne verige,

- sodelovanje z lokalnimi kmetijami in zadružniki,

- povezovanje prehranskega, okoljskega in vzgojnega vidika,

- vključevanje otrok in mladostnikov v razumevanje izvora hrane.

Na nacionalni ravni področje podpira več dokumentov, med njimi:

- Strategija »Od vil do vilic« (EU) – krepi pomen trajnostne pridelave in prehranske varnosti,

- Strategija razvoja slovenskega kmetijstva do 2027 – podpira vključevanje kmetij v javne prehranske sisteme,

- Zakon o javnem naročanju in pripadajoča Priporočila za zeleno javno naročanje hrane omogočajo prednostno obravnavo lokalnih in ekoloških živil pri dobavi v šole,

- Uredba o zelenem javnem naročanju - določa pravila in zahteve za upoštevanje okoljskih vidikov tudi za javna naročila, ki vključujejo živila. Naročniki morajo pri teh naročilih upoštevati določene cilje glede deleža ekoloških živil in živil iz shem kakovosti. Delež ekoloških živil mora znašati najmanj 15 % glede na število vseh artiklov ali celotno predvideno količino živil. Delež živil, ki izpolnjujejo posamezno, več ali vse zahteve iz sheme kakovosti, zaradi česar so ta živila okoljsko manj obremenjujoča, mora znašati najmanj 20 % glede na število vseh artiklov živil ali celotne predvidene količine živil.

Doseganje zakonsko opredeljenih deležev ekoloških živil in živil iz shem kakovosti predstavlja šolskim kuhinjam precejšen izziv, kajti na trgu ni dovolj pridelovalcev kmetijskih izdelkov, ki bi bili pripravljeni izdelke v potrebnih količinah prodati vzgojno-izobraževalnim zavodom po sprejemljivih dobavnih cenah ter v obdobju od septembra do konca junija v posameznem šolskem letu. Pri tem je pomembno vedeti, da ceno malice v osnovni šoli določi minister in v šolskem letu 2024/25 znaša 1,10 €.

Uresničevanje Uredbe o zelenem naročanju je skladno tudi s strokovnimi podlagami za zagotavljanje zdrave in uravnotežene prehrane šolajočih otrok, zato je za doseganje zastavljenih deležev ekoloških živil in živil iz shem kakovosti nujno tvorno medresorsko sodelovanje z ustvarjanjem potrebnih spodbud, ki bo usmerjene v doseganje ciljev in bodo obojestransko vzdržne.

Vključevanje lokalno pridelanih živil v šolsko prehrano ima številne pozitivne učinke. Ne prispeva le k boljši kakovosti obrokov, temveč pomembno krepi tudi gospodarsko in socialno stabilnost podeželja. Spodbuja razvoj lokalnih kmetij in živilskopredelovalnih dejavnosti, ohranja delovna mesta na podeželju ter zmanjšuje odvisnost od globalnih dobavnih verig. Poleg tega lokalna oskrba pomembno prispeva k zmanjševanju ogljičnega odtisa. Učence lokalna hrana povezuje z okoljem, v katerem živijo, razvoja njihovo zavedanje o pomenu lokalne samooskrbe, prehranske varnosti ter odgovornemu odnosu do hrane in naravnih virov.

Kljub mnogim prednostim je lahko prav projekt “Osrednja šolska kuhinja” povod za reševanje vprašanj o zagotavljanju zadostne in raznolike količine lokalno pridelanih živil tudi ob upoštevanju šolskega koledarja, cenovne dostopnosti in logistične obvladljivosti. Potrebno je razviti preproste, pregledne in pravične modele naročanja, ki bodo prijazni tako do ponudnikov kot uporabnikov – šol, kuhinj in otrok. Le z dobro usklajenim sistemom, ki temelji na sodelovanju med pridelovalci in šolami, bo lokalna oskrba lahko dolgoročno učinkovita in trajnostna.

- Področje zdravja

H kakovostni prehrani otrok in mladostnikov pomembno prispevajo številne aktivnosti in programi na področju zdravstva, ki temeljijo na strateških dokumentih države, usmerjenih v izboljšanje prehranjevalnih navad mladih. Med najpomembnejšimi sta Nacionalni program o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje – Dober tek, Slovenija (2015–2025) in Resolucija o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje.

Oba dokumenta poudarjata velik vpliv zdrave prehrane na zdravje, učno uspešnost in dolgoročno kakovost življenja otrok. Namen programa Dober tek, Slovenija je zmanjšanje deleža debelosti, pojavnosti kroničnih bolezni ter spodbujanje zdravih prehranskih vzorcev in redne telesne dejavnosti. Program je namenjen vsem starostnim skupinam, posebno pozornost pa namenja otrokom in mladostnikom, saj so prehranske navade, oblikovane v mladosti, ključne za življenje.

Resolucija kot krovni strateški dokument povezuje različne sektorje – zdravstvo, šolstvo, kmetijstvo in socialo – ter omogoča usklajeno načrtovanje in spremljanje ukrepov. Spodbuja sodelovanje med strokovnjaki, šolami, lokalnimi skupnostmi in družinami, kar omogoča celosten pristop k izboljšanju šolske prehrane.

Pomembno vlogo ima tudi program Šolska shema, ki z brezplačnim razdeljevanjem sadja, zelenjave in mlečnih izdelkov ter z izobraževalnimi dejavnostmi spodbuja pozitiven odnos otrok do zdrave hrane in lokalne pridelave.

Zdravstvene strategije in programi tako utrjujejo pomen šolske prehrane kot zdravstvenega, vzgojnega in socialnega dejavnika. Pri tem imajo šolske kuhinje ključno vlogo, saj omogočajo dnevno uživanje kakovostnih obrokov in s tem podpirajo uresničevanje zastavljenih ciljev v šolskem prostoru.

- Strategija razvoja Slovenije 2030

Je osrednji dolgoročni razvojni dokument države, ki določa vizijo in cilje za trajnostni družbeni, gospodarski in okoljski razvoj Slovenije. Osnovana je na petih strateških usmeritvah, ki skupaj prispevajo k večji kakovosti življenja za vse.

Ključne usmeritve, relevantne za področje šolske prehrane in izobraževanja, so:

- Vključujoča, zdrava in varna družba – spodbujanje zdravih življenjskih slogov, dostopa do kakovostne prehrane ter zmanjševanje neenakosti.

- Učenje za in skozi vse življenje – razvoj kompetenc za trajnost, zdravje, prehransko pismenost in odgovorno ravnanje z viri.

- Trajnostno upravljanje z naravnimi viri – podpora lokalni pridelavi, zmanjšanje ogljičnega odtisa prehranskega sistema, zmanjševanje odpadkov.

- Visoka kakovost življenja – povezovanje področij zdravja, okolja, prehrane in izobraževanja v celostne rešitve za dobrobit posameznika in skupnosti.

S šolsko prehrano, ki vključuje lokalna živila, trajnostne prakse in prehransko vzgojo, se neposredno uresničuje več ciljev Strategije Slovenija 2030, zlasti tistih, ki so usklajeni s cilji trajnostnega razvoja (Agenda 2030).

- Strateški svet za prehrano

Strateški svet za prehrano je strokovno-posvetovalno telo, ki ga je imenovala Vlada Republike Slovenije z namenom usmerjanja, povezovanja in spremljanja prehranske politike v državi. Svet združuje strokovnjake z različnih področij (prehrana, zdravje, vzgoja in izobraževanje, kmetijstvo, okolje ipd.) ter pripravlja strokovne podlage, priporočila in smernice za zagotavljanje zdrave, trajnostne in varne prehrane prebivalstva.

V okviru svojega delovanja svet:

- spremlja prehranske trende in izzive na nacionalni in mednarodni ravni,

- pripravlja strokovne predloge za izboljšave na področju prehranjevanja otrok in mladostnikov,

- sodeluje pri oblikovanju nacionalnih programov in smernic, kot so Smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih,

- prispeva k povezovanju različnih resorjev in deležnikov v sistemu šolske prehrane.

Delo sveta ni pravno zavezujoče, a predstavlja pomembno strokovno oporo pri oblikovanju javnih politik s področja prehrane in javnega zdravja.

- Delovna skupina Vlade RS za več lokalne hrane v javnih zavodih

Delovna skupina Vlade RS za več lokalne hrane v javnih zavodih je strokovno-operativno telo, ki ga je imenovala Vlada Republike Slovenije z namenom spodbujanja uporabe lokalno pridelane hrane v javnih ustanovah, kot so vrtci, šole, bolnišnice in domovi za starejše.

Njena naloga je bila, da pripravi identifikacijo zaznanih vrzeli na področju javnega naročanja živil v javnih zavodih in pri ponudnikih živil ter pripravi predloge rešitev za zaznane vrzeli, nosilce posameznih rešitev, sodelujoče ter morebitne finančne posledice. Nosilec delovne skupine je bilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP). Delovna skupina je po sestankih, predstavitvah in ogledih dobrih praks prišla do zaključka, da se javni zavodi pri izvajanju zakonodajnih zahtev glede vključevanja ekoloških živil in živil izbrane kakovosti spoprijemajo z različnimi izzivi. Med temi izzivi velja omeniti: kadrovske omejitve, višino cene obroka, krepitev znanja in izkušenj za vključevanje trajnostno pridelanih lokalnih sezonskih živil, dostop do lokalnih ponudnikov živil in pridelkov, opremljenost šolskih kuhinj in zagotavljanje skladiščnih kapacitet za živila. Prav tako se izpostavljajo izzivi organiziranja in povezovanja ponudnikov lokalne hrane, zagotavljanja dobave živil in pridelkov ter izvajanja administrativnih postopkov pri sklepanju okvirnih sporazumov. Delovna skupina je identificirala več področij in konkretnih aktivnosti, ki jih je treba podpreti v naslednjih letih. Med temi je opredeljena tudi možnost podpore vzpostavitve mobilne svetovalne oz. izobraževalne ekipe za javne zavode za izboljšanje in usklajevanje (sezonskih) jedilnikov s poudarkom na ekoloških živilih in živilih iz drugih shem kakovosti, pedagoške pristope, izobraževanje in svetovanje kuharjem ter osebjem in pomoč pri pripravi javnih naročil. MKGP je skupaj s predstavniki EIT Climate-KIC (največjega evropskega javno-zasebnega partnerstva, ki naslavlja podnebne spremembe preko inovacij) in Ministrstvom za javno upravo opravil pogovore z deležniki, s katerimi so se odprli pogledi glede ideje o svetovalni oz. izobraževalni storitvi in v tem procesu identificirali morebitni vzorci ter se razširilo razumevanje konteksta identificiranega izziva. Opredelilo se je ključna vprašanja, ki so predstavljala vodilo za izvedbo pogovorov z različnimi deležniki. Svoje poglede na problem so delili predstavniki šol, vrtcev, občin, domov za ostarele in strokovnih institucij. Na tej osnovi se je pripravil povzetek ključnih splošnih ugotovitev in tistih, ki se nanašajo posebej na vzpostavitev želene svetovalne storitve. Ključno sporočilo je vzpostavitev novega projekta za praktično usposabljanje in s tem dodatno motivacijo in podporo osebju v javnih zavodih za vpeljevanje bolj zdravih obrokov iz trajnostno pridelane lokalne hrane ter dodatnih aktivnosti za razvoj lokalnega trga ekoloških živil in povezovanja pridelovalcev. Izkušnje iz drugih držav članic kažejo, da je to najcenejši in učinkovit ukrep za večanje motiviranosti in zmogljivosti (znanj) za pripravo boljših obrokov, ki pripelje do konkretnih izboljšav v smeri več lokalne hrane, bolj zdravih obrokov in boljše učinkovitosti porabe sredstev. Če je motiviranost in zmogljivost višja, se problemi rešujejo sproti. Pozornost je potrebno nameniti tudi usposabljanju kuharskega osebja. Nacionalni inštitut za javno zdravje analizira delo šolskih kuhinj in svetuje glede izboljšav pri pripravi šolskih obrokov glede na sprejete Smernice zdravega prehranjevanja. Vzgojno-izobraževalnim zavodom po opravljenem strokovnem spremljanju izda mnenje s priporočili, kjer poudari stalno potrebo po strokovnem izpopolnjevanje kuharskega osebja in izpostavitvi nujnosti uvajanja lokalne hrane v šolski prostor tudi z ukrepi, kot je Šolska shema, ter razvitimi orodji (Šolski lonec). Zavodom tudi svetuje glede ustreznih prilagoditev jedilnikov prehranskim smernicam.

Čeprav sklepi skupine niso pravno zavezujoči, predstavljajo pomembno podlago za pripravo odločitev in ukrepov na državni ravni ter prispevajo k bolj zdravi, trajnostni in lokalno podprti prehrani v javnem sektorju.

Koalicija za šolske obroke

Koalicija za šolske obroke (School Meals Coalition) je globalna pobuda, ki združuje države, organizacije in strokovnjake z namenom krepitve sistemov šolske prehrane kot orodja za izboljšanje zdravja, izobraževanja in socialne blaginje otrok po svetu. Slovenija se je Koaliciji pridružila leta 2021 ter s tem izrazila zavezanost k razvoju kakovostnih, dostopnih, zdravih in trajnostnih šolskih obrokov za vse otroke.

V okviru Koalicije si države prizadevajo za:

- zagotavljanje vsaj enega kakovostnega obroka dnevno za vsakega otroka v šoli,

- spodbujanje lokalne pridelave in prehranske samooskrbe,

- vključevanje prehranske vzgoje v izobraževalni sistem,

- zmanjševanje prehranske neenakosti.

Sodelovanje Slovenije v Koaliciji za šolske obroke je usmerjeno predvsem v predstavljanje slovenskega modela šolske prehrane kot vzora storitve visokega standarda, ki bi ga mnoge države želele prenesti v njihovo nacionalno prakso.

Analiza trenutnega stanja

V šolskem letu 2024/2025 program osnovne izvaja 457 javnih osnovnih šolah, ki imajo poleg matične šole še 316 podružničnih šol. Zgolj v devetih osnovnih šolah šolsko prehrano zagotavljajo zunanji ponudniki, v ostalih zavodih pa je prehrana organizirana kot del dejavnosti šole in jo izvajajo zaposleni šole.

Na dopoldansko malico je povprečno prijavljenih 192.648 učencev, na kosilo pa 171.475 učencev .

Medicinsko indicirane dietne obroke potrebuje 2,8% (cca. 5.500) učencev. V povprečju posamezna osnovna šola pripravlja 5,5 različnih vrst diet.

V osnovnošolskih kuhinjah je zaposlenih 1767 delavcev (kuharji, dietni kuharji in kuhinjski pomočniki). Večina kuharjev je starejših od 45 let.

Zagotavljanje ustrezno usposobljenega kadra za pripravo obrokov predstavlja osnovnim šolam vse večji izziv, kar je razvidno tudi iz podatkov Zavoda RS za zaposlovanje o povpraševanju osnovnih šol po prostih delovnih mestih kuharjev in kuhinjskih pomočnikov v letih 2021, 2024 in prvem trimesečju leta 2025, kar prikazuje Tabela 1:

|  | 2021 | 2024 | (I-III) 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Kuhar | 316 | 474 | 100 |
| Kuhinjski pomočnik | 209 | 319 | 72 |

Tabela 1: Število objavljenih prostih mest za delovni mesti kuhar in kuhinjski pomočnik v osnovni šoli.

Navedeni podatki se nanašajo zgolj na osnovne šole, kljub temu, da pri osnovnih šolah deluje tudi 210 vrtcev, kar pomeni, da se v šolskih kuhinjah pripravlja hrana tudi za predšolske otroke. Skladno z normativi, ki urejajo delovna mesta v osnovni šoli je mogoče za pripravo obrokov sistemizirati delovna mesta kuhar (v IV in V) tarifnem razredu ter dietni kuhar (v IV in V). Na omenjenih delovnih mestih je trenutno sistemiziranih 1431 oseb (1227 na DM Kuhar; 206 na DM Dietni kuhar). Kljub temu, da so šole avtonomne pri razporejanju kadra med delovna mesta kuhar in dietni kuhar (pogoj za dietnega kuharja je opravljeno izobraževanje ali poklicna kvalifikacija), je delež dietnih kuharjev, ki so trenutno sistemizirani na sistemski ravni relativno nizek, še posebej upoštevajoč podatek, da osnovna šola v povprečju pripravlja 5,5 različnih medicinsko indiciranih diet. Omenjeni podatki kažejo predvsem na sistemsko pomanjkanje kadra, ki je ustrezno usposobljen za pripravo dietnih obrokov.

Osnovne šole se soočajo tudi z večjimi kadrovskimi težavami v primeru bolniških odsotnosti ter nadomeščanju redno zaposlenega kadra, saj na trgu dela ni razpoložljive delovne sile, s pomočjo katere bi šole lahko urejale nadomeščanje kratkotrajnih odsotnosti.

Ministrstvo je za potrebe pilotnega projekta osrednje šolske kuhinje oktobra 2024 imenovalo posebno delovno skupino, sestavljeno iz predstavnikov Ministrstva, strokovnjakov s področja prehrane, javnega zdravja in logistike. Njihova naloga je bila priprava strokovnih podlag za izvedbo pilotnega projekta ob upoštevanju zgoraj omenjenih podatkov. S pomočjo anketnega vprašalnika, ki ga je izpolnilo 49 osnovnih šol, ter z izvedbo 11 terenskih ogledov šolskih kuhinj v 12 zainteresiranih občinah, je delovna skupina pridobila dragocene informacije o trenutnem stanju, potrebah in zmožnostih šol.

Upoštevajoč vse navedene podatke v nadaljevanju podrobneje opisujemo predlog pilotnega projekta, ki naslavlja celoten spekter izzivov, s katerimi se srečujejo osnovne šole.

Na podlagi analize 49 izpolnjenih anketnih vprašalnikov in 11 terenskih obiskov v sodelujočih občinah so bile prepoznane naslednje ključne potrebe in izzivi:

- Kadrovska problematika: Veliko šol poroča o pomanjkanju kuhinjskega kadra, zlasti dietnih kuharjev. Pogoste so bolniške odsotnosti, pri čemer šole praviloma nimajo nadomestnih kadrov.

- Prostorske omejitve jedilnic: V večini šol je v jedilnici dovolj sedežev le za polovico ali tretjino učencev, zato organizirajo kosila v več izmenah. Možnost povečanja kapacitet obstaja s preureditvijo prostorov ali optimizacijo postavitve pohištva.

- Infrastrukturne pomanjkljivosti kuhinj: Večina šol ima lastne kuhinje, a so prostorsko in opremsko omejene. Približno polovica šol nima možnosti za dodatne prostorske širitve.

- Izziv lastne kuhinje: Nekatere šole nimajo lastne kuhinje, zato jim hrano dobavljajo zunanji dobavitelji. S pilotnim projektom jim bi omogočali pripravo hrane v osrednji šolski kuhinji.

- Dietna prehrana: Priprava medicinsko indiciranih dietnih obrokov in obrokov, ki zadostijo druge prehranske posebnosti, je izziv zaradi pomanjkanja ustrezno usposobljenega kadra, ločenih prostorov in virov za nabavo posebnih živil.

- Logistika in prevoz: Pojavljajo se težave pri pravočasnem transportu hrane, zlasti za dietne obroke. Manjka ustrezna oprema (vozila s HACCP standardi), ni standardiziranega razvoza.

- Izvedba javnih naročil: Šole poročajo o zapletenih postopkih javnega naročanja, pomanjkanju ponudnikov, predvsem lokalnih in ekoloških živil, ter visokih cenah živil.

- Nabava in shranjevanje živil: Zaradi omejenih skladiščnih kapacitet (hladilniki, zamrzovalne skrinje) šole težko zagotavljajo večje količine živil naenkrat.

- Uporaba digitalnih orodij: Primanjkuje sistemov za digitalno naročanje živil, planiranje jedilnikov in sledenje porabi, kar bi omogočilo zmanjševanje odpadkov.

- Zmanjševanje količine odpadne hrane: Količine odpadne hrane predstavljajo večji stroške za šolo, prav tako primanjkuje digitalnih sistemov za spremljanje in infrastrukture za obdelavo odpadne hrane.

Osnovne šole, ki podpirajo idejo o osrednji kuhinji, vidijo prednosti predvsem z vidika optimizacije delovnega procesa, standardizacije obrokov in izboljšanja delovnih pogojev, vključno z možnostjo dostopanja do tehnološko naprednejše in učinkovitejše opreme in učinkovitejše organizacije dela. Po drugi strani pa številne šole izražajo zaskrbljenost glede omenjene ideje, saj vidijo največje izgube na ravni kakovosti transportiranih obrokov, zmanjšanju fleksibilnosti pri prilagajanju jedilnikov ter morebitnem povečanju količine odpadne hrane in embalaže. Izpostavljajo pa tudi vprašanja izvedljivosti logistike, ekonomičnosti ter zagotavljanja varnih obrokov (HACCP).

Delovna skupina je prepoznala možnost izvedbe pilotnega modela, v katerem bi bila priprava obrokov, vključujoč tudi medicinsko indicirane dietne obroke centralizirana na eni šoli/lokaciji, od koder bi bili obroki transportirani do drugih zavodov, t. i. satelitov. Tak pristop je logistično izvedljiv zlasti v večjih mestnih občinah, na širšem območju pa tudi v sodelovanju z več občinami – povsod tam, kjer so razdalje med šolami krajše, infrastrukturni pogoji ustrezni, obseg potreb po dietni prehrani večji in možnosti razvoza lažje zagotovljen.

Analiza NIJZ (2024) je pokazala, da se z medicinsko indiciranimi dietami srečuje skoraj 90 % osnovnih šol in vrtcev, pri čemer so najpogostejše diete brez kravjega mleka, jajc, brezglutenska prehrana in prehrana brez svinjskega mesa​. Zavodi poročajo o številnih izzivih pri zagotavljanju teh obrokov, zlasti v manjših kuhinjah z omejenim kadrom. Več kot polovica zavodov meni, da bi jim centralizirana priprava dietnih obrokov bistveno olajšala izvajanje smernic in zmanjšala tveganje za napake​.

Centraliziran pristop tako ne bi zgolj racionaliziral priprave specializiranih obrokov, temveč bi tudi izboljšal varnost, doslednost in kakovost dietne prehrane, ob hkratnem razbremenjevanju posameznih šolskih kuhinj in zaposlenih.

Potencialne prednosti vzpostavitve osrednje šolske kuhinje

Z vzpostavitvijo osrednje šolske kuhinje se bi naj bistveno povečala kompleksnost sistema, zato projekt predvideva:

- Model Osrednja šolska kuhinja bi moral omogočati enotno ali usklajeno oblikovanje jedilnikov, kar bi prispevalo k višji kakovosti, večji preglednosti in stroškovni učinkovitosti prehranskega sistema. Na enem mestu zasnovani jedilniki zagotavljajo:

- skladnost s strokovnimi smernicami in prehranskimi priporočili,

- boljše načrtovanje obrokov glede na potrebe različnih starostnih skupin,

- večjo primerljivost in pravičnost med zavodi,

- zmanjšanje administrativnih in kadrovskih obremenitev v posameznih šolah.

- Ob tem bi model osrednje šolske kuhinje spodbujal tudi uporabo lokalno pridelanih, sezonskih in kakovostnih živil, saj centralizirano naročanje omogoča:

- večjo usklajenost z lokalnimi dobavitelji,

- večje količine in nižje cene ob hkratni podpori lokalnemu kmetijstvu,

- zmanjšanje ogljičnega odtisa zaradi krajših transportnih poti,

- hitrejše prilagajanje ponudbe glede na sezonsko razpoložljivost živil.

Tak pristop povečuje prehransko varnost, krepi trajnostni vidik šolske prehrane ter omogoča bolj učinkovito načrtovanje zalog, priprave in dostave obrokov vključenim šolam.

Kakovostno načrtovani šolski jedilniki pomembno vplivajo na zdravje in razvoj otrok, saj zagotavljajo uravnotežen vnos hranil, ki so ključna za zdravo telesno rast, kognitivni razvoj, koncentracijo pri učenju ter splošno dobro počutje. Šola kot okolje, kjer otroci preživijo velik del dneva, ima izjemen vpliv na oblikovanje prehranskih navad, ki se pogosto prenesejo tudi v odraslost.

Z enotnim ali usklajenim načrtovanjem jedilnikov projekt omogoča boljše usklajevanje obrokov z zdravstvenimi priporočili ter preprečuje prehranske neenakosti med otroki iz različnih okolij. S tem sistem šolske prehrane postaja ključni dejavnik varovanja in krepitve zdravja otrok in mladostnikov.

Vzpostavitev osrednje šolske kuhinje bi prinesla tudi pomembno razbremenitev ravnateljev šol, ki so po veljavni zakonodaji (Zakon o šolski prehrani) odgovorni za organizacijo in izvedbo šolske prehrane. V sedanjem sistemu številni ravnatelji poleg vodenja zavoda opravljajo tudi poslovodske in organizacijske naloge, povezane s prehrano (npr. aktivna vloga v postopkih javnega naročanja, reševanje kadrovskih in higienskih vprašanj, komunikacija z dobavitelji, obravnava pritožb staršev ipd.).

Hkrati bi lahko ta model prispeval k sistemski rešitvi, ki bi omogočala:

- centralizacijo in profesionalizacijo organizacije šolske prehrane, kar vključuje vlogo organizatorja prehrane ter upravljanje s strani osrednje kuhinje,

- prenos administrativnih in izvedbenih obremenitev na strokovne službe in kuhinjsko osebje v okviru centralne enote,

- več časa in prostora za ravnatelje, da se posvetijo svoji temeljni nalogi – vodenju pedagoškega procesa, razvoju učeče se skupnosti in podpori učencem ter zaposlenim.

S tem se bi krepila vloga ravnatelja kot pedagoškega vodje, zmanjševali pa se poslovodski in operativni pritiski, ki lahko presegajo njegovo osnovno poslanstvo in strokovne kompetence.

Kljub odprtim vprašanjem glede centralizacije šolske prehrane, analiza kaže, da je izboljšanje in posodobitev obstoječih šolskih kuhinj, ter sodelovanje v lokalnem okolju, z občinami in šolami ena od rešitev za dolgoročno zagotavljanje kakovostne šolske prehrane.

Analizo projektne naloge za vzpostavitev osrednje šolske kuhinje nadgrajuje in dodatno utemeljuje tudi Projektna naloga za “Pilotni projekt osrednje kuhinje Strokovnega izobraževalnega centra Alme M. Karlin, Celje. S. V okviru tega projekta so bile prepoznane ključne infrastrukturne, kadrovske in organizacijske potrebe in rešitve za vzpostavitev učinkovitega sistema priprave in razdeljevanja šolske prehrane v širšem mestnem okolju.

Projekt prenovo centralne kuhinje Dijaškega doma SIC Alme M. Karlin s trenutno zmogljivostjo cca. 1700 obrokov dnevno omogoča oskrbo s prehrano več srednjih in oskrbo ene osnovne šole, z dietno prehrano, v občini Celje. Projekt predvideva povečanje kapacitet zagotavljanja obrokov na cca 2.400 obrokov dnevno. Poseben poudarek je namenjen pripravi dietnih obrokov, digitalizaciji procesov naročanja in razdeljevanju hrane, optimizaciji kadrovske strukture ter povezovanju z lokalnimi dobavitelji.

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanje v 42. členu podaja pravno podlago, da šola v ustanovitvenem aktu, uredi notranjo organizacijo šole tudi na način, da lahko ustanovitelj javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v ustanovitvenem aktu zavoda določi, da se bodo vse ali posamezne spremljajoče dejavnosti (računovodstvo, pravno-kadrovske dejavnosti, organiziranje prehrane, vzdrževanje, čiščenje prostorov in podobno) za zavod izvajale v okviru služb ustanovitelja. Tovrstno zakonsko možnost uresničujejo v občini Celje in Žalec in predstavlja primer dobre prakse ter je v določeni meri prenosljiv tudi pilotni v projekt osrednje šolske kuhinje.

Poleg funkcionalnih izboljšav kuhinjskih kapacitet projekt predvideva tudi vzpostavitev izobraževalnega centra za usposabljanje kadrov (zlasti dietnih kuharjev), ki bo omogočal prenos znanja v druga lokalna okolja.

Nadalje je kot pomemben vidik prepoznana uvedba sodobnih informacijskih rešitev (programska oprema za naročanje, kalkulacije, povezava z JN) in uporaba standardizirane opreme za optimizacijo priprave in delitve obrokov v centralni in razdelilnih kuhinjah.

Skladno z veljavno zakonodajo in strokovnimi smernicami o zdravi prehrani, vključno z doslednim upoštevanjem sistema zagotavljanja varnosti živil po načelih HACCP, bo projekt omogočil kakovostno, varno, vključujočo in finančno vzdržno šolsko prehrano za učence, dijake, študente ter druge uporabnike javnih zavodov. Celoten prehranski sistem bo omogočal pregledno upravljanje jedilnikov, vključno s prilagoditvami za različne dietne režime, uporabo sodobnih tehnoloških rešitev ter naprednih pristopov pri načrtovanju, pripravi in razdeljevanju obrokov.

Poseben poudarek bo namenjen učinkoviti pripravi hrane, večji pestrosti in pripravi različnih obrokov, zmanjševanju količine bioloških in drugih vrst odpadkov v skladu z načelom »zero waste«, ter povečanju dostopnosti do zdravih obrokov tudi za socialno ranljive skupine. S tem projekt prispeva k večji pravičnosti, trajnosti in celostni kakovosti sistema šolske prehrane.

Na podlagi analize stanja in idejne zasnove pilotnega primera dobre prakse vzpostavitve centralne in razdelilnih kuhinj, ki jo je pripravil Strokovni izobraževalni center Alme M. Karlin iz Celja, je bila prepoznana potreba po razvoju modela, ki bi bil širše prenosljiv ter bi omogočal optimizacijo in racionalizacijo procesov v šolski prehrani.

V okviru pilotnega projekta Osrednja šolska kuhinja je zato potrebno razviti delujoč model, ki bo tem usmeritvam sledil na sistemski ravni.

Celjski projekt bo služil kot primerjalna praksa za spremljanje in evalvacijo v času izvajanja pilotnega projekta, vendar ne bo neposredno vključen v javni razpis, temveč bo obravnavan kot zunanji referenčni okvir.

- PREDLOG PILOTNEGA PROJEKTA – VZPOSTAVITEV OSREDNJE ŠOLSKE KUHINJE

- Namen in struktura pilotnega projekta

Namen pilotnega projekta je vzpostavitev osrednje šolske kuhinje kot organizacijsko, prostorsko in tehnološko središče, ki bo z logistično podporo t. i. satelitskih kuhinj (šol brez lastne kuhinje ali s funkcijo razdeljevanja) omogočala pripravo večjega števila kakovostnih in zdravih šolskih obrokov, tudi za otroke s posebnimi prehranskimi potrebami. S tem se vzpostavlja osrednji prehranski sistem, ki optimizira delovne procese, omogoča pripravo medicinsko indiciranih dietnih obrokov in zmanjšuje kadrovske ter infrastrukturne pritiske na posamezne šole. Model osrednje šolske kuhinje je razdeljen na tri ravni upravljanja in delovanja:

1. Raven šolskih kuhinj (izvajalska raven): Na tej ravni se izvaja praktična priprava hrane. Vključuje:

- Usposabljanje kuhinjskega osebja za delo s sodobno tehnologijo, pripravo dietnih obrokov in uporabo digitalnih orodij.

- Investicije v kuhinjsko opremo, ki morajo omogočati standardizirano pripravo, varno hlajenje in učinkovito razdeljevanje obrokov, prevoz tudi za večje število uporabnikov.

2. Raven šole (organizacijska raven): Na tej ravni poteka načrtovanje, spremljanje in osnovna administracija prehranskega sistema:

- Financiranje kadra je ena ključnih točk; šola mora zagotoviti ustrezen kader za podporo centralnemu modelu.

- Uvedba skupnega organizatorja šolske prehrane, ki lahko pokriva več šol ali celotno občino. S tem se zagotavlja enotna kakovost in pregled nad izvedbo.

3. Občinska raven (znotraj sistemske ravni)

Na ravni občine se predlagani model Osrednje šolske kuhinje smiselno povezuje z obstoječimi upravnimi, logističnimi in finančnimi strukturami občinskih ustanov. Ključni poudarki vključujejo:

- Centralizacijo računovodskih in administrativnih storitev, zlasti v povezavi s pripravo in izvedbo javnih naročil za živila ter druge prehranske storitve. To omogoča preglednejše in stroškovno učinkovitejše upravljanje.

- Enotno oziroma usklajeno oblikovanje jedilnikov za zavode v isti občini, kar prispeva k enaki kakovosti obrokov, večji preglednosti ter usklajenemu izvajanju prehranske politike na lokalni ravni.

- Povezovanje kuhinjskega osebja med zavodi (osnovne šole, vrtci, razdelilne kuhinje) ter vzpostavitev mehanizmov za nadomeščanje kadra, kar povečuje fleksibilnost sistema, zmanjšuje kadrovske stiske in zagotavlja nemoteno delovanje prehrane tudi v primeru odsotnosti zaposlenih.

4. Sistemska raven

Pilotni projekt Osrednja šolska kuhinja odpira ključna vprašanja, ki zahtevajo ustrezne sistemske rešitve in uskladitve na državni ravni. Med prednostnimi nalogami so:

- Ureditev in uskladitev normativov in standardov za kuhinjsko osebje v skladu z obsegom in kompleksnostjo dela v centraliziranem sistemu priprave in razdeljevanja obrokov. Posebno pozornost je treba nameniti razmejitvi odgovornosti med centralno kuhinjo in razdelilnimi mesti ter poenotenju standardov glede na tip zavoda (osnovna šola, vrtec, kombinirani zavodi ipd.).

- Ureditev nalog drugega osebja, z možnostjo dodatne kadrovske podpore (npr. logistična pomoč, vloga hišnika pri prevozih in razdeljevanju hrane), zlasti v okoljih z več dislociranimi enotami.

- Usklajevanje med zavodi različnih vrst (npr. osnovna šola in vrtec) glede organizacije obrokov, kadrovskih normativov in časovnih režimov, s ciljem učinkovite rabe virov in poenostavitve postopkov.

- Uskladitev prehranske sestave šolskih jedilnikov, skladno s starostnimi skupinami in dejavnostmi otrok ter v povezavi z nacionalnimi prehranskimi smernicami in priporočili NIJZ.

Oblikovanje enotne metodologije za določitev cene posameznega obroka, ki bo upoštevala vse ključne stroškovne elemente (stroške živil, priprave, energentov, dela, delovne opreme, logistike, vzdrževanja, mikrobioloških in higienskih pregledov, materialnih stroškov) idr. in omogočala primerljivost, preglednost ter finančno vzdržnost sistema šolske prehrane v različnih okoljih.

S tem projekt vzpostavlja funkcionalen model osrednje šolske kuhinje, ki omogoča strokovno, operativno in finančno trajnostno zagotavljanje šolske prehrane, tudi v prihodnjih letih ob predvideni uvedbi brezplačnih kosil za vse učence.

- Cilji pilotnega projekta

Na podlagi analize stanja in prepoznanih izzivov, bodo cilji pilotnega projekta:

  - Optimizacija kadrovskih procesov: Uvedba občinsko usklajenega sistema organizacije kuhinjskega kadra z možnostjo medšolskega nadomeščanja.

  - Logistična racionalizacija: Zagotovitev transportnih sredstev z ustrezno temperaturno regulacijo; optimizacija poti in časov razvoza; standardizacija pakiranja in termične obdelave.

  - Vzpostavitev pogojev za pripravo dietnih obrokov: Vzpostavitev delovanja osrednje enote s posebej opremljenim prostorom za pripravo diet; zagotovitev usposobljenega dietnega kuharja; enotna nabava posebnih živil.

  - Zmanjševanje količine odpadne hrane: Z večjim prilagajanjem prehranskim potrebam učencev in uvedbo sistemov za spremljanje porabe in ostankov hrane; uporaba digitalnega načrtovanja porcije.

  - Izboljšanje kakovosti in varnosti prehrane: Poenotenje receptur, uporaba standardiziranih postopkov priprave, uvedba sodobne opreme (npr. šok ohlajevalci, konvektomati).

  - Povezovanje z lokalnim okoljem: Uporaba lokalno pridelanih živil z vključevanjem lokalnih ponudnikov preko skupnega javnega naročanja.

  - Predlog sistemskih rešitev: določitev normativov za pripravo obrokov in osebja, oblikovanje metodologije za določitev cene posameznega obroka in drugo.

  - Posodobitev osrednje šolske kuhinje in novih lokacij vzgojno- izobraževalnih zavodov, za katere se bo pripravljala hrana: posodobitev tehnološke opreme, prostorov za skladiščenje, jedilnic,...

  - Uporaba digitalnih orodij: Uvedba sistemov za digitalno naročanje živil, načrtovanje jedilnikov in sledenje porabi, kar bi omogočilo zmanjševanje odpadkov.

- Ključne aktivnosti za vzpostavitev in izvedbo pilotnega projekta

Ključne aktivnosti predstavljajo jedro izvedbe pilotnega projekta in se osredotočajo na operativne, infrastrukturne, organizacijske in evalvacijske korake, ki so nujni za vzpostavitev učinkovitega modela osrednje šolske kuhinje. Te aktivnosti omogočajo praktično preverjanje možnosti za širšo sistemsko uvedbo centralizirane priprave šolske prehrane.

Model osrednje šolske kuhinje je v projektni nalogi opredeljen kot organizacijski model na treh ravneh: kuhinjski, šolski, občinski/lokalni in sistemski. Ključne aktivnosti pilotnega projekta sledijo tej strukturi in naslavljajo izzive, ugotovljene z analizo stanja. Aktivnosti so zasnovane tako, da vzpostavljajo pogoje za učinkovito, higiensko in stroškovno racionalno pripravo obrokov za več vzgojno-izobraževalnih zavodov z upoštevanjem posebnih dietnih potreb.

- Aktivnost 1: Vzpostavitev osrednje šolske kuhinje

Osrednja šolska kuhinja je specializirana enota, ki zmore hkrati pripravljati, shranjevati in distribuirati obroke za več vzgojno-izobraževalnih zavodov. Prilagojena je tudi za pripravo dietnih obrokov v skladu z zdravstvenimi indikacijami. Vzpostavljena je na eni lokaciji in deluje v sodelovanju s satelitskimi enotami (šolami – prejemnicami).

Namen aktivnosti je izbrati ustrezno lokacijo med obstoječimi kuhinjami osnovnih šol, ki omogoča prostorsko širitev, kadrovsko stabilnost in logistično dostopnost za oskrbo s prehrano več šol. Vzpostavitev vključuje prostorsko in tehnološko prenovo ter vzpostavitev organizacijskih modelov za pripravo in distribucijo hrane.

Ureditev prostorov in nabava tehnološke opreme: Prilagoditev prostorov za večji obseg priprave obrokov in zahteve dietne prehrane (ločene linije). Nakup sodobne opreme omogoča standardizirano in sodobno pripravo hrane, hitro hlajenje, varno shranjevanje in nadzor nad kakovostjo.

Standardizirana priprava hrane pomeni dosledno izvajanje določenih postopkov in receptur za pripravo jedi, kar zagotavlja enotno kakovost, varnost in hranilno vrednost obrokov. V kontekstu javnih zavodov, kot so šole in vrtci, to vključuje:

- Upoštevanje prehranskih smernic: Priprava jedilnikov in obrokov v skladu s smernicami za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih.

- Doslednost v recepturah: Uporaba preverjenih receptov z natančno določenimi sestavinami in postopki priprave, kar omogoča enotno kakovost hrane v različnih zavodih.

- Zagotavljanje varnosti hrane: Skladnost s higienskimi standardi in predpisi za varno pripravo in shranjevanje hrane.

Sodobni načini priprave hrane se nanašajo na uporabo naprednih tehnologij in metod, ki izboljšujejo učinkovitost, kakovost in trajnost, pa tudi raznolikost, prehranskega sistema. Vključujejo:​

Uporaba napredne kuhinjske opreme: Vključuje tehnologije, kot so parno-konvekcijske pečice, ki omogočajo bolj zdravo pripravo hrane z manjšo uporabo maščob.​

Digitalizacija procesov: Uvajanje informacijskih sistemov za načrtovanje jedilnikov, spremljanje zalog in nadzor nad prehranskimi vrednostmi obrokov.​

Trajnostni pristopi: Poudarek na uporabi lokalno pridelanih sestavin, zmanjševanju odpadkov in energetski učinkovitosti v kuhinjskih procesih.​

Primerjalna tabela: Klasična priprava hrane/ sodobni pristopi v javnih zavodih

| Vidik | Klasična priprava hrane | Sodobna priprava hrane |
| --- | --- | --- |
| Recepture in postopki | Priprava po izkušnjah osebja, pogosto brez enotnih normativov | Standardizirane recepture in postopki za enotno kakovost in hranilno vrednost |
| Raznolikost obrokov | Reden obrok in medicinsko indicirani dietni obroki | Več vrst obrokov prilagojenih različnim prehranskim potrebam učencev |
| Tehnologija | Klasične pečice, kuhanje na štedilnikih | Parno-konvekcijske pečice, sous-vide, hitri šok ohlajevalniki, indukcija |
| Organizacija dela | Nepovezane kuhinje, vsak zavod zase | Centralna priprava z razdelilnimi enotami, povezovanje kadrov |
| Digitalna podpora | Ročno načrtovanje jedilnikov, evidenc | Programska podpora za jedilnike, zaloge, diete, sledljivost |
| Varnost in higiena (HACCP) | Osnovno spoštovanje higienskih standardov | Digitalni HACCP sistem, nadzor temperature, sledljivost vhodnih surovin |
| Zmanjševanje odpadkov | Omejeno ločevanje, neizkoriščeni ostanki | Zero-waste načela, spremljanje količine odpadne hrane, sprotno prilagajanje |
| Povezava z zdravjem | Splošno prilagojeni obroki | Prilagoditve za diete, alergije, spremljanje hranilnih vrednosti |
| Povezava z okoljem | Naključni viri, večinoma industrijska živila | Lokalno, sezonsko, okolju prijazna embalaža, trajnostni kriteriji javnih naročil |

Sodobna priprava hrane je tesno povezana z načeli trajnostnega razvoja, digitalizacije, prehranske varnosti in izboljšanja kakovosti življenja otrok – kar so tudi strateški cilji Slovenije do leta 2030.

Sodobna tehnološka oprema vključuje:

  - Hladilna tehnika (hitre ohlajevalne komore, ki preprečujejo razrast bakterij in zagotavljajo varnost hrane, šok zamrzovalniki, ki omogočajo pripravo hrane vnaprej in zmanjšujejo količino odpadkov, hladilne komore, ki zagotavljajo ustrezne pogoje do trenutka razdelitve,...);

  - Oprema za toplotno obdelavo (pametne konvektomate, pametne prekucne ponve in termo vozički za pripravo in regeneracijo hrane na lokacijah šol, ,...);

  - Shranjevanje hrane (vakuumski pakirniki, ki podaljšujejo obstojnost in omogočajo sledljivost porcij,...);

  - Samopostrežne linije – omogočajo hitro in higienično deljenje hrane;

  - Dodatna oprema – stroji za obdelavo večjih količin živil, ki zmanjšajo fizično obremenitev kadra;

  - Oprema za transport.

Organizacijski vidik priprave hrane vključuje:

  - Načrtovanje jedilnikov na podlagi nacionalnih smernic (ZRSŠ, 2023) s poudarkom na sezonskih in lokalnih živilih.

  - Standardizacija receptov in postopkov priprave – zagotavljanje ponovljivosti kakovosti.

  - Uporaba informacijske podpore za naročanje, evidenco živil in sledljivost.

  - Postopki hlajenja, shranjevanja in regeneracije hrane v skladu s HACCP.

  - Posebna organizacija priprave dietnih obrokov z ločenimi postopki in opremo.

  - Uvedba sistema notranjega nadzora in sprotno spremljanje kakovosti.

- Aktivnost 2: Prevoz in distribucija obrokov

Za varno in učinkovito dostavo obrokov šolam brez lastne kuhinje se zagotovi ustrezno vozilo. Aktivnosti vključujejo vzpostavitev logističnega modela za razvoz hrane:

- Nabava vozila z izolacijo in temperaturnim nadzorom (HACCP).

- Optimizacija poti glede na lokacije, čas dostave in številčnost obrokov.

- Vzpostavitev urnikov in izobraževanje osebja za ravnanje s transportiranimi obroki.

- Aktivnost 3: Sistem javnih naročil in nabave

Pilot omogoča uvedbo skupnega naročanja za več zavodov, s čimer se zmanjšajo stroški in zagotovi večja konkurenčnost.

- Priprava razpisne dokumentacije na ravni občine ali regije.

- Povezovanje z lokalnimi pridelovalci hrane in vključevanje ekoloških izdelkov.

- Digitalno vodenje zalog in nadzor porabe za zmanjšanje zavržkov.

- Aktivnost 4: Usposabljanja kuhinjskega osebja

Zaradi uvedbe sodobne tehnologije in zahtevnejših postopkov priprave obrokov so potrebna ciljno usmerjena praktična usposabljanja:

- Izvajanje usposabljanj v matičnih kuhinjah z demonstracijami na dejanski opremi.

- Vsebina usposabljanj: priprava diet, higiena in kontaminacija, uporaba nove opreme.

- Uvedba digitalne podpore za kuharje in organizatorje prehrane.

- Oblikovanje usposabljanj za nadomestni kader.

- Aktivnost 5: Izvedba nalog osrednje šolske kuhinje

Obratovanje osrednje šolske kuhinje omogoča pripravo kakovostnih, varnih in prehransko ustreznih obrokov za več vzgojno-izobraževalnih zavodov. Ključne naloge vključujejo:

- Priprava različnih vrst obrokov (vključno z dietnimi) v skladu s smernicami za zdravo prehranjevanje.

- Organizacija delovnih procesov v kuhinji za zagotavljanje učinkovitosti, sledljivosti in higienskih standardov (HACCP).

- Uporaba sodobne opreme za termično obdelavo in ohranjanje kakovosti hrane.

- Komunikacija in koordinacija s šolami v sklopu mreže osrednje šolske kuhinje glede števila obrokov in prehranskih potreb otrok.

- Digitalno beleženje priprave in izdaje obrokov ter porabe živil za večjo preglednost in nadaljnjo analizo stroškov.

- Digitalno spremljanje količine odpadne hrane na dnevni ravni.

- Aktivnost 6: Evalvacija in poročanje

Evalvacija bo zajemala spremljanje vseh ključnih kazalnikov, ki bodo omogočili presojo učinkov pilotnega modela in njegove možnosti prenosa.

- Redno zbiranje podatkov (npr. strošek obroka, količina zavržene hrane, spremljanje stroškov energentov).Priprava vmesnih mesečnih poročil.

- Zaključno poročilo z analizo učinkov in predlogom za sistemsko uvedbo osrednjih šolskih kuhinj in predlogi izboljšav za šolske kuhinje, ki ne bodo organizirane centralno

- Kazalniki učinka in rezultata

- Kazalniki učinka

V okviru evalvacijskega modela bodo spremljani naslednji kazalniki učinka, ki omogočajo sistematično presojo uspešnosti izvedbe pilotnega projekta. Ti kazalniki bodo hkrati služili tudi kot izhodišča za oblikovanje meril izbora na javnem razpisu za vzpostavitev pilotne osrednje šolske kuhinje:

- število sodelujočih šol

- število postreženih obrokov,

- število medicinsko indiciranih dietnih obrokov,

- zmanjšanje količine zavržene hrane,

- stroškovna učinkovitost,

- izvedena usposabljanja.

- Kazalniki rezultata

S pilotnim projektom se pričakujejo naslednji ključni rezultati:

  - Vzpostavitev pilotno delujoče osrednje šolske kuhinje kot preverjenega sistemskega modela.

  - Zagotovitev kakovostne in zdrave prehrane v šolah, ki nimajo lastnih kuhinjskih zmogljivosti.

  - Povečana učinkovitost kuhinjskih in logističnih procesov.

  - Zmanjšanje stroškov na obrok.

  - Zmanjšanje količine odpadne hrane.

  - Bolj trajnostna uporaba virov (energentov).

  - Izboljšani pogoji za pripravo obrokov, medicinsko indiciranih dietnih obrokov.

  - Ustreznejša usposobljenost kuhinjskega osebja.

  - Prenosljivost modela: možnost prilagojenega uvajanja centralne kuhinje tudi v drugih občinah ali regijah po Sloveniji.

- Dinamika in viri financiranja

Časovni okvir projekta je:

- priprava razpisa: v prvi polovici 2025,

- objava razpisa: maj 2025,

- zaključek razpisa: julij 2025,

- vzpostavitev kuhinje: do februarja 2026,

- poskusno obratovanje in spremljava – drugi semester šolskega leta 2025/26,

- evalvacija: 2026 – 2028.

Obdobje financiranja je med letom 2025 in letom 2026.

V skladu z zakonodajo so sredstva za izvedbo iz državnega proračuna zagotovljena v višini 700.000,00 €. Obseg sredstev se določi skladno z ZFO-1 glede na razvitost občine od 50 – 100 % upravičenih stroškov.

Upravičeni stroški projekta so:

- manjša GOI dela (vzdrževalna dela) - so dela, ki se izvajajo v obstoječi šolski kuhinji in v obstoječih dislociranih enotah kuhinj in jedilnic za potrebe umestitve manjkajoče sodobne tehnološke opreme in opreme jedilnic. Upoštevajo se tudi GOI dela, ki bodo izvedena za potrebe urejanja skladiščnih prostorov ali hladilne komore,

- nakup in montaža tehnološke opreme, pohištvene opreme in kuhinjskih pripomočkov (seznam tehnološke opreme je razviden v projektni nalogi, ki je v prilogi razpisne dokumentacije,

- ureditev jedilnic v osrednji in dislocirani/h kuhinji/ah– pohištvena oprema, razdelilni pult…,

- nakup transportnega vozila, opreme za transport hrane in ostalih spremljajočih pripomočkov za nakladanje in razkladanje,

- digitalizacija – uvedba sistemov za digitalno naročanje živil, evidentiranje obrokov, planiranje jedilnikov, računovodske storitve in sledenje porabi.

Občina sofinancira vse upravičene stroške, v delu, ki presegajo vrednosti, do katerih jih financira Ministrstvo, ter vse druge stroške, ki niso predmet sofinanciranja, kot npr.:

- izdelavo investicijske in projektne dokumentacije,

- inženiring,

- usposabljanje kuhinjskega kadra,

- pripravo in izvedbo javnih naročil,

- spremljanje kazalnikov in presojo učinkov pilotnega modela, zbiranje podatkov in izdelava zaključnega poročila.

Obvezni, sestavni del tega razpisa je mesečna priprava poročil s podatki o stroških obrokov, količini zavržene hrane in stroškov energentov ter izdelava zaključnega poročila z analizo učinkov in morebitnim predlogom za sistemsko uvedbo osrednjih šolskih kuhinj in predlogi izboljšav za šolske kuhinje. Evalvacija je v domeni občine, ki jo bo izvajala od leta 2026 do leta 2028.

- Opredelitev vrste investicije

Gre za investicijo v javno infrastrukturo in digitalno transformacijo sistema šolske prehrane, ki vključuje vzpostavitev osrednje šolske kuhinje z napredno opremo, izgradnjo kompetenc kadra ter sistemsko podporo pripravi prehrane v več VIZ hkrati.

Zakon o osnovni šoli (ZOsn)

Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13, 46/16 – ZOFVI-K, 76/23 in 16/24

Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre-1)

Uradni list RS, št. 3/13, 46/14, 46/16 – ZOFVI-K, 76/23, 95/23 - ZIUOPZP in 61/24

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS)

Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19, 189/20 – ZFRO, 54/22 – ZUPŠ-1, 76/23 – ZŠolPre-1B, 122/23 – ZŠtip-1C in 22/25 – ZZZRO-1

Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole

Uradni list RS, št. 50/24, 55/24 – popr. in 30/25

Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom

Uradni list RS, št. 66/24 in 30/25

Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami

Uradni list RS, št. 53/24 in 30/25

Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole

Uradni list RS, št. 70/24 in 18/25

vir: aplikacija Šolska prehrana; mesečni e-zahtevki šol za subvencionirano prehrano učencev