|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | **VREDNOTENJE PRISPEVKA KREPITVE ZMOGLJIVOSTI NVO NA IZVAJANJE ZAGOVORNIŠTVA IN JAVNIH STORITEV** |
| Predmet | Predmet vrednotenja je Javni razpis za krepitev zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev 2015–2019.Namen razpisa je krepitev zmogljivosti NVO za zagovorništvo, za organizacijski razvoj NVO in za izvajanje javnih storitev tj. krepitev čezsektorskega sodelovanja, povezovanja in vzpostavljanja partnerstev z namenom reševanja družbenih izzivov.V okviru te prednostne naložbe se bodo nadaljevale in nadgradile storitve podpornega okolja za NVO z namenom dolgoročnega razvoja in učinkovitega sodelovanja NVO pri pripravi in izvajanju javnih politik.Izvedba zunanje evalvacije izvajanja projektov je bila načrtovana že v fazi priprave javnega razpisa. |
| Cilj | 1. oceniti uspešnost programa na ravni aktivnosti (obseg in kakovost izvedenih aktivnosti) in rezultatov(raven in kakovost doseganja rezultatov) izvajanja odobrenih projektov – po mrežah / stičiščih
2. oceniti vpliv mehanizma na upravičence - nevladne organizacije, mreže, stičišča
3. oceniti učinkovitost izvajanja projektov (časovni okvir, mehanizmi spremljanja, učinkovita rabo virov)
4. oceniti trajnost doseženih rezultatov odobrenih projektov po mrežah
5. identificirati primere dobrih praks in pridobljene izkušnje -»lessons learned«
 |
| Metode | MetodaEvalvacijska metoda izhaja iz Results Based Monitoring and Evaluation System-a.Poleg merjenja uspešnosti doseganja projektnih ciljev so značilnosti predlagane evalvacijske metode naslednje:* Analiziranje vzrokov za doseganje (ali nedoseganje) učinkov in rezultatov
* Preučitev izvedbenega procesa
* Preučitev nenačrtovanih rezultatov
* Osredotočenost na odnos (percepcijo) do sprememb med deležniki
* Identificiranje pridobljenih izkušenj, identificiranje pomembnih dosežkov ali projektnih potencialov in zagotovitev priporočil za izboljšave

Orodja1. Desktop raziskava – analiza in primerjalna analiza dokumentacije (javni razpis, odobreni projekti, poročila upravičencev (trimesečna, letna, končna), predvidene izhodiščne analize odobrenih projektov in primerjava z zaključnim stanjem, vpogled v relevantne zakone, strategije in druge relevantne dokumente
2. Anketa za NVO/mreže/stičišča, ki so jim bili odobreni projekti
3. Intervjuji/terenski obiski - na vzorcu odobrenih projektov po mrežah
4. Intervjuji na vzorcu relevantnih akterjev (deležnikov) npr. MJU, predstavniki drugih resorjev, občin, medijev ipd.
 |
| Potrebni podatki | 1. Relevantna dokumentacija:

JR, odobreni projekti, poročila upravičencev (trimesečna, letna, zaključna, posamična evalvacijska poročila, press clippingi), izhodiščne analize odobrenih projektov in primerjava z zaključnim stanjem, vpogled v relevantne zakone, strategije in druge relevantne dokumente). |
| Predlog vprašanj | 1. Uspešnost
	1. Katere aktivnosti so bile načrtovane in katere izvedene? Kakšna je kakovost izvedenih aktivnosti?
	2. Kateri rezultati so doseženi? Kakšna je kakovost rezultatov/produktov?
	3. Kakšni so konkretni rezultati z vidika prepoznavnosti mrež /stičišč?
	4. Zadovoljstvo NVO z dostopnostjo do storitev mrež/stičišč?
	5. Ali so bili doseženi nenačrtovani rezultati?
2. Vpliv
	1. Kakšen je bil skupen/celosten učinek/rezultat projekta (identifikacija sprememb)? Kakšna je stopnja doseganja ciljev?
	2. Katere dosežene spremembe imajo pozitiven vpliv na upravičence (NVO, mreže, stičišča)?
	3. Kako se kaže sodelovanje med NVO mrežo/stičiščem in relevantnimi institucijami?
	4. Ali je bil dosežen kakšen nenačrtovan učinek/rezultat?
	5. Kakšen je prispevek z vidika krepitve opolnomočenja NVO s potencialom v lokalnem okolju? Zadovoljstvo uporabnikov s storitvami NVO (s potencialom)?
	6. Kakšna so mnenja izvajalcev glede spremljanja udeležencev? Kakšna je uspešnost vključevanja različnih ciljnih skupin?
3. Učinkovitost
	1. Ali so merila za izbor projektov dovolj jasna in ustrezna?
	2. Ali so bili izbrani ustrezni ukrepi izvajanja za dosego ciljev?
	3. Ali so bile načrtovane aktivnosti in učinki/rezultati doseženi v predvidenem času?
	4. Kako učinkoviti so notranji mehanizmi projektov za spremljanje napredka?
	5. Ali so bili projekti izvedeni maksimalno učinkovito ob najmanjši uporabi sredstev?
4. Trajnost
	1. Kakšne so možnosti, da se bodo koristi, ki so rezultat izvajanja projektov ohranile po zaključku projekta (v razumnem časovnem obdobju)?
5. Dobre prakse in izkušnje (lessons learned)
	1. Katere so poglavitne izkušnje (lessons learned), ki so jih pridobile NVO/NVO mreže/stičišča/MJU?
	2. Kateri so primeri dobrih praks, ki so nastali v okviru izvajanja projekta (po mrežah, stičiščih)?
	3. Katera so ključna priporočila za podobne projekte v prihodnje?
 |
| Časovnica | Maj 2016 – odobritev LNV na OzSApril 2017/maj 2017 – tehnična specifikacija in izvedba postopka za izbiro izvajalcaJunij 2017 – podpis pogodbe z izbranim izvajalcem, imenovanje referenčne skupine za vrednotenje, uvodni sestanek20. november 2017 – končno poročilo in predstavitev vrednotenja |
| Sodelovanje SVRK z | MJU, upravičenci (NVO, NVO mreže, stičišča) |
| Finančni okvir | Okvirna vrednost: 35.000 EUR |
| Opombe | * uporaba ugotovitev kot podlaga za izboljšanje učinkovitosti in uspešnosti izvajanja OP
* uporaba ugotovitev kot podlaga za spremembo obstoječega OP
* uporaba ugotovitev kot podlaga za pripravo poročil o izvajanju in pregled uspešnosti programa v letu 2019
 |