**AKCIJSKI NAČRT NA PODROČJU PREPOVEDANIH DROG ZA OBDOBJE 2024 - 2025**

Uvod

Vlada Republike Slovenije sprejema akcijski načrt na področju prepovedanih drog za dvoletno obdobje, in sicer za leti 2024 in 2025. V akcijskem načrtu so podrobneje opredeljeni oziroma operacionalizirani posamezni cilji, ki so zapisani v Resoluciji o Nacionalnem programu na področju prepovedanih drog za obdobje 2023–2030 (v nadaljnjem besedilu: resolucija), načini njihovega uresničevanja in konkretne naloge posameznih nosilcev za uresničevanje tega dokumenta. Vsebinska podlaga za pripravo akcijskega načrta je torej resolucija ter prioritete in možnosti posameznih resorjev in nevladnih organizacij, ki so nosilci izvajanja tega akcijskega načrta.

Ukrepi in aktivnosti, ki so vključeni v akcijski načrt, so bili izbrani na podlagi ugotovljene dodane vrednosti ukrepov ter evidentiranih, izmerljivih, vnaprej predvidenih in verjetnih rezultatov. V akcijskem načrtu je izrecno naveden tudi časovni okvir, znotraj katerega naj se izvedejo dejavnosti, pa tudi institucije, odgovorne za njihovo izvajanje in poročanje.

Krovni cilj resolucije je zmanjšati in omejiti škodo, ki jo za posameznika, družino in družbo predstavlja uporaba prepovedanih drog. Z njo in izvedbenim akcijskim načrtom se nadaljuje celovit in uravnotežen pristop na področju drog v Sloveniji, ki zajema programe zmanjševanja povpraševanja po drogah in programe zmanjševanja ponudbe prepovedanih drog. Akcijski načrt se smiselno navezuje tudi na sprejete strategije s področja preprečevanja in zatiranja kriminalitete ter na strategije na področju socialnega varstva.

Pripravo akcijskega načrta je koordiniralo Ministrstvo za zdravje in ga usklajevalo z ministrstvi pristojnimi na področju drog, predstavniki raziskovalne skupnosti in predstavniki nevladnih organizacij. Komisija Vlade Republike Slovenije za droge je spremljala proces nastajanja akcijskega načrta in ga na koncu procesa priprave tudi potrdila.

Za spremljanje izvajanja akcijskega načrta je zadolženo Ministrstvo za zdravje kot pristojno ministrstvo za reševanje problematike prepovedanih drog, ki imenuje ožjo delovno skupino za spremljanje izvajanja tega akcijskega načrta. Predstavniki omenjene ožje delovne skupine redno poročajo Komisiji Vlade Republike Slovenije za droge o procesu izvajanja akcijskega načrta.

Odebeljena imena pri odgovornih institucijah pomenijo nosilno – koordinativno institucijo za izvedbo določene naloge. Druge navedene institucije so partnerji pri izvedbi.

Aktivnosti tega akcijskega načrta so v okviru rednih dejavnosti financirane iz obstoječih proračunskih postavk Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za pravosodje, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstva za finance. Aktivnosti so sofinancirane še na ravni lokalnih skupnosti, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Sloveniji.

# Preventiva na področju prepovedanih drog

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poglavje iz strategije:** Preventiva na področju prepovedanih drog | | | | | | | |
| **Konkretni cilji** | **Izvedbene aktivnosti** | **Časovno obdobje za realizacijo aktivnosti** | | | | **Pričakovani rezultati** | **Odgovorne institucije** |
| **2024-1** | **2024-2** | **2025-1** | **2025 - 2** | *(prva navedena institucija je odgovorna, ostale so sodelujoče)* |
| **Vzpostavitev nacionalne koordinacije na področju preventive** | Vzpostavitev koordinacije vseh deležnikov na področju preventive za preventivo na področju zasvojenosti | X | X | X | X | Krepitev medsektorskega sodelovanja na področju preventive in izboljšanje institucionalnih in kadrovskih pogojev za nadaljnji celostni razvoj področja preventive. | **Ministrstvo za zdravje**  NIJZ, MVI, MDDSZ, NVO, CPZOPD, raziskovalne ustanove |
| Razvoj protokolov sodelovanja med strokovnimi in svetovalnimi službami, ki delujejo na področju preventive. | X | X | X | X | Vzpostavitev trajnih strokovnih povezav med Centri za duševno zdravje otrokov in mladostnikov, šolskimi svetovalnimi službami, Centri za krepitev zdravja, nevladnimi organizacijami in drugimi strokovnimi službami. | **Ministrstvo za zdravje**  NIJZ, MVI, MDDSZ, ZRSŠ, lokalne skupnosti, NVO |
| **Vzpostavitev nacionalnega sistema kakovosti izvajanja programov preventive** | Pregled obstoječih preventivnih programov glede na diferenciacijo (regije, ciljne skupine, osnovna tema, mediji) | X | X | X | X | Razvoj enotne nacionalne metodologije spremljanja, evalviranja in certificiranja programov na področju zasvojenosti. | **Ministrstvo za zdravje**  MDDSZ, NIJZ, MVI |
| **Izmenjava strokovnih znanj za višjo kakovost preventivnih programov** | Izmenjava dobrih praks in spodbujanje raziskovanja na področju preventivnih programov | X | X | X | X | Letna nacionalna preventivna konferenca s področja zasvojenosti in preventive  Strokovni dogodek z izmenjavo znanstvenih dosežkov na področju preventive in preprečevanja odvisnosti | **Nacionalni inštitut za javno zdravje,**  Ministrstvo za zdravje, druge organizacije in strokovnjaki |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poglavje iz strategije:** Razvoj in krepitev programov zgodnje preventive | | | | | | | |
| **Konkretni cilji** | **Izvedbene aktivnosti** | **Časovno obdobje za realizacijo aktivnosti** | | | | **Pričakovani rezultati** | **Odgovorne institucije** |
| **2024-1** | **2024-2** | **2025-1** | **2025 - 2** |
| **Krepitev programov zgodnje preventive za otroke in starše ter družine.** | Krepitev izobraževanj za izvajanja programov zgodnje preventive v šolskem, socialnem in zdravstvenem sektorju.  Spodbujanja povezovanja organizacij, ki delujejo na področju preventive. | X | X | X | X | Krepitev izvajanja obstoječih programov nevladnih organizacij in podpora razvoju novih programov.  Vzpostavitev foruma za nevladne organizacije, strokovne institucije, vladne organizacije in druge deležnike s področja preventive, ki bo omogočal izmenjavo informacij, stališč, dobrih praks in s prispeval k razvoju področja preventive. | **Ministrstvo za zdravje**,  MVI, MDDSZ, ZRSŠ, NIJZ, NVO, lokalne skupnosti. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poglavje iz strategije:** Preventiva v družini, vzgoji in izobraževanju | | | | | | | |
| **Konkretni cilji** | **Izvedbene aktivnosti** | **Časovno obdobje za realizacijo aktivnosti** | | | | **Pričakovani rezultati** |  |
| **2024-1** | **2024-2** | **2025-1** | **2025-2** |
| **Krepitev strokovnega znanja in veščin s področja preventive za deležnike, ki delujejo v šolskem in lokalnem okolju.** | Krepitev strokovnega znanja in veščin na področju izvajanja preventivnih aktivnosti v lokalnem in šolskem okolju, s poudarkom na preventivi pred uporabo psihoaktivnih snovi. |  | X | X | X | Ciljno raziskovalni projekt za razvoj smernic za izvajanje indicirane preventive s področja zasvojenosti od PAS v OŠ, SŠ in dijaških domovih  Priprava predloga modula za vključevanje in sodelovanje Policije in drugih ključnih deležnikov na področju izvajanja preventivnih aktivnosti v lokalni skupnosti s poudarkom na preventivi pred uporabo psihoaktivnih snovi. | **Ministrstvo za zdravje,**  NIJZ, MVI, ZRSŠ, MDDSZ |
| **Krepitev vsebin telesnega in duševnega zdravja in preprečevanja odvisnosti na vseh ravneh vzgojno – izobraževalnega sistema.** | Krepitev programov, izobraževanj in drugih ukrepov za sistematično vključevanje preventivnih vsebin na vseh ravneh vzgojno-izobraževalnega sistema.  Usposabljanje strokovnih delavcev in zdravstvenih delavcev za izvajanje preventivnih programov in aktivnosti za otroke in mladostnike, starše | X | X | X | X | Ponudba kakovostnih in z dokazi podprtih izobraževalnih programov o preventivi na področju psihoaktivnih snovi in nekemičnih zasvojenostih v okviru Kataloga programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (KATIS). | **Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje**  Zavod za šolstvo, MZ, NIJZ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poglavje iz strategije:** Preventiva za kakovostno preživljanje prostega časa | | | | | | | |
| **Konkretni cilji** | **Izvedbene aktivnosti** | **Časovno obdobje za realizacijo aktivnosti** | | | | **Pričakovani rezultati** | **Odgovorne institucije** |
| **2024-1** | **2024-2** | **2025-1** | **2025 - 2** |
| **Razvoj in nadaljnja krepitev brezplačnih preventivnih programov za kakovostno preživljanje prostega časa** | Pregled potreb po izvajanju preventivnih programov za kakovostno preživljanje prostega časa v socialno deprivilegiranih okoljih in potencialnih okoljih/prostorih, primernih za izvajanje programov. | X | X | X | X | Izvajanja in krepitev nevladnih preventivnih programov za prosti čas, s posebnim poudarkom na mladih in drugih ranljivih skupinah (dnevni centri, terensko delo z mladimi, mladinski klubi) | **Ministrstvo za zdravje,**  MDDSZ, NIJZ, NVO, lokalne skupnosti |
| **Razvoj pilotnega projekta analize zlorab v športu prepovedanih snovi med splošno populacijo in priprava ukrepov** | Izvedba analize in ocena stanja. |  | X | X | X | Vmesno poročilo o rezultatih analize  Priprava preventivnih ukrepov za preprečevanje zlorab v športu prepovedanih snovi med splošno populacijo. | **Ministrstvo za zdravje,**  NIJZ, NVO |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poglavje iz strategije:** Ozaveščanje, informiranje in zagovorništvo | | | | | | | |
| **Konkretni cilji** | **Izvedbene aktivnosti** | **Časovno obdobje za realizacijo aktivnosti** | | | | **Pričakovani rezultati** | **Odgovorne institucije** |
| **2024-1** | **2024-2** | **2025-1** | **2025 - 2** |
| **Informiranje in osveščanje glede problematike odvisnosti in dejavnikov tveganja ter zaščitnih dejavnikov** | Komunikacijske aktivnosti z namenom preprečevanja tveganih vedenj in spodbujanja pozitivnega, zdravega načina življenja | X | X | X | X | Delovanje spletnega portala Infodroga, izvedene komunikacijske aktivnosti preko družbenih in drugih spletnih omrežij, izvedene posamezne medijske kampanje (Slovenija piha 0,0, varna raba zaslonov, problematika tobaka...) | **Ministrstvo za zdravje,**  NIJZ, MDDSZ, MVI, NVO |
| **Večja informiranost strokovne in drugih javnosti o programih učinkovite preventive** | Komunikacijske aktivnosti za večjo informiranost različnih javnosti (splošne, strokovne, odločevalcev in drugih) o znanstveno dokazano učinkovitih preventivnih programih | X | X | X | X | Vključitev informacij o pomenu znanstveno dokazano učinkovite preventive v komunikacijske aktivnosti na nacionalni in lokalni ravni, namenjenih strokovni javnosti (zdravstvo, socialno varstvo, šolstvo) ter mladim in staršem. | **Nacionalni inštitut za javno zdravje, Ministrstvo za zdravje**,  MVI, MDDSZ, raziskovalne ustanove, lokalne skupnosti, NVO |
| **Večja informiranost ranljivih skupin in staršev ter skrbnikov o tveganih vedenjih in programih pomoči, ki so na voljo** | Komunikacijske aktivnosti za večjo informiranost ranljivih skupin o programih pomoči, ki so jim na voljo. Komunikacijske aktivnosti o socialno-čustvenem učenju za starše in skrbnike.  Komunikacijske aktivnosti o tveganjih uporabe konoplje. | X | X | X | X | Večja ozaveščenost ranljivih skupin ter staršev in skrbnikov o programih pomoči vezanih na določena tvegana vedenja.  Izvedena analiza spreminjanja družbenega odnosa do konoplje v obdobju 2000 – 2020.  Pripravljene smernice in priporočila za poročanje ter medijski in javni diskurz o konoplji in drugih prepovedanih drogah. | **Nacionalni inštitut za javno zdravje,**  MZ, MVI, MDDSZ, raziskovalne ustanove, lokalne skupnosti, NVO |
| **Ozaveščanje strokovne in širše javnosti glede varnega predpisovanja zdravil in možnosti vračila neuporabljenih zdravil** | Komunikacijske aktivnosti med zdravniki o varnem predpisovanju zdravil, ki imajo potencial za zasvojenost.  Komunikacijske aktivnosti v splošni javnosti, ki bodo podpirale programe za vračilo neuporabljenih zdravil s pretečenim rokom uporabe. | X | X | X | X | Varnejše predpisovanje zdravil s potencialom za zasvojenost. Večja ozaveščenost glede zdravil s pretečenim rokom uporabe in njihovo vračanje. | **Ministrstvo za zdravje**, strokovne zbornice, lokalne skupnosti, nevladne organizacije |

# Vključevanje posameznika v življenje in skupnost

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poglavje iz strategije:** Celostna reintegracija uporabnikov v skupnosti, s poudarkom na povečevanju socialne vključenosti | | | | | | | |
| **Konkretni cilji** | **Izvedbene aktivnosti** | **Časovno obdobje za realizacijo aktivnosti** | | | | **Pričakovani rezultati** | **Odgovorne institucije** |
| **2024-1** | **2024-2** | **2025-1** | **2025 - 2** |
| **Celostna reintegracija uporabnikov in uporabnic v skupnosti, s poudarkom na povečevanju socialne vključenosti** | Kontinuirana usposabljanja in izobraževanja zaposlenih v soc. varstvu za zagotavljanje kakovostne obravnave uporabnikov | X | X | X | X | Opolnomočeni strokovni delavci/sodelavci v socialnem varstvu ob upoštevanju sodobnih standardov obravnave | ***MDDSZ,*** *Socialna zbornica Slovenije, MZ, NIJZ, MVI, URSIKS* |
| Razvoj/širitev in nadgradnja programov za rehabilitacijo, reintegracijo, resocializacijo vključevanja v skupnost za različne ciljne skupine ter po institucionalni obravnavi | X | X | X | X | Razviti/razširjeni in dodatni programi za socialno vključevanje uporabnikov v skupnost (skladno z identificiranimi potrebami)  Več uporabnikov, vključenih v različne aktivnosti, zaposlitvene programe in na trg dela  Nadgrajene storitve in programi za podporo uporabnikom po institucionalni obravnavi glede na intenzivnost, kontinuiteto in obliko pomoči/podpore | ***MDDSZ,*** *IRSSV, MZ, MP, MOP, MSP, ZRSZ, izvajalci socialnovarstvenih programov, lokalne skupnosti, raziskovalne ustanove, URSIKS* |
| Vzpostavitev srednjepražnih programov |  |  | X | X | Vzpostavljeni srednjepražni programi z namenom lažjega prehoda uporabnikov med visokopražnimi in nizkopražnimi programi ter olajšan dostop do programov detoksikacije | ***MDDSZ,*** *IRSSV, MZ, NIJZ,CPZOPD, izvajalci socialnovarstvenih programov* |
| Širitev in nadgradnja preventivnih programov na področju nekemičnih oziroma vedenjskih zasvojenosti za različne ciljne skupine | X | X | X | X | Večje število programov na področju nekemičnih oziroma vedenjskih zasvojenosti | ***MDDSZ,*** *MZ, MVI, IRSSV, izvajalci socialnovarstvenih programov, lokalne skupnosti* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poglavje iz strategije:** Destigmatizacija in aktivacijski programi | | | | | | | |
| **Konkretni cilji** | **Izvedbene aktivnosti** | **Časovno obdobje za realizacijo aktivnosti** | | | | **Pričakovani rezultati** | **Odgovorne institucije** |
| **2024-1** | **2024-2** | **2025-1** | **2025 - 2** |
| **Destigmatizacija in aktivacijski programi** | Krepitev prilagojenih aktivacijskih in zaposlitvenih programov za aktivne uporabnike prepovedanih drog | X | X | X | X | Večje število programov za vstop uporabnikov prepovedanih drog na trg dela | ***MDDSZ,*** *ZRSZ, MVI, izvajalci socialnovarstvenih programov, lokalne skupnosti* |
| Vzpostavitev pogojev za prilagojene oblike zaposlitve za nekdanje uporabnike |  |  | X | X | Razvoj oblik zaposlitev za lažji vstop nekdanjih uporabnikov na trg dela  Večje število uporabnikov, ki se po zaključku zdravljenja vključijo v različne aktivnosti, zaposlitvene programe in na trg dela | ***MDDSZ,*** *ZRSZ, izvajalci socialnovarstvenih programov, lokalne skupnosti* |
| Spodbujanje delodajalcev k zaposlovanju kadrov z različnih področij (socialni delavci, psihologi, psihiatri itd.) v programih rehabilitacije in integracije | X | X | X | X | Okrepljeno medresorsko sodelovanje za oblikovanje ukrepov zaposlovanja kadrov v programih rehabilitacije in integracije  Razvite in okrepljene politike, ki omogočajo sodelovanje, med relevantnimi deležniki na področju zaposlovanja | ***MDDSZ,*** *MZ, ZRSZ, MGTŠ, Agencije za delo; URSIKS* |
| Informiranje in senzibiliziranje delodajalcev za aktivno zaposlovanje ranljivih posameznikov |  | X | X | X | Izvedene komunikacijske aktivnosti za informiranje delodajalcev za bolj aktiven pristop k zaposlovanju ranljivih posameznikov | ***MDDSZ,*** *ZRSZ, izvajalci socialnovarstvenih programov, Agencije za delo, lokalne skupnosti, URSIKS* |
| Podpora in načrtovanje zaposlitvenih programov za aktivne uporabnike prepovedanih drog | X | X | X | X | Večje število programov za vključevanje aktivnih uporabnikov prepovedanih drog na trg dela | ***MDDSZ,*** *IRSSV, ZRSZ, Agencije za delo, MZ, izvajalci socialnovarstvenih programov, lokalne skupnosti, URSIKS* |
| Nadgradnja programov namenjenih različnim skupinam uporabnikov | X | X | X | X | Nadgrajeni programi z aktivnostmi: za mlade v nočnem življenju, abstinente po zaključeni obravnavi oziroma zdravstveni rehabilitaciji, uporabnikov substitucijske terapije itd. | ***MDDSZ,*** *IRSSV, MZ, izvajalci socialnovarstvenih programov, lokalne skupnosti, URSIKS* |

# Zdravstvena obravnava uporabnikov prepovedanih drog in drugih odvisnosti

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poglavje iz strategije**: Zdravstvena obravnava uporabnikov prepovedanih drog in drugih odvisnosti | | | | | | | | |
| **Konkretni cilji** | **Izvedbene aktivnosti** | **Časovno obdobje za realizacijo aktivnosti** | | | | | **Pričakovani rezultati** | **Odgovorne institucije** |
| **2024-1** | **2024-2** | **2025-1** | | **2025 - 2** |
| **Dostopnost programov zdravljenja ter hitro vključevanje vanje.** | Razvoj novih metod in pilotna implementacija v delo CPZOPD, JZ in NVO. |  |  | X | | X | Testiranje novih metod dela; zaposlitev novih strokovnih profilov v CPZOPD; | **Ministrstvo za zdravje**,  CPZOPD, NVO |
| Krepitev mreže CPZOPD |  |  | X | | X | Boljša dostopnost za uporabnike glede geografske pokritosti s storitvami nadomestnega zdravljenja in drugimi oblikami podpore. | **Ministrstvo za zdravje**,    CPZOPD |
| **Zagotavljanje kakovostnega izvajanja programov CPZOPD** | Spremljanje izvajanja dela centrov (strokovni in tehnični del)  Redni sestanki koordinacije  Uvedba in izvajanje supervizij  Redna sistemska izobraževanja za zaposlene | X | X | X | | X | Analiza potreb in zadovoljstva pacientov  Načrt in evidenca izvedenih supervizij  Načrt in evidenca izvedenih izobraževanj  Izvedena letna konferenca o odvisnostih | **Ministrstvo za zdravje**  CPZOPD, druge pristojne institucije. |
| **Obvladovanje s krvjo prenosljivih bolezni (hepatitis C in B, HIV) med uporabniki** | Redno testiranje, uvajanje in nadzor zdravljenja | X | X | X | | X | Število diagnosticiranih, število zdravljenih in število ponovitev okužb | CPZOPD |
| **Ustrezna obravnava otrok in mladostnikov v okolju, ločenem od odraslih uporabnikov** | Oblikovanje novega oddelka za obravnavo mladostnikov, ki bo deloval kot poseben oddelek v okviru Centra za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog (CPZOPD)    Povezovanje s Centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov | X | X | X | | X | Vzpostavljen delujoč oddelek    Pripravljen protokol sodelovanja | **Center za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog**  MZ |
| **Povečanje varnosti pacientov in osebja** | Izobraževanja  Redno spremljanje varnostnih razmer v CPZOPD | X | X | X | X | | Posodobitev smernic  Redna obravnava problematike na srečanjih koordinacije CPZOPD | ***Koordinacija CPZOPD***  *MZ* |

# Zmanjševanje škode zaradi uporabe prepovedanih drog

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poglavje iz strategije:** 8.4 Zmanjševanje škode zaradi uporabe prepovedanih drog | | | | | | | |
| **Konkretni cilji** | **Izvedbene aktivnosti** | **Časovno obdobje za realizacijo aktivnosti** | | | | **Pričakovani rezultati** | **Odgovorne institucije** |
| **2024-1** | **2024-2** | **2025-1** | **2025 - 2** |
| **Lažja dostopnost programov zmanjševanja škode zaradi uporabe prepovedanih drog** | Krepitev delovanja socialnovarstvenih programov pomoči na področju zmanjševanje škode, vključno z mobilnimi enotami in preučitev potreb po širitvi na območja kjer jih primanjkuje | X | X | X | X | Zagotavljanje kontinuirane socialne in zdravstvene podpore uporabnikom prepovedanih drog.  Ohranjanje nizkega števila okužb zaradi drog; usmerjanje v programe pomoči. | **Ministrstvo za zdravje**,  MDDSZ, NIJZ |
| **Nadgradnja programov zmanjševanja škode zaradi uporabe prepovedanih drog za različne ranljive skupine uporabnikov (LGBT, mladi, starejši, romska skupnost, migranti).** | Pregled stanja in ključnih značilnosti mladih, ki tvegano uporabljajo droge. |  | X | X | X | Narejeni zemljevidi obstoječih storitev in potreb mladih. | **Ministrstvo za zdravje**,  MDDSZ, Policija, Mladinske NVO |
| Preučitev spreminjajočih se potreb starajoče se populacije uporabnikov opioidnih drog in priprava priporočil za razvoj novih storitev |  |  | X | X | Načrt razvoja programov za starajoče uporabnike opioidnih drog | **Ministrstvo za zdravje**,  NIJZ |
| Zagotoviti strokovno podporo zdravstvenemu osebju, ki deluje v okviru socialnovarstvenih programov na področju prepovedanih drog. | X | X | X | X | Zdravstvenemu osebju zagotovljena supervizija in podpora zdravnikov. | **Ministrstvo za zdravje**,  Koordinacija CPZOPD |
| **Krepitev sodelovanja in povezovanja med zdravstvenimi in socialnovarstvenimi programi pomoči.** | Pilotno uvajanje zdravnika v terensko delo. | X | X | X | X | Možnost zaposlitve zdravnika v NVO za delo na terenu.  Izvedba raziskave spremljanja učinkov dela zdravnika, ki dela na terenu na življenja in zdravje uporabnikov. | **Nevladna organizacija**,  MDDSZ |
| **Preprečevanje okužb z virusi nalezljivih bolezni in drugih okužb ter predoziranj in zmanjšanje infektivnih odpadkov v okolju** | Zagotoviti materiale za izvajanje storitve zamenjave sterilnega pribora za uporabo drog in ustrezno ravnanje z infektivnimi odpadki. | X | X | X | X | Zagotavljanje kontinuirane oskrbe z materiali za uporabo drog in zmanjševanje »odprtih scen« | **Ministrstvo za zdravje**, NIJZ, nevladne organizacije |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poglavje iz strategije:** Izboljšanje odzivanj na predoziranja in umrljivost | | | | | | | |
| **Konkretni cilji** | **Izvedbene aktivnosti** | **Časovno obdobje za realizacijo aktivnosti** | | | | **Pričakovani rezultati** | **Odgovorne institucije** |
| **2024-1** | **2024-2** | **2025-1** | **2025 - 2** |
| **Dostopnost naloksona za uporabnike, njihove vrstnike in družine, dostopnost testiranja na pojav novih in nevarnih snovi na trgu ter vzpostavitev varnih sob za uporabo prepovedanih drog.** | Projekt - Vpliv distribucije »naloksona za domov« v rizični populaciji na uporabo ob dogodkih predoziranja |  | X | X | X | Večja razširjenost Naloksona med uporabniki opioidnih drog;  Zmanjšanje št. smrti zaradi predoziranj | **Ministrstvo za zdravje**,  koordinacija CPZOPD, RSK |
| Ohranjanje kvalitete storitve testiranja NPS in PD z namenom zgodnjega opozarjanja in zmanjševanja škode ob posebni pozornosti na preprečevanje zlorab.  Izvedba javnega poziva za NVO, za sodelovanje v mreži za anonimno zbiranje in testiranje PAS. |  | X | X | X | Manj zdravstvenih zapletov zaradi strupenih primesi v drogah;  Večja dostopnost iz zmanjševanje stigme glede programov svetovanja in terapije za mlade  Podpis sporazuma o sodelovanju NVO pri izvedbi anonimnega testiranja PAS | **Ministrstvo za zdravje**,  NIJZ, Policija, NLZOH, NVO |
| Vzpostavitev varnih sob ob strogem strokovnem nadzoru in redni sprotni evalvaciji učinka programov | X | X | X | X | Delujoča varna soba;  Celostna analiza učinkov varnih sob. | **Ministrstvo za zdravje**  NVO, NIJZ, MNZ (Policija), MDDSZ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poglavje iz strategije:** Razvoj in uvajanje programov za preprečevanje in obravnavo brezdomstva in vidne uporabe prepovedanih drog v skupnosti | | | | | | | | | | |
| **Konkretni cilji** | | **Izvedbene aktivnosti** | | **Časovno obdobje za realizacijo aktivnosti** | | | | **Pričakovani rezultati** | | **Odgovorne institucije** |
| **2024-1** | **2024-2** | **2025-1** | **2025 - 2** |
| **Razvoj trajnih in varnih namestitvenih programov za učinkovito podporo za brezdomne uporabnike prepovedanih drog.** | | Vzpostaviti dodatne kapacitete za namestitev | |  | X | X | X | Vzpostavljene nove namestitve za brezdomne uporabnike prepovedanih drog | | ***MDDSZ*** |
| Zagotavljanje nadaljnjega sofinanciranja organizacij, ki zagotavljajo nastanitve | | X | X | X | X | Nadaljnje sofinanciranje organizacij prek javnih razpisov | | ***MDDSZ***  *MZ, NVO, JZ* |
| **Poglavje iz strategije:** Ženske kot uporabnice prepovedanih drog | | | | | | | | | | |
| **Konkretni cilji** | **Izvedbene aktivnosti** | | **Časovno obdobje za realizacijo aktivnosti** | | | | | | **Pričakovani rezultati** | **Odgovorne institucije** |
| **2024-1** | | **2024-2** | **2025-1** | **2025 - 2** | |
| **Nadgradnja in okrepitev obstoječih in novih programov pomoči za uporabnice prepovedanih drog.** | Vzpostavitev delovne skupine za oblikovanje prioritetnih ukrepov za ženske, ki uporabljajo PD | |  | | X | X | X | | Oblikovana priporočila za razvoj in nadgradnjo programov, ki posvečajo posebno pozornost specifiki spola | **Nacionalni institut za javno zdravje**,  NVO, znanstveno raziskovalne ustanove, MZ, MDDSZ, URSIKS |
| Krepitev programov, ki so namenjeni ženskam z odvisnostjo | | X | | X | X | X | | Razvoj mreže informacijsko-svetovalnih programov za uporabnice prepovedanih drog. | **Ministrstvo za zdravje**,  MDDSZ, NIJZ, NVO |
| Informiranje strokovnih skupnosti o specifikah obravnave žensk, ki so uporabnice prepovedanih drog. | |  | | X | X | X | | Vsebine o specifiki obravnave žensk, ki uporabljajo droge so uvedene v ponudbo izobraževanj. | **Ministrstvo za zdravje**,  MDDSZ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poglavje iz strategije:** Preventiva v nočnem okolju | | | | | | | |
| **Konkretni cilji** | **Izvedbene aktivnosti** | **Časovno obdobje za realizacijo aktivnosti** | | | | **Pričakovani rezultati** | **Odgovorne institucije** |
| **2024- 1** | **2024- 2** | **2025- 1** | **2025- 2** |
| **Razviti različne kakovostne preventivne programe ter programe zmanjševanja tveganj in škode na področju nočnega življenja mladih, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih.** | Izboljšanje kakovosti, zbiranje in obdelavo podatkov o dejanskem stanju na področju tveganega vedenja mladih v okoljih za preživljanje prostega časa.  Promocija zdravstvene in varnostne standarde za gostinske lokale, ki obratujejo v nočnem času. | X | X | X | X | Razviti programi usposabljanja za osebje v gostinskih lokalih, ki obratujejo v nočnem času. Delo z organizatorji v nočnem življenju | **Komisija RS za droge**,  občine, NVO |
| Raziskati okoliščine situacij podtikanja droge in načrtovanje odzivov in pomoči. |  |  | X | X | Poročilo o situacijah in oceni obsega podtikanja droge. | **Ministrstvo za zdravje** |

# Vloga in pomen nevladnih organizacij na področju prepovedanih drog

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poglavje iz strategije:** Vloga in pomen nevladnih organizacij na področju prepovedanih drog | | | | | | | |
| **Konkretni cilji** | **Izvedbene aktivnosti** | **Časovno obdobje za realizacijo aktivnosti** | | | | **Pričakovani rezultati** | **Odgovorne institucije** |
| **2024-1** | **2024-2** | **2025-1** | **2025 - 2** |
| **Zagotavljanje dolgoročnega sofinanciranja nevladnih organizacij na področju prepovedanih drog.** | Priprava strokovnih usmeritev in kompetenc za izvajanje aktivnosti na področju preprečevanja uporabe prepovedanih drog, zmanjševanja škode zaradi uporabe drog, socialne rehabilitacije in reintegracije. | X | X | X | X | Izdelan seznam storitev na področju prepovedanih drog, ki jih nevladne organizacije opravljajo lažje kot javni sektor in določeni standardi dela. | **Nevladne organizacije,** NIJZ, MZ, MDDSZ |
| Preučitev možnosti sprememb sistema financiranja, ki bo omogočala trajnejše sofinanciranje za določene dejavnosti ob redni evalvaciji in prilagajanju potrebam |  |  |  | X | Preučitev možnosti podaljšanja časovnih obdobij JR s katerimi se sofinancira NVO  Razvoj sistema enotnega spremljanja izvajanja programov – od kvantitativnih do kvalitativnih vidikov (kot zametek sistema evalvacije) | **MDDSZ,** MZ, NVO |
| **Redno ocenjevanje stanja oziroma potreb na področju problematike prepovedanih drog v skupnosti v povezavi z epidemiološkimi podatki, pregled pokritosti s programi in storitvami, ki jih izvajajo nevladne organizacije.** | Izvajanje koordinativnih aktivnosti in raziskav, ki omogočajo vpogled v potrebe in stanje na terenu. | X | X | X | X | Izvajanje koordinacij programov zmanjševanja škode zaradi drog  Spremljanje epidemioloških kazalnikov in trendov  Dodatne raziskave usmerjene v odkrivanje trendov in potreb | **Nevladne organizacije,** MZ, NIJZ, koordinacija CPZOPD |
| Evalvacija organizacije dela zdravstvenega osebja, ki dela v NVO in predlogi izboljšav |  | X | X | X | Poročilo o evalvaciji | **Nevladne organizacije,** Ministrstvo za zdravje, javni zavodi |

# Alkohol kot najpogostejša droga v našem kulturnem okolju

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poglavje iz strategije:** : Alkohol kot najpogostejša droga v našem kulturnem okolju | | | | | | | |
| **Konkretni cilji** | **Izvedbene aktivnosti** | **Časovno obdobje za realizacijo aktivnosti** | | | | **Pričakovani rezultati** | **Odgovorne institucije** |
| **2024-1** | **2024-2** | **2025-1** | **2025 - 2** |
| **Dograditev normativnega okolja ter osnovnih strateških dokumentov na področju oblikovanja in izvajanja alkoholne politike v Sloveniji**  **ter**  **vzpostavitev celovitega spremljanja pitja alkohola in njegovih posledic v Sloveniji** | Priprava temeljnega strateškega programa na področju naslavljanja pitja/ porabe alkohola |  |  | x | x | Sprejem in izvajanje prvega celovitega strateškega dokumenta na področju naslavljanja pitja alkohola. | **Ministrstvo za zdravje**,  V sodelovanju z ostalimi pristojnimi institucijami na področju alkoholne politike |
| Vzpostavitev medresorske delovne skupine za usklajevanje alkoholne politike v Sloveniji |  |  | x | x | Formalizacija modela bolj učinkovitega usklajevanja ukrepov na področju alkoholne politike na ravni vlade | **Ministrstvo za zdravje**,  V sodelovanju z ostalimi pristojnimi institucijami na področju alkoholne politike |
| Sistematično spremljanje ključnih epidemioloških podatkov na področju pitja alkohola | x | x | x | x | Vzpostavitev celovitega sistema spremljanja ključnih kazalnikov  Izvedba raziskav  Pridobitev podatkov o razširjenosti FAS med slovenskimi nosečnicami kot podlaga za ustrezno oblikovanje politik v prihodnje | **Ministrstvo za zdravje in Nacionalni institut za javno zdravje** |
| Priprava novele Zakona o omejevanju porabe alkohola (ZOPA) |  |  | x | x | Prenova osnovnega normativnega okvira za naslavljanje ključnih izzivov, do katerih je prišlo v zadnjih 20 letih na predmetnem področju | **Ministrstvo za zdravje**,  V sodelovanju z ostalimi pristojnimi institucijami na področju alkoholne politike |
| Podpora preventivnim programom na področju alkohola v okviru JR 2023 - 2025 | x | x | x | x | Zagotavljanje usmerjenih, učinkovitih rešitev ter aktivnosti na terenu, s posebno pozornostjo na medijskih kampanjah | **Ministrstvo za zdravje**,  NIJZ, NVO na področju alkoholne politike, |
| **Okrepitev ozaveščenosti o škodljivosti pitja alkohola v javnosti ter med relevantnimi akterji in**  **Okrepitev kakovostnih programov zdravljenja bolezni odvisnosti od alkohola** | Oblikovanje načrta medijske aktivnosti in osveščanja na področju problematike alkohola |  |  |  |  | Vzpostavitev in delovanje alkoholne dimenzije znotraj Infodroga (spletni portal)  Izvedene medijske aktivnosti ozaveščanja (na primer Slovenija piha 0,0…) | **Ministrstvo za zdravje** |
| Evalvacija izvajanja programa SOPA | x | x | x | x | Analiza uspešno zastavljenega in pilotno izvedenega skupnostnega, interdisciplinarnega modela za prepoznavanje tveganega pitja alkohola ter podpori pri opuščanju takega pitja | **Nacionalni institut za javno zdravje**, akterji na lokalni ravni |
| Nadaljevanje izvajanja projekta MOSA | x | x | x | x | Okrepitev delovanja MOSA, ki povezuje akterje, ki v Sloveniji delujejo na področju omejevanja pitja alkohola.. | **Ministrstvo za zdravje**, NIJZ, raziskovalne institucije |
| Dvig trošarin na alkoholne pijače ter uvedba avtomatiziranega usklajevanja trošarin z inflacijo | x | x | x | x | Redno usklajevanje trošarin z inflacijo, uskladitev stopenj glede na evropska povprečja ter vzpostavitev avtomatiziranega usklajevanja z namenom doseganja večje premočrtnosti trošarinske politike | **Ministrstvo za finance** |
| **Omejevanje fizične in cenovne dostopnosti alkohola ter njegove vidnosti** | Izvedba analize ter preučitve dobrih praks pri uvedbi označevanja alkoholnih pijač ter vzpostavitvi zdravstvenih opozoril na alkoholnih pijačah |  | x | x | x | Skladno z evropskimi trendi ter načelom »pravica vedeti« krepitev informacij za potrošnika na izdelkih, ki vsebujejo alkohol | **Ministrstvo za zdravje**,  MKGP, MGTŠ |
| Okrepljeno izobraževanje prodajalcev in strežnega osebja ter vzpostavljane učinkovitejših ukrepov za preverjanje starosti kupcev | x | x | x | x | Bolje usposobiti strežno in prodajno osebje, vključno z zagotovitvijo bolj učinkovitih tehničnih rešitev za avtomatizirano preverjanje kupcev | **Ministrstvo za zdravje**,  V sodelovanju z ostalimi pristojnimi institucijami na področju alkoholne politike |

# Zmanjševanje ponudbe prepovedanih drog

|  |
| --- |
| **Poglavje iz strategije:** Zmanjševanje ponudbe prepovedanih drog |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Konkretni cilji** | **Izvedbene aktivnosti** | **Časovno obdobje za realizacijo aktivnosti** | | | | **Pričakovani rezultati** | **Odgovorne institucije** |
| **2024-1** | **2024-2** | **2025-1** | **2025 - 2** |
| ***Odkrivanje tihotapskih poti in preprečevanje prodaje prepovedanih drog*** | Celovita obravnava kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog  Izvedba usposabljanj in izobraževanj | X | X | X | X | Zaznava večjega števila kaznivih dejanj.  Povečanje števila usposobljenih policistov in kriminalistov. | MNZ (Policija) |
| ***Sodelovanje z nacionalnimi in mednarodnimi partnerji*** | Intenziviranje in nadgraditev sodelovanja s partnerji  Izvajanje projektov  evropske večdisciplinarne  platforme proti grožnjam  kriminala (EMPACT) s  področja prepovedanih drog v okviru  političnega cikla EU za boj  proti hudim oblikam  organiziranega kriminala | X | X | X | X | Skupni nadzori za zajezitev pretoka prepovedanih drog in predhodnih sestavin  Število aktivnosti v  EMPACT projektih,  skupni akcijski dnevi, število prispevkov v analitične projekte Europola in število mednarodnih kriminalističnih preiskav | MNZ (Policija)  MF (FURS)  MZ (URSK) |
| ***Soočanje z nezakonito spletno prodajo in zlorabo poštnih kanalov*** | Obravnava digitalno podprtih nezakonitih trgov s prepovedano drogo  Izboljšanje nadzora in postopkov prometa s poštnimi pošiljkami | X | X | X | X | Povečanja število zasegov | MNZ (Policija)  MF (FURS) |
| ***Krepitev ukrepov proti pretoku prepovedanih drog preko državnih meja*** | Izboljšanje nadzora in postopkov pri odkrivanju prepovedane droge tihotapskih poti v Slovenijo in iz nje | X | X | X | X | Število zasegov tihotapljenih prepovedanih drog (pristanišče v Kopru, letališča, notranjost Slovenije) | MNZ (Policija)  MF (FURS) |
| ***Odkrivanje in preprečevanje proizvodnje prepovedanih drog*** | Preprečevanje preusmerjanja predhodnih sestavin  Identifikacija tistih  posameznikov in  kriminalnih združb, ki se ukvarjajo s proizvodnjo  sintetičnih prepovedanih  drog, vključno z gojenjem  konoplje v prirejenih prostorih | X | X | X | X | Odkrivanje proizvodnje  prepovedanih drog  Onemogočanje  proizvodnje  prepovedanih drog  Zmanjšana ponudba  prepovedanih drog | MNZ (Policija)  MF (FURS) |
| ***Odkrivanje in preprečevanje finančnih tokov prodajalcev prepovedanih drog*** | Dvig strokovne ravni znanja policije ter dvig obsega izvajanja finančnih  preiskav | X | X | X | X | Zasegi protipravno  pridobljene premoženjske  koristi  Odvzem premoženja  nezakonitega izvora | MNZ (Policija)  MF (UPPD) |

# Krepitev sistema zgodnjega opozarjanja (EWS)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poglavje iz strategije:** Krepitev sistema zgodnjega opozarjanja (EWS) | | | | | | | |
| **Konkretni cilji** | **Izvedbene aktivnosti** | **Časovno obdobje za realizacijo aktivnosti** | | | | **Pričakovani rezultati** | **Odgovorne institucije** |
| **2024-1** | **2024-2** | **2025-1** | **2025 - 2** |
| ***Nadgradnja sistema EWS na nacionalni in lokalni ravni z opredelitvijo ključnih deležnikov in institucij, ki so vanj vključene.*** | Posodobitev sklepa o ustanovitvi medresorske delavne skupine EWS | X |  |  |  | Redno srečevanje medresorske del. skupine, sprotna analiza empiričnih podatkov in poročanje iz terena, predvidevanje razvoja epidemiološke slike in načrtovanje ustreznih odzivov | **Ministrstvo za zdravje,**  Vsi vključeni v EWS |
|  | X |  |  | Natančnejše definiranje nalog organizacij članic mreže EWS. |
| ***Vrednotenje storitve anonimnega testiranja prepovedanih drog in novih psihoaktivnih snovi.*** | Redne evalvacije storitve testiranja PD in NPS (na podlagi podatkov, ki jih pridobijo iz zapisnikov ob sprejemu vzorcev in (samo)evalvaciji ob prejemu rezultatov) | X |  | X |  | Letna poročila o evalvaciji zbranih podatkov (prvo poročilo bo zaključeno že letos) | **Nevladna organizacija**,  NIJZ, MZ  **Ministrstvo za zdravje** |
| Celostna evalvacija učinka storitev testiranja PD na vedenje uporabnikov drog | X | X |  |  | Poročilo; smernice za razvoj storitev na način, ki omogoča najboljši učinek s posebno občutljivostjo na preprečevanje zlorab |
| Vzpostavitev delovne skupine izmenjavo informacij in sodelovanje na področju testiranja PD in NPS |  |  | X | X | Preučeni rezultati raziskave in sprejete smernice |
| ***Ugotoviti prevalenco prepovedanih snovi v športu med splošno populacijo, oceniti škodo za posameznike in javno zdravje in predvideti potrebne ukrepe za preventivo in zmanjševanje škode.*** | Preučiti možnosti za umestitev prepovedanih snovi v športu v sistem EWS ali podoben sistem. | X | X | X | X | Večja varnost in ozaveščenost uporabnikov prepovedanih snovi v športu. | **Ministrstvo za zdravje** |

|  |
| --- |
| **Poglavje iz strategije: Informatizacija in digitalizacija področja** |

**Informatizacija in digitalizacija področja**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Konkretni cilji** | **Izvedbene aktivnosti** | **Časovno obdobje za realizacijo aktivnosti** | | | | **Pričakovani rezultati** | **Odgovorne institucije** |
| **2024-1** | **2024-2** | **2025-1** | **2025 - 2** |
| ***Zagotavljanje dostopa do zanesljivih in relevantnih podatkov in informacij v realnem času.*** | Redno spremljanje ključnih indikatorjev po metodologiji EMCDDA/EUDA | X | X | X | X | Prispevki za nacionalno poročilo o stanju na področju drog in podatki za EMCDDA/EUDA ter druga posebna poročila. | **Nacionalni inštitut za javno zdravje**  in druga pristojna ministrstva in institucije |
| Izvedba Nacionalne raziskave o tobaku, alkoholu in drugih drogah 2023 |  | X | X | X | Izvedena raziskava,  pripravljena baza podatkov, priprava večletnih baz za analizo trendov, poročanje podatkov mednarodnim organizacijam, priprava in objava prispevkov |
| Izvedba Evropske spletne raziskave o uporabi drog |  | X | X | X | Spremljanje podatkov, prispevek za nacionalno poročilo o stanju na področju drog in podatki za EMCDDA |
| ***Redno spremljanje uporabe prepovedanih drog in njihovih posledic z oceno stanja*** | Zbiranje podatkov o okužbah HCV, HBV in HIV med vstopniki v obravnavo v CPZOPD po dosedanji metodologiji | X | X | X | X | Ocena pogostosti testiranja, prevalence in deleža zdravljenih okužb ter precepljenosti proti hepatitisu B: poročila za posamezne CPZOPD in nacionalno poročilo, prispevek za Nacionalno poročilo o stanju na področju drog in podatki za EMCDDA | **Nacionalni inštitut za javno zdravje**  in druga pristojna ministrstva in institucije |
| Izvedba DRID presečne raziskave o okužbah med uporabniki, ki so v določenem letu obravnavani v CPZOPD |  | X |  | X | Ocena prijavne incidence okužb med uporabniki drog in v splošni populaciji in spremljanje trendov, prispevek za nacionalno poročilo o stanju na področju drog in podatki za ECDC in posredno za EMCDDA |
| Redno spremljanje novih prijav okužb v Evidenco nalezljivih bolezni in Evidenco o okužbah s HIV  In spremljanje injicirajoče rabe drog. | X | X | X | X | Prispevki za nacionalno poročilo o stanju na področju drog in podatki za EMCDDA ter druga posebna poročila |
| Spremljanje uporabe drog med zaprtimi osebami in obravnave zaprtih oseb zaradi uporabe prepovedanih drog | X | X | X | X | Priprava načrta raziskave o Razširjenosti uporabe drog med zaprtimi osebami in vpeljava eTDI v Zavode za prestajanje kazni zapora. |
| ***Zbiranje podatkov o okužbah s HCV, HBV in HIV*** | Priprava elektronskega vprašalnika za DRID presečno raziskavo | X |  |  |  | Elektronski vnos s strani CPZOPD z vgrajenimi kontrolami, spletna aplikacija | **Nacionalni inštitut za javno zdravje**  in druga pristojna ministrstva in institucije |
| Priprava informacijskih rešitev za posredovanje podatkov iz CPZOPD v CRPP in zajem podatkov iz CRPP za analize v zvezi z DRID kazalnikom na CNB |  |  | X | X | Manjše breme poročanja s strani CPZOPD, možnost povezovanja podatkov (npr. podatek o okužbi kot vzroku smrti) |
| Digitalizacija epidemiološkega spremljanja okužb za DRID kazalnik v okviru digitalizacije epidemiološkega spremljanja vseh nalezljivih bolezni | X | X |  |  | Poročanje rezultatov mikrobioloških preiskav v CRPP bo omogočalo bolj pravilno oceno prijavne incidence okužb za DRID kazalnik |
| Prenova nabora podatkov, ki se zbirajo ob diagnozi okužbe s HCV in HBV, npr. način prenosa |  |  | X | X | Bolj pravilni in bolj popolni podatki o prijavni incidenci okužb s HCV in HBV med injicirajočimi uporabniki prepovedanih drog |
| ***Podpora večji dosegljivosti zdravljenja in obveščanja*** | Spodbude za uporabo digitalnih oz. mobilnih možnosti za zagotavljanje intervencij zdravljenja in svetovanja – pregled dobrih praks in priprava navodil |  |  |  | X | Predlog programa izvajanja digitalnih-mobilnih podpor zdravljenju in informiranju.  Povečana dosegljivost do uporabnikov prepovedanih drog v vseh okoljih in zmanjševanje stigme zaradi anonimnega pristopa | **Nacionalni inštitut za javno zdravje**  in druga pristojna ministrstva in institucije |
| ***Sprememba mandata EMCDDA\_EUDA*** | Prizadevanja za razvoj ali izboljšavo obstoječih virov podatkov in razvoj novih, kadar so ti nezadostni. |  | X | X | X | Informacijska enota v svojem delovanju upošteva vse vidike, povezane z varovanjem in izboljšanjem zdravja, vključno z duševnim zdravjem, ter vplivom na javno zdravje.  interni dokument s priporočili za adaptacije nacionalne informacijske enote novemu mandatu EUDA. | **Nacionalni inštitut za javno zdravje,** MZ |
| ***Okrepiti informacijsko enoto za analitično zmogljivost, raziskovanje in vpeljavo inovativnih metod dela*** | Ponovno opredeliti pristojnosti in delovanje nacionalne informacijske enote REITOX ter ustrezno okrepiti njeno vlogo. | X |  |  |  | Nacionalna informacijska enota ima zagotovljen vpogled v vse podatke, ki jih sporočajo drugi nacionalni deležniki (npr. policija, nacionalni laboratoriji, nevladne organizacije) | **Nacionalni inštitut za javno zdravje,** MZ |
| ***Prizadevanja slediti spremembi mandata na treh ključnih področjih: spremljanje, pripravljenost in razvoj kompetenc za boljše intervencije*** | Priprave na vzpostavitev Drug Alert System, vzpostavitev mreže forenzičnih toksikoloških laboratorijev  Prizadevanja za razvoj človeških virov | X | X |  |  | Dokument o vzpostavitvi nacionalne mreže  forenzičnih toksikoloških laboratorijev  Ustrezne strukturne in kadrovske prilagoditve | **Nacionalni inštitut za javno zdravje,** MZ |

# Mednarodno sodelovanje

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poglavje iz strategije: Mednarodno sodelovanje** | | | | | | | |
| **Konkretni cilji** | **Izvedbene aktivnosti** | **Časovno obdobje za realizacijo aktivnosti** | | | | **Pričakovani rezultati** | **Odgovorne institucije** |
| **2024-1** | **2024-2** | **2025-1** | **2025 - 2** |
| **Sodelovanje RS v institucijah EU** | Aktivna udeležba v vseh telesih EU, ki delujejo na področju drog (Evropska komisija, Horizontalna delovna skupina za droge, EUROPOL, Evropski center za droge in zasvojenosti – oziroma Agenciji EU za droge)  Aktivna udeležba v diskusijah na ravni EU | X | X | X | X | Poročila  Široko sodelovanje politike in stroke pri oblikovanju mnenj za EU  Umeščanje problematike prepovedanih drog in zasvojenosti ter alkohola v programe EU 4 Health | **Komisija Vlade RS za droge in MZ** |
| **Sodelovanje RS v telesih OZN** | Aktivna udeležba na zasedanjih Komisije OZN za droge in Svetovne zdravstvene organizacije | X | X | X | X | Promocija stališč RS v strukturah OZN | **Komisija Vlade RS za droge in MZ** |
| **Sodelovanje RS v telesih Sveta Evrope** | Aktivno sodelovanje v Pompidoujevi skupini | X | X | X | X | Diskusijski sestanki na posamezno temo  Poročila  Izobraževanja | **Komisija Vlade RS za droge in MZ** |
| **Okrepiti delovanje RS v regiji JV Evropa** | Priprava dvostranskih projektov  Vzpostavljanje povezav na različnih ravneh | X | X | X | X | Izvedeni dvostranski projekti  Razvoj mreže različnih strokovnjakov | **Komisija Vlade RS za droge ter MZ in MZZ** |
| **Usklajeno in pregledno delovanje predstavnikov RS v mednarodnih organizacijah** | Polletni koordinativni sestanki | X | X | X | X | Izvedeni koordinativni sestanki | **Ministrstvo za zdravje,**  Pristojna ministrstva |

# Organizacijski vidik izvajanja nacionalnega programa in Financiranje

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poglavje iz strategije: Organizacijski vidik izvajanja nacionalnega programa in Financiranje** | | | | | | | |
| **Konkretni cilji** | **Izvedbene aktivnosti** | **Časovno obdobje za realizacijo aktivnosti** | | | | **Pričakovani rezultati** | **Odgovorne institucije** |
| **2024-1** | **2024-2** | **2025-1** | **2025 - 2** |
| **Koordinacija politike in aktivnosti na področju drog v RS – Komisija Vlade RS za droge** | Redni sestanki | X | X | X | X | Koordinirana politika na področju drog | **Komisija Vlade RS za droge**  Pristojna ministrstva in strokovne službe  Zveza NVO na področju drog in zasvojenosti  Predstavnik NVO, ki ga določi CNVOS, Koordinacija CPZOPD |
| Spremljanje izvajanja Resolucije o nacionalnem programu na področju prepovedanih drog 2023–2030 | X |  | X |  | Periodična poročila | **Komisija Vlade RS za droge** |
| **Medresorska delovna skupina** | Redno in ažurno spremljanje izvajanje nalog iz ReNPPD23–30 | X | X | X | X | Akcijski načrti do leta 2030.  Osnutek možnosti za morebitno vzpostavitev novega regulativnega okvira za pridelavo (vključno s samooskrbo), proizvodnjo, trženje in prodajo konoplje za osebno uporabo | **Ministrstvo za zdravje**  Pristojna ministrstva in strokovne službe  Zveza NVO na področju drog in zasvojenosti |
| Priprava akcijskih načrtov do leta 2030 in poročil o izvajanju | X | X | X | X | Poročila o izvajanju akcijskega načrta | **Ministrstvo za zdravje**  Pristojna ministrstva in drugi deležniki |
| Analiza družbenih učinkov ter posledic rabe konoplje na posameznika in družbo | X | X | X | X | Poročilo o opravljeni analizi | **Ministrstvo za zdravje** |
| **Krepitev modela celovitega skupnostnega medsektorskega sodelovanja na lokalni ravni – LAS** **– Koordinacija LAS** | Krepitev infrastrukture in sodelovanja med deležniki iz različnih resorjev na lokalni ravni |  | X |  |  | Izdelan model   * Letno poročilo o delovanju LAS | **Nacionalni institut za javno zdravje**  Pristojna ministrstva in drugi deležniki |
| Strokovna podpora lokalnim akcijskim skupinam v okviru območnih enot NIJZ | X |  | X |  | Vzpostavljena koordinacija LAS na nacionalni ravni | **Nacionalni institut za javno zdravje** |
| Določitev mehanizma za izvajanje nacionalnega programa in za obravnavanje ključnih izzivov na področju preprečevanja in obravnave odvisnosti na lokalni ravni | X |  | X |  | * Diseminacija modela | **Nacionalni institut za javno zdravje** |
| Sistematična izobraževanja za strokovne delavce in prostovoljce, ki delajo z ranljivimi skupinami v lokalnih skupnostih | X |  | X |  | Letna konferenca LAS | **Nacionalni institut za javno zdravje** |
| **Usklajeno financiranje izvajanja akcijskega načrta** | Usklajeno terminsko financiranje nevladnih in drugih organizacij, ki izvajajo aktivnosti navedene v Resoluciji o Nacionalnem programu na področju prepovedanih drog 2023-2030 | X | X | X |  | Vzdržno financiranje izvajanja akcijskega načrta | **Komisija Vlade RS za droge**  Pristojna ministrstva in drugi deležniki |
| Redni sestanki vseh financerjev na nacionalni in lokalni ravni |  | X |  |  | Koordinirana politika na področju drog | **Ministrstvo za zdravje** |

# **Evalvacije programov, raziskovalno delo in izobraževanje**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poglavje iz strategije:** Evalvacije programov, raziskovalno delo in izobraževanje | | | | | | | |
| **Konkretni cilji** | **Izvedbene aktivnosti** | **Časovno obdobje za realizacijo aktivnosti** | | | | **Pričakovani rezultati** | **Odgovorne institucije** |
| **2024-1** | **2024-2** | **2025-1** | **2025 - 2** |
| **Raziskovanje in načrtovanje programov na podlagi raziskovanja potreb** | Evalvacija programov | X | X | X | X | Poročilo o evalvaciji oz. nadzoru dela CPZOPD | **Nacionalni institut za javno zdravje**  Komisija Vlade RS za droge in MZ  Univerze in inštituti  NIJZ |
| Vrednotenje različnih politik, programov, pristopov in postopkov | X | X | X | X | Nadgradnja programov glede na potrebe |
| Ciljno raziskovalni projekti | X | X | X | X | Poročila o izvedenih CRP-ih |
| **Kontinuirana izobraževanja za strokovnjake, ki delajo na področju preprečevanja in obravnave odvisnosti** | Pregled stanja in potreb na področju usposabljanja izvajalcev v programih pomoči  Dodatna in dopolnilna usposabljanja izvajalcev programov: izobraževanja prostovoljcev, vrstniška izobraževanja | X | X | X | X | Identifikacija prednostnih področij  Poročilo o stanju na področju usposabljanja izvajalcev v programih preprečevanja in obravnave odvisnosti | **Komisija Vlade RS za droge**  MZ, MDDSZ, MVI, MNZ,  Lokalne skupnosti  Koordinacija CPZOPD  NIJZ**Zveza NVO na področju drog in zasvojenosti**  LAS Univerze Inštituti URSIKS |
| **Povezovanje prakse, raziskovanja, izobraževanja in snovanja politik** | Mreženje strokovnjakov  Povezovanje strokovnih delavcev za izboljšanje pogojev dela  Vzpostavljanje sodelovanja z zainteresiranimi deležniki v raziskovanju | X | X | X | X | Dvig strokovne ravni izvajalcev v programih pomoči  Usklajenost novih programov z zakonodajo (prilagajanje zakonodaje)  Izvedeno izobraževanje, število napotitev v program kratke intervencije | **Ministrstvo za zdravje** in **Nacionalni institut za javno zdravje**  MP - Center za izobraževanje v pravosodju  MDDSZ  MVI  Univerze  Druga pristojna ministrstva  gospodarska zbornica, ZPIZ, Socialna zbornica… |

# Zakonodaja

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poglavje iz strategije:** Zakonodaja | | | | | | | |
| **Konkretni cilji** | **Izvedbene aktivnosti** | **Časovno obdobje za realizacijo aktivnosti** | | | | **Pričakovani rezultati** | **Odgovorne institucije** |
| **2024-1** | **2024-2** | **2025-1** | **2025 - 2** |
| **Priprava sprememb in dopolnitev Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog** | Spremljanje pojavljanja NPS v Republiki Sloveniji in Evropski uniji – EWS | X | X | X | X | Predlog sprememb in dopolnitev Uredbe o razvrstitvi prepovedanihdrog  Potrditev na Vladi RS | **Komisija Vlade RS za droge (MZ)**  Skupina za zgodnje opozarjanje na pojav NPS |