Evropski kohezijski projekti (ESS)

V okviru Evropskega socialnega sklada + imamo na Ministrstvu za zdravje (MZ) v kohezijskem obdobju 2021 – 2027 za aktivnosti na področju prepovedanih drog na voljo 4,8 milijona evrov. Program se je začel izvajati z letom 2023, na MZ pa smo do sedaj že začeli z izvajanjem prvih aktivnosti.

Na MZ načrtujemo, da bomo v obdobju 2024-2028 izvedli projekte z naslednjimi vsebinami (naslovi projektov, ki še niso potrjeni so delovne verzije):

- Nadgradnja testiranja novih psihoaktivnih snovi in prepovedanih drog z vključitvijo v športu prepovedanih snovi in drugih snovi, ki izboljšujejo telesne sposobnosti in izgled;

- Razvoj pilotnega modela za diagnosticiranje in zdravljenje bolezni, ki se prenašajo s krvjo, s poudarkom na hepatitisu C v rizični populacij uporabnikov, ki injicirajo droge;

- Nadgradnja in razvoj Centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti (CPZOPD);

- Vzpostavitev javnozdravstvenega programa »Nalokson za domov«.

Najbolj aktivno se že izvaja projekt »Nadgradnja testiranja novih psihoaktivnih snovi in prepovedanih drog z vključitvijo v športu prepovedanih snovi in drugih snovi, ki izboljšujejo telesne sposobnosti in izgled«, ki je 1. 7. 2024 začel s svojimi aktivnostmi. S projektom v vrednosti 1 milijon evrov bomo ohranili sistem testiranja drog in novih psihoaktivnih snovi, le tega pa bomo nadgradili s testiranjem prepovedanih snovi v športu.

Med amaterskimi športniki se zaznava vedno večji problem uporabe prepovedanih snovi v športu oziroma t.i. doping-a. S projektom smo ena od maloštevilnih evropskih držav, ki bo tematiko naslovila, raziskala stanje, pripravila ukrepe preventive in zmanjševanja škode ter le tudi pilotno preizkusila.

V projektu je do sedaj že bila izvedena prva raziskava, kjer bolj podrobna obdelava podatkov še poteka, preliminarno pa smo ugotovili, da je okoli 20% uporabnikov fitnes centrov v življenju že uporabilo snov, ki spada med prepovedane snovi v športu.

Ostali trije projekti so v fazi priprave točnih vsebin, dogovarjanja s potencialnimi izvajalci in priprava potrebne dokumentacije. Ta trenutek lahko zato delimo zgolj osnovne informacije.

S pilotnim projektom zdravljenja hepatitisa uresničujemo zavezo EU in RS, ki sta obe usmerjeni k popolni eliminaciji hepatitisa do leta 2030. S pomočjo terenske ambulante bo zdravljenje izredno dostopno in verjamemo, da nam bo na tak način eliminacija te bolezni tudi uspela. To bi bil velik uspeh za državo in javno zdravje.

V okviru projekta Nadgradnja in razvoj CPZOPD bomo v okviru CPZOPD razvijali nove storitve in zaposlili dodaten kader. Razvijalo se bo predvsem terensko delo, preventivne dejavnosti, storitve socialnega vključevanja, delo z mladimi, ki imajo težave z odvisnostjo in vpeljava delovne terapije v CPZOPD.

Nalokson je antidot, ki osebi , ki se je predozirala lahko reši življenje. Dostopen je v obliki nazalnega spreja in je tako zelo enostaven za uporabo. Med tem ko je nalokson že dostopen v CPZOPD, pa je njegov dostop vseeno omejen za najbolj rizično populacijo uporabnikov drog, ki niso vključeni v programe CPZOPD. Vzpostavitev javnozdravstvenega programa »Nalokson za domov« v sodelovanju z NIJZ bo omogočila razširitev naloksona med uporabnike drog ter se nam na ta način tudi pomagala preventivno pripraviti na morebiten prihod sintetičnih opioidov v Slovenijo.

Načrtujemo, da se bodo vsi med njimi začeli izvajati v letu 2025.