# AKCIJSKI NAČRT ZA OBVLADOVANJE SLADKORNE BOLEZNI 2020-2021 (ANOSB)

Vlada Republike Slovenije je na 76. redni seji dne 8. 4. 2010 sprejela Nacionalni program za obvladovanje sladkorne bolezni 2010 do 2020 (NPOSB), ki določa, da Ministrstvo za zdravje sprejme predvidoma dvoletne akcijske načrte za njegovo izvajanje in uresničevanje naslednjih ciljev:

Krovni cilj A: zmanjšati pojavnost sladkorne bolezni tipa 2;

Krovni cilj B: preprečiti oz. odložiti sladkorno bolezen tipa 2 pri osebah z velikim tveganjem;

Krovni cilj C: zgodnje odkrivanje sladkorne bolezni;

Krovni cilj D: zmanjšati zaplete in umrljivost zaradi sladkorne bolezni.

Akcijski načrt za obvladovanje sladkorne bolezni 2020-2021 (v nadaljevanju: akcijski načrt) je pripravila Koordinativna skupina za načrtovanje, koordiniranje, spremljanje ter poročanje o izvajanju nacionalnega programa, v katero so imenovani predstavniki ključnih partnerjev obvladovanja sladkorne bolezni (predstavniki ministrstva, stroke, civilne družbe in ZZZS). Z Akcijskim načrtom se zagotovi izvajanje dolgoročnejših horizontalnih procesov (opolnomočenje oseb s sladkorno boleznijo, usklajevanje zdravstvenega sistema med ravnmi, posameznimi strokami in znotraj zdravstvenega tima,  spremljanje obvladovanja sladkorne bolezni, spremljanje izvajanja nacionalnega programa ter gojenje partnerstva)  in določi kratkoročne aktivnosti, njihove izvajalce, terminske načrte in potrebne vire za uresničevanje krovnih ciljev Nacionalnega programa v tem obdobju. Obdobje načrtovanja tega akcijskega načrta zajema zaključek Nacionalnega programa za obvladovanje sladkorne bolezni 2010-2020 ter začetek naslednjega desetletnega strateškega dokumenta Republike Slovenije za področje obvladovanja sladkorne bolezni, kjer bodo cilji in horizontalni procesi nadgrajeni.

Akcijski načrt za leti 2020 in 2021 vsebuje 82 aktivnosti, ki izhajajo iz analiz stanja na področju obvladovanja sladkorne bolezni. Najprej navajamo aktivnosti, ki so usmerjene v  spremljanje izvajanja nacionalnega programa (Tabela 1) in so dopolnjene na podlagi vrednotenja izvajanja NPOSB 2010-2020, ki ga je po naročilu MZ izvedel Zavod Inštitut za multikulturne raziskave (npr. aktivnosti 9/20-21, 10/20-21, 11/20-21), glede na identificirane vrzeli, ki so tudi sistemske narave, pa je predviden sprejem naslednjega desetletnega strateškega dokumenta Republike Slovenije za področje obvladovanja sladkorne bolezni (1/20-21).

Tabela 2 prikazuje aktivnosti za spremljanje obvladovanja sladkorne bolezni, ki so podlaga za evaluacijo stanja in načrtovanje aktivnosti v prihodnje; na tem področju je najpomembnejši dosežek preteklega obdobja objava  ožjega nabora kazalnikov za spremljanje obvladovanja sladkorne bolezni v Sloveniji (https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/ozji_nabor_kazalnikov_obvladovanja_sb_2019.pdf), ki predstavlja drugi ključni vir podatkov za načrtovanje aktivnosti v 2020 in 2021. Med načrtovanimi aktivnostmi aktivnosti 12/20-21, 14/20-21, 15/20-21, 16/20-21, 17/20-21, 20/20-21, 21/20-21, 22/20-21, 23/20-21 in 24/20-21 zagotavljajo sprotno spremljanje stanja na področjih, kjer je to že mogoče, 13/20-21 pa nadaljnji razvoj kazalnikov. Aktivnosti 18/20-21 in 19/20-21 sta analitične narave in bosta podlagi za razvoj aktivnosti v prihodnje.

Komplementarnost med NPOSB in ključnimi nacionalni projekti (Tabela 3) je, glede na vrednotenje izvajanja NPOSB 2010-2020,  v preteklih letih zagotavljala uspešno implementacijo vključno s strukturnimi spremembami v zdravstvu; povezovanje in sinergija aktivnosti akcijskega načrta z njimi zagotavljata vzdržnost nekaterih načrtovanih aktivnosti. Implementacija NPOSB potrebuje aktivnosti, ki pogosto presegajo področje posameznega partnerja, kar je poudarjeno tudi pri vrednotenju izvajanja NPOSB 2010-2020; partnerstvo oziroma zaupanje med partnerji je nujen predpogoj za načrtovanje, pa tudi spremljanje in izvajanje takšnih aktivnosti.

Gojenje partnerstva je tako ena od nalog koordinativne skupine (2/20-21), odraža se v procesu priprave predloga naslednjega desetletnega strateškega dokumenta (1/20-21), ob pripravah akcijskih načrtov in njihovih poročil (8/20-21), ob pripravah in izvedbi nacionalnih konferenc (5/20-21), ter skupnega obveščanja javnosti (4/20-21 in večina aktivnosti iz Tabele 4), zaupanje in partnerstvo sta predpogoj za vzpostavljanje sinergizmov (vse aktivnosti v Tabeli 3), nujno je za uspešno usklajevanje dogovorov in izdelavo smernic (38/20-21, 39/20-21 44/20-21, 45/20-21, 47/20-21. 48/20-2149/20-21. 51/20-21, 52/20-21, 61/20-21, 62/20-21), za izvajanje nepretrgane obravnave (Tabeli 5 in 6), ter za kakovostno izvedbo izobraževanj in usposabljanj (večina aktivnosti v Tabeli 7). Opolnomočenje oseb s sladkorno boleznijo in njihovo vključevanje kot enakovrednih partnerjev v zdravstveni tim je kot pristop prisoten v vseh strokovnih smernicah (39/20-21, 41/20-21, 42/20-21) in v pristopih kakovostne edukacije (49/20-21, 51/20-21, 52/20-21, 53/20-21, 54/20-21, 55/20-21, 56/20-21, 58/20-21, 59/20-21, 60/20-21, 63/20-21) ter pri aktivnostih v zvezi s telemedicino in digitalizacijo v zdravstvu (64/20-21, 65/20-21, 66/20-21). Akcijski načrt na makro nivoju podpira vključevanje njihovih predstavnikov v ključne procese v zdravstvu (32/20-21), na mezo nivoju pa se odpira možnost za aktivno sodelovanje v lokalnih skupinah za krepitev zdravja, ki so del skupnostnega pristopa krepitve zdravja (29/20-21).

Usklajevanje zdravstvenega sistema med ravnmi, posameznimi strokami in znotraj zdravstvenega tima dosegamo npr. z izdelavo skupnih strokovnih smernic (39/20-21), izdelavo in implementacijo skupnega modela oskrbe (38/20-21, 40/20-21,43/20-21, 45/20-21, 49/20-21, 61/20-21, 62/20-21) ter z izobraževanji in usposabljanji, kjer je praviloma vključenih več partnerjev (Tabela 7).

Način prehranjevanja, telesna dejavnost in trendi čezmerne telesne teže in debelosti so neugodni, tako med odraslimi kot med otroci in mladostniki  (https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/ozji_nabor_kazalnikov_obvladovanja_sb_2019.pdf). S tem se povečuje tveganje za pojav sladkorne bolezni tipa 2, kar je v omenjeni publikaciji opredeljeno s točkovanjem po Findrisc vprašalniku.  Zato so v akcijskem načrtu predvidene aktivnosti za zmanjšanje pojavnosti sladkorne bolezni tipa 2 na populacijski ravni, ki so enake aktivnostim varovanja in krepitve zdravja za vzpostavljanje pogojev za zdrav način življenja in so nadgrajene z ozaveščanjem splošne javnosti specifično v zvezi s sladkorno boleznijo (Tabela 4).

Sladkorno bolezen tipa 2 je možno preprečiti oziroma odložiti na kasnejše obdobje tudi na nivoju posameznika in sicer z dobrim dostopom do programov varovanja in krepitve zdravja, ki so namenjeni prepoznavanjem dejavnikov tveganja pri posamezniku,  omogočajo zgodnjo diagnostiko mejne bazalne glikemije in motene tolerance za glukozo ter zgodnjo diagnostiko sladkorne bolezni tipa 2 ter ustrezno strukturirano intervencijo oziroma takojšnjo ustrezno oskrbo (Tabela 5). V letih 2020 in 2021 poteka nadgradnja obstoječih pristopov (29/20-21).

Sladkorna bolezen ima lahko hude zdravstvene posledice (https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/ozji_nabor_kazalnikov_obvladovanja_sb_2019.pdf). Zaplete in umrljivost zaradi sladkorne bolezni zmanjšujemo z aktivnostmi za zagotavljanje celovitosti oskrbe, še posebej z ohranjanjem vida in zdravih stopal, z edukacijo, ki podpira opolnomočenje za odločanje na področju zdravega in kakovostnega življenja,  z dostopnostjo do kakovostne oskrbe v diabetoloških timih in usklajeno z lekarniško dejavnostjo, z integracijo med ravnmi, z razvojem na področju telemedicine in digitalizacije v zdravstvu (Tabela 6) ter z izobraževanjem in usposabljanjem zdravstvenih strokovnjakov in ključnih strokovnjakov v šolstvu(Tabela 7) .

V letu 2020 je zdravstvo in druge družbene sisteme  burno pretresla pandemija koronavirusa SARS-CoV-2 in bolezen COVID-19. Hitra preusmeritev kapacitet zdravstvenega sistema v oskrbo COVID-19 in ukrepi za omejevanje epidemije so imeli pomemben vpliv na predvidene aktivnosti. Cilj partnerjev NPOSB je čimprejšnja ponovna vzpostavitev dejavnosti za krepitev zdravja in vzpostavitev oskrbe kronično bolnih, ki se bodo prilagajale aktualni epidemiološki situaciji in bodo nadgrajene z vidika izogibanja okužbi s  SARS-CoV-2 ter pravočasnem prepoznavanju COVID-19, še posebej pri osebah s sladkorno boleznijo.  Nadgradnja kapacitet za oskrbo COVID-19 ne sme ogroziti zdravljenja drugih akutno bolnih.  Opustitev krepitve zdravja, preventivnih dejavnosti zmanjšanje dostopnosti do kakovostne oskrbe sladkorne bolezni prinaša ogromno zdravstveno breme, še posebej ob pričakovani ekonomski in socialni krizi, ki ju bo slabo zdravstveno stanje prebivalstva še stopnjevalo. Zato je izvajanje aktivnosti ANOSB 2020-2021 še toliko bolj pomembno, s prepoznavanjem vpliva epidemije in z ustrezno fleksibilizacijo glede na aktualno epidemiološko situacijo (6/20-21).

Okvir 1. Stanje v 2010, danes in načrti za prihodnost:

| Opis | 2010 (ali najbližje leto) | 2019 (ali najbližje leto) | Kratkoročni in srednjeročni nameni in cilji |
| --- | --- | --- | --- |
| Analiza stanja, procesov na področju obvladovanja sladkorne bolezni (kvalitativno, kvantitativno) | Fragmentarno, vendar z identificiranimi izzivi, ki so zapisani v NPOSB 2010-2020 | Da 1, 2 Na razpolagi sta tudi dve študiji z analizo bremena sladkorne bolezni | Sprejem strateškega dokumenta do leta 2030, izdelava akcijskih načrtov na podlagi analiz stanja in monitoringa aktivnosti, redno spremljanje kazalnikov, nadgradnja kazalnikov, spremljanje stanja z vidika različnih partnerjev, redna zunanja evalvacija, |
| Dogovor o enotnem dostopu do preventivnih pregledov za prepoznavanje dejavnikov tveganja za kronične bolezni in stanja in dostopu do intervencij | Da, od leta 2002 so specialisti družinske medicine izvajali preventivne preglede (omejeni na ožjo starostno skupino) in usmerjali v intervencije za zdrav način življenja v zdravstveno-vzgojne centre | Preventivni pregled je razširjen na več bolezni/stanj, vključena je vsa populacija nad 30 let, 28 zdravstveno-vzgojnih centrov je nadgrajenih v centre za krepitev zdravja z novimi intervencijami (za osebe z MBG/MTG in sladkorno bolezen tipa 2) in s skupnostnim pristopom. Model oskrbe je dogovorjen s protokolom, ki ga izvaja dipl.med.ses. v timu družinske medicine in je v fazi implementacije preko projekta »referenčnih« ambulant družinske medicine oz. od 2018 dalje s projektom razvoja ambulant družinske medicine1, 2 | V vseh timih družinske medicine bo vključena dipl.med. ses., ki bo izvajala preventiven preglede; nadgradnja preventivnih pregledov z modernejšimi pristopi; vsi zdravstveno-vzgojni centri nadgrajeni v centre za krepitev zdravja, z dodatnim razvojem skupinske in individualne edukacije, z uspešnim izvajanjem skupnostnega pristopa za zdravje, v vmesnem času krepitev kapacitet za izvajanje skupinskih delavnic s področja sladkorne bolezni v zdravstveno-vzgojnih centrih |
| Krepitev zdravja pri otrocih, mladostnikih in njihovih družinah | Fragmentarno, vendar z identificiranimi izzivi, ki so zapisani v NPOSB 2010-2020 | Predlog nadgradnje in razvoja preventivnih programov in njihovega izvajanja v primarnem zdravstvenem varstvu, lokalnih skupnostih in družini | Izvajanje preventivnih pregledov med otroci in mladostniki ter usmerjanje v intervencije, ki vključujejo družino in neposredno življenjsko okolje za vse otroke in mladostnike, ki to potrebujejo. |
| Dogovor o enotnem prepoznavanju oseb z mejno bazalno glikemijo (MBG) in moteno toleranco za glukozo (MTG) in povezovanje s Centri za krepitev zdravja | Ni obstajal, različne odločitve v timu družinske medicine | Model oskrbe je dogovorjen s protokolom, ki ga izvaja dipl.med.ses. v timu družinske medicine in je v fazi implementacije preko projekta »referenčnih« ambulant družinske medicine oz. od 2018 dalje s projektom razvoja ambulant družinske medicine1, 2 | Implementacija enotnega modela oskrbe za vse osebe z MBG in MTG; v vseh timih družinske medicine bo vključena dipl.med. ses., ki bo izvajala preventiven preglede po enotni metodologiji in zagotavljala ključne kratke informacije ter usmerjala osebe v ustrezne intervencije v Centre za krepitev zdravja, vključno z delavnico »Zvišan krvni sladkor za osebe z MBG in MTG« |
| Dogovor o enotnem prepoznavanju in oskrbi nosečnic s sladkorno boleznijo med nosečnostjo in po njej | Da, na nivoju strokovnih smernic | Da, na nivoju strokovnih smernic | Razvoj enotnega protokola vse od presejanja, diagnostike, vodenja (tudi z uporabo telemedicine) sladkorne bolezni med nosečnostjo in oskrbe ženske po nosečnosti, implementacija |
| Dogovor o poenoteni oskrbi oseb s sladkorno boleznijo tipa 2 v timu družinske medicine in povezovanje s Centri za krepitev zdravja | Da, na nivoju strokovnih smernic | Da, na nivoju strokovnih smernic in z izvajanjem protokola, ki je v fazi implementacije preko projekta »referenčnih« ambulant družinske medicine oz. od 2018 dalje s projektom razvoja ambulant družinske medicine, kjer dipl.med.ses. v timu družinske medicine sodeluje kot koordinator oskrbe. | Implementacija enotnega modela oskrbe za vse osebe s sladkorno boleznijo; v vseh timih družinske medicine bo prisotna dipl.med. ses., v funkciji koordinatorja oskrbe; vsem osebam s sladkorno boleznijo bodo na voljo kakovostne kratke informacije v timu družinske medicine, skupinske delavnice (»Sladkorna bolezen tipa 2« in »S sladkorno boleznijo skozi življenje«) in individualni posveti ter druge intervencije v Centre za krepitev zdravja |
| Dogovor o enotni delitvi oskrbe/povezovanju med timom družinske medicine in diabetološkim timom | Ni obstajal, v vsaki regiji različno | Model oskrbe je dogovorjen s protokolom in je v fazi implementacije preko projekta »referenčnih« ambulant družinske medicine oz. od 2018 dalje s projektom razvoja ambulant družinske medicine, v Sloveniji obstaja velika razlika v dostopnosti do diabetoloških timov (od 1,1 do 3,0 tima na 100.000 oseb z osnovnim zdravstvenim zavarovanjem)1, 2 | Implementacija enotnega modela oskrbe za vse osebe s sladkorno boleznijo, v vseh timih družinske medicine, ki bo zagotavljal optimalno dostopnost glede na značilnosti mikro okolja, z enako dostopnostjo do diabetoloških timov |
| Dogovor o enotnem pristopu za ohranjanje vida pri osebah s sladkorno boleznijo | Da, na nivoju strokovnih smernic | Da, na nivoju strokovnih smernic in s krepitvijo kapacitet (ustanavljanje Centrov za diabetično retinopatijo z enotnim programom), vendar je vanje vključeno manj kot 20% oseb s sladkorno boleznijo (2018)2 | Vključenost vseh oseb s sladkorno boleznijo v obravnavo v Centrih za diabetično retinopatijo, za katere je to indicirano |
| Dogovor o enotnem pristopu za ohranjanje zdravih nog pri osebah s sladkorno boleznijo | Da, na nivoju strokovnih smernic | Da, na nivoju strokovnih smernic in z implementacijo protokola v ambulantah družinske medicine1, 2, vrzeli pa so prisotne pri zagotavljanju kapacitet na vseh nivojih in vidikih oskrbe in integracije med njimi, ter zagotavljanje kakovostne pedikure | Krepitev kapacitet ter vključevanje vseh oseb s sladkorno bolezen v oskrbo po enotnem protokolu, ki bo povezoval različne nivoje zdravstva in različne profile |
| Dogovor o usklajevanju lekarniške dejavnosti z ostalimi partnerji | Fragmentarno | Fragmentarno1 | Dogovor o ustreznem modelu na področju prepoznavanja tveganja/zgodnjega odkrivanja/kakovostne oskrbe, ocena izvedljivosti, prilagoditev in implementacija |
| Sistematično vključevanje predstavnikov oseb s sladkorno boleznijo v aktivnosti skrbi za zdravje na lokalnem nivoju | Ne, le sporadično na nivoju aktivacije društva diabetikov v svojem okolju | Lokalne skupine za krepitev zdravja v 28 okoljih, ki jih pokrivajo pristojni Centri za krepitev zdravja (vir: NIJZ) | Lokalne skupine za krepitev zdravja prisotne in aktivne povsod v Sloveniji, opolnomočenje predstavnikov oseb s sladkorno boleznijo za aktivno delovanje v njih in skozi njihove aktivnosti |
| Število ambulant družinske medicine z vključeno dipl.med.ses. | 0 | 737 (2018)2 | Cilj je, da imajo vsi timi družinske medicine vključeno dipl.med.ses.; glede na analizo rezultatov ev. prilagoditev vloge in nalog |
| Število dipl.med.ses., usposobljenih za področje sladkorne bolezni v ambulantah družinske medicine | 0 | 675 oseb | Širjenje kapacitet v skladu z razvojem ambulant družinske medicine |
| Število preventivnih centrov s programi za obvladovanje sladkorne bolezni | V 61 zdravstveno-vzgojnih centrih se je izvajala delavnica »Dejavniki tveganja«, med katerimi je bila tudi sladkorna bolezen | V 28 centrih za krepitev zdravja se izvajajo skupinske delavnice »Zvišan krvni sladkor za osebe z MBG in MTG« (za 2019 načrtovanih 279), »Sladkorna bolezen tipa 2« (za 2019 načrtovanih 323), »S sladkorno boleznijo skozi življenje« (za 2019 načrtovanih 259) ter individualno svetovanje. V preostalih 33 zdravstveno-vzgojnih centrih se izvaja delavnica »Zvišan krvni sladkor za osebe z MBG in MTG« v skupni kvoti 818 načrtovanih delavnic (za 2019) »Dejavniki tveganja«, ostalih delavnic ni | Preostalih 33 zdravstveno-vzgojnih centrov nadgrajenih v centre za krepitev zdravja, z izvajanjem vseh treh skupinskih delavnic in individualnih posvetov ter nadgradnja programov v povezavi s sladkorno boleznijo z drugimi vsebinami in pristopi |
| Število strokovnjakov v centrih za krepitev zdravja, ki so specifično usposobljeni za področje sladkorne bolezni | Specifično usposobljenih ni bilo, dipl.med.ses. so se seznanile s pomenom sladkorne bolezni ob rednih uposabljanjih | Dipl.med.ses., edukatorice za osebe s sladkorno boleznijo na primarni ravni: 38 oseb (20 oseb še v usposabljanju) Edukatorice-mentorice, ki so vključene v njihovo usposabljanje: 27 oseb Drugi strokovnjaki, zaposleni v centrih za krepitev zdravja (fizioterapevti, kineziologi, dietetiki, psihologi) so pridobili splošno znanje: 118 oseb | Širjenje kapacitet v skladu z razvojem centrov za krepitev zdravja |
| Število diabetoloških timov, na 100.000 oseb z osnovnim zdravstvenim zavarovanjem | Skupaj: 40 Povprečje Slovenije: 2,0 Variabilnost: 1,2 do 3,1 | Skupaj: 40 Povprečje Slovenije: 2,0 Variabilnost: 1,1 do 3,0 | Razvoj mreže, ki bo zagotavljala enako dostopnost do diabetološkega tima |
| Število Centrov za diabetično retinopatijo | 0 | 8 | Razvoj mreže, ki bo zagotavljala enako dostopnost, nove oblike dela |
| Nekaj ključnih številk2 |  |  |  |
| Prevalenca sladkorne bolezni | 6,25% (mednarodna anketa), ref. NPOSB 2010-2020 | 6,9% (EHIS 2014)2 |  |
| Ocenjena prevalenca s predpostavko o deležu neodkritih in o deležu zdravljenih z nefarmakološkimi ukrepi | 6,6%2 | 8,1%2 |  |
| Prevalenca oseb s sladkorno boleznijo, ki se zdravijo z zdravili in njihove značilnosti | 92.4402 | 113.7932 Prevalenca, ki je starostno standardizirana, se med regijami razlikuje (od 5,0 do 7,2%). Število prejemnikov zdravil se od leta 2006 zvišuje predvsem v starosti nad 55 let, še posebej strmo od 60 let dalje. Med prejemniki zdravil je več moških, ki se začnejo zdraviti pri nižji starosti in to v vseh regijah Slovenije. Večja je pri osebah z nižjo izobrazbo, še posebej pri ženskah. |  |
| Število novih primerov sladkorne bolezni na podlagi števila oseb, ki pričnejo prejemati zdravila | 9.795 (2012)2 Incidenčna stopnja: 4,8% (vsi), 4,8%(moški), 4,7% (ženske)2 | 9.6912 Incidenčna stopnja: 4,7% (vsi), 4,9%(moški), 4,4% (ženske)2 |  |
| Število novih primerov sladkorne bolezni med otroci in mladostniki | 53 (2012)2 | 722 |  |
| Število žensk s sladkorno boleznijo v nosečnosti, na 1000 porodnic | 95 (2013)2 | 1362 |  |
| Debelost v splošni populaciji | 55% (EHIS 2007) | 44,6% (EHIS 2014)2 Moški: 51,3% Ženske: 36,5% |  |
| Debelost med otroci in mladostniki2 | Preddebelost: 20,3% (fantje), 17,2%(dekleta) Debelost:6,3%(fantje), 4,7%(dekleta) Morbidna debelost: 1,3%(fantje), 1,1%(dekleta) | Preddebelost: 18,4%(fantje), 16,8%(dekleta) Debelost: 5,7%(fantje), 4,6%(dekleta) Morbidna debelost: 1,3%(fantje),1,2%(dekleta) |  |
| Telesna nedejavnost2 | - | 44,4% (osebe brez sladkorne bolezni), 47,1% (osebe s sladkorno boleznijo) |  |
| Delež prebivalstva z velikim ali zelo velikim tveganjem za sladkorno bolezen tipa 2 po FINDRISC2 | - | 8,2% Moški:6,2% Ženske: 10,2% |  |
| Število novih primerov možganske kapi na 100.000 bolnikov, zdravljenih z antihiperglikemiki2 | 684 (2013) | 691 |  |
| Število novih primerov miokardnega infarkta na 100.000 bolnikov, zdravljenih z antihiperglikemiki2 | 646 (2013) | 693 |  |
| Število primerov amputacij spodnjih okončin nad gležnjem na 100.000 bolnikov, zdravljenih z antihiperglikemiki2 | 294 (2013) | 236 |  |
| Število primerov hospitalizacij zaradi hipoglikemije na 100.000 bolnikov, zdravljenih z antihiperglikemiki2 | 73 (2013) | 64 |  |
| Število primerov hospitalizacij zaradi diabetične ketoacidoza/ diabetičnega aketotičnega hiperosmolarnega sindorma na 100.000 bolnikov, zdravljenih z antihiperglikemiki2 | 63 (2013)/69 (2013) | 44/35 |  |
| Število oseb s sladkorno boleznijo, ki se zdravijo z dializo2 | 603 (2014) Delež med vsemi bolniki, ki se zdravijo z dializo: 25,3% (2014) Delež med vsemi bolniki, ki prejemajo antihiperglikemike: 0,58% (2014) | 714 Delež med vsemi bolniki, ki se zdravijo z dializo: 27,0% Delež med vsemi bolniki, ki prejemajo antihiperglikemike: 0,63% |  |
| Število umrlih zaradi sladkorne bolezni na 100.000 prebivalcev2 | 16,4% (2013) | 13,6% |  |

Vira: 1»Vrednotenje izvajanja NPOSB 2010-2020, Zavod Inštitut za multikulturne raziskave«

2»Ožji nabor kazalnikov za spremljanje obvladovanja sladkorne bolezni v Sloveniji« (https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/ozji_nabor_kazalnikov_obvladovanja_sb_2019.pdf)

Tabela 1. Aktivnosti za zagotavljanje koordinacije in spremljanja izvajanja Nacionalnega programa za obvladovanje sladkorne bolezni 2010-2020

| PROCESI | STRATEGIJE ZA URESNIČEVANJE PROCESOV | UKREPI/AKTIVNOSTI ZA IZVAJANJE STRATEGIJ | VODILNI PARTNERJI | ČASOVNI OKVIR | VIRI/KAZALNIK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Strateški pristop | Oblikovanje naslednjega desetletnega strateškega dokumenta Republike Slovenije za področje obvladovanja sladkorne bolezni | (1/20-21) Vodenje procesa dokončnega oblikovanja Nacionalnega plana za obvladovanje sladkorne bolezni 2020-2030 in sprejem pri Vladi RS | MZ | November 2020 | MZ Kazalnik: zabeležka v poročilu KS |
| Zagotavljanje koordinacije in spremljanje izvajanja NPOSB | Zagotavljanje struktur in procesov s poudarkom na gojenju partnerstva | (2/20-21) Imenovanje koordinativne delovne skupine (KS) za zagotavljanje koordinacije in spremljanja izvajanja NPOSB | MZ | kontinuirano | MZ Kazalnik: sklep o imenovanju |
|  |  | (3/20-21) Redni in izredni sestanki KS | MZ | kontinuirano | MZ Kazalnik: zapisi sestankov |
|  |  | (4/20-21) Delovanje spletnega portala NPOSB »Sladkorno bolezen obvladajmo skupaj« | KS in vsi partnerji KS | kontinuirano | MZ Kazalnik: zabeležka v poročilu KS |
|  |  | (5/20-21) Izvajanje komunikacijske strategije NPOSB v skladu z načrtom komunikacijskih aktivnosti, ki vključuje vsakoletno nacionalno konferenco ob dnevu sladkorne bolezni | NIJZ in vsi partnerji KS | kontinuirano | Obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: zabeležka v poročilu KS |
|  |  | (6/20-21) Spremljanje vpliva COVID-19 na obvladovanje sladkorne bolezni v Sloveniji | Vsi partnerji KS | kontinuirano | Obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: zabeležka v poročilu KS |
|  |  | (7/20-21) Spremljanje izvajanja tistih projektov s sofinanciranjem MZ, ki so pomembni za obvladovanje sladkorne bolezni | KS | oktober 2020 oktober 2021 | Obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: zapis |
|  |  | (8/20-21) Vmesno in končno poročilo o izvajanju ANOSB 2020-2021 s predlogom prioritet za naslednje obdobje | KS | december 2020 december 2021 | MZ Kazalnik: poročilo KS |
|  |  | (9/20-21) Imenovanje usmerjevalnega odbora (UO) za spremljanje izvajanja NPOSB 2020-2030 | MZ | prvo imenovanje december 2020 | MZ Kazalnik: sklep o imenovanju |
|  |  | (10/20-21) Redno letno srečanje, izredna srečanja UO | MZ | prvo srečanje v prvem trimesečju 2021 | MZ Kazalnik: zapisi srečanj |
|  |  | (11/20-21) Vzpostavitev stalnega zunanjega spremljanja izvajanja NPOSB | MZ | 2021 | MZ Kazalnik: zapisi, poročila |

Tabela 2. Aktivnosti, namenjene spremljanju in evalvaciji stanja na področju obvladovanja sladkorne bolezni v Sloveniji

| PROCESI | STRATEGIJE ZA URESNIČEVANJE PROCESOV | UKREPI/AKTIVNOSTI ZA IZVAJANJE STRATEGIJ | VODILNI NOSILEC | ČASOVNI OKVIR | VIRI/KAZALNIK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spremljanje in evalvacija stanja na področju obvladovanja sladkorne bolezni v Sloveniji | Zbiranje in vrednotenje kakovostnih podatkov ter zagotavljanje povratne zanke pretoka informacij | (12/20-21) Reden izračun kazalnikov obvladovanja sladkorne bolezni | NIJZ, ZZZS, KOEDBP PK in drugi partnerji KS | Oktober 2020 Oktober 2021 | Obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: poročilo |
|  |  | (13/20-21) Nadgradnja seta kazalnikov obvladovanja sladkorne bolezni in podatkovnih virov | MZ z delovno skupino | Junij 2020 Junij 2021 | MZ Kazalnik: zapis sestanka |
|  |  | (14/20-21) Spremljanje obvladovanja sladkorne bolezni in predlogi sprememb s posebnim poudarkom na izračunu bremena bolezni | NIJZ in ZZZS v sodelovanju z drugimi partnerji KS | Oktober 2020 Oktober 2021 | Obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: zabeležka v poročilu KS |
|  |  | (15/20-21)Nacionalna raziskava o zdravju in zdravstvenem varstvu (EHIS 2019), poročilo | NIJZ | 2021 | Obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: zabeležka v poročilu KS |
|  |  | (16/20-21) Raziskava »Z zdravjem povezan vedenjski slog 2020«, poročilo | NIJZ | 2021 | Obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: zabeležka v poročilu KS |
|  |  | (17/20-21) Prepoznavanje prednosti in slabosti obstoječe ureditve ter ovir in priložnosti za izboljšave na področju obvladovanja sladkorne bolezni; pregled novosti pri financiranju programov za osebe s sladkorno boleznijo s sredstvi OZZ/ZZZS | ZZZS | November 2020 November 2021 | Obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: zabeležka v poročilu KS |
|  |  | (18/20-21) Ocena deleža oseb s sladkorno boleznijo tipa 1, oseb s sladkorno boleznijo tipa 2, ki se zdravijo le z nefarmakološkimi ukrepi, ter ocena deleža oseb z nediagnosticirano sladkorno boleznijo tipa 2 | NIJZ | Tretje tromesečje 2021 | ARRS, MZ Kazalnik: zabeležka v poročilu KS |
|  |  | (19/20-21) Analiza vzrokov za hospitalizacijo pri osebah s sladkorno boleznijo | NIJZ | November 2021 | ARRS, MZ Kazalnik: zabeležka v poročilu KS |
|  |  | (20/20-21) Spremljanje analiz in poročil o aktualnem stanju oskrbe sladkorne bolezni v ambulantah družinske medicine | IDM | kontinuirano | Obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: zabeležka v poročilu KS |
|  |  | (21/20-21) Spremljanje analiz in poročil o kazalnikih s področja obvladovanja sladkorne bolezni, ki jih izdela skupina za spremljanje, implementacijo in razvoj ambulant družinske medicine, letno poročilo za 2019 in 2020 | NIJZ, IDM, KS | Drugo tromesečje 2020 Drugo tromesečje 2021 | Obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: zabeležka v poročilu KS |
|  |  | (22/20-21) Spremljanje analiz in poročil projektov na področju nadgradnje in razvoja preventivnih programov ter njihovega izvajanja v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih (centri za krepitev zdravja in skupnostni pristop) | NIJZ | December 2020 Februar 2021 | Obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: zabeležka v poročilu KS |
|  |  | (23/20-21)Spremljanje rezultatov oskrbe sladkorne bolezni pri otrocih in mladostnikih na podlagi registra KOEDBP PK | KOEDBP PK | kontinuirano | Obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: zabeležka v poročilu KS |
|  |  | (24/20-21)Spremljanje izkušenj z oskrbo z vidika oseb s sladkorno boleznijo preko društev diabetikov | ZDDS | Oktober 2020 Oktober 2021 | Obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: letno poročilo ZDDS oktober 2020 in oktober 2021 |

Tabela 3. NPOSB in njegova implementacija preko akcijskih načrtov z vsebinami, pristopi in aktivnostmi napaja vse ključne nacionalne projekte, ki so pomembni za obvladovanje sladkorne bolezni, z njimi so komplementarni, usklajeni in stremijo k sinergizmom. Načrtovane aktivnosti so:

| PROCESI | STRATEGIJE ZA URESNIČEVANJE PROCESOV | UKREPI/AKTIVNOSTI ZA IZVAJANJE STRATEGIJ | VODILNI NOSILEC | ČASOVNI OKVIR | VIRI/KAZALNIK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zagotavljanje komplementarnosti, usklajenosti in sinergij na področju obvladovanja sladkorne bolezni | Nacionalni nivo | (25/20-21)Spremljanje izvajanja Resolucije o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 | KS | kontinuirano | Obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: zabeležka v poročilu KS |
|  | Varovanje in krepitev zdravja | (26/20-21)Spremljanje izvajanja Resolucije o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–2025 | KS | kontinuirano | Obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: zabeležka v poročilu KS |
|  | Zdravstvena pismenost | (27/20-21)Spremljanje projekta »Dvig zdravstvene pismenosti« (zaključek projekta dec 2022) | MZ, NIJZ, KS | kontinuirano | Obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: zabeležka v poročilu KS |
|  | Primarna zdravstvena raven | (28/20-21)Sodelovanje s strokovno skupino za spremljanje, implementacijo in razvoj ambulant družinske medicine | NIJZ, IDM, KS in ostali partnerji KS | kontinuirano | Obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: zabeležka v poročilu KS |
|  |  | (29/20-21)Sodelovanje v projektih in procesih na področju nadgradnje in razvoja preventivnih programov ter njihovega izvajanja v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih (centri za krepitev zdravja, skupnostni pristop, nadgradnja zdravstveno-vzgojnih centrov) | NIJZ, KS in ostali partnerji | kontinuirano | Obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: zabeležka v poročilu KS |
|  |  | (30/20-21) Spremljanje projekta SCUBY, »Povečanje obsega integriranega svežnja oskrbe za bolnike s sladkorno boleznijo in hipertenzijo za ranljive ljudi«, slovenski partner ZD Ljubljana | KS | Enkrat letno | Obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: zabeležka v poročilu KS |
| Vključevanje v procese znotraj zdravstva, ki so pomembni za obvladovanje sladkorne bolezni | Prepoznavanje procesov | (31/20-21)Umeščanje obvladovanja sladkorne bolezni npr. na področjih: varna vožnja, zbirke podatkov s področja zdravja, kakovost v zdravstvu, informatizacije v zdravstvu, delovna zmožnost | MZ, KS in ostali partnerji | kontinuirano | Obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: zabeležka v poročilu KS |
| Vključevanje predstavnikov oseb s sladkorno boleznijo v ključne procese za obvladovanje sladkorne bolezni | Prepoznavanje procesov | (32/20-21)Stalno spremljanje procesov in vključevanje predstavnikov oseb s sladkorno boleznijo | KS, MZ | Kontinuirano | Obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: zabeležka v poročilu KS |

Tabela 4. Aktivnosti za zmanjšanje pojavnosti sladkorne bolezni tipa 2 z aktivnostmi na populacijski ravni

| PROCESI | STRATEGIJE ZA URESNIČEVANJE PROCESOV | UKREPI/AKTIVNOSTI ZA IZVAJANJE STRATEGIJ | VODILNI NOSILEC | ČASOVNI OKVIR | VIRI/KAZALNIK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vzpostavljanje pogojev za zdrav način življenja | Spremljanje izvajanja Resolucije o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 (25/20-21) in Resolucije o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–2025 (26/20-21) | Sklic na aktivnosti 25/20-21 in 26/20-21 |  |  |  |
| Ozaveščanje splošne javnosti | Informiranje splošne javnosti o NPOSB in aktivnostih akcijskih načrtov na letni nacionalni konferenci (5/20-21) | Sklic na aktivnost 5/20-21 |  |  |  |
|  | Zagovorništvo zdravega načina življenja in destigmatizacija na nacionalnem nivoju , v lokalnih okoljih ter med otroci in mladostniki | (33/20-21) Obeležitev Svetovnega dneva sladkorne bolezni 2020 in 2021 | ZDDS in društva diabetikov | 14. november 2020 14.november 2021 | MZ, ZZZS (javni razpisi), drugi viri Kazalnik: ocena števila udeležencev, zabeležka v poročilu KS |
|  |  | (34/20-21)Aktivnosti ZDDS in društev diabetikov, ki so usmerjene v splošno javnost | ZDDS in društva diabetikov | kontinuirano | Obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: ocenjeno število aktivnosti, zabeležka v poročilu KS |
|  |  | (35/20-21)Organizacija tekmovanja iz znanja o sladkorni bolezni v osnovnih in srednjih šolah | ZDDS | Marec – december 2020 Marec-december 2021 | MZ, ZZZS (javni razpisi), drugi viri Kazalnik: število udeležencev, število mentorjev, število šol, zabeležka v poročilu KS |
|  | Odmevnost | (36/20-21)Podeljevanje priznanj za 50 let življenja s sladkorno boleznijo | KOEDBP PK | November 2020 November 2021 | Obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: število podeljenih priznanj, zabeležka v poročilu KS |
|  | Dostopnost informacij | (37/20-21)Festival farmacevtske skrbi pri obvladovanju sladkorne bolezni | LZS | Oktober- december 2020 Oktober- december 2021 | Obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: ocena števila udeležencev na dogodkih, število dogodkov, zabeležka v poročilu KS |

Tabela 5. Aktivnosti, s katerimi želimo pri posamezniku preprečiti sladkorno bolezen tipa 2 oziroma jo odložiti na kasnejše obdobje (prepoznavati dejavnike tveganja, omogočiti zgodnjo diagnostiko mejne bazalne glikemije in motene tolerance za glukozo in zagotoviti ustrezne intervencije) ter zgodnjo diagnostiko sladkorne bolezni tipa 2.

| PROCESI | STRATEGIJE ZA URESNIČEVANJE PROCESOV | UKREPI/AKTIVNOSTI ZA IZVAJANJE STRATEGIJ | VODILNI NOSILEC | ČASOVNI OKVIR | VIRI/KAZALNIK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odkrivanje dejavnikov tveganja pri posamezniku in zagotavljanje ustrezne intervencije | Sodelovanje s strokovno skupino za spremljanje, implementacijo in razvoj ambulant družinske medicine (28/20-21) ter sodelovanje v projektih in procesih na področju nadgradnje in razvoja preventivnih programov ter njihovega izvajanja v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih (centri za krepitev zdravja, skupnostni pristop, nadgradnja zdravstveno-vzgojnih centrov) (29/20-21) | Sklic na aktivnosti (28/20-21) in (29/20-21) |  |  |  |
| Zgodnje odkrivanje in strukturirana obravnava oseb z mejno bazalno glikemijo, moteno toleranco za glukozo | Sodelovanje s strokovno skupino za spremljanje, implementacijo in razvoj ambulant družinske medicine (28/20-21) ter sodelovanje v projektih in procesih na področju nadgradnje in razvoja preventivnih programov ter njihovega izvajanja v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih (centri za krepitev zdravja, skupnostni pristop, nadgradnja zdravstveno-vzgojnih centrov) (29/20-21) | Sklic na aktivnosti (28/20-21) in (29/20-21) |  |  |  |
| Dograditev in usklajevanje lekarniške dejavnosti z ostalimi aktivnostmi | Usklajevanje aktivnosti za prepoznavanje oseb z večjo verjetnostjo za dejavnike tveganja ali še neodkrito mejno bazalno glikemijo, moteno toleranco za glukozo oziroma za sladkorno bolezen s primerno usmeritvijo v ambulanto družinske medicine | (38/20-21)Izdelava usklajenega modela, predlog za implementacijo in ocena izvedljivosti | LZS, KS in IDM | Junij 2021 | Obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: zabeležka v poročilu KS |
| Zgodnje odkrivanje oseb s sladkorno boleznijo tipa 2 in takojšnja ustrezna oskrba | Sodelovanje s strokovno skupino za spremljanje, implementacijo in razvoj ambulant družinske medicine (28/20-21) ter sodelovanje v projektih in procesih na področju nadgradnje in razvoja preventivnih programov ter njihovega izvajanja v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih (centri za krepitev zdravja, skupnostni pristop, nadgradnja zdravstveno-vzgojnih centrov) (29/20-21) | Sklic na aktivnosti (28/20-21) in (29/20-21) |  |  |  |

Tabela 6. Aktivnosti za zmanjševanje zapletov in umrljivosti zaradi sladkorne bolezni

| PROCESI, CILJI | STRATEGIJE ZA URESNIČEVANJE PROCESOV | UKREPI/AKTIVNOSTI ZA IZVAJANJE STRATEGIJ | VODILNI NOSILEC | ČASOVNI OKVIR | VIRI/KAZALNIK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Celovitost oskrbe oseb s sladkorno boleznijo tipa 1 tipa 2 in z nosečniško sladkorno boleznijo | Izdelava in implementacija strokovnih smernic | (39/20-21)Priprava novih strokovnih smernic za oskrbo odraslih (vključno z nosečniško sladkorno boleznijo) ter otrok in mladostnikov s sladkorno boleznijo tipa 2 | KOEDBP IK UKC LJ, KOEDBP PK in DiabZS z ostalimi partnerji | November 2021 | Obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: zabeležka v poročilu KS |
|  |  | (40/20-21) Nadgradnja protokola za sladkorno bolezen v ambulantah družinske medicine - sodelovanje s strokovno skupino za spremljanje, implementacijo in razvoj ambulant družinske medicine (28/20-21) | IDM | 2022 | Obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: zabeležka v poročilu KS |
|  |  | (41/20-21) Implementacija mednarodnih strokovnih smernic za oskrbo sladkorne bolezni tipa 1 pri odraslih | KOEDBP IK UKC | kontinuirano | Obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: zabeležka v poročilu KS |
|  |  | (42/20-21)Implementacija mednarodnih strokovnih smernic za oskrbo sladkorne bolezni tipa 1 pri otrocih in mladostnikih | KOEDBP PK | kontinuirano | Obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: zabeležka v poročilu KS |
| Ohranjanje vida pri osebah s sladkorno boleznijo | Zagotavljanje enake dostopnosti do presejanja za diabetično retinopatijo in do pravočasnega ustreznega zdravljenja med ravni zdravstvene oskrbe in med regijami | (43/20-21)Izvajanje aktivnosti za implementacijo programa »Presejanje diabetične retinopatije« | Očesna klinika UKC Lj | kontinuirano | Obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: zabeležka v poročilu KS |
| Ohranjanje zdravih nog pri osebah s sladkorno boleznijo | Zagotavljanje enako kakovostnega presejanja za zgodnje odkrivanje ogroženih in kakovostna oskrba diabetične noge med ravnmi in med regijami | (44/20-21)Izvajanje aktivnosti kot npr.: priprava kompetenčnih profilov za vse vidike oskrbe stopal oseb s sladkorno boleznijo, ki se izvajajo v zdravstvenem sistemu ter predlog za njihovo usposabljanje | KOEDBP IK UKC v sodelovanju z ZZN-SMSE, IDM | Oktober 2020 | Obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: zabeležka v poročilu KS |
|  |  | (45/20-21)Izdelava strokovnih podlag za kakovostno pedikuro, npr.: izdelava orodja za oceno, kakšen nivo pedikure je primeren; priprava edukacije za bolnika vključno s pristopi in gradivi; priprava usposabljanja za vse zdravstvene strokovnjake, ki to orodje uporabljajo; ocena izvedljivosti; načrt nadaljnjih aktivnosti | KOEDBP IK UKC v sodelovanju z ZZN-SMSE, IDM | kontinuirano | Obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: zabeležka v poročilu KS |
|  |  | (46/20-21)Spremljanje in podpora procesom za zagotavljanje kakovostne pedikure, še posebej za osebe s sladkorno boleznijo | KS | kontinuirano | Obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: zabeležka v poročilu KS |
| Edukacija oseb s sladkorno boleznijo, ki podpira opolnomočenje za odločanje na področju zdravega in kakovostnega življenja v zvezi s stvarmi, ki so osebi pomembne vključno z zdravstveno pismenostjo | Sodelovanje s strokovno skupino za spremljanje, implementacijo in razvoj ambulant družinske medicine (28/20-21) ter sodelovanje v projektih in procesih na področju nadgradnje in razvoja preventivnih programov ter njihovega izvajanja v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih (centri za krepitev zdravja, skupnostni pristop, nadgradnja zdravstveno-vzgojnih centrov) (29/20-21) ter spremljanje projekta »Dvig zdravstvene pismenosti« (27/20-21) | Sklic na aktivnosti (27/20-21), (28/20-21) in (29/20-21) |  |  |  |
|  |  | (47/20-21)Opredelitev programov stopenjskega usposabljanja in certificiranja dipl.med.ses. za oskrbo bolnikov s sladkorno boleznijo (priprava dokumenta) in spremljanje izvajanja | ZZN-SMSE | November 2020 November 2021 | Obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: zabeležka v poročilu KS |
|  |  | (48/20-21)Določitev kompetenc za dipl.med.ses. za izvajanje nalog koordinatorja zdravstvene oskrbe nosečnic z vidika sladkorne bolezni na sekundarnem nivoju | KOEDBP IK UKC, ZZN-SMSE | November 2021 | Obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: zabeležka v poročilu KS |
|  |  | (49/20-21) Projekt »Razvoj, pilotiranje, evalviranje in implementacija edukacijskih programov ob zdravljenju sladkorne bolezni na sekundarnem nivoju zdravstvenega varstva (v diabetoloških ambulantah)« kratica PEOS, sprotno poročanje, zaključek leta 2022 | ZZN-SMSE | November 2020 November 2021 | MZ Kazalnik: zabeležka v poročilu KS |
|  |  | (50/20-21) Analiza stanja na področju zagotavljanja enake dostopnosti do kakovostne edukacije na sekundarnem nivoju in predlogi ukrepov, priprava izdelka | ZZN-SMSE | Junij 2021 | Obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: zabeležka v poročilu KS |
|  |  | (51/20-21)Podpora financiranju priročnih merilnikov za samokontrolo glukoze ter pripadajočega materiala za vse osebe s sladkorno boleznijo v breme osnovnega zdravstvenega zavarovanja | ZZZS, KOEDBP IK UKC LJ, DiabZS, ZZN-SMSE, ZDDS, NIJZ | kontinuirano | Obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: zabeležka v poročilu KS |
|  |  | (52/20-21)Nadgradnja izobraževanj za člane tima družinske medicine in dipl.med.ses. v CKZ in ZVC za smotrno in povedno samokontrolo oseb s sladkorno boleznijo, ki se ne zdravijo z insulinom z izjemo nosečnic | NIJZ, ZZN-SMSE, KOEDBP IK UKC LJ, IDM | Prva polovica 2021 | Obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: število izobraževanj, število udeležencev, zabeležka v poročilu KS |
|  |  | (53/20-21) Zagotovitev pogojev za izvajanje edukacije za smotrno in povedno samokontrolo oseb s sladkorno boleznijo, ki se ne zdravijo z insulinom z izjemo nosečnic | NIJZ, ZZZS, IDM | Druga polovica 2021 | Obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: zabeležka v poročilu KS |
|  |  | (54/20-21) Šola zdravega življenja za otroke in mladostnike s sladkorno boleznijo tipa 1 v RKS Debeli rtič | KOEDBP PK | Poleti 2020 Poleti 2021 | Obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: število udeležencev, zabeležka v poročilu KS |
|  |  | (55/20-21) Izdajanje publikacije »Sladkorčki«, ki je namenjena edukaciji otrok in mladostnikov s sladkorno boleznijo tipa 1 | KOEDBP PK | kontinuirano | Obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: število izdanih številk letno, naklada posamezne številke, zabeležka v poročilu KS |
|  |  | (56/20-21) Kuharska knjiga za podporo razumevanju prehrane in uživanja pri sladkorni bolezni, še posebej tipa 1 pri otrocih in mladostnikih, na temo slaščic | KOEDBP PK | November 2021 | Obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: zabeležka v poročilu KS |
|  |  | (57/20-21) Izvedba učnih delavnic za osebe s sladkorno boleznijo o pravilni in varni rabi zdravil ter o prehranskih dopolnilih | LZS | kontinuirano | Obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: število izvedenih delavnic, število udeležencev, zabeležka v poročilu KS |
|  |  | (58/20-21) Izvajanja izobraževanj in drugih aktivnosti, namenjenih osebam s sladkorno boleznijo | ZDDS in društva diabetikov | kontinuirano | Obstoječi viri izvajalcev Kazalnik:število izobraževanj, ocena števila udeležencev, zabeležka v poročilu KS |
|  |  | (59/20-21) Izdajanje časopisa »Sladkorna bolezen« | ZDDS | kontinuirano | Obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: število izdanih številk letno, naklada posamezne številke, zabeležka v poročilu KS |
|  |  | (60/20-21) Športno rekreativno srečanje oseb s sladkorno boleznijo | ZDDS | Enkrat letno | Obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: ocenjeno število udeležencev, zabeležka v poročilu KS |
| Kakovost oskrbe na sekundarnem nivoju | Zagotavljanje enake dostopnosti do kakovostne oskrbe v diabetološkem timu med regijami | (61/20-21)Predlog ukrepov za zmanjševanje razlik v dostopnosti med regijami ter ukrepov za model oskrbe tako za osebe s sladkorno boleznijo, ki se trajno oskrbujejo na sekundarnem nivoju kot tudi za tiste, ki to potrebujejo le občasno | DiabZS, IDM | November 2021 | Obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: zabeležka v poročilu KS |
| Dograditev in usklajevanje lekarniške dejavnosti z ostalimi aktivnostmi | Jasnejša umestitev dejavnosti moderatorjev farmacevtske skrbi z vidika obvladovanja sladkorne bolezni | (62/20-21)Seznanitev z aktualnim stanjem in izdelava predloga za boljšo usklajenost z zdravstvenimi dejavnostmi na področju obvladovanja sladkorne bolezni | LZS | November 2021 | Obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: zabeležka v poročilu KS |
| Integracija med ravnmi zdravstva | Razvoj modela za integracijo med primarnim in sekundarnim nivojem za osebe s kompleksnim stanjem | (63/20-21) Seznanitev z rezultati projekta Joint Action CHRODIS PLUS | NIJZ | November 2020 | Obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: zabeležka v poročilu KS |
| Telemedicina in digitalizacija v zdravstvu | Spremljanje novih in obstoječih praks in projektov | (64/20-21) Seznanitev s potekom telemedicinske obravnave oseb s sladkorno boleznijo, Splošna bolnica Slovenj Gradec | DiabZS | November 2020 November 2021 | Obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: zabeležka v poročilu KS |
|  |  | (65/20-21) Telemedicinska obravnava nosečnic s sladkorno boleznijo, rezultati pilotnega projekta | KOEDBP IK UKC | Junij 2021 | Obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: zabeležka v poročilu KS |
|  |  | (66/20-21 Seznanitev s potekom telemedicinske obravnave oseb s sladkorno boleznijo, ZD Trebnje; UKC Ljubljana (projekt EKOSMART); FDV (ARRS projekt »Razumevanje in analiza potreb uporabnikov za razvoj e-storitev integrirane socialne in zdravstvene oskrbe v družbi staranja«) | KS | November 2020 November 2021 | Obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: zabeležka v poročilu KS |
|  |  | (67/20-21) Seznanjanje s projekti, financirani iz novega zdravstvenega programa EU »Enhanced InvestEU« | MZ | November 2020 November 2021 | Obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: zabeležka v poročilu KS |

Tabela 7. Izobraževanje in usposabljanje zdravstvenih strokovnjakov za obvladovanje sladkorne bolezni in druga izobraževanja

| PROCES | STRATEGIJE ZA URESNIČEVANJE PROCESOV | UKREPI/AKTIVNOSTI ZA IZVAJANJE STRATEGIJ | VODILNI NOSILEC | ČASOVNI OKVIR | VIRI/KAZALNIK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izobraževanje in usposabljanje zdravstvenih strokovnjakov | Izobraževanja in usposabljanja članov timov družinske medicine | (68/20-21)Redna letna izobraževanja za time družinske medicine, vključevanje tem o sladkorni bolezni | IDM | enkrat letno | Obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: število izobraževanj, število udeležencev, zabeležka v poročilu KS |
|  |  | (69/20-21)Izobraževanje o sladkorni bolezni tipa 2 za zdravnike specialiste družinske medicine | KOEDBP IK UKC LJ | Dvakrat letno | Obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: število udeležencev, zabeležka v poročilu KS |
|  |  | (70/20-21)Izvajanje in koordinacija izobraževanja dipl.med.ses. za delo v ambulantah družinske medicine | KOEDBP IK UKC LJ, ZZN-SMSE, IDM | kontinuirano | Obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: število izobraževanj, število udeležencev, zabeležka v poročilu KS |
|  |  | (71/20-21) Redna osvežitvena izobraževanja za dipl.med.ses. za delo v ambulantah družinske medicine | ZZN-SMSE | Februar 2020 Februar 2021 | Obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: število udeležencev, zabeležka v poročilu KS |
|  |  | (72/20-21)Redna izobraževanja edukatorjev-mentorjev za programe obvladovanja sladkorne bolezni v CKZ/ZVC – del širše aktivnosti (29/20-21) | ZZN-SMSE in NIJZ | Enkrat letno | Obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: število izobraževanj, število udeležencev, zabeležka v poročilu KS |
|  | Izobraževanje in usposabljanje strokovnjakov v CKZ/ZVC | (73/20-21) V skladu s širšo aktivnostjo (29/20-21): usposabljanje nove skupine dipl.med.ses. za delo v CKZ, usposabljanje ostalega kadra v CKZ in ZVC v zvezi s sladkorno boleznijo (enkrat letno), regijske in nacionalne čajanke – osvežitvena usposabljanja, zaznavanje in reševanje težav (enkrat letno) ter prilagoditev programov usposabljanja za edukacijo o samokontroli (sklic na aktivnost 53/20-21) | NIJZ in ZZN-SMSE | kontinuirano | Obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: vrsta in število izobraževanj, število udeležencev, zabeležka v poročilu KS |
|  | Izobraževanje strokovnjakov lekarniške dejavnosti | (74/20-21) Učne delavnice za lekarniške farmacevte - moderatorje Farmacevtske skrbi pri sladkorni bolezni | LZS | kontinuirano | Obstoječi viri izvajalcev Kazalnik:število delavnic, število udeležencev, zabeležka v poročilu KS |
|  | Izobraževanja in usposabljanja članov diabetoloških timov | (75/20-21)Uvedba programa specializacije iz endokrinologije (odrasle; za otroke in mladostnike) | ZES, KOEDBP IK UKC oz. KOEDBP PK | kontinuirano | Obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: zabeležka v poročilu KS |
|  |  | (76/20-21)Srečanja DiabZS, ki so posvečena tematikam strokovno-organizacijske narave | DiabZS | Dvakrat letno | Obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: število udeležencev, zabeležka v poročilu KS |
|  |  | (77/20-21)Redni sestanki in kongresi Združenja endokrinologov Slovenije | Združenje endokrinologov Slovenije | Dvakrat letno (sestanki), kongres (vsake 4 leta) | Obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: število sestankov, število udeležencev, zabeležka v poročilu KS |
|  |  | (78/20-21)Izobraževanja dipl med ses edukatork – redni sekcijski posveti in kongresi | ZZN-SMSE | kontinuirano | Obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: število posvetov, število udeležencev, zabeležka v poročilu KS |
|  | Izobraževanja drugih zdravstvenih strokovnjakov | (79/20-21)Izobraževanje o hospitalni obravnavi oseb s sladkorno boleznijo za zdravnike | KOEDBP IK UKC LJ | Dvakrat letno | Obstoječi viri izvajalcev Kazalnik:število udeležencev, zabeležka v poročilu KS |
|  |  | (80/20-21)Izobraževanje o sladkorni bolezni pri otrocih in mladostnikih za dipl.med.ses., specializante in specialiste pediatrije | KOEDBP PK | Trikrat letno | Obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: število izobraževanj, število udeležencev, zabeležka v poročilu KS |
| Druga izobraževanja | Vzgojitelji in učitelji | (81/20-21) Izobraževanje o sladkorni bolezni pri otrocih in mladostnikih | KOEDBP PK | kontinuirano | Obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: število izobraževanj, število udeležencev, zabeležka v poročilu KS |
|  | Vodstveni in strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju | (82/20-21)Seminarji in strokovna srečanja za ozaveščanje in informiranje z namenom njihovega opolnomočenja za vzpodbujanje zdravega življenjskega sloga otrok in mladostnikov ter dviga zdravstvene pismenosti | MIZŠ, ZRSS, MZ, NIJZ in ostali partnerji | kontinuirano | Obstoječi viri izvajalcev Kazalnik: število seminarjev in srečanj, število udeležencev, zabeležka v poročilu KS |

Legenda kratic nosilcev (po abecedi):

DiabZS: Diabetološko združenje Slovenije

IDM: Inštitut za družinsko medicino (do ustanovitve Katedra za družinsko medicino Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani)

KOEDBP IK UKC LJ.: Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnove bolezni Internih klinik UKC Ljubljana

KOEDBP PK: Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni Pediatrične klinike UKC Ljubljana

KS : Koordinativna skupina pri Ministrstvu za zdravje

LZS: Lekarniška zbornica Slovenije

MZ: Ministrstvo za zdravje

MIZŠ: Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport

NIJZ: Nacionalni inštitut za javno zdravje Republike Slovenije

ZDDS: Zveza društev diabetikov Slovenije

ZES: Združenje endokrinologov Slovenije

ZRSŠ: Zavod Republike Slovenije za šolstvo

ZZN-SMSE: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov - Sekcija medicinskih sester v endokrinologiji

ZZZS: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije