AKCIJSKI NAČRT (2019–2022)

za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–2025

I	UVOD

Državni zbor Republike Slovenije je sprejel Resolucijo o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–2025 (v nadaljnjem besedilu: nacionalni program 2015–2025), ki se udejanja v periodičnih akcijskih načrtih, ki jih sprejme Vlada Republike Slovenije.

Namen nacionalnega programa oziroma periodičnih akcijskih načrtov je izboljšati prehranske in gibalne navade prebivalcev od zgodnjega obdobja življenja do pozne starosti. Z njim želimo izenačiti možnosti za ohranjanje zdravja za vse, tudi za socialno in ekonomsko ranljivejše skupine prebivalcev,  ustaviti in obrniti trend naraščanja telesne mase prebivalcev in vplivati na manjšo pojavnost kroničnih bolezni. S tem bomo pomembno izboljšali tudi kakovost življenja in blaginjo družbe.

Z nacionalnim programom 2015–2025 zasledujemo  naslednje strateške cilje:

–	zmanjšati delež prebivalcev s čezmerno telesno maso in debelih,

–	zmanjšati delež prebivalcev, ki so telesno nedejavni in se neustrezno prehranjujejo,

–	povečati delež dojenih otrok ter zmanjšati delež podhranjenih in funkcionalno manj zmožnih starejših in bolnikov,

–	povečati razpoložljivost in povpraševanje po živilih z ugodnejšo prehransko sestavo

Akcijski načrti so usmerjeni v nekatera prednostna področja, ki zahtevajo tesno in dobro sodelovanje več resorjev:

- zagotavljanje zdravega prehranjevanja, skladno s smernicami in priporočili,

- izboljšanje ponudbe za zdravje koristnih izbir v sodelovanju z deležniki v živilski dejavnosti, trgovini ter v gostinstvu in turizmu,

- zagotavljanje dostopnosti do zdravih prehranskih izbir za socialno-ekonomsko ogrožene skupine,

- zagotavljanje varne in zdravju koristne hrane s poudarkom na lokalni trajnostni oskrbi in samooskrbi,

- označevanje, predstavljanje in trženje živil,

- telesna dejavnost za zdravje,

- okolje, ki spodbuja redno telesno dejavnost,

- vlogo sistema zdravstvenega varstva,

- izobraževanje in usposabljanje ter raziskovanje,

- informiranje in ozaveščanje.

Akcijski načrt 2019-2022 je nadaljevanje in nadgradnja preteklega, uspešno izvedenega akcijskega načrta za obdobje 2015-2018. V njem sledimo začrtanim usmeritvam nacionalnega programa, usmeritvam Svetovne zdravstvene organizacije, EU ter OECD.

Akcijski načrt 2019-2022 se dopolnjuje tudi s cilji Strategije razvoja Slovenije 2030, ki stremi k uresničevanju uravnoteženega gospodarskega, družbenega in okoljskega razvoja, upošteva omejitve in zmožnosti planeta ter ustvarja pogoje in priložnosti tudi za prihodnje generacije, kjer bo družba  imela dobre priložnosti za delo, izobraževanje in ustvarjanje v dostojnem,  varnem, čistem oziroma zdravem okolju. Z vlaganjem v človeški kapital in zmanjševanjem ekonomskega bremena bolezni, s trajnostno naravnanostjo in izkoriščanjem naravnih danosti Slovenije ter z aktivnim in kakovostnim preživljanjem delovnega kot tudi prostega časa, lahko dolgoročno vplivamo na zdravje prebivalcev in konkurenčnost družbe.

Zaradi kompleksnosti in številnih izzivov na področju zdravega prehranjevanja in redne telesne dejavnosti bomo uspehe lažje dosegali z med-sektorskim in multidisciplinarnim povezovanjem. Pomembno je doseganje sinergij z usmeritvami kmetijske politike (zagotavljanje lokalne trajnostne oskrbe in samooskrbe, prehranske varnosti, skrajševanje transportnih poti in nepotrebne embalaže živil), z usmeritvami Nacionalnega programa športa, s Strategijo slovenskega turizma za zeleno, aktivno in zdravo Slovenijo, s Celostnimi prometnimi strategijami (spodbujanje in omogočanje pogojev  za zdravo aktivno mobilnost  z zmanjševanjem ogljičnega odtisa)  ter z usmeritvami socialne politike za socialno aktivacijo in zmanjševanje tveganja revščine.

S sodelovanjem lahko ustvarimo okolje, ki bo naklonjeno telesni dejavnosti, obenem pa dosežemo sinergije na področju infrastrukturne in okoljske politike. Lokalne skupnosti želimo spodbuditi k   načrtovanju zelenih površin za spodbujanje telesne dejavnosti in k zagotavljanju pogojev za zdravo aktivno mobilnost. Zmanjšati želimo čas, ki ga preživimo sede, tako na delovnem mestu, kot v vrtcu, šoli in doma.

Spreminjanje prehranjevalnih in gibalnih navad je seveda tek na dolge proge, kjer je pred nami veliko ovir, a verjamemo, da je mogoče z vključujočim dialogom skozi izvedbene akcijske načrte okrepiti prepletenost in usklajenost med sektorskimi politikami in nosilci razvoja na različnih ravneh, vzpostaviti tesno povezavo med ukrepi ter zagotoviti podporno okolje različnih resorjev za učinkovito uresničevanje nacionalnega programa.

S skupnimi močmi lahko oblikujemo razmere, v katerih bo posameznik hotel in zmogel vplivati na čezmerno prehranjenost, obolevnost za srčno-žilnimi boleznimi, rakom ter drugimi s prehrano in nezadostno telesno dejavnostjo povezanimi boleznimi, ki pomembno vplivajo na kakovost življenja vsakogar izmed nas.

II VSEVLADNI PRISTOP ZA ZAGOTAVLJANJE ZDRAVIIH IZBIR SE OBRESTUJE

Pri izvajanju nacionalnega programa smo že dosegli pomembne rezultate. S predpisom smo omejili transmaščobe v živilih, izdelali smo prehranske smernice za zaščito otrok pred neprimernimi oglaševalskimi sporočili v povezavi z živili. Med odraslo populacijo in otroci in mladostniki se postopoma povečuje delež tistih, ki vsak dan zajtrkujejo in uživajo zelenjavo in sadje, mladostniki popijejo manj sladkih pijač v živilih. Vse to se odraža tudi v postopnem zmanjševanju trenda debelosti pri otrocih in mladostnikih. Kljub temu je debelost prisotna pri skoraj 1/4 dečkov in 1/5 deklic, zato je ključno, da z izvajanjem zastavljenih ukrepov nadaljujemo in jih v naslednjih letih še nadgradimo. V prvi akcijski načrt do leta 2018 so po načelu vsevladnega pristopa za zagotavljanje zdravega načina življenja  MZ, MKGP, MIZŠ, MDDSZ, MZI, MK, MKGP, MOP, SVRK vključili 178 aktivnosti, in jih večinoma uspešno zaključili. V letu 2018 je bilo zaključenih 121 aktivnosti, 44 aktivnosti pa je še v teku do konca leta 2019.

V skupnih prizadevanjih nas je leta 2017 povezala enotna celostna grafična podoba programa z geslom Dober tek, Slovenija - Zdravo uživaj in več gibaj!  in spletna stran www.dobertekslovenija.si, kjer lahko dostopamo do informacij o aktivnostih, dogodkih in novicah, ki prispevajo k uresničevanju nacionalnega programa.

Krepi se preventivna vloga zdravstvenih domov

V zdravstvenem sistemu že imamo in še uvajamo vrsto sistemskih ukrepov, ki podpirajo Nacionalni program. Med njimi so ključni preventivni programi, s katerimi dosegamo zmanjševanje dejavnikov tveganja za kronične bolezni. Nacionalni inštitut za javno zdravje v sodelovanju z domovi in lokalno skupnostjo izvaja podporo za doseganje boljše preventive na lokalni ravni. V naslednjem obdobju načrtujemo aktivnosti za krepitev preventivne in promocijske vloge zdravstvenega sektorja, ki so se v preteklem obdobju pričele s pomočjo črpanja sredstev kohezije.

Pojemo več sadja in zelenjave, popijemo manj sladkih pijač, odrasli se več gibajo

Prehranjevalne navade se izboljšujejo. Zadnje opravljene raziskave (HBSC 2018 in CINDI 2016) kažejo, da skoraj 40 % mladostnikov in 50% odraslih prebivalcev vsak dan uživa sadje. Zelenjava je še vedno nekoliko manj priljubljena, saj jo v povprečju vsak dan uživa 36 % mladostnikov in 45 % odraslih. Podatek, da pri zelenjavi od leta 2012, ko jo je uživalo najmanj prebivalcev (38%), spet beležimo postopno rast, kaže da delujemo v pravi smeri. Poleg navedenega ugodnega trenda, opažamo tudi ugodno zmanjševanje pogostosti pitja sladkih pijač pri odraslih in otrocih, kot tudi izboljšano navado zajtrkovanja.

Spremenjen način življenja, vedno manj fizične aktivnosti na račun tehnološkega napredka in sodobnih tehnologij, so okoliščine, ki večajo izziv, kako posamezniku omogočiti dovolj telesne dejavnosti, ki ohranjanja zdravje ter je hkrati prijetna, sproščujoča in zabavna. Po podatkih raziskave »Z zdravjem povezan življenjski slog prebivalcev (CINDI 2016)« je zadostno telesno dejavnih približno polovica odraslih prebivalcev. Približno tretjina odraslih prebivalcev zadosti priporočilom za telesno dejavnost z zmerno intenzivno telesno dejavnostjo v količini 150 minut tedensko (kar pomeni, da redno hitro hodi 30 min vsaj 5 dni v tednu), 43 % prebivalcev pa z izvajanjem visoko intenzivni telesni dejavnosti, kar predstavlja najmanj 75 minut vadbe v tednu (tek, kolesarjenje navkreber, intenzivno plavanje). Raziskava HBSC 2018 kažejo ugoden trend naraščanja oz. povečanja odstotka otrok in mladostnikov, ki so v prostem času vsaj 2-3 krat tedensko aktivni. Kljub ugodnemu trendu, ki zadeva udejstvovanje pri različnih interesnih dejavnosti,  je le 20% najstnikov vsak dan vsaj eno uro telesno dejavnih, kar je minimalni standard priporočil. Podatki HBSC 2018 kažejo tudi, da tretjina mladostnikov v prostem času več kot 5 ur preživi sede.

Čeprav se navedeni trendi izboljšujejo, so ti najmanj ugodni med slabše izobraženimi ter socialno in ekonomsko ranljivejšimi. Razlike glede uživanja zelenjave in sadja ter rekreativne telesne dejavnosti so občutne med spoloma, kjer se bolj zdravo prehranjujejo ženske, moški pa so bolj telesno dejavni.

Preliminarni podatki prve nacionalne študije kažejo da se do svojega 1. rojstnega dne doji manj otrok kot bi pričakovali

Z opravljeno Nacionalno prehransko študijo SI. Menu 2017/2018 smo pridobili prve nacionalne podatke. Ti kažejo, da je bilo v prvih dneh in tednih dojenih 90,2 % otrok, a je bilo dojenje zaradi različnih vzrokov prekmalu opuščeno. Več je dojenih otrok mater z višjo izobrazbo in iz mestnega okolja. S starostjo dojenčka dojenje upada. Dojenih je 54,6 % šestmesečnih dojenčkov in 22,3 % dvanajstmesečnih dojenčkov. Izključno dojenih ob dopolnjenih šestih mesecih, kot priporoča SZO, je le 5,5 % otrok.

V nacionalnem programu smo si v zvezi z dojenjem zastavili ambiciozne cilje - do konca leta 2025 povečati delež otrok, ki so ob prvem letu dojeni na 40 % in povečati število izključno dojenih otrok ob dopolnjenem 6 mesecu starosti na 20%, ki jih bo glede na ugotovljeno skromno izhodiščno stanje, zahtevno doseči.

Z namenom spodbujanja dojenja je bila s strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje izvedena prenova vsebin »Šole za bodoče starše«,  nastala so gradiva za strokovno in laično javnost ter bil pripravljen posodobljen predlog preventivnih sistematskih pregledov dojenčkov. UNICEF Slovenija in Ministrstvo za zdravje kot soorganizator izvajata izobraževanja za strokovno javnost z namenom krepitve kapacitet zaposlenih v zdravstvenih zavodih, ki si prizadevajo za pridobitev ali ohranitev naziva »Dojenju prijazna zdravstvena ustanova«. V aktualnem akcijske načrtu gradimo podporno mrežo dojenju tudi z vzpostavljanjem dojenju prijaznih okolij na javnih mestih.

Sredstva, ki jih vlagamo v šolsko prehrano in ure športne vzgoje se vračajo kot zdrave navade

Na področju vzgoje in izobraževanja poteka vrsta dejavnosti, ki spodbujajo zdravo prehranjevanje in telesno dejavnost. Prehrana v šolah in vrtcih sledi sodobnim smernicam zdravega prehranjevanja. Brezplačno razdeljevanje sadja in zelenjave v šolah, spodbujanje zajtrkovanja, pitja vode in izvajanje spremljevalnih aktivnosti ozaveščanja, subvencionirana prehrana in brezplačne dodatne ure športne vzgoje pa so pomembni ukrepi, ki podpirajo celotne generacije otrok v skrbi za zdrav življenjski slog, tudi tiste iz ekonomsko bolj ranljivih družin. Zgleden sistem organizirane prehrane v vzgojno-izobraževalnih zavodih je nedvomno pripomogel k ugodnim trendom, ki zadevajo pitje sladkih pijač, redno zajtrkovanje, k uživanju več sadja in zelenjave pri otrocih in mladostnikih. K temu pripomore povezovanje z nevladnim sektorjem, ki izvaja številne programe ozaveščanja. Kot primer naj izpostavimo le projekt Kuhnapato v okviru katerega otroci za svoje vrstnike pripravljajo zdrave, zelenjavne tradicionalne jedi in z med-vrstniškim vplivom spreminjajo odnos do določenih skupin živil. Zavodi se zaradi svojega pomembnega poslanstva srečujejo s precejšnjimi izzivi, ki jih prinašajo medicinsko predpisane diete, javna naročila, ter stalna nuja po izobraževanju in usposabljanju strokovnega kadra. Kot podporo organizirani šolski prehrani smo vzpostavili portal Šolski lonec,  ki omogoča e-načrtovanje prehrane,  širjenje dobrih praks in učinkovitih vzgojno-izobraževalnih pristopov pri izvajanju prehrane in prehranske vzgoje v vrtcih in šolah. V prihodnje bomo krepili usposobljenost načrtovalcev z izobraževanjem in razvijanjem ter testiranjem modela izobraževanja za zaposlene, ki načrtuje obroke v šolah.

Spodbujamo oskrbo prebivalcev s svežo, lokalno pridelano hrano in povečujemo oskrbo javnih zavodov z njo

Resorna ministrstva v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, spodbujamo zanimanje prebivalcev za svežo in lokalno pridelano hrano tudi z obeleževanjem Tradicionalnega slovenskega zajtrka in Dneva slovenske hrane. Oskrbo javnih zavodov povečujemo z izdelki, ki nosijo označbo »Izbrana kakovost Slovenija«, saj izdelki s certifikati, ki izkazujejo dodano vrednost živila lažje najdejo pot na krožnike v javnih zavodih. Ti izdelki krepijo svoj delež v Katalogu živil za javno naročanje.

Z živili z ugodnejšo prehransko sestavo lažje pripravimo zdrav in uravnotežen obrok

S sprejetjem programa Dober tek Slovenija se je pričelo krepiti sodelovanje z nacionalno živilsko predelovalno industrijo. Preoblikovanje živil na način, da vsebujejo manj soli, sladkorja in maščob ter več polnozrnatih sestavin je ukrep, ki lahko pomembno prispeva k ustreznejši prehrani na ravni celotne populacije, ne le pri najbolj ozaveščenih. Leta 2015, so bile sprejete zaveze industrije brezalkoholnih pijač, ki se nanašajo predvsem na  odgovornejše trženja sladkih pijač, temu so leta 2017 in 2019 sledile konkretnejše zaveze in sicer zaveze mlečno-predelovalne industrije, ki se je zavezala, da bo zmanjšala količino sladkorja v svojih izdelkih do leta 2022 za 10% in pekarske industrije, da bo zmanjšala vsebnost soli v kruhih do 2025 za 5% ob tem pa bo povečevala vsebnost polnozrnatih sestavin v izdelkih. Pri vseh aktivnostih preoblikovanja živil je bistvena njena postopnost, ki kupcu omogoča nemoteče prilagajanje na manj intenziven okus. Ker je to dolgotrajen in zahteven proces je potrebno s številnimi promocijskimi aktivnostmi povečevati zanimanje kupcev za boljšo prehransko sestavo izdelkov.

Verodostojne in razumljive informacije omogočajo informirano odločitev za nakup

S financiranjem delovanja nacionalnega portala Prehrana.si, kjer so na voljo strokovne in verodostojne informacije prebivalcem omogočamo obveščenost in razbijamo mite ter neustrezne prehranske prakse. Ozaveščenost na eni strani ter dostopna ponudba, ki je cenovno sprejemljiva so atributi, ki vodijo v boljše prehranjevanje in s tem zdravje prebivalcev. Omogočili smo tudi razvoj sodobne mobilne aplikacije Veš, kaj ješ, ki je v pomoč potrošnikom, ki so manj vešči branja označb in razbiranja podatkov iz hranilne tabele.

Slovenija, Evropska  gastronomska regija

Priložnost za sodelovanje prepoznavamo na področju razvoja bolj zdrave ponudbe v gostinstvu in turizmu. K temu prispevajo različni projekti, npr. Tradicionalni slovenski zajtrk, projekt Kuhne pa to, kjer osnovnošolci odkrivajo gastronomsko dediščino različnih pokrajin in za svoje vrstnike pripravljajo kulinarične poslastice, ki vključujejo zelenjavo, kaše  in druge za zdravje ugodne sestavine. Pri prihodnje bi želeli tudi v sektor gostinstva in turizma usmeriti v zdravju prijaznejšo ponudbo.

Okolje, zdravje in transport so neločljivo povezani

S spodbujanjem trajnostne mobilnosti zasledujemo različni resorji več skupnih ciljev -  zmanjševanje emisij in več telesne dejavnosti, vzdržnejšo prometno ureditev v mestih, čistejši zrak ipd. Resorji  se zato povezujemo pri vsakoletnih aktivnostih ob Evropskem tednu mobilnosti in sodelujemo pri  izvajanju infrastrukturnih, okoljskih in zdravstvenih ukrepov, ki so povezani s trajnostno mobilnostjo.

S finančno podporo različnih resorjev, občin, šol in z aktivnim delovanjem nevladnega sektorja je v   okviru preteklega akcijskega načrta zaživel aktiven prihod v šolo (peš, s kolesom, z rolerji), ki jo bomo v naslednjem obdobju še naprej spodbujali.

Nastal je tudi program Urbanističnega inštituta RS Ven za zdravje, ki  obsega pripravo celovitega pregleda raznovrstnih vidikov za ustrezno načrtovanje, prenovo in upravljanje zelenih površin za doseganje zdravega in kakovostnega bivalnega okolja, ki spodbuja telesno dejavnost. Rezultat programa je priročnik, ki utemeljuje pomen in možnosti povezovanja vsebin prostorskega načrtovanja in javnega zdravja ter celovito predstavlja relevantne vidike načrtovanja ustreznih in privlačnih okolij za aktivno uporabo zunanjega prostora mest in naselij. V naslednjem obdobju bo pomembno, da se strokovna javnost poveže z nevladnim sektorjem in z odločevalci v lokalni skupnosti z namenom promocije usmeritev in zagovorništva javnozdravstvenih koristi ustvarjanja okolja, ki spodbuja telesno dejavnost.

Partnerstvo z nevladnim sektorjem

Izjemno pomembna so  tudi  partnerstva z različnimi nevladnimi organizacijami, ki delujejo na področju športa (športna društva) in zdravja (društva bolnikov,  za spodbujanje redne telesne dejavnosti.  Programi, ki jih sofinancirata Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport preko Nacionalnega programa športa, pomembno pripomorejo k dostopnosti redne telesne dejavnosti med prebivalstvom.

V  obdobju, ki je pred nami, je ključno, da še naprej zagotavljamo zdrave subvencionirane obroke v vzgojno-izobraževalnem sistemu, ki so v skladu s smernicami zdravega prehranjevanja. Prav tako je pomembno nadaljevati s krepitvijo zdravih prehranjevalnih navad, s spodbujanjem uživanja sveže, kakovostne in lokalno pridelane hrane. Še bolj nameravamo spodbujati gostinstvo, trgovino in nacionalno živilsko-predelovalno industrijo k izboljševanju sestave živilskih izdelkov (manj sladkorja, soli, maščob in več vlaknin, manj embalaže) in spodbujati prebivalce k nakupu izdelkov z ugodnejšo hranilno sestavo, kar nameravamo spodbuditi z nacionalno shemo za lažjo prepoznavnost živil z ugodnejšo hranilno sestavo. V sodelovanju z Evropsko komisijo in drugimi državami si potekajo tudi skupne aktivnosti in izmenjave dobrih praks med državami, pri katerih sodeluje tudi Slovenija. Nanašajo pa se na omejevanje trženja živil, alkohola in tobaka otrokom, izboljšanje-preoblikovanje sestave živil ter boljši kakovosti živil, ki z javnimi naročili prihajajo v javne sisteme (šole, vrtci, domovi za starejše, bolnišnice). Aktivnosti bodo intenzivno usmerjene tudi v zagotavljanje ustrezne prehrane in prehranske obravnave in oskrbe v zdravstvenih in socialno-varstvenih zavodih.

II	AKCIJSKI NAČRT

| Specifični cilj | Ukrep | Aktivnost | Izvedbeni rok | Kazalnik | Nosilno ministrstvo | Sodelujoči | Finančna sredstva (v EUR) za 2019-2020 | Finančna sredstva (v EUR) za 2021-22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zdravo prehranjevanje v skladu s smernicami in priporočili Zasledovanje strateških ciljev: – zmanjšati delež prebivalcev s čezmerno telesno maso in debelih, – povečati uživanje zelenjave in sadja, – zmanjšati vnos nasičenih maščob, sladkorja in soli, – zmanjšati vsebnost transmaščob v živilih. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Prehrana otrok in mladostnikov v vzgojno-izobraževalnih zavodih Slovenija namenja prehrani v vrtcih in šolah posebno skrb, saj sistem organizirane prehrane omogoča zagotavljanje zdrave ponudbe uravnoteženih obrokov in spodbujanja uživanja pitne vode najširšemu krogu otrok in mladostnikov. Ob tem se vzgojno-izobraževalne ustanove srečujejo z izzivi, kot sta izvajanje smernic in priporočil zdravega prehranjevanja in upoštevanje želja otrok. Precejšen izziv je odklanjanje zelenjave in drugih polnovrednih živil. Ker je za vzgojno-izobraževalne zavode precejšnje breme tudi naročanje sveže lokalne hrane in izvajanje postopkov javnih naročil, je treba šolam pomagati na tem področju z različnimi orodji. |  |  |  |  |  |  |  |
| Izboljšana kakovost prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih zavodih na osnovi uveljavitve Smernic zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah v Republiki Sloveniji | Vzpostavitev sistema javnega naročanja hrane z upoštevanjem kratkih verig in načel zelenega javnega naročanja, prilagojenega vzgojno-izobraževalnim zavodom v smislu poenostavitve in boljše učinkovitosti | Povezava kataloga živil za javno naročanje živil z aplikacijami za načrtovanje in naročanje živil v VIZ, (Z možnostjo prenosa na druge javne zavode). | 2019→ | Aplikacija Šolski lonec je povezljiva s katalogom živil za javno naročanje | MIZŠ, MZ | GZS, NIJZ, VIZ, ZRSŠ, MKGP | Možna povezava z JANPA II, v pripravi | Možna povezava z JANPA II, v pripravi |
|  |  | Podpora vzpostavitvi javnega naročanja živil na podlagi kataloga živil GZS | 2019→ | Izobraževanje osebja za izvajanje | MJU, MZ | GZS – ZKŽP, NIJZ, VIZ | Projektna sredstva razpisa EK | Projektna sredstva razpisa EK |
|  | Proučitev ustreznosti organizirane šolske prehrane ter ustrezno ukrepanje | Posodobitev Smernic za prehranjevanje v VIZ in potrditev strani ustreznega organa MIZŠ | 2019-2020 | Posodobljene in potrjene smernice | MIZŠ, MZ | ZRSŠ, NIJZ | ** | ** |
|  | Izobraževanje in usposabljanje ter zagotavljanje zmogljivosti za izvajanje prehrane v vzgojno-izobraževalnih zavodih, | Umestitev vsebin prehrane (opredelitev ciljev, dejavnosti za doseganje ciljev, nosilcev dejavnosti) v učni načrt v okviru nadgradnje – »Upravljanje s podatki v inovativnih učnih okoljih« | 2019 | Vsebine vključene v učne načrte | MIZŠ | MKGP, MZ, ZRSŠ, NIJZ, BIC, Varuh verige hrane, predstavniki vrtcev in šol | ESS | ESS |
|  |  | Uvrščanje prehranskih vsebin v Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju MIZŠ priporoči VIZ, da bodo pri izvrševanju določil Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS posebej pozorni na redno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje kuharjev | 2019-2021 | Organizacija in izvedba | MIZŠ | ZRSŠ in drugi izvajalci | ? | ? |
|  |  | Usposabljanje organizatorjev prehrane v zvezi z uporabo aplikacije Šolski lonec za izvajanje organizirane šolske prehrane. | 2019 → | Število usposobljenih VIZ | MIZŠ | NIJZ, MZ, ZRSŠ | ESS | ESS |
|  | Redno spremljanje in poročanje o ustreznosti ponudbe skladno s smernicami ter prilagajanje dejanske ponudbe | Letno spremljanje stanja šolske prehrane v skladu s smernicami zdravega prehranjevanja | 2019 → | Letno poročilo o opravljenem spremljanju in strokovnem svetovanju | MZ | NIJZ | ** | ** |
|  |  |  | 2020 | Prenova kriterijev in orodja za strokovno spremljanje glede na novo sprejete smernice ter testiranje na primerih | MZ | NIJZ | ** | ** |
|  | Izvajanje shem za izboljšanje dostopa do zdravju koristne hrane »Izvajanje šolske sheme« | Izvajanje Strategije za izvajanje šolske sheme v Sloveniji za šestletno obdobje od šolskega leta 2017/2018 do 2022/2023 | 2019 → | Izvedba aktivnosti, kot jih načrtuje strategija Znotraj Šolske sheme: spremljevalni izobraževalni ukrepi v domovih CŠOD | MKGP s sodelovanjem MIZŠ, MZ | NIJZ, AKTRP, KGZS, GZS – ZKŽP, CŠOD | ** 2.932.204€ (za 2019: 1.459.293€, za 2020: 1.472.911€) (skupna letna sredstva za Šolsko shemo, cca. 1.380.000 € za razdeljevanje sadje in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov učencem) od tega za spremljevalne ukrepe namenjeno 120.000 € | ** 2.930.000€ (skupna letna sredstva za Šolsko shemo, cca. 1.380.000 € za razdeljevanje sadje in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov učencem) od tega za spremljevalne ukrepe namenjeno 120.000 € |
|  | Spodbujanje uživanja pitne vode tudi z nameščanjem pitnikov v objektih in na igriščih | Vključevanje vsebin, povezanih s prehrano in pitjem vode (hidracija), v programe zdravih šol | 2019 → | Vsebine, vključene v program zdravih šol | MZ, MIZŠ | NIJZ, ZRSŠ | ** | ** |
|  | Izvajanje projekta Tradicionalni slovenski zajtrk in podobnih projektov z izborom priporočenih lokalno pridelanih živil in povečevanjem deleža uživanja ekološko pridelane hrane | Projekt Tradicionalni slovenski zajtrk | 2019 → | Na dan slovenske hrane vrtci, osnovne šole in zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami pripravijo in ponudijo zajtrk z živili lokalnega izvora | MKGP, MIZŠ, MZ | MK, MKO, ČZS, ZRSŠ, KGZS, GZS – ZKŽP, NIJZ, ZZS, OZS in Zveza sadjarskih društev Slovenije | 260.000 (130.000 letno) | 260.000 (130.000 letno) |
|  |  | Medvrstniško spodbujanje Izvajanje projekta Otroci otrokom skuhajo tradicionalno kosilo (kuhanje vrstnikom v šolskih kuhinjah v skladu s smernicami zdravega prehranjevanja) Širitev projekta | 2019 → | Opravljena izobraževanja za mentorje, tekmovanja šolskih kuharskih skupin, kuhanje za svoje vrstnike ob pomoči kuharskega osebja Število VIZ, ki izvaja program | MZ | Na osnovi javnega razpisa izbran izvajalec | 42.000 |  |
|  | Vzpostavitev izmenjave primerov dobrih praks in učinkovitih vzgojno-izobraževalnih pristopov pri izvajanju prehranske vzgoje v VIZ | Kontinuirano posodabljanje spletnega portala | 2019 → | Posodobljen spletni portal Šolski lonec in njegova promocija | MZ | NIJZ, VIZ | 38.000 | * |
| 1.2 | Subvencionirana prehrana študentov Zakon o subvencioniranju študentske prehrane določa pravico študentov do subvencionirane prehrane ter način in merila za subvencioniranje, da se študentom omogoči prehranjevanje skladno z javnozdravstvenimi priporočili. Sprejete so bile smernice zdravega prehranjevanja za študente, ki opredeljujejo kakovostne obroke skladno z optimalnimi energijskimi in hranilnimi potrebami študentov, in izvedbeni predpis, ki zavezuje ponudnike subvencionirane študentske prehrane k uresničevanju smernic. V praksi se je izkazalo, da merila za izbor ponudnikov subvencionirane študentske prehrane ne temeljijo dovolj na zahtevah smernic, zato jih je treba nadgraditi ob upoštevanju prehranskih zahtev smernic. Ob tem je treba ponudnikom študentske prehrane omogočiti strokovno podporo in opolnomočiti študente inšpektorje, ki tvorijo nadzorni sistem in presojajo usklajenost ponudbe s smernicami. Izboljšati je treba tudi ponudbo prodajnih avtomatov živil na fakultetah, saj so ti zaradi strnjenih študijskih obveznosti pogosto edini možnost za prehranjevanje. |  |  |  |  |  |  |  |
| Izboljšati kakovost subvencionirane študentske prehrane in omogočiti zdravo prehranjevanje študentov | Zagotavljanje strokovne podpore ponudnikom prehrane, študentom inšpektorjem in komisiji za prehrano z namenom prilagajanje realne ponudbe smernicam | Izvajanje izobraževanj za komisijo in študente inšpektorje | 2019–2022 | Opravljena izobraževanja | MZ | NIJZ, ŠOU | ** | ** |
|  |  | Razvoj modela za usposabljanje ponudnikov in sistema strokovnega spremljanja prehrane študentov, delavcev, gostince…, Proučitev potreb in ugotovitev dejavnikov, ki bi ponudnike hrane usmerjali k bolj zdravi ponudbi Prilagoditev smernic za študentsko prehrano, glede na potrebe ponudnikov | 2020 → | Pripravljen model usposabljanja in strokovnega spremljanja pri ponudnikih prehrane Opravljena analiza trga in predlogi za pripravo mehanizma za usmeritev ponudnikov hrane k bolj zdravi ponudbi (npr. podeljevanje Priprava predloga praktičnih smernic namenjenih ponudnikom (v povezavi z nalogo 1.3.) certifikata) | MZ | NIJZ, TGZS oz. na osnovi javnega razpisa izbran izvajalec | * | * |
|  |  | Posodobitev Smernic zdravega prehranjevanja za študente | 2021 | Izdelane posodobljene smernice | MZ, MDDSZ | NIJZ, ŠOU, OZS | ** | ** |
|  | Uveljavitev meril zdravega prehranjevanja v okviru javnega razpisa za ponudnike subvencionirane študentske prehrane | Vključitev posodobljenih meril v razpisno dokumentacijo za izbor ponudnikov subvencioniranih obrokov | 2020 | Pripravljen predlog meril | MDDSZ, MZ | NIJZ, ŠOU |  | ** |
|  | Zagotavljanje ponudbe zdravju koristnih živil v prodajnih avtomatih izobraževalnih ustanov | Izboljševanje ponudbe živil v prodajnih avtomatih, s predlogi fakultetam za izboljšave | 2019 → | Število prodajnih avtomatov v skladu s priporočili zdravega prehranjevanja | MZ | Na osnovi javnega razpisa izbran izvajalec | 20.000 (okvirno polovica sredstev programa JR) | / |
|  |  | Spremljanje stanja ponudbe v prodajnih avtomatih na fakultetah, ozaveščanje deležnikov ter sodelovanje z zdravstvenimi zavodi za izboljšanje ponudbe | 2019 → | Spremljanje stanja na fakultetah Implementacija priporočil v zdravstvene zavode | MZ | Na osnovi javnega razpisa izbran izvajalec | * | * |
|  | Ozaveščanje študentov o zdravem načinu prehranjevanja in spodbujanje veščin za samostojno pripravo uravnoteženih obrokov | Inovativni pristopi ozaveščanja študentov | 2019 → | Izvedene aktivnosti v obsegu izbranega programa | MZ | Na osnovi javnega razpisa izbran izvajalec | 20.000 (okvirno polovica sredstev programa JR) * | * |
| 1.3 | Prehrana na delovnem mestu Zakon o varnosti in zdravju pri delu določa, da mora delodajalec načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu ter zagotoviti potrebna sredstva in način spremljanja izvajanja promocije. Programi promocije zdravja na delovnem mestu, ki med drugim vključujejo tudi zdravo prehranjevanje in telesno dejavnost, so namenjeni ohranjanju in krepitvi telesnega in duševnega zdravja ter dobrega počutja zaposlenih. |  |  |  |  |  |  |  |
| Izboljšati kakovost prehrane in okrepiti ozaveščenost o zdravem prehranjevanju med zaposlenimi | Uveljavitev Smernic zdravega prehranjevanja delavcev v delovnih organizacijah v okviru programov promocije zdravja na delovnem mestu | Posodobitev smernic zdravega prehranjevanja delavcev na delovnem mestu | 2020 | Prenovljene smernice, ki bodo vključevale tudi vidik promocije zdravja na delovnem mestu | MZ | NIJZ, na osnovi javnega razpisa izbran izvajalec | * | * |
|  |  | Promocija uporabe Smernic zdravega prehranjevanja v delovnih organizacijah v okviru medijskega komuniciranja in predstavitve ter spodbujanje uporabe smernic pri delodajalcih. Na primer v okviru izvajanja projekta STAR VITAL | 2019 → | Objave na spletnih straneh Delovanje skupin za promocijo zdravja na delovnem mestu | MDDSZ, MZ | Delodajalci, Univerza na primorskem, NIJZ, GZS, OZS, zdravstvene fakultete Projekt STAR VITAL | Sredstva ESS | Sredstva ESS |
|  | Podpora socialnim partnerjem za uveljavitev promocije zdravega načina prehranjevanja in gibanja na delovnem mestu ter izmenjava dobrih praks | Priprava strokovnih izhodišč in vzpostavitev nacionalne platforme za zagotavljanje strokovne podpore delodajalcem pri izvajanju programov promocije zdravja na delovnem mestu. | 2020 → | Seminarji, konference in drugi dogodki | MZ | NIJZ | ** | ** |
| 1.4 | Prehrana v bolnišnicah in socialnovarstvenih zavodih Prehrana bolnikov mora biti prilagojena njihovim specifičnim potrebam ter kakovostna in uravnotežena. Bolnišnice in socialnovarstveni zavodi so pomembni porabniki hrane, zato je treba tudi v njih z javnim naročanjem povečati delež kakovostne lokalno pridelane hrane. |  |  |  |  |  |  |  |
| Izboljšana kakovost prehrane bolnikov in starejših odraslih v bolnišnicah in socialnovarstvenih zavodih s poudarkom na lokalni trajnostni oskrbi | Vzpostavitev sistema javnega naročanja hrane, z upoštevanjem kratkih verig, povečevanjem deleža kakovostnih lokalno in ekološko pridelanih živil in načel zelenega javnega naročanja, prilagojenega bolnišnicam in socialnovarstvenim zavodom v smislu poenostavitve in boljše učinkovitosti javnih naročil | Spremljanje stanja organizacije prehrane v socialno varstvenih in zdravstvenih zavodih | 2020→ | Poročilo | MZ, MDDSZ | NIJZ, na osnovi javnega razpisa izbran izvajalec, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, Skupnost socialnih zavodov | ** | ** |
|  |  | Podpora vzpostavitvi javnega naročanja živil na podlagi Kataloga živil GZS, Izobraževanje osebja za izvajanje | 2021 | Izobraževanja za izvajanja javnih naročil | MZ, MDDSZ | GZS, MKGP, NIJZ, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, Skupnost socialnih zavodov, ZZS, KGZS | * | * |
| 2. | Izboljšanje ponudbe zdravju koristnih izbir v povezavi s turistično ponudbo in deležniki v živilski dejavnosti Zasledovanje strateških ciljev: – zmanjšati delež prebivalcev s čezmerno telesno maso in debelih, – zmanjšati vnos nasičenih maščob, sladkorja in soli, – zmanjšati vsebnost transmaščob v živilih. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Spodbujanje zdrave gostinske in turistične ponudbe ter aktivni turizem Čedalje več prebivalcev Slovenije se prehranjuje zunaj doma, zato je treba pri gostincih in uporabnikih storitev povečati zanimanje za zdravo ponudbo v gostinstvu. Za lažjo izbiro zdrave ponudbe v gostinstvu in turizmu so oblikovana merila za jedi oziroma obroke, ki bi se lahko uporabila pri uveljavitvi certifikata za prepoznavnost zdrave ponudbe. Merila se nanašajo na energijsko gostoto ter vsebnost zelenjave, sadja in posameznih hranil v obroku, med temi so količina soli in sladkorjev ter kakovost in količina maščob. Gostinske ponudnike bo treba spodbuditi, da ponudbo obogatijo z zdravju koristnimi obroki skladno z že oblikovanimi merili, kar bo okrepilo njihovo prepoznavnost pri potrošniku. |  |  |  |  |  |  |  |
| Povečati in izboljšati ponudbo zdravju koristnih obrokov in jedi pri ponudnikih v gostinstvu in turizmu | Spodbujanje ponudbe zdravju koristnih obrokov oziroma jedi v gostinstvu in turizmu | Proučitev potreb in ugotovitev dejavnikov, ki bi ponudnike hrane usmerjali k bolj zdravi ponudbi | 2020 → | Opravljena analiza trga in predlogi za pripravo mehanizma za usmeritev ponudnikov hrane k bolj zdravi ponudbi (npr. podeljevanje certifikata) | MZ, MGRT | NIJZ, GZS-TGZS, OZS, drugi deležniki | * | * |
|  |  | Kandidatura Slovenije za pridobitev naziva evropska gastronomska regija 2021 | 2019-2021 | Izvajanje projektov opisanih v publikaciji »Okusiti Slovenijo« | MGRT | STO, MKGP, MZ, MK, TGZS, OZS, TZS, VSGT, UP, BIC; SEM idr. | ** | ** |
| 2.2 | Zagotavljanje ponudbe zdravju koristnih izdelkov v sodelovanju z deležniki v živilski dejavnosti Na trgu so cenovno zelo dostopna številna živila, ki so po sestavi in energijski gostoti prehransko neugodna. Vsebujejo veliko maščob, transmaščob, soli in sladkorja ter s pogostim uživanjem ne prispevajo k uravnoteženi prehrani. Zato je treba njihovo sestavo prilagoditi potrebam sodobnega načina življenja na način, da proizvajalci preoblikujejo sestavo živil (npr. zmanjšajo vsebnost enostavnih sladkorjev, soli in nasičenih maščob), potrošnike pa seznanjajo z vsebnostjo hranil z ustreznim označevanjem. Za zaščito zdravja prebivalcev pred posebej za zdravje neugodnih transmaščob pa je treba z zakonodajo postaviti najvišjo dopustno mejo. |  |  |  |  |  |  |  |
| Povečati ponudbo prehransko ustreznejših in tudi preoblikovanih živilskih izdelkov | Spreminjanje sestave živilskih izdelkov (preoblikovanje) z zmanjšanjem vsebnosti sladkorja, sladil, transmaščob, nasičenih maščobnih kislin ter soli ob zagotavljanju zadostne preskrbljenosti z jodom in s povečevanjem deleža sestavin ekološkega izvora | Spremljanje uresničevanja zavez nacionalne industrije glede izboljševanja sestave živil (samoevalvacija) | 2019 → | Letna poročila o izvajanju zavez | MKGP | GZS – ZKŽP, MIZŠ, MZ, NIJZ | ** | ** |
|  |  | Priprava programa za preoblikovanja živil za večletno obdobje (do 2025), v povezavi z aktivnostmi JANPA II | 2019 - | Sprejet in usklajen program dela skupine za preoblikovanja Izvajanje aktivnosti v okviru JANPA II | MZ | NIJZ, MKGP, MIZŠ, GZS – ZKŽP, TZS, OZS, PSPJZ | ** projektna sredstva razpisa EK | / projektna sredstva razpisa EK |
|  |  | Izvajanje akcijskega načrta za zmanjševanje soli v prehrani 2010-2020 in priprava novega, upoštevaje preskrbljenost prebivalstva z jodom | 2019–2022 | aktivnosti za zmanjšanje soli v prehrani Izdelan ANSol za sledeče obdobje | MZ | NIJZ in PSPJZ | ** | ** |
|  |  | Oblikovanje zavez drugih sektorjev oziroma krovnih zavez živilskopredelovalne industrije za zmanjševanje hranil s potencialno neugodnim vplivom na zdravje v izdelkih | 2019 → | Podpis zavez živilsko -predelovalne industrije za zmanjševanje vsebnosti sladkorja, soli in maščob v izdelkih | MKGP | GZS – ZKŽP, NIJZ, MGRT, MZ | ** | ** |
|  |  | Promocija proizvajalcev, ki razvijajo živila z ugodno prehransko sestavo | 2019 – | Število promocij | MZ, MKGP | Na osnovi javnega razpisa izbran izvajalec | * | * |
|  |  | Izvajanje aktivnosti preoblikovanja za več polnozrnatih izdelkov | 2022 | Izvedba projekta »Wholegrain« | MZ | GZS, NIJZ, MKGP | sredstva EK in GZS | sredstva EK in GZS |
|  |  | Vzpostavitev modela za spremljanje sestave živi na osnovi metodologije EU in določitev izhodiščnega stanja za reformulacijo (predviden projekt v 16 državah) | 2020 → | Vzpostavljen model za spremljanje sestave živil (monitoring) v povezavi z aktivnostmi razpisa EU | MZ, EC | GZS - ZKŽP, NIJZ, MKGP, MIZŠ, TZS, OZS, PSPJZ in Izbrana agencija na EU ravni in ANSES | EK | EK |
| 3. | Zagotavljanje dostopnosti do zdravju koristnih prehranskih izbir za socialno ogrožene in ranljive skupine prebivalstva Zasledovanje strateškega cilja: – povečati uživanje zelenjave in sadja. Omejene finančne zmožnosti prebivalcev zmanjšujejo dosegljivost sadja in zelenjave ter drugih zdravju koristnih in priporočenih skupin živil. Naloga države je olajšati dostopnost in dosegljivost zdravju koristnih prehranskih izbir socialno ogroženim in ranljivim prebivalcem in s tem pomagati ohranjati zdravje najranljivejšim. |  |  |  |  |  |  |  |
| Povečati dostopnost do zdravih izbir | Spodbujanje mehanizmov za povečanje dostopnosti zelenjave in sadja ter drugih zdravih prehranskih izbir za socialno ogrožene in ranljive skupine prebivalcev | Vključitev živil z ugodno prehransko sestavo v pakete pomoči | 2016 | Dobave paketov pomoči, ki poleg dosedanjih izdelkov vsebujejo še izdelke iz pšenične polnozrnate moke in konzervirano zelenjavo (od leta 2017 tudi fižol in pelati) | MDDSZ |  | 2,810.791 (sredstva dvoletnega razpisa 2015–2016) / | / |
|  |  |  | 2017 → |  |  |  | 8,675.000,00 EUR brez DDV (sredstva za obdobje 2017–2019) |  |
|  |  | Spodbujanje humanitarnih organizacij, ki sodelujejo v postopku JR za izbor partnerskih organizacij, da v prijavi opredelijo zdrave prehranske izbire Program za opolnomočenje ranljivih skupin za pripravo zdravih obrokov v skladu s priporočili. | 2019 | Objavljen javni razpis za obdobje 2017–2019 (ki vključuje tudi zdrave izbire) |  |  | ** | ** |
|  |  |  | 2019 → | Izvedba izobraževanj, delavnic in priporočil za pripravo zdravih in cenovno dostopnih obrokov | MZ | Na osnovi javnega razpisa izbran izvajalec | * | / |
|  | Zmanjševanje količine zavržene hrane | Oddaja higiensko neoporečne hrane oziroma viška nerazdeljenih obrokov humanitarnim organizacijam | 2019 → | Letna količina oddane hrane okvirno 1.470 ton | MKGP | Trgovske verige (Lidl-Lions-projekt), Karitas, Slovenska filantropija, Vzgojno-izobraževalni zavodi, socialni zavodi, bolnišnice, vojašnice | ** | ** |
|  |  | Izobraževanje nosilcev dejavnosti, ki skrbijo za razdeljevanje hrane | 2016-2017 | Izvedeno izobraževanje | MKGP | UVHVVR, | ** | ** |
|  |  | Sofinanciranje nakupa tehnične opreme za delovanje humanitarnih organizacij in drugih posrednikov za doniranje hrane | 2018 → | Dnevno oddani viški hrane | MKGP | Trgovske verige in drugi nosilci živilske dejavnosti (kmetje, ŽPI, obrati javne prehrane-gostinstvo) | 50.000 € | 50.000 € |
|  | Spodbujanje kratkih dobavnih verig od pridelovalca do končnega potrošnika (lokalne tržnice, alternativne poti prodaje, partnersko kmetovanje ipd.) | Obveščanje o ponudbi lokalne hrane in živil | 2019–2022 | Objave lokalnih ponudnikov v zemljevidu ter prispevkov na spletni strani Naša super hrana (http://www.nasasuperhrana.si/), sodelovanje na posvetih in izobraževanjih | MKGP | KGZS, GZS – ZKŽP, ZZS, MIZŠ, MZ, MDDSZ, MORS, MNZ, MJU | ** | ** |
|  | Podpora socialno ogroženim in ranljivim skupinam za večjo finančno, zdravstveno in okoljsko pismenost v povezavi z nakupom in pripravo jedi | Izvedba spremljevalnih ukrepov za končne prejemnike – izobraževanje in opolnomočenje prejemnikov pomoči – tudi brezplačna zdravniška pomoč za brezdomce, delavnice o zdravem načinu življenja, osnovah prve pomoči | 2019–2020 | Izvedeni spremljevalni ukrepi za materialno ogrožene | MDDSZ | Na osnovi javnega razpisa izbran izvajalec – partnerske organizacije | Največ 5 % od 8,675.000,00 EUR brez DDV v obdobju 2017–2020 |  |
|  |  | Programi/projekti za spodbujanje bolj zdravega prehranjevanja socialno ogroženih in ranljivih skupin | 2019 → | Število projektov, ki spodbujajo zdravstveno pismenost socialno ogroženih in ranljivih skupin | MZ | Na osnovi javnega razpisa izbran izvajalec | * | * |
| 4. | Zagotavljanje varne in zdravju koristne hrane s poudarkom na lokalni trajnostni oskrbi in samooskrbi Zasledovanje strateškega cilja: – povečati uživanje zelenjave in sadja. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Ponudba in povpraševanje po zdravju koristni, lokalno trajnostno pridelani in predelani hrani Lokalno pridelana živila so sezonsko dostopnejša in imajo prednost v kakovosti, saj imata zelenjava in sadje več vitaminov ter posledično višjo hranilno vrednost, hkrati to zagotavlja preživetje slovenskemu kmetu in delavcu v živilskopredelovalni industriji. Zaradi krajšega transporta je lokalna oskrba s hrano pomembna tudi z vidika vpliva na okolje, vpliva pa tudi na urejenost in obdelanost podeželja ter zagotavlja delovna mesta. Republika Slovenija z domačo pridelavo še ne pokriva svojih potreb po kmetijskih in živilskih izdelkih, zato je v tem času zagotavljanje prehranske varnosti pomemben izziv. Lokalna oskrba z živili mora zajemati pomembnejši delež na slovenskem trgu. |  |  |  |  |  |  |  |
| S trajnostno pridelanimi živili povečati lokalno oskrbo gospodinjstev, javnih zavodov in drugih proračunskih uporabnikov, ki zagotavljajo prehrano skladno s smernicami | Zagotavljanje pogojev in povečevanje spodbud za ekološko pridelavo | Financiranje ukrepov v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020 | 2019 → | Podpora v okviru ukrepa M 11 - Ekološko kmetovanje | MKGP | AKTRP, ekološki kmetje prijavljeni v ukrep pod pogoji, ki jih predpiše EK. | 9.600.000 € že izplačanih v 2019 za leto 2018; v 2020 za leto 2019 predvideno izplačanih 10.500.000 €; SKUPAJ: 20.100.000 € | 24.000.000 € |
|  | Spodbujanje kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov | Financiranje projektov v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020, ukrep Sodelovanje | 2019 → | Objavljena uredba, javni razpisi za izvedbo triletnih programov, število izbranih programov | MKGP | AKTRP, na osnovi javnega razpisa izbran izvajalec | 75.000 € (le v 2020) | 40.000 € (le v 2021) |
|  | Vzpostavitev sistema naročanja živil v javnih zavodih s poudarkom na lokalni trajnostni oskrbi | Zmanjševanje administrativnih bremen pri javnem naročanju živil v javnih zavodih | 2019 → | Povezava kataloga živil za javno naročanje z aplikacijami v VIZ sistemu | MIZŠ | NIJZ, GZS, MZ | / | / |
|  |  | Nadgradnja sistema naročanje hrane | 2020 → | Prenos nacionalnih izkušenj na raven EU | MZ | NIJZ, GZS | projektna sredstva razpisa EK | projektna sredstva razpisa EK |
|  | Promocija kmetijskih in živilskih proizvodov (skupna splošna promocija, promocija shem kakovosti) | Kampanja, vezana na sheme kakovosti in sektorje, ki so vstopili v sektorsko promocijo za: mleko, meso (goveje, perutninsko) in sadje, ob upoštevanju priporočil o uravnoteženem prehranjevanju za zdravje (2016–junij 2019) | 2019 | Oglasi v klasičnih medijih, promocijski material, namenjen potrošnikom, degustacije, spletne strani in družbena omrežja ipd. | MKGP | GZS, KGZS, ZZS in sektorski odbor za mleko, meso in sadje ter komunikacijsko-oglaševalne agencije, izvajalec izbran po pravilih javnega naročanja. | - v 2019 planirano 614.000,00 € iz državnega proračuna in 408.300,00€ pripsevka sektorjev - v 2020 planirano 732.000,00 € iz državnega proračuna in 1.000.000,00 € prispevka sektorjev | - v 2021 planirano 866.000,00 € iz državnega proračuna in 723.000,00€ pripsevka sektorjev - v 2020 planirano 870.000,00 € iz državnega proračuna in 643.000,00 € prispevka sektorjev |
| 4.2 | Varna hrana Zasledovanje strateškega cilja: – doseganje visoke ravni varstva človekovega življenja in zdravja. Doseganje visoke ravni varstva človekovega življenja in zdravja je eden temeljnih ciljev živilske zakonodaje. Pravila in postopki, ki temeljijo na analizi tveganja, so ključna podlaga za zagotavljanje varne hrane. Programi za zagotavljanje varnosti hrane morajo biti celostni in temeljiti na načelu analize tveganja z upoštevanjem okoljskih vidikov. Učinkovit sistem nadzora nad varnostjo živil je mogoče zagotoviti le s stalnim izvajanjem ukrepov za spremljanje in preprečevanje izbruhov nalezljivih bolezni, povezanih s hrano. |  |  |  |  |  |  |  |
| Zmanjšati pojavnost okužb, zastrupitev in bolezni, povzročenih s hrano | Sprotno nadgrajevanje obstoječih programov spremljanja na področju varnosti živil/hrane, vzpostavljene povezave (mreženje) in usklajeno načrtovanje skupno poročanje in uporaba podatkovnih zbirk za ocene vnosa/izpostavljenosti dejavnikom tveganja | Spremljanje (monitoring) in poročanje o biološki in kemijski varnosti hrane in materialov, ki prihajajo v stik z živili | 2019–2022 | Obdobna in letna poročila | MKGP, MZ | UVHVVR, ZIRS, NIJZ, NLZOH, NIB, IJS | ** | ** |
|  |  | Ocene izpostavljenosti prebivalcev Slovenije dejavnikom tveganja v povezavi s hrano, s predlogi ukrepov, v tesnem sodelovanju z Evropsko agencijo za varnost hrane (EFSA) |  | Vrednotenja s presojo tveganja |  |  |  |  |
|  |  | Obravnava izbruhov nalezljivih bolezni, povezanih s hrano |  | Obdobna in letna poročila |  |  |  |  |
|  |  | Spremljanje in sodelovanje v sistemu RASSF, obveščanje javnosti o tveganjih in preventivne aktivnosti |  | Gradiva v različnih formatih, obveščanja v različnih medijih |  |  |  |  |
|  |  | Vzdrževanje sistema spremljanja neželenih dogodkov v povezavi z živili, s poudarkom na prehranskih dopolnilih – nutrivigilanca | 2019 → | Delujoči sistem, poročila | MZ | NIJZ, ZIRS, JAZMP, NLZOH, UKC, Center za zastrupitve | ** | ** |
| Celovito zagotavljati varnost hrane | Stalno izvajanje uradnega nadzora živil, ki mora biti pregleden, učinkovit in dinamičen ter temeljiti na analizi tveganja | Izvajanje uradnega nadzora | 2019 –2022 | Poročila o uradnem nadzoru | MKGP, MZ | UVHVVR, ZIRS | ** | ** |
|  | Izvajanje Protokola komuniciranja in obveščanja o varni hrani in krmi | Sodelovanje deležnikov in obveščanje javnosti v povezavi z varnostjo živil | 2019 –2022 | Sporočila za javnost v zvezi z zagotavljanjem varnosti živil | MKGP, MZ | UVHVVR, ZIRS, NIJZ | ** | ** |
|  | Izvajanje Akcijskega načrta EU za obvladovanje naraščajoče grožnje protimikrobne odpornosti | Izdelava nacionalne Strategije smotrne rabe protimikrobnih zdravil in obvladovanja odpornosti mikrobov proti protimikrobnim zdravilom v humani in veterinarski medicini (2016–2022) | 2019–2022 | Izdelana nacionalna strategija z izvedbenim načrtom | MKGP- UVHVVR, MZ | Nacionalna komisija za smotrno rabo protimikrobnih zdravil v Sloveniji, UVHVVR, NIJZ, NIB, FV, Infekcijska klinika | ** | ** |
|  | Redno seznanjanje javnosti o rezultatih spremljanja in uradnega nadzora | Izvajanje uradnega nadzora | 2019–2022 | Objavljeni rezultati uradnega nadzora, novinarske konference | MKGP, MZ | UVHVVR, ZIRS | ** | ** |
|  | Obveščenost, izobraženost in usposobljenost vseh deležnikov živilske dejavnosti za zagotavljanje varne in kakovostne hrane | Aktivna udeležba na izobraževanjih nosilcev živilske dejavnosti – predstavitev in pojasnjevanje živilske zakonodaje | 2019–2022 | Sodelovanje na velikem spomladanskem živilskem seminarju GZS, izobraževanje za člane TZS | MKGP | MZ, UVHVVR, GZS-ZKŽP, OZS | ** | ** |
| 5. | Označevanje, predstavljanje in trženje živil Zasledovanje strateškega cilja: – zmanjšati delež prebivalcev s čezmerno telesno maso in debelih Raziskave kažejo, da se otrokom največ tržijo sladkane pijače, kosmiči za zajtrk z veliko enostavnih sladkorjev, slaščice, prigrizki in restavracije s hitro prehrano. Okolje, ki spodbuja pogosto uživanje večjih količin energijsko goste hrane, je pri otrocih poleg nezadostne telesne dejavnosti eden glavnih vzrokov za naraščajočo debelost. Intenzivno trženje energijsko gostih in hranilno revnih živil negativno vpliva na prehranske izbire, zato je treba najranljivejšo skupino, otroke, zaščititi pred komercialnimi vplivi, ki spodbujajo uživanje sladkih, slanih in mastnih živil. Poleg tega želimo prebivalcem olajšati izbiro prehransko ustreznejših izdelkov. |  |  |  |  |  |  |  |
| Potrošnikom omogočiti lažjo izbiro živil | Proučitev pristopov za lažje in boljše razumevanje prehranskih informacij tar informacij o označevanju živil na splošno ter za ciljne populacijske skupine | Priprava pogojev ter vzpostavitev nacionalne sheme za označevanje zdravju koristnih živil v skladu z zakonodajo EU | 2020 → | Nacionalna shema za označevanje zdravju koristnih živil vzpostavljena | MZ, MIZŠ, | ARRS, izvajalec CRP, na osnovi javnega razpisa izbran izvajalec, Skupina za reformulacijo |  |  |
|  |  | Označevanje energijske vrednosti živil na prednji strani embalaže, kot del zavez odgovornosti industrije | 2019 → | Delež domačih proizvajalcev, ki pri svojih izdelkih na prednji strani embalaže nosi oznako energijske vrednosti | MKGP | GZS – ZKŽP | / | / |
|  | Podpora potrošniškim organizacijam za izvajanje dejavnosti ozaveščanja in izobraževanja o prehrani (primerjalno potrošniško testiranje) | Izvajanje javne službe primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev v okviru podeljene koncesije (2018-2019) | 2019 | Javna služba se izvaja v skladu s podpisano koncesijsko pogodbo | MGRT | Mednarodni inštitut za potrošniške raziskave |  |  |
| Omejiti trženje zdravju nekoristnih živil otrokom | Ukrepi za zmanjševanje uživanja zdravju nekoristnih živil | Spremljanje oglaševanja živil otrokom; razvoj skupnega EU pristopa ter implementacija aktivnosti v okviru JANPA II | 2019-2022 | Harmonizacija Direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah Poročila o stanju oglaševanja | MK MZ, MK | AKOS, NIJZ Na ravni EU izbran izvajalec | ** projektna sredstva razpisa EK | ** projektna sredstva razpisa EK |
|  |  | Spremljanje uresničevanja danih zavez nacionalne industrije pijač glede trženja pijač otrokom | 2019–2022 | Poročilo o izvajanju zavez | MKGP | GZS – ZKŽP, MIZŠ, MZ, NIJZ | ** | ** |
|  |  | Izvedba akcij ozaveščanja o problematiki trženja/oglaševanja živil otrokom, s poudarkom na digitalnem trženju in v povezavi z drugimi področji trženja (alkohol, gaming, tobak, gambling) | 2019–2022 | Število izvedenih akcij ozaveščanja, prispevki v medijih | MZ | NIJZ | ** | ** |
|  |  |  | 2019 → | Osveščanja strokovnih delavcev v VIZ v okviru programa mreže zdravih šol (rdeča nit za šole, leto 2019/2020, Vzgoja in izobraževanje v realnem in digitalnem svetu) | MZ |  | ** | ** |
|  |  |  | 2020 - | Preučitev možnosti priprave programov za mlade iz ranljivih skupin na teme digitalizacije in tarčnega marketinga | MDDSZ | Na osnovi javnega razpisa izbran izvajalec | * | * |
| 6. | Telesna dejavnost za zdravje v različnih življenjskih obdobjih Zasledovanje strateških ciljev: – zmanjšati delež prebivalcev s čezmerno telesno maso in debelih, – zmanjšati delež funkcionalno manj zmožnih starejših ter bolnikov. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Telesna dejavnost v vzgojno-izobraževalnem sistemu Zagotavljanje šolske športne vzgoje sodi v področje vzgoje in izobraževanja, ki ga pokriva ministrstvo, pristojno za izobraževanje. Smiselno je, da se zaradi velikih sprememb v življenjskih slogih vsem, čas neprekinjenega sedenja skrajša na najmanjšo možno mero in se čim pogosteje prekine. |  |  |  |  |  |  |  |
| Zagotavljanje ustrezne količine redne dejavnosti za vse otroke in mladino ter izboljšanje njene kakovosti | Spodbujanje telesne dejavnosti v vrtcih in šolah (minuta za gibanje, rekreativni odmor, spodbujanje aktivnega prihoda v šolo) | Prenos znanj v VIZ – minuta za zdravje, rekreativni odmor, poučevanje z gibanjem, gibanje v prostem času, vaje za dobro držo, zmanjševanje teže šolske torbice, pomen regeneracije in spanja, aktivni prihod v šolo. | 2019–2022 | Vsebine spodbujane v program Zdravih šol in v Mreži zdravih vrtcev | MZ, MIZŠ | NIJZ | ** | ** |
|  | Na ravni šole vzpostavitev tesnejšega in kakovostnejšega interdisciplinarnega sodelovanja zdravstvene službe (pediatrov, šolskih zdravnikov, fizioterapevtov in drugih zdravstvenih delavcev) s šolami v primeru potrebe po prilagajanju ali omejitvi telesne dejavnosti kratkotrajnim ali dolgotrajnim posebnostim ali zdravstvenim omejitvam posameznika namesto opravičevanja od vseh oblik telesne dejavnosti | Vzpostavitev platforme SLOfit, ki omogoča povezovanje osebnih zrdavnikov/pediatrov, s starši in zdravstvenimi službami za posameznega učenca/dijaka, ki je vključen v sistem športno vzgojnega kartona | 2019 → | Vzpostavljena platforma SLOfit | MIZŠ, MZ |  |  |  |
|  | Proučitev možnosti za ponovno uvedbo t.i ur korektivne vadbe oziroma dopolnilnega pouka za tiste učence, ki za zdrav razvoj potrebujejo še dodatne oblike telesne dejavnosti, |  |  |  | MIZŠ |  |  |  |
|  | Osveščanje otrok in staršev o primerni prehrani med telesno dejavnostjo ter posebna skrb za otroke, ki so športniki. | Izdaja in promocija brošure Kaj je zdrav šport mladih za pediatre | 2020 | Izdelana in distribuirana brošura | MZ | FŠ, Pediatrična klinika | ** |  |
| 6.2 | Spodbujanje telesne dejavnosti v različnih življenjskih obdobjih Telesna dejavnost pozitivno učinkuje na zdravje tudi neodvisno od prehrane. Pomembno je, da smo telesno dejavni v vseh življenjskih obdobjih, saj tako ohranjamo telesno, duševno in socialno krepkost od otroštva do pozne starosti. |  |  |  |  |  |  |  |
| Spodbujanje telesne dejavnosti v ciljnih skupinah populacije | Sprejem in uveljavitev medsektorsko usklajenih nacionalnih smernic za telesno dejavnost za različne ciljne skupine populacije, vključno s smernicami za preprečevanje sedečega življenjskega sloga, | Posodobitev obstoječih smernic za telesno dejavnost za različne ciljne skupine prebivalstva na osnovi smernic za telesno dejavnost SZO in Priporočil Sveta za med sektorsko spodbujanje telesne dejavnosti (vključno s priporočili glede spanja ) | 2021 –2022 | Priprava in predstavitev nacionalnih smernic/priporočil za telesno dejavnost za zdravje za različne starostne skupine | MIZŠ, MZ | Relevantni deležniki | ** | ** |
| 6.2.1 | Telesna dejavnost otrok, mladostnikov in študentov Telesna dejavnost le v sklopu športne vzgoje v šolah na zadošča za zdrav razvoj in ohranjanje zdravja. Otroci in mladi imajo precej možnosti za udeležbo v športnih programih, organiziranih v prostorih šole, vendar so zaradi plačljivosti teh vsebin prikrajšani otroci iz socialno šibkih družin. Zato so toliko pomembnejši za uporabnika v celoti brezplačni programi. |  |  |  |  |  |  |  |
| Zagotoviti vsaj eno uro kakovostno vodene vadbe dnevno za vse starostne skupine otrok in mladostnikov | Podpora izvajanju programov za povečanje gibalne zmogljivosti in obvladovanje debelosti pri otrocih in mladostnikih | Dodatne brezplačne ure športne dejavnosti šolarjem | 2019 → | Izvedba pilotskega projekta v okviru razširjenega programa v OŠ | MIZŠ | Osnovne šole, ki izvajajo razširjen program | ** | ** |
|  |  | Nadgradnja projekta »Zdrav življenjski slog«, del osi Socialna vključenost in zmanjševanje revščine | 2019 → | Priprava dokumentacije in kandidatura za evropska sredstva. | MIZŠ | Na osnovi javnega razpisa izbran izvajalec | ESS | ESS |
|  |  | Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok | 2019–2022 | Izvajanje programa Mali sonček | MIZŠ | Na osnovi javnega razpisa izbran izvajalec Zavod za šport RS Planica |  |  |
| Izboljšati gibalne zmožnosti in telesno pripravljenosti otrok in mladine | Izvajanje programov za povečanje gibalne zmogljivosti |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok |  | Izvajanje programov Ciciban planinec, Zlati sonček, Krpan, Mladi planinec, Naučimo se plavati, šolska športna tekmovanja, Hura, prosti čas ipd., oddelki z dodatno športno ponudbo v OŠ | MIZŠ | Na osnovi javnega razpisa izbran izvajalec Zavod za šport RS Planica, vzgojno-izobraževalni zavodi |  |  |
|  | Izvajanje obštudijskih športnih dejavnosti | Celoletni športni programi obštudijskih športnih dejavnosti | 2019–2022 | Izvedeni obštudijski programi, ki vključujejo redno strokovno vodeno vadbo z visoko pozitivnim zdravstvenim učinkom za izboljšanje telesne pripravljenosti – najmanj 60 ur letno, oziroma 30 tednov po dve uri tedensko. | MIZŠ MIZŠ | Izvajalci letnega programa športa, na osnovi javnega razpisa izbran izvajalec |  |  |
|  |  | Športne prireditve študentov na univerzitetni in nacionalni ravni |  | Izvedba športnih prireditev |  |  |  |  |
|  |  | Tekmovanja pod okriljem mednarodne univerzitetne športne zveze za univerzitetni šport (FISU) |  |  |  |  |  |  |
| Izboljšanje gibalne zmožnosti in telesne pripravljenosti otrok in mladine | Boljše povezovanje med pristojnimi službami (zdravstvo, šolstvo, sociala) in športnimi organizacijami, društvi in lokalno skupnostjo pri spodbujanju telesne dejavnosti otrok, zlasti socialno ogroženih | Širitev preventivnih timov v lokalnem okolju (zdravstvo, šolstvo, lokalna skupnost …) po načelu skupnostnega pristopa na področjih promocije zdrave prehrane, telesne dejavnosti,kakovostnega spanca in zmanjševanja problematike debelosti za otroke in mladostnike | 2019 | Vzpostavitev podpornih okolij za povečevanje telesne dejavnosti in zmanjševanje sedečega vedenja na podlagi skupnostnega pristopa, Izvajanje v izbranih 25 okoljih | MZ | SVRK, NIJZ |  |  |
|  |  |  | 2020 → | Prenos modelnih podpornih okolij skupnosti za povečevanje telesne dejavnosti in zmanjševanje sedečega vedenja v zdravstveni sistem | MZ | javni zdravstveni zavodi | **** |  |
| 6.2.2 | Telesna dejavnost odraslih Čeprav so trendi glede telesne dejavnosti pri odraslih ugodni, je delež telesno dejavnih še vedno premajhen. Tudi delovno mesto je primerno za spodbujanje telesne dejavnosti, saj je treba vzpostaviti kulturo telesne dejavnosti za krepitev zdravja med delom in zunaj delovnega časa ter razširiti programe telesne dejavnosti za krepitev zdravja v delovna okolja. |  |  |  |  |  |  |  |
| Povečati delež telesno dejavnih odraslih | Podpora socialnim partnerjem za uveljavljanje priporočil o telesni dejavnosti in zmanjševanju neprekinjenega sedenja v okviru programov promocije zdravja na delovnem mestu in izmenjavi dobrih praks (podpora izvajanju minutam za zdravje v delovnih okoljih, podpora vadbe na delovnem mestu) | Priprava strokovnih izhodišč in vzpostavitev nacionalne platforme za zagotavljanje strokovne podpore delodajalcem pri izvajanju programov promocije zdravja na delovnem mestu. | 2020 → | Vzpostavljena nacionalna platforma | MZ | NJIZ | ** | ** |
|  | Ozaveščanje prebivalcev o koristih redne telesne dejavnosti za krepitev zdravja in nevarnostih sedečega življenjskega sloga | Izvedba programa ozaveščanja o skrbi za zdravo hrbtenico in preprečevanje in obvladovanje bolečin | 2019 → | testiranje programa z možnostjo vključitve programa v CKZ | MZ | NIJZ, na osnovi javnega razpisa izbran izvajalec | **, **** | **, **** |
|  | Ozaveščanje prebivalcev o koristih redne telesne dejavnosti za krepitev zdravja in nevarnosti sedečega življenjskega sloga | Izvedba aktivnosti ob evropskem tednu športa (organizacija, izvedba in evalvacija "Evropskega tedna športa") | 2019 – 2022 | Poročilo o evropskem tednu športa | MIZŠ, MZ | Evropska komisija, OKS – ZŠZ, v sodelovanju z drugimi športnimi, zdravstvenimi organizacijami (NIJZ, MZ, MIZŠ, DFS – SZ …) in GZS – ZKŽP | 6000 | 6000 |
|  | Organizacija in izpeljava za uporabnika brezplačnih celoletnih programov kakovostno vodene rekreativne vadbe z različno vsebino na javno dostopnih površinah, s čimer se pričakuje pomemben zdravstveni učinek na vadeče | Sofinanciranje za uporabnika brezplačnih programov | 2019 → | Izvajanje celoletnih programov | MIZŠ | Izvajalci letnega programa športa | ? | ? |
| 6.2.3 | Telesna dejavnost starejših odraslih Pri neaktivnih starejših odraslih postanejo težavna že vsakodnevna opravila, kot so vstajanje s stola, dvigovanje stvari ali hoja po stopnicah, poveča se nevarnost padcev in poškodb, kar povzroča večje število hospitalizacij in obiskov drugih ustanov za starejše odrasle. V skupini starejših odraslih manj kot polovica prebivalcev dosega priporočila za telesno dejavnost. Z redno in ustrezno telesno dejavnostjo ob ustrezni prehranski podpori se degenerativni procesi v organizmu starejšega odraslega lahko upočasnijo, posameznik pa dlje ohrani dobro telesno pripravljenost. |  |  |  |  |  |  |  |
| Spodbujati medgeneracijsko sodelovanje s telesno dejavnostjo | Kakovostno vodena gibalna vadba za starejše v različnih okoljih (npr. v socialnovarstvenih zavodih, zdravstvenih domovih, društvih upokojencev, športnih društvih) s povezovanjem upokojenskih, zdravstvenih in športnih organizacij | Organizacija in izvedba projektov/nacionalnih akcij | 2019→ | Število akcij, projektov | MZ | Na osnovi javnega razpisa izbran izvajalec | * | * |
|  | Vodena in za uporabnika brezplačna skupinska vadba starejših na javno dostopnih površinah | Sofinanciranje programov širjenja mreže za uporabnika brezplačnih načinov telesne dejavnosti na prostem, v naravi, s poudarkom na medgeneracijskem sodelovanju in prostovoljstvu ter spodbujanju aktivne mobilnosti. | 2020-2022 | Poročila izbranih izvajalcev | MZ | Na osnovi javnega razpisa izbran izvajalec | ** | ** |
|  |  | Sofinanciranje programov za izboljšanje telesne dejavnosti pri socialno ogroženih posameznikih, upoštevaje kazalnike zdravja v občini | 2020-2022 | Poročila izbranih izvajalcev | MZ | Na osnovi javnega razpisa izbran izvajalec | ** | ** |
| 7. | Telesna dejavnost in okolje, ki jo spodbuja Zasledovanje strateških ciljev: – zmanjšati delež prebivalcev s čezmerno telesno maso in debelih, – zmanjšati delež prebivalcev, ki so telesno nedejavni, – zmanjšati delež funkcionalno manj zmožnih starejših ter bolnikov. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Okolje za spodbujanje telesne dejavnosti Urejenost širše okolice bivališč lahko spodbudi priložnostno vsakodnevno gibanje ljudi, poleg učinka na telesno zdravje posameznika ima zadrževanje na prostem dokazano blagodejne učinke tudi na psihično stanje starejših. |  |  |  |  |  |  |  |
| Usmeritev občinskih prostorskih načrtov v kakovostno bivalno okolje ter zagotavljanje dostopnosti do površin za telesno dejavnost v lokalnem okolju vsem prebivalcem | Ohranjanje in vzpostavljanje sistemov in infrastrukture v lokalnem okolju, ki spodbujajo telesno dejavnost za zdravje (npr. kolesarske povezave, parki, otoki športa za vse, trim steze …), Vzpostavitev za uporabnike brezplačne telesne vadbe | Gradnja infrastrukture za pešce in kolesarje | 2019→ | Število izboljšav infrastrukture za pešce in kolesarje | MZI, občine | Na osnovi javnega razpisa izbran izvajalec, lokalne skupnosti, drugi izvajalci | Gradnja infrastrukture za pešce in kolesarje v mestih poteka v okviru javnega razpisa MZI iz kohezijskih sredstev ter iz proračunov občin in gradnja regionalnih kolesarskih povezav v okviru dogovora za razvoj regij ter proračuna RS. |  |
|  | Povečanje dostopnosti do pitne vode na javnih mestih in v javnih ustanovah, ob upoštevanju okoljskih vidikov (uporaba pitnikov namesto vodnih balonov, kjer je to mogoče) | Implementacija pravice do pitnevode zapisane v Ustavi RS | 2019-2022 |  | MOP |  | ** | ** |
|  | Povečati kakovost in število javno dostopnih športnih površin v naravnem okolju ob upoštevanju ciljev ohranjanja narave, prednostno z obnovo in ureditvijo obstoječih poti in površin ter jih promovirati | Priprava in promocija priročnika in splošnih smernic/priporočil s področja javnega zdravja z vidikov načrtovanja zelenih površin za spodbujanje telesne dejavnosti prebivalstva in omogočanja zdravega življenjskega sloga |  | Priprava in medresorska uskladitev smernic/priporočil za načrtovanje zelenih površin za spodbujanje telesne dejavnosti za zdravje za omogočanje zdravega življenjskega sloga | MZ, MOP | Relevantni deležniki vključno z UIRS in NIJZ, MOP | ** | ** |
|  |  | Sodelovanje in povezovanje strokovnih javnosti in nevladnih organizacij (javno zdravje, šport, urbanizem, prostorsko načrtovanje, promet …) z odločevalci v lokalnih skupnostih z namenom ustvarjanja okolja, ki spodbuja telesno dejavnost, promocije »Zdravja v občini http://obcine.nijz.si/)« kot orodja za ugotavljanje zdravstvenega stanja in spremljanja trendov zdravja prebivalstva v občini, promocije strokovnih usmeritev pri načrtovanju zelenih površin za spodbujanje telesne dejavnosti za zdravje ter zagovorništva javnozdravstvenih koristi ustvarjanja okolij, ki spodbujajo telesno dejavnost za zdravje; | 2020-2022 |  | MZ | Na osnovi javnega razpisa izbran izvajalec | * | * |
| 7.2 | Telesna dejavnost kot aktivni transport za povečanje trajne mobilnosti Varna pot, ustrezna infrastruktura in dobre prometne povezave so dejavniki, ki pomembno vplivajo na odločitev posameznika za aktivno in trajno mobilnost. |  |  |  |  |  |  |  |
| Vključiti aktiven transport med vsakodnevne dejavnosti in prispevati k trajni mobilnosti | Spodbujanje udeležencev v prometu k aktivnemu in varnemu transportu (npr. kolesarjenje, pešačenje) in h kombiniranju aktivnega transporta z javnim prevozom | Organizacija in izvedba dogodkov ob evropskem tednu mobilnosti | 2019– 2022 | Poročilo o izvedbi evropskega tedna mobilnosti | MZI | Sodelujoče občine, regije in MDS za trajnostno mobilnost, NIJZ, AVP, RKS, SKM (Slovenska kolesarska mreža), ZF ULJ, Slovenska kolesarska zveza, občinski SPV-ji, ZVC-ji in drugi zainteresirani |  |  |
|  |  | Uvajanje trajnostne mobilnosti v vrtcih in osnovnih šolah (igra Kokoška Rozi) | 2019– 2021 | Število sodelujočih ustanov (v letu 2019 sodeluje 120 OŠ in 111 vrtcev) | MZI | Focus, RRA Sinergija, IPoP, Cipra Slovenija in Filozofska fakulteta | 230.000 | 115.300 |
|  |  | Vzpostavitev mreže za organizacijo in izvedbo tečajev varne vožnje na kolesu za odrasle in starejše ter pedagoške delavce | 2020-2022 | Izdan Priročnik varne vožnje na kolesu za namene usposabljanja, vzpostavitev dotične mreže in izvedba tečajev | MZI, MNZ, MIZŠ | AVP, SKM, RKS, NIJZ v sodelovanju z občinski SPV-ji | ** | ** |
|  |  | Subvencioniranje javnega prevoza za dijake in študente | 2019–2022 | Dijaška/študentska vozovnica po subvencionirani ceni | MZI | SŽ, drugi avtobusni prevozniki |  |  |
| Zagotoviti pogoje za varen, učinkovit in prijeten aktiven transport | Umestitev pogojev za aktiven transport v vrtce, šole in na delovna mesta (kolesarjenje, hoja) v prostorske načrte, | Subvencija za ureditev in izgradnjo infrastrukture za kolesarje in za pešce, ki vključuje tudi kolesarnice ter sisteme za izposojo koles. | 2019-2022 oz. do porabe sredst. | Izvedba razpisa | MOP, MZI, MIZŠ | Eko sklad | 6.500.000 |  |
|  | Povečati kakovost sistemov P+R ter sistemov izpostoje koles, zlasti v urbanih in primestnih okoljih | Subvencija za ureditev in izgradnjo infrastrukture za kolesarje in za pešce, ki vključuje tudi kolesarnice ter sisteme za izposojo koles. | 2019-2022 oz. do porabe sredst. | Izvedba razpisa | MOP, MZI | Eko sklad | 6.500.000 |  |
|  | Spodbujanje trajnostne mobilnosti za obisk zavarovanih območij | Priprava javnega poziva občinam v zavarovanih območjih za sofinanciranje ukrepov umirjanja prometa v zavarovana območja | 2019-2020 | Število izvedenih ukrepov umirjanja prometa v zavarovanih območjih | MOP | Občine v zavarovanih območjih | 1 mio EUR |  |
| 8. | Vloga sistema zdravstvenega varstva Zasledovanje strateških ciljev: – zmanjšati delež prebivalcev s čezmerno telesno maso in debelih, – povečati delež dojenih otrok, – zmanjšati delež podhranjenih in funkcionalno manj zmožnih starejših in bolnikov, – zmanjšati delež prebivalcev, ki so telesno nedejavni, – povečati delež tistih, ki vsakodnevno zajtrkujejo, – povečati uživanje zelenjave in sadja, – zmanjšati vnos nasičenih maščob, sladkorja in soli. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Izvajanje preventivnih programov |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 | Bodoči starši in dojenčki Opolnomočenje in ozaveščanje mladih staršev o zdravi prehrani in telesni dejavnosti je dobra popotnica za zdrav življenjski slog mladih družin. Bodoči starši so v pričakovanju rojstva otroka najbolj pripravljeni prisluhniti nasvetom, zato je treba podporne dejavnosti usmeriti k družini, bodoči materi, ki načrtuje zanositev, dojenju, uvajanje mešane prehrane ter spodbujanju zdrave prehrane in telesne dejavnosti v celotnem življenju družine. |  |  |  |  |  |  |  |
| Posebna skrb za zdravo prehrano in telesno dejavnost nosečnic, doječih mater in dojenčkov | Razvoj in uveljavitev priporočil za prehrano in telesno dejavnost nosečnic | Izdelava smernic za telesno vadbo nosečnic in doječih mater | 2022 | Izdelane smernice |  | NIJZ, RSK za ginekologijo, drugi relevantni deležniki (Združenje fizioterapevtov, SLOPEN, drugi) |  |  |
|  |  | Dopolnitev smernic zdravega prehranjevanja za nosečnice in doječe matere, z usmeritvami za prehranska dopolnila | 2022 | Oblikovanje, tisk in distribucija dopolnjenih smernic |  | NIJZ, RSK za ginekologijo, drugi relevantni deležniki (Združenje fizioterapevtov, SLOPEN, drugi) |  | 5.000 eur |
|  |  | Izdelan predlog vodene telesne vadbe za zdrave nosečnice v ZD (v okviru projekta MoST) | 2019 | Izdelan predlog in spodbujanje izvajanja v ZD | MZ | NIJZ v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki; ZD | **** | **** |
| Izboljšati obveščenost in opolnomočenost bodočih staršev | Umestitev vsebin o zdravem prehranjevanju in telesni dejavnosti v programe šol za bodoče starše | Prenos vsebin šole za bodoče starše za področje prehranjevanja in spodbujanja telesne dejavnosti pri dojenčkih in malih otrocih nastalih v okviru izvajanja projekta Skupaj za zdravje v sistem | 2020 → | Prenos vsebine za bodoče starše in priporočila za šolo za starše v celotni zdravstveni sistem | MZ | NIJZ | **** | **** |
|  | Prenovljeni preventivni programi – strokovna podpora (obveščanje, svetovanje in učenje veščin dojenja in komplementarnega prehranjevanja novorojenčkov, dojenčkov in malih otrok) pri vseh izvajalcih zdravstvenih storitev, ki so v stiku z bodočimi starši in družino | Testiranje prenovljenih vsebin Spremljanje indikatorjev in priprava poročil | 2020 | Predlog sprememb pravilnika o preventivnih programih | MZ | NIJZ, MIZŠ | ** | ** |
|  |  |  | 2022→ | Pripravljena metodološka navodila za pripravo in spremljanje indikatorjev | MZ | NIJZ |  | *** |
| Povečati delež dojenih otrok ob ustrezni dopolnilni prehrani ob 12. mesecu starosti | Spodbujanje in vzdrževanje izključnega dojenja do šestega meseca starosti Povečati delež ustrezno izobraženega zdravstvenega osebja | Usklajeno izobraževanje strokovnega zdravstvenega osebja (spodbujanje pogostnosti začetnega dojenja in izključnega dojenja do dopolnitve šestega meseca starosti in nadaljevanja do otrokovega 2. leta starosti). | 2019–2022 | Število izvedenih izobraževanj za zdravstvene strokovnjake, število izobraženih zdravstvenih delavcev in sodelavcev | MZ | Nacionalni odbor za spodbujanje dojenja (NOSD) pri Unicefu Slovenija, NIJZ in drugi | do 20.000,00 | do 20.000 |
|  | Podpora uveljavitvi Smernic zdravega prehranjevanja za dojenčke | Posodobitev nacionalnih smernic zdravega prehranjevanja za dojenčke namenjenih strokovni javnosti | 2020 | Oblikovanje, tisk in distribucija dopolnjenih smernic | MZ | NIJZ, Pediatrična klinika, UNICEF idr. | 5.000 eur |  |
|  | Uveljavitev pravil omejevanja oglaševanja nadomestkov materinega mleka | Pregled stanja na področju omejevanja trženja nadomestkov materinega mleka in živil za malčke | 2019 - | Pregled stanja in predlog nadzora sistem | MZ | Zdravstvene in lekarniške ustanove | * | * |
|  | Širitev mreže dojenju prijaznih zdravstvenih ustanov | Certificiranje zdravstvenih ustanov | 2019–2022 | Število dojenju prijaznih zdravstvenih ustanov | MZ | Nacionalni odbor za spodbujanje dojenja (NOSD) pri Unicefu Slovenija | ** | ** |
|  | Vzpostaviti dojenju prijazno okolje na javnih mestih | Vzpostavitev pilotnega modela | 2022→ | Izvedba pilotnega modela | MZ | Na osnovi javnega razpisa izbran izvajalec | * | * |
|  | Vzpostaviti sisteme spremljanja dojenja | Obdelava zbranih podatkov v okviru projekta SI. Menu Slovenija in nadaljnjih raziskav. | 2019–2022 | Poročilo, ki vključuje vse obdelane podatke | MZ | NIJZ | ** | ** |
| 8.2.2 | Otroci in mladostniki Pomembno je, da preventivne programe nadgradimo tako, da poleg zgodnjega odkrivanja in obravnave v primeru slabih prehranskih navad in nezadostne telesne dejavnosti otrokom, mladostnikom in njihovim družinam ponudimo tudi ustrezne programe v podporo spremembam prehranskih in gibalnih navad, pri tem pa jih povezujemo z lokalnim okoljem. |  |  |  |  |  |  |  |
| Zmanjšati delež otrok in mladostnikov s povečano telesno maso in delež debelih | Zgodnje odkrivanje in zdravljenje otrok in mladostnikov, ki so ogroženi z dejavniki tveganja za razvoj bolezni in stanj, povezanih z neustreznim prehranjevanjem, čezmerno hranjenostjo, debelostjo in nezdravim življenjskim slogom ter motnjami hranjenja in njihovo vključevanje v intervencijske programe | V povezavi s pediatri, širitev programa družinske obravnave debelosti otrok/mladostnikov in njihovih staršev/skrbnikov v 25 novih okolij | 2019 | Število zdravstvenih domov, ki izvajajo program | MZ | SVRK in na osnovi javnega razpisa izbrani izvajalci |  |  |
| 8.2.3 | Odrasli prebivalci s poudarkom na posebnih potrebah starejših Potrebni sta krepitev in nadgradnja primarnega zdravstvenega varstva s širitvijo referenčnih ambulant na vse ambulante splošne in družinske medicine z upoštevanjem posebnosti starajoče se populacije v smislu presejanja prehranskega stanja in funkcijske zmogljivosti starejših. |  |  |  |  |  |  |  |
| V okviru zdravstvenega varstva zagotoviti zgodnje odkrivanje in učinkovito obravnavo neustreznih prehranjevalnih navad ter nezadostne telesne dejavnosti pri odraslih ter funkcijske manjzmožnosti pri starejših odraslih s posebnim poudarkom na specifičnih potrebah žensk in moških, socialno ogroženih in drugih ranljivih in prikrajšanih skupin | Nadgradnja obstoječih preventivnih programov in programov krepitve zdravja za odrasle in starejše osebe, ki s nanašajo na prehrano in telesno dejavnost za zdravje ter funkcijsko zmožnost | Izvedba Temeljnega usposabljanja s področja preprečevanja in obvladovanja kroničnih bolezni v primarnem zdravstvenem varstvu, za izvajalce v zdravstvenih domovih (ZVC) | 2019 → | Število izvedenih usposabljanj Število usposobljenih strokovnjakov iz standardnega tima v zdravstvenih domovih | MZ | ZZZS, NIJZ, strokovnjaki | **** | **** |
|  |  | Program za krepitev zdravja oz. Program svetovanja za zdravje za odrasle | 2019→ | Število izvedenih ne-medikamentoznih obravnav v zdravstvenih domovih. Št. vključenih v program oz. št. obravnav | MZ | NIJZ, ZVC/CKZ in strokovna združenja | **** | **** |
|  |  | Izvedba usposabljanj za diplomirane medicinske sestre v ambulantah družinske medicine (ADM) | 2019→ | Število izvedenih usposabljanj Število usposobljenih strokovnjakov | MZ | SVRK, NIJZ, ZD-ji, ZZZS | **** | **** |
|  |  | Prenos testiranega orodja (MUST oz. MNA) za ugotavljanje stanja hranjenosti in funkcijske zmožnosti v zdravstvene zavode | 2022 | Prenos in vpeljava testiranega orodja v obravnavo | MZ | Na osnovi javnega razpisa izbran izvajalec | * | * |
|  |  | Priprava poglavja za Priročnik integrirane preventive kroničnih nenalezljivih bolezni za diplomirane medicinske sestre v ADM ter sistemska umestitev pilotnega projekta – nadgradnja ambulant družinske medicine (ADM) s protokolom za debelost (vključno s prehranskim presejanjem) v zdravstveni sistem | 2020 | Poglavje za razširitev protokola, vezanega na debelost, tudi v ADM | MZ | Zdravstveni zavodi, NIJZ in strokovna združenja | **** | **** |
|  |  | 4. stopnja nadgradnje delavnice za ne-medikamentozno obravnavo odraslih s prekomerno telesno maso in debelostjo, ki se izvaja na primarni zdravstveni ravni v ZVC/CKZ, skladno s protokolom za debelost v sklopu nadgradnje ADM | 2020→ | Nadgrajen priročnik za strokovni tim izvajalcev na primarni zdravstveni ravni Nadgrajen program usposabljanja za tim izvajalcev na primarni zdravstveni ravni | MZ | NIJZ, zunanji strokovnjaki |  |  |
|  |  | Razvoj in sistematično pilotiranje izobraževanja za zdravstveni in strokovni kader; (zdravniki, medicinske sestre v ambulantah družinske medicine, kader v ZVC/CKZ, patronažne sestre) | 2019→ | Preveden LLL program klinične prehrane v slovenščino | MZ | strokovna združenja ter na osnovi javnega razpisa izbran izvajalec |  |  |
|  |  |  |  | Pripravljena strokovna gradiva in pilotno testiranje izobraževanj |  | NIJZ | ***, **** | / |
| 8.2.4 | Ustno zdravje Za promoviranje ustnega zdravja za vse populacijske skupine je treba opolnomočiti strokovnjake zobozdravstvene stroke za celostno obravnavo bolnika in populacijskih skupin. |  |  |  |  |  |  |  |
| Izboljšati ustno zdravje prebivalcev RS za vse populacijske skupine |  | Izvedba raziskave o ustnem zdravju | 2019–2020 | Izvedba raziskave o stanju ustnega zdravja | MZ | ARRS, na osnovi javnega razpisa izbran izvajalec | do 120.000,000 | / |
|  | Priprava pogojev za vzpostavitev enotnega sistema izobraževanja vseh zdravstvenih delavcev o ustnem zdravju ter enotna uvedba vsebine v izvajanje vzgoje za zdravje in zdravstvene nege za vse populacijske skupine | Razvoj in predlog programov promocije ustnega zdravja za vse starostne skupine | 2020 | Pripravljen predlog programa in promocije ustnega zdravja | MZ | Na osnovi javnega razpisa izbran izvajalec | * | * |
| 8.3 | Obravnava na bolnišnični ravni in v socialnovarstvenih zavodih Pri nekaterih že izraženih boleznih je prehranska terapija neločljivi del zdravljenja, ki neposredno vpliva na potek bolezni in s tem tudi na stroške zdravljenja. Pogoji za učinkovito prehransko terapijo so predvsem izdelani postopki za njeno vodenje ter izobražen kader, ob tem tudi uveljavitev Priporočil za prehransko obravnavo bolnikov v bolnišnicah in starostnikov v bolnišnicah in socialnovarstvenih zavodih. Približno 40 % bolnikov, sprejetih v bolnišnico, je podhranjenih, pri večini se podhranjenost med hospitalizacijo še poslabša. Še slabše je v socialnovarstvenih zavodih, saj je kar 60 % odstotkov starejših od 65 let neprimerno prehranjenih. Zato je še pomembnejše vpeljati ustrezne postopke in ukrepe, ki bodo zmanjševali podhranjenost in funkcijsko manjzmožnost bolnikov. |  |  |  |  |  |  |  |
| Zagotavljanje zdravih prehranskih izbir za bolnike, osebje in obiskovalce v sistemu zdravstvenega varstva in socialnovarstvenih zavodih | Ustvariti pogoje za zagotavljanje zdravih prehranskih izbir za bolnike, osebje in obiskovalce v sistemu primarnega, sekundarnega in terciarnega zdravstvenega varstva in v socialnovarstvenih zavodih | Spremljanje ponudbe in priprava sistematičnih rešitev za živila v prodajnih avtomatih v zdravstvenih in socialnovarstvenih zavodih | 2019 c | Poročilo | MZ | Na osnovi javnega razpisa izbran izvajalec | * | * |
|  |  | Priprava orodij za lažjo implementacijo priporočil za polnitve prodajnih avtomatov v zdravstvenih in socialnovarstvenih zavodih, spremljanje stanja | 2020 → | izdelana orodja za implementacijo priporočil Poročila o stanju ponudbe | MZ | Na osnovi javnega razpisa izbran izvajalec | * | * |
| Izboljšanje kakovosti prehranjevanja v bolnišnicah in socialnovarstvenih zavodih na podlagi uveljavitve Priporočil za prehransko obravnavo bolnikov v bolnišnicah in starostnikov socialnovarstvenih zavodih | Uvesti sistemsko ureditev presejanja, obravnave in ustrezne podpore za funkcijsko zmožnost bolnikov in starejših z dejavniki tveganja za funkcijsko manjzmožnost v klinični praksi ter zagotoviti spremljanje vpliva podpore funkcijski zmožnosti bolnikov in oskrbovancev | Priprava priporočil za izvajanje organizirane prehranske oskrbe v domovih za starejše, | 2019 → | Priprava prevoda prehranskih standardov Izdelana priporočila | MDDSZ | Skupnost socialnih zavodov Slovenije, Aktiv prehranskih delavcev, SZKP, Nacionalni inštitut za javno zdravje | ** | ** |
|  | V zdravstvenih in socialnovarstvenih zavodih zagotoviti pogoje za telesno dejavnost za zdravje kot del dnevnih aktivnosti ter spodbujati bolnike in oskrbovance k telesni in umski aktivnosti | Izdelava smernic za telesno dejavnost za bolnike | 2022 | Smernice za izbrane skupine bolezni |  | NIJZ in drugi partnerji | ** | ** |
|  | Uvesti sistemsko ureditev prehranskega presejanja, prehranske obravnave in podpore bolnikov in starejših z dejavniki tveganja za podhranjenost ali čezmerno hranjenost v klinični praksi ter zagotoviti spremljanje vpliva prehranske podpore bolnikov in oskrbovancev na stroške zdravljenja oziroma oskrbe | Situacijska analiza stanja organizacije prehranske obravnave bolnikov v okviru zdravstvene obravnave | 2020 | Poročilo s priporočili | MZ | Onkološki inštitut, Združenje za klinično prehrano, Slovenije, Strokovno združenje nutricionistov in dietetikov Slovenije NIJZ, | / |  |
|  |  | Preizkušanje klinične poti prehranske obravnave v izbranih bolnišnicah | 2020 | Predlog priporočil za klinično pot v bolnišnicah | MZ | Na osnovi javnega razpisa izbran izvajalec | * |  |
|  |  | Predlog za vključitev klinične poti v prehransko obravnavo bolnikov v bolnišnicah na sekundarni in terciarni ravni na podlagi preizkušene klinične poti | 2020→ | Ustanovitev RSK za klinično prehrano in priprava predloga klinične poti | MZ | Sodelujoče zdravstvene ustanove v Sloveniji, Medicinska fakulteta, Združenje za klinično prehrano Slovenije, Strokovno združenje nutricionistov in dietetikov Slovenije | ** | ** |
|  |  | Delovanje v pobudi ONCA | 2019→ |  | MZ | Onkološki inštitut, NIJZ, ZD Ljubljana, Društvo KVČB, MZ, SZKP | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Vzpostavitev sistema rednega spremljanja stanja prehranjenosti in funkcijske zmožnosti starejših odraslih in bolnikov ter prehranskega svetovanja in podporne obravnave za funkcijsko zmožnost v okviru zdravstvene obravnave | Uvedba prehranskega strokovnjaka (dietetika/, prehranskega svetovalca/kliničnega dietetika) na vseh treh ravneh zdravstvenega in socialnega varstva | Priprava programa specializacije za klinične dietetike in določitev izvajalca programa specializacije | 2021 | Izdelan predlog programa specializacije za klinične dietetike | MZ, MIZŠ | OI, Združenje za klinično prehrano Slovenije v povezavi s Strokovnim združenjem nutricionistov in dietetikov Slovenije združenjem nutricionistov in dietetikov Slovenije, NIJZ |  |  |
|  |  |  | 2022 | Predlogi ustanov za izvajanje |  |  |  |  |
| 9. | Izobraževanje in usposabljanje ter raziskovanje |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Izobraževanje in usposabljanje |  |  |  |  |  |  |  |
| Dopolnitev izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev na področju gostinstva in turizma z vsebino o zdravi sestavi in pripravi hrane | Stalno izobraževanje in usposabljanje glede hrane, prehrane in telesne dejavnosti ter spodbujanja telesne pripravljenosti otrok v sistemu vzgojno-izobraževalnih zavodov | Izobraževanje strokovnih delavcev - učiteljev ter kuharskega osebja iz ukrepa Šolska shema (izvedba aktivnosti, kot jih načrtuje strategija) | 2020 → | Izvedene regijske delavnice | MKGP | NIJZ, KGZS, GZS ZKŽP, izvajalec izbran po pravilih javnega naročanja | 2.000 (v 2020) | 2.000 |
|  |  | Šolski vrt – redno izobraževanje v okviru Šolske sheme ukrepa Šolska shema | 2019 -2022 | Usposabljanje mentorjev za šolski vrt | MKGP | Izvajalec izbran po pravilih javnega naročanja, sodelujoči: KGZS, CŠOD, MIZŠ | 4.000 | 4.000 |
|  |  | Vzpostavitev usposabljanja glede uporabe prenovljenih smernic in Šolskega lonca | 2020-2022 | Izvedene delavnice | MZ | NIJZ, izvajalec izbran po pravilih javnega naročanja in srednje gostinske šole | * | * |
| Posodobitev sodobnega znanja in spoznavanje konceptov o zdravju koristni prehrani in telesni dejavnosti ter zdravem življenjskem slogu | Zagotavljanje celostnih sistematsko vetih vsebin uravnoteženega prehranjevanja in telesne dejavnosti za zdravje v vzgojno-izobraževalni sistem po načelu medpredmetnega podajanja | Uskladitev/ poenotenje gradiv | 2020 → | Pregled osnovnošolskih gradiv ter predlog posodobitev | MIZŠ | ZŠRS, NIJZ, Pedagoška fakulteta | ** | ** |
| Povečanje kompetenc obstoječih učiteljev in vzgojiteljev na področju promocije zdravja, telesne dejavnosti, prehrane in spodbujanja telesne pripravljenosti otrok s programi nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja. | Zagotavljanje celostno sistemsko vpetih vsebin uravnoteženega prehranjevanja in telesne dejavnosti za zdravje v vzgojno-izobraževalni sistem po načelu med-predmetnega podajanja, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stalno izobraževanje in usposabljanje glede hrane, prehrane in telesne dejavnosti ter spodbujanja telesne pripravljenosti otrok v sistemu vzgojno-izobraževalnih zavodov. | Ministrstvo za posamezno šolsko leto v Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev objavi programe, ki omogočajo povečanje kompetenc obstoječih učiteljev in vzgojiteljev na področju promocije zdravja, telesne dejavnosti, prehrane in spodbujanja telesne pripravljenosti otrok. | 2019-2022 | najmanj 3 programi v posameznem šolskem letu | MIZŠ | Na osnovi javnega razpisa izbran izvajalec | 2.000 | 2.000 |
| 9.2 | Raziskovanje Zasledovanje strateških ciljev Spremljanje stanja in vrednotenje uspešnosti ukrepov sta pogoj za postavitev ciljev in preverjanje njihovega izvajanja. Spremljali bomo naslednje strateške cilje: – zmanjšati delež prebivalcev s čezmerno telesno maso in debelih, – zmanjšati delež prebivalcev, ki so telesno nedejavni, – povečati delež dojenih otrok, – zmanjšati delež podhranjenih in funkcionalno manj zmožnih starejših in bolnikov, – povečati delež tistih, ki vsakodnevno zajtrkujejo, – povečati uživanje zelenjave in sadja, – zmanjšati vnos nasičenih maščob, sladkorja in soli, – zmanjšati vsebnost transmaščob v živilih. Za uspešno delo je potrebno zagotoviti ustrezno prilagojeno in med-sektorsko usklajeno raziskovalno dejavnost. |  |  |  |  |  |  |  |
| Povečati obseg in financiranje temeljnega in aplikativnega raziskovanja na področju hrane, prehrane, telesne dejavnosti in telesne pripravljenosti | Izvajanje periodičnih presečnih kvalitativnih in kvantitativnih raziskav, s katerimi spremljamo stanje in trende na področju prehranskih in gibalnih navad, prehranskega vnosa in energijske porabe ter varnosti in kakovosti (pre)hrane v posameznih populacijskih skupinah v Sloveniji in v regijah, s pripravo predlogov prednostnih nalog in ukrepov | Izvedba raziskave Z zdravjem povezan življenjski slog 2020 | 2020– 2021 | Izvedena raziskava in objava rezultatov | MZ | NIJZ, MF UNI LJ |  |  |
|  |  | Protidopinška ozaveščenost, stališča in izkušnje slovenskih zdravnikov in farmacevtov – analiza stanja in predlog ukrepov | 2019> | Izvedena raziskava in objava rezultatov | MZ, ARRS | Na osnovi javnega razpisa izbran izvajalec | * |  |
|  |  | Raziskava o izpostavljenosti transmaščobam (TMK) v živilih– implikacija za javno zdravje (končanje 2019) v povezavi z SI.Menu raziskavo | 2019 | Zaključna faza projekta ugotovljeni trend pojava TMK v živilih | MZ | ARRS, Mercator, PSPJZ (Nutris, NIJZ, UKC, BF UL, IJS) | * | / |
|  |  | Postavitev metodologije za dodelitev Simbola na živilih za lažjo izbiro zdravju koristnih živil – | 2020–2022 | Postavitev metodologije | MZ | ARRS, Nutris, BF UL, EF UL | * | * |
|  |  | Obdelava podatkov iz SI.Menu nacionalne prehranske raziskave | 2019-2021 | Podatki glede prehranjevanja predstavljeni v sumarniku in drugih objavah | MZ | NIJZ, IJS, BF, PeK, NUTRIS, PF, UMFZV, UPFVZ | ** | ** |
|  |  | Nacionalna raziskava vnosa izbranih mikrohranil Nutrihealth (2017-2020) v povezavi z SI.Menu raziskavo | 2020 | Podatki o preskrbljenosti populacije z mikrohranili |  | ARRS, BF, NUTRIS, NIJZ, UKC-LJ | 30.000,00 | / |
|  |  | Priprava strokovnih/znanstvenih podlag za priporočila glede zadostne preskrbe z vitaminom D v različnih populacijskih skupinah, tudi v sodelovanju s programom »Varno s soncem« | 2020 - 2022 | Pripravljena priporočila, usklajena med različnimi vejami medicinske stroke (ginekologi, pediatri, dermatologi…) | MZ | ARRS, NIJZ, Nutris, UKC LJ, UKC MB, UL BF | ** | ** |
|  |  | Sladkor v prehrani: razpoložljivost v živilih, prehranski vnosi in vplivi na zdravje v povezavi z SI.Menu raziskavo | 2018-2021 | Izvedene analize in priprava poročila | MZ | ARRS, NIJZ, NUTRS, UKCLJ | * | * |
|  |  | Biomarkerji v 24-h urinu kot indikatorji zdravega načina prehranjevanja in pismenosti o zdravju na ravni populacije | 2019-2021 | Izvedena raziskava in preliminarni rezultati | MZ | ARRS, NIJZ, UKCLJ, ZDji | * | * |
|  |  | Analiza prehranske sestave ponujenih obrokov otrokom in mladostnikom v osnovnih šolah in primerjava s priporočili pred uvedbo prenovljenih smernic in e-orodja za načrtovanje obrokov v portalu Šolski lonec | 2019 -2021 | Izvedena raziskava | MZ | ARRS, NIJZ, IJS | * | * |
| Zagotoviti redno posodobljena priporočila zdravega prehranjevanja in priporočila za telesno dejavnost za različne ciljne skupine | Vključevanje vseh relevantnih deležnikov v proces načrtovanja in izvajanja medsektorsko povezanih interdisciplinarnih raziskovalnih programov na področju (pre)hrane in telesne dejavnosti, povezava raziskovalnih ustanov in njihova vključitev v procese spremljanja | Izvedba letne in poglobljene raziskave o učinkih Šolske sheme na prehranjevalne navade učencev, vključenih v ukrep | 2019–2022 | Izvedena redna letna in poglobljena raziskava (2021) s poročili | MKGP, MZ, MIZŠ, | NIJZ in izvajalec izbran po pravilih javnega naročanja | 8.000 | 8.000 |
|  |  | Vzpostavitev konzorcija raziskovalnih inštitucij na področju prehrane z namenom racionalizacije in združitve moči raziskovalnega potenciala ter združevanje raziskovalnih timov pri večjih raziskovalnih projektih | 2019- | Letna srečanja in sodelovanje | MIZŠ | NIJZ, IJS, Univerza v Ljubljani (BF, FŠ, FDV), Univerza na Primorskem, Univerza v Mariboru (FZV), UKC-LJ-PeK, SB Novo mesto, Bolnišnica dr. Petra Držaja, GS1 Slovenija, RES-PONS, MKGP, MZ |  |  |
| 10. | Informiranje in ozaveščanje V množici informacij je treba ljudem omogočiti dostop do verodostojnih, strokovnih in razumljivih informacij javnih ustanov in kvalificiranih strokovnjakov. Obveščanje bo potekalo s seznanitvijo v programih rednega in fakultativnega izobraževanja, na raznih srečanjih strokovnjakov, na svetovnem spletu ter iz raznih informativnih in drugih medijev. Zasledovanje strateških ciljev – zmanjšati delež prebivalcev s čezmerno telesno maso in debelih, – zmanjšati delež prebivalcev, ki so telesno nedejavni, – povečati delež dojenih otrok, – zmanjšati delež podhranjenih in funkcionalno manj zmožnih starejših in bolnikov, – povečati delež tistih, ki vsakodnevno zajtrkujejo, – povečati uživanje zelenjave in sadja,; – zmanjšati vnos nasičenih maščob, sladkorja in soli, – zmanjšati vsebnost transmaščob v živilih. |  |  |  |  |  |  |  |
| Zagotoviti verodostojne, strokovne in razumljive informacije s področja prehrane in telesne dejavnosti v vseh življenjskih obdobjih | Redna sistematična komunikacija, vključno z izvedbo kampanj a ozaveščanje in spodbujanje uživanja zdrave prehrane in priprave obrokov ter redne telesne dejavnosti, zmanjševanje sedečega življenjskega sloga | Kampanja Dober tek Slovenja | 2019 in 2020 | Poročilo | MZ | Izvajalec izbran po pravilih javnega naročanja | * | * |
|  |  | Posodabljanje, ažuriranje in vzdrževanje spletnega mesta za zagotavljanje strokovnih in razumljivih informacij s področja prehrane in telesne dejavnosti | 2019 → | Posodabljanje portala z aktualnimi strokovnimi, verodostojnimi in preverjenimi informacije za ciljne skupine: splošna javnost, področje klinične/športne prehrane, novinarji, živilsko-predelovalna industrija | MZ | Na osnovi javnega razpisa izbran izvajalec | * | * |
|  |  | Izvedba Evropskega tedna športa | 2019-2022 | Poročila | MIZŠ, | OKS, MZ, MK | Sredstva EK * | Sredstva EK * |
|  |  | Izvedba Evropskega tedna mobilnosti | 2019-2022 | Št. sodelujočih občin | MZI | MZ, MOP, MK, MIZŠ, AVP, občine | Sredstva EK * | Sredstva EK * |
|  |  | Medresorska promocija programa Dober tek, Slovenija na nacionalnem strokovnem usposabljanju Kulturni bazar | 2019 → | Izvedba medresorskega tematskega sklopa | MK | MZ, MKGP, MIZŠ, NIJZ | ** | ** |
| Okrepiti vrednote in povečati obveščenost in znanje prebivalcev o koristih zdrave prehrane in telesne dejavnosti za zdravje |  | Nacionalni kongres Športa za vse | 2019 → | Izvedeni kongresi in izdani zborniki | MIZŠ | OKS-ZŠZ, FZS, SKZ, PZS, ŠUS, FŠ, NIJZ ter drugi partnerji glede na letno temo kongresa | ? | ? |
|  | Sodelovanje z mediji za zagotavljanje medijskega prostora za predstavitev celostnih vsebin o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje za različne skupine prebivalstva | Proslavitev dni/tednov, povezanih s prehrano in telesno dejavnostjo | 2019 → | Objavljeni prispevki na spletu, število proslavitev | MZ, MKGP, MIZŠ, MK, MZI | NIJZ | ** | ** |
|  |  | Predstavitev celostnih vsebin o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje za različne skupine prebivalstva, vključno s pomenom kakovostnega zadostnega spanca | 2019 → | Število oddaj in prispevkov, namenjenih tej tematiki, v programih RTV Slovenija ter neodplačane objave v televizijskih programih | MIZŠ, MZ, MK, | RTV Slo, NIJZ, PSPJZ | ** | ** |
|  | Vzpostavitev spletnega mesta za zagotavljanje strokovnih in razumljivih informacij s področja prehrane in telesne dejavnosti | Nadgradnja, vzdrževanje in promocija splošnega spletnega mesta – Portala o prehrani ter specifičnega Šolski lonec | 2019 → | Oblikovan portal (strokovne, verodostojne in preverjene informacije za ciljne skupine: splošna javnost, področje klinične/športne prehrane, novinarji, živilsko-predelovalna industrija) | MZ, MIZŠ | Na osnovi javnega razpisa izbran izvajalec | * | * |
|  | Predstavljanje vsebine nacionalnega programa 2015–2025 na konferencah | Organizacija nacionalnih konferenc posvetov in dogodkov na temo prehrane in telesne dejavnosti | 2019 → | Število nacionalnih konferenc, število posvetov, predstavljeni primeri dobre prakse, sklepne ugotovitve konferenc, posvetov s priporočili za nadaljnje aktivnosti | MZ v sodelovanju z drugimi resorji | Deležniki v okviru Resolucije |  |  |
|  |  | Izvajanje strategije komuniciranja | 2019→ | Izvedene komunikacijske aktivnosti | MZ | Izvajalec izbran po pravilih javnega naročanja | * | * |
|  |  | Priprava, tiskanje gradiv, brošur, promocijskega materiala o ReNPPTDZ in naročilo promocijskih materialov in strokovnih gradiv vezanih na prehrano in telesno dejavnostjo (vključno s pomenom kakovostnega zadostnega spanca) |  | Brošure, zloženke, gradiva, promocijsko gradivo za domačo in mednarodno javnost |  | Izvajalec izbran po pravilih javnega naročanja | 20.000,00 | 22.000,00 |
|  | Izvedba specifično in celovito zastavljenih institucionaliziranih promocijskih dejavnosti, ki bodo vključevale in povezovale starše, otroke, šolski sistem, zdravstveni sistem in lokalno okolje (dan slovenske hrane, tradicionalni slovenski zajtrk) | Strokovna in organizacijska podpora izvajanju projekta Dan slovenske hrane, Tradicionalni slovenski zajtrk | 2019 → | Sporočila za javnost (spletna stran Dober tek Slovenija, prispevki na spletni strani www.nasasuperhrana.si in facebook-u), poročilo o evalvaciji projekta | MKGP, MZ, MIZŠ, | MK, NIJZ, KGZS, GZS – ZKŽP, Čebelarska zveza Slovenije, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, NIJZ | ** | ** |

OPOMBE:

EK  projektna sredstva razpisa Evropske komisije za implementacijo najboljših praks posamezne države na raven EU

ESS Posodobitev organizacije vodenja in upravljanja podatkov v inovativnih učnih okoljih. Ocene sredstev za aplikacijo MIZŠ trenutno še ne more podati.

g	Stroške obveznega izobraževanja – kotizacij posredno krije ZZZS v okviru namenskih sredstev za delovanje zdravstveno-vzgojnih centrov.

*	Sredstva v okviru javnih razpisov/naročil.

** 		Aktivnosti v okviru načrta rednih nalog.

*** 		Sredstva operativnega programa EU Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalni skupnosti.

**** 	Sredstva ZZZS.

KRATICE:

AKOS: Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije

AKTRP: Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja

ADM: Ambulanta družinske medicine

ARRS: Agencija za raziskave Republike Slovenije

BIC: Biotehniški izobraževalni center

CKZ: Center za krepitev zdravja

CRP: ciljani raziskovalni projekt

CŠOD: Center šolskih in obšolskih dejavnosti

DHP: Dobra higienska praksa

EK: Evropska komisija

EFSA: Evropska agencija za varno hrano

ETŠ: Evropski teden športa

ETM: Evropski teden mobilnosti

GZS: Gospodarska zbornica Slovenije

GZS – ZKŽP: Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

GZS –TGZS: Gospodarska zbornica Slovenije –Turistično gostinska zbornica

KGZ: Kmetijsko gozdarska zbornica

MDDSZ: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

MF: Ministrstvo za finance

MGRT: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

MZI: Ministrstvo za infrastrukturo

MIZS: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

MJU: Ministrstvo za javno upravo

MKGP: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

MK: Ministrstvo za kulturo

MJU: Ministrstvo za javno upravo

MNA: mini nutritional assement (mini prehranska obravnava in pomeni orodje za starejše)

MORS: Ministrstvo za obrambo

MOP: Ministrstvo za okolje in prostor

MP: Ministrstvo za pravosodje

MUST: malnutrition universal tool (univerzalno presejanje na podhranjenost za splošno populacijo – primarna zdravstvena raven)

MZ: Ministrstvo za zdravje

NIB: Nacionalni inštitut za biologijo

OZS: Obrtna zbornica Slovenije

PSPJZ: Programska skupina prehrana in javno zdravje

SEM: Slovenski etnografski muzej

STO: Slovenska turistična organizacija

SVRK: Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijo

TGZ: turistično gostinska zbornica Slovenije

TZS: Turistična zveza Slovenije

UP: Univerza na Primorskem

VF: Veterinarska fakulteta

VIZ: Vzgojno-izobraževalni zavod

VSGT: Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor

ZVC/CKZ: Zdravstveno-vzgojni centri, centri za krepitev zdravja