# Navodila za projekte nevladnih organizacij za pripravo projektnih predlogov in vsebinskih ter finančnih poročil o izvajanju projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči, izbranih na javnih razpisih

# (velja objavljen dokument na spletni strani)

KAZALO

1.	UVOD	3

2.	PRIPRAVA PROJEKTNIH PREDLOGOV	3

2.1.	Pravni in strateški dokumenti	3

2.2.	Vsebinska področja in geografska območja	3

2.3.	Trajnost	4

2.4.	Usmerjenost k rezultatom	4

2.5.	Ocena na podlagi spola	4

2.6.	Ocena vpliva na okolje	4

2.7.	Znamčenje	4

2.8.	Finančna sredstva	5

2.8.1.	Posredni stroški	5

2.9.	Priprava projektnih predlogov in Metodologija – pogoji in merila za ocenjevanje projektnih predlogov	5

2.9.1.	Projekti nujnega odziva in rehabilitacije ter Metodologija – pogoji in merila za ocenjevanje projektov nujnega odziva in rehabilitacije	5

2.9.2.	Projekti strateških partnerjev ter Metodologija – pogoji in merila za ocenjevanje projektov	6

2.10.	Neodvisna zunanja evalvacija za projekte v vrednosti 200.000 EUR in več	6

3.	VSEBINSKO IN FINANČNO POROČANJE O IZVAJANJU PROJEKTOV	7

3.1.	Vmesno in končno poročilo	7

3.2.	Poročanje po treh letih	7

3.3.	Način predložitve poročil	8

3.4.	Pregled finančnih dokazil – vzorčenje	8

3.5.	Pregled namenske porabe sredstev	8

3.6.	Naslov za dostavo poročil, dopolnitev in zahtevkov	8

4.	VSEBINSKO POROČILO	9

5.	FINANČNO POROČILO	9

5.1.	Vodenje stroškov v računovodskem sistemu izvajalca	9

5.2.	Navodilo za izpolnjevanje obrazca OFP/javni razpis	10

5.3.	Prihodki projekta	10

5.4.	Odhodki projekta	10

5.4.1.	Neposredni odhodki	10

5.4.2.	Posredni odhodki	11

5.5.	Prerazporeditev sredstev ministrstva	12

5.5.1.	Način izračuna prerazporeditve sredstev	12

5.5.2.	Navodilo za prikaz sprememb	13

5.6.	Prilaganje dokazil k finančnemu poročanju	13

5.7.	Stroški dela	13

5.8.	Stroški potovanj	13

5.9.	Produkcijski stroški	13

6.	VSEBINSKO IN FINANČNO POROČANJE PO PROJEKTIH NUJNEGA ODZIVA IN REHABILITACIJE	13

7.	VELJAVNOST NAVODIL	14

# UVOD

Navodila se uporabljajo za pripravo projektnih predlogov ter vsebinskih in finančnih poročil o izvajanju mednarodnega razvojnega sodelovanja (MRS) in humanitarne pomoči (HP) Republike Slovenije (RS), ki se izvajajo na podlagi pogodb, sklenjenih po zaključenem javnem razpisu za izbor projektov nevladnih organizacij. Navodila veljajo tudi za projekte, pripravljene v skladu z usmeritvami javnega razpisa s področja ozaveščanja, globalnega učenja in krepitve zmogljivosti nevladnih organizacij, ter za projekte, sklenjene v okviru strateškega partnerstva pri omenjenih vsebinah, ki se izvajajo v RS in se glede na merila OECD DAC uvrščajo v uradno razvojno pomoč (ODA).

Navodila se uporabljajo tudi za pripravo projektnih predlogov ter vsebinskih in finančnih poročil o izvajanju nujne humanitarne pomoči z rehabilitacijo RS, ki jih izvaja na podlagi javnega razpisa izbrani strateški partner za nujni odziv.

Vsi izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

# PRIPRAVA PROJEKTNIH PREDLOGOV

## Pravni in strateški dokumenti

Za učinkovito načrtovanje, izvajanje in spremljanje projektnih aktivnosti mora nevladna organizacija (v nadaljevanju: izvajalec) pri pripravi projektnih predlogov in izvajanju projektov upoštevati zakonodajni in strateški okvir mednarodnega razvojnega sodelovanja.

Izvajalec se mora pred pripravo projektnega predloga seznaniti z naslednjimi dokumenti:

- Resolucijo o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči RS (Uradni list RS, št. 54/17);

- Zakonom o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči RS (Uradni list RS, št. 30/18);

- Uredbo o izvajanju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči (Uradni list RS, št. 74/18);

- Strategijo mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči RS do leta 2030 (2018);

- Smernicami za sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči (2023);

- Smernicami za vključevanje enakosti spolov v mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč Republike Slovenije (2023);

- Smernicami za vključevanje varstva okolja v mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč Republike Slovenije (2024);

- Metodologijo – načinom ocenjevanja pogojev in meril za projekte in programe mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči (24. 6. 2019) in

- metodologijo objavljeno v okviru javnega razpisa.

Vsi dokumenti so objavljeni na spletni strani ministrstva Načrtovanje in izvajanje mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Slovenije | GOV.SI.

Projekti morajo biti pripravljeni ob upoštevanju zakonodajnega in strateškega okvira ter temeljnih načel, ki izhajajo iz tega.

Za pripravo projektnih predlogov se uporabi obrazec Vsebinski načrt projekta s prilogama Ocena na podlagi spola in Ocena vpliva na okolje ter Finančni načrt projekta, ki so sestavni del dokumentacije, objavljene v okviru aktualnega javnega razpisa. Navodila za izpolnjevanje so sestavni del navedenih obrazcev.

Pri obrazcih Vsebinski načrt projekta, Ocena na podlagi spola in Ocena vpliva na okolje izvajalec pri vsaki od navedenih točk upošteva predvideno število znakov. Obrazci se ne smejo spreminjati.

## Vsebinska področja in geografska območja

Projektni predlogi morajo biti pripravljeni v skladu z usmeritvami javnega razpisa, ki so v skladu s prednostnimi geografskimi območji in/ali vsebinskimi področji, kot so opredeljena v strateških dokumentih MRS in HP.

## Trajnost

Projektne aktivnosti morajo zagotavljati trajne učinke na ciljno skupino oziroma se morajo aktivnosti smiselno nadaljevati tudi po zaključku financiranja.

Med izvajanjem projekta in po zaključku projektnih aktivnosti mora biti zagotovljeno lastništvo. Pri podpori infrastrukturnim projektom, mora biti zagotovljeno vzdrževanje in upravljanje na novo pridobljene infrastrukture tudi po zaključku projekta.

## Usmerjenost k rezultatom

Projektni predlogi morajo biti usmerjeni k doseganju rezultatov s poudarkom na medsebojnem sodelovanju in učenju ter na doseganju dolgoročnih učinkov programov in projektov (ang. outcome) in ne na neposrednih kratkoročnih rezultatih (ang. outputs).

Meri se tudi učinek programov in projektov za doseganje cilja 6 trajnostnega razvoja: čista voda in sanitarna ureditev s pripadajočimi podcilji. Projektni predlogi, ki so usmerjeni v aktivnosti na omenjenem področju, vključujejo vrednost 6. cilja in/ali pripadajočih podciljev ob začetku izvajanja aktivnosti  ter pričakovano končno vrednost.

Metodologija za določitev začetne in pričakovane končne vrednosti podcilja 6. cilja trajnostnega razvoja je dostopna na uradni strani ciljev trajnostnega razvoja pri Organizaciji združenih narodov https://sdgs.un.org/goals/goal6#goal6targets_and_indicator.

## Ocena na podlagi spola

Za vsak projekt mora izvajalec narediti oceno na podlagi spola, kot jo predvidevajo Smernice za vključevanje enakosti spolov v mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč Republike Slovenije in kot je določeno v okviru javnega razpisa. Obrazec za oceno na podlagi spola je del vsebinskega načrta projekta.

## Ocena vpliva na okolje

Za vsak projekt mora izvajalec narediti tudi oceno vpliva na okolje, kot jo predvidevajo Smernice za vključevanje varstva okolja v mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč Republike Slovenije in kot je določeno v okviru javnega razpisa. Obrazec za oceno vpliva na okolje je del vsebinskega načrta projekta.

## Znamčenje

Izvajalec poskrbi za vidnost uradne razvojne pomoči Republike Slovenije, in sicer tako, da:

- pri vseh pisnih in elektronskih dokumentih, vezanih na projekt po tej pogodbi, vključno s tekočim objavljanjem rezultatov in projektnih aktivnosti na spletni strani in družbenih omrežjih izvajalca in z vključitvijo povezave na podstran o mednarodnem razvojnem sodelovanju na spletnem portalu GOV.SI, vedno in dosledno uporablja logotip mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije in navaja Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve in Republiko Slovenijo kot sofinancerja;

- na svoji spletni strani objavi logotip mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije, povezavo na podstran o mednarodnem razvojnem sodelovanju na spletnem portalu GOV.SI in pregled posodobljenega stanja projekta;

- na spletni strani partnerjev pri projektu zagotovi objavo logotipa mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije, povezavo na podstran o mednarodnem razvojnem sodelovanju na spletnem portalu GOV.SI ter opis in pregled posodobljenega stanja projekta;

- pri vsakem poročanju in ob zaključku projekta predloži vsaj dve fotografiji v formatu, primernem za objavo na spletnih straneh ali v drugih medijih ter vsaj enkrat med projektom in ob njegovem zaključku poskrbi za kratko video predstavitev projekta, pri čemer na ministrstvo prenese ustrezne avtorske pravice glede teh fotografij in drugega gradiva v takem obsegu, da lahko ministrstvo te fotografije ali drugo gradivo brezplačno objavi na ustrezni podstrani o mednarodnem razvojnem sodelovanju na spletnem portalu GOV.SI strani ministrstva ali v drugih medijih ministrstva;

- pri prejemnikih sredstev skrbi za vidnost (znamčenje) mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Republike Slovenije.

Če izvajalec ne izpolni vseh določil, kar je razvidno iz dopolnitev na podlagi pozivov k dopolnitvi, mu lahko ministrstvo ob zaključku projekta odtegne 5 % odobrenih sredstev ministrstva v zadnjem pogodbenem letu, in sicer:

- če pri dveh ali več pisnih ali elektronski dokumentih ni uporabljal logotipa mednarodnega razvojnega sodelovanja;

- če na svoji spletni strani ali na spletni strani lokalnega partnerja ni objavil logotipa mednarodnega razvojnega sodelovanja s povezavo na podstran o mednarodnem razvojnem sodelovanju na spletnem portalu GOV.SI;

- če pri poročanjih ni posredoval dogovorjenega števila fotografij.

Ministrstvo v tem primeru zavrne zahtevek in zahteva njegov popravek na nižji znesek, ali zahteva vračilo že izplačanih sredstev.

## Finančna sredstva

Izvajalec pripravi projektne predloge v skladu z opredeljeno razpisano višino sredstev v javnem razpisu.

Izvajalec mora načrtovana sredstva porabiti v okviru proračunskega leta. Sredstev ne more prenašati iz enega v drugo leto.

### Posredni stroški

Izvajalec lahko uveljavlja posredne stroške do višine 12 % od vrednosti financiranja ministrstva za neposredne odhodke (stroški dela, stroški potovanj in produkcijski stroški). Izvajalec opredeli višino stroškov dela, stroškov potovanj in produkcijskih stroškov ter vpiše višino odstotka za posredne stroške, ki ne sme presegati 12 %. V obrazcu Finančni načrt projekta se bo nominalna vrednost izračunala samodejno.

Izvajalec med posredne odhodke vključi tudi vse operativne stroške lokalnega partnerja. Več pri točki 5.4.2.

## Priprava projektnih predlogov in Metodologija – pogoji in merila za ocenjevanje projektnih predlogov

Izvajalec pripravi projektne predloge v skladu z besedilom javnega razpisa. Pri pripravi vsebinskih načrtov izvajalec pri vsaki od navedenih točk upošteva predvideno število znakov.

Ministrstvo prejete projektne predloge oceni po veljavni metodologiji, ki je del razpisne dokumentacije in je objavljena na spletni strani ministrstva. Metodologija je pripomoček, na podlagi katerega komisija preveri izpolnjevanje pogojev za (so)financiranje projekta in s točkami ovrednoti predloge projektov glede na dana merila.

V izvajanje projektov v partnerskih državah mora izvajalec na primeren in učinkovit način vključiti najmanj enega lokalnega partnerja.

Izvajalec lahko v izvajanje projekta vključi tudi enega ali več partnerjev iz zasebnega ali javnega sektorja iz Slovenije in/ali partnerske države.

Izvajalec pri ocenjevanju dobi dodatne točke, ki so opredeljene v besedilu javnega razpisa in metodologiji za ocenjevanje.

Projektne predloge ocenjuje komisija, ki jo za ta namen imenuje minister pristojen za zunanje in evropske zadeve. Komisijo praviloma sestavlja vsaj en predstavnik sektorja, pristojnega za izvajanje MRS in HP, in vsaj en predstavnik pristojnega političnega (geografskega) sektorja. Projekti so ocenjeni, če izpolnjujejo osnovne pogoje in predlagani za financiranje, če dosežejo prag vsaj 75 % točk.

### Projekti nujnega odziva in rehabilitacije ter Metodologija – pogoji in merila za ocenjevanje projektov nujnega odziva in rehabilitacije

Izvajalec – na javnem razpisu izbran strateški partner za nujni odziv in rehabilitacijo – pripravi projektni predlog na poziv ministrstva ali glede na lastno oceno potreb na podlagi obrazca Konceptni papir za projekt nujnega odziva in rehabilitacije.

Za projekte nujnega odziva in rehabilitacije, ki jih izvaja na javnem razpisu izbrani strateški partner, je pripravljena ločena in prilagojena Metodologija – pogoji in merila za ocenjevanje projektov nujnega odziva in rehabilitacije.

Projektni predlog oceni skrbnik pogodbe in vsaj še en predstavnik sektorja, pristojnega za izvajanje MRS in HP, na podlagi zgoraj navedene metodologije. Projekti so ocenjeni, če izpolnjujejo osnovne pogoje in predlagani za financiranje, če dosežejo prag vsaj 75 % točk.

### Projekti strateških partnerjev ter Metodologija – pogoji in merila za ocenjevanje projektov

Izvajalec – na javnem razpisu izbran strateški partner za posamezno področje – pripravi projektni predlog za posamezno leto izvajanja strateškega partnerstva na obrazcih Vsebinski načrt projekta s prilagojenima prilogama Ocena na podlagi spola in Ocena vpliva na okolje ter Finančni načrt projekta.

Za projekte, ki jih izvaja na javnem razpisu izbrani strateški partner na posameznem področju, se smiselno uporabi zadnja Metodologija – pogoji in merila za ocenjevanje projektov NVO.

Projektni predlog oceni skrbnik pogodbe in vsaj še en predstavnik sektorja, pristojnega za izvajanje MRS in HP, na podlagi zgoraj navedene metodologije. Projekti so ocenjeni, če izpolnjujejo osnovne pogoje in predlagani za financiranje, če dosežejo prag vsaj 75 % točk.

## Neodvisna zunanja evalvacija za projekte v vrednosti 200.000 EUR in več

Del projekta je neodvisna evalvacija projekta, ki jo pripravi zunanji evalvator in je obvezna za vse projekte MRS in HP v vrednosti 200.000 EUR in več.

Izvajalec sam izbere zunanjega evalvatorja, ki mora biti pravni subjekt, nepovezan z izvajalcem in z izkazano referenco s področja evalvacij projektov in znanja s področja MRS in/ali HP. Zunanji evalvator mora upoštevati standarde Odbora OECD za razvojno pomoč, evalvacijsko politiko in evalvacijske smernice MRS RS.

Evalvacija ni rezultat projekta, ampak ena od aktivnosti, za katero se predvidi do dva (2) meseca, in mora biti izvedena po zaključku projektnih aktivnosti, in sicer najpozneje do 15. v mesecu zaključka projekta. Izvajalec mora v finančnem načrtu projekta načrtovati strošek zunanje evalvacije (produkcijski strošek) v višini do pet (5) odstotkov celotne vrednosti projekta.

Ministrstvo v začetku zadnjega leta izvajanja projekta izvajalcu pošlje predlog evalvacijskih vprašanj s kazalci za pripravo odgovorov. Eno od vprašanj se navezuje tudi na učinkovitost projekta, s poudarkom na stroškovni učinkovitosti projekta, kjer mora evalvator preveriti ali so bili vsi stroški projekta upravičeni za dosego posameznih rezultatov oziroma ali dosežki upravičujejo stroške aktivnosti.

Upravičenost stroška evalvacije je predmet kakovostne presoje ministrstva. Če evalvacija ni izvedena v skladu z usmeritvami ministrstva, lahko ministrstvo izvajalcu odtegne do 20 % načrtovanih sredstev za izvedbo evalvacije, in sicer:

- do 10 % če:

  - izvajalec ni oddal evalvacijskega poročila v predpisanem roku;

  - izvajalec tudi po pozivu za dopolnitev ali popravke evalvacijskega poročila ni ustrezno dopolnil ali popravil in so pomanjkljivosti ali napake manjše;

  - evalvacijsko poročilo ni zadostno strukturirano v skladu z evalvacijskimi merili.

- do 15 % če:

  - evalvacijsko poročilo ni vsebinsko in strukturno prilagojeno veljavni evalavacijski politiki in evalvacijskim smernicam, pojavljajo se večje pomanjkljivosti in izvajalec tudi po pozivu za dopolnitev evalvacijskega poročila ni ustrezno dopolnil in v poročilu ostajajo večje pomanjkljivosti.

- do 20 % če:

  - je izpuščeno eno ali več elevacijskih meril;

  - niso v celoti upoštevane usmeritve ministrstva, ki so zajete v evalvacijskih vprašanjih;

  - evalvacija nima izdelanega metodološkega okvirja glede na merila in evalvacijska vprašanja;

  - evalvacija ne predlaga konkretnih aktivnosti za izboljšanje delovanja v prihodnje.

Če skrbnik projekta ob pregledu evalvacije ugotovi, da zunanji evalvator nima referenc s področja evalvacij projektov in znanja s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči ter pri svojem delu ni upošteval standardov Odbora OECD za razvojno pomoč, evalvacijsko politiko in evalvacijske smernice MRS RS, se evalvacijsko poročilo v celoti zavrne in strošek za zunanjo evalvacijo ne prizna kot upravičen.

Ministrstvo v primeru ugotovitve nepravilnosti zavrne zahtevek in zahteva njegov popravek na nižji znesek, kot je določeno v pogodbi, ali pa zahteva vračilo že izplačanih sredstev.

Evalvacija kot obveznost izvajalca ne nadomešča letnih evalvacij, ki jih financira ministrstvo v skladu s sprejetimi načrti evalvacij.

# VSEBINSKO IN FINANČNO POROČANJE O IZVAJANJU PROJEKTOV

Izvajalec poroča na način in v rokih, določenih v veljavni pogodbi, sklenjeni z ministrstvom, in v skladu s tem navodilom.

O projektih, ki jih (so)financira ministrstvo, mora izvajalec poročati v celoti, tj. tudi o delu, ki se financira iz drugih virov. Njihovih stroškov ne dokazuje, jih pa navede ob vsakokratnem poročanju.

Izvajalec v skladu s pogodbenimi določili poroča ministrstvu ob izstavitvi vsakega zahtevka z vmesnimi in končnim poročilom na predpisanih obrazcih na način, ki omogoča preglednost opravljenih aktivnosti in sledljivost porabe finančnih sredstev. Obrazec za vsebinsko poročanje (obrazec OVP/javni razpis) in obrazec za finančno poročanje (obrazec OFP/javni razpis) sta objavljena na spletni strani ministrstva in sta za poročanje obvezna. Izvajalec obrazcev ne sme popravljati ali brisati točk, ki jih ne izpolnjuje. Pri vsebinskem poročanju izvajalec pri vsaki od navedenih točk upošteva predvideno število znakov.

## Vmesno in končno poročilo

Vmesno poročilo je sestavljeno iz vmesnega vsebinskega poročila in vmesnega finančnega poročila z obveznimi prilogami. Posamezno vmesno poročilo vključuje poročilo o opravljenih aktivnostih v obdobju poročanja.

Končno poročilo je sestavljeno iz končnega vsebinskega poročila in končnega finančnega poročila z obveznimi prilogami. Končno poročilo vključuje poročilo o opravljenih aktivnostih za celotno obdobje izvajanja projekta.

Če so programi in projekti usmerjeni v doseganje 6 cilja trajnostnega razvoja in/ali pripadajoče podcilje, vmesno in končno poročilo vsebujeta prispevek k doseganju cilja ali podciljev.

## Poročanje po treh letih

Poročanje po treh (3) letih je obvezno za vse projekte.

Izvajalec je dolžan v skladu z določili pogodbe ministrstvu poročati o učinkih izvedenega projekta po treh (3) letih od njegovega zaključka, in sicer v mesecu, v katerem je bil projekt zaključen. Za poročanje uporabi obrazec Poročilo o učinkih izvedenega projekta po treh letih od zaključka, ki je dostopen na spletni strani ministrstva. Poročilo mora vsebovati kvantitativne podatke in informacijo, kako so doseženi rezultati v okviru izvedenega projekta prispevali k zagotavljanju dolgoročnih in trajnostnih učinkov (ciljna skupina, lastništvo, prenos znanja, vključevanje lokalnih in drugih ravni).

Če se projektne aktivnosti v okviru drugega projekta oziroma projektov smiselno nadaljujejo na izbranem geografskem območju ali projektne aktivnosti drugega projekta oziroma projektov smiselno dopolnjujejo projekt po tej pogodbi, poročanje po treh (3) letih od zaključka projekta ni potrebno, temveč se poročanje izvede v treh (3) letih od zaključka vseh projektnih aktivnosti. O navedenem se ministrstvo in izvajalec dogovorita pisno.

Poročanje po treh (3) letih pri projektih iz strateškega partnerstva za nujni humanitarni odziv, tj. pri projektih, v katerih se delijo hrana, higienski pripomočki, zdravila itd., ni potrebno. Poročanje po treh (3) letih pa ostaja pri projektih nujnega odziva, ki vključujejo izgradnjo ali obnovo infrastrukture (npr. šol, zdravstvenih domov, zavetišč ipd).

## Način predložitve poročil

Izvajalec pripravi poročila na predpisanih obrazcih. Poročila skupaj z vsemi prilogami odda samo v elektronski obliki.

Poročila podpiše zakoniti zastopnik izvajalca ali oseba, ki jo ta pooblasti, lastnoročno ali s kvalificiranim potrdilom za elektronski podpis. Če je dokument podpisan elektronsko (s kvalificiranim potrdilom), žigosanje ni potrebno. Če je dokument podpisan lastnoročno, ga izvajalec opremi z datumom in uradnim žigom izvajalca (če posluje z žigom). Če poročila podpiše oseba, ki jo je v ta namen pooblastil zakoniti zastopnik izvajalca, mora biti poročilu priloženo tudi pooblastilo.

Vsa dokazila ali priloge morajo biti označene na enak način, kot so označene v obrazcih OVP/javni razpis in OFP/javni razpis.

Pri vsakem poročanju mora izvajalec poleg podpisanih skeniranih obrazcev poslati obrazec OVP/javni razpis tudi v obliki .docx, obrazec OFP pa tudi v obliki .xlsx.

## Pregled finančnih dokazil – vzorčenje

Ministrstvo pri vsakokratnem pregledu vsebinskega in finančnega poročila zahteva od izvajalca predložitev naključno izbranih finančnih dokazil. Vzorec izbranih dokazil je vsaj 10 % od skupnega števila dokazil v danem poročevalskem obdobju. Pri izboru se upošteva skladnost z načrtovanimi sredstvi v finančnem načrtu, višino stroškov in vrsto stroškov (pregleda se vsaj en strošek iz posamezne kategorije stroškov).

Seznam pregledanih dokazil in svoje ugotovitve skrbnik pogodbe vključi v obrazec Kontrolni list.

Če izvajalec zahtevanih dokazil ne posreduje ministrstvu v roku treh (3) delovnih dni oz. v roku treh (3) delovnih dni po pozivu ne odpravi ugotovljenih napak, se strošek izvajalcu ne prizna.

Ministrstvo lahko med izbrana dokazila vključi tudi stroške, ki se financirajo iz drugih virov.

## Pregled namenske porabe sredstev

Izvajalec je dolžan ministrstvu omogočiti, da vsaj enkrat letno s pregledom izvirnih knjigovodskih listin preveri namensko porabo sredstev. Ministrstvo preveri namensko porabo sredstev za vse stroške, tudi za posredne stroške. Pregled v ministrstvu izvedeta skrbnik projekta in predstavnik finančne službe ministrstva.

Ministrstvo lahko pri pregledu namenske porabe sredstev pregleda tudi porabo sredstev za stroške, ki se financirajo iz drugih virov.

## Naslov za dostavo poročil, dopolnitev in zahtevkov

Izvajalec pošlje poročila o izvajanju projekta in poročilo o učinkih izvedenega projekta po treh letih od zaključka projekta na elektronska naslova gp.mzez@gov.si in razvoj.mzez@gov.si ter na elektronski naslov skrbnika pogodbe.

Na vse navedene naslove mora izvajalec poslati tudi morebitne dopolnitve poročila.

Za elektronsko komuniciranje z ministrstvom se uporablja elektronski naslov skrbnika pogodbe in obvezno tudi elektronski naslov razvoj.mzez@gov.si.

Izvajalec lahko zahtevke pošilja na dva načina: v izvirniku, na predpisanem obrazcu na naslov ministrstva ali prek portala UJPeRačun, ki je namenjen elektronskemu poslovanju proračunskih uporabnikov z Upravo RS za javna plačila. Podatke vnaša v aplikacijo.

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/UJP/datoteke/storitve/e-racuni/UJPeRacun-Navodilo-za-uporabo-portala.pdf. V tem primeru morajo biti razvidni vsi podatki, ki so zahtevani na obrazcu zahtevka za izplačilo.

# VSEBINSKO POROČILO

Vsebinsko poročilo vključuje izpolnjen obrazec OVP/javni razpis in priloge, ki so opredeljene v nadaljevanju navodila in obrazcu OVP/javni razpis. Podrobnejša navodila za izpolnjevanje obrazca OVP/javni razpis za vmesno in končno vsebinsko poročanje so navedena pod vsako točko v obrazcu.

V vsebinskem poročilu izvajalec poroča o izvajanju projekta in predstavi rezultate v skladu z zastavljenimi cilji v projektni dokumentaciji in opravljenimi aktivnostmi. Poročilo mora biti napisano tako, da ministrstvu omogoča preverjanje rezultatov projekta.

Vsebinskemu poročilu se priložijo dokazila (skenirana ali izvirniki), ki so pomembna za preverjanje rezultatov in dokazovanje stroškov po posameznih aktivnostih:

- vsebinsko gradivo, ki je nastalo pri izvajanju aktivnosti (seminarsko gradivo, certifikati, potrdila, publikacije, vabila, fotografije ipd.);

- medijski prispevki o projektu, iz katerih je razvidno, kdaj in kje je bila objava;

- drugo.

Dokazila, ki jih ni mogoče poslati po elektronski pošti, izvajalec pošlje po pošti na naslov ministrstva.

Priloge k poročilom (vmesnim ali končnemu) so lahko v tujem jeziku, pri čemer je za priloge, ki niso v angleškem, bosanskem, črnogorskem, hrvaškem ali srbskem jeziku, treba priložiti delovni prevod dokumenta. Obrazec za delovni prevod je objavljen na spletni strani ministrstva.

Dokazila, ki so bila predložena pri vmesnem poročilu, se pri naslednjem vmesnem ali končnem poročilu ne prilagajo več.

# FINANČNO POROČILO

Izvajalec finančno poročilo pripravi na obrazcu OFP/javni razpis za vsak projekt posebej. Dokazil k finančnemu poročilu ne prilaga v celoti, ampak le tista na poziv ministrstva ob vsakokratnem poročanju.

Finančna poročila izvajalec pošilja v elektronski obliki, zahtevke pošilja po pošti ali preko portala UJPeRačun.

Finančno poročilo mora vsebovati prikaz prihodkov in odhodkov po kategorijah iz finančnega načrta projekta, ki je priloga veljavne pogodbe. Izvajalec uporabi enako terminologijo navajanja stroškov, kot jo je navedel v finančnem načrtu projekta.

Vsebina finančnega poročila mora:

- omogočati presojo gospodarnosti in učinkovitosti izvajanja ali izvedbe projekta, kot izhaja iz finančnega načrta projekta, ki je del pogodbe;

- izkazovati jasno povezavo med posameznim stroškom in posamezno projektno aktivnostjo;

- ustrezno usposobljeni osebi, ki ni sodelovala pri izvedbi projekta, jasno in brez vsakršnih dvomov omogočiti vpogled v vsebinsko in finančno izvajanje projekta.

Pri vmesnem poročanju izvajalec poroča o stroških, ki so nastali v obdobju poročanja ali prej in ki jih lahko dokaže z dokazilom o plačilu.

Pri končnem poročanju izvajalec poroča o stroških, ki so nastali v obdobju od zadnjega vmesnega poročanja ali prej do konca obdobja upravičenih stroškov in ki jih lahko dokaže z dokazilom o plačilu.

Izvajalec mora stroške plačevati neposredno z nakazili z bančnega računa in le izjemoma v gotovini, kadar bančno nakazilo oz. plačilo z bančno kartico ni možno. Za izplačila v gotovini je treba na dokazilu ali v opombah v OFP pripisati, da gre za plačilo v gotovini.

## Vodenje stroškov v računovodskem sistemu izvajalca

Izvajalec mora stroške projekta v svojem računovodskem sistemu voditi ločeno po stroškovnih mestih tako, da je omogočena jasna preglednost po:

- stroških za vsak posamezni projekt in

- posrednih stroških (stroški delovanja, administrativni stroški izvajalca, administrativni stroški lokalnega partnerja ipd.).

Izvajalec lahko stroške, ki nastanejo pri več projektih, v svojem računovodskem sistemu vodi na enem stroškovnem mestu (npr. stroške plač za zaposlenega, ki dela pri več projektih hkrati), pri čemer jih v obrazcu OFP/javni razpis obvezno razdeli po projektih (z obrazložitvijo razdelitvenega ključa).

Izvajalec mora finančna sredstva porabljati v skladu z načelom gospodarnosti in učinkovitosti ter v skladu z roki hrambe, ki jih določajo zakonski in podzakonski računovodski predpisi ter zakon, ki ureja varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhive, ki za potrebe teh navodil začnejo teči od dneva prejema zadnjega nakazila, voditi evidenco in shranjevati vsa dokazila, ki omogočajo revizijsko preverjanje porabe sredstev. Prav tako mora omogočiti preverjanje vseh knjigovodskih evidenc, dokazil in drugih dokumentov o izvajanju projekta ter preverjanje na kraju njihovega izvajanja, zagotoviti pa mora tudi potrebne informacije v zvezi s projektom.

## Navodilo za izpolnjevanje obrazca OFP/javni razpis

Podrobna navodila za izpolnjevanje obrazca so navedena na desni strani obrazca OFP/javni razpis.

## Prihodki projekta

Prihodki so:

- prihodki v denarju: izvajalec mora ločeno navesti prihodke v denarju, ki jih zagotovi ministrstvo, prihodke iz drugih virov in prihodke iz lastnih virov; sredstev, ki jih je za isti namen pridobil iz drugih javnih sredstev, ne sme prikazovati kot lastni vir; svoj finančni prispevek prikaže v tabeli Prihodki v denarju;

- finančni prihodki: npr. obresti;

- materialni vložki (in-kind/stvarni): izvajalec navede vse materialne vložke (in-kind/stvarne) med trajanjem projekta v ocenjeni denarni protivrednosti in pojasni način izračuna. Ti vložki se prikazujejo tudi na odhodkovni strani finančnega poročila.

## Odhodki projekta

Odhodki so upravičeni stroški, ki jih je imel izvajalec pri izvedbi projekta v obdobju upravičenih stroškov, določenem v pogodbi. Odhodki so neposredni in posredni. Izvajalec lahko uveljavlja odhodke samo enkrat, pri čemer se upoštevajo tudi morebitni dobropisi.

O realiziranih odhodkih izvajalec poroča tako, da obrazec z vsakim poročanjem dopolnjuje, pri čemer poročil iz prejšnjih obdobij poročanja ne sme spreminjati. Pri končnem poročanju poimenuje stolpec »Končno poročilo realizirani odhodek v EUR«.

### Neposredni odhodki

Neposredni odhodki so stroški, ki so neposredno povezani z izvedbo projekta.

Izvajalec za projekte, izbrane na podlagi javnega razpisa, dokazuje neposredne odhodke z vsebinskimi dokazili/gradivi.

Neposredni odhodki odražajo končne stroške, ki vključujejo tudi morebitne dobropise.

Kategorije neposrednih odhodkov so:

- stroški dela;

- stroški potovanj;

- produkcijski stroški.

Navedejo se vsi stroški po kategorijah iz obrazca Finančni načrt projekta, ki je priloga veljavne pogodbe. Vsaka sprememba finančnega načrta mora biti usklajena z ministrstvom v skladu z določili iz veljavne pogodbe.

#### Stroški dela

Stroški dela se nanašajo samo na zaposlene pri izvajalcu, ki sodelujejo pri projektu. Regres se obračunava v sorazmernem deležu glede na delo, opravljeno pri projektu, bolniška odsotnost pa v sorazmernem delu za čas, ko bremeni delodajalca.

#### Stroški potovanj

Stroški potovanj se nanašajo samo na zaposlene pri izvajalcu, ki sodelujejo pri projektu. Stroški potovanj so upravičeni, če so načrtovani in upoštevajo načelo dobrega gospodarja: npr. ekonomski razred pri letalskih prevozih, hotelska namestitev v kategoriji do vključno štiri zvezdice, uporaba javnih prevoznih sredstev (če je to mogoče). Pri uporabi lastnega motornega vozila se za izračun kilometrine uporabi izpis poti po enem od zemljevidov (npr. Googlovi zemljevidi), ki je tudi obvezna priloga potnega naloga. Stroški potovanj v RS in v tujino so upravičeni na način in do vrednosti, opredeljene v uredbi. Če izvajalec uveljavlja stroške potovanj, ki so višji od navedenih v veljavnih predpisih, razlika ni upravičeni strošek.

#### Produkcijski stroški

- delo zunanjih sodelavcev po avtorski, podjemni ali drugi pogodbi: stroški so upravičeni, če so bili načrtovani. Izvajalec mora imeti z zunanjimi sodelavci sklenjene pogodbe. Ministrstvo povrne sredstva največ do višine, določene v pogodbi. Stroškov ni treba dokumentirati z evidenco opravljenega dela, če je v pogodbi določeno bruto izplačilo za delo pri projektu. Avtorska, podjemna ali druga pogodba ne more biti sklenjena z redno zaposlenimi uslužbenci pri izvajalcu;

- stroški lokalnega partnerja, s katerim ima izvajalec sklenjeno pogodbo;

- študentsko delo: izvajalec za opravljeno študentsko delo hrani dokumentacijo z navedbo opravljenih aktivnosti po dnevih za vsakega posameznega študenta (skenirane evidence opravljenega dela s številom opravljenih ur in izračunano bruto urno postavko, skenirane študentske napotnice in skenirani računi);

- stroški potovanj zunanjih sodelavcev in študentov;

- nabava, priprava in tisk gradiva, povezanega s projektom (promocijski material, gradivo za konference, seminarje in delavnice, publikacije itd.);

- najem prostorov in postrežba na dogodkih, ki so del izvajanja projekta (npr. na delavnicah, konferencah, seminarjih);

- material (npr. gradbeni) in oprema, elektronska oprema, najem opreme itd.;

- storitve (npr. zdravstvene, prevajalske);

- nagrade za prostovoljce;

- stroški vizumov;

- stroški obveznih cepljenj, testiranj, obvezne izolacije in karantene ter stroški zdravstvenega zavarovanja z asistenco na službeni poti;

- strošek zunanje evalvacije pri projektih, ki jih ministrstvo financira v vrednosti 200.000 EUR in več, v višini do 5 % celotne vrednosti projekta.

Stroški alkoholnih pijač niso upravičeni stroški projekta.

### Posredni odhodki

Posredni odhodki so stroški, ki niso neposredno povezani z izvedbo projekta in so praviloma razdeljeni med vse aktivnosti izvajalca (tudi tiste, ki jih ministrstvo ne (so)financira).

Upravičeni posredni odhodki, ki jih lahko izvajalec uveljavlja, ne smejo presegati višine dogovorjenega deleža. Ob nižji realizaciji od načrtovane, prekinitvi pogodbe ali odpovedi projekta se izvajalcu prizna sorazmerni delež posrednih odhodkov izvajalca glede na dejansko porabo sredstev ministrstva za stroške dela, stroške potovanj in produkcijske stroške.

Upravičeni posredni odhodki so lahko:

- stroški najema poslovnih prostorov;

- stroški pošte, telekomunikacij, elektrike, ogrevanja in komunale;

- stroški potrošnega materiala in drobnega inventarja;

- stroški revizij, računovodstva in bančnega poslovanja;

- stroški v zvezi z vzdrževanjem opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev;

- stroški varovanja.

Izvajalec med posredne odhodke v celoti vključi tudi vse vrste stroškov v zgoraj navedenih alinejah, ki jih je imel lokalni partner.

Posredni stroški se v obrazcu OFP/javni razpis evidentirajo pod rubriko posredni odhodki. Posredni stroški so lahko predmet pregleda v okviru namenske porabe sredstev.

## Prerazporeditev sredstev ministrstva

V skladu s pogodbenimi določili lahko izvajalec zaradi gospodarnosti ali večje učinkovitosti pri izvajanju projekta prerazporedi sredstva znotraj posamezne kategorije brez soglasja ministrstva, mora pa izvajalec o prerazporeditvi obvestiti skrbnika pogodbe.

Izvajalec lahko prerazporedi sredstva v višini do 15 % načrtovanih stroškov med posameznimi kategorijami stroškov, in sicer pod pogojem, da ne gre za bistvene spremembe projekta. O prerazporeditvi obvesti skrbnika pogodbe in pošlje dopolnjen finančni načrt.

Prerazporeditev sredstev med posameznimi kategorijami izdatkov posameznega projekta, ki presega 15 % načrtovanih upravičenih stroškov projekta, ki ga financira ministrstvo, vendar ne presega 30 % vseh načrtovanih stroškov, je mogoča le na podlagi aneksa k pogodbi.

Prerazporeditev sredstev, ki presega 30 % vseh načrtovanih stroškov posameznega projekta, ki ga financira ministrstvo, ni dovoljena.

Prerazporeditev stroškov iz kategorije produkcijski stroški na stroške dela ni mogoča brez predhodnega soglasja ministrstva.

Če izvajalec med izvajanjem projekta ugotovi, da ne bo porabil vseh načrtovanih posrednih stroškov, lahko ministrstvo zaprosi za prenos sredstev, ki pa jih lahko prenaša samo v kategorijo produkcijskih stroškov. Kasnejša prerazporeditev v obratni smeri ni dovoljena. Znižanje posrednih stroškov se ne všteva v odstotek prerazporeditve med kategorijami.

Izvajalec lahko zaprosilo za prerazporeditev sredstev pošlje skrbniku pogodbe najpozneje en (1) mesec pred zaključkom projekta. Če izvajalec ne zaprosi pravočasno za prerazporeditev sredstev in nima odobritve ministrstva, je pa prerazporeditev razvidna iz poročila, ministrstvo v tem primeru zavrne zahtevek v skladu s pogodbenimi določili in zahteva njegov popravek na nižji znesek ali zahteva vračilo že izplačanih sredstev v višini prerazporejenih sredstev.

### Način izračuna prerazporeditve sredstev

Delež spremembe prerazporeditve stroškov med kategorijami stroškov se v obrazcu Finančni načrt projekta izračuna samodejno, in sicer tako, da se nominalne vrednosti sprememb iz vsake navedene kategorije stroškov seštejejo (v EUR), nato pa se izračuna odstotek spremembe glede na vrednost sofinanciranja ministrstva. Če med izvajanjem projekta izvajalec potrebuje več prerazporeditev, se odstotki seštevajo. Zviševanje deleža posrednih stroškov ob prerazporeditvah sredstev ni dovoljeno.

Če izvajalec predvidi spremembo finančnega načrta po podpisu pogodbe, izpolni stolpec J, pri čemer se vrednosti v stolpcu K samodejno izpolnijo (stolpca J in K sta v obrazcu skrita). Predlog pošlje skrbniku pogodbe v odobritev. Pri naslednji spremembi se za osnovo vzame predhodna sprememba (vrednosti v stolpcu J) in izpolni stolpec L, pri čemer se vrednosti v stolpcu M samodejno izpolnijo. Za vsako naslednjo spremembo, izvajalec vstavi nova stolpca, pri čemer mora biti pozoren na formule.

Spremembe so lahko med kategorijami stroškov ali znotraj posamezne kategorije stroškov. Prerazporeditve stroškov znotraj posamezne kategorije stroškov se ne upoštevajo pri izračunu odstotka prerazporeditve.

### Navodilo za prikaz sprememb

Navodila za prikaz sprememb:

- stolpec B (celotna vrednost stroška): pri spremembi vrednosti stroška izvajalec uporabi formulo (= načrtovana vrednost stroška +/– spremenjena vrednost stroška);

- stolpec J (belo polje): vnos nove vrednosti stroška, ki se spreminja (= načrtovana vrednost stroška (stolpec F) +/- vrednost spremembe); vrednosti stroškov, ki se ne spreminjajo, se prepišejo;

- stolpec K: se izračuna samodejno (formula: Jxx minus Fxx);

- stolpec J (svetlo zeleno polje): vsota belih polj v okviru posamezne kategorije stroškov (formula: SUMJxx:Jxx);

- stolpec K (svetlo zeleno polje): se izračuna avtomatsko (formula: Jxx minus Fxx v okviru posamezne kategorije stroškov).

Navodilo za prikaz skritih stolpcev (Unhide): celotna stolpca I in N je potrebno označiti, klikniti na desni miškin gumb in izbrati ukaz Razkrij/Unhide.

Spremembe vrednosti stroškov, ki jih krijejo drugi sofinancerji, se v stolpcih J in K, L in M itd. ne prikazujejo. Te spremembe se morajo prikazati med prihodki projekta v tabeli »Prihodki v denarju« in tabeli »Materialni vložki (in-kind/stvarni)« ter v stolpcu B (predlagamo uporabo formul), ki prikazuje vse stroške projekta. Spremembe se označijo z drugo barvo.

Spremembe besedila v stolpcu A (vrsta predvidenega odhodka) ter v stolpcu D in E ( razdelitev stroškov in navedba okvirne vrednosti) se navedejo tako, da je razvidno prvotno besedilo načrtovanega stroška in popravek besedila, ki izraža novo stanje (prečrtano besedilo, uporaba različnih barv).

## Prilaganje dokazil k finančnemu poročanju

Izvajalec obrazcu OFP/javni razpis ne prilaga vseh skeniranih dokazil (računi, pogodbe, potni nalogi itd.), ampak obvezno priloži samo v nadaljevanju navedena dokazila.

## Stroški dela

Stroški dela se dokumentirajo z navedbo opravljenih aktivnosti v okviru posameznega meseca za vsakega posameznega zaposlenega. Izvajalec pri poročanju priloži:

- evidence opravljenega dela s številom opravljenih ur in izračunano bruto bruto urno postavko (brez regresa). Izvajalec uporabi obrazec Evidenca opravljenega dela, ki je del razpisne dokumentacije.

Izvajalec izpolnjuje obrazec Evidenca opravljenega dela samo za tiste sodelavce, ki jih navaja v Vsebinskem načrtu projekta (5. točka).

## Stroški potovanj

Izvajalec stroške potovanj pri poročanju dokazuje s slikovnim materialom, zapisniki sestankov itd. Iz dokazil mora biti jasno razvidno, da je predstavnik izvajalca opravil službeno pot.

## Produkcijski stroški

Stroške dela zunanjih sodelavcev, ki iz projekta prejemajo plačilo in so navedeni v Vsebinskem načrtu (7 točka) izvajalec dokazuje z avtorskimi, podjemnimi ali drugimi pogodbami.

Izvajalec za opravljeno študentsko delo priloži skenirane dokumente, tj. evidence opravljenega dela s številom opravljenih ur in izračunano bruto urno postavko.

# VSEBINSKO IN FINANČNO POROČANJE PO PROJEKTIH NUJNEGA ODZIVA IN REHABILITACIJE

Za projekte nujnega odziva in rehabilitacije, ki jih izvaja na javnem razpisu izbrani strateški partner za nujni odziv, se vsebinsko in finančno poročanje zagotavlja na podlagi prilagojenega obrazca Vsebinsko in finančno poročilo za nujni odziv in rehabilitacijo.

Izvajalec poroča zgolj v obliki končnega poročila po zaključenem projektu.

Preostala določila točk 3., 4. in 5. tega navodila se smiselno upoštevajo, razen če ni v okviru obrazca Vsebinsko in finančno poročilo za nujni odziv in rehabilitacijo predvideno drugače.

# VELJAVNOST NAVODIL

Navodila in njihove morebitne dopolnitve oziroma spremembe se objavijo na spletni strani ministrstva Načrtovanje in izvajanje mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Slovenije | GOV.SI in začnejo veljati z dnem objave na navedeni spletni strani.

Ministrstvo bo o morebitnih dopolnitvah oziroma spremembah navodil obvestilo izvajalce tudi po elektronski pošti.

Izvajalci so spremembe navodil dolžni spoštovati in upoštevati od datuma objave na spletni strani.

Datum: april 2026

Evalvacijska politika in evalvacijske smernice:

https://www.gov.si/teme/prednostna-podrocja-in-obmocja-mednarodnega-razvojnega-sodelovanja-slovenije/.

V skladu z določbami Zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja (Uradni list RS, št. 121/21 in 189/21 – ZDU-1M).

Velja zgolj za besedila, ki so napisana v latinici. Za besedila v cirilici je treba priložiti delovni prevod v skladu z navodili.

Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Ur. l. RS št. 76/19, s spremembami in dopolnitvami). Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Ur. l. RS, št. 140/06, s spremembami in dopolnitvami).